## Sheet1
Cód. Programa | Enunciado do Programa | Cód. Objetivo Específico | Enunciado do Objetivo Específico | ID Governa | Eixo | Subeixo | Empreendimento | Nome de Divulgação | Descrição | Modalidade | Classificação | Órgão | UF | Municípios | Data de início | Data de conclusão | Meta | Valor total do empreendimento | Valor a executar no Novo PAC | Situação | Fase | Empreendimento paralisado? | Execução física (%) | Data de referência | Código da Ação Orçamentária | Plano Orçamentário -PO
3106 | Transporte Rodoviário | 147 | Conceder rodovias utilizando mecanismos aprimorados, modernos e sustentáveis | 1928 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Novas Concessões - BR-277/373/376/476/PR e PR-418/423/427 - Lote 1 | BRs-277/373/376/476/PR e PR-418/423/427 | Novas Concessões - BR-277/373/376/476/PR e PR-418/423/427 - Lote 1 | Novas Concessões | Concessão / PPP - Estudos | MT | PR | Colombo, Almirante Tamandaré, Curitiba, Araucária, Contenda, Lapa, Porto Amazonas, Palmeira, Campo Largo, Balsa Nova, Teixeira Soares, Fernandes Pinheiro, Irati, Prudentópolis, Guamiranga, Imbituva, Ipiranga, Ponta Grossa | 2023-01-01 | 2024-01-30 | 1 Assinatura de contrato | 12500000 | 12500000 | Concluído | Concedido | Não | 100 | 2025-04-30
3106 | Transporte Rodoviário | 147 | Conceder rodovias utilizando mecanismos aprimorados, modernos e sustentáveis | 1929 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Novas Concessões - BR-153/277/369/PR e PR-092/151/239/ 407/408/411/508/804/855 - Lote 2 | BRs 153/277/369/PR e PR-092/151/239/ 407/408/411/508/804/855 | Novas Concessões - BR-153/277/369/PR e PR-092/151/239/ 407/408/411/508/804/855 - Lote 2 | Novas Concessões | Concessão / PPP - Estudos | MT | PR | Cornélio Procópio, Santa Mariana, Bandeirantes, Andirá, Cambará, Jacarezinho, Santo Antônio da Platina, Joaquim Távora, Quatiguá, Siqueira Campos, Wenceslau Braz, Arapoti, Jaguariaíva, Sengés, Piraí do Sul, Castro, Carambeí, Ponta Grossa, Curitiba, São José dos Pinhais, Morretes, Paranaguá, Pontal do Paraná, Matinhos | 2023-01-01 | 2024-01-30 | 1 Assinatura de contrato | 12500000 | 12500000 | Concluído | Concedido | Não | 100 | 2025-04-30
3106 | Transporte Rodoviário | 147 | Conceder rodovias utilizando mecanismos aprimorados, modernos e sustentáveis | 1930 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Novas Concessões - BR-369/373/376/PR e PR-170/323/445/090 - Lote 3 | BRs-369/373/376/PR e PR-170/323/445/090 | Novas Concessões - BR-369/373/376/PR e PR-170/323/445/090 - Lote 3 | Novas Concessões | Concessão / PPP - Estudos | MT | PR | Cornélio Procópio, Jataizinho, Ibiporã, Londrina, Tamarana, Rolândia, Arapongas, Apucarana, Califórnia, Marilândia do Sul, Mauá da Serra, Ortigueira, Imbaú, Tibagi, Ponta Grossa, Palmeira | 2018-01-01 | 2025-04-02 | 1 Assinatura de contrato | 12500000 | 12500000 | Concluído | Concedido | Não | 100 | 2025-04-30
3106 | Transporte Rodoviário | 147 | Conceder rodovias utilizando mecanismos aprimorados, modernos e sustentáveis | 1931 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Novas Concessões - BR-272/369/376 e PR-182/272/317/323/444/862/897/986 - Lote 4 | BRs-272/369/376 e PRs-182/272/317/323/444/862/897/986 | Novas Concessões - BR-272/369/376 e PR-182/272/317/323/444/862/897/986 - Lote 4 | Novas Concessões | Concessão / PPP - Estudos | MT | PR, SP | Rosana, Diamante do Norte, Itaúna do Sul, Nova Londrina, Loanda, Guairaçá, Paranavaí, Alto Paraná, Nova Esperança, Presidente Castelo Branco, Mandaguaçu, Maringá, Guaíra, Terra Roxa, Francisco Alves, Iporã, Cafezal do Sul, Perobal, Umuarama, Cruzeiro do Oeste, Tapejara, Tuneiras do Oeste, Cianorte, Jussara, Terra Boa, Doutor Camargo, Paiçandu, Sarandi, Marialva, Mandaguari, Apucarana, Arapongas, Rolândia, Cambé, Londrina, Ibiporã, Jataizinho, Uraí, Cornélio Procópio | 2018-01-01 | 2025-12-31 | 1 Assinatura de contrato | 12500000 | 12500000 | Em andamento | Estudo em validação | Não | 70 | 2025-04-30
3106 | Transporte Rodoviário | 147 | Conceder rodovias utilizando mecanismos aprimorados, modernos e sustentáveis | 1932 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Novas Concessões - BR-158/163/369/467/PR e PR-317 - Lote 5 | BRs-158/163/369/467/PR e PR-317 | Novas Concessões - BR-158/163/369/467/PR e PR-317 - Lote 5 | Novas Concessões | Concessão / PPP - Estudos | MT | PR | Maringá, Floresta, Engenheiro Beltrão, Peabiru, Campo Mourão, Mamborê, Juranda, Ubiratã, Corbélia, Cascavel, Toledo, Quatro Pontes, Marechal Cândido Rondon, Mercedes, Terra Roxa, Guaíra | 2018-01-01 | 2025-12-31 | 1 Assinatura de contrato | 12500000 | 12500000 | Em andamento | Estudo em validação | Não | 70 | 2025-04-30
3106 | Transporte Rodoviário | 147 | Conceder rodovias utilizando mecanismos aprimorados, modernos e sustentáveis | 1933 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Novas Concessões - BR-163/277/PR e PR-158/180/182/280/483 - Lote 6 | BRs-163/277/PR e PR-158/180/182/280/483 | Novas Concessões - BR-163/277/PR e PR-158/180/182/280/483 - Lote 6 | Novas Concessões | Concessão / PPP - Estudos | MT | PR | Colombo, Almirante Tamandaré, Curitiba, Araucária, Contenda, Lapa, Porto Amazonas, Palmeira, Campo Largo, Balsa Nova, Teixeira Soares, Fernandes Pinheiro, Irati, Prudentópolis, Guamiranga, Imbituva, Ipiranga, Ponta Grossa | 2018-01-01 | 2025-04-02 | 1 Assinatura de contrato | 12500000 | 12500000 | Concluído | Concedido | Não | 100 | 2025-04-30
3106 | Transporte Rodoviário | 147 | Conceder rodovias utilizando mecanismos aprimorados, modernos e sustentáveis | 1934 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Novas Concessões - BR-040/MG (Belo Horizonte/MG - Juiz de Fora/MG) | BR-040/MG (Belo Horizonte/MG - Juiz de Fora/MG) | Novas Concessões - BR-040/MG (Belo Horizonte/MG - Juiz de Fora/MG) | Novas Concessões | Concessão / PPP - Estudos | MT | MG | Belo Horizonte, Itabirito, Conselheiro Lafaiete, Barbacena, Santos Dumont, Juiz de Fora | 2020-01-20 | 2024-07-04 | 1 Assinatura de contrato | 9928056.65 | 9928056.65 | Concluído | Concedido | Não | 100 | 2025-04-30
3106 | Transporte Rodoviário | 147 | Conceder rodovias utilizando mecanismos aprimorados, modernos e sustentáveis | 1935 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Novas Concessões - BR-381/MG (Governador Valadares/MG - Belo Horizonte/MG) | BR-381/MG (Belo Horizonte/MG - Governador Valadares/MG) | Novas Concessões - BR-381/MG (Belo Horizonte/MG - Governador Valadares/MG) | Novas Concessões | Concessão / PPP - Estudos | MT | MG | Belo Horizonte, Belo Oriente, Caeté, Governador Valadares, Ipatinga, João Monlevade | 2020-01-20 | 2025-01-24 | 1 Assinatura de contrato | 10000000 | 10000000 | Concluído | Concedido | Não | 100 | 2025-04-30
3106 | Transporte Rodoviário | 147 | Conceder rodovias utilizando mecanismos aprimorados, modernos e sustentáveis | 1936 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Novas Concessões - BR-060/452/GO (Goiânia/GO - Rio Verde/GO - Itumbiara/GO) - BNDES 6.700 Km – CN 1 | BRs-060/452/GO (Goiânia/GO - Rio Verde/GO - Itumbiara/GO) | Novas Concessões - BR-060/452/GO (Goiânia/GO - Rio Verde/GO - Itumbiara/GO) - BNDES 6.700 Km – CN 1 | Novas Concessões | Concessão / PPP - Estudos | MT | GO | Abadia de Goiás, Acreúna, Bom Jesus de Goiás, Cezarina, Goiânia, Indiara, Itumbiara, Jandaia, Paraúna, Rio Verde, Santa Helena de Goiás, Santo Antônio da Barra | 2020-07-06 | 2025-03-25 | 1 Assinatura de contrato | 12000000 | 12000000 | Concluído | Concedido | Não | 100 | 2025-04-30
3106 | Transporte Rodoviário | 147 | Conceder rodovias utilizando mecanismos aprimorados, modernos e sustentáveis | 1937 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Novas Concessões - BR-060/364/GO/MT - BNDES 6.700 Km – CN 2 | BR-060/364/GO/MT (Rondonópolis/MT - Rio Verde/GO) | Novas Concessões - BR-060/364/GO/MT - BNDES 6.700 Km – CN 2 | Novas Concessões | Concessão / PPP - Estudos | MT | GO, MT | Alto Garças, Jataí, Mineiros, Pedra Preta, Portelândia, Rio Verde, Rondonópolis | 2020-07-06 | 2025-08-14 | 1 Assinatura de contrato | 12000000 | 12000000 | Em contratação | Em licitação / Leilão | Não | 90 | 2025-04-30
3106 | Transporte Rodoviário | 147 | Conceder rodovias utilizando mecanismos aprimorados, modernos e sustentáveis | 1938 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Novas Concessões - BR-070/174/364/MT - BNDES 6.700 Km – CN 3 | BR-070/174/364/MT (Cuiabá/MT - Vilhena/RO - Sapezal/MT) | Novas Concessões - BR-070/174/364/MT - BNDES 6.700 Km – CN 3 | Novas Concessões | Concessão / PPP - Estudos | MT | MT, RO | Vilhena, Comodoro, Sapezal, Jauru, Pontes e Lacerda, Nova Lacerda, Campos de Júlio, Cáceres, Cuiabá | 2020-07-06 | 2025-12-31 | 1 Assinatura de contrato | 12000000 | 12000000 | Em andamento | Estudo em elaboração | Não | 55 | 2025-04-30
3106 | Transporte Rodoviário | 147 | Conceder rodovias utilizando mecanismos aprimorados, modernos e sustentáveis | 1939 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Novas Concessões - BR-364/RO - BNDES 6.700 Km – CN 5 | BR-364/RO (Vilhena/RO - Porto Velho/RO) | Novas Concessões - BR-364/RO - BNDES 6.700 Km – CN 5 | Novas Concessões | Concessão / PPP - Estudos | MT | RO | Alto Paraíso, Ariquemes, Cacaulândia, Cacoal, Cujubim, Jaru, Ji-Paraná, Ouro Preto do Oeste, Pimenta Bueno, Porto Velho, Presidente Médici, Rio Crespo, Theobroma, Vilhena | 2020-07-06 | 2025-06-11 | 1 Assinatura de contrato | 12000000 | 12000000 | Concluído | Concedido | Não | 100 | 2025-04-30
3106 | Transporte Rodoviário | 147 | Conceder rodovias utilizando mecanismos aprimorados, modernos e sustentáveis | 1940 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Novas Concessões - BR-116/158/290/392/RS - BNDES 6.700 Km – Lote Rio Grande do Sul | BR-116/158/290/392/RS | Novas Concessões - BR-116/158/290/392/RS - BNDES 6.700 Km – Lote Rio Grande do Sul | Novas Concessões | Concessão / PPP - Estudos | MT | RS | Barra do Ribeiro, Butiá, Caçapava do Sul, Camaquã, Cruz Alta, Eldorado do Sul, Júlio de Castilhos, Panambi, Pantano Grande, Porto Alegre, Salto do Jacuí, Santa Maria, Santana da Boa Vista, São Sepé | 2020-07-06 | 2025-12-31 | 1 Assinatura de contrato | 12000000 | 12000000 | Em andamento | Estudo em elaboração | Não | 55 | 2025-04-30
3106 | Transporte Rodoviário | 147 | Conceder rodovias utilizando mecanismos aprimorados, modernos e sustentáveis | 1941 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Novas Concessões - BR-040/GO/MG - (Cristalina/GO - Belo Horizonte/MG) | BR-040/GO/MG (Cristalina/GO - Belo Horizonte/MG) | Novas Concessões - BR-040/GO/MG - (Cristalina/GO - Belo Horizonte/MG) | Novas Concessões | Concessão / PPP - Estudos | MT | GO, MG | Belo Horizonte, Capim Branco, Cristalina, Curvelo, Felixlândia, João Pinheiro, Lagoa Grande, Paracatu, São Gonçalo do Abaeté, Sete Lagoas | 2023-01-01 | 2025-01-30 | 1 Assinatura de contrato | 10000000 | 10000000 | Concluído | Concedido | Não | 100 | 2025-04-30
3106 | Transporte Rodoviário | 147 | Conceder rodovias utilizando mecanismos aprimorados, modernos e sustentáveis | 1942 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Novas Concessões - BR-262/MG (Uberaba - Betim) | BR-262/MG (Uberaba/MG - Betim/MG) | Novas Concessões - BR-262/MG (Uberaba - Betim) | Novas Concessões | Concessão / PPP - Estudos | MT | MG | Araxá, Betim, Campos Altos, Juatuba, Luz, Nova Serrana, Pará de Minas, Uberaba | 2023-01-01 | 2025-02-14 | 1 Assinatura de contrato | 10000000 | 10000000 | Concluído | Concedido | Não | 100 | 2025-04-30
3106 | Transporte Rodoviário | 147 | Conceder rodovias utilizando mecanismos aprimorados, modernos e sustentáveis | 1943 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Novas Concessões - BR-040/060/153/262/DF/GO/MG | BR-040/060/153/262/DF/GO/MG | Novas Concessões - BR-040/060/153/262/DF/GO/MG | Novas Concessões | Concessão / PPP - Estudos | MT | GO, MG | Aparecida de Goiânia, Campo Florido, Fronteira, Goiânia, Itumbiara, Piracanjuba, Prata, Uberaba | 2023-01-01 | 2025-06-30 | 1 Assinatura de contrato | 10000000 | 10000000 | Em andamento | Estudo em validação | Não | 70 | 2025-04-30
3106 | Transporte Rodoviário | 147 | Conceder rodovias utilizando mecanismos aprimorados, modernos e sustentáveis | 4249 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Aporte Públicos para concessões rodoviárias | Aporte para Concessões | Aporte Públicos para concessões rodoviárias | Aporte para Concessões | Concessão / PPP - Obra | MT | AC, AL, AP, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MT, MS, MG, PA, PB, PR, PE, PI, RJ, RN, RS, RO, RR, SC, SP, SE, TO | - | 2025-01-01 | 2027-12-31 | 10 Ações | 6800000000 | 6800000000 | Não iniciado | Em planejamento | Não | 0 | 2025-04-30 | 00VR | 0
3106 | Transporte Rodoviário | 147 | Conceder rodovias utilizando mecanismos aprimorados, modernos e sustentáveis | 4362 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Estudos para Novas Concessões-BR-163/MS - Lote Norte - Rota do Pantanal | BR-163/MS - Lote Norte | Estudo para Nova Concessões -BR-163/MS - Lote Norte - Rota do Pantanal | Estudos para Novas Concessões | Concessão / PPP - Estudos | MT | MS | Bandeirantes, Campo Grande, Coxim, Rio Verde de Mato Grosso, São Gabriel do Oeste, Sonora | 2023-01-01 | 2026-12-31 | 1 Estudo, projeto ou plano | 5000000 | 5000000 | Em andamento | Estudo em elaboração | Não | 50 | 2025-04-30
3106 | Transporte Rodoviário | 147 | Conceder rodovias utilizando mecanismos aprimorados, modernos e sustentáveis | 4363 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Estudos para Novas Concessões-BR-163/267/MS - Lote Sul - Rota Tuiuiú | BR-163/267/MS - Lote Sul | Estudo para Nova Concessões -BR-163/267/MS - Lote Sul - Rota Tuiuiú | Estudos para Novas Concessões | Concessão / PPP - Estudos | MT | MS | Caarapó, Campo Grande, Dourados, Eldorado, Itaquiraí, Naviraí, Nova Alvorada do Sul, Rio Brilhante | 2023-01-01 | 2026-12-31 | 1 Estudo, projeto ou plano | 5000000 | 5000000 | Em andamento | Estudo em elaboração | Não | 50 | 2025-04-30
3106 | Transporte Rodoviário | 147 | Conceder rodovias utilizando mecanismos aprimorados, modernos e sustentáveis | 4364 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Estudos para Novas Concessões-BR-101/235/BA/SE -BNDES - 6.700 Km – NE 1 | BR-101/235/BA/SE | Estudo para Nova Concessões -BR-101/235/BA/SE -BNDES - 6.700 Km – NE 1 | Estudos para Novas Concessões | Concessão / PPP - Estudos | MT | SE, BA | Alagoinhas, Aracaju, Areia Branca, Conceição do Jacuípe, Cristinápolis, Entre Rios, Esplanada, Estância, Itabaiana, Umbaúba | 2023-01-01 | 2026-12-31 | 1 Estudo, projeto ou plano | 6000000 | 6000000 | Em andamento | Estudo em elaboração | Não | 10 | 2025-04-30
3106 | Transporte Rodoviário | 147 | Conceder rodovias utilizando mecanismos aprimorados, modernos e sustentáveis | 4365 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Estudos para Novas Concessões-BR-101/SE/AL/PE - BNDES - 6.700 Km – NE 2 | BR-101/SE/AL/PE | Estudo para Nova Concessões -BR-101/SE/AL/PE - BNDES - 6.700 Km – NE 2 | Estudos para Novas Concessões | Concessão / PPP - Estudos | MT | PE, AL, SE | Aracaju, Cabo de Santo Agostinho, Joaquim Gomes, Messias, Novo Lino, Palmares, Pilar, Porto Real do Colégio, Recife, Riachuelo, Ribeirão, São Francisco, São Miguel dos Campos, Teotônio Vilela, Xexéu | 2023-01-01 | 2026-12-31 | 1 Estudo, projeto ou plano | 6000000 | 6000000 | Em andamento | Estudo em elaboração | Não | 10 | 2025-04-30
3106 | Transporte Rodoviário | 147 | Conceder rodovias utilizando mecanismos aprimorados, modernos e sustentáveis | 4366 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Estudos para Novas Concessões- BR-232/PE -BNDES - 6.700 Km – NE 3 | BR-232/PE | Estudo para Nova Concessões - BR-232/PE -BNDES - 6.700 Km – NE 3 | Estudos para Novas Concessões | Concessão / PPP - Estudos | MT | PE | Arcoverde, Caruaru, Moreno, Recife, Salgueiro, Serra Talhada | 2023-01-01 | 2026-12-31 | 1 Estudo, projeto ou plano | 6000000 | 6000000 | Em andamento | Estudo em elaboração | Não | 10 | 2025-04-30
3106 | Transporte Rodoviário | 147 | Conceder rodovias utilizando mecanismos aprimorados, modernos e sustentáveis | 4367 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Estudos para Novas Concessões- BR-101/230/PE/PB -BNDES - 6.700 Km – NE 4 | BR-101/230/PE/PB | Estudo para Nova Concessões - BR-101/230/PE/PB -BNDES - 6.700 Km – NE 4 | Estudos para Novas Concessões | Concessão / PPP - Estudos | MT | PB, PE | Abreu e Lima, Bayeux, Campina Grande, Goiana, João Pessoa, Patos, Recife, Santa Luzia | 2023-01-01 | 2026-12-31 | 1 Estudo, projeto ou plano | 6000000 | 6000000 | Em andamento | Estudo em elaboração | Não | 10 | 2025-04-30
3106 | Transporte Rodoviário | 147 | Conceder rodovias utilizando mecanismos aprimorados, modernos e sustentáveis | 4368 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Estudos para Novas Concessões- BR-101/116/304/PB/RN/CE -BNDES - 6.700 Km | BR-101/116/304/PB/RN/CE | Estudo para Nova Concessões - BR-101/116/304/PB/RN/CE -BNDES - 6.700 Km | Estudos para Novas Concessões | Concessão / PPP - Estudos | MT | CE, RN, PB | Bayeux, Chorozinho, Fortaleza, João Pessoa, Macaíba, Mamanguape, Mossoró, Natal, Pacajus, Parnamirim | 2023-01-01 | 2026-12-31 | 1 Estudo, projeto ou plano | 6000000 | 6000000 | Em andamento | Estudo em elaboração | Não | 10 | 2025-04-30
3106 | Transporte Rodoviário | 147 | Conceder rodovias utilizando mecanismos aprimorados, modernos e sustentáveis | 4369 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Estudos para Novas Concessões- BR-116/251/MG -BNDES - 1600 km - Lote 1 | BR-116/251/MG | Estudo para Nova Concessões - BR-116/251/MG -BNDES - 1600 km - Lote 1 | Estudos para Novas Concessões | Concessão / PPP - Estudos | MT | MG | Águas Vermelhas, Cachoeira de Pajeú, Campanário, Caraí, Catuji, Divisa Alegre, Francisco Sá, Frei Inocêncio, Fruta de Leite, Governador Valadares, Grão Mogol, Itambacuri, Itaobim, Jampruca, Mathias Lobato, Medina, Montes Claros, Padre Carvalho, Padre Paraíso, Pedra Azul, Ponto dos Volantes, Rubelita, Salinas, Santa Cruz de Salinas, Taiobeiras, Teófilo Otoni | 2023-01-01 | 2024-10-30 | 1 Estudo, projeto ou plano | 6000000 | 6000000 | Concluído | Estudo concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3106 | Transporte Rodoviário | 147 | Conceder rodovias utilizando mecanismos aprimorados, modernos e sustentáveis | 4370 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Estudos para Novas Concessões- BR-116/BA/PE - Feira de Santana Salgueiro - BNDES - 1600 km - Lote 2 | BR-116/BA/PE | Estudo para Nova Concessões - BR-116/BA/PE - Feira de Santana Salgueiro - BNDES - 1600 km - Lote 2 | Estudos para Novas Concessões | Concessão / PPP - Estudos | MT | PE, BA | Abaré, Araci, Belém do São Francisco, Cabrobó, Canudos, Chorrochó, Euclides da Cunha, Feira de Santana, Jeremoabo, Lamarão, Macururé, Quijingue, Salgueiro, Santa Bárbara, Serrinha, Teofilândia, Tucano | 2023-01-01 | 2024-10-30 | 1 Estudo, projeto ou plano | 6000000 | 6000000 | Concluído | Estudo concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3106 | Transporte Rodoviário | 147 | Conceder rodovias utilizando mecanismos aprimorados, modernos e sustentáveis | 4371 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Estudos para Novas Concessões- BR-040/060/153/DF/GO - Rota do Pequi | BR-040/060/153/DF/GO | Estudo para Nova Concessões - BR-040/060/153/DF/GO - Rota do Pequi | Estudos para Novas Concessões | Concessão / PPP - Estudos | MT | GO, DF | Abadiânia, Alexânia, Anápolis, Brasília, Goiânia, Teresópolis | 2023-09-11 | 2026-12-31 | 1 Estudo, projeto ou plano | 5000000 | 5000000 | Em andamento | Estudo em elaboração | Não | 55 | 2025-04-30
3106 | Transporte Rodoviário | 147 | Conceder rodovias utilizando mecanismos aprimorados, modernos e sustentáveis | 4372 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Estudos para Novas Concessões- BR-135/316/MA | BR-135/316/MA | Estudo para Nova Concessões - BR-135/316/MA | Estudos para Novas Concessões | Concessão / PPP - Estudos | MT | MA | Bacabeira, Caxias, Miranda do Norte, São Luiz, Teresina, Timon | 2023-11-30 | 2026-12-31 | 1 Estudo, projeto ou plano | 5000000 | 5000000 | Em andamento | Estudo em elaboração | Não | 10 | 2025-04-30
3106 | Transporte Rodoviário | 147 | Conceder rodovias utilizando mecanismos aprimorados, modernos e sustentáveis | 4373 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Estudos para Novas Concessões- BR-155/158/MT/PA | BR-155/158/MT/PA | Estudo para Nova Concessões - BR-155/158/MT/PA | Estudos para Novas Concessões | Concessão / PPP - Estudos | MT | PA, MT | Confresa, Eldorado do Carajás, Marabá, Redenção, Ribeirão Cascalheira, Santana do Araguaia, Vila Rica | 2023-04-01 | 2026-12-31 | 1 Estudo, projeto ou plano | 5000000 | 5000000 | Em andamento | Estudo em elaboração | Não | 10 | 2025-04-30
3106 | Transporte Rodoviário | 147 | Conceder rodovias utilizando mecanismos aprimorados, modernos e sustentáveis | 4374 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Estudos para Novas Concessões- BR-101/356/MG/RJ | BR-101/356/MG/RJ | Estudo para Nova Concessões - BR-101/356/MG/RJ | Estudos para Novas Concessões | Concessão / PPP - Estudos | MT | MG, RJ | Campos dos Goytacazes, Itaboraí, Itaperuna, Muriaé, Niterói, Patrocínio do Muriaé, Rio Bonito, São João da Barra, Viçosa | 2024-01-01 | 2026-12-31 | 1 Estudo, projeto ou plano | 5000000 | 5000000 | Em andamento | Estudo em elaboração | Não | 50 | 2025-04-30
3106 | Transporte Rodoviário | 147 | Conceder rodovias utilizando mecanismos aprimorados, modernos e sustentáveis | 4375 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Estudos para Novas Concessões- BR-101/116/324/BA | BR-101/116/324/BA | Estudo para Nova Concessões - BR-101/116/324/BA | Estudos para Novas Concessões | Concessão / PPP - Estudos | MT | BA | Amélia Rodrigues, Antônio Cardoso, Boa Nova, Brejões, Camacan, Candeias, Cândido Sales, Conceição do Jacuípe, Divisa Alegre, Eunápolis, Feira de Santana, Gandu, Governador Mangabeira, Irajuba, Itabuna, Itamaraju, Itatim, Itatim, Jaguaquara, Jequié, Lafaiete Coutinho, Manoel Vitorino, Milagres, Mucuri, Planalto, Poções, Salvador, Santo Amaro, Santo Estêvão, São Sebastião do Passé, Simões Filho, Teixeira de Freitas, Teolândia, Ubaitaba, Vitória da Conquista | 2024-01-01 | 2025-03-28 | 1 Estudo, projeto ou plano | 5000000 | 5000000 | Concluído | Estudo concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3106 | Transporte Rodoviário | 147 | Conceder rodovias utilizando mecanismos aprimorados, modernos e sustentáveis | 4376 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Estudos para Novas Concessões- BR-393/RJ | BR-393/RJ | Estudo para Nova Concessões - BR-393/RJ | Estudos para Novas Concessões | Concessão / PPP - Estudos | MT | RJ | Além Paraíba, Barra do Piraí, Paraíba do Sul, Sapucaia, Três Rios, Vassouras, Volta Redonda | 2024-01-01 | 2026-12-31 | 1 Estudo, projeto ou plano | 5000000 | 5000000 | Em andamento | Estudo em elaboração | Não | 10 | 2025-04-30
3106 | Transporte Rodoviário | 147 | Conceder rodovias utilizando mecanismos aprimorados, modernos e sustentáveis | 4377 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Estudos para Novas Concessões- BR-101/116/392/RS | BR-101/116/392/RS | Estudo para Nova Concessões - BR-101/116/392/RS | Estudos para Novas Concessões | Concessão / PPP - Estudos | MT | RS | Arroio Grande, Camaquã, Canguçu, Capão do Leão, Cristal, Jaguarão, Morro Redondo, Pedro Osório, Pelotas, Piratini, Rio Grande, Santana da Boa Vista, São Lourenço do Sul, Turuçu | 2024-01-01 | 2026-12-31 | 1 Estudo, projeto ou plano | 5000000 | 5000000 | Em andamento | Estudo em elaboração | Não | 50 | 2025-04-30
3106 | Transporte Rodoviário | 147 | Conceder rodovias utilizando mecanismos aprimorados, modernos e sustentáveis | 4378 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Estudos para Novas ConcessõesBR-101/259/262/ES/BA/MG | BR-101/259/262/ES/MG/BA | Estudo para Nova Concessões BR-101/259/262/ES/BA/MG | Estudos para Novas Concessões | Concessão / PPP - Estudos | MT | BA, MG, ES | Cariacica, Colatina, Domingos Martins, João Neiva, Linhares, Mucuri, Pedro Canário, Rio Novo do Sul, São Mateus, Serra, Sooretama, Venda Nova do Imigrante, Viana | 2023-01-01 | 2026-12-31 | 1 Estudo, projeto ou plano | 5000000 | 5000000 | Em andamento | Estudo em elaboração | Não | 10 | 2025-04-30
3106 | Transporte Rodoviário | 147 | Conceder rodovias utilizando mecanismos aprimorados, modernos e sustentáveis | 4379 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Estudos para Novas Concessões- BR-153/280/282/470/SC SC-108/110/418/421 | BR-153/280/282/470/SC e SC-108/110/418/421 | Estudo para Nova Concessões - BR-153/280/282/470/SC SC-108/110/418/421 | Estudos para Novas Concessões | Concessão / PPP - Estudos | MT | SC | Blumenau, Concórdia, Florianópolis, Itajaí, Jaraguá do Sul, Lajes, Maravilha, Navegantes, Rio do Sul, Rio Negrinho, São Francisco do Sul | 2023-01-01 | 2026-12-31 | 1 Estudo, projeto ou plano | 20000000 | 20000000 | Em andamento | Estudo em elaboração | Não | 30 | 2025-04-30
3106 | Transporte Rodoviário | 147 | Conceder rodovias utilizando mecanismos aprimorados, modernos e sustentáveis | 4380 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Estudos para Novas Concessões- BR-116/PE/PB/CE | BR-116/PE/PB/CE | Estudo para Nova Concessões - BR-116/PE/PB/CE | Estudos para Novas Concessões | Concessão / PPP - Estudos | MT | CE, PB, PE | Beberibe, Icó, Jaguaribe, Milagres, Patos, Russas, Salgueiro | 2023-09-30 | 2026-12-31 | 1 Estudo, projeto ou plano | 5000000 | 5000000 | Em andamento | Estudo em elaboração | Não | 10 | 2025-04-30
3106 | Transporte Rodoviário | 147 | Conceder rodovias utilizando mecanismos aprimorados, modernos e sustentáveis | 4381 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Estudos para Novas Concessões-BR-163/PA | BR-163/PA | Estudo para Nova Concessões -BR-163/PA | Estudos para Novas Concessões | Concessão / PPP - Estudos | MT | PA | Itaituba, Rurópolis, Santarém | 2024-01-01 | 2026-12-31 | 1 Estudo, projeto ou plano | 5000000 | 5000000 | Em andamento | Estudo em elaboração | Não | 10 | 2025-04-30
3106 | Transporte Rodoviário | 147 | Conceder rodovias utilizando mecanismos aprimorados, modernos e sustentáveis | 4382 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Estudos para Novas Concessões- BR-242/020/BA/TO | BR-242/020/BA/TO | Estudo para Nova Concessões - BR-242/020/BA/TO | Estudos para Novas Concessões | Concessão / PPP - Estudos | MT | TO, BA | Barreiras, Ibotirama, Itaberaba, Luís Eduardo Magalhães, Seabra | 2023-01-01 | 2026-12-31 | 1 Estudo, projeto ou plano | 5000000 | 5000000 | Em andamento | Estudo em elaboração | Não | 10 | 2025-04-30
3106 | Transporte Rodoviário | 147 | Conceder rodovias utilizando mecanismos aprimorados, modernos e sustentáveis | 100001 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Novas Concessões - BR-040/495/MG/RJ (Juiz de Fora/MG - Rio de Janeiro/RJ) | BR-040/495/MG/RJ (Juiz de Fora/MG - Rio de Janeiro/RJ) | Novas Concessões - BR-040/495/MG/RJ (Juiz de Fora/MG - Rio de Janeiro/RJ) | Novas Concessões | Concessão / PPP - Estudos | MT | MG, RJ | Juiz de Fora, Matias Barbosa, Simão Pereira, Comendador Levy Gasparian, Três Rios, Areal, Petrópolis, Duque de Caxias, Rio de Janeiro | 2021-10-01 | 2025-04-30 | 1 Unidade | 10000000 | 10000000 | Em contratação | Em contratação | Não | 90 | 2025-04-30
3106 | Transporte Rodoviário | 147 | Conceder rodovias utilizando mecanismos aprimorados, modernos e sustentáveis | 100008 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Concessionária EPR Via Mineira 040 - BR-040/MG - (Belo Horizonte/MG - Juiz de Fora/MG) | BR-040/MG - Belo Horizonte - Juiz de Fora | Concessionária EPR Via Mineira 040 - BR-040/MG - (Belo Horizonte/MG - Juiz de Fora/MG) | Investimentos das Concessões Existentes | Concessão / PPP - Obra | MT | MG | Belo Horizonte, Itabirito, Conselheiro Lafaiete, Barbacena, Santos Dumont, Juiz de Fora | 2024-08-06 | 2054-08-06 | 232,1 km | 5038990902.2835 | 3356198730.2075 | Em andamento | Concessão em andamento | Não | 5 | 2025-04-30
3106 | Transporte Rodoviário | 147 | Conceder rodovias utilizando mecanismos aprimorados, modernos e sustentáveis | 121713 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Novas Concessões - Ponte Internacional entre São Borja (Brasil) e Santo Tomé (Argentina) | Concessão da Ponte Internacional entre São Borja (Brasil) e Santo Tomé (Argentina) | Novas Concessões - Ponte Internacional entre São Borja (Brasil) e Santo Tomé (Argentina) | Novas Concessões | Concessão / PPP - Estudos | MT | RS | São Borja | 2024-01-01 | 2025-07-14 | 1 Ponte | 2000000 | 2000000 | Em contratação | Em licitação / Leilão | Não | 90 | 2025-04-30
3106 | Transporte Rodoviário | 147 | Conceder rodovias utilizando mecanismos aprimorados, modernos e sustentáveis | 123656 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Novas Concessões - BR-116/251/MG BNDES - 1600 km - Lote 1 | BR-116/251/MG | Novas Concessões - BR-116/251/MG BNDES - 1600 km - Lote 1 | Novas Concessões | Concessão / PPP - Estudos | MT | MG | Cachoeira de Pajeú, Pedra Azul, Santa Cruz de Salinas, Águas Vermelhas, Salinas, Taiobeiras, Fruta de Leite, Rubelita, Padre Carvalho, Grão Mogol, Francisco Sá, Montes Claros, Governador Valadares, Mathias Lobato, Frei Inocêncio, Jampruca, Campanário, Itambacuri, Teófilo Otoni, Catuji, Caraí, Padre Paraíso, Ponto dos Volantes, Itaobim, Medina, Divisa Alegre | 2024-10-30 | 2025-12-18 | 1 Estudo, projeto ou plano | 12000000 | 12000000 | Em andamento | Estudo em elaboração | Não | 60 | 2025-04-30
3106 | Transporte Rodoviário | 147 | Conceder rodovias utilizando mecanismos aprimorados, modernos e sustentáveis | 123657 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Novas Concessões - BR-116/BA/PE - (Feira de Santana - Salgueiro) - BNDES - 1600 km - Lote 2 | BR-116/BA/PE (Feira de Santana/BA - Salgueiro/PE) | Novas Concessões - BR-116/BA/PE - (Feira de Santana - Salgueiro) - BNDES - 1600 km - Lote 2 | Novas Concessões | Concessão / PPP - Estudos | MT | PE, BA | Salgueiro, Cabrobó, Belém do São Francisco, Abaré, Chorrochó, Macururé, Jeremoabo, Canudos, Euclides da Cunha, Quijingue, Tucano, Araci, Teofilândia, Serrinha, Lamarão, Santa Bárbara, Feira de Santana | 2023-01-01 | 2025-12-18 | 1 Estudo, projeto ou plano | 12000000 | 12000000 | Em andamento | Estudo em validação | Não | 70 | 2025-04-30
3106 | Transporte Rodoviário | 147 | Conceder rodovias utilizando mecanismos aprimorados, modernos e sustentáveis | 123659 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Concessionária Nova 381 - BR-381/MG (Governador Valadares/MG - Belo Horizonte/MG) | BR-381/MG Belo Horizonte - Governador Valadares | Concessionária Nova 381 - BR-381/MG (Governador Valadares/MG - Belo Horizonte/MG) | Investimentos das Concessões Existentes | Concessão / PPP - Obra | MT | MG | Caeté, João Monlevade, Jaguaraçu, Belo Oriente, Governador Valadares | 2025-01-23 | 2055-01-23 | 303,4 km | 3168900407.8666 | 3168900407.8666 | Em andamento | Concessão em andamento | Não | 5 | 2025-04-30
3106 | Transporte Rodoviário | 147 | Conceder rodovias utilizando mecanismos aprimorados, modernos e sustentáveis | 123660 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Concessionária Way 262 - BR-262/MG (Uberaba/MG - Betim/MG) | BR-262/MG (Uberaba/MG - Betim/MG) | Concessionária Way-262 - BR-262/MG (Uberaba/MG - Betim/MG) | Investimentos das Concessões Existentes | Concessão / PPP - Obra | MT | MG | Florestal, Luz, Campos Altos, Perdizes, Nova Serrana, Araxá | 2025-03-14 | 2055-03-07 | 438,9 km | 2143311215.2898 | 2143311215.2898 | Em andamento | Concessão em andamento | Não | 5 | 2025-04-30
3106 | Transporte Rodoviário | 147 | Conceder rodovias utilizando mecanismos aprimorados, modernos e sustentáveis | 123661 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Concessionária Via SP Serra - Rodoanel Mário Covas – Trecho Norte | Rodoanel Mário Covas – Trecho Norte | Concessionária Via SP Serra - Rodoanel Mário Covas – Trecho Norte | Investimentos das Concessões Existentes | Concessão / PPP - Obra | MT | SP | São Paulo, Guarulhos, Arujá | 2024-04-25 | 2026-06-30 | 44 km | 2576000000 | 2576000000 | Em andamento | Concessão em andamento | Não | 5 | 2025-04-30
3106 | Transporte Rodoviário | 147 | Conceder rodovias utilizando mecanismos aprimorados, modernos e sustentáveis | 124134 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Concessionária PR Vias - BR-369/373/376/PR e PR-170/323/445/090 - Lote 3 | Concessionária PR Vias - BR-369/373/376/PR e PR-170/323/445/090 - Lote 3 | Contrato de concessão de rodovias das BRs-369/373/376/PR e PRs-170/323/445/090 - Lote 3 - Obras de recuperação, manutenção, conservação e operação do trecho | Investimentos das Concessões Existentes | Concessão / PPP - Obra | MT | PR | Cornélio Procópio, Jataizinho, Ibiporã, Londrina, Tamarana, Rolândia, Arapongas, Apucarana, Califórnia, Marilândia do Sul, Mauá da Serra, Ortigueira, Imbaú, Tibagi, Ponta Grossa, Palmeira | 2025-05-01 | 2026-12-31 | 569 km | 10106325000 | 6029681235.94 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2025-04-30
3106 | Transporte Rodoviário | 147 | Conceder rodovias utilizando mecanismos aprimorados, modernos e sustentáveis | 124135 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Concessionária EPR Iguaçu - BR-163/277/PR e PR-158/180/182/280/483 - Lote 6 | Concessionária EPR Iguaçu - BR-163/277/PR e PR-158/180/182/280/483 - Lote 6 | Contrato de concessão de rodovias das BRs-163/277/PR e PRs-158/180/182/280/483 - Lote 6 - Obras de recuperação, manutenção, conservação e operação do trecho | Investimentos das Concessões Existentes | Concessão / PPP - Obra | MT | PR | Colombo, Almirante Tamandaré, Curitiba, Araucária, Contenda, Lapa, Porto Amazonas, Palmeira, Campo Largo, Balsa Nova, Teixeira Soares, Fernandes Pinheiro, Irati, Prudentópolis, Guamiranga, Imbituva, Ipiranga, Ponta Grossa | 2025-05-01 | 2026-12-31 | 662,1 km | 12982451000 | 4600978606.2 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2025-04-30
3106 | Transporte Rodoviário | 147 | Conceder rodovias utilizando mecanismos aprimorados, modernos e sustentáveis | 124136 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Concessionária Rota Verde Goiás - BR-060/452/GO (Goiânia/GO - Rio Verde/GO - Itumbiara/GO) | Concessionária Rota Verde Goiás - BR-060/452/GO (Goiânia/GO - Rio Verde/GO - Itumbiara/GO) | Contrato de concessão de rodovias das BR-060/452/GO (Goiânia/GO - Rio Verde/GO - Itumbiara/GO) - Obras de recuperação, manutenção, conservação e operação do trecho | Investimentos das Concessões Existentes | Concessão / PPP - Obra | MT | GO | Abadia de Goiás, Acreúna, Bom Jesus de Goiás, Cezarina, Goiânia, Indiara, Itumbiara, Jandaia, Paraúna, Rio Verde, Santa Helena de Goiás, Santo Antônio da Barra | 2025-05-01 | 2026-12-31 | 452,7 km | 4029139940 | 2172107310 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2025-04-30