## Sheet1
Cód. Programa | Enunciado do Programa | Cód. Objetivo Específico | Enunciado do Objetivo Específico | ID Governa | Eixo | Subeixo | Empreendimento | Nome de Divulgação | Descrição | Modalidade | Classificação | Órgão | UF | Municípios | Data de início | Data de conclusão | Meta | Valor total do empreendimento | Valor a executar no Novo PAC | Situação | Fase | Empreendimento paralisado? | Execução física (%) | Data de referência | Código da Ação Orçamentária | Plano Orçamentário -PO
3901 | Transporte Ferroviário | 172 | Ampliar a capacidade potencial do transporte ferroviário pela construção de ferrovias | 1947 | Transporte Eficiente e Sustentável | Ferrovias | Malha Paulista (Rumo) | Malha Paulista -RMP | Acompanhamento concessão existente | Investimentos das Concessões Existentes | Concessão / PPP - Obra | MT | SP | Araraquara, Bauru, Itirapina, Jundiaí, Lapa, Mairinque, Panorama, Paulínia, Pederneiras, Santos, São Paulo | 2020-05-28 | 2059-01-01 | 122 Obrigações | 6398900000 | 5486120000 | Em andamento | Concessão em andamento | Não | 53 | 2025-04-30
3901 | Transporte Ferroviário | 172 | Ampliar a capacidade potencial do transporte ferroviário pela construção de ferrovias | 1948 | Transporte Eficiente e Sustentável | Ferrovias | Malha Sul (Rumo) | Malha Sul | Acompanhamento concessão existente | Investimentos das Concessões Existentes | Concessão / PPP - Obra | MT | PR, SC, RS, SP | Cruz Alta, Curitiba, Estrela, Guarapuava, Itapetininga, Lages, Londrina, Maringá, Ourinhos, Paranaguá, Ponta Grossa, Porto Alegre, Presidente Epitácio, Presidente Prudente, Rio Grande, Santa Maria, Sant'Ana do Livramento, São Francisco do Sul, Uruguaiana | 1997-03-01 | 2027-03-01 | 7223 km | 12300000000 | 5220000000 | Em andamento | Concessão em andamento | Não | 92 | 2025-04-30
3901 | Transporte Ferroviário | 172 | Ampliar a capacidade potencial do transporte ferroviário pela construção de ferrovias | 1949 | Transporte Eficiente e Sustentável | Ferrovias | Malha Oeste (Rumo) | Malha Oeste | Acompanhamento concessão existente | Investimentos das Concessões Existentes | Concessão / PPP - Obra | MT | SP, MS | Botucatu, Campo Grande, Corumbá, Mairinque, Três Lagoas | 1996-07-01 | 2026-07-01 | 1973 km | 17676623827 | 6186818340 | Em andamento | Concessão em andamento | Não | 98 | 2025-04-30
3901 | Transporte Ferroviário | 172 | Ampliar a capacidade potencial do transporte ferroviário pela construção de ferrovias | 1950 | Transporte Eficiente e Sustentável | Ferrovias | Ferrovia Norte Sul - Malha Central (Rumo) | Malha Central | Acompanhamento concessão existente | Investimentos das Concessões Existentes | Concessão / PPP - Obra | MT | TO, MG, SP, GO | Anápolis, Campinorte, Estrela d'Oeste, Gurupi, Mara Rosa, Palmas, Santa Helena de Goiás, São Simão | 2019-07-31 | 2049-07-31 | 15 Obrigações | 672295598 | 697011103 | Em andamento | Concessão em andamento | Não | 91 | 2025-04-30
3901 | Transporte Ferroviário | 172 | Ampliar a capacidade potencial do transporte ferroviário pela construção de ferrovias | 1951 | Transporte Eficiente e Sustentável | Ferrovias | Malha Norte (Rumo) | Malha Norte | Acompanhamento concessão existente | Investimentos das Concessões Existentes | Concessão / PPP - Obra | MT | SP, MT | Alto Araguaia, Aparecida do Taboado, Chapadão do Sul, Rondonópolis | 1989-05-12 | 2079-05-12 | 735 km | 753622112 | 753622112 | Em andamento | Concessão em andamento | Não | 88 | 2025-04-30
3901 | Transporte Ferroviário | 172 | Ampliar a capacidade potencial do transporte ferroviário pela construção de ferrovias | 1952 | Transporte Eficiente e Sustentável | Ferrovias | Ferrovia Norte Sul S.A. (VLI) | Ferrovia Norte Sul S.A. | Acompanhamento concessão existente | Investimentos das Concessões Existentes | Concessão / PPP - Obra | MT | TO, MA | Açailândia, Aguiarnópolis, Aguiarnópolis, Araguaína, Porto Franco, Porto Franco | 2007-12-20 | 2037-12-20 | 745 km | 854020637 | 854020637 | Em andamento | Concessão em andamento | Não | 88 | 2025-04-30
3901 | Transporte Ferroviário | 172 | Ampliar a capacidade potencial do transporte ferroviário pela construção de ferrovias | 1953 | Transporte Eficiente e Sustentável | Ferrovias | Estrada de Ferro dos Carajás (Vale) | Estrada de Ferro dos Carajás - EFC | Acompanhamento concessão existente | Investimentos das Concessões Existentes | Concessão / PPP - Obra | MT | MA, PA | Açailândia, Marabá, São Luís | 2020-12-01 | 2057-12-01 | 166 Obrigações | 8291400000 | 8291400000 | Em andamento | Concessão em andamento | Não | 70.82 | 2025-04-30
3901 | Transporte Ferroviário | 172 | Ampliar a capacidade potencial do transporte ferroviário pela construção de ferrovias | 1954 | Transporte Eficiente e Sustentável | Ferrovias | Ferrovia de Integração Oeste-Leste I (Bafer) | Ferrovia de Integração Oeste-Leste - FIOL I | Acompanhamento concessão existente | Investimentos das Concessões Existentes | Concessão / PPP - Obra | MT | BA | Caetité, Ilhéus | 2021-09-03 | 2027-09-03 | 537 km | 6969300000 | 6969300000 | Em andamento | Concessão em andamento | Não | 71 | 2025-04-30
3901 | Transporte Ferroviário | 172 | Ampliar a capacidade potencial do transporte ferroviário pela construção de ferrovias | 1955 | Transporte Eficiente e Sustentável | Ferrovias | Ferrovia Tereza Cristina | Ferrovia Tereza Cristina | Acompanhamento concessão existente | Investimentos das Concessões Existentes | Concessão / PPP - Obra | MT | SC | Capivari de Baixo, Criciúma, Içara, Imbituba, Jaguaruna, Laguna, Morro da Fumaça, Sangão, Tubarão, Urussanga | 1997-01-24 | 2027-01-31 | 164 km | 8029800 | 8029800 | Em andamento | Concessão em andamento | Não | 63 | 2025-04-30
3901 | Transporte Ferroviário | 172 | Ampliar a capacidade potencial do transporte ferroviário pela construção de ferrovias | 1956 | Transporte Eficiente e Sustentável | Ferrovias | Malha Centro-Leste (FCA) | Malha Centro-Leste | Acompanhamento concessão existente | Investimentos das Concessões Existentes | Concessão / PPP - Obra | MT | SE, BA, MG, ES, RJ, SP, GO, DF | Anápolis, Angra dos Reis, Aracaju, Barra Mansa, Belo Horizonte, Brasília, Brumado, Campos dos Goytacazes, Corinto, Goiânia, Ibiá, Itaboraí, Juazeiro, Lavras, Monte Azul, Montes Claros, Nova Boa Vista, Ouro verde de Goiás, Patrocínio, petrolina, Poços de Caldas, Recreio, Ribeirão Preto, Roncador, Salvador, Três Rios, Uberlândia, Vitória | 1996-08-26 | 2026-08-26 | 7856 km | 17218036741 | 5918036741 | Em andamento | Concessão em andamento | Não | 68 | 2025-04-30
3901 | Transporte Ferroviário | 172 | Ampliar a capacidade potencial do transporte ferroviário pela construção de ferrovias | 1957 | Transporte Eficiente e Sustentável | Ferrovias | Estrada de Ferro Vitória a Minas (Vale) | Estrada de Ferro Vitória a Minas - EFVM | Acompanhamento concessão existente | Investimentos das Concessões Existentes | Concessão / PPP - Obra | MT | MG, ES | Belo Horizonte, Governador Valadares, Vitória | 2020-12-01 | 2057-12-01 | 308 Obrigações | 9118400000 | 6847169020 | Em andamento | Concessão em andamento | Não | 92 | 2025-04-30
3901 | Transporte Ferroviário | 172 | Ampliar a capacidade potencial do transporte ferroviário pela construção de ferrovias | 1958 | Transporte Eficiente e Sustentável | Ferrovias | Malha Sudeste (MRS) | Malha Sudeste - MRS | Acompanhamento concessão existente | Investimentos das Concessões Existentes | Concessão / PPP - Obra | MT | MG, RJ, SP | Barbacena, Barra do Piraí, Barra Mansa, Belo Horizonte, Bom Jardim de Minas, Brumadinho, Carandaí, Congonhas, Conselheiro Lafaiete, Cruzeiro, Cubatão, Floriano, Guarujá, Ibirité, Itaguaí, Itutinga, Japeri, Jeceaba, Juiz de Fora, Lorena, Ouro Branco, Passa Vinte, Pindamonhangaba, Pinheiral, Rio de Janeiro, Santo André, Santo André, Santos, Santos Dumont, São João Del Rei, São Paulo, Suzano, Taubaté, Três Rios, Volta Redonda | 1996-12-01 | 2056-11-30 | 614 Obrigações | 16162967622 | 14619777204 | Em andamento | Concessão em andamento | Não | 40 | 2025-04-30
3901 | Transporte Ferroviário | 172 | Ampliar a capacidade potencial do transporte ferroviário pela construção de ferrovias | 1959 | Transporte Eficiente e Sustentável | Ferrovias | Nova Transnordestina (Eliseu Martins - Pecém) | Ferrovia Transnordestina | Acompanhamento concessão existente | Investimentos das Concessões Existentes | Concessão / PPP - Obra | MT | PI, CE, PE | Eliseu Martins, São Gonçalo do Amarante | 2019-08-23 | 2029-12-23 | 6 Lotes | 11753457605 | 7882000000 | Em andamento | Concessão em andamento | Não | 14 | 2025-04-30
3901 | Transporte Ferroviário | 172 | Ampliar a capacidade potencial do transporte ferroviário pela construção de ferrovias | 1960 | Transporte Eficiente e Sustentável | Ferrovias | Estrada de Ferro Rio -Vitória - EF-118 | EF-118 Rio-Vitória | Estudo de nova concessão, entre outras ações que possam viabilizar a operação desta malha ferroviária. | Estudos para Novas Concessões | Concessão / PPP - Estudos | MT | ES, RJ | Rio de Janeiro, Vitória | 2023-09-01 | 2026-08-31 | 1 estudos, projetos ou planos | 5000000 | 5000000 | Em andamento | Estudo em consulta pública | Não | 60 | 2025-04-30
3901 | Transporte Ferroviário | 172 | Ampliar a capacidade potencial do transporte ferroviário pela construção de ferrovias | 1961 | Transporte Eficiente e Sustentável | Ferrovias | Malha Nordeste (antiga) - FTL | Malha Nordeste | Concessão, entre outras ações que possam viabilizar a operação desta malha ferroviária. | Estudos para Novas Concessões | Concessão / PPP - Estudos | MT | MA, PI, CE, RN, PB, PE, AL | Cabo de Santo Agostinho, Caucaia, Fortaleza, João Pessoa, Macau, Maceió, Missão Velha, Natal, Recife, São Gonçalo do Amarante, São Luiz, Teresina | 2024-11-01 | 2027-08-31 | 1 estudos, projetos ou planos | 5000000 | 5000000 | Em andamento | Estudo em elaboração | Não | 25 | 2025-04-30
3901 | Transporte Ferroviário | 172 | Ampliar a capacidade potencial do transporte ferroviário pela construção de ferrovias | 1962 | Transporte Eficiente e Sustentável | Ferrovias | Concessão da EF-170 (Ferrogrão) | EF-170 - Ferrogrão​ | Estudo de nova concessão, entre outras ações que possam viabilizar a operação desta malha ferroviária. | Estudos para Novas Concessões | Concessão / PPP - Estudos | MT | PA, MT | Itaituba, Sinop | 2016-03-01 | 2026-11-30 | 1 estudos, projetos ou planos | 5000000 | 5000000 | Em andamento | Estudo em elaboração | Não | 70 | 2025-04-30
3901 | Transporte Ferroviário | 172 | Ampliar a capacidade potencial do transporte ferroviário pela construção de ferrovias | 1963 | Transporte Eficiente e Sustentável | Ferrovias | Ferrovia de Integração do Centro-Oeste (FICO - Trecho 1) Mara Rosa a Água Boa (Vale) | Construção da Ferrovia de Integração do Centro-Oeste - FICO 1 | Empreendimento ferroviário com 363km de extensão e em fase de execução pela Vale S.A. mediante Investimento Cruzado. | Construção | Concessão / PPP - Obra | MT | MT, GO | Água Boa, Alto Horizonte, Aruanã, Cocalinho, Crixás, Mara Rosa, Nova Crixás, Nova Iguaçu de Goiás, Nova Nazaré, Pilar de Goiás, Santa Terezinha de Goiás | 2020-12-16 | 2028-04-30 | 4 Lotes | 3215945007.22 | 3215945007 | Em andamento | Obra em execução | Não | 20.8 | 2025-04-30 | 15V3 | 0001
3901 | Transporte Ferroviário | 172 | Ampliar a capacidade potencial do transporte ferroviário pela construção de ferrovias | 1964 | Transporte Eficiente e Sustentável | Ferrovias | Ferrovia Norte Sul. Estrela D'Oeste-Panorama-Chapecó | Ferrovia Norte-Sul (Estrela D'Oeste - Panorama - Chapecó) | Empreendimento ferroviário entre Estrela d'Oeste/SP e Chapecó/SC com 1.154 km de extensão. Após a conclusão do EVTEA não houve avanço no andamento do projeto. | Estudos para Novas Concessões | Concessão / PPP - Estudos | MT | PR, SC, SP | Chapecó, Estrela D'Oeste, Panorama | 2025-12-01 | 2028-12-31 | 1 estudos, projetos ou planos | 5000000 | 5000000 | Não iniciado | Em planejamento | Não | 0 | 2025-04-30
3901 | Transporte Ferroviário | 172 | Ampliar a capacidade potencial do transporte ferroviário pela construção de ferrovias | 1965 | Transporte Eficiente e Sustentável | Ferrovias | Ferrovia Norte Sul. Chapecó-Rio Grande | Ferrovia Norte-Sul (Chapecó-Rio Grande) | Empreendimento ferroviário entre Chapecó/SC e Rio Grande/RS com 840 km de extensão. Após a conclusão do EVTEA não houve avanço no andamento do projeto. | Estudos para Novas Concessões | Concessão / PPP - Estudos | MT | RS, SC | Chapecó, Rio Grande | 2025-12-10 | 2028-12-31 | 1 estudos, projetos ou planos | 5000000 | 5000000 | Não iniciado | Em planejamento | Não | 0 | 2025-04-30
3901 | Transporte Ferroviário | 172 | Ampliar a capacidade potencial do transporte ferroviário pela construção de ferrovias | 1966 | Transporte Eficiente e Sustentável | Ferrovias | Ferrovia da Integração (Ferrovia do Frango) | EF-487/499 (Ferrovia do Frango) | Empreendimento ferroviário entre Dionísio Cerqueira/SC e Itajaí/SC com 862km de extensão. Após a conclusão do EVTEA não houve avanço no andamento do projeto. | Estudos para Novas Concessões | Concessão / PPP - Estudos | MT | SC | Blumenau, Chapecó, Dionísio Cerqueira, Herval D'Oeste, Itajaí, Ponte Alta, São Miguel do Oeste | 2025-12-10 | 2028-12-31 | 1 estudos, projetos ou planos | 5000000 | 5000000 | Não iniciado | Em planejamento | Não | 0 | 2025-04-30
3901 | Transporte Ferroviário | 172 | Ampliar a capacidade potencial do transporte ferroviário pela construção de ferrovias | 1968 | Transporte Eficiente e Sustentável | Ferrovias | Corredor FICO-FIOL: (EF334/354) Caetité-Mara Rosa-Água Boa-Lucas do Rio Verde | EF-334/354 - Corredor FICO FIOL - Caetité-Lucas do Rio Verde | Estudo de nova concessão da FIOL (Caetité/BA - FNS) e da FICO (FNS - Lucas do Rio Verde/MT passando por Água Boa/MT). | Estudos para Novas Concessões | Concessão / PPP - Estudos | MT | TO, MT, GO, BA | Água Boa, Caetité, Mara Rosa | 2021-11-01 | 2026-10-31 | 1 estudos, projetos ou planos | 5000000 | 5000000 | Em andamento | Estudo em consulta pública | Não | 60 | 2025-04-30
3901 | Transporte Ferroviário | 172 | Ampliar a capacidade potencial do transporte ferroviário pela construção de ferrovias | 1971 | Transporte Eficiente e Sustentável | Ferrovias | Ligação Transnordestina a FNS: Eliseu Martins à Ferrovia Norte-Sul | Ligação da Transnordestina à Ferrovia Norte-Sul | Ligação Transnordestina a FNS: Eliseu Martins à Ferrovia Norte-Sul | Estudos para Novas Concessões | Concessão / PPP - Estudos | MT | TO, MA, PI | Eliseu Martins | 2025-12-01 | 2028-12-31 | 1 estudos, projetos ou planos | 5000000 | 5000000 | Não iniciado | Em planejamento | Não | 0 | 2025-04-30
3901 | Transporte Ferroviário | 172 | Ampliar a capacidade potencial do transporte ferroviário pela construção de ferrovias | 121682 | Transporte Eficiente e Sustentável | Ferrovias | Trem Intercidades São Paulo - Campinas | Trem de Passageiros Intercidades -SP-Campinas | Construção do Eixo Norte do Trem Intercidades (TIC), que ligará a capital paulista à Campinas. | Investimentos das Concessões Existentes | Concessão / PPP - Obra | MT | SP | Campinas, São Paulo, Valinhos | 2025-12-10 | 2055-12-10 | 90 km | 11200000000 | 6400000000 | Em andamento | Plano em elaboração | Não | 5 | 2025-04-30
3901 | Transporte Ferroviário | 172 | Ampliar a capacidade potencial do transporte ferroviário pela construção de ferrovias | 123655 | Transporte Eficiente e Sustentável | Ferrovias | Estudos para concessão do trecho da Ferrovia Norte-Sul - Açailândia/MA - Barcarena/PA | Ferrovia Norte-Sul (Açailândia/MA - Barcarena/PA) | Estudos para concessão do trecho da Ferrovia Norte-Sul -Açailândia/MA -Barcarena/PA | Estudos para Novas Concessões | Concessão / PPP - Estudos | MT | MA, PA | Açailândia, Barcarena | 2025-03-31 | 2026-03-31 | 1 estudos, projetos ou planos | 5000000 | 5000000 | Não iniciado | EVTEA em contratação | Não | 0 | 2025-04-30
3901 | Transporte Ferroviário | 172 | Ampliar a capacidade potencial do transporte ferroviário pela construção de ferrovias | 124133 | Transporte Eficiente e Sustentável | Ferrovias | Aportes Públicos em novas concessões | Aportes Públicos em novas concessões | Aportes Públicos em novas concessões | Aporte para Concessões | Concessão / PPP - Obra | MT | AC, AL, AP, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MT, MS, MG, PA, PB, PR, PE, PI, RJ, RN, RS, RO, RR, SC, SP, SE, TO | - | 2025-05-01 | 2026-12-31 | 2 Ações |  | 0 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2025-04-30