## Sheet1
Cód. Programa | Enunciado do Programa | Cód. Objetivo Específico | Enunciado do Objetivo Específico | ID Governa | Eixo | Subeixo | Empreendimento | Nome de Divulgação | Descrição | Modalidade | Classificação | Órgão | UF | Municípios | Data de início | Data de conclusão | Meta | Valor total do empreendimento | Valor a executar no Novo PAC | Situação | Fase | Empreendimento paralisado? | Execução física (%) | Data de referência | Código da Ação Orçamentária | Plano Orçamentário -PO
3103 | Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 31 | Aumentar as atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural | 2723 | Transição e Segurança Energética | Petróleo e Gás | Desenvolvimento e escoamento da produção de petróleo e gás natural (Bacia de Sergipe) | Desenvolvimento e escoamento da produção de petróleo e gás natural (Bacia de Sergipe) | Instalação de 2 novos módulos definitivos de produção de óleo e gás (SEAP-1; SEAP-2); três trechos de gasoduto marítimo (T1; T2 e T3) e mais um trecho terrestre de gasoduto até a Estação de Tratamento de Gás (ETG) na Bacia de Sergipe-Alagoas. | Exploração e Produção | Obra | MME | SE | - | 2024-06-01 | 2032-01-01 | 240 M bpd (óleo) | 60000746884 | 60000746883.83 | Em ação preparatória | Em planejamento | Não | 2 | 2025-04-30
3103 | Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 31 | Aumentar as atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural | 2960 | Transição e Segurança Energética | Petróleo e Gás | Desenvolvimento da Produção de Petróleo e Gás Natural (Excedente da Cessão Onerosa) | Desenvolvimento da Produção de Petróleo e Gás Natural (Excedente da Cessão Onerosa) | Instalação de 8 novos módulos definitivos de produção de óleo e gás na área de excedente da cessão onerosa (ECO) da Bacia de Santos. | Exploração e Produção | Obra | MME | RJ | - | 2021-02-23 | 2029-09-01 | 2228 M boepd (óleo + gás) | 223091488817 | 215677962287.55 | Em andamento | Obra em execução | Não | 46 | 2025-04-30
3103 | Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 31 | Aumentar as atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural | 2961 | Transição e Segurança Energética | Petróleo e Gás | Desenvolvimento da Produção de Petróleo e Gás Natural (Bacia de Campos) | Desenvolvimento da Produção de Petróleo e Gás Natural (Bacia de Campos) | Instalação de 3 novos módulos definitivos de revitalização da produção de óleo e gás em campos maduros na Bacia de Campos (Marlim Mod I, Marlim Mod II e Revit de Albacora) | Exploração e Produção | Obra | MME | RJ | - | 2019-09-02 | 2030-01-01 | 393 M boepd (óleo + gás) | 24244334008 | 14392316497.82 | Em andamento | Obra em execução | Não | 58 | 2025-04-30
3103 | Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 31 | Aumentar as atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural | 2962 | Transição e Segurança Energética | Petróleo e Gás | Desenvolvimento da Produção de Petróleo e Gás Natural (Bacia de Santos) | Desenvolvimento da Produção de Petróleo e Gás Natural (Bacia de Santos) | Instalação de 5 novos módulos definitivos de produção de óleo e gás na Bacia de Santos. | Exploração e Produção | Obra | MME | RJ | - | 2018-08-29 | 2025-12-31 | 1142 M boepd (óleo + gás) | 35281033873 | 14171773714.48 | Em andamento | Obra em execução | Não | 84 | 2025-04-30
3103 | Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 31 | Aumentar as atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural | 4553 | Transição e Segurança Energética | Petróleo e Gás | Investimentos no segmento de fertilizantes​ | Investimentos no segmento de fertilizantes​ | Realização de estudos para prospectar oportunidades de retomada de investimentos no segmento de fertilizantes e da indústria gás-química | Estudos para investimentos em Petróleo e Gás Natural | Estudo / Projeto / Plano | MME | AC, AL, AP, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MT, MS, MG, PA, PB, PR, PE, PI, RJ, RN, RS, RO, RR, SC, SP, SE, TO | - | 2023-01-01 | 2024-12-31 | 1 ESTUDO | 33000000 | 33000000 | Concluído | Estudo concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3103 | Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 31 | Aumentar as atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural | 4598 | Transição e Segurança Energética | Petróleo e Gás | Descomissionamento Verde de plataformas​ | Descomissionamento Verde de plataformas​ | Realização de estudos para prospectar oportunidades em Descomissionamento Verde de plataformas em estaleiros brasileiros e/ou da América latina | Estudos para investimentos em Petróleo e Gás Natural | Estudo / Projeto / Plano | MME | AC, AL, AP, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MT, MS, MG, PA, PB, PR, PE, PI, RJ, RN, RS, RO, RR, SC, SP, SE, TO | - | 2023-01-01 | 2024-12-31 | 1 ESTUDO | 62500000 | 62500000 | Concluído | Estudo concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3103 | Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 31 | Aumentar as atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural | 4599 | Transição e Segurança Energética | Petróleo e Gás | Renovação e aumento da frota Transpetro por meio da indústria naval brasileira | Renovação e aumento da frota Transpetro por meio da indústria naval brasileira | Realização de estudos para aumentar e renovar a frota Transpetro com a retomada de construção naval no Brasil | Estudos para investimentos em Petróleo e Gás Natural | Estudo / Projeto / Plano | MME | AC, AL, AP, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MT, MS, MG, PA, PB, PR, PE, PI, RJ, RN, RS, RO, RR, SC, SP, SE, TO | - | 2023-01-01 | 2024-12-31 | 1 ESTUDO | 787498768 | 787498768 | Concluído | Estudo concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3103 | Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 31 | Aumentar as atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural | 4600 | Transição e Segurança Energética | Petróleo e Gás | Estudos para investimentos em Fertilizantes, Petroquímica, Navios e Descomissionamento Verde de Plataformas​ | Investimentos no segmento de petroquímicos​ | Realização de estudos para prospectar oportunidades de retomada de investimentos no segmento de Petroquímica | Estudos para investimentos em Petróleo e Gás Natural | Estudo / Projeto / Plano | MME | AC, AL, AP, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MT, MS, MG, PA, PB, PR, PE, PI, RJ, RN, RS, RO, RR, SC, SP, SE, TO | - | 2023-01-01 | 2026-12-31 | 1 ESTUDO | 62500000 | 62500000 | Concluído | Estudo concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3103 | Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 31 | Aumentar as atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural | 60001 | Transição e Segurança Energética | Petróleo e Gás | SEAP - DP MÓDULO 2 - Produção: 1 nova unidade de produção de petróleo e gás natural​ | SEAP - DP MÓDULO 2 - Produção: 1 nova unidade de produção de petróleo e gás natural​ | A obra localizada na Bacia de Sergipe-Alagoas, conterá 1 sistema definitivo de produção no Projeto SEAP (SEAP-1), composto por 16 poços (dado preliminar; 8 produtores e 8 injetores); um FPSO (nome a ser definido); sistemas submarinos ligando os poços ao FPSO e linhas de ancoragem para posicionar o FPSO. | Exploração e Produção | Obra | MME | SE | - | 2025-12-31 | 2030-05-01 | 195.48000000000002 M boepd (óleo + gás) | 0 | 0 | Em ação preparatória | Obra em licitação | Não | 2.9 | 2025-04-30
3103 | Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 31 | Aumentar as atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural | 60003 | Transição e Segurança Energética | Petróleo e Gás | Margem Equatorial - Bacia Potiguar: perfuração de 1 novo poço exploratório no bloco POT-M-762​ | Margem Equatorial - Bacia Potiguar: perfuração de 1 novo poço exploratório no bloco POT-M-762 | Perfuraração de 1 poço exploratório localizado na região geológica da Bacia Sedimentar Potiguar, em águas ultra profundas (maior que 1500m), no mar do estado do Rio Grande do Norte, dentro da área geográfica conhecida como Margem Equatorial, uma provável nova fronteira exploratória | Exploração e Produção | Obra | MME | RN | - | 2024-02-26 | 2024-06-30 | 1 poço | 0 | 414303897.23 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3103 | Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 31 | Aumentar as atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural | 60004 | Transição e Segurança Energética | Petróleo e Gás | Margem Equatorial - Bacia Potiguar: perfuração de 1 novo poço exploratório no bloco POT-M-952​ | Margem Equatorial - Bacia Potiguar: perfuração de 1 novo poço exploratório no bloco POT-M-952 | Perfuraração de 1 poço exploratório localizado na região geológica da Bacia Sedimentar Potiguar, em águas ultra profundas (maior que 1500m), no mar do estado do Rio Grande do Norte, dentro da área geográfica conhecida como Margem Equatorial, uma provável nova fronteira exploratória | Exploração e Produção | Obra | MME | RN | - | 2026-08-31 | 2026-12-31 | 1 poço | 0 | 0 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2025-04-30
3103 | Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 31 | Aumentar as atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural | 60005 | Transição e Segurança Energética | Petróleo e Gás | SÉPIA 2: conclusão de 1 unidade de produção de petróleo e gás natural​ | SÉPIA 2: conclusão de 1 unidade de produção de petróleo e gás natural​ | Localizado dentro da área do excedente da cessão onerosa, conterá 1 sistema definitivo de produção, composto por 15 poços (8 produtores e 7 injetores); um FPSO (em definição); sistemas submarinos ligando os poços ao FPSO e linhas de ancoragem para posicionar o FPSO. | Exploração e Produção | Obra | MME | RJ | - | 2024-04-19 | 2030-04-01 | 287.89999999999998 M boepd (óleo + gás) | 0 | 0 | Em andamento | Obra em execução | Não | 9 | 2025-04-30
3103 | Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 31 | Aumentar as atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural | 60006 | Transição e Segurança Energética | Petróleo e Gás | Búzios 11: conclusão de unidade de produção de petróleo e gás natural​ (FPSO P-83) | Búzios 11: conclusão de unidade de produção de petróleo e gás natural | Localizado dentro da área do excedente da cessão onerosa, conterá 1 sistema definitivo de produção (Buz-11), composto por 15 poços (8 produtores e 7 injetores); um FPSO (P-83); sistemas submarinos ligando os poços ao FPSO e linhas de ancoragem para posicionar o FPSO | Exploração e Produção | Obra | MME | RJ | - | 2022-09-23 | 2027-09-01 | 300.48 M boepd (óleo + gás) | 0 | 0 | Em andamento | Obra em execução | Não | 31.7 | 2025-04-30
3103 | Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 31 | Aumentar as atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural | 60007 | Transição e Segurança Energética | Petróleo e Gás | Búzios 10: conclusão de unidade de produção de petróleo e gás natural​ ​(FPSO P-82) | Búzios 10: conclusão de unidade de produção de petróleo e gás natural | Localizado dentro da área do excedente da cessão onerosa, conterá 1 sistema definitivo de produção (Buz-10), composto por 16 poços (9 produtores e 7 injetores); um FPSO (P-82); sistemas submarinos ligando os poços ao FPSO e linhas de ancoragem para posicionar o FPSO | Exploração e Produção | Obra | MME | RJ | - | 2022-10-03 | 2027-05-01 | 300.48 M boepd (óleo + gás) | 0 | 0 | Em andamento | Obra em execução | Não | 32.3 | 2025-04-30
3103 | Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 31 | Aumentar as atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural | 60008 | Transição e Segurança Energética | Petróleo e Gás | Búzios 9: conclusão de 1 unidade de produção de petróleo e gás natural (FPSO P-80)​ | Búzios 9: conclusão de 1 unidade de produção de petróleo e gás natural | Localizado dentro da área do excedente da cessão onerosa, conterá 1 sistema definitivo de produção (Buz-9), composto por 14 poços (5 produtores, 7 injetores e 2 conversíveis); um FPSO (P-80); sistemas submarinos ligando os poços ao FPSO e linhas de ancoragem para posicionar o FPSO. | Exploração e Produção | Obra | MME | RJ | - | 2022-08-02 | 2027-05-01 | 300.48 M boepd (óleo + gás) | 0 | 0 | Em andamento | Obra em execução | Não | 50.1 | 2025-04-30
3103 | Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 31 | Aumentar as atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural | 60009 | Transição e Segurança Energética | Petróleo e Gás | Búzios 8: conclusão de 1 unidade de produção de petróleo e gás natural (FPSO P-79) | Búzios 8: conclusão de 1 unidade de produção de petróleo e gás natural | Localizado dentro da área do excedente da cessão onerosa, conterá 1 sistema definitivo de produção (Buz-8), composto por 14 poços (8 produtores e 6 injetores); um FPSO (P-79); sistemas submarinos ligando os poços ao FPSO e linhas de ancoragem para posicionar o FPSO. | Exploração e Produção | Obra | MME | RJ | - | 2021-05-26 | 2026-09-30 | 225.28800000000001 M boepd (óleo + gás) | 0 | 0 | Em andamento | Obra em execução | Não | 71.4 | 2025-04-30
3103 | Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 31 | Aumentar as atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural | 60010 | Transição e Segurança Energética | Petróleo e Gás | Búzios 7: conclusão de unidade de produção de petróleo e gás natural​ (FPSO ALMIRANTE TAMANDARÉ) | Búzios 7: conclusão de unidade de produção de petróleo e gás natural​ | Localizado dentro da área do excedente da cessão onerosa, conterá 1 sistema definitivo de produção (Buz-7), composto por 15 poços (8 produtores e 7 injetores); um FPSO (Almirante Tamandaré); sistemas submarinos ligando os poços ao FPSO e linhas de ancoragem para posicionar o FPSO. | Exploração e Produção | Obra | MME | RJ | - | 2021-02-23 | 2025-02-28 | 300.48 M boepd (óleo + gás) | 0 | 7413526529.7 | Concluído | Concluído | Não | 95.4 | 2025-04-30
3103 | Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 31 | Aumentar as atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural | 60011 | Transição e Segurança Energética | Petróleo e Gás | Búzios 6: conclusão de unidade de produção de petróleo e gás natural​ (FPSO P-78) | Búzios 6: conclusão de unidade de produção de petróleo e gás natural | Localizado dentro da área do excedente da cessão onerosa, conterá 1 sistema definitivo de produção (Buz-6), composto por 13 poços (6 produtores e 7 injetores); um FPSO (P-78); sistemas submarinos ligando os poços ao FPSO e linhas de ancoragem para posicionar o FPSO. | Exploração e Produção | Obra | MME | RJ | - | 2021-04-28 | 2025-12-31 | 225.28800000000001 M boepd (óleo + gás) | 0 | 0 | Em andamento | Obra em execução | Não | 73.9 | 2025-04-30
3103 | Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 31 | Aumentar as atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural | 60012 | Transição e Segurança Energética | Petróleo e Gás | Marlim Mod II: otimização da produção de campos maduros de produção de petróleo e gás natural​ (FPSO ANNA NERY) | Marlim Mod II: otimização da produção de campos maduros de produção de petróleo e gás natural | A obra localizada na Bacia de Campos, conterá 1 sistema definitivo de produção para revitalização no Campo de Marlim (Modulo II), composto por 32 poços (19 produtores e 13 injetores); um FPSO (Anna Nery); sistemas submarinos ligando os poços ao FPSO e linhas de ancoragem para posicionar o FPSO. | Exploração e Produção | Obra | MME | RJ | - | 2019-09-25 | 2023-05-07 | 95.16 M boepd (óleo + gás) | 0 | 5458559492.55 | Concluído | Concluído | Não | 92.7 | 2025-04-30
3103 | Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 31 | Aumentar as atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural | 60013 | Transição e Segurança Energética | Petróleo e Gás | Revitalização de Albacora: otimização da produção de campo maduro de produção de petróleo e gás natural​ | Revitalização de Albacora: otimização da produção de campo maduro de produção de petróleo e gás natural​ | A obra localizada na Bacia de Campos, conterá 1 sistema definitivo de produção para revitalização no Campo de Albacora, composto por, composto por poços (produtores e injetores, sem a definição do quantidade de cada um); um FPSO (nome a ser definido); sistemas submarinos ligando os poços ao FPSO e linhas de ancoragem para posicionar o FPSO. | Exploração e Produção | Obra | MME | RJ | - | 2026-05-31 | 2030-07-01 | 174.09399999999999 M boepd (óleo + gás) | 0 | 0 | Em ação preparatória | Obra em licitação | Não | 2.6 | 2025-04-30
3103 | Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 31 | Aumentar as atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural | 60014 | Transição e Segurança Energética | Petróleo e Gás | Itapu: conclusão de 1 unidade de produção de petróleo e gás natural​ FPSO (P-71) | Itapu: conclusão de 1 unidade de produção de petróleo e gás natural | A obra localizada na Bacia de Santos, conterá 1 sistema definitivo de produção no Campo de Itapu, composto por 11 poços (7 produtores e 4 injetores); um FPSO (P-71); sistemas submarinos ligando os poços ao FPSO e linhas de ancoragem para posicionar o FPSO. | Exploração e Produção | Obra | MME | RJ | - | 2021-02-23 | 2022-12-21 | 187.74 M boepd (óleo + gás) | 0 | 4917682122.87 | Concluído | Concluído | Não | 95.11 | 2025-04-30
3103 | Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 31 | Aumentar as atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural | 60015 | Transição e Segurança Energética | Petróleo e Gás | Mero 2: conclusão de unidade de produção de petróleo e gás natural​ ​(FPSO SEPETIBA) | Mero 2: conclusão de unidade de produção de petróleo e gás natural | A obra localizada na Bacia de Santos, conterá 1 sistema definitivo de produção no Campo de Mero (Mero-2), composto por 16 poços (8 produtores e 8 injetores); um FPSO (Sepetiba); sistemas submarinos ligando os poços ao FPSO e linhas de ancoragem para posicionar o FPSO. | Exploração e Produção | Obra | MME | RJ | - | 2019-06-06 | 2023-12-31 | 255.48000000000002 M boepd (óleo + gás) | 0 | 6938697359.56 | Concluído | Concluído | Não | 89.7 | 2025-04-30
3103 | Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 31 | Aumentar as atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural | 60016 | Transição e Segurança Energética | Petróleo e Gás | Mero 3: conclusão de unidade de produção de petróleo e gás natural​ (FPSO MARECHAL DUQUE DE CAXIAS) | Mero 3: conclusão de unidade de produção de petróleo e gás natural | A obra localizada na Bacia de Santos, conterá 1 sistema definitivo de produção no Campo de Mero (Mero-3), composto por 15 poços (8 produtores e 7 injetores); um FPSO (Marechal Duque de Caxias); sistemas submarinos ligando os poços ao FPSO e linhas de ancoragem para posicionar o FPSO. | Exploração e Produção | Obra | MME | RJ | - | 2020-08-13 | 2024-10-30 | 255.48000000000002 M boepd (óleo + gás) | 0 | 4783092089.94 | Concluído | Concluído | Não | 88.1 | 2025-04-30
3103 | Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 31 | Aumentar as atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural | 60017 | Transição e Segurança Energética | Petróleo e Gás | Mero 4: conclusão de unidade de produção de petróleo e gás natural ​(FPSO ALEXANDRE DE GUSMÃO) | Mero 4: conclusão de unidade de produção de petróleo e gás natural | A obra localizada na Bacia de Santos, conterá 1 sistema definitivo de produção no Campo de Mero (Mero-4), composto por 15 poços (8 produtores; 6 injetores e 1 conversível, de produtor para injetor); um FPSO (Alexandre de Gusmão); sistemas submarinos ligando os poços ao FPSO e linhas de ancoragem para posicionar o FPSO. | Exploração e Produção | Obra | MME | RJ | - | 2021-07-23 | 2024-10-30 | 255.48000000000002 M boepd (óleo + gás) | 0 | 0 | Em andamento | Obra em execução | Não | 61.7 | 2025-04-30
3103 | Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 31 | Aumentar as atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural | 60054 | Transição e Segurança Energética | Petróleo e Gás | Margem Equatorial - Bacia Potiguar: perfuração de 1 novo poço exploratório no bloco BM-POT-17 | Margem Equatorial - Bacia Potiguar: perfuração de 1 novo poço exploratório no bloco BM-POT-17 | Perfuraração de 1 poço exploratório localizado na região geológica da Bacia Sedimentar Potiguar, em águas ultra profundas (maior que 1500m), no mar do estado do Rio Grande do Norte, dentro da área geográfica conhecida como Margem Equatorial, uma provável nova fronteira exploratória | Exploração e Produção | Obra | MME | RN | - | 2023-10-01 | 2024-01-31 | 1 poço | 0 | 379912202.63 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3103 | Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 31 | Aumentar as atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural | 60055 | Transição e Segurança Energética | Petróleo e Gás | Atapu 2: conclusão de unidade de produção de petróleo e gás natural​ | Atapu 2: conclusão de unidade de produção de petróleo e gás natural​ | Localizado dentro da área do excedente da cessão onerosa, conterá 1 sistema definitivo de produção, composto por 1 sistema definitivo de produção no Campo de Atapu (Atapu 2), composto por 16 poços (8 produtores e 8 injetores); um FPSO (em definição); sistemas submarinos ligando os poços ao FPSO e linhas de ancoragem para posicionar o FPSO. | Exploração e Produção | Obra | MME | RJ | - | 2024-04-19 | 2029-10-01 | 287.89999999999998 M boepd (óleo + gás) | 0 | 0 | Em andamento | Obra em execução | Não | 11.1 | 2025-04-30
3103 | Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 31 | Aumentar as atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural | 60056 | Transição e Segurança Energética | Petróleo e Gás | Búzios 5: conclusão de unidade de produção de petróleo e gás natural | Búzios 5: conclusão de unidade de produção de petróleo e gás natural | A obra localizada na Bacia de Santos, conterá 1 sistema definitivo de produção no Campo de Búzios (Buz-5), composto por 14 poços (7 produtores e 7 injetores); um FPSO (Almirante Barroso); sistemas submarinos ligando os poços ao FPSO e linhas de ancoragem para posicionar o FPSO. | Exploração e Produção | Obra | MME | RJ | - | 2018-08-29 | 2023-05-31 | 187.74 M boepd (óleo + gás) | 0 | 4469788586.15 | Concluído | Concluído | Não | 86.7 | 2025-04-30
3103 | Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 31 | Aumentar as atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural | 60057 | Transição e Segurança Energética | Petróleo e Gás | Marlim Mod I: otimização da produção de campos maduros de produção de petróleo e gás natural | Marlim Mod I: otimização da produção de campos maduros de produção de petróleo e gás natural | A obra localizada na Bacia de Campos, conterá 1 sistema definitivo de produção para revitalização no Campo de Marlim (Modulo I), composto por 43 poços (25 produtores e 18 injetores); um FPSO (Anita Garibaldi); sistemas submarinos ligando os poços ao FPSO e linhas de ancoragem para posicionar o FPSO. | Exploração e Produção | Obra | MME | RJ | - | 2019-09-25 | 2023-08-16 | 124.03 M boepd (óleo + gás) | 0 | 4393458017.63 | Concluído | Concluído | Não | 79.23 | 2025-04-30
3103 | Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 31 | Aumentar as atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural | 60058 | Transição e Segurança Energética | Petróleo e Gás | SEAP - DP MÓDULO 1 - Produção: 1 nova unidade de produção de petróleo e gás natural​ | SEAP - DP MÓDULO 1 - Produção: 1 nova unidade de produção de petróleo e gás natural​ | A obra localizada na Bacia de Sergipe-Alagoas, conterá 1 sistema definitivo de produção no Projeto SEAP (SEAP-1), composto por 16 poços (dado preliminar; 8 produtores e 8 injetores); um FPSO (nome a ser definido); sistemas submarinos ligando os poços ao FPSO e linhas de ancoragem para posicionar o FPSO. | Exploração e Produção | Obra | MME | SE | - | 2027-06-30 | 2032-01-01 | 182.9 M boepd (óleo + gás) | 0 | 0 | Em ação preparatória | Obra em licitação | Não | 2.5 | 2025-04-30
3103 | Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 31 | Aumentar as atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural | 119157 | Transição e Segurança Energética | Petróleo e Gás | Projeto de Desenvolvimento da Produção do Campo de Raia (BM-C-33) | Projeto de Desenvolvimento da Produção do Campo de Raia (BM-C-33) | Projeto de desenvolvimento de produção de gás natural e óleo condensado do Campo Raia, exportando gás, tratado na unidade de produção, através do gasoduto submarino e conectando diretamente, sem necessidade de tratamento adicional em terra (UPGN), à malha nacional de gás. Compreende três descobertas diferentes no pré-sal: Pão de Açúcar, Gávea e Seat. É um projeto da Equinor (operadora), em parceria com a Repsol Sinopec Brasil e Petrobras. | Exploração e Produção | Obra | MME | RJ | - | 2023-12-01 | 2028-04-01 | 213 Mboepd | 43843719999 | 43843719999 | Em andamento | Obra em execução | Não | 34 | 2025-04-30
3103 | Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 31 | Aumentar as atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural | 119158 | Transição e Segurança Energética | Petróleo e Gás | Projeto de Desenvolvimento da Produção do Campo de Atlanta | Projeto de Desenvolvimento da Produção do Campo de Atlanta | O projeto de Desenvolvimento do Sistema Definitivo prevê a perfuração de dez poços produtores distribuídos em diferentes etapas em conjunto com uma unidade flutuante de produção (FPSO Atlanta). O projeto de Desenvolvimento do Sistema Definitivo prevê a perfuração de dez poços produtores distribuídos em diferentes etapas em conjunto com uma unidade flutuante de produção (FPSO Atlanta). | Exploração e Produção | Obra | MME | RJ | - | 2022-02-21 | 2029-12-01 | 50 Mbpd | 6236000000 | 6236000000 | Em andamento | Obra em execução | Não | 97.5 | 2025-04-30
3103 | Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 31 | Aumentar as atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural | 123634 | Transição e Segurança Energética | Petróleo e Gás | Revitalização de Barracuda-Caratinga: otimização da produção de campo maduro de produção de petróleo e gás natural | Revitalização de Barracuda-Caratinga: otimização da produção de campo maduro de produção de petróleo e gás natural | Revitalização de Barracuda-Caratinga: otimização da produção de campo maduro de produção de petróleo e gás natural | Exploração e Produção | Obra | MME | RJ | - | 2025-03-31 | 2029-03-01 | 138 M boepd (óleo + gás) | 9000000000 | 9000000000 | Em ação preparatória | Obra em licitação | Não | 5.8 | 2025-04-30
3103 | Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 31 | Aumentar as atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural | 123635 | Transição e Segurança Energética | Petróleo e Gás | Wahoo: desenvolvimento da produção pela interligação ao FPSO existente do campo de Frade | Wahoo: desenvolvimento da produção pela interligação ao FPSO existente do campo de Frade | Wahoo: desenvolvimento da produção pela interligação ao FPSO existente do campo de Frade | Exploração e Produção | Obra | MME | RJ | - | 2025-01-01 | 2032-12-31 | 49 M boepd (óleo + gás) | 4491061600 | 3507848000 | Paralisada | Paralisada | Sim | 5.81 | 2025-04-30
3103 | Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 31 | Aumentar as atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural | 123638 | Transição e Segurança Energética | Petróleo e Gás | Construção de lote de 4 navios em estaleiros nacionais | Construção de lote de 4 navios em estaleiros nacionais | Construção de 4 navios em estaleiros brasileiros para renovação e manutenção da frota da Transpetro | RTCPG - Refino, Transporte, Comercialização, Petroquímica e Gásquímica | Obra | MME | AC, AL, AP, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MT, MS, MG, PA, PB, PR, PE, PI, RJ, RN, RS, RO, RR, SC, SP, SE, TO | - | 2025-01-31 | 2029-05-31 | 4 Navios | 1000000000 | 1000000000 | Em andamento | Em execução | Não | 1.2 | 2025-04-30