## Sheet1
Cód. Programa | Enunciado do Programa | Cód. Objetivo Específico | Enunciado do Objetivo Específico | ID Governa | Eixo | Subeixo | Empreendimento | Nome de Divulgação | Descrição | Modalidade | Classificação | Órgão | UF | Municípios | Data de início | Data de conclusão | Meta | Valor total do empreendimento | Valor a executar no Novo PAC | Situação | Fase | Empreendimento paralisado? | Execução física (%) | Data de referência | Código da Ação Orçamentária | Plano Orçamentário -PO
2305 | Comunicações para Inclusão e Transformação | 545 | Ampliar a capacidade de processamento dos objetos nacionais e internacionais, com instalação de novos Centros operacionais (Construções) | 114 | Inclusão Digital e Conectividade | Serviços postais | Construção de Centro de Serviços Postais em Londrina/PR | Construção de Centro de Serviços Postais em Londrina | Ampliação da capacidade produtiva logística dos Correios com a construção de 1 (um) Centro de Tratamento de Cartas e Encomendas. | Centros de Serviços Postais | Obra | MCOM | PR | Londrina | 2022-07-14 | 2026-06-30 | 1 Galpão construído | 52641946.07 | 52533135 | Em andamento | Obra em execução | Não | 0.72 | 2025-04-30 | 163N
2305 | Comunicações para Inclusão e Transformação | 545 | Ampliar a capacidade de processamento dos objetos nacionais e internacionais, com instalação de novos Centros operacionais (Construções) | 4355 | Inclusão Digital e Conectividade | Serviços postais | Construção de Centros de Serviços Postais em Fortaleza/CE | Construção de centro de serviços postais em Fortaleza | Ampliação da capacidade produtiva logística dos Correios com a construção de 1 (um) Complexo Operacional / Administrativo. | Centros de Serviços Postais | Obra | MCOM | CE | Fortaleza | 2025-05-01 | 2027-06-30 | 1 Galpão construído | 60439698 | 60439698 | Em contratação | Obra em contratação | Não | 0 | 2025-04-30 | 163N
2305 | Comunicações para Inclusão e Transformação | 545 | Ampliar a capacidade de processamento dos objetos nacionais e internacionais, com instalação de novos Centros operacionais (Construções) | 4356 | Inclusão Digital e Conectividade | Serviços postais | Construção de Centros de Serviços Postais em Brasília/DF | Construção de centro de serviços postais em Brasília | Ampliação da capacidade produtiva logística dos Correios com a construção de 1 (um) Centro de Tratamento de Encomendas. | Centros de Serviços Postais | Obra | MCOM | DF | Brasília | 2022-10-14 | 2028-04-30 | 1 Galpão construído | 138205108 | 138205108 | Em contratação | Obra em contratação | Não | 0 | 2025-04-30 | 163N
2305 | Comunicações para Inclusão e Transformação | 545 | Ampliar a capacidade de processamento dos objetos nacionais e internacionais, com instalação de novos Centros operacionais (Construções) | 4357 | Inclusão Digital e Conectividade | Serviços postais | Construção de Centros de Serviços Postais em São Luís/MA | Construção de centro de serviços postais em São Luís | Ampliação da capacidade produtiva logística dos Correios com a construção de 1 (um) Centro de Tratamento de Encomendas. | Centros de Serviços Postais | Obra | MCOM | MA | São Luís | 2023-02-07 | 2027-03-31 | 1 Galpão construído | 56449999.99 | 56450000 | Em andamento | Obra em execução | Não | 2.81 | 2025-04-30 | 163N
2305 | Comunicações para Inclusão e Transformação | 545 | Ampliar a capacidade de processamento dos objetos nacionais e internacionais, com instalação de novos Centros operacionais (Construções) | 4358 | Inclusão Digital e Conectividade | Serviços postais | Construção de Centros de Serviços Postais em Belo Horizonte/MG | Construção de centro de serviços postais em Belo Horizonte | Ampliação da capacidade produtiva logística dos Correios com a construção de 1 (um) Centro de Logística Integrada. | Centros de Serviços Postais | Obra | MCOM | MG | Belo Horizonte | 2022-02-10 | 2027-05-30 | 1 Galpão construído | 87959395.24 | 87959395.3 | Em andamento | Obra em execução | Não | 7.21 | 2025-04-30 | 163N