## Sheet1
Cód. Programa | Enunciado do Programa | Cód. Objetivo Específico | Enunciado do Objetivo Específico | ID Governa | Eixo | Subeixo | Empreendimento | Nome de Divulgação | Descrição | Modalidade | Classificação | Órgão | UF | Municípios | Data de início | Data de conclusão | Meta | Valor total do empreendimento | Valor a executar no Novo PAC | Situação | Fase | Empreendimento paralisado? | Execução física (%) | Data de referência | Código da Ação Orçamentária | Plano Orçamentário -PO
3106 | Transporte Rodoviário | 145 | Manter a malha rodoviária federal com condições de trafegabilidade e segurança | 1911 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Concessionária Ecosul - BRs 116/RS, 392/RS | BRs-116/392/RS | Contrato de concessão de rodovias das BRs 116/RS, 392/RS - Obras de recuperação, manutenção, conservação e operação do trecho. | Investimentos das Concessões Existentes | Concessão / PPP - Obra | MT | RS | Pelotas, Rio Grande, Jaguarão, Arroio Grande, Pedro Osório, Capão do Leão, Santana da Boa Vista, Piratini, Canguçu, Morro Redondo, Turuçu, São Lourenço do Sul, Cristal, Camaquã | 1998-11-30 | 2026-03-03 | 457,3 km | 1067852612.11 | 141750516.02 | Em andamento | Concessão em andamento | Não | 91.5 | 2025-04-30
3106 | Transporte Rodoviário | 145 | Manter a malha rodoviária federal com condições de trafegabilidade e segurança | 1985 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-364/AC - PROLONGAMENTO DA PONTE SOBRE O RIO TARAUACA | Construção do Prolongamento da Ponte sobre o Rio Tarauacá - BR-364/AC | PROLONGAMENTO DA PONTE SOBRE O RIO TARAUACA - NA BR-364/AC | OAE - Obras de Arte Especiais | Obra | MT | AC | Tarauacá | 2023-09-14 | 2025-12-31 | 1 Unidade | 15000000 | 15000000 | Em andamento | Obra em execução | Não | 49.3 | 2025-04-30 | 7XX5 | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 145 | Manter a malha rodoviária federal com condições de trafegabilidade e segurança | 2043 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-230/PA - CONSTRUCAO DE PONTES NO TRECHO RODOVIARIO - ALTAMIRA - RURÓPOLIS | Construção de Pontes na BR/230 (Altamira – Rurópolis) | CONSTRUCAO DE PONTES NO TRECHO RODOVIARIO - ALTAMIRA - RURÓPOLIS - NA BR-230/PA | OAE - Obras de Arte Especiais | Obra | MT | PA | Alenquer, Belterra, Santarém | 2024-06-13 | 2027-09-30 | 15 Unidades | 166177145.44 | 166177145.44 | Em andamento | Projeto em elaboração (CI) | Não | 5 | 2025-04-30 | 110I | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 145 | Manter a malha rodoviária federal com condições de trafegabilidade e segurança | 2057 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-330/PI – Construção – Ponte de Ribeiro Gonçalves/PI a Tasso Fragoso/MA | Construção da Ponte de Ribeiro Gonçalves/PI a Tasso Fragoso/MA - BR-330/PI | CONSTRUCAO DE PONTE SOBRE O RIO PARNAIBA NA DIVISA PI/MA (RIBEIRO GONÇALVES/PI A TASSO FRAGOSO/MA)- NA BR-330/PI | OAE - Obras de Arte Especiais | Obra | MT | MA, PI | Loreto, Ribeiro Gonçalves | 2022-09-26 | 2025-10-25 | 1 Unidade | 51464797.7 | 51464797.7 | Em andamento | Obra em execução | Não | 90 | 2025-04-30 | 7XM5 | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 145 | Manter a malha rodoviária federal com condições de trafegabilidade e segurança | 2120 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA NA BR-116 ENTRE O KM 144 E 287 COM EXTENSÃO TOTAL DE 133 km | Restauração da BR-116/CE - Km 144 - Km 287 | RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA NA BR-116 ENTRE O KM 114,6 AO 287,9 COM EXTENSÃO TOTAL DE 173,3 km | Manutenção/Restauração | Obra | MT | CE | Alto Santo, Jaguaribara, Limoeiro do Norte, São João do Jaguaribe, Tabuleiro do Norte | 2025-06-30 | 2027-03-31 | 173,3 km | 0 | 0 | Não iniciado | Projeto Executivo em elaboração | Não | 0 | 2025-04-30 | 219Z | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 145 | Manter a malha rodoviária federal com condições de trafegabilidade e segurança | 2174 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | MANUTENCAO E RESTAURAÇÃO RODOVIARIA NACIONAL 2023 | Manutenção Rodoviária 2023 - DNIT | CONSERVACAO E RECUPERACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DA UNIAO - NACIONAL (INCLUI GERENCIAMENTO E POSTOS DE PESAGEM) | Manutenção/Restauração | Obra | MT | AC, AL, AP, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MT, MS, MG, PA, PB, PR, PE, PI, RJ, RN, RS, RO, RR, SC, SP, SE, TO | - | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 58244,2 km | 262270954.25 | 262270954.25 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2025-04-30 | 219Z - 218S - 108X - 2325 | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 145 | Manter a malha rodoviária federal com condições de trafegabilidade e segurança | 2499 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-156/AP/PA - PONTE SOBRE O RIO JARI E SEUS RESPECTIVOS ACESSOS (LARANJAL DO JARI/AP AO DISTRITO DE MONTE DOURADO/PA) | Construção da ponte sobre rio Jari e acessos - BR-156/AP | Contratação de empresa na elab. de anteproj. de eng. da Ponte Sobre o Rio Jari e seus acessos, na BR-156/AP/PA (Projeto de Lei nº 2560/2013), Laranjal do Jari/AP-Dist. de Monte Dourado/PA | Planejamento, Estudos e Projetos | Estudo / Projeto | MT | AP | Laranjal do Jari | 2025-07-31 | 2025-12-31 | 1 Unidade | 0 | 0 | Não iniciado | Em planejamento | Não | 0 | 2025-04-30 | 20UC | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 145 | Manter a malha rodoviária federal com condições de trafegabilidade e segurança | 2500 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-364/AC - RESTAURAÇÃO - SENA MADUREIRA (KM 274,20) AO RIO LIBERDADE (KM 682,90), TRECHO: DIV. RO/AC - FRONTEIRA BRASIL/PERU (BOQUEIRÃO DA ESPERANÇA) (BR-364/AC); SUBTRECHO: ENTR. AC-339 SENA MADUREI | Restauração da BR 364/AC | Elaboração de Estudos e Projetos Básico e Executivo de Engenharia visando a execução das obras de Restauração da BR-364/AC, no trecho entre o Município de Sena Madureira (km 274,20) ao Rio Liberdade (km 682,90), Trecho: Div. RO/AC - Fronteira Brasil/Peru (Boqueirão Da Esperança) (BR-364/AC); Subtrecho: Entr. AC-339 Sena Madureira Entr. BR-409/AC 170 (Feijó); Segmento: km 272,90 ao km 490,60 - Lote A | Manutenção/Restauração | Obra | MT | AC | Cruzeiro do Sul, Feijó, Manoel Urbano, Sena Madureira, Tarauacá | 2025-12-01 | 2030-12-31 | 218 km | 0 | 0 | Não iniciado | Projeto Executivo em elaboração | Não | 0 | 2025-04-30 | 219Z | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 145 | Manter a malha rodoviária federal com condições de trafegabilidade e segurança | 2501 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-364/AC - RESTAURAÇÃO - SENA MADUREIRA (KM 274,20) AO RIO LIBERDADE (KM 682,90), TRECHO: DIV. RO/AC - FRONTEIRA BRASIL/PERU (BOQUEIRÃO DA ESPERANÇA) (BR-364/AC); SUBTRECHO: ENTR. BR-409/AC - 170 (FE | BR-364/AC - Restauração - Sena Madureira (km 274,20) ao Rio Liberdade (km 682,90), Trecho: Div. RO/AC - Fronteira Brasil/Peru (Boqueirão da Esperança) (BR-364/AC) | Elaboração de Estudos e Projetos Básico e Executivo de Engenharia visando a execução das obras de Restauração da BR-364/AC, no trecho entre o Município de Sena Madureira (km 274,20) ao Rio Liberdade (km 682,90), Trecho: Div. RO/AC - Fronteira Brasil/Peru (Boqueirão Da Esperança) (BR-364/AC); Subtrecho: Entr. BR-409/AC - 170 (Feijó) Rio Liberdade; Segmento: km 490,60 ao km 682,90 - Lote B | Manutenção/Restauração | Obra | MT | AC | Cruzeiro do Sul, Feijó, Manoel Urbano, Sena Madureira, Tarauacá | 2026-07-31 | 2031-12-31 | 192,3 km | 0 | 0 | Não iniciado | Projeto Básico em elaboração | Não | 0 | 2025-04-30 | 219Z | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 145 | Manter a malha rodoviária federal com condições de trafegabilidade e segurança | 2513 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-230/AM - CONSTRUÇÃO DA PONTE SOBRE O RIO MUCUIM | Construção da ponte sobre rio Mucuim - BR-230/AM | Execução dos Serviços para elaboração dos Projetos Básico e Executivo de engenharia para execução da Obra de Construção da Ponte sobre o Rio Mucuim, na rodovia BR-230/AM. | Planejamento, Estudos e Projetos | Estudo / Projeto | MT | AM | Canutama | 2023-01-01 | 2025-12-31 | 1 Unidade | 0 | 0 | Em andamento | Projeto Executivo em elaboração | Não | 90 | 2025-04-30 | 20UC | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 145 | Manter a malha rodoviária federal com condições de trafegabilidade e segurança | 2515 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-174/AM - RESTAURAÇÃO, TRECHO: DIVISA MT/AM - DIVISA AM/RR, SUBTRECHO: INÍCIO TERRA INDÍGENA (RIO SANTO ANTÔNIO DO ABONARÍ) - DIV AM/RR (RIO ALALAÚ), SEGMENTO: KM 1093,30 - KM 1140,20 | Restauração da BR-174/AM - Km 1093 - Divisa AM/RR | RESTAURAÇÃO RODOVIÁRIA NA BR-174 ENTRE O KM 1093,3 E 1140,2 COM EXTENSÃO TOTAL DE 46,9 km | Manutenção/Restauração | Obra | MT | AM, RR | Apuí, Novo Aripuanã, Presidente Figueiredo, Rorainópolis | 2023-12-31 | 2024-07-31 | 46,9 km | 0 | 0 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2025-04-30 | 219Z | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 145 | Manter a malha rodoviária federal com condições de trafegabilidade e segurança | 2532 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-153/GO – Construção - Ponte sobre Rio Paranaíba | Construção da ponte sobre rio Paranaíba - BR-153/GO | BR 153 - CONSTRUÇÃO DA 2ª PONTE SOBRE O RIO PARANAÍBA EM ITUMBIARA NA BR-153 | Planejamento, Estudos e Projetos | Estudo / Projeto | MT | GO, MG | Araporã, Itumbiara | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1 Unidade | 0 | 0 | Concluído | Projeto Executivo concluído | Não | 100 | 2025-04-30 | 20UC | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 145 | Manter a malha rodoviária federal com condições de trafegabilidade e segurança | 2533 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-158/PA - RESTAURAÇÃO DE CASA DE TÁBUA - REDENÇÃO, INCLUINDO CONSTRUÇÃO DE 6 PONTES | Restauração da BR 158/PA (Casa de Tábua - Redenção) | BR-158-PA - Restauração de Casa de Tábua - Redenção, incluindo construção de 6 pontes | Planejamento, Estudos e Projetos | Estudo / Projeto | MT | PA | Redenção, Santa Maria das Barreiras | 2018-01-02 | 2024-06-14 | 299,1 km | 0 | 0 | Concluído | Projeto Executivo concluído | Não | 100 | 2025-04-30 | 20VK | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 145 | Manter a malha rodoviária federal com condições de trafegabilidade e segurança | 2542 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-155/PA - Requalificação do Entr BR-158 em redenção até Marabá | Restauração da BR-155/PA (Redenção – Marabá) | BR-155/PA - Requalificação do Entr BR-158 em redenção até Marabá INCLUINDO CONSTRUÇÃO DE 6 PONTES | Planejamento, Estudos e Projetos | Estudo / Projeto | MT | PA | Santana do Araguaia, Marabá, Eldorado do Carajás, Pau D'Arco, Piçarra, Redenção, Rio Maria, Santa Maria das Barreiras, Sapucaia, Xinguara | 2024-01-31 | 2025-07-31 | 111 km | 0 | 0 | Em andamento | Projeto Executivo em elaboração | Não | 10 | 2025-04-30 | 20UC | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 145 | Manter a malha rodoviária federal com condições de trafegabilidade e segurança | 2546 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-135/PI – Restauração - Bom Jesus - Gilbués | Restauração da BR-135/PI (Bom Jesus – Gilbués) | BR - 135/PI BOM JESUS/GILBUÉS - ACOSTAMENTOS | Manutenção/Restauração | Obra | MT | PI | Bom Jesus, Monte Alegre do Piauí, Redenção do Gurguéia | 2020-01-04 | 2024-06-30 | 164,6 km | 0 | 0 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2025-04-30 | 219Z | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 145 | Manter a malha rodoviária federal com condições de trafegabilidade e segurança | 2559 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | RECUPERAÇÃO DA PONTE AYRTON SENNA (GUAÍRA) E ACESSOS | Restauração da Ponte Ayrton Senna (Guaíra) e Acessos – BR-163/PR | RECUPERAÇÃO DA PONTE AYRTON SENNA (GUAÍRA) E ACESSOS | Planejamento, Estudos e Projetos | Estudo / Projeto | MT | MS, PR | Guaíra, Mundo Novo | 2017-06-12 | 2023-12-31 | 1 Unidade | 0 | 0 | Concluído | Projeto Executivo concluído | Não | 100 | 2025-04-30 | 20UA | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 145 | Manter a malha rodoviária federal com condições de trafegabilidade e segurança | 2569 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-290/RS - REQUALIFICAÇÃO DA PONTE URUGUAIANA - PASSO DE LOS LIBRES | Restauração da Ponte Uruguaiana – Passo de Los Libres - BR-290/RS | REQUALIFICAÇÃO DA PONTE URUGUAIANA - PASSO DE LOS LIBRES (ARGENTINA) | Planejamento, Estudos e Projetos | Estudo / Projeto | MT | RS | Uruguaiana | 2025-07-31 | 2026-12-31 | 1 Unidade | 0 | 0 | Não iniciado | Em planejamento | Não | 0 | 2025-04-30 | 20UC | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 145 | Manter a malha rodoviária federal com condições de trafegabilidade e segurança | 2570 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-163/SC - CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO URUGUAI | Construção da ponte sobre rio Uruguai - BR-163/SC | BR-163 - CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO URUGUAI E ACESSOS PELA BR-163 | Planejamento, Estudos e Projetos | Estudo / Projeto | MT | RS, SC | Barra do Guarita, Itapiranga, Pinheirinho do Vale | 2022-10-18 | 2026-03-23 | 1 Unidade | 0 | 0 | Em andamento | Projeto Básico em elaboração | Não | 50 | 2025-04-30 | 20UC | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 145 | Manter a malha rodoviária federal com condições de trafegabilidade e segurança | 2578 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-174/RR - Restauração de Trecho Rodoviário - Div. RR/AM - Rorainópolis | Restauração da BR-174/RR (Div. RR/AM – Rorainópolis) | BR-174/RR - Restauração de Trecho Rodoviário - Div. RR/AM - Rorainópolis | Manutenção/Restauração | Obra | MT | RR | Amajari, Boa Vista, Caracaraí, Iracema, Mucajaí, Pacaraima, Rorainópolis | 2026-06-30 | 2028-12-31 | 200 km | 0 | 0 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2025-04-30 | 219Z | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 145 | Manter a malha rodoviária federal com condições de trafegabilidade e segurança | 4113 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-158/GO - Restauração de trecho rodoviário entre Aragarças e Jataí | Restauração da BR-158/GO (Aragarças - Jataí) | BR-158/GO - Restauração de trecho rodoviário entre Aragarças e Jataí - ENTR BR-070(A) (DIV MT/GO) (ARAGARÇAS) - ENTR BR-060(A)/364(A | Manutenção/Restauração | Obra | MT | GO | Aragarças, Jataí | 2024-08-21 | 2029-10-23 | 276,9 km | 0 | 0 | Em andamento | Obra em execução | Não | 0.21 | 2025-04-30 | 219Z | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 145 | Manter a malha rodoviária federal com condições de trafegabilidade e segurança | 4117 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Programa Nacional de Substituição de Pontes de Madeira - Pontes Semi-Permanentes | Construção de pontes semi-permanentes para substituição de pontes de madeira | Programa de Substituição de Pontes de Madeira - Pontes Semi-Permanentes | OAE - Obras de Arte Especiais | Obra | MT | AM, PA | - | 2025-01-06 | 2027-04-24 | 2 Ufs | 0 | 0 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2025-04-30 | 219Z | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 145 | Manter a malha rodoviária federal com condições de trafegabilidade e segurança | 4241 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-262/MG - Restauração entre BR 381/MG e Divisa MG/ES | Restauração da BR-262/MG (João Monlevade – Div. ES/MG) | BR-262/MG - Restauração entre BR 381/MG e Divisa MG/ES | Manutenção/Restauração | Obra | MT | MG | João Monlevade | 2025-06-30 | 2026-12-31 | 196 km | 0 | 0 | Não iniciado | Obra em contratação | Não | 0 | 2025-04-30 | 219Z | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 145 | Manter a malha rodoviária federal com condições de trafegabilidade e segurança | 4243 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-174/RR - Restauração de Trecho Rodoviário – Entr. RR-400 – Div BR/Venezuela (Serra de Pacaraima) | Restauração da BR-174/RR (Entr. RR-400 – Fronteira Brasil/Venezuela) | BR-174/RR - Restauração de Trecho Rodoviário – Entr. RR-400 – Div BR/Venezuela (Serra de Pacaraima) | Manutenção/Restauração | Obra | MT | RR | Pacaraima | 2015-11-16 | 2023-08-12 | 88 km | 0 | 0 | Paralisada | Paralisada | Sim | 76 | 2025-04-30 | 219Z | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 145 | Manter a malha rodoviária federal com condições de trafegabilidade e segurança | 119569 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | MANUTENCAO E RESTAURAÇÃO RODOVIARIA NACIONAL 2024 | Manutenção Rodoviária 2024 - DNIT | CONSERVACAO E RECUPERACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DA UNIAO - NACIONAL (INCLUI GERENCIAMENTO E POSTOS DE PESAGEM) | Manutenção/Restauração | Obra | MT | AC, AL, AP, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MT, MS, MG, PA, PB, PR, PE, PI, RJ, RN, RS, RO, RR, SC, SP, SE, TO | - | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 58244,2 km | 609602926.69 | 609602926.69 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2025-04-30 | 219Z - 163Q - 218S - 108X - 2325 | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 145 | Manter a malha rodoviária federal com condições de trafegabilidade e segurança | 119596 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | MANUTENCAO E RESTAURAÇÃO RODOVIARIA NACIONAL 2025 | Manutenção Rodoviária 2025 - DNIT | CONSERVACAO E RECUPERACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DA UNIAO - NACIONAL (INCLUI GERENCIAMENTO E POSTOS DE PESAGEM) | Manutenção/Restauração | Obra | MT | AC, AL, AP, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MT, MS, MG, PA, PB, PR, PE, PI, RJ, RN, RS, RO, RR, SC, SP, SE, TO | - | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 58244,2 km | 582650000 | 582650000 | Em andamento | Obra em execução | Não | 30 | 2025-04-30 | 219Z - 163Q - 218S - 108X - 2325 | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 145 | Manter a malha rodoviária federal com condições de trafegabilidade e segurança | 119623 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | MANUTENCAO E RESTAURAÇÃO RODOVIARIA NACIONAL 2026 | Manutenção Rodoviária 2026 - DNIT | CONSERVACAO E RECUPERACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DA UNIAO - NACIONAL (INCLUI GERENCIAMENTO E POSTOS DE PESAGEM) | Manutenção/Restauração | Obra | MT | AC, AL, AP, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MT, MS, MG, PA, PB, PR, PE, PI, RJ, RN, RS, RO, RR, SC, SP, SE, TO | - | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 58244,2 km | 582650000 | 582650000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2025-04-30 | 219Z - 163Q - 218S - 108X - 2325 | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 145 | Manter a malha rodoviária federal com condições de trafegabilidade e segurança | 123856 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção e Restauração Rodoviária - Acre - 2023 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Acre - 2023 | CONSERVACAO E RECUPERACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DA UNIAO - ACRE | Manutenção/Restauração | Obra | MT | AC | - | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1174 km | 199381358.6376 | 199381358.6376 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2025-04-30 | 219Z | 00AC
3106 | Transporte Rodoviário | 145 | Manter a malha rodoviária federal com condições de trafegabilidade e segurança | 123857 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção e Restauração Rodoviária - Alagoas - 2023 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Alagoas - 2023 | CONSERVACAO E RECUPERACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DA UNIAO ALAGOAS | Manutenção/Restauração | Obra | MT | AL | - | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 798,2 km | 135558944.1776 | 135558944.1776 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2025-04-30 | 219Z | 00AL
3106 | Transporte Rodoviário | 145 | Manter a malha rodoviária federal com condições de trafegabilidade e segurança | 123858 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção e Restauração Rodoviária - Amazonas - 2023 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Amazonas - 2023 | CONSERVACAO E RECUPERACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DA UNIAO - AMAZONAS | Manutenção/Restauração | Obra | MT | AM | - | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2319,7 km | 393956505.6488 | 393956505.6488 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2025-04-30 | 219Z | 00AM
3106 | Transporte Rodoviário | 145 | Manter a malha rodoviária federal com condições de trafegabilidade e segurança | 123859 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção e Restauração Rodoviária - Amapá - 2023 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Amapá - 2023 | CONSERVACAO E RECUPERACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DA UNIAO - AMAPÁ | Manutenção/Restauração | Obra | MT | AP | - | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1021,2 km | 173431212.4708 | 173431212.4708 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2025-04-30 | 219Z | 00AP
3106 | Transporte Rodoviário | 145 | Manter a malha rodoviária federal com condições de trafegabilidade e segurança | 123860 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção e Restauração Rodoviária - Bahia - 2023 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Bahia - 2023 | CONSERVACAO E RECUPERACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DA UNIAO - BAHIA | Manutenção/Restauração | Obra | MT | BA | - | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 6206,3 km | 1054020891.0671 | 1054020891.0671 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2025-04-30 | 219Z | 00BA
3106 | Transporte Rodoviário | 145 | Manter a malha rodoviária federal com condições de trafegabilidade e segurança | 123861 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção e Restauração Rodoviária - Ceará - 2023 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Ceará - 2023 | CONSERVACAO E RECUPERACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DA UNIAO - CEARÁ | Manutenção/Restauração | Obra | MT | CE | - | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2262,4 km | 384225200.8363 | 384225200.8363 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2025-04-30 | 219Z | 00CE
3106 | Transporte Rodoviário | 145 | Manter a malha rodoviária federal com condições de trafegabilidade e segurança | 123862 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção e Restauração Rodoviária - Distrito Federal - 2023 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Distrito Federal - 2023 | CONSERVACAO E RECUPERACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DA UNIAO - DISTRITO FEDERAL | Manutenção/Restauração | Obra | MT | DF | - | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 154,7 km | 26272824.6859 | 26272824.6859 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2025-04-30 | 219Z | 00DF
3106 | Transporte Rodoviário | 145 | Manter a malha rodoviária federal com condições de trafegabilidade e segurança | 123863 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção e Restauração Rodoviária - Espírito Santo - 2023 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Espírito Santo - 2023 | CONSERVACAO E RECUPERACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DA UNIAO - ESPIRITO SANTO | Manutenção/Restauração | Obra | MT | ES | - | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 538,7 km | 91487851.702 | 91487851.702 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2025-04-30 | 219Z | 00ES
3106 | Transporte Rodoviário | 145 | Manter a malha rodoviária federal com condições de trafegabilidade e segurança | 123864 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção e Restauração Rodoviária - Goiás - 2023 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Goiás - 2023 | CONSERVACAO E RECUPERACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DA UNIAO - GOIÁS | Manutenção/Restauração | Obra | MT | GO | - | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1993,6 km | 338574681.925 | 338574681.925 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2025-04-30 | 219Z | 00GO
3106 | Transporte Rodoviário | 145 | Manter a malha rodoviária federal com condições de trafegabilidade e segurança | 123865 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção e Restauração Rodoviária - Maranhão - 2023 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Maranhão - 2023 | CONSERVACAO E RECUPERACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DA UNIAO - MARANHÃO | Manutenção/Restauração | Obra | MT | MA | - | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 3457,4 km | 587173006.2638 | 587173006.2638 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2025-04-30 | 219Z | 00MA
3106 | Transporte Rodoviário | 145 | Manter a malha rodoviária federal com condições de trafegabilidade e segurança | 123866 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção e Restauração Rodoviária - Minas Gerais - 2023 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Minas Gerais - 2023 | CONSERVACAO E RECUPERACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DA UNIAO - MINAS GERAIS | Manutenção/Restauração | Obra | MT | MG | - | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 4946,9 km | 840135982.1503 | 840135982.1503 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2025-04-30 | 219Z | 00MG
3106 | Transporte Rodoviário | 145 | Manter a malha rodoviária federal com condições de trafegabilidade e segurança | 123867 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção e Restauração Rodoviária - Mato Grosso do Sul - 2023 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Mato Grosso do Sul - 2023 | CONSERVACAO E RECUPERACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DA UNIAO - MATO GROSSO DO SUL | Manutenção/Restauração | Obra | MT | MS | - | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2844,9 km | 483151641.5572 | 483151641.5572 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2025-04-30 | 219Z | 00MS
3106 | Transporte Rodoviário | 145 | Manter a malha rodoviária federal com condições de trafegabilidade e segurança | 123868 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção e Restauração Rodoviária - Mato Grosso - 2023 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Mato Grosso - 2023 | CONSERVACAO E RECUPERACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DA UNIAO - MATO GROSSO | Manutenção/Restauração | Obra | MT | MT | - | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 3295,9 km | 559745332.1412 | 559745332.1412 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2025-04-30 | 219Z | 00MT
3106 | Transporte Rodoviário | 145 | Manter a malha rodoviária federal com condições de trafegabilidade e segurança | 123869 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção e Restauração Rodoviária - Pará - 2023 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Pará - 2023 | CONSERVACAO E RECUPERACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DA UNIAO - PARÁ | Manutenção/Restauração | Obra | MT | PA | - | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 3964,5 km | 673294204.7009 | 673294204.7009 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2025-04-30 | 219Z | 00PA
3106 | Transporte Rodoviário | 145 | Manter a malha rodoviária federal com condições de trafegabilidade e segurança | 123870 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção e Restauração Rodoviária - Paraíba - 2023 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Paraíba - 2023 | CONSERVACAO E RECUPERACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DA UNIAO - PARAIBA | Manutenção/Restauração | Obra | MT | PB | - | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1283,9 km | 218045763.505 | 218045763.505 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2025-04-30 | 219Z | 00PB
3106 | Transporte Rodoviário | 145 | Manter a malha rodoviária federal com condições de trafegabilidade e segurança | 123871 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção e Restauração Rodoviária - Pernambuco - 2023 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Pernambuco - 2023 | CONSERVACAO E RECUPERACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DA UNIAO - PERNAMBUCO | Manutenção/Restauração | Obra | MT | PE | - | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2112,3 km | 358733597.8282 | 358733597.8282 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2025-04-30 | 219Z | 00PE
3106 | Transporte Rodoviário | 145 | Manter a malha rodoviária federal com condições de trafegabilidade e segurança | 123872 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção e Restauração Rodoviária - Piauí - 2023 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Piauí - 2023 | CONSERVACAO E RECUPERACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DA UNIAO - PIAUÍ | Manutenção/Restauração | Obra | MT | PI | - | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2525 km | 428822768.7905 | 428822768.7905 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2025-04-30 | 219Z | 00PI
3106 | Transporte Rodoviário | 145 | Manter a malha rodoviária federal com condições de trafegabilidade e segurança | 123873 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção e Restauração Rodoviária - Paraná - 2023 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Paraná - 2023 | CONSERVACAO E RECUPERACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DA UNIAO - PARANÁ | Manutenção/Restauração | Obra | MT | PR | - | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 3548,6 km | 602661575.1802 | 602661575.1802 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2025-04-30 | 219Z | 00PR
3106 | Transporte Rodoviário | 145 | Manter a malha rodoviária federal com condições de trafegabilidade e segurança | 123874 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção e Restauração Rodoviária - Rio de Janeiro - 2023 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Rio de Janeiro - 2023 | CONSERVACAO E RECUPERACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DA UNIAO - RIO DE JANERIO | Manutenção/Restauração | Obra | MT | RJ | - | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 299,7 km | 50898290.6164 | 50898290.6164 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2025-04-30 | 219Z | 00RJ
3106 | Transporte Rodoviário | 145 | Manter a malha rodoviária federal com condições de trafegabilidade e segurança | 123875 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção e Restauração Rodoviária - Rio Grande do Norte- 2023 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Rio Grande do Norte- 2023 | CONSERVACAO E RECUPERACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DA UNIAO - RIO GRANDE DO NORTE | Manutenção/Restauração | Obra | MT | RN | - | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1535,5 km | 260775192.6645 | 260775192.6645 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2025-04-30 | 219Z | 00RN
3106 | Transporte Rodoviário | 145 | Manter a malha rodoviária federal com condições de trafegabilidade e segurança | 123876 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção e Restauração Rodoviária - Rondônia - 2023 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Rondônia - 2023 | CONSERVACAO E RECUPERACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DA UNIAO - RONDÕNIA | Manutenção/Restauração | Obra | MT | RO | - | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2067,1 km | 351057245.6898 | 351057245.6898 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2025-04-30 | 219Z | 00RO
3106 | Transporte Rodoviário | 145 | Manter a malha rodoviária federal com condições de trafegabilidade e segurança | 123877 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção e Restauração Rodoviária - Roraima - 2023 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Roraima - 2023 | CONSERVACAO E RECUPERACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DA UNIAO - RORAIMA | Manutenção/Restauração | Obra | MT | RR | - | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1549,5 km | 263152823.8578 | 263152823.8578 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2025-04-30 | 219Z | 00RR
3106 | Transporte Rodoviário | 145 | Manter a malha rodoviária federal com condições de trafegabilidade e segurança | 123878 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção e Restauração Rodoviária - Rio Grande do Sul - 2023 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Rio Grande do Sul - 2023 | CONSERVACAO E RECUPERACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DA UNIAO - RIO GRANDE DO SUL | Manutenção/Restauração | Obra | MT | RS | - | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 4862,6 km | 825819245.7507 | 825819245.7507 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2025-04-30 | 219Z | 00RS
3106 | Transporte Rodoviário | 145 | Manter a malha rodoviária federal com condições de trafegabilidade e segurança | 123879 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção e Restauração Rodoviária - Santa Catarina - 2023 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Santa Catarina - 2023 | CONSERVACAO E RECUPERACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DA UNIAO - SANTA CATARINA | Manutenção/Restauração | Obra | MT | SC | - | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1592,9 km | 270523480.557 | 270523480.557 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2025-04-30 | 219Z | 00SC
3106 | Transporte Rodoviário | 145 | Manter a malha rodoviária federal com condições de trafegabilidade e segurança | 123880 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção e Restauração Rodoviária - Sergipe - 2023 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Sergipe - 2023 | CONSERVACAO E RECUPERACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DA UNIAO - SERGIPE | Manutenção/Restauração | Obra | MT | SE | - | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 319,2 km | 54209991.2071 | 54209991.2071 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2025-04-30 | 219Z | 00SE
3106 | Transporte Rodoviário | 145 | Manter a malha rodoviária federal com condições de trafegabilidade e segurança | 123881 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção e Restauração Rodoviária - São Paulo - 2023 | Manutenção e Restauração Rodoviária - São Paulo - 2023 | CONSERVACAO E RECUPERACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DA UNIAO - SÃO PAULO | Manutenção/Restauração | Obra | MT | SP | - | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 53,2 km | 9034998.5345 | 9034998.5345 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2025-04-30 | 219Z | 00SP
3106 | Transporte Rodoviário | 145 | Manter a malha rodoviária federal com condições de trafegabilidade e segurança | 123882 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção e Restauração Rodoviária - Tocantins - 2023 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Tocantins - 2023 | CONSERVACAO E RECUPERACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DA UNIAO - TOCANTIS | Manutenção/Restauração | Obra | MT | TO | - | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1516,3 km | 257514441.3137 | 257514441.3137 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2025-04-30 | 219Z | 00TO
3106 | Transporte Rodoviário | 145 | Manter a malha rodoviária federal com condições de trafegabilidade e segurança | 123883 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção e Restauração Rodoviária - Acre - 2024 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Acre - 2024 | CONSERVACAO E RECUPERACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DA UNIAO - ACRE | Manutenção/Restauração | Obra | MT | AC | - | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1174 km | 145839707.2906 | 145839707.2906 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2025-04-30 | 219Z - 163Q | 00AC
3106 | Transporte Rodoviário | 145 | Manter a malha rodoviária federal com condições de trafegabilidade e segurança | 123884 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção e Restauração Rodoviária - Alagoas - 2024 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Alagoas - 2024 | CONSERVACAO E RECUPERACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DA UNIAO ALAGOAS | Manutenção/Restauração | Obra | MT | AL | - | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 798,2 km | 99156094.0029 | 99156094.0029 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2025-04-30 | 219Z - 163Q | 00AL
3106 | Transporte Rodoviário | 145 | Manter a malha rodoviária federal com condições de trafegabilidade e segurança | 123885 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção e Restauração Rodoviária - Amazonas - 2024 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Amazonas - 2024 | CONSERVACAO E RECUPERACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DA UNIAO - AMAZONAS | Manutenção/Restauração | Obra | MT | AM | - | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2319,7 km | 288163857.753 | 288163857.753 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2025-04-30 | 219Z - 163Q | 00AM
3106 | Transporte Rodoviário | 145 | Manter a malha rodoviária federal com condições de trafegabilidade e segurança | 123886 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção e Restauração Rodoviária -Amapá - 2024 | Manutenção e Restauração Rodoviária -Amapá - 2024 | CONSERVACAO E RECUPERACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DA UNIAO - AMAPÁ | Manutenção/Restauração | Obra | MT | AP | - | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1021,2 km | 126858184.9107 | 126858184.9107 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2025-04-30 | 219Z - 163Q | 00AP
3106 | Transporte Rodoviário | 145 | Manter a malha rodoviária federal com condições de trafegabilidade e segurança | 123887 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção e Restauração Rodoviária - Bahia - 2024 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Bahia - 2024 | CONSERVACAO E RECUPERACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DA UNIAO - BAHIA | Manutenção/Restauração | Obra | MT | BA | - | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 6206,3 km | 770975277.136 | 770975277.136 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2025-04-30 | 219Z - 163Q | 00BA
3106 | Transporte Rodoviário | 145 | Manter a malha rodoviária federal com condições de trafegabilidade e segurança | 123888 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção e Restauração Rodoviária - Ceará - 2024 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Ceará - 2024 | CONSERVACAO E RECUPERACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DA UNIAO - CEARÁ | Manutenção/Restauração | Obra | MT | CE | - | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2262,4 km | 281045786.8605 | 281045786.8605 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2025-04-30 | 219Z - 163Q | 00CE
3106 | Transporte Rodoviário | 145 | Manter a malha rodoviária federal com condições de trafegabilidade e segurança | 123889 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção e Restauração Rodoviária - Distrito Federal - 2024 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Distrito Federal - 2024 | CONSERVACAO E RECUPERACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DA UNIAO - DISTRITO FEDERAL | Manutenção/Restauração | Obra | MT | DF | - | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 154,7 km | 19217549.1634 | 19217549.1634 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2025-04-30 | 219Z - 163Q | 00DF
3106 | Transporte Rodoviário | 145 | Manter a malha rodoviária federal com condições de trafegabilidade e segurança | 123890 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção e Restauração Rodoviária - Espírito Santo - 2024 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Espírito Santo - 2024 | CONSERVACAO E RECUPERACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DA UNIAO - ESPIRITO SANTO | Manutenção/Restauração | Obra | MT | ES | - | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 538,7 km | 66919804.359 | 66919804.359 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2025-04-30 | 219Z - 163Q | 00ES
3106 | Transporte Rodoviário | 145 | Manter a malha rodoviária federal com condições de trafegabilidade e segurança | 123891 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção e Restauração Rodoviária - Goiás - 2024 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Goiás - 2024 | CONSERVACAO E RECUPERACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DA UNIAO - GOIÁS | Manutenção/Restauração | Obra | MT | GO | - | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1993,6 km | 247654208.2236 | 247654208.2236 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2025-04-30 | 219Z - 163Q | 00GO
3106 | Transporte Rodoviário | 145 | Manter a malha rodoviária federal com condições de trafegabilidade e segurança | 123892 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção e Restauração Rodoviária - Maranhão - 2024 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Maranhão - 2024 | CONSERVACAO E RECUPERACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DA UNIAO - MARANHÃO | Manutenção/Restauração | Obra | MT | MA | - | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 3457,4 km | 429494211.2321 | 429494211.2321 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2025-04-30 | 219Z - 163Q | 00MA
3106 | Transporte Rodoviário | 145 | Manter a malha rodoviária federal com condições de trafegabilidade e segurança | 123893 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção e Restauração Rodoviária - Minas Gerais - 2024 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Minas Gerais - 2024 | CONSERVACAO E RECUPERACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DA UNIAO - MINAS GERAIS | Manutenção/Restauração | Obra | MT | MG | - | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 4946,9 km | 614526787.0493 | 614526787.0493 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2025-04-30 | 219Z - 163Q | 00MG
3106 | Transporte Rodoviário | 145 | Manter a malha rodoviária federal com condições de trafegabilidade e segurança | 123894 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção e Restauração Rodoviária - Mato Grosso do Sul - 2024 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Mato Grosso do Sul - 2024 | CONSERVACAO E RECUPERACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DA UNIAO - MATO GROSSO DO SUL | Manutenção/Restauração | Obra | MT | MS | - | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2844,9 km | 353406629.7028 | 353406629.7028 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2025-04-30 | 219Z - 163Q | 00MS
3106 | Transporte Rodoviário | 145 | Manter a malha rodoviária federal com condições de trafegabilidade e segurança | 123895 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção e Restauração Rodoviária - Mato Grosso - 2024 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Mato Grosso - 2024 | CONSERVACAO E RECUPERACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DA UNIAO - MATO GROSSO | Manutenção/Restauração | Obra | MT | MT | - | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 3295,9 km | 409431934.633 | 409431934.633 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2025-04-30 | 219Z - 163Q | 00MT
3106 | Transporte Rodoviário | 145 | Manter a malha rodoviária federal com condições de trafegabilidade e segurança | 123896 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção e Restauração Rodoviária - Pará - 2024 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Pará - 2024 | CONSERVACAO E RECUPERACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DA UNIAO - PARÁ | Manutenção/Restauração | Obra | MT | PA | - | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 3964,5 km | 492488517.5073 | 492488517.5073 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2025-04-30 | 219Z - 163Q | 00PA
3106 | Transporte Rodoviário | 145 | Manter a malha rodoviária federal com condições de trafegabilidade e segurança | 123897 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção e Restauração Rodoviária - Paraíba - 2024 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Paraíba - 2024 | CONSERVACAO E RECUPERACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DA UNIAO - PARAIBA | Manutenção/Restauração | Obra | MT | PB | - | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1283,9 km | 159491993.3479 | 159491993.3479 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2025-04-30 | 219Z - 163Q | 00PB
3106 | Transporte Rodoviário | 145 | Manter a malha rodoviária federal com condições de trafegabilidade e segurança | 123898 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção e Restauração Rodoviária - Pernambuco - 2024 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Pernambuco - 2024 | CONSERVACAO E RECUPERACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DA UNIAO - PERNAMBUCO | Manutenção/Restauração | Obra | MT | PE | - | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2112,3 km | 262399670.9625 | 262399670.9625 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2025-04-30 | 219Z - 163Q | 00PE
3106 | Transporte Rodoviário | 145 | Manter a malha rodoviária federal com condições de trafegabilidade e segurança | 123899 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção e Restauração Rodoviária - Piauí - 2024 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Piauí - 2024 | CONSERVACAO E RECUPERACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DA UNIAO - PIAUÍ | Manutenção/Restauração | Obra | MT | PI | - | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2525 km | 313667172.8354 | 313667172.8354 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2025-04-30 | 219Z - 163Q | 00PI
3106 | Transporte Rodoviário | 145 | Manter a malha rodoviária federal com condições de trafegabilidade e segurança | 123900 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção e Restauração Rodoviária - Paraná - 2024 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Paraná - 2024 | CONSERVACAO E RECUPERACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DA UNIAO - PARANÁ | Manutenção/Restauração | Obra | MT | PR | - | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 3548,6 km | 440823496.8411 | 440823496.8411 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2025-04-30 | 219Z - 163Q | 00PR
3106 | Transporte Rodoviário | 145 | Manter a malha rodoviária federal com condições de trafegabilidade e segurança | 123901 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção e Restauração Rodoviária - Rio de Janeiro - 2024 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Rio de Janeiro - 2024 | CONSERVACAO E RECUPERACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DA UNIAO - RIO DE JANERIO | Manutenção/Restauração | Obra | MT | RJ | - | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 299,7 km | 37230119.4847 | 37230119.4847 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2025-04-30 | 219Z - 163Q | 00RJ
3106 | Transporte Rodoviário | 145 | Manter a malha rodoviária federal com condições de trafegabilidade e segurança | 123902 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção e Restauração Rodoviária - Rio Grande do Norte - 2024 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Rio Grande do Norte - 2024 | CONSERVACAO E RECUPERACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DA UNIAO - RIO GRANDE DO NORTE | Manutenção/Restauração | Obra | MT | RN | - | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1535,5 km | 190746908.4708 | 190746908.4708 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2025-04-30 | 219Z - 163Q | 00RN
3106 | Transporte Rodoviário | 145 | Manter a malha rodoviária federal com condições de trafegabilidade e segurança | 123903 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção e Restauração Rodoviária - Rondônia - 2024 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Rondônia - 2024 | CONSERVACAO E RECUPERACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DA UNIAO - RONDÕNIA | Manutenção/Restauração | Obra | MT | RO | - | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2067,1 km | 256784718.0072 | 256784718.0072 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2025-04-30 | 219Z - 163Q | 00RO
3106 | Transporte Rodoviário | 145 | Manter a malha rodoviária federal com condições de trafegabilidade e segurança | 123904 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção e Restauração Rodoviária - Roraima - 2024 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Roraima - 2024 | CONSERVACAO E RECUPERACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DA UNIAO - RORAIMA | Manutenção/Restauração | Obra | MT | RR | - | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1549,5 km | 192486053.1915 | 192486053.1915 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2025-04-30 | 219Z - 163Q | 00RR
3106 | Transporte Rodoviário | 145 | Manter a malha rodoviária federal com condições de trafegabilidade e segurança | 123905 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção e Restauração Rodoviária - Rio Grande do Sul - 2024 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Rio Grande do Sul - 2024 | CONSERVACAO E RECUPERACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DA UNIAO - RIO GRANDE DO SUL | Manutenção/Restauração | Obra | MT | RS | - | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 4862,6 km | 604054651.3384 | 604054651.3384 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2025-04-30 | 219Z - 163Q | 00RS
3106 | Transporte Rodoviário | 145 | Manter a malha rodoviária federal com condições de trafegabilidade e segurança | 123906 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção e Restauração Rodoviária - Santa Catarina - 2024 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Santa Catarina - 2024 | CONSERVACAO E RECUPERACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DA UNIAO - SANTA CATARINA | Manutenção/Restauração | Obra | MT | SC | - | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1592,9 km | 197877401.8256 | 197877401.8256 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2025-04-30 | 219Z - 163Q | 00SC
3106 | Transporte Rodoviário | 145 | Manter a malha rodoviária federal com condições de trafegabilidade e segurança | 123907 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção e Restauração Rodoviária - Sergipe - 2024 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Sergipe - 2024 | CONSERVACAO E RECUPERACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DA UNIAO - SERGIPE | Manutenção/Restauração | Obra | MT | SE | - | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 319,2 km | 39652499.6313 | 39652499.6313 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2025-04-30 | 219Z - 163Q | 00SE
3106 | Transporte Rodoviário | 145 | Manter a malha rodoviária federal com condições de trafegabilidade e segurança | 123908 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção e Restauração Rodoviária - São Paulo - 2024 | Manutenção e Restauração Rodoviária - São Paulo - 2024 | CONSERVACAO E RECUPERACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DA UNIAO - SÃO PAULO | Manutenção/Restauração | Obra | MT | SP | - | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 53,2 km | 6608749.9386 | 6608749.9386 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2025-04-30 | 219Z - 163Q | 00SP
3106 | Transporte Rodoviário | 145 | Manter a malha rodoviária federal com condições de trafegabilidade e segurança | 123909 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção e Restauração Rodoviária - Tocantins - 2024 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Tocantins - 2024 | CONSERVACAO E RECUPERACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DA UNIAO - TOCANTIS | Manutenção/Restauração | Obra | MT | TO | - | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1516,3 km | 188361795.711 | 188361795.711 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2025-04-30 | 219Z - 163Q | 00TO
3106 | Transporte Rodoviário | 145 | Manter a malha rodoviária federal com condições de trafegabilidade e segurança | 123910 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção e Restauração Rodoviária - Acre - 2025 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Acre - 2025 | CONSERVACAO E RECUPERACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DA UNIAO - ACRE | Manutenção/Restauração | Obra | MT | AC | - | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 1174 km | 150333907.7882 | 150333907.7882 | Em andamento | Obra em execução | Não | 30 | 2025-04-30 | 219Z - 163Q | 00AC
3106 | Transporte Rodoviário | 145 | Manter a malha rodoviária federal com condições de trafegabilidade e segurança | 123911 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção e Restauração Rodoviária - Alagoas - 2025 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Alagoas - 2025 | CONSERVACAO E RECUPERACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DA UNIAO ALAGOAS | Manutenção/Restauração | Obra | MT | AL | - | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 798,2 km | 102211690.9681 | 102211690.9681 | Em andamento | Obra em execução | Não | 30 | 2025-04-30 | 219Z - 163Q | 00AL
3106 | Transporte Rodoviário | 145 | Manter a malha rodoviária federal com condições de trafegabilidade e segurança | 123912 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção e Restauração Rodoviária - Amazonas - 2025 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Amazonas - 2025 | CONSERVACAO E RECUPERACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DA UNIAO - AMAZONAS | Manutenção/Restauração | Obra | MT | AM | - | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2319,7 km | 297043923.2506 | 297043923.2506 | Em andamento | Obra em execução | Não | 30 | 2025-04-30 | 219Z - 163Q | 00AM
3106 | Transporte Rodoviário | 145 | Manter a malha rodoviária federal com condições de trafegabilidade e segurança | 123913 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção e Restauração Rodoviária - Amapá - 2025 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Amapá - 2025 | CONSERVACAO E RECUPERACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DA UNIAO - AMAPÁ | Manutenção/Restauração | Obra | MT | AP | - | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 1021,2 km | 130767450.2839 | 130767450.2839 | Em andamento | Obra em execução | Não | 30 | 2025-04-30 | 219Z - 163Q | 00AP
3106 | Transporte Rodoviário | 145 | Manter a malha rodoviária federal com condições de trafegabilidade e segurança | 123914 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção e Restauração Rodoviária - Bahia - 2025 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Bahia - 2025 | CONSERVACAO E RECUPERACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DA UNIAO - BAHIA | Manutenção/Restauração | Obra | MT | BA | - | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 6206,3 km | 794733672.8328 | 794733672.8328 | Em andamento | Obra em execução | Não | 30 | 2025-04-30 | 219Z - 163Q | 00BA
3106 | Transporte Rodoviário | 145 | Manter a malha rodoviária federal com condições de trafegabilidade e segurança | 123915 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção e Restauração Rodoviária - Ceará - 2025 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Ceará - 2025 | CONSERVACAO E RECUPERACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DA UNIAO - CEARÁ | Manutenção/Restauração | Obra | MT | CE | - | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2262,4 km | 289706501.6865 | 289706501.6865 | Em andamento | Obra em execução | Não | 30 | 2025-04-30 | 219Z - 163Q | 00CE
3106 | Transporte Rodoviário | 145 | Manter a malha rodoviária federal com condições de trafegabilidade e segurança | 123916 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção e Restauração Rodoviária - Distrito Federal - 2025 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Distrito Federal - 2025 | CONSERVACAO E RECUPERACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DA UNIAO - DISTRITO FEDERAL | Manutenção/Restauração | Obra | MT | DF | - | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 154,7 km | 19809757.6958 | 19809757.6958 | Em andamento | Obra em execução | Não | 30 | 2025-04-30 | 219Z - 163Q | 00DF
3106 | Transporte Rodoviário | 145 | Manter a malha rodoviária federal com condições de trafegabilidade e segurança | 123917 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção e Restauração Rodoviária - Espírito Santo - 2025 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Espírito Santo - 2025 | CONSERVACAO E RECUPERACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DA UNIAO - ESPIRITO SANTO | Manutenção/Restauração | Obra | MT | ES | - | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 538,7 km | 68982006.9212 | 68982006.9212 | Em andamento | Obra em execução | Não | 30 | 2025-04-30 | 219Z - 163Q | 00ES
3106 | Transporte Rodoviário | 145 | Manter a malha rodoviária federal com condições de trafegabilidade e segurança | 123918 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção e Restauração Rodoviária - Goiás - 2025 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Goiás - 2025 | CONSERVACAO E RECUPERACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DA UNIAO - GOIÁS | Manutenção/Restauração | Obra | MT | GO | - | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 1993,6 km | 255285927.2287 | 255285927.2287 | Em andamento | Obra em execução | Não | 30 | 2025-04-30 | 219Z - 163Q | 00GO
3106 | Transporte Rodoviário | 145 | Manter a malha rodoviária federal com condições de trafegabilidade e segurança | 123919 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção e Restauração Rodoviária - Maranhão - 2025 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Maranhão - 2025 | CONSERVACAO E RECUPERACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DA UNIAO - MARANHÃO | Manutenção/Restauração | Obra | MT | MA | - | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 3457,4 km | 442729516.8542 | 442729516.8542 | Em andamento | Obra em execução | Não | 30 | 2025-04-30 | 219Z - 163Q | 00MA
3106 | Transporte Rodoviário | 145 | Manter a malha rodoviária federal com condições de trafegabilidade e segurança | 123920 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção e Restauração Rodoviária - Minas Gerais - 2025 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Minas Gerais - 2025 | CONSERVACAO E RECUPERACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DA UNIAO - MINAS GERAIS | Manutenção/Restauração | Obra | MT | MG | - | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 4946,9 km | 633464061.7013 | 633464061.7013 | Em andamento | Obra em execução | Não | 30 | 2025-04-30 | 219Z - 163Q | 00MG
3106 | Transporte Rodoviário | 145 | Manter a malha rodoviária federal com condições de trafegabilidade e segurança | 123921 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção e Restauração Rodoviária - Mato Grosso do Sul - 2025 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Mato Grosso do Sul - 2025 | CONSERVACAO E RECUPERACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DA UNIAO - MATO GROSSO DO SUL | Manutenção/Restauração | Obra | MT | MS | - | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2844,9 km | 364297218.285 | 364297218.285 | Em andamento | Obra em execução | Não | 30 | 2025-04-30 | 219Z - 163Q | 00MS
3106 | Transporte Rodoviário | 145 | Manter a malha rodoviária federal com condições de trafegabilidade e segurança | 123922 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção e Restauração Rodoviária - Mato Grosso - 2025 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Mato Grosso - 2025 | CONSERVACAO E RECUPERACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DA UNIAO - MATO GROSSO | Manutenção/Restauração | Obra | MT | MT | - | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 3295,9 km | 422049000.5784 | 422049000.5784 | Em andamento | Obra em execução | Não | 30 | 2025-04-30 | 219Z - 163Q | 00MT
3106 | Transporte Rodoviário | 145 | Manter a malha rodoviária federal com condições de trafegabilidade e segurança | 123923 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção e Restauração Rodoviária - Pará - 2025 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Pará - 2025 | CONSERVACAO E RECUPERACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DA UNIAO - PARÁ | Manutenção/Restauração | Obra | MT | PA | - | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 3964,5 km | 507665057.4329 | 507665057.4329 | Em andamento | Obra em execução | Não | 30 | 2025-04-30 | 219Z - 163Q | 00PA
3106 | Transporte Rodoviário | 145 | Manter a malha rodoviária federal com condições de trafegabilidade e segurança | 123924 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção e Restauração Rodoviária - Paraíba - 2025 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Paraíba - 2025 | CONSERVACAO E RECUPERACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DA UNIAO - PARAIBA | Manutenção/Restauração | Obra | MT | PB | - | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 1283,9 km | 164406903.0743 | 164406903.0743 | Em andamento | Obra em execução | Não | 30 | 2025-04-30 | 219Z - 163Q | 00PB
3106 | Transporte Rodoviário | 145 | Manter a malha rodoviária federal com condições de trafegabilidade e segurança | 123925 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção e Restauração Rodoviária - Pernambuco - 2025 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Pernambuco - 2025 | CONSERVACAO E RECUPERACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DA UNIAO - PERNAMBUCO | Manutenção/Restauração | Obra | MT | PE | - | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2112,3 km | 270485786.5596 | 270485786.5596 | Em andamento | Obra em execução | Não | 30 | 2025-04-30 | 219Z - 163Q | 00PE
3106 | Transporte Rodoviário | 145 | Manter a malha rodoviária federal com condições de trafegabilidade e segurança | 123926 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção e Restauração Rodoviária - Piauí - 2025 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Piauí - 2025 | CONSERVACAO E RECUPERACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DA UNIAO - PIAUÍ | Manutenção/Restauração | Obra | MT | PI | - | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2525 km | 323333149.2037 | 323333149.2037 | Em andamento | Obra em execução | Não | 30 | 2025-04-30 | 219Z - 163Q | 00PI
3106 | Transporte Rodoviário | 145 | Manter a malha rodoviária federal com condições de trafegabilidade e segurança | 123927 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção e Restauração Rodoviária - Paraná - 2025 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Paraná - 2025 | CONSERVACAO E RECUPERACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DA UNIAO - PARANÁ | Manutenção/Restauração | Obra | MT | PR | - | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 3548,6 km | 454407926.0452 | 454407926.0452 | Em andamento | Obra em execução | Não | 30 | 2025-04-30 | 219Z - 163Q | 00PR
3106 | Transporte Rodoviário | 145 | Manter a malha rodoviária federal com condições de trafegabilidade e segurança | 123928 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção e Restauração Rodoviária - Rio de Janeiro - 2025 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Rio de Janeiro - 2025 | CONSERVACAO E RECUPERACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DA UNIAO - RIO DE JANERIO | Manutenção/Restauração | Obra | MT | RJ | - | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 299,7 km | 38377403.8877 | 38377403.8877 | Em andamento | Obra em execução | Não | 30 | 2025-04-30 | 219Z - 163Q | 00RJ
3106 | Transporte Rodoviário | 145 | Manter a malha rodoviária federal com condições de trafegabilidade e segurança | 123929 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção e Restauração Rodoviária - Rio Grande do Norte - 2025 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Rio Grande do Norte - 2025 | CONSERVACAO E RECUPERACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DA UNIAO - RIO GRANDE DO NORTE | Manutenção/Restauração | Obra | MT | RN | - | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 1535,5 km | 196624970.5356 | 196624970.5356 | Em andamento | Obra em execução | Não | 30 | 2025-04-30 | 219Z - 163Q | 00RN
3106 | Transporte Rodoviário | 145 | Manter a malha rodoviária federal com condições de trafegabilidade e segurança | 123930 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção e Restauração Rodoviária - Rondônia - 2025 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Rondônia - 2025 | CONSERVACAO E RECUPERACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DA UNIAO - RONDÕNIA | Manutenção/Restauração | Obra | MT | RO | - | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2067,1 km | 264697803.057 | 264697803.057 | Em andamento | Obra em execução | Não | 30 | 2025-04-30 | 219Z - 163Q | 00RO
3106 | Transporte Rodoviário | 145 | Manter a malha rodoviária federal com condições de trafegabilidade e segurança | 123931 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção e Restauração Rodoviária - Roraima - 2025 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Roraima - 2025 | CONSERVACAO E RECUPERACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DA UNIAO - RORAIMA | Manutenção/Restauração | Obra | MT | RR | - | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 1549,5 km | 198417708.7886 | 198417708.7886 | Em andamento | Obra em execução | Não | 30 | 2025-04-30 | 219Z - 163Q | 00RR
3106 | Transporte Rodoviário | 145 | Manter a malha rodoviária federal com condições de trafegabilidade e segurança | 123932 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção e Restauração Rodoviária - Rio Grande do Sul - 2025 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Rio Grande do Sul - 2025 | CONSERVACAO E RECUPERACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DA UNIAO - RIO GRANDE DO SUL | Manutenção/Restauração | Obra | MT | RS | - | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 4862,6 km | 622669216.3635 | 622669216.3635 | Em andamento | Obra em execução | Não | 30 | 2025-04-30 | 219Z - 163Q | 00RS
3106 | Transporte Rodoviário | 145 | Manter a malha rodoviária federal com condições de trafegabilidade e segurança | 123933 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção e Restauração Rodoviária - Santa Catarina - 2025 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Santa Catarina - 2025 | CONSERVACAO E RECUPERACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DA UNIAO - SANTA CATARINA | Manutenção/Restauração | Obra | MT | SC | - | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 1592,9 km | 203975197.3729 | 203975197.3729 | Em andamento | Obra em execução | Não | 30 | 2025-04-30 | 219Z - 163Q | 00SC
3106 | Transporte Rodoviário | 145 | Manter a malha rodoviária federal com condições de trafegabilidade e segurança | 123934 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção e Restauração Rodoviária - Sergipe - 2025 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Sergipe - 2025 | CONSERVACAO E RECUPERACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DA UNIAO - SERGIPE | Manutenção/Restauração | Obra | MT | SE | - | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 319,2 km | 40874432.1686 | 40874432.1686 | Em andamento | Obra em execução | Não | 30 | 2025-04-30 | 219Z - 163Q | 00SE
3106 | Transporte Rodoviário | 145 | Manter a malha rodoviária federal com condições de trafegabilidade e segurança | 123935 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção e Restauração Rodoviária - São Paulo - 2025 | Manutenção e Restauração Rodoviária - São Paulo - 2025 | CONSERVACAO E RECUPERACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DA UNIAO - SÃO PAULO | Manutenção/Restauração | Obra | MT | SP | - | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 53,2 km | 6812405.3614 | 6812405.3614 | Em andamento | Obra em execução | Não | 30 | 2025-04-30 | 219Z - 163Q | 00SP
3106 | Transporte Rodoviário | 145 | Manter a malha rodoviária federal com condições de trafegabilidade e segurança | 123936 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção e Restauração Rodoviária - Tocantins - 2025 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Tocantins - 2025 | CONSERVACAO E RECUPERACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DA UNIAO - TOCANTIS | Manutenção/Restauração | Obra | MT | TO | - | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 1516,3 km | 194166358.0743 | 194166358.0743 | Em andamento | Obra em execução | Não | 30 | 2025-04-30 | 219Z - 163Q | 00TO
3106 | Transporte Rodoviário | 145 | Manter a malha rodoviária federal com condições de trafegabilidade e segurança | 123937 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção e Restauração Rodoviária - Acre - 2026 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Acre - 2026 | CONSERVACAO E RECUPERACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DA UNIAO - ACRE | Manutenção/Restauração | Obra | MT | AC | - | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 1174 km | 150605081.0229 | 150605081.0229 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2025-04-30 | 219Z - 163Q | 00AC
3106 | Transporte Rodoviário | 145 | Manter a malha rodoviária federal com condições de trafegabilidade e segurança | 123938 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção e Restauração Rodoviária - Alagoas - 2026 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Alagoas - 2026 | CONSERVACAO E RECUPERACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DA UNIAO ALAGOAS | Manutenção/Restauração | Obra | MT | AL | - | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 798,2 km | 102396061.0498 | 102396061.0498 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2025-04-30 | 219Z - 163Q | 00AL
3106 | Transporte Rodoviário | 145 | Manter a malha rodoviária federal com condições de trafegabilidade e segurança | 123939 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção e Restauração Rodoviária - Amazonas - 2026 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Amazonas - 2026 | CONSERVACAO E RECUPERACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DA UNIAO - AMAZONAS | Manutenção/Restauração | Obra | MT | AM | - | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2319,7 km | 297579732.9207 | 297579732.9207 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2025-04-30 | 219Z - 163Q | 00AM
3106 | Transporte Rodoviário | 145 | Manter a malha rodoviária federal com condições de trafegabilidade e segurança | 123940 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção e Restauração Rodoviária - Amapá - 2026 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Amapá - 2026 | CONSERVACAO E RECUPERACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DA UNIAO - AMAPÁ | Manutenção/Restauração | Obra | MT | AP | - | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 1021,2 km | 131003329.4213 | 131003329.4213 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2025-04-30 | 219Z - 163Q | 00AP
3106 | Transporte Rodoviário | 145 | Manter a malha rodoviária federal com condições de trafegabilidade e segurança | 123941 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção e Restauração Rodoviária - Bahia - 2026 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Bahia - 2026 | CONSERVACAO E RECUPERACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DA UNIAO - BAHIA | Manutenção/Restauração | Obra | MT | BA | - | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 6206,3 km | 796167218.3583 | 796167218.3583 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2025-04-30 | 219Z - 163Q | 00BA
3106 | Transporte Rodoviário | 145 | Manter a malha rodoviária federal com condições de trafegabilidade e segurança | 123942 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção e Restauração Rodoviária - Ceará - 2026 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Ceará - 2026 | CONSERVACAO E RECUPERACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DA UNIAO - CEARÁ | Manutenção/Restauração | Obra | MT | CE | - | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2262,4 km | 290229076.0701 | 290229076.0701 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2025-04-30 | 219Z - 163Q | 00CE
3106 | Transporte Rodoviário | 145 | Manter a malha rodoviária federal com condições de trafegabilidade e segurança | 123943 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção e Restauração Rodoviária - Distrito Federal - 2026 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Distrito Federal - 2026 | CONSERVACAO E RECUPERACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DA UNIAO - DISTRITO FEDERAL | Manutenção/Restauração | Obra | MT | DF | - | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 154,7 km | 19845490.6595 | 19845490.6595 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2025-04-30 | 219Z - 163Q | 00DF
3106 | Transporte Rodoviário | 145 | Manter a malha rodoviária federal com condições de trafegabilidade e segurança | 123944 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção e Restauração Rodoviária - Espírito Santo - 2026 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Espírito Santo - 2026 | CONSERVACAO E RECUPERACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DA UNIAO - ESPIRITO SANTO | Manutenção/Restauração | Obra | MT | ES | - | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 538,7 km | 69106437.0929 | 69106437.0929 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2025-04-30 | 219Z - 163Q | 00ES
3106 | Transporte Rodoviário | 145 | Manter a malha rodoviária federal com condições de trafegabilidade e segurança | 123945 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção e Restauração Rodoviária - Goiás - 2026 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Goiás - 2026 | CONSERVACAO E RECUPERACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DA UNIAO - GOIÁS | Manutenção/Restauração | Obra | MT | GO | - | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 1993,6 km | 255746413.5667 | 255746413.5667 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2025-04-30 | 219Z - 163Q | 00GO
3106 | Transporte Rodoviário | 145 | Manter a malha rodoviária federal com condições de trafegabilidade e segurança | 123946 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção e Restauração Rodoviária - Maranhão - 2026 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Maranhão - 2026 | CONSERVACAO E RECUPERACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DA UNIAO - MARANHÃO | Manutenção/Restauração | Obra | MT | MA | - | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 3457,4 km | 443528115.1011 | 443528115.1011 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2025-04-30 | 219Z - 163Q | 00MA
3106 | Transporte Rodoviário | 145 | Manter a malha rodoviária federal com condições de trafegabilidade e segurança | 123947 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção e Restauração Rodoviária - Minas Gerais - 2026 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Minas Gerais - 2026 | CONSERVACAO E RECUPERACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DA UNIAO - MINAS GERAIS | Manutenção/Restauração | Obra | MT | MG | - | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 4946,9 km | 634606708.1025 | 634606708.1025 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2025-04-30 | 219Z - 163Q | 00MG
3106 | Transporte Rodoviário | 145 | Manter a malha rodoviária federal com condições de trafegabilidade e segurança | 123948 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção e Restauração Rodoviária - Mato Grosso do Sul - 2026 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Mato Grosso do Sul - 2026 | CONSERVACAO E RECUPERACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DA UNIAO - MATO GROSSO DO SUL | Manutenção/Restauração | Obra | MT | MS | - | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2844,9 km | 364954339.8655 | 364954339.8655 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2025-04-30 | 219Z - 163Q | 00MS
3106 | Transporte Rodoviário | 145 | Manter a malha rodoviária federal com condições de trafegabilidade e segurança | 123949 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção e Restauração Rodoviária - Mato Grosso - 2026 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Mato Grosso - 2026 | CONSERVACAO E RECUPERACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DA UNIAO - MATO GROSSO | Manutenção/Restauração | Obra | MT | MT | - | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 3295,9 km | 422810295.1818 | 422810295.1818 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2025-04-30 | 219Z - 163Q | 00MT
3106 | Transporte Rodoviário | 145 | Manter a malha rodoviária federal com condições de trafegabilidade e segurança | 123950 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção e Restauração Rodoviária - Pará - 2026 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Pará - 2026 | CONSERVACAO E RECUPERACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DA UNIAO - PARÁ | Manutenção/Restauração | Obra | MT | PA | - | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 3964,5 km | 508580786.8104 | 508580786.8104 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2025-04-30 | 219Z - 163Q | 00PA
3106 | Transporte Rodoviário | 145 | Manter a malha rodoviária federal com condições de trafegabilidade e segurança | 123951 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção e Restauração Rodoviária - Paraíba - 2026 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Paraíba - 2026 | CONSERVACAO E RECUPERACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DA UNIAO - PARAIBA | Manutenção/Restauração | Obra | MT | PB | - | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 1283,9 km | 164703461.2652 | 164703461.2652 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2025-04-30 | 219Z - 163Q | 00PB
3106 | Transporte Rodoviário | 145 | Manter a malha rodoviária federal com condições de trafegabilidade e segurança | 123952 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção e Restauração Rodoviária - Pernambuco - 2026 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Pernambuco - 2026 | CONSERVACAO E RECUPERACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DA UNIAO - PERNAMBUCO | Manutenção/Restauração | Obra | MT | PE | - | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2112,3 km | 270973690.4981 | 270973690.4981 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2025-04-30 | 219Z - 163Q | 00PE
3106 | Transporte Rodoviário | 145 | Manter a malha rodoviária federal com condições de trafegabilidade e segurança | 123953 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção e Restauração Rodoviária - Piauí - 2026 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Piauí - 2026 | CONSERVACAO E RECUPERACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DA UNIAO - PIAUÍ | Manutenção/Restauração | Obra | MT | PI | - | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2525 km | 323916379.5425 | 323916379.5425 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2025-04-30 | 219Z - 163Q | 00PI
3106 | Transporte Rodoviário | 145 | Manter a malha rodoviária federal com condições de trafegabilidade e segurança | 123954 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção e Restauração Rodoviária - Paraná - 2026 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Paraná - 2026 | CONSERVACAO E RECUPERACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DA UNIAO - PARANÁ | Manutenção/Restauração | Obra | MT | PR | - | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 3548,6 km | 455227589.879 | 455227589.879 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2025-04-30 | 219Z - 163Q | 00PR
3106 | Transporte Rodoviário | 145 | Manter a malha rodoviária federal com condições de trafegabilidade e segurança | 123955 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção e Restauração Rodoviária - Rio de Janeiro - 2026 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Rio de Janeiro - 2026 | CONSERVACAO E RECUPERACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DA UNIAO - RIO DE JANERIO | Manutenção/Restauração | Obra | MT | RJ | - | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 299,7 km | 38446629.2867 | 38446629.2867 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2025-04-30 | 219Z - 163Q | 00RJ
3106 | Transporte Rodoviário | 145 | Manter a malha rodoviária federal com condições de trafegabilidade e segurança | 123956 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção e Restauração Rodoviária - Rio Grande do Norte - 2026 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Rio Grande do Norte - 2026 | CONSERVACAO E RECUPERACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DA UNIAO - RIO GRANDE DO NORTE | Manutenção/Restauração | Obra | MT | RN | - | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 1535,5 km | 196979643.8762 | 196979643.8762 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2025-04-30 | 219Z - 163Q | 00RN
3106 | Transporte Rodoviário | 145 | Manter a malha rodoviária federal com condições de trafegabilidade e segurança | 123957 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção e Restauração Rodoviária - Rondônia - 2026 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Rondônia - 2026 | CONSERVACAO E RECUPERACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DA UNIAO - RONDÕNIA | Manutenção/Restauração | Obra | MT | RO | - | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2067,1 km | 265175266.595 | 265175266.595 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2025-04-30 | 219Z - 163Q | 00RO
3106 | Transporte Rodoviário | 145 | Manter a malha rodoviária federal com condições de trafegabilidade e segurança | 123958 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção e Restauração Rodoviária - Roraima - 2026 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Roraima - 2026 | CONSERVACAO E RECUPERACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DA UNIAO - RORAIMA | Manutenção/Restauração | Obra | MT | RR | - | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 1549,5 km | 198775615.8816 | 198775615.8816 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2025-04-30 | 219Z - 163Q | 00RR
3106 | Transporte Rodoviário | 145 | Manter a malha rodoviária federal com condições de trafegabilidade e segurança | 123959 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção e Restauração Rodoviária - Rio Grande do Sul - 2026 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Rio Grande do Sul - 2026 | CONSERVACAO E RECUPERACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DA UNIAO - RIO GRANDE DO SUL | Manutenção/Restauração | Obra | MT | RS | - | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 4862,6 km | 623792390.9558 | 623792390.9558 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2025-04-30 | 219Z - 163Q | 00RS
3106 | Transporte Rodoviário | 145 | Manter a malha rodoviária federal com condições de trafegabilidade e segurança | 123960 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção e Restauração Rodoviária - Santa Catarina - 2026 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Santa Catarina - 2026 | CONSERVACAO E RECUPERACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DA UNIAO - SANTA CATARINA | Manutenção/Restauração | Obra | MT | SC | - | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 1592,9 km | 204343129.0983 | 204343129.0983 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2025-04-30 | 219Z - 163Q | 00SC
3106 | Transporte Rodoviário | 145 | Manter a malha rodoviária federal com condições de trafegabilidade e segurança | 123961 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção e Restauração Rodoviária - Sergipe - 2026 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Sergipe - 2026 | CONSERVACAO E RECUPERACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DA UNIAO - SERGIPE | Manutenção/Restauração | Obra | MT | SE | - | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 319,2 km | 40948161.7228 | 40948161.7228 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2025-04-30 | 219Z - 163Q | 00SE
3106 | Transporte Rodoviário | 145 | Manter a malha rodoviária federal com condições de trafegabilidade e segurança | 123962 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção e Restauração Rodoviária - São Paulo - 2026 | Manutenção e Restauração Rodoviária - São Paulo - 2026 | CONSERVACAO E RECUPERACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DA UNIAO - SÃO PAULO | Manutenção/Restauração | Obra | MT | SP | - | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 53,2 km | 6824693.6205 | 6824693.6205 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2025-04-30 | 219Z - 163Q | 00SP
3106 | Transporte Rodoviário | 145 | Manter a malha rodoviária federal com condições de trafegabilidade e segurança | 123963 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Manutenção e Restauração Rodoviária - Tocantins - 2026 | Manutenção e Restauração Rodoviária - Tocantins - 2026 | CONSERVACAO E RECUPERACAO DE ATIVOS DE INFRAESTRUTURA DA UNIAO - TOCANTIS | Manutenção/Restauração | Obra | MT | TO | - | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 1516,3 km | 194516596.5546 | 194516596.5546 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2025-04-30 | 219Z - 163Q | 00TO