## Sheet1
Cód. Programa | Enunciado do Programa | Cód. Objetivo Específico | Enunciado do Objetivo Específico | ID Governa | Eixo | Subeixo | Empreendimento | Nome de Divulgação | Descrição | Modalidade | Classificação | Órgão | UF | Municípios | Data de início | Data de conclusão | Meta | Valor total do empreendimento | Valor a executar no Novo PAC | Situação | Fase | Empreendimento paralisado? | Execução física (%) | Data de referência | Código da Ação Orçamentária | Plano Orçamentário -PO
3104 | Aviação Civil | 159 | Ampliar o número de aeroportos regionais atendidos por transporte aéreo regular de passageiros e cargas. | 2204 | Transporte Eficiente e Sustentável | Aeroportos | Aeroporto de Jataí - Novo Aeroporto - Lado Ar | Novo Aeroporto de Jataí-GO | Implantação de PPD, pátio de aeronaves, TWY, ajuste de faixas, drenagem , auxílios visuais, cerca operacional e complementares | Retomada e Conclusão | Obra | MPOR | GO | Jataí | 2024-07-05 | 2026-03-19 | 1 Obra concluída | 57674787.93 | 24538284 | Em andamento | Obra em execução | Não | 16 | 2025-04-30 | 14UB | 0
3104 | Aviação Civil | 159 | Ampliar o número de aeroportos regionais atendidos por transporte aéreo regular de passageiros e cargas. | 2206 | Transporte Eficiente e Sustentável | Aeroportos | Aeroporto de Aracati - Lado Ar | Aeroporto de Canoa Quebrada-CE: Adequação | Implantação de cerca operacional | Retomada e Conclusão | Obra | MPOR | CE | Aracati | 2023-03-22 | 2024-06-30 | 1 Obra concluída | 1726199 | 1424779.53 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2025-04-30 | 14UB | 0
3104 | Aviação Civil | 159 | Ampliar o número de aeroportos regionais atendidos por transporte aéreo regular de passageiros e cargas. | 2207 | Transporte Eficiente e Sustentável | Aeroportos | Aeroporto de Barreiras - Lado Ar e Lado Terra | Aeroporto de Barreiras-BA: Novo Terminal de Passageiros e Ampliação da infraestrutura | Reforma e ampliação da PPD, Pátio de Aeronaves e da TWY; Novo TPS; Equipamentos | Novas obras | Obra | MPOR | BA | Barreiras | 2025-04-30 | 2026-06-30 | 1 Obra concluída | 95700000 | 65700000 | Em contratação | Licitação publicada | Não | 0 | 2025-04-30 | 14UB | 0
3104 | Aviação Civil | 159 | Ampliar o número de aeroportos regionais atendidos por transporte aéreo regular de passageiros e cargas. | 2208 | Transporte Eficiente e Sustentável | Aeroportos | Aeroporto de Bom Jesus - Lado Ar | Aeroporto de Bom Jesus-PI: Nova Pista e Terminal de Passageiros | Reforma e ampliação da PPD, novo Pátio de Aeronaves e TWY; auxílios visuais e complementares | Retomada e Conclusão | Obra | MPOR | PI | Bom Jesus | 2021-08-02 | 2024-05-22 | 1 Obra concluída | 17213897 | 3388224.57 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2025-04-30 | 14UB | 0
3104 | Aviação Civil | 159 | Ampliar o número de aeroportos regionais atendidos por transporte aéreo regular de passageiros e cargas. | 2209 | Transporte Eficiente e Sustentável | Aeroportos | Aeroporto de Bom Jesus - Lado Terra | Aeroporto de Bom Jesus-PI: Nova Pista e Terminal de Passageiros | Novo TPS, estacionamento de veículos e acesso viário | Novas obras | Obra | MPOR | PI | Bom Jesus | 2025-06-30 | 2026-12-15 | 1 Obra concluída | 10228903.03 | 10296344.67 | Em andamento | Projeto Básico em elaboração | Não | 0 | 2025-04-30 | 14UB | 0
3104 | Aviação Civil | 159 | Ampliar o número de aeroportos regionais atendidos por transporte aéreo regular de passageiros e cargas. | 2211 | Transporte Eficiente e Sustentável | Aeroportos | Aeroporto de Cáceres - Lado Ar e Lado Terra | Aeroporto de Cáceres-MT: Reforma de Terminal e Instalação de Equipamentos de Navegação | Reforma do TPS, sinalização da PPD e auxílios visuais | Novas obras | Obra | MPOR | MT | Cáceres | 2023-05-30 | 2024-12-15 | 1 Obra concluída | 9647372 | 4147727.7 | Concluído | Obra concluída | Não | 81 | 2025-04-30 | 14UB | 0
3104 | Aviação Civil | 159 | Ampliar o número de aeroportos regionais atendidos por transporte aéreo regular de passageiros e cargas. | 2213 | Transporte Eficiente e Sustentável | Aeroportos | Aeroporto de Coari - Lado Ar | Aeroporto de Coari-AM: Nova Pista e Novo Terminal | Reconstrução do pátio de aeronaves, da TWY e da PPD em concreto, auxílios visuais, ajuste de faixas | Retomada e Conclusão | Obra | MPOR | AM | Coari | 2023-01-31 | 2026-12-30 | 1 Obra concluída | 60431113.28 | 66054115.15 | Em andamento | Obra em execução | Não | 40.55 | 2025-04-30 | 15UX | 2
3104 | Aviação Civil | 159 | Ampliar o número de aeroportos regionais atendidos por transporte aéreo regular de passageiros e cargas. | 2214 | Transporte Eficiente e Sustentável | Aeroportos | Aeroporto de Coari - Lado Terra | Aeroporto de Coari-AM: Nova Pista e Novo Terminal | Construção do Novo Terminal de Passageiros | Novas obras | Obra | MPOR | AM | Coari | 2023-04-30 | 2025-03-30 | 1 Obra concluída | 12206458.21 | 10940557.06 | Em andamento | Obra em execução | Não | 88.82 | 2025-04-30 | 15UX | 1
3104 | Aviação Civil | 159 | Ampliar o número de aeroportos regionais atendidos por transporte aéreo regular de passageiros e cargas. | 2215 | Transporte Eficiente e Sustentável | Aeroportos | Aeroporto de Divinópolis - Lado Ar | Aeroporto de Divinópolis-MG: Reforma da Infraestrutura Equipamentos | Adequação da RESA, implantação de auxílios visuais e de EPTA | Retomada e Conclusão | Obra | MPOR | MG | Divinópolis | 2022-12-08 | 2024-06-30 | 1 Obra concluída | 6007028.46 | 5781014.29 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2025-04-30 | 14UB | 0
3104 | Aviação Civil | 159 | Ampliar o número de aeroportos regionais atendidos por transporte aéreo regular de passageiros e cargas. | 2216 | Transporte Eficiente e Sustentável | Aeroportos | Aeroporto de Dourados - Lado Ar | Aeroporto de Dourados-MS: Nova Pista e Novo Terminal | Revitalização e ampliação da PPD, novo Pátio de Aeronaves e TWY | Retomada e Conclusão | Obra | MPOR | MS | Dourados | 2021-05-01 | 2025-06-30 | 1 Obra concluída | 97489063.35 | 18436368.34 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2025-04-30 | 15YT | 0
3104 | Aviação Civil | 159 | Ampliar o número de aeroportos regionais atendidos por transporte aéreo regular de passageiros e cargas. | 2217 | Transporte Eficiente e Sustentável | Aeroportos | Aeroporto de Dourados - Lado Terra | Aeroporto de Dourados-MS: Nova Pista e Novo Terminal | Construção do Terminal de Passageiros, da SCI e da EPTA | Novas obras | Obra | MPOR | MS | Dourados | 2023-12-30 | 2025-12-29 | 1 Obra concluída | 38000000 | 31375357.05 | Em contratação | Licitação publicada | Não | 0 | 2025-04-30 | 15YT | 0
3104 | Aviação Civil | 159 | Ampliar o número de aeroportos regionais atendidos por transporte aéreo regular de passageiros e cargas. | 2218 | Transporte Eficiente e Sustentável | Aeroportos | Aeroporto de Fonte Boa - Lado Ar | Aeroporto de Fonte Boa-AM: Reforma da Infraestrutura | Obras de recuperação de pavimentos, cerca operacional, sinalização e faixas de pista e preparada | Retomada e Conclusão | Obra | MPOR | AM | Fonte Boa | 2023-03-30 | 2025-05-31 | 1 Obra concluída | 14880000 | 14880000 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2025-04-30 | 14UB | 0
3104 | Aviação Civil | 159 | Ampliar o número de aeroportos regionais atendidos por transporte aéreo regular de passageiros e cargas. | 2219 | Transporte Eficiente e Sustentável | Aeroportos | Aeroporto de Governador Valadares - Lado Ar e Lado Terra | Aeroporto de Governador Valadares-MG: | Recuperação de pavimentação do sistema de pistas, construção de nova taxiway e novo pátio de aeronaves; construção de novo TPS, edificações de apoio, seção contraincêndio e aquisição de equipamentos; auxílios a navegação aérea e adequação da EPTA e serviços complementares | Retomada e Conclusão | Obra | MPOR | MG | Governador Valadares | 2020-10-21 | 2026-06-30 | 1 Obra concluída | 32000000 | 18367815.84 | Concluído | Obra concluída | Não | 25 | 2025-04-30 | 14UB | 0
3104 | Aviação Civil | 159 | Ampliar o número de aeroportos regionais atendidos por transporte aéreo regular de passageiros e cargas. | 2220 | Transporte Eficiente e Sustentável | Aeroportos | Aeroporto de Guarujá - Lado Ar e Lado Terra | Aeroporto de Guarujá-SP: Reforma da Pista e do Terminal | Etapa 1 - Cerca operacional, via de serviço e sinalização e Etapa 3 - Reforma e recuperação de pavimentos | Novas obras | Obra | MPOR | SP | Guarujá | 2023-07-30 | 2025-12-30 | 1 Obra concluída | 21750252.32 | 26342270.53 | Em andamento | Obra em execução | Não | 79 | 2025-04-30 | 14UB | 0
3104 | Aviação Civil | 159 | Ampliar o número de aeroportos regionais atendidos por transporte aéreo regular de passageiros e cargas. | 2221 | Transporte Eficiente e Sustentável | Aeroportos | Aeroporto de Guarujá - Lado Terra | Aeroporto de Guarujá-SP: Reforma da Pista e do Terminal | - Lado Terra (Etapa 2 - Terminal de passageiros) | Novas obras | Obra | MPOR | SP | Guarujá | 2024-09-30 | 2025-06-30 | 1 Obra concluída | 3515062.96 | 1586570.77 | Em andamento | Obra em execução | Não | 0 | 2025-04-30 | 14UB | 0
3104 | Aviação Civil | 159 | Ampliar o número de aeroportos regionais atendidos por transporte aéreo regular de passageiros e cargas. | 2223 | Transporte Eficiente e Sustentável | Aeroportos | Aeroporto de Ipatinga (Regional do Vale do Aço)/MG | Aeroporto de Ipatinga-MG: Ampliação e Reforma do Terminal | Construção de novo TPS e ajustes de acessos, estacionamento de veículos e vias de serviço | Novas obras | Obra | MPOR | MG | Ipatinga | 2024-10-10 | 2026-03-10 | 1 Obra concluída | 35000000 | 35000000 | Em elaboração de estudo ou projeto | Em planejamento | Não | 0 | 2025-04-30 | 14UB | 0
3104 | Aviação Civil | 159 | Ampliar o número de aeroportos regionais atendidos por transporte aéreo regular de passageiros e cargas. | 2224 | Transporte Eficiente e Sustentável | Aeroportos | Aeroporto de Jataí - Novo Aeroporto - Lado Terra | Novo Aeroporto de Jataí-GO | Novo Aeroporto - Execução das edificações (TPS, CUT, SCI), estacionamento de veículos e acessos | Novas obras | Obra | MPOR | GO | Jataí | 2025-08-31 | 2026-03-19 | 1 Obra concluída | 11147095.01 | 6755351 | Em andamento | Projeto Básico em elaboração | Não | 0 | 2025-04-30 | 14UB | 0
3104 | Aviação Civil | 159 | Ampliar o número de aeroportos regionais atendidos por transporte aéreo regular de passageiros e cargas. | 2225 | Transporte Eficiente e Sustentável | Aeroportos | Aeroporto de Ji-Paraná - Lado Terra | Aeroporto de Ji-Paraná-RO: Terminal e Estacionamento | Lado Terra (Terminal de passageiros, estacionamento e acessos ) | Novas obras | Obra | MPOR | MT, RO | Ji-Paraná, Presidente Médici, Ouro Preto do Oeste, Teixeirópolis, Jaru, Nova União, Vale do Paraíso, Alvorada D'Oeste, Urupá, Cacoal, Rolim de Moura, Mirante da Serra, Castanheiras, Ministro Andreazza, Governador Jorge Teixeira, Santa Luzia D'Oeste, Theobroma, Novo Horizonte do Oeste, Pimenta Bueno, São Miguel do Guaporé, Rondolândia, Alta Floresta D'Oeste, Alto Alegre dos Parecis, São Felipe D'Oeste, Primavera de Rondônia, Nova Brasilândia D'Oeste, Espigão D'Oeste, Cacaulândia, Seringueiras, Ariquemes | 2025-06-10 | 2026-12-15 | 1 Obra concluída | 25000000 | 25000000 | Em andamento | Projeto Básico em elaboração | Não | 0 | 2025-04-30 | 14UB | 0
3104 | Aviação Civil | 159 | Ampliar o número de aeroportos regionais atendidos por transporte aéreo regular de passageiros e cargas. | 2226 | Transporte Eficiente e Sustentável | Aeroportos | Aeroporto de Maringá - Equipamentos | Aeroporto de Maringá-PR: Terminal, Torre e Equipamentos de Navegação | Implantação de sistema ILS CAT IA + EMS 1A e complementares | Retomada e Conclusão | Obra | MPOR | PR | Maringá | 2020-01-01 | 2023-12-15 | 1 Equipamento operacional | 18697729.89 | 5269726.44 | Concluído | Entregue | Não | 100 | 2025-04-30 | 15UW | 1
3104 | Aviação Civil | 159 | Ampliar o número de aeroportos regionais atendidos por transporte aéreo regular de passageiros e cargas. | 2227 | Transporte Eficiente e Sustentável | Aeroportos | Aeroporto de Maringá - Lado Terra | Aeroporto de Maringá-PR: Terminal, Torre e Equipamentos de Navegação | Reforma, ampliação e modernização do TPS e acessos | Novas obras | Obra | MPOR | PR | Maringá | 2025-12-31 | 2028-02-28 | 1 Obra concluída | 90000000 | 92095901.28 | Em andamento | Projeto Básico em elaboração | Não | 0 | 2025-04-30 | 15UW | 3
3104 | Aviação Civil | 159 | Ampliar o número de aeroportos regionais atendidos por transporte aéreo regular de passageiros e cargas. | 2228 | Transporte Eficiente e Sustentável | Aeroportos | Aeroporto de Maringá - TWR | Aeroporto de Maringá-PR: Terminal, Torre e Equipamentos de Navegação | Modernização da Torre de Controle, para operação precisão ILS | Novas obras | Obra | MPOR | PR | Maringá | 2025-10-25 | 2026-08-29 | 1 Torre modernizada | 10386785.16 | 10386785.16 | Em andamento | Projeto Básico em elaboração | Não | 0 | 2025-04-30 | 15UW | 2
3104 | Aviação Civil | 159 | Ampliar o número de aeroportos regionais atendidos por transporte aéreo regular de passageiros e cargas. | 2229 | Transporte Eficiente e Sustentável | Aeroportos | Aeroporto de Parintins - Lado Terra | Aeroporto de Parintins-AM: Reforma da Infraestrutura e Ampliação de Terminal | Reforma do Pátio de Aeronaves, TWY, Ajustes faixas e RESA, Drenagem, Sinalização, Cerca Operacional, Auxílios Visuais, Reforma e Ampliação do TPS | Novas obras | Obra | MPOR | AM | Parintins | 2024-06-30 | 2025-12-31 | 1 Obra concluída | 36756579.74 | 41501854.18 | Em elaboração de estudo ou projeto | Em planejamento | Não | 0 | 2025-04-30 | 14UB | 0
3104 | Aviação Civil | 159 | Ampliar o número de aeroportos regionais atendidos por transporte aéreo regular de passageiros e cargas. | 2230 | Transporte Eficiente e Sustentável | Aeroportos | Aeroporto de Patos - Lado Ar e Lado Terra | Aeroporto de Patos-PB: Reforma e Ampliação de Infraestrutura e Terminal | Reforma e ampliação do sistema de pistas, cerca operacional, ajuste de faixas e RESA, auxílios visuais, Novo TPS | Novas obras | Obra | MPOR | PB | Patos | 2023-12-15 | 2025-12-20 | 1 Obra concluída | 22000000 | 9955281 | Em andamento | Obra em execução | Não | 64 | 2025-04-30 | 14UB | 0
3104 | Aviação Civil | 159 | Ampliar o número de aeroportos regionais atendidos por transporte aéreo regular de passageiros e cargas. | 2231 | Transporte Eficiente e Sustentável | Aeroportos | Aeroporto de Ponta Grossa - Lado Ar e Lado Terra | Aeroporto de Ponta Grossa-PR: Reforma e Ampliação de Infraestrutura e Terminal | Implantação de Novo TPS, Pátio de Aeronaves e TWY, estacionamento de veículos, via de serviço, acessos e complementares | Retomada e Conclusão | Obra | MPOR | PR | Ponta Grossa | 2023-10-25 | 2026-12-15 | 1 Obra concluída | 35000000 | 49348205.45 | Em andamento | Projeto Básico em elaboração | Não | 0 | 2025-04-30 | 14UB | 0
3104 | Aviação Civil | 159 | Ampliar o número de aeroportos regionais atendidos por transporte aéreo regular de passageiros e cargas. | 2233 | Transporte Eficiente e Sustentável | Aeroportos | Aeroporto de Santa Maria - Lado Terra | Aeroporto de Santa Maria-RS: Reforma e Ampliação do Terminal | Ampliação e reforma do TPS, estacionamento de veículos e acessos | Novas obras | Obra | MPOR | RS | Santa Maria | 2025-12-15 | 2027-06-30 | 1 Obra concluída | 20000000 | 18500000 | Em andamento | Projeto Básico em elaboração | Não | 0 | 2025-04-30 | 14UB | 0
3104 | Aviação Civil | 159 | Ampliar o número de aeroportos regionais atendidos por transporte aéreo regular de passageiros e cargas. | 2237 | Transporte Eficiente e Sustentável | Aeroportos | Aeroporto de São Gabriel da Cachoeira - Lado Ar | Aeroporto de São Gabriel da Cachoeira-AM: Reforma e Adequação da Infraestrutura | Cerca Operacional, Auxílios Visuais, Drenagem e Regularização da Faixa de Pista | Novas obras | Obra | MPOR | AM | São Gabriel da Cachoeira | 2024-06-30 | 2025-12-31 | 1 Obra concluída | 27984097 | 36314962.68 | Em elaboração de estudo ou projeto | Em planejamento | Não | 0 | 2025-04-30 | 14UB | 0
3104 | Aviação Civil | 159 | Ampliar o número de aeroportos regionais atendidos por transporte aéreo regular de passageiros e cargas. | 2238 | Transporte Eficiente e Sustentável | Aeroportos | Aeroporto de Serra Talhada - Lado Ar | Aeroporto de Serra Talhada-PE: Novo Terminal e Reforma da Infraestrutura | Implantação de novo Pátio de Aeronaves e TWY, ajustes de faixas, RESA e auxílios visuais | Novas obras | Obra | MPOR | PE | Serra Talhada | 2023-06-04 | 2025-09-22 | 1 Obra concluída | 18369823.75 | 16369823.75 | Em andamento | Obra em execução | Não | 57 | 2025-04-30 | 14UB | 0
3104 | Aviação Civil | 159 | Ampliar o número de aeroportos regionais atendidos por transporte aéreo regular de passageiros e cargas. | 2239 | Transporte Eficiente e Sustentável | Aeroportos | Aeroporto de Serra Talhada - Lado Terra | Aeroporto de Serra Talhada-PE: Novo Terminal e Reforma da Infraestrutura | Implantação de Novo TPS e complementares Lado Terra | Novas obras | Obra | MPOR | PE | Serra Talhada | 2025-06-15 | 2026-06-28 | 1 Obra concluída | 12000000 | 12000000 | Em andamento | Projeto Básico em elaboração | Não | 0 | 2025-04-30 | 14UB | 0
3104 | Aviação Civil | 159 | Ampliar o número de aeroportos regionais atendidos por transporte aéreo regular de passageiros e cargas. | 2240 | Transporte Eficiente e Sustentável | Aeroportos | Aeroporto de Sorriso - Lado Ar | Aeroporto de Sorriso-MT: Reforma da Infraestrutura | Reforço e recuperação da Pista de Pouso e Decolagem (PPD 05/23), Taxiway, Pátio de Aeronaves, Sinalização e complementares | Novas obras | Obra | MPOR | MT | Sorriso | 2020-10-09 | 2023-12-30 | 1 Obra concluída | 8090983.95 | 3338053.45 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2025-04-30 | 14UB | 0
3104 | Aviação Civil | 159 | Ampliar o número de aeroportos regionais atendidos por transporte aéreo regular de passageiros e cargas. | 2250 | Transporte Eficiente e Sustentável | Aeroportos | Implementação BIM - Aeroportos Regionais | Aeroportos Regionais: Implementação BIM (Modelo de Informação da Construção) | Implantação e Implementação do BIM nos investimentos nos aeroportos regionais | Estudos e Projetos | Estudo / Projeto / Plano | MPOR | AC, AL, AP, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MT, MS, MG, PA, PB, PR, PE, PI, RJ, RN, RS, RO, RR, SC, SP, SE, TO | - | 2023-10-15 | 2026-12-31 | 1 Avaliação implementada | 1500892 | 1500892 | Em andamento | Plano em elaboração | Não | 40 | 2025-04-30 | 210F | 0
3104 | Aviação Civil | 159 | Ampliar o número de aeroportos regionais atendidos por transporte aéreo regular de passageiros e cargas. | 2258 | Transporte Eficiente e Sustentável | Aeroportos | Concessão - Aeroporto de Alta Floresta | Investimentos no Aeroporto de Alta Floresta-MT | 5ª Rodada de Concessão | Investimentos das Concessões Existentes | Obra | MPOR | MT | Alta Floresta | 2020-10-04 | 2023-12-31 | 100 % | 27091016.15 | 1314237.7 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2025-04-30
3104 | Aviação Civil | 159 | Ampliar o número de aeroportos regionais atendidos por transporte aéreo regular de passageiros e cargas. | 2259 | Transporte Eficiente e Sustentável | Aeroportos | Concessão - Aeroporto de Altamira | Investimentos no Aeroporto de Altamira-PA | 7ª Rodada de Concessão | Investimentos das Concessões Existentes | Obra | MPOR | PA | Altamira | 2023-06-05 | 2026-06-05 | 100 % | 151047819.13 | 127750477.66 | Em andamento | Obra em execução | Não | 0 | 2025-04-30
3104 | Aviação Civil | 159 | Ampliar o número de aeroportos regionais atendidos por transporte aéreo regular de passageiros e cargas. | 2262 | Transporte Eficiente e Sustentável | Aeroportos | Concessão - Aeroporto de Bagé/RS | Investimentos no Aeroporto de Bagé-RS | 6ª Rodada de Concessão | Investimentos das Concessões Existentes | Obra | MPOR | RS | Bagé | 2022-11-29 | 2024-11-29 | 100 % | 24911490.48 | 5986041.77 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2025-04-30
3104 | Aviação Civil | 159 | Ampliar o número de aeroportos regionais atendidos por transporte aéreo regular de passageiros e cargas. | 2265 | Transporte Eficiente e Sustentável | Aeroportos | Concessão - Aeroporto de Campina Grande | Investimentos no Aeroporto de Campina Grande-PB | 5ª Rodada de Concessão | Investimentos das Concessões Existentes | Obra | MPOR | PB | Campina Grande | 2020-10-09 | 2023-06-09 | 100 % | 44071877.56 | 6174040.63 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2025-04-30
3104 | Aviação Civil | 159 | Ampliar o número de aeroportos regionais atendidos por transporte aéreo regular de passageiros e cargas. | 2267 | Transporte Eficiente e Sustentável | Aeroportos | Concessão - Aeroporto de Corumbá | Investimentos no Aeroporto de Corumbá-MS | 7ª Rodada de Concessão | Investimentos das Concessões Existentes | Obra | MPOR | MS | Corumbá | 2023-06-05 | 2026-06-05 | 100 % | 192619753.06 | 157569937.08 | Em andamento | Obra em execução | Não | 0 | 2025-04-30
3104 | Aviação Civil | 159 | Ampliar o número de aeroportos regionais atendidos por transporte aéreo regular de passageiros e cargas. | 2268 | Transporte Eficiente e Sustentável | Aeroportos | Concessão - Aeroporto de Cruzeiro do Sul/AC | Investimentos no Aeroporto de Cruzeiro do Sul-AC | 6ª Rodada de Concessão | Investimentos das Concessões Existentes | Obra | MPOR | AC | Cruzeiro do Sul | 2022-10-22 | 2024-10-22 | 100 % | 54216349.68 | 21717279.96 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2025-04-30
3104 | Aviação Civil | 159 | Ampliar o número de aeroportos regionais atendidos por transporte aéreo regular de passageiros e cargas. | 2271 | Transporte Eficiente e Sustentável | Aeroportos | Concessão - Aeroporto de Foz do Iguaçu/PR | Investimentos no Aeroporto de Foz do Iguaçu-PR | 6ª Rodada de Concessão | Investimentos das Concessões Existentes | Obra | MPOR | PR | Foz do Iguaçu | 2022-11-29 | 2024-11-29 | 100 % | 602926289.26 | 425106733.7 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2025-04-30
3104 | Aviação Civil | 159 | Ampliar o número de aeroportos regionais atendidos por transporte aéreo regular de passageiros e cargas. | 2273 | Transporte Eficiente e Sustentável | Aeroportos | Concessão - Aeroporto de Imperatriz/MA | Investimentos no Aeroporto de Imperatriz-MA | 6ª Rodada de Concessão | Investimentos das Concessões Existentes | Obra | MPOR | MA | Imperatriz | 2022-11-24 | 2024-11-24 | 100 % | 150707223.19 | 79723094.43 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2025-04-30
3104 | Aviação Civil | 159 | Ampliar o número de aeroportos regionais atendidos por transporte aéreo regular de passageiros e cargas. | 2275 | Transporte Eficiente e Sustentável | Aeroportos | Concessão - Aeroporto de Joinville/SC | Investimentos no Aeroporto de Joinville-SC | 6ª Rodada de Concessão | Investimentos das Concessões Existentes | Obra | MPOR | SC | Joinville | 2022-11-29 | 2024-11-29 | 100 % | 195355106.61 | 132029155.8 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2025-04-30
3104 | Aviação Civil | 159 | Ampliar o número de aeroportos regionais atendidos por transporte aéreo regular de passageiros e cargas. | 2276 | Transporte Eficiente e Sustentável | Aeroportos | Concessão - Aeroporto de Juazeiro do Norte | Investimentos no Aeroporto de Juazeiro do Norte-CE | 5ª Rodada de Concessão | Investimentos das Concessões Existentes | Obra | MPOR | CE | Juazeiro do Norte | 2020-10-09 | 2023-06-09 | 100 % | 74023266.27 | 9088731.26 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2025-04-30
3104 | Aviação Civil | 159 | Ampliar o número de aeroportos regionais atendidos por transporte aéreo regular de passageiros e cargas. | 2277 | Transporte Eficiente e Sustentável | Aeroportos | Concessão - Aeroporto de Londrina/PR | Investimentos no Aeroporto de Londrina-PR | 6ª Rodada de Concessão | Investimentos das Concessões Existentes | Obra | MPOR | PR | Londrina | 2022-11-29 | 2024-11-29 | 100 % | 233502606.94 | 93285773.83 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2025-04-30
3104 | Aviação Civil | 159 | Ampliar o número de aeroportos regionais atendidos por transporte aéreo regular de passageiros e cargas. | 2278 | Transporte Eficiente e Sustentável | Aeroportos | Concessão - Aeroporto de Macaé | Investimentos no Aeroporto de Macaé-RJ | 5ª Rodada de Concessão | Investimentos das Concessões Existentes | Obra | MPOR | RJ | Macaé | 2020-10-03 | 2025-06-03 | 100 % | 126662780.12 | 277132901.03 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2025-04-30
3104 | Aviação Civil | 159 | Ampliar o número de aeroportos regionais atendidos por transporte aéreo regular de passageiros e cargas. | 2282 | Transporte Eficiente e Sustentável | Aeroportos | Concessão - Aeroporto de Marabá | Investimentos no Aeroporto de Marabá-PA | 7ª Rodada de Concessão | Investimentos das Concessões Existentes | Obra | MPOR | PA | Marabá | 2023-06-05 | 2026-06-05 | 100 % | 131224105.05 | 96904641.92 | Em andamento | Obra em execução | Não | 0 | 2025-04-30
3104 | Aviação Civil | 159 | Ampliar o número de aeroportos regionais atendidos por transporte aéreo regular de passageiros e cargas. | 2283 | Transporte Eficiente e Sustentável | Aeroportos | Concessão - Aeroporto de Montes Claros | Investimentos no Aeroporto de Montes Claros-MG | 7ª Rodada de Concessão | Investimentos das Concessões Existentes | Obra | MPOR | MG | Montes Claros | 2023-06-05 | 2026-06-05 | 100 % | 216528054.55 | 156953163.57 | Em andamento | Obra em execução | Não | 0 | 2025-04-30
3104 | Aviação Civil | 159 | Ampliar o número de aeroportos regionais atendidos por transporte aéreo regular de passageiros e cargas. | 2284 | Transporte Eficiente e Sustentável | Aeroportos | Concessão - Aeroporto de Navegantes/SC | Investimentos no Aeroporto de Navegantes-SC | 6ª Rodada de Concessão | Investimentos das Concessões Existentes | Obra | MPOR | SC | Navegantes | 2022-11-29 | 2024-11-29 | 100 % | 554699716.93 | 389250653.14 | Em andamento | Obra em execução | Não | 17.3 | 2025-04-30
3104 | Aviação Civil | 159 | Ampliar o número de aeroportos regionais atendidos por transporte aéreo regular de passageiros e cargas. | 2286 | Transporte Eficiente e Sustentável | Aeroportos | Concessão - Aeroporto de Parauapebas/Carajás | Investimentos no Aeroporto de Parauapebas-Carajás-PA | 7ª Rodada de Concessão | Investimentos das Concessões Existentes | Obra | MPOR | PA | Parauapebas | 2023-05-05 | 2026-05-05 | 100 % | 168221677.59 | 137336157.46 | Em andamento | Obra em execução | Não | 0 | 2025-04-30
3104 | Aviação Civil | 159 | Ampliar o número de aeroportos regionais atendidos por transporte aéreo regular de passageiros e cargas. | 2287 | Transporte Eficiente e Sustentável | Aeroportos | Concessão - Aeroporto de Pelotas/RS | Investimentos no Aeroporto de Pelotas-RS | 6ª Rodada de Concessão | Investimentos das Concessões Existentes | Obra | MPOR | RS | Pelotas | 2022-11-29 | 2024-11-29 | 100 % | 28178211.98 | 7518816.07 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2025-04-30
3104 | Aviação Civil | 159 | Ampliar o número de aeroportos regionais atendidos por transporte aéreo regular de passageiros e cargas. | 2288 | Transporte Eficiente e Sustentável | Aeroportos | Concessão - Aeroporto de Petrolina/PE | Investimentos no Aeroporto de Petrolina-PE | 6ª Rodada de Concessão | Investimentos das Concessões Existentes | Obra | MPOR | PE | Petrolina | 2022-11-24 | 2024-11-24 | 100 % | 168390874.6 | 101117408.49 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2025-04-30
3104 | Aviação Civil | 159 | Ampliar o número de aeroportos regionais atendidos por transporte aéreo regular de passageiros e cargas. | 2289 | Transporte Eficiente e Sustentável | Aeroportos | Concessão - Aeroporto de Ponta Porã | Investimentos no Aeroporto de Ponta Porã-MS | 7ª Rodada de Concessão | Investimentos das Concessões Existentes | Obra | MPOR | MS | Ponta Porã | 2023-06-05 | 2026-06-05 | 100 % | 234226226.51 | 213227086.04 | Em andamento | Obra em execução | Não | 0 | 2025-04-30
3104 | Aviação Civil | 159 | Ampliar o número de aeroportos regionais atendidos por transporte aéreo regular de passageiros e cargas. | 2294 | Transporte Eficiente e Sustentável | Aeroportos | Concessão - Aeroporto de Rondonópolis | Investimentos no Aeroporto de Rondonópolis-MT | 5ª Rodada de Concessão | Investimentos das Concessões Existentes | Obra | MPOR | MT | Rondonópolis | 2020-10-04 | 2023-12-31 | 100 % | 35019317.96 | 1164930.09 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2025-04-30
3104 | Aviação Civil | 159 | Ampliar o número de aeroportos regionais atendidos por transporte aéreo regular de passageiros e cargas. | 2295 | Transporte Eficiente e Sustentável | Aeroportos | Concessão - Aeroporto de Santarém | Investimentos no Aeroporto de Santarém-PA | 7ª Rodada de Concessão | Investimentos das Concessões Existentes | Obra | MPOR | PA | Santarém | 2023-06-05 | 2026-06-05 | 100 % | 278330212.43 | 184294898.84 | Em andamento | Obra em execução | Não | 0 | 2025-04-30
3104 | Aviação Civil | 159 | Ampliar o número de aeroportos regionais atendidos por transporte aéreo regular de passageiros e cargas. | 2299 | Transporte Eficiente e Sustentável | Aeroportos | Concessão - Aeroporto de Sinop | Investimentos no Aeroporto de Sinop-MT | 5ª Rodada de Concessão | Investimentos das Concessões Existentes | Obra | MPOR | MT | Sinop | 2020-10-04 | 2023-12-31 | 100 % | 27686751.3 | 122115006 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2025-04-30
3104 | Aviação Civil | 159 | Ampliar o número de aeroportos regionais atendidos por transporte aéreo regular de passageiros e cargas. | 2300 | Transporte Eficiente e Sustentável | Aeroportos | Concessão - Aeroporto de Tabatinga/AM | Investimentos no Aeroporto de Tabatinga-AM | 6ª Rodada de Concessão | Investimentos das Concessões Existentes | Obra | MPOR | AM | Tabatinga | 2022-10-22 | 2024-10-22 | 100 % | 39185882.01 | 19738795.77 | Em andamento | Obra em execução | Não | 99.5 | 2025-04-30
3104 | Aviação Civil | 159 | Ampliar o número de aeroportos regionais atendidos por transporte aéreo regular de passageiros e cargas. | 2301 | Transporte Eficiente e Sustentável | Aeroportos | Concessão - Aeroporto de Tefé/AM | Investimentos no Aeroporto de Tefé-AM | 6ª Rodada de Concessão | Investimentos das Concessões Existentes | Obra | MPOR | AM | Tefé | 2022-10-22 | 2024-10-22 | 100 % | 49124778.18 | 29637640.73 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2025-04-30
3104 | Aviação Civil | 159 | Ampliar o número de aeroportos regionais atendidos por transporte aéreo regular de passageiros e cargas. | 2303 | Transporte Eficiente e Sustentável | Aeroportos | Concessão - Aeroporto de Uberaba | Investimentos no Aeroporto de Uberaba-MG | 7ª Rodada de Concessão | Investimentos das Concessões Existentes | Obra | MPOR | MG | Uberaba | 2023-06-05 | 2026-06-05 | 100 % | 267525076.7 | 232952437.56 | Em andamento | Obra em execução | Não | 0 | 2025-04-30
3104 | Aviação Civil | 159 | Ampliar o número de aeroportos regionais atendidos por transporte aéreo regular de passageiros e cargas. | 2304 | Transporte Eficiente e Sustentável | Aeroportos | Concessão - Aeroporto de Uberlândia | Investimentos no Aeroporto de Uberlândia-MG | 7ª Rodada de Concessão | Investimentos das Concessões Existentes | Obra | MPOR | MG | Uberlândia | 2023-06-05 | 2026-06-05 | 100 % | 438117842.58 | 329827149.87 | Em andamento | Obra em execução | Não | 0 | 2025-04-30
3104 | Aviação Civil | 159 | Ampliar o número de aeroportos regionais atendidos por transporte aéreo regular de passageiros e cargas. | 2305 | Transporte Eficiente e Sustentável | Aeroportos | Concessão - Aeroporto de Uruguaiana/RS | Investimentos no Aeroporto de Uruguaiana-RS | 6ª Rodada de Concessão | Investimentos das Concessões Existentes | Obra | MPOR | RS | Uruguaiana | 2022-11-29 | 2024-11-29 | 100 % | 42952269.43 | 24109672.3 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2025-04-30
3104 | Aviação Civil | 159 | Ampliar o número de aeroportos regionais atendidos por transporte aéreo regular de passageiros e cargas. | 2319 | Transporte Eficiente e Sustentável | Aeroportos | Estudos e Projetos do Programa de Investimentos na Aviação Regional | Aeroportos Regionais: Estudos e Projetos | Carteira com projetos distribuídos pelo país, com entrega progressiva, em 4 anos | Estudos e Projetos | Estudo / Projeto / Plano | MPOR | AC, AL, AP, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MT, MS, MG, PA, PB, PR, PE, PI, RJ, RN, RS, RO, RR, SC, SP, SE, TO | - | 2024-03-31 | 2026-12-31 | 1 Estudo concluído | 38200000 | 38200000 | Em contratação | Plano em contratação | Não | 0 | 2025-04-30
3104 | Aviação Civil | 159 | Ampliar o número de aeroportos regionais atendidos por transporte aéreo regular de passageiros e cargas. | 2486 | Transporte Eficiente e Sustentável | Aeroportos | SICRO Aeroportuário | SICRO Aeroportuário | Inclusão do modo aéreo ao Sistemas de Custos Referenciais de Obras (SICRO) | Estudos e Projetos | Estudo / Projeto / Plano | MPOR | AC, AL, AP, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MT, MS, MG, PA, PB, PR, PE, PI, RJ, RN, RS, RO, RR, SC, SP, SE, TO | - | 2024-10-30 | 2028-10-30 | Custos referenciais do modo aéreo publicado | 18000000 | 18000000 | Em andamento | Em planejamento | Não | 0 | 2025-04-30 | 210F | 0
3104 | Aviação Civil | 159 | Ampliar o número de aeroportos regionais atendidos por transporte aéreo regular de passageiros e cargas. | 4605 | Transporte Eficiente e Sustentável | Aeroportos | Aeroporto Apuí/AM: Projeto de cerca operacional, pista, pouso e taxiway | Aeroporto Apuí/AM: Projeto de cerca operacional, pista, pouso e taxiway | Projeto de cerca operacional, pista, pouso e taxiway | Estudos e Projetos | Estudo / Projeto / Plano | MPOR | AM | Apuí | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Estudo concluído | 2000000 | 2000000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2025-04-30
3104 | Aviação Civil | 159 | Ampliar o número de aeroportos regionais atendidos por transporte aéreo regular de passageiros e cargas. | 4606 | Transporte Eficiente e Sustentável | Aeroportos | Aeroporto Barcelos/AM: Projeto de cerca operacional, pista, pouso e taxiway | Aeroporto Barcelos/AM: Projeto de cerca operacional, pista, pouso e taxiway | Projeto de cerca operacional, pista, pouso e taxiway | Estudos e Projetos | Estudo / Projeto / Plano | MPOR | AM | Barcelos | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Estudo concluído | 2000000 | 2000000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2025-04-30
3104 | Aviação Civil | 159 | Ampliar o número de aeroportos regionais atendidos por transporte aéreo regular de passageiros e cargas. | 4607 | Transporte Eficiente e Sustentável | Aeroportos | Aeroporto Carauari/AM: Projeto de cerca operacional, pista, pouso e taxiway | Aeroporto Carauari/AM: Projeto de cerca operacional, pista, pouso e taxiway | Projeto de cerca operacional, pista, pouso e taxiway | Estudos e Projetos | Estudo / Projeto / Plano | MPOR | AM | Carauari | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Estudo concluído | 2000000 | 2000000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2025-04-30
3104 | Aviação Civil | 159 | Ampliar o número de aeroportos regionais atendidos por transporte aéreo regular de passageiros e cargas. | 4608 | Transporte Eficiente e Sustentável | Aeroportos | Aeroporto Eirunepé/AM: Projeto de cerca operacional, pista, pouso e taxiway | Aeroporto Eirunepé/AM: Projeto de cerca operacional, pista, pouso e taxiway | Projeto de cerca operacional, pista, pouso e taxiway | Estudos e Projetos | Estudo / Projeto / Plano | MPOR | AM | Eirunepé | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Estudo concluído | 2000000 | 2000000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2025-04-30
3104 | Aviação Civil | 159 | Ampliar o número de aeroportos regionais atendidos por transporte aéreo regular de passageiros e cargas. | 4609 | Transporte Eficiente e Sustentável | Aeroportos | Aeroporto Itacoatiara/AM: Projeto de Terminal de Passageiros | Aeroporto Itacoatiara/AM: Projeto de Terminal de Passageiros | Projeto de Terminal de Passageiros | Estudos e Projetos | Estudo / Projeto / Plano | MPOR | AM | Itacoatiara | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Estudo concluído | 2000000 | 2000000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2025-04-30
3104 | Aviação Civil | 159 | Ampliar o número de aeroportos regionais atendidos por transporte aéreo regular de passageiros e cargas. | 4610 | Transporte Eficiente e Sustentável | Aeroportos | Aeroporto Lábrea/AM: Projeto de Ampliação do Aeroporto | Aeroporto Lábrea/AM: Projeto de Ampliação do Aeroporto | Projeto de Ampliação do Aeroporto | Estudos e Projetos | Estudo / Projeto / Plano | MPOR | AM | Lábrea | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Estudo concluído | 2000000 | 2000000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2025-04-30
3104 | Aviação Civil | 159 | Ampliar o número de aeroportos regionais atendidos por transporte aéreo regular de passageiros e cargas. | 4611 | Transporte Eficiente e Sustentável | Aeroportos | Aeroporto Manicoré/AM: Projeto de Terminal de Passageiros, pista, pouso e taxiway | Aeroporto Manicoré/AM: Projeto de Terminal de Passageiros, pista, pouso e taxiway | Projeto de Terminal de Passageiros, pista, pouso e taxiway | Estudos e Projetos | Estudo / Projeto / Plano | MPOR | AM | Manicoré | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Estudo concluído | 2000000 | 2000000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2025-04-30
3104 | Aviação Civil | 159 | Ampliar o número de aeroportos regionais atendidos por transporte aéreo regular de passageiros e cargas. | 4612 | Transporte Eficiente e Sustentável | Aeroportos | Aeroporto Maués/AM: Projeto de Terminal de Passageiros | Aeroporto Maués/AM: Projeto de Terminal de Passageiros | Projeto de Terminal de Passageiros | Estudos e Projetos | Estudo / Projeto / Plano | MPOR | AM | Maués | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Estudo concluído | 2000000 | 2000000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2025-04-30
3104 | Aviação Civil | 159 | Ampliar o número de aeroportos regionais atendidos por transporte aéreo regular de passageiros e cargas. | 4613 | Transporte Eficiente e Sustentável | Aeroportos | Estudos e projetos para Construção do Novo Aeroporto do Jalapão | Estudos e projetos para Construção do Novo Aeroporto do Jalapão | Estudos e Projetos para Construção do Novo Aeroporto do Jalapão | Estudos e Projetos | Estudo / Projeto / Plano | MPOR | TO | - | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Estudo concluído | 2000000 | 2000000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2025-04-30
3104 | Aviação Civil | 159 | Ampliar o número de aeroportos regionais atendidos por transporte aéreo regular de passageiros e cargas. | 4614 | Transporte Eficiente e Sustentável | Aeroportos | Aeroporto Santa Isabel do Rio Negro/AM: Projeto de cerca operacional, pista, pouso e taxiway | Aeroporto Santa Isabel do Rio Negro/AM: Projeto de cerca operacional, pista, pouso e taxiway | Projeto de cerca operacional, pista, pouso e taxiway | Estudos e Projetos | Estudo / Projeto / Plano | MPOR | AM | Santa Isabel do Rio Negro | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Estudo concluído | 2000000 | 2000000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2025-04-30
3104 | Aviação Civil | 159 | Ampliar o número de aeroportos regionais atendidos por transporte aéreo regular de passageiros e cargas. | 4615 | Transporte Eficiente e Sustentável | Aeroportos | Aeroporto Santo Antônio do Içá/AM: Projeto de cerca operacional, pista, pouso e taxiway | Aeroporto Santo Antônio do Içá/AM: Projeto de cerca operacional, pista, pouso e taxiway | Projeto de cerca operacional, pista, pouso e taxiway | Estudos e Projetos | Estudo / Projeto / Plano | MPOR | AM | Santo Antônio do Içá | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Estudo concluído | 2000000 | 2000000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2025-04-30
3104 | Aviação Civil | 159 | Ampliar o número de aeroportos regionais atendidos por transporte aéreo regular de passageiros e cargas. | 4626 | Transporte Eficiente e Sustentável | Aeroportos | Estudos de viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental para Ampliação da Pista de Pouso e Decolagem de Ponta Grossa | Estudos de viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental para Ampliação da Pista de Pouso e Decolagem de Ponta Grossa | Reforma e ampliação da infraestrutura e terminal de passageiros | Estudos e Projetos | Estudo / Projeto / Plano | MPOR | PR | Ponta Grossa | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Estudo concluído | 1800000 | 1800000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2025-04-30
3104 | Aviação Civil | 159 | Ampliar o número de aeroportos regionais atendidos por transporte aéreo regular de passageiros e cargas. | 123641 | Transporte Eficiente e Sustentável | Aeroportos | Aeroporto de Caruaru/PE - reforma e ampliação | Aeroporto de Caruaru/PE | Reforma e ampliação do Aeroporto | Novas obras | Obra | MPOR | PE | Caruaru | 2024-12-27 | 2027-09-27 | 1 Obra concluída | 158500000 | 79250000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2025-04-30 | 167K | 0