## Sheet1
Cód. Programa | Enunciado do Programa | Cód. Objetivo Específico | Enunciado do Objetivo Específico | ID Governa | Eixo | Subeixo | Empreendimento | Nome de Divulgação | Descrição | Modalidade | Classificação | Órgão | UF | Municípios | Data de início | Data de conclusão | Meta | Valor total do empreendimento | Valor a executar no Novo PAC | Situação | Fase | Empreendimento paralisado? | Execução física (%) | Data de referência | Código da Ação Orçamentária | Plano Orçamentário -PO
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121718 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Elaboração de Planos Municipais de Redução de Riscos (PMRR) em 20 municípios de 12 Estados - Fiocruz | Elaboração de Planos Municipais de Redução de Riscos (PMRR) em 20 municípios de 12 Estados - Fiocruz |  | Estudos e levantamento de riscos | Estudo / Projeto / Plano | MCID | AM, BA, ES, MG, PA, PE, PR, RJ, RN, RS, SC, SP | Angra dos Reis, Belém, Candeias, Colombo, Contagem, Florianópolis, Ilhéus, Itaquaquecetuba, Jaboatão dos Guararapes, João Monlevade, Manaus, Mauá, Natal, Niterói, Olinda, Paranaguá, Porto Alegre, Santa Maria, São José, Serra | 2024-02-20 | 2024-02-20 | 20 PMRR concluído | 31024578 | 31024578 | Em elaboração de estudo / projeto / concessão | Plano em elaboração | Não | 50 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 123843 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Elaboração de Planos Municipais de Redução de Riscos (PMRR) em 10 municípios de 8 Estados - SGB/CPRM | Elaboração de Planos Municipais de Redução de Riscos (PMRR) em 10 municípios de 8 Estados - SGB/CPRM |  | Estudos e levantamento de riscos | Estudo / Projeto / Plano | MCID | AC, AL, CE, GO, PE, PI, RS, SC | Bento Gonçalves, Blumenau, Fortaleza, Goiânia, Itajaí, Maceió, Paulista, Rio Branco, Santa Cruz do Sul, Teresina | 2024-05-06 | 2026-12-31 | 10 PMRR concluído | 7500000 | 7500000 | Em elaboração de estudo / projeto / concessão | Plano em elaboração | Não | 50 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 123844 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Elaboração de Planos Municipais de Redução de Riscos (PMRR) em 120 municípios de 22 Estados - UNOPS | Elaboração de Planos Municipais de Redução de Riscos (PMRR) em 120 municípios de 22 Estados - UNOPS |  | Estudos e levantamento de riscos | Estudo / Projeto / Plano | MCID | AM, AP, BA, CE, ES, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PR, RJ, RN, RO, RS, SC, SE, SP, TO | Açailândia, Almirante Tamandaré, Altamira, Ananindeua, Aparecida de Goiânia, Aracaju, Araguaína, Araucária, Balneário Camboriú, Barbacena, Barcarena, Barra Mansa, Bauru, Belford Roxo, Betim, Bragança, Cabo de Santo Agostinho, Cachoeiro de Itapemirim, Camaragibe, Camboriú, Campina Grande, Campo Grande, Campo Largo, Campos dos Goytacazes, Carapicuíba, Caruaru, Caucaia, Caxias, Colatina, Conselheiro Lafaiete, Coronel Fabriciano, Crato, Criciúma, Cubatão, Cuiabá, Curitiba, Diadema, Duque de Caxias, Embu das Artes, Eunápolis, Fazenda Rio Grande, Ferraz de Vasconcelos, Formosa, Foz do Iguaçu, Garanhuns, Governador Valadares, Guarapari, Guarulhos, Igarassu, Ipatinga, Itabira, Itabuna, Itacoatiara, Itaituba, Itajaí, Itapipoca, Itu, Jandira, Jequié, João Pessoa, Joinville, Juazeiro do Norte, Juiz de Fora, Jundiaí, Lages, Lauro de Freitas, Linhares, Macaé, Macapá, Magé, Manacapuru, Marabá, Maricá, Marília, Mesquita, Montes Claros, Mossoró, Nova Friburgo, Nova Iguaçu, Nova Lima, Novo Gama, Novo Hamburgo, Palhoça, Paragominas, Paranaguá, Parauapebas, Petrópolis, Pinhais, Piracicaba, Porto Seguro, Porto Velho, Recife, Resende, Ribeirão das Neves, Sabará, Santa Luzia, Santana de Parnaíba, Santarém, São Carlos, São Gonçalo, São João de Meriti, São José de Ribamar, São José dos Pinhais, São Leopoldo, São Lourenço da Mata, São Luís, São Mateus, Sapucaia do Sul, Senador Canedo, Simões Filho, Sobral, Sumaré, Teófilo Otoni, Teresópolis, Timon, Tubarão, Umuarama, Várzea Grande, Vespasiano, Vitória de Santo Antão | 2024-11-08 | 2026-12-31 | 120 PMRR concluído | 63796032 | 63796032 | Em elaboração de estudo / projeto / concessão | Plano em elaboração | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 16 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Projetos e Obras de drenagem e manejo das águas pluviais urbanas​ | Seleção - Prevenção a Desastres Naturais: Drenagem Urbana | Processo seletivo para contratação de ações de drenagem e manejo das águas pluviais urbanas | Novas Seleções - Drenagem | Seleção | MCID | AC, AL, AP, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MT, MS, MG, PA, PB, PR, PE, PI, RJ, RN, RS, RO, RR, SC, SP, SE, TO | - | 2025-01-01 | 2026-12-31 |  | 5500000000 | 5500000000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 86 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Projetos e Obras de Contenção de Encostas em Áreas Urbanas | Seleção - Prevenção a Desastres Naturais: Contenção de Encostas | Seleção de Projetos e Obras de Contenção de Encostas em Áreas Urbanas | Novas Seleções - Encostas | Seleção | MCID | AC, AL, AP, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MT, MS, MG, PA, PB, PR, PE, PI, RJ, RN, RS, RO, RR, SC, SP, SE, TO | - | 2025-01-01 | 2026-12-31 |  | 1300000000 | 1300000000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 89 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Planos Municipais de Redução de Riscos | Planos Municipais de Redução de Riscos | Seleção para apoio a elaboração de Planos Municipais de Redução de Riscos | Novas Seleções - Encostas | Seleção | MCID | AC, AL, AP, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MT, MS, MG, PA, PB, PR, PE, PI, RJ, RN, RS, RO, RR, SC, SP, SE, TO | - | 2025-01-01 | 2026-12-31 |  | 72209390 | 72209390 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 769 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Obras de Contenção de Encostas em São Paulo | Contenções de encostas em áreas de risco - 1 | Obras de Contenção de encostas em 15 áreas de risco do Município de São Paulo/SP. Intervenções em etapa única nas áreas da Favela Santa Madalena I, Parque das Flores e Favela Vila Nova Galvão/Alfredo Avila. | Retomada e conclusão de obras - Encostas | Obra | MCID | SP | São Paulo | 2013-08-29 | 2026-12-30 | 1 Empreendimento concluído | 55000000 | 806242.62 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 72.76 | 2024-12-31 | 8865 | 0000
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 771 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Obras de Contenção de Encostas em Teresópolis | Contenções de encostas em áreas de risco - Salaco, Rosário e Pimentel | Obras de contenção de encostas em Teresópolis, com intervenção em setores de risco alto/muito alto, divididas em cinco etapas concluídas e em andamento. | Retomada e conclusão de obras - Encostas | Obra | MCID | RJ | Teresópolis | 2013-01-14 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 59111621.07 | 9295592.76 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 51.14 | 2024-12-31 | 8865 | 0000
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 772 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Obras de Contenção de encostas em Belo Horizonte - Intervenção em setores de risco Alto e Muito Alto | Contenções de encostas em áreas de risco - 1 | Obras de contenção de encostas em Belo Horizonte, em setores de risco alto e muito alto. Divididas em várias etapas, com algumas em andamento, outras não iniciadas e algumas aguardando análise e homologação. | Retomada e conclusão de obras - Encostas | Obra | MCID | MG | Belo Horizonte | 2014-11-14 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 40000000 | 14052102.61 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 24.74 | 2024-12-31 | 8865 | 0000
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 773 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Obras de Contenção de encostas em Petrópolis - Intervenção em setores de risco Alto e Muito Alto | Contenções de encostas em áreas de risco | Obras de contenção de encostas em Petrópolis, com intervenção em setores de risco alto e muito alto. Divididas em três etapas parcialmente concluídas, afetadas pelas chuvas de fev/2022. | Retomada e conclusão de obras - Encostas | Obra | MCID | RJ | Petrópolis | 2013-10-29 | 2025-09-25 | 1 Empreendimento concluído | 60200000 | 5060958.33 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 51.35 | 2024-12-31 | 8865 | 0000
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 774 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Obras de Contenção de encostas em Nova Friburgo - Intervenção em setores de risco Alto e Muito Alto | Contenções de encostas em áreas de risco | Obras de contenção de encostas em Nova Friburgo, com intervenção em setores de risco alto e muito alto. Divididas em oito etapas, algumas em andamento, outras concluídas. | Retomada e conclusão de obras - Encostas | Obra | MCID | RJ | Nova Friburgo | 2013-12-16 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 116600000 | 50501388.23 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 19.12 | 2024-12-31 | 8865 | 0000
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 775 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Obras de Contenção de encostas em Teresópolis - Intervenção em setores de risco Alto e Muito Alto | Contenções de encostas em áreas de risco - Jardim Feo e Espanhol | Obras de contenção de encostas em Teresópolis, com intervenção em setores de risco alto e muito alto. Etapa 1 concluída, aguardando laudo de análise. Saldo do contrato sob cláusula suspensiva. | Retomada e conclusão de obras - Encostas | Obra | MCID | RJ | Teresópolis | 2020-04-30 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 54560359.1 | 42757778.4 | Paralisado | paralisado | Sim | 0.09 | 2024-12-31 | 8865 | 0000
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 776 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Obras de Contenção de encostas em Betim - Intervenção em setores de risco Alto e Muito Alto | Contenções de encostas em áreas de risco | Obras de contenção de encostas em Betim/MG nas localidades Bela Vista, Santa Inês, Laranjeiras, Monte Calvário, Citrolândia e outros. Etapas 1, 2 e 3 em andamento, com conclusão e paralisação em alguns trechos. | Retomada e conclusão de obras - Encostas | Obra | MCID | MG | Betim | 2014-05-28 | 2025-06-30 | 1 Empreendimento concluído | 30000000 | 8875323.47 | Paralisado | paralisado | Sim | 44.85 | 2024-12-31 | 8865 | 0000
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 777 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Obras de Contenção de encostas em Contagem - Intervenção em setores de risco Alto e Muito Alto | Contenções de encostas em áreas de risco | Obras de contenção de encostas nas Vila Bandeirantes I, Vila Funcionários e Vila Riachinho em Contagem/MG. Etapa 1 concluída, Etapa 2 paralisada e em revisão e Etapa 3 em andamento com execução adequada. Etapas 4, 5 e 6 não homologadas, aguardando análise da SPA. | Retomada e conclusão de obras - Encostas | Obra | MCID | MG | Contagem | 2013-12-16 | 2026-07-31 | 1 Empreendimento concluído | 40000000 | 25869437.87 | Paralisado | paralisado | Sim | 16.08 | 2024-12-31 | 8865 | 0000
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 778 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Obras de Contenção de encostas em Governador Valadares - Intervenção em setores de risco Alto e Muito Alto | Contenções de encostas em áreas de risco | Projetos e obras de contenção de encostas em setores de risco e alto risco em Governador Valadares/MG. Etapas 1 e 2 iniciadas e em andamento. Etapas 3 e 4 com SPA homologada, aguardando reprogramação para exclusão de áreas e solicitação de AIO. | Retomada e conclusão de obras - Encostas | Obra | MCID | MG | Governador Valadares | 2014-09-17 | 2025-12-30 | 1 Empreendimento concluído | 12000000 | 5377054.26 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 44.11 | 2024-12-31 | 8865 | 0000
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 779 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Obras de Contenção de encostas em Juiz de Fora - Intervenção em setores de risco Alto e Muito Alto | Contenções de encostas em áreas de risco | Obras de contenção de encostas em Juiz de Fora, em setores de risco alto e muito alto. Etapas 1 a 6 iniciadas e em andamento, com projetos concluídos. Etapa 7 aguarda solicitação de AIO e Etapa 8 possui homologação de SPA em análise. | Retomada e conclusão de obras - Encostas | Obra | MCID | MG | Juiz de Fora | 2014-03-11 | 2028-12-29 | 1 Empreendimento concluído | 40000000 | 18426797.11 | Paralisado | paralisado | Sim | 28.89 | 2024-12-31 | 8865 | 0000
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 780 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Obras de Contenção de encostas em Manhumirim, Lajinha, Ervália, Sabinópolis e Diogo de Vasconcelos - Intervenção em setores de risco Alto e Muito Alto | Contenções de Encostas em áreas de risco - Manhumirim, Lajinha, Ervália, Sabinópolis e Diogo de Vasconcelos | Obras de contenção de encostas em Manhumirim, Lajinha, Ervália, Sabinópolis e Diogo de Vasconcelos - Risco Alto e Muito Alto. Etapa 1 - R$ 1.801.948,32 - Iniciado (AIO Emitido) - Projetos concluídos. Etapa 2 - R$ 10.725.457,55 - Não homologada - SPA em análise (prioridade) - Obras em vários setores das cidades mencionadas. | Retomada e conclusão de obras - Encostas | Obra | MCID | MG | Ervália, Diogo de Vasconcelos, Sabinópolis, Manhumirim, Lajinha | 2014-02-19 | 2025-12-30 | 1 Empreendimento concluído | 15820000 | 8290012.51 | Paralisado | paralisado | Sim | 9.29 | 2024-12-31 | 8865 | 0000
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 781 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Obras de Contenção de encostas em Ewbank da Câmara, Matias Barbosa e Visconde do Rio Branco - Intervenção em setores de risco Alto e Muito Alto | Contenções de Encostas em àreas de risco - Ewbank da Câmara, Matias Barbosa e Visconde do Rio Branco | Obras de contenção de encostas em Ewbank da Câmara, Matias Barbosa e Visconde do Rio Branco - Risco Alto e Muito Alto. Etapa 1 - R$ 1.832.293,60 - Iniciado (AIO Emitido) - Projetos em elaboração. Etapa 2, 3 e 4 - Valores não homologados - SPAs em análise (prioridade). | Retomada e conclusão de obras - Encostas | Obra | MCID | MG | Visconde do Rio Branco, Ewbank da Câmara, Matias Barbosa | 2014-02-19 | 2025-12-30 | 1 Empreendimento concluído | 11150000 | 6100656.43 | Paralisado | paralisado | Sim | 13.12 | 2024-12-31 | 8865 | 0000
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 782 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Obras de Contenção de encostas em Ouro Preto - Intervenção em setores de risco Alto e Muito Alto | Contenções de encostas em áreas de risco | Obras de contenção de encostas em Ouro Preto/MG - Risco alto. Etapa 1 - R$ 996.912,80 - Iniciado (AIO Emitido) - Projetos em elaboração. | Retomada e conclusão de obras - Encostas | Obra | MCID | MG | Ouro Preto | 2014-02-03 | 2025-12-30 | 1 Empreendimento concluído | 35000000 | 27426861.38 | Paralisado | paralisado | Sim | 1.79 | 2024-12-31 | 8865 | 0000
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 783 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Obras de Contenção de encostas em Ibirité - Intervenção em setores de risco Alto e Muito Alto | Contenções de encostas em áreas de risco | Obras de contenção de encostas em Ibirité - Risco alto e muito alto. Etapa 1 - R$ 594.325,40 - Iniciado (AIO Emitido) - Projetos em elaboração. Etapa 2 - R$ 4.011.411,59 - SPA Homologada - Não iniciado (AIO não Solicitado) - Obras em 7 setores. | Retomada e conclusão de obras - Encostas | Obra | MCID | MG | Ibirité | 2014-02-03 | 2026-11-11 | 1 Empreendimento concluído | 34950000 | 30355370.38 | Paralisado | paralisado | Sim | 1.11 | 2024-12-31 | 8865 | 0000
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 784 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Obras de Contenção de encostas em Cataguases - Intervenção em setores de risco Alto e Muito Alto | Contenções de encostas em áreas de risco | Obras de contenção de encostas em Cataguases - Risco alto e muito alto. Etapa 1 - R$ 596.832,42 - Iniciado (AIO Emitido) - Projetos em elaboração. Etapa 2 - R$ 9.350.559,81 - Iniciado (AIO Emitido) - Obras em 8 setores, com funcionalidade e valores desbloqueados, apesar do abandono da empresa. | Retomada e conclusão de obras - Encostas | Obra | MCID | MG | Cataguases | 2014-05-05 | 2025-06-30 | 1 Empreendimento concluído | 25000000 | 15073267.35 | Paralisado | paralisado | Sim | 4.21 | 2024-12-31 | 8865 | 0000
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 785 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Obras de Contenção de encostas em Muriaé - Intervenção em setores de risco Alto e Muito Alto | Contenções de encostas em áreas de risco | Obras de contenção de encostas em Muriaé/MG - Risco alto. Etapa 1 - R$ 1.080.184,94 - Iniciado (AIO Emitido) - Projetos concluídos. Etapa 2 - R$ 7.881.664,58 - Não homologada - SPA em análise - Licitação não realizada pelo Estado. Etapa 3 - R$ 8.042.934,04 - Não homologada - SPA em análise - Licitação não realizada pelo Estado. | Retomada e conclusão de obras - Encostas | Obra | MCID | MG | Muriaé | 2014-05-05 | 2025-07-01 | 1 Empreendimento concluído | 25000000 | 16732796.88 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 3.63 | 2024-12-31 | 8865 | 0000
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 786 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Obras de Contenção de encostas em Timóteo - Intervenção em setores de risco Alto e Muito Alto | Contenções de encostas em áreas de risco | Obras de Contenção de encostas, intervenção área de risco alto - bairros Bela Vista, Olaria II, Cachoeira do Vale e outros no Município de Timóteo/MG Etapa 1 - R$ 442.630,10 - Iniciado (AIO Emitido) – Projetos em elaboração | Retomada e conclusão de obras - Encostas | Obra | MCID | MG | Timóteo | 2014-02-03 | 2026-04-01 | 1 Empreendimento concluído | 15660000 | 13044472.12 | Paralisado | paralisado | Sim | 1.48 | 2024-12-31 | 8865 | 0000
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 787 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Obras de Contenção de encostas em Nova Lima - Intervenção em setores de risco Alto e Muito Alto | Contenções de encostas em áreas de risco | Obras de contenção de encostas em Nova Lima - Risco alto e muito alto. Etapa 1 - R$ 554.152,86 - Iniciado (AIO Emitido) - Projetos em elaboração. Etapa 2 - R$ 3.541.616,14 - SPA Homologada - Não iniciado (AIO não Solicitado) - Demanda do Governo do Estado para troca de áreas de risco. Etapa 3 - R$ 3.360.056,85 - Não homologada. | Retomada e conclusão de obras - Encostas | Obra | MCID | MG | Nova Lima | 2014-02-03 | 2026-04-01 | 1 Empreendimento concluído | 15620000 | 10611372.75 | Paralisado | paralisado | Sim | 1.88 | 2024-12-31 | 8865 | 0000
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 788 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Obras de Contenção de encostas em Além Paraíba - Intervenção em setores de risco Alto e Muito Alto | Contenções de encostas em áreas de risco | Obras de contenção de encostas em Além Paraíba - Risco alto e muito alto. Etapa 1 - R$ 1.025.658,51 - Iniciado (AIO Emitido). Etapa 2 - R$ 5.135.517,04 - Não homologada - SPA em análise. Etapa 3 - R$ 5.011.287,87 - Não homologada - SPA em análise. | Retomada e conclusão de obras - Encostas | Obra | MCID | MG | Além Paraíba | 2014-05-05 | 2025-12-30 | 1 Empreendimento concluído | 15000000 | 8254787.46 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 6.04 | 2024-12-31 | 8865 | 0000
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 789 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Obras de Contenção de encostas em João Monlevade - Intervenção em setores de risco Alto e Muito Alto | Contenções de encostas em áreas de risco | Obras de Contenção de encostas em João Monlevade - Intervenção em setores de risco Alto e Muito Alto em diversos bairros Etapa 1 - R$ 848.296,45 - Iniciado (AIO Emitido) | Retomada e conclusão de obras - Encostas | Obra | MCID | MG | João Monlevade | 2014-02-03 | 2025-06-30 | 1 Empreendimento concluído | 14360000 | 11874472.12 | Paralisado | paralisado | Sim | 3.48 | 2024-12-31 | 8865 | 0000
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 790 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Obras de Contenção de encostas em Santa Luzia - Intervenção em setores de risco Alto e Muito Alto | Contenções de encostas em áreas de risco | Obras de contenção de encostas em áreas de risco alto e muito alto em Santa Luzia/MG. Etapa 1 - R$ 229.889,79 - Iniciado (AIO Emitido). Etapas 2 e 3 - SPA Homologada, mas não iniciadas (AIO não Solicitado). | Retomada e conclusão de obras - Encostas | Obra | MCID | MG | Santa Luzia | 2014-02-03 | 2025-12-30 | 1 Empreendimento concluído | 13280000 | 6502964.28 | Paralisado | paralisado | Sim | 1.48 | 2024-12-31 | 8865 | 0000
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 791 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Obras de Contenção de encostas em Sabará - Intervenção em setores de risco Alto e Muito Alto | Contenções de encostas em áreas de risco | Obras de contenção de encostas em Borba Gato, Castanheira, Coqueiros e Córrego da Ilha em Sabará/MG. Etapa 1 - R$ 1.674.132,10 - Iniciado (AIO Emitido). Etapa 2 - R$ 2.977.967,39 - SPA Homologada, porém não iniciada (AIO não Solicitado). Etapa 3 - R$ 3.926.923,60 - Não homologada, em análise pelo SPA. | Retomada e conclusão de obras - Encostas | Obra | MCID | MG | Sabará | 2014-02-03 | 2025-08-28 | 1 Empreendimento concluído | 10000000 | 3728371.99 | Paralisado | paralisado | Sim | 10.89 | 2024-12-31 | 8865 | 0000
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 792 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Obras de Contenção de encostas em Abreu e Lima - Intervenção em setores de risco Alto e Muito Alto | Contenções de encostas em áreas de risco | Obras de contenção de encostas em 12 setores de alto risco em Abreu e Lima/PE. Etapa 1: R$ 5.522.461,16 (iniciada, abrange Rua 52, Transamazônica e Vila União). Etapa 2: R$ 7.769.957,36 (SPA emitida, não iniciada). Etapa 3: R$ 1.667.733,48 (não iniciada). Etapa a ser apresentada: R$ 1.667.733,48. | Retomada e conclusão de obras - Encostas | Obra | MCID | PE | Abreu e Lima | 2014-12-12 | 2025-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 14960152 | 9447323.39 | Paralisado | paralisado | Sim | 0.64 | 2024-12-31 | 8865 | 0000
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 793 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Obras de Contenção de encostas em Cabo de Santo Agostinho - Intervenção em setores de risco Alto e Muito Alto | Contenções de encostas em áreas de risco | Obras de contenção de encostas em 33 setores de alto risco em Cabo de Santo Agostinho/PE. Etapa 1: R$ 2.016.605,55 (iniciada; inclui serviços preliminares, complementares e estabilização de taludes). Etapa 2: R$ 13.823.161,43 (SPA emitida, não iniciada; engloba estabilização de encostas, drenagem e TTS). Saldo de repasse: R$ 5.769.303,02 (etapa a ser apresentada). | Retomada e conclusão de obras - Encostas | Obra | MCID | PE | Cabo de Santo Agostinho | 2015-01-14 | 2026-12-30 | 1 Empreendimento concluído | 21609070 | 15403425.45 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 10.43 | 2024-12-31 | 8865 | 0000
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 794 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Obras de Contenção de encostas em Jaboatão dos Guararapes - Intervenção em setores de risco Alto e Muito Alto | Contenções de encostas em áreas de risco | Obras de contenção de encostas em 73 setores de alto risco em Jaboatão dos Guararapes/PE, abrangendo bairros como Alto da Macaíba, Alto São Sebastião, Grande Recife, Dois Carneiros, Sucupira, Socorro e Zumbi do Pacheco. Etapa 1: R$ 40.187.764 (iniciada). Etapa a ser apresentada: R$ 9.812.236,00 | Retomada e conclusão de obras - Encostas | Obra | MCID | PE | Jaboatão dos Guararapes | 2013-10-09 | 2026-12-30 | 1 Empreendimento concluído | 50000000 | 21269490.7 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 19.96 | 2024-12-31 | 8865 | 0000
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 795 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Obras de Contenção de encostas em Olinda - Intervenção em setores de risco Alto e Muito Alto | Contenções de encostas em áreas de risco | Obras de contenção de encostas em setores de alto e muito alto risco em Olinda/PE. Intervenções em diversos bairros. Etapas em andamento e a serem apresentadas. Etapa 1: R$ 475.198,41 (iniciada) Etapa 2: R$ 1.007.807,26 (iniciada) Etapa 3: R$ 7.634.708,32 (não iniciada) Etapa 4: R$ 5.709.007,08 (não iniciada) Etapa a ser apresentada: R$ 35.173.278,93 (não iniciada) | Retomada e conclusão de obras - Encostas | Obra | MCID | PE | Olinda | 2015-01-02 | 2026-12-30 | 1 Empreendimento concluído | 50000000 | 40890891.34 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 19.96 | 2024-12-31 | 8865 | 0000
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 796 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Obras de Contenção de encostas em Paulista - Intervenção em setores de risco Alto e Muito Alto | Contenções de encostas em áreas de risco | Obras de contenção de encostas em 29 setores de alto e muito alto risco em Paulista/PE. Diversas etapas, incluindo projetos concluídos, obras em andamento e não iniciadas. Etapa 1: R$ 142.264,42 (concluída) Etapa 2: R$ 2.678.794,14 (iniciada) Etapa 3: R$ 680.858,65 (concluída) Etapa 4: R$ 4.913.802,15 (não iniciada) Etapa 5: R$ 1.352.921,71 (não iniciada) | Retomada e conclusão de obras - Encostas | Obra | MCID | PE | Paulista | 2014-07-01 | 2026-06-30 | 1 Empreendimento concluído | 11075334 | 4992469.51 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 1.07 | 2024-12-31 | 8865 | 0000
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 797 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Obras de Contenção de encostas em Recife - Intervenção em setores de risco Alto e Muito Alto | Contenções de encostas em áreas de risco | Contenção de encostas em 104 setores de risco alto e muito alto em Recife/PE. Etapas: 1 - R$ 18,4M (iniciada), 2 - R$ 30,1M (iniciada), 3 - R$ 24,3M (não iniciada), 4 - R$ 9,2M (não iniciada), 5 - R$ 4,9M (não iniciada), 6 - R$ 9,7M (não iniciada), 7 - R$ 9,7M (não iniciada). Etapa não apresentada: R$ 43,7M. | Retomada e conclusão de obras - Encostas | Obra | MCID | PE | Recife | 2014-05-30 | 2025-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 150000000 | 87298908.77 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 32.99 | 2024-12-31 | 8865 | 0000
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 798 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Obras de Contenção de encostas em Salvador - Intervenção em setores de risco Alto e Muito Alto | Contenções de encostas em áreas de risco | Obras de contenção de encostas em 98 setores de alto risco em Salvador/BA. Etapa 1: R$ 25,2M (concluída) em Cajazeiras, Pau da Lima e Castelo Branco. Etapa 2: R$ 71,7M (iniciada) em Plataforma, Paripe, Piripiri e Lobato. Etapa 3: R$ 36M (iniciada) em Brotas, Cidade Nova e Liberdade. Etapa 4: R$ 23,5M (iniciada) em Paripe, Lobato, Brotas e Marechal Rondon. | Retomada e conclusão de obras - Encostas | Obra | MCID | BA | Salvador | 2014-05-06 | 2025-09-28 | 1 Empreendimento concluído | 156282174 | 8873462.28 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 88.8 | 2024-12-31 | 8865 | 0000
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 799 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Obras de Contenção de encostas em Rio de Janeiro - Intervenção em setores de risco Alto e Muito Alto | Contenções de encostas em áreas de risco - Zona Central e Tijuca | Projetos e obras de contenção de encostas no Centro e Tijuca, RJ, em setores de risco alto e muito alto. Etapas em andamento: 1: R$ 8,4M (Rio Comprido 2), 2: R$ 6,2M (Rio Comprido 3), 4: R$ 14,5M (Santa Teresa), 5: R$ 11,2M (Andaraí), 6: R$ 4,8M (Tijuca). Etapas não iniciadas: 3: R$ 4M (Rio Comprido 1), 7: R$ 10,9M (Mangueira). Etapa a ser apresentada: R$ 36,4M. | Retomada e conclusão de obras - Encostas | Obra | MCID | RJ | Rio de janeiro | 2014-04-30 | 2026-10-08 | 1 Empreendimento concluído | 80297769.82 | 41842467.65 | Paralisado | paralisado | Sim | 26.6 | 2024-12-31 | 8865 | 0000
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 800 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Obras de Contenção de encostas em Rio de Janeiro - Intervenção em setores de risco Alto e Muito Alto | Contenções de encostas em áreas de risco - Zona Norte | Obras de Contenção de encostas na Zona Norte do Rio de Janeiro em setores de risco Alto e Muito Alto. Etapa 1: R$ 13,2M (Lins: Sta Teresinha, Queto, Bacia). Etapa 2: R$ 19,7M (Vila Cabucu, Morro Macacos, Barro Vermelho, etc.). Etapa 3: R$ 35,4M (Morro dos Mineiros, São Miguel Arcanjo, etc.). Etapa 4: R$ 14,5M (projetos e obras em 31 setores de risco). | Retomada e conclusão de obras - Encostas | Obra | MCID | RJ | Rio de janeiro | 2014-12-17 | 2026-11-20 | 1 Empreendimento concluído | 123756000 | 98026028.21 | Paralisado | paralisado | Sim | 15.6 | 2024-12-31 | 8865 | 0000
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 801 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Obras de Contenção de encostas em Rio de Janeiro - Intervenção em setores de risco Alto e Muito Alto | Contenções de encostas em áreas de risco - Alemão e Penha | Obras de Contenção de encostas nas comunidades do Alemão e Penha, Rio de Janeiro, em setores de risco Alto e Muito Alto. Etapa 1: R$ 26,9M (Penha 1). Etapa 2: R$ 17,5M (Penha 2). Etapa 3: R$ 10,3M (Alemão 1). Etapa 4: R$ 3,1M (Alemão 2). Etapa 5 (a ser apresentada): R$ 25,2M. Etapa 6: R$ 464,6 mil (Trabalho Social). | Retomada e conclusão de obras - Encostas | Obra | MCID | RJ | Rio de janeiro | 2014-05-21 | 2026-07-14 | 1 Empreendimento concluído | 83490000 | 52835184.11 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 17.34 | 2024-12-31 | 8865 | 0000
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 802 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Obras de Contenção de encostas em Rio de Janeiro - Intervenção em setores de risco Alto e Muito Alto | Contenções de encostas em áreas de risco - Zona Oeste | Obras de Contenção de encostas na Zona Oeste do Rio de Janeiro, em setores de risco Alto e Muito Alto. Intervenções em vários bairros, incluindo Praça Seca, Vila Valqueire, Tanque, Freguesia, Jacarepaguá e Itanhangá. Etapa 1: R$ 6,3M (iniciada). Etapa 2: R$ 17,5M (não iniciada). Etapa não apresentada: R$ 18,9M. | Retomada e conclusão de obras - Encostas | Obra | MCID | RJ | Rio de janeiro | 2015-01-01 | 2026-11-20 | 1 Empreendimento concluído | 45432000 | 33838206.4 | Paralisado | paralisado | Sim | 0.3 | 2024-12-31 | 8865 | 0000
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 803 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Obras de Contenção de encostas em São Paulo - Intervenção em setores de risco Alto e Muito Alto | Contenções de encostas em áreas de risco - 2 | Obras de Contenção de encosta em 17 setores de risco alto e muito alto em São Paulo/SP. Etapa 1: R$ 200 mil CANCELADA Etapa 2: R$ 23,4M iniciada - Vila Nova Galvão, Alfredo Ávila, Tremembé Etapa 3: R$ 18,8M não iniciada - Jardim Vitória I e II, Cidade Tiradentes Etapa 4: R$ 7,9M não iniciada - Jardim Aurora, Guaianases Etapa 5: R$ 24,5M não iniciada - Diversas áreas | Retomada e conclusão de obras - Encostas | Obra | MCID | SP | São Paulo | 2017-08-29 | 2025-07-25 | 1 Empreendimento concluído | 74840621 | 54485526.19 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 5.3 | 2024-12-31 | 8865 | 0000
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 804 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Obras de contenção de encostas em areas de risco | Contenções de encostas em áreas de risco | Obras de Contenção de encostas em áreas de risco. Etapa 1: R$ 675,0 mil (não iniciada). Etapa 2: R$ 563,9 mil (iniciada). Etapa 3: R$ 3,6 mi (não iniciada). Etapa 4: R$ 5,6 mi (não iniciada). Etapa 5: R$ 1,4 mi (não iniciada). Etapa 6: R$ 469,0 mil (não iniciada). | Retomada e conclusão de obras - Encostas | Obra | MCID | SP | Diadema | 2022-01-17 | 2025-12-30 | 1 Empreendimento concluído | 12389640 | 7574476 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 30.09 | 2024-12-31 | 8865 | 0000
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 805 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Obras de contenção de encostas em areas de risco | Contenções de encostas em áreas de risco | Obras de Contenção de encosta em Mauá/SP - risco alto e muito alto. Etapa 1: R$ 4,1 mi (iniciada) - Rua Antonietta Dell'Antônia. Etapa 2: R$ 14,1 mi (não iniciada) - Avenida Marginal doTamanduateí/Corumbé/Staquim, Setor MAU/016/001/ESC/R3. Etapa 3: R$ 5,6 mi (não iniciada) - Avenida Marginal doTamanduateí/Corumbé/Staquim, Setor MAU/015/001/ESC/R3. | Retomada e conclusão de obras - Encostas | Obra | MCID | SP | Mauá | 2017-09-25 | 2025-04-30 | 1 Empreendimento concluído | 24394000 | 6113434.77 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 33.27 | 2024-12-31 | 8865 | 0000
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 806 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Obras de contenção de encostas em areas de risco | Contenções de encostas em áreas de risco | Intervenções em 21 localidades, todas iniciadas. | Retomada e conclusão de obras - Encostas | Obra | MCID | SP | São Bernardo do Campo | 2018-03-21 | 2025-02-28 | 1 Empreendimento concluído | 30645200 | 1535500.72 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 86.44 | 2024-12-31 | 8865 | 0000
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 1036 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Drenagem - implantação de galerias, pavimentação e construção de pontes no Canal do Congo | Canal do Congo | Implementação da Macrodrenagem da Bacia do Canal do Congo, beneficiando os bairros de Barramares, Cidade da Barra, João Goulart, Morada da Barra, Normília da Cunha, Residencial Jabaeté, Riviera da Bar | Retomada, conclusão e novas obras - Drenagem | Obra | MCID | ES | Vila Velha | 2012-09-05 | 2026-03-31 | 1 Empreendimento concluído | 52594717 | 30046895.58 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 60.94 | 2024-12-31 | 00TK | 0000
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 1037 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Drenagem - canalização de córrego nas Bacias Mutum e Salgadeira - Bairro Irmã Dulce | Bacias Mutum e Salgadeira | CANAL DO MUTUM. 1.0 GALERIA EM TUBO DE PVC DN=1,50 M - 120,00M - DA E74+10 A E84+10 DA E74+10 A E84+10 120,00m 100% CONCLUÍDO 2.0 CANAL CONCRETO ARMADO - SEÇÃO 300X150 - E8 A E22+12 , | Retomada, conclusão e novas obras - Drenagem | Obra | MCID | BA | Santo Antônio de Jesus | 2012-10-10 | 2024-01-23 | 1 Empreendimento concluído | 12118501.42 | 3206973.99 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31 | 00TK | 0000
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 1039 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Canalização e revestimentos na calha dos rios Jaguaribe e Canal Mangabeira com obras de arte e vias marginais | Rio Jaguaribe e Canal Mangabeira | Locais de intervenção: Bairros Piatã, Bairro da Paz, Itapuã e Orla (Patamares); Canal Jaguaribe - Extensão: 985,00m , confeccionado com gabião revestido com concreto projetado e concreto armado. Seçõ | Retomada, conclusão e novas obras - Drenagem | Obra | MCID | BA | Salvador | 2015-06-08 | 2026-04-01 | 1 Empreendimento concluído | 220113033.73 | 64191780.23 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 67 | 2024-12-31 | 00TK | 0000
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 1040 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Drenagem Urbana nas Bacias dos Rios Cuiabá, Santo Antônio e Carvão | Rios Cuiabá, Santo Antônio e Carvão | Rios Santo Antônio, Cuiabá e Carvão - execução de serviços de terraplenagem, obras hidráulicas para proteção de taludes, recomposição vegetal e parque fluvial. | Retomada, conclusão e novas obras - Drenagem | Obra | MCID | RJ | Petrópolis | 2013-05-10 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 75798510.49 | 21320054.62 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 71.35 | 2024-12-31 | 00TK | 0000
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 1041 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Intervencoes nas calhas dos rios e bacias de amortecimento nas bacias dos rios Belem Pinheirinhos Agua Verde Pilarzinho e Juveve | Rios Belém, Pinheirinhos, Agua Verde, Pilarzinho e Juveve | 1ª Etapa: Perfilamento da calha do rio Pinheirinho, com solução de detenção distribuída, com contenções laterais e estruturas de controle que escalonam o fundo do rio com pequenos barramentos. 2ª E | Retomada, conclusão e novas obras - Drenagem | Obra | MCID | PR | Curitiba | 2015-05-28 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 353992380 | 242425077.37 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 35.86 | 2024-12-31 | 00TK | 0000
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 1043 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Drenagem urbana sustentável na Arena das Dunas | Arena das Dunas | Macro drenagem das Zonas Sul e Oeste, através do sistema denominado "Túnel Line", e a implantação de reservatórios de detenção, urbanização de reservatórios, obras de microdrenagem, poços de visita, t | Retomada, conclusão e novas obras - Drenagem | Obra | MCID | RN | Natal | 2013-04-10 | 2025-06-30 | 1 Empreendimento concluído | 143707120.02 | 9928734.88 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 86.1 | 2024-12-31 | 00TK | 0000
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 1044 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Drenagem urbana sustentável na sede municipal | Drenagem Urbana | 1ª ETAPA: Perfilamento do Rio Barigui - Trecho Sul, incluindo obra, gerenciamento e TTSA. Utilizados nesta SPA os valores finais executados. 2ª ETAPA: Muros de Contenção do Rio Barigui - Trecho Sul e | Retomada, conclusão e novas obras - Drenagem | Obra | MCID | PR | Curitiba | 2012-12-14 | 2025-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 85916266.11 | 35374249.67 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 36.92 | 2024-12-31 | 00TK | 0000
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 1045 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Drenagem urbana sustentável na sede municipal | Drenagem Urbana | Canalização em afluentes do Rio Muriaé para controle de inundações e alagamentos na área urbana da cidade, beneficiando 16 mil famílias Execução de: Drenagem urbana e controle de erosão do Córrego Sa | Retomada, conclusão e novas obras - Drenagem | Obra | MCID | MG | Muriaé | 2013-02-18 | 2025-09-02 | 1 Empreendimento concluído | 39622056.34 | 5370009.12 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 90.18 | 2024-12-31 | 00TK | 0000
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 1047 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Drenagem urbana sustentável nos Córregos Lavapés e Cascata | Córregos Lavapés, Água Fria, Cascata, Antártica e Tenente | Execução de 4 reservatórios de amortecimento de cheias, sendo 3 em estrutura de terra, nos córregos Cascata, Antártica e Tenente, além do reservatório linear do córrego Lavapés em gabiões | Retomada, conclusão e novas obras - Drenagem | Obra | MCID | SP | Botucatu | 2013-01-28 | 2024-12-30 | 1 Empreendimento concluído | 35195582.2 | 0 | Concluído | Obra concluída | Não | 99.03 | 2024-12-31 | 00TK | 0000
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 1048 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Drenagem Urbana, canalização e dragatem na Bacia do Rio Bengalas | Rio Bengalas | Contrato 0223.372-00 firmado em 2007 com a PM Nova Friburgo, cocluida em 2014: estacas 0 a 99 | Retomada, conclusão e novas obras - Drenagem | Obra | MCID | RJ | Nova Friburgo | 2013-04-11 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 352167592.37 | 149994761.8 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 53.17 | 2024-12-31 | 00TK | 0000
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 1049 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Drenagem urbana sustentável na sede municipal | Drenagem Urbana | Etapa/Meta 1 - Sistema de Drenagem Integrada da Zona Leste Fase 1: Execução de medidas estruturais integradas com intuito de solução ao escoamento de águas pluviais, na zona leste da Cidade de Teresina | Retomada, conclusão e novas obras - Drenagem | Obra | MCID | PI | Teresina | 2012-04-04 | 2027-04-30 | 1 Empreendimento concluído | 100806518.47 | 53348904.58 | Paralisado | paralisado | Sim | 18.76 | 2024-12-31 | 00TK | 0000
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 1050 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Controle de Cheias na Bacia do Rio Palmital execucao de 05 bacias de amortecimento PINHAIS COLOMBO CURITIBA SAO JOSE DOS PINHAIS E PIRAQUARA | Rio Palmital | 1ª Etapa: Implantação dos Reservatórios de Detenção MC1R 01-05A, MCIR 01-05B e Implantação de Parque Ambientai com respectivos equipamentos públicos e paisagismo, no município de Colombo/PR. 2ª Etapa | Retomada, conclusão e novas obras - Drenagem | Obra | MCID | PR | Curitiba, Pinhais, São José dos Pinhais, Colombo, Piraquara | 2015-05-20 | 2026-12-30 | 1 Empreendimento concluído | 82578253.49 | 42786550.58 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 44.66 | 2024-12-31 | 00TK | 0000
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 1051 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Drenagem - execução de galerias de águas pluviais em diversas ruas | Galerias de águas pluviais | Galerias de águas pluviais, dragagem e desassoreamento de tubulações nos seguintes locais: Bacia da Rua Azambuja, Bacia do Paquetá, Bacia da Rua São Pedro, Bacia Nova Brasília, Bacia Águas Claras, Bac | Retomada, conclusão e novas obras - Drenagem | Obra | MCID | SC | Brusque | 2010-09-30 | 2026-12-30 | 1 Empreendimento concluído | 35435000 | 6502999.67 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 71.47 | 2024-12-31 | 00TK | 0000
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 1054 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Drenagem - Implantação do sistema de macrodrenagem na sede municipal | Macrodrenagem | Implantação de sistema de macrodrenagem em Oeiras | Retomada, conclusão e novas obras - Drenagem | Obra | MCID | PI | Oeiras | 2012-05-21 | 2024-12-26 | 1 Empreendimento concluído | 23750000 | 989.1 | Concluído | Obra concluída | Não | 87.39 | 2024-12-31 | 00TK | 0000
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 1055 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Drenagem no município de Patos/PB - 2ª Etapa | 2ª Etapa - Patos | Construção dos canais Novo Horizonte e Noé Trajano em complementação ao Canal do Frango (obra PAC 1 - em fase de conclusão). | Retomada, conclusão e novas obras - Drenagem | Obra | MCID | PB | Patos | 2015-06-02 | 2025-04-30 | 1 Empreendimento concluído | 16920190.26 | 1682224.24 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 97.84 | 2024-12-31 | 00TK | 0000
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 1057 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Construcao do Sistema de Manejo de Aguas Pluviais e Drenagem Urbana da Bacia Hidrografica do Rio Aribiri e Jardim de Alah | Rio Aribiri e Jardim de Alah | Desassoreamento e regularização de leitos e margens nas bacias dos Rios Aribiri (Vila Velha) e Jardim de Alah (Cariacica), com construção de reservatório de detenção, execução de limpeza, desobstrução | Retomada, conclusão e novas obras - Drenagem | Obra | MCID | ES | Vila Velha, Cariacica | 2014-11-20 | 2025-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 127500000 | 110768061.05 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 15.89 | 2024-12-31 | 00TK | 0000
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 1059 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Drenagem urbana sustentável em diversos bairros da zona Noroeste de Santos | Zona Noroeste | A 1ª Etapa é constituída pelos serviços de Desassoreamento do Rio São Jorge, a dragagem abrange os serviços de locação e cadastro, sucção do material do fundo do rio, preparo das áreas licenciadas par | Retomada, conclusão e novas obras - Drenagem | Obra | MCID | SP | Santos | 2013-09-13 | 2027-03-30 | 1 Empreendimento concluído | 180000001 | 116155005.86 | Paralisado | paralisado | Sim | 11.3 | 2024-12-31 | 00TK | 0000
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 1060 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Drenagem - controle de cheias na Bacia do Canal do Mangue | Canal do Mangue | Ampliação do trecho final da calha do Rio Trapicheiro e construção de Reservatórios Profundos, no Rio Trapicheiro (RT1 e RT2) e no Rio Maracanã (RM1) | Retomada, conclusão e novas obras - Drenagem | Obra | MCID | RJ | Rio de janeiro | 2012-05-23 | 2025-05-31 | 1 Empreendimento concluído | 141720000 | 56688000 | Paralisado | paralisado | Sim | 15.56 | 2024-12-31 | 00TK | 0000
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 1063 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Drenagem urbana sustentável no Complexo Anhanduí, Cabaça e Areias | Complexo Anhanduí, Cabaça e Areias | Continuação do Local de Intervenção: Jd. Jockey Club, Jd. America, Vila Progresso, Jd. Paulista. DESCRIÇÃO DO OBJETO: Intervenções ANHANDUÍ: Pavimentação e recapeamento asfáltico; Muro de contenção ve | Retomada, conclusão e novas obras - Drenagem | Obra | MCID | MS | Campo Grande | 2012-08-06 | 2026-02-21 | 1 Empreendimento concluído | 71251700 | 10912819.08 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 76.39 | 2024-12-31 | 00TK | 0000
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 1069 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Drenagem Urbana na Bacia do Rio Princípe | Rio Princípe | Rio Príncipe - implantação de 3 barragens para amortecimento de cheias, serviços de terraplenagem para implantação da calha de projeto, obras hidráulicas para proteção de taludes, recomposição vegetal | Retomada, conclusão e novas obras - Drenagem | Obra | MCID | RJ | Teresópolis | 2013-05-02 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 144508290.81 | 43352487.46 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 36.06 | 2024-12-31 | 00TK | 0000
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 1070 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Drenagem urbana na Bacia do Rio Mascate | Rio Mascate | Etapa 1 - Ampliação da seção de escoamento do canal do Rio Mascate (L = 2.907,38m); construção de 5 (cinco) pontes nas travessias das ruas: Rua Nossa Sra. Aparecida; Rua Rio Paranapanema; Rua Rio Oia | Retomada, conclusão e novas obras - Drenagem | Obra | MCID | PR | Fazenda Rio Grande | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 24716666.94 | 24065695.32 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31 | 00TK | 0000
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 1071 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Drenagem - urbanização das margens e macrodrenagem da Bacia do Canal Bultrins - Fragoso | Canal Bultrins/Fragoso | Construção de lagoas de retenção e urbanização das margens com implantação do parque das águas, intervenções do subsistema integrado de macrodrenagem da bacia do canal Bultrins - Fragoso (Sub-bacia do | Retomada, conclusão e novas obras - Drenagem | Obra | MCID | PE | Olinda | 2012-12-28 | 2025-12-30 | 1 Empreendimento concluído | 23302177.08 | 9320870.84 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 4.26 | 2024-12-31 | 00TK | 0000
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 1072 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Drenagem - execução de bacias de contenção, perfilamento de rios na subbacia do Rio Atuba | Rio Atuba | LOTE-01- 02 Dispositivos de Controle de Vazão no Rio Bacaceheri (Parque Bacacheri); LOTE-02 - 01 Reservatório de Detenção - Galeria Celular Pré-moldada sob Rua Domingos Pigatto; LOTE -03 - 02 Baçias d | Retomada, conclusão e novas obras - Drenagem | Obra | MCID | PR | Curitiba | 2020-02-28 | 2025-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 33724371 | 0 | Paralisado | paralisado | Sim | 20.84 | 2024-12-31 | 00TK | 0000
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 1073 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Drenagem Urbana na Bacia do Córregos D'Antas | Córrego D'Antas | Córregos D'Antas - execução de serviços de terraplenagem, obras hidráulicas para proteção de taludes, recomposição vegetal, reflorestamento de encosta e parque fluvial. | Retomada, conclusão e novas obras - Drenagem | Obra | MCID | RJ | Nova Friburgo | 2013-04-11 | 2025-07-01 | 1 Empreendimento concluído | 93622407.63 | 59586722.57 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 51.54 | 2024-12-31 | 00TK | 0000
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 1077 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Drenagem Urbana Susntentável na Sub-bacia do Rio Mathias - Ruas Nove de Março, Visconde de Taunay, XV de Novembro e Otto Boeh | Rio Mathias | Galeria Rua Otto Boehm Dimensão: 5,00 m x 2,50 m Início na Rua Aquidaban até a Rua Henrique Meyer. Galerias das ruas Nove de Março e XV de Novembro Dimensão: 6,00 m x 2,50 m Rua Nove de Março com iní | Retomada, conclusão e novas obras - Drenagem | Obra | MCID | SC | Joinville | 2014-06-10 | 2028-04-30 | 1 Empreendimento concluído | 65207942.04 | 38787210.33 | Paralisado | paralisado | Sim | 38.13 | 2024-12-31 | 00TK | 0000
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 1084 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Macrodrenagem no Bairro das Indústrias | Bairro das Indústrias | Macrodrenagem no Bairro das Indústrias | Retomada, conclusão e novas obras - Drenagem | Obra | MCID | MG | Belo Horizonte | 2025-01-01 | 2028-04-30 | 1 Empreendimento concluído | 39800000 | 38731626.23 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31 | 00TK | 0000
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 1085 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Manejo de Águas Pluviais Drenagem urbana nos bairros do Bonfim, Boa Viagem e Massaranduba no município de Salvador-Bahia | Bonfim, Boa Viagem e Massaranduba | Sistema 1 - Rua da Imperatriz - Galeria retangular em concreto 2,50 x 2,50m - 384,35m; conduto tipo túnel liner diâmetro = 2,80m - 440,00m; sistema de microdrenagem galeria circular - 536,90m; Sistema | Retomada, conclusão e novas obras - Drenagem | Obra | MCID | BA | Salvador | 2018-08-13 | 2026-08-30 | 1 Empreendimento concluído | 100979735.13 | 99726264.8 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 6.27 | 2024-12-31 | 00TK | 0000
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 1086 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Drenagem urbana sustentável nos Córregos Jatobá e Olaria | Córregos Jatobá e Olaria | Implantação de Bacia de Detenção e construção de dique nos Córregos Jatobá e Olaria para controle de enchentes e inundações na Região Sul da Cidade de Belo Horizonte, beneficiando 11,8 mil famílias. O | Retomada, conclusão e novas obras - Drenagem | Obra | MCID | MG | Belo Horizonte | 2014-01-06 | 2026-04-30 | 1 Empreendimento concluído | 51062473.16 | 30616086.72 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 43.23 | 2024-12-31 | 00TK | 0000
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 1087 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Execucao de 04 bacias de contencao na subbacia do Rio Barigui perfilamento do Rio Cascatinha e galerias nos Rios Cascatinha e Uvu | Rio Barigui, Cascatinha e Uvu | ETAPA 01: IMPLANTAÇÃO DE BACIA DE AMORTECIMENTO NO RIBEIRÃO DOS MUELLER (entre Ruas Theodoro Locker e Clemente Ritz - Bairro CIC). ETAPA 02: Execução de Galerias Celulares/Ponte no cruzamento do Rio | Retomada, conclusão e novas obras - Drenagem | Obra | MCID | PR | Curitiba | 2019-05-17 | 2025-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 10963885.88 | 5549996.78 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 61.18 | 2024-12-31 | 00TK | 0000
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 1093 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Drenagem urbana sustentável no Rio Itaqui - Bairros Guatupê e Borda do Campo | Rio Itaqui | Parque Linear no Rio Itaqui, bairros Guatupê e Borda do Campo, microdrenagem. Aquisição de Terreno e Habitações. | Retomada, conclusão e novas obras - Drenagem | Obra | MCID | PR | São José dos Pinhais | 2013-10-11 | 2025-12-30 | 1 Empreendimento concluído | 46200000 | 23091125.89 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 46.5 | 2024-12-31 | 00TK | 0000
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 1095 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Ampliacao do sistema de macrodrenagem da bacia do Arroio da Areia com implantacao de reservatorios de detencao | Arroio da Areia | ETAPA 1: Elaboração de anteprojeto de engenharia para obras de ampliação do sistema de macrodrenagem da bacia do Arroio Areia. ETAPA 2: meta 1: Elaboração dos projetos básicos/executivos; meta 2: Cons | Retomada, conclusão e novas obras - Drenagem | Obra | MCID | RS | Porto Alegre | 2014-03-05 | 2025-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 107255926.86 | 65480698.45 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 42.89 | 2024-12-31 | 00TK | 0000
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 2818 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Cartografia para prevenção de desastres em encostas e drenagens | Cartografia para prevenção de desastres em encostas e drenagens | Execução de cartas e mapas (geotécnica, suscetibilidade e setorização de riscos) com informações do meio físico que auxiliam nas ações de prevenção e respostas a desastres em centros urbanos e vetores de crescimento urbano. Auxiliam, também, no planejamento do meio a médio e longo prazo.Base Legal: Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, PNPDEC (Lei nº. 12.608/2012), Plano Nacional de Gestão de Riscos e Respostas a Desastres Naturais, Política Nacional de Turismo (Lei nº. 11.771) | Estudos e levantamento de riscos | Estudo / Projeto / Plano | MME | AC, AL, AP, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MT, MS, MG, PA, PB, PR, PE, PI, RJ, RN, RS, RO, RR, SC, SP, SE, TO | - | 2023-01-01 | 2026-12-31 | 644 Cartas | 32500000 | 29755227 | Em elaboração de estudo / projeto / concessão | Estudos em elaboração | Não | 50.5 | 2024-12-31 | 20LA | PO 0002, 0003, 0004 e 0005
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 2819 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Sistemas de Alertas Hidrológicos - Prevenção de Desastres (Operação e Implementação) | Sistemas de Alertas Hidrológicos - Prevenção de Desastres (Operação e Implementação) | O projeto tem por objetivo implantar (1 novo sistema no Rio Araguaia) e operar (17) Sistemas de Alertas Hidrológico, com a disponibilização de informações sobre cheias e inundações, auxiliando nas ações de prevenção e respostas a desastres. Base Legal: Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, PNPDEC (Lei nº. 12.608/2012), Plano Nacional de Gestão de Riscos e Respostas a Desastres Naturais, Política Nacional de Recursos Hídricos Lei nº. 9.433/1997, Plano Nacional de Recursos Hídricos PNRH (2022 2040). | Estudos e levantamento de riscos | Estudo / Projeto / Plano | MME | AC, AL, AP, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MT, MS, MG, PA, PB, PR, PE, PI, RJ, RN, RS, RO, RR, SC, SP, SE, TO | - | 2023-01-01 | 2026-12-31 | 18 Sistemas disponibilizados | 20415469 | 18999163 | Em elaboração de estudo / projeto / concessão | Estudos em elaboração | Não | 94 | 2024-12-31 | 20L9 | PO 0003
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 2820 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Sistema de Mapeamento de Manchas de Inundações | Sistema de Mapeamento de Manchas de Inundações | O projeto tem por objetivo apresentar maior detalhamento sobre eventos de cheias e inundações nos centro urbanos, auxiliando na prevenção e respostas a desastres hidrológicos geridos pelas defesas civis. Base Legal: Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, PNPDEC (Lei nº. 12.608/2012), Plano Nacional de Gestão de Riscos e Respostas a Desastres Naturais, Política Nacional de Recursos Hídricos Lei nº. 9.433/1997, Plano Nacional de Recursos Hídricos PNRH (2022 2040). | Estudos e levantamento de riscos | Estudo / Projeto / Plano | MME | AC, AL, AP, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MT, MS, MG, PA, PB, PR, PE, PI, RJ, RN, RS, RO, RR, SC, SP, SE, TO | - | 2023-01-01 | 2026-12-31 | 10 Estudos publicados | 924238 | 848795 | Em elaboração de estudo / projeto / concessão | Estudos em elaboração | Não | 50 | 2024-12-31 | 20L9 | PO 0003
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 2821 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Atlas Pluviométrico e Estudos de Chuvas Intensas | Atlas Pluviométrico e Estudos de Chuvas Intensas | O projeto tem por objetivo apresentar informações hidrológicas que auxiliam na execução de obras voltadas para mitigação de eventos de cheias e inundações, em regiões urbanas. Base Legal: Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, PNPDEC (Lei nº. 12.608/2012), Plano Nacional de Gestão de Riscos e Respostas a Desastres Naturais, Política Nacional de Recursos Hídricos Lei nº. 9.433/1997, Plano Nacional de Recursos Hídricos PNRH (2022 2040). | Estudos e levantamento de riscos | Estudo / Projeto / Plano | MME | AC, AL, AP, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MT, MS, MG, PA, PB, PR, PE, PI, RJ, RN, RS, RO, RR, SC, SP, SE, TO | - | 2023-01-01 | 2026-12-31 | 5 Estudos publicados | 564390 | 519952 | Em elaboração de estudo / projeto / concessão | Estudos em elaboração | Não | 40 | 2024-12-31 | 20L9 | PO 0004
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 3036 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Obras de Contenção de Encostas no Município de Belo Horizonte | Contenções de encostas em áreas de risco - 2 | Obras de contenção de encostas em áreas de risco em Belo Horizonte/MG, em diversas localidades. | Retomada e conclusão de obras - Encostas | Obra | MCID | MG | Belo Horizonte | 2012-08-17 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 31922665.54 | 0 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 69.82 | 2024-12-31 | 8865 | 0000
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 3103 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Macrodrenagem da Bacia da Estrada Nova - Sub-bacia 2 - Ruas 14 de Março, Caripunas, Generalíssimo Deodoro, Dr Moraes e Quintino Bocaiúva | Bacia da Estrada Nova | Execução de 4,2 km de canais revestidos em concreto com largura variando de 8,00 a 18,00 m; uma bacia de detenção de cheia com área de 25.000 m² e volume de 70.000 m³ ; 8,4 km de pavimentação das vias marginais aos canais; 6,4 km de implantação e/ou recuperação de redes de microdrenagem. | Retomada, conclusão e novas obras - Drenagem | Obra | MCID | PA | Belém | 2008-06-18 | 2025-12-30 | 1 Empreendimento concluído | 52250000 | 15679856 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 70.59 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 3124 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Drenagem - execução de barragem, serviços de dragagem do Rio Cocó e remanejamento de famílias | Rio Cocó - Maracanaú, Itaitinga, Fortaleza, Pacatuba | META: DRAGAGEM DO RIO COCÓ Obras de desassoreamento da calha menor de escoamento fluvial do Rio Cocó. Os trechos selecionados para dragar se constituem em talvegues urbanos sujeitos à pressão para ocupação desordenada de suas margens e pelo assoreamento provocado pelo carreamento de areia, vegetais, entulhos e, até mesmo, servindo como depósito de lixo por parte da população. Volume total a ser dragado: 488.261,18 m³ Valor Total: R$ 23.804.223,25 META: BARRAGEM DE CONTROLE DE CHEIAS DO RIO COCÓ (Barragem Palmeiras) Obras de controle das inundações no eixo macrodrenante da bacia hidrográfica do Rio Cocó; Valor Total: R$ 66.307.989,84 Para enfrentar os problemas ambientais existentes na Bacia do Rio Cocó, o Projeto Rio Cocó, propõe intervenções relativas a: Obras de desassoreamento da calha menor de escoamento fluvial do Rio Cocó (Dragagem); Obras de controle das inundações no eixo macrodrenante da bacia hidrográfica do Rio Cocó (Barragem Palmeiras) ; Remanejamento das populações ribeirinhas residentes nas áreas de risco às margens do Rio. Urbanização das áreas remanescentes da retirada das famílias das áreas de risco. | Retomada, conclusão e novas obras - Drenagem | Obra | MCID | CE | Fortaleza, Maracanaú, Itaitinga, Pacatuba | 2012-05-01 | 2025-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 136203640.16 | 10944707.5 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 92.97 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 3128 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Drenagem - implantação do programa de recuperação ambiental da Bacia de Jacarepaguá - lotes 1B e 1C | Bacia de Jacarepaguá | Implantação do Programa de Recuperação Ambiental da bacia de Jacarepaguá - LOTES 1 B e 1 C, contemplando a ampliação da calha e a urbanização das margens de 6 cursos dágua - Dragagem e canalização de 29,6 km de cursos d'agua, Lote 1A (OGU), 1B e 1C. Lote 1B: Rio Tindiba (1100m), Rio Pechincha (977m), Rio Covanca (970m), Rio Banca da Velha (2055m). Lote 1C: Rio Grande (8467,42m), Rio Pequeno (2630m). | Retomada, conclusão e novas obras - Drenagem | Obra | MCID | RJ | Rio de janeiro | 2011-10-14 | 2026-12-30 | 1 Empreendimento concluído | 198493000 | 44295452.81 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 79.53 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 3129 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Drenagem - execução de galerias e canalização no município | Galerias e Canalização | Execução da macro drenagem na sede do município (canalização) e construção de galerias de águas pluvias para condução das águas. | Retomada, conclusão e novas obras - Drenagem | Obra | MCID | RS | Rio Grande | 2011-03-01 | 2025-06-30 | 1 Empreendimento concluído | 20087837.87 | 7123349.98 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 82.15 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 3152 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Drenagem urbana sustentável - macrodrenagem no Córrego Túnel Camarões | Córrego Túnel Camarões | nova concepção(01/03/13) - Reservatório de Amortecimento: volume 535.066 m³; área inundada 66.438 m²; vertedouro tipo CREAGER largura de 5,5 m; barragem de terra com largura de 10m e altura de 7m com extensão de 313 m. Execução de 56 UH pelo PMCMV para reassentamento de famílias - Bacia do Arrudas - SNH autorizou a GMCMV/CAIXA a vinculação de 5 UH - total PMCMV 61 UH _______________ Construção de 02 reservatórios de amortecimento de cheias, incluindo a aquisição de terreno, ações de preservação ambiental, na região do córrego Túnel Camarões. Execução de 56 UH pelo PMCMV para reassentamento de famílias - Bacia do Arrudas | Retomada, conclusão e novas obras - Drenagem | Obra | MCID | MG | Belo Horizonte | 2014-01-02 | 2024-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 101628991.7 | 6895736.43 | Concluído | Obra concluída | Não | 97.85 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 3182 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Drenagem - ampliação da seção, adequação das declividades, parque Linear - Bacias dos Córregos Pampulha, Onça e Cachoerinha | Córregos Pampulha, Onça e Cachoerinha | - Construção de canal paralelo ao existente no Ribeirão Pampulha, extensão aproximada 1.070 metros. - Construção de canal paralelo ao existente no Córrego Cachoeirinha, extensão aproximada 2.740 metros. - Adequações no emboque do Córrego Cachoeirinha e ribeirões Pampulha e Onça, extensão aproximada 300 metros. PMCMV - construção de 960 UH. | Retomada, conclusão e novas obras - Drenagem | Obra | MCID | MG | Belo Horizonte | 2015-01-01 | 2027-02-28 | 1 Empreendimento concluído | 334970000 | 213039707.32 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 56.96 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 3185 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Drenagem - Intervenções integradas de manejo de águas pluviais no Rio Ipitanga, e afluentes, e no Rio Joanes | Rios Ipitanga e Joanes | Intervenções integradas de manejo de águas pluviais no Rio Ipitanga, e afluentes, e no Rio Joanes PMCMV - carta consulta 1000 UH. em 19/02/15 SNH autorizou ampliação para 1500 UH Está prevista a construção de : – 6 Reservatórios de Amortecimento, com urbanização, paisagismo e parque mobiliário; – Os reservatórios tem um valor total de 1.150.000 m³ de amortecimento, 740.000 m² de Urbanização e Paisagismo com 630.000 m² de Parques; – Estrutura de Aumento de Macrorugosidade entre o Reservatório da Represa de Ipitanga I e o Reservatório de Amortecimento 3; – 1.500 metros de recuperação de mata ciliar; – Aumento da Capacidade de Escoamento do Trecho da Ponte “G”; – Desassoreamento e contenção de taludes de 150 metros de rio; – Aumento da Capacidade de Escoamento do Rio Ipitanga entre a Ponte “G” e a Foz no Rio Joanes; – Desassoreamento de 4.500 metros de calha de rio com recuperação de mata ciliar; – Construção de Parques Lineares entre o Reservatório de Amortecimento 01 e 03; – 4.500 metros de parque Linear; - Construção de 9 Canais de Macrodrenagem. – 7.300 metros de Canais – Após a finalização dos serviços o objetivo é mitigar os efeitos das cheias no Rio Ipitanga. | Retomada, conclusão e novas obras - Drenagem | Obra | MCID | BA | Lauro de Freitas | 2014-10-27 | 2025-06-30 | 1 Empreendimento concluído | 177175308.83 | 41369854.84 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 86.55 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 3307 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Implantação da Macrodrenagem do Complexo Maracanã | Complexo Maracanã | O empreendimento objeto desta proposta, está localizado entre a Rua Albert Schwaitzer e a LMG-808, com uma extensão de 4,7 km e visa principalmente o controle de enchentes do Córrego Matadouro/Maracanã e do Bairro Colonial, a preservação de mata ciliar no entorno do Córrego Matadouro/Maracanã e a implantação de um sistema de esgotamento sanitário eficaz ao longo de toda a sua extensão, o que permitirá o desenvolvimento da região lindeira e ao mesmo tempo contribuindo com a melhoria da saúde e do bem estar da população, além de preservar um dos bens naturais mais preciosos, os nossos recursos hídricos. | Retomada, conclusão e novas obras - Drenagem | Obra | MCID | MG | Contagem | 2020-04-01 | 2026-01-30 | 1 Empreendimento concluído | 144351262.35 | 105851943.96 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 68.3 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 3310 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Implantação de obras de macrodrenagem na Bacia do Córrego Santa Vitória | Córrego Santa Vitória | Construção de barramento para contenção de águas pluviais e prevenção de enchentes com canalização aberta em concreto no córrego Santa Vitória, inclusive com obras de microdrenagem e urbanização nas margens direita e esquerda | Retomada, conclusão e novas obras - Drenagem | Obra | MCID | MG | Santa Vitória | 2019-12-20 | 2024-04-19 | 1 Empreendimento concluído | 21624188.9 | 3871049.83 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 3312 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Implantação de sistema de drenagem e manejo de águas pluviais nos bairros João Paulo II, Santo Antonio, Boa Vista e Primavera | João Paulo II, Santo Antonio, Boa Vista e Primavera | Implantação de sistema de drenagem e manejo de águas pluviais nos bairros João Paulo II, Santo Antonio, Boa Vista e Primavera, através da construção de duas bacias de infiltração, com capacidades de 7.000m³ e 5.000m³, e três bacias de detenção subterrânea, com capacidades de 3.000m³, 1.000m³ e 7.500m³, além da reabilitação da rede de drenagem já construída. | Retomada, conclusão e novas obras - Drenagem | Obra | MCID | MG | Pouso Alegre | 2020-02-20 | 2024-07-10 | 1 Empreendimento concluído | 14044773.01 | 5849298.69 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 3317 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Implantação de Reservatórios de Amortecimento de Cheias na Bacia do Alto Tietê | Alto Tietê | Implantação de 5 reservatórios, totalizando 600.000m3, e alteamento de 2 pontes no Ribeirão de Perus; e implantação de 1 reservatório de 200.000m3 no Córrego da Móoca, todos inseridos na Unidade de Gerenciamento de Recursos Hidricos da Bacía do Alto Tietê. | Retomada, conclusão e novas obras - Drenagem | Obra | MCID | SP | São Paulo | 2019-05-20 | 2026-08-30 | 1 Empreendimento concluído | 200000000 | 197754909 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 28.53 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 3318 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Implantação de obras de macrodrenagem na bacia do Rio Santo Amaro | Rio Santo Amaro | Implantação de obras de macrodrenagem na bacia do Rio Santo Amaro | Retomada, conclusão e novas obras - Drenagem | Obra | MCID | SP | Guarujá | 2020-11-27 | 2025-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 73677245.64 | 43151048.04 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 70.82 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 3320 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Implantação de obras de macrodrenagem na Zona Noroeste do Município de Santos, contemplando os Bairros Castelo e Rádio Clube | Bairros Castelo e Rádio Clube | 1. Construção da Estação Elevatória com Comportas EEC7 Haroldo de Camargo, dotada de Reservatório de Acumulação com 4.250 m³ e 3 conjuntos moto-bombas centrífugas verticais a diesel, com vazão individual de 2,00m³/s. 2. Construção da Estação Elevatória com Comportas EEC10 Hugo Maia, dotada de Reservatório de Acumulação com 280,95 m³ e 4 conjunto moto-bombas centrífugas verticais a diesel, com vazão individual de 0,50 m³/s e canal de deságue. 3. Construção de Comporta C1 Faria Lima, incluindo 29 metros de galeria pré-moldada de concreto armado com seção de 2,00m x 2,00 m espessura 25 cm e caixas de deflexão/conexão. 4. Construção da Estação Elevatória com Comportas EEC3 Rádio Clube 2, dotada de Reservatório de Acumulação com 259,35 m³ e 4 conjuntos moto-bombas centrífugas verticais a diesel, com vazão individual de 1,00 m³/s, incluindo canal de deságue. 5. Construção da Estação Elevatória com Comportas EEC4 Rádio Clube 1, dotada de Reservatório de Acumulação com 78,84 m³ e 2 bombas centrífugas verticais a diesel, com vazão individual de 1,00 m³/s, incluindo canal de deságue e a construção complementar de 50 m de galeria em aduelas pré-moldadas de concreto medindo 2,00 m x 2,00 m, , caixa de sedimentação em 14 metros em aduelas de concreto medindo 3,45 m x 2,00 m (altura) e 87 metros de galeria em aduelas pré-moldadas de concreto armado com seção de 3,00m x 2,00 m. 6. Construção da via de borda (de proteção ao rio contendo novas invasões) - 1000 m de Avenida Beira Rio, com ciclovia, desde a interseção com a Av. Haroldo de Camargo até a direção da Av. Hugo Maia, compondo Parque linear do Rio dos Bugres. | Retomada, conclusão e novas obras - Drenagem | Obra | MCID | SP | Santos | 2020-12-01 | 2027-03-30 | 1 Empreendimento concluído | 76975724.91 | 57081040.56 | Paralisado | paralisado | Sim | 39.08 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 3341 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Implantação de macrodrenagem no Córrego Cachoeirinha | Córrego Cachoeirinha | Implantação de macrodrenagem no Córrego Cachoeirinha | Retomada, conclusão e novas obras - Drenagem | Obra | MCID | MG | Belo Horizonte | 2021-06-16 | 2027-07-31 | 1 Empreendimento concluído | 139477876.15 | 139398295.64 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 0.06 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 3348 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Implantação do sistema integrado de drenagem da Sub Bacia P10 | Sub Bacia P10 | Implantação do sistema integrado de drenagem da Sub Bacia P10 | Retomada, conclusão e novas obras - Drenagem | Obra | MCID | PI | Teresina | 2022-03-07 | 2025-12-30 | 1 Empreendimento concluído | 79066521.19 | 72269841.19 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 8.6 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 3409 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Macrodrenagem nas bacias dos córregos Japão e do Onça | Córregos Japão e do Onça | Macrodrenagem nas bacias dos córregos Japão e do Onça | Retomada, conclusão e novas obras - Drenagem | Obra | MCID | MS | Três Lagoas | 2022-02-11 | 2025-05-30 | 1 Empreendimento concluído | 50000000 | 37853837.49 | Concluído | Obra concluída | Não | 99.47 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 3429 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Canalização e Implantação do Parque Linear do Córrego Brejo Alegre | Córrego Brejo Alegre | Canalização e Implantação do Parque Linear do Córrego Brejo Alegre | Retomada, conclusão e novas obras - Drenagem | Obra | MCID | MG | Araguari | 2022-03-30 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 95491276.78 | 95491276.78 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 1.34 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121088 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Contenções de encostas em áreas de risco - Afonso Cláudio | Contenções de encostas em áreas de risco - Afonso Cláudio |  | Seleção - Encostas | Obra | MCID | ES | Afonso Cláudio | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 14367220 | 14367220 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121089 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Contenções de encostas em áreas de risco - Além Paraíba | Contenções de encostas em áreas de risco - Além Paraíba |  | Seleção - Encostas | Obra | MCID | MG | Além Paraíba | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 6795821.42 | 6795821.42 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121090 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Contenções de encostas em áreas de risco - Além Paraíba FIN | Contenções de encostas em áreas de risco - Além Paraíba FIN |  | Seleção - Encostas | Obra | MCID | MG | Além Paraíba | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 47799537.49 | 47799537.49 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121091 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Contenções de encostas em áreas de risco - Alvinópolis | Contenções de encostas em áreas de risco - Alvinópolis |  | Seleção - Encostas | Obra | MCID | MG | Alvinópolis | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 13734493.11 | 13734493.11 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121092 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Contenções de encostas em áreas de risco - Angra dos Reis | Contenções de encostas em áreas de risco - Angra dos Reis |  | Seleção - Encostas | Obra | MCID | RJ | Angra dos Reis | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 22555535.2 | 22555535.2 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121093 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Contenções de encostas em áreas de risco - Aracaju | Contenções de encostas em áreas de risco - Aracaju |  | Seleção - Encostas | Obra | MCID | SE | Aracaju | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 1786719.57 | 1786719.57 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121094 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Contenções de encostas em áreas de risco - Atalaia | Contenções de encostas em áreas de risco - Atalaia |  | Seleção - Encostas | Obra | MCID | AL | Atalaia | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 3545552.68 | 3545552.68 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121095 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Contenções de encostas em áreas de risco - Balneário Piçarras | Contenções de encostas em áreas de risco - Balneário Piçarras |  | Seleção - Encostas | Obra | MCID | SC | Balneário Piçarras | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 2339666.52 | 2339666.52 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121096 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Contenções de encostas em áreas de risco - Belo Horizonte | Contenções de encostas em áreas de risco - Belo Horizonte |  | Seleção - Encostas | Obra | MCID | MG | Belo Horizonte | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 17236250.32 | 17236250.32 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121097 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Contenções de encostas em áreas de risco - Betim | Contenções de encostas em áreas de risco - Betim |  | Seleção - Encostas | Obra | MCID | MG | Betim | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 25000000 | 25000000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121098 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Contenções de encostas em áreas de risco - Blumenau | Contenções de encostas em áreas de risco - Blumenau |  | Seleção - Encostas | Obra | MCID | SC | Blumenau | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 20577660.89 | 20577660.89 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121099 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Contenções de encostas em áreas de risco - Blumenau FIN | Contenções de encostas em áreas de risco - Blumenau FIN |  | Seleção - Encostas | Obra | MCID | SC | Blumenau | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 25000000 | 25000000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121100 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Contenções de encostas em áreas de risco - Bom Retiro | Contenções de encostas em áreas de risco - Bom Retiro |  | Seleção - Encostas | Obra | MCID | SC | Bom Retiro | 2025-01-01 | 2028-07-19 | 1 Empreendimento concluído | 2616147.71 | 2616147.71 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121101 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Contenções de encostas em áreas de risco - Cabo de Santo Agostinho | Contenções de encostas em áreas de risco - Cabo de Santo Agostinho |  | Seleção - Encostas | Obra | MCID | PE | Cabo de Santo Agostinho | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 6061788.11 | 6061788.11 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121102 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Contenções de encostas em áreas de risco - Camacan, Planalto, Ihéus, Itamarajú, Teolândia, Cairú, Gandú, Camamu, Itacaré, Ubaitaba, Lauro de Freitas | Contenções de encostas em áreas de risco - Camacan, Planalto, Ihéus, Itamarajú, Teolândia, Cairú, Gandú, Camamu, Itacaré, Ubaitaba, Lauro de Freitas |  | Seleção - Encostas | Obra | MCID | BA | Camacan, Planalto, Ilhéus, Itamaraju, Teolândia, Cairu, Gandu, Camamu, Itacaré, Ubaitaba, Lauro de Freitas | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 30362849.58 | 30362849.58 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121103 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Contenções de encostas em áreas de risco - Camaragibe | Contenções de encostas em áreas de risco - Camaragibe |  | Seleção - Encostas | Obra | MCID | PE | Camaragibe | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 45828526.38 | 45828526.38 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121104 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Contenções de encostas em áreas de risco - Camaragibe | Contenções de encostas em áreas de risco - Camaragibe |  | Seleção - Encostas | Obra | MCID | PE | Camaragibe | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 5518000 | 5518000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121105 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Contenções de encostas em áreas de risco - Camboriú | Contenções de encostas em áreas de risco - Camboriú |  | Seleção - Encostas | Obra | MCID | SC | Camboriú | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 1652838.58 | 1652838.58 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121106 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Contenções de encostas em áreas de risco - Cariacica | Contenções de encostas em áreas de risco - Cariacica |  | Seleção - Encostas | Obra | MCID | ES | Cariacica | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 20858530.64 | 20858530.64 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121107 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Contenções de encostas em áreas de risco - Cariacica FIN | Contenções de encostas em áreas de risco - Cariacica FIN |  | Seleção - Encostas | Obra | MCID | ES | Cariacica | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 5856880.6 | 5856880.6 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121108 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Contenções de encostas em áreas de risco - Congonhas | Contenções de encostas em áreas de risco - Congonhas |  | Seleção - Encostas | Obra | MCID | MG | Congonhas | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 13223851.87 | 13223851.87 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121109 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Contenções de encostas em áreas de risco - Cortês | Contenções de encostas em áreas de risco - Cortês |  | Seleção - Encostas | Obra | MCID | PE | Cortês | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 3337480.8 | 3337480.8 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121110 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Contenções de encostas em áreas de risco - Coruripe FIN | Contenções de encostas em áreas de risco - Coruripe FIN |  | Seleção - Encostas | Obra | MCID | AL | Coruripe | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 1990678.84 | 1990678.84 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121111 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Contenções de encostas em áreas de risco - Embu das Artes | Contenções de encostas em áreas de risco - Embu das Artes |  | Seleção - Encostas | Obra | MCID | SP | Embu das Artes | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 14364618.74 | 14364618.74 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121112 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Contenções de encostas em áreas de risco - Florianópolis | Contenções de encostas em áreas de risco - Florianópolis |  | Seleção - Encostas | Obra | MCID | SC | Florianópolis | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 20163908.48 | 20163908.48 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121113 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Contenções de encostas em áreas de risco - Francisco Morato | Contenções de encostas em áreas de risco - Francisco Morato |  | Seleção - Encostas | Obra | MCID | SP | Francisco Morato | 2025-01-01 | 2028-07-03 | 1 Empreendimento concluído | 62831260.24 | 62831260.24 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121114 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Contenções de encostas em áreas de risco - Franco da Rocha | Contenções de encostas em áreas de risco - Franco da Rocha |  | Seleção - Encostas | Obra | MCID | SP | Franco da Rocha | 2025-01-01 | 2028-07-11 | 1 Empreendimento concluído | 5820240.76 | 5820240.76 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121115 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Contenções de encostas em áreas de risco - Gandu | Contenções de encostas em áreas de risco - Gandu |  | Seleção - Encostas | Obra | MCID | BA | Gandu | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 2100000 | 2100000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121116 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Contenções de encostas em áreas de risco - Guarulhos | Contenções de encostas em áreas de risco - Guarulhos |  | Seleção - Encostas | Obra | MCID | SP | Guarulhos | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 6774946.6 | 6774946.6 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121117 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Contenções de encostas em áreas de risco - Igarassu | Contenções de encostas em áreas de risco - Igarassu |  | Seleção - Encostas | Obra | MCID | PE | Igarassu | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 1333161.44 | 1333161.44 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121118 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Contenções de encostas em áreas de risco - Ilhéus | Contenções de encostas em áreas de risco - Ilhéus |  | Seleção - Encostas | Obra | MCID | BA | Ilhéus | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 59848877.09 | 59848877.09 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121119 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Contenções de encostas em áreas de risco - Ipatinga | Contenções de encostas em áreas de risco - Ipatinga |  | Seleção - Encostas | Obra | MCID | MG | Ipatinga | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 9800000 | 9800000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121120 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Contenções de encostas em áreas de risco - Ipojuca | Contenções de encostas em áreas de risco - Ipojuca |  | Seleção - Encostas | Obra | MCID | PE | Ipojuca | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 5447301.56 | 5447301.56 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121121 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Contenções de encostas em áreas de risco - Itabuna | Contenções de encostas em áreas de risco - Itabuna |  | Seleção - Encostas | Obra | MCID | BA | Itabuna | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 1549565.55 | 1549565.55 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121122 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Contenções de encostas em áreas de risco - Itajubá | Contenções de encostas em áreas de risco - Itajubá |  | Seleção - Encostas | Obra | MCID | MG | Itajubá | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 8900558.37 | 8900558.37 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121123 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Contenções de encostas em áreas de risco - Itapecerica da Serra | Contenções de encostas em áreas de risco - Itapecerica da Serra |  | Seleção - Encostas | Obra | MCID | SP | Itapecerica da Serra | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 5258740.54 | 5258740.54 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121124 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Contenções de encostas em áreas de risco - Itapevi | Contenções de encostas em áreas de risco - Itapevi |  | Seleção - Encostas | Obra | MCID | SP | Itapevi | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 16802588.06 | 16802588.06 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121125 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Contenções de encostas em áreas de risco - Itaquaquecetuba | Contenções de encostas em áreas de risco - Itaquaquecetuba |  | Seleção - Encostas | Obra | MCID | SP | Itaquaquecetuba | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 30984518.66 | 30984518.66 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121126 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Contenções de encostas em áreas de risco - Jaboatão dos Guararapes | Contenções de encostas em áreas de risco - Jaboatão dos Guararapes |  | Seleção - Encostas | Obra | MCID | PE | Jaboatão dos Guararapes | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 20435792.97 | 20435792.97 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121127 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Contenções de encostas em áreas de risco - Jaboatão dos Guararapes | Contenções de encostas em áreas de risco - Jaboatão dos Guararapes |  | Seleção - Encostas | Obra | MCID | PE | Jaboatão dos Guararapes | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 14748288.56 | 14748288.56 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121128 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Contenções de encostas em áreas de risco - Jaboatão dos Guararapes FIN | Contenções de encostas em áreas de risco - Jaboatão dos Guararapes FIN |  | Seleção - Encostas | Obra | MCID | PE | Jaboatão dos Guararapes | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 25396750.52 | 25396750.52 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121129 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Contenções de encostas em áreas de risco - Jacobina | Contenções de encostas em áreas de risco - Jacobina |  | Seleção - Encostas | Obra | MCID | BA | Jacobina | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 4164798 | 4164798 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121130 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Contenções de encostas em áreas de risco - Jaraguá do Sul | Contenções de encostas em áreas de risco - Jaraguá do Sul |  | Seleção - Encostas | Obra | MCID | SC | Jaraguá do Sul | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 1716877.33 | 1716877.33 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121131 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Contenções de encostas em áreas de risco - João Neiva | Contenções de encostas em áreas de risco - João Neiva |  | Seleção - Encostas | Obra | MCID | ES | João Neiva | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 7000000 | 7000000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121132 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Contenções de encostas em áreas de risco - Juiz de Fora | Contenções de encostas em áreas de risco - Juiz de Fora |  | Seleção - Encostas | Obra | MCID | MG | Juiz de Fora | 2025-01-01 | 2029-07-24 | 1 Empreendimento concluído | 21654335.95 | 21654335.95 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121133 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Contenções de encostas em áreas de risco - Jundiaí | Contenções de encostas em áreas de risco - Jundiaí |  | Seleção - Encostas | Obra | MCID | SP | Jundiaí | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 10337412 | 10337412 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121134 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Contenções de encostas em áreas de risco - Mairiporã | Contenções de encostas em áreas de risco - Mairiporã |  | Seleção - Encostas | Obra | MCID | SP | Mairiporã | 2025-01-01 | 2028-07-25 | 1 Empreendimento concluído | 26832892.65 | 26832892.65 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121135 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Contenções de encostas em áreas de risco - Manaus | Contenções de encostas em áreas de risco - Manaus |  | Seleção - Encostas | Obra | MCID | AM | Manaus | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 33084800 | 33084800 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121136 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Contenções de encostas em áreas de risco - Maragogi | Contenções de encostas em áreas de risco - Maragogi |  | Seleção - Encostas | Obra | MCID | AL | Maragogi | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 2151600 | 2151600 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121137 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Contenções de encostas em áreas de risco - Mariana | Contenções de encostas em áreas de risco - Mariana |  | Seleção - Encostas | Obra | MCID | MG | Mariana | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 29424000 | 29424000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121138 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Contenções de encostas em áreas de risco - Mauá | Contenções de encostas em áreas de risco - Mauá |  | Seleção - Encostas | Obra | MCID | SP | Mauá | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 16790943.02 | 16790943.02 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121139 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Contenções de encostas em áreas de risco - Medeiros Neto | Contenções de encostas em áreas de risco - Medeiros Neto |  | Seleção - Encostas | Obra | MCID | BA | Medeiros Neto | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 16569772.64 | 16569772.64 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121140 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Contenções de encostas em áreas de risco - Niterói | Contenções de encostas em áreas de risco - Niterói |  | Seleção - Encostas | Obra | MCID | RJ | Niterói | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 1428567.72 | 1428567.72 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121141 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Contenções de encostas em áreas de risco - Nova Friburgo | Contenções de encostas em áreas de risco - Nova Friburgo |  | Seleção - Encostas | Obra | MCID | RJ | Nova Friburgo | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 28078854.98 | 28078854.98 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121142 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Contenções de encostas em áreas de risco - Nova Friburgo FIN | Contenções de encostas em áreas de risco - Nova Friburgo FIN |  | Seleção - Encostas | Obra | MCID | RJ | Nova Friburgo | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 7057985.95 | 7057985.95 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121143 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Contenções de encostas em áreas de risco - Olinda | Contenções de encostas em áreas de risco - Olinda |  | Seleção - Encostas | Obra | MCID | PE | Olinda | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 24039058.73 | 24039058.73 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121144 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Contenções de encostas em áreas de risco - Olinda | Contenções de encostas em áreas de risco - Olinda |  | Seleção - Encostas | Obra | MCID | PE | Olinda | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 10262128.03 | 10262128.03 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121145 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Contenções de encostas em áreas de risco - Osasco | Contenções de encostas em áreas de risco - Osasco |  | Seleção - Encostas | Obra | MCID | SP | Osasco | 2025-01-01 | 2027-05-01 | 1 Empreendimento concluído | 41747456.59 | 41747456.59 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121146 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Contenções de encostas em áreas de risco - Ouro Preto | Contenções de encostas em áreas de risco - Ouro Preto |  | Seleção - Encostas | Obra | MCID | MG | Ouro Preto | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 5993340.24 | 5993340.24 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121147 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Contenções de encostas em áreas de risco - Ouro Preto | Contenções de encostas em áreas de risco - Ouro Preto |  | Seleção - Encostas | Obra | MCID | MG | Ouro Preto | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 3690653.02 | 3690653.02 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121148 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Contenções de encostas em áreas de risco - Parauapebas | Contenções de encostas em áreas de risco - Parauapebas |  | Seleção - Encostas | Obra | MCID | PA | Parauapebas | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 3774870.54 | 3774870.54 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121149 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Contenções de encostas em áreas de risco - Paripueira | Contenções de encostas em áreas de risco - Paripueira |  | Seleção - Encostas | Obra | MCID | AL | Paripueira | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 9557308.97 | 9557308.97 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121150 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Contenções de encostas em áreas de risco - Paulista | Contenções de encostas em áreas de risco - Paulista |  | Seleção - Encostas | Obra | MCID | PE | Paulista | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 3205232.84 | 3205232.84 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121151 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Contenções de encostas em áreas de risco - Petrópolis | Contenções de encostas em áreas de risco - Petrópolis |  | Seleção - Encostas | Obra | MCID | RJ | Petrópolis | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 60896145.71 | 60896145.71 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121152 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Contenções de encostas em áreas de risco - Ponte Nova | Contenções de encostas em áreas de risco - Ponte Nova |  | Seleção - Encostas | Obra | MCID | MG | Ponte Nova | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 3725873.73 | 3725873.73 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121153 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Contenções de encostas em áreas de risco - Porto Alegre | Contenções de encostas em áreas de risco - Porto Alegre |  | Seleção - Encostas | Obra | MCID | RS | Porto Alegre | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 117928153.4 | 117928153.4 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121154 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Contenções de encostas em áreas de risco - Queimados | Contenções de encostas em áreas de risco - Queimados |  | Seleção - Encostas | Obra | MCID | RJ | Queimados | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 2500000 | 2500000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121155 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Contenções de encostas em áreas de risco - Recife | Contenções de encostas em áreas de risco - Recife |  | Seleção - Encostas | Obra | MCID | PE | Recife | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 50308438.98 | 50308438.98 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121156 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Contenções de encostas em áreas de risco - Recife FIN | Contenções de encostas em áreas de risco - Recife FIN |  | Seleção - Encostas | Obra | MCID | PE | Recife | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 18987878.29 | 18987878.29 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121157 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Contenções de encostas em áreas de risco - Redenção | Contenções de encostas em áreas de risco - Redenção |  | Seleção - Encostas | Obra | MCID | PA | Redenção | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 2816271.55 | 2816271.55 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121158 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Contenções de encostas em áreas de risco - Rio Branco do Sul | Contenções de encostas em áreas de risco - Rio Branco do Sul |  | Seleção - Encostas | Obra | MCID | PR | Rio Branco do Sul | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 4806014.96 | 4806014.96 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121159 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Contenções de encostas em áreas de risco - Rio Casca | Contenções de encostas em áreas de risco - Rio Casca |  | Seleção - Encostas | Obra | MCID | MG | Rio Casca | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 8221909.04 | 8221909.04 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121160 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Contenções de encostas em áreas de risco - Salvador | Contenções de encostas em áreas de risco - Salvador |  | Seleção - Encostas | Obra | MCID | BA | Salvador | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 63228560.24 | 63228560.24 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121161 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Contenções de encostas em áreas de risco - Salvador | Contenções de encostas em áreas de risco - Salvador |  | Seleção - Encostas | Obra | MCID | BA | Salvador | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 60947574.19 | 60947574.19 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121162 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Contenções de encostas em áreas de risco - Salvador, Ilhéus e Itabuna | Contenções de encostas em áreas de risco - Salvador, Ilhéus e Itabuna |  | Seleção - Encostas | Obra | MCID | BA | Salvador, Ilhéus, Itabuna | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 32422911 | 32422911 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121163 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Contenções de encostas em áreas de risco - Salvador, Mutuipe, Teolândia | Contenções de encostas em áreas de risco - Salvador, Mutuipe, Teolândia |  | Seleção - Encostas | Obra | MCID | BA | Salvador, Mutuípe, Teolândia | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 16396044.63 | 16396044.63 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121164 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Contenções de encostas em áreas de risco - Santa Leopoldina | Contenções de encostas em áreas de risco - Santa Leopoldina |  | Seleção - Encostas | Obra | MCID | ES | Santa Leopoldina | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 1390744.5 | 1390744.5 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121165 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Contenções de encostas em áreas de risco - Santa Maria | Contenções de encostas em áreas de risco - Santa Maria |  | Seleção - Encostas | Obra | MCID | RS | Santa Maria | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 33692400 | 33692400 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121166 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Contenções de encostas em áreas de risco - Santo André | Contenções de encostas em áreas de risco - Santo André |  | Seleção - Encostas | Obra | MCID | SP | Santo André | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 15089906.11 | 15089906.11 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121167 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Contenções de encostas em áreas de risco - Santos | Contenções de encostas em áreas de risco - Santos |  | Seleção - Encostas | Obra | MCID | SP | Santos | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 10495811.52 | 10495811.52 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121168 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Contenções de encostas em áreas de risco - São Bernardo do Campo | Contenções de encostas em áreas de risco - São Bernardo do Campo |  | Seleção - Encostas | Obra | MCID | SP | São Bernardo do Campo | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 26046742.59 | 26046742.59 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121169 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Contenções de encostas em áreas de risco - São Bernardo do Campo FIN | Contenções de encostas em áreas de risco - São Bernardo do Campo FIN |  | Seleção - Encostas | Obra | MCID | SP | São Bernardo do Campo | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 26468303.04 | 26468303.04 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121170 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Contenções de encostas em áreas de risco - São João de Meriti | Contenções de encostas em áreas de risco - São João de Meriti |  | Seleção - Encostas | Obra | MCID | RJ | São João de Meriti | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 20000000 | 20000000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121171 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Contenções de encostas em áreas de risco - São Luís | Contenções de encostas em áreas de risco - São Luís |  | Seleção - Encostas | Obra | MCID | MA | São Luís | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 625620 | 625620 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121172 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Contenções de encostas em áreas de risco - São Luís FIN | Contenções de encostas em áreas de risco - São Luís FIN |  | Seleção - Encostas | Obra | MCID | MA | São Luís | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 924531.5 | 924531.5 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121173 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Contenções de encostas em áreas de risco - São Luiz do Paraitinga | Contenções de encostas em áreas de risco - São Luiz do Paraitinga |  | Seleção - Encostas | Obra | MCID | SP | São Luiz do Paraitinga | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 757771.35 | 757771.35 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121174 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Contenções de encostas em áreas de risco - São Paulo | Contenções de encostas em áreas de risco - São Paulo |  | Seleção - Encostas | Obra | MCID | SP | São Paulo | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 22014709 | 22014709 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121175 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Contenções de encostas em áreas de risco - São Paulo de Olivença | Contenções de encostas em áreas de risco - São Paulo de Olivença |  | Seleção - Encostas | Obra | MCID | AM | São Paulo de Olivença | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 12450000 | 12450000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121176 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Contenções de encostas em áreas de risco - Serra | Contenções de encostas em áreas de risco - Serra |  | Seleção - Encostas | Obra | MCID | ES | Serra | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 8681213.9 | 8681213.9 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121177 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Contenções de encostas em áreas de risco - Simões Filho | Contenções de encostas em áreas de risco - Simões Filho |  | Seleção - Encostas | Obra | MCID | BA | Simões Filho | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 13024212.19 | 13024212.19 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121178 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Contenções de encostas em áreas de risco - Taboão da Serra | Contenções de encostas em áreas de risco - Taboão da Serra |  | Seleção - Encostas | Obra | MCID | SP | Taboão da Serra | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 24625487.33 | 24625487.33 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121179 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Contenções de encostas em áreas de risco - Teófilo Otoni | Contenções de encostas em áreas de risco - Teófilo Otoni |  | Seleção - Encostas | Obra | MCID | MG | Teófilo Otoni | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 5731512.66 | 5731512.66 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121180 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Contenções de encostas em áreas de risco - Teolândia | Contenções de encostas em áreas de risco - Teolândia |  | Seleção - Encostas | Obra | MCID | BA | Teolândia | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 8690000 | 8690000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121181 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Contenções de encostas em áreas de risco - Teresópolis | Contenções de encostas em áreas de risco - Teresópolis |  | Seleção - Encostas | Obra | MCID | RJ | Teresópolis | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 35500000 | 35500000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121182 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Contenções de encostas em áreas de risco - Timóteo | Contenções de encostas em áreas de risco - Timóteo |  | Seleção - Encostas | Obra | MCID | MG | Timóteo | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 1556778.02 | 1556778.02 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121183 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Contenções de encostas em áreas de risco - Urucânia | Contenções de encostas em áreas de risco - Urucânia |  | Seleção - Encostas | Obra | MCID | MG | Urucânia | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 4366965.42 | 4366965.42 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121184 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Contenções de encostas em áreas de risco - Vargem Alta | Contenções de encostas em áreas de risco - Vargem Alta |  | Seleção - Encostas | Obra | MCID | ES | Vargem Alta | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 7281470 | 7281470 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121185 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Contenções de encostas em áreas de risco - Vila Velha | Contenções de encostas em áreas de risco - Vila Velha |  | Seleção - Encostas | Obra | MCID | ES | Vila Velha | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 2740458.02 | 2740458.02 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121186 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Contenções de encostas em áreas de risco - Vitória | Contenções de encostas em áreas de risco - Vitória |  | Seleção - Encostas | Obra | MCID | ES | Vitória | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 18032400 | 18032400 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121187 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Ações preventivas de contenção margens e ampliação de vazão do rio Jaraguá | Ações preventivas de contenção margens e ampliação de vazão do rio Jaraguá |  | Seleção - Drenagem | Obra | MCID | SC | Jaraguá do Sul | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 2338145.52 | 2338145.52 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121188 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Adequação da Geometria das vias e do canal de macrodrenagem já existentes nas Avenidas Dilson de Oliveira e Carmelita Drumond Diniz e implantação de duas bacias de contenção de cheias | Adequação da Geometria das vias e do canal de macrodrenagem já existentes nas Avenidas Dilson de Oliveira e Carmelita Drumond Diniz e implantação de duas bacias de contenção de cheias |  | Seleção - Drenagem | Obra | MCID | MG | Contagem | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 80735000 | 80735000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121189 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Ampliação da Rede de Drenagem em Ponto de Alagamento no Setor Jardim Leblon | Ampliação da Rede de Drenagem em Ponto de Alagamento no Setor Jardim Leblon |  | Seleção - Drenagem | Obra | MCID | GO | Goiânia | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 29965012.11 | 29965012.11 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121190 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Bacia de Detenção Hidráulica Bela Villa - João Maria | Bacia de Detenção Hidráulica Bela Villa - João Maria |  | Seleção - Drenagem | Obra | MCID | MG | Pouso Alegre | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 21571668 | 21571668 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121191 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Bacia de Retenção do Parque da Cidade | Bacia de Retenção do Parque da Cidade |  | Seleção - Drenagem | Obra | MCID | MG | Pouso Alegre | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 6032780.25 | 6032780.25 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121192 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Bacias de detenção Luiz Rau e Arroio Guarani | Bacias de detenção Luiz Rau e Arroio Guarani |  | Seleção - Drenagem | Obra | MCID | RS | Novo Hamburgo | 2025-01-01 | 2027-03-31 | 1 Empreendimento concluído | 21021366.21 | 21021366.21 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121193 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | CANAL DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS - LAGOA DO BATEIAS | CANAL DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS - LAGOA DO BATEIAS |  | Seleção - Drenagem | Obra | MCID | BA | Vitória da Conquista | 2025-01-01 | 2027-11-29 | 1 Empreendimento concluído | 4106394.84 | 4106394.84 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121194 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Canal Extravasor/ Beira Rio - trecho 3 - Macro Drenagem | Canal Extravasor/ Beira Rio - trecho 3 - Macro Drenagem |  | Seleção - Drenagem | Obra | MCID | SC | Brusque | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 51664030.34 | 51664030.34 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121195 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Canalização de um trecho do córrego -Piratininga | Canalização de um trecho do córrego - Piratininga |  | Seleção - Drenagem | Obra | MCID | SP | Sorocaba | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 14586823.45 | 14586823.45 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121196 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Canalização do Córrego Brasília (Fundo de Vale), no Município de Três Lagoas/MS. | Canalização do Córrego Brasília (Fundo de Vale) |  | Seleção - Drenagem | Obra | MCID | MS | Três Lagoas | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 25137265.06 | 25137265.06 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121197 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO GRANDE - ESTACA 0 À 42 - LOTE 01 | CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO GRANDE - ESTACA 0 À 42 - LOTE 01 |  | Seleção - Drenagem | Obra | MCID | MG | Araxá | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 32314699.62 | 32314699.62 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121198 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Canalização do Córrego Onça (Fundo de Vale), no Município de Três Lagoas/MS. | Canalização do Córrego Onça (Fundo de Vale) |  | Seleção - Drenagem | Obra | MCID | MS | Três Lagoas | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 51613442.2 | 51613442.2 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121199 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Canalização do Córrego Ribeirão São João, Itapevi/SP | Canalização do Córrego Ribeirão São João |  | Seleção - Drenagem | Obra | MCID | SP | Itapevi | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 167693331.33 | 167693331.33 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121200 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | CANALIZAÇÃO DO CORREGO SÃO JOSÉ | CANALIZAÇÃO DO CORREGO SÃO JOSÉ |  | Seleção - Drenagem | Obra | MCID | MG | Carangola | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 16780734.92 | 16780734.92 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121201 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Canalização do Ribeirão Água Vermelha | Canalização do Ribeirão Água Vermelha |  | Seleção - Drenagem | Obra | MCID | SP | Franco da Rocha | 2025-01-01 | 2027-10-14 | 1 Empreendimento concluído | 106130772.92 | 106130772.92 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121202 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Canalização dos Córregos Maria Clara e Fundão,da Rua Carlos Ollig, da Rua Amazonas e da Travessa Maria Bileski, no Bairro Pinheiros. | Canalização dos Córregos Maria Clara e Fundão,da Rua Carlos Ollig, da Rua Amazonas e da Travessa Maria Bileski, no Bairro Pinheiros. |  | Seleção - Drenagem | Obra | MCID | SP | Apiaí | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 24469205.42 | 24469205.42 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121203 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Canalização dos Córregos Maria da Penha e Eldorado, no Município da Serra/ES. | Canalização dos Córregos Maria da Penha e Eldorado |  | Seleção - Drenagem | Obra | MCID | ES | Serra | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 27660241.53 | 27660241.53 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121204 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Canalização pluvial e tanque de detenção no Município de Caxias do Sul | Canalização pluvial e tanque de detenção |  | Seleção - Drenagem | Obra | MCID | RS | Caxias do Sul | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 15128240.21 | 15128240.21 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121205 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Complementação das Obras de Macrodrenagem do Rio Cambuí, com a execução do Trecho 04 - Final. | Complementação das Obras de Macrodrenagem do Rio Cambuí, com a execução do Trecho 04 - Final |  | Seleção - Drenagem | Obra | MCID | PR | Campo Largo | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 6094386.65 | 6094386.65 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121206 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Conclusao das obras de canalização do corrego do saracantan e implementaçao do sistema de microdrenagem das areas afetadas | Conclusão das obras de canalização do corrego do saracantan e implementação do sistema de microdrenagem das áreas afetadas |  | Seleção - Drenagem | Obra | MCID | SP | São Bernardo do Campo | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 39827444.66 | 39827444.66 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121207 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Construção da Bacia do Andorinhas | Construção da Bacia do Andorinhas |  | Seleção - Drenagem | Obra | MCID | MG | Pouso Alegre | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 18012470 | 18012470 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121208 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | CONSTRUÇÃO DE CANAIS E GALERIA EM ÁREAS DE RISCO NO MUNICÍPIO DE BARCARENA /PA. | CONSTRUÇÃO DE CANAIS E GALERIA EM ÁREAS DE RISCO |  | Seleção - Drenagem | Obra | MCID | PA | Barcarena | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 21205754.49 | 21205754.49 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121209 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Construção de Parque Urbanos e Fluviais e Dragagem de Sedimentos - Etapa 1 | Construção de Parque Urbanos e Fluviais e Dragagem de Sedimentos - Etapa 1 |  | Seleção - Drenagem | Obra | MCID | RJ | Belford Roxo | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 208222531.45 | 208222531.45 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121210 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE AMORTECIMENTO DE CHEIAS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO VALE DO SOL ETAPA 2 | CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE AMORTECIMENTO DE CHEIAS E CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO VALE DO SOL ETAPA 2 |  | Seleção - Drenagem | Obra | MCID | SP | Itapevi | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 158490496.32 | 158490496.32 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121211 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | CONTROLE DE INUNDAÇÕES E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DAS BACIAS DOS RIOS IGUAÇU-BOTAS E SARAPUÍ /PROJETO IGUAÇU ETAPA 1 | CONTROLE DE INUNDAÇÕES E RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DAS BACIAS DOS RIOS IGUAÇU-BOTAS E SARAPUÍ /PROJETO IGUAÇU ETAPA 1 |  | Seleção - Drenagem | Obra | MCID | RJ | Belford Roxo, Duque de Caxias, Mesquita, Nilópolis, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, São João de Meriti | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 160000000 | 160000000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121212 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Criação de um novo sistema com redes, canais e bacias de contenção que contenham as águas das chuvas para os corpos hídricos naturais na Área do Eduardo Gomes e Porto Poxim, São Cristóvão/Sergipe. | Criação de um novo sistema com redes, canais e bacias de contenção que contenham as águas das chuvas para os corpos hídricos naturais na Área do Eduardo Gomes e Porto Poxim |  | Seleção - Drenagem | Obra | MCID | SE | São Cristóvão | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 27835600 | 27835600 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121213 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Criação de um novo sistema com redes, canais e bacias de contenção que contenham as águas das chuvas para os corpos hídricos naturais na Área do Marcelo Déda, São Cristóvão/Sergipe. | Criação de um novo sistema com redes, canais e bacias de contenção que contenham as águas das chuvas para os corpos hídricos naturais na Área do Marcelo Déda |  | Seleção - Drenagem | Obra | MCID | SE | São Cristóvão | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 64750000 | 64750000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121214 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | DESASSOREAMENTO E OBRAS PARA CONTROLE DA VAZÃO NO CANAL DO RIACHINHO, AFLUENTE DO RIO PREGUIÇA, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO. | DESASSOREAMENTO E OBRAS PARA CONTROLE DA VAZÃO NO CANAL DO RIACHINHO, AFLUENTE DO RIO PREGUIÇA, DENTRO DO PERÍMETRO URBANO |  | Seleção - Drenagem | Obra | MCID | MA | Presidente Dutra | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 16132253 | 16132253 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121215 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Desassoreamento/Drenagem do Valão Boa Vista de Apiacá-ES | Desassoreamento/Drenagem do Valão Boa Vista |  | Seleção - Drenagem | Obra | MCID | ES | Apiacá | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 5210000 | 5210000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121216 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | DRENAGEM DA REGIAO ABA MOTORS E ROTARY | DRENAGEM DA REGIAO ABA MOTORS E ROTARY |  | Seleção - Drenagem | Obra | MCID | SP | Embu das Artes | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 23923624.49 | 23923624.49 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121217 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Drenagem do Córrego Lavapés | Drenagem do Córrego Lavapés |  | Seleção - Drenagem | Obra | MCID | SP | Mogi das Cruzes | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 190000000 | 190000000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121218 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Drenagem e Manejo de Águas Pluviais de Maricá - Jardim Atlântico | Drenagem e Manejo de Águas Pluviais - Jardim Atlântico |  | Seleção - Drenagem | Obra | MCID | RJ | Maricá | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 17000000 | 17000000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121219 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Drenagem e Manejo de Águas Pluviais de Maricá (PDMAP-MARICÁ) - Itpeba | Drenagem e Manejo de Águas Pluviais (PDMAP-MARICÁ) - Itpeba |  | Seleção - Drenagem | Obra | MCID | RJ | Maricá | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 33000000 | 33000000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121220 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Drenagem junto a rua Aurelio Moesch e fundos da rua Bahia com a rua Erich Franz Anner, neste Município. | Drenagem junto a rua Aurelio Moesch e fundos da rua Bahia com a rua Erich Franz Anner |  | Seleção - Drenagem | Obra | MCID | RS | Encantado | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 18856750.14 | 18856750.14 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121221 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Drenagem no bairro Vila Prudêncio e Flexal I, Cariacica/ES | Drenagem no bairro Vila Prudêncio e Flexal I |  | Seleção - Drenagem | Obra | MCID | ES | Cariacica | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 21179903 | 21179903 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121222 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Drenagem para controle de erosões - encostas do fundo de vale do rio São João, na Rua Belo Horizonte no Município de Ponta Porã MS | Drenagem para controle de erosões - encostas do fundo de vale do rio São João, na Rua Belo Horizonte |  | Seleção - Drenagem | Obra | MCID | MS | Ponta Porã | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 25497539.27 | 25497539.27 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121223 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | DRENAGEM PLUVIAL DO BAIRRO RECREIO e PANORAMA | DRENAGEM PLUVIAL DO BAIRRO RECREIO e PANORAMA |  | Seleção - Drenagem | Obra | MCID | BA | Vitória da Conquista | 2025-01-01 | 2027-11-29 | 1 Empreendimento concluído | 4727639.3 | 4727639.3 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121224 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Drenagem Urbana - Jardim Maravilha - Etapa 1 | Drenagem Urbana - Jardim Maravilha - Etapa 1 |  | Seleção - Drenagem | Obra | MCID | RJ | Rio de janeiro | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 340000000 | 340000000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121225 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | DRENAGEM URBANA DO CANAL 40 HORAS | DRENAGEM URBANA DO CANAL 40 HORAS |  | Seleção - Drenagem | Obra | MCID | PA | Ananindeua | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 68896497 | 68896497 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121226 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | DRENAGEM URBANA DO CANAL DO IGARAPÉ ARIRI | DRENAGEM URBANA DO CANAL DO IGARAPÉ ARIRI |  | Seleção - Drenagem | Obra | MCID | PA | Ananindeua | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 90950267.11 | 90950267.11 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121227 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Drenagem urbana do entorno e do Canal do Rio Granjeiro no Municipio de Crato/CE | Drenagem urbana do entorno e do Canal do Rio Granjeiro |  | Seleção - Drenagem | Obra | MCID | CE | Crato | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 28644941 | 28644941 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121228 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Drenagem Urbana Sustentável e de Manejo de Águas Pluviais no Bairro Kennedy, no Município de Caruaru /PE. | Drenagem Urbana Sustentável e de Manejo de Águas Pluviais no Bairro Kennedy |  | Seleção - Drenagem | Obra | MCID | PE | Caruaru | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 34247360.52 | 34247360.52 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121229 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Drenagem Urbana Sustentável e de Manejo de Águas Pluviais no Bairro Severino Afonso, no Município de Caruaru /PE. | Drenagem Urbana Sustentável e de Manejo de Águas Pluviais no Bairro Severino Afonso |  | Seleção - Drenagem | Obra | MCID | PE | Caruaru | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 35543856.28 | 35543856.28 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121230 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Elaboração de projeto - Barragem Correntes para mitigação de enchentes na bacia hidrográfica do rio Mundaú. | Elaboração de projeto - Barragem Correntes para mitigação de enchentes na bacia hidrográfica do rio Mundaú. |  | Seleção - Drenagem | Estudo / Projeto / Plano | MCID | PE | Correntes | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 16650000 | 16650000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121231 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Elaboração de projeto - Canalização de um trecho do córrego da Canjica, Distrito de Terra Preta | Elaboração de projeto - Canalização de um trecho do córrego da Canjica, Distrito de Terra Preta |  | Seleção - Drenagem | Estudo / Projeto / Plano | MCID | SP | Mairiporã | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 391402.0695 | 391402.0695 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121234 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Elaboração de projeto - Drenagem e Canalização do Córrego Lavapés | Elaboração de projeto - Drenagem e Canalização do Córrego Lavapés |  | Seleção - Drenagem | Estudo / Projeto / Plano | MCID | SP | Itararé | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 155206.9685 | 155206.9685 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121235 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Elaboração de Projetos e Execução de Obras de melhoria da Infraestrutura de Drenagem Urbana, na cidade de Santa Maria-RS. | Elaboração de Projetos e Execução de Obras de melhoria da Infraestrutura de Drenagem Urbana |  | Seleção - Drenagem | Estudo / Projeto / Plano | MCID | RS | Santa Maria | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 8570000 | 8570000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121237 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | ESTUDOS TAQUARI - ANTAS E BAIXO JACUÍ | ESTUDOS TAQUARI - ANTAS E BAIXO JACUÍ |  | Seleção - Drenagem | Estudo / Projeto / Plano | MCID | RS | Arroio do Meio, Colinas, Cruzeiro do Sul, Encantado, Estrela, Lajeado, Muçum, Roca Sales, Santa Tereza, Taquari, Venâncio Aires | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 16158258 | 16158258 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121238 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Execução da Barragem de Jusante do rio das Pombas - Pouso Redondo/SC | Execução da Barragem de Jusante do rio das Pombas |  | Seleção - Drenagem | Obra | MCID | SC | Pouso Redondo | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 60219902.48 | 60219902.48 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121239 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Execução da Barragem de Montante do rio das Pombas - Pouso Redondo/SC | Execução da Barragem de Montante do rio das Pombas |  | Seleção - Drenagem | Obra | MCID | SC | Pouso Redondo | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 69724245 | 69724245 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121240 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Execução da Etapa 1 do Sistema Integrado de Drenagem da Sub-Bacia PD02, zona sudeste de Teresina-PI. | Execução da Etapa 1 do Sistema Integrado de Drenagem da Sub-Bacia PD02, zona sudeste |  | Seleção - Drenagem | Obra | MCID | PI | Teresina | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 46791470.29 | 46791470.29 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121241 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Execução das sub bacias 7 e 9 do Sistema Integrado de Drenagem da Bacia PD07 no Bairro Vale do Gavião, zona leste de Teresina /PI. | Execução das sub bacias 7 e 9 do Sistema Integrado de Drenagem da Bacia PD07 no Bairro Vale do Gavião, zona leste |  | Seleção - Drenagem | Obra | MCID | PI | Teresina | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 189694988.94 | 189694988.94 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121242 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Execução de barragem no rio Itajaí-Mirim no Município de Botuverá/SC. | Execução de barragem no rio Itajaí-Mirim |  | Seleção - Drenagem | Obra | MCID | SC | Botuverá | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 155203083.1 | 155203083.1 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121243 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Execução de Drenagem Pluvial na Avenida Cristino Côrtes em Barra do Garças. | Execução de Drenagem Pluvial na Avenida Cristino Côrtes |  | Seleção - Drenagem | Obra | MCID | MT | Barra do Garças | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 16170000 | 16170000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121244 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Execução de Macrodrenagem em Diversos municípios da Bahia | Execução de Macrodrenagem |  | Seleção - Drenagem | Obra | MCID | BA | Ilhéus, Ipiaú, Itororó, Ubaíra | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 81112884.08 | 81112884.08 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121245 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | EXECUÇÃO DE MACRODRENAGEM NA AVENIDA SANTA CLARA E ADJACÊNCIAS, BAIRRO ANGELO ARLINDO VILLASCHI NO MUNICÍPIO VIANA/ES. | EXECUÇÃO DE MACRODRENAGEM NA AVENIDA SANTA CLARA E ADJACÊNCIAS, BAIRRO ANGELO ARLINDO VILLASCHI |  | Seleção - Drenagem | Obra | MCID | ES | Viana | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 29932091.73 | 29932091.73 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121246 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Execução De Macrodrenagem no bairro de Santa Terezinha, Municipio de São Gonçalo do Amarante/RN. | Execução De Macrodrenagem no bairro de Santa Terezinha |  | Seleção - Drenagem | Obra | MCID | RN | São Gonçalo do Amarante | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 5381176.98 | 5381176.98 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121247 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Execução de Muro de Proteção em Trecho do Córrego Caeté - Localizado na Avenida Doutor João Pinheiro. | Execução de Muro de Proteção em Trecho do Córrego Caeté - Localizado na Avenida Doutor João Pinheiro. |  | Seleção - Drenagem | Obra | MCID | MG | Caeté | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 12540153.45 | 12540153.45 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121248 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Execução de obra de drenagem urbana na bacia do Córrego Andrezinho em Pirassununga/SP | Execução de obra de drenagem urbana na bacia do Córrego Andrezinho |  | Seleção - Drenagem | Obra | MCID | SP | Pirassununga | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 21599505.33 | 21599505.33 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121249 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Execução de obra de Macrodrenagem de Canal para o Rio Gongoji no Município de Dário Meira - Bahia. | Execução de obra de Macrodrenagem de Canal para o Rio Gongoji |  | Seleção - Drenagem | Obra | MCID | BA | Dário Meira | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 19115210.65 | 19115210.65 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121250 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Execução de obras de canalização do Córrego Ourives. | Execução de obras de canalização do Córrego Ourives |  | Seleção - Drenagem | Obra | MCID | SP | São Bernardo do Campo | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 65113822.9 | 65113822.9 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121251 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Execução de obras de canalização do Ribeirão dos Couros, Sistema de Polder (Reservatório e Elevatória de Águas Pluviais) e sistema de microdrenagem. | Execução de obras de canalização do Ribeirão dos Couros, Sistema de Polder (Reservatório e Elevatória de Águas Pluviais) e sistema de microdrenagem. |  | Seleção - Drenagem | Obra | MCID | SP | São Bernardo do Campo | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 22940131.13 | 22940131.13 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121252 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM DE SÃO MATEUS DO SUL. | EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM |  | Seleção - Drenagem | Obra | MCID | PR | São Mateus do Sul | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 24384500 | 24384500 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121253 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Execução de obras de drenagem pluvial na bacia do salgado, incluindo reservatório de amortecimento de cheias e dispositivos de drenagem. | Execução de obras de drenagem pluvial na bacia do salgado, incluindo reservatório de amortecimento de cheias e dispositivos de drenagem |  | Seleção - Drenagem | Obra | MCID | MG | Resplendor | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 6494000 | 6494000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121254 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM PLUVIAL NO BAIRRO JOÃO RICARDO, INCLUINDO BACIAS DE CONTENÇÃO DE SEDIMENTOS E DISPOSITIVOS DE DRENAGEM. | EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM PLUVIAL NO BAIRRO JOÃO RICARDO, INCLUINDO BACIAS DE CONTENÇÃO DE SEDIMENTOS E DISPOSITIVOS DE DRENAGEM |  | Seleção - Drenagem | Obra | MCID | MG | Resplendor | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 3900000 | 3900000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121255 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Execução de obras de drenagem, pavimentação e sinalização viária em ruas do bairro Neves, Município de São Gonçalo - RJ. | Execução de obras de drenagem, pavimentação e sinalização viária em ruas do bairro Neves |  | Seleção - Drenagem | Obra | MCID | RJ | São Gonçalo | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 155942870.3 | 155942870.3 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121256 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | EXECUÇÃO DE OBRAS DE MACRODRENAGEM NAS BACIAS DO CÓRREGO IPIRANGA, HUMAITÁ E SÃO PEDRO | EXECUÇÃO DE OBRAS DE MACRODRENAGEM NAS BACIAS DO CÓRREGO IPIRANGA, HUMAITÁ E SÃO PEDRO |  | Seleção - Drenagem | Obra | MCID | MG | Juiz de Fora | 2025-01-01 | 2030-10-07 | 1 Empreendimento concluído | 356488224.54 | 356488224.54 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121257 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Execução de projeto de controle de cheias na bacia do Rio Quitandinha - Etapa 1 | Execução de projeto de controle de cheias na bacia do Rio Quitandinha - Etapa 1 |  | Seleção - Drenagem | Obra | MCID | RJ | Petrópolis | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 100000000 | 100000000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121258 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | EXECUÇÃO DO SISTEMA DE MACRODRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS DA REGIÃO DE PORTO DE SANTANA EM CARIACICA - ES. | EXECUÇÃO DO SISTEMA DE MACRODRENAGEM E MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS DA REGIÃO DE PORTO DE SANTANA |  | Seleção - Drenagem | Obra | MCID | ES | Cariacica | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 44261482.1 | 44261482.1 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121259 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Execução dos Serviços de Drenagem na Avenida Sanhauá (em frente a CBTU) no bairro do Varadouro na cidade de João Pessoa/PB. | Execução dos Serviços de Drenagem na Avenida Sanhauá (em frente a CBTU) no bairro do Varadouro |  | Seleção - Drenagem | Obra | MCID | PB | João Pessoa | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 4575743.66 | 4575743.66 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121260 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Execução dos Serviços de Drenagem no Conjunto Esplanada, João Pessoa-PB | Execução dos Serviços de Drenagem no Conjunto Esplanada |  | Seleção - Drenagem | Obra | MCID | PB | João Pessoa | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 8213052.51 | 8213052.51 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121261 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Implantação de barragem de contenção de cheias no Rio dos Queimados, no Município de Concórdia, SC. | Implantação de barragem de contenção de cheias no Rio dos Queimados |  | Seleção - Drenagem | Obra | MCID | SC | Concórdia | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 7712672.23 | 7712672.23 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121262 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Implantação de canal extravasor do Lajeado Fabrício. | Implantação de canal extravasor do Lajeado Fabrício |  | Seleção - Drenagem | Obra | MCID | SC | Concórdia | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 2438867.72 | 2438867.72 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121263 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Implantação de Drenagem e urbanização no Igarapé Amaro, trecho entre BR-364 e Av. Ceará, em Rio Branco-AC | Implantação de Drenagem e urbanização no Igarapé Amaro, trecho entre BR-364 e Av. Ceará |  | Seleção - Drenagem | Obra | MCID | AC | Rio Branco | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 28590049.08 | 28590049.08 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121264 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Implantação de Macrodrenagem em Canasvieiras no Município de Florianópolis/SC | Implantação de Macrodrenagem em Canasvieiras |  | Seleção - Drenagem | Obra | MCID | SC | Florianópolis | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 19265291.37 | 19265291.37 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121265 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Implantação de melhorias na Bacia do Córrego Grande no Município de Florianópolis/SC | Implantação de melhorias na Bacia do Córrego Grande |  | Seleção - Drenagem | Obra | MCID | SC | Florianópolis | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 45159399.71 | 45159399.71 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121266 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE DRENAGEM URBANA NO MUNICÍPIO DE PRADO -BA | IMPLANTAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA DE DRENAGEM URBANA |  | Seleção - Drenagem | Obra | MCID | BA | Prado | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 29686150.62 | 29686150.62 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121267 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | IMPLANTAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE CONTENÇÃO DE CHEIAS E GALERIAS NA RUA DESEMBARGADOR WESTPHALEN, BACIA DO RIO BELÉM, NO MUNICÍPIO DE CURITIBA, PARANÁ. | IMPLANTAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE CONTENÇÃO DE CHEIAS E GALERIAS NA RUA DESEMBARGADOR WESTPHALEN, BACIA DO RIO BELÉM |  | Seleção - Drenagem | Obra | MCID | PR | Curitiba | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 208000000 | 208000000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121268 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Implantação do Saneamento Integrado do Bairro Santa Luzia - Etapa 1 | Implantação do Saneamento Integrado do Bairro Santa Luzia - Etapa 1 |  | Seleção - Drenagem | Obra | MCID | DF | Brasília | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 38465343.54 | 38465343.54 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121269 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Implantação do Sistema de Drenagem Integrada dos Bairros Parque Piauí e São José, no Município de Parnaíba/PI. | Implantação do Sistema de Drenagem Integrada dos Bairros Parque Piauí e São José |  | Seleção - Drenagem | Obra | MCID | PI | Parnaíba | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 99714442.55 | 99714442.55 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121270 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS DO SETOR HABITACIONAL ARNIQUEIRA - ETAPA 1 | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM PLUVIAL, PAVIMENTAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS DO SETOR HABITACIONAL ARNIQUEIRA - ETAPA 1 |  | Seleção - Drenagem | Obra | MCID | DF | Brasília | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 286846108.19 | 286846108.19 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121271 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Implementação de sistemas de macrodrenagem em áreas estratégicas do município | Implementação de sistemas de macrodrenagem em áreas estratégicas do município |  | Seleção - Drenagem | Obra | MCID | BA | Salvador | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 250753351.13 | 250753351.13 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121273 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Infraestrutura dos Canais da Avenida Coelho e Campos e Rua Dom Quirino e Redimensionamento da Travessia do Canal da Avenida Airton Teles sob a Avenida Simeão Sobral, Bairros Santo Antonio e Industrial, Aracaju/SE. | Infraestrutura dos Canais da Avenida Coelho e Campos e Rua Dom Quirino e Redimensionamento da Travessia do Canal da Avenida Airton Teles sob a Avenida Simeão Sobral, Bairros Santo Antonio e Industrial |  | Seleção - Drenagem | Obra | MCID | SE | Aracaju | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 34104411.62 | 34104411.62 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121274 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | INTERVENÇÃO DO ARROIO REGALADO /PARTE 2 | INTERVENÇÃO DO ARROIO REGALADO /PARTE 2 |  | Seleção - Drenagem | Obra | MCID | RS | Alegrete | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 30032796.07 | 30032796.07 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121275 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Intervenções em Arroios Municipais - Macrodrenagem Urbana | Intervenções em Arroios Municipais - Macrodrenagem Urbana |  | Seleção - Drenagem | Obra | MCID | RS | Santo Antônio da Patrulha | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 23374188.15 | 23374188.15 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121276 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | INTERVENÇÕES PARA CONTROLE DE CHEIAS NA BACIA DO RIO BELEM, SUB BACIA DO RIO ÁGUA VERDE, NO MUNICÍPIO DE CURITIBA, PARANÁ. | INTERVENÇÕES PARA CONTROLE DE CHEIAS NA BACIA DO RIO BELEM, SUB BACIA DO RIO ÁGUA VERDE |  | Seleção - Drenagem | Obra | MCID | PR | Curitiba | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 314500000 | 314500000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121277 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Macrodrenagem da Área Central e Desassoreamento do Rio Içara - Município de Içara/SC | Macrodrenagem da Área Central e Desassoreamento do Rio Içara |  | Seleção - Drenagem | Obra | MCID | SC | Içara | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 27984798.9 | 27984798.9 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121278 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Macrodrenagem da Avenida Bernardo Sayão, e | Macrodrenagem da Avenida Bernardo Sayão |  | Seleção - Drenagem | Obra | MCID | PA | Belém | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 192783957.84 | 192783957.84 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121279 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Macrodrenagem da Bacia do Arroio Aliança no Município de Caxias do Sul | Macrodrenagem da Bacia do Arroio Aliança |  | Seleção - Drenagem | Obra | MCID | RS | Caxias do Sul | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 57687460.9 | 57687460.9 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121280 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | MACRODRENAGEM DA BACIA DO RIO DOS PORCOS EM CRICIÚMA/SC | MACRODRENAGEM DA BACIA DO RIO DOS PORCOS |  | Seleção - Drenagem | Obra | MCID | SC | Criciúma | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 2277058.81 | 2277058.81 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121281 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Macrodrenagem das Rua Santa Efigênia, Heinrich Hosang, Maceió e Engenheiro Udo Deeke. | Macrodrenagem das Rua Santa Efigênia, Heinrich Hosang, Maceió e Engenheiro Udo Deeke |  | Seleção - Drenagem | Obra | MCID | SC | Blumenau | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 33606718.32 | 33606718.32 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121282 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS BACIA DO RIACHO CAMUXINGA, SANTANA DO IPANEMA - AL | MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS BACIA DO RIACHO CAMUXINGA |  | Seleção - Drenagem | Obra | MCID | AL | Santana do Ipanema | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 42786200 | 42786200 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121283 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Manejo de águas pluviais na bacia hidrográfica do Rio Acari nos bairros de Vigário Geral, Jardim América, Parque Colúmbia, Irajá e Acari - Etapa 1 | Manejo de águas pluviais na bacia hidrográfica do Rio Acari nos bairros de Vigário Geral, Jardim América, Parque Colúmbia, Irajá e Acari - Etapa 1 |  | Seleção - Drenagem | Obra | MCID | RJ | Rio de janeiro | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 350000000 | 350000000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121284 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS NO MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ - ETAPA 1 | MANEJO DE ÁGUAS PLUVIAIS NO MUNICÍPIO DE ALMIRANTE TAMANDARÉ - ETAPA 1 |  | Seleção - Drenagem | Obra | MCID | PR | Almirante Tamandaré | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 154161698.98 | 154161698.98 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121285 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Melhoramento fluvial do Rio Itajaí-Mirim e Canal Retificado | Melhoramento fluvial do Rio Itajaí-Mirim e Canal Retificado |  | Seleção - Drenagem | Obra | MCID | SC | Itajaí | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 114118562.8 | 114118562.8 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121286 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Melhorias fluviais ao longo do Baixo Vale da Bacia do Itajaí, entre as cidades de Ilhota, Itajaí e Navegantes - Etapa 1 | Melhorias fluviais ao longo do Baixo Vale da Bacia do Itajaí - Etapa 1 |  | Seleção - Drenagem | Obra | MCID | SC | Ilhota, Itajaí, Navegantes | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 138197092.4 | 138197092.4 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121287 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Melhorias no sistema de proteção - Polders 1 e 2 - ampliação das EBAP e galerias de macrodrenagem | Melhorias no sistema de proteção - Polders 1 e 2 - ampliação das EBAP e galerias de macrodrenagem |  | Seleção - Drenagem | Obra | MCID | RS | Porto Alegre | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 113235059 | 113235059 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121288 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Melhorias no sistema de proteção - Polders 12, 13, 14, 15 e 16 - Ampliação das EBAP | Melhorias no sistema de proteção - Polders 12, 13, 14, 15 e 16 - Ampliação das EBAP |  | Seleção - Drenagem | Obra | MCID | RS | Porto Alegre | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 155650000 | 155650000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121289 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Obra de drenagem do Bairro Maria das Graças, Colatina-ES. | Obra de drenagem do Bairro Maria das Graças |  | Seleção - Drenagem | Obra | MCID | ES | Colatina | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 4052033.45 | 4052033.45 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121290 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Obra de macrodrenagem trecho a jusante da bacia do rio Jaguarão | Obra de macrodrenagem trecho a jusante da bacia do rio Jaguarão |  | Seleção - Drenagem | Obra | MCID | SC | Joinville | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 205991400 | 205991400 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121291 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Obras de Canalização do Canal da SANBRA - Etapa 1 | Obras de Canalização do Canal da SANBRA - Etapa 1 |  | Seleção - Drenagem | Obra | MCID | PE | Recife | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 23719918.73 | 23719918.73 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121292 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | OBRAS DE CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO VIELA FORTALEZA. | OBRAS DE CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO VIELA FORTALEZA |  | Seleção - Drenagem | Obra | MCID | SP | Diadema | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 17473116.43 | 17473116.43 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121293 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Obras de construção do reservatório de amortecimento de picos e detenção de cheias no Parque da Juventude Ana Brandão | Obras de construção do reservatório de amortecimento de picos e detenção de cheias no Parque da Juventude Ana Brandão |  | Seleção - Drenagem | Obra | MCID | SP | Santo André | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 378946885.23 | 378946885.23 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121294 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Obras de Drenagem urbana complementares - Revitalização do Arroio José Joaquim | Obras de Drenagem urbana complementares - Revitalização do Arroio José Joaquim |  | Seleção - Drenagem | Obra | MCID | RS | Sapucaia do Sul | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 29416143.24 | 29416143.24 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121295 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Obras de Macrodrenagem no Canal do Beirol - Etapa 1 | Obras de Macrodrenagem no Canal do Beirol - Etapa 1 |  | Seleção - Drenagem | Obra | MCID | AP | Macapá | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 100000000 | 100000000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121296 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Obras de melhoria da infraestrutura de drenagem urbana, com a construção de um reservatório"R2" na cidade de São João da Boa Vista/SP. | Obras de melhoria da infraestrutura de drenagem urbana, com a construção de um reservatório"R2" |  | Seleção - Drenagem | Obra | MCID | SP | São João da Boa Vista | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 14857369.92 | 14857369.92 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121297 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Obras de melhoria da infraestrutura de drenagem urbana, na cidade de São João da Boa Vista/SP. | Obras de melhoria da infraestrutura de drenagem urbana |  | Seleção - Drenagem | Obra | MCID | SP | São João da Boa Vista | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 43328138.65 | 43328138.65 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121298 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Obras de melhoria da infraestrutura de drenagem urbana, visando a redução do risco de alagamentos, enchentes e inundações urbanas e ribeirinhas | Obras de melhoria da infraestrutura de drenagem urbana, visando a redução do risco de alagamentos, enchentes e inundações urbanas e ribeirinhas |  | Seleção - Drenagem | Obra | MCID | SP | Jandira | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 22837560.55 | 22837560.55 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121299 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Obras de melhoria da infraestrutura urbana, visando a redução do risco de alagamentos, enchentes e inundações urbanas e ribeirinhas | Obras de melhoria da infraestrutura urbana, visando a redução do risco de alagamentos, enchentes e inundações urbanas e ribeirinhas |  | Seleção - Drenagem | Obra | MCID | SP | Jandira | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 4851839.38 | 4851839.38 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121300 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Obras de melhoria de Infraestrutura de drenagem Urbana, visando a redução de alagamentos e inundações. | Obras de melhoria de Infraestrutura de drenagem Urbana, visando a redução de alagamentos e inundações |  | Seleção - Drenagem | Obra | MCID | AL | Pilar | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 10220608.98 | 10220608.98 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121301 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Obras de Requalificação e Urbanização do Canal da Mauricéia - RECIFE/PE | Obras de Requalificação e Urbanização do Canal da Mauricéia |  | Seleção - Drenagem | Obra | MCID | PE | Recife | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 40000000 | 40000000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121302 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Obras de Requalificação e Urbanização do Canal do GUARULHOS- Recife/PE. | Obras de Requalificação e Urbanização do Canal do GUARULHOS |  | Seleção - Drenagem | Obra | MCID | PE | Recife | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 30000000 | 30000000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121303 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Parque Alagável do Padre Palhano | Parque Alagável do Padre Palhano |  | Seleção - Drenagem | Obra | MCID | CE | Sobral | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 8982720.42 | 8982720.42 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121304 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Parque Fluvial Linear da Avenida Barão do Rio Branco | Parque Fluvial Linear da Avenida Barão do Rio Branco |  | Seleção - Drenagem | Obra | MCID | RJ | Petrópolis | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 17788120.45 | 17788120.45 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121305 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | PARQUE LINEAR - RIBEIRÃO DA ONÇA | PARQUE LINEAR - RIBEIRÃO DA ONÇA |  | Seleção - Drenagem | Obra | MCID | MG | Belo Horizonte | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 293317816.52 | 293317816.52 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121306 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | PPROJETO DE CANALIZAÇÃO DE TRECHO DO RIBEIRÃO DOS COUROS | PPROJETO DE CANALIZAÇÃO DE TRECHO DO RIBEIRÃO DOS COUROS |  | Seleção - Drenagem | Estudo / Projeto / Plano | MCID | SP | Diadema | 2025-01-01 | 2026-12-24 | 1 Empreendimento concluído | 2979679.71 | 2979679.71 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121307 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Prevenção a Desastres: Projeto de Drenagem Urbana. | Prevenção a Desastres: Projeto de Drenagem Urbana |  | Seleção - Drenagem | Estudo / Projeto / Plano | MCID | PA | Redenção | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 517161.678 | 517161.678 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121308 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Prevenção de desastres: Drenagem - Macrodrenagem Canta Galo | Prevenção de desastres: Drenagem - Macrodrenagem Canta Galo |  | Seleção - Drenagem | Obra | MCID | SC | Rio do Sul | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 4419827.7 | 4419827.7 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121309 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Programa de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais de Maricá - BARROCO | Programa de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais - BARROCO |  | Seleção - Drenagem | Obra | MCID | RJ | Maricá | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 67000000 | 67000000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121310 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | PROJETO - PAC DRENAGEM 2 | PROJETO - PAC DRENAGEM 2 |  | Seleção - Drenagem | Estudo / Projeto / Plano | MCID | SC | Blumenau | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 5415000 | 5415000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121311 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Projeto da barragem Canhotinho para mitigação de enchentes na bacia hidrográfica do rio Mundaú, no município de Canhotinho-PE. | Projeto da barragem Canhotinho para mitigação de enchentes na bacia hidrográfica do rio Mundaú |  | Seleção - Drenagem | Estudo / Projeto / Plano | MCID | PE | Canhotinho | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 12615000 | 12615000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121312 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Projeto da barragem Ipanema II na bacia hidrográfica do rio Ipanema, Municipío de Águas Belas-PE | Projeto da barragem Ipanema II na bacia hidrográfica do rio Ipanema |  | Seleção - Drenagem | Estudo / Projeto / Plano | MCID | PE | Águas Belas | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 12200000 | 12200000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121313 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | PROJETO DE BACIA DE DETENÇÃO NA REGIÃO CENTRAL | PROJETO DE BACIA DE DETENÇÃO NA REGIÃO CENTRAL |  | Seleção - Drenagem | Estudo / Projeto / Plano | MCID | MG | Vespasiano | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 866334.0615 | 866334.0615 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121314 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Projeto de Bacias de Detenção de Cheias 07B e 07C - Sub-Bacia Hidrográfica o Córrego Riacho das Pedras | Projeto de Bacias de Detenção de Cheias 07B e 07C - Sub-Bacia Hidrográfica o Córrego Riacho das Pedras |  | Seleção - Drenagem | Estudo / Projeto / Plano | MCID | MG | Contagem | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 4763500 | 4763500 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121315 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Projeto de Bacias de Detenção nos córregos da Barroca Funda, Varga e Vista Alegre. | Projeto de Bacias de Detenção nos córregos da Barroca Funda, Varga e Vista Alegre |  | Seleção - Drenagem | Estudo / Projeto / Plano | MCID | SP | Limeira | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 100000 | 100000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121316 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Projeto de Canal de água pluvial nas regiões da Gameleira e no bairro do Retiro, no município de Bezerros | Projeto de Canal de água pluvial nas regiões da Gameleira e no bairro do Retiro |  | Seleção - Drenagem | Estudo / Projeto / Plano | MCID | PE | Bezerros | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 124894.8475 | 124894.8475 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121317 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Projeto de Contenção do canal do Jandiá | Projeto de Contenção do canal do Jandiá |  | Seleção - Drenagem | Estudo / Projeto / Plano | MCID | AP | Macapá | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 17500000 | 17500000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121318 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | PROJETO DE CONTROLE DE CHEIAS NA BACIA DO RIO BELEM E NAS CALHAS DOS RIOS BELÉM, SERRARIA, ÁGUA VERDE, PILARZINHO E VILA GUAIRA | PROJETO DE CONTROLE DE CHEIAS NA BACIA DO RIO BELEM E NAS CALHAS DOS RIOS BELÉM, SERRARIA, ÁGUA VERDE, PILARZINHO E VILA GUAIRA |  | Seleção - Drenagem | Estudo / Projeto / Plano | MCID | PR | Curitiba | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 22840000 | 22840000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121320 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Projeto de Dreangem do Igarapé entre as ruas José L. Alves e Av. Tiradentes, TEFÉ (AM) | Projeto de Dreangem do Igarapé entre as ruas José L. Alves e Av. Tiradentes |  | Seleção - Drenagem | Estudo / Projeto / Plano | MCID | AM | Tefé | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 2097763.024 | 2097763.024 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121321 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | PROJETO DE DRENAGEM BACIA BAIRRO VÁRZEA | PROJETO DE DRENAGEM BACIA BAIRRO VÁRZEA |  | Seleção - Drenagem | Estudo / Projeto / Plano | MCID | RS | Santa Cruz do Sul | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 8000000 | 8000000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121322 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | PROJETO DE DRENAGEM BACIA DO BAIRRO CENTRO E BAIRRO SANTO INÁCIO | PROJETO DE DRENAGEM BACIA DO BAIRRO CENTRO E BAIRRO SANTO INÁCIO |  | Seleção - Drenagem | Estudo / Projeto / Plano | MCID | RS | Santa Cruz do Sul | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 5050000 | 5050000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121323 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | PROJETO DE DRENAGEM DA AVENIDA EXISTENTE NO BAIRRO MORRO ALTO | PROJETO DE DRENAGEM DA AVENIDA EXISTENTE NO BAIRRO MORRO ALTO |  | Seleção - Drenagem | Estudo / Projeto / Plano | MCID | MG | Vespasiano | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 788805.3165 | 788805.3165 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121326 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | PROJETO DE DRENAGEM DAS RUAS DO JARDIM DO COLEGIO | PROJETO DE DRENAGEM DAS RUAS DO JARDIM DO COLEGIO |  | Seleção - Drenagem | Estudo / Projeto / Plano | MCID | SP | Embu das Artes | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 1314350.0845 | 1314350.0845 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121327 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | PROJETO DE DRENAGEM DE AGUA NO BAIRRO JOSÉ ROSENDO FREITE E CANAL DE DESVIO DAS ÁGUAS, NO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE ? CE. | PROJETO DE DRENAGEM DE AGUA NO BAIRRO JOSÉ ROSENDO FREITE E CANAL DE DESVIO DAS ÁGUAS |  | Seleção - Drenagem | Estudo / Projeto / Plano | MCID | CE | Tabuleiro do Norte | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 421164.4235 | 421164.4235 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121328 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Projeto de Drenagem do Igarapé da Serraria, entre a Rua Alvaro Lima, Rua 14 de maio, Rua Duque de Caxias e Travessa Fássia | Projeto de Drenagem do Igarapé da Serraria, entre a Rua Alvaro Lima, Rua 14 de maio, Rua Duque de Caxias e Travessa Fássia |  | Seleção - Drenagem | Estudo / Projeto / Plano | MCID | AM | Lábrea | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 989734.965 | 989734.965 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121329 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Projeto de Drenagem do Parque das Rosas com a utilização de soluções baseadas na natureza para o município de Maranguape/CE | Projeto de Drenagem do Parque das Rosas com a utilização de soluções baseadas na natureza |  | Seleção - Drenagem | Estudo / Projeto / Plano | MCID | CE | Maranguape | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 133227.418 | 133227.418 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121330 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Projeto de drenagem e de combate a alagamentos e enchentes nos bairros Parque Morumbi II e III e Jardim liberdade, no município de Foz do Iguaçu /PR. | Projeto de drenagem e de combate a alagamentos e enchentes nos bairros Parque Morumbi II e III e Jardim liberdade |  | Seleção - Drenagem | Estudo / Projeto / Plano | MCID | PR | Foz do Iguaçu | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 1841240.053 | 1841240.053 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121331 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Projeto de Drenagem e manejo de águas pluviais urbana do Município de Rio Branco do Sul. | Projeto de Drenagem e manejo de águas pluviais urbana |  | Seleção - Drenagem | Estudo / Projeto / Plano | MCID | PR | Rio Branco do Sul | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 3253350 | 3253350 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121332 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Projeto de Drenagem Fluvial do Arroio Padre Doutor. | Projeto de Drenagem Fluvial do Arroio Padre Doutor. |  | Seleção - Drenagem | Estudo / Projeto / Plano | MCID | RS | Capão do Leão | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 217717.5 | 217717.5 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121333 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Projeto de drenagem Igarapé Santo Agostinho | Projeto de drenagem Igarapé Santo Agostinho |  | Seleção - Drenagem | Estudo / Projeto / Plano | MCID | AM | Manaus | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 3162500 | 3162500 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121334 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | PROJETO DE DRENAGEM NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CAMACAN/BA | PROJETO DE DRENAGEM |  | Seleção - Drenagem | Estudo / Projeto / Plano | MCID | BA | Camacan | 2024-08-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 350341.715 | 350341.72 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121335 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Projeto de drenagem nas laterais do Rio na comunidade Luterana | Projeto de drenagem nas laterais do Rio na comunidade Luterana |  | Seleção - Drenagem | Estudo / Projeto / Plano | MCID | RS | Três Forquilhas | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 167115.0545 | 167115.0545 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121336 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Projeto de Drenagem no município de Quaraí-RS | PROJETO DE DRENAGEM |  | Seleção - Drenagem | Estudo / Projeto / Plano | MCID | RS | Quaraí | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 100000 | 100000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121337 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | PROJETO DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE MERITI/RJ - BAIRRO DE ÉDEN | PROJETO DE DRENAGEM - BAIRRO DE ÉDEN |  | Seleção - Drenagem | Estudo / Projeto / Plano | MCID | RJ | São João de Meriti | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 1216705.0665 | 1216705.0665 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121338 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | PROJETO DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DE MERITI/RJ - BAIRRO VILAR DOS TELES | PROJETO DE DRENAGEM - BAIRRO VILAR DOS TELES |  | Seleção - Drenagem | Estudo / Projeto / Plano | MCID | RJ | São João de Meriti | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 979718.209 | 979718.209 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121339 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | PROJETO DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DE URUARÁ/PA | PROJETO DE DRENAGEM |  | Seleção - Drenagem | Estudo / Projeto / Plano | MCID | PA | Uruará | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 750000 | 750000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121340 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | PROJETO DE DRENAGEM NO MUNICÍPIO DEJUAZEIRO-BA. | PROJETO DE DRENAGEM |  | Seleção - Drenagem | Estudo / Projeto / Plano | MCID | BA | Juazeiro | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 10477869.7605 | 10477869.7605 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121341 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Projeto de drenagem no núcleo urbano informal denominado Horto do Vino, do município de Nova Friburgo, RJ. | Projeto de drenagem no núcleo urbano informal denominado Horto do Vino |  | Seleção - Drenagem | Estudo / Projeto / Plano | MCID | RJ | Nova Friburgo | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 322558.7605 | 322558.7605 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121342 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | PROJETO DE DRENAGEM NOS BAIRROS JARDIM GLÓRIA, NOVA AÇAILÂNDIA E NOVO HORIZONTE. | PROJETO DE DRENAGEM NOS BAIRROS JARDIM GLÓRIA, NOVA AÇAILÂNDIA E NOVO HORIZONTE. |  | Seleção - Drenagem | Estudo / Projeto / Plano | MCID | MA | Açailândia | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 1097343.051 | 1097343.051 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121343 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Projeto de drenagem para prevenção de desastres naturais | Projeto de drenagem para prevenção de desastres naturais |  | Seleção - Drenagem | Estudo / Projeto / Plano | MCID | BA | Ibicaraí | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 100685 | 100685 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121344 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Projeto de Drenagem pluvial no município de Nova Ipixuna /PA | Projeto de Drenagem pluvial |  | Seleção - Drenagem | Estudo / Projeto / Plano | MCID | PA | Nova Ipixuna | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 500000 | 500000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121345 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | PROJETO DE DRENAGEM URBANA DO CANAL PORTELINHA E DNIT NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ /PA | PROJETO DE DRENAGEM URBANA DO CANAL PORTELINHA E DNIT |  | Seleção - Drenagem | Estudo / Projeto / Plano | MCID | PA | São Miguel do Guamá | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 1138490.069 | 1138490.069 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121346 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Projeto de Drenagem urbana do entorno do Canal do Riacho Matinha na Sede do Municipio do Crato- CE | Projeto de Drenagem urbana do entorno do Canal do Riacho Matinha |  | Seleção - Drenagem | Estudo / Projeto / Plano | MCID | CE | Crato | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 450900 | 450900 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121347 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Projeto de Drenagem Urbana do município de São Jerônimo (restauração de margem do Rio Jacuí | Projeto de Drenagem Urbana do município de São Jerônimo (restauração de margem do Rio Jacuí |  | Seleção - Drenagem | Estudo / Projeto / Plano | MCID | RS | São Jerônimo | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 300000 | 300000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121348 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Projeto de Drenagem Urbana do Parque Panorâmico com a utilização de soluções baseadas na natureza para o município de Maranguape/CE | Projeto de Drenagem Urbana do Parque Panorâmico com a utilização de soluções baseadas na natureza |  | Seleção - Drenagem | Estudo / Projeto / Plano | MCID | CE | Maranguape | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 332912.7365 | 332912.7365 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121349 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | PROJETO DE DRENAGEM URBANA EM DIVERSOS CANAIS NO MUNICÍPIO DE ITABUNA-BA. | PROJETO DE DRENAGEM URBANA EM DIVERSOS CANAIS |  | Seleção - Drenagem | Estudo / Projeto / Plano | MCID | BA | Itabuna | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 1583256 | 1583256 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121350 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Projeto de Drenagem urbana em Rolim de Moura/RO | Projeto de Drenagem urbana |  | Seleção - Drenagem | Estudo / Projeto / Plano | MCID | RO | Rolim de Moura | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 2761150 | 2761150 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121351 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Projeto de drenagem urbana no Bairro Maria Helena e Perimetral no Bairro Landi, no Município de Ribeirão das Neves. | Projeto de drenagem urbana no Bairro Maria Helena e Perimetral no Bairro Landi |  | Seleção - Drenagem | Estudo / Projeto / Plano | MCID | MG | Ribeirão das Neves | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 5846759.617 | 5846759.617 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121352 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Projeto de Drenagem Urbana no município de Ipatinga/MG | Projeto de Drenagem urbana |  | Seleção - Drenagem | Estudo / Projeto / Plano | MCID | MG | Ipatinga | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 8283999.7005 | 8283999.7005 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121353 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Projeto de Drenagem Urbana no município de Taboão da Serra | Projeto de Drenagem urbana |  | Seleção - Drenagem | Estudo / Projeto / Plano | MCID | SP | Taboão da Serra | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 1152250 | 1152250 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121354 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Projeto de Drenagem Urbana, Teresópolis - Friburgo. | Projeto de Drenagem urbana |  | Seleção - Drenagem | Estudo / Projeto / Plano | MCID | RJ | Teresópolis | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 819316.9 | 819316.9 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121355 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | PROJETO DE DRENAGEN DO IGARAPÉ ESPIRITO SANTO, EM COARÍ (AM) | PROJETO DE DRENAGEN DO IGARAPÉ ESPIRITO SANTO |  | Seleção - Drenagem | Estudo / Projeto / Plano | MCID | AM | Coari | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 2514929.4225 | 2514929.4225 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121356 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Projeto de drenagens e manejo de águas fluviais de São Miguel do Tocantins. | Projeto de drenagens e manejo de águas fluviais |  | Seleção - Drenagem | Estudo / Projeto / Plano | MCID | TO | São Miguel do Tocantins | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 2192575.1285 | 2192575.1285 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121357 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Projeto de drengaem urbana no município de Cacoal/RO | Projeto de drengaem urbana |  | Seleção - Drenagem | Estudo / Projeto / Plano | MCID | RO | Cacoal | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 2174583.7875 | 2174583.7875 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121358 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Projeto de execução de muros de arrimo na margem do Rio Paranhana nos bairros figueira e garibaldi | Projeto de execução de muros de arrimo na margem do Rio Paranhana nos bairros figueira e garibaldi |  | Seleção - Drenagem | Estudo / Projeto / Plano | MCID | RS | Igrejinha | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 194281.2875 | 194281.2875 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121360 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | PROJETO DE GALERIA PLUVIAL NA RUA EUSTÁQUIO ORMAZABAL NO MUNICÍPIO DE URUGUAIANA/RS | PROJETO DE GALERIA PLUVIAL NA RUA EUSTÁQUIO ORMAZABAL |  | Seleção - Drenagem | Estudo / Projeto / Plano | MCID | RS | Uruguaiana | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 1267649.447 | 1267649.447 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121361 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | PROJETO DE GALERIA PLUVIAL NO BAIRRO CIDADE ALEGRIA, NO MUNICÍPIO DE URUGUAIANA/RS | PROJETO DE GALERIA PLUVIAL NO BAIRRO CIDADE ALEGRIA |  | Seleção - Drenagem | Estudo / Projeto / Plano | MCID | RS | Uruguaiana | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 910725.0635 | 910725.0635 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121364 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | PROJETO DE MACRO DRENAGEM VILA ALVORADA CANAL AUXILIAR RUA NOSSA SENHORA APARECIDA | PROJETO DE MACRO DRENAGEM VILA ALVORADA CANAL AUXILIAR RUA NOSSA SENHORA APARECIDA |  | Seleção - Drenagem | Obra | MCID | SC | Imbituba | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 4087967.88 | 4087967.88 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121365 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Projeto de macrodrenagem da bacia do Córrego Ribeirão Caladão | Projeto de macrodrenagem da bacia do Córrego Ribeirão Caladão |  | Seleção - Drenagem | Estudo / Projeto / Plano | MCID | MG | Coronel Fabriciano | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 2874604.6865 | 2874604.6865 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121366 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Projeto de macrodrenagem da bacia do rio Mirandinha | Projeto de macrodrenagem da bacia do rio Mirandinha |  | Seleção - Drenagem | Estudo / Projeto / Plano | MCID | SC | Joinville | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 2250000 | 2250000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121367 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Projeto de Macrodrenagem em Doron - Saboeiro - Vale do Saboeiro | Projeto de Macrodrenagem em Doron - Saboeiro - Vale do Saboeiro |  | Seleção - Drenagem | Estudo / Projeto / Plano | MCID | BA | Salvador | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 826289.8805 | 826289.8805 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121368 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Projeto de Macrodrenagem na Bacia Hidrográfica do Arroio Dilúvio | Projeto de Macrodrenagem na Bacia Hidrográfica do Arroio Dilúvio |  | Seleção - Drenagem | Estudo / Projeto / Plano | MCID | RS | Porto Alegre | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 5799891.6 | 5799891.6 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121369 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Projeto de macrodrenagem no município de Taquari - RS | Projeto de macrodrenagem |  | Seleção - Drenagem | Estudo / Projeto / Plano | MCID | RS | Taquari | 2025-01-01 | 2026-03-31 | 1 Empreendimento concluído | 1000000 | 1000000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121370 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | PROJETO DE MACRODRENAGEM RIO CEREJA | PROJETO DE MACRODRENAGEM RIO CEREJA |  | Seleção - Drenagem | Estudo / Projeto / Plano | MCID | PA | Bragança | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 5547641.123 | 5547641.123 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121371 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Projeto de Medidas estruturais do Plano Diretor Municipal de Águas Pluviais-Fluviais, no município de Cariacica/ES. | Projeto de Medidas estruturais do Plano Diretor Municipal de Águas Pluviais-Fluviais |  | Seleção - Drenagem | Estudo / Projeto / Plano | MCID | ES | Cariacica | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 12364000 | 12364000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121372 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Projeto de Melhoria de Infraestrutura de drenagem Urbana | Projeto de Melhoria de Infraestrutura de drenagem Urbana |  | Seleção - Drenagem | Estudo / Projeto / Plano | MCID | BA | Ilhéus | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 5501511.533 | 5501511.533 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121373 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Projeto de Melhoria de Infraestrutura de drenagem Urbana no Município de Valença. | Projeto de Melhoria de Infraestrutura de drenagem Urbana |  | Seleção - Drenagem | Estudo / Projeto / Plano | MCID | BA | Valença | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 1665403.064 | 1665403.064 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121374 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | PROJETO DE PARQUE LINEAR ÀS MARGENS DO RIO SÃO MIGUEL, NO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DOS CAMPOS/AL | PROJETO DE PARQUE LINEAR ÀS MARGENS DO RIO SÃO MIGUE |  | Seleção - Drenagem | Estudo / Projeto / Plano | MCID | AL | São Miguel dos Campos | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 629704.198 | 629704.198 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121375 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Projeto de parque linear com renaturalização de um trecho do igarapé Luís Antônio (bacia do Rio Itapecuru) | Projeto de parque linear com renaturalização de um trecho do igarapé Luís Antônio (bacia do Rio Itapecuru) |  | Seleção - Drenagem | Estudo / Projeto / Plano | MCID | MA | ITAPECURU MIRIM | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 1000000 | 1000000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121376 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE ÁREAS NO MUNICÍPIO DE CORURIPE - AL | PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE ÁREAS |  | Seleção - Drenagem | Estudo / Projeto / Plano | MCID | AL | Coruripe | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 3819905.45 | 3819905.45 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121377 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Projeto de Prevenção a desastres naturais no Município de Jaru | Projeto de Prevenção a desastres naturais |  | Seleção - Drenagem | Estudo / Projeto / Plano | MCID | RO | Jaru | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 1000000 | 1000000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121378 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Projeto de Prevenção de Desastres Naturais - Inundações | Projeto de Prevenção de Desastres Naturais - Inundações |  | Seleção - Drenagem | Estudo / Projeto / Plano | MCID | RS | Rolante | 2025-01-01 | 2026-03-31 | 1 Empreendimento concluído | 647428.33 | 647428.33 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121379 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Projeto de Recuperação do Dique do Rio Igaraçu na cidade de Parnaíba-PI | Projeto de Recuperação do Dique do Rio Igaraçu |  | Seleção - Drenagem | Estudo / Projeto / Plano | MCID | PI | Parnaíba | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 1165685.205 | 1165685.205 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121380 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Projeto de redução dos riscos de inundação na bacia do rio Betim. | Projeto de redução dos riscos de inundação na bacia do rio Betim. |  | Seleção - Drenagem | Estudo / Projeto / Plano | MCID | MG | Betim | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 4605000 | 4605000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121381 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Projeto de Reestruturação, contenção no curso do rio Bitury no município de Belo Jardim/PE | Projeto de Reestruturação, contenção no curso do rio Bitury |  | Seleção - Drenagem | Estudo / Projeto / Plano | MCID | PE | Belo Jardim | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 1143025.932 | 1143025.932 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121382 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS LAGOAS DE DRENAGEM EXISTENTES NO BAIRRO DE JARDIM BRASIL | PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS LAGOAS DE DRENAGEM EXISTENTES NO BAIRRO DE JARDIM BRASIL |  | Seleção - Drenagem | Estudo / Projeto / Plano | MCID | PE | Olinda | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 3730787.5605 | 3730787.5605 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121383 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | PROJETO DE RESERVATÓRIO DE AMORTECIMENTO DE CHEIAS, REFORÇO DA GALERIA DE CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPITÃO JOÃO E DA REVITALIZAÇÃO DA MICRODRENAGEM DA REGIÃO CENTRAL EM MAUÁ - SP | PROJETO DE RESERVATÓRIO DE AMORTECIMENTO DE CHEIAS, REFORÇO DA GALERIA DE CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO CAPITÃO JOÃO E DA REVITALIZAÇÃO DA MICRODRENAGEM DA REGIÃO CENTRAL |  | Seleção - Drenagem | Estudo / Projeto / Plano | MCID | SP | Mauá | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 16856000 | 16856000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121384 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | PROJETO DE RESERVATÓRIO DE AMORTIZAÇÃO DE CHEIAS E CANALIZAÇÃO DE TRECHO DO RIO TAMANDUATEÍ NA CIDADE DE MAUÁ - SP | PROJETO DE RESERVATÓRIO DE AMORTIZAÇÃO DE CHEIAS E CANALIZAÇÃO DE TRECHO DO RIO TAMANDUATEÍ |  | Seleção - Drenagem | Estudo / Projeto / Plano | MCID | SP | Mauá | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 11700000 | 11700000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121385 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Projeto de Restauração da margem do Rio Taquari, localizada no entorno da Ruas dos Marinheiros, no Bairro Moinhos, no Município de Estrela - RS. | Projeto de Restauração da margem do Rio Taquari, localizada no entorno da Ruas dos Marinheiros, no Bairro Moinhos |  | Seleção - Drenagem | Estudo / Projeto / Plano | MCID | RS | Estrela | 2025-01-01 | 2026-09-30 | 1 Empreendimento concluído | 787500 | 787500 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121386 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Projeto de Revitalização e ampliação do Riacho das Porteiras no município de Petrolina-PE. | Projeto de Revitalização e ampliação do Riacho das Porteiras |  | Seleção - Drenagem | Estudo / Projeto / Plano | MCID | PE | Petrolina | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 2071442.5 | 2071442.5 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121387 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Projeto de Sistema de Drenagem Pluvial localizados em diversos Bairros no perímetro urbano do Município de Mossoró/RN. | Projeto de Sistema de Drenagem Pluvial |  | Seleção - Drenagem | Estudo / Projeto / Plano | MCID | RN | Mossoró | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 743100 | 743100 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121389 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Projeto do Canal do Paraíso, no Município de Santana-AP. | Projeto do Canal do Paraíso |  | Seleção - Drenagem | Estudo / Projeto / Plano | MCID | AP | Santana | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 3000000 | 3000000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121390 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Projeto executivo e obras da canalização do Ribeirão Itaquera. | Projeto executivo e obras da canalização do Ribeirão Itaquera. |  | Seleção - Drenagem | Estudo / Projeto / Plano | MCID | SP | São Paulo | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 8555552.473 | 8555552.473 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121391 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Projeto executivo e obras do reservatório do Córrego do Rio Verde. | Projeto executivo e obras do reservatório do Córrego do Rio Verde. |  | Seleção - Drenagem | Estudo / Projeto / Plano | MCID | SP | São Paulo | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 20083733.476 | 20083733.476 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121392 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Projeto executivo e obras do reservatório do Córrego Freitas | Projeto executivo e obras do reservatório do Córrego Freitas |  | Seleção - Drenagem | Obra | MCID | SP | São Paulo | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 156166647.37 | 156166647.37 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121393 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Projeto Verde Urbano e implementação de parque linear multifuncional - Rio Taquari. | Projeto Verde Urbano e implementação de parque linear multifuncional - Rio Taquari. |  | Seleção - Drenagem | Obra | MCID | RS | Estrela | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 17080777.89 | 17080777.89 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121394 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Projetos de drenagem e de combate a alagamentos e enchentes nos bairros Jardim Canadá e Parque Imperatriz II no Município de Foz do Iguaçu/PR. | Projetos de drenagem e de combate a alagamentos e enchentes nos bairros Jardim Canadá e Parque Imperatriz II |  | Seleção - Drenagem | Estudo / Projeto / Plano | MCID | PR | Foz do Iguaçu | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 3995987.0785 | 3995987.0785 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121395 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | PROLONGAMENTO DO CANAL AUXILIAR DO RIO CRICIÚMA - ETAPA 3 - Lote 2 | PROLONGAMENTO DO CANAL AUXILIAR DO RIO CRICIÚMA - ETAPA 3 - Lote 2 |  | Seleção - Drenagem | Obra | MCID | SC | Criciúma | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 18313102.84 | 18313102.84 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121396 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Readequação da Rede de Macro e Microdrenagem do Córrego Cadaval | Readequação da Rede de Macro e Microdrenagem do Córrego Cadaval |  | Seleção - Drenagem | Obra | MCID | SP | Carapicuíba | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 58547390.04 | 58547390.04 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121397 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM DOS LOTEAMENTOS JUNTTA PARK E DOM GERALDO E TRECHO DA RODOVIA DEP. WALTER VICENTE GOMES, BAIRRO JOAIA - TIJUCAS/SC | READEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM DOS LOTEAMENTOS JUNTTA PARK E DOM GERALDO E TRECHO DA RODOVIA DEP. WALTER VICENTE GOMES, BAIRRO JOAIA |  | Seleção - Drenagem | Obra | MCID | SC | Tijucas | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 5164650.23 | 5164650.23 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121398 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Realização de obras de drenagem urbana para prevenção de desastres naturais no Município de Canelinha/SC | Realização de obras de drenagem urbana para prevenção de desastres naturais |  | Seleção - Drenagem | Obra | MCID | SC | Canelinha | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 13923928.92 | 13923928.92 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121399 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Rebaixamento do leito fluvial do Rio Muriaé em trecho que impede o fluxo normal das águas, visando o controle de inundações à montante. | Rebaixamento do leito fluvial do Rio Muriaé em trecho que impede o fluxo normal das águas, visando o controle de inundações à montante. |  | Seleção - Drenagem | Obra | MCID | MG | Muriaé | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 11096100.39 | 11096100.39 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121400 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Recuperação e adequação de drenagens e manejo de águas fluviais em Campo Grande/MS /PRevenção a desastres no Fundo de Vale do Rio Anhanduizinho. | Recuperação e adequação de drenagens e manejo de águas fluviais / Prevenção a desastres no Fundo de Vale do Rio Anhanduizinho. |  | Seleção - Drenagem | Obra | MCID | MS | Campo Grande | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 150000000 | 150000000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121401 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | REQUALIFICAÇÃO DE CANAIS NO MUNICÍPIO DO JABOATÃO DOS GUARARAPES/PE | REQUALIFICAÇÃO DE CANAIS |  | Seleção - Drenagem | Obra | MCID | PE | Jaboatão dos Guararapes | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 73307100.19 | 73307100.19 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121402 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | REQUALIFICAÇÃO DO RIACHO DAS ALMAS NO MUNICÍPIO DE ITAPIPOCA/CE | REQUALIFICAÇÃO DO RIACHO DAS ALMAS |  | Seleção - Drenagem | Obra | MCID | CE | Itapipoca | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 157351028.6 | 157351028.6 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121403 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Requalificação e Ampliação do Sistema de Macrodrenagem Urbana - Canal dos Irmãos, no Município de Lauro de Freitas-Ba. | Requalificação e Ampliação do Sistema de Macrodrenagem Urbana - Canal dos Irmãos |  | Seleção - Drenagem | Obra | MCID | BA | Lauro de Freitas | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 61850196.63 | 61850196.63 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121404 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÃO DE CANAL DO RIO TRACUNHAÉM | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSTRUÇÃO DE CANAL DO RIO TRACUNHAÉM |  | Seleção - Drenagem | Obra | MCID | PE | Nazaré da Mata | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 3716543.81 | 3716543.81 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121405 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Sistema de Macrodrenagem Urbana das Bacias de Drenagem nº 23, 24 e 25 (bairros Fradinhos, Jucutuquara, Cruzamento, Ilha de Santa Maria, Nazareth e Monte Belo) | Sistema de Macrodrenagem Urbana das Bacias de Drenagem nº 23, 24 e 25 (bairros Fradinhos, Jucutuquara, Cruzamento, Ilha de Santa Maria, Nazareth e Monte Belo) |  | Seleção - Drenagem | Obra | MCID | ES | Vitória | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 236745521.22 | 236745521.22 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121406 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Sistema de prevenção contra enxurrada e alagamentos nos bairros Vila Isabel, Vila Rubens e Boa Vista, no município de Itajubá, MG | Sistema de prevenção contra enxurrada e alagamentos nos bairros Vila Isabel, Vila Rubens e Boa Vista |  | Seleção - Drenagem | Obra | MCID | MG | Itajubá | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 36058756.31 | 36058756.31 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2318 | Gestão de Riscos e de Desastres | 13 | Ampliar Gestão de Riscos e Desastres | 121407 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Prevenção a Desastres: Contenção de Encostas e Drenagem | Sistemas de drenagem urbana e manejo de águas pluviais - Zona Sul | Sistemas de drenagem urbana e manejo de águas pluviais - Zona Sul |  | Seleção - Drenagem | Obra | MCID | RS | Bento Gonçalves | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 2292736.82 | 2292736.82 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31