## Sheet1
Cód. Programa | Enunciado do Programa | Cód. Objetivo Específico | Enunciado do Objetivo Específico | ID Governa | Eixo | Subeixo | Empreendimento | Nome de Divulgação | Descrição | Modalidade | Classificação | Órgão | UF | Municípios | Data de início | Data de conclusão | Meta | Valor total do empreendimento | Valor a executar no Novo PAC | Situação | Fase | Empreendimento paralisado? | Execução física (%) | Data de referência | Código da Ação Orçamentária | Plano Orçamentário -PO
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 111 | Adequar a capacidade portuária à demanda de cargas e passageiros existente e futura. | 121714 | Transporte Eficiente e Sustentável | Portos | TUP – Tecon Rio Grande - Modernização do Terminal de Contêineres, no Porto de Rio Grande/RS | TUP – Tecon Rio Grande - Modernização do Terminal de Contêineres, no Porto de Rio Grande/RS |  | TUP | Concesão/PPP - Obra | MPOR | RS | Rio Grande | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 100 % | 0 | 0 | Concedido | Concessão em andamento | Não | 0 | 2024-12-31
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 111 | Adequar a capacidade portuária à demanda de cargas e passageiros existente e futura. | 121715 | Transporte Eficiente e Sustentável | Portos | TUP - DP World Santos - Extensão de Cais e Projeto SEEDS, no Porto de Santos/SP | TUP - DP World Santos - Extensão de Cais e Projeto SEEDS, no Porto de Santos/SP |  | TUP | Concesão/PPP - Obra | MPOR | SP | Santos | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 100 % | 0 | 0 | Concedido | Concessão em andamento | Não | 0 | 2024-12-31
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 111 | Adequar a capacidade portuária à demanda de cargas e passageiros existente e futura. | 123642 | Transporte Eficiente e Sustentável | Portos | Novo Arrendamento - REC08 - Porto do Recife/PE | Novo Arrendamento - REC08 - Porto do Recife/PE |  | Novos Arrendamentos | Concessão / PPP - Estudos | MPOR | PE | Recife | 2020-12-01 | 2025-02-23 | 100 % | 50939895.22 | 0 | Em andamento | Em contratação | Não | 90 | 2024-12-31
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 111 | Adequar a capacidade portuária à demanda de cargas e passageiros existente e futura. | 123643 | Transporte Eficiente e Sustentável | Portos | Novo Arrendamento - ITG02 - Porto de Itaguaí/RJ | Novo Arrendamento - ITG02 - Porto de Itaguaí/RJ |  | Novos Arrendamentos | Concessão / PPP - Estudos | MPOR | RJ | Itaguaí | 2022-12-01 | 2025-05-02 | 100 % | 3580919000 | 159246000 | Em andamento | Em contratação | Não | 85 | 2024-12-31
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 111 | Adequar a capacidade portuária à demanda de cargas e passageiros existente e futura. | 123644 | Transporte Eficiente e Sustentável | Portos | Novo Arrendamento - POA26 - Porto de Porto Alegre/RS | Novo Arrendamento - POA26 - Porto de Porto Alegre/RS |  | Novos Arrendamentos | Concessão / PPP - Estudos | MPOR | RS | Porto Alegre | 2022-11-01 | 2028-12-31 | 100 % | 21133872.66 | 0 | Em andamento | Em licitação/Leilão | Sim | 60 | 2024-12-31
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 111 | Adequar a capacidade portuária à demanda de cargas e passageiros existente e futura. | 123645 | Transporte Eficiente e Sustentável | Portos | Novo Arrendamento - RIG10 - Porto de Rio Grande/RS | Novo Arrendamento - RIG10 - Porto de Rio Grande/RS |  | Novos Arrendamentos | Concessão / PPP - Estudos | MPOR | RS | Rio Grande | 2022-08-01 | 2025-04-01 | 100 % | 7752459.25 | 0 | Em andamento | Em contratação | Não | 90 | 2024-12-31
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 111 | Adequar a capacidade portuária à demanda de cargas e passageiros existente e futura. | 123646 | Transporte Eficiente e Sustentável | Portos | Novo Arrendamento - VDC29 - Porto de Vila do Conde/PA | Novo Arrendamento - VDC29 - Porto de Vila do Conde/PA |  | Novos Arrendamentos | Concessão / PPP - Estudos | MPOR | PA | Barcarena | 2023-02-01 | 2026-01-31 | 100 % | 908568000 | 58480000 | Em andamento | Estudos em validação | Não | 50 | 2024-12-31
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 111 | Adequar a capacidade portuária à demanda de cargas e passageiros existente e futura. | 123647 | Transporte Eficiente e Sustentável | Portos | Novo Arrendamento - MCP01 - Porto de Santana/AP | Novo Arrendamento - MCP01 - Porto de Santana/AP |  | Novos Arrendamentos | Concessão / PPP - Estudos | MPOR | AP | Santana | 2023-02-01 | 2026-05-02 | 100 % | 85668000 | 55964000 | Em andamento | Estudos em validação | Não | 40 | 2024-12-31
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 111 | Adequar a capacidade portuária à demanda de cargas e passageiros existente e futura. | 123648 | Transporte Eficiente e Sustentável | Portos | Novo Arrendamento - MCP03 - Porto de Santana/AP | Novo Arrendamento - MCP03 - Porto de Santana/AP |  | Novos Arrendamentos | Concessão / PPP - Estudos | MPOR | AP | Santana | 2021-10-01 | 2025-05-02 | 100 % | 88887000 | 55716000 | Em andamento | Em contratação | Não | 85 | 2024-12-31
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 111 | Adequar a capacidade portuária à demanda de cargas e passageiros existente e futura. | 123649 | Transporte Eficiente e Sustentável | Portos | Novo Arrendamento - MUC04 - Porto de Fortaleza/CE | Novo Arrendamento - MUC04 - Porto de Fortaleza/CE |  | Novos Arrendamentos | Concessão / PPP - Estudos | MPOR | CE | Fortaleza | 2023-03-01 | 2026-05-02 | 100 % | 360738000 | 140128000 | Em andamento | Estudos em validação | Não | 40 | 2024-12-31
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 111 | Adequar a capacidade portuária à demanda de cargas e passageiros existente e futura. | 123650 | Transporte Eficiente e Sustentável | Portos | TUP - APM Terminals SUAPE Ltda. | TUP - APM Terminals SUAPE Ltda. |  | TUP | Concesão/PPP - Obra | MPOR | PE | Ipojuca | 2025-01-01 | 2026-12-31 |  | 0 | 0 | Concedido | Concessão em andamento | Não | 0 | 2024-12-31
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 111 | Adequar a capacidade portuária à demanda de cargas e passageiros existente e futura. | 123651 | Transporte Eficiente e Sustentável | Portos | TUP - TPB - Terminal Portuário BRITES | TUP - TPB - Terminal Portuário BRITES |  | TUP | Concesão/PPP - Obra | MPOR | SP | Santos | 2025-01-01 | 2026-12-31 |  | 0 | 0 | Concedido | Concessão em andamento | Não | 0 | 2024-12-31
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 111 | Adequar a capacidade portuária à demanda de cargas e passageiros existente e futura. | 123652 | Transporte Eficiente e Sustentável | Portos | TUP - Porto Guará Infraestrutura SPE | TUP - Porto Guará Infraestrutura SPE |  | TUP | Concesão/PPP - Obra | MPOR | PR | Paranaguá | 2025-01-01 | 2026-12-31 |  | 0 | 0 | Concedido | Concessão em andamento | Não | 0 | 2024-12-31
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 111 | Adequar a capacidade portuária à demanda de cargas e passageiros existente e futura. | 2201 | Transporte Eficiente e Sustentável | Portos | ARRENDAMENTO - ADM DO BRASIL LTDA. | Investimentos no Porto de Santos: 18 Arrendamentos Vigentes | Contrato de arrendamento PRES Nº 41/97 | Arrendamentos Existentes | Obra | MPOR | SP | Santos | 2018-06-01 | 2021-10-01 | 100 % | 208884583.88 | 209705547.43 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 111 | Adequar a capacidade portuária à demanda de cargas e passageiros existente e futura. | 2202 | Transporte Eficiente e Sustentável | Portos | ARRENDAMENTO - ADONAI EAST TERMINAL DE LÍQUIDOS S.A. | Investimentos no Porto de Santos: 18 Arrendamentos Vigentes | Contrato de arrendamento Nº 03/2020 - Minfra | Arrendamentos Existentes | Obra | MPOR | SP | Santos | 2020-11-25 | 2026-12-01 | 100 % | 218334190.5 | 131498171.51 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 10 | 2024-12-31
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 111 | Adequar a capacidade portuária à demanda de cargas e passageiros existente e futura. | 2203 | Transporte Eficiente e Sustentável | Portos | ARRENDAMENTO - ADONAI QUÍMICA S.A. | Investimentos no Porto de Santos: 18 Arrendamentos Vigentes | Contrato de arrendamento Nº 03/1998 | Arrendamentos Existentes | Obra | MPOR | SP | Santos | 2018-12-07 | 2023-12-01 | 100 % | 370168639.33 | 3325513.32 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 111 | Adequar a capacidade portuária à demanda de cargas e passageiros existente e futura. | 2241 | Transporte Eficiente e Sustentável | Portos | ARRENDAMENTO - AGEO LESTE TERMINAIS E ARMAZÉNS GERAIS S.A. | Investimentos no Porto de Santos: 18 Arrendamentos Vigentes | Nº 02/2019 | Arrendamentos Existentes | Obra | MPOR | SP | Santos | 2019-07-01 | 2022-05-30 | 100 % | 262943669.6 | 262943669.59 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 111 | Adequar a capacidade portuária à demanda de cargas e passageiros existente e futura. | 2242 | Transporte Eficiente e Sustentável | Portos | ARRENDAMENTO - AGEO NORTE TERMINAIS E ARMAZÉNS GERAIS S.A. - 1 | Investimentos no Porto de Santos: 18 Arrendamentos Vigentes | DP/09.2000 | Arrendamentos Existentes | Obra | MPOR | SP | Santos | 2020-05-01 | 2023-03-01 | 100 % | 366781505.92 | 4840662.02 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 111 | Adequar a capacidade portuária à demanda de cargas e passageiros existente e futura. | 2244 | Transporte Eficiente e Sustentável | Portos | Revitalização das Vias de Acesso Terrestre | Porto de Santana: Revitalização de Acessos | Drenagem e pavimentação asfáltica das vias internas do Porto de Santana. | Acessos Terrestres | Obra | MPOR | AP | Santana | 2025-06-30 | 2026-06-30 | 1,2 km | 6100000 | 6100000 | Não iniciado | Em planejamento | Não | 0 | 2024-12-31 | 162A | 0
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 111 | Adequar a capacidade portuária à demanda de cargas e passageiros existente e futura. | 2245 | Transporte Eficiente e Sustentável | Portos | Dragagem de Aprofundamento no Porto de Ilhéus | Porto de Ilhéus: Dragagem | Serviço técnico especializado no qual se busca o aprofundamento do canal de acesso, bacia e berços para atracação, como também da armadilha a barlamar do molhe, para profundidades de 13,4m (externo)/12,5m (interno), 13 m e 13,5 m (bacia de evolução). | Dragagem | Obra | MPOR | BA | Ilhéus | 2025-10-01 | 2026-01-02 | 2867090 m³ | 81194905 | 24712634.17 | Não iniciado | Em planejamento | Não | 0 | 2024-12-31 | 160R | 0
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 111 | Adequar a capacidade portuária à demanda de cargas e passageiros existente e futura. | 2246 | Transporte Eficiente e Sustentável | Portos | ARRENDAMENTO - ASCENSUS TV PAR SPE S.A. | Investimentos no Porto de Paranaguá: 3 Arrendamentos Vigentes | Contrato de arrendamento Nº 42/2021-APPA | Arrendamentos Existentes | Obra | MPOR | PR | Paranaguá | 2021-08-25 | 2023-08-24 | 100 % | 30460973.65 | 20686764.55 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 111 | Adequar a capacidade portuária à demanda de cargas e passageiros existente e futura. | 2247 | Transporte Eficiente e Sustentável | Portos | ARRENDAMENTO - ATU 12 SPE S.A. | Investimentos no Porto de Aratu: 3 Arrendamentos Vigentes | Contrato de arrendamento Nº 02/2021-MINFRA | Arrendamentos Existentes | Obra | MPOR | BA | Candeias | 2022-06-08 | 2025-06-08 | 100 % | 412289468.24 | 283040025.37 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 40 | 2024-12-31
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 111 | Adequar a capacidade portuária à demanda de cargas e passageiros existente e futura. | 2248 | Transporte Eficiente e Sustentável | Portos | ARRENDAMENTIO - ATU 18 SPE S.A. | Investimentos no Porto de Aratu: 3 Arrendamentos Vigentes | Contrato de Arrendamento Nº 03/2021-MINFRA | Arrendamentos Existentes | Obra | MPOR | BA | Candeias | 2021-05-17 | 2025-06-01 | 100 % | 281.168.671,55 | 144877231.79 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 14 | 2024-12-31
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 111 | Adequar a capacidade portuária à demanda de cargas e passageiros existente e futura. | 2249 | Transporte Eficiente e Sustentável | Portos | Recuperação e reforço estrutural do cais comercial do Porto de Salvador. | Porto de Salvador: Recuperação do Cais | Remover o concreto que apresente evidências de processo de corrosão, tipo eflorescência, mancha ferrosa, descolamento e exposição de armadura. Na sequência lógica deverá ser substituída e ou complementada a armadura que apresente ruína e ou redução da seção, recebendo todo tratamento necessário. Por fim, deverá ser lançado o concreto para recomposição das peças estruturais da plataforma de acostagem portuária. | Cais e Molhes | Obra | MPOR | BA | Salvador | 2024-07-03 | 2024-09-03 | 100 % | 11774637 | 11774637 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 1.5 | 2024-12-31
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 111 | Adequar a capacidade portuária à demanda de cargas e passageiros existente e futura. | 2251 | Transporte Eficiente e Sustentável | Portos | ARRENDAMENTO - BRACELL SP CELULOSE LTDA. | Investimentos no Porto de Santos: 18 Arrendamentos Vigentes | Contrato de Arrendamento Nº 5/2020 | Arrendamentos Existentes | Obra | MPOR | SP | Santos | 2021-03-16 | 2024-09-15 | 100 % | 381916949.43 | 32595336.62 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 95 | 2024-12-31
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 111 | Adequar a capacidade portuária à demanda de cargas e passageiros existente e futura. | 2252 | Transporte Eficiente e Sustentável | Portos | ARRENDAMENTO - CARAMURU ALIMENTOS LTDA. | Investimentos no Porto de Santana: 1 Arrendamento Vigente | Contrato de Arrendamento Nº 03/2022 | Arrendamentos Existentes | Obra | MPOR | AP | Santana | 2022-06-23 | 2024-07-23 | 100 % | 56750546.25 | 51341529.79 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 0 | 2024-12-31
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 111 | Adequar a capacidade portuária à demanda de cargas e passageiros existente e futura. | 2254 | Transporte Eficiente e Sustentável | Portos | ARRENDAMENTO - CMPC CELULOSE RIOGRANDENSE LTDA. | Investimentos no Porto de Pelotas: 1 Arrendamento Vigente | Contrato de arrendamento Nº 04/2021 | Arrendamentos Existentes | Obra | MPOR | RS | Pelotas | 2014-10-01 | 2016-12-01 | 100 % | 154215000 | 19474845.1 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 111 | Adequar a capacidade portuária à demanda de cargas e passageiros existente e futura. | 2255 | Transporte Eficiente e Sustentável | Portos | CONCESSÃO - COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO - CODESA | Investimentos relativos à Concessão da Codesa | Contrato de concessão Nº 01/2022 | Nova Concessão | Obra | MPOR | ES | Vitória, Vila Velha, Aracruz | 2024-03-31 | 2025-02-04 | 100 % | 868863909.81 | 868863909.81 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 0 | 2024-12-31
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 111 | Adequar a capacidade portuária à demanda de cargas e passageiros existente e futura. | 2256 | Transporte Eficiente e Sustentável | Portos | ARRENDAMENTO - COMPANHIA OPERADORA PORTUÁRIA DO ITAQUI – COPISI | Investimentos no Porto do Itaqui: 7 Arrendamentos Vigentes | Contrato de arrendamento Nº 009/2002 | Arrendamentos Existentes | Concesão/PPP - Obra | MPOR | MA | São Luís | 2018-12-13 | 2028-12-01 | 100 % | 39197354.67 | 137116910.97 | Concedido | paralisado | Sim | 0 | 2024-12-31
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 111 | Adequar a capacidade portuária à demanda de cargas e passageiros existente e futura. | 2257 | Transporte Eficiente e Sustentável | Portos | ARRENDAMENTO - CONCAIS S.A. | Investimentos no Porto de Santos: 18 Arrendamentos Vigentes | Contrato de arrendamento PRES. 22/1998 | Arrendamentos Existentes | Concesão/PPP - Obra | MPOR | SP | Santos | 2018-07-16 | 2022-06-01 | 100 % | 362945901.33 | 336112155.89 | Em Obras | Obra em andamento | Sim | 2 | 2024-12-31
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 111 | Adequar a capacidade portuária à demanda de cargas e passageiros existente e futura. | 2307 | Transporte Eficiente e Sustentável | Portos | ARRENDAMENTO - PORTO SANTARÉM | Investimentos no Porto de Santarém: 1 Arrendamento Vigente | Contrato de arrendamento Nº 01/2018 (STM-04) e 01/2019 (STM-05) | Arrendamentos Existentes | Obra | MPOR | PA | Santarém | 2019-02-25 | 2044-06-28 | 100 % | 238189995 | 13277120.27 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 68 | 2024-12-31
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 111 | Adequar a capacidade portuária à demanda de cargas e passageiros existente e futura. | 2310 | Transporte Eficiente e Sustentável | Portos | ARRENDAMENTO - TERMINAL MARÍTIMO DE SALVADOR SPE S.A. | Investimentos no Porto de Salvador: 3 Arrendamentos Vigentes | Contrato de arrendamento Nº 01/2017/MTPA | Arrendamentos Existentes | Obra | MPOR | BA | Salvador | 2017-07-04 | 2043-03-28 | 100 % | 23507238.83 | 5293244.16 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 49 | 2024-12-31
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 111 | Adequar a capacidade portuária à demanda de cargas e passageiros existente e futura. | 2312 | Transporte Eficiente e Sustentável | Portos | ARRENDAMENTO - CONTÊINERES DE VILA DO CONDE S.A. | Investimentos no Porto de Vila do Conde: 2 Arrendamentos Vigentes | Contrato de arrendamento Nº 14/2003 | Arrendamentos Existentes | Obra | MPOR | PA | Barcarena | 2022-06-10 | 2033-09-18 | 100 % | 238835223.86 | 167327414.84 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 31 | 2024-12-31
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 111 | Adequar a capacidade portuária à demanda de cargas e passageiros existente e futura. | 2313 | Transporte Eficiente e Sustentável | Portos | ARRENDAMENTO - CSN MINERAÇÃO S.A. | Investimentos no Porto de Itaguaí: 1 Arrendamento Vigente | Contrato C-DEPJUR Nº 54/97 | Arrendamentos Existentes | Concesão/PPP - Obra | MPOR | RJ | Itaguaí | 2015-09-28 | 2047-08-02 | 100 % | 3396360298.61 | 3090800501.06 | Concedido | paralisado | Sim | 9 | 2024-12-31
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 111 | Adequar a capacidade portuária à demanda de cargas e passageiros existente e futura. | 2318 | Transporte Eficiente e Sustentável | Portos | Elaboração de Estudos para o desenvolvimento da infraestrutura portuária | Nacional: Estudos para Desenvolvimento dos Portos | Realização de estudos afetos à promoção de projetos de infraestrutura portuária | Estudos e Projetos | Estudo / Projeto / Plano | MPOR | AC, AL, AP, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MT, MS, MG, PA, PB, PR, PE, PI, RJ, RN, RS, RO, RR, SC, SP, SE, TO | - | 2023-12-31 | 2026-12-31 | 100 % | 135000000 | 128450315.59 | Em elaboração de estudo / projeto / concessão | Projeto Básico em licitação | Não | 0 | 2024-12-31
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 111 | Adequar a capacidade portuária à demanda de cargas e passageiros existente e futura. | 2324 | Transporte Eficiente e Sustentável | Portos | Dragagem do Porto de Belém | Porto de Belém: Dragagem | Estabelecer novos calados nos berços, considerando dragagem para 9,0m de profundidade, com objetivo de ofertar um calado operacional necessário aos navios, para que recebam carga suficiente a uma operação rentável e exequível. | Dragagem | Obra | MPOR | PA | Belém | 2025-01-30 | 2025-06-13 | 4500000 m³ | 210000000 | 64000000 | Não iniciado | Obra em licitação | Não | 0 | 2024-12-31 | 15X0 | 0
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 111 | Adequar a capacidade portuária à demanda de cargas e passageiros existente e futura. | 2328 | Transporte Eficiente e Sustentável | Portos | Dragagem do Terminal Petroquímico de Miramar | Porto de Belém: Dragagem | Estabelecer novos calados nos berços, considerando dragagem para 9,0m de profundidade, com objetivo de ofertar um calado operacional necessário aos navios, para que recebam carga suficiente a uma operação rentável e exequível. | Dragagem | Obra | MPOR | PA | Belém | 2025-02-18 | 2025-08-18 | 545000 m³ | 30000000 | 30000000 | Em elaboração de estudo / projeto | Anteprojeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 15X2 | 0
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 111 | Adequar a capacidade portuária à demanda de cargas e passageiros existente e futura. | 2340 | Transporte Eficiente e Sustentável | Portos | Novo Terminal de Multiplo Uso ( Fase 1) - Vila do Conde | Porto de Vila do Conde: Novo Terminal | Construção de nova ponte e píer, provendo a ampliação da oferta de infraestrutura de acostagem no Porto Organizado de Vila do Conde | Terminais | Obra | MPOR | PA | Barcarena | 2024-01-01 | 2026-12-31 | 100 % | 390000000 | 390000000 | Não iniciado | Em planejamento | Sim | 0 | 2024-12-31 | 00V7 | 0
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 111 | Adequar a capacidade portuária à demanda de cargas e passageiros existente e futura. | 2341 | Transporte Eficiente e Sustentável | Portos | Implantação do empreendimento Cais Leste - Moegão | Porto de Paranaguá: Implantação do "Moegão" | Visa a centralização da descarga ferroviária em uma moega exclusiva, otimizando a capacidade de recepção e distribuição de cargas no Porto de Paranaguá oega ferroviária composta por 3 linhas de recebimento de grãos com capacidade para descarga simultânea de 3 vagões cada; • 1,7 km de galerias para transportadores de correia; • 4,8 km de correias transportadoras totalmente enclausuradas com capacidade de projeto de 2000 t/h (correias de 54”), para transporte do produto descarregado na Moega Ferroviária diretamente nos terminais logísticos da área portuária. | Expedição Portuária | Obra | MPOR | PR | Paranaguá | 2024-02-01 | 2025-08-15 | 100 % | 646233157 | 646233155.85 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 22.2 | 2024-12-31
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 111 | Adequar a capacidade portuária à demanda de cargas e passageiros existente e futura. | 2342 | Transporte Eficiente e Sustentável | Portos | ARRENDAMENTO - ELDORADO BRASIL CELULOSE LOGÍSTICA LTDA. | Investimentos no Porto de Santos: 18 Arrendamentos Vigentes | Contrato de arrendamento Nº 04/2020-Minfra | Arrendamentos Existentes | Obra | MPOR | SP | Santos | 2021-10-21 | 2023-06-30 | 100 % | 324218153.83 | 99106923.3 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 111 | Adequar a capacidade portuária à demanda de cargas e passageiros existente e futura. | 2343 | Transporte Eficiente e Sustentável | Portos | ARRENDAMENTO - ELEVAÇÕES PORTUÁRIAS S.A. | Investimentos no Porto de Santos: 18 Arrendamentos Vigentes | Contrato de arrendamento PRES 05/96 | Arrendamentos Existentes | Obra | MPOR | SP | Santos | 2016-02-18 | 2036-03-06 | 100 % | 678898219.74 | 262974846.55 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 111 | Adequar a capacidade portuária à demanda de cargas e passageiros existente e futura. | 2344 | Transporte Eficiente e Sustentável | Portos | ARRENDAMENTO - EMPRESA ALAGOANA DE TERMINAIS LTDA. | Investimentos no Porto de Maceió: 2 Arrendamentos Vigentes | Contrato de arrendamento Nº 07/2022 | Arrendamentos Existentes | Obra | MPOR | AL | Maceió | 2022-11-30 | 2025-10-31 | 100 % | 6220525.93 | 70413173.98 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 0 | 2024-12-31
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 111 | Adequar a capacidade portuária à demanda de cargas e passageiros existente e futura. | 2345 | Transporte Eficiente e Sustentável | Portos | DRAGAGEM E READEQUAÇÃO DA INFRAESTRUTURA AQUAVIÁRIA DO PORTO DO RECIFE | Porto de Recife: Dragagem | Dragagem dos berços de atracações e dos canais internos e externos, readequando o traçado geométrico do canal interno e externo, incluindo sinalização náutica de forma a alcançar a capacidade plena do Porto do Recife em seu projeto original. | Dragagem | Obra | MPOR | PE | Recife | 2025-03-17 | 2025-12-19 | 2181523 m³ | 30000000 | 30000000 | Não iniciado | Projeto Básico concluído | Não | 0 | 2024-12-31 | 161Z | 0
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 111 | Adequar a capacidade portuária à demanda de cargas e passageiros existente e futura. | 2346 | Transporte Eficiente e Sustentável | Portos | Execução da Dragagem do Canal Interno (-16,4m) - SUAPE / PE | Porto de Suape: Dragagem | Execução Dragagem de Aprofundamento do Canal Interno, Compromisso assumido para instalação de um novo terminal de contêineres Atingir a profundidade de -16,4m em todo o canal e -20,5m nas áreas de influência do terminal de minérios | Dragagem | Obra | MPOR | PE | Ipojuca, Cabo de Santo Agostinho | 2025-10-02 | 2026-09-30 | 3846799,4 m³ | 226803216 | 226803216 | Não iniciado | Obra em licitação | Não | 0 | 2024-12-31 | 162B | 0
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 111 | Adequar a capacidade portuária à demanda de cargas e passageiros existente e futura. | 2349 | Transporte Eficiente e Sustentável | Portos | ARRENDAMENTO - FERTILIZANTES SANTA CATARINA LTDA. | Investimentos no Porto de Imbituba: 1 Arrendamento Vigente | Contrato de arrendamento Nº 02/2022 | Arrendamentos Existentes | Obra | MPOR | SC | Imbituba | 2022-07-01 | 2023-07-01 | 100 % | 10316429.26 | 30082755.06 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 111 | Adequar a capacidade portuária à demanda de cargas e passageiros existente e futura. | 2350 | Transporte Eficiente e Sustentável | Portos | ARRENDAMENTO - FIBRIA TERMINAL DE CELULOSE DE SANTOS SPE S.A. | Investimentos no Porto de Santos: 18 Arrendamentos Vigentes | Contrato de arrendamento Nº 02/16 | Arrendamentos Existentes | Obra | MPOR | SP | Santos | 2016-09-22 | 2041-09-22 | 100 % | 132809024.65 | 212959843.9 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 21 | 2024-12-31
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 111 | Adequar a capacidade portuária à demanda de cargas e passageiros existente e futura. | 2351 | Transporte Eficiente e Sustentável | Portos | Projetos executivos do acesso ferroviário face leste da Ilha de Tatuoca (Transnordestina) - SUAPE / PE | Porto de Suape: Acesso Ferroviário | Elaboração de adequação e atualização dos projetos executivos do acesso ferroviário - trecho entre o viaduto do km35+140 da PE-09 e até a face leste da Ilha de Tatuoca, para conexão com a Ferrovia Transnordestina | Estudos e Projetos | Estudo / Projeto / Plano | MPOR | PE | Ipojuca, Cabo de Santo Agostinho | 2023-01-08 | 2024-02-01 | 100 % | 5741317.87 | 3012054.3 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 111 | Adequar a capacidade portuária à demanda de cargas e passageiros existente e futura. | 2352 | Transporte Eficiente e Sustentável | Portos | ARRENDAMENTO - FORTEPAR OPERAÇÕES PORTUÁRIAS S.A. | Investimentos no Porto de Paranaguá: 3 Arrendamentos Vigentes | Contrato de arrendamento Nº 24/2023-APPA | Arrendamentos Existentes | Concesão/PPP - Obra | MPOR | PR | Paranaguá | 2024-04-01 | 2025-04-01 | 100 % | 13222913.88 | 36477828.19 | Concedido | paralisado | Sim | 0 | 2024-12-31
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 111 | Adequar a capacidade portuária à demanda de cargas e passageiros existente e futura. | 2353 | Transporte Eficiente e Sustentável | Portos | ARRENDAMENTO - GRANEL QUÍMICA LTDA. | Investimentos no Porto do Itaqui: 7 Arrendamentos Vigentes | Contrato de arrendamento Nº 001/1999 | Arrendamentos Existentes | Obra | MPOR | MA | São Luís | 2023-06-01 | 2025-02-01 | 100 % | 32094079.4 | 3016694.11 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 71 | 2024-12-31
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 111 | Adequar a capacidade portuária à demanda de cargas e passageiros existente e futura. | 2354 | Transporte Eficiente e Sustentável | Portos | ARRENDAMENTO - HERMASA NAVEGAÇÃO DA AMAZÔNIA S.A. | Investimentos no Porto de Porto Velho: 1 Arrendamento Vigente | Contrato de arrendamento 96/001/00 | Arrendamentos Existentes | Obra | MPOR | RO | Porto Velho | 2016-04-16 | 2028-04-16 | 100 % | 6584061.07 | 6361435.68 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 0 | 2024-12-31
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 111 | Adequar a capacidade portuária à demanda de cargas e passageiros existente e futura. | 2355 | Transporte Eficiente e Sustentável | Portos | ARRENDAMENTO - HIDROVIAS DO BRASIL ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA SANTOS S.A. | Investimentos no Porto de Santos: 18 Arrendamentos Vigentes | Contrato de arrendamento Nº 01/2020-Minfra | Arrendamentos Existentes | Obra | MPOR | SP | Santos | 2020-01-29 | 2022-09-30 | 100 % | 287058407.26 | 37717595.31 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 111 | Adequar a capacidade portuária à demanda de cargas e passageiros existente e futura. | 2357 | Transporte Eficiente e Sustentável | Portos | Recuperação do Cais 01 - SUAPE / PE | Porto de Suape: Recuperação de Caís | Execução das obras de recuperação estrutural do Cais 01 | Cais e Molhes | Obra | MPOR | PE | Ipojuca, Cabo de Santo Agostinho | 2025-10-02 | 2026-09-30 | 238 m | 11000000 | 11000000 | Não iniciado | Em planejamento | Não | 0 | 2024-12-31
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 111 | Adequar a capacidade portuária à demanda de cargas e passageiros existente e futura. | 2360 | Transporte Eficiente e Sustentável | Portos | Recuperação do Molhe - SUAPE / PE | Porto de Suape: Recuperação de Molhe | Recuperação de novos trechos emergenciais do Molhe de Abrido de Suape (trecho 2) | Cais e Molhes | Obra | MPOR | PE | Ipojuca, Cabo de Santo Agostinho | 2021-11-22 | 2024-05-13 | 380 m | 35643711 | 35643712 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 111 | Adequar a capacidade portuária à demanda de cargas e passageiros existente e futura. | 2361 | Transporte Eficiente e Sustentável | Portos | Recuperação do Molhe 4 - SUAPE / PE | Porto de Suape: Recuperação de Molhe | Recuperação de novos trechos emergenciais do Molhe de Abrigo de Suape (trecho 4 + Fiscalização). Projeto existente em revisão. | Cais e Molhes | Obra | MPOR | PE | Ipojuca, Cabo de Santo Agostinho | 2024-10-15 | 2028-04-28 | 1780 m | 140000000 | 140000000 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 2.4 | 2024-12-31 | 162C | 0
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 111 | Adequar a capacidade portuária à demanda de cargas e passageiros existente e futura. | 2363 | Transporte Eficiente e Sustentável | Portos | ARRENDAMENTO - INTERMARÍTIMA PORTOS E LOGÍSTICA S.A. (ÁREA SSD09) | Investimentos no Porto de Salvador: 3 Arrendamentos Vigentes | Contrato de arrendamento Nº 05/2022 | Arrendamentos Existentes | Obra | MPOR | BA | Salvador | 2022-11-23 | 2024-06-14 | 100 % | 12676170.35 | 20592034.08 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 111 | Adequar a capacidade portuária à demanda de cargas e passageiros existente e futura. | 2364 | Transporte Eficiente e Sustentável | Portos | ARRENDAMENTO - INTERSAL S.A. | Investimento no Porto de Areia Branca: 1 Arrendamento vigente | Contrato de arrendamento Nº 09/2022 | Arrendamentos Existentes | Concesão/PPP - Obra | MPOR | RN | Areia Branca | 2022-11-16 | 2047-11-03 | 100 % | 55485473.6 | 201997681.83 | Concedido | paralisado | Sim | 0 | 2024-12-31
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 111 | Adequar a capacidade portuária à demanda de cargas e passageiros existente e futura. | 2386 | Transporte Eficiente e Sustentável | Portos | ARRENDAMENTO - IPIRANGA PRODUTOS DE PETRÓLEO S.A. | Investimentos no Porto de Belém: 5 Arrendamentos Vigentes | Contrato de arrendamento Nº 12/2019 | Arrendamentos Existentes | Obra | MPOR | PA | Belém | 2021-06-01 | 2024-06-01 | 100 % | 11466303.39 | 10656604.18 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 111 | Adequar a capacidade portuária à demanda de cargas e passageiros existente e futura. | 2387 | Transporte Eficiente e Sustentável | Portos | ARRENDAMENTO - LATITUDE LOGÍSTICA PORTUÁRIA S.A. | Investimentos no Porto de Belém: 5 Arrendamentos Vigentes | Nº 10/2019 | Arrendamentos Existentes | Obra | MPOR | PA | Belém | 2021-08-01 | 2025-09-01 | 100 % | 42344882.71 | 58862344.72 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 0 | 2024-12-31
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 111 | Adequar a capacidade portuária à demanda de cargas e passageiros existente e futura. | 2389 | Transporte Eficiente e Sustentável | Portos | NOVO ARRENDAMENTO (MAC11) - MACEIÓ / AL | Investimentos no Porto de Maceió: 4 Novos Arrendamentos | Novo arrendamento de terminal de movimentação e armazenagem de granel líquido | Novos Arrendamentos | Concessão / PPP | MPOR | AL | Maceió | 2026-12-31 | 2027-11-30 | 100 % | 20810000 | 20810000.01 | Concluído | Concedida | Não | 0 | 2024-12-31
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 111 | Adequar a capacidade portuária à demanda de cargas e passageiros existente e futura. | 2390 | Transporte Eficiente e Sustentável | Portos | NOVO ARRENDAMENTO (MAC11A) - MACEIÓ / AL | Investimentos no Porto de Maceió: 4 Novos Arrendamentos | Novo arrendamento de terminal de movimentação e armazenagem de granel líquido | Novos Arrendamentos | Concessão / PPP | MPOR | AL | Maceió | 2026-12-31 | 2027-11-30 | 100 % | 46449000 | 46449000 | Concluído | Concedida | Não | 0 | 2024-12-31
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 111 | Adequar a capacidade portuária à demanda de cargas e passageiros existente e futura. | 2391 | Transporte Eficiente e Sustentável | Portos | NOVO ARRENDAMENTO (MAC12) - MACEIÓ / AL | Investimentos no Porto de Maceió: 4 Novos Arrendamentos | Novo arrendamento de terminal de movimentação e armazenagem de granel líquido | Novos Arrendamentos | Concessão / PPP | MPOR | AL | Maceió | 2026-12-31 | 2027-11-30 | 100 % | 37539000 | 37539000.01 | Concluído | Concedida | Não | 0 | 2024-12-31
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 111 | Adequar a capacidade portuária à demanda de cargas e passageiros existente e futura. | 2392 | Transporte Eficiente e Sustentável | Portos | NOVO ARRENDAMENTO (MAC15) - MACEIÓ / AL | Investimentos no Porto de Maceió: 4 Novos Arrendamentos | Novo arrendamento de terminal de movimentação e armazenagem de granel sólido mineral (sal) | Novos Arrendamentos | Concessão / PPP | MPOR | AL | Maceió | 2025-12-31 | 2026-11-30 | 100 % | 7216051 | 7216050.99 | Concluído | Concedida | Não | 0 | 2024-12-31
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 111 | Adequar a capacidade portuária à demanda de cargas e passageiros existente e futura. | 2393 | Transporte Eficiente e Sustentável | Portos | Dragagem de aprofundamento - Itaguaí / RJ | Porto de Itaguaí: Dragagem | Dragagem do novo canal de acesso aquaviário (canal derivativo) ao complexo industrial portuário de Itaguaí, com largura de 250 metros e profundidade de 21 metros, que além de reduzir em cerca de 6 quilômetros a navegação que demanda o Complexo Portuário de Itaguaí, ajudará a desafogar a operação nos diferentes terminais, em relação ao tempo de atracação e desatracação. | Dragagem | Obra | MPOR | RJ | Itaguaí | 2026-03-30 | 2027-03-30 | 10851151 m³ | 292927791 | 0 | Não iniciado | Em planejamento | Não | 0 | 2024-12-31 | 15QL | 0
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 111 | Adequar a capacidade portuária à demanda de cargas e passageiros existente e futura. | 2394 | Transporte Eficiente e Sustentável | Portos | Dragagem do Canal de acesso ao Cais da Gamboa - Rio de Janeiro / RJ | Porto do Rio de Janeiro: Dragagem | Estabelecer novos calados nos berços do Cais Comercial através de dragagem para 13,6m de profundidade, com objetivo de ofertar um calado operacional necessário aos navios, para que recebam carga suficiente a uma operação rentável e exequível. | Dragagem | Obra | MPOR | RJ | Rio de janeiro | 2025-01-31 | 2025-10-26 | 1100000 m³ | 87514442 | 87514442 | Em Obras | Obra em Andamento (CI) | Não | 0 | 2024-12-31 | 15YE | 0
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 111 | Adequar a capacidade portuária à demanda de cargas e passageiros existente e futura. | 2395 | Transporte Eficiente e Sustentável | Portos | ARRENDAMENTO - NAVEGANTES LOGÍSTICA PORTUÁRIA S.A. | Investimentos no Porto de Vitória: 2 Arrendamentos Vigentes | Nº 04/2019 | Arrendamentos Existentes | Concesão/PPP - Obra | MPOR | ES | Vitória | 2019-12-16 | 2045-07-22 | 100 % | 310040000 | 169773340.35 | Concedido | paralisado | Sim | 1 | 2024-12-31
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 111 | Adequar a capacidade portuária à demanda de cargas e passageiros existente e futura. | 2396 | Transporte Eficiente e Sustentável | Portos | ARRENDAMENTO - NITPORT SERVIÇOS PORTUÁRIOS S.A. e NITSHORE ENGENHARIA E SERVIÇOS PORTUÁRIOS S.A. | Investimentos no Porto de Niterói: 1 Arrendamento Vigente | Contrato de arrendamento C-SUPJUR Nº 60/05 e 61/05 | Arrendamentos Existentes | Obra | MPOR | RJ | Niterói | 2018-12-19 | 2025-08-15 | 100 % | 1129719631.66 | 92314089.24 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 19 | 2024-12-31
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 111 | Adequar a capacidade portuária à demanda de cargas e passageiros existente e futura. | 2397 | Transporte Eficiente e Sustentável | Portos | ARRENDAMENTO - NORDESTE LOGISTICA II S.A. | Investimentos no Porto de Cabedelo: 2 Arrendamentos Vigentes | Contrato de arrendamento Nº 06/2019 | Arrendamentos Existentes | Obra | MPOR | PB | Cabedelo | 2021-02-24 | 2025-11-01 | 100 % | 105747524.19 | 22761076.55 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 54 | 2024-12-31
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 111 | Adequar a capacidade portuária à demanda de cargas e passageiros existente e futura. | 2398 | Transporte Eficiente e Sustentável | Portos | ARRENDAMENTO - NORDESTE LOGISTICA III S.A. | Investimentos no Porto de Cabedelo: 2 Arrendamentos Vigentes | Contrato de arrendamento Nº 07/2019 | Arrendamentos Existentes | Obra | MPOR | PB | Cabedelo | 2021-03-01 | 2025-11-01 | 100 % | 93917497.87 | 22423040.7 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 52 | 2024-12-31
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 111 | Adequar a capacidade portuária à demanda de cargas e passageiros existente e futura. | 2399 | Transporte Eficiente e Sustentável | Portos | Dragagem para navios New Panamax LOA 366 no Rio de Janeiro | Porto do Rio de Janeiro: Dragagem | Dragagem do Ccanal Principal com bacia de evolução e berços dos terminais de conteineres para receber navios da class New Panamax com LOA 366 para profundidade de 16,20 mts | Dragagem | Obra | MPOR | RJ | Rio de janeiro | 2023-10-16 | 2024-12-20 | 2266546 m³ | 179300000 | 260600000 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31 | 15YF | 0
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 111 | Adequar a capacidade portuária à demanda de cargas e passageiros existente e futura. | 2400 | Transporte Eficiente e Sustentável | Portos | Ampliação e modernização no cais da Gamboa - Rio de Janeiro / RJ | Porto do Rio de Janeiro: Modernização de Cais | Prestação de serviços de obras de ampliação e modernização do Cais da Gamboa entre os cabeços 100 e 124 no Porto do Rio de Janeiro | Cais e Molhes | Obra | MPOR | RJ | Rio de janeiro | 2022-03-02 | 2024-06-30 | 610 metros lineares | 138257378 | 129003000 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31 | 12LG | 0
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 111 | Adequar a capacidade portuária à demanda de cargas e passageiros existente e futura. | 2407 | Transporte Eficiente e Sustentável | Portos | NOVO ARRENDAMENTO (PAR14 ) - Paranaguá / PR | Investimentos no Porto de Paranaguá: 2 Novos Arrendamentos | Novo arrendamento de terminal de movimentação e armazenagem de granel sólido vegetal | Novos Arrendamentos | Concessão / PPP | MPOR | PR | Paranaguá | 2027-12-31 | 2028-12-31 | 100 % | 1187811000 | 1187811000 | Em andamento | Estudos em validação | Não | 0 | 2024-12-31
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 111 | Adequar a capacidade portuária à demanda de cargas e passageiros existente e futura. | 2408 | Transporte Eficiente e Sustentável | Portos | NOVO ARRENDAMENTO (PAR15) - PARANAGUÁ / PR | Investimentos no Porto de Paranaguá: 2 Novos Arrendamentos | Novo arrendamento de terminal de movimentação e armazenagem de granel sólido vegetal | Novos Arrendamentos | Concessão / PPP | MPOR | PR | Paranaguá | 2027-12-31 | 2028-12-31 | 100 % | 656865000 | 656865000 | Em andamento | Estudos em validação | Não | 0 | 2024-12-31
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 111 | Adequar a capacidade portuária à demanda de cargas e passageiros existente e futura. | 2409 | Transporte Eficiente e Sustentável | Portos | ARRENDAMENTO PASA - PARANÁ OPERAÇÕES PORTUÁRIAS S.A. | Investimentos no Porto de Paranaguá: 3 Arrendamentos Vigentes | Nº 13/99 | Arrendamentos Existentes | Obra | MPOR | PR | Paranaguá | 2021-03-01 | 2023-08-18 | 100 % | 221953496.72 | 107317548.51 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 111 | Adequar a capacidade portuária à demanda de cargas e passageiros existente e futura. | 2411 | Transporte Eficiente e Sustentável | Portos | ARRENDAMENTO - PETRÓLEO BRASILEIRO S.A. - PETROBRAS | Investimentos no Porto de Santos: 18 Arrendamentos Vigentes | Contrato de arrendamento Nº 06/2022 | Arrendamentos Existentes | Concesão/PPP - Obra | MPOR | SP | Santos | 2022-12-30 | 2047-12-30 | 100 % | 1469704880 | 826773303.8 | Concedido | Concessão em andamento | Não | 0 | 2024-12-31
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 111 | Adequar a capacidade portuária à demanda de cargas e passageiros existente e futura. | 2412 | Transporte Eficiente e Sustentável | Portos | ARRENDAMENTO - PETRÓLEO SABBÁ SA | Investimentos no Porto de Belém: 5 Arrendamentos Vigentes | Contrato de arrendamento Nº 11/2019 | Arrendamentos Existentes | Obra | MPOR | PA | Belém | 2020-05-26 | 2035-05-26 | 100 % | 31327422 | 13435341.76 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 64 | 2024-12-31
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 111 | Adequar a capacidade portuária à demanda de cargas e passageiros existente e futura. | 2413 | Transporte Eficiente e Sustentável | Portos | ARRENDAMENTO - PÍER MAUÁ S.A. | Investimentos no Porto de Rio de Janeiro: 3 Arrendamentos Vigentes | Contrato de arrendamento C-DEPJUR Nº 100-97 | Arrendamentos Existentes | Obra | MPOR | RJ | Rio de janeiro | 2024-06-01 | 2049-05-31 | 100 % | 120911600.74 | 108534461.48 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 11 | 2024-12-31
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 111 | Adequar a capacidade portuária à demanda de cargas e passageiros existente e futura. | 2420 | Transporte Eficiente e Sustentável | Portos | NOVO ARRENDAMENTO (POA01) - Porto Alegre/ RS | Investimento no Porto de Porto Alegre: 3 Novos Arrendamentos | Novo arrendamento de terminal de movimentação e armazenagem de granel sólido vegetal | Novos Arrendamentos | Concessão / PPP | MPOR | RS | Porto Alegre | 2025-12-31 | 2026-11-30 | 100 % | 17045249 | 17045249.01 | Em andamento | Em planejamento | Não | 0 | 2024-12-31
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 111 | Adequar a capacidade portuária à demanda de cargas e passageiros existente e futura. | 2421 | Transporte Eficiente e Sustentável | Portos | NOVO ARRENDAMENTO (POA02) - Porto Alegre / RS | Investimento no Porto de Porto Alegre: 3 Novos Arrendamentos | Novo arrendamento de terminal de movimentação e armazenagem de granel sólido | Novos Arrendamentos | Concessão / PPP | MPOR | RS | Porto Alegre | 2025-12-31 | 2026-11-30 | 100 % | 16099077 | 16099077 | Concluído | Concedida | Não | 0 | 2024-12-31
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 111 | Adequar a capacidade portuária à demanda de cargas e passageiros existente e futura. | 2422 | Transporte Eficiente e Sustentável | Portos | NOVO ARRENDAMENTO (POA11) - Porto Alegre / RS | Investimento no Porto de Porto Alegre: 3 Novos Arrendamentos | Novo arrendamento de terminal de movimentação e armazenagem de granel sólido vegetal ou mineral | Novos Arrendamentos | Concessão / PPP | MPOR | RS | Porto Alegre | 2025-12-31 | 2026-12-31 | 100 % | 5002263 | 5002263 | Em andamento | Em contratação | Não | 0 | 2024-12-31
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 111 | Adequar a capacidade portuária à demanda de cargas e passageiros existente e futura. | 2423 | Transporte Eficiente e Sustentável | Portos | Porto de Porto Velho/RO - Modernização | Porto de Porto Velho: Modernização do Porto | Aquisição de equipamentos e execução de obras civis e navais com vistas à modernização e adequação de capacidade do Porto Organizado de Porto Velho/RO | Terminais | Obra | MPOR | RO | Porto Velho | 2014-06-25 | 2024-09-02 | 100 % | 16708368.92 | 909842.03 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31 | 12I0 | 0
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 111 | Adequar a capacidade portuária à demanda de cargas e passageiros existente e futura. | 2424 | Transporte Eficiente e Sustentável | Portos | Porto de Porto Velho/RO - Recuperação do Cais Flutuante | Porto de Porto Velho: Recuperação de Cais | Execução das obras complementares de recuperação do do Cais Flutuante do Porto de Porto Velho/RO | Cais e Molhes | Obra | MPOR | RO | Porto Velho | 2025-06-30 | 2026-12-30 | 100 % | 10000000 | 10000000 | Em elaboração de estudo / projeto | Projeto Básico em contratação | Não | 0 | 2024-12-31 | 12I0 | 0
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 111 | Adequar a capacidade portuária à demanda de cargas e passageiros existente e futura. | 2425 | Transporte Eficiente e Sustentável | Portos | ARRENDAMENTO - PORTO PONTA DO FÉLIX S.A. | Investimentos no Porto de Antonina: 1 Arrendamento vigente | Contrato de arrendamento Nº 003/95 | Arrendamentos Existentes | Obra | MPOR | PR | Antonina | 1995-04-26 | 2037-12-30 | 100 % | 83902024.01 | 190349057.41 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 20 | 2024-12-31
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 111 | Adequar a capacidade portuária à demanda de cargas e passageiros existente e futura. | 2429 | Transporte Eficiente e Sustentável | Portos | NOVO ARRENDAMENTO (RDJ06) - Rio de Janeiro / RJ | Investimentos no Porto de Rio de Janeiro: 1 Novo Arrendamento | Novo arrendamento de terminal de movimentação e armazenagem de granel líquido (lubrificantes) | Novos Arrendamentos | Concessão / PPP | MPOR | RJ | Rio de janeiro | 2025-12-31 | 2026-11-30 | 100 % | 22189124 | 22189124.01 | Em andamento | Em contratação | Não | 0 | 2024-12-31
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 111 | Adequar a capacidade portuária à demanda de cargas e passageiros existente e futura. | 2430 | Transporte Eficiente e Sustentável | Portos | NOVO ARRENDAMENTO REC04 - Recife / PE | Investimento no Porto de Recife: 3 Novos Arrendamentos | Novo arrendamento de terminal de movimentação e armazenagem de granel sólido e carga geral | Novos Arrendamentos | Concessão / PPP | MPOR | PE | Recife | 2025-12-31 | 2026-11-30 | 100 % | 3647885 | 3647885.01 | Em andamento | Em planejamento | Não | 0 | 2024-12-31
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 111 | Adequar a capacidade portuária à demanda de cargas e passageiros existente e futura. | 2431 | Transporte Eficiente e Sustentável | Portos | NOVO ARRENDAMENTO (REC09) - Recife / PE | Investimento no Porto de Recife: 3 Novos Arrendamentos | Novo arrendamento de terminal de movimentação e armazenagem de granel sólido e carga geral | Novos Arrendamentos | Concessão / PPP | MPOR | PE | Recife | 2025-12-31 | 2026-11-30 | 100 % | 2213525 | 2213525.01 | Em andamento | Em contratação | Não | 0 | 2024-12-31
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 111 | Adequar a capacidade portuária à demanda de cargas e passageiros existente e futura. | 2432 | Transporte Eficiente e Sustentável | Portos | NOVO ARRENDAMENTO (REC10) - Recife / PE | Investimento no Porto de Recife: 3 Novos Arrendamentos | REC10 - Novo arrendamento de terminal de movimentação e armazenagem de granel sólido e carga geral | Novos Arrendamentos | Concessão / PPP | MPOR | PE | Recife | 2025-12-31 | 2026-11-30 | 100 % | 2956838 | 2956838.01 | Em andamento | Em contratação | Não | 0 | 2024-12-31
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 111 | Adequar a capacidade portuária à demanda de cargas e passageiros existente e futura. | 2435 | Transporte Eficiente e Sustentável | Portos | Recuperação estrutural dos Armazéns nº 1 e 2 - Natal / RN | Porto de Natal: Recuperação de Armazéns e Galpões | Recuperação estrutural, das fachadas e das coberturas dos armazéns 01 e 02, melhorando as condições de armazenagem | Terminais | Obra | MPOR | RN | Natal | 2025-03-04 | 2026-03-04 | 100 % | 2000000 | 2000000 | Não iniciado | Obra em licitação | Não | 0 | 2024-12-31 | 00V4 | 0
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 111 | Adequar a capacidade portuária à demanda de cargas e passageiros existente e futura. | 2436 | Transporte Eficiente e Sustentável | Portos | Recuperação estrutural dos Galpões nº 1 e 2 - Natal / RN | Porto de Natal: Recuperação de Armazéns e Galpões | Recuperação estrutural, fachadas e das coberturas dos Galpões 01 e 02, melhorando as condições de armazenagem | Terminais | Obra | MPOR | RN | Natal | 2025-03-04 | 2026-03-04 | 100 % | 1500000 | 1500000 | Não iniciado | Obra em licitação | Não | 0 | 2024-12-31 | 00V4 | 0
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 111 | Adequar a capacidade portuária à demanda de cargas e passageiros existente e futura. | 2440 | Transporte Eficiente e Sustentável | Portos | PAVIMENTAÇÃO INTERNA DO PORTO NOVO - FASE 2 | Porto de Rio Grande: Pavimentação Interna | Pavimentação Asfáltica, drenagem e sinalização de vias internas do Porto Novo do Rio Grande | Acessos Terrestres | Obra | MPOR | RS | Rio Grande | 2023-01-08 | 2024-12-31 | 40000 m² | 10000000 | 10000000 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 111 | Adequar a capacidade portuária à demanda de cargas e passageiros existente e futura. | 2445 | Transporte Eficiente e Sustentável | Portos | Implantação de túnel de ligação entre os municípios de Santos e Guarujá | Túnel Santos-Guarujá | Implantação de via de ligação seca entre os municípios de Santos - Guarujá, cruzando o canal de acesso do Porto de Santos | Nova Concessão | Concessão / PPP | MPOR | SP | Santos, Guarujá | 2025-11-30 | 2030-12-30 | 100 % | 5850000000 | 5884638561.87 | Em andamento | Estudos em elaboração | Não | 0 | 2024-12-31
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 111 | Adequar a capacidade portuária à demanda de cargas e passageiros existente e futura. | 2447 | Transporte Eficiente e Sustentável | Portos | NOVO ARRENDAMENT (RIG71) - Rio Grande / RS | Investimentos no Porto de Rio Grande: 2 Arrendamentos Vigentes | Contrato de arrendamento nº 05/2024 | Novos Arrendamentos | Concessão / PPP | MPOR | RS | Rio Grande | 2025-12-31 | 2026-04-13 | 100 % | 26951233 | 26951232.99 | Concluído | Concedida | Não | 0 | 2024-12-31
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 111 | Adequar a capacidade portuária à demanda de cargas e passageiros existente e futura. | 2448 | Transporte Eficiente e Sustentável | Portos | ARRENDAMENTO - RISHIS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. | Investimentos no Porto de Santos: 18 Arrendamentos Vigentes | Contrato de arrendamento DP-DC/01.2005 | Arrendamentos Existentes | Obra | MPOR | SP | Santos | 2022-12-23 | 2024-04-30 | 100 % | 67111300.79 | 74753912.5 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 111 | Adequar a capacidade portuária à demanda de cargas e passageiros existente e futura. | 2449 | Transporte Eficiente e Sustentável | Portos | ARRENDAMENTO - SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. | Investimentos no Porto de Santos: 18 Arrendamentos Vigentes | Contrato de arrendamento PRES.69/97 | Arrendamentos Existentes | Obra | MPOR | SP | Guarujá | 2022-11-28 | 2031-12-31 | 100 % | 2105428284.37 | 1601167827.19 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 31 | 2024-12-31
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 111 | Adequar a capacidade portuária à demanda de cargas e passageiros existente e futura. | 2450 | Transporte Eficiente e Sustentável | Portos | ARRENDAMENTO - SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. (ÁREA IQI03) | Investimentos no Porto do Itaqui: 7 Arrendamentos Vigentes | Contrato de arrendamento Nº 07/2021 | Arrendamentos Existentes | Obra | MPOR | MA | São Luís | 2022-04-04 | 2024-10-31 | 100 % | 136570539.04 | 113372054.53 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 111 | Adequar a capacidade portuária à demanda de cargas e passageiros existente e futura. | 2451 | Transporte Eficiente e Sustentável | Portos | ARRENDAMENTO - SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. (ÁREA IQI11) | Investimentos no Porto do Itaqui: 7 Arrendamentos Vigentes | Contrato de arrendamento Nº 08/2021 | Arrendamentos Existentes | Obra | MPOR | MA | São Luís | 2022-04-04 | 2024-10-31 | 100 % | 174406705.04 | 149362246.8 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 111 | Adequar a capacidade portuária à demanda de cargas e passageiros existente e futura. | 2452 | Transporte Eficiente e Sustentável | Portos | ARRENDAMENTO - SANTOS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. (ÁREA IQI12) | Investimentos no Porto do Itaqui: 7 Arrendamentos Vigentes | Contrato de arrendamento Nº 05/2021 | Arrendamentos Existentes | Obra | MPOR | MA | São Luís | 2022-04-04 | 2025-10-31 | 100 % | 215570163.51 | 220927061.79 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 2 | 2024-12-31
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 111 | Adequar a capacidade portuária à demanda de cargas e passageiros existente e futura. | 2453 | Transporte Eficiente e Sustentável | Portos | Reforma do Cais da Ilha Barnabé - Santos / SP | Porto de Santos: Reforma do cais da Ilha de Barnabé | Recuperação e Reforço Estrutural do Cais, dolfins e passarelas da Ilha Barnabé | Cais e Molhes | Obra | MPOR | SP | Santos | 2025-11-03 | 2026-01-30 | 100 % | 132383002 | 132383001 | Não iniciado | Obra em licitação | Não | 0 | 2024-12-31 | 12NK | 0
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 111 | Adequar a capacidade portuária à demanda de cargas e passageiros existente e futura. | 2456 | Transporte Eficiente e Sustentável | Portos | Dragagem de aprofundamento dos berços entre os Armazéns 12A e 23 - SANTOS / SP | Porto de Santos: Dragagem | Dragagem de aprofundamento dos berços entre os Armazéns 12A e 23 para -15m | Dragagem | Obra | MPOR | SP | Santos | 2023-01-12 | 2024-10-24 | 100 % | 29820000 | 14910000 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31 | 15X3 | 0
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 111 | Adequar a capacidade portuária à demanda de cargas e passageiros existente e futura. | 2457 | Transporte Eficiente e Sustentável | Portos | Reforma da Avenida Perimetral da Margem Direita - Trecho Alemoa | Porto de Santos: Reforma da Avenida Perimetral Direita | Reforma da Avenida Perimetral da Margem Direita na região da Alamoa no Porto de Santos, que tem por objetivo racionalizar e dar fluidez de tráfego aos veículos transportadores das cargas movimentadas nas atividades de exportação e importação através do Porto. As obras também contemplarão a construção de um canal de drenagem, em substituição à vala de drenagem existente, com maior capacidade de vazão e consequente melhoria no escoamento da rede municipal. | Acessos Terrestres | Obra | MPOR | SP | Santos | 2022-01-01 | 2030-01-02 | 100 % | 50840574 | 50840575.25 | Em Obras | Obra em andamento | Sim | 18.4 | 2024-12-31 | 1C67 | 0
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 111 | Adequar a capacidade portuária à demanda de cargas e passageiros existente e futura. | 2458 | Transporte Eficiente e Sustentável | Portos | Avenida Perimetral da Margem Esquerda( 2ª fase) - GUARUJÁ / SP | Porto de Santos: Avenida Perimetral Marem Esquerda | Continuidade das obras de melhoria do sistema viário da Margem Esquerda do Porto de Santos, com objetivo de segregar o trânsito urbano do portuário, e eliminar cruzamentos em nível. | Acessos Terrestres | Obra | MPOR | SP | Guarujá | 2026-01-01 | 2030-01-02 | 100 % | 496470177 | 496470179 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31 | 1C66 | 0
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 111 | Adequar a capacidade portuária à demanda de cargas e passageiros existente e futura. | 2459 | Transporte Eficiente e Sustentável | Portos | Novo arrendamento (STS33) - SANTOS / SP | Investimentos no Porto de Santos: 1 novo Arrendamentos | Novo arrendamento de terminal de movimentação e armazenagem de carga geral | Novos Arrendamentos | Concessão / PPP | MPOR | SP | Santos | 2025-12-31 | 2026-11-30 | 100 % | 36714762 | 36714762 | Em andamento | Estudos em elaboração | Não | 0 | 2024-12-31
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 111 | Adequar a capacidade portuária à demanda de cargas e passageiros existente e futura. | 2460 | Transporte Eficiente e Sustentável | Portos | ARRENDAMENTO - SUA GRANEIS SPE LTDA. - SUAPE / PE | Investimentos no Porto de Suape: 1 Arrendamento Vigente | Contrato de arrendamento Nº 10/2022 | Arrendamentos Existentes | Concesão/PPP - Obra | MPOR | PE | Ipojuca | 2023-01-19 | 2024-12-20 | 100 % | 45993417.04 | 71854515.52 | Concedido | Concessão em andamento | Não | 0 | 2024-12-31
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 111 | Adequar a capacidade portuária à demanda de cargas e passageiros existente e futura. | 2461 | Transporte Eficiente e Sustentável | Portos | ARRENDAMENTO - TERMINAL DE EXPORTAÇÃO DE AÇÚCAR DO GUARUJÁ LTDA - TEAG - | Investimentos no Porto de Santos: 18 Arrendamentos Vigentes | Nº 039/1996 | Arrendamentos Existentes | Obra | MPOR | SP | Guarujá | 2018-07-07 | 2030-12-31 | 100 % | 267062827.59 | 182413213.83 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 36 | 2024-12-31
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 111 | Adequar a capacidade portuária à demanda de cargas e passageiros existente e futura. | 2462 | Transporte Eficiente e Sustentável | Portos | ARRENDAMENTO - TERMINAL EXPORT COFCO LTDA (TEC ) | Investimentos no Porto de Santos: 18 Arrendamentos Vigentes | Contrato de arrendamento Nº 08/2022 | Arrendamentos Existentes | Obra | MPOR | SP | Santos | 2023-02-01 | 2027-02-28 | 100 % | 1082066195.6 | 918379044.46 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 0 | 2024-12-31
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 111 | Adequar a capacidade portuária à demanda de cargas e passageiros existente e futura. | 2463 | Transporte Eficiente e Sustentável | Portos | ARRENDAMENTO - TECON SALVADOR S.A. | Investimentos no Porto de Salvador: 3 Arrendamentos Vigentes | Contrato de arrendamento Nº 12/2000 | Arrendamentos Existentes | Obra | MPOR | BA | Salvador | 2018-09-30 | 2050-03-15 | 100 % | 1323978890.93 | 950585687.17 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 37 | 2024-12-31
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 111 | Adequar a capacidade portuária à demanda de cargas e passageiros existente e futura. | 2464 | Transporte Eficiente e Sustentável | Portos | ARRENDAMENTO - TEQUIMAR VILA DO CONDE LOGISTICA PORTUARIA S.A. | Investimentos no Porto de Vila do Conde: 2 Arrendamentos Vigentes | Contrato de arrendamento Nº 08/2019 | Arrendamentos Existentes | Obra | MPOR | PA | Barcarena | 2015-12-31 | 2024-12-31 | 100 % | 203000572.95 | 169571460.12 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 111 | Adequar a capacidade portuária à demanda de cargas e passageiros existente e futura. | 2465 | Transporte Eficiente e Sustentável | Portos | RRENDAMENTO - TERGRAN TERMINAIS DE GRÃOS DE FORTALEZA LTDA. | Investimentos no Porto de Fortaleza: 1 Arrendamento Vigente | Contrato de arrendamento Nº 01/2022 | Arrendamentos Existentes | Obra | MPOR | CE | Fortaleza | 2022-12-08 | 2024-09-13 | 100 % | 57294764.37 | 57917159.34 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 70 | 2024-12-31
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 111 | Adequar a capacidade portuária à demanda de cargas e passageiros existente e futura. | 2466 | Transporte Eficiente e Sustentável | Portos | Terminal de Uso Privativo - Bamin. | Investimentos no Porto de Ilhéus: 1 Terminal de Uso Privado | Instalação portuária privada autorizada. | TUP | Obra | MPOR | BA | Ilhéus | 2020-01-01 | 2027-09-30 | 100 % | 7471615829.62 | 1220163141.84 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 0 | 2024-12-31
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 111 | Adequar a capacidade portuária à demanda de cargas e passageiros existente e futura. | 2467 | Transporte Eficiente e Sustentável | Portos | ARRENDAMENTO - TERMINAL DE TRIGO DO RIO DE JANEIRO - LOGISTICA S.A. | Investimentos no Porto de Rio de Janeiro: 3 Arrendamentos Vigentes | Contrato de arrendamento Nº 02/2017 | Arrendamentos Existentes | Obra | MPOR | RJ | Rio de janeiro | 2018-02-22 | 2019-11-30 | 100 % | 140958471.44 | 140958471.45 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 111 | Adequar a capacidade portuária à demanda de cargas e passageiros existente e futura. | 2468 | Transporte Eficiente e Sustentável | Portos | ARRENDAMENTO - TERMINAL DE VILA VELHA S.A. | Investimentos no Porto de Vitória: 2 Arrendamentos Vigentes | Contrato de arrendamento Nº 01/1998 | Arrendamentos Existentes | Obra | MPOR | ES | Vitória | 2023-09-10 | 2048-09-10 | 100 % | 953251446.71 | 861674796.32 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 10 | 2024-12-31
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 111 | Adequar a capacidade portuária à demanda de cargas e passageiros existente e futura. | 2469 | Transporte Eficiente e Sustentável | Portos | ARRENDAMENTO - TERMINAL GRANELEIRO S.A. (TERGRASA) | Investimentos no Porto de Rio Grande: 2 Arrendamentos Vigentes | Contrato de arrendamento Nº 02/1997 | Arrendamentos Existentes | Obra | MPOR | RS | Rio Grande | 2012-04-18 | 2017-12-31 | 100 % | 123652664.43 | 7010516.91 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 111 | Adequar a capacidade portuária à demanda de cargas e passageiros existente e futura. | 2470 | Transporte Eficiente e Sustentável | Portos | Terminal de Uso Privativo - Industrial Imetame. | Investimentos no Porto de Aracruz: 1 Terminal de Uso Privado | Instalação portuária privada autorizada. | TUP | Obra | MPOR | ES | Aracruz | 2015-11-09 | 2026-05-30 | 100 % | 1166906514.7 | 711599684.16 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 0 | 2024-12-31
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 111 | Adequar a capacidade portuária à demanda de cargas e passageiros existente e futura. | 2471 | Transporte Eficiente e Sustentável | Portos | Terminal de Uso Privativo - Novo Remanso | Investimentos no Porto de Itacoatiara: 1 Terminal de Uso Privado | Instalação portuária privada autorizada. | TUP | Obra | MPOR | AM | Itacoatiara | 2018-08-13 | 2026-06-30 | 100 % | 932278242.29 | 644714224.09 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 10 | 2024-12-31
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 111 | Adequar a capacidade portuária à demanda de cargas e passageiros existente e futura. | 2472 | Transporte Eficiente e Sustentável | Portos | ARRENDAMENTO - TERMINAL XXXIX DE SANTOS S.A. | Investimentos no Porto de Santos: 18 Arrendamentos Vigentes | Contrato de arrendamento Nº 01/97-A/2000 | Arrendamentos Existentes | Concesão/PPP - Obra | MPOR | SP | Guarujá | 2025-10-16 | 2029-12-21 | 100 % | 463605189.34 | 288382881.92 | Concedido | paralisado | Sim | 48 | 2024-12-31
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 111 | Adequar a capacidade portuária à demanda de cargas e passageiros existente e futura. | 2473 | Transporte Eficiente e Sustentável | Portos | ARRENDAMENTO - TERMINAL SANTA CATARINA S.A. | Investimentos no Porto de São Franciso do Sul: 1 Arrendamento Vigente | Contrato de arrendamento Nº 15/96 | Arrendamentos Existentes | Obra | MPOR | SC | São Francisco do Sul | 2021-05-16 | 2046-05-16 | 100 % | 297542784.76 | 175794991.38 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 41 | 2024-12-31
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 111 | Adequar a capacidade portuária à demanda de cargas e passageiros existente e futura. | 2474 | Transporte Eficiente e Sustentável | Portos | ARRENDAMENTO - T-GRÃO CARGO TERMINAL DE GRANÉIS S.A. | Investimentos no Porto de Santos: 18 Arrendamentos Vigentes | Contrato de arrendamentoPRES/031.98 | Arrendamentos Existentes | Obra | MPOR | SP | Santos | 2018-06-23 | 2024-02-29 | 100 % | 52797389.01 | 14367543.64 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 87 | 2024-12-31
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 111 | Adequar a capacidade portuária à demanda de cargas e passageiros existente e futura. | 2475 | Transporte Eficiente e Sustentável | Portos | ARRENDAMENTO - TIMAC AGRO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES LTDA. | Investimentos no Porto de Maceió: 2 Arrendamentos Vigentes | Contrato de arrendamento Nº 01/2021 | Arrendamentos Existentes | Concesão/PPP - Obra | MPOR | AL | Maceió | 2021-09-10 | 2046-09-10 | 100 % | 19916252.29 | 9737616.35 | Concedido | paralisado | Sim | 38 | 2024-12-31
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 111 | Adequar a capacidade portuária à demanda de cargas e passageiros existente e futura. | 2476 | Transporte Eficiente e Sustentável | Portos | NOVO ARRENDAMENTO - TMP Fortaleza | Investimentos no Porto de Fortaleza: 1 Arrendamento Vigente | Novo arrendamento de terminal de movimentação de passageiros | Novos Arrendamentos | Concessão / PPP | MPOR | CE | Fortaleza | 2025-12-31 | 2026-11-30 | 100 % | 3191000 | 3190999.99 | Concluído | Concedida | Não | 0 | 2024-12-31
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 111 | Adequar a capacidade portuária à demanda de cargas e passageiros existente e futura. | 2477 | Transporte Eficiente e Sustentável | Portos | ARRENDAMENTO - TRANSPETRO BEL09 S.A. | Investimentos no Porto de Belém: 5 Arrendamentos Vigentes | Contrato de arrendamento Nº 04/2022 | Arrendamentos Existentes | Obra | MPOR | PA | Belém | 2022-10-25 | 2027-11-30 | 100 % | 74704184.02 | 172862402.15 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 0 | 2024-12-31
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 111 | Adequar a capacidade portuária à demanda de cargas e passageiros existente e futura. | 2478 | Transporte Eficiente e Sustentável | Portos | ARRENDAMENTO - TRIUNFO LOGÍSTICA LTDA. | Investimentos no Porto de Rio de Janeiro: 3 Arrendamentos Vigentes | Contrato de arrendamento C-DEPJUR Nº 072/97 | Arrendamentos Existentes | Concesão/PPP - Obra | MPOR | RJ | Rio de janeiro | 2017-08-21 | 2037-08-22 | 100 % | 188676510.38 | 220935217.11 | Concedido | Concessão em andamento | Sim | 4 | 2024-12-31
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 111 | Adequar a capacidade portuária à demanda de cargas e passageiros existente e futura. | 2479 | Transporte Eficiente e Sustentável | Portos | ARRENDAMENTO - ULTRACARGO LOGÍSTICA S.A. (ÁREA IQI13) | Investimentos no Porto do Itaqui: 7 Arrendamentos Vigentes | Contrato de arrendamento Nº 06/2021 | Arrendamentos Existentes | Obra | MPOR | MA | São Luís | 2022-03-31 | 2026-03-31 | 100 % | 375686951.2 | 213046448.13 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 11 | 2024-12-31
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 111 | Adequar a capacidade portuária à demanda de cargas e passageiros existente e futura. | 2480 | Transporte Eficiente e Sustentável | Portos | ARRENDAMENTO - ULTRACARGO LOGÍSTICA S.A. | Investimentos no Porto do Itaqui: 7 Arrendamentos Vigentes | Contrato de arrendamento Nº 13/1999 | Arrendamentos Existentes | Obra | MPOR | MA | São Luís | 2024-08-09 | 2024-09-30 | 100 % | 203000572.95 | 112287917.18 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 111 | Adequar a capacidade portuária à demanda de cargas e passageiros existente e futura. | 2481 | Transporte Eficiente e Sustentável | Portos | ARRENDAMENTO - ULTRACARGO LOGÍSTICA S.A. (TERMINAL QUÍMICO DE ARATU S.A. - TEQUIMAR) | Investimentos no Porto de Aratu: 3 Arrendamentos Vigentes | Nº 44/2001 | Arrendamentos Existentes | Obra | MPOR | BA | Candeias | 2016-12-06 | 2031-12-05 | 100 % | 24740269.8 | 56339175.45 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 16 | 2024-12-31
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 111 | Adequar a capacidade portuária à demanda de cargas e passageiros existente e futura. | 2482 | Transporte Eficiente e Sustentável | Portos | NOVO ARRENDAMENTO - VILA DO CONDE VDC04 | Investimentos no Porto de Vila do Conde: 2 Novos Arrendamentos | Novo arrendamento de terminal de movimentação e armazenagem de granel sólido mineral | Novos Arrendamentos | Concessão / PPP | MPOR | PA | Barcarena | 2025-12-31 | 2026-11-30 | 100 % | 9432404 | 9432404.01 | Em andamento | Em planejamento | Não | 0 | 2024-12-31
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 111 | Adequar a capacidade portuária à demanda de cargas e passageiros existente e futura. | 2483 | Transporte Eficiente e Sustentável | Portos | NOVO ARRENDAMENTO - VILA DO CONDE VDC10 | Investimentos no Porto de Vila do Conde: 2 Novos Arrendamentos | Novo arrendamento de terminal de movimentação e armazenagem de granel mineral/líquido | Novos Arrendamentos | Concessão / PPP | MPOR | PA | Barcarena | 2027-12-31 | 2028-12-31 | 100 % | 1160801000 | 1131398000 | Em andamento | Em planejamento | Não | 0 | 2024-12-31
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 111 | Adequar a capacidade portuária à demanda de cargas e passageiros existente e futura. | 2485 | Transporte Eficiente e Sustentável | Portos | ARRENDAMENTO - VIBRA ENERGIA S.A. (PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A.) | Investimentos no Porto de Belém: 5 Arrendamentos Vigentes | Contrato de arrendamento Nº 13/2019 | Arrendamentos Existentes | Obra | MPOR | PA | Belém | 2020-07-28 | 2024-09-30 | 100 % | 120125610.7 | 72481928.33 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 111 | Adequar a capacidade portuária à demanda de cargas e passageiros existente e futura. | 3006 | Transporte Eficiente e Sustentável | Portos | Estudos para Concessão de Serviços Portuários - Porto de Paranaguá | Investimentos no Porto de Paranaguá: Concessão do Canal de Acesso | Concessão de canal de acesso do Porto Organizado de Paranaguá | Estudos e Projetos | Estudo / Projeto | MPOR | PR | Paranaguá | 2023-05-02 | 2025-05-31 | 100 % | 1235475000 | 2941801.55 | Em elaboração de estudo / projeto / concessão | EVTEA em execução | Não | 75 | 2024-12-31
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 111 | Adequar a capacidade portuária à demanda de cargas e passageiros existente e futura. | 3007 | Transporte Eficiente e Sustentável | Portos | Estudos para Concessão de Serviços Portuários - Porto de Itajaí | Novo Modelo de Concessão: Porto de Itajaí | Novo modelo de parcerias público e privada de gestão e administração de portos organizados | Estudos e Projetos | Estudo / Projeto / Plano | MPOR | SC | Itajaí, Navegantes | 2023-11-06 | 2027-12-15 | 100 % | 2700000000 | 4107882.86 | Em elaboração de estudo / projeto / concessão | EVTEA em execução | Sim | 30 | 2024-12-31
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 111 | Adequar a capacidade portuária à demanda de cargas e passageiros existente e futura. | 3011 | Transporte Eficiente e Sustentável | Portos | Ponta Negra. CA 10/2015 - SEP/PR. ETC. | Investimentos no Porto de Manaus: 1 Terminal de Uso Privado | Instalação portuária privada autorizada. | Novo TUP | Concesão/PPP - Obra | MPOR | AM | Manaus | 2015-12-03 | 2020-06-30 | 100 % | 1454392954 | 1454392951 | Concedido | paralisado | Sim | 0 | 2024-12-31
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 111 | Adequar a capacidade portuária à demanda de cargas e passageiros existente e futura. | 3012 | Transporte Eficiente e Sustentável | Portos | PORTO CENTRAL COMPLEXO INDUATRIAL PORTUÁRIO S/A - CA 03/2017-MTPA - TUP. | Investimentos no Porto Central: 1 Terminal de Uso Privado | Instalação portuária privada autorizada. | Novo TUP | Concessão / PPP | MPOR | ES | Presidente Kennedy | 2024-12-04 | 2025-06-30 | 100 % | 6778336774.16 | 8409449248 | Em andamento | Em planejamento | Não | 0 | 2024-12-31
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 111 | Adequar a capacidade portuária à demanda de cargas e passageiros existente e futura. | 3013 | Transporte Eficiente e Sustentável | Portos | TEPOR. CA 12/2022 - MINFRA. TUP. | Investimentos no Porto de Macaé: 1 Terminal de Uso Privado | Instalação portuária privada autorizada. | Novo TUP | Concesão/PPP - Obra | MPOR | RJ | Macaé | 2022-03-14 | 2027-03-14 | 100 % | 8957937337 | 8957937335 | Concedido | paralisado | Sim | 0 | 2024-12-31
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 111 | Adequar a capacidade portuária à demanda de cargas e passageiros existente e futura. | 3014 | Transporte Eficiente e Sustentável | Portos | Terminal de Uso Privado – TUP LDC RIO PARÁ. CA 01/2022 - MINFRA. TUP. | Investimentos no Porto de Ponta de Pedras: 1 Terminal de Uso Privado | Instalação portuária privada autorizada. | Novo TUP | Concesão/PPP - Obra | MPOR | PA | Ponta de Pedras | 2017-06-23 | 2024-01-31 | 100 % | 468740745 | 468740743 | Concedido | Concessão em andamento | Não | 0 | 2024-12-31
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 111 | Adequar a capacidade portuária à demanda de cargas e passageiros existente e futura. | 3016 | Transporte Eficiente e Sustentável | Portos | TGB - Terminal Graneleiro da Babitonga. CA 08/2017 - MTPA. TUP. | Investimentos no Porto de São Franciso do Sul: 2 Terminais de Uso Privado | Instalação portuária privada autorizada. | Novo TUP | Concesão/PPP - Obra | MPOR | SC | São Francisco do Sul | 2014-08-14 | 2027-11-30 | 100 % | 1149151426 | 1149151424 | Concedido | paralisado | Sim | 0 | 2024-12-31
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 111 | Adequar a capacidade portuária à demanda de cargas e passageiros existente e futura. | 3019 | Transporte Eficiente e Sustentável | Portos | Terminal Portuário Porto Pontal - TPPP. CA 06/2014 - ANTAQ. TUP. | Investimento Terminal Portuário Porto Pontal: 1 Terminal de Uso Privado | Instalação portuária privada autorizada. | Novo TUP | Concesão/PPP - Obra | MPOR | PR | Pontal do Paraná | 2014-09-11 | 2024-02-09 | 100 % | 1293475104 | 1293475101 | Concedido | paralisado | Sim | 0 | 2024-12-31
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 111 | Adequar a capacidade portuária à demanda de cargas e passageiros existente e futura. | 3022 | Transporte Eficiente e Sustentável | Portos | TGSC - TERMINAL DE GRANÉIS DE SANTA CATARINA S/A - CA 23/2014-SEP/PR - TUP. | Investimentos no Porto de São Franciso do Sul: 2 Terminais de Uso Privado | Instalação portuária privada autorizada. | Novo TUP | Concessão / PPP | MPOR | SC | São Francisco do Sul | 2023-01-01 | 2025-05-30 | 100 % | 892373716.66 | 684225384 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 72 | 2024-12-31
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 111 | Adequar a capacidade portuária à demanda de cargas e passageiros existente e futura. | 3025 | Transporte Eficiente e Sustentável | Portos | Manutenção e reforço do molhe de abrigo do Porto de Imbituba - SC | Porto de Imbituba: Reforço do Molhe | Recuperar o talude externo de cerca de 650 m de extenção, bem como fazer o alteamento de cerca de 1,0 m ao longo deste trecho. | Cais e Molhes | Obra | MPOR | SC | Imbituba | 2025-11-17 | 2026-12-31 | 100 % | 100000000 | 100000000 | Não iniciado | Em planejamento | Não | 0 | 2024-12-31 | 161Y | 0
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 111 | Adequar a capacidade portuária à demanda de cargas e passageiros existente e futura. | 3026 | Transporte Eficiente e Sustentável | Portos | Obra de reforma da pavimentação da retroárea do Porto de Salvador BA. | Porto de Salvador: Pavimentação Interna | Adequação da pavimentação do cais comercial às cargas operadas atualmente, modernização do sistema de drenagem e implantação da rede de esgotamento sanitário. | Cais e Molhes | Obra | MPOR | BA | Salvador | 2023-09-20 | 2025-03-31 | 100 % | 17886698 | 17886697 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 80 | 2024-12-31 | 160Q | 0
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 111 | Adequar a capacidade portuária à demanda de cargas e passageiros existente e futura. | 4201 | Transporte Eficiente e Sustentável | Portos | Dragagem de Aprofundamento do canal para -16m no Porto de Santos | Porto de Santos: Dragagem | Dragagem de aprofundamento do canal de acesso ao Porto de Santos para -16m | Dragagem | Obra | MPOR | SP | Santos, Guarujá | 2026-09-07 | 2026-12-01 | 100 % | 324100000 | 326600000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31 | 162Y | 0
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 111 | Adequar a capacidade portuária à demanda de cargas e passageiros existente e futura. | 4224 | Transporte Eficiente e Sustentável | Portos | FIPS - Ferrovia Interna do Porto de Santos | FIPS - Ferrovia Interna do Porto de Santos | Investimentos mínimos obrigatório a serem realizados pela Ferrovia Interna do Porto de Santos (FIPS), infraestrutura e superestrutura ferroviária e obras relacionadas à resolução de conflitos rodoferroviários. | Acessos Terrestres | Obra | MPOR | SP | Santos | 2023-07-01 | 2029-12-30 | 100 % | 891000000 | 891000000 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 0 | 2024-12-31
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 111 | Adequar a capacidade portuária à demanda de cargas e passageiros existente e futura. | 4624 | Transporte Eficiente e Sustentável | Portos | Dragagem de Aprofundamento do Canal da Babitonga, Itapoá | Dragagem de Aprofundamento do Canal da Babitonga, Itapoá |  | Dragagem | Concessão / PPP | MPOR | SC | Itapoá | 2024-10-01 | 2026-12-31 | 100 % | 290000000 | 290000000 | Em andamento | Estudos em elaboração | Não | 0 | 2024-12-31
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 111 | Adequar a capacidade portuária à demanda de cargas e passageiros existente e futura. | 4625 | Transporte Eficiente e Sustentável | Portos | Melhorias da Bacia de Evolução do Porto de Itajaí e Portonave | Melhorias da Bacia de Evolução do Porto de Itajaí e Portonave |  | Nova Concessão | Concessão / PPP | MPOR | SC | Itajaí | 2024-01-01 | 2026-12-31 | 100 % | 190000000 | 190000000 | Em andamento | em andamento | Não | 25 | 2024-12-31 | 218T | 0
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 111 | Adequar a capacidade portuária à demanda de cargas e passageiros existente e futura. | 4669 | Transporte Eficiente e Sustentável | Portos | Caiçara do Norte/RN - Estudo de Viabilidade de Porto-Indústria Verde - PPP​ | Caiçara do Norte/RN - Estudo de Viabilidade de Porto-Indústria Verde - PPP​ |  | Estudos e Projetos | Estudo / Projeto / Plano | MPOR | RN | Caiçara do Norte | 2024-04-15 | 2024-11-30 | 100 % | 15000000 | 15000000 | Não iniciado | Celebração do TC | Não | 0 | 2024-12-31