## Sheet1
Cód. Programa | Enunciado do Programa | Cód. Objetivo Específico | Enunciado do Objetivo Específico | ID Governa | Eixo | Subeixo | Empreendimento | Nome de Divulgação | Descrição | Modalidade | Classificação | Órgão | UF | Municípios | Data de início | Data de conclusão | Meta | Valor total do empreendimento | Valor a executar no Novo PAC | Situação | Fase | Empreendimento paralisado? | Execução física (%) | Data de referência | Código da Ação Orçamentária | Plano Orçamentário -PO
3101 | Energia Elétrica | 12 | Expandir o sistema de transmissão de energia elétrica | 2737 | Transição e Segurança Energética | Transmissão de Energia | LT 500 kV Terminal Rio - Lagos - Campos 2, SE 500 kV Lagos e SE 500 kV Campos 2 | LT 500 kV Terminal Rio (RJ) - Lagos (RJ) - Campos 2 (RJ) – 656 km | LT 500 kV Terminal Rio – Lagos, CD, C1 e C2, com 2 x 227 km; LT 500 kV Lagos - Campos 2, CD, C1 e C2, com 2 x 101 km; SE 500 kV Campos 2; SE 500 kV Lagos – novo pátio 500 kV. | Conclusão de obras em andamento | Obra | MME | RJ | - | 2022-01-24 | 2025-04-30 | 656 e 0 km e MVA | 1013968938.85 | 821314840.4685 | Em andamento | Obra em andamento | Não | 90 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 12 | Expandir o sistema de transmissão de energia elétrica | 2738 | Transição e Segurança Energética | Transmissão de Energia | LT 500 kV Mutum – Campos 2 CD | LT 500 kV Mutum (MG) – Campos 2 (RJ) CD – 478 km | LT 500 kV Campos 2 - Mutum, CD, C1 e C2, com 2 x 239 km. | Conclusão de obras em andamento | Obra | MME | MG, RJ | - | 2022-01-24 | 2024-06-25 | 444,82 e 0 km e MVA | 623568582.4 | 236956061.312 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 12 | Expandir o sistema de transmissão de energia elétrica | 2740 | Transição e Segurança Energética | Transmissão de Energia | LT 500 kV Porto Sergipe – Olindina - Sapeaçu | LT 500 kV Porto de Sergipe (SE) – Olindina (BA) - Sapeaçu (BA) – 421 km | LT 500 kV Porto de Sergipe - Olindina, C1, com 180 km; LT 500 kV Olindina - Sapeaçu, C1, com 207 km. | Conclusão de obras em andamento | Obra | MME | SE, BA | - | 2022-08-01 | 2024-10-26 | 421 e 0 km e MVA | 679965260.4401 | 326383325.0112 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 12 | Expandir o sistema de transmissão de energia elétrica | 2743 | Transição e Segurança Energética | Transmissão de Energia | SE 230/69 kV Cruzeiro do Sul e LT 230 kV Feijó – Cruzeiro do Sul | LT 230 kV Feijó (AC) – Cruzeiro do Sul (AC) – 277 km | SE 230/69 kV Cruzeiro do Sul e LT 230 kV Feijó – Cruzeiro do Sul. | Conclusão de obras em andamento | Obra | MME | AC | Cruzeiro do Sul | 2023-01-10 | 2024-12-16 | 277 e 100 km e MVA | 419694411.9 | 339952473.639 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 12 | Expandir o sistema de transmissão de energia elétrica | 2744 | Transição e Segurança Energética | Transmissão de Energia | LT 500 kV Eng Lechuga - Equador - Boa Vista, SE Equador e SE Boa Vista | LT 500 kV Lechuga (AM) - Equador (RR) - Boa Vista (RR) – 1430 km | LT Engenheiro Lechuga - Equador, CD, em 500 kV; LT Equador - Boa Vista, CD, em 500 kV; SE Equador em 500 kV; SE Boa Vista em 500/230 kV. | Conclusão de obras em andamento | Obra | MME | AM, RR | Manaus, Boa Vista | 2023-04-30 | 2026-01-06 | 1430 e 800 km e MVA | 2613310000 | 2613310000 | Em andamento | Obra em andamento | Não | 79 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 12 | Expandir o sistema de transmissão de energia elétrica | 2745 | Transição e Segurança Energética | Transmissão de Energia | LT 500 kV Governador Valadares 6 - Mutum C2 | LT 500 kV Governador Valadares 6 (MG) - Mutum (MG) C2 – 165 km | LT 500 kV Governador Valadares 6 - Mutum C2, CS, 165 km | Conclusão de obras em andamento | Obra | MME | MG | - | 2022-08-13 | 2024-01-25 | 151,4 e 0 km e MVA | 777255934.22 | 435263323.1632 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 12 | Expandir o sistema de transmissão de energia elétrica | 2746 | Transição e Segurança Energética | Transmissão de Energia | LT 500kV Sapeaçu - Camaçari IV C1 | LT 500kV Sapeaçu (BA) - Camaçari IV (BA) C1 – 108 km | LT 500kV Sapeaçu - Camaçari IV C1 | Conclusão de obras em andamento | Obra | MME | BA | - | 2021-11-20 | 2023-10-15 | 105 e 0 km e MVA | 171308088 | 94219448.4 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 12 | Expandir o sistema de transmissão de energia elétrica | 4027 | Transição e Segurança Energética | Transmissão de Energia | LT 500 kV Buritizeiro 3 - São Gonçalo do Pará C2 | LT 500 kV Buritizeiro 3 (MG) - São Gonçalo do Pará (MG) C2 – 349 km | LT 500 kV Buritizeiro 3 - São Gonçalo do Pará C2, CS, com 349 km | Novas obras | Obra | MME | MG | - | 2026-08-30 | 2028-09-30 | 349 e 0 km e MVA | 921447359.1 | 921447359.1 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 12 | Expandir o sistema de transmissão de energia elétrica | 4028 | Transição e Segurança Energética | Transmissão de Energia | LT 500 kV Janaúba 6 - Presidente Juscelino | LT 500 kV Janaúba 6 (MG) - Presidente Juscelino (MG) – 303 km | LT 500 kV Janaúba 6 - Presidente Juscelino, C1, CS, com 303 km; | Novas obras | Obra | MME | MG | - | 2025-02-27 | 2028-09-30 | 303 e 0 km e MVA | 786617337.7 | 786617337.7 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 12 | Expandir o sistema de transmissão de energia elétrica | 4030 | Transição e Segurança Energética | Transmissão de Energia | LT 500 kV Xingó - Camaçari II C1/C2 | LT 500 kV Xingó (SE) - Camaçari II () C1/C2 – 714 km | LT 500 kV Xingó - Camaçari II C1 e C2, CD, com 357 km; | Novas obras | Obra | MME | SE, BA | - | 2025-01-15 | 2028-09-30 | 714 e 0 km e MVA | 1203409934.82 | 1203409934.82 | Em andamento | Obra em andamento | Não | 3 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 12 | Expandir o sistema de transmissão de energia elétrica | 4034 | Transição e Segurança Energética | Transmissão de Energia | LT 500 kV Governador Valadares 6 - Leopoldina 2 - Terminal Rio e SE 500 kV Leopoldina 2 | LT 500 kV Governador Valadares 6 (MG) - Leopoldina 2 (MG) - Terminal Rio (RJ) – 1044 km | LT 500 kV Governador Valadares 6 - Leopoldina 2 C1 e C2, CD, com 2 x 331 km; LT 500 kV Leopoldina 2 – Terminal Rio C1 e C2, CD, com 2 x 191 km; SE 500 kV Leopoldina 2 - novo pátio de 500 kV. | Novas obras | Obra | MME | MG, RJ | - | 2027-03-01 | 2029-03-29 | 1044 e 0 km e MVA | 2300644036.44 | 2300644036.44 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 12 | Expandir o sistema de transmissão de energia elétrica | 4035 | Transição e Segurança Energética | Transmissão de Energia | LT 230 kV Recife II - Bongi C1/C2 | LT 230 kV Recife II (PE) - Bongi (PE) C1/C2 – 38 km | LT 230 kV Recife II - Bongi C1 e C2, com 19 km (trechos aéreos e subterrâneos); | Novas obras | Obra | MME | PE | - | 2027-11-30 | 2029-03-29 | 38 e 0 km e MVA | 259462836.17 | 259462836.17 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 12 | Expandir o sistema de transmissão de energia elétrica | 4036 | Transição e Segurança Energética | Transmissão de Energia | SE 500/138 kV Água Vermelha - Transformação 500/138 kV - (3+1) x 133 MVA | SE 500/138 kV Água Vermelha (MG) | SE 500/138 kV Água Vermelha - Transformação 500/138 kV - (3+1 res.) x 133 MVA, incluindo a instalação do sistema de automatismo para o controle do fluxo de reativos. | Novas obras | Obra | MME | SP | São Carlos | 2024-07-25 | 2025-07-31 | 0 e 400 km e MVA | 94176897.15 | 94176897.15 | Em andamento | Obra em andamento | Não | 85 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 12 | Expandir o sistema de transmissão de energia elétrica | 4037 | Transição e Segurança Energética | Transmissão de Energia | LT ±800 kVCC Graça Aranha – Silvânia e Bipolos | LT ±800 kVCC Graça Aranha (MA) – Silvânia (GO) – 1494 km | LT ±800 kVCC Graça Aranha – Silvânia e Bipolos | Novas obras | Concessão / PPP | MME | TO, MA, GO | - | 2027-09-20 | 2030-03-30 | 2120 e 2740 km e MVA | 11781478207.8422 | 11781478207.8422 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 12 | Expandir o sistema de transmissão de energia elétrica | 4038 | Transição e Segurança Energética | Transmissão de Energia | LT 500 kV Silvânia – Nova Ponte 3 C1 e C2, CD | LT 500 kV Silvânia (GO) – Nova Ponte 3 (MG) C1 e C2, CD – 660 km | LT 500 kV Silvânia – Nova Ponte 3 C1 e C2, CD | Novas obras | Concessão / PPP | MME | MG, SP, GO | - | 2027-08-01 | 2029-09-30 | 660 e 0 km e MVA | 1355713874.6391 | 1355713874.6391 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 12 | Expandir o sistema de transmissão de energia elétrica | 4039 | Transição e Segurança Energética | Transmissão de Energia | LT 500 kV Marimbondo 2 (MG) – Campinas (SP) C1 | LT 500 kV Marimbondo 2 (MG) – Campinas (SP) C1 – 388 km | LT 500 kV Marimbondo 2 – Campinas, C1 | Novas obras | Concessão / PPP | MME | MG, SP | - | 2025-03-05 | 2027-04-02 | 388 e 0 km e MVA | 1029078989.15 | 1029078989.15 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 12 | Expandir o sistema de transmissão de energia elétrica | 4322 | Transição e Segurança Energética | Transmissão de Energia | LT 500 kV Quixadá-Crateús-Teresina, SE 500 kV Teresina IV, SE 500 kV Crateús e Compensação Síncrona | LT 500 kV Quixadá (CE) - Crateús (CE) -Teresina (PI) – 442 km | LT 500 kV Quixadá - Crateús C1, CS; LT 500 kV Crateús - Teresina IV C1, CS; SE 500 kV Teresina IV; SE 500 kV Crateús e Compensação Síncrona (-200/+300) Mvar e Seccionamento da LT 500kV Tianguá II – Teresina II C1 na SE Teresina IV. | Novas obras | Concessão / PPP | MME | PI, CE | - | 2027-06-30 | 2029-06-30 | 442 e 0 km e MVA | 1658838362.675 | 1658838362.675 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 12 | Expandir o sistema de transmissão de energia elétrica | 4323 | Transição e Segurança Energética | Transmissão de Energia | LT 500 kV Curral Novo do Piauí II - São João do Piauí II C1 | LT 500 kV Curral Novo do Piauí II (PI) - São João do Piauí II (PI) C1 – 220 km | LT 500 kV Curral Novo do Piauí II - São João do Piauí II C1, CS. | Novas obras | Concessão / PPP | MME | PI | - | 2024-12-10 | 2029-04-02 | 220 e 0 km e MVA | 550551987.6012 | 550551987.6012 | Em andamento | Obra em andamento | Não | 9 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 12 | Expandir o sistema de transmissão de energia elétrica | 4324 | Transição e Segurança Energética | Transmissão de Energia | LT 500 kV Morada Nova - Pacatuba | LT 500 kV Morada Nova (CE) - Pacatuba (CE) – 147 km | LT 500 kV Morada Nova - Pacatuba C1, CS, com 146,7 km. | Novas obras | Concessão / PPP | MME | CE | - | 2027-08-01 | 2029-06-30 | 147 e 0 km e MVA | 300242455.8898 | 300242455.8898 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 12 | Expandir o sistema de transmissão de energia elétrica | 4325 | Transição e Segurança Energética | Transmissão de Energia | LT 500 kV Ceará Mirim II - João Pessoa II | LT 500 kV Ceará Mirim II (RN) - João Pessoa II (PB) – 198 km | LT 500 kV Ceará Mirim II - João Pessoa II C1, CS, com 198 km; | Novas obras | Concessão / PPP | MME | RN, PB | - | 2027-01-15 | 2029-04-17 | 198 e 0 km e MVA | 366095899.6538 | 366095899.6538 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 12 | Expandir o sistema de transmissão de energia elétrica | 4326 | Transição e Segurança Energética | Transmissão de Energia | LT 500 kV Bom Nome II–Zebu III–Olindina, SE 500/230/138 kV Bom Nome II e SE 500/230 kV Zebu III | LT 500 kV Bom Nome II (PE) – Zebu III (AL) – Olindina (BA) – 525 km | LT 500 kV Bom Nome II – Zebu III – C1; LT 500 kV Zebu III – Olindina – C1; SE 500/230/138 kV Bom Nome II; SE 500/230 kV Zebu III; Seccionamento da LT 500 kV Milagres II – Luiz Gonzaga – C1 na subestação Bom Nome II; LT 230 kV Bom Nome – Bom Nome II – C1; LT 230 kV Bom Nome – Bom Nome II – C2; LT 230 kV Zebu III – Floresta II – C1; LT 230 kV Zebu II – Zebu III – C1; e LT 230 kV Zebu II – Zebu III – C2. | Novas obras | Concessão / PPP | MME | PE, AL, BA | - | 2027-10-03 | 2029-12-30 | 525 e 3900 km e MVA | 1696594776.7941 | 1696594776.7941 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 12 | Expandir o sistema de transmissão de energia elétrica | 4327 | Transição e Segurança Energética | Transmissão de Energia | SE 500 kV Jussiape – pátio de 500 kV, trechos de LT 500 kV e Reator de Barra e de Linha | SE 500 kV Jussiape (BA) | SE 500 kV Jussiape - pátio de 500 kV e 1 Banco de Reatores de Barra de 150 Mvar; Trechos de LT em 500 kV entre a SE Jussiape e a LT 500 kV Igaporã III - Ibicoara C1; Implementação de 4 Unidades Monofásicas de Reator de Linha de 56,7 Mvar no terminal da SE Jussiape da LT 500 kV Igaporã III - Jussiape C1 e Módulo de Conexão de Reator de Linha – sem Disjuntor. | Novas obras | Concessão / PPP | MME | BA | - | 2027-10-12 | 2029-04-28 | 0 e 0 km e MVA | 169662093.531 | 169662093.531 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 12 | Expandir o sistema de transmissão de energia elétrica | 4328 | Transição e Segurança Energética | Transmissão de Energia | LT 230 kV Dianópolis II -Formosa do Rio Preto-Gilbués II e SE 230/138 kV Formosa do Rio Preto | LT 230 kV Dianópolis II (TO) - Formosa do Rio Preto (BA) - Gilbués II (PI) – 390 km | LT 230 kV Formosa do Rio Preto - Gilbués II C1; LT 230 kV Formosa do Rio Preto – Dianópolis II C1; e SE 230/138 kV Formosa do Rio Preto | Novas obras | Concessão / PPP | MME | TO, PI, BA | - | 2027-06-29 | 2029-06-30 | 390 e 300 km e MVA | 528666629.26 | 528666629.26 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 12 | Expandir o sistema de transmissão de energia elétrica | 4329 | Transição e Segurança Energética | Transmissão de Energia | SE 500/345 kV GNA I e II - transformação 500/345 kV | SE 500/345 kV GNA I e II (RJ) | SE 500/345 kV GNA I e II - transformação 500/345 kV - (3+1Res) x 500 MVA, com a incorporação da subestação e das linhas de interesse restrito de 500 e de 345 kV. | Novas obras | Concessão / PPP | MME | RJ | São João da Barra | 2025-03-09 | 2029-05-02 | 104 e 1500 km e MVA | 142484279.11 | 142484279.11 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 12 | Expandir o sistema de transmissão de energia elétrica | 4330 | Transição e Segurança Energética | Transmissão de Energia | SE 230/138 kV Chapecoense e Seccionamento da LT 230 kV Foz do Chapecó – Xanxerê na SE Chapecoense | SE 230/138 kV Chapecoense (SC) | SE 230/138 kV Chapecoense (Pátios de 230 e 138 kV); Seccionamentos das LTs 230 kV Foz do Chapecó – Xanxerê – C1 e C2 na subestação Chapecoense; e Seccionamento do circuito C1 da Linha de Distribuição 138 kV Chapecó II – Chapecó Santo Antônio e a subestação Chapecoense, setor de 138 kV. | Novas obras | Concessão / PPP | MME | SC | - | 2025-07-01 | 2026-06-30 | 0 e 300 km e MVA | 190610347 | 190610347 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 12 | Expandir o sistema de transmissão de energia elétrica | 4331 | Transição e Segurança Energética | Transmissão de Energia | LT 230 kV Itararé II – Capão Bonito | LT 230 kV Itararé II (SP) – Capão Bonito (SP) – 104 km | LT 230 kV Itararé II – Capão Bonito. | Novas obras | Concessão / PPP | MME | SP | - | 2026-11-15 | 2028-06-30 | 104 e 0 km e MVA | 115844919.7461 | 115844919.7461 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 12 | Expandir o sistema de transmissão de energia elétrica | 4332 | Transição e Segurança Energética | Transmissão de Energia | LT 230 kV Inocência - Ilha Solteira 2, C4 | LT 230 kV Inocência (MS) - Ilha Solteira 2, C4 (MS) – 75 km | LT 230 kV Inocência - Ilha Solteira 2, C4, CS. | Novas obras | Concessão / PPP | MME | MS | - | 2024-06-28 | 2029-05-06 | 75 e 0 km e MVA | 123334446.9404 | 123334446.9404 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 12 | Expandir o sistema de transmissão de energia elétrica | 4333 | Transição e Segurança Energética | Transmissão de Energia | LT 500 kV Teresina IV - Graça Aranha | LT 500 kV Teresina IV (PI) - Graça Aranha (MA) – 205 km | LT 500 kV Teresina IV - Graça Aranha C1, CS. | Novas obras | Concessão / PPP | MME | MA, PI | - | 2028-02-01 | 2030-06-30 | 205 e 0 km e MVA | 527898347.3842 | 527898347.3842 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 12 | Expandir o sistema de transmissão de energia elétrica | 4334 | Transição e Segurança Energética | Transmissão de Energia | LT 500 kV Ribeiro Gonçalves - Colinas C3 | LT 500 kV Ribeiro Gonçalves (PI) - Colinas (TO) C3 – 366 km | LT 500 kV Ribeiro Gonçalves - Colinas C3; | Novas obras | Concessão / PPP | MME | MA, PI | - | 2025-09-01 | 2026-11-30 | 366 e 0 km e MVA | 894753807.4913 | 894753807.4913 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 12 | Expandir o sistema de transmissão de energia elétrica | 4335 | Transição e Segurança Energética | Transmissão de Energia | LT 500 kV Ourolândia II – Jussiape C1 | LT 500 kV Ourolândia II (BA) – Jussiape (BA) C1 – 318 km | LT 500 kV Ourolândia II – Jussiape C1, CS. | Novas obras | Concessão / PPP | MME | BA | - | 2024-06-28 | 2029-05-12 | 318 e 0 km e MVA | 1035143594.4161 | 1035143594.4161 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 12 | Expandir o sistema de transmissão de energia elétrica | 4336 | Transição e Segurança Energética | Transmissão de Energia | LT 500 kV São João do Paraíso – Padre Paraíso 2 – Mutum | LT 500 kV São João do Paraíso (MG) – Padre Paraíso 2 (MG) – Mutum (MG) – 509 km | LT 500 kV São João do Paraíso – Padre Paraíso 2 C1 (1); e LT 500 kV Padre Paraíso 2 – Mutum C1. | Novas obras | Concessão / PPP | MME | MG | - | 2027-12-28 | 2029-12-30 | 509 e 0 km e MVA | 1338851253.4715 | 1338851253.4715 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 12 | Expandir o sistema de transmissão de energia elétrica | 5024 | Transição e Segurança Energética | Transmissão de Energia | Atendimento Elétrico ao Estado de Santa Catarina: Regiões Norte e do Vale do Itajaí | LT 525 kV Areia (PR) - Joinville Sul (SC) - Itajaí 2 (SC) - Biguaçu (SC) e LT 230 kV Itajaí (SC) - Itajaí 2 (SC) – 457 km | SE 525/230/138 kV Joinville Sul, SE 525/230/138 kV Itajaí 2, LT 525 kV Areia - Joinville Sul, LT 525 kV Joinville Sul - Itajaí 2, LT 525 kV Itajaí 2 - Biguaçu e LT’s 230 kV Itajaí - Itajaí 2 - C1 e C2 | Conclusão de obras em andamento | Obra | MME | PR, SC | - | 2022-10-30 | 2026-01-05 | 515 e 4260 km e MVA | 1434454562.699 | 1190597287.0402 | Em andamento | Obra em andamento | Não | 81 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 12 | Expandir o sistema de transmissão de energia elétrica | 5025 | Transição e Segurança Energética | Transmissão de Energia | SE 525/230 kV Gaspar 2 e seccionamentos em 525 kV. (Novo pátio em 525 kV) | SE 525/230 kV Gaspar 2 (SC) | SE 525/230 kV Gaspar 2 e seccionamentos em 525 kV. | Conclusão de obras em andamento | Obra | MME | SC | - | 2021-02-15 | 2024-09-01 | 60 e 1344 km e MVA | 260517532.6875 | 169336396.2469 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 12 | Expandir o sistema de transmissão de energia elétrica | 5026 | Transição e Segurança Energética | Transmissão de Energia | SE 230/138 kV Jaraguá do Sul e seccionamentos em 230 kV | SE 230/138 kV Jaraguá do Sul (SC) | SE 230/138 kV Jaraguá do Sul e seccionamentos em 230 kV | Conclusão de obras em andamento | Obra | MME | SC | - | 2022-07-07 | 2025-06-07 | 96 e 450 km e MVA | 137093331.2445 | 128867731.3698 | Em andamento | Obra em andamento | Não | 64 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 12 | Expandir o sistema de transmissão de energia elétrica | 5027 | Transição e Segurança Energética | Transmissão de Energia | SE 230/138 kV Indaial, LT 230 kV Rio do Sul - Indaial - Gaspar 2 - C1 e C2 | LT 230 kV Rio do Sul (SC) - Indaial (SC) - Gaspar 2 (SC) – 208 km | SE 230/138 kV Indaial; LT’s 230 kV Rio do Sul - Indaial - C1 e C2; e LT’s 230 kV Indaial - Gaspar 2 - C1 e C2. | Conclusão de obras em andamento | Obra | MME | SC | - | 2021-04-03 | 2023-11-21 | 208,04 e 675 km e MVA | 178100720.649 | 62335252.2272 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 12 | Expandir o sistema de transmissão de energia elétrica | 5028 | Transição e Segurança Energética | Transmissão de Energia | LTs 500 kV Pirapora 2 - Buritizeiro 3 - S.Gotardo 2 e Buritizeiro 3 - S.G.do Pará e SE Buritizeiro 3 | LT 500 kV São Gotardo (MG) - Buritizeiro 3 (MG) - São Gonçalo do Pará (MG) e LT 500 kV Pirapora 2 (MG) - Buritizeiro 3 (MG) – 756 km | LT 500 kV Buritizeiro 3 - São Gonçalo do Pará, C1, CS; LT 500 kV Buritizeiro 3 - São Gotardo 2, C1, CS; LT 500 kV Pirapora 2 - Buritizeiro 3, C1 e C2, CD; SE 500/345 kV Buritizeiro 3; Trechos de LT 345 kV entre a SE Buritizeiro 3 e a LT 345 kV Pirapora 2 - Várzea de Palma C1; Trechos de LT 345 kV entre a SE Buritizeiro 3 e a LT 345 kV Pirapora 2 - Três Marias C1. | Conclusão de obras em andamento | Obra | MME | MG | - | 2025-08-30 | 2027-09-30 | 756 e 600 km e MVA | 2310364450.495 | 2310364450.495 | Em andamento | Obra em andamento | Não | 4 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 12 | Expandir o sistema de transmissão de energia elétrica | 5029 | Transição e Segurança Energética | Transmissão de Energia | LT 500 kV Itabirito 2 - Santos Dumont 2 C1 e SE 500/345 kV Santos Dumont 2 (novo pátio 500 kV) | LT 500 kV Itabirito 2 (MG) - Santos Dumont 2 (MG) – 142 km | LT 500 kV Itabirito 2 - Santos Dumont 2, C1, CS; e SE 500/345 kV Santos Dumont 2 - novo pátio 500 kV e transformação 500/345 kV. | Conclusão de obras em andamento | Obra | MME | MG | - | 2025-08-30 | 2027-09-30 | 142 e 750 km e MVA | 497050519.23 | 497050519.23 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 12 | Expandir o sistema de transmissão de energia elétrica | 5030 | Transição e Segurança Energética | Transmissão de Energia | LT 500 kV Jaguara - Estreito, C2, CS; | LT 500 kV Jaguara (MG) - Estreito (MG) – 46 km | LT 500 kV Jaguara - Estreito, C2, CS; | Conclusão de obras em andamento | Obra | MME | MG | - | 2025-08-30 | 2027-09-30 | 46 e 0 km e MVA | 138069588.675 | 138069588.675 | Em andamento | Obra em andamento | Não | 2 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 12 | Expandir o sistema de transmissão de energia elétrica | 5031 | Transição e Segurança Energética | Transmissão de Energia | LT 500 kV Presidente Juscelino - Vespasiano 2, C1 e C2, CD | LT 500 kV Presidente Juscelino (MG - Vespasiano 2 (MG) – 298 km | LT 500 kV Presidente Juscelino - Vespasiano 2, C1 e C2, CD | Conclusão de obras em andamento | Obra | MME | MG | - | 2025-08-30 | 2027-09-30 | 298 e 0 km e MVA | 651688458.546 | 651688458.546 | Em andamento | Obra em andamento | Não | 3 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 12 | Expandir o sistema de transmissão de energia elétrica | 5032 | Transição e Segurança Energética | Transmissão de Energia | LT 500kV Morro do Chapéu II – Poções III C1 | LT 500kV Morro do Chapéu II (BA) – Poções III (BA) C1 – 359 km | LT 500kV Morro do Chapéu II – Poções III C1 | Conclusão de obras em andamento | Obra | MME | BA | - | 2022-12-05 | 2024-05-12 | 359 e 0 km e MVA | 621763972.2 | 621763972.2 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 12 | Expandir o sistema de transmissão de energia elétrica | 5033 | Transição e Segurança Energética | Transmissão de Energia | LT 500 kV Medeiros Neto II - João Neiva 2 C1 | LT 500 kV Medeiros Neto II (BA) - João Neiva 2 (ES) – 283 km | LT 500 kV Medeiros Neto II - João Neiva 2 C1 | Conclusão de obras em andamento | Obra | MME | BA, ES | - | 2022-12-05 | 2025-09-30 | 283 e 0 km e MVA | 478003516.2 | 478003516.2 | Em andamento | Obra em andamento | Não | 89 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 12 | Expandir o sistema de transmissão de energia elétrica | 5034 | Transição e Segurança Energética | Transmissão de Energia | LT 500kV Poções III - Medeiros Neto II C1 | LT 500kV Poções III(BA) - Medeiros Neto II (BA) C1 – 329 km | LT 500kV Poções III - Medeiros Neto II C1 | Conclusão de obras em andamento | Obra | MME | BA | - | 2022-12-05 | 2025-06-30 | 329 e 0 km e MVA | 549684076.9 | 549684076.9 | Em andamento | Obra em andamento | Não | 98 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 12 | Expandir o sistema de transmissão de energia elétrica | 5035 | Transição e Segurança Energética | Transmissão de Energia | LT 500 kV Arinos 2 - Paracatu 4, C1 | LT 500 kV Arinos 2 (MG) - Paracatu 4 (C1) (MG) – 214 km | LT 500 kV Arinos 2 - Paracatu 4, C1, CS; | Conclusão de obras em andamento | Obra | MME | MG | - | 2024-03-11 | 2026-01-02 | 214 e 0 km e MVA | 549092875.7176 | 549092875.7176 | Em andamento | Obra em andamento | Não | 73 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 12 | Expandir o sistema de transmissão de energia elétrica | 5036 | Transição e Segurança Energética | Transmissão de Energia | LT 500 kV Arinos 2 - Paracatu 4, C2, CS | LT 500 kV Arinos 2 (MG) - Paracatu 4 (C2) (MG) – 214 km | LT 500 kV Arinos 2 - Paracatu 4, C2, CS | Conclusão de obras em andamento | Obra | MME | MG | - | 2024-03-11 | 2026-01-02 | 214 e 0 km e MVA | 549092875.7176 | 549092875.7176 | Em andamento | Obra em andamento | Não | 73 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 12 | Expandir o sistema de transmissão de energia elétrica | 5037 | Transição e Segurança Energética | Transmissão de Energia | LT 500 kV Paracatu 4 - Nova Ponte 3 - Araraquara 2 e SE 500 kV Nova Ponte 3 | LT 500 kV Paracatu 4 (MG) - Nova Ponte 3 (MG) - Araraquara 2 (SP) – 598 km | LT 500 kV Paracatu 4 - Nova Ponte 3, C1 , CS; LT 500 kV Nova Ponte 3 - Araraquara 2, C1, CS; e SE 500 kV Nova Ponte 3. | Conclusão de obras em andamento | Obra | MME | MG, SP | - | 2024-03-11 | 2026-06-30 | 598 e 0 km e MVA | 1878371671.9692 | 1878371671.9692 | Em andamento | Obra em andamento | Não | 48 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 12 | Expandir o sistema de transmissão de energia elétrica | 5038 | Transição e Segurança Energética | Transmissão de Energia | LT 440 kV Araraquara 2 - Araraquara, C3, CS | LT 440 kV Araraquara 2 (SP) - Araraquara (SP) – 11 km | LT 440 kV Araraquara 2 - Araraquara, C3, CS | Conclusão de obras em andamento | Obra | MME | SP | - | 2024-04-15 | 2024-10-31 | 11 e 0 km e MVA | 89375728.8713 | 89375728.8713 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 12 | Expandir o sistema de transmissão de energia elétrica | 5039 | Transição e Segurança Energética | Transmissão de Energia | LT 500 kV Nova Ponte 3 - Araraquara 2, C2, CS | LT 500 kV Nova Ponte 3 (MG) - Araraquara 2 (SP) – 307 km | LT 500 kV Nova Ponte 3 - Araraquara 2, C2, CS | Conclusão de obras em andamento | Obra | MME | MG, SP | - | 2024-08-30 | 2026-06-30 | 307 e 0 km e MVA | 885856671.7962 | 885856671.7962 | Em andamento | Obra em andamento | Não | 32 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 12 | Expandir o sistema de transmissão de energia elétrica | 5040 | Transição e Segurança Energética | Transmissão de Energia | Seccionamento da LT 500 kV Itumbiara - Nova Ponte, C1, na SE Nova Ponte 3 | LT 500 kV Itumbiara (MG) - Nova Ponte (MG) – 72 km | Seccionamento da LT 500 kV Itumbiara - Nova Ponte, C1, na SE Nova Ponte 3 | Conclusão de obras em andamento | Obra | MME | MG | - | 2025-01-30 | 2027-09-30 | 72 e 0 km e MVA | 142211104.5024 | 142211104.5024 | Em andamento | Obra em andamento | Não | 36 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 12 | Expandir o sistema de transmissão de energia elétrica | 5041 | Transição e Segurança Energética | Transmissão de Energia | LT Jaíba-Janaúba 6-Janaúba 3-CD; LT Jan.6-Capelinha 3-G.Valadares 6-C1 e SE Jan.6, Capel.3 e Jaíba | LT 500 kV Jaíba (MG) - Janaúba 6 (MG) - Capelinha 3 (MG) - Governador Valadares 6 (MG) – 680 km | LT 500 kV Jaíba - Janaúba 6, C1 e C2, CD; LT 500 kV Janaúba 6 - Janaúba 3, C1 e C2, CD; LT 500 kV Janaúba 6 - Capelinha 3, C1, CS; LT 500 kV Capelinha 3 - Governador Valadares 6, C1, CS; SE 500 kV Janaúba 6; SE 500 kV Capelinha 3; SE 500/230 kV Jaíba - novo pátio 500 kV e transformação 500/230 kV. | Conclusão de obras em andamento | Obra | MME | MG | - | 2025-09-30 | 2027-09-30 | 680 e 2250 km e MVA | 2320406265.5124 | 2320406265.5124 | Em andamento | Obra em andamento | Não | 37 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 12 | Expandir o sistema de transmissão de energia elétrica | 5042 | Transição e Segurança Energética | Transmissão de Energia | LT 500 kV João Neiva 2 - Viana 2 - C1 e LT 345 kV Viana 2 - Viana - C3 | LT 500 kV João Neiva 2 (ES) - Viana 2 (ES) - Viana (ES) – 85 km | LT 500 kV João Neiva 2 - Viana 2, C1, CS; e LT 345 kV Viana 2 - Viana, C3, CS. | Conclusão de obras em andamento | Obra | MME | ES | - | 2025-09-30 | 2027-09-30 | 86 e 0 km e MVA | 311652738.8572 | 311652738.8572 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 12 | Expandir o sistema de transmissão de energia elétrica | 5043 | Transição e Segurança Energética | Transmissão de Energia | LT 500 kV Janaúba 6 - Capelinha 3 - C2 e LT 500 kV Capelinha 3 - Governador Valadares 6 - C2 | LT 500 kV Janaúba 6 (MG) - Capelinha 3 (MG) - Governador Valadares 6 (MG) – 374 km | LT 500 kV Janaúba 6 - Capelinha 3, C2, CS; e LT 500 kV Capelinha 3 - Governador Valadares 6, C2, CS. | Conclusão de obras em andamento | Obra | MME | MG | - | 2025-09-30 | 2027-09-30 | 374 e 0 km e MVA | 1021548719.6304 | 1021548719.6304 | Em andamento | Obra em andamento | Não | 25 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 12 | Expandir o sistema de transmissão de energia elétrica | 5044 | Transição e Segurança Energética | Transmissão de Energia | LT 230 kV Morro do Chapéu II - Irecê, C2 e C3, CD | LT 230 kV Morro do Chapéu II (BA) - Irecê (BA) – 134 km | LT 230 kV Morro do Chapéu II - Irecê, C2 e C3, CD, com 67 km | Conclusão de obras em andamento | Obra | MME | BA | - | 2022-11-01 | 2025-07-26 | 134 e 0 km e MVA | 92634740.06 | 47243717.4306 | Em andamento | Obra em andamento | Não | 53 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 12 | Expandir o sistema de transmissão de energia elétrica | 5045 | Transição e Segurança Energética | Transmissão de Energia | Estudo de Atendimento às Regiões de Mossoró, Aracati e Fortaleza - SE Jaguaruana e LTs | LT 500 kV Jaguaruana II (CE) - Açu III (RN) e LT 230 kV Russas II (CE) - Jaguaruana II (CE) - Mossoró IV (RN) – 265 km | LT 500 kV Jaguaruana II - Açu III C1, LT 230 kV Jaguaruana II - Mossoró IV CD e LT 230 kV Jaguaruana II - Russas II C1 e SE Jaguaruana II 500/230 kV. | Conclusão de obras em andamento | Obra | MME | RN, CE | - | 2022-01-03 | 2024-11-16 | 265,03 e 1500 km e MVA | 576857999.8341 | 86528699.9751 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 12 | Expandir o sistema de transmissão de energia elétrica | 5046 | Transição e Segurança Energética | Transmissão de Energia | Estudo de Atendimento às Regiões de Mossoró, Aracati e Fortaleza - SE Pacatuba | SE Pacatuba 500/230/69 kV (CE) | SE Pacatuba 500/230/69 kV e seccionamento da LT 500kV Fortaleza II - Pecém II - C1 | Conclusão de obras em andamento | Obra | MME | CE | - | 2022-01-03 | 2025-01-23 | 1 e 1600 km e MVA | 313377499.9099 | 162956299.9531 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 12 | Expandir o sistema de transmissão de energia elétrica | 5047 | Transição e Segurança Energética | Transmissão de Energia | LT 230 kV Livramento 3 - Santa Maria C2 | LT 230 kV Livramento 3 (RS) - Santa Maria 3 (RS) – 245 km | LT 230 kV Livramento 3 - Santa Maria 3, C2, com 244,5 km | Conclusão de obras em andamento | Obra | MME | RS | - | 2020-11-10 | 2023-08-19 | 244,5 e 0 km e MVA | 179860837.8711 | 53958251.3613 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 12 | Expandir o sistema de transmissão de energia elétrica | 5048 | Transição e Segurança Energética | Transmissão de Energia | LT 230 kV Siderópolis 2 - Forquilhinha C2 | LT 230 kV Siderópolis 2 (SC) - Forquilhinha (SC) – 28 km | LT 230 kV Siderópolis 2 - Forquilhinha, C2, com 27,6 km | Conclusão de obras em andamento | Obra | MME | SC | - | 2023-06-16 | 2024-06-14 | 28,36 e 28 km e MVA | 32077092.1044 | 32077092.1044 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 12 | Expandir o sistema de transmissão de energia elétrica | 5049 | Transição e Segurança Energética | Transmissão de Energia | LT 525kV Guaíba 3 - Capivari do Sul C1 | LT 525kV Guaíba 3 (RS) - Capivari do Sul (RS) – 178 km | LT 525kV Guaíba 3 - Capivari do Sul C1 | Conclusão de obras em andamento | Obra | MME | RS | - | 2021-04-01 | 2024-05-01 | 178 e 0 km e MVA | 297521906.8 | 187438801.284 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 12 | Expandir o sistema de transmissão de energia elétrica | 5050 | Transição e Segurança Energética | Transmissão de Energia | SE 345/138 kV Leopoldina 2 | SE 345/138 kV Leopoldina 2 (MG) | SE 345/138 kV Leopoldina 2 | Conclusão de obras em andamento | Obra | MME | MG | - | 2022-09-21 | 2024-10-03 | 0 e 450 km e MVA | 121722915.6 | 88857728.388 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 12 | Expandir o sistema de transmissão de energia elétrica | 5051 | Transição e Segurança Energética | Transmissão de Energia | LT 345 kV Santos Dumont 2 - Leopoldina 2 C1 | LT 345 kV Santos Dumont 2 (MG) - Leopoldina 2 (MG) – 95 km | LT 345 kV Santos Dumont 2 - Leopoldina 2 C1 | Conclusão de obras em andamento | Obra | MME | MG | - | 2022-09-21 | 2024-10-03 | 95 e 0 km e MVA | 104135288.4 | 93721759.56 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 12 | Expandir o sistema de transmissão de energia elétrica | 5052 | Transição e Segurança Energética | Transmissão de Energia | LT 345 kV Leopoldina 2 - Lagos C1 | LT 345 kV Leopoldina 2 (MG) - Lagos (RJ) – 143 km | LT 345 kV Leopoldina 2 - Lagos C1 | Conclusão de obras em andamento | Obra | MME | MG, RJ | - | 2022-09-21 | 2024-11-23 | 143 e 0 km e MVA | 149945796 | 134951216.4 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 12 | Expandir o sistema de transmissão de energia elétrica | 5053 | Transição e Segurança Energética | Transmissão de Energia | SE 525/230/138 kV Caxias Norte e seccionamentos em 525 kV e 230 kV | SE 525/230/138 kV Caxias Norte (RS) | SE 525/230/138 kV Caxias Norte e seccionamentos em 525 kV e 230 kV | Conclusão de obras em andamento | Obra | MME | RS | - | 2023-03-20 | 2025-02-23 | 22 e 2691 km e MVA | 498894959.412 | 294348026.0531 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 12 | Expandir o sistema de transmissão de energia elétrica | 5054 | Transição e Segurança Energética | Transmissão de Energia | LT 230 kV Caxias Norte – Caxias 6 | LT 230 kV Caxias Norte (RS) – Caxias 6 (RS) – 30 km | LT 230 kV Caxias Norte – Caxias 6 | Conclusão de obras em andamento | Obra | MME | RS | - | 2023-03-20 | 2024-10-31 | 30 e 0 km e MVA | 104277225.123 | 61523562.8226 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 12 | Expandir o sistema de transmissão de energia elétrica | 5055 | Transição e Segurança Energética | Transmissão de Energia | LT 230 kV Caxias Norte – Vinhedos | LT 230 kV Caxias Norte (RS) – Vinhedos (RS) – 24 km | LT 230 kV Caxias Norte – Vinhedos | Conclusão de obras em andamento | Obra | MME | RS | - | 2023-03-20 | 2025-02-20 | 24 e 0 km e MVA | 34281989.6973 | 20226373.9214 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 12 | Expandir o sistema de transmissão de energia elétrica | 5056 | Transição e Segurança Energética | Transmissão de Energia | LT 230 kV Caxias Norte – Monte Claro | LT 230 kV Caxias Norte (RS) – Monte Claro (RS) – 27 km | LT 230 kV Caxias Norte – Monte Claro | Conclusão de obras em andamento | Obra | MME | RS | - | 2023-03-20 | 2025-02-10 | 27 e 0 km e MVA | 44096316.7677 | 29103569.0667 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 12 | Expandir o sistema de transmissão de energia elétrica | 5057 | Transição e Segurança Energética | Transmissão de Energia | SE Olindina | SE 230/69kV Olindina (BA) | SE 230/69kV Olindina e seccionamentos das LTs 230kV Cícero Dantas - Catu C1 e C2 na SE Olindina | Conclusão de obras em andamento | Obra | MME | BA | - | 2022-10-03 | 2026-03-03 | 0 e 100 km e MVA | 75865000 | 50829550 | Em andamento | Obra em andamento | Não | 100 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 12 | Expandir o sistema de transmissão de energia elétrica | 5058 | Transição e Segurança Energética | Transmissão de Energia | SE Crato II | SE Crato II (CE) | SE Crato II e Seccionamento da LT 230kV Milagres - Tauá II C1 | Conclusão de obras em andamento | Obra | MME | CE | - | 2022-12-01 | 2024-04-10 | 0 e 300 km e MVA | 101650000 | 66072500 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 12 | Expandir o sistema de transmissão de energia elétrica | 5059 | Transição e Segurança Energética | Transmissão de Energia | LT 230kV Camaçari IV - Pirajá C1/C2 e SE Pirajá | LT 230kV Camaçari IV (BA) - Pirajá (BA) – 80 km | LT 230kV Camaçari IV - Pirajá C1/C2 e SE Pirajá | Conclusão de obras em andamento | Obra | MME | BA | - | 2022-11-01 | 2025-02-20 | 80 e 360 km e MVA | 286531938 | 280801299.24 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 12 | Expandir o sistema de transmissão de energia elétrica | 5060 | Transição e Segurança Energética | Transmissão de Energia | LT 230 kV Lechuga - Tarumã, CD, C1 e C2, e SE 230/138 kV Tarumã | LT 230 kV Lechuga (AM) - Tarumã (AM) – 25 km | LT 230 kV Lechuga - Tarumã, CD, C1 e C2; SE 230/138 kV Tarumã. | Conclusão de obras em andamento | Obra | MME | AM | - | 2022-06-27 | 2026-03-31 | 12 e 600 km e MVA | 303160575.9206 | 300128970.1613 | Em andamento | Obra em andamento | Não | 65 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 12 | Expandir o sistema de transmissão de energia elétrica | 5061 | Transição e Segurança Energética | Transmissão de Energia | SE 230/69 kV Presidente Figueiredo e seccionamento de LT | SE 230/69 kV Presidente Figueiredo (AM) | SE 230/69 kV Presidente Figueiredo; Trechos de LT em 230 kV entre a SE Presidente Figueiredo e os pontos de seccionamento da LT Balbina - Cristiano Rocha, C1. | Conclusão de obras em andamento | Obra | MME | AM | - | 2023-05-30 | 2025-02-20 | 109,5 e 100 km e MVA | 74093912.3095 | 74093912.3095 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 12 | Expandir o sistema de transmissão de energia elétrica | 5062 | Transição e Segurança Energética | Transmissão de Energia | LT 345 kV Norte - Miguel Reale, C3 e C4 | LT 345 kV Norte (SP) - Miguel Reale (SP) – 29 km | LT 345 kV Norte - Miguel Reale, C3 e C4 | Conclusão de obras em andamento | Obra | MME | SP | - | 2024-12-30 | 2026-08-27 | 28 e 0 km e MVA | 490313000 | 490313000 | Paralisada | Paralisada | Sim | 0 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 12 | Expandir o sistema de transmissão de energia elétrica | 5063 | Transição e Segurança Energética | Transmissão de Energia | LT 345 kV Miguel Reale - São Caetano do Sul, C1 e C2 | LT 345 kV Miguel Reale (SP) - São Caetano do Sul (SP) – 16 km | LT 345 kV Miguel Reale - São Caetano do Sul, C1 e C2 | Conclusão de obras em andamento | Obra | MME | SP | - | 2023-10-02 | 2026-02-03 | 16 e 0 km e MVA | 597575533.1 | 597575533.1 | Em andamento | Obra em andamento | Não | 53 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 12 | Expandir o sistema de transmissão de energia elétrica | 5064 | Transição e Segurança Energética | Transmissão de Energia | LT 345 kV São Caetano do Sul - Sul, C1 e C2 | LT 345 kV São Caetano do Sul (SP) - Sul (SP) – 29 km | LT 345 kV São Caetano do Sul - Sul, C1 e C2 | Conclusão de obras em andamento | Obra | MME | SP | - | 2023-10-02 | 2026-01-04 | 28 e 0 km e MVA | 80300281.6 | 80300281.6 | Em andamento | Obra em andamento | Não | 80 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 12 | Expandir o sistema de transmissão de energia elétrica | 5065 | Transição e Segurança Energética | Transmissão de Energia | SE 345 kV São Caetano do Sul - Pátio de 345 kV | SE 345 kV São Caetano do Sul (SP) | SE 345 kV São Caetano do Sul - Pátio de 345 kV | Conclusão de obras em andamento | Obra | MME | SP | - | 2024-01-20 | 2026-02-03 | 0 e 0 km e MVA | 116344158 | 116344158 | Em andamento | Obra em andamento | Não | 55 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 12 | Expandir o sistema de transmissão de energia elétrica | 5066 | Transição e Segurança Energética | Transmissão de Energia | SE 345/88 kV São Caetano do Sul - Transformação e pátio de 88 kV | SE 345/88 kV São Caetano do Sul (SP) | SE 345/88 kV São Caetano do Sul - Transformação e pátio de 88 kV | Conclusão de obras em andamento | Obra | MME | SP | - | 2024-01-20 | 2026-02-03 | 0 e 800 km e MVA | 312646408.9 | 312646408.9 | Em andamento | Obra em andamento | Não | 55 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 12 | Expandir o sistema de transmissão de energia elétrica | 5067 | Transição e Segurança Energética | Transmissão de Energia | LT 345 kV Norte - São Miguel, C1 e C2 | LT 345 kV Norte (SP) - São Miguel (SP) – 16 km | LT 345 kV Norte - São Miguel, C1 e C2 | Conclusão de obras em andamento | Obra | MME | SP | - | 2025-03-02 | 2026-08-27 | 16 e 0 km e MVA | 144155779.8 | 144155779.8 | Paralisada | Paralisada | Sim | 0 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 12 | Expandir o sistema de transmissão de energia elétrica | 5068 | Transição e Segurança Energética | Transmissão de Energia | LT 345 kV São Miguel - Ramon, C1 e C2 | LT 345 kV São Miguel (SP) - Ramon (SP) – 18 km | LT 345 kV São Miguel - Ramon, C1 e C2 | Conclusão de obras em andamento | Obra | MME | SP | - | 2025-03-02 | 2028-08-20 | 18 e 0 km e MVA | 348444594.4 | 348444594.4 | Paralisada | Paralisada | Sim | 0 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 12 | Expandir o sistema de transmissão de energia elétrica | 5069 | Transição e Segurança Energética | Transmissão de Energia | SE 345 kV São Miguel - Pátio de 345 kV | SE 345 kV São Miguel (SP) | SE 345 kV São Miguel - Pátio de 345 kV | Conclusão de obras em andamento | Obra | MME | SP | - | 2025-03-02 | 2028-08-20 | 0 e 0 km e MVA | 87111148.6 | 87111148.6 | Paralisada | Paralisada | Sim | 0 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 12 | Expandir o sistema de transmissão de energia elétrica | 5070 | Transição e Segurança Energética | Transmissão de Energia | SE 345/88 kV São Miguel - Transformação e pátio de 88 kV | SE 345/88 kV São Miguel (SP) | SE 345/88 kV São Miguel - Transformação e pátio de 88 kV | Conclusão de obras em andamento | Obra | MME | SP | - | 2025-03-02 | 2028-08-20 | 0 e 1200 km e MVA | 328642477.2 | 328642477.2 | Paralisada | Paralisada | Sim | 0 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 12 | Expandir o sistema de transmissão de energia elétrica | 5071 | Transição e Segurança Energética | Transmissão de Energia | SE 230/138 kV Cachoeirinha 3 e Seccionamentos de 138 kV | SE 230/138 kV Cachoeirinha 3 (RS) | SE 230/138 kV Cachoeirinha 3 - (9+1R) x 55 MVA; Trechos de LT em 230 kV entre a SE Cachoeirinha 3 e a LT Gravataí 2 – Canoas 2 C1, 2 x 1 km; Trechos de LT em 230 kV entre a SE Cachoeirinha 3 e a LT Gravataí 2 – Cidade Industrial C2, 2 x 1 km; Trechos de LT em 138 kV entre a SE Cachoeirinha 3 e a 138 kV Taquara – Cachoeirinha 1 C1, 2 x 4,5 km; Trechos de LT em 138 kV entre a SE Cachoeirinha 3 e a 138 kV Canoas 3– Cachoeirinha 1 C1, 2 x 2,5 km; | Conclusão de obras em andamento | Obra | MME | RS | - | 2022-03-28 | 2024-08-12 | 27,26 e 495 km e MVA | 191950000 | 172755000 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 12 | Expandir o sistema de transmissão de energia elétrica | 5072 | Transição e Segurança Energética | Transmissão de Energia | SE Silvânia e LT Silvânia - Trindade C1 | LT 500kV Silvânia (GO) - Trindade (GO) – 156 km | SE 500kV Silvânia e LT 500kV Silvânia - Trindade C1. | Conclusão de obras em andamento | Obra | MME | GO | - | 2022-04-14 | 2023-12-22 | 155 e 0 km e MVA | 326009291.6 | 211906039.54 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 12 | Expandir o sistema de transmissão de energia elétrica | 5073 | Transição e Segurança Energética | Transmissão de Energia | SE 230/138 kV Iguatemi 2 e seccionamento LT 230 kV Dourados – Guaíra C1 | LT 230 kV Dourados (MS) – Guaíra (MS) – 6 km | SE 230/138 kV Iguatemi 2 e seccionamento LT 230 kV Dourados – Guaíra C1 | Conclusão de obras em andamento | Obra | MME | MS | - | 2026-01-11 | 2028-08-20 | 0 e 300 km e MVA | 93786000 | 93786000 | Paralisada | Paralisada | Sim | 0 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 12 | Expandir o sistema de transmissão de energia elétrica | 5074 | Transição e Segurança Energética | Transmissão de Energia | SE 230/69 kV Charqueadas 3 | SE 230/69 kV Charqueadas 3 (RS) | SE 230/69 kV Charqueadas 3 e reencabeçamento da DIT 69 kV Charqueadas – Triunfo na subestação Charqueadas 3. | Conclusão de obras em andamento | Obra | MME | RS | - | 2022-06-26 | 2024-06-27 | 0 e 300 km e MVA | 72251161.2 | 59968463.796 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 12 | Expandir o sistema de transmissão de energia elétrica | 5075 | Transição e Segurança Energética | Transmissão de Energia | LT 230 kV Guaíba 3 – Charqueadas 3 C1; | LT 230 kV Guaíba 3 (RS) – Charqueadas 3 (RS) – 14 km | LT 230 kV Guaíba 3 – Charqueadas 3 C1; | Conclusão de obras em andamento | Obra | MME | RS | - | 2023-07-12 | 2024-06-27 | 14,01 e 0 km e MVA | 22189495.2 | 22189495.2 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 12 | Expandir o sistema de transmissão de energia elétrica | 5076 | Transição e Segurança Energética | Transmissão de Energia | LT 230 kV Porto Alegre 1 – Porto Alegre 9 C1 | LT 230 kV Porto Alegre 1 (RS) – Porto Alegre 9 (RS) – 9 km | LT 230 kV Porto Alegre 1 – Porto Alegre 9 C1 | Conclusão de obras em andamento | Obra | MME | RS | - | 2025-03-06 | 2026-03-11 | 8 e 0 km e MVA | 93358242 | 93358242 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 12 | Expandir o sistema de transmissão de energia elétrica | 5077 | Transição e Segurança Energética | Transmissão de Energia | LT 230 kV Capivari do Sul – Osório 3 C1 | LT 230 kV Capivari do Sul (RS) – Osório 3 (RS) – 35 km | LT 230 kV Capivari do Sul – Osório 3 C1 | Conclusão de obras em andamento | Obra | MME | RS | - | 2025-03-06 | 2026-03-23 | 35 e 0 km e MVA | 54120720 | 54120720 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 12 | Expandir o sistema de transmissão de energia elétrica | 5078 | Transição e Segurança Energética | Transmissão de Energia | LT 230kV Guaíba 3 – Pólo Petroquímico C1 | LT 230kV Guaíba 3 (RS) – Pólo Petroquímico (RS) – 34 km | LT 230kV Guaíba 3 – Pólo Petroquímico C1 | Conclusão de obras em andamento | Obra | MME | RS | - | 2023-11-15 | 2026-03-11 | 34 e 0 km e MVA | 36080480 | 36080480 | Em andamento | Obra em andamento | Não | 21 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 12 | Expandir o sistema de transmissão de energia elétrica | 5079 | Transição e Segurança Energética | Transmissão de Energia | SE Medeiros Neto II | SE Medeiros Neto II setor de 500kV(BA) | SE Medeiros Neto II setor de 500kV e compensador síncrono | Conclusão de obras em andamento | Obra | MME | BA | - | 2022-11-05 | 2025-02-20 | 0 e 0 km e MVA | 223427708.7 | 221193431.613 | Em andamento | Obra em andamento | Não | 100 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 12 | Expandir o sistema de transmissão de energia elétrica | 5080 | Transição e Segurança Energética | Transmissão de Energia | LT 230kV M. Neto II - T. de Freitas II C1/C2 e SE Medeiros Neto II 230kV | LT 230kV Medeiros Neto II (BA) - Teixeira de Freitas II (BA) – 120 km | LT 230kV Medeiros Neto II - Teixeira de Freitas II C1/C2 e SE Medeiros Neto II 230kV com transformação 230/69kV | Conclusão de obras em andamento | Obra | MME | BA | - | 2022-11-05 | 2024-02-09 | 113,2 e 300 km e MVA | 123793726 | 115128165.18 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 12 | Expandir o sistema de transmissão de energia elétrica | 5081 | Transição e Segurança Energética | Transmissão de Energia | LT 230kV Fortaleza II - Dias Macedo II C1/C2 e SE Dias Macedo II | LT 230kV Fortaleza II (CE) - Dias Macedo II (CE) – 13 km | LT 230kV Fortaleza II - Dias Macedo II C1/C2 e SE Dias Macedo II | Conclusão de obras em andamento | Obra | MME | CE | - | 2024-03-19 | 2025-12-01 | 12 e 600 km e MVA | 315999000 | 315999000 | Em andamento | Obra em andamento | Não | 35 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 12 | Expandir o sistema de transmissão de energia elétrica | 5082 | Transição e Segurança Energética | Transmissão de Energia | SE 230/69 kV Tucumã | SE 230/69-13,8kV Tucumã (AC) | SE 230/69-13,8kV Tucumã; Seccionamento da Linha de Transmissão 230kV Abunã – Rio; Branco I C2 na SE Tucumã; e remanejamento do Reator de Linha 230kV 30MVAr da SE Rio; Branco I para ser conectado na LT 230kV Abunã – Tucumã C1 no terminal da SE Tucumã. | Conclusão de obras em andamento | Obra | MME | AC | - | 2022-09-01 | 2024-08-22 | 90 e 300 km e MVA | 180856447 | 108513868.2 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 12 | Expandir o sistema de transmissão de energia elétrica | 5083 | Transição e Segurança Energética | Transmissão de Energia | LT 230 kV Abunã – Rio Branco I C3 | LT 230 kV Abunã (RO) – Rio Branco I (AC) – 305 km | LT 230 kV Abunã – Rio Branco I C3 | Conclusão de obras em andamento | Obra | MME | RO, AC | - | 2022-11-01 | 2024-07-13 | 297,87 e 0 km e MVA | 242298553 | 128418233.09 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 12 | Expandir o sistema de transmissão de energia elétrica | 5084 | Transição e Segurança Energética | Transmissão de Energia | SE 345/138 kV Sete Pontes e LT 345 kV Venda das Pedras – Sete Pontes C1 e C2 | LT 345 kV Venda das Pedras (RJ) – Sete Pontes (RJ) – 82 km | SE 345/138 kV Sete Pontes e LT 345 kV Venda das Pedras – Sete Pontes C1 e C2 | Conclusão de obras em andamento | Obra | MME | RJ | - | 2025-02-15 | 2026-02-01 | 82 e 1200 km e MVA | 75899150.8 | 63755286.672 | Em andamento | Obra em andamento | Não | 16 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 12 | Expandir o sistema de transmissão de energia elétrica | 5085 | Transição e Segurança Energética | Transmissão de Energia | LT 345 kV Comperj – Venda das Pedras C1 | LT 345 kV Comperj (RJ) – Venda das Pedras (RJ) – 18 km | LT 345 kV Comperj – Venda das Pedras C1 | Conclusão de obras em andamento | Obra | MME | RJ | - | 2025-02-15 | 2026-02-01 | 18 e 0 km e MVA | 344827849.2 | 289655393.328 | Em andamento | Obra em andamento | Não | 16 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 12 | Expandir o sistema de transmissão de energia elétrica | 5086 | Transição e Segurança Energética | Transmissão de Energia | SE 500/138 kV Cuiabá Norte | SE 500/138 kV Cuiabá Norte (MT) | SE 500/138 kV Cuiabá Norte, seccionamento das LDs 138 kV Coxipó – CPA – C1 e C2 e conexão das 2 Entradas de Linha em 138 kV | Conclusão de obras em andamento | Obra | MME | MT | - | 2027-01-11 | 2028-03-27 | 0 e 600 km e MVA | 210488000 | 210488000 | Paralisada | Paralisada | Sim | 0 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 12 | Expandir o sistema de transmissão de energia elétrica | 5087 | Transição e Segurança Energética | Transmissão de Energia | SE 230/138 kV Gurupi - novo pátio em 138 kV | SE 230/138 kV Gurupi (TO) | SE 230/138 kV Gurupi - novo pátio em 138 kV | Conclusão de obras em andamento | Obra | MME | TO | - | 2023-06-02 | 2024-04-06 | 0 e 200 km e MVA | 74914000 | 74914000 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 12 | Expandir o sistema de transmissão de energia elétrica | 5088 | Transição e Segurança Energética | Transmissão de Energia | SE 230/88kV Dom Pedro I | SE 230/88kV Dom Pedro I (SP) | SE 230/88kV Dom Pedro I; Seccionamento da LT 230kV São José dos Campos – Mogi das Cruzes na SE Dom Pedro I; e Seccionamento da LT 88 kV Mairiporã – Jaguari C1/C2 na SE Dom Pedro I. | Conclusão de obras em andamento | Obra | MME | SP | - | 2026-02-16 | 2027-08-23 | 4 e 300 km e MVA | 161364000 | 161364000 | Paralisada | Paralisada | Sim | 0 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 12 | Expandir o sistema de transmissão de energia elétrica | 5089 | Transição e Segurança Energética | Transmissão de Energia | SE 500 kV Olindina - transformação – 500/230 kV | SE 500 kV Olindina - transformação – 500/230 kV (BA) | SE 500 kV Olindina - transformação – 500/230 kV – (3+1Res) x 150 MVA e respectivas conexões entre os pátios de 500 kV e de 230 kV | Conclusão de obras em andamento | Obra | MME | BA | - | 2023-01-01 | 2026-03-03 | 0 e 450 km e MVA | 152130623.8 | 146045398.848 | Em andamento | Obra em andamento | Não | 6 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 12 | Expandir o sistema de transmissão de energia elétrica | 5090 | Transição e Segurança Energética | Transmissão de Energia | SE 500 kV Estreito – 3 Compensadores Síncronos (-300/+300 Mvar) | SE 500 kV Estreito (MG) | SE 500 kV Estreito – 3 Compensadores Síncronos (-300/+300 Mvar) | Conclusão de obras em andamento | Obra | MME | MG | - | 2023-06-01 | 2024-09-27 | 0 e 0 km e MVA | 660930910.03 | 660930910.03 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 12 | Expandir o sistema de transmissão de energia elétrica | 5091 | Transição e Segurança Energética | Transmissão de Energia | LT 230kV Macapá – Macapá III C1 e SE 230/69kV Macapá III | LT 230 kV Macapá (AP) - Macapá III (AP) – 10 km | LT 230 kV Macapá - Macapá III, C1, com 10 km; SE 230/69 kV Macapá III, com transformação 2 x 150 MVA. | Conclusão de obras em andamento | Obra | MME | AP | - | 2023-08-11 | 2025-03-01 | 10 e 300 km e MVA | 161675036.08 | 161675036.08 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 12 | Expandir o sistema de transmissão de energia elétrica | 5092 | Transição e Segurança Energética | Transmissão de Energia | LT 230 kV Laranjal do Jari - Macapá III C1, CS | LT 230 kV Laranjal do Jari (AP) - Macapá III (AP) – 217 km | LT 230 kV Laranjal do Jari - Macapá III C1, CS | Conclusão de obras em andamento | Obra | MME | AP | - | 2025-01-31 | 2026-09-30 | 217 e 0 km e MVA | 282806658 | 282806658 | Em andamento | Obra em andamento | Não | 9 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 12 | Expandir o sistema de transmissão de energia elétrica | 5093 | Transição e Segurança Energética | Transmissão de Energia | LT 230 kV Olindina - Itabaianinha C1, CS | LT 230 kV Olindina (BA) - Itabaianinha (SE) – 73 km | LT 230 kV Olindina - Itabaianinha C1, CS | Conclusão de obras em andamento | Obra | MME | BA, SE | - | 2025-01-01 | 2026-03-30 | 73 e 0 km e MVA | 62297099.2966 | 62297099.2966 | Paralisada | Paralisada | Sim | 0 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 12 | Expandir o sistema de transmissão de energia elétrica | 5094 | Transição e Segurança Energética | Transmissão de Energia | SE 230/69 kV Nossa Senhora da Glória II e seccionamento da LT 230 kV Paulo Afonso III - Itabaiana C2 | SE 230/69 kV Nossa Senhora da Glória II (SE) | SE 230/69 kV Nossa Senhora da Glória II; Trechos de LT 230 kV entre a SE Nossa Senhora da Glória II e a LT 230 kV Paulo Afonso III - Itabaiana C2. | Conclusão de obras em andamento | Obra | MME | SE | - | 2025-10-01 | 2026-12-31 | 40 e 300 km e MVA | 147952982.7034 | 147952982.7034 | Paralisada | Paralisada | Sim | 0 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 12 | Expandir o sistema de transmissão de energia elétrica | 5095 | Transição e Segurança Energética | Transmissão de Energia | SE 440/88 kV Água Azul - novo pátio de 88 kV e transformação 440/88 kV. | SE 440/88 kV Água Azul (SP) | SE 440/88 kV Água Azul - novo pátio de 88 kV e transformação 440/88 kV. | Conclusão de obras em andamento | Obra | MME | SP | - | 2024-11-19 | 2026-03-30 | 0 e 600 km e MVA | 232292300 | 232292300 | Em andamento | Obra em andamento | Não | 30 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 12 | Expandir o sistema de transmissão de energia elétrica | 5096 | Transição e Segurança Energética | Transmissão de Energia | SE 500/230/138 kV Itacaiúnas - novo pátio de 138 kV e transformação 230/138 kV. | SE 500/230/138 kV Itacaiúnas (PA) | SE 500/230/138 kV Itacaiúnas - novo pátio de 138 kV e transformação 230/138 kV. | Conclusão de obras em andamento | Obra | MME | PA | - | 2023-03-15 | 2024-07-09 | 0 e 450 km e MVA | 110121735.02 | 96907126.8176 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 12 | Expandir o sistema de transmissão de energia elétrica | 5097 | Transição e Segurança Energética | Transmissão de Energia | LT 230 kV Campo Grande 2 - Paraíso 2 - C2 | LT 230 kV Campo Grande 2 (MS) - Paraíso 2 (MS) – 224 km | LT 230 kV Campo Grande 2 - Paraíso 2 - C2 | Conclusão de obras em andamento | Obra | MME | MS | - | 2023-05-24 | 2024-06-28 | 224 e 0 km e MVA | 259594775.96 | 259594775.96 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 12 | Expandir o sistema de transmissão de energia elétrica | 5098 | Transição e Segurança Energética | Transmissão de Energia | LT 230kV Paraíso 2 - Chapadão - C2 | LT 230kV Paraíso 2 (MS) - Chapadão (MS) – 65 km | LT 230kV Paraíso 2 - Chapadão - C2 | Conclusão de obras em andamento | Obra | MME | MS | - | 2023-08-17 | 2024-07-05 | 0 e 0 km e MVA | 180917590.0152 | 180917590.0152 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 12 | Expandir o sistema de transmissão de energia elétrica | 5099 | Transição e Segurança Energética | Transmissão de Energia | LT 230 kV Manaus - Mauá 3 - C1 | LT 230 kV Manaus (AM) - Mauá 3 (AM) – 13 km | LT 230 kV Manaus - Mauá 3 - C1 | Conclusão de obras em andamento | Obra | MME | AM | - | 2025-01-31 | 2026-03-31 | 13 e 0 km e MVA | 209785187 | 209785187 | Em andamento | Obra em andamento | Não | 13 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 12 | Expandir o sistema de transmissão de energia elétrica | 5100 | Transição e Segurança Energética | Transmissão de Energia | LT 500 kV Buritirama-Barra II-Correntina-Arinos 2, SE 500 kV Barra II e SE 500 kV Correntina | LT 500 kV Buritirama (BA) - Barra II (BA) - Correntina (BA) - Arinos 2 (MG) – 704 km | LT 500 kV Buritirama - Barra II C1, CS, com 107 km; LT 500 kV Barra II - Correntina C1, CS, com 285 km; LT 500 kV Correntina - Arinos 2 C1, CS, com 309 km; Trechos de LT 500 kV entre a SE Correntina e o seccionamento da LT 500 kV Bom Jesus da Lapa - Rio das Éguas C1, CS, com 1 km cada; SE 500 kV Barra II e Compensação Síncrona (-200/+300) Mvar; e SE 500 kV Correntina. | Novas obras | Obra | MME | BA, MG | - | 2027-02-16 | 2029-03-29 | 702 e 0 km e MVA | 2164003409.428 | 2164003409.428 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 12 | Expandir o sistema de transmissão de energia elétrica | 5101 | Transição e Segurança Energética | Transmissão de Energia | LT 500 kV Juazeiro III - Campo Formoso II - Barra II e SE 500 kV Campo Formoso II | LT 500 kV Juazeiro III (BA) - Campo Formoso II (BA) - Barra II (BA) – 413 km | LT 500 kV Juazeiro III - Campo Formoso II C1, CS, com 101 km; LT 500 kV Campo Formoso II - Barra II C1, CS, com 312 km; e SE 500 kV Campo Formoso II. | Novas obras | Obra | MME | BA | - | 2027-02-16 | 2029-03-29 | 413 e 0 km e MVA | 992821403.742 | 992821403.742 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 12 | Expandir o sistema de transmissão de energia elétrica | 5102 | Transição e Segurança Energética | Transmissão de Energia | LT Gentio do Ouro II-Bom Jesus da Lapa II C2;Bom Jesus da Lapa II-Jaíba C1;Jaíba-Buritizeiro 3 C1 | LT 500 kV Gentio do Ouro II (BA) - Bom Jesus da Lapa II (BA) - Jaíba (MG) - Buritizeiro 3 (C1) (MG) – 807 km | LT 500 kV Gentio do Ouro II - Bom Jesus da Lapa II C2; LT 500 kV Bom Jesus da Lapa II - Jaíba C1; e LT 500 kV Jaíba - Buritizeiro 3 C1. | Novas obras | Obra | MME | MG, BA | - | 2027-11-30 | 2029-03-29 | 807 e 0 km e MVA | 2021914615.5477 | 2021914615.5477 | Em andamento | Obra em andamento | Não | 39 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 12 | Expandir o sistema de transmissão de energia elétrica | 5103 | Transição e Segurança Energética | Transmissão de Energia | SE 500 kV Gentio do Ouro II – Instalação de 2 Bancos de Reatores de Barra de 150 Mvar | SE 500 kV Gentio do Ouro II – 2 Bancos de Reatores de Barra de 150 Mvar (BA) | SE 500 kV Gentio do Ouro II – 2 Bancos de Reatores de Barra de 150 Mvar. | Novas obras | Obra | MME | BA | - | 2027-11-30 | 2025-03-18 | 0 e 0 km e MVA | 93526601.1925 | 93526601.1925 | Em andamento | Obra em andamento | Não | 89 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 12 | Expandir o sistema de transmissão de energia elétrica | 5104 | Transição e Segurança Energética | Transmissão de Energia | SE 500 kV Bom Jesus da Lapa II – Instalação de 2 Bancos de Reatores de Barra de 150 Mvar | SE 500 kV Bom Jesus da Lapa II – 2 Bancos de Reatores de Barra de 150 Mvar (BA) | SE 500 kV Bom Jesus da Lapa II – 2 Bancos de Reatores de Barra de 150 Mvar | Novas obras | Obra | MME | BA | - | 2027-11-30 | 2029-03-29 | 0 e 0 km e MVA | 86566482.034 | 86566482.034 | Em andamento | Obra em andamento | Não | 90 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 12 | Expandir o sistema de transmissão de energia elétrica | 5105 | Transição e Segurança Energética | Transmissão de Energia | SE 500 kV Jaíba - Instalação de 2 Bancos de Reatores de Barra de 150 Mvar | SE 500 kV Jaíba - 2 Bancos de Reatores de Barra de 150 Mvar (MG) | SE 500 kV Jaíba - 2 Bancos de Reatores de Barra de 150 Mvar. | Novas obras | Obra | MME | MG | - | 2027-11-30 | 2029-03-29 | 0 e 0 km e MVA | 90046541.6132 | 90046541.6132 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 12 | Expandir o sistema de transmissão de energia elétrica | 5106 | Transição e Segurança Energética | Transmissão de Energia | SE 500 kV Buritizeiro 3 - Instalação de 1 Banco de Reatores de Barra de 180 Mvar | SE 500 kV Buritizeiro 3 - 1 Banco de Reatores de Barra de 180 Mvar (MG) | SE 500 kV Buritizeiro 3 - 1 Banco de Reatores de Barra de 180 Mvar. | Novas obras | Obra | MME | MG | - | 2027-11-30 | 2029-03-29 | 0 e 0 km e MVA | 51330878.794 | 51330878.794 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 12 | Expandir o sistema de transmissão de energia elétrica | 5107 | Transição e Segurança Energética | Transmissão de Energia | LT Gentio do Ouro II-Bom Jesus da Lapa II C3;Bom Jesus da Lapa II-Jaíba C2;Jaíba-Buritizeiro 3 C2 | LT 500 kV Gentio do Ouro II (BA) - Bom Jesus da Lapa II (BA) - Jaíba (MG) - Buritizeiro 3 (C2) (MG) – 807 km | LT 500 kV Gentio do Ouro II - Bom Jesus da Lapa II C3; LT 500 kV Bom Jesus da Lapa II - Jaíba C2; e LT 500 kV Jaíba - Buritizeiro 3 C2. | Novas obras | Obra | MME | MG, BA | - | 2027-11-30 | 2029-03-29 | 807 e 0 km e MVA | 2006689354.8885 | 2006689354.8885 | Em andamento | Obra em andamento | Não | 39 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 12 | Expandir o sistema de transmissão de energia elétrica | 5108 | Transição e Segurança Energética | Transmissão de Energia | LT 500kV Morro do Chapéu II – Poções III C2 | LT 500kV Morro do Chapéu II (BA) – Poções III (BA) C2 – 336 km | LT 500kV Morro do Chapéu II – Poções III C2 CS e reatores de linha; | Novas obras | Obra | MME | BA | - | 2024-08-01 | 2029-03-29 | 336 e 0 km e MVA | 783707252.6979 | 783707252.6979 | Em andamento | Obra em andamento | Não | 72 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 12 | Expandir o sistema de transmissão de energia elétrica | 5109 | Transição e Segurança Energética | Transmissão de Energia | LT 500kV Poções III – Medeiros Neto II C2 | LT 500kV Poções III (BA) – Medeiros Neto II (BA) C2 – 316 km | LT 500kV Poções III – Medeiros Neto II C2 CS e reatores de linha; | Novas obras | Obra | MME | BA | - | 2025-04-01 | 2029-03-29 | 316 e 0 km e MVA | 747962946.4142 | 747962946.4142 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 12 | Expandir o sistema de transmissão de energia elétrica | 5110 | Transição e Segurança Energética | Transmissão de Energia | LT 500kV Medeiros Neto II - João Neiva 2 C2 | LT 500kV Medeiros Neto II (BA) - João Neiva 2 (ES) – 277 km | LT 500kV Medeiros Neto II - João Neiva 2 C2 CS e reatores de linha. | Novas obras | Obra | MME | BA, ES | - | 2025-04-08 | 2029-03-29 | 277 e 0 km e MVA | 718620605.4351 | 718620605.4351 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 12 | Expandir o sistema de transmissão de energia elétrica | 5111 | Transição e Segurança Energética | Transmissão de Energia | LT 500kV João Neiva 2 - Viana 2 C2 | LT 500kV João Neiva 2 (ES) - Viana 2 (ES) – 76 km | LT 500kV João Neiva 2 - Viana 2 C2 CS. | Novas obras | Obra | MME | ES | - | 2025-04-08 | 2029-03-29 | 76 e 0 km e MVA | 232604739.3984 | 232604739.3984 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 12 | Expandir o sistema de transmissão de energia elétrica | 119159 | Transição e Segurança Energética | Transmissão de Energia | LT 525 kV Curitiba Oeste – Abdon Batista 2 - Abdon Batista, SE Curitiba Oeste e SE Abdon Batista 2 | LT 525 kV Curitiba Oeste (PR) – Abdon Batista 2 (SC) - Abdon Batista (SC) – 346 km | LT 525 kV Curitiba Oeste – Abdon Batista 2 C1, CS; LT 525 kV Abdon Batista - Abdon Batista 2, C1 e C2, CD; SE 525 kV Curitiba Oeste; SE 525 kV Abdon Batista 2; Trechos de LT 525 kV entre o seccionamento da LT 525 kV Bateias - Ponta Grossa, C1, na SE Curitiba Oeste. | Novas obras | Concessão / PPP | MME | SC, PR, MG, ES, SP | - | 2027-01-01 | 2030-12-31 | 300 MVA e 526,6 km | 1712262173.5949 | 1712262173.59 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 12 | Expandir o sistema de transmissão de energia elétrica | 119160 | Transição e Segurança Energética | Transmissão de Energia | LT 525 kV Abdon Batista 2 – Segredo C1 e LT 525 kV Segredo – Cascavel Oeste C1 | LT 525 kV Abdon Batista 2 (SC) – Segredo () C1 e LT 525 kV Segredo (PR) – Cascavel Oeste (PR) C1 – 417 km | LT 525 kV Abdon Batista 2 – Segredo C1; e LT 525 kV Segredo – Cascavel Oeste C1. | Novas obras | Concessão / PPP | MME | SC, PR | - | 2027-01-01 | 2030-12-31 | 417,2 km | 1221350753.3466 | 1221350753.35 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 12 | Expandir o sistema de transmissão de energia elétrica | 119162 | Transição e Segurança Energética | Transmissão de Energia | SE 440/138 kV Estância e seccionamento da LT 440 kV Bauru - Salto, C1 | SE 440/138 kV Estância (SP) | SE 440/138 kV Estância; Trechos de LT 440 kV entre a SE Estância e o seccionamento da LT 440 kV Bauru - Salto, C1. | Novas obras | Concessão / PPP | MME | SP | Bariri, Barra Bonita, Bocaina, Boracéia, Brotas, Dois Córregos, Igaraçu do Tietê, Itaju, Itapuí, Jaú, Mineiros do Tietê, Torrinha | 2027-01-01 | 2030-12-31 | 600 MVA; 2,4 km | 244012905.0671 | 244012905.07 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 12 | Expandir o sistema de transmissão de energia elétrica | 119163 | Transição e Segurança Energética | Transmissão de Energia | SE 500/138 kV Barra II - transformação e novo setor de 138 kV. | SE 500/138 kV Barra II (BA) | SE 500/138 kV Barra II - transformação e novo setor de 138 kV. | Novas obras | Concessão / PPP | MME | BA | Barra | 2027-01-01 | 2030-12-31 | 400 MVA | 168242692.2485 | 168242692.25 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 12 | Expandir o sistema de transmissão de energia elétrica | 119164 | Transição e Segurança Energética | Transmissão de Energia | Compensações Síncronas na SE Silvânia. | Compensações Síncronas na SE Silvânia (GO) | Compensações Síncronas na SE Silvânia. | Novas obras | Concessão / PPP | MME | TO, MA, GO | - | 2027-09-20 | 2030-03-30 | 0 e 0 km e MVA | 6349451628.7878 | 6349451628.7878 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 12 | Expandir o sistema de transmissão de energia elétrica | 119165 | Transição e Segurança Energética | Transmissão de Energia | LT 500 kV Nova Ponte 3 – Ribeirão Preto C1 e C2, CD. | LT 500 kV Nova Ponte 3 (MG) – Ribeirão Preto (SP) C1 e C2, CD. – 442 km | LT 500 kV Nova Ponte 3 – Ribeirão Preto C1 e C2, CD. | Novas obras | Concessão / PPP | MME | MG, SP, GO | - | 2027-08-01 | 2029-09-30 | 442 e 0 km e MVA | 1023278288.5207 | 1023278288.5207 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 12 | Expandir o sistema de transmissão de energia elétrica | 119166 | Transição e Segurança Energética | Transmissão de Energia | SE 500 kV Silvânia - 2 Bancos de Reatores de Barra de 150 Mvar cada | SE 500 kV Silvânia (GO) | SE 500 kV Silvânia - 2 Bancos de Reatores de Barra de 150 Mvar cada | Novas obras | Concessão / PPP | MME | MG, SP, GO | - | 2027-08-01 | 2029-09-30 | 0 e 0 km e MVA | 93497508.5958 | 93497508.5958 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 12 | Expandir o sistema de transmissão de energia elétrica | 119167 | Transição e Segurança Energética | Transmissão de Energia | SE 500 kV Nova Ponte 3- 2 Bancos de Reatores de Barra de 150 Mvar cada | SE 500 kV Nova Ponte 3 (MG) | SE 500 kV Nova Ponte 3- 2 Bancos de Reatores de Barra de 150 Mvar cada. | Novas obras | Concessão / PPP | MME | MG, SP, GO | - | 2027-08-01 | 2029-09-30 | 0 e 0 km e MVA | 124663344.7944 | 124663344.7944 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 12 | Expandir o sistema de transmissão de energia elétrica | 121872 | Transição e Segurança Energética | Transmissão de Energia | LT 525 kV Bateias – Curitiba Leste C1 e C2 - CD | LT 525 kV Bateias (PR) – Curitiba Leste (PR) C1 e C2 - CD – 79 km | LT 525 kV Bateias – Curitiba Leste C1 e C2 - CD | Conclusão de obras em andamento | Obra | MME | PR | - | 2024-01-17 | 2026-03-31 | 158 e 0 km e MVA | 502090626.6253 | 461923376.4953 | Em andamento | Obra em andamento | Não | 36 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 12 | Expandir o sistema de transmissão de energia elétrica | 121873 | Transição e Segurança Energética | Transmissão de Energia | LT 500 kV Ponta Grossa – Assis C1 e C2 - CD | LT 500 kV Ponta Grossa (PR) – Assis (SP) C1 e C2 - CD – 284 km | LT 500 kV Ponta Grossa – Assis C1 e C2 - CD | Conclusão de obras em andamento | Obra | MME | PR, SP | - | 2025-01-06 | 2026-03-31 | 568 e 0 km e MVA | 1247963840.5247 | 1247963840.5247 | Em andamento | Obra em andamento | Não | 1 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 12 | Expandir o sistema de transmissão de energia elétrica | 123612 | Transição e Segurança Energética | Transmissão de Energia | LT 230 kV Ibiapina II - Piripiri C3 | LT 230 kV Ibiapina II (CE) - Piripiri (PI) C3 – 88 km | LT 230 kV Ibiapina II - Piripiri C3. | Novas obras | Obra | MME | CE, PI | - | 2027-06-30 | 2029-06-30 | 88 e 0 km e MVA | 109834590.385 | 109834590.385 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 12 | Expandir o sistema de transmissão de energia elétrica | 123613 | Transição e Segurança Energética | Transmissão de Energia | LT 500 kV São João do Piauí II - Ribeiro Gonçalves C3 | LT 500 kV São João do Piauí II (PI) - Ribeiro Gonçalves (PI) C3 – 309 km | LT 500 kV São João do Piauí II - Ribeiro Gonçalves C3, CS; | Novas obras | Obra | MME | PI | - | 2024-06-28 | 2029-04-03 | 309 e 0 km e MVA | 734275342.4308 | 734275342.4308 | Em andamento | Obra em andamento | Não | 9 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 12 | Expandir o sistema de transmissão de energia elétrica | 123614 | Transição e Segurança Energética | Transmissão de Energia | SE 500 kV São João do Piauí II | SE 500 kV São João do Piauí II (PI) | SE 500 kV São João do Piauí II. | Novas obras | Obra | MME | PI | - | 2024-06-28 | 2029-04-04 | 0 e 0 km e MVA | 133041050.049 | 133041050.049 | Em andamento | Obra em andamento | Não | 9 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 12 | Expandir o sistema de transmissão de energia elétrica | 123615 | Transição e Segurança Energética | Transmissão de Energia | SE 500/230 kV Morada Nova | SE 500/230 kV Morada Nova (CE) | SE 500/230 kV Morada Nova - (6+1R) x 300 MVA. | Novas obras | Obra | MME | CE | - | 2024-06-28 | 2029-06-30 | 0 e 1800 km e MVA | 221174347.624 | 221174347.624 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 12 | Expandir o sistema de transmissão de energia elétrica | 123616 | Transição e Segurança Energética | Transmissão de Energia | LT 230 kV Banabuiú - Morada Nova | LT 230 kV Banabuiú (CE) - Morada Nova (CE) – 56 km | LT 230 kV Banabuiú - Morada Nova, C1, CS; | Novas obras | Obra | MME | CE | - | 2024-06-28 | 2029-06-30 | 56 e 0 km e MVA | 67955302.0045 | 67955302.0045 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 12 | Expandir o sistema de transmissão de energia elétrica | 123617 | Transição e Segurança Energética | Transmissão de Energia | LT 230 kV Morada Nova - Russas II | LT 230 kV Morada Nova (CE) - Russas II (CE) – 58 km | LT 230 kV Morada Nova - Russas II, C1, CS. | Novas obras | Obra | MME | CE | - | 2024-06-28 | 2029-06-30 | 58 e 0 km e MVA | 69430453.2781 | 69430453.2781 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 12 | Expandir o sistema de transmissão de energia elétrica | 123618 | Transição e Segurança Energética | Transmissão de Energia | LT 230 kV Alex - Morada Nova | LT 230 kV Alex (CE) - Morada Nova (CE) – 62 km | LT 230 kV Alex - Morada Nova, C1, CS. | Novas obras | Obra | MME | CE | - | 2024-06-28 | 2029-06-30 | 62 e 0 km e MVA | 72872472.9166 | 72872472.9166 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 12 | Expandir o sistema de transmissão de energia elétrica | 123619 | Transição e Segurança Energética | Transmissão de Energia | LT 500 kV João Pessoa II - Pau Ferro | LT 500 kV João Pessoa II (PB) - Pau Ferro (PE) – 87 km | LT 500 kV João Pessoa II - Pau Ferro C1, CS, com 87 km. | Novas obras | Obra | MME | PB, PE | - | 2024-06-28 | 2029-04-18 | 87 e 0 km e MVA | 219697160.5606 | 219697160.5606 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 12 | Expandir o sistema de transmissão de energia elétrica | 123620 | Transição e Segurança Energética | Transmissão de Energia | LT 500 kV Garanhuns II - Messias | LT 500 kV Garanhuns II (PE) - Messias (AL) – 86 km | LT 500 kV Garanhuns II - Messias C1 , CS, com 86 km. | Novas obras | Obra | MME | PE, AL | - | 2024-06-28 | 2029-04-19 | 86 e 0 km e MVA | 207018514.6852 | 207018514.6852 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 12 | Expandir o sistema de transmissão de energia elétrica | 123621 | Transição e Segurança Energética | Transmissão de Energia | SE 230/69 kV Pilões III | SE 230/69 kV Pilões III (PB) | SE 230/69 kV Pilões III - 2 x 150 MVA; Trechos de LT 230 kV entre a SE Pilões III e o seccionamento da LT 230 kV Extremoz II - Campina Grande III C2, com 2 x 20 km. | Novas obras | Obra | MME | PB | - | 2024-06-28 | 2029-04-20 | 40 e 300 km e MVA | 148181673.6694 | 148181673.6694 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 12 | Expandir o sistema de transmissão de energia elétrica | 123622 | Transição e Segurança Energética | Transmissão de Energia | SE 500 kV Ceará Mirim II – 1 Banco de Reatores de Barra e unidade reserva | SE 500 kV Ceará Mirim II (RN) | SE 500 kV Ceará Mirim II – 1 Banco de Reatores de Barra e unidade reserva. | Novas obras | Obra | MME | RN | - | 2024-06-28 | 2029-04-21 | 0 e 0 km e MVA | 49525960.451 | 49525960.451 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 12 | Expandir o sistema de transmissão de energia elétrica | 123623 | Transição e Segurança Energética | Transmissão de Energia | LT 230 kV Araticum – Milagres – C2 | LT 230 kV Araticum (CE) – Milagres (CE) – C2 – 19 km | LT 230 kV Araticum (Mauriti II) – Milagres – C2. | Novas obras | Obra | MME | CE | - | 2024-06-28 | 2029-12-30 | 19 e 0 km e MVA | 42130028.0353 | 42130028.0353 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 12 | Expandir o sistema de transmissão de energia elétrica | 123624 | Transição e Segurança Energética | Transmissão de Energia | LT 230 kV Abaiara – Milagres – C2 e seccionamento da LT 230 kV Milagres – Crato II C1 na SE Abaiara | LT 230 kV Abaiara (CE) – Milagres (CE) – C2 – 15 km | LT 230 kV Abaiara – Milagres – C2; e Seccionamento da LT 230 kV Milagres – Crato II – C1 na subestação Abaiara. | Novas obras | Obra | MME | CE | - | 2024-06-28 | 2029-12-30 | 59 e 0 km e MVA | 64652370.0668 | 64652370.0668 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 12 | Expandir o sistema de transmissão de energia elétrica | 123625 | Transição e Segurança Energética | Transmissão de Energia | LT 230 kV Chapada III – Crato II – C1 | LT 230 kV Chapada III (PI) – Crato II (CE) – C1 – 169 km | LT 230 kV Chapada III – Crato II – C1. | Novas obras | Obra | MME | CE | - | 2024-06-28 | 2029-12-30 | 169 e 0 km e MVA | 155801613.1118 | 155801613.1118 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 12 | Expandir o sistema de transmissão de energia elétrica | 123626 | Transição e Segurança Energética | Transmissão de Energia | SE 230 kV Crato II – 1º e 2º Banco de Capacitores em Derivação | SE 230 kV Crato II (CE) | SE 230 kV Crato II – 1º e 2º Banco de Capacitores em Derivação. | Novas obras | Obra | MME | CE | - | 2024-06-28 | 2029-12-30 | 0 e 0 km e MVA | 25966935.5186 | 25966935.5186 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 12 | Expandir o sistema de transmissão de energia elétrica | 123627 | Transição e Segurança Energética | Transmissão de Energia | LT 500 kV Bom Nome II – Campo Formoso II C1 | LT 500 kV Bom Nome II (PE) – Campo Formoso II (BA) C1 – 369 km | LT 500 kV Bom Nome II – Campo Formoso II – C1. | Novas obras | Obra | MME | PE, BA | - | 2024-06-28 | 2029-12-30 | 369 e 0 km e MVA | 664541574.2933 | 664541574.2933 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 12 | Expandir o sistema de transmissão de energia elétrica | 123628 | Transição e Segurança Energética | Transmissão de Energia | SE 500 kV Capelinha 3 – 2 Bancos de Reatores de Barra de 150 Mvar | SE 500 kV Capelinha 3 (MG) | SE 500 kV Capelinha 3 – 2 Bancos de Reatores de Barra de 150 Mvar cada. | Novas obras | Obra | MME | MG | - | 2024-06-28 | 2029-04-29 | 0 e 0 km e MVA | 65960813.9179 | 65960813.9179 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 12 | Expandir o sistema de transmissão de energia elétrica | 123629 | Transição e Segurança Energética | Transmissão de Energia | LT 500 kV Jussiape–São João do Paraíso–Capelinha 3–Itabira 5 e SE 500 kV São João do Paraíso | LT 500 kV Jussiape (BA) – São João do Paraíso (MG) – Capelinha 3 (MG) – Itabira 5 (MG) – 945 km | LT 500 kV Jussiape – São João do Paraíso C1, CS; LT 500 kV Jussiape – São João do Paraíso C2, CS; LT 500 kV São João do Paraíso – Capelinha 3 C1; LT 500 kV Capelinha 3 – Itabira 5 C1; e SE 500 kV São João do Paraíso - pátio de 500 kV, 3 Bancos de Reatores de Barra de 150 Mvar cada 1 e Compensação Síncrona (-200/+300) Mvar. | Novas obras | Obra | MME | BA, MG | - | 2024-06-28 | 2029-04-30 | 945 e 0 km e MVA | 3164419047.0811 | 3164419047.0811 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 12 | Expandir o sistema de transmissão de energia elétrica | 123630 | Transição e Segurança Energética | Transmissão de Energia | LT 500 kV Boa Esperança - Graça Aranha | LT 500 kV Boa Esperança (MA) - Graça Aranha (MA) – 188 km | LT 500 kV Boa Esperança - Graça Aranha C1, CS, com 188,4 km; | Novas obras | Obra | MME | MA | - | 2024-06-28 | 2030-06-30 | 188 e 0 km e MVA | 404619489.3658 | 404619489.3658 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 12 | Expandir o sistema de transmissão de energia elétrica | 123631 | Transição e Segurança Energética | Transmissão de Energia | LT 230 kV Ribeiro Gonçalves - Balsas, C2 | LT 230 kV Ribeiro Gonçalves (PI) - Balsas (MA), C2 – 98 km | LT 230 kV Ribeiro Gonçalves - Balsas, C2. | Novas obras | Obra | MME | MA, PI | - | 2024-06-28 | 2026-01-30 | 95 e 0 km e MVA | 87412830.8087 | 87412830.8087 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 12 | Expandir o sistema de transmissão de energia elétrica | 123632 | Transição e Segurança Energética | Transmissão de Energia | LT 500 kV Ourolândia II – Jussiape C2 | LT 500 kV Ourolândia II (BA) – Jussiape (BA) C2 – 318 km | LT 500 kV Ourolândia II – Jussiape C2, CS. | Novas obras | Obra | MME | BA | - | 2024-06-28 | 2029-05-13 | 318 e 0 km e MVA | 1012425547.6376 | 1012425547.6376 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 12 | Expandir o sistema de transmissão de energia elétrica | 123633 | Transição e Segurança Energética | Transmissão de Energia | SE 500 kV Ourolândia II – 2 Bancos de Reatores de Barra de 150 Mvar | SE 500 kV Ourolândia II (BA) | SE 500 kV Ourolândia II – 2 Bancos de Reatores de Barra de 150 Mvar cada. | Novas obras | Obra | MME | BA | - | 2024-06-28 | 2029-05-14 | 0 e 0 km e MVA | 55953707.8063 | 55953707.8063 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 12 | Expandir o sistema de transmissão de energia elétrica | 123786 | Transição e Segurança Energética | Transmissão de Energia | Seccionamento da LT 500 kV São João do Piauí – Ribeiro Gonçalves C1 na SE São João do Piauí II | Seccionamento da LT 500 kV São João do Piauí (PI) – Ribeiro Gonçalves (PI) C1 na SE São João do Piauí II (PI) – 4 km | Seccionamento da LT 500 kV São João do Piauí – Ribeiro Gonçalves C1 na SE São João do Piauí II; Remanejamento de 1 banco de reator da LT 500kV São João do Piauí – Ribeiro Gonçalves C1 para ser conectado na LT 500kV São João do Piauí II – Ribeiro Gonçalves C1, no terminal da SE São João do Piauí II; Implantação na SE São João do Piauí II de 1 unidade monofásica de reator de linha reserva associada ao reator de linha da LT 500kV São João do Piauí II – Ribeiro Gonçalves C1. | Novas obras | Obra | MME | PI | - | 2024-06-28 | 2029-04-05 | 0 e 0 km e MVA | 63661919.4195 | 63661919.4195 | Em andamento | Obra em andamento | Não | 9 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 12 | Expandir o sistema de transmissão de energia elétrica | 123787 | Transição e Segurança Energética | Transmissão de Energia | Seccionamento da LT 500 kV São João do Piauí – Ribeiro Gonçalves C2 na SE São João do Piauí II | Seccionamento da LT 500 kV São João do Piauí (PI) – Ribeiro Gonçalves (PI) C2 na SE São João do Piauí II (PI) – 4 km | Seccionamento da LT 500 kV São João do Piauí – Ribeiro Gonçalves C2 na SE São João do Piauí II; Remanejamento de 1 banco de reator da LT 500kV São João do Piauí – Ribeiro Gonçalves C2 para ser conectado na LT 500kV São João do Piauí II – Ribeiro Gonçalves C2, no terminal da SE São João do Piauí II. | Novas obras | Obra | MME | PI | - | 2024-06-28 | 2029-04-06 | 0 e 0 km e MVA | 63661919.4195 | 63661919.4195 | Em andamento | Obra em andamento | Não | 9 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 12 | Expandir o sistema de transmissão de energia elétrica | 123788 | Transição e Segurança Energética | Transmissão de Energia | Seccionamento da LT 500 kV Açu III – Quixadá C1 na SE Morada Nova | Seccionamento da LT 500 kV Açu III (RN) – Quixadá (CE) C1 na SE Morada Nova (CE) | Seccionamento da LT 500 kV Açu III – Quixadá – C1 na subestação Morada Nova; Remanejamento de banco de reator de linha de 150Mvar da LT 500kV Açu III – Quixadá C1 da SE Quixadá para a barra da SE Morada Nova, incluindo a instalação do respectivo Módulo de Conexão de Reator de Barra; Unidade de reator monofásico reserva de 50Mvar em 500kV associado ao reator de barra da SE Morada Nova que será remanejado da SE Quixadá. | Novas obras | Obra | MME | CE | - | 2027-08-01 | 2029-06-30 | 0 e 0 km e MVA | 60481202.2182 | 60481202.2182 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 12 | Expandir o sistema de transmissão de energia elétrica | 123789 | Transição e Segurança Energética | Transmissão de Energia | Seccionamento da LT 230 kV Banabuiú – Russas II C2 na SE Morada Nova | Seccionamento da LT 230 kV Banabuiú (CE) – Russas II (CE) C2 na SE Morada Nova (CE) | Seccionamento da LT 230 kV Banabuiú – Russas II – C2 na subestação Morada Nova. | Novas obras | Obra | MME | CE | - | 2027-08-01 | 2029-06-30 | 2 e 0 km e MVA | 23209046.7049 | 23209046.7049 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 12 | Expandir o sistema de transmissão de energia elétrica | 123790 | Transição e Segurança Energética | Transmissão de Energia | Seccionamento da LT 500 kV Pecém II – Fortaleza II – C2 na SE Pacatuba | Seccionamento da LT 500 kV Pecém II (CE) – Fortaleza II (CE) – C2 na SE Pacatuba (CE) | Seccionamento da LT 500 kV Pecém II – Fortaleza II – C2 na subestação Pacatuba. | Novas obras | Obra | MME | CE | - | 2027-08-01 | 2029-06-30 | 0 e 0 km e MVA | 59301081.1993 | 59301081.1993 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 12 | Expandir o sistema de transmissão de energia elétrica | 123791 | Transição e Segurança Energética | Transmissão de Energia | Seccionamento da LT 500 kV Quixadá – Fortaleza II – C1 na SE Pacatuba | Seccionamento da LT 500 kV Quixadá (CE) – Fortaleza II (CE) – C1 na SE Pacatuba (CE) | Seccionamento da LT 500 kV Quixadá – Fortaleza II – C1 na subestação Pacatuba; e Remanejamento de Banco de Reator de Linha de 150 Mvar (da LT 500 kV Quixadá – Fortaleza II C1) da SE Fortaleza II, composto por unidades monofásicas 3 x 50 Mvar, para a barra da SE Pacatuba e instalação do respectivo Módulo de Conexão de Reator de Barra de 500kV na SE Pacatuba. | Novas obras | Obra | MME | CE | - | 2027-08-01 | 2029-06-30 | 0 e 0 km e MVA | 83296875.2501 | 83296875.2501 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 12 | Expandir o sistema de transmissão de energia elétrica | 123792 | Transição e Segurança Energética | Transmissão de Energia | Seccionamento da LT 230 kV Banabuiú – Mossoró II C1 na SE Alex | Seccionamento da LT 230 kV Banabuiú (CE) – Mossoró II (CE) C1 na SE Alex (CE) | Seccionamento da LT 230 kV Banabuiú – Mossoró II – C1 na subestação Alex. | Novas obras | Obra | MME | CE, RN | - | 2027-08-01 | 2029-06-30 | 0 e 0 km e MVA | 25470945.3244 | 25470945.3244 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 12 | Expandir o sistema de transmissão de energia elétrica | 123793 | Transição e Segurança Energética | Transmissão de Energia | SE 230/138 kV GV Brasil | SE 230/138 kV GV do Brasil (SP) | SE 230/138 kV GV Brasil (Novo pátio em 138 kV e transformação 230/138 kV). | Novas obras | Obra | MME | SP | - | 2026-11-15 | 2028-06-30 | 0 e 900 km e MVA | 213166496.7439 | 213166496.7439 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 12 | Expandir o sistema de transmissão de energia elétrica | 123794 | Transição e Segurança Energética | Transmissão de Energia | SE 230/138 kV Anastácio - novo pátio 138 kV e substituição do TF1 e TF2 230/138 kV | SE 230/138 kV Anastácio (MS) | SE 230/138 kV Anastácio - substituição dos autotransformadores trifásicos TF1 e TF2 230/138 kV de 75 MVA por duas novas unidades 230/138 kV de 100 MVA; novo pátio 138 kV. | Novas obras | Obra | MME | MS | - | 2024-06-28 | 2029-05-07 | 0 e 200 km e MVA | 98370472.9596 | 98370472.9596 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 12 | Expandir o sistema de transmissão de energia elétrica | 123795 | Transição e Segurança Energética | Transmissão de Energia | SE 500 kV Padre Paraíso 2 – 1 Banco de Reatores de Barra de 150 Mvar | SE 500 kV Padre Paraíso 2 (MG) | SE 500 kV Padre Paraíso 2 – 1 Banco de Reatores de Barra de 150 Mvar. | Novas obras | Obra | MME | MG | - | 2027-12-28 | 2029-12-30 | 0 e 0 km e MVA | 26281978.2827 | 26281978.2827 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 12 | Expandir o sistema de transmissão de energia elétrica | 123796 | Transição e Segurança Energética | Transmissão de Energia | SE 500 kV Mutum – 1 Banco de Reatores de Barra de 100 Mvar | SE 500 kV Mutum (MG) | SE 500 kV Mutum – 1 Banco de Reatores de Barra de 100 Mvar. | Novas obras | Obra | MME | MG | - | 2027-12-28 | 2029-12-30 | 0 e 0 km e MVA | 25447629.7658 | 25447629.7658 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2025-04-30