## Sheet1
Cód. Programa | Enunciado do Programa | Cód. Objetivo Específico | Enunciado do Objetivo Específico | ID Governa | Eixo | Subeixo | Empreendimento | Nome de Divulgação | Descrição | Modalidade | Classificação | Órgão | UF | Municípios | Data de início | Data de conclusão | Meta | Valor total do empreendimento | Valor a executar no Novo PAC | Situação | Fase | Empreendimento paralisado? | Execução física (%) | Data de referência | Código da Ação Orçamentária | Plano Orçamentário -PO
3103 | Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 36 | Ampliar as informações oficiais disponibilizadas à sociedade, das ações que promovem o incremento da sustentabilidade. | 2959 | Transição e Segurança Energética | Petróleo e Gás | Construção, ampliação, adequação e modernização de Refinarias e de logística dutoviária | Construção, ampliação, adequação e modernização de Refinarias e de logística dutoviária | Melhorias, construção e revitalização no oleoduto Paulínia - Brasília (OSBRA) nos estados de SP, MG e GO | RTCPG - Refino, Transporte, Comercialização, Petroquímica e Gásquímica | Obra | MME | GO, MG | Uberlândia, Senador Canedo | 2021-07-01 | 2025-04-01 | 2 tancagens | 147040000 | 151620000 | Em andamento | Obra em execução | Não | 78 | 2025-04-30
3103 | Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 36 | Ampliar as informações oficiais disponibilizadas à sociedade, das ações que promovem o incremento da sustentabilidade. | 4089 | Transição e Segurança Energética | Petróleo e Gás | Conclusão da Refinaria Abreu e Lima (Refinaria do Nordeste, RNEST) | Conclusão da Refinaria Abreu e Lima (Refinaria do Nordeste, RNEST) | Conclusão da Refinaria Abreu e Lima (Refinaria do Nordeste, RNEST), inclui um conjunto de 3 obras: Revamp do Trem 1; Conclusão da SNOx e Conclusão do Trem 2 | RTCPG - Refino, Transporte, Comercialização, Petroquímica e Gásquímica | Obra | MME | PE | Ipojuca | 2023-06-28 | 2028-12-31 | 260 M bpd (processados) | 8634857621.28 | 7284392627.8 | Em andamento | Obra em execução | Não | 34 | 2025-04-30
3103 | Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 36 | Ampliar as informações oficiais disponibilizadas à sociedade, das ações que promovem o incremento da sustentabilidade. | 4090 | Transição e Segurança Energética | Petróleo e Gás | Construção, ampliação, adequação e modernização de Refinarias e de logística dutoviária | Construção, ampliação, adequação e modernização de Refinarias e de logística dutoviária | Construção, ampliação, adequação e modernização de Refinarias (REPLAN e REVAP) e de logística dutoviária (OBATI e OSBRA) | RTCPG - Refino, Transporte, Comercialização, Petroquímica e Gásquímica | Obra | MME | SP | - | 2022-04-01 | 2031-07-01 | 145 M bpd (processados) | 5684895911.3804 | 3716439301.4404 | Em andamento | Obra em execução | Não | 43 | 2025-04-30
3103 | Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 36 | Ampliar as informações oficiais disponibilizadas à sociedade, das ações que promovem o incremento da sustentabilidade. | 60018 | Transição e Segurança Energética | Petróleo e Gás | RNEST: conclusão trem 1 da Refinaria Abreu e Lima (também chamada de Refinaria do Nordeste, RNEST)​ | RNEST: conclusão trem 1 da Refinaria Abreu e Lima (também chamada de Refinaria do Nordeste, RNEST)​ | Revitalição; atualização e ampliação do primeiro trem de refino (Trem 1) da Refinaria Abreu e Lima (também chamada de Refinaria do Nordeste, RNEST). | RTCPG - Refino, Transporte, Comercialização, Petroquímica e Gásquímica | Obra | MME | PE | Ipojuca | 2023-06-28 | 2024-12-31 | 30 M bpd (processados) | 0 | 0 | Em andamento | Obra em execução | Não | 2 | 2025-04-30
3103 | Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 36 | Ampliar as informações oficiais disponibilizadas à sociedade, das ações que promovem o incremento da sustentabilidade. | 60019 | Transição e Segurança Energética | Petróleo e Gás | RNEST: conclusão da Refinaria Abreu e Lima (também chamada de Refinaria do Nordeste, RNEST) - Refinaria Abreu e Lima – SNOX​ | RNEST: conclusão da Refinaria Abreu e Lima (também chamada de Refinaria do Nordeste, RNEST) - Refinaria Abreu e Lima – SNOX​ | Conclusão da unidade de sequestro de gases óxidos de enxofre e nitrogênio (SNOx) da Refinaria Abreu e Lima (também chamada de Refinaria do Nordeste, RNEST) | RTCPG - Refino, Transporte, Comercialização, Petroquímica e Gásquímica | Obra | MME | PE | Ipojuca | 2023-06-28 | 2025-03-31 | 1 Unidade | 0 | 1350464993.81 | Concluído | Concluído | Não | 98.7 | 2025-04-30
3103 | Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 36 | Ampliar as informações oficiais disponibilizadas à sociedade, das ações que promovem o incremento da sustentabilidade. | 60020 | Transição e Segurança Energética | Petróleo e Gás | REPLAN: construção e ampliação de unidades para aumento da capacidade de refino - Revamp do Coque da REPLAN​ | REPLAN: construção e ampliação de unidades para aumento da capacidade de refino - Revamp do Coque da REPLAN​ | REPLAN: construção e ampliação de unidades para aumento da capacidade de refino - Revamp do Coque da REPLAN​ | RTCPG - Refino, Transporte, Comercialização, Petroquímica e Gásquímica | Obra | MME | SP | Paulínia | 2026-03-31 | 2029-01-01 | 1 Unidade | 0 | 0 | Em andamento | Projeto Executivo em elaboração | Não | 9.7 | 2025-04-30
3103 | Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 36 | Ampliar as informações oficiais disponibilizadas à sociedade, das ações que promovem o incremento da sustentabilidade. | 60021 | Transição e Segurança Energética | Petróleo e Gás | REVAP: Ampliação, reforma e adaptação de unidade para produção de Diesel S-10 - Revamp da U-272 D-Modif. p/ produção de S10​ | REVAP: Ampliação, reforma e adaptação de unidade para produção de Diesel S-10 - Revamp da U-272 D-Modif. p/ produção de S10​ | REVAP: Ampliação, reforma e adaptação de unidade para produção de Diesel S-10 - Revamp da U-272 D-Modif. p/ produção de S10​ | RTCPG - Refino, Transporte, Comercialização, Petroquímica e Gásquímica | Obra | MME | SP | São José dos Campos | 2022-07-29 | 2026-03-31 | 1 Unidade | 0 | 0 | Em andamento | Obra em execução | Não | 60.4 | 2025-04-30
3103 | Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 36 | Ampliar as informações oficiais disponibilizadas à sociedade, das ações que promovem o incremento da sustentabilidade. | 60022 | Transição e Segurança Energética | Petróleo e Gás | Oleoduto OBATI: Substituição integral do Oleoduto OBATI 14” entre Barueri - São Caetano do Sul​ | Oleoduto OBATI: Substituição integral do Oleoduto OBATI 14” entre Barueri - São Caetano do Sul​ | Oleoduto OBATI: Substituição integral do Oleoduto OBATI 14” entre Barueri - São Caetano do Sul​ | RTCPG - Refino, Transporte, Comercialização, Petroquímica e Gásquímica | Obra | MME | SP | Barueri, São Caetano do Sul | 2027-03-31 | 2029-12-31 | 40 km | 0 | 0 | Em andamento | Plano em elaboração | Não | 4.76 | 2025-04-30
3103 | Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 36 | Ampliar as informações oficiais disponibilizadas à sociedade, das ações que promovem o incremento da sustentabilidade. | 60023 | Transição e Segurança Energética | Petróleo e Gás | Tancagem OSBRA Paulínia-Brasília: Construção de tancagem na cidade de Senador Canedo​ | Tancagem OSBRA Paulínia-Brasília: Construção de tancagem na cidade de Senador Canedo​ | Melhorias, construção e revitalização no oleoduto Paulínia - Brasília (OSBRA) nos estados de SP, MG e GO | RTCPG - Refino, Transporte, Comercialização, Petroquímica e Gásquímica | Obra | MME | GO | Senador Canedo | 2021-07-03 | 2025-10-31 | 1 tancagem | 0 | 0 | Em andamento | Obra em execução | Não | 79.4 | 2025-04-30
3103 | Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 36 | Ampliar as informações oficiais disponibilizadas à sociedade, das ações que promovem o incremento da sustentabilidade. | 60059 | Transição e Segurança Energética | Petróleo e Gás | RNEST: conclusão trem 2 da Refinaria Abreu e Lima (também chamada de Refinaria do Nordeste, RNEST)​ | RNEST: conclusão trem 2 da Refinaria Abreu e Lima (também chamada de Refinaria do Nordeste, RNEST)​ | Conclusão do segundo trem de refino (Trem 2) da Refinaria Abreu e Lima (também chamada de Refinaria do Nordeste, RNEST)​ | RTCPG - Refino, Transporte, Comercialização, Petroquímica e Gásquímica | Obra | MME | PE | Ipojuca | 2025-01-31 | 2029-11-30 | 130 M bpd (processados) | 0 | 0 | Em ação preparatória | Obra em licitação | Não | 3 | 2025-04-30
3103 | Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 36 | Ampliar as informações oficiais disponibilizadas à sociedade, das ações que promovem o incremento da sustentabilidade. | 60060 | Transição e Segurança Energética | Petróleo e Gás | REPLAN: construção e ampliação de unidades para aumento da capacidade de refino - HDT IV de Médios da REPLAN​ | REPLAN: construção e ampliação de unidades para aumento da capacidade de refino - HDT IV de Médios da REPLAN​ | REPLAN: construção e ampliação de unidades para aumento da capacidade de refino - HDT IV de Médios da REPLAN​ | RTCPG - Refino, Transporte, Comercialização, Petroquímica e Gásquímica | Obra | MME | SP | Paulínia​ | 2022-04-01 | 2025-06-30 | 145 M bpd (processados) | 0 | 1968456609.79 | Concluído | Concluído | Não | 97.5 | 2025-04-30
3103 | Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 36 | Ampliar as informações oficiais disponibilizadas à sociedade, das ações que promovem o incremento da sustentabilidade. | 60061 | Transição e Segurança Energética | Petróleo e Gás | Tancagem OSBRA Paulínia-Brasília: Construção de tancagem na cidade de Uberlândia​ | Tancagem OSBRA Paulínia-Brasília: Construção de tancagem na cidade de Uberlândia​ | Melhorias, construção e revitalização no oleoduto Paulínia - Brasília (OSBRA) nos estados de SP, MG e GO | RTCPG - Refino, Transporte, Comercialização, Petroquímica e Gásquímica | Obra | MME | MG | Uberlândia | 2021-07-03 | 2025-09-30 | 1 tancagem | 0 | 0 | Em andamento | Obra em execução | Não | 80.6 | 2025-04-30