## Sheet1
Cód. Programa | Enunciado do Programa | Cód. Objetivo Específico | Enunciado do Objetivo Específico | ID Governa | Eixo | Subeixo | Empreendimento | Nome de Divulgação | Descrição | Modalidade | Classificação | Órgão | UF | Municípios | Data de início | Data de conclusão | Meta | Valor total do empreendimento | Valor a executar no Novo PAC | Situação | Fase | Empreendimento paralisado? | Execução física (%) | Data de referência | Código da Ação Orçamentária | Plano Orçamentário -PO
5133 | Segurança Alimentar e Nutricional e Combate à Fome | 370 | Ampliar o acesso à água para consumo e produção para as famílias rurais do Cadastro Único, por meio da implantação de tecnologias sociais de armazenamento de água. | 4518 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Tecnologias Sociais de acesso à Água - Novos empreendimentos | Implementação de tecnologias sociais de acesso à água - Novos empreendimentos |  | Cisternas | Seleção | MDS | TO, RO, AC, AM, RR, PA, AP, MA, PI, CE, RN, PB, PE, AL, BA, MG, RS, SE | - | 2023-01-01 | 2027-12-31 | 33948 Tecnologia | 1157276779.28 | 1157276779.28 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2025-04-30 | 8948 | 0
5133 | Segurança Alimentar e Nutricional e Combate à Fome | 370 | Ampliar o acesso à água para consumo e produção para as famílias rurais do Cadastro Único, por meio da implantação de tecnologias sociais de armazenamento de água. | 40001 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Implementação de tecnologias sociais de acesso à água para consumo - AL | Implementação de tecnologias sociais de acesso à água - AL | Implantação de cisternas de placas de 16 mil litros para beneficiar famílias rurais sem acesso á água inscritas no Cadastro Único | Cisternas | Obra | MDS | AL | Água Branca, Batalha, Campo Grande, Craíbas, Girau do Ponciano, Jacaré dos Homens, Mata Grande, Ouro Branco, Pão de Açúcar, Pariconha, Traipu | 2023-01-01 | 2026-12-31 | 6811 Tecnologia | 21585819.52 | 21585819.52 | Em andamento | Em execução | Não | 31 | 2025-04-30 | 8948 | 1
5133 | Segurança Alimentar e Nutricional e Combate à Fome | 370 | Ampliar o acesso à água para consumo e produção para as famílias rurais do Cadastro Único, por meio da implantação de tecnologias sociais de armazenamento de água. | 40002 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Implementação de tecnologias sociais de acesso à água para consumo - BA | Implementação de tecnologias sociais de acesso à água - BA | Implantação de cisternas de placas de 16 mil litros para beneficiar famílias rurais sem acesso á água inscritas no Cadastro Único | Cisternas | Obra | MDS | BA | Adustina, América Dourada, Anagé, Antônio Gonçalves, Aracatu, Araci, Baixa Grande, Barra, Barra do Mendes, Barro Alto, Belo Campo, Biritinga, Boa Nova, Bom Jesus da Lapa, Bom Jesus da Serra, Botuporã, Brejolândia, Brumado, Caetité, Cafarnaum, Caldeirão Grande, Campo Alegre de Lourdes, Campo Formoso, Canarana, Cândido Sales, Cansanção, Canudos, Caraíbas, Carinhanha, Casa Nova, Central, Conceição do Coité, Condeúba, Cordeiros, Curaçá, Dom Basílio, Euclides da Cunha, Filadélfia, Gentio do Ouro, Guanambi, Ibipeba, Ibipitanga, Ibititá, Ibotirama, Igaporã, Ipirá, Ipupiara, Irecê, Itaguaçu da Bahia, Itapicuru, Ituaçu, Jandaíra, Jeremoabo, João Dourado, Juazeiro, Jussara, Lamarão, Lapão, Livramento de Nossa Senhora, Macaúbas, Mairi, Malhada de Pedras, Manoel Vitorino, Milagres, Mirante, Morro do Chapéu, Mulungu do Morro, Mundo Novo, Olindina, Palmas de Monte Alto, Paratinga, Pedro Alexandre, Pilão Arcado, Pindobaçu, Piripá, Poções, Ponto Novo, Presidente Dutra, Presidente Jânio Quadros, Queimadas, Remanso, Retirolândia, Riachão do Jacuípe, Rio do Antônio, Ruy Barbosa, São Domingos, São Gabriel, Senhor do Bonfim, Sento Sé, Serra Dourada, Serrinha, Sobradinho, Tabocas do Brejo Velho, Tanhaçu, Tanque Novo, Taperoá, Teofilândia, Tremedal, Uibaí, Utinga, Vitória da Conquista, Xique-Xique | 2023-01-01 | 2026-12-31 | 41570 Tecnologia | 160087947.99 | 140910212.85 | Em andamento | Em execução | Não | 35 | 2025-04-30 | 8948 | 1
5133 | Segurança Alimentar e Nutricional e Combate à Fome | 370 | Ampliar o acesso à água para consumo e produção para as famílias rurais do Cadastro Único, por meio da implantação de tecnologias sociais de armazenamento de água. | 40003 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Implementação de tecnologias sociais de acesso à água para consumo - CE | Implementação de tecnologias sociais de acesso à água - CE | Implantação de cisternas de placas de 16 mil litros para beneficiar famílias rurais sem acesso á água inscritas no Cadastro Único | Cisternas | Obra | MDS | CE | Acaraú, Acopiara, Aiuaba, Amontada, Apuiarés, Aracati, Aracoiaba, Ararendá, Arneiroz, Barreira, Baturité, Beberibe, Camocim, Canindé, Capistrano, Caridade, Cariré, Cariús, Cascavel, Catunda, Caucaia, Cedro, Choró, Chorozinho, Coreaú, Crateús, Crato, Cruz, Ereré, Farias Brito, Forquilha, Fortim, General Sampaio, Granja, Granjeiro, Guaraciaba do Norte, Ibaretama, Ibiapina, Ibicuitinga, Icó, Iguatu, Independência, Ipueiras, Irauçuba, Itapajé, Itapipoca, Itapiúna, Itatira, Jaguaribara, Jaguaribe, Jaguaruana, Jati, Jucás, Limoeiro do Norte, Madalena, Martinópole, Massapê, Mauriti, Milhã, Miraíma, Mombaça, Monsenhor Tabosa, Morada Nova, Moraújo, Nova Russas, Novo Oriente, Orós, Pacajus, Parambu, Pedra Branca, Piquet Carneiro, Pires Ferreira, Poranga, Potengi, Potiretama, Quiterianópolis, Quixadá, Quixelô, Quixeramobim, Russas, Saboeiro, Salitre, Santa Quitéria, Santana do Acaraú, São Benedito, Senador Pompeu, Senador Sá, Sobral, Solonópole, Tabuleiro do Norte, Tamboril, Tauá, Tianguá, Trairi, Uruoca, Várzea Alegre, Viçosa do Ceará | 2023-01-01 | 2026-12-31 | 40938 Tecnologia | 177271845.52 | 123498699.57 | Em andamento | Em execução | Não | 43 | 2025-04-30 | 8948 | 1
5133 | Segurança Alimentar e Nutricional e Combate à Fome | 370 | Ampliar o acesso à água para consumo e produção para as famílias rurais do Cadastro Único, por meio da implantação de tecnologias sociais de armazenamento de água. | 40004 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Implementação de tecnologias sociais de acesso à água para consumo - MA | Implementação de tecnologias sociais de acesso à água - MA | Implantação de cisternas de placas de 16 mil litros para beneficiar famílias rurais sem acesso á água inscritas no Cadastro Único | Cisternas | Obra | MDS | MA | Barão de Grajaú, Bom Jardim, Caxias, Parnarama, São Francisco do Maranhão, Timon | 2023-01-01 | 2026-12-31 | 6055 Tecnologia | 76528585.47 | 31103642.43 | Em andamento | Em execução | Não | 16 | 2025-04-30 | 8948 | 1
5133 | Segurança Alimentar e Nutricional e Combate à Fome | 370 | Ampliar o acesso à água para consumo e produção para as famílias rurais do Cadastro Único, por meio da implantação de tecnologias sociais de armazenamento de água. | 40005 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Implementação de tecnologias sociais de acesso à água para consumo - MG | Implementação de tecnologias sociais de acesso à água - MG | Implantação de cisternas de placas de 16 mil litros para beneficiar famílias rurais sem acesso á água inscritas no Cadastro Único | Cisternas | Obra | MDS | MG | Almenara, Araçuaí, Berilo, Bocaiúva, Bonito de Minas, Brasília de Minas, Brumadinho, Chapada do Norte, Comercinho, Espinosa, Francisco Badaró, Francisco Sá, Glaucilândia, Itacarambi, Itinga, Januária, Jequitinhonha, Minas Novas, Monte Azul, Montezuma, Paraopeba, Pedras de Maria da Cruz, Porteirinha, Riacho dos Machados, Rio Pardo de Minas, Santo Antônio do Retiro, São Francisco, São João da Ponte, São José do Divino, Serranópolis de Minas, Turmalina, Vargem Grande do Rio Pardo, Varzelândia | 2023-01-01 | 2026-12-31 | 14339 Tecnologia | 43482302.55 | 43482302.55 | Em andamento | Em execução | Não | 46 | 2025-04-30 | 8948 | 1
5133 | Segurança Alimentar e Nutricional e Combate à Fome | 370 | Ampliar o acesso à água para consumo e produção para as famílias rurais do Cadastro Único, por meio da implantação de tecnologias sociais de armazenamento de água. | 40006 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Implementação de tecnologias sociais de acesso à água para consumo - PB | Implementação de tecnologias sociais de acesso à água - PB | Implantação de cisternas de placas de 16 mil litros para beneficiar famílias rurais sem acesso á água inscritas no Cadastro Único | Cisternas | Obra | MDS | PB | Alagoa Nova, Alagoinha, Aparecida, Aroeiras, Boa Vista, Boqueirão, Cabaceiras, Cacimba de Areia, Cacimbas, Campina Grande, Cuité, Desterro, Esperança, Fagundes, Imaculada, Ingá, Itatuba, Juarez Távora, Juazeirinho, Lagoa Seca, Marizópolis, Patos, Picuí, Remígio, Santa Cruz, São José da Lagoa Tapada, São José de Espinharas, São José do Bonfim, São Vicente do Seridó, Serra Redonda, Solânea, Sousa, Teixeira | 2023-01-01 | 2026-12-31 | 11633 Tecnologia | 45518374.52 | 45518374.52 | Em andamento | Em execução | Não | 46 | 2025-04-30 | 8948 | 1
5133 | Segurança Alimentar e Nutricional e Combate à Fome | 370 | Ampliar o acesso à água para consumo e produção para as famílias rurais do Cadastro Único, por meio da implantação de tecnologias sociais de armazenamento de água. | 40007 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Implementação de tecnologias sociais de acesso à água para consumo - PE | Implementação de tecnologias sociais de acesso à água - PE | Implantação de cisternas de placas de 16 mil litros para beneficiar famílias rurais sem acesso á água inscritas no Cadastro Único | Cisternas | Obra | MDS | PE | Afogados da Ingazeira, Araripina, Arcoverde, Belo Jardim, Betânia, Bodocó, Bom Conselho, Brejinho, Buíque, Caetés, Capoeiras, Carnaíba, Caruaru, Cumaru, Custódia, Dormentes, Exu, Flores, Garanhuns, Granito, Ibimirim, Ingazeira, Ipubi, Jataúba, João Alfredo, Jupi, Mirandiba, Moreilândia, Orobó, Ouricuri, Paranatama, Parnamirim, Pesqueira, Poção, Riacho das Almas, Sanharó, Santa Filomena, Santa Maria da Boa Vista, São Bento do Una, São Caitano, São José do Belmonte, São José do Egito, Serra Talhada, Sertânia, Surubim, Tabira, Terezinha, Venturosa, Vertentes | 2023-01-01 | 2026-12-31 | 23063 Tecnologia | 82553433.94 | 82553433.94 | Em andamento | Em execução | Não | 39 | 2025-04-30 | 8948 | 1
5133 | Segurança Alimentar e Nutricional e Combate à Fome | 370 | Ampliar o acesso à água para consumo e produção para as famílias rurais do Cadastro Único, por meio da implantação de tecnologias sociais de armazenamento de água. | 40008 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Implementação de tecnologias sociais de acesso à água para consumo - PI | Implementação de tecnologias sociais de acesso à água - PI | Implantação de cisternas de placas de 16 mil litros para beneficiar famílias rurais sem acesso á água inscritas no Cadastro Único | Cisternas | Obra | MDS | PI | Alagoinha do Piauí, Amarante, Anísio de Abreu, Assunção do Piauí, Bom Princípio do Piauí, Bonfim do Piauí, Caldeirão Grande do Piauí, Capitão de Campos, Castelo do Piauí, Cocal, Cocal dos Alves, Curimatá, Elesbão Veloso, Fartura do Piauí, Fronteiras, Jatobá do Piauí, Júlio Borges, Lagoa de São Francisco, Milton Brandão, Parnaguá, Pedro II, Pimenteiras, Pio IX, Piracuruca, Piripiri, Riacho Frio, São Lourenço do Piauí, São Miguel do Tapuio, São Raimundo Nonato, Sigefredo Pacheco, Valença do Piauí | 2023-01-01 | 2026-12-31 | 21409 Tecnologia | 72464785.51 | 72464785.51 | Em andamento | Em execução | Não | 32 | 2025-04-30 | 8948 | 1
5133 | Segurança Alimentar e Nutricional e Combate à Fome | 370 | Ampliar o acesso à água para consumo e produção para as famílias rurais do Cadastro Único, por meio da implantação de tecnologias sociais de armazenamento de água. | 40009 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Implementação de tecnologias sociais de acesso à água para consumo - RN | Implementação de tecnologias sociais de acesso à água - RN | Implantação de cisternas de placas de 16 mil litros para beneficiar famílias rurais sem acesso á água inscritas no Cadastro Único | Cisternas | Obra | MDS | RN | Açu, Angicos, Apodi, Caicó, Currais Novos, João Câmara, José da Penha, Lajes, Mossoró, Paraná, Pedro Avelino, São Miguel do Gostoso, Severiano Melo, Taipu, Tenente Ananias, Upanema | 2023-01-01 | 2026-12-31 | 8430 Tecnologia | 26902069.57 | 26902069.57 | Em andamento | Em execução | Não | 31 | 2025-04-30 | 8948 | 1
5133 | Segurança Alimentar e Nutricional e Combate à Fome | 370 | Ampliar o acesso à água para consumo e produção para as famílias rurais do Cadastro Único, por meio da implantação de tecnologias sociais de armazenamento de água. | 40010 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Implementação de tecnologias sociais de acesso à água para consumo - RS | Implementação de tecnologias sociais de acesso à água - RS | Implantação de cisternas de placas de 16 mil litros para beneficiar famílias rurais sem acesso á água inscritas no Cadastro Único | Cisternas | Obra | MDS | RS | Aceguá, Arroio do Padre, Arroio Grande, Candiota, Canguçu, Capão do Leão, Cerrito, Herval, Hulha Negra, Jaguarão, Morro Redondo, Pedras Altas, Pedro Osório, Pelotas, Pinheiro Machado, Piratini, Rio Grande, Santa Vitória do Palmar, Santana da Boa Vista, São José do Norte, São Lourenço do Sul, Turuçu | 2023-01-01 | 2026-12-31 | 509 Tecnologia | 3802442.88 | 3802442.88 | Em andamento | Em execução | Não | 49 | 2025-04-30 | 8948 | 1
5133 | Segurança Alimentar e Nutricional e Combate à Fome | 370 | Ampliar o acesso à água para consumo e produção para as famílias rurais do Cadastro Único, por meio da implantação de tecnologias sociais de armazenamento de água. | 40011 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Implementação de tecnologias sociais de acesso à água para consumo - SE | Implementação de tecnologias sociais de acesso à água - SE | Implantação de cisternas de placas de 16 mil litros para beneficiar famílias rurais sem acesso á água inscritas no Cadastro Único | Cisternas | Obra | MDS | SE | Carira, Monte Alegre de Sergipe, Nossa Senhora da Glória, Poço Redondo, Porto da Folha, Simão Dias | 2023-01-01 | 2026-12-31 | 4641 Tecnologia | 14749352 | 14749352 | Em andamento | Em execução | Não | 29 | 2025-04-30 | 8948 | 1
5133 | Segurança Alimentar e Nutricional e Combate à Fome | 370 | Ampliar o acesso à água para consumo e produção para as famílias rurais do Cadastro Único, por meio da implantação de tecnologias sociais de armazenamento de água. | 40023 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Implementação de tecnologias sociais de acesso à água na Amazônia - AC | Implementação de tecnologias sociais de acesso à água - AC | Implantação de sistema pluvial multiuso autônomo e comunitário para beneficiar famílias rurais sem acesso á água inscritas no Cadastro Único | Cisternas | Obra | MDS | AC | Manoel Urbano, Jordão, Marechal Thaumaturgo, Sena Madureira, Tarauacá | 2023-01-01 | 2026-12-31 | 650 Tecnologia | 11513452.92 | 11513452.92 | Em andamento | Em execução | Não | 0 | 2025-04-30 | 8948 | 1
5133 | Segurança Alimentar e Nutricional e Combate à Fome | 370 | Ampliar o acesso à água para consumo e produção para as famílias rurais do Cadastro Único, por meio da implantação de tecnologias sociais de armazenamento de água. | 40024 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Implementação de tecnologias sociais de acesso à água na Amazônia - AM | Implementação de tecnologias sociais de acesso à água - AM | Implantação de sistema pluvial multiuso autônomo e comunitário para beneficiar famílias rurais sem acesso á água inscritas no Cadastro Único | Cisternas | Obra | MDS | AM | Alvarães, Boca do Acre, Carauari, Fonte Boa, Juruá, Lábrea, Pauini, Manicoré, Tapauá, Tefé | 2023-01-01 | 2026-12-31 | 1611 Tecnologia | 24590582.96 | 24590582.96 | Em andamento | Em execução | Não | 28 | 2025-04-30 | 8948 | 1
5133 | Segurança Alimentar e Nutricional e Combate à Fome | 370 | Ampliar o acesso à água para consumo e produção para as famílias rurais do Cadastro Único, por meio da implantação de tecnologias sociais de armazenamento de água. | 40025 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Implementação de tecnologias sociais de acesso à água na Amazônia - AP | Implementação de tecnologias sociais de acesso à água - AP | Implantação de sistema pluvial multiuso autônomo e comunitário para beneficiar famílias rurais sem acesso á água inscritas no Cadastro Único | Cisternas | Obra | MDS | AP | Laranjal do Jari, Mazagão, Vitória do Jari | 2023-01-01 | 2026-12-31 | 460 Tecnologia | 8147982.06 | 8147982.06 | Em andamento | Em execução | Não | 3 | 2025-04-30 | 8948 | 1
5133 | Segurança Alimentar e Nutricional e Combate à Fome | 370 | Ampliar o acesso à água para consumo e produção para as famílias rurais do Cadastro Único, por meio da implantação de tecnologias sociais de armazenamento de água. | 40026 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Implementação de tecnologias sociais de acesso à água na Amazônia - PA | Implementação de tecnologias sociais de acesso à água - PA | Implantação de sistema pluvial multiuso autônomo e comunitário para beneficiar famílias rurais sem acesso á água inscritas no Cadastro Único | Cisternas | Obra | MDS | PA | Altamira, Porto de Moz, Prainha, Santarém | 2023-01-01 | 2026-12-31 | 2468 Tecnologia | 23270592.22 | 23270592.22 | Em andamento | Em execução | Não | 19 | 2025-04-30 | 8948 | 1
5133 | Segurança Alimentar e Nutricional e Combate à Fome | 370 | Ampliar o acesso à água para consumo e produção para as famílias rurais do Cadastro Único, por meio da implantação de tecnologias sociais de armazenamento de água. | 123666 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Implementação de tecnologias sociais de acesso à água na Amazônia - RO | Implementação de tecnologias sociais de acesso à água - RO | Implantação de sistema pluvial multiuso autônomo e comunitário para beneficiar famílias rurais sem acesso á água inscritas no Cadastro Único | Cisternas | Obra | MDS | RO | Porto Velho | 2025-03-01 | 2026-12-31 | 800 Tecnologia | 11082684.08 | 11082684.08 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2025-04-30 | 8948 | 1
5133 | Segurança Alimentar e Nutricional e Combate à Fome | 370 | Ampliar o acesso à água para consumo e produção para as famílias rurais do Cadastro Único, por meio da implantação de tecnologias sociais de armazenamento de água. | 123766 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Implementação de tecnologias sociais de acesso à água para consumo - MS | Implementação de tecnologias sociais de acesso à água - MS | Implantação de sistema pluvial multiuso autônomo e comunitário para beneficiar famílias rurais sem acesso á água inscritas no Cadastro Único | Cisternas | Obra | MDS | MS | - | 2025-03-01 | 2026-12-31 | 665 Tecnologia | 6909726.95 | 6909726.95 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2025-04-30 | 8948 | 1