## Sheet1
Cód. Programa | Enunciado do Programa | Cód. Objetivo Específico | Enunciado do Objetivo Específico | ID Governa | Eixo | Subeixo | Empreendimento | Nome de Divulgação | Descrição | Modalidade | Classificação | Órgão | UF | Municípios | Data de início | Data de conclusão | Meta | Valor total do empreendimento | Valor a executar no Novo PAC | Situação | Fase | Empreendimento paralisado? | Execução física (%) | Data de referência | Código da Ação Orçamentária | Plano Orçamentário -PO
2320 | Moradia Digna | 504 | Ampliar o atendimento habitacional, sobretudo à população de baixa renda, em áreas urbanas e rurais | 4556 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Minha Casa Minha Vida | Novo Minha Casa Minha Vida | Novo Minha Casa Minha Vida | Contratação de 2 milhões de moradias para população com renda até R$ 8.000,00 em todo o Brasil | Faixa 1, Faixa 2 e Faixa 3 | Obra | MCID | AC, AL, AP, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MT, MS, MG, PA, PB, PR, PE, PI, RJ, RN, RS, RO, RR, SC, SP, SE, TO | - | 2024-01-01 | 2026-12-31 | 2000000 Unidades Habitacionais contratadas | 342480000000 | 76545191466.72 | Em andamento | Obra em execução | Não | 70 | 2025-04-30
2320 | Moradia Digna | 504 | Ampliar o atendimento habitacional, sobretudo à população de baixa renda, em áreas urbanas e rurais | 90001 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Minha Casa Minha Vida | Retomada e Conclusão de Obras - Acre | Minha Casa Minha Vida - Retomada e Conclusão de Obras - Acre | Retomada e conclusão de empreendimentos contratados anteriormente à 2023 com recursos do Orçamento Geral da União - OGU | Retomada e Conclusão de Obras | Obra | MCID | AC | - | 2023-01-02 | 2026-12-31 | 513 UH | 10860043.19 | 10860043.19 | Em andamento | Obra em execução | Não | 40.1559 | 2025-04-30
2320 | Moradia Digna | 504 | Ampliar o atendimento habitacional, sobretudo à população de baixa renda, em áreas urbanas e rurais | 90002 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Minha Casa Minha Vida | Retomada e Conclusão de Obras - Alagoas | Minha Casa Minha Vida - Retomada e Conclusão de Obras - Alagoas | Retomada e conclusão de empreendimentos contratados anteriormente à 2023 com recursos do Orçamento Geral da União - OGU | Retomada e Conclusão de Obras | Obra | MCID | AL | - | 2023-01-03 | 2026-12-31 | 8710 UH | 197198003.99 | 197198003.99 | Em andamento | Obra em execução | Não | 39.4834 | 2025-04-30
2320 | Moradia Digna | 504 | Ampliar o atendimento habitacional, sobretudo à população de baixa renda, em áreas urbanas e rurais | 90003 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Minha Casa Minha Vida | Retomada e Conclusão de Obras - Amapá | Minha Casa Minha Vida - Retomada e Conclusão de Obras - Amapá | Retomada e conclusão de empreendimentos contratados anteriormente à 2023 com recursos do Orçamento Geral da União - OGU | Retomada e Conclusão de Obras | Obra | MCID | AP | - | 2023-01-04 | 2026-12-31 | 2070 UH | 51048907.02 | 51048907.02 | Em andamento | Obra em execução | Não | 50.7246 | 2025-04-30
2320 | Moradia Digna | 504 | Ampliar o atendimento habitacional, sobretudo à população de baixa renda, em áreas urbanas e rurais | 90004 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Minha Casa Minha Vida | Retomada e Conclusão de Obras - Amazonas | Minha Casa Minha Vida - Retomada e Conclusão de Obras - Amazonas | Retomada e conclusão de empreendimentos contratados anteriormente à 2023 com recursos do Orçamento Geral da União - OGU | Retomada e Conclusão de Obras | Obra | MCID | AM | - | 2023-01-05 | 2026-12-31 | 8975 UH | 100720885.63 | 100720885.63 | Em andamento | Obra em execução | Não | 5.5822 | 2025-04-30
2320 | Moradia Digna | 504 | Ampliar o atendimento habitacional, sobretudo à população de baixa renda, em áreas urbanas e rurais | 90005 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Minha Casa Minha Vida | Retomada e Conclusão de Obras - Bahia | Minha Casa Minha Vida - Retomada e Conclusão de Obras - Bahia | Retomada e conclusão de empreendimentos contratados anteriormente à 2023 com recursos do Orçamento Geral da União - OGU | Retomada e Conclusão de Obras | Obra | MCID | BA | - | 2023-01-06 | 2026-12-31 | 15122 UH | 174231455.08 | 174231455.08 | Em andamento | Obra em execução | Não | 39.2144 | 2025-04-30
2320 | Moradia Digna | 504 | Ampliar o atendimento habitacional, sobretudo à população de baixa renda, em áreas urbanas e rurais | 90006 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Minha Casa Minha Vida | Retomada e Conclusão de Obras - Ceará | Minha Casa Minha Vida - Retomada e Conclusão de Obras - Ceará | Retomada e conclusão de empreendimentos contratados anteriormente à 2023 com recursos do Orçamento Geral da União - OGU | Retomada e Conclusão de Obras | Obra | MCID | CE | - | 2023-01-07 | 2026-12-31 | 8421 UH | 160651462.37 | 160651462.37 | Em andamento | Obra em execução | Não | 54.4353 | 2025-04-30
2320 | Moradia Digna | 504 | Ampliar o atendimento habitacional, sobretudo à população de baixa renda, em áreas urbanas e rurais | 90007 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Minha Casa Minha Vida | Retomada e Conclusão de Obras - Distrito Federal | Minha Casa Minha Vida - Retomada e Conclusão de Obras - Distrito Federal | Retomada e conclusão de empreendimentos contratados anteriormente à 2023 com recursos do Orçamento Geral da União - OGU | Retomada e Conclusão de Obras | Obra | MCID | DF | - | 2023-01-08 | 2026-12-31 | 1416 UH | 4752576.06 | 4752576.06 | Em andamento | Obra em execução | Não | 0 | 2025-04-30
2320 | Moradia Digna | 504 | Ampliar o atendimento habitacional, sobretudo à população de baixa renda, em áreas urbanas e rurais | 90008 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Minha Casa Minha Vida | Retomada e Conclusão de Obras - Espírito Santo | Minha Casa Minha Vida - Retomada e Conclusão de Obras - Espírito Santo | Retomada e conclusão de empreendimentos contratados anteriormente à 2023 com recursos do Orçamento Geral da União - OGU | Retomada e Conclusão de Obras | Obra | MCID | ES | - | 2023-01-09 | 2026-12-31 | 3181 UH | 30009533.4 | 30009533.4 | Em andamento | Obra em execução | Não | 20.591 | 2025-04-30
2320 | Moradia Digna | 504 | Ampliar o atendimento habitacional, sobretudo à população de baixa renda, em áreas urbanas e rurais | 90009 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Minha Casa Minha Vida | Retomada e Conclusão de Obras - Goiás | Minha Casa Minha Vida - Retomada e Conclusão de Obras - Goiás | Retomada e conclusão de empreendimentos contratados anteriormente à 2023 com recursos do Orçamento Geral da União - OGU | Retomada e Conclusão de Obras | Obra | MCID | GO | - | 2023-01-10 | 2026-12-31 | 5450 UH | 38180401.7 | 38180401.7 | Em andamento | Obra em execução | Não | 26.9358 | 2025-04-30
2320 | Moradia Digna | 504 | Ampliar o atendimento habitacional, sobretudo à população de baixa renda, em áreas urbanas e rurais | 90010 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Minha Casa Minha Vida | Retomada e Conclusão de Obras - Maranhão | Minha Casa Minha Vida - Retomada e Conclusão de Obras - Maranhão | Retomada e conclusão de empreendimentos contratados anteriormente à 2023 com recursos do Orçamento Geral da União - OGU | Retomada e Conclusão de Obras | Obra | MCID | MA | - | 2023-01-11 | 2026-12-31 | 22128 UH | 231526176.99 | 231526176.99 | Em andamento | Obra em execução | Não | 13.449 | 2025-04-30
2320 | Moradia Digna | 504 | Ampliar o atendimento habitacional, sobretudo à população de baixa renda, em áreas urbanas e rurais | 90011 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Minha Casa Minha Vida | Retomada e Conclusão de Obras - Mato Grosso | Minha Casa Minha Vida - Retomada e Conclusão de Obras - Mato Grosso | Retomada e conclusão de empreendimentos contratados anteriormente à 2023 com recursos do Orçamento Geral da União - OGU | Retomada e Conclusão de Obras | Obra | MCID | MT | - | 2023-01-12 | 2026-12-31 | 9390 UH | 276905928.08 | 276905928.08 | Em andamento | Obra em execução | Não | 52.1619 | 2025-04-30
2320 | Moradia Digna | 504 | Ampliar o atendimento habitacional, sobretudo à população de baixa renda, em áreas urbanas e rurais | 90012 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Minha Casa Minha Vida | Retomada e Conclusão de Obras - Mato Grosso do Sul | Minha Casa Minha Vida - Retomada e Conclusão de Obras - Mato Grosso do Sul | Retomada e conclusão de empreendimentos contratados anteriormente à 2023 com recursos do Orçamento Geral da União - OGU | Retomada e Conclusão de Obras | Obra | MCID | MS | - | 2023-01-13 | 2026-12-31 | 639 UH | 2866987.81 | 2866987.81 | Em andamento | Obra em execução | Não | 46.1659 | 2025-04-30
2320 | Moradia Digna | 504 | Ampliar o atendimento habitacional, sobretudo à população de baixa renda, em áreas urbanas e rurais | 90013 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Minha Casa Minha Vida | Retomada e Conclusão de Obras - Minas Gerais | Minha Casa Minha Vida - Retomada e Conclusão de Obras - Minas Gerais | Retomada e conclusão de empreendimentos contratados anteriormente à 2023 com recursos do Orçamento Geral da União - OGU | Retomada e Conclusão de Obras | Obra | MCID | MG | - | 2023-01-14 | 2026-12-31 | 6114 UH | 59027206.2 | 59027206.2 | Em andamento | Obra em execução | Não | 32.0903 | 2025-04-30
2320 | Moradia Digna | 504 | Ampliar o atendimento habitacional, sobretudo à população de baixa renda, em áreas urbanas e rurais | 90014 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Minha Casa Minha Vida | Retomada e Conclusão de Obras - Pará | Minha Casa Minha Vida - Retomada e Conclusão de Obras - Pará | Retomada e conclusão de empreendimentos contratados anteriormente à 2023 com recursos do Orçamento Geral da União - OGU | Retomada e Conclusão de Obras | Obra | MCID | PA | - | 2023-01-15 | 2026-12-31 | 24980 UH | 433168736.47 | 433168736.47 | Em andamento | Obra em execução | Não | 35.8807 | 2025-04-30
2320 | Moradia Digna | 504 | Ampliar o atendimento habitacional, sobretudo à população de baixa renda, em áreas urbanas e rurais | 90015 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Minha Casa Minha Vida | Retomada e Conclusão de Obras - Paraíba | Minha Casa Minha Vida - Retomada e Conclusão de Obras - Paraíba | Retomada e conclusão de empreendimentos contratados anteriormente à 2023 com recursos do Orçamento Geral da União - OGU | Retomada e Conclusão de Obras | Obra | MCID | PB | - | 2023-01-16 | 2026-12-31 | 3649 UH | 45802850.25 | 45802850.25 | Em andamento | Obra em execução | Não | 49.7397 | 2025-04-30
2320 | Moradia Digna | 504 | Ampliar o atendimento habitacional, sobretudo à população de baixa renda, em áreas urbanas e rurais | 90016 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Minha Casa Minha Vida | Retomada e Conclusão de Obras - Paraná | Minha Casa Minha Vida - Retomada e Conclusão de Obras - Paraná | Retomada e conclusão de empreendimentos contratados anteriormente à 2023 com recursos do Orçamento Geral da União - OGU | Retomada e Conclusão de Obras | Obra | MCID | PR | - | 2023-01-17 | 2026-12-31 | 3188 UH | 74217021.61 | 74217021.61 | Em andamento | Obra em execução | Não | 35.9473 | 2025-04-30
2320 | Moradia Digna | 504 | Ampliar o atendimento habitacional, sobretudo à população de baixa renda, em áreas urbanas e rurais | 90017 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Minha Casa Minha Vida | Retomada e Conclusão de Obras - Pernambuco | Minha Casa Minha Vida - Retomada e Conclusão de Obras - Pernambuco | Retomada e conclusão de empreendimentos contratados anteriormente à 2023 com recursos do Orçamento Geral da União - OGU | Retomada e Conclusão de Obras | Obra | MCID | PE | - | 2023-01-18 | 2026-12-31 | 14097 UH | 234100479.65 | 234100479.65 | Em andamento | Obra em execução | Não | 28.3181 | 2025-04-30
2320 | Moradia Digna | 504 | Ampliar o atendimento habitacional, sobretudo à população de baixa renda, em áreas urbanas e rurais | 90018 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Minha Casa Minha Vida | Retomada e Conclusão de Obras - Piauí | Minha Casa Minha Vida - Retomada e Conclusão de Obras - Piauí | Retomada e conclusão de empreendimentos contratados anteriormente à 2023 com recursos do Orçamento Geral da União - OGU | Retomada e Conclusão de Obras | Obra | MCID | PI | - | 2023-01-19 | 2026-12-31 | 3699 UH | 20951028.9 | 20951028.9 | Em andamento | Obra em execução | Não | 23.1144 | 2025-04-30
2320 | Moradia Digna | 504 | Ampliar o atendimento habitacional, sobretudo à população de baixa renda, em áreas urbanas e rurais | 90019 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Minha Casa Minha Vida | Retomada e Conclusão de Obras - Rio de Janeiro | Minha Casa Minha Vida - Retomada e Conclusão de Obras - Rio de Janeiro | Retomada e conclusão de empreendimentos contratados anteriormente à 2023 com recursos do Orçamento Geral da União - OGU | Retomada e Conclusão de Obras | Obra | MCID | RJ | - | 2023-01-20 | 2026-12-31 | 9462 UH | 99495435.65 | 99495435.65 | Em andamento | Obra em execução | Não | 35.5844 | 2025-04-30
2320 | Moradia Digna | 504 | Ampliar o atendimento habitacional, sobretudo à população de baixa renda, em áreas urbanas e rurais | 90020 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Minha Casa Minha Vida | Retomada e Conclusão de Obras - Rio Grande do Norte | Minha Casa Minha Vida - Retomada e Conclusão de Obras - Rio Grande do Norte | Retomada e conclusão de empreendimentos contratados anteriormente à 2023 com recursos do Orçamento Geral da União - OGU | Retomada e Conclusão de Obras | Obra | MCID | RN | - | 2023-01-21 | 2026-12-31 | 3466 UH | 49565099.29 | 49565099.29 | Em andamento | Obra em execução | Não | 39.5845 | 2025-04-30
2320 | Moradia Digna | 504 | Ampliar o atendimento habitacional, sobretudo à população de baixa renda, em áreas urbanas e rurais | 90021 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Minha Casa Minha Vida | Retomada e Conclusão de Obras - Rio Grande do Sul | Minha Casa Minha Vida - Retomada e Conclusão de Obras - Rio Grande do Sul | Retomada e conclusão de empreendimentos contratados anteriormente à 2023 com recursos do Orçamento Geral da União - OGU | Retomada e Conclusão de Obras | Obra | MCID | RS | - | 2023-01-22 | 2026-12-31 | 7082 UH | 85708968.39 | 85708968.39 | Em andamento | Obra em execução | Não | 40.144 | 2025-04-30
2320 | Moradia Digna | 504 | Ampliar o atendimento habitacional, sobretudo à população de baixa renda, em áreas urbanas e rurais | 90022 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Minha Casa Minha Vida | Retomada e Conclusão de Obras - Rondônia | Minha Casa Minha Vida - Retomada e Conclusão de Obras - Rondônia | Retomada e conclusão de empreendimentos contratados anteriormente à 2023 com recursos do Orçamento Geral da União - OGU | Retomada e Conclusão de Obras | Obra | MCID | RO | - | 2023-01-23 | 2026-12-31 | 3900 UH | 23556041.83 | 23556041.83 | Em andamento | Obra em execução | Não | 15.5385 | 2025-04-30
2320 | Moradia Digna | 504 | Ampliar o atendimento habitacional, sobretudo à população de baixa renda, em áreas urbanas e rurais | 90023 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Minha Casa Minha Vida | Retomada e Conclusão de Obras - Roraima | Minha Casa Minha Vida - Retomada e Conclusão de Obras - Roraima | Retomada e conclusão de empreendimentos contratados anteriormente à 2023 com recursos do Orçamento Geral da União - OGU | Retomada e Conclusão de Obras | Obra | MCID | RR | - | 2023-01-24 | 2026-12-31 | 1093 UH | 4258229.72 | 4258229.72 | Em andamento | Obra em execução | Não | 13.6322 | 2025-04-30
2320 | Moradia Digna | 504 | Ampliar o atendimento habitacional, sobretudo à população de baixa renda, em áreas urbanas e rurais | 90024 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Minha Casa Minha Vida | Retomada e Conclusão de Obras - Santa Catarina | Minha Casa Minha Vida - Retomada e Conclusão de Obras - Santa Catarina | Retomada e conclusão de empreendimentos contratados anteriormente à 2023 com recursos do Orçamento Geral da União - OGU | Retomada e Conclusão de Obras | Obra | MCID | SC | - | 2023-01-25 | 2026-12-31 | 476 UH | 7103482.42 | 7103482.42 | Em andamento | Obra em execução | Não | 34.2437 | 2025-04-30
2320 | Moradia Digna | 504 | Ampliar o atendimento habitacional, sobretudo à população de baixa renda, em áreas urbanas e rurais | 90025 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Minha Casa Minha Vida | Retomada e Conclusão de Obras - São Paulo | Minha Casa Minha Vida - Retomada e Conclusão de Obras - São Paulo | Retomada e conclusão de empreendimentos contratados anteriormente à 2023 com recursos do Orçamento Geral da União - OGU | Retomada e Conclusão de Obras | Obra | MCID | SP | - | 2023-01-26 | 2026-12-31 | 22753 UH | 162391838.88 | 162391838.88 | Em andamento | Obra em execução | Não | 27.5129 | 2025-04-30
2320 | Moradia Digna | 504 | Ampliar o atendimento habitacional, sobretudo à população de baixa renda, em áreas urbanas e rurais | 90026 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Minha Casa Minha Vida | Retomada e Conclusão de Obras - Sergipe | Minha Casa Minha Vida - Retomada e Conclusão de Obras - Sergipe | Retomada e conclusão de empreendimentos contratados anteriormente à 2023 com recursos do Orçamento Geral da União - OGU | Retomada e Conclusão de Obras | Obra | MCID | SE | - | 2023-01-27 | 2026-12-31 | 4137 UH | 31552781.75 | 31552781.75 | Em andamento | Obra em execução | Não | 18.2258 | 2025-04-30
2320 | Moradia Digna | 504 | Ampliar o atendimento habitacional, sobretudo à população de baixa renda, em áreas urbanas e rurais | 90027 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Minha Casa Minha Vida | Retomada e Conclusão de Obras - Tocantins | Minha Casa Minha Vida - Retomada e Conclusão de Obras - Tocantins | Retomada e conclusão de empreendimentos contratados anteriormente à 2023 com recursos do Orçamento Geral da União - OGU | Retomada e Conclusão de Obras | Obra | MCID | TO | - | 2023-01-28 | 2026-12-31 | 3376 UH | 24956970.95 | 24956970.95 | Em andamento | Obra em execução | Não | 19.7571 | 2025-04-30
2320 | Moradia Digna | 504 | Ampliar o atendimento habitacional, sobretudo à população de baixa renda, em áreas urbanas e rurais | 90028 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Minha Casa Minha Vida | Faixa 1 - Nacional | Minha Casa Minha Vida - Faixa 1 - Nacional | Construção de Unidades Habitacionais em empreendimentos contratados com recursos FGTS. | Faixa 1 | Obra | MCID | AC, AL, AP, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MT, MS, MG, PA, PB, PR, PE, PI, RJ, RN, RS, RO, RR, SC, SP, SE, TO | - | 2023-01-29 | 2026-12-31 | 435069 UH | 0 | 57614814969.79 | Em andamento | Obra em execução | Não | 59.825 | 2025-04-30
2320 | Moradia Digna | 504 | Ampliar o atendimento habitacional, sobretudo à população de baixa renda, em áreas urbanas e rurais | 90029 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Minha Casa Minha Vida | Faixa 1 - Acre | Minha Casa Minha Vida - Faixa 1 - Acre | Construção de Unidades Habitacionais em empreendimentos contratados com recursos FGTS. | Faixa 1 | Obra | MCID | AC | - | 2023-01-30 | 2026-12-31 | 1954 UH | 0 | 3043368.22 | Concluído | Obra concluída | Não | 2.0997 | 2025-04-30
2320 | Moradia Digna | 504 | Ampliar o atendimento habitacional, sobretudo à população de baixa renda, em áreas urbanas e rurais | 90030 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Minha Casa Minha Vida | Faixa 1 - Alagoas | Minha Casa Minha Vida - Faixa 1 - Alagoas | Construção de Unidades Habitacionais em empreendimentos contratados com recursos FGTS. | Faixa 1 | Obra | MCID | AL | - | 2023-01-31 | 2026-12-31 | 13498 UH | 0 | 1023149580.57 | Concluído | Obra concluída | Não | 69.0731 | 2025-04-30
2320 | Moradia Digna | 504 | Ampliar o atendimento habitacional, sobretudo à população de baixa renda, em áreas urbanas e rurais | 90031 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Minha Casa Minha Vida | Faixa 1 - Amapá | Minha Casa Minha Vida - Faixa 1 - Amapá | Construção de Unidades Habitacionais em empreendimentos contratados com recursos FGTS. | Faixa 1 | Obra | MCID | AP | - | 2023-02-01 | 2026-12-31 | 969 UH | 0 | 49314462.18 | Concluído | Obra concluída | Não | 50.7937 | 2025-04-30
2320 | Moradia Digna | 504 | Ampliar o atendimento habitacional, sobretudo à população de baixa renda, em áreas urbanas e rurais | 90032 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Minha Casa Minha Vida | Faixa 1 - Amazonas | Minha Casa Minha Vida - Faixa 1 - Amazonas | Construção de Unidades Habitacionais em empreendimentos contratados com recursos FGTS. | Faixa 1 | Obra | MCID | AM | - | 2023-02-02 | 2026-12-31 | 6810 UH | 0 | 310926277.62 | Concluído | Obra concluída | Não | 38.1756 | 2025-04-30
2320 | Moradia Digna | 504 | Ampliar o atendimento habitacional, sobretudo à população de baixa renda, em áreas urbanas e rurais | 90033 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Minha Casa Minha Vida | Faixa 1 - Bahia | Minha Casa Minha Vida - Faixa 1 - Bahia | Construção de Unidades Habitacionais em empreendimentos contratados com recursos FGTS. | Faixa 1 | Obra | MCID | BA | - | 2023-02-03 | 2026-12-31 | 39144 UH | 0 | 2627325016.46 | Concluído | Obra concluída | Não | 59.7023 | 2025-04-30
2320 | Moradia Digna | 504 | Ampliar o atendimento habitacional, sobretudo à população de baixa renda, em áreas urbanas e rurais | 90034 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Minha Casa Minha Vida | Faixa 1 - Ceará | Minha Casa Minha Vida - Faixa 1 - Ceará | Construção de Unidades Habitacionais em empreendimentos contratados com recursos FGTS. | Faixa 1 | Obra | MCID | CE | - | 2023-02-04 | 2026-12-31 | 31931 UH | 0 | 2599251036.72 | Concluído | Obra concluída | Não | 75.4482 | 2025-04-30
2320 | Moradia Digna | 504 | Ampliar o atendimento habitacional, sobretudo à população de baixa renda, em áreas urbanas e rurais | 90035 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Minha Casa Minha Vida | Faixa 1 - Distrito Federal | Minha Casa Minha Vida - Faixa 1 - Distrito Federal | Construção de Unidades Habitacionais em empreendimentos contratados com recursos FGTS. | Faixa 1 | Obra | MCID | DF | - | 2023-02-05 | 2026-12-31 | 5011 UH | 0 | 524477919.94 | Concluído | Obra concluída | Não | 89.5958 | 2025-04-30
2320 | Moradia Digna | 504 | Ampliar o atendimento habitacional, sobretudo à população de baixa renda, em áreas urbanas e rurais | 90036 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Minha Casa Minha Vida | Faixa 1 - Espírito Santo | Minha Casa Minha Vida - Faixa 1 - Espírito Santo | Construção de Unidades Habitacionais em empreendimentos contratados com recursos FGTS. | Faixa 1 | Obra | MCID | ES | - | 2023-02-06 | 2026-12-31 | 2607 UH | 0 | 172575211.88 | Concluído | Obra concluída | Não | 65.1944 | 2025-04-30
2320 | Moradia Digna | 504 | Ampliar o atendimento habitacional, sobretudo à população de baixa renda, em áreas urbanas e rurais | 90037 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Minha Casa Minha Vida | Faixa 1 - Goiás | Minha Casa Minha Vida - Faixa 1 - Goiás | Construção de Unidades Habitacionais em empreendimentos contratados com recursos FGTS. | Faixa 1 | Obra | MCID | GO | - | 2023-02-07 | 2026-12-31 | 46965 UH | 0 | 4577815977.52 | Concluído | Obra concluída | Não | 90.5113 | 2025-04-30
2320 | Moradia Digna | 504 | Ampliar o atendimento habitacional, sobretudo à população de baixa renda, em áreas urbanas e rurais | 90038 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Minha Casa Minha Vida | Faixa 1 - Maranhão | Minha Casa Minha Vida - Faixa 1 - Maranhão | Construção de Unidades Habitacionais em empreendimentos contratados com recursos FGTS. | Faixa 1 | Obra | MCID | MA | - | 2023-02-08 | 2026-12-31 | 20828 UH | 0 | 1207858880.64 | Concluído | Obra concluída | Não | 46.1087 | 2025-04-30
2320 | Moradia Digna | 504 | Ampliar o atendimento habitacional, sobretudo à população de baixa renda, em áreas urbanas e rurais | 90039 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Minha Casa Minha Vida | Faixa 1 - Mato Grosso | Minha Casa Minha Vida - Faixa 1 - Mato Grosso | Construção de Unidades Habitacionais em empreendimentos contratados com recursos FGTS. | Faixa 1 | Obra | MCID | MT | - | 2023-02-09 | 2026-12-31 | 7369 UH | 0 | 495766689.51 | Concluído | Obra concluída | Não | 71.7101 | 2025-04-30
2320 | Moradia Digna | 504 | Ampliar o atendimento habitacional, sobretudo à população de baixa renda, em áreas urbanas e rurais | 90040 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Minha Casa Minha Vida | Faixa 1 - Mato Grosso do Sul | Minha Casa Minha Vida - Faixa 1 - Mato Grosso do Sul | Construção de Unidades Habitacionais em empreendimentos contratados com recursos FGTS. | Faixa 1 | Obra | MCID | MS | - | 2023-02-10 | 2026-12-31 | 8683 UH | 0 | 640441053 | Concluído | Obra concluída | Não | 70.0717 | 2025-04-30
2320 | Moradia Digna | 504 | Ampliar o atendimento habitacional, sobretudo à população de baixa renda, em áreas urbanas e rurais | 90041 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Minha Casa Minha Vida | Faixa 1 - Minas Gerais | Minha Casa Minha Vida - Faixa 1 - Minas Gerais | Construção de Unidades Habitacionais em empreendimentos contratados com recursos FGTS. | Faixa 1 | Obra | MCID | MG | - | 2023-02-11 | 2026-12-31 | 48621 UH | 0 | 4425132611.48 | Concluído | Obra concluída | Não | 81.1058 | 2025-04-30
2320 | Moradia Digna | 504 | Ampliar o atendimento habitacional, sobretudo à população de baixa renda, em áreas urbanas e rurais | 90042 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Minha Casa Minha Vida | Faixa 1 - Pará | Minha Casa Minha Vida - Faixa 1 - Pará | Construção de Unidades Habitacionais em empreendimentos contratados com recursos FGTS. | Faixa 1 | Obra | MCID | PA | - | 2023-02-12 | 2026-12-31 | 16094 UH | 0 | 680174455.07 | Concluído | Obra concluída | Não | 46.268 | 2025-04-30
2320 | Moradia Digna | 504 | Ampliar o atendimento habitacional, sobretudo à população de baixa renda, em áreas urbanas e rurais | 90043 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Minha Casa Minha Vida | Faixa 1 - Paraíba | Minha Casa Minha Vida - Faixa 1 - Paraíba | Construção de Unidades Habitacionais em empreendimentos contratados com recursos FGTS. | Faixa 1 | Obra | MCID | PB | - | 2023-02-13 | 2026-12-31 | 34041 UH | 0 | 3201123598.8 | Concluído | Obra concluída | Não | 82.9413 | 2025-04-30
2320 | Moradia Digna | 504 | Ampliar o atendimento habitacional, sobretudo à população de baixa renda, em áreas urbanas e rurais | 90044 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Minha Casa Minha Vida | Faixa 1 - Paraná | Minha Casa Minha Vida - Faixa 1 - Paraná | Construção de Unidades Habitacionais em empreendimentos contratados com recursos FGTS. | Faixa 1 | Obra | MCID | PR | - | 2023-02-14 | 2026-12-31 | 31655 UH | 0 | 3306258169.27 | Concluído | Obra concluída | Não | 89.1489 | 2025-04-30
2320 | Moradia Digna | 504 | Ampliar o atendimento habitacional, sobretudo à população de baixa renda, em áreas urbanas e rurais | 90045 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Minha Casa Minha Vida | Faixa 1 - Pernambuco | Minha Casa Minha Vida - Faixa 1 - Pernambuco | Construção de Unidades Habitacionais em empreendimentos contratados com recursos FGTS. | Faixa 1 | Obra | MCID | PE | - | 2023-02-15 | 2026-12-31 | 32113 UH | 0 | 3065603445.57 | Concluído | Obra concluída | Não | 83.6027 | 2025-04-30
2320 | Moradia Digna | 504 | Ampliar o atendimento habitacional, sobretudo à população de baixa renda, em áreas urbanas e rurais | 90046 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Minha Casa Minha Vida | Faixa 1 - Piauí | Minha Casa Minha Vida - Faixa 1 - Piauí | Construção de Unidades Habitacionais em empreendimentos contratados com recursos FGTS. | Faixa 1 | Obra | MCID | PI | - | 2023-02-16 | 2026-12-31 | 11860 UH | 0 | 745928243.91 | Concluído | Obra concluída | Não | 67.4487 | 2025-04-30
2320 | Moradia Digna | 504 | Ampliar o atendimento habitacional, sobretudo à população de baixa renda, em áreas urbanas e rurais | 90047 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Minha Casa Minha Vida | Faixa 1 - Rio de Janeiro | Minha Casa Minha Vida - Faixa 1 - Rio de Janeiro | Construção de Unidades Habitacionais em empreendimentos contratados com recursos FGTS. | Faixa 1 | Obra | MCID | RJ | - | 2023-02-17 | 2026-12-31 | 21373 UH | 0 | 1894998715.31 | Concluído | Obra concluída | Não | 73.2598 | 2025-04-30
2320 | Moradia Digna | 504 | Ampliar o atendimento habitacional, sobretudo à população de baixa renda, em áreas urbanas e rurais | 90048 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Minha Casa Minha Vida | Faixa 1 - Rio Grande do Norte | Minha Casa Minha Vida - Faixa 1 - Rio Grande do Norte | Construção de Unidades Habitacionais em empreendimentos contratados com recursos FGTS. | Faixa 1 | Obra | MCID | RN | - | 2023-02-18 | 2026-12-31 | 20616 UH | 0 | 1623847510.94 | Concluído | Obra concluída | Não | 81.7053 | 2025-04-30
2320 | Moradia Digna | 504 | Ampliar o atendimento habitacional, sobretudo à população de baixa renda, em áreas urbanas e rurais | 90049 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Minha Casa Minha Vida | Faixa 1 - Rio Grande do Sul | Minha Casa Minha Vida - Faixa 1 - Rio Grande do Sul | Construção de Unidades Habitacionais em empreendimentos contratados com recursos FGTS. | Faixa 1 | Obra | MCID | RS | - | 2023-02-19 | 2026-12-31 | 33821 UH | 0 | 3126859612.36 | Concluído | Obra concluída | Não | 83.3662 | 2025-04-30
2320 | Moradia Digna | 504 | Ampliar o atendimento habitacional, sobretudo à população de baixa renda, em áreas urbanas e rurais | 90050 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Minha Casa Minha Vida | Faixa 1 - Rondônia | Minha Casa Minha Vida - Faixa 1 - Rondônia | Construção de Unidades Habitacionais em empreendimentos contratados com recursos FGTS. | Faixa 1 | Obra | MCID | RO | - | 2023-02-20 | 2026-12-31 | 2957 UH | 0 | 239973618.26 | Concluído | Obra concluída | Não | 75.2355 | 2025-04-30
2320 | Moradia Digna | 504 | Ampliar o atendimento habitacional, sobretudo à população de baixa renda, em áreas urbanas e rurais | 90051 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Minha Casa Minha Vida | Faixa 1 - Roraima | Minha Casa Minha Vida - Faixa 1 - Roraima | Construção de Unidades Habitacionais em empreendimentos contratados com recursos FGTS. | Faixa 1 | Obra | MCID | RR | - | 2023-02-21 | 2026-12-31 | 1651 UH | 0 | 37364076.89 | Concluído | Obra concluída | Não | 21.0048 | 2025-04-30
2320 | Moradia Digna | 504 | Ampliar o atendimento habitacional, sobretudo à população de baixa renda, em áreas urbanas e rurais | 90052 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Minha Casa Minha Vida | Faixa 1 - Santa Catarina | Minha Casa Minha Vida - Faixa 1 - Santa Catarina | Construção de Unidades Habitacionais em empreendimentos contratados com recursos FGTS. | Faixa 1 | Obra | MCID | SC | - | 2023-02-22 | 2026-12-31 | 7415 UH | 0 | 778341722.06 | Concluído | Obra concluída | Não | 82.5781 | 2025-04-30
2320 | Moradia Digna | 504 | Ampliar o atendimento habitacional, sobretudo à população de baixa renda, em áreas urbanas e rurais | 90053 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Minha Casa Minha Vida | Faixa 1 - São Paulo | Minha Casa Minha Vida - Faixa 1 - São Paulo | Construção de Unidades Habitacionais em empreendimentos contratados com recursos FGTS. | Faixa 1 | Obra | MCID | SP | - | 2023-02-23 | 2026-12-31 | 97407 UH | 0 | 9958455947.31 | Concluído | Obra concluída | Não | 88.1758 | 2025-04-30
2320 | Moradia Digna | 504 | Ampliar o atendimento habitacional, sobretudo à população de baixa renda, em áreas urbanas e rurais | 90054 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Minha Casa Minha Vida | Faixa 1 - Sergipe | Minha Casa Minha Vida - Faixa 1 - Sergipe | Construção de Unidades Habitacionais em empreendimentos contratados com recursos FGTS. | Faixa 1 | Obra | MCID | SE | - | 2023-02-24 | 2026-12-31 | 15684 UH | 0 | 1383072351.83 | Concluído | Obra concluída | Não | 82.2555 | 2025-04-30
2320 | Moradia Digna | 504 | Ampliar o atendimento habitacional, sobretudo à população de baixa renda, em áreas urbanas e rurais | 90055 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Minha Casa Minha Vida | Faixa 1 - Tocantins | Minha Casa Minha Vida - Faixa 1 - Tocantins | Construção de Unidades Habitacionais em empreendimentos contratados com recursos FGTS. | Faixa 1 | Obra | MCID | TO | - | 2023-02-25 | 2026-12-31 | 3854 UH | 0 | 166105478.09 | Concluído | Obra concluída | Não | 40.5136 | 2025-04-30
2320 | Moradia Digna | 504 | Ampliar o atendimento habitacional, sobretudo à população de baixa renda, em áreas urbanas e rurais | 90056 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Minha Casa Minha Vida | Faixa 2 - Nacional | Minha Casa Minha Vida - Faixa 2 - Nacional | Construção de Unidades Habitacionais em empreendimentos contratados com recursos FGTS. | Faixa 2 | Obra | MCID | AC, AL, AP, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MT, MS, MG, PA, PB, PR, PE, PI, RJ, RN, RS, RO, RR, SC, SP, SE, TO | - | 2023-02-26 | 2026-12-31 | 467962 UH | 0 | 68461658814.94 | Em andamento | Obra em execução | Não | 45.5826 | 2025-04-30
2320 | Moradia Digna | 504 | Ampliar o atendimento habitacional, sobretudo à população de baixa renda, em áreas urbanas e rurais | 90057 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Minha Casa Minha Vida | Faixa 2 - Acre | Minha Casa Minha Vida - Faixa 2 - Acre | Construção de Unidades Habitacionais em empreendimentos contratados com recursos FGTS. | Faixa 2 | Obra | MCID | AC | - | 2023-02-27 | 2026-12-31 | 57 UH | 0 | 4656612.36 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2025-04-30
2320 | Moradia Digna | 504 | Ampliar o atendimento habitacional, sobretudo à população de baixa renda, em áreas urbanas e rurais | 90058 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Minha Casa Minha Vida | Faixa 2 - Alagoas | Minha Casa Minha Vida - Faixa 2 - Alagoas | Construção de Unidades Habitacionais em empreendimentos contratados com recursos FGTS. | Faixa 2 | Obra | MCID | AL | - | 2023-02-28 | 2026-12-31 | 3291 UH | 0 | 357922643.55 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2025-04-30
2320 | Moradia Digna | 504 | Ampliar o atendimento habitacional, sobretudo à população de baixa renda, em áreas urbanas e rurais | 90059 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Minha Casa Minha Vida | Faixa 2 - Amapá | Minha Casa Minha Vida - Faixa 2 - Amapá | Construção de Unidades Habitacionais em empreendimentos contratados com recursos FGTS. | Faixa 2 | Obra | MCID | AP | - | 2023-03-01 | 2026-12-31 | 120 UH | 0 | 15910402.27 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2025-04-30
2320 | Moradia Digna | 504 | Ampliar o atendimento habitacional, sobretudo à população de baixa renda, em áreas urbanas e rurais | 90060 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Minha Casa Minha Vida | Faixa 2 - Amazonas | Minha Casa Minha Vida - Faixa 2 - Amazonas | Construção de Unidades Habitacionais em empreendimentos contratados com recursos FGTS. | Faixa 2 | Obra | MCID | AM | - | 2023-03-02 | 2026-12-31 | 2837 UH | 0 | 330175959.39 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2025-04-30
2320 | Moradia Digna | 504 | Ampliar o atendimento habitacional, sobretudo à população de baixa renda, em áreas urbanas e rurais | 90061 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Minha Casa Minha Vida | Faixa 2 - Bahia | Minha Casa Minha Vida - Faixa 2 - Bahia | Construção de Unidades Habitacionais em empreendimentos contratados com recursos FGTS. | Faixa 2 | Obra | MCID | BA | - | 2023-03-03 | 2026-12-31 | 9935 UH | 0 | 1116937004.8 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2025-04-30
2320 | Moradia Digna | 504 | Ampliar o atendimento habitacional, sobretudo à população de baixa renda, em áreas urbanas e rurais | 90062 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Minha Casa Minha Vida | Faixa 2 - Ceará | Minha Casa Minha Vida - Faixa 2 - Ceará | Construção de Unidades Habitacionais em empreendimentos contratados com recursos FGTS. | Faixa 2 | Obra | MCID | CE | - | 2023-03-04 | 2026-12-31 | 9085 UH | 0 | 978527104.74 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2025-04-30
2320 | Moradia Digna | 504 | Ampliar o atendimento habitacional, sobretudo à população de baixa renda, em áreas urbanas e rurais | 90063 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Minha Casa Minha Vida | Faixa 2 - Distrito Federal | Minha Casa Minha Vida - Faixa 2 - Distrito Federal | Construção de Unidades Habitacionais em empreendimentos contratados com recursos FGTS. | Faixa 2 | Obra | MCID | DF | - | 2023-03-05 | 2026-12-31 | 2458 UH | 0 | 264236747.65 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2025-04-30
2320 | Moradia Digna | 504 | Ampliar o atendimento habitacional, sobretudo à população de baixa renda, em áreas urbanas e rurais | 90064 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Minha Casa Minha Vida | Faixa 2 - Espírito Santo | Minha Casa Minha Vida - Faixa 2 - Espírito Santo | Construção de Unidades Habitacionais em empreendimentos contratados com recursos FGTS. | Faixa 2 | Obra | MCID | ES | - | 2023-03-06 | 2026-12-31 | 3759 UH | 0 | 407676579.29 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2025-04-30
2320 | Moradia Digna | 504 | Ampliar o atendimento habitacional, sobretudo à população de baixa renda, em áreas urbanas e rurais | 90065 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Minha Casa Minha Vida | Faixa 2 - Goiás | Minha Casa Minha Vida - Faixa 2 - Goiás | Construção de Unidades Habitacionais em empreendimentos contratados com recursos FGTS. | Faixa 2 | Obra | MCID | GO | - | 2023-03-07 | 2026-12-31 | 19429 UH | 0 | 2215488758.78 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2025-04-30
2320 | Moradia Digna | 504 | Ampliar o atendimento habitacional, sobretudo à população de baixa renda, em áreas urbanas e rurais | 90066 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Minha Casa Minha Vida | Faixa 2 - Maranhão | Minha Casa Minha Vida - Faixa 2 - Maranhão | Construção de Unidades Habitacionais em empreendimentos contratados com recursos FGTS. | Faixa 2 | Obra | MCID | MA | - | 2023-03-08 | 2026-12-31 | 3388 UH | 0 | 372263970.4 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2025-04-30
2320 | Moradia Digna | 504 | Ampliar o atendimento habitacional, sobretudo à população de baixa renda, em áreas urbanas e rurais | 90067 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Minha Casa Minha Vida | Faixa 2 - Mato Grosso | Minha Casa Minha Vida - Faixa 2 - Mato Grosso | Construção de Unidades Habitacionais em empreendimentos contratados com recursos FGTS. | Faixa 2 | Obra | MCID | MT | - | 2023-03-09 | 2026-12-31 | 6625 UH | 0 | 686463660.65 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2025-04-30
2320 | Moradia Digna | 504 | Ampliar o atendimento habitacional, sobretudo à população de baixa renda, em áreas urbanas e rurais | 90068 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Minha Casa Minha Vida | Faixa 2 - Mato Grosso do Sul | Minha Casa Minha Vida - Faixa 2 - Mato Grosso do Sul | Construção de Unidades Habitacionais em empreendimentos contratados com recursos FGTS. | Faixa 2 | Obra | MCID | MS | - | 2023-03-10 | 2026-12-31 | 5719 UH | 0 | 604458938.3 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2025-04-30
2320 | Moradia Digna | 504 | Ampliar o atendimento habitacional, sobretudo à população de baixa renda, em áreas urbanas e rurais | 90069 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Minha Casa Minha Vida | Faixa 2 - Minas Gerais | Minha Casa Minha Vida - Faixa 2 - Minas Gerais | Construção de Unidades Habitacionais em empreendimentos contratados com recursos FGTS. | Faixa 2 | Obra | MCID | MG | - | 2023-03-11 | 2026-12-31 | 37592 UH | 0 | 4106645014.97 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2025-04-30
2320 | Moradia Digna | 504 | Ampliar o atendimento habitacional, sobretudo à população de baixa renda, em áreas urbanas e rurais | 90070 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Minha Casa Minha Vida | Faixa 2 - Pará | Minha Casa Minha Vida - Faixa 2 - Pará | Construção de Unidades Habitacionais em empreendimentos contratados com recursos FGTS. | Faixa 2 | Obra | MCID | PA | - | 2023-03-12 | 2026-12-31 | 2131 UH | 0 | 238555030.55 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2025-04-30
2320 | Moradia Digna | 504 | Ampliar o atendimento habitacional, sobretudo à população de baixa renda, em áreas urbanas e rurais | 90071 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Minha Casa Minha Vida | Faixa 2 - Paraíba | Minha Casa Minha Vida - Faixa 2 - Paraíba | Construção de Unidades Habitacionais em empreendimentos contratados com recursos FGTS. | Faixa 2 | Obra | MCID | PB | - | 2023-03-13 | 2026-12-31 | 3065 UH | 0 | 333856690.51 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2025-04-30
2320 | Moradia Digna | 504 | Ampliar o atendimento habitacional, sobretudo à população de baixa renda, em áreas urbanas e rurais | 90072 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Minha Casa Minha Vida | Faixa 2 - Paraná | Minha Casa Minha Vida - Faixa 2 - Paraná | Construção de Unidades Habitacionais em empreendimentos contratados com recursos FGTS. | Faixa 2 | Obra | MCID | PR | - | 2023-03-14 | 2026-12-31 | 31508 UH | 0 | 3620547700.02 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2025-04-30
2320 | Moradia Digna | 504 | Ampliar o atendimento habitacional, sobretudo à população de baixa renda, em áreas urbanas e rurais | 90073 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Minha Casa Minha Vida | Faixa 2 - Pernambuco | Minha Casa Minha Vida - Faixa 2 - Pernambuco | Construção de Unidades Habitacionais em empreendimentos contratados com recursos FGTS. | Faixa 2 | Obra | MCID | PE | - | 2023-03-15 | 2026-12-31 | 6997 UH | 0 | 778808336.14 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2025-04-30
2320 | Moradia Digna | 504 | Ampliar o atendimento habitacional, sobretudo à população de baixa renda, em áreas urbanas e rurais | 90074 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Minha Casa Minha Vida | Faixa 2 - Piauí | Minha Casa Minha Vida - Faixa 2 - Piauí | Construção de Unidades Habitacionais em empreendimentos contratados com recursos FGTS. | Faixa 2 | Obra | MCID | PI | - | 2023-03-16 | 2026-12-31 | 2055 UH | 0 | 221742712.19 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2025-04-30
2320 | Moradia Digna | 504 | Ampliar o atendimento habitacional, sobretudo à população de baixa renda, em áreas urbanas e rurais | 90075 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Minha Casa Minha Vida | Faixa 2 - Rio de Janeiro | Minha Casa Minha Vida - Faixa 2 - Rio de Janeiro | Construção de Unidades Habitacionais em empreendimentos contratados com recursos FGTS. | Faixa 2 | Obra | MCID | RJ | - | 2023-03-17 | 2026-12-31 | 14185 UH | 0 | 1674075652.48 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2025-04-30
2320 | Moradia Digna | 504 | Ampliar o atendimento habitacional, sobretudo à população de baixa renda, em áreas urbanas e rurais | 90076 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Minha Casa Minha Vida | Faixa 2 - Rio Grande do Norte | Minha Casa Minha Vida - Faixa 2 - Rio Grande do Norte | Construção de Unidades Habitacionais em empreendimentos contratados com recursos FGTS. | Faixa 2 | Obra | MCID | RN | - | 2023-03-18 | 2026-12-31 | 3083 UH | 0 | 322099739.2 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2025-04-30
2320 | Moradia Digna | 504 | Ampliar o atendimento habitacional, sobretudo à população de baixa renda, em áreas urbanas e rurais | 90077 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Minha Casa Minha Vida | Faixa 2 - Rio Grande do Sul | Minha Casa Minha Vida - Faixa 2 - Rio Grande do Sul | Construção de Unidades Habitacionais em empreendimentos contratados com recursos FGTS. | Faixa 2 | Obra | MCID | RS | - | 2023-03-19 | 2026-12-31 | 27262 UH | 0 | 2929091450.16 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2025-04-30
2320 | Moradia Digna | 504 | Ampliar o atendimento habitacional, sobretudo à população de baixa renda, em áreas urbanas e rurais | 90078 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Minha Casa Minha Vida | Faixa 2 - Rondônia | Minha Casa Minha Vida - Faixa 2 - Rondônia | Construção de Unidades Habitacionais em empreendimentos contratados com recursos FGTS. | Faixa 2 | Obra | MCID | RO | - | 2023-03-20 | 2026-12-31 | 2162 UH | 0 | 233953435.65 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2025-04-30
2320 | Moradia Digna | 504 | Ampliar o atendimento habitacional, sobretudo à população de baixa renda, em áreas urbanas e rurais | 90079 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Minha Casa Minha Vida | Faixa 2 - Roraima | Minha Casa Minha Vida - Faixa 2 - Roraima | Construção de Unidades Habitacionais em empreendimentos contratados com recursos FGTS. | Faixa 2 | Obra | MCID | RR | - | 2023-03-21 | 2026-12-31 | 199 UH | 0 | 25666582.39 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2025-04-30
2320 | Moradia Digna | 504 | Ampliar o atendimento habitacional, sobretudo à população de baixa renda, em áreas urbanas e rurais | 90080 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Minha Casa Minha Vida | Faixa 2 - Santa Catarina | Minha Casa Minha Vida - Faixa 2 - Santa Catarina | Construção de Unidades Habitacionais em empreendimentos contratados com recursos FGTS. | Faixa 2 | Obra | MCID | SC | - | 2023-03-22 | 2026-12-31 | 10783 UH | 0 | 1327088816.02 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2025-04-30
2320 | Moradia Digna | 504 | Ampliar o atendimento habitacional, sobretudo à população de baixa renda, em áreas urbanas e rurais | 90081 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Minha Casa Minha Vida | Faixa 2 - São Paulo | Minha Casa Minha Vida - Faixa 2 - São Paulo | Construção de Unidades Habitacionais em empreendimentos contratados com recursos FGTS. | Faixa 2 | Obra | MCID | SP | - | 2023-03-23 | 2026-12-31 | 120263 UH | 0 | 14429306540.64 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2025-04-30
2320 | Moradia Digna | 504 | Ampliar o atendimento habitacional, sobretudo à população de baixa renda, em áreas urbanas e rurais | 90082 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Minha Casa Minha Vida | Faixa 2 - Sergipe | Minha Casa Minha Vida - Faixa 2 - Sergipe | Construção de Unidades Habitacionais em empreendimentos contratados com recursos FGTS. | Faixa 2 | Obra | MCID | SE | - | 2023-03-24 | 2026-12-31 | 2855 UH | 0 | 287374484.38 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2025-04-30
2320 | Moradia Digna | 504 | Ampliar o atendimento habitacional, sobretudo à população de baixa renda, em áreas urbanas e rurais | 90083 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Minha Casa Minha Vida | Faixa 2 - Tocantins | Minha Casa Minha Vida - Faixa 2 - Tocantins | Construção de Unidades Habitacionais em empreendimentos contratados com recursos FGTS. | Faixa 2 | Obra | MCID | TO | - | 2023-03-25 | 2026-12-31 | 1195 UH | 0 | 134810618.78 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2025-04-30
2320 | Moradia Digna | 504 | Ampliar o atendimento habitacional, sobretudo à população de baixa renda, em áreas urbanas e rurais | 90084 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Minha Casa Minha Vida | Faixa 3 - Nacional | Minha Casa Minha Vida - Faixa 3 - Nacional | Construção de Unidades Habitacionais em empreendimentos contratados com recursos FGTS. | Faixa 3 | Obra | MCID | AC, AL, AP, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MT, MS, MG, PA, PB, PR, PE, PI, RJ, RN, RS, RO, RR, SC, SP, SE, TO | - | 2023-03-26 | 2026-12-31 | 0 UH | 0 | 3404531160.76 | Em andamento | Obra em execução | Não | 100 | 2025-04-30
2320 | Moradia Digna | 504 | Ampliar o atendimento habitacional, sobretudo à população de baixa renda, em áreas urbanas e rurais | 90085 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Minha Casa Minha Vida | Faixa 3 - Acre | Minha Casa Minha Vida - Faixa 3 - Acre | Construção de Unidades Habitacionais em empreendimentos contratados com recursos FGTS. | Faixa 3 | Obra | MCID | AC | - | 2023-03-27 | 2026-12-31 | 234 UH | 0 | 25250418.24 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2025-04-30
2320 | Moradia Digna | 504 | Ampliar o atendimento habitacional, sobretudo à população de baixa renda, em áreas urbanas e rurais | 90086 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Minha Casa Minha Vida | Faixa 3 - Alagoas | Minha Casa Minha Vida - Faixa 3 - Alagoas | Construção de Unidades Habitacionais em empreendimentos contratados com recursos FGTS. | Faixa 3 | Obra | MCID | AL | - | 2023-03-28 | 2026-12-31 | 2195 UH | 0 | 227596584.79 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2025-04-30
2320 | Moradia Digna | 504 | Ampliar o atendimento habitacional, sobretudo à população de baixa renda, em áreas urbanas e rurais | 90087 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Minha Casa Minha Vida | Faixa 3 - Amapá | Minha Casa Minha Vida - Faixa 3 - Amapá | Construção de Unidades Habitacionais em empreendimentos contratados com recursos FGTS. | Faixa 3 | Obra | MCID | AP | - | 2023-03-29 | 2026-12-31 | 142 UH | 0 | 15365955.39 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2025-04-30
2320 | Moradia Digna | 504 | Ampliar o atendimento habitacional, sobretudo à população de baixa renda, em áreas urbanas e rurais | 90088 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Minha Casa Minha Vida | Faixa 3 - Amazonas | Minha Casa Minha Vida - Faixa 3 - Amazonas | Construção de Unidades Habitacionais em empreendimentos contratados com recursos FGTS. | Faixa 3 | Obra | MCID | AM | - | 2023-03-30 | 2026-12-31 | 2838 UH | 0 | 347246739.57 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2025-04-30
2320 | Moradia Digna | 504 | Ampliar o atendimento habitacional, sobretudo à população de baixa renda, em áreas urbanas e rurais | 90089 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Minha Casa Minha Vida | Faixa 3 - Bahia | Minha Casa Minha Vida - Faixa 3 - Bahia | Construção de Unidades Habitacionais em empreendimentos contratados com recursos FGTS. | Faixa 3 | Obra | MCID | BA | - | 2023-03-31 | 2026-12-31 | 8347 UH | 0 | 918963139.59 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2025-04-30
2320 | Moradia Digna | 504 | Ampliar o atendimento habitacional, sobretudo à população de baixa renda, em áreas urbanas e rurais | 90090 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Minha Casa Minha Vida | Faixa 3 - Ceará | Minha Casa Minha Vida - Faixa 3 - Ceará | Construção de Unidades Habitacionais em empreendimentos contratados com recursos FGTS. | Faixa 3 | Obra | MCID | CE | - | 2023-04-01 | 2026-12-31 | 6303 UH | 0 | 753459600.86 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2025-04-30
2320 | Moradia Digna | 504 | Ampliar o atendimento habitacional, sobretudo à população de baixa renda, em áreas urbanas e rurais | 90091 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Minha Casa Minha Vida | Faixa 3 - Distrito Federal | Minha Casa Minha Vida - Faixa 3 - Distrito Federal | Retomada e conclusão de empreendimentos contratados anteriormente à 2023 com recursos do Orçamento Geral da União - OGU | Faixa 3 | Obra | MCID | DF | - | 2023-04-02 | 2026-12-31 | 4102 UH | 0 | 560065804.5 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2025-04-30
2320 | Moradia Digna | 504 | Ampliar o atendimento habitacional, sobretudo à população de baixa renda, em áreas urbanas e rurais | 90092 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Minha Casa Minha Vida | Faixa 3 - Espírito Santo | Minha Casa Minha Vida - Faixa 3 - Espírito Santo | Construção de Unidades Habitacionais em empreendimentos contratados com recursos FGTS. | Faixa 3 | Obra | MCID | ES | - | 2023-04-03 | 2026-12-31 | 3644 UH | 0 | 481612701.65 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2025-04-30
2320 | Moradia Digna | 504 | Ampliar o atendimento habitacional, sobretudo à população de baixa renda, em áreas urbanas e rurais | 90093 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Minha Casa Minha Vida | Faixa 3 - Goiás | Minha Casa Minha Vida - Faixa 3 - Goiás | Construção de Unidades Habitacionais em empreendimentos contratados com recursos FGTS. | Faixa 3 | Obra | MCID | GO | - | 2023-04-04 | 2026-12-31 | 20653 UH | 0 | 2573099468.92 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2025-04-30
2320 | Moradia Digna | 504 | Ampliar o atendimento habitacional, sobretudo à população de baixa renda, em áreas urbanas e rurais | 90094 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Minha Casa Minha Vida | Faixa 3 - Maranhão | Minha Casa Minha Vida - Faixa 3 - Maranhão | Construção de Unidades Habitacionais em empreendimentos contratados com recursos FGTS. | Faixa 3 | Obra | MCID | MA | - | 2023-04-05 | 2026-12-31 | 2966 UH | 0 | 319267084.19 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2025-04-30
2320 | Moradia Digna | 504 | Ampliar o atendimento habitacional, sobretudo à população de baixa renda, em áreas urbanas e rurais | 90095 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Minha Casa Minha Vida | Faixa 3 - Mato Grosso | Minha Casa Minha Vida - Faixa 3 - Mato Grosso | Construção de Unidades Habitacionais em empreendimentos contratados com recursos FGTS. | Faixa 3 | Obra | MCID | MT | - | 2023-04-06 | 2026-12-31 | 7255 UH | 0 | 831710314.25 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2025-04-30
2320 | Moradia Digna | 504 | Ampliar o atendimento habitacional, sobretudo à população de baixa renda, em áreas urbanas e rurais | 90096 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Minha Casa Minha Vida | Faixa 3 - Mato Grosso do Sul | Minha Casa Minha Vida - Faixa 3 - Mato Grosso do Sul | Construção de Unidades Habitacionais em empreendimentos contratados com recursos FGTS. | Faixa 3 | Obra | MCID | MS | - | 2023-04-07 | 2026-12-31 | 5469 UH | 0 | 661278662.5 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2025-04-30
2320 | Moradia Digna | 504 | Ampliar o atendimento habitacional, sobretudo à população de baixa renda, em áreas urbanas e rurais | 90097 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Minha Casa Minha Vida | Faixa 3 - Minas Gerais | Minha Casa Minha Vida - Faixa 3 - Minas Gerais | Construção de Unidades Habitacionais em empreendimentos contratados com recursos FGTS. | Faixa 3 | Obra | MCID | MG | - | 2023-04-08 | 2026-12-31 | 30531 UH | 0 | 3988190842.49 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2025-04-30
2320 | Moradia Digna | 504 | Ampliar o atendimento habitacional, sobretudo à população de baixa renda, em áreas urbanas e rurais | 90098 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Minha Casa Minha Vida | Faixa 3 - Pará | Minha Casa Minha Vida - Faixa 3 - Pará | Construção de Unidades Habitacionais em empreendimentos contratados com recursos FGTS. | Faixa 3 | Obra | MCID | PA | - | 2023-04-09 | 2026-12-31 | 2191 UH | 0 | 236941327.76 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2025-04-30
2320 | Moradia Digna | 504 | Ampliar o atendimento habitacional, sobretudo à população de baixa renda, em áreas urbanas e rurais | 90099 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Minha Casa Minha Vida | Faixa 3 - Paraíba | Minha Casa Minha Vida - Faixa 3 - Paraíba | Construção de Unidades Habitacionais em empreendimentos contratados com recursos FGTS. | Faixa 3 | Obra | MCID | PB | - | 2023-04-10 | 2026-12-31 | 2670 UH | 0 | 298680877.9 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2025-04-30
2320 | Moradia Digna | 504 | Ampliar o atendimento habitacional, sobretudo à população de baixa renda, em áreas urbanas e rurais | 90100 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Minha Casa Minha Vida | Faixa 3 - Paraná | Minha Casa Minha Vida - Faixa 3 - Paraná | Construção de Unidades Habitacionais em empreendimentos contratados com recursos FGTS. | Faixa 3 | Obra | MCID | PR | - | 2023-04-11 | 2026-12-31 | 31908 UH | 0 | 4242196770.17 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2025-04-30
2320 | Moradia Digna | 504 | Ampliar o atendimento habitacional, sobretudo à população de baixa renda, em áreas urbanas e rurais | 90101 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Minha Casa Minha Vida | Faixa 3 - Pernambuco | Minha Casa Minha Vida - Faixa 3 - Pernambuco | Construção de Unidades Habitacionais em empreendimentos contratados com recursos FGTS. | Faixa 3 | Obra | MCID | PE | - | 2023-04-12 | 2026-12-31 | 5461 UH | 0 | 594765523.14 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2025-04-30
2320 | Moradia Digna | 504 | Ampliar o atendimento habitacional, sobretudo à população de baixa renda, em áreas urbanas e rurais | 90102 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Minha Casa Minha Vida | Faixa 3 - Piauí | Minha Casa Minha Vida - Faixa 3 - Piauí | Construção de Unidades Habitacionais em empreendimentos contratados com recursos FGTS. | Faixa 3 | Obra | MCID | PI | - | 2023-04-13 | 2026-12-31 | 1397 UH | 0 | 148669049.32 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2025-04-30
2320 | Moradia Digna | 504 | Ampliar o atendimento habitacional, sobretudo à população de baixa renda, em áreas urbanas e rurais | 90103 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Minha Casa Minha Vida | Faixa 3 - Rio de Janeiro | Minha Casa Minha Vida - Faixa 3 - Rio de Janeiro | Construção de Unidades Habitacionais em empreendimentos contratados com recursos FGTS. | Faixa 3 | Obra | MCID | RJ | - | 2023-04-14 | 2026-12-31 | 18864 UH | 0 | 2714121672.36 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2025-04-30
2320 | Moradia Digna | 504 | Ampliar o atendimento habitacional, sobretudo à população de baixa renda, em áreas urbanas e rurais | 90104 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Minha Casa Minha Vida | Faixa 3 - Rio Grande do Norte | Minha Casa Minha Vida - Faixa 3 - Rio Grande do Norte | Construção de Unidades Habitacionais em empreendimentos contratados com recursos FGTS. | Faixa 3 | Obra | MCID | RN | - | 2023-04-15 | 2026-12-31 | 2024 UH | 0 | 222184749.02 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2025-04-30
2320 | Moradia Digna | 504 | Ampliar o atendimento habitacional, sobretudo à população de baixa renda, em áreas urbanas e rurais | 90105 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Minha Casa Minha Vida | Faixa 3 - Rio Grande do Sul | Minha Casa Minha Vida - Faixa 3 - Rio Grande do Sul | Construção de Unidades Habitacionais em empreendimentos contratados com recursos FGTS. | Faixa 3 | Obra | MCID | RS | - | 2023-04-16 | 2026-12-31 | 25083 UH | 0 | 3326972454.18 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2025-04-30
2320 | Moradia Digna | 504 | Ampliar o atendimento habitacional, sobretudo à população de baixa renda, em áreas urbanas e rurais | 90106 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Minha Casa Minha Vida | Faixa 3 - Rondônia | Minha Casa Minha Vida - Faixa 3 - Rondônia | Construção de Unidades Habitacionais em empreendimentos contratados com recursos FGTS. | Faixa 3 | Obra | MCID | RO | - | 2023-04-17 | 2026-12-31 | 2062 UH | 0 | 240386156.44 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2025-04-30
2320 | Moradia Digna | 504 | Ampliar o atendimento habitacional, sobretudo à população de baixa renda, em áreas urbanas e rurais | 90107 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Minha Casa Minha Vida | Faixa 3 - Roraima | Minha Casa Minha Vida - Faixa 3 - Roraima | Construção de Unidades Habitacionais em empreendimentos contratados com recursos FGTS. | Faixa 3 | Obra | MCID | RR | - | 2023-04-18 | 2026-12-31 | 272 UH | 0 | 35451210.21 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2025-04-30
2320 | Moradia Digna | 504 | Ampliar o atendimento habitacional, sobretudo à população de baixa renda, em áreas urbanas e rurais | 90108 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Minha Casa Minha Vida | Faixa 3 - Santa Catarina | Minha Casa Minha Vida - Faixa 3 - Santa Catarina | Construção de Unidades Habitacionais em empreendimentos contratados com recursos FGTS. | Faixa 3 | Obra | MCID | SC | - | 2023-04-19 | 2026-12-31 | 21137 UH | 0 | 2984085956.1 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2025-04-30
2320 | Moradia Digna | 504 | Ampliar o atendimento habitacional, sobretudo à população de baixa renda, em áreas urbanas e rurais | 90109 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Minha Casa Minha Vida | Faixa 3 - São Paulo | Minha Casa Minha Vida - Faixa 3 - São Paulo | Construção de Unidades Habitacionais em empreendimentos contratados com recursos FGTS. | Faixa 3 | Obra | MCID | SP | - | 2023-04-20 | 2026-12-31 | 159558 UH | 0 | 22712039910.25 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2025-04-30
2320 | Moradia Digna | 504 | Ampliar o atendimento habitacional, sobretudo à população de baixa renda, em áreas urbanas e rurais | 90110 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Minha Casa Minha Vida | Faixa 3 - Sergipe | Minha Casa Minha Vida - Faixa 3 - Sergipe | Construção de Unidades Habitacionais em empreendimentos contratados com recursos FGTS. | Faixa 3 | Obra | MCID | SE | - | 2023-04-21 | 2026-12-31 | 2331 UH | 0 | 250861380.01 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2025-04-30
2320 | Moradia Digna | 504 | Ampliar o atendimento habitacional, sobretudo à população de baixa renda, em áreas urbanas e rurais | 90111 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Minha Casa Minha Vida | Faixa 3 - Tocantins | Minha Casa Minha Vida - Faixa 3 - Tocantins | Construção de Unidades Habitacionais em empreendimentos contratados com recursos FGTS. | Faixa 3 | Obra | MCID | TO | - | 2023-04-22 | 2026-12-31 | 1110 UH | 0 | 125004486.04 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2025-04-30