## Sheet1
Cód. Programa | Enunciado do Programa | Cód. Objetivo Específico | Enunciado do Objetivo Específico | ID Governa | Eixo | Subeixo | Empreendimento | Nome de Divulgação | Descrição | Modalidade | Classificação | Órgão | UF | Municípios | Data de início | Data de conclusão | Meta | Valor total do empreendimento | Valor a executar no Novo PAC | Situação | Fase | Empreendimento paralisado? | Execução física (%) | Data de referência | Código da Ação Orçamentária | Plano Orçamentário -PO
3108 | Segurança Viária | 6 | Melhorar a segurança viária em áreas urbanas dos municípios com conflitos ferroviários | 1976 | Transporte Eficiente e Sustentável | Ferrovias | Adequação Perímetro Urbano de Barra Mansa | Adequação de Linha Férrea de Barra Mansa | Adequação da linha férrea (5,80 Km) e construção do Pátio Ferroviário de Anísio Brás (7,00 ha), em Barra Mansa/RJ. A solução contempla um conjunto de intervenções, com enfoque na ferrovia e também na realocação do Pátio de Anísio Brás e suas instalações, além da implantação de vias urbanas e dispositivos de transposição da faixa ferroviária. | Adequação | Obra | MT | RJ | Barra Mansa, Volta Redonda | 2023-07-31 | 2026-12-31 | 5 km | 128000000 | 68510000 | Em andamento | Obra em execução | Não | 87 | 2025-04-30 | 11H1 | 0000
3108 | Segurança Viária | 6 | Melhorar a segurança viária em áreas urbanas dos municípios com conflitos ferroviários | 1977 | Transporte Eficiente e Sustentável | Ferrovias | Adequação da Linha Férrea em Juiz de Fora | Adequação de Linha Férrea de Juiz de Fora | Adequação da linha férrea no município de Juiz de Fora/MG, contemplando as seguintes obras: cinco viadutos, quatro pontes metálicas transpondo a calha do Rio Paraibuna e oito novos acessos a essas Obras-de-Arte Especiais. | Adequação | Obra | MT | MG | Juiz de Fora | 2018-03-31 | 2024-06-28 | 2 viadutos | 106132500 | 46936000 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2025-04-30 | 14TL | 0000