## Sheet1
Cód. Programa | Enunciado do Programa | Cód. Objetivo Específico | Enunciado do Objetivo Específico | ID Governa | Eixo | Subeixo | Empreendimento | Nome de Divulgação | Descrição | Modalidade | Classificação | Órgão | UF | Municípios | Data de início | Data de conclusão | Meta | Valor total do empreendimento | Valor a executar no Novo PAC | Situação | Fase | Empreendimento paralisado? | Execução física (%) | Data de referência | Código da Ação Orçamentária | Plano Orçamentário -PO
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 2808 | Transição e Segurança Energética | Combustíveis de baixo carbono | Estudo para converter uma refinaria tradicional em biorefinaria totalmente renovável | Conversão da Refinaria de Petróleo Riograndense em Biorrefinaria | Estudo com uma planta piloto de nafta verde para servir de base para conversão completa de uma refinaria 100% tradiconal (petróleo) para uma biorefinaria 100% renovável | Estudos para transição energética | Estudo / Projeto / Plano | MME | RS | Rio Grande | 2023-05-01 | 2024-12-31 | 1 Estudos | 45000000 | 45000000 | Concluído | Estudo concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 2809 | Transição e Segurança Energética | Combustíveis de baixo carbono | Estudos em captura e estocagem de carbono (CCUS)​ | Captura e estocagem de carbono (CCUS)​ | Estudos em captura de gás carbônico | Estudos para transição energética | Estudo / Projeto / Plano | MME | AC, AL, AP, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MT, MS, MG, PA, PB, PR, PE, PI, RJ, RN, RS, RO, RR, SC, SP, SE, TO | - | 2023-01-01 | 2025-12-31 | 1 ESTUDO | 76000000 | 76000000 | Concluído | Estudo concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4542 | Transição e Segurança Energética | Petróleo e Gás | Ações de descarbonização na PETROBRAS - Fundo PETROBRAS​ | Ações de descarbonização na PETROBRAS - Fundo PETROBRAS​ | Fundo para aquisição de equipamentos e tecnologias que descarbonizem processos e unidades | Descarbonização na Petrobras - Fundo PETROBRAS | Obra | MME | AC, AL, AP, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MT, MS, MG, PA, PB, PR, PE, PI, RJ, RN, RS, RO, RR, SC, SP, SE, TO | - | 2023-11-30 | 2024-12-31 | 5 R$ bi | 4972000000 | 4972000000 | Concluído | Estudo concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4603 | Transição e Segurança Energética | Combustíveis de baixo carbono | Estudos em biorefinarias | Conversão de refinarias tradicionais em 100% biorefinarias​ | Estudos em implantação de biorefinarias | Estudos para transição energética | Estudo / Projeto / Plano | MME | AC, AL, AP, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MT, MS, MG, PA, PB, PR, PE, PI, RJ, RN, RS, RO, RR, SC, SP, SE, TO | - | 2023-11-30 | 2024-12-31 | 1 ESTUDO | 64650000 | 64650000 | Concluído | Estudo concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4688 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Serra do Seridó XIV | EOL Serra do Seridó XIV | Parque de geração eólica (EOL) | Eólicas | Obra | MME | PB | Junco do Seridó | 2023-02-01 | 2023-11-09 | 34,8 MW | 147134319.8328 | 147134319.8328 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4689 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Serra do Seridó XII | EOL Serra do Seridó XII | Parque de geração eólica (EOL) | Eólicas | Obra | MME | PB | Santa Luzia | 2022-12-04 | 2024-01-18 | 40,6 MW | 171656706.4716 | 171656706.4716 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4690 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Santo Agostinho 1 | EOL Santo Agostinho 1 | Parque de geração eólica (EOL) | Eólicas | Obra | MME | RN | Pedro Avelino | 2022-04-05 | 2023-11-28 | 18,6 MW | 78640757.152 | 78640757.152 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4691 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Aroeira 5 | EOL Aroeira 5 | Parque de geração eólica (EOL) | Eólicas | Obra | MME | BA | Morro do Chapéu | 2022-07-01 | 2023-12-20 | 43 MW | 181803900.9429 | 181803900.9429 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4692 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Serra do Seridó XI | EOL Serra do Seridó XI | Parque de geração eólica (EOL) | Eólicas | Obra | MME | PB | Santa Luzia | 2022-12-05 | 2023-11-24 | 46,4 MW | 196179093.1104 | 196179093.1104 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4693 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Santo Agostinho 21 | EOL Santo Agostinho 21 | Parque de geração eólica (EOL) | Eólicas | Obra | MME | RN | Pedro Avelino | 2022-02-15 | 2023-11-21 | 31 MW | 131067928.5867 | 131067928.5867 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4694 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Cajuína B12 (Antiga Ventos de Santa Tereza 04) | EOL Cajuína B12 (Antiga Ventos de Santa Tereza 04) | Parque de geração eólica (EOL) | Eólicas | Obra | MME | RN | Lajes | 2022-10-15 | 2024-01-26 | 39,9 MW | 168697108.0842 | 168697108.0842 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4695 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Cajuína B16 (Antiga Ventos de Santa Tereza 08) | EOL Cajuína B16 (Antiga Ventos de Santa Tereza 08) | Parque de geração eólica (EOL) | Eólicas | Obra | MME | RN | Lajes | 2022-07-28 | 2024-02-01 | 17,1 MW | 72298760.6075 | 72298760.6075 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4696 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Aroeira 6 | EOL Aroeira 6 | Parque de geração eólica (EOL) | Eólicas | Obra | MME | BA | Morro do Chapéu | 2022-12-15 | 2023-12-19 | 38,7 MW | 163623510.8486 | 163623510.8486 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4697 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Aroeira 4 | EOL Aroeira 4 | Parque de geração eólica (EOL) | Eólicas | Obra | MME | BA | Morro do Chapéu | 2022-08-08 | 2023-12-23 | 43 MW | 181803900.9429 | 181803900.9429 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4698 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Mundo Novo VII | EOL Mundo Novo VII | Parque de geração eólica (EOL) | Eólicas | Obra | MME | RN | São Miguel do Gostoso | 2022-05-15 | 2024-01-30 | 40,5 MW | 171233906.702 | 171233906.702 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4699 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Cajuina B15 (Antiga Ventos de São Ricardo 04) | EOL Cajuina B15 (Antiga Ventos de São Ricardo 04) | Parque de geração eólica (EOL) | Eólicas | Obra | MME | RN | Lajes | 2022-07-15 | 2024-01-20 | 39,9 MW | 168697108.0842 | 168697108.0842 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4700 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Ventos de São Roque 19 | EOL Ventos de São Roque 19 | Parque de geração eólica (EOL) | Eólicas | Obra | MME | PI | Dom Inocêncio | 2022-09-23 | 2023-12-15 | 45,6 MW | 192796694.9534 | 192796694.9534 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4701 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Acauã I | EOL Acauã I | Parque de geração eólica (EOL) | Eólicas | Obra | MME | RN | Santana do Matos | 2021-06-15 | 2024-03-23 | 25,2 MW | 106545541.9479 | 106545541.9479 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4702 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Cajuína B11 (Antiga Ventos de Santa Tereza 07) | EOL Cajuína B11 (Antiga Ventos de Santa Tereza 07) | Parque de geração eólica (EOL) | Eólicas | Obra | MME | RN | Fernando Pedroza, Lajes | 2022-06-02 | 2024-03-15 | 68,4 MW | 289195042.43 | 289195042.43 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4703 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Ventos de São Roque 22 | EOL Ventos de São Roque 22 | Parque de geração eólica (EOL) | Eólicas | Obra | MME | PI | Dom Inocêncio | 2023-02-24 | 2023-12-19 | 45,6 MW | 192796694.9534 | 192796694.9534 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4704 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Ventos de São Roque 13 | EOL Ventos de São Roque 13 | Parque de geração eólica (EOL) | Eólicas | Obra | MME | PI | Dom Inocêncio | 2023-02-24 | 2024-02-28 | 45,6 MW | 192796694.9534 | 192796694.9534 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4705 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Kairós Wind 1 (Antiga Mutamba VI) | EOL Kairós Wind 1 (Antiga Mutamba VI) | Parque de geração eólica (EOL) | Eólicas | Obra | MME | CE | Icapuí | 2022-08-24 | 2024-12-31 | 36 MW | 152207917.0684 | 152207917.0684 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4706 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Kairós Wind 2 (Antiga Mutamba X) | EOL Kairós Wind 2 (Antiga Mutamba X) | Parque de geração eólica (EOL) | Eólicas | Obra | MME | CE | Icapuí | 2022-10-07 | 2024-12-20 | 36 MW | 152207917.0684 | 152207917.0684 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4707 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Santo Agostinho 18 | EOL Santo Agostinho 18 | Parque de geração eólica (EOL) | Eólicas | Obra | MME | RN | Pedro Avelino | 2021-11-30 | 2024-06-20 | 31 MW | 131067928.5867 | 131067928.5867 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4708 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Oeste Seridó XII | EOL Oeste Seridó XII | Parque de geração eólica (EOL) | Eólicas | Obra | MME | RN | Parelhas | 2023-03-15 | 2024-01-18 | 31,5 MW | 133181927.4349 | 133181927.4349 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4709 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Oeste Seridó IX | EOL Oeste Seridó IX | Parque de geração eólica (EOL) | Eólicas | Obra | MME | RN | Parelhas | 2022-11-15 | 2023-12-28 | 22,5 MW | 95129948.1678 | 95129948.1678 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4710 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Ventos de São Vitor 03 | EOL Ventos de São Vitor 03 | Parque de geração eólica (EOL) | Eólicas | Obra | MME | BA | Xique-Xique | 2021-03-15 | 2024-06-26 | 31 MW | 131067928.5867 | 131067928.5867 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4711 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Ventos de São Vitor 08 | EOL Ventos de São Vitor 08 | Parque de geração eólica (EOL) | Eólicas | Obra | MME | BA | Xique-Xique | 2021-06-29 | 2024-04-03 | 31 MW | 131067928.5867 | 131067928.5867 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4712 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Caetité E | EOL Caetité E | Parque de geração eólica (EOL) | Eólicas | Obra | MME | BA | Caetité | 2021-12-03 | 2024-05-23 | 37,8 MW | 159818312.9219 | 159818312.9219 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4713 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Oeste Seridó X | EOL Oeste Seridó X | Parque de geração eólica (EOL) | Eólicas | Obra | MME | RN | Parelhas | 2023-02-14 | 2023-12-28 | 27 MW | 114155937.8013 | 114155937.8013 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4714 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Caetité D | EOL Caetité D | Parque de geração eólica (EOL) | Eólicas | Obra | MME | BA | Caetité | 2021-12-15 | 2024-05-08 | 50,4 MW | 213091083.8958 | 213091083.8958 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4715 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Santo Agostinho 2 | EOL Santo Agostinho 2 | Parque de geração eólica (EOL) | Eólicas | Obra | MME | RN | Pedro Avelino | 2021-12-10 | 2023-12-02 | 31 MW | 131067928.5867 | 131067928.5867 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4716 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Ventos de São Vitor 09 | EOL Ventos de São Vitor 09 | Parque de geração eólica (EOL) | Eólicas | Obra | MME | BA | Xique-Xique | 2021-07-13 | 2024-05-18 | 31 MW | 131067928.5867 | 131067928.5867 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4717 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Santo Agostinho 5 | EOL Santo Agostinho 5 | Parque de geração eólica (EOL) | Eólicas | Obra | MME | RN | Lajes | 2021-07-28 | 2024-02-27 | 55,8 MW | 235922271.4561 | 235922271.4561 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4718 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Mundo Novo VI | EOL Mundo Novo VI | Parque de geração eólica (EOL) | Eólicas | Obra | MME | RN | São Miguel do Gostoso | 2022-04-29 | 2024-01-30 | 40,5 MW | 171233906.702 | 171233906.702 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4719 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Acauã II | EOL Acauã II | Parque de geração eólica (EOL) | Eólicas | Obra | MME | RN | Santana do Matos | 2021-06-15 | 2024-07-06 | 21 MW | 88787951.6233 | 88787951.6233 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4720 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Oeste Seridó II | EOL Oeste Seridó II | Parque de geração eólica (EOL) | Eólicas | Obra | MME | RN | Parelhas | 2022-10-15 | 2023-12-30 | 22,5 MW | 95129948.1678 | 95129948.1678 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4721 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Oeste Seridó IV | EOL Oeste Seridó IV | Parque de geração eólica (EOL) | Eólicas | Obra | MME | RN | Parelhas | 2022-11-05 | 2023-12-29 | 27 MW | 114155937.8013 | 114155937.8013 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4722 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Ventos de Santa Luzia 07 | EOL Ventos de Santa Luzia 07 | Parque de geração eólica (EOL) | Eólicas | Obra | MME | BA | Boninal, Novo Horizonte | 2022-10-15 | 2024-02-02 | 40,5 MW | 171233906.702 | 171233906.702 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4723 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Santo Agostinho 3 | EOL Santo Agostinho 3 | Parque de geração eólica (EOL) | Eólicas | Obra | MME | RN | Pedro Avelino | 2021-12-01 | 2024-04-05 | 12,4 MW | 52427171.4347 | 52427171.4347 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4724 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Santo Agostinho 4 | EOL Santo Agostinho 4 | Parque de geração eólica (EOL) | Eólicas | Obra | MME | RN | Lajes | 2021-10-28 | 2024-03-08 | 37,2 MW | 157281514.3041 | 157281514.3041 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4725 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Catanduba RN II | EOL Catanduba RN II | Parque de geração eólica (EOL) | Eólicas | Obra | MME | RN | Jandaíra | 2023-04-12 | 2024-04-12 | 49,5 MW | 209285885.9691 | 209285885.9691 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4726 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Oeste Seridó XI | EOL Oeste Seridó XI | Parque de geração eólica (EOL) | Eólicas | Obra | MME | RN | Parelhas | 2023-03-02 | 2024-01-18 | 27 MW | 114155937.8013 | 114155937.8013 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4727 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Santo Agostinho 6 | EOL Santo Agostinho 6 | Parque de geração eólica (EOL) | Eólicas | Obra | MME | RN | Lajes | 2021-12-01 | 2024-05-15 | 24,8 MW | 104854342.8694 | 104854342.8694 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4728 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Ventos de São Vitor 10 | EOL Ventos de São Vitor 10 | Parque de geração eólica (EOL) | Eólicas | Obra | MME | BA | Itaguaçu da Bahia, Xique-Xique | 2021-08-15 | 2024-06-26 | 43,4 MW | 183495100.0214 | 183495100.0214 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4729 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Ventos de São Ricardo 10 | EOL Ventos de São Ricardo 10 | Parque de geração eólica (EOL) | Eólicas | Obra | MME | RN | Lajes | 2023-02-15 | 2024-04-09 | 45,6 MW | 192796694.9534 | 192796694.9534 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4730 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Oeste Seridó lll | EOL Oeste Seridó lll | Parque de geração eólica (EOL) | Eólicas | Obra | MME | RN | Equador | 2023-03-10 | 2023-12-28 | 27 MW | 114155937.8013 | 114155937.8013 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4731 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Ventos de Santa Luzia 01 | EOL Ventos de Santa Luzia 01 | Parque de geração eólica (EOL) | Eólicas | Obra | MME | BA | Ibitiara | 2023-02-13 | 2024-02-10 | 45 MW | 190259896.3355 | 190259896.3355 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4732 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Ventos de Santa Luzia 06 | EOL Ventos de Santa Luzia 06 | Parque de geração eólica (EOL) | Eólicas | Obra | MME | BA | Boninal, Novo Horizonte | 2022-10-15 | 2024-02-27 | 40,5 MW | 171233906.702 | 171233906.702 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4733 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Ventos de São Vitor 11 | EOL Ventos de São Vitor 11 | Parque de geração eólica (EOL) | Eólicas | Obra | MME | BA | Itaguaçu da Bahia, Xique-Xique | 2021-06-15 | 2024-08-27 | 31 MW | 131067928.5867 | 131067928.5867 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4734 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Catanduba RN I | EOL Catanduba RN I | Parque de geração eólica (EOL) | Eólicas | Obra | MME | RN | Jandaíra | 2023-04-12 | 2024-04-12 | 49,5 MW | 209285885.9691 | 209285885.9691 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4735 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Oeste Seridó V | EOL Oeste Seridó V | Parque de geração eólica (EOL) | Eólicas | Obra | MME | RN | Parelhas | 2023-06-13 | 2024-01-05 | 22,5 MW | 95129948.1678 | 95129948.1678 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4736 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Oeste Seridó VI | EOL Oeste Seridó VI | Parque de geração eólica (EOL) | Eólicas | Obra | MME | RN | Parelhas | 2023-03-31 | 2023-12-29 | 18 MW | 76103958.5342 | 76103958.5342 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4737 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Mundo Novo V | EOL Mundo Novo V | Parque de geração eólica (EOL) | Eólicas | Obra | MME | RN | São Miguel do Gostoso | 2022-04-29 | 2024-03-26 | 22,5 MW | 95129948.1678 | 95129948.1678 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4738 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Kairós Wind 6 (Antiga Mutamba IX) | EOL Kairós Wind 6 (Antiga Mutamba IX) | Parque de geração eólica (EOL) | Eólicas | Obra | MME | CE | Icapuí | 2022-10-07 | 2025-02-02 | 40,5 MW | 171233906.702 | 171233906.702 | Em andamento | Obra em execução | Não | 99 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4739 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Caetité F | EOL Caetité F | Parque de geração eólica (EOL) | Eólicas | Obra | MME | BA | Caetité | 2021-12-06 | 2024-06-11 | 25,2 MW | 106545541.9479 | 106545541.9479 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4740 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Oeste Seridó I | EOL Oeste Seridó I | Parque de geração eólica (EOL) | Eólicas | Obra | MME | RN | Parelhas | 2022-06-20 | 2023-12-27 | 22,5 MW | 95129948.1678 | 95129948.1678 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4741 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Ventos de Santo Antônio 01 | EOL Ventos de Santo Antônio 01 | Parque de geração eólica (EOL) | Eólicas | Obra | MME | RN | São José do Campestre | 2023-01-23 | 2024-01-11 | 45 MW | 190259896.3355 | 190259896.3355 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4742 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Ventos de São Roque 26 | EOL Ventos de São Roque 26 | Parque de geração eólica (EOL) | Eólicas | Obra | MME | PI | Dom Inocêncio | 2023-04-03 | 2024-02-28 | 45,6 MW | 192796694.9534 | 192796694.9534 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4743 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Serra das Vacas B | EOL Serra das Vacas B | Parque de geração eólica (EOL) | Eólicas | Obra | MME | PE | Saloá | 2023-02-16 | 2024-04-02 | 40,5 MW | 171233906.702 | 171233906.702 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4744 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Ventos de São Zacarias 03 | EOL Ventos de São Zacarias 03 | Parque de geração eólica (EOL) | Eólicas | Obra | MME | PI | Simões | 2023-02-15 | 2024-10-02 | 45,6 MW | 192796694.9534 | 192796694.9534 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4745 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Ventos de São Zacarias 05 | EOL Ventos de São Zacarias 05 | Parque de geração eólica (EOL) | Eólicas | Obra | MME | PI | Simões | 2023-02-15 | 2024-10-02 | 45,6 MW | 192796694.9534 | 192796694.9534 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4746 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Ventos de Santa Luzia 02 | EOL Ventos de Santa Luzia 02 | Parque de geração eólica (EOL) | Eólicas | Obra | MME | BA | Ibitiara | 2023-02-08 | 2024-04-17 | 45 MW | 190259896.3355 | 190259896.3355 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4747 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Ventos de Santa Luzia 03 | EOL Ventos de Santa Luzia 03 | Parque de geração eólica (EOL) | Eólicas | Obra | MME | BA | Ibitiara | 2022-12-16 | 2024-04-30 | 45 MW | 190259896.3355 | 190259896.3355 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4748 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Ventos de Santa Luzia 04 | EOL Ventos de Santa Luzia 04 | Parque de geração eólica (EOL) | Eólicas | Obra | MME | BA | Ibitiara, Novo Horizonte | 2022-11-25 | 2024-04-30 | 40,5 MW | 171233906.702 | 171233906.702 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4749 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Ventos de Santa Luzia 08 | EOL Ventos de Santa Luzia 08 | Parque de geração eólica (EOL) | Eólicas | Obra | MME | BA | Novo Horizonte | 2022-10-15 | 2024-07-17 | 45 MW | 190259896.3355 | 190259896.3355 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4750 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Ventos de Santa Luzia 09 | EOL Ventos de Santa Luzia 09 | Parque de geração eólica (EOL) | Eólicas | Obra | MME | BA | Novo Horizonte | 2022-10-15 | 2024-07-06 | 40,5 MW | 171233906.702 | 171233906.702 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4751 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Ventos de Santa Luzia 10 | EOL Ventos de Santa Luzia 10 | Parque de geração eólica (EOL) | Eólicas | Obra | MME | BA | Novo Horizonte | 2022-11-25 | 2024-07-02 | 40,5 MW | 171233906.702 | 171233906.702 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4752 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Ventos de São Zacarias 06 | EOL Ventos de São Zacarias 06 | Parque de geração eólica (EOL) | Eólicas | Obra | MME | PI | Simões | 2023-02-22 | 2024-10-02 | 45,6 MW | 192796694.9534 | 192796694.9534 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4753 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Morro 1 | EOL Morro 1 | Parque de geração eólica (EOL) | Eólicas | Obra | MME | BA | Brotas de Macaúbas | 2023-01-15 | 2024-10-02 | 45,6 MW | 192796694.9534 | 192796694.9534 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4754 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Morro 2 | EOL Morro 2 | Parque de geração eólica (EOL) | Eólicas | Obra | MME | BA | Brotas de Macaúbas | 2023-04-11 | 2024-10-26 | 34,2 MW | 144597521.215 | 144597521.215 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4755 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Ventos de Santa Luzia 12 | EOL Ventos de Santa Luzia 12 | Parque de geração eólica (EOL) | Eólicas | Obra | MME | RN | Monte das Gameleiras, São José do Campestre, Serra de São Bento | 2023-05-15 | 2024-04-12 | 54 MW | 228311875.6027 | 228311875.6027 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4756 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Ventos de Santa Luzia 13 | EOL Ventos de Santa Luzia 13 | Parque de geração eólica (EOL) | Eólicas | Obra | MME | RN | São José do Campestre, Serra de São Bento | 2023-03-05 | 2024-04-05 | 54 MW | 228311875.6027 | 228311875.6027 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4757 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Brejinhos A | EOL Brejinhos A | Parque de geração eólica (EOL) | Eólicas | Obra | MME | BA | Caetité | 2022-03-16 | 2024-10-31 | 37,8 MW | 159818312.9219 | 159818312.9219 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4758 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Brejinhos B | EOL Brejinhos B | Parque de geração eólica (EOL) | Eólicas | Obra | MME | BA | Caetité | 2022-03-10 | 2024-10-01 | 42 MW | 177575903.2465 | 177575903.2465 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4759 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Ventos de São Roque 29 | EOL Ventos de São Roque 29 | Parque de geração eólica (EOL) | Eólicas | Obra | MME | PI | Dom Inocêncio | 2023-04-03 | 2024-04-06 | 34,2 MW | 144597521.215 | 144597521.215 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4760 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Ventos de Santa Luzia 11 | EOL Ventos de Santa Luzia 11 | Parque de geração eólica (EOL) | Eólicas | Obra | MME | RN | Monte das Gameleiras, São José do Campestre, Serra de São Bento | 2023-07-24 | 2024-05-23 | 49,5 MW | 209285885.9691 | 209285885.9691 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4761 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Passagem | EOL Passagem | Parque de geração eólica (EOL) | Eólicas | Obra | MME | RN | Santana do Matos | 2023-09-12 | 2025-03-23 | 51,3 MW | 216896281.8225 | 216896281.8225 | Em andamento | Obra em execução | Não | 95.5 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4762 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Cajuína C3 (Antiga Serra Verde V) | EOL Cajuína C3 (Antiga Serra Verde V) | Parque de geração eólica (EOL) | Eólicas | Obra | MME | RN | Bodó, Cerro Corá, Santana do Matos | 2023-01-20 | 2026-12-31 | 51,3 MW | 216896281.8225 | 216896281.8225 | Cancelado | Cancelado | Não | 0 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4763 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Ventos de São Rafael 01 | EOL Ventos de São Rafael 01 | Parque de geração eólica (EOL) | Eólicas | Obra | MME | RN | Currais Novos | 2024-04-01 | 2028-12-15 | 63 MW | 266363854.8698 | 266363854.8698 | Em andamento | Obra em execução | Não | 88.87 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4764 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Ventos de São Rafael 02 | EOL Ventos de São Rafael 02 | Parque de geração eólica (EOL) | Eólicas | Obra | MME | RN | Currais Novos | 2024-05-15 | 2028-12-15 | 63 MW | 266363854.8698 | 266363854.8698 | Em andamento | Obra em execução | Não | 91.89 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4765 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Ventos de São Rafael 03 | EOL Ventos de São Rafael 03 | Parque de geração eólica (EOL) | Eólicas | Obra | MME | RN | Currais Novos | 2024-02-15 | 2028-12-15 | 63 MW | 266363854.8698 | 266363854.8698 | Em andamento | Obra em execução | Não | 92.25 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4766 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Ventos de São Rafael 04 | EOL Ventos de São Rafael 04 | Parque de geração eólica (EOL) | Eólicas | Obra | MME | RN | Currais Novos | 2023-12-19 | 2028-12-15 | 63 MW | 266363854.8698 | 266363854.8698 | Em andamento | Obra em execução | Não | 73.22 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4767 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Ventos de São Rafael 05 | EOL Ventos de São Rafael 05 | Parque de geração eólica (EOL) | Eólicas | Obra | MME | RN | Currais Novos | 2023-12-19 | 2028-12-15 | 63 MW | 266363854.8698 | 266363854.8698 | Em andamento | Obra em execução | Não | 75.25 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4768 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Ventos de São Rafael 11 | EOL Ventos de São Rafael 11 | Parque de geração eólica (EOL) | Eólicas | Obra | MME | RN | Campo Redondo | 2025-01-01 | 2028-12-15 | 63 MW | 266363854.8698 | 266363854.8698 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 27.29 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4769 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Serra das Almas II | EOL Serra das Almas II | Parque de geração eólica (EOL) | Eólicas | Obra | MME | BA | Licínio de Almeida | 2023-05-19 | 2025-08-15 | 45 MW | 190259896.3355 | 190259896.3355 | Em andamento | Obra em execução | Não | 90.26 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4770 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Serra das Almas I | EOL Serra das Almas I | Parque de geração eólica (EOL) | Eólicas | Obra | MME | BA | Licínio de Almeida | 2023-10-15 | 2025-07-15 | 40,5 MW | 171233906.702 | 171233906.702 | Em andamento | Obra em execução | Não | 90.56 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4771 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Serra das Almas III | EOL Serra das Almas III | Parque de geração eólica (EOL) | Eólicas | Obra | MME | BA | Jacaraci, Urandi | 2023-05-19 | 2025-05-01 | 40,5 MW | 171233906.702 | 171233906.702 | Em andamento | Obra em execução | Não | 92.76 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4772 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Serra das Almas VI | EOL Serra das Almas VI | Parque de geração eólica (EOL) | Eólicas | Obra | MME | BA | Urandi | 2023-05-19 | 2025-07-15 | 45 MW | 190259896.3355 | 190259896.3355 | Em andamento | Obra em execução | Não | 95.72 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4773 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Serra das Almas IV | EOL Serra das Almas IV | Parque de geração eólica (EOL) | Eólicas | Obra | MME | BA | Licínio de Almeida, Urandi | 2023-05-19 | 2025-05-01 | 45 MW | 190259896.3355 | 190259896.3355 | Em andamento | Obra em execução | Não | 94 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4774 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Serra das Almas V | EOL Serra das Almas V | Parque de geração eólica (EOL) | Eólicas | Obra | MME | BA | Urandi | 2023-05-19 | 2025-07-15 | 45 MW | 190259896.3355 | 190259896.3355 | Em andamento | Obra em execução | Não | 93 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4775 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Ventos de Santo Antônio 04 | EOL Ventos de Santo Antônio 04 | Parque de geração eólica (EOL) | Eólicas | Obra | MME | BA | Morro do Chapéu | 2024-07-01 | 2025-10-31 | 67,5 MW | 285389844.5033 | 285389844.5033 | Em andamento | Obra em execução | Não | 76 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4776 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Ventos de Santo Antônio 05 | EOL Ventos de Santo Antônio 05 | Parque de geração eólica (EOL) | Eólicas | Obra | MME | BA | Morro do Chapéu, Várzea Nova | 2024-03-16 | 2025-11-30 | 67,5 MW | 285389844.5033 | 285389844.5033 | Em andamento | Obra em execução | Não | 92.25 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4777 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Ventos de Santo Antônio 06 | EOL Ventos de Santo Antônio 06 | Parque de geração eólica (EOL) | Eólicas | Obra | MME | BA | Morro do Chapéu, Várzea Nova | 2024-03-26 | 2025-11-30 | 67,5 MW | 285389844.5033 | 285389844.5033 | Em andamento | Obra em execução | Não | 95.02 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4778 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Ventos de Santo Antônio 07 | EOL Ventos de Santo Antônio 07 | Parque de geração eólica (EOL) | Eólicas | Obra | MME | BA | Morro do Chapéu, Várzea Nova | 2023-10-31 | 2025-08-30 | 72 MW | 304415834.1369 | 304415834.1369 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4779 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Ventos de Santo Antônio 08 | EOL Ventos de Santo Antônio 08 | Parque de geração eólica (EOL) | Eólicas | Obra | MME | BA | Morro do Chapéu, Várzea Nova | 2024-03-16 | 2025-08-29 | 63 MW | 266363854.8698 | 266363854.8698 | Em andamento | Obra em execução | Não | 94.25 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4780 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Ventos de Santa Luzia 17 | EOL Ventos de Santa Luzia 17 | Parque de geração eólica (EOL) | Eólicas | Obra | MME | BA | Várzea Nova | 2025-01-01 | 2028-12-15 | 74,4 MW | 314563028.6081 | 314563028.6081 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 27.29 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4781 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Ventos de São Rafael 06 | EOL Ventos de São Rafael 06 | Parque de geração eólica (EOL) | Eólicas | Obra | MME | RN | Currais Novos | 2024-10-31 | 2028-12-15 | 63 MW | 266363854.8698 | 266363854.8698 | Em andamento | Obra em execução | Não | 48.13 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4782 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Ventos de São Rafael 07 | EOL Ventos de São Rafael 07 | Parque de geração eólica (EOL) | Eólicas | Obra | MME | RN | São Tomé | 2024-10-30 | 2028-12-15 | 63 MW | 266363854.8698 | 266363854.8698 | Em andamento | Obra em execução | Não | 73.47 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4783 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Ventos de São Rafael 08 | EOL Ventos de São Rafael 08 | Parque de geração eólica (EOL) | Eólicas | Obra | MME | RN | São Tomé | 2024-08-16 | 2028-12-15 | 63 MW | 266363854.8698 | 266363854.8698 | Em andamento | Obra em execução | Não | 57.87 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4784 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Ventos de São Rafael 09 | EOL Ventos de São Rafael 09 | Parque de geração eólica (EOL) | Eólicas | Obra | MME | RN | Currais Novos | 2024-10-23 | 2028-12-15 | 63 MW | 266363854.8698 | 266363854.8698 | Em andamento | Obra em execução | Não | 53.35 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4785 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Ventos de São Rafael 10 | EOL Ventos de São Rafael 10 | Parque de geração eólica (EOL) | Eólicas | Obra | MME | RN | Currais Novos | 2025-01-01 | 2028-12-15 | 63 MW | 266363854.8698 | 266363854.8698 | Em andamento | Obra em execução | Não | 45.28 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4786 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Serra da Borborema I | EOL Serra da Borborema I | Parque de geração eólica (EOL) | Eólicas | Obra | MME | PB | Areial | 2024-01-08 | 2025-08-18 | 35,4 MW | 149671118.4506 | 149671118.4506 | Em andamento | Obra em execução | Não | 80.44 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4787 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Serra da Borborema II | EOL Serra da Borborema II | Parque de geração eólica (EOL) | Eólicas | Obra | MME | PB | Pocinhos | 2024-01-08 | 2025-08-18 | 47,2 MW | 199561491.2675 | 199561491.2675 | Em andamento | Obra em execução | Não | 82 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4788 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Ventos de Santa Luzia 14 | EOL Ventos de Santa Luzia 14 | Parque de geração eólica (EOL) | Eólicas | Obra | MME | BA | Várzea Nova | 2023-11-28 | 2025-02-08 | 72 MW | 304415834.1369 | 304415834.1369 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4789 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Ventos de Santa Luzia 15 | EOL Ventos de Santa Luzia 15 | Parque de geração eólica (EOL) | Eólicas | Obra | MME | BA | Morro do Chapéu | 2024-01-15 | 2025-09-30 | 72 MW | 304415834.1369 | 304415834.1369 | Em andamento | Obra em execução | Não | 82.25 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4790 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Ventos de Santa Luzia 16 | EOL Ventos de Santa Luzia 16 | Parque de geração eólica (EOL) | Eólicas | Obra | MME | BA | Várzea Nova | 2023-10-16 | 2025-02-08 | 72 MW | 304415834.1369 | 304415834.1369 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4791 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Kairós Wind 4 (Antiga Mutamba II) | EOL Kairós Wind 4 (Antiga Mutamba II) | Parque de geração eólica (EOL) | Eólicas | Obra | MME | CE | Icapuí | 2025-01-01 | 2026-08-01 | 22,5 MW | 95129948.1678 | 95129948.1678 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4792 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Mutamba III | EOL Mutamba III | Parque de geração eólica (EOL) | Eólicas | Obra | MME | CE | Icapuí | 2025-01-01 | 2026-08-01 | 38,5 MW | 162777911.3093 | 162777911.3093 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4793 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Mutamba IV | EOL Mutamba IV | Parque de geração eólica (EOL) | Eólicas | Obra | MME | CE | Icapuí | 2025-01-01 | 2026-08-01 | 33 MW | 139523923.9794 | 139523923.9794 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4794 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Kairós Wind 8 (Antiga Mutamba V) | EOL Kairós Wind 8 (Antiga Mutamba V) | Parque de geração eólica (EOL) | Eólicas | Obra | MME | CE | Icapuí | 2025-01-01 | 2026-08-01 | 22,5 MW | 95129948.1678 | 95129948.1678 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4795 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Kairós Wind 9 (Antiga Mutamba VII) | EOL Kairós Wind 9 (Antiga Mutamba VII) | Parque de geração eólica (EOL) | Eólicas | Obra | MME | CE | Icapuí | 2025-01-01 | 2026-08-01 | 18 MW | 76103958.5342 | 76103958.5342 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4796 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Kairós Wind 10 (Antiga Mutamba VIII) | EOL Kairós Wind 10 (Antiga Mutamba VIII) | Parque de geração eólica (EOL) | Eólicas | Obra | MME | CE | Icapuí | 2025-01-01 | 2026-08-01 | 18 MW | 76103958.5342 | 76103958.5342 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4797 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Kairós Wind 3 (Antiga Mutamba I) | EOL Kairós Wind 3 (Antiga Mutamba I) | Parque de geração eólica (EOL) | Eólicas | Obra | MME | CE | Icapuí | 2025-01-01 | 2026-08-01 | 22,5 MW | 95129948.1678 | 95129948.1678 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4798 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Ventos de São Vitor 07 | EOL Ventos de São Vitor 07 | Parque de geração eólica (EOL) | Eólicas | Obra | MME | BA | Xique-Xique | 2021-05-14 | 2024-05-18 | 43,4 MW | 183495100.0214 | 183495100.0214 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4799 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Ventos de São Vitor 13 | EOL Ventos de São Vitor 13 | Parque de geração eólica (EOL) | Eólicas | Obra | MME | BA | Xique-Xique | 2022-02-15 | 2023-08-30 | 31 MW | 131067928.5867 | 131067928.5867 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4800 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Assuruá 5 I | EOL Assuruá 5 I | Parque de geração eólica (EOL) | Eólicas | Obra | MME | BA | Xique-Xique | 2022-08-02 | 2023-10-25 | 40,6 MW | 171656706.4716 | 171656706.4716 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4801 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Assuruá 5 II | EOL Assuruá 5 II | Parque de geração eólica (EOL) | Eólicas | Obra | MME | BA | Xique-Xique | 2022-07-15 | 2023-10-20 | 46,4 MW | 196179093.1104 | 196179093.1104 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4802 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Assuruá 5 IV | EOL Assuruá 5 IV | Parque de geração eólica (EOL) | Eólicas | Obra | MME | BA | Xique-Xique | 2022-07-15 | 2023-10-19 | 46,4 MW | 196179093.1104 | 196179093.1104 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4803 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Serra do Seridó VII | EOL Serra do Seridó VII | Parque de geração eólica (EOL) | Eólicas | Obra | MME | PB | Junco do Seridó | 2022-06-15 | 2023-07-26 | 44 MW | 186031898.6392 | 186031898.6392 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4804 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Ventos de São Roque 06 | EOL Ventos de São Roque 06 | Parque de geração eólica (EOL) | Eólicas | Obra | MME | PI | Dom Inocêncio | 2022-06-25 | 2023-10-19 | 45,6 MW | 192796694.9534 | 192796694.9534 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4805 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Ventos de São Roque 07 | EOL Ventos de São Roque 07 | Parque de geração eólica (EOL) | Eólicas | Obra | MME | PI | Dom Inocêncio | 2023-10-27 | 2023-10-27 | 45,6 MW | 192796694.9534 | 192796694.9534 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4806 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Ventos de Santa Leia 01 | EOL Ventos de Santa Leia 01 | Parque de geração eólica (EOL) | Eólicas | Obra | MME | RN | São Tomé | 2023-09-20 | 2023-09-20 | 67,5 MW | 285389844.5033 | 285389844.5033 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4807 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Ventos de Santa Leia 14 | EOL Ventos de Santa Leia 14 | Parque de geração eólica (EOL) | Eólicas | Obra | MME | RN | Caiçara do Rio do Vento | 2022-09-16 | 2023-09-22 | 66,1 MW | 279470647.7284 | 279470647.7284 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4808 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Belmonte 1-1 | UFV Belmonte 1-1 | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | PE | São José do Belmonte | 2022-05-15 | 2023-12-05 | 50 MW | 242325150.4 | 242325150.4 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4809 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Belmonte 1-2 | UFV Belmonte 1-2 | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | PE | São José do Belmonte | 2022-05-15 | 2023-12-05 | 50 MW | 242325150.4 | 242325150.4 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4810 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Belmonte 1-3 | UFV Belmonte 1-3 | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | PE | São José do Belmonte | 2022-05-15 | 2023-12-05 | 50 MW | 242325150.4 | 242325150.4 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4811 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Belmonte 1-4 | UFV Belmonte 1-4 | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | PE | São José do Belmonte | 2022-05-15 | 2023-12-05 | 5 MW | 24232515.04 | 24232515.04 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4812 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV São João 6 | UFV São João 6 | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | MG | Paracatu | 2023-02-01 | 2023-11-29 | 30 MW | 145395090.24 | 145395090.24 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4813 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV São João 7 | UFV São João 7 | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | MG | Paracatu | 2023-02-13 | 2023-11-29 | 30 MW | 145395090.24 | 145395090.24 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4814 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Milagres I | UFV Milagres I | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | CE | Abaiara | 2023-01-18 | 2023-12-19 | 32,68 MW | 158383718.3014 | 158383718.3014 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4815 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Milagres II | UFV Milagres II | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | CE | Abaiara | 2023-01-13 | 2023-12-19 | 32,68 MW | 158383718.3014 | 158383718.3014 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4816 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Milagres III | UFV Milagres III | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | CE | Abaiara | 2022-12-29 | 2023-12-20 | 32,68 MW | 158383718.3014 | 158383718.3014 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4817 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Milagres IV | UFV Milagres IV | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | CE | Abaiara | 2022-10-30 | 2023-12-20 | 32,68 MW | 158383718.3014 | 158383718.3014 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4818 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Milagres V | UFV Milagres V | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | CE | Abaiara | 2022-12-04 | 2023-12-20 | 32,68 MW | 158383718.3014 | 158383718.3014 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4819 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Mendubim IV | UFV Mendubim IV | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | RN | Açu | 2022-09-01 | 2024-02-08 | 31,679 MW | 153532368.7904 | 153532368.7904 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4820 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Mendubim XI | UFV Mendubim XI | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | RN | Açu | 2022-09-01 | 2024-02-08 | 46,08 MW | 223326858.6086 | 223326858.6086 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4821 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Panati 2 | UFV Panati 2 | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | CE | Jaguaretama | 2023-03-10 | 2024-01-25 | 30,016 MW | 145472634.2881 | 145472634.2881 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4822 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Panati 3 | UFV Panati 3 | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | CE | Jaguaretama | 2023-03-29 | 2024-01-25 | 30,016 MW | 145472634.2881 | 145472634.2881 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4823 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Panati 5 | UFV Panati 5 | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | CE | Jaguaretama | 2023-05-05 | 2024-01-25 | 30,016 MW | 145472634.2881 | 145472634.2881 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4824 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Panati 4 | UFV Panati 4 | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | CE | Jaguaretama | 2023-04-18 | 2024-01-25 | 30,014 MW | 145462941.2821 | 145462941.2821 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4825 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV São Pedro e Paulo VIII | UFV São Pedro e Paulo VIII | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | PE | Flores | 2022-09-30 | 2024-05-18 | 5,796 MW | 28090331.4344 | 28090331.4344 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4826 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Boa Sorte 1 | UFV Boa Sorte 1 | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | MG | Paracatu | 2022-12-29 | 2024-03-07 | 44,1 MW | 213730782.6528 | 213730782.6528 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4827 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Mendubim I | UFV Mendubim I | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | RN | Açu | 2022-09-01 | 2024-02-08 | 34,56 MW | 167495143.9565 | 167495143.9565 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4828 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Mendubim II | UFV Mendubim II | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | RN | Açu | 2022-09-01 | 2024-02-08 | 46,079 MW | 223322012.1056 | 223322012.1056 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4829 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Mendubim IX | UFV Mendubim IX | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | RN | Açu | 2022-09-01 | 2024-02-08 | 40,319 MW | 195406154.7796 | 195406154.7796 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4830 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Arinos 13 | UFV Arinos 13 | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | MG | Arinos | 2023-03-05 | 2024-06-26 | 46,87 MW | 227155595.985 | 227155595.985 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4831 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV São João 1 | UFV São João 1 | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | MG | Paracatu | 2023-03-04 | 2023-11-29 | 30 MW | 145395090.24 | 145395090.24 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4832 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV São Pedro e Paulo I | UFV São Pedro e Paulo I | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | PE | Flores | 2022-07-15 | 2024-05-18 | 27,48 MW | 133181902.6598 | 133181902.6598 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4833 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Arinos 11 | UFV Arinos 11 | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | MG | Arinos | 2022-11-09 | 2024-04-30 | 46,87 MW | 227155595.985 | 227155595.985 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4834 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Santa Luzia VII | UFV Santa Luzia VII | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | PB | Santa Luzia | 2022-07-15 | 2024-04-02 | 49,939 MW | 242029513.7165 | 242029513.7165 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4835 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Marangatu 7 | UFV Marangatu 7 | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | PI | Brasileira | 2023-02-15 | 2024-04-19 | 30,03 MW | 145540485.3302 | 145540485.3302 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4836 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Boa Sorte 2 | UFV Boa Sorte 2 | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | MG | Paracatu | 2022-12-29 | 2024-02-27 | 44,1 MW | 213730782.6528 | 213730782.6528 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4837 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Boa Esperança | UFV Boa Esperança | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | MG | Montes Claros | 2023-03-07 | 2024-08-15 | 84,93 MW | 411613500.4694 | 411613500.4694 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4838 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Santa Luzia V | UFV Santa Luzia V | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | PB | Santa Luzia | 2022-08-01 | 2024-04-02 | 49,939 MW | 242029513.7165 | 242029513.7165 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4839 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Panati 1 | UFV Panati 1 | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | CE | Jaguaretama | 2023-05-25 | 2024-01-25 | 30,016 MW | 145472634.2881 | 145472634.2881 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4840 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV São João 2 | UFV São João 2 | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | MG | Paracatu | 2023-02-07 | 2023-11-29 | 30 MW | 145395090.24 | 145395090.24 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4841 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Mendubim III | UFV Mendubim III | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | RN | Açu | 2022-09-01 | 2024-02-08 | 37,44 MW | 181453072.6195 | 181453072.6195 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4842 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV São Pedro e Paulo V | UFV São Pedro e Paulo V | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | PE | Flores | 2022-07-11 | 2024-05-18 | 27,48 MW | 133181902.6598 | 133181902.6598 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4843 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Mendubim V | UFV Mendubim V | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | RN | Açu | 2022-09-01 | 2024-02-08 | 22,272 MW | 107941314.9942 | 107941314.9942 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4844 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Mendubim X | UFV Mendubim X | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | RN | Açu | 2022-11-01 | 2024-02-17 | 30,624 MW | 148419308.117 | 148419308.117 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4845 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Mendubim XII | UFV Mendubim XII | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | RN | Açu | 2022-11-01 | 2024-02-08 | 22,272 MW | 107941314.9942 | 107941314.9942 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4846 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Marangatu 9 | UFV Marangatu 9 | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | PI | Brasileira | 2023-04-01 | 2024-04-19 | 30,03 MW | 145540485.3302 | 145540485.3302 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4847 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Marangatu 8 | UFV Marangatu 8 | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | PI | Brasileira | 2023-02-15 | 2024-04-19 | 30,03 MW | 145540485.3302 | 145540485.3302 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4848 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Boa Sorte 3 | UFV Boa Sorte 3 | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | MG | Paracatu | 2022-12-29 | 2024-03-07 | 44,1 MW | 213730782.6528 | 213730782.6528 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4849 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Boa Sorte 5 | UFV Boa Sorte 5 | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | MG | Paracatu | 2022-12-29 | 2024-03-01 | 44,1 MW | 213730782.6528 | 213730782.6528 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4850 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV São João 3 | UFV São João 3 | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | MG | Paracatu | 2023-02-09 | 2023-11-29 | 30 MW | 145395090.24 | 145395090.24 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4851 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Panati 6 | UFV Panati 6 | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | CE | Jaguaretama | 2023-05-11 | 2024-02-02 | 30,016 MW | 145472634.2881 | 145472634.2881 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4852 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Marangatu 10 | UFV Marangatu 10 | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | PI | Brasileira | 2023-04-01 | 2024-04-19 | 30,03 MW | 145540485.3302 | 145540485.3302 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4853 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV São João 4 | UFV São João 4 | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | MG | Paracatu | 2023-02-01 | 2023-11-29 | 30 MW | 145395090.24 | 145395090.24 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4854 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Mendubim VII | UFV Mendubim VII | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | RN | Açu | 2022-09-01 | 2024-02-08 | 36,192 MW | 175404636.8655 | 175404636.8655 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4855 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Mendubim VIII | UFV Mendubim VIII | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | RN | Açu | 2022-09-01 | 2024-02-08 | 33,408 MW | 161911972.4913 | 161911972.4913 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4856 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Mendubim XIII | UFV Mendubim XIII | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | RN | Açu | 2022-09-01 | 2024-02-08 | 41,76 MW | 202389965.6141 | 202389965.6141 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4857 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Marangatu 4 | UFV Marangatu 4 | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | PI | Brasileira | 2023-05-10 | 2024-04-19 | 30,03 MW | 145540485.3302 | 145540485.3302 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4858 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV São João 5 | UFV São João 5 | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | MG | Paracatu | 2023-02-13 | 2023-11-29 | 30 MW | 145395090.24 | 145395090.24 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4859 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Dunamis I | UFV Dunamis I | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | RN | Santana do Matos | 2023-02-01 | 2025-01-23 | 29,385 MW | 142414490.8901 | 142414490.8901 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4860 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Sitiá 1 | UFV Sitiá 1 | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | CE | Jaguaretama | 2023-02-01 | 2024-02-02 | 25,056 MW | 121433979.3684 | 121433979.3684 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4861 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Dunamis IV | UFV Dunamis IV | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | RN | Santana do Matos | 2023-02-01 | 2025-02-25 | 29,385 MW | 142414490.8901 | 142414490.8901 | Em andamento | Obra em execução | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4862 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV São Pedro e Paulo VI | UFV São Pedro e Paulo VI | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | PE | Flores | 2022-09-15 | 2024-05-18 | 23,072 MW | 111818517.4006 | 111818517.4006 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4863 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Solatio Várzea 3 | UFV Solatio Várzea 3 | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | MG | Várzea da Palma | 2023-03-06 | 2024-06-15 | 45,012 MW | 218150793.3961 | 218150793.3961 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4864 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Solatio Várzea 4 | UFV Solatio Várzea 4 | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | MG | Várzea da Palma | 2023-03-06 | 2024-06-15 | 45,012 MW | 218150793.3961 | 218150793.3961 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4865 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Marangatu 5 | UFV Marangatu 5 | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | PI | Brasileira | 2023-05-21 | 2024-04-19 | 30,03 MW | 145540485.3302 | 145540485.3302 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4866 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Ribeiro Gonçalves VI | UFV Ribeiro Gonçalves VI | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | PI | Ribeiro Gonçalves | 2023-06-15 | 2024-05-23 | 37,052 MW | 179572629.4524 | 179572629.4524 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4867 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Ribeiro Gonçalves VII | UFV Ribeiro Gonçalves VII | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | PI | Ribeiro Gonçalves | 2023-06-27 | 2024-05-23 | 33,598 MW | 162832808.0628 | 162832808.0628 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4868 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Ribeiro Gonçalves VIII | UFV Ribeiro Gonçalves VIII | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | PI | Ribeiro Gonçalves | 2023-06-27 | 2024-05-23 | 33,598 MW | 162832808.0628 | 162832808.0628 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4869 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Dunamis II | UFV Dunamis II | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | RN | Santana do Matos | 2023-02-01 | 2025-03-15 | 29,385 MW | 142414490.8901 | 142414490.8901 | Em andamento | Obra em execução | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4870 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Dunamis III | UFV Dunamis III | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | RN | Santana do Matos | 2023-02-28 | 2025-02-15 | 29,385 MW | 142414490.8901 | 142414490.8901 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4871 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Marangatu 1 | UFV Marangatu 1 | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | PI | Brasileira | 2023-05-16 | 2024-04-19 | 30,03 MW | 145540485.3302 | 145540485.3302 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4872 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Marangatu 11 | UFV Marangatu 11 | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | PI | Brasileira | 2023-02-15 | 2024-04-19 | 30,03 MW | 145540485.3302 | 145540485.3302 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4873 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Marangatu 12 | UFV Marangatu 12 | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | PI | Brasileira | 2023-05-06 | 2024-04-19 | 30,03 MW | 145540485.3302 | 145540485.3302 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4874 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Marangatu 2 | UFV Marangatu 2 | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | PI | Brasileira | 2023-06-10 | 2024-04-19 | 30,03 MW | 145540485.3302 | 145540485.3302 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4875 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Marangatu 3 | UFV Marangatu 3 | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | PI | Brasileira | 2023-06-10 | 2024-04-19 | 30,03 MW | 145540485.3302 | 145540485.3302 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4876 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Marangatu 6 | UFV Marangatu 6 | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | PI | Brasileira | 2023-05-26 | 2024-04-19 | 30,03 MW | 145540485.3302 | 145540485.3302 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4877 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Sitiá 2 | UFV Sitiá 2 | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | CE | Jaguaretama | 2023-03-04 | 2024-02-02 | 25,056 MW | 121433979.3684 | 121433979.3684 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4878 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Mendubim VI | UFV Mendubim VI | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | RN | Açu | 2022-09-01 | 2024-03-08 | 30,624 MW | 148419308.117 | 148419308.117 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4879 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Boa Sorte 7 | UFV Boa Sorte 7 | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | MG | Paracatu | 2022-12-29 | 2024-03-13 | 44,1 MW | 213730782.6528 | 213730782.6528 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4880 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Sertão Solar Barreiras XIX | UFV Sertão Solar Barreiras XIX | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | BA | Barreiras | 2023-02-03 | 2024-07-10 | 49,92 MW | 241937430.1594 | 241937430.1594 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4881 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Sertão Solar Barreiras XV | UFV Sertão Solar Barreiras XV | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | BA | Barreiras | 2023-02-26 | 2024-07-27 | 49,92 MW | 241937430.1594 | 241937430.1594 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4882 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Sertão Solar Barreiras XVIII | UFV Sertão Solar Barreiras XVIII | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | BA | Barreiras | 2023-02-01 | 2024-07-06 | 49,92 MW | 241937430.1594 | 241937430.1594 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4883 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Santa Luzia IX | UFV Santa Luzia IX | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | PB | Santa Luzia | 2022-07-15 | 2024-04-02 | 49,939 MW | 242029513.7165 | 242029513.7165 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4884 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Boa Sorte 4 | UFV Boa Sorte 4 | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | MG | Paracatu | 2022-12-29 | 2024-03-23 | 44,1 MW | 213730782.6528 | 213730782.6528 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4885 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Boa Sorte 6 | UFV Boa Sorte 6 | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | MG | Paracatu | 2022-12-29 | 2024-03-07 | 44,1 MW | 213730782.6528 | 213730782.6528 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4886 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Santa Luzia 1 | UFV Santa Luzia 1 | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | PB | Santa Luzia | 2022-12-15 | 2024-09-11 | 50,064 MW | 242635326.5925 | 242635326.5925 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4887 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Santa Luzia 2 | UFV Santa Luzia 2 | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | PB | Santa Luzia | 2023-03-03 | 2025-03-09 | 50,00016 MW | 242325925.8405 | 242325925.8405 | Em andamento | Obra em execução | Não | 97.5 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4888 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Santa Luzia 3 | UFV Santa Luzia 3 | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | PB | Santa Luzia | 2023-04-03 | 2025-04-05 | 50,00016 MW | 242325925.8405 | 242325925.8405 | Em andamento | Obra em execução | Não | 92.5 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4889 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Boa Sorte 8 | UFV Boa Sorte 8 | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | MG | Paracatu | 2022-12-29 | 2024-03-16 | 44,1 MW | 213730782.6528 | 213730782.6528 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4890 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Santa Luzia 4 | UFV Santa Luzia 4 | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | PB | Santa Luzia | 2022-10-15 | 2024-04-02 | 49,938 MW | 242024667.2135 | 242024667.2135 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4891 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Santa Luzia 6 | UFV Santa Luzia 6 | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | PB | Santa Luzia | 2023-10-20 | 2025-09-13 | 50,00016 MW | 242325925.8405 | 242325925.8405 | Em andamento | Obra em execução | Não | 78 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4892 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Luiz Gonzaga II | UFV Luiz Gonzaga II | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | PE | Terra Nova | 2023-11-22 | 2024-11-28 | 30 MW | 145395090.24 | 145395090.24 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4893 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Santa Luzia 8 | UFV Santa Luzia 8 | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | PB | Santa Luzia | 2023-09-15 | 2025-09-13 | 50,00016 MW | 242325925.8405 | 242325925.8405 | Em andamento | Obra em execução | Não | 73 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4894 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV São Francisco I | UFV São Francisco I | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | MG | Janaúba | 2023-07-15 | 2024-10-09 | 50,002 MW | 242334843.406 | 242334843.406 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4895 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV São Francisco II | UFV São Francisco II | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | MG | Janaúba | 2023-07-15 | 2024-10-23 | 50,002 MW | 242334843.406 | 242334843.406 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4896 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV São Francisco III | UFV São Francisco III | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | MG | Janaúba | 2023-07-30 | 2024-10-09 | 50,002 MW | 242334843.406 | 242334843.406 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4897 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Vista Alegre I | UFV Vista Alegre I | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | MG | Janaúba | 2023-02-27 | 2024-11-08 | 41,192 MW | 199637151.9055 | 199637151.9055 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4898 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Vista Alegre II | UFV Vista Alegre II | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | MG | Janaúba | 2023-02-27 | 2024-11-15 | 41,192 MW | 199637151.9055 | 199637151.9055 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4899 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Vista Alegre III | UFV Vista Alegre III | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | MG | Janaúba | 2023-02-27 | 2024-11-08 | 41,192 MW | 199637151.9055 | 199637151.9055 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4900 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Vista Alegre IV | UFV Vista Alegre IV | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | MG | Janaúba | 2023-02-27 | 2024-11-22 | 41,192 MW | 199637151.9055 | 199637151.9055 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4901 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Vista Alegre IX | UFV Vista Alegre IX | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | MG | Janaúba | 2023-02-27 | 2024-11-09 | 41,192 MW | 199637151.9055 | 199637151.9055 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4902 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Vista Alegre V | UFV Vista Alegre V | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | MG | Janaúba | 2023-02-27 | 2024-11-08 | 41,192 MW | 199637151.9055 | 199637151.9055 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4903 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Vista Alegre VII | UFV Vista Alegre VII | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | MG | Janaúba | 2023-02-27 | 2024-11-09 | 41,192 MW | 199637151.9055 | 199637151.9055 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4904 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Vista Alegre VIII | UFV Vista Alegre VIII | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | MG | Janaúba | 2023-02-27 | 2024-11-09 | 41,192 MW | 199637151.9055 | 199637151.9055 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4905 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Vista Alegre X | UFV Vista Alegre X | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | MG | Janaúba | 2023-02-27 | 2024-11-09 | 41,192 MW | 199637151.9055 | 199637151.9055 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4906 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Vista Alegre XI | UFV Vista Alegre XI | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | MG | Janaúba | 2023-02-27 | 2024-11-09 | 41,192 MW | 199637151.9055 | 199637151.9055 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4907 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Vista Alegre XII | UFV Vista Alegre XII | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | MG | Janaúba | 2023-02-27 | 2024-11-22 | 41,192 MW | 199637151.9055 | 199637151.9055 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4908 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Vista Alegre XIII | UFV Vista Alegre XIII | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | MG | Janaúba | 2023-02-27 | 2024-12-07 | 41,192 MW | 199637151.9055 | 199637151.9055 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4909 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Vista Alegre XIV | UFV Vista Alegre XIV | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | MG | Janaúba | 2023-02-27 | 2024-11-09 | 41,192 MW | 199637151.9055 | 199637151.9055 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4910 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Vista Alegre XV | UFV Vista Alegre XV | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | MG | Janaúba | 2023-02-27 | 2024-11-19 | 41,192 MW | 199637151.9055 | 199637151.9055 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4911 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Aratinga 1 | UFV Aratinga 1 | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | CE | Milagres | 2025-01-01 | 2026-02-15 | 30 MW | 145395090.24 | 145395090.24 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4912 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Aratinga 2 | UFV Aratinga 2 | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | CE | Milagres | 2025-01-01 | 2026-02-15 | 30 MW | 145395090.24 | 145395090.24 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4913 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Aratinga 3 | UFV Aratinga 3 | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | CE | Milagres | 2025-01-01 | 2026-02-15 | 30 MW | 145395090.24 | 145395090.24 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4914 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Aratinga 4 | UFV Aratinga 4 | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | CE | Milagres | 2025-01-01 | 2026-02-15 | 30 MW | 145395090.24 | 145395090.24 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4915 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Aratinga 5 | UFV Aratinga 5 | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | CE | Milagres | 2025-01-01 | 2026-02-15 | 30 MW | 145395090.24 | 145395090.24 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4916 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Solar Irecê | UFV Solar Irecê | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | BA | João Dourado | 2024-08-30 | 2025-09-01 | 73,6 MW | 356702621.3888 | 356702621.3888 | Em andamento | Obra em execução | Não | 49.25 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4917 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Solar Irecê 3 | UFV Solar Irecê 3 | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | BA | João Dourado | 2024-08-01 | 2025-09-01 | 59,8 MW | 289820879.8784 | 289820879.8784 | Em andamento | Obra em execução | Não | 49.25 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4918 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Lagoa 1 | UFV Lagoa 1 | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | PB | São José da Lagoa Tapada | 2025-01-01 | 2026-02-15 | 32,88948 MW | 159398963.7516 | 159398963.7516 | Cancelado | Cancelado | Não | 0 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4919 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Lagoa 2 | UFV Lagoa 2 | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | PB | São José da Lagoa Tapada | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 32,88948 MW | 159398963.7516 | 159398963.7516 | Cancelado | Cancelado | Não | 0 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4920 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Jaíba N | UFV Jaíba N | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | MG | Jaíba | 2024-02-16 | 2024-12-13 | 20 MW | 96930060.16 | 96930060.16 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4921 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Jaíba NE1 | UFV Jaíba NE1 | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | MG | Jaíba | 2024-02-16 | 2025-01-26 | 40 MW | 193860120.32 | 193860120.32 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4922 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Jaíba NO1 | UFV Jaíba NO1 | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | MG | Jaíba | 2023-12-06 | 2025-02-08 | 40 MW | 193860120.32 | 193860120.32 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4923 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Jaíba O | UFV Jaíba O | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | MG | Jaíba | 2023-12-06 | 2025-04-21 | 20 MW | 96930060.16 | 96930060.16 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4924 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Vista Alegre VI | UFV Vista Alegre VI | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | MG | Janaúba | 2023-02-27 | 2024-11-22 | 41,192 MW | 199637151.9055 | 199637151.9055 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4925 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Boa Hora 4 | UFV Boa Hora 4 | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | PE | Tacaimbó | 2025-01-01 | 2026-07-01 | 23,09982 MW | 111953347.1143 | 111953347.1143 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4926 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Boa Hora 5 | UFV Boa Hora 5 | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | PE | Tacaimbó | 2025-01-01 | 2026-07-01 | 23,09982 MW | 111953347.1143 | 111953347.1143 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4927 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Boa Hora 6 | UFV Boa Hora 6 | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | PE | Tacaimbó | 2025-01-01 | 2026-07-01 | 23,09982 MW | 111953347.1143 | 111953347.1143 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4928 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Morada do Sol I | UFV Morada do Sol I | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | GO | Luziânia | 2025-01-01 | 2028-08-04 | 50 MW | 242325150.4 | 242325150.4 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4929 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Morada do Sol III | UFV Morada do Sol III | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | GO | Luziânia | 2025-01-01 | 2028-08-04 | 50 MW | 242325150.4 | 242325150.4 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4930 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Morada do Sol IV | UFV Morada do Sol IV | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | GO | Luziânia | 2025-01-01 | 2028-08-04 | 50 MW | 242325150.4 | 242325150.4 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4931 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Morada do Sol V | UFV Morada do Sol V | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | GO | Luziânia | 2025-01-01 | 2028-08-04 | 50 MW | 242325150.4 | 242325150.4 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4932 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Morada do Sol VI | UFV Morada do Sol VI | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | GO | Luziânia | 2025-01-01 | 2028-08-04 | 50 MW | 242325150.4 | 242325150.4 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4933 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Morada do Sol II | UFV Morada do Sol II | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | GO | Luziânia | 2025-01-01 | 2028-08-04 | 50 MW | 242325150.4 | 242325150.4 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4934 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Lins 02 | UFV Lins 02 | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | CE | São Gonçalo do Amarante | 2023-11-10 | 2025-04-08 | 92 MW | 445878276.736 | 445878276.736 | Em andamento | Obra em execução | Não | 95 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4935 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Panorama 01 | UFV Panorama 01 | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | PI | Ribeiro Gonçalves | 2023-08-30 | 2025-04-27 | 100 MW | 484650300.8 | 484650300.8 | Em andamento | Obra em execução | Não | 97 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4936 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Panorama 02 | UFV Panorama 02 | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | PI | Ribeiro Gonçalves | 2023-09-26 | 2025-05-27 | 100 MW | 484650300.8 | 484650300.8 | Em andamento | Obra em execução | Não | 97.5 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4937 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Panorama 03 | UFV Panorama 03 | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | PI | Ribeiro Gonçalves | 2023-08-31 | 2025-06-23 | 100 MW | 484650300.8 | 484650300.8 | Em andamento | Obra em execução | Não | 96.5 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4938 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Bom Jardim I | UFV Bom Jardim I | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | CE | Icó | 2025-01-01 | 2026-03-19 | 48,118 MW | 233204031.7389 | 233204031.7389 | Em andamento | Obra em execução | Não | 1.95 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4939 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Bom Jardim III | UFV Bom Jardim III | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | CE | Icó | 2025-01-01 | 2026-03-19 | 48,118 MW | 233204031.7389 | 233204031.7389 | Em andamento | Obra em execução | Não | 1.95 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4940 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Lins 01 | UFV Lins 01 | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | CE | São Gonçalo do Amarante | 2024-01-12 | 2025-06-18 | 90 MW | 436185270.72 | 436185270.72 | Em andamento | Obra em execução | Não | 95 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4941 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Lins 03 | UFV Lins 03 | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | PI | Cristino Castro | 2024-05-29 | 2025-11-01 | 99,9996 MW | 484648362.1988 | 484648362.1988 | Em andamento | Obra em execução | Não | 40 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4942 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Lins 04 | UFV Lins 04 | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | PI | Cristino Castro | 2024-05-29 | 2025-11-01 | 99,9996 MW | 484648362.1988 | 484648362.1988 | Em andamento | Obra em execução | Não | 40 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4943 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Lins 05 | UFV Lins 05 | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | PI | Cristino Castro | 2024-05-29 | 2025-11-01 | 99,9996 MW | 484648362.1988 | 484648362.1988 | Em andamento | Obra em execução | Não | 40 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4944 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Lins 06 | UFV Lins 06 | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | PI | Cristino Castro | 2024-11-15 | 2026-01-01 | 99,9996 MW | 484648362.1988 | 484648362.1988 | Em andamento | Obra em execução | Não | 20 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4945 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Lins 07 | UFV Lins 07 | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | PI | Cristino Castro | 2024-09-01 | 2025-11-01 | 99,9996 MW | 484648362.1988 | 484648362.1988 | Em andamento | Obra em execução | Não | 30 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4946 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Lins 08 | UFV Lins 08 | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | PI | Cristino Castro | 2025-01-01 | 2026-03-19 | 99,9996 MW | 484648362.1988 | 484648362.1988 | Em andamento | Obra em execução | Não | 10 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4947 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Luiz Gonzaga I | UFV Luiz Gonzaga I | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | PE | Terra Nova | 2023-11-28 | 2024-11-29 | 30 MW | 145395090.24 | 145395090.24 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4948 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Luiz Gonzaga III | UFV Luiz Gonzaga III | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | PE | Terra Nova | 2023-11-28 | 2024-11-29 | 30 MW | 145395090.24 | 145395090.24 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4949 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Panorama 04 | UFV Panorama 04 | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | CE | Tianguá | 2025-01-01 | 2026-07-02 | 78,2 MW | 378996535.2256 | 378996535.2256 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4950 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Panorama 05 | UFV Panorama 05 | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | CE | Tianguá | 2025-01-01 | 2026-04-11 | 78,2 MW | 378996535.2256 | 378996535.2256 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4951 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Panorama 06 | UFV Panorama 06 | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | CE | Tianguá | 2025-01-01 | 2026-04-19 | 78,2 MW | 378996535.2256 | 378996535.2256 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4952 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Panorama 07 | UFV Panorama 07 | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | CE | Tianguá | 2025-01-01 | 2026-04-11 | 78,2 MW | 378996535.2256 | 378996535.2256 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4953 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Panorama 08 | UFV Panorama 08 | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | CE | Tianguá | 2025-01-01 | 2026-04-11 | 78,2 MW | 378996535.2256 | 378996535.2256 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4954 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Raios de São Francisco V | UFV Raios de São Francisco V | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | PI | Luís Correia | 2025-01-01 | 2026-03-13 | 30 MW | 145395090.24 | 145395090.24 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4955 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Raios de São Francisco VI | UFV Raios de São Francisco VI | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | PI | Luís Correia | 2025-01-01 | 2026-03-13 | 30 MW | 145395090.24 | 145395090.24 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4956 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Santa Luzia 10 | UFV Santa Luzia 10 | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | PB | Santa Luzia | 2025-01-01 | 2026-05-28 | 50 MW | 242325150.4 | 242325150.4 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4957 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Santa Luzia 11 | UFV Santa Luzia 11 | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | PB | Santa Luzia | 2025-01-01 | 2026-06-25 | 50 MW | 242325150.4 | 242325150.4 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4958 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Santa Luzia 12 | UFV Santa Luzia 12 | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | PB | Santa Luzia | 2025-01-01 | 2026-07-22 | 50 MW | 242325150.4 | 242325150.4 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4959 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Santa Luzia 13 | UFV Santa Luzia 13 | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | PB | Santa Luzia | 2025-01-01 | 2026-08-19 | 50 MW | 242325150.4 | 242325150.4 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4960 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Santa Luzia 14 | UFV Santa Luzia 14 | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | PB | São Mamede | 2025-01-01 | 2026-09-16 | 50 MW | 242325150.4 | 242325150.4 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4961 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Santa Luzia 15 | UFV Santa Luzia 15 | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | PB | São Mamede | 2025-01-01 | 2026-03-21 | 50 MW | 242325150.4 | 242325150.4 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4962 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Santa Luzia 16 | UFV Santa Luzia 16 | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | PB | São Mamede | 2025-01-01 | 2026-10-26 | 50 MW | 242325150.4 | 242325150.4 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4963 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Santa Luzia 17 | UFV Santa Luzia 17 | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | PB | São Mamede | 2025-01-01 | 2026-10-26 | 50 MW | 242325150.4 | 242325150.4 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4964 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Santa Luzia 18 | UFV Santa Luzia 18 | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | PB | São Mamede | 2025-01-01 | 2026-11-03 | 50 MW | 242325150.4 | 242325150.4 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4965 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Santa Luzia 19 | UFV Santa Luzia 19 | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | PB | São Mamede | 2025-01-01 | 2026-12-01 | 50 MW | 242325150.4 | 242325150.4 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4966 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Santa Luzia 20 | UFV Santa Luzia 20 | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | PB | São Mamede | 2025-01-01 | 2026-12-28 | 50 MW | 242325150.4 | 242325150.4 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4967 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Altitude 1 | UFV Altitude 1 | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | PI | Parnaguá | 2022-05-22 | 2026-12-31 | 43,81496 MW | 212349335.4354 | 212349335.4354 | Cancelado | Cancelado | Não | 0.06 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4968 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Altitude 10 | UFV Altitude 10 | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | PI | Parnaguá | 2022-05-22 | 2026-12-31 | 43,81496 MW | 212349335.4354 | 212349335.4354 | Cancelado | Cancelado | Não | 0.06 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4969 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Altitude 11 | UFV Altitude 11 | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | PI | Parnaguá | 2022-05-22 | 2026-12-31 | 43,81496 MW | 212349335.4354 | 212349335.4354 | Cancelado | Cancelado | Não | 0.06 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4970 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Altitude 12 | UFV Altitude 12 | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | PI | Parnaguá | 2022-05-22 | 2026-12-31 | 43,81496 MW | 212349335.4354 | 212349335.4354 | Cancelado | Cancelado | Não | 0.06 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4971 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Altitude 13 | UFV Altitude 13 | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | PI | Parnaguá | 2022-05-22 | 2026-12-31 | 43,81496 MW | 212349335.4354 | 212349335.4354 | Cancelado | Cancelado | Não | 0.06 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4972 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Altitude 14 | UFV Altitude 14 | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | PI | Parnaguá | 2022-05-22 | 2026-12-31 | 43,81496 MW | 212349335.4354 | 212349335.4354 | Cancelado | Cancelado | Não | 0.06 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4973 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Altitude 15 | UFV Altitude 15 | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | PI | Parnaguá | 2022-05-22 | 2026-12-31 | 43,81496 MW | 212349335.4354 | 212349335.4354 | Cancelado | Cancelado | Não | 0.06 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4974 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Altitude 2 | UFV Altitude 2 | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | PI | Parnaguá | 2022-05-22 | 2026-12-31 | 43,81496 MW | 212349335.4354 | 212349335.4354 | Cancelado | Cancelado | Não | 0.06 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4975 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Altitude 3 | UFV Altitude 3 | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | PI | Parnaguá | 2022-05-22 | 2026-12-31 | 43,81496 MW | 212349335.4354 | 212349335.4354 | Cancelado | Cancelado | Não | 0.06 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4976 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Altitude 4 | UFV Altitude 4 | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | PI | Parnaguá | 2022-05-22 | 2026-12-31 | 43,81496 MW | 212349335.4354 | 212349335.4354 | Cancelado | Cancelado | Não | 0.06 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4977 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Altitude 5 | UFV Altitude 5 | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | PI | Parnaguá | 2022-05-22 | 2026-12-31 | 43,81496 MW | 212349335.4354 | 212349335.4354 | Cancelado | Cancelado | Não | 0.06 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4978 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Altitude 6 | UFV Altitude 6 | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | PI | Parnaguá | 2022-05-22 | 2026-12-31 | 43,81496 MW | 212349335.4354 | 212349335.4354 | Cancelado | Cancelado | Não | 0.06 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4979 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Altitude 7 | UFV Altitude 7 | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | PI | Parnaguá | 2022-05-22 | 2026-12-31 | 43,81496 MW | 212349335.4354 | 212349335.4354 | Cancelado | Cancelado | Não | 0.06 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4980 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Altitude 8 | UFV Altitude 8 | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | PI | Parnaguá | 2022-05-22 | 2026-12-31 | 43,81496 MW | 212349335.4354 | 212349335.4354 | Cancelado | Cancelado | Não | 0.06 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4981 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Altitude 9 | UFV Altitude 9 | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | PI | Parnaguá | 2022-05-22 | 2026-12-31 | 43,81496 MW | 212349335.4354 | 212349335.4354 | Cancelado | Cancelado | Não | 0.06 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4997 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Ciranda 2 | UFV Ciranda 2 | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | PE | São José do Belmonte | 2022-08-01 | 2023-08-09 | 49,58 MW | 240289619.1366 | 240289619.1366 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4998 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Ciranda 3 | UFV Ciranda 3 | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | PE | São José do Belmonte | 2022-09-16 | 2023-08-16 | 49,58 MW | 240289619.1366 | 240289619.1366 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 4999 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Serra do Mel IV (Antiga Serra do Mel X) | UFV Serra do Mel IV (Antiga Serra do Mel X) | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | RN | Serra do Mel | 2023-01-18 | 2023-08-15 | 48,184 MW | 233523900.9375 | 233523900.9375 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 5000 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Serra do Mel V (Antiga Serra do Mel VII) | UFV Serra do Mel V (Antiga Serra do Mel VII) | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | RN | Serra do Mel | 2023-04-10 | 2023-10-10 | 48,184 MW | 233523900.9375 | 233523900.9375 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 5001 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Hélio Valgas 1 | UFV Hélio Valgas 1 | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | MG | Várzea da Palma | 2022-03-18 | 2023-08-19 | 50 MW | 242325150.4 | 242325150.4 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 5002 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Hélio Valgas 2 | UFV Hélio Valgas 2 | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | MG | Várzea da Palma | 2022-03-17 | 2023-08-19 | 50 MW | 242325150.4 | 242325150.4 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 5003 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Hélio Valgas 3 | UFV Hélio Valgas 3 | Central de geração fotovoltaica (UFV) | Fotovoltaicas | Obra | MME | MG | Várzea da Palma | 2022-03-15 | 2023-08-19 | 50 MW | 242325150.4 | 242325150.4 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 5004 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | PCH Rincão São Miguel | PCH Rincão São Miguel | Pequena Central Hidrelétrica (PCH) | Pequenas Centrais Hidrelétricas | Obra | MME | RS | Quevedos, São Martinho da Serra | 2020-01-15 | 2024-03-23 | 9,75 MW | 49983062.8809 | 49983062.8809 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 5005 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | PCH Tio Hugo | PCH Tio Hugo | Pequena Central Hidrelétrica (PCH) | Pequenas Centrais Hidrelétricas | Obra | MME | RS | Ibirapuitã, Tio Hugo | 2022-02-22 | 2024-01-26 | 10,1 MW | 51777326.6766 | 51777326.6766 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 5006 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | PCH Três Capões Novo | PCH Três Capões Novo | Pequena Central Hidrelétrica (PCH) | Pequenas Centrais Hidrelétricas | Obra | MME | PR | Guarapuava | 2022-04-25 | 2024-03-16 | 10 MW | 51264679.8778 | 51264679.8778 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 5007 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | PCH Mutum I | PCH Mutum I | Pequena Central Hidrelétrica (PCH) | Pequenas Centrais Hidrelétricas | Obra | MME | MT | Santo Antônio do Leverger | 2022-02-15 | 2025-04-21 | 4 MW | 20505871.9511 | 20505871.9511 | Em andamento | Obra em execução | Não | 99.1 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 5008 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | PCH Jaspe | PCH Jaspe | Pequena Central Hidrelétrica (PCH) | Pequenas Centrais Hidrelétricas | Obra | MME | SC | Romelândia, São Miguel da Boa Vista | 2022-10-01 | 2024-10-10 | 5,1 MW | 26144986.7377 | 26144986.7377 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 5009 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | PCH Lacerdópolis | PCH Lacerdópolis | Pequena Central Hidrelétrica (PCH) | Pequenas Centrais Hidrelétricas | Obra | MME | SC | Lacerdópolis | 2021-11-13 | 2025-01-16 | 9,6 MW | 49214092.6827 | 49214092.6827 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 5010 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | PCH Alto Garcia | PCH Alto Garcia | Pequena Central Hidrelétrica (PCH) | Pequenas Centrais Hidrelétricas | Obra | MME | SC | Angelina | 2021-06-15 | 2025-03-15 | 2 MW | 10252935.9756 | 10252935.9756 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 5011 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | PCH Jambo | PCH Jambo | Pequena Central Hidrelétrica (PCH) | Pequenas Centrais Hidrelétricas | Obra | MME | RJ | Santa Maria Madalena | 2022-06-20 | 2025-05-31 | 14 MW | 71770551.8289 | 71770551.8289 | Em andamento | Obra em execução | Não | 98 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 5012 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | PCH Santa Luzia | PCH Santa Luzia | Pequena Central Hidrelétrica (PCH) | Pequenas Centrais Hidrelétricas | Obra | MME | BA | São Desidério | 2021-11-01 | 2026-12-31 | 17,001 MW | 87155082.2603 | 87155082.2603 | Paralisada | Paralisada | Sim | 96 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 5013 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | PCH Cobre km 19 | PCH Cobre km 19 | Pequena Central Hidrelétrica (PCH) | Pequenas Centrais Hidrelétricas | Obra | MME | PR | Laranjeiras do Sul, Marquinho | 2021-11-11 | 2024-08-28 | 14,2 MW | 72795845.4265 | 72795845.4265 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 5014 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | PCH Lucia Cherobim | PCH Lucia Cherobim | Pequena Central Hidrelétrica (PCH) | Pequenas Centrais Hidrelétricas | Obra | MME | PR | Lapa | 2022-08-29 | 2025-05-21 | 28 MW | 143541103.6579 | 143541103.6579 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 5015 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | PCH Verde 02 Baixo | PCH Verde 02 Baixo | Pequena Central Hidrelétrica (PCH) | Pequenas Centrais Hidrelétricas | Obra | MME | GO | Rio Verde | 2022-06-01 | 2025-02-08 | 21,5946 MW | 110704025.6089 | 110704025.6089 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 5016 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | PCH Cascata | PCH Cascata | Pequena Central Hidrelétrica (PCH) | Pequenas Centrais Hidrelétricas | Obra | MME | SP | Mairiporã | 2021-10-08 | 2026-02-02 | 3,9 MW | 19993225.1523 | 19993225.1523 | Cancelado | Cancelado | Não | 0 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 5017 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | PCH Linha Onze Oeste | PCH Linha Onze Oeste | Pequena Central Hidrelétrica (PCH) | Pequenas Centrais Hidrelétricas | Obra | MME | RS | Ijuí | 2022-07-15 | 2025-03-03 | 23,60001 MW | 120984695.7763 | 120984695.7763 | Em andamento | Obra em execução | Não | 98.3 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 5018 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | PCH São João II | PCH São João II | Pequena Central Hidrelétrica (PCH) | Pequenas Centrais Hidrelétricas | Obra | MME | PR | Prudentópolis | 2021-11-13 | 2025-03-31 | 7 MW | 35885275.9145 | 35885275.9145 | Em andamento | Obra em execução | Não | 94 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 5019 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | PCH São Luís | PCH São Luís | Pequena Central Hidrelétrica (PCH) | Pequenas Centrais Hidrelétricas | Obra | MME | PR | Clevelândia, Honório Serpa | 2022-03-10 | 2025-01-15 | 30 MW | 153794039.6334 | 153794039.6334 | Em andamento | Obra em execução | Não | 99.99 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 5020 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | PCH Estivadinho 3 | PCH Estivadinho 3 | Pequena Central Hidrelétrica (PCH) | Pequenas Centrais Hidrelétricas | Obra | MME | MT | Reserva do Cabaçal | 2022-10-31 | 2026-12-31 | 9,9 MW | 50752033.079 | 50752033.079 | Paralisada | Paralisada | Sim | 25 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 5021 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | PCH Rabo do Macaco | PCH Rabo do Macaco | Pequena Central Hidrelétrica (PCH) | Pequenas Centrais Hidrelétricas | Obra | MME | SC | São Bento do Sul | 2019-03-15 | 2027-11-01 | 5,7 MW | 29220867.5304 | 29220867.5304 | Em andamento | Obra em execução | Não | 32.7 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 5022 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | PCH Alto Alegre | PCH Alto Alegre | Pequena Central Hidrelétrica (PCH) | Pequenas Centrais Hidrelétricas | Obra | MME | SC | Capinzal, Ouro | 2022-12-15 | 2025-07-30 | 17,3934 MW | 89166708.2987 | 89166708.2987 | Em andamento | Obra em execução | Não | 80 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 5023 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | PCH Pira | PCH Pira | Pequena Central Hidrelétrica (PCH) | Pequenas Centrais Hidrelétricas | Obra | MME | SC | Ipira, Piratuba | 2023-02-09 | 2025-03-03 | 20,453 MW | 104851649.7541 | 104851649.7541 | Em andamento | Obra em execução | Não | 93.5 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 119023 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Coxilha Negra 3 | EOL Coxilha Negra 3 | Usina Eólica com 105 MW. | Eólicas | Obra | MME | RS | Sant'Ana do Livramento | 2023-07-27 | 2025-03-10 | 105 MW | 443939758.1163 | 443939758.1163 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 119024 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Coxilha Negra 4 | EOL Coxilha Negra 4 | Usina Eólica com 96,6 MW. | Eólicas | Obra | MME | RS | Sant'Ana do Livramento | 2023-08-17 | 2025-02-15 | 96,6 MW | 408424577.467 | 408424577.467 | Em andamento | Obra em execução | Não | 97.7 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 119025 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Casa Nova B | EOL Casa Nova B | Usina Eólica com 27 MW. | Eólicas | Obra | MME | BA | Casa Nova | 2023-03-31 | 2025-09-29 | 27 MW | 114155937.8013 | 114155937.8013 | Em andamento | Obra em execução | Não | 65 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 119026 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Ventos de São Zacarias 01 | EOL Ventos de São Zacarias 01 | Usina Eólica com 45,6 MW. | Eólicas | Obra | MME | PI | Simões | 2023-05-23 | 2024-10-26 | 45,6 MW | 192796694.9534 | 192796694.9534 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 119027 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Ventos de São Zacarias 02 | EOL Ventos de São Zacarias 02 | Usina Eólica com 45,6 MW. | Eólicas | Obra | MME | PI | Simões | 2023-05-30 | 2024-10-10 | 45,6 MW | 192796694.9534 | 192796694.9534 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 119028 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Ventos de São Zacarias 07 | EOL Ventos de São Zacarias 07 | Usina Eólica com 45,6 MW. | Eólicas | Obra | MME | PI | Simões | 2023-04-26 | 2024-10-02 | 45,6 MW | 192796694.9534 | 192796694.9534 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 119029 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Ventos de São Zacarias 08 | EOL Ventos de São Zacarias 08 | Usina Eólica com 45,6 MW. | Eólicas | Obra | MME | PI | Simões | 2023-04-28 | 2024-10-09 | 45,6 MW | 192796694.9534 | 192796694.9534 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 119030 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Ventos de São Zacarias 09 | EOL Ventos de São Zacarias 09 | Usina Eólica com 45,6 MW. | Eólicas | Obra | MME | PE | Araripina | 2023-05-30 | 2024-10-08 | 45,6 MW | 192796694.9534 | 192796694.9534 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 119031 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Ventos de São Zacarias 10 | EOL Ventos de São Zacarias 10 | Usina Eólica com 45,6 MW. | Eólicas | Obra | MME | PE | Araripina | 2023-06-29 | 2024-10-22 | 45,6 MW | 192796694.9534 | 192796694.9534 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 119032 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Cajuína B18 (Antiga Ventos de Santa Tereza 12) | EOL Cajuína B18 (Antiga Ventos de Santa Tereza 12) | Usina Eólica com 22,8 MW. | Eólicas | Obra | MME | RN | Bodó | 2023-05-24 | 2024-09-18 | 22,8 MW | 96398347.4767 | 96398347.4767 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 119033 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Serra do Assuruá 1 | EOL Serra do Assuruá 1 | Usina Eólica com 45 MW. | Eólicas | Obra | MME | BA | Gentio do Ouro | 2023-05-19 | 2024-11-19 | 45 MW | 190259896.3355 | 190259896.3355 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 119034 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Serra do Assuruá 10 | EOL Serra do Assuruá 10 | Usina Eólica com 40,5 MW. | Eólicas | Obra | MME | BA | Gentio do Ouro | 2023-11-15 | 2025-06-16 | 40,5 MW | 171233906.702 | 171233906.702 | Em andamento | Obra em execução | Não | 98 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 119035 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | PCH Emas Nova | PCH Emas Nova | Pequena Central Hidrelétrica com 7,215 MW. | Pequenas Centrais Hidrelétricas | Obra | MME | SP | Pirassununga | 2023-09-11 | 2024-11-26 | 7,22 MW | 37013098.8718 | 37013098.8718 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 119036 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | PCH Rio Natal I | PCH Rio Natal I | Pequena Central Hidrelétrica com 8,48 MW. | Pequenas Centrais Hidrelétricas | Obra | MME | SC | São Bento do Sul | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 8,48 MW | 43472448.5364 | 43472448.5364 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 119041 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Assu Sol 1 | UFV Assu Sol 1 | Usina Fotovoltaica com 40,536 MW. | Fotovoltaicas | Obra | MME | RN | Açu | 2023-12-11 | 2025-02-11 | 40,53572 MW | 196456488.9114 | 196456488.9114 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 119042 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Assu Sol 2 | UFV Assu Sol 2 | Usina Fotovoltaica com 40,536 MW. | Fotovoltaicas | Obra | MME | RN | Açu | 2024-01-18 | 2025-02-11 | 40,53572 MW | 196456488.9114 | 196456488.9114 | Em andamento | Obra em execução | Não | 97 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 119043 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Assu Sol 3 | UFV Assu Sol 3 | Usina Fotovoltaica com 40,536 MW. | Fotovoltaicas | Obra | MME | RN | Açu | 2024-01-17 | 2025-07-26 | 40,53572 MW | 196456488.9114 | 196456488.9114 | Em andamento | Obra em execução | Não | 97 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 119044 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Assu Sol 4 | UFV Assu Sol 4 | Usina Fotovoltaica com 40,536 MW. | Fotovoltaicas | Obra | MME | RN | Açu | 2023-10-26 | 2025-03-25 | 40,53572 MW | 196456488.9114 | 196456488.9114 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 119045 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Serrita I (Antigo Enercom Serrita I) | UFV Serrita I (Antigo Enercom Serrita I) | Usina Fotovoltaica com 30 MW. | Fotovoltaicas | Obra | MME | PE | Serrita | 2024-04-24 | 2025-04-03 | 30 MW | 145395090.24 | 145395090.24 | Em andamento | Obra em execução | Não | 83 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 119046 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Serrita II (Antiga Enercom Serrita II) | UFV Serrita II (Antiga Enercom Serrita II) | Usina Fotovoltaica com 30 MW. | Fotovoltaicas | Obra | MME | PE | Serrita | 2024-03-28 | 2025-04-03 | 30 MW | 145395090.24 | 145395090.24 | Em andamento | Obra em execução | Não | 88 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 119047 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Assu Sol 11 | UFV Assu Sol 11 | Usina Fotovoltaica com 50 MW. | Fotovoltaicas | Obra | MME | RN | Açu | 2023-12-18 | 2025-12-02 | 49,9995 MW | 242322727.1485 | 242322727.1485 | Em andamento | Obra em execução | Não | 90.93 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 119048 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Assu Sol 16 | UFV Assu Sol 16 | Usina Fotovoltaica com 50 MW. | Fotovoltaicas | Obra | MME | RN | Açu | 2023-11-24 | 2025-12-02 | 50,0001 MW | 242325635.0503 | 242325635.0503 | Em andamento | Obra em execução | Não | 61.3 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 119049 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Mauriti 1 | UFV Mauriti 1 | Usina Fotovoltaica com 49,11 MW. | Fotovoltaicas | Obra | MME | CE | Mauriti | 2023-08-29 | 2025-03-30 | 49,1106 MW | 238014670.6247 | 238014670.6247 | Em andamento | Obra em execução | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 119050 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Mauriti 2 | UFV Mauriti 2 | Usina Fotovoltaica com 24,555 MW. | Fotovoltaicas | Obra | MME | CE | Mauriti | 2023-08-24 | 2025-03-30 | 24,552 MW | 118991341.8524 | 118991341.8524 | Em andamento | Obra em execução | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 119051 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Mauriti 3 | UFV Mauriti 3 | Usina Fotovoltaica com 49,11 MW. | Fotovoltaicas | Obra | MME | CE | Mauriti | 2023-08-24 | 2025-03-30 | 49,1106 MW | 238014670.6247 | 238014670.6247 | Em andamento | Obra em execução | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 119052 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Mauriti 4 | UFV Mauriti 4 | Usina Fotovoltaica com 49,11 MW. | Fotovoltaicas | Obra | MME | CE | Mauriti | 2023-08-29 | 2025-03-30 | 49,1106 MW | 238014670.6247 | 238014670.6247 | Em andamento | Obra em execução | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 119053 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Mauriti 5 | UFV Mauriti 5 | Usina Fotovoltaica com 49,11 MW. | Fotovoltaicas | Obra | MME | CE | Mauriti | 2023-08-24 | 2025-03-30 | 49,1106 MW | 238014670.6247 | 238014670.6247 | Em andamento | Obra em execução | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 119054 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Mauriti 6 | UFV Mauriti 6 | Usina Fotovoltaica com 49,11 MW. | Fotovoltaicas | Obra | MME | CE | Mauriti | 2023-08-24 | 2025-03-30 | 49,1106 MW | 238014670.6247 | 238014670.6247 | Em andamento | Obra em execução | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 119055 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Mauriti 7 | UFV Mauriti 7 | Usina Fotovoltaica com 14,733 MW. | Fotovoltaicas | Obra | MME | CE | Mauriti | 2023-08-24 | 2025-03-30 | 14,733 MW | 71403528.8169 | 71403528.8169 | Em andamento | Obra em execução | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 119056 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Mauriti 8 | UFV Mauriti 8 | Usina Fotovoltaica com 49,11 MW. | Fotovoltaicas | Obra | MME | CE | Milagres | 2023-09-05 | 2025-03-30 | 49,1106 MW | 238014670.6247 | 238014670.6247 | Em andamento | Obra em execução | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 119057 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Mauriti 9 | UFV Mauriti 9 | Usina Fotovoltaica com 9,822 MW. | Fotovoltaicas | Obra | MME | CE | Milagres | 2024-01-25 | 2025-04-05 | 9,82212 MW | 47602934.1249 | 47602934.1249 | Em andamento | Obra em execução | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 119058 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Arinos 1 | UFV Arinos 1 | Usina Fotovoltaica com 48,118 MW. | Fotovoltaicas | Obra | MME | MG | Arinos | 2024-01-23 | 2025-04-25 | 48,11807 MW | 233204370.9942 | 233204370.9942 | Em andamento | Obra em execução | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 119059 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Arinos 32 | UFV Arinos 32 | Usina Fotovoltaica com 48,118 MW. | Fotovoltaicas | Obra | MME | MG | Arinos | 2024-01-23 | 2025-02-15 | 48,118 MW | 233204031.7389 | 233204031.7389 | Em andamento | Obra em execução | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 119060 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Monte Verde Solar V | UFV Monte Verde Solar V | Usina Fotovoltaica com 42,47113 MW. | Fotovoltaicas | Obra | MME | RN | Pedro Avelino | 2023-04-15 | 2024-06-11 | 42,471 MW | 205835829.2528 | 205835829.2528 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 119061 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Água Vermelha VII | UFV Água Vermelha VII | Usina Fotovoltaica com 33,21 MW. | Fotovoltaicas | Obra | MME | SP | Ouroeste | 2023-09-05 | 2024-07-30 | 33,176 MW | 160787583.7934 | 160787583.7934 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 119062 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Novo Oriente V | UFV Novo Oriente V | Usina Fotovoltaica com 46,05271 MW. | Fotovoltaicas | Obra | MME | SP | Ilha Solteira | 2023-07-15 | 2024-08-29 | 46,05 MW | 223181463.5184 | 223181463.5184 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 119063 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Pedro Leopoldo 2 | UFV Pedro Leopoldo 2 | Usina Fotovoltaica com 45 MW. | Fotovoltaicas | Obra | MME | MG | Jaboticatubas | 2023-09-12 | 2025-07-25 | 45 MW | 218092635.36 | 218092635.36 | Em andamento | Obra em execução | Não | 80 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 119064 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Arinos 21 | UFV Arinos 21 | Usina Fotovoltaica com 47,945 MW. | Fotovoltaicas | Obra | MME | MG | Arinos | 2023-05-10 | 2024-09-20 | 47,945 MW | 232365586.7186 | 232365586.7186 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 119065 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Arinos 22 | UFV Arinos 22 | Usina Fotovoltaica com 47,945 MW. | Fotovoltaicas | Obra | MME | MG | Arinos | 2023-05-17 | 2024-10-17 | 47,945 MW | 232365586.7186 | 232365586.7186 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 119066 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Arinos 23 | UFV Arinos 23 | Usina Fotovoltaica com 47,945 MW. | Fotovoltaicas | Obra | MME | MG | Arinos | 2023-05-17 | 2024-10-17 | 47,945 MW | 232365586.7186 | 232365586.7186 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 119067 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Arinos 24 | UFV Arinos 24 | Usina Fotovoltaica com 41,065 MW. | Fotovoltaicas | Obra | MME | MG | Arinos | 2023-04-20 | 2024-09-20 | 41,065 MW | 199021646.0235 | 199021646.0235 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 119068 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Ribeiro Gonçalves II | UFV Ribeiro Gonçalves II | Usina Fotovoltaica com 40,755 MW. | Fotovoltaicas | Obra | MME | PI | Ribeiro Gonçalves | 2023-05-23 | 2024-05-23 | 40,82 MW | 197834252.7866 | 197834252.7866 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 119069 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Arinos 2 | UFV Arinos 2 | Usina Fotovoltaica com 48,118 MW. | Fotovoltaicas | Obra | MME | MG | Arinos | 2023-09-18 | 2025-02-05 | 48,12587 MW | 233242173.7176 | 233242173.7176 | Em andamento | Obra em execução | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 119070 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Arinos 4 | UFV Arinos 4 | Usina Fotovoltaica com 48,118 MW. | Fotovoltaicas | Obra | MME | MG | Arinos | 2023-09-18 | 2024-12-18 | 48,139 MW | 233305808.3021 | 233305808.3021 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 119071 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Arinos 8 | UFV Arinos 8 | Usina Fotovoltaica com 48,118 MW. | Fotovoltaicas | Obra | MME | MG | Arinos | 2023-07-27 | 2024-11-30 | 48,139 MW | 233305808.3021 | 233305808.3021 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 119072 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Monte Verde Solar VII | UFV Monte Verde Solar VII | Usina Fotovoltaica com 42,47113 MW. | Fotovoltaicas | Obra | MME | RN | Lajes | 2023-06-04 | 2024-06-22 | 42,471 MW | 205835829.2528 | 205835829.2528 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 119073 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Assu Sol 5 | UFV Assu Sol 5 | Usina Fotovoltaica com 40,536 MW. | Fotovoltaicas | Obra | MME | RN | Açu | 2023-09-01 | 2025-03-15 | 40,53572 MW | 196456488.9114 | 196456488.9114 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 119074 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Assu Sol 8 | UFV Assu Sol 8 | Usina Fotovoltaica com 50 MW. | Fotovoltaicas | Obra | MME | RN | Açu | 2023-09-20 | 2025-01-15 | 49,9995 MW | 242322727.1485 | 242322727.1485 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 119075 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Novo Oriente I | UFV Novo Oriente I | Usina Fotovoltaica com 40,6 MW. | Fotovoltaicas | Obra | MME | SP | Ilha Solteira | 2023-07-11 | 2025-02-08 | 40,59924 MW | 196764338.7825 | 196764338.7825 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 119076 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Novo Oriente II | UFV Novo Oriente II | Usina Fotovoltaica com 40,6 MW. | Fotovoltaicas | Obra | MME | SP | Ilha Solteira | 2023-06-01 | 2024-10-05 | 40,599 MW | 196763175.6218 | 196763175.6218 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 119077 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Novo Oriente III | UFV Novo Oriente III | Usina Fotovoltaica com 40,6 MW. | Fotovoltaicas | Obra | MME | SP | Ilha Solteira | 2023-07-15 | 2024-09-03 | 40,599 MW | 196763175.6218 | 196763175.6218 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 119078 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Novo Oriente IV | UFV Novo Oriente IV | Usina Fotovoltaica com 40,6 MW. | Fotovoltaicas | Obra | MME | SP | Ilha Solteira | 2023-08-23 | 2025-01-15 | 40,60004 MW | 196768215.9849 | 196768215.9849 | Em andamento | Obra em execução | Não | 98.5 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 119079 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Novo Oriente VI | UFV Novo Oriente VI | Usina Fotovoltaica com 46,05271 MW. | Fotovoltaicas | Obra | MME | SP | Ilha Solteira | 2023-10-11 | 2025-01-15 | 46,0527 MW | 223194549.0765 | 223194549.0765 | Em andamento | Obra em execução | Não | 99 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 119080 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Pedro Leopoldo 1 | UFV Pedro Leopoldo 1 | Usina Fotovoltaica com 45 MW. | Fotovoltaicas | Obra | MME | MG | Baldim | 2023-09-12 | 2025-09-25 | 45 MW | 218092635.36 | 218092635.36 | Em andamento | Obra em execução | Não | 80 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 119081 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Boa Sorte 9 | UFV Boa Sorte 9 | Usina Fotovoltaica com 44,1 MW. | Fotovoltaicas | Obra | MME | MG | Paracatu | 2024-05-23 | 2025-10-01 | 44,10001 MW | 213730831.1178 | 213730831.1178 | Em andamento | Obra em execução | Não | 68 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 119082 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | PCH Córrego Fundo | PCH Córrego Fundo | Pequena Central Hidrelétrica com 10 MW. | Pequenas Centrais Hidrelétricas | Obra | MME | PR | Colorado | 2024-01-15 | 2026-01-01 | 10 MW | 51264679.8778 | 51264679.8778 | Em andamento | Obra em execução | Não | 83 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 119083 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | PCH Santo Cristo | PCH Santo Cristo | Pequena Central Hidrelétrica com 19,499 MW. | Pequenas Centrais Hidrelétricas | Obra | MME | SC | Lages | 2023-12-05 | 2026-07-04 | 19,4994 MW | 99963049.8809 | 99963049.8809 | Em andamento | Obra em execução | Não | 61.56 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 119084 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | PCH Campo Belo | PCH Campo Belo | Pequena Central Hidrelétrica com 12 MW. | Pequenas Centrais Hidrelétricas | Obra | MME | SC | Capão Alto | 2025-01-01 | 2027-03-03 | 12 MW | 61517615.8534 | 61517615.8534 | Em andamento | Obra em execução | Não | 38 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 119085 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | PCH Beira Rio | PCH Beira Rio | Pequena Central Hidrelétrica com 18,15 MW. | Pequenas Centrais Hidrelétricas | Obra | MME | PR | Jaguariaíva | 2024-04-03 | 2026-07-07 | 18,15 MW | 93045393.9782 | 93045393.9782 | Em andamento | Obra em execução | Não | 56 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 119086 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | PCH Salgado | PCH Salgado | Pequena Central Hidrelétrica com 16 MW. | Pequenas Centrais Hidrelétricas | Obra | MME | GO | Luziânia | 2025-01-01 | 2029-03-01 | 16 MW | 82023487.8045 | 82023487.8045 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 119087 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | PCH Cabuí | PCH Cabuí | Pequena Central Hidrelétrica com 16,02 MW. | Pequenas Centrais Hidrelétricas | Obra | MME | MG | Simão Pereira | 2025-01-01 | 2027-04-28 | 16,02 MW | 82126017.1643 | 82126017.1643 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 119088 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | PCH Rodeio | PCH Rodeio | Pequena Central Hidrelétrica com 9,75 MW. | Pequenas Centrais Hidrelétricas | Obra | MME | SC | Rodeio | 2024-01-24 | 2025-04-20 | 9,75 MW | 49983062.8809 | 49983062.8809 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 119089 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | PCH Alto Guaporé 2 | PCH Alto Guaporé 2 | Pequena Central Hidrelétrica com 7 MW. | Pequenas Centrais Hidrelétricas | Obra | MME | MT | Vale de São Domingos | 2025-01-01 | 2027-12-20 | 7 MW | 35885275.9145 | 35885275.9145 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 119090 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | PCH Ibicaré | PCH Ibicaré | Pequena Central Hidrelétrica com 6 MW. | Pequenas Centrais Hidrelétricas | Obra | MME | SC | Ibicaré | 2025-01-01 | 2027-03-23 | 9 MW | 46138211.89 | 46138211.89 | Em andamento | Obra em execução | Não | 10 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 119091 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | PCH Fundãozinho | PCH Fundãozinho | Pequena Central Hidrelétrica com 22 MW. | Pequenas Centrais Hidrelétricas | Obra | MME | MS | Paraíso das Águas | 2023-08-02 | 2026-03-01 | 22 MW | 112782295.7312 | 112782295.7312 | Em andamento | Obra em execução | Não | 89.84 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 119092 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | PCH Saltinho RS | PCH Saltinho RS | Pequena Central Hidrelétrica com 27,27 MW. | Pequenas Centrais Hidrelétricas | Obra | MME | RS | Ipê | 2024-05-25 | 2026-01-29 | 27,27 MW | 139798782.0268 | 139798782.0268 | Em andamento | Obra em execução | Não | 60 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 119093 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | PCH Santo Antônio do Jacuí | PCH Santo Antônio do Jacuí | Pequena Central Hidrelétrica com 5,2 MW. | Pequenas Centrais Hidrelétricas | Obra | MME | RS | Mormaço | 2024-01-08 | 2026-07-11 | 5,2 MW | 26657633.5365 | 26657633.5365 | Em andamento | Obra em execução | Não | 60 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 119094 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | PCH Paredinha | PCH Paredinha | Pequena Central Hidrelétrica com 21 MW. | Pequenas Centrais Hidrelétricas | Obra | MME | PR | Turvo | 2024-04-04 | 2026-07-04 | 21 MW | 107655827.7434 | 107655827.7434 | Em andamento | Obra em execução | Não | 56 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 119104 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Serra da Borborema III | EOL Serra da Borborema III | Usina Eólica com 37,2 MW. | Eólicas | Obra | MME | PB | Pocinhos | 2024-01-08 | 2025-08-17 | 17,7 MW | 74835559.2253 | 74835559.2253 | Em andamento | Obra em execução | Não | 82 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 119105 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Serra da Borborema IV | EOL Serra da Borborema IV | Usina Eólica com 43,4 MW. | Eólicas | Obra | MME | PB | Pocinhos | 2024-01-08 | 2025-08-17 | 23,6 MW | 99780745.6338 | 99780745.6338 | Em andamento | Obra em execução | Não | 80 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 119106 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Serra do Assuruá 2 | EOL Serra do Assuruá 2 | Usina Eólica com 24 MW. | Eólicas | Obra | MME | BA | Gentio do Ouro | 2023-06-14 | 2025-04-17 | 22,5 MW | 95129948.1678 | 95129948.1678 | Em andamento | Obra em execução | Não | 91.29 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 119107 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Serra do Assuruá 3 | EOL Serra do Assuruá 3 | Usina Eólica com 42 MW. | Eólicas | Obra | MME | BA | Gentio do Ouro | 2023-06-02 | 2025-03-24 | 40,5 MW | 171233906.702 | 171233906.702 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 119108 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Serra do Assuruá 4 | EOL Serra do Assuruá 4 | Usina Eólica com 36 MW. | Eólicas | Obra | MME | BA | Gentio do Ouro | 2023-06-02 | 2025-04-28 | 36 MW | 152207917.0684 | 152207917.0684 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 119109 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Serra do Assuruá 5 | EOL Serra do Assuruá 5 | Usina Eólica com 36 MW. | Eólicas | Obra | MME | BA | Gentio do Ouro | 2023-07-10 | 2025-06-05 | 36 MW | 152207917.0684 | 152207917.0684 | Em andamento | Obra em execução | Não | 99.72 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 119110 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Serra do Assuruá 6 | EOL Serra do Assuruá 6 | Usina Eólica com 36 MW. | Eólicas | Obra | MME | BA | Gentio do Ouro | 2023-11-15 | 2025-01-23 | 36 MW | 152207917.0684 | 152207917.0684 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 119111 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Serra do Assuruá 7 | EOL Serra do Assuruá 7 | Usina Eólica com 30 MW. | Eólicas | Obra | MME | BA | Gentio do Ouro | 2023-11-25 | 2025-06-26 | 27 MW | 114155937.8013 | 114155937.8013 | Em andamento | Obra em execução | Não | 99 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 119112 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Serra do Assuruá 8 | EOL Serra do Assuruá 8 | Usina Eólica com 24 MW. | Eólicas | Obra | MME | BA | Gentio do Ouro | 2023-07-06 | 2024-08-28 | 22,5 MW | 95129948.1678 | 95129948.1678 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 119113 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Serra do Assuruá 13 | EOL Serra do Assuruá 13 | Usina Eólica com 36 MW. | Eólicas | Obra | MME | BA | Gentio do Ouro | 2023-10-15 | 2025-02-13 | 36 MW | 152207917.0684 | 152207917.0684 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 119114 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Serra do Assuruá 15 | EOL Serra do Assuruá 15 | Usina Eólica com 36 MW. | Eólicas | Obra | MME | BA | Gentio do Ouro | 2023-06-15 | 2024-08-06 | 36 MW | 152207917.0684 | 152207917.0684 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 119115 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Serra do Assuruá 16 | EOL Serra do Assuruá 16 | Usina Eólica com 42 MW. | Eólicas | Obra | MME | BA | Gentio do Ouro | 2023-05-30 | 2024-12-30 | 40,5 MW | 171233906.702 | 171233906.702 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 119116 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Serra do Assuruá 22 | EOL Serra do Assuruá 22 | Usina Eólica com 30 MW. | Eólicas | Obra | MME | BA | Gentio do Ouro | 2023-08-05 | 2025-06-26 | 27 MW | 114155937.8013 | 114155937.8013 | Em andamento | Obra em execução | Não | 92.36 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 119117 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Serra do Assuruá 23 | EOL Serra do Assuruá 23 | Usina Eólica com 36 MW. | Eólicas | Obra | MME | BA | Gentio do Ouro | 2023-11-15 | 2024-11-01 | 36 MW | 152207917.0684 | 152207917.0684 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 119118 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Itaúna III | EOL Itaúna III | Usina Eólica com 43,4 MW. | Eólicas | Obra | MME | RN | Pedra Preta | 2024-01-03 | 2025-03-10 | 41,3 MW | 174616304.8591 | 174616304.8591 | Em andamento | Obra em execução | Não | 99 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 119119 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Pedra Pintada II | EOL Pedra Pintada II | Usina Eólica com 49,5 MW. | Eólicas | Obra | MME | BA | Ourolândia | 2023-06-05 | 2024-07-27 | 49,5 MW | 209285885.9691 | 209285885.9691 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 119120 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Pedra Pintada III | EOL Pedra Pintada III | Usina Eólica com 45 MW. | Eólicas | Obra | MME | BA | Ourolândia | 2023-06-22 | 2024-07-27 | 45 MW | 190259896.3355 | 190259896.3355 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 119121 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Pedra Pintada IV | EOL Pedra Pintada IV | Usina Eólica com 49,5 MW. | Eólicas | Obra | MME | BA | Ourolândia | 2023-07-17 | 2024-07-27 | 49,5 MW | 209285885.9691 | 209285885.9691 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 119122 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Serra do Assuruá 9 | EOL Serra do Assuruá 9 | Usina Eólica com 40,5 MW. | Eólicas | Obra | MME | BA | Gentio do Ouro | 2023-06-27 | 2025-04-11 | 40,5 MW | 171233906.702 | 171233906.702 | Em andamento | Obra em execução | Não | 83.21 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 119123 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Serra do Assuruá 11 | EOL Serra do Assuruá 11 | Usina Eólica com 40,5 MW. | Eólicas | Obra | MME | BA | Gentio do Ouro | 2023-06-01 | 2024-12-31 | 40,5 MW | 171233906.702 | 171233906.702 | Em andamento | Obra em execução | Não | 95.37 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 119124 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Serra do Assuruá 12 | EOL Serra do Assuruá 12 | Usina Eólica com 27 MW. | Eólicas | Obra | MME | BA | Gentio do Ouro | 2023-10-15 | 2025-07-13 | 27 MW | 114155937.8013 | 114155937.8013 | Em andamento | Obra em execução | Não | 99.55 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 119125 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Serra do Assuruá 14 | EOL Serra do Assuruá 14 | Usina Eólica com 27 MW. | Eólicas | Obra | MME | BA | Gentio do Ouro | 2023-09-26 | 2024-11-01 | 27 MW | 114155937.8013 | 114155937.8013 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 119126 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Serra do Assuruá 17 | EOL Serra do Assuruá 17 | Usina Eólica com 40,5 MW. | Eólicas | Obra | MME | BA | Gentio do Ouro | 2023-05-20 | 2024-10-31 | 40,5 MW | 171233906.702 | 171233906.702 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 119127 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Serra do Assuruá 18 | EOL Serra do Assuruá 18 | Usina Eólica com 40,5 MW. | Eólicas | Obra | MME | BA | Gentio do Ouro | 2023-08-24 | 2024-10-31 | 40,5 MW | 171233906.702 | 171233906.702 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 119128 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Serra do Assuruá 19 | EOL Serra do Assuruá 19 | Usina Eólica com 40,5 MW. | Eólicas | Obra | MME | BA | Gentio do Ouro | 2023-04-24 | 2024-11-01 | 40,5 MW | 171233906.702 | 171233906.702 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 119129 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Serra do Assuruá 20 | EOL Serra do Assuruá 20 | Usina Eólica com 40,5 MW. | Eólicas | Obra | MME | BA | Gentio do Ouro | 2023-04-24 | 2024-08-27 | 40,5 MW | 171233906.702 | 171233906.702 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 119130 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Serra do Assuruá 21 | EOL Serra do Assuruá 21 | Usina Eólica com 40,5 MW. | Eólicas | Obra | MME | BA | Gentio do Ouro | 2023-06-22 | 2024-08-28 | 40,5 MW | 171233906.702 | 171233906.702 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 119131 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Serra do Assuruá 24 | EOL Serra do Assuruá 24 | Usina Eólica com 27 MW. | Eólicas | Obra | MME | BA | Gentio do Ouro | 2023-05-17 | 2024-08-28 | 27 MW | 114155937.8013 | 114155937.8013 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 119132 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Arinos 5 | UFV Arinos 5 | Usina Fotovoltaica com 48,118 MW. | Fotovoltaicas | Obra | MME | MG | Arinos | 2023-12-06 | 2024-09-26 | 48,14 MW | 233310654.8051 | 233310654.8051 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 119133 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Arinos 6 | UFV Arinos 6 | Usina Fotovoltaica com 48,118 MW. | Fotovoltaicas | Obra | MME | MG | Arinos | 2023-12-13 | 2024-10-17 | 48,14 MW | 233310654.8051 | 233310654.8051 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 119134 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Arinos 7 | UFV Arinos 7 | Usina Fotovoltaica com 48,118 MW. | Fotovoltaicas | Obra | MME | MG | Arinos | 2023-12-06 | 2024-09-10 | 48,14 MW | 233310654.8051 | 233310654.8051 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 119135 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Arinos 18 | UFV Arinos 18 | Usina Fotovoltaica com 48,118 MW. | Fotovoltaicas | Obra | MME | MG | Arinos | 2023-12-15 | 2024-10-31 | 48,14 MW | 233310654.8051 | 233310654.8051 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 119136 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Arinos 19 | UFV Arinos 19 | Usina Fotovoltaica com 48,118 MW. | Fotovoltaicas | Obra | MME | MG | Arinos | 2023-12-13 | 2024-11-08 | 49,634 MW | 240551330.2991 | 240551330.2991 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 119137 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Arinos 20 | UFV Arinos 20 | Usina Fotovoltaica com 48,118 MW. | Fotovoltaicas | Obra | MME | MG | Arinos | 2023-12-06 | 2024-11-15 | 48,14 MW | 233310654.8051 | 233310654.8051 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 119138 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Profª. Heley de Abreu Silva Batista 1 (Antiga Janauba 138-1) | UFV Profª. Heley de Abreu Silva Batista 1 (Antiga Janauba 138-1) | Usina Fotovoltaica com 50 MW. | Fotovoltaicas | Obra | MME | MG | Janaúba | 2025-01-01 | 2027-03-13 | 49,99995 MW | 242324908.0748 | 242324908.0748 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 119139 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Profª. Heley de Abreu Silva Batista 2 (Antiga Janauba 138-2) | UFV Profª. Heley de Abreu Silva Batista 2 (Antiga Janauba 138-2) | Usina Fotovoltaica com 50 MW. | Fotovoltaicas | Obra | MME | MG | Janaúba | 2025-01-01 | 2027-03-13 | 49,99995 MW | 242324908.0748 | 242324908.0748 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 119140 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Sertão Solar Barreiras XVI | UFV Sertão Solar Barreiras XVI | Usina Fotovoltaica com 50 MW. | Fotovoltaicas | Obra | MME | BA | Barreiras | 2023-04-05 | 2024-07-06 | 49,92 MW | 241937430.1594 | 241937430.1594 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 119141 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Sertão Solar Barreiras XX | UFV Sertão Solar Barreiras XX | Usina Fotovoltaica com 50 MW. | Fotovoltaicas | Obra | MME | BA | Barreiras | 2023-08-28 | 2024-07-10 | 49,92 MW | 241937430.1594 | 241937430.1594 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 119142 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Sertão Solar Barreiras XXI | UFV Sertão Solar Barreiras XXI | Usina Fotovoltaica com 50 MW. | Fotovoltaicas | Obra | MME | BA | Barreiras | 2023-08-28 | 2024-07-10 | 49,92 MW | 241937430.1594 | 241937430.1594 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 119143 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Arinos 3 | UFV Arinos 3 | Usina Fotovoltaica com 48,118 MW. | Fotovoltaicas | Obra | MME | MG | Arinos | 2023-11-29 | 2024-08-29 | 48,14 MW | 233310654.8051 | 233310654.8051 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 119144 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Arinos 9 | UFV Arinos 9 | Usina Fotovoltaica com 48,118 MW. | Fotovoltaicas | Obra | MME | MG | Arinos | 2023-07-27 | 2024-09-17 | 48,139 MW | 233305808.3021 | 233305808.3021 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 119145 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Arinos 10 | UFV Arinos 10 | Usina Fotovoltaica com 48,118 MW. | Fotovoltaicas | Obra | MME | MG | Arinos | 2023-07-27 | 2024-10-19 | 46,69 MW | 226283225.4435 | 226283225.4435 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 119146 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Arinos 15 | UFV Arinos 15 | Usina Fotovoltaica com 47,945 MW. | Fotovoltaicas | Obra | MME | MG | Arinos | 2023-03-10 | 2024-09-20 | 47,945 MW | 232365586.7186 | 232365586.7186 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 119147 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Arinos 16 | UFV Arinos 16 | Usina Fotovoltaica com 47,945 MW. | Fotovoltaicas | Obra | MME | MG | Arinos | 2023-04-04 | 2024-09-20 | 47,945 MW | 232365586.7186 | 232365586.7186 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 119148 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Jaíba CE | UFV Jaíba CE | Usina Fotovoltaica com 40 MW. | Fotovoltaicas | Obra | MME | MG | Jaíba | 2023-06-01 | 2024-05-04 | 39,99 MW | 193811655.2899 | 193811655.2899 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 119149 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Jaíba NE2 | UFV Jaíba NE2 | Usina Fotovoltaica com 40 MW. | Fotovoltaicas | Obra | MME | MG | Jaíba | 2023-06-01 | 2024-08-28 | 39,99 MW | 193811655.2899 | 193811655.2899 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 119150 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Jaíba SE2 | UFV Jaíba SE2 | Usina Fotovoltaica com 40 MW. | Fotovoltaicas | Obra | MME | MG | Jaíba | 2023-06-01 | 2024-07-27 | 39,99 MW | 193811655.2899 | 193811655.2899 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 119151 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Jaíba NE3 | UFV Jaíba NE3 | Usina Fotovoltaica com 40 MW. | Fotovoltaicas | Obra | MME | MG | Jaíba | 2023-06-01 | 2024-09-20 | 39,99 MW | 193811655.2899 | 193811655.2899 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 119152 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Jaíba S | UFV Jaíba S | Usina Fotovoltaica com 40 MW. | Fotovoltaicas | Obra | MME | MG | Jaíba | 2023-06-01 | 2024-06-27 | 39,99 MW | 193811655.2899 | 193811655.2899 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 119153 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Jaíba L1 | UFV Jaíba L1 | Usina Fotovoltaica com 40 MW. | Fotovoltaicas | Obra | MME | MG | Jaíba | 2023-06-01 | 2024-08-13 | 39,991 MW | 193816501.7929 | 193816501.7929 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 119154 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Jaíba CS | UFV Jaíba CS | Usina Fotovoltaica com 40 MW. | Fotovoltaicas | Obra | MME | MG | Jaíba | 2023-06-01 | 2024-05-25 | 39,99 MW | 193811655.2899 | 193811655.2899 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 119155 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Jaíba CN | UFV Jaíba CN | Usina Fotovoltaica com 40 MW. | Fotovoltaicas | Obra | MME | MG | Jaíba | 2023-06-01 | 2024-04-12 | 39,99 MW | 193811655.2899 | 193811655.2899 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 119156 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Jaíba L2 | UFV Jaíba L2 | Usina Fotovoltaica com 20 MW. | Fotovoltaicas | Obra | MME | MG | Jaíba | 2023-06-01 | 2024-08-06 | 20,02 MW | 97026990.2202 | 97026990.2202 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 121800 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Serra da Palmeira II | EOL Serra da Palmeira II | EOL Serra da Palmeira II | Eólicas | Obra | MME | PB | Pedra Lavrada | 2024-07-19 | 2025-10-19 | 30 MW | 126839930.8904 | 126839930.8904 | Em andamento | Obra em execução | Não | 95 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 121801 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Serra da Palmeira III | EOL Serra da Palmeira III | EOL Serra da Palmeira III | Eólicas | Obra | MME | PB | Nova Palmeira | 2024-07-19 | 2025-06-01 | 24 MW | 101471944.7123 | 101471944.7123 | Em andamento | Obra em execução | Não | 95 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 121802 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Serra da Palmeira V | EOL Serra da Palmeira V | EOL Serra da Palmeira V | Eólicas | Obra | MME | PB | Nova Palmeira | 2024-02-09 | 2025-03-03 | 36 MW | 152207917.0684 | 152207917.0684 | Em andamento | Obra em execução | Não | 95 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 121803 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Serra da Palmeira IX | EOL Serra da Palmeira IX | EOL Serra da Palmeira IX | Eólicas | Obra | MME | PB | Nova Palmeira | 2024-02-09 | 2025-03-23 | 24 MW | 101471944.7123 | 101471944.7123 | Em andamento | Obra em execução | Não | 95 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 121804 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Serra da Palmeira X | EOL Serra da Palmeira X | EOL Serra da Palmeira X | Eólicas | Obra | MME | PB | Nova Palmeira | 2024-02-09 | 2025-03-16 | 30 MW | 126839930.8904 | 126839930.8904 | Em andamento | Obra em execução | Não | 95 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 121805 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Serra da Palmeira XI | EOL Serra da Palmeira XI | EOL Serra da Palmeira XI | Eólicas | Obra | MME | PB | Nova Palmeira | 2024-07-18 | 2025-10-19 | 24 MW | 101471944.7123 | 101471944.7123 | Em andamento | Obra em execução | Não | 95 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 121806 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Serra da Palmeira XII | EOL Serra da Palmeira XII | EOL Serra da Palmeira XII | Eólicas | Obra | MME | PB | Nova Palmeira | 2024-07-04 | 2025-06-01 | 24 MW | 101471944.7123 | 101471944.7123 | Em andamento | Obra em execução | Não | 95 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 121807 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Serra da Palmeira XIV | EOL Serra da Palmeira XIV | EOL Serra da Palmeira XIV | Eólicas | Obra | MME | PB | Nova Palmeira | 2024-02-27 | 2025-04-21 | 24 MW | 101471944.7123 | 101471944.7123 | Em andamento | Obra em execução | Não | 95 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 121808 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Serra da Palmeira XV | EOL Serra da Palmeira XV | EOL Serra da Palmeira XV | Eólicas | Obra | MME | PB | Pedra Lavrada | 2024-02-23 | 2025-09-12 | 36 MW | 152207917.0684 | 152207917.0684 | Em andamento | Obra em execução | Não | 95 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 121809 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Serra da Palmeira XVI | EOL Serra da Palmeira XVI | EOL Serra da Palmeira XVI | Eólicas | Obra | MME | PB | Pedra Lavrada | 2024-06-12 | 2025-09-29 | 24 MW | 101471944.7123 | 101471944.7123 | Em andamento | Obra em execução | Não | 95 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 121810 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Serra da Palmeira XVII | EOL Serra da Palmeira XVII | EOL Serra da Palmeira XVII | Eólicas | Obra | MME | PB | Nova Palmeira | 2024-02-23 | 2025-03-10 | 30 MW | 126839930.8904 | 126839930.8904 | Em andamento | Obra em execução | Não | 95 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 121811 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Serra da Palmeira XVIII | EOL Serra da Palmeira XVIII | EOL Serra da Palmeira XVIII | Eólicas | Obra | MME | PB | Pedra Lavrada | 2024-03-12 | 2025-08-29 | 18 MW | 76103958.5342 | 76103958.5342 | Em andamento | Obra em execução | Não | 55 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 121812 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Serra da Palmeira XIX | EOL Serra da Palmeira XIX | EOL Serra da Palmeira XIX | Eólicas | Obra | MME | PB | Pedra Lavrada | 2024-07-19 | 2025-10-14 | 30 MW | 126839930.8904 | 126839930.8904 | Em andamento | Obra em execução | Não | 35 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 121813 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Serra da Palmeira XX | EOL Serra da Palmeira XX | EOL Serra da Palmeira XX | Eólicas | Obra | MME | PB | Pedra Lavrada | 2024-06-03 | 2025-10-14 | 24 MW | 101471944.7123 | 101471944.7123 | Em andamento | Obra em execução | Não | 35 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 121814 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Casqueira I | EOL Casqueira I | EOL Casqueira I | Eólicas | Obra | MME | RN | Areia Branca | 2024-06-15 | 2025-01-25 | 41,3 MW | 174616304.8591 | 174616304.8591 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 121815 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Casqueira II | EOL Casqueira II | EOL Casqueira II | Eólicas | Obra | MME | RN | Areia Branca | 2024-06-15 | 2025-01-30 | 47,2 MW | 199561491.2675 | 199561491.2675 | Em andamento | Obra em execução | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 121816 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL São Domingos II | EOL São Domingos II | EOL São Domingos II | Eólicas | Obra | MME | RN | Caiçara do Rio do Vento | 2024-04-30 | 2025-05-16 | 31 MW | 131067928.5867 | 131067928.5867 | Em andamento | Obra em execução | Não | 89 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 121817 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL São Domingos III | EOL São Domingos III | EOL São Domingos III | Eólicas | Obra | MME | RN | Caiçara do Rio do Vento | 2024-04-30 | 2025-04-16 | 18,6 MW | 78640757.152 | 78640757.152 | Em andamento | Obra em execução | Não | 93 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 121818 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | PCH São Jerônimo | PCH São Jerônimo | PCH São Jerônimo | Pequenas Centrais Hidrelétricas | Obra | MME | PR | Guarapuava | 2024-05-06 | 2026-01-21 | 15,5 MW | 79460253.8106 | 79460253.8106 | Em andamento | Obra em execução | Não | 59 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 121823 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Jusante 4 | UFV Jusante 4 | UFV Jusante 4 | Fotovoltaicas | Obra | MME | MG | São Gonçalo do Abaeté | 2023-01-10 | 2025-02-08 | 10,00008 MW | 48465417.8002 | 48465417.8002 | Em andamento | Obra em execução | Não | 99 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 121824 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Jusante 7 | UFV Jusante 7 | UFV Jusante 7 | Fotovoltaicas | Obra | MME | MG | São Gonçalo do Abaeté | 2023-01-10 | 2024-12-04 | 9,996 MW | 48445644.068 | 48445644.068 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 121825 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Assu Sol 6 | UFV Assu Sol 6 | UFV Assu Sol 6 | Fotovoltaicas | Obra | MME | RN | Açu | 2024-04-29 | 2025-12-02 | 49,9995 MW | 242322727.1485 | 242322727.1485 | Em andamento | Obra em execução | Não | 96.22 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 121826 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Assu Sol 7 | UFV Assu Sol 7 | UFV Assu Sol 7 | Fotovoltaicas | Obra | MME | RN | Açu | 2024-04-28 | 2025-09-23 | 49,9995 MW | 242322727.1485 | 242322727.1485 | Em andamento | Obra em execução | Não | 97 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 121827 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Assu Sol 9 | UFV Assu Sol 9 | UFV Assu Sol 9 | Fotovoltaicas | Obra | MME | RN | Açu | 2024-02-28 | 2025-08-22 | 50,0001 MW | 242325635.0503 | 242325635.0503 | Em andamento | Obra em execução | Não | 97 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 121828 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Assu Sol 12 | UFV Assu Sol 12 | UFV Assu Sol 12 | Fotovoltaicas | Obra | MME | RN | Açu | 2024-06-18 | 2025-12-02 | 49,9995 MW | 242322727.1485 | 242322727.1485 | Em andamento | Obra em execução | Não | 52.36 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 121829 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Assu Sol 13 | UFV Assu Sol 13 | UFV Assu Sol 13 | Fotovoltaicas | Obra | MME | RN | Açu | 2024-02-27 | 2025-12-02 | 50,0001 MW | 242325635.0503 | 242325635.0503 | Em andamento | Obra em execução | Não | 88.21 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 121830 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Assu Sol 14 | UFV Assu Sol 14 | UFV Assu Sol 14 | Fotovoltaicas | Obra | MME | RN | Açu | 2024-05-29 | 2025-12-02 | 49,9995 MW | 242322727.1485 | 242322727.1485 | Em andamento | Obra em execução | Não | 77.15 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 121831 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Solar Irapuru I | UFV Solar Irapuru I | UFV Solar Irapuru I | Fotovoltaicas | Obra | MME | MG | Janaúba | 2024-03-05 | 2025-02-15 | 48,1185 MW | 233206454.9904 | 233206454.9904 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 121832 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Solar Irapuru II | UFV Solar Irapuru II | UFV Solar Irapuru II | Fotovoltaicas | Obra | MME | MG | Janaúba | 2024-03-05 | 2025-02-15 | 48,1185 MW | 233206454.9904 | 233206454.9904 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 121833 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Solar Irapuru III | UFV Solar Irapuru III | UFV Solar Irapuru III | Fotovoltaicas | Obra | MME | MG | Janaúba | 2024-03-05 | 2025-02-15 | 48,1185 MW | 233206454.9904 | 233206454.9904 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 121834 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Solar Irapuru IV | UFV Solar Irapuru IV | UFV Solar Irapuru IV | Fotovoltaicas | Obra | MME | MG | Janaúba | 2024-03-05 | 2025-02-15 | 48,1185 MW | 233206454.9904 | 233206454.9904 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 121835 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Solar Irapuru V | UFV Solar Irapuru V | UFV Solar Irapuru V | Fotovoltaicas | Obra | MME | MG | Janaúba | 2024-03-05 | 2025-02-15 | 48,1185 MW | 233206454.9904 | 233206454.9904 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 121836 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Solar Irapuru VI | UFV Solar Irapuru VI | UFV Solar Irapuru VI | Fotovoltaicas | Obra | MME | MG | Janaúba | 2024-04-24 | 2025-02-15 | 48,1185 MW | 233206454.9904 | 233206454.9904 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 121837 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Solar Irapuru VII | UFV Solar Irapuru VII | UFV Solar Irapuru VII | Fotovoltaicas | Obra | MME | MG | Janaúba | 2024-05-02 | 2025-02-15 | 48,1185 MW | 233206454.9904 | 233206454.9904 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 121838 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Boa Sorte 19 | UFV Boa Sorte 19 | UFV Boa Sorte 19 | Fotovoltaicas | Obra | MME | MG | Paracatu | 2024-05-23 | 2025-10-01 | 44,10001 MW | 213730831.1178 | 213730831.1178 | Em andamento | Obra em execução | Não | 68 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 121839 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Boa Sorte 10 | UFV Boa Sorte 10 | UFV Boa Sorte 10 | Fotovoltaicas | Obra | MME | MG | Paracatu | 2024-05-23 | 2025-10-01 | 44,10001 MW | 213730831.1178 | 213730831.1178 | Em andamento | Obra em execução | Não | 68 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 121840 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Boa Sorte 11 | UFV Boa Sorte 11 | UFV Boa Sorte 11 | Fotovoltaicas | Obra | MME | MG | Paracatu | 2024-05-23 | 2025-10-01 | 44,10001 MW | 213730831.1178 | 213730831.1178 | Em andamento | Obra em execução | Não | 68 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 121841 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Boa Sorte 12 | UFV Boa Sorte 12 | UFV Boa Sorte 12 | Fotovoltaicas | Obra | MME | MG | Paracatu | 2024-05-23 | 2025-10-01 | 44,10001 MW | 213730831.1178 | 213730831.1178 | Em andamento | Obra em execução | Não | 68 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 121842 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Boa Sorte 13 | UFV Boa Sorte 13 | UFV Boa Sorte 13 | Fotovoltaicas | Obra | MME | MG | Paracatu | 2024-05-23 | 2025-10-01 | 44,10001 MW | 213730831.1178 | 213730831.1178 | Em andamento | Obra em execução | Não | 68 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 121843 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Boa Sorte 14 | UFV Boa Sorte 14 | UFV Boa Sorte 14 | Fotovoltaicas | Obra | MME | MG | Paracatu | 2024-05-23 | 2025-10-01 | 44,10001 MW | 213730831.1178 | 213730831.1178 | Em andamento | Obra em execução | Não | 68 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 121844 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Boa Sorte 15 | UFV Boa Sorte 15 | UFV Boa Sorte 15 | Fotovoltaicas | Obra | MME | MG | Paracatu | 2024-05-23 | 2025-10-01 | 44,10001 MW | 213730831.1178 | 213730831.1178 | Em andamento | Obra em execução | Não | 68 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 121845 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Boa Sorte 16 | UFV Boa Sorte 16 | UFV Boa Sorte 16 | Fotovoltaicas | Obra | MME | MG | Paracatu | 2024-05-23 | 2025-10-01 | 44,10001 MW | 213730831.1178 | 213730831.1178 | Em andamento | Obra em execução | Não | 68 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 121846 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Boa Sorte 17 | UFV Boa Sorte 17 | UFV Boa Sorte 17 | Fotovoltaicas | Obra | MME | MG | Paracatu | 2024-05-23 | 2025-10-01 | 44,10001 MW | 213730831.1178 | 213730831.1178 | Em andamento | Obra em execução | Não | 68 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 121847 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Boa Sorte 18 | UFV Boa Sorte 18 | UFV Boa Sorte 18 | Fotovoltaicas | Obra | MME | MG | Paracatu | 2024-05-23 | 2025-10-01 | 44,10001 MW | 213730831.1178 | 213730831.1178 | Em andamento | Obra em execução | Não | 68 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 121848 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Boa Sorte 20 | UFV Boa Sorte 20 | UFV Boa Sorte 20 | Fotovoltaicas | Obra | MME | MG | Paracatu | 2024-05-23 | 2025-10-01 | 44,10001 MW | 213730831.1178 | 213730831.1178 | Em andamento | Obra em execução | Não | 68 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 121849 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Boa Sorte 21 | UFV Boa Sorte 21 | UFV Boa Sorte 21 | Fotovoltaicas | Obra | MME | MG | Paracatu | 2024-05-23 | 2025-10-01 | 44,10001 MW | 213730831.1178 | 213730831.1178 | Em andamento | Obra em execução | Não | 68 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 121850 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Boa Sorte 22 | UFV Boa Sorte 22 | UFV Boa Sorte 22 | Fotovoltaicas | Obra | MME | MG | Paracatu | 2024-05-23 | 2025-10-01 | 44,10001 MW | 213730831.1178 | 213730831.1178 | Em andamento | Obra em execução | Não | 68 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 121851 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Boa Sorte 23 | UFV Boa Sorte 23 | UFV Boa Sorte 23 | Fotovoltaicas | Obra | MME | MG | Paracatu | 2024-05-23 | 2025-10-01 | 44,10001 MW | 213730831.1178 | 213730831.1178 | Em andamento | Obra em execução | Não | 68 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 121852 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Assu Sol 10 | UFV Assu Sol 10 | UFV Assu Sol 10 | Fotovoltaicas | Obra | MME | RN | Açu | 2024-09-15 | 2026-02-15 | 50,0001 MW | 242325635.0503 | 242325635.0503 | Em andamento | Obra em execução | Não | 51.12 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 121853 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Assu Sol 15 | UFV Assu Sol 15 | UFV Assu Sol 15 | Fotovoltaicas | Obra | MME | RN | Açu | 2024-09-15 | 2026-02-15 | 50,0001 MW | 242325635.0503 | 242325635.0503 | Em andamento | Obra em execução | Não | 60.6 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 121854 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Ventos de São Zacarias 04 | EOL Ventos de São Zacarias 04 | EOL Ventos de São Zacarias 04 | Eólicas | Obra | MME | PI | Simões | 2023-03-10 | 2024-10-02 | 45,6 MW | 192796694.9534 | 192796694.9534 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 121855 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Cajuína B20 (Antiga Ventos de São Ricardo 02) | EOL Cajuína B20 (Antiga Ventos de São Ricardo 02) | EOL Cajuína B20 (Antiga Ventos de São Ricardo 02) | Eólicas | Obra | MME | RN | Lajes | 2023-05-15 | 2024-10-01 | 29,5 MW | 124725932.0422 | 124725932.0422 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 121856 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Jusante 2 | UFV Jusante 2 | UFV Jusante 2 | Fotovoltaicas | Obra | MME | MG | São Gonçalo do Abaeté | 2023-01-10 | 2024-10-30 | 9,996 MW | 48445644.068 | 48445644.068 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 121857 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Jusante 3 | UFV Jusante 3 | UFV Jusante 3 | Fotovoltaicas | Obra | MME | MG | São Gonçalo do Abaeté | 2023-01-10 | 2024-10-12 | 9,996 MW | 48445644.068 | 48445644.068 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 121858 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Jusante 6 | UFV Jusante 6 | UFV Jusante 6 | Fotovoltaicas | Obra | MME | MG | São Gonçalo do Abaeté | 2023-01-10 | 2024-10-30 | 9,996 MW | 48445644.068 | 48445644.068 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 121859 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Cajuína B19 (Antiga Ventos de São Ricardo 01) | EOL Cajuína B19 (Antiga Ventos de São Ricardo 01) | EOL Cajuína B19 (Antiga Ventos de São Ricardo 01) | Eólicas | Obra | MME | RN | Lajes | 2023-05-15 | 2024-09-24 | 23,6 MW | 99780745.6338 | 99780745.6338 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 121860 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Jusante 5 | UFV Jusante 5 | UFV Jusante 5 | Fotovoltaicas | Obra | MME | MG | São Gonçalo do Abaeté | 2023-01-10 | 2024-10-30 | 9,996 MW | 48445644.068 | 48445644.068 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 121864 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | PCH Pegoraro | PCH Pegoraro | PCH Pegoraro | Pequenas Centrais Hidrelétricas | Obra | MME | MT | Tangará da Serra | 2025-01-01 | 2027-05-27 | 5,2 MW | 26657633.5365 | 26657633.5365 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 121865 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | PCH Braço Sul | PCH Braço Sul | PCH Braço Sul | Pequenas Centrais Hidrelétricas | Obra | MME | MT | Guarantã do Norte | 2025-01-01 | 2027-01-30 | 9,501 MW | 48706572.3519 | 48706572.3519 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 19.58 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 121866 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Itaúna I | EOL Itaúna I | EOL Itaúna I | Eólicas | Obra | MME | RN | Pedra Preta | 2024-03-10 | 2025-03-10 | 17,7 MW | 74835559.2253 | 74835559.2253 | Em andamento | Obra em execução | Não | 99 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 121867 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | EOL Itaúna II | EOL Itaúna II | EOL Itaúna II | Eólicas | Obra | MME | RN | Pedra Preta | 2024-02-10 | 2025-03-10 | 23,6 MW | 99780745.6338 | 99780745.6338 | Em andamento | Obra em execução | Não | 96 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 121868 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Lagoinha I | UFV Lagoinha I | UFV Lagoinha I | Fotovoltaicas | Obra | MME | CE | Russas | 2024-05-03 | 2025-12-29 | 41,244 MW | 199889170.062 | 199889170.062 | Em andamento | Obra em execução | Não | 85 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 121869 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Lagoinha II | UFV Lagoinha II | UFV Lagoinha II | Fotovoltaicas | Obra | MME | CE | Russas | 2024-05-03 | 2025-12-29 | 41,244 MW | 199889170.062 | 199889170.062 | Em andamento | Obra em execução | Não | 96 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 121870 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Lagoinha III | UFV Lagoinha III | UFV Lagoinha III | Fotovoltaicas | Obra | MME | CE | Russas | 2024-05-03 | 2025-12-29 | 41,244 MW | 199889170.062 | 199889170.062 | Em andamento | Obra em execução | Não | 99 | 2025-04-30
3107 | Transição Energética | 92 | Aumentar a participação das fontes de energia limpa na matriz energética brasileira | 121871 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UFV Lagoinha IV | UFV Lagoinha IV | UFV Lagoinha IV | Fotovoltaicas | Obra | MME | CE | Russas | 2024-02-05 | 2025-08-23 | 41,244 MW | 199889170.062 | 199889170.062 | Em andamento | Obra em execução | Não | 99 | 2025-04-30