## Sheet1
Cód. Programa | Enunciado do Programa | Cód. Objetivo Específico | Enunciado do Objetivo Específico | ID Governa | Eixo | Subeixo | Empreendimento | Nome de Divulgação | Descrição | Modalidade | Classificação | Órgão | UF | Municípios | Data de início | Data de conclusão | Meta | Valor total do empreendimento | Valor a executar no Novo PAC | Situação | Fase | Empreendimento paralisado? | Execução física (%) | Data de referência | Código da Ação Orçamentária | Plano Orçamentário -PO
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 121680 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Canal do Sertão Baiano - Trecho Salitre RC-500 a CP-500/2 | Canal do Sertão Baiano - Trecho Salitre RC-500 a CP-500/2 |  | Adutoras e Canais | Obra | MIDR | BA | Juazeiro | 2025-01-30 | 2026-12-31 | 10,6 km | 125700000 | 125700000 | Em Obras | Obras em andamento | Não | 30 | 2024-12-31 | 162K | 0
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 121681 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Adutora do Agreste Potiguar - 1ª Etapa | Adutora do Agreste Potiguar - 1ª Etapa |  | Adutoras e Canais | Obra | MIDR | RN | Boa Saúde (Januário Cicco), Canguaretama, Espírito Santo, Lagoa D’Anta, Monte das Gameleiras, Montanhas, Nova Cruz, Passa e Fica, Passagem, Pedro Velho, Santo Antônio, Serra de São Bento, Serrinha, Várzea | 2025-02-15 | 2026-12-15 | 82 km | 230900000 | 230900000 | Não iniciado | Obra em licitação | Não | 0 | 2024-12-31 | 7XZ4 | 0
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 121683 | Água Para Todos | Revitalização de bacias hidrográficas | Retomada das obras inacabadas da Codevasf de Abastecimento de Água em PÃO DE AÇÚCAR-AL | Retomada do SAA em Pão de Açúcar - AL |  | Revitalização de bacias hidrográficas - São Francisco e Parnaíba | Obra | MIDR | AL | Pão de Açúcar | 2025-06-30 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 10377634.25 | 6000000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 121684 | Água Para Todos | Revitalização de bacias hidrográficas | Retomada das obras inacabadas da Codevasf de Abastecimento de Água em PILÃO ARCADO-BA | Retomada do SAA em Pilão Arcado - BA |  | Revitalização de bacias hidrográficas - São Francisco e Parnaíba | Obra | MIDR | BA | Pilão Arcado | 2025-06-30 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 27168739 | 15368739 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 121685 | Água Para Todos | Revitalização de bacias hidrográficas | Retomada das obras inacabadas da Codevasf de Abastecimento de Água em REMANSO-BA | Retomada do SAA em Remanso - BA |  | Revitalização de bacias hidrográficas - São Francisco e Parnaíba | Obra | MIDR | BA | Remanso | 2025-06-30 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 20631267.79 | 8761058.28 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 121686 | Água Para Todos | Revitalização de bacias hidrográficas | Retomada das obras inacabadas da Codevasf de Abastecimento de Água em ITACURUBA-PE | Retomada do SAA em Itacuruba - PE |  | Revitalização de bacias hidrográficas - São Francisco e Parnaíba | Obra | MIDR | PE | Iracuruba | 2025-09-30 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 3415099.0525 | 3075590 | Não iniciado | Em planejamento | Não | 0 | 2024-12-31
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 121687 | Água Para Todos | Revitalização de bacias hidrográficas | Retomada das obras inacabadas da Codevasf de Abastecimento de Água em JATOBÁ-PE | Retomada do SAA em Jatobá - PE |  | Revitalização de bacias hidrográficas - São Francisco e Parnaíba | Obra | MIDR | PE | Jatobá | 2025-09-30 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 16404002.7555 | 7311780 | Não iniciado | Em planejamento | Não | 0 | 2024-12-31
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 121688 | Água Para Todos | Revitalização de bacias hidrográficas | Retomada das obras inacabadas da Codevasf de Abastecimento de Água em PETROLÂNDIA-PE | Retomada do SAA em Petrolândia - PE |  | Revitalização de bacias hidrográficas - São Francisco e Parnaíba | Obra | MIDR | PE | Petrolândia | 2025-09-30 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 10831733.0803 | 7892080 | Não iniciado | Em planejamento | Não | 0 | 2024-12-31
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 121689 | Água Para Todos | Revitalização de bacias hidrográficas | Retomada das obras inacabadas da Codevasf de Abastecimento de Água em PETROLINA (CRISTÁLIA) e LAGOA GRANDE (ALTO DA CABECEIRA)-PE | Retomada do SAA em Petrolina e Lagoa Grande - PE |  | Revitalização de bacias hidrográficas - São Francisco e Parnaíba | Obra | MIDR | PE | Petrolina, Lagoa Grande | 2025-09-30 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 25746207 | 3017560 | Não iniciado | Em planejamento | Não | 0 | 2024-12-31
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 121712 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Barragem Igarapeba | Barragem Igarapeba |  | Barragens | Obra | MIDR | PE | São Benedito do Sul | 2025-06-30 | 2027-12-30 | 46,6 milhões de m³ | 255050921.42 | 206199987.65 | Não iniciado | Obra em licitação | Não | 0 | 2024-12-31 | 00T5 | 0
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 123855 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Vertentes Litorâneas- Lote 3 | Vertentes Litorâneas - Lote 3 |  | Adutoras e Canais | Obra | MIDR | PB | Alagoinha, Cuité de Mamanguape, Itapororoca, Araçagi, Curral de cima, Pirpirituba, Capim, Mamanguape, Sertãozinho, Serra da Raiz, Belém, Caiçara, Duas Estradas, Lagoa de Dentro, Pedro Régis, Jacaraú, Logradouro, Tacima | 2025-09-30 | 2027-05-23 | 19,162 km | 212389604.65 | 212389604.65 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31 | 00T8 | 0
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 29 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Cinturão das Águas do Ceará - Trecho I | Cinturão das Águas do Ceará - Trecho I | Implantação do trecho I do Cinturão das Águas do Ceará, com captação no Eixo Norte do Projeto de Integração do rio São Francisco com bacias hidrográficas do Nordeste Setentrional - PISF, capacidade de 30 m³/s e 145 km de extensão, desde o reservatório Jati até o rio Cariús, no Estado do Ceará. | Adutoras e Canais | Obra | MIDR | CE | Jati, Porteiras, Jardim, Milagres, Juazeiro do Norte, Caririaçu, Aurora, Brejo Santo, Abaiara, Missão Velha, Barbalha, Crato, Granjeiro, Várzea Alegre, Lavras da Mangabeira, Cedro, Icó, Nova Olinda, Cariús, Farias Brito, Iguatu, Orós, Quixelô, Aquiraz | 2013-10-18 | 2027-12-31 | 145,2 km | 2083563542 | 656074614.45 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 81.6 | 2024-12-31 | 00T9 | 0000
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 35 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Barragem Gatos | Barragem Gatos | Retomada da implantação da Barragem Gatos na Bacia Hidrográfica do rio Una, no município de Lagoa dos Gatos, com capacidade de 5,9 milhões de m³, visando o controle das cheias na região da Mata Sul, no Estado de Pernambuco. A barragem foi iniciada em 30/08/2011 e teve suas obras paralisadas com 35% de execução física por necessidade de revisão de projeto executivo. | Barragens | Obra | MIDR | PE | Belém de Maria, Catende, Palmares, Água Preta, Barreiros | 2011-08-30 | 2026-06-22 | 5,9 milhões de m³ | 113180585.59 | 113180585.59 | Não iniciado | Obra em contratação | Não | 20 | 2024-12-31 | 00T5 | 0
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 81 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Barragem Panelas II | Barragem Panelas II | Retomada da implantação da Barragem Panelas II na Bacia Hidrográfica do rio Una, no município de Cupira/PE, com capacidade de 16,9 milhões de m³, visando o controle das cheias na região da Mata Sul, no Estado de Pernambuco. A barragem foi iniciada em 30/08/2011 e teve suas obras paralisadas com 37% de execução física por necessidade de revisão de projeto executivo. | Barragens | Obra | MIDR | PE | Belém de Maria, Catende, Palmares, Água Preta, Barreiros | 2011-08-30 | 2026-08-21 | 16,9 milhões de m³ | 95847608.09 | 95790000 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 73.8 | 2024-12-31 | 00T5 | 0
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 82 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Vertentes Litorâneas - Lote 2 | Vertentes Litorâneas - Lote 2 | Implantação dos Lotes 1 e 2 dos trechos I e II do canal das Vertentes Litorâneas, com captação no reservatório Acauã, que recebe água do Eixo Leste do Projeto de Integração do rio São Francisco com bacias hidrográficas do Nordeste Setentrional - PISF, capacidade de 10 m³/s e 96,9 km de extensão até o açude Araçagi, no Estado da Paraíba. | Adutoras e Canais | Obra | MIDR | PB | Itatuba, Mogeiro, Itabaiana, São José dos Ramos, Salgado de São Félix, Ingá, Juripiranga, Pedras de Fogo, São Miguel de Taipu, Pilar, Riachão do Poço, Sobrado, Sapé, Marí, Alagoinha, Cruz do Espirito Santo, Santa Rita, Caldas Brandão, Gurinhém, Guarabira, Mulungu, Cuitegi, Cuité de Mamanguape, Alagoinha | 2012-10-15 | 2024-08-30 | 96,928 km | 1292814280.74 | 162916116.6 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31 | 00T8 | 0000
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 83 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Adutora do Agreste Pernambucano - 1ª Etapa | Adutora do Agreste Pernambucano - 1ª Etapa | Implantação da 1ª etapa da Adutora do Agreste Pernambucano, com captação no reservatório Ipojuca, que recebe água do Eixo Leste do Projeto de Integração do Rio São Francisco com bacias hidrográficas do Nordeste Setentrional - PISF, capacidade de 4 m³/s e 695 km de extensão, visando o abastecimento humano de 23 cidades do Estado de Pernambuco. | Adutoras e Canais | Obra | MIDR | PE | Águas Belas, Alagoinha, Arcoverde, Belo Jardim, Bezerros, Brejo da Madre de Deus, Buíque, Cachoeirinha, Caruaru, Gravatá, Iati, Itaíba, Lajedo, Pedra, Pesqueira, Sanharó, Santa Cruz do Capibaribe, São Bento do Una, São Caitano, Tacaimbó, Toritama, Tupanatinga, Venturosa | 2013-04-06 | 2027-12-31 | 790 km | 1434519656.14 | 400000000 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 79.4 | 2024-12-31 | 00T7 | 0000
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 1435 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Ampliação da Capacidade de Bombeamento do Eixo Norte | Ampliação da Capacidade de Bombeamento do Eixo Norte do PISF | Ampliação da capacidade de bombeamento do Eixo Norte do Projeto de Integração do Rio São Francisco com bacias hidrográficas do Nordeste Setentrional – PISF, de forma a dobrar capacidade instalada atualmente com a adição de 6 conjuntos motobombas e de sistemas elétrico e de adução. | Ampliação de Capacidade em Canais | Obra | MIDR | CE, RN, PB, PE | - | 2025-05-05 | 2028-01-05 | 24,75 m³/s | 396182314 | 396182314 | Não iniciado | Obra em licitação | Não | 0 | 2024-12-31 | 5900 | 8
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 1437 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Ramal do Apodi | Ramal do Apodi | Implantação do Ramal do Apodi que recebe água do Eixo Norte do Projeto de Integração do rio São Francisco com bacias hidrográficas do Nordeste Setentrional - PISF. Tem capacidade para 40 m³/s de vazão e comprimento de 115 km, desde o reservatório Caiçara, na Paraíba, até o reservatório Angicos, no Rio Grande do Norte. | Adutoras e Canais | Obra | MIDR | RN | - | 2021-06-24 | 2026-10-25 | 115 km | 1447251251.18 | 1157200000 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 69.86 | 2024-12-31 | 5900 | 2
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 1440 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | PISF - Recuperação das Estações de Bombeamento 2 e 3 - Eixo Norte | PISF - Recuperação das Estações de Bombeamento 2 e 3 - Eixo Norte | Recuperação estrutural das estações de bombeamento EBI-2 e EBI-3 do Eixo Norte do Projeto de Integração do rio São Francisco com bacias hidrográficas do Nordeste Setentrional - PISF. | PISF - Recuperação, Operação, Manutenção e Modelagem de PPP | Obra | MIDR | PB, CE, RN, PE | - | 2025-11-15 | 2026-10-15 | 25 m³/s | 15000000 | 15000000 | Não iniciado | Anteprojeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 5900 | 6
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 1444 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Barragem Arvorezinha | Barragem Arvorezinha | Implantação da Barragem Arvorezinha no arroio Piraizinho, localizada no município de Bagé, com capacidade de 18 milhões de m³, visando regularizar uma vazão de 0,7 m³/s para abastecimento humano do município de Bagé, no Estado do Rio Grande do Sul. | Barragens | Obra | MIDR | RS | Bagé | 2010-08-11 | 2026-12-27 | 18 milhões de m³ | 109737552.78 | 66509301 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 31.8 | 2024-12-31 | 00TB | 0002
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 1445 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Barragem Arroio Jaguari | Barragem Arroio Jaguari | Implantação da Barragem Arroio Jaguari, localizada nos municípios de São Gabriel e Lavras do Sul, com capacidade de 122 milhões de m³, visando o abastecimento humano e a irrigação em Rosário do Sul, Lavras do Sul e São Gabriel, no Estado do Rio Grande do Sul. | Barragens | Obra | MIDR | RS | São Gabriel, Lavras do Sul | 2008-12-22 | 2026-06-30 | 122 milhões de m³ | 205798955.22 | 18269012 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 80 | 2024-12-31 | 00TB | 0001
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 1446 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Barragem Arroio Taquarembó | Barragem Arroio Taquarembó | Retomada da implantação da Barragem Arroio Taquarembó, no município de Dom Pedrito, com capacidade de 116 milhões de m³, visando o abastecimento humano, o controle de cheias e a irrigação, no Estado Rio Grande do Sul. A barragem foi iniciada em 23/03/2009 e teve suas obras paralisadas com 60% de execução física por necessidade de revisão de projeto executivo. | Barragens | Obra | MIDR | RS | Dom Pedrito | 2009-03-01 | 2027-04-21 | 116 milhões de m³ | 247368357.96 | 37256038.33 | Em Obras | Obras em andamento | Não | 60 | 2024-12-31 | 00TB | 0
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 1872 | Água Para Todos | Revitalização de bacias hidrográficas | Adutora da Fé - 2ª Etapa | Adutora da Fé - 2ª Etapa | Implantação da 2ª Etapa da Adutora da Fé, com 95,2 km, visando o abastecimento humano dos municípios de Bom Jesus da Lapa, Riacho de Santana e Igaporã, no Estado da Bahia. | Revitalização de bacias hidrográficas - São Francisco e Parnaíba | Obra | MIDR | BA | Bom Jesus da Lapa, Riacho de Santana, Igaporã | 2025-03-31 | 2027-12-31 | 95,2 km | 258840437 | 258840436.83 | Não iniciado | Obra em licitação | Não | 0 | 2024-12-31 | 15XV | 0
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 1873 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Barragem Fronteiras | Barragem Fronteiras | Implantação da Barragem Fronteiras no rio Poti, com capacidade de 488 milhões de m³, visando o abastecimento humano e a irrigação, localizada no município de Crateús, no Estado do Ceará. | Barragens | Obra | MIDR | CE | Crateús | 2017-09-22 | 2028-12-31 | 488 milhões de m³ | 802655932.85 | 532000000 | Em Obras | Obra em andamento | Sim | 65.89 | 2024-12-31 | 11AA | 0000
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 1874 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Barragem Jequitaí | Barragem Jequitaí | Implantação de obras complementares à Barragem Jequitaí I, constituídas de pontes, bueiros e obras viárias, parte da PPP em desenvolvimento do Projeto Jequitaí, no Estado de Minas Gerais. | Barragens | Obra | MIDR | MG | Jequitaí, Claro dos Poções, Francisco Dumont, Augusto de Lima, Bocaiúva, Buenópolis, Coração de Jesus, Engenheiro Navarro, Glaucilândia, Guaraciama, Ibiaí, Joaquim Felício, Lagoa dos Patos, Lassance, Montes Claros, Olhos-d'Água, Pirapora, São João da Lagoa, Várzea da Palma | 2022-03-14 | 2025-12-31 | 254 milhões de m³ | 29383288.83 | 28730475.99 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 9 | 2024-12-31 | 5308 | 0
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 1877 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Estudos e Projeto do Canal do Sertão Baiano | Estudos e Projeto do Canal do Sertão Baiano | Atualização do Estudo de Viabilidade do Canal do Sertão Baiano por meio da identificação do problema a ser resolvido, da caracterização do balanço hídrico na área de influência – com o cálculo preciso das demandas hídricas efetivas a serem atendidas e da análise de alternativas para solução do problema, em especial considerando outras propostas de infraestrutura, como por exemplo a Adutora Juazeiro-Senhor do Bonfim, planejada para o abastecimento humano do mesmo conjunto de municípios previstos no projeto do Canal do Sertão Baiano. | Adutoras e Canais | Estudo / Projeto / Plano | MIDR | BA | Jaguarari, Senhor do Bonfim, Antônio Gonçalves, Pindobaçu, Saúde, Filadélfia, Caldeirão Grande, Caém, Jacobina, Quixabeira, São José do Jacuípe, Andorinha | 2023-09-01 | 2027-12-31 | 297 km | 18946377 | 18946377 | Em elaboração de estudo / projeto / concessão | Estudos em elaboração | Não | 11 | 2024-12-31 | 00TB/21DE | 0
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 1878 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Adutora do Pajeú - 2ª Fase / 2ª Etapa | Adutora do Pajeú - 2ª Fase / 2ª Etapa | Implantação da 2ª fase da 2ª Etapa da Adutora do Pajeú, com 193 km, visando o abastecimento humano de 5 municípios no Estado de Pernambuco e 7 no Estado da Paraíba. | Adutoras e Canais | Obra | MIDR | PB, PE | Iguaracy, Ingazeira, Santa Cruz da Baixa Verde, Santa Terezinha, Triunfo, Imaculada, Desterro, Livramento, São José dos Cordeiros, Taperoá, Teixeira, Cacimbas | 2024-06-03 | 2028-12-31 | 193 km | 229286392 | 229286392 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 14.7 | 2024-12-31 | 1N64 | 0000
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 1879 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Projeto da Adutora do Agreste Potiguar | Projeto da Adutora do Agreste Potiguar | Elaboração do projeto da Adutora do Agreste Potiguar, com 177 km, visando o abastecimento humano de 13 municípios, no Estado Rio Grande do Norte. | Adutoras e Canais | Estudo / Projeto / Plano | MIDR | RN | Nova Cruz, Santo Antônio, Serrinha, São José do Campestre, Lagoa d'Anta, Passa e Fica, Monte das Gameleiras, Serra de São Bento, Januário Cicco, Santa Cruz, Canguaretama, Pedro Velho, Montanhas | 2022-04-01 | 2024-09-23 | 177 km | 1845334.72 | 1612328.64 | Concluído | Projeto Básico concluído | Não | 100 | 2024-12-31 | 00TB | 0
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 1882 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Barragem Oiticica | Barragem Oiticica | Implantação da Barragem Oiticica no rio Piranhas-Açu, com capacidade de 598 milhões de m³, visando o abastecimento humano e a irrigação, localizada nos municípios de São Fernando e Jucurutu, no Estado do Rio Grande do Norte. | Barragens | Obra | MIDR | RN | Jucurutu | 2013-08-12 | 2025-06-30 | 742,6 milhões de m³ | 893125136.92 | 258723835.56 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 99 | 2024-12-31 | 00TG | 0000
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 1884 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Barragem Poço de Varas | Barragem Poço de Varas | Implantação da Barragem Poço de Varas no riacho São Gonçalo, com capacidade de 25,8 milhões de m³, visando abastecimento humano, irrigação e piscicultura, localizada no município de Coronel João Pessoa, no Estado do Rio Grande do Norte. | Barragens | Obra | MIDR | RN | Coronel João Pessoa, São Miguel | 2025-04-30 | 2027-04-30 | 25,8 milhões de m³ | 50025721 | 50025721 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31 | 00TB | 0
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 1888 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Projeto do Ramal do Piancó | Ramal do Piancó | Elaboração de estudos ambientais e anteprojeto para contratação integrada do Ramal do Piancó, comprimento de 19 km, que receberá água do Eixo Norte do Projeto de Integração do rio São Francisco com bacias hidrográficas do Nordeste Setentrional - PISF. | Adutoras e Canais | Estudo / Projeto / Plano | MIDR | PB | Água Branca, Aguiar, Areia de Baraúnas, Assunção, Boa Ventura, Cacimba de Areia, Cajazeirinhas, Conceição, Condado, Coremas, Curral Velho, Diamante, Ibiara, Itaporanga, Junco do Seridó, Juru, Malta, Manaíra, Nova Olinda, Passagem, Patos, Pedra Branca, Piancó, Quixaba, Salgadinho, Santa Inês, Santa Luzia, Santana de Mangueira, Santana dos Garrotes, São Bentinho, São José de Caiana, São José de Espinharas, São José de Princesa, São José do Sabugi, São Mamede, Serra Grande, Tavares, Várzea | 2024-07-15 | 2025-03-31 | 19 km | 7000000 | 7000000 | Em elaboração de estudo / projeto / concessão | Anteprojeto em execução | Não | 90 | 2024-12-31 | 15DX | 1
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 1890 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Barragem Tinguis | Barragem Tinguis | Retomada da implantação da Barragem Tinguis no rio dos Matos, com capacidade de 295 milhões de m³, visando abastecimento humano e irrigação nos municípios de Batalha, Brasileira e Piracuruca, no Estado do Piauí. A barragem foi iniciada em 31/12/1998 e teve suas obras paralisadas com 71% de execução física por rescisão contratual do executor. | Barragens | Obra | MIDR | PI | Batalha, Brasileira, Piracuruca | 1998-12-31 | 2027-12-31 | 295 milhões de m³ | 82610000 | 75100000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31 | 15XW | 0
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 2190 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | PISF - Recuperação do Dique Negreiros | PISF - Recuperação do Dique Negreiros | Recuperação do dique Negreiros do Eixo Norte do Projeto de Integração do rio São Francisco com bacias hidrográficas do Nordeste Setentrional - PISF. | PISF - Recuperação, Operação, Manutenção e Modelagem de PPP | Obra | MIDR | CE, RN, PB, PE | - | 2025-09-15 | 2027-02-15 | 24 milhões de m³ | 73838771 | 73838771 | Não iniciado | Anteprojeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 5900 | 9
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 2192 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | PISF - Recuperação da Barragem de Jati | PISF - Recuperação da Barragem de Jati | Recuperação da galeria de adução e estruturas associadas do Reservatório Jati do Eixo Norte do Projeto de Integração do rio São Francisco com bacias hidrográficas do Nordeste Setentrional - PISF. | PISF - Recuperação, Operação, Manutenção e Modelagem de PPP | Obra | MIDR | CE, RN, PB, PE | - | 2026-01-30 | 2026-12-31 | 28 milhões de m³ | 50000000 | 50000000 | Não iniciado | Projeto Executivo em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 5900 | 000A
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 2489 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | PISF - Recuperação da Galeria Monteiro | PISF - Recuperação da Galeria Monteiro | Recuperação da Galeria Monteiro do Eixo Leste do Projeto de Integração do rio São Francisco com bacias hidrográficas do Nordeste Setentrional - PISF. | PISF - Recuperação, Operação, Manutenção e Modelagem de PPP | Obra | MIDR | PB, PE | - | 2025-12-31 | 2026-12-31 | 4 km | 2500000 | 2500000 | Não iniciado | Projeto Executivo em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 12EP | 3
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 2490 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | PISF - Recuperação da Barragem Cacimba Nova | PISF - Recuperação da Barragem Cacimba Nova | Recuperação da estrutura do vertedouro e do interior da galeria da tomada d´água da Barragem Cacimba Nova do Eixo Leste do Projeto de Integração do rio São Francisco com bacias hidrográficas do Nordeste Setentrional - PISF. | PISF - Recuperação, Operação, Manutenção e Modelagem de PPP | Obra | MIDR | PB, PE | - | 2025-08-01 | 2026-02-01 | 3 milhões de m³ | 5000000 | 5000000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31 | 12EP | 0
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 2592 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Recuperação do Reservatório Banabuiú | Recuperação do Reservatório Banabuiú | Recuperação e modernização da Barragem de Banabuiú, no Ceará, e sua adequação aos normativos de segurança de barragens. | Segurança de barragens existentes | Obra | MIDR | CE | Banabuiú | 2021-09-16 | 2024-10-31 | 1601 milhões de m³ | 40845781.19 | 9509108.46 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31 | 21DF | 0001
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 2593 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Recuperação do Reservatório Eng. Avidos | Recuperação do Reservatório Eng. Avidos | Recuperação e modernização da Barragem de Eng. Avidos, na Paraíba, e sua adequação aos normativos de segurança de barragens. | Segurança de barragens existentes | Obra | MIDR | PB | Cajazeiras | 2020-06-02 | 2024-12-16 | 294 milhões de m³ | 34286224.26 | 15412530.15 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31 | 21DF | 0002
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 2594 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Recuperação do Reservatório Orós | Recuperação do Reservatório Orós | Recuperação e modernização da Barragem de Orós, no Ceará, e sua adequação aos normativos de segurança de barragens. | Segurança de barragens existentes | Obra | MIDR | CE | Orós | 2024-07-18 | 2026-06-30 | 1940 milhões de m³ | 24190241 | 24190241 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 26.61 | 2024-12-31 | 21DF | 0003
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 2595 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Recuperação do Reservatório Quixabinha | Recuperação do Reservatório Quixabinha | Recuperação e modernização da Barragem de Quixabinha, no Ceará, e sua adequação aos normativos de segurança de barragens. | Segurança de barragens existentes | Obra | MIDR | CE | Mauriti | 2024-03-08 | 2025-06-30 | 32 milhões de m³ | 20026891 | 20026891 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 86.63 | 2024-12-31 | 21DF | 0004
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 2596 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Recuperação do Reservatório Prazeres | Recuperação do Reservatório Prazeres | Recuperação e modernização da Barragem de Prazeres, no Ceará, e sua adequação aos normativos de segurança de barragens. | Segurança de barragens existentes | Obra | MIDR | CE | Barro | 2024-04-24 | 2025-05-30 | 33 milhões de m³ | 10244324 | 10244324 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 80.86 | 2024-12-31 | 21DF | 0
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 2597 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Recuperação do Reservatório Entremontes | Recuperação do Reservatório Entremontes | Recuperação e modernização da Barragem de Entremontes, em Pernambuco, e sua adequação aos normativos de segurança de barragens. | Segurança de barragens existentes | Obra | MIDR | PE | Parnamirim | 2024-05-15 | 2025-08-31 | 259 milhões de m³ | 12011410 | 12011410 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 48.7 | 2024-12-31 | 21DF | 0
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 2598 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Recuperação do Reservatório Chapéu | Recuperação do Reservatório Chapéu | Recuperação e modernização da Barragem de Chapéu, em Pernambuco, e sua adequação aos normativos de segurança de barragens. | Segurança de barragens existentes | Obra | MIDR | PE | Parnamirim | 2024-08-08 | 2026-02-28 | 188 milhões de m³ | 10677343 | 10677343 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 29.5 | 2024-12-31 | 21DF | 0
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 2599 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Recuperação do Reservatório Pau dos Ferros | Recuperação do Reservatório Pau dos Ferros | Recuperação e modernização da Barragem de Pau dos Ferros, no Rio Grande do Norte, e sua adequação aos normativos de segurança de barragens. | Segurança de barragens existentes | Obra | MIDR | RN | Pau dos Ferros | 2024-12-10 | 2027-06-30 | 55 milhões de m³ | 42677601.3 | 42677601.3 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 0 | 2024-12-31 | 21DF | 0
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 2600 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Recuperação do Reservatório Santa Cruz do Apodi | Recuperação do Reservatório Santa Cruz do Apodi | Recuperação e modernização da Barragem de Santa Cruz do Apodi, no Rio Grande do Norte, e sua adequação aos normativos de segurança de barragens. | Segurança de barragens existentes | Obra | MIDR | RN | Apodi | 2025-02-28 | 2026-02-28 | 600 milhões de m³ | 7088469.6 | 7088469.6 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31 | 21DF | 0
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 2601 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Recuperação do Reservatório São José | Recuperação do Reservatório São José | Recuperação e modernização da Barragem de São José, na Paraíba, e sua adequação aos normativos de segurança de barragens. | Segurança de barragens existentes | Obra | MIDR | PB | Monteiro | 2024-07-17 | 2026-02-28 | 3 milhões de m³ | 14168000 | 14168000 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 20.59 | 2024-12-31 | 21DF | 0
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 2602 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Recuperação do Reservatório Acauã | Recuperação do Reservatório Acauã | Recuperação e modernização da Barragem de Acauã, na Paraíba, e sua adequação aos normativos de segurança de barragens. | Segurança de barragens existentes | Obra | MIDR | PB | Itatuba | 2025-02-28 | 2026-02-28 | 253 milhões de m³ | 8388434.8 | 8388434.8 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31 | 21DF | 0
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 2603 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Recuperação do Reservatório Angicos | Recuperação do Reservatório Angicos | Recuperação e modernização da Barragem de Angicos, no Rio Grande do Norte, e sua adequação aos normativos de segurança de barragens. | Segurança de barragens existentes | Obra | MIDR | RN | Angicos | 2024-07-18 | 2026-02-28 | 16 milhões de m³ | 15926526 | 15926526 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31 | 21DF | 0
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 2604 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Recuperação do Reservatório Lagoa do Arroz | Recuperação do Reservatório Lagoa do Arroz | Recuperação e modernização da Barragem de Lagoa do Arroz, na Paraíba, e sua adequação aos normativos de segurança de barragens. | Segurança de barragens existentes | Obra | MIDR | PB | Cajazeiras | 2025-02-28 | 2026-02-28 | 80 milhões de m³ | 7206705.3 | 7206705.3 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31 | 21DF | 0
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 4259 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Adutora da Fé - 1ª Etapa | Adutora da Fé - 1ª Etapa | Implantação da 1ª Etapa da Adutora da Fé, composta por estação elevatória, estação de tratamento de água e 5,9 km de adutora em Bom Jesus da Lapa, no Estado da Bahia. | Adutoras e Canais | Obra | MIDR | BA | Bom Jesus da Lapa | 2022-09-02 | 2025-01-27 | 5,9 km | 56621757.2 | 30180387.36 | Concluído | Obra concluída | Não | 96 | 2024-12-31 | 15XV | 0
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 4260 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Atualização de Estudos e Projetos do Canal do Xingó | Canal do Xingó | Atualização: (i) do Estudo de Viabilidade do Canal do Xingó, em Sergipe, por meio da identificação do problema a ser resolvido, da caracterização do balanço hídrico na área de influência – com o cálculo preciso das demandas hídricas efetivas a serem atendidas, e da análise de alternativas para solução do problema; e (ii) dos projetos levando em conta as conclusões do EVTEA atualizado. O EVTEA deverá considerar os dados recentes do Censo 2022, os resultados de estudo de detalhamento de plano de desenvolvimento regional exigido pelo Plano Nacional de Segurança Hídrica (PNSH), a infraestrutura hídrica existente no Estado e a possibilidade de investimentos privados no empreendimento por meio de concessão ou parcerias público-privadas. | Adutoras e Canais | Estudo / Projeto / Plano | MIDR | BA, SE | Paulo Afonso, Santa Brígida, Canindé de São Francisco, Poço Redondo, Monte Alegre de Sergipe, Porto da Folha, Nossa Senhora da Glória, Aracaju, Barra dos Coqueiros, São Cristóvão, Nossa Senhora do Socorro, São Domingos, Macambira, Itabaiana, Campo do Brito, Areia Branca, Simão Dias, Riachão do Dantas, Lagarto, Umbaúba, Tomar do Geru, Itabaianinha, Amparo do São Francisco, Nossa Senhora Aparecida, Aquidabã, Canhoba, Carira, Cumbe, Feira Nova, Frei Paulo, Gararu, Gracho Cardoso, Itabi, Nossa Senhora de Lourdes, Pedra Mole, Pinhão, São Miguel do Aleixo, Estância, Capela, Carmópolis | 2024-03-01 | 2026-09-30 | 300 km | 17738636.43 | 17738636.43 | Em elaboração de estudo / projeto / concessão | Estudos em elaboração | Não | 5 | 2024-12-31 | 7X91 | 0000
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 4261 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | PISF - Operação e Manutenção | PISF - Operação e Manutenção | Operação e Manutenção, Programas Ambientais e Obras Complementares dos Eixos Norte e Leste do Projeto de Integração do rio São Francisco com bacias hidrográficas do Nordeste Setentrional – PISF | PISF - Recuperação, Operação, Manutenção e Modelagem de PPP | Obra | MIDR | PB, PE, CE, RN | - | 2017-03-01 | 2026-12-31 | 477 km | 3567067195.77 | 1895430000 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 50 | 2024-12-31 | 214T | 0
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 4262 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Estudos e Projeto do Canal do Sertão Alagoano - Trecho V | Estudos e Projeto do Canal do Sertão Alagoano - Trecho V | Atualização do Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental do Canal do Sertão Alagoano - Trecho 5, do km 123 ao km 150, com vazão de 32 m³/s, no Estado de Alagoas. | Adutoras e Canais | Estudo / Projeto / Plano | MIDR | AL | São José da Tapera, Monteirópolis, Olho d'Água das Flores | 2023-11-01 | 2024-03-04 | 0 km | 0 | 626949.12 | Concluído | EVTEA concluído | Não | 100 | 2024-12-31 | 00T6 | 0
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 4263 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Adutora Bacia Leiteira | Adutora Bacia Leiteira | Implantação da Adutora Bacia Leiteira, com 90 km e captação no Canal do Sertão Alagoano, visando o abastecimento humano de 19 municípios, no Estado de Alagoas. | Adutoras e Canais | Obra | MIDR | AL | Batalha, Belo Monte, Cacimbinhas, Carneiros, Dois Riachos, Jacaré dos Homens, Jaramataia, Major Isidoro, Maravilha, Monteirópolis, Olivença, Olho d'Água das Flores, Ouro Branco, Palestina, Pão de Açúcar, Poço das Trincheiras, Santana do Ipanema, São José da Tapera, Senador Rui Palmeira | 2014-06-05 | 2026-12-31 | 90 km | 60057447 | 60057447 | Em Obras | Obra em andamento | Sim | 70.06 | 2024-12-31 | 00TB | 0
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 4264 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Barragem Baraúnas | Barragem Baraúnas | Implantação da Barragem Baraúnas no rio Cochó, localizada no município de Seabra, com capacidade para 23,7 milhões de m³, visando o abastecimento humano e a irrigação nos municípios de Boninal, Piatã, Seabra, Mucugê e Palmeiras, no Estado da Bahia. | Barragens | Obra | MIDR | BA | Seabra, Boninal, Mucugê, Piatã | 2017-02-28 | 2025-12-31 | 23,7 milhões de m³ | 57671522.6 | 57671522.6 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 82.9 | 2024-12-31 | 00TB | 0004
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 4265 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Ampliação da Capacidade do Eixão das Águas do Ceará | Ampliação da Capacidade do Eixão das Águas do Ceará | Implantação de equipamentos hidromecânicos e duplicação dos sifões para aumento da capacidade do Eixão das Águas do Ceará em 11 m³/s, visando abastecimento humano, irrigação abastecimento industrial e dessedentação animal. | Ampliação de Capacidade em Canais | Obra | MIDR | CE | Jaguaribara, Alto Santo, Morada Nova, Russas, Ocara, Cascavel, Pacajus, Horizonte, Itaitinga, Pacatuba | 2024-09-26 | 2028-06-30 | 11 m³/s | 1319826000 | 1319826000 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 0 | 2024-12-31
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 4266 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Adutora Sertões de Quixadá - Quixeramobim | Adutora Sertões de Quixadá - Quixeramobim | Implantação do Sistema Adutor Sertões de Quixadá-Quixeramobim, com 636 km, visando abastecimento humano dos municípios de Quixadá, Quixeramobim, Choró e Ibaretama no Estado do Ceará, com vazão de 0,6 m³/s. | Adutoras e Canais | Obra | MIDR | CE | Quixadá, Quixeramobim, Choró, Ibaretama | 2026-03-30 | 2027-06-08 | 635,7 km | 585900000 | 585900000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 4267 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Barragem Rio Jucu | Barragem Rio Jucu | Implantação da Barragem Rio Jucu, localizada no município de Viana, com capacidade de 23 milhões de m³, visando o abastecimento humano da Região Metropolitana de Vitória, no Estado do Espírito Santo. | Barragens | Obra | MIDR | ES | Vila Velha, Viana, Cariacica, Vitória | 2024-05-05 | 2027-09-30 | 23 milhões de m³ | 100000000 | 100000000 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 0 | 2024-12-31 | 00TB | 0005
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 4268 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Estudos e Projeto da Barragem Gravatá | Barragem Gravatá | Elaboração de estudos e projeto da Barragem Gravatá, localizada no município de Novo Cruzeiro, com capacidade de 80 milhões de m³, visando o abastecimento humano, a irrigação, a piscicultura e o lazer, no Estado de Minas Gerais. | Barragens | Estudo / Projeto / Plano | MIDR | MG | Araçuaí, Novo Cruzeiro, Francisco Badaró, Virgem da Lapa, Jenipapo de Minas, Setubinha | 2025-01-20 | 2026-09-30 | 80 milhões de m³ | 8699383.01 | 8699383.01 | Em elaboração de estudo / projeto / concessão | EVTEA em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 21DE | 0
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 4269 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Adutora do Brejo | Adutora do Brejo | Implantação do Sistema Adutor do Brejo, com capacidade de 0,19 m³/s e 40 km de extensão, visando o abastecimento humano dos municípios de Esperança, Remígio, Arara, Montadas, Areial e Distrito de Campinote, no Estado da Paraíba. | Adutoras e Canais | Obra | MIDR | PB | Esperança, Remígio, Arara, Montadas, Areial | 2025-07-31 | 2028-08-18 | 40,4 km | 133334125 | 133334125 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31 | 00TB | 0006
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 4270 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Adutora Transparaíba - Ramal Curimataú - 2ª Etapa | Adutora Transparaíba - Ramal Curimataú - 2ª Etapa | Implantação da 2ª Etapa do Sistema Adutor Transparaíba - Ramal Curimataú, com 182 km, visando abastecimento humano de 10 municípios no Estado da Paraíba, com vazão de 0,25 m³/s. | Adutoras e Canais | Obra | MIDR | PB | Juazeirinho, Tenório, Pedra Lavrada, Nova Palmeira, Olivedos, Damião, Barra de Santa Rosa, Araruna, Cacimba de Dentro, Cuité, Nova Floresta | 2025-06-01 | 2030-06-01 | 182 km | 300337412.6 | 300337412.6 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 4271 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | 3ª Adutora do Sistema Integrado de Campina Grande | 3ª Adutora do Sistema Integrado de Campina Grande | Implantação da 3ª Adutora de Água Bruta e Ampliação da Estação de Tratamento de Águas de Gravatá, com capacidade 0,5 m³/s e 21,3 km de extensão, visando o abastecimento humano da cidade de Campina Grande, no Estado da Paraíba. | Adutoras e Canais | Obra | MIDR | PB | Alagoa Nova, Areial, Barra de Santana, Campina Grande, Caturité, Lagoa Seca, Matinhas, Montadas, Pocinhos, Queimadas, São Sebastião de Lagoa de Roça | 2025-07-31 | 2028-08-07 | 21,3 km | 192260491 | 192260491 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31 | 00TB | 0007
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 4272 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Adutora de Jaicós | Adutora de Jaicós | Implantação da Adutora de Jaicós, com 54,5 km, visando o abastecimento humano do município de Jaicós, no Estado do Piauí. | Adutoras e Canais | Obra | MIDR | PI | Jaicós | 2025-06-30 | 2027-05-20 | 54,5 km | 112132497 | 112132497 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31 | 00TB | 0008
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 4273 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Barragem Atalaia | Barragem Atalaia | Retomada da implantação da Barragem Atalaia, localizada no município de Sebastião Barros, com capacidade de 211 milhões de m³, visando o abastecimento humano dos municípios de Sebastião Barros, Corrente e Cristalândia do Piauí, no Estado do Piauí. A barragem foi iniciada em 20/05/2011 e teve suas obras paralisadas com 85% de execução física por dificuldades na desapropriação das áreas. | Barragens | Obra | MIDR | PI | Sebastião Barros, Corrente, Cristalândia do Piauí | 2011-05-20 | 2026-09-30 | 211 milhões de m³ | 38100000 | 38100000 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 85 | 2024-12-31 | 00TB | 0009
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 4274 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Barragem Nova Algodões | Barragem Nova Algodões | Implantação da Barragem Nova Algodões, localizada no município de Cocal, com capacidade de 55 milhões de m³, visando o abastecimento humano do município de Cocal, no Estado do Piauí. | Barragens | Obra | MIDR | PI | Cocal | 2024-11-07 | 2028-12-19 | 55 milhões de m³ | 242550000 | 242550000.01 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 0 | 2024-12-31 | 00TB | 000A
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 4275 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Projeto da Adutora de São Raimundo Nonato | Adutora de São Raimundo Nonato | Elaboração de Projeto da Adutora de São Raimundo Nonato, com 78 km, visando o abastecimento humano do município de São Raimundo Nonato, no Estado do Piauí. | Adutoras e Canais | Estudo / Projeto / Plano | MIDR | PI | São Raimundo Nonato | 2025-06-30 | 2026-12-31 | 78 km | 6046380 | 6046380 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31 | 21DE | 0002
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 4276 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Estudos e Projeto da Barragem Castelo | Barragem Castelo | Elaboração de estudos e projeto da Barragem de Castelo, localizada no município de Juazeiro do Piauí, com capacidade de 2.637 milhões de m³, visando o abastecimento humano de 8 munícipios, no Estado do Piauí. | Barragens | Estudo / Projeto / Plano | MIDR | PI | Juazeiro do Piauí, Castelo do Piauí, São João da Serra, Alto Longá, Prata do Piauí, Beneditinos, Buriti dos Montes, São Miguel do Tapuio | 2025-05-30 | 2027-12-31 | 2637 milhões de m³ | 21250000 | 21250000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31 | 21DE | 0003
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 4277 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Projeto da Adutora do Sudeste Piauiense - 2ª Etapa | Adutora do Sudeste Piauiense - 2ª Etapa | Elaboração de estudos e projeto da 2ª Etapa da Adutora do Sudeste Piauiense, com 28 km, visando o abastecimento humano de 6 municípios do Estado do Piauí. | Adutoras e Canais | Estudo / Projeto / Plano | MIDR | PI | Alegrete do Piauí, Belém do Piauí, Padre Marcos, Francisco Macedo, Marcolândia, Caldeirão Grande do Piauí | 2025-05-30 | 2026-08-29 | 28 km | 5000000 | 5000000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31 | 21DE | 0004
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 4278 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Adutora do Seridó Norte | Adutora do Seridó Norte | Implantação do Ramal Norte da Adutora do Seridó, trechos 1N, 2N, 4N e 5N, com 113,3 km, visando o abastecimento humano de 10 municípios, no Estado do Rio Grande do Norte. | Adutoras e Canais | Obra | MIDR | RN | Acari, Bodó, Cerro Corá, Carnaúba dos Dantas, Caicó, Cruzeta, Currais Novos, Florânia, Ipueira, Jardim de Piranhas, Jardim do Seridó, Jucurutu, Lagoa Nova, Ouro Branco, Parelhas, São Fernando, São Vicente, São João do Sabugi, São José do Seridó, Santana do Seridó, Serra Negra do Norte, Timbaúba dos Batistas | 2022-09-06 | 2025-09-30 | 113,3 km | 341786987.54 | 341786987.54 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 39 | 2024-12-31 | 15ZK | 0
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 4279 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Projeto da Adutora Baixo Jaguaribe - Litoral Leste | Adutora Baixo Jaguaribe - Litoral Leste | Elaboração de estudos e projeto do Sistema Adutor Baixo Jaguaribe - Litoral Leste, com capacidade de 0,58 m³/s e 325 km de extensão, visando o abastecimento humano dos municípios de Russas, Palhano, Jaguaruana, Itaiçaba, Aracati, Fortim e Beberibe, no Estado do Ceará. | Adutoras e Canais | Estudo / Projeto / Plano | MIDR | CE | Russas, Palhano, Jaguaruana, Itaiçaba, Aracati, Fortim, Beberibe | 2025-08-31 | 2026-09-12 | 325 km | 12000000 | 12000000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31 | 21DE | 0005
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 4280 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Barragem Rio da Caixa | Barragem Rio da Caixa | Implantação da Barragem Rio da Caixa, localizada no município de Rio do Pires, com capacidade para 27,2 milhões de m³, visando ampliar a fonte hídrica dos municípios de Paramirim e de Oliveira dos Brejinhos, no Estado da Bahia. | Barragens | Obra | MIDR | BA | Rio do Pires, Macaúbas, Ibipitanga, Ibitiara, Boquira, Oliveira dos Brejinhos | 2024-09-25 | 2026-06-17 | 27,2 milhões de m³ | 147493826.96 | 147493826.96 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 1.9 | 2024-12-31 | 00TB | 000B
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 4281 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Barragem Morrinhos | Barragem Morrinhos | Implantação da Barragem Morrinhos, na bacia hidrográfica do Rio de Contas, localizada no município de Piripá, com capacidade para 34,7 milhões de m³, visando a irrigação nos municípios de Presidente Jânio Quadros, Piripá, Condeúba e Cordeiros, no Estado da Bahia. | Barragens | Obra | MIDR | BA | Piripá, Presidente Jânio Quadros, Condeúba, Cordeiros | 2025-12-15 | 2028-08-02 | 34,7 milhões de m³ | 136187821.31 | 136187821.31 | Não iniciado | Projeto Executivo em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 00TB | 000C
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 4282 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Segurança de Barragens - Novos empreendimentos | Segurança de Barragens - Novos empreendimentos | Seleção de propostas para intervenções de recuperação e modernização de infraestruturas hídricas e sua adequação aos normativos de segurança de barragens. | Segurança de barragens existentes | Seleção | MIDR | AC, AL, AP, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MT, MS, MG, PA, PB, PR, PE, PI, RJ, RN, RS, RO, RR, SC, SP, SE, TO | - | 2024-08-01 | 2026-12-31 |  | 186442736 | 174953606.65 | Não iniciado | Em planejamento | Não | 0 | 2024-12-31
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 4510 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Estudos e Projeto da Barragem Pedreiras | Barragem Pedreiras |  | Barragens | Estudo / Projeto / Plano | MIDR | MA | Pedreiras | 2025-05-30 | 2027-10-06 | 91,9 milhões de m³ | 3000000 | 3000000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31 | 00T5 | 0001
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 4511 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Estudos e Projeto da Barragem Barra do Corda | Barragem Barra do Corda |  | Barragens | Estudo / Projeto / Plano | MIDR | MA | Barra do Corda | 2025-05-30 | 2027-09-14 | 180,4 milhões de m³ | 3000000 | 3000000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31 | 00T5 | 0002
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 4513 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Estudos e Projeto do 3º Ramal da Adutora São Francisco | 3º Ramal da Adutora São Francisco |  | Adutoras e Canais | Estudo / Projeto / Plano | MIDR | SE | Aracaju | 2025-06-30 | 2026-12-31 | 94 km | 9220000 | 9220000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31 | 21DE | 0006
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 4514 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Estudos e Projeto da Barragem Rio Canhoto | Barragem Rio Canhoto |  | Barragens | Estudo / Projeto / Plano | MIDR | AL | União dos Palmares, São José da Laje | 2025-04-30 | 2026-12-20 | 72,7 milhões de m³ | 12000000 | 12000000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31 | 00T5 | 0003
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 4515 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Ramal do Salgado | Ramal do Salgado |  | Adutoras e Canais | Obra | MIDR | CE | Acarape, Aquiraz, Aracati, Aracoiaba, Aratuba, Baixio, Barreira, Baturité, Beberibe, Capistrano, Cascavel, Caucaia, Cedro, Chorozinho, Eusébio, Fortaleza, Fortim, Granjeiro, Guaiúba, Guaramiranga, Horizonte, Ibaretama, Ibicuitinga, Jaguaribe, Icó, Ipaumirim, Itaiçaba, Itaitinga, Itapiúna, Jaguaretama, Jaguaribara, Jaguaruana, Lavras da Mangabeira, Limoeiro do Norte, Maracanaú, Maranguape, Morada Nova, Mulungu, Ocara, Pacajus, Pacatuba, Pacoti, Palhano, Palmácia, Pereiro, Pindoretama, Quixeré, Redenção, Russas, São Gonçalo do Amarante, São João do Jaguaribe, Tabuleiro do Norte, Umari, Várzea Alegre | 2024-04-08 | 2027-06-30 | 36 km | 622000088.78 | 622000000 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 8.03 | 2024-12-31 | 5900 | 3
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 4580 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Canal do Sertão Alagoano - Trecho V | Canal do Sertão Alagoano - Trecho V |  | Adutoras e Canais | Obra | MIDR | AL | São José da Tapera, Monteirópolis, Olho d'Água das Flores | 2024-05-09 | 2028-12-31 | 26,6 km | 565951268.62 | 565951268.62 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 1 | 2024-12-31 | 00T6 | 0
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 4627 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Estudos e Projeto da Barragem Igarapeba | Estudos e Projetos da Barragem Igarapeba |  | Barragens | Estudo / Projeto / Plano | MIDR | PE | São Benedito do Sul, Maraial, Jaqueira, Catende, Palmares, Água Preta, Barreiros | 2024-01-01 | 2025-12-31 | 46,3 milhões de m³ | 4498878.96 | 400000 | Em elaboração de estudo / projeto / concessão | Plano em elaboração | Não | 52 | 2024-12-31 | 00T5 | 0
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 4628 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Estudos e Projeto da Barragem Barra de Guabiraba | Barragem Barra de Guabiraba |  | Barragens | Estudo / Projeto / Plano | MIDR | PE | Barra de Guabiraba, Cortês, Gameleira, Sirinhaém | 2024-11-30 | 2025-11-30 | 19 milhões de m³ | 1020944 | 606568.71 | Em elaboração de estudo / projeto / concessão | Projeto Executivo em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 00T5 | 0
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 4664 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Projeto da Adutora do Agreste Pernambucano - 2ª Etapa | Adutora do Agreste Pernambucano - 2ª Etapa |  | Adutoras e Canais | Estudo / Projeto / Plano | MIDR | PE | Poção, Jataúba, Calçado, Angelim, São Caitano, Palmeirina, Jupi, Jucati, Orobó, Garanhuns, Brejão, Terezinha, Bom Conselho, Lagoa do Ouro, Correntes, Capoeiras, Ibirajuba, Jurema, Panelas, Agrestina, Altinho, Cupira, Lagoa dos Gatos, Taquaritinga do Norte, Vertentes, Frei Miguelinho, Santa Maria do Cambucá, Vertente do Lério, Surubim, Casinhas, João Alfredo, Machados, Riacho das Almas, Cumaru, Passira, Salgadinho, Sairé, Camocim de São Félix, Barra de Guabiraba, Bonito, São Joaquim do Monte | 2025-09-01 | 2026-12-31 | 570,2 km | 10738430.54 | 5000000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31 | 00T7 | 0
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 40418 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | PISF - Modelagem de PPP e Sustentabilidade do Projeto | PISF - Modelagem de PPP e Sustentabilidade do Projeto |  | PISF - Recuperação, Operação, Manutenção e Modelagem de PPP | Estudo / Projeto / Plano | MIDR | RN, PB, PE, CE | - | 2019-08-05 | 2026-12-31 | 1 estudo e 4 contratos com os Estados | 6190000 | 6190000 | Em elaboração de estudo / projeto / concessão | Estudos em elaboração | Não | 59.3 | 2024-12-31
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 119702 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Segurança de Barragens - Barragem Bico da Pedra | Recuperação da barragem Bico da Pedra |  | Segurança de barragens existentes | Obra | MIDR | MG | Janaúba | 2025-06-01 | 2026-11-23 | 560,34 milhões de m³ | 4400000 | 4400000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31 | 21DD | 0
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 119703 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Segurança de Barragens - Barragem Ceraíma | Recuperação da barragem Ceraíma |  | Segurança de barragens existentes | Obra | MIDR | BA | Guanambi | 2024-10-01 | 2027-09-23 | 58 milhões de m³ | 3183832.1 | 3183832.1 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 12 | 2024-12-31 | 21DD | 0
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 119704 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Segurança de Barragens - Barragem Estreito | Recuperação da barragem Estreito |  | Segurança de barragens existentes | Obra | MIDR | BA | Urandi | 2025-03-01 | 2026-08-23 | 75,86 milhões de m³ | 2688296.89 | 2688296.89 | Não iniciado | Obra em contratação | Não | 0 | 2024-12-31 | 21DD | 0
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 119705 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Segurança de Barragens - Barragem Boacica | Recuperação da barragem Boacica |  | Segurança de barragens existentes | Obra | MIDR | AL | Igreja Nova | 2025-03-01 | 2026-06-24 | 55 milhões de m³ | 2193733.11 | 2193733.11 | Não iniciado | Obra em contratação | Não | 0 | 2024-12-31 | 21DD | 0
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 119706 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Segurança de Barragens - Barragem Água Fria | Recuperação da barragem Água Fria |  | Segurança de barragens existentes | Obra | MIDR | PE | Floresta | 2025-03-01 | 2026-06-24 | 4 milhões de m³ | 1793000 | 1793000 | Não iniciado | Obra em contratação | Não | 0 | 2024-12-31 | 21DD | 0
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 119707 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Segurança de Barragens - Barragem Cachimbo | Recuperação da barragem Cachimbo |  | Segurança de barragens existentes | Obra | MIDR | PE | Parnamirim | 2025-03-01 | 2026-06-24 | 32 milhões de m³ | 1793000 | 1793000 | Não iniciado | Obra em contratação | Não | 0 | 2024-12-31 | 21DD | 0
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 119708 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Segurança de Barragens - Barragem Camará | Recuperação da barragem Camará |  | Segurança de barragens existentes | Obra | MIDR | PE | Bodocó | 2025-03-01 | 2026-06-24 | 5,3 milhões de m³ | 1793000 | 1793000 | Não iniciado | Obra em contratação | Não | 0 | 2024-12-31 | 21DD | 0
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 119709 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Segurança de Barragens - Barragem Deserto | Recuperação da barragem Deserto |  | Segurança de barragens existentes | Obra | MIDR | PE | Petrolina | 2025-03-01 | 2026-06-24 | 5,87 milhões de m³ | 1793000 | 1793000 | Não iniciado | Obra em contratação | Não | 0 | 2024-12-31 | 21DD | 0
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 119710 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Segurança de Barragens - Barragem Juá I | Recuperação da barragem Juá I |  | Segurança de barragens existentes | Obra | MIDR | PE | Cabrobó | 2025-03-01 | 2026-06-24 | 6,3 milhões de m³ | 1793000 | 1793000 | Não iniciado | Obra em contratação | Não | 0 | 2024-12-31 | 21DD | 0
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 119711 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Segurança de Barragens - Barragem Riacho da Porta | Recuperação da barragem Riacho da Porta |  | Segurança de barragens existentes | Obra | MIDR | PE | Belém do São Francisco | 2025-03-01 | 2026-06-24 | 6,5 milhões de m³ | 1793000 | 1793000 | Não iniciado | Obra em contratação | Não | 0 | 2024-12-31 | 21DD | 0
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 119712 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Segurança de Barragens - Barragem Angico | Recuperação da barragem Angico |  | Segurança de barragens existentes | Obra | MIDR | PE | Itacuruba | 2025-03-01 | 2026-06-24 | 3,24 milhões de m³ | 1650000 | 1650000 | Não iniciado | Obra em contratação | Não | 0 | 2024-12-31 | 21DD | 0
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 119713 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Segurança de Barragens - Barragem Barreiro Grande | Recuperação da barragem Barreiro Grande |  | Segurança de barragens existentes | Obra | MIDR | PE | Afrânio | 2025-06-01 | 2026-11-23 | 1,1 milhões de m³ | 1650000 | 1650000 | Não iniciado | Obra em contratação | Não | 0 | 2024-12-31 | 21DD | 0
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 119714 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Segurança de Barragens - Barragem Bom Viver | Recuperação da barragem Bom Viver |  | Segurança de barragens existentes | Obra | MIDR | PE | Belém do São Francisco | 2025-03-01 | 2026-06-24 | 4,2 milhões de m³ | 1650000 | 1650000 | Não iniciado | Obra em contratação | Não | 0 | 2024-12-31 | 21DD | 0
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 119715 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Segurança de Barragens - Barragem Chico Velho | Recuperação da barragem Chico Velho |  | Segurança de barragens existentes | Obra | MIDR | PE | Dormentes | 2025-06-01 | 2026-11-23 | 2,6 milhões de m³ | 1650000 | 1650000 | Não iniciado | Obra em contratação | Não | 0 | 2024-12-31 | 21DD | 0
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 119716 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Segurança de Barragens - Barragem Juá II | Recuperação da barragem Juá II |  | Segurança de barragens existentes | Obra | MIDR | PE | Mirandiba | 2025-06-01 | 2026-11-23 | 3,5 milhões de m³ | 1650000 | 1650000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31 | 21DD | 0
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 119717 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Segurança de Barragens - Barragem Simão | Recuperação da barragem Simão |  | Segurança de barragens existentes | Obra | MIDR | PE | Petrolina | 2025-10-01 | 2026-06-24 | 5,87 milhões de m³ | 1430000 | 1430000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31 | 21DD | 0
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 119718 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Segurança de Barragens - Barragem Cova da Mandioca | Recuperação da barragem Cova da Mandioca |  | Segurança de barragens existentes | Obra | MIDR | BA | Urandi | 2023-02-27 | 2025-12-31 | 126,01 milhões de m³ | 1278750 | 1278750 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 95 | 2024-12-31 | 21DD | 0
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 119719 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Segurança de Barragens - Barragem Contendas | Recuperação da barragem Contendas |  | Segurança de barragens existentes | Obra | MIDR | PE | Lagoa Grande | 2025-03-30 | 2026-09-21 | 1,5 milhões de m³ | 1210000 | 1210000 | Não iniciado | Obra em contratação | Não | 0 | 2024-12-31 | 21DD | 0
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 119720 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Segurança de Barragens - Barragem Tranqueira | Recuperação da barragem Tranqueira |  | Segurança de barragens existentes | Obra | MIDR | PE | Dormentes | 2025-03-30 | 2026-09-21 | 3 milhões de m³ | 1210000 | 1210000 | Não iniciado | Obra em contratação | Não | 0 | 2024-12-31 | 21DD | 0
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 119721 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Segurança de Barragens - Barragem Volta do Riacho | Recuperação da barragem Volta do Riacho |  | Segurança de barragens existentes | Obra | MIDR | PE | Petrolina | 2025-03-30 | 2026-09-21 | 3 milhões de m³ | 1210000 | 1210000 | Não iniciado | Obra em contratação | Não | 0 | 2024-12-31 | 21DD | 0
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 119722 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Segurança de Barragens - Barragem Zabumbão | Recuperação da barragem Zabumbão |  | Segurança de barragens existentes | Obra | MIDR | BA | Paramirim | 2025-10-31 | 2026-09-21 | 60,853 milhões de m³ | 1118437.5 | 1118437.5 | Não iniciado | Obra em contratação | Não | 0 | 2024-12-31 | 21DD | 0
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 119723 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Segurança de Barragens - Barragem Cacimba Velha | Recuperação da barragem Cacimba Velha |  | Segurança de barragens existentes | Obra | MIDR | PE | Petrolina | 2025-10-31 | 2026-09-21 | 0,52 milhões de m³ | 985531.25 | 985531.25 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31 | 21DD | 0
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 119724 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Segurança de Barragens - Barragem Cal | Recuperação da barragem Cal |  | Segurança de barragens existentes | Obra | MIDR | PE | Lagoa Grande | 2025-10-31 | 2026-09-21 | 0,45 milhões de m³ | 985531.25 | 985531.25 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31 | 21DD | 0
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 119725 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Segurança de Barragens - Barragem Jacu | Recuperação da barragem Jacu |  | Segurança de barragens existentes | Obra | MIDR | PE | Serrita | 2025-10-31 | 2026-09-21 | 9,507 milhões de m³ | 985531.25 | 985531.25 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31 | 21DD | 0
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 119726 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Segurança de Barragens - Barragem Água Branca | Recuperação da barragem Água Branca |  | Segurança de barragens existentes | Obra | MIDR | PE | Petrolina | 2025-10-31 | 2026-09-21 | 2,355 milhões de m³ | 906125 | 906125 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31 | 21DD | 0
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 119727 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Segurança de Barragens - Barragem Várzea dos Ramos | Recuperação da barragem Várzea dos Ramos |  | Segurança de barragens existentes | Obra | MIDR | PE | Salgueiro | 2025-10-31 | 2026-09-21 | 1,8 milhões de m³ | 906125 | 906125 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31 | 21DD | 0
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 119728 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Segurança de Barragens - Barragem Poço do Magro | Recuperação da barragem Poço do Magro |  | Segurança de barragens existentes | Obra | MIDR | BA | Guanambi | 2025-03-01 | 2027-08-23 | 37 milhões de m³ | 900625 | 900625 | Não iniciado | Obra em contratação | Não | 0 | 2024-12-31 | 21DD | 0
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 119729 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Segurança de Barragens - Barragem Baixão do Cecílio | Recuperação da barragem Baixão do Cecílio |  | Segurança de barragens existentes | Obra | MIDR | BA | Buritirama | 2026-03-01 | 2027-08-23 | 0,37 milhões de m³ | 714656.25 | 714656.25 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31 | 21DD | 0
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 119730 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Segurança de Barragens - Barragem Consolacao | Recuperação da barragem Consolacao |  | Segurança de barragens existentes | Obra | MIDR | PE | Lagoa Grande | 2026-03-01 | 2027-08-23 | 0,859 milhões de m³ | 714656.25 | 714656.25 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31 | 21DD | 0
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 119731 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Segurança de Barragens - Barragem Macaúbas | Recuperação da barragem Macaúbas |  | Segurança de barragens existentes | Obra | MIDR | BA | Macaúbas | 2026-03-01 | 2027-08-23 | 20,9 milhões de m³ | 680625 | 680625 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31 | 21DD | 0
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 119732 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Segurança de Barragens - Barragem Caiçara | Recuperação da barragem Caiçara |  | Segurança de barragens existentes | Obra | MIDR | PE | Santa Maria da Boa Vista | 2026-03-01 | 2027-08-23 | 10,5 milhões de m³ | 661718.75 | 661718.75 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31 | 21DD | 0
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 119733 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Segurança de Barragens - Barragem Quixaba | Recuperação da barragem Quixaba |  | Segurança de barragens existentes | Obra | MIDR | PE | Belém do São Francisco | 2026-03-01 | 2027-08-23 | 18 milhões de m³ | 661718.75 | 661718.75 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31 | 21DD | 0
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 119734 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Segurança de Barragens - Barragem São José da Tapera | Recuperação da barragem São José da Tapera |  | Segurança de barragens existentes | Obra | MIDR | PE | Belém do São Francisco | 2026-03-01 | 2027-08-23 | 4,36 milhões de m³ | 661718.75 | 661718.75 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31 | 21DD | 0
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 119735 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Segurança de Barragens - Barragem Monte Alegre | Recuperação da barragem Monte Alegre |  | Segurança de barragens existentes | Obra | MIDR | PE | Floresta | 2026-03-01 | 2027-08-23 | 8,5 milhões de m³ | 642812.5 | 642812.5 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31 | 21DD | 0
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 119736 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Segurança de Barragens - Barragem Pereiro | Recuperação da barragem Pereiro |  | Segurança de barragens existentes | Obra | MIDR | PE | Petrolina | 2026-04-01 | 2027-09-23 | 10 milhões de m³ | 642812.5 | 642812.5 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31 | 21DD | 0
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 119737 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Segurança de Barragens - Barragem Poções | Recuperação da barragem Poções |  | Segurança de barragens existentes | Obra | MIDR | BA | Juazeiro | 2026-04-01 | 2027-09-23 | 7,1 milhões de m³ | 642812.5 | 642812.5 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31 | 21DD | 0
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 119738 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Segurança de Barragens - Barragem Poço da Onça | Segurança de Barragens - Barragem Poço da Onça |  | Segurança de barragens existentes | Obra | MIDR | PE | Petrolina | 2026-04-01 | 2027-09-23 | 1,2 milhões de m³ | 635250 | 635250 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31 | 21DD | 0
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 119739 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Segurança de Barragens - Barragem Soledade | Recuperação da barragem Soledade |  | Segurança de barragens existentes | Obra | MIDR | PE | Petrolina | 2026-04-01 | 2027-09-23 | 1,1 milhões de m³ | 635250 | 635250 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31 | 21DD | 0
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 119740 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Segurança de Barragens - Barragem Almas | Recuperação da barragem Almas |  | Segurança de barragens existentes | Obra | MIDR | PE | Petrolina | 2026-04-01 | 2027-09-23 | 3,8 milhões de m³ | 623906.25 | 623906.25 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31 | 21DD | 0
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 119741 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Segurança de Barragens - Barragem Bom Jardim | Recuperação da barragem Bom Jardim |  | Segurança de barragens existentes | Obra | MIDR | PE | Santa Filomena | 2026-04-01 | 2027-09-23 | 4,8 milhões de m³ | 623906.25 | 623906.25 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31 | 21DD | 0
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 119742 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Segurança de Barragens - Barragem Boqueirão | Recuperação da barragem Boqueirão |  | Segurança de barragens existentes | Obra | MIDR | PE | Cabrobó | 2026-04-01 | 2027-09-23 | 4,8 milhões de m³ | 623906.25 | 623906.25 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31 | 21DD | 0
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 119743 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Segurança de Barragens - Barragem Manoel Rodrigues | Recuperação da barragem Manoel Rodrigues |  | Segurança de barragens existentes | Obra | MIDR | PE | Cabrobó | 2026-04-01 | 2027-09-23 | 4,8 milhões de m³ | 623906.25 | 623906.25 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31 | 21DD | 0
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 119744 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Segurança de Barragens - Barragem Murici | Recuperação da barragem Murici |  | Segurança de barragens existentes | Obra | MIDR | PE | Cabrobó | 2026-04-01 | 2027-09-23 | 3,3 milhões de m³ | 623906.25 | 623906.25 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31 | 21DD | 0
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 119745 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Segurança de Barragens - Barragem Riacho dos Cavalos | Recuperação da barragem Riacho dos Cavalos |  | Segurança de barragens existentes | Obra | MIDR | PE | Parnamirim | 2026-04-01 | 2027-09-23 | 3,9 milhões de m³ | 623906.25 | 623906.25 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31 | 21DD | 0
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 119746 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Segurança de Barragens - Barragem Paus Grandes | Recuperação da barragem Paus Grandes |  | Segurança de barragens existentes | Obra | MIDR | PE | Exu | 2026-04-01 | 2027-09-23 | 0,3 milhões de m³ | 608781.25 | 608781.25 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31 | 21DD | 0
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 119747 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Segurança de Barragens - Barragem Taquarandi | Recuperação da barragem Taquarandi |  | Segurança de barragens existentes | Obra | MIDR | BA | Mirangaba | 2026-04-01 | 2027-09-23 | 1,79 milhões de m³ | 605000 | 605000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31 | 21DD | 0
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 119748 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Segurança de Barragens - Barragem Algodoes | Recuperação da barragem Algodoes |  | Segurança de barragens existentes | Obra | MIDR | PE | Cabrobó | 2026-04-01 | 2027-09-23 | 0,407 milhões de m³ | 586093.75 | 586093.75 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31 | 21DD | 0
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 119749 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Segurança de Barragens - Barragem Batatas | Recuperação da barragem Batatas |  | Segurança de barragens existentes | Obra | MIDR | PE | São José do Egito | 2026-04-01 | 2027-09-23 | 0,7 milhões de m³ | 586093.75 | 586093.75 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31 | 21DD | 0
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 119750 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Segurança de Barragens - Barragem São Gregório | Recuperação da barragem São Gregório |  | Segurança de barragens existentes | Obra | MIDR | MG | Ponto Chique | 2026-04-01 | 2027-09-23 | 10,61 milhões de m³ | 586093.75 | 586093.75 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31 | 21DD | 0
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 119751 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Segurança de Barragens - Barragem Umburana | Recuperação da barragem Umburana |  | Segurança de barragens existentes | Obra | MIDR | PE | Santa Maria da Boa Vista | 2026-04-01 | 2027-09-23 | 0,74 milhões de m³ | 586093.75 | 586093.75 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31 | 21DD | 0
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 119752 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Segurança de Barragens - Barragem Poço da Pedra | Recuperação da barragem Poço da Pedra |  | Segurança de barragens existentes | Obra | MIDR | BA | Casa Nova | 2026-05-01 | 2027-10-23 | 6,5 milhões de m³ | 567187.5 | 567187.5 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31 | 21DD | 0
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 119753 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Segurança de Barragens - Barragem Riacho Pequeno | Recuperação da barragem Riacho Pequeno |  | Segurança de barragens existentes | Obra | MIDR | PE | Belém do São Francisco | 2026-05-01 | 2027-10-23 | 3,8 milhões de m³ | 548281.25 | 548281.25 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31 | 21DD | 0
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 119754 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Segurança de Barragens - Barragem Mudubim | Recuperação da barragem Mudubim |  | Segurança de barragens existentes | Obra | MIDR | PE | Dormentes | 2026-05-01 | 2027-10-23 | 3 milhões de m³ | 529375 | 529375 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31 | 21DD | 0
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 119755 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Segurança de Barragens - Barragem Queixada | Recuperação da barragem Queixada |  | Segurança de barragens existentes | Obra | MIDR | PE | Salgueiro | 2026-05-01 | 2027-10-23 | 9,91 milhões de m³ | 502906.25 | 502906.25 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31 | 21DD | 0
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 119756 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Segurança de Barragens - Barragem Rio da Caixa | Recuperação da barragem Rio da Caixa |  | Segurança de barragens existentes | Obra | MIDR | BA | Rio do Pires | 2026-05-01 | 2027-10-23 | 0,548 milhões de m³ | 502906.25 | 502906.25 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31 | 21DD | 0
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 119757 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Recuperação da barragem Tamboril II - BA | Recuperação da barragem Tamboril II - BA |  | Segurança de barragens existentes | Obra | MIDR | BA | Morro do Chapéu | 2026-05-01 | 2027-10-23 | 0,935 milhões de m³ | 502906.25 | 502906.25 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31 | 21DD | 0
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 119758 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Segurança de Barragens - Barragem Barra Franca | Recuperação da barragem Barra Franca |  | Segurança de barragens existentes | Obra | MIDR | PE | Afrânio | 2026-05-01 | 2027-10-23 | 6 milhões de m³ | 491562.5 | 491562.5 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31 | 21DD | 0
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 119759 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Segurança de Barragens - Barragem Brejo | Recuperação da barragem Brejo |  | Segurança de barragens existentes | Obra | MIDR | PE | Santa Cruz | 2026-05-01 | 2027-10-23 | 2,5 milhões de m³ | 453750 | 453750 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31 | 21DD | 0
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 119760 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Segurança de Barragens - Barragem Baixa Alegre | Recuperação da barragem Baixa Alegre |  | Segurança de barragens existentes | Obra | MIDR | PE | Petrolina | 2026-05-01 | 2027-10-23 | 0,8 milhões de m³ | 434843.75 | 434843.75 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31 | 21DD | 0
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 119761 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Segurança de Barragens - Barragem Sitio Lambedor | Recuperação da barragem Sitio Lambedor |  | Segurança de barragens existentes | Obra | MIDR | PE | Lagoa Grande | 2026-05-01 | 2027-10-23 | 6 milhões de m³ | 415937.5 | 415937.5 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31 | 21DD | 0
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 119762 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Segurança de Barragens - Barragem Alto Grande | Recuperação da barragem Alto Grande |  | Segurança de barragens existentes | Obra | MIDR | PE | Cabrobó | 2026-06-01 | 2027-11-23 | 3,3 milhões de m³ | 397031.25 | 397031.25 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31 | 21DD | 0
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 119763 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Segurança de Barragens - Barragem Açude da Roça | Recuperação da barragem Açude da Roça |  | Segurança de barragens existentes | Obra | MIDR | PE | Dormentes | 2026-06-01 | 2027-11-23 | 1,2 milhões de m³ | 378125 | 378125 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31 | 21DD | 0
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 119764 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Segurança de Barragens - Barragem Comporta de Propriá | Recuperação da barragem Barragem Comporta de Propriá |  | Segurança de barragens existentes | Obra | MIDR | SE | Propriá | 2026-06-01 | 2027-11-23 | 3 milhões de m³ | 378125 | 378125 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31 | 21DD | 0
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 119765 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Segurança de Barragens - Barragem Caatinga do Moura | Recuperação da barragem Caatinga do Moura |  | Segurança de barragens existentes | Obra | MIDR | BA | Jacobina | 2026-06-01 | 2027-11-23 | 3,6 milhões de m³ | 374343.75 | 374343.75 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31 | 21DD | 0
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 119766 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Segurança de Barragens - Barragem Malhadinha | Recuperação da barragem Malhadinha |  | Segurança de barragens existentes | Obra | MIDR | PE | Petrolina | 2026-06-01 | 2027-11-23 | 4,847 milhões de m³ | 359218.75 | 359218.75 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31 | 21DD | 0
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 119767 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Segurança de Barragens - Barragem Marcado dos Pereiras | Recuperação da barragem Marcado dos Pereiras |  | Segurança de barragens existentes | Obra | MIDR | AL | Feira Grande | 2026-06-01 | 2027-11-23 | 1,95 milhões de m³ | 226875 | 226875 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31 | 21DD | 0
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 119768 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Segurança de Barragens - Barragem Marcado Grande | Recuperação da barragem Marcado Grande |  | Segurança de barragens existentes | Obra | MIDR | AL | Campo Grande | 2026-06-01 | 2027-11-23 | 2,44 milhões de m³ | 226875 | 226875 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31 | 21DD | 0
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 119769 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Segurança de Barragens - Barragem General Sampaio | Recuperação da barragem General Sampaio |  | Segurança de barragens existentes | Obra | MIDR | CE | General Sampaio | 2025-10-31 | 2026-06-30 | 322,2 milhões de m³ | 950000 | 950000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31 | 21DD | 0
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 119770 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Segurança de Barragens - Barragem Riacho do Sangue | Recuperação da barragem Riacho do Sangue |  | Segurança de barragens existentes | Obra | MIDR | CE | Solonópole | 2025-10-31 | 2026-06-30 | 61,4 milhões de m³ | 500000 | 500000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31 | 21DD | 0
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 119771 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Segurança de Barragens - Barragem Quinquê | Recuperação da barragem Quinquê |  | Segurança de barragens existentes | Obra | MIDR | CE | Acopiara | 2025-10-31 | 2026-06-30 | 7,13 milhões de m³ | 1050000 | 1050000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31 | 21DD | 0
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 119772 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Segurança de Barragens - Barragem Serrinha | Recuperação da barragem Serrinha |  | Segurança de barragens existentes | Obra | MIDR | PE | Serra Talhada | 2025-10-31 | 2026-10-30 | 311,08 milhões de m³ | 2000000 | 2000000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31 | 21DD | 0
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 119773 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Segurança de Barragens - Barragem Mundaú | Recuperação da barragem Mundaú |  | Segurança de barragens existentes | Obra | MIDR | CE | Uruburetama | 2025-10-31 | 2026-06-30 | 21,6 milhões de m³ | 760000 | 760000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31 | 21DD | 0
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 119774 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Segurança de Barragens - Barragem Tucunduba | Recuperação da barragem Tucunduba |  | Segurança de barragens existentes | Obra | MIDR | CE | Senador Sá | 2025-03-31 | 2025-12-30 | 41,43 milhões de m³ | 730000 | 730000 | Não iniciado | Obra em contratação | Não | 0 | 2024-12-31 | 21DD | 0
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 119775 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Segurança de Barragens - Barragem Pompeu Sobrinho | Recuperação da barragem Pompeu Sobrinho |  | Segurança de barragens existentes | Obra | MIDR | CE | Choró | 2025-10-31 | 2026-06-30 | 143 milhões de m³ | 760000 | 760000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31 | 21DD | 0
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 119776 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Segurança de Barragens - Barragem Sobral | Recuperação da barragem Sobral |  | Segurança de barragens existentes | Obra | MIDR | CE | Sobral | 2024-01-11 | 2025-12-31 | 4,67 milhões de m³ | 525821 | 400000 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 62.25 | 2024-12-31 | 21DD | 0
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 119777 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Segurança de Barragens - Barragem Araripina | Recuperação da barragem Araripina |  | Segurança de barragens existentes | Obra | MIDR | PE | Araripina | 2025-10-31 | 2026-10-30 | 3,702 milhões de m³ | 850000 | 850000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31 | 21DD | 0
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 119778 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Segurança de Barragens - Barragem Glória | Recuperação da barragem Glória |  | Segurança de barragens existentes | Obra | MIDR | SE | Nossa Senhora da Glória | 2025-10-31 | 2026-10-30 | 0,587 milhões de m³ | 200000 | 200000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31 | 21DD | 0
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 119779 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Segurança de Barragens - Barragem ALECRIM | Recuperação da barragem Alecrim |  | Segurança de barragens existentes | Obra | MIDR | RN | Santana do Matos | 2025-10-31 | 2026-10-30 | 7 milhões de m³ | 760000 | 760000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31 | 21DD | 0
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 119780 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Segurança de Barragens - Barragem São Mamede | Recuperação da barragem São Mamede |  | Segurança de barragens existentes | Obra | MIDR | PB | São Mamede | 2025-03-31 | 2026-05-31 | 15,79 milhões de m³ | 760000 | 760000 | Não iniciado | Obra em contratação | Não | 0 | 2024-12-31 | 21DD | 0
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 119781 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Segurança de Barragens - Barragem Santa Inês | Recuperação da barragem Santa Inês |  | Segurança de barragens existentes | Obra | MIDR | PB | Santa Inês | 2025-03-31 | 2026-05-31 | 26,12 milhões de m³ | 760000 | 760000 | Não iniciado | Obra em contratação | Não | 0 | 2024-12-31 | 21DD | 0
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 119782 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Segurança de Barragens - Barragem Pai Mané | Recuperação da barragem Pai Mané |  | Segurança de barragens existentes | Obra | MIDR | AL | Dois Riachos | 2024-10-17 | 2026-05-31 | 2,12 milhões de m³ | 1000000 | 1000000 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 5 | 2024-12-31 | 21DD | 0
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 119783 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Segurança de Barragens - Barragem Itans | Recuperação da barragem Itans |  | Segurança de barragens existentes | Obra | MIDR | RN | Caicó | 2025-10-31 | 2026-10-30 | 81,75 milhões de m³ | 2000000 | 2000000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31 | 21DD | 0
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 119784 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Segurança de Barragens - Barragem Santa Maria do Aracatiaçu | Recuperação da barragem Santa Maria do Aracatiaçu |  | Segurança de barragens existentes | Obra | MIDR | CE | Sobral | 2025-10-31 | 2026-06-30 | 8,2 milhões de m³ | 760000 | 760000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31 | 21DD | 0
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 119785 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Segurança de Barragens - Barragem Colégio | Recuperação da barragem Colégio |  | Segurança de barragens existentes | Obra | MIDR | AL | São Sebastião | 2025-10-31 | 2026-10-30 | 0,59 milhões de m³ | 770000 | 770000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31 | 21DD | 0
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 119786 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Segurança de Barragens - Barragem Poço Branco | Recuperação da barragem Poço Branco |  | Segurança de barragens existentes | Obra | MIDR | RN | Poço Branco | 2025-10-31 | 2026-10-30 | 136 milhões de m³ | 3000000 | 3000000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31 | 21DD | 0
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 119787 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Segurança de Barragens - Barragem Abóboras | Recuperação da barragem Abóboras |  | Segurança de barragens existentes | Obra | MIDR | PE | Parnamirim | 2025-10-31 | 2026-10-30 | 14,35 milhões de m³ | 760000 | 760000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31 | 21DD | 0
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 119788 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Segurança de Barragens - Barragem Arrodeio | Recuperação da barragem Arrodeio |  | Segurança de barragens existentes | Obra | MIDR | PE | São José do Belmonte | 2025-10-31 | 2026-10-30 | 14,522 milhões de m³ | 760000 | 760000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31 | 21DD | 0
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 119789 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Segurança de Barragens - Barragem Custódia | Recuperação da barragem Custódia |  | Segurança de barragens existentes | Obra | MIDR | PE | Custódia | 2025-10-31 | 2026-10-30 | 21,632 milhões de m³ | 760000 | 760000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31 | 21DD | 0
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 119790 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Segurança de Barragens - Barragem Poço da Cruz | Recuperação da barragem Poço da Cruz |  | Segurança de barragens existentes | Obra | MIDR | PE | Ibimirim | 2025-10-31 | 2026-10-30 | 504 milhões de m³ | 2050000 | 2050000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31 | 21DD | 0
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 119791 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Segurança de Barragens - Barragem Boa Vista | Recuperação da barragem Boa Vista |  | Segurança de barragens existentes | Obra | MIDR | PE | Salgueiro | 2025-10-31 | 2026-10-30 | 16,448 milhões de m³ | 760000 | 760000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31 | 21DD | 0
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 119792 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Segurança de Barragens - Barragem Cachoeira II | Recuperação da barragem Cachoeira II |  | Segurança de barragens existentes | Obra | MIDR | PE | Serra Talhada | 2025-10-31 | 2026-10-30 | 21,031 milhões de m³ | 1450000 | 1450000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31 | 21DD | 0
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 119793 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Segurança de Barragens - Barragem Japi II | Recuperação da barragem Japi II |  | Segurança de barragens existentes | Obra | MIDR | RN | São José do Campestre | 2025-10-31 | 2026-10-30 | 20,65 milhões de m³ | 760000 | 760000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31 | 21DD | 0
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 119794 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Segurança de Barragens - Barragem Sabugi | Recuperação da barragem Sabugi |  | Segurança de barragens existentes | Obra | MIDR | RN | São João do Sabugi | 2025-10-31 | 2026-10-30 | 65,33 milhões de m³ | 800000 | 800000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31 | 21DD | 0
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 119795 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Segurança de Barragens - Barragem Cocorobó | Recuperação da barragem Cocorobó |  | Segurança de barragens existentes | Obra | MIDR | BA | Canudos | 2024-08-12 | 2026-03-31 | 245,38 milhões de m³ | 2000000 | 2000000 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 10 | 2024-12-31 | 21DD | 0
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 119796 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Segurança de Barragens - Barragem Quixeramobim | Recuperação da barragem Quixeramobim |  | Segurança de barragens existentes | Obra | MIDR | CE | Quixeramobim | 2023-11-28 | 2024-12-31 | 54 milhões de m³ | 1009062 | 600000 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31 | 21DD | 0
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 119797 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Segurança de Barragens - Barragem Delfino | Recuperação da barragem Delfino |  | Segurança de barragens existentes | Obra | MIDR | BA | Umburanas | 2025-10-31 | 2026-10-30 | 2,108 milhões de m³ | 770000 | 770000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31 | 21DD | 0
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 119798 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Segurança de Barragens - Barragem Saco I | Recuperação da barragem Saco I |  | Segurança de barragens existentes | Obra | MIDR | PE | Serra Talhada | 2025-10-31 | 2026-10-30 | 36 milhões de m³ | 760000 | 760000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31 | 21DD | 0
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 119799 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Segurança de Barragens - Barragem Mororó | Recuperação da barragem Mororó |  | Segurança de barragens existentes | Obra | MIDR | PE | Pedra | 2025-10-31 | 2026-10-30 | 2,929 milhões de m³ | 850000 | 850000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31 | 21DD | 0
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 119800 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Segurança de Barragens - Barragem Jucazinho | Recuperação da barragem Jucazinho |  | Segurança de barragens existentes | Obra | MIDR | PE | Surubim | 2025-10-31 | 2026-06-30 | 327,036 milhões de m³ | 1000000 | 1000000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31 | 21DD | 0
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 119801 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Segurança de Barragens - Barragem Curimataú | Recuperação da barragem Curimataú |  | Segurança de barragens existentes | Obra | MIDR | PB | Barra de Santa Rosa | 2025-10-31 | 2026-06-30 | 5,99 milhões de m³ | 760000 | 760000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31 | 21DD | 0
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 119802 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Segurança de Barragens - Barragem Serafim Dias | Recuperação da barragem Serafim Dias |  | Segurança de barragens existentes | Obra | MIDR | CE | Mombaça | 2025-10-31 | 2026-06-30 | 9,84 milhões de m³ | 500000 | 500000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31 | 21DD | 0
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 119803 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Segurança de Barragens - Barragem Rosário | Recuperação da barragem Rosário |  | Segurança de barragens existentes | Obra | MIDR | PE | Iguaracy | 2025-10-31 | 2026-06-30 | 34,99 milhões de m³ | 760000 | 760000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31 | 21DD | 0
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 119804 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Segurança de Barragens - Barragem Saco II | Recuperação da barragem Saco II |  | Segurança de barragens existentes | Obra | MIDR | PE | Santa Maria da Boa Vista | 2025-10-31 | 2026-06-30 | 125,524 milhões de m³ | 760000 | 760000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31 | 21DD | 0
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 119805 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Segurança de Barragens - Barragem Eng. Severino Guerra | Recuperação da barragem Eng. Severino Guerra |  | Segurança de barragens existentes | Obra | MIDR | PE | Belo Jardim | 2025-10-31 | 2026-06-30 | 14,994 milhões de m³ | 760000 | 760000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31 | 21DD | 0
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 119806 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Segurança de Barragens - Barragem São Caetano | Recuperação da barragem São Caetano |  | Segurança de barragens existentes | Obra | MIDR | PE | São Caitano | 2025-10-31 | 2026-06-30 | 0,378 milhões de m³ | 350000 | 350000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31 | 21DD | 0
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 119807 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Segurança de Barragens - Barragem Marechal Dutra | Recuperação da barragem Marechal Dutra |  | Segurança de barragens existentes | Obra | MIDR | RN | Acari | 2025-10-31 | 2026-06-30 | 44,42 milhões de m³ | 760000 | 760000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31 | 21DD | 0
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 119808 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Segurança de Barragens - Barragem Tremedal | Recuperação da barragem Tremedal |  | Segurança de barragens existentes | Obra | MIDR | BA | Tremedal | 2025-10-31 | 2026-10-30 | 23,75 milhões de m³ | 900000 | 900000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31 | 21DD | 0
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 119809 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Segurança de Barragens - Barragem Escondido I | Recuperação da barragem Escondido I |  | Segurança de barragens existentes | Obra | MIDR | PB | Belém do Brejo do Cruz | 2025-10-31 | 2026-10-30 | 16,58 milhões de m³ | 760000 | 760000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31 | 21DD | 0
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 119810 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Segurança de Barragens - Barragem Salão | Recuperação da barragem Salão |  | Segurança de barragens existentes | Obra | MIDR | CE | Canindé | 2025-10-31 | 2026-06-30 | 6 milhões de m³ | 760000 | 760000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31 | 21DD | 0
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 119811 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Segurança de Barragens - Barragem Tejuçuoca | Recuperação da barragem Tejuçuoca |  | Segurança de barragens existentes | Obra | MIDR | CE | Tejuçuoca | 2025-10-31 | 2026-06-30 | 28,11 milhões de m³ | 500000 | 500000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31 | 21DD | 0
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 119812 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Recuperação da barragem Tamboril II - PE | Recuperação da barragem Tamboril II - PE |  | Segurança de barragens existentes | Obra | MIDR | PE | Ouricuri | 2025-10-31 | 2026-06-30 | 27,66 milhões de m³ | 760000 | 760000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31 | 21DD | 0
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 119813 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Segurança de Barragens - Barragem Arcoverde | Recuperação da barragem Arcoverde |  | Segurança de barragens existentes | Obra | MIDR | PE | Pedra | 2025-10-31 | 2026-06-30 | 16,8 milhões de m³ | 760000 | 760000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31 | 21DD | 0
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 119814 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Segurança de Barragens - Barragem Serra dos Cavalos | Recuperação da barragem Serra dos Cavalos |  | Segurança de barragens existentes | Obra | MIDR | PE | Caruaru | 2025-10-31 | 2026-06-30 | 0,986 milhões de m³ | 400000 | 400000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31 | 21DD | 0
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 119815 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Segurança de Barragens - Barragem Cachoeira I | Recuperação da barragem Cachoeira I |  | Segurança de barragens existentes | Obra | MIDR | PE | Sertânia | 2025-10-31 | 2026-06-30 | 5,95 milhões de m³ | 500000 | 500000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31 | 21DD | 0
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 119816 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Segurança de Barragens - Barragem Forquilha | Recuperação da barragem Forquilha |  | Segurança de barragens existentes | Obra | MIDR | CE | Forquilha | 2024-01-11 | 2025-12-31 | 50,13 milhões de m³ | 600989 | 400000 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 48.58 | 2024-12-31 | 21DD | 0
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 119817 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Segurança de Barragens - Barragem Trici | Recuperação da barragem Trici |  | Segurança de barragens existentes | Obra | MIDR | CE | Tauá | 2025-10-31 | 2026-06-30 | 16,4 milhões de m³ | 1050000 | 1050000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31 | 21DD | 0
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 119818 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Segurança de Barragens - Barragem Premuoca | Recuperação da barragem Premuoca |  | Segurança de barragens existentes | Obra | MIDR | CE | Uruoca | 2025-10-31 | 2026-06-30 | 5,2 milhões de m³ | 760000 | 760000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31 | 21DD | 0
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 119819 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Segurança de Barragens - Barragem Flores | Segurança de Barragens - Barragem Flores |  | Segurança de barragens existentes | Obra | MIDR | MA | São José dos Basílios | 2025-10-31 | 2026-06-30 | 1014 milhões de m³ | 12350000 | 12350000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31 | 21DD | 0
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 119820 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Segurança de Barragens - Barragem Mendubim | Recuperação da barragem Mendubim |  | Segurança de barragens existentes | Obra | MIDR | RN | Açu | 2025-10-31 | 2026-06-30 | 76,35 milhões de m³ | 760000 | 760000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31 | 21DD | 0
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 119821 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Segurança de Barragens - Barragem Quebra Unhas | Recuperação da barragem Quebra Unhas |  | Segurança de barragens existentes | Obra | MIDR | PE | Floresta | 2025-10-31 | 2026-06-30 | 3,19 milhões de m³ | 760000 | 760000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31 | 21DD | 0
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 56 | Ampliar a segurança hídrica e a resiliência à mudança do clima por meio da implantação, recuperação e manutenção da infraestrutura hídrica, em bases sustentáveis, especialmente nas regiões em situação crítica. | 119822 | Água Para Todos | Infraestrutura hídrica | Segurança de Barragens - Barragem Guilherme Azevedo | Recuperação da barragem Guilherme Azevedo |  | Segurança de barragens existentes | Obra | MIDR | PE | Caruaru | 2025-10-31 | 2026-06-30 | 0,766 milhões de m³ | 400000 | 400000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31 | 21DD | 0