## Sheet1
Cód. Programa | Enunciado do Programa | Cód. Objetivo Específico | Enunciado do Objetivo Específico | ID Governa | Eixo | Subeixo | Empreendimento | Nome de Divulgação | Descrição | Modalidade | Classificação | Órgão | UF | Municípios | Data de início | Data de conclusão | Meta | Valor total do empreendimento | Valor a executar no Novo PAC | Situação | Fase | Empreendimento paralisado? | Execução física (%) | Data de referência | Código da Ação Orçamentária | Plano Orçamentário -PO
2305 | Comunicações para Inclusão e Transformação | 105 | Promover a inclusão digital e a conectividade significativa | 121877 | Inclusão Digital e Conectividade | Infovias | Complemento da Infovia Maranhão | Complemento da Infovia Maranhão |  | Infovias Regionais e Estaduais | Obra | MCOM | MA | Altamira do Maranhão, Bom Jesus das Selvas, Buriticupu, Campestre do Maranhão, Carolina, Gonçalves Dias, Governador Archer, Governador Edison Lobão, Governador Eugênio Barros, Lago da Pedra, Lago do Junco, Lago dos Rodrigues, Lajeado Novo, Mirador, Paraibano, Pastos Bons, Paulo Ramos, Pedreiras, Ribamar Fiquene, Santa Luzia, São Domingos do Azeitão, São Domingos do Maranhão, São Raimundo das Mangabeiras, Sucupira do Norte, Tuntum | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 2564 km de fibra óptica implantada | 25000000 | 25000000 | Em elaboração de estudo / projeto / concessão | Projeto Executivo em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 162Q e 20V8 | PO 0000
2305 | Comunicações para Inclusão e Transformação | 105 | Promover a inclusão digital e a conectividade significativa | 21 | Inclusão Digital e Conectividade | Conectividade nas escolas e nas unidades de saúde | Escolas conectadas: inclusão e transformação digital | Conectividade nas Escolas do Ensino Básico | Resolução CE-ENEC nº 2 e Resolução CE-ENEC nº 3, de 2024, as escolas conectadas são aquelas classificadas no Indicador Escolas Conectadas como nível 04 e nível 05. A distribuição do universo de 137.914 escolas da educação básica é representada a seguir: Não conectada ou sem energia adequada: Escola sem nenhuma conexão ou sem energia elétrica adequada Nível 1: Alguma internet para uso de gestores Nível 2: Alguma internet e algum wifi para uso de gestores e professores Nível 3: Velocidade adequada para uso de gestores, professores e ocasional uso com alunos em laboratórios de informática Nível 4: Velocidade adequada e algum wifi para uso de gestores, professores e ocasional uso com alunos em sala de aula Nível 5: Escola conectada nos parâmetros adequados para uso pedagógico em sala de aula O empreendimento prevê despesas com a implantação das infraestruturas de conectividade, de Wi-Fi e de geradores, e com a manutenção do serviço de acesso à Internet e da rede Wi-Fi por 24 meses (a partir do mês de implantação). | Conexão de Escolas | Obra | MCOM | AC, AL, AP, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MT, MS, MG, PA, PB, PR, PE, PI, RJ, RN, RS, RO, RR, SC, SP, SE, TO | - | 2023-08-11 | 2026-12-31 | 137914 Escolas Conectadas | 6466157246 | 6466157246 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 50.88 | 2024-12-31 | 00TT 00UA 00TY 0515 | PO 0000 (00TT) PO 0000 (00UA) PO 0000 (00TY) PO 0005 (0515)
2305 | Comunicações para Inclusão e Transformação | 105 | Promover a inclusão digital e a conectividade significativa | 22 | Inclusão Digital e Conectividade | Conectividade nas escolas e nas unidades de saúde | Conectividade Significativa na Saúde | Conectividade nas Unidades de Saúde | Conectar à Internet as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e as Unidades de Saúde Básica Indígenas (USBI) não conectadas, bem como aumentar a velocidade das conexões daquelas que contam com algum tipo de conexão precária. A Secretaria de Atenção Primária em Saúde – SAPS, informa que existem 57.425 Unidades de Saúde e dessas 12.377 necessitam de conexão com qualidade. | Conexão de Unidades de Saúde | Obra | MCOM | AC, AL, AP, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MT, MS, MG, PA, PB, PR, PE, PI, RJ, RN, RS, RO, RR, SC, SP, SE, TO | - | 2023-08-11 | 2026-12-31 | 12377 Unidades de Saúde Conectadas | 102379563 | 102379563 | Em andamento | em andamento | Não | 8.4 | 2024-12-31 | 219A | PO0001
2305 | Comunicações para Inclusão e Transformação | 105 | Promover a inclusão digital e a conectividade significativa | 26 | Inclusão Digital e Conectividade | Expansão do 4G e implantação do 5G | Atender as localidades com 4G ou tecnologia superior | Expansão do 4G – Localidades | Atender a 6.805 localidades com 4G ou tecnologia superior até 31/12/2028 e a 4.083 localidades até 31/12/2026. Cronograma de atendimento: Até 31/12/2023: 10% das localidades, Até 31/12/2024: 20% das localidades, Até 31/12/2025: 40% das localidades, Até 31/12/2026: 60% das localidades, Até 31/12/2027: 80% das localidades, Até 31/12/2028: 100% das localidades. | Expansão do 4G | Obra | MCOM | AC, AL, AP, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MT, MS, MG, PA, PB, PR, PE, PI, RJ, RN, RS, RO, RR, SC, SP, SE, TO | - | 2023-01-02 | 2028-12-31 | 6811 Localidades | 6973544776.925 | 6973544777.155 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 11 | 2024-12-31
2305 | Comunicações para Inclusão e Transformação | 105 | Promover a inclusão digital e a conectividade significativa | 27 | Inclusão Digital e Conectividade | Infovias | Infovia 01 do Programa Norte Conectado | Infovia 01 (Santarém a Manaus) |  | Infovias Regionais e Estaduais | Obra | MCOM | AM, PA | Santarém, Curuá, Óbidos, Oriximiná, Juruti, Terra Santa, Parintins, Urucurituba, Itacoatiara, Autazes, Manaus | 2021-07-01 | 2023-08-07 | 1100 km de fibra óptica implantada | 165000000 | 165000000 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31
2305 | Comunicações para Inclusão e Transformação | 105 | Promover a inclusão digital e a conectividade significativa | 28 | Inclusão Digital e Conectividade | Infovias | Infovia 02 do Programa Norte Conectado | Infovia 02 (Tefé a Tabatinga) | Implantação de cabo de fibra óptica subaquático, no leito do rio Amazonas, ligando Tefé/AM a Tabatinga/AM, e de redes locais nas sedes dos municípios conectados pelo cabo. | Infovias Regionais e Estaduais | Obra | MCOM | AM | Tefé, Alvarães, Amaturá, Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Fonte Boa, Jutaí, Santo Antônio do Içá, São Paulo de Olivença, Tonantins, Uarini, Tabatinga | 2023-10-20 | 2025-03-30 | 1120 km de fibra óptica implantada | 164530000 | 164530000 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 26 | 2024-12-31
2305 | Comunicações para Inclusão e Transformação | 105 | Promover a inclusão digital e a conectividade significativa | 30 | Inclusão Digital e Conectividade | Infovias | Infovia 03 do Programa Norte Conectado Pactuação PAC - | Infovia 03 (Macapá a Belém) | Implantação de cabo de fibra óptica subaquático, no leito do rio Amazonas, ligando Macapá/AP a Belém/PA, e de redes locais nas sedes dos municípios conectados pelo cabo | Infovias Regionais e Estaduais | Obra | MCOM | AP, PA | Macapá, Afuá, Breves, Ponta de Pedras, Belém, Curralinho | 2023-06-28 | 2025-06-30 | 957 km de fibra óptica implantada | 88880000 | 88880000 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 47 | 2024-12-31
2305 | Comunicações para Inclusão e Transformação | 105 | Promover a inclusão digital e a conectividade significativa | 84 | Inclusão Digital e Conectividade | Infovias | Infovia 04 do Programa Norte Conectado | Infovia 04 (Moura a Boa Vista) | Implantação de cabo de fibra óptica subaquático, no leito do Rio Branco, ligando Vila de Moura/AM a Boa Vista/RR, e de redes locais nas sedes dos municípios conectados pelo cabo | Infovias Regionais e Estaduais | Obra | MCOM | AM, RR | Caracaraí, Boa Vista, Vila de Moura, Santa Maria do Boiaçu | 2023-07-03 | 2025-06-30 | 610 km de fibra óptica implantada | 115180000 | 115180000 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 63 | 2024-12-31
2305 | Comunicações para Inclusão e Transformação | 105 | Promover a inclusão digital e a conectividade significativa | 85 | Inclusão Digital e Conectividade | Infovias | Infovia 05 do Programa Norte Conectado | Infovia 05 (Itacoatiara a Porto Velho) | Implantação de cabo de fibra óptica subaquático, no leito do rio Madeira, ligando Porto Velho/RO a Autazes/AM, e de redes locais nas sedes dos municípios conectados pelo cabo | Infovias Regionais e Estaduais | Obra | MCOM | AM, RO | Apuí, Borba, Humaitá, Manicoré, Novo Aripuanã, Nova Olinda do Norte, Porto Velho | 2024-01-30 | 2026-01-31 | 1378 km de fibra óptica implantada | 240519000 | 240519000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2305 | Comunicações para Inclusão e Transformação | 105 | Promover a inclusão digital e a conectividade significativa | 87 | Inclusão Digital e Conectividade | Infovias | Infovia 06 do Programa Norte Conectado | Infovia 06 (Manacapuru a Rio Branco) | Implantação de cabo de fibra óptica subaquático, no leito do rio Purus, ligando Manacapuru/AM a Rio Branco/AC, e de redes locais nas sedes dos municípios conectados pelo cabo | Infovias Regionais e Estaduais | Obra | MCOM | AC, AM | Manacapuru, Anori, Beruri, Boca do Acre, Lábrea, Pauini, Tapauá, Rio Branco | 2024-01-30 | 2026-01-31 | 2451 km de fibra óptica implantada | 297000000 | 297000000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2305 | Comunicações para Inclusão e Transformação | 105 | Promover a inclusão digital e a conectividade significativa | 90 | Inclusão Digital e Conectividade | Infovias | Infovia 08 do Programa Norte Conectado | Infovia 08 (Fonte Boa a Cruzeiro do Sul) | Implantação de cabo de fibra óptica subaquático, no leito do rio Juruá, ligando Uarini/AM a Cruzeiro do Sul/AC, e de redes locais nas sedes dos municípios conectados pelo cabo | Infovias Regionais e Estaduais | Obra | MCOM | AC, AM | Carauari, Eirunepé, Envira, Guajará, Ipixuna, Itamarati, Juruá, Cruzeiro do Sul | 2024-01-30 | 2026-01-31 | 3006 km de fibra óptica implantada | 358000000 | 358000000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2305 | Comunicações para Inclusão e Transformação | 105 | Promover a inclusão digital e a conectividade significativa | 94 | Inclusão Digital e Conectividade | Infovias | Nordeste Conectado | Infovia - Nordeste Conectado | Implantar uma rede de comunicação de alta velocidade no interior da Região Nordeste, interligando instituições de ensino e pesquisa, por meio de um backbone de longa distancia e 20 redes metropolitanas em cidades polo, além de pontos de Wi-Fi público em praças. | Infovias Regionais e Estaduais | Obra | MCOM | BA, PB, PE, PI, RN | Campina Grande, Caruaru, Juazeiro, Caicó, Feira de Santana, Barreiras, Irecê, Santo Antônio de Jesus e Parnaíba | 2020-02-01 | 2025-06-30 | 9 Redes metropolitanas Ativadas | 35000000 | 3569000 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 92 | 2024-12-31 | 15UL | 0
2305 | Comunicações para Inclusão e Transformação | 105 | Promover a inclusão digital e a conectividade significativa | 2186 | Inclusão Digital e Conectividade | Expansão do 4G e implantação do 5G | Atender as sedes municipais brasileiras com 5G | Implantação do 5G – Sedes Municipais | Atender a 5.570 sedes municipais brasileiras com 5G até 31/12/2029 e a 1.474 sedes municipais até 31/12/2026. Cronograma de atendimento aos municípios com população igual ou superior a 30 mil habitantes (1.174 municípios): Até 31/07/2022: atender as capitais dos estados e o Distrito Federal (no mínimo 1 antena para cada 100 mil habitantes), Até 31/07/2023: ampliar a quantidade de antenas nas capitais dos estados e no Distrito Federal (no mínimo 1 antena para cada 50 mil habitantes), Até 31/07/2024: ampliar a quantidade de antenas nas capitais dos estados e no Distrito Federal (no mínimo 1 antena para cada 30 mil habitantes), Até 31/07/2025: ampliar a quantidade de antenas nas capitais dos estados e no Distrito Federal e atender os municípios com população igual ou superior a 500 mil habitantes (no mínimo 1 antena para cada 10 mil habitantes), Até 31/07/2026: atender os municípios com população igual ou superior a 200 mil habitantes (no mínimo 1 antena para cada 15 mil habitantes), Até 31/07/2027: atender os municípios com população igual ou superior a 100 mil habitantes (no mínimo 1 antena para cada 15 mil habitantes), Até 31/07/2028: atender 50% dos municípios com população igual ou superior a 30 mil habitantes (no mínimo 1 antena para cada 15 mil habitantes), Até 31/07/2029: atender 100% dos municípios com população igual ou superior a 30 mil habitantes (no mínimo 1 antena para cada 15 mil habitantes), Cronograma de atendimento aos municípios com população inferior a 30 mil habitantes (4.396 municípios): Até 31/12/2026: atender pelo menos 30% dos municípios com população inferior a 30 mil habitantes, Até 31/12/2027: atender pelo menos 60% dos municípios com população inferior a 30 mil habitantes, Até 31/12/2028: atender pelo menos 90% dos municípios com população inferior a 30 mil habitantes, Até 31/12/2029: atender 100% dos municípios com população inferior a 30 mil habitantes, | Implantação do 5G | Obra | MCOM | AC, AL, AP, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MT, MS, MG, PA, PB, PR, PE, PI, RJ, RN, RS, RO, RR, SC, SP, SE, TO | - | 2022-07-06 | 2029-12-31 | 5570 Sedes municipais | 7313330778.52 | 6399164430.71 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 15 | 2024-12-31
2305 | Comunicações para Inclusão e Transformação | 105 | Promover a inclusão digital e a conectividade significativa | 2606 | Inclusão Digital e Conectividade | Expansão do 4G e implantação do 5G | Implantar backhaul de fibra óptica em sedes municipais. | Fibra Ótica - Sedes Municipais | Implantar backhaul de fibra óptica em 530 sedes municipais até 31/12/2026. Cronograma: Até 31/12/2023: atender, pelo menos, 202 municípios, Até 31/12/2024: atender, pelo menos, mais 151 municípios (totalizando 353 municípios), Até 31/12/2025: atender, pelo menos, mais 150 municípios (totalizando 503 municípios), Até 31/12/2026: atender, pelo menos, mais 27 municípios (totalizando 530 municípios). | Rede de fibra óptica - Backhaul | Obra | MCOM | AL, AM, AP, BA, CE, GO, MA, MG, MS, MT, PA, PB, PE, PI, RN, RO, RR, RS, SE, SP, TO | - | 2023-01-02 | 2026-12-31 | 530 Sedes municipais | 797712183 | 797712183.36 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 73 | 2024-12-31
2305 | Comunicações para Inclusão e Transformação | 105 | Promover a inclusão digital e a conectividade significativa | 4359 | Inclusão Digital e Conectividade | Infovias | Novas Infovias nas Regiões Norte e Nordeste | Seleção Novas Infovias – Norte e Nordeste | Implantação de novas redes de dados nas regiões Norte e Nordeste | Processo Seletivo de Novas Infovias - Norte e Nordeste | Seleção | MCOM | AC, AL, AM, AP, BA, PI, CE, RN, PB, PE, SE, RO, RR, PA, TO, MA | - | 2023-12-01 | 2026-12-31 |  | 156023400 | 156023400 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2305 | Comunicações para Inclusão e Transformação | 105 | Promover a inclusão digital e a conectividade significativa | 70001 | Inclusão Digital e Conectividade | Conectividade nas escolas e nas unidades de saúde | Escolas conectadas: inclusão e transformação digital - AC | Conectividade nas Escolas do Ensino Básico - AC - 1476 Escolas |  | Conexão de Escolas | Obra | MCOM | AC | - | 2023-08-11 | 2026-12-31 | 1476 Escolas Conectadas | 0 | 0 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 19.85 | 2024-12-31
2305 | Comunicações para Inclusão e Transformação | 105 | Promover a inclusão digital e a conectividade significativa | 70002 | Inclusão Digital e Conectividade | Conectividade nas escolas e nas unidades de saúde | Escolas conectadas: inclusão e transformação digital - AL | Conectividade nas Escolas do Ensino Básico - AL - 2370 Escolas |  | Conexão de Escolas | Obra | MCOM | AL | - | 2023-08-11 | 2026-12-31 | 2370 Escolas Conectadas | 0 | 0 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 51.22 | 2024-12-31
2305 | Comunicações para Inclusão e Transformação | 105 | Promover a inclusão digital e a conectividade significativa | 70003 | Inclusão Digital e Conectividade | Conectividade nas escolas e nas unidades de saúde | Escolas conectadas: inclusão e transformação digital - AM | Conectividade nas Escolas do Ensino Básico - AM - 5096 Escolas |  | Conexão de Escolas | Obra | MCOM | AM | - | 2023-08-11 | 2026-12-31 | 5096 Escolas Conectadas | 0 | 0 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 15.5 | 2024-12-31
2305 | Comunicações para Inclusão e Transformação | 105 | Promover a inclusão digital e a conectividade significativa | 70004 | Inclusão Digital e Conectividade | Conectividade nas escolas e nas unidades de saúde | Escolas conectadas: inclusão e transformação digital - AP | Conectividade nas Escolas do Ensino Básico - AP - 793 Escolas |  | Conexão de Escolas | Obra | MCOM | AP | - | 2023-08-11 | 2026-12-31 | 793 Escolas Conectadas | 0 | 0 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 10.47 | 2024-12-31
2305 | Comunicações para Inclusão e Transformação | 105 | Promover a inclusão digital e a conectividade significativa | 70005 | Inclusão Digital e Conectividade | Conectividade nas escolas e nas unidades de saúde | Escolas conectadas: inclusão e transformação digital - BA | Conectividade nas Escolas do Ensino Básico - BA - 13170 Escolas |  | Conexão de Escolas | Obra | MCOM | BA | - | 2023-08-11 | 2026-12-31 | 13170 Escolas Conectadas | 0 | 0 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 47.55 | 2024-12-31
2305 | Comunicações para Inclusão e Transformação | 105 | Promover a inclusão digital e a conectividade significativa | 70006 | Inclusão Digital e Conectividade | Conectividade nas escolas e nas unidades de saúde | Escolas conectadas: inclusão e transformação digital - CE | Conectividade nas Escolas do Ensino Básico - CE - 5934 Escolas |  | Conexão de Escolas | Obra | MCOM | CE | - | 2023-08-11 | 2026-12-31 | 5934 Escolas Conectadas | 0 | 0 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 53.39 | 2024-12-31
2305 | Comunicações para Inclusão e Transformação | 105 | Promover a inclusão digital e a conectividade significativa | 70007 | Inclusão Digital e Conectividade | Conectividade nas escolas e nas unidades de saúde | Escolas conectadas: inclusão e transformação digital - DF | Conectividade nas Escolas do Ensino Básico - DF - 711 Escolas |  | Conexão de Escolas | Obra | MCOM | DF | Brasília | 2023-08-11 | 2026-12-31 | 711 Escolas Conectadas | 0 | 0 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 17.86 | 2024-12-31
2305 | Comunicações para Inclusão e Transformação | 105 | Promover a inclusão digital e a conectividade significativa | 70008 | Inclusão Digital e Conectividade | Conectividade nas escolas e nas unidades de saúde | Escolas conectadas: inclusão e transformação digital - ES | Conectividade nas Escolas do Ensino Básico - ES - 2664 Escolas |  | Conexão de Escolas | Obra | MCOM | ES | - | 2023-08-11 | 2026-12-31 | 2664 Escolas Conectadas | 0 | 0 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 57.13 | 2024-12-31
2305 | Comunicações para Inclusão e Transformação | 105 | Promover a inclusão digital e a conectividade significativa | 70009 | Inclusão Digital e Conectividade | Conectividade nas escolas e nas unidades de saúde | Escolas conectadas: inclusão e transformação digital - GO | Conectividade nas Escolas do Ensino Básico - GO - 3525 Escolas |  | Conexão de Escolas | Obra | MCOM | GO | - | 2023-08-11 | 2026-12-31 | 3525 Escolas Conectadas | 0 | 0 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 73.36 | 2024-12-31
2305 | Comunicações para Inclusão e Transformação | 105 | Promover a inclusão digital e a conectividade significativa | 70010 | Inclusão Digital e Conectividade | Conectividade nas escolas e nas unidades de saúde | Escolas conectadas: inclusão e transformação digital - MA | Conectividade nas Escolas do Ensino Básico - MA - 10325 Escolas |  | Conexão de Escolas | Obra | MCOM | MA | - | 2023-08-11 | 2026-12-31 | 10325 Escolas Conectadas | 0 | 0 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 46.25 | 2024-12-31
2305 | Comunicações para Inclusão e Transformação | 105 | Promover a inclusão digital e a conectividade significativa | 70011 | Inclusão Digital e Conectividade | Conectividade nas escolas e nas unidades de saúde | Escolas conectadas: inclusão e transformação digital - MG | Conectividade nas Escolas do Ensino Básico - MG - 11978 Escolas |  | Conexão de Escolas | Obra | MCOM | MG | - | 2023-08-11 | 2026-12-31 | 11978 Escolas Conectadas | 0 | 0 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 51.99 | 2024-12-31
2305 | Comunicações para Inclusão e Transformação | 105 | Promover a inclusão digital e a conectividade significativa | 70012 | Inclusão Digital e Conectividade | Conectividade nas escolas e nas unidades de saúde | Escolas conectadas: inclusão e transformação digital - MS | Conectividade nas Escolas do Ensino Básico - MS - 1354 Escolas |  | Conexão de Escolas | Obra | MCOM | MS | - | 2023-08-11 | 2026-12-31 | 1354 Escolas Conectadas | 0 | 0 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 72.75 | 2024-12-31
2305 | Comunicações para Inclusão e Transformação | 105 | Promover a inclusão digital e a conectividade significativa | 70013 | Inclusão Digital e Conectividade | Conectividade nas escolas e nas unidades de saúde | Escolas conectadas: inclusão e transformação digital - MT | Conectividade nas Escolas do Ensino Básico - MT - 2269 Escolas |  | Conexão de Escolas | Obra | MCOM | MT | - | 2023-08-11 | 2026-12-31 | 2269 Escolas Conectadas | 0 | 0 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 65.32 | 2024-12-31
2305 | Comunicações para Inclusão e Transformação | 105 | Promover a inclusão digital e a conectividade significativa | 70014 | Inclusão Digital e Conectividade | Conectividade nas escolas e nas unidades de saúde | Escolas conectadas: inclusão e transformação digital - PA | Conectividade nas Escolas do Ensino Básico - PA - 9678 Escolas |  | Conexão de Escolas | Obra | MCOM | PA | - | 2023-08-11 | 2026-12-31 | 9678 Escolas Conectadas | 0 | 0 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 31.01 | 2024-12-31
2305 | Comunicações para Inclusão e Transformação | 105 | Promover a inclusão digital e a conectividade significativa | 70015 | Inclusão Digital e Conectividade | Conectividade nas escolas e nas unidades de saúde | Escolas conectadas: inclusão e transformação digital - PB | Conectividade nas Escolas do Ensino Básico - PB - 3768 Escolas |  | Conexão de Escolas | Obra | MCOM | PB | - | 2023-08-11 | 2026-12-31 | 3768 Escolas Conectadas | 0 | 0 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 54.35 | 2024-12-31
2305 | Comunicações para Inclusão e Transformação | 105 | Promover a inclusão digital e a conectividade significativa | 70016 | Inclusão Digital e Conectividade | Conectividade nas escolas e nas unidades de saúde | Escolas conectadas: inclusão e transformação digital - PE | Conectividade nas Escolas do Ensino Básico - PE - 5855 Escolas |  | Conexão de Escolas | Obra | MCOM | PE | - | 2023-08-11 | 2026-12-31 | 5855 Escolas Conectadas | 0 | 0 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 50.3 | 2024-12-31
2305 | Comunicações para Inclusão e Transformação | 105 | Promover a inclusão digital e a conectividade significativa | 70017 | Inclusão Digital e Conectividade | Conectividade nas escolas e nas unidades de saúde | Escolas conectadas: inclusão e transformação digital - PI | Conectividade nas Escolas do Ensino Básico - PI - 3703 Escolas |  | Conexão de Escolas | Obra | MCOM | PI | - | 2023-08-11 | 2026-12-31 | 3703 Escolas Conectadas | 0 | 0 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 64.76 | 2024-12-31
2305 | Comunicações para Inclusão e Transformação | 105 | Promover a inclusão digital e a conectividade significativa | 70018 | Inclusão Digital e Conectividade | Conectividade nas escolas e nas unidades de saúde | Escolas conectadas: inclusão e transformação digital - PR | Conectividade nas Escolas do Ensino Básico - PR - 7392 Escolas |  | Conexão de Escolas | Obra | MCOM | PR | - | 2023-08-11 | 2026-12-31 | 7392 Escolas Conectadas | 0 | 0 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 69.03 | 2024-12-31
2305 | Comunicações para Inclusão e Transformação | 105 | Promover a inclusão digital e a conectividade significativa | 70019 | Inclusão Digital e Conectividade | Conectividade nas escolas e nas unidades de saúde | Escolas conectadas: inclusão e transformação digital - RJ | Conectividade nas Escolas do Ensino Básico - RJ - 6788 Escolas |  | Conexão de Escolas | Obra | MCOM | RJ | - | 2023-08-11 | 2026-12-31 | 6788 Escolas Conectadas | 0 | 0 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 53.49 | 2024-12-31
2305 | Comunicações para Inclusão e Transformação | 105 | Promover a inclusão digital e a conectividade significativa | 70020 | Inclusão Digital e Conectividade | Conectividade nas escolas e nas unidades de saúde | Escolas conectadas: inclusão e transformação digital - RN | Conectividade nas Escolas do Ensino Básico - RN - 2724 Escolas |  | Conexão de Escolas | Obra | MCOM | RN | - | 2023-08-11 | 2026-12-31 | 2724 Escolas Conectadas | 0 | 0 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 70.3 | 2024-12-31
2305 | Comunicações para Inclusão e Transformação | 105 | Promover a inclusão digital e a conectividade significativa | 70021 | Inclusão Digital e Conectividade | Conectividade nas escolas e nas unidades de saúde | Escolas conectadas: inclusão e transformação digital - RO | Conectividade nas Escolas do Ensino Básico - RO - 1054 Escolas |  | Conexão de Escolas | Obra | MCOM | RO | - | 2023-08-11 | 2026-12-31 | 1054 Escolas Conectadas | 0 | 0 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 57.12 | 2024-12-31
2305 | Comunicações para Inclusão e Transformação | 105 | Promover a inclusão digital e a conectividade significativa | 70022 | Inclusão Digital e Conectividade | Conectividade nas escolas e nas unidades de saúde | Escolas conectadas: inclusão e transformação digital - RR | Conectividade nas Escolas do Ensino Básico - RR - 845 Escolas |  | Conexão de Escolas | Obra | MCOM | RR | - | 2023-08-11 | 2026-12-31 | 845 Escolas Conectadas | 0 | 0 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 22.96 | 2024-12-31
2305 | Comunicações para Inclusão e Transformação | 105 | Promover a inclusão digital e a conectividade significativa | 70023 | Inclusão Digital e Conectividade | Conectividade nas escolas e nas unidades de saúde | Escolas conectadas: inclusão e transformação digital - RS | Conectividade nas Escolas do Ensino Básico - RS - 7238 Escolas |  | Conexão de Escolas | Obra | MCOM | RS | - | 2023-08-11 | 2026-12-31 | 7238 Escolas Conectadas | 0 | 0 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 65.32 | 2024-12-31
2305 | Comunicações para Inclusão e Transformação | 105 | Promover a inclusão digital e a conectividade significativa | 70024 | Inclusão Digital e Conectividade | Conectividade nas escolas e nas unidades de saúde | Escolas conectadas: inclusão e transformação digital - SC | Conectividade nas Escolas do Ensino Básico - SC - 5199 Escolas |  | Conexão de Escolas | Obra | MCOM | SC | - | 2023-08-11 | 2026-12-31 | 5199 Escolas Conectadas | 0 | 0 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 66.34 | 2024-12-31
2305 | Comunicações para Inclusão e Transformação | 105 | Promover a inclusão digital e a conectividade significativa | 70025 | Inclusão Digital e Conectividade | Conectividade nas escolas e nas unidades de saúde | Escolas conectadas: inclusão e transformação digital - SE | Conectividade nas Escolas do Ensino Básico - SE - 1580 Escolas |  | Conexão de Escolas | Obra | MCOM | SE | - | 2023-08-11 | 2026-12-31 | 1580 Escolas Conectadas | 0 | 0 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 54.62 | 2024-12-31
2305 | Comunicações para Inclusão e Transformação | 105 | Promover a inclusão digital e a conectividade significativa | 70026 | Inclusão Digital e Conectividade | Conectividade nas escolas e nas unidades de saúde | Escolas conectadas: inclusão e transformação digital - SP | Conectividade nas Escolas do Ensino Básico - SP - 19006 Escolas |  | Conexão de Escolas | Obra | MCOM | SP | - | 2023-08-11 | 2026-12-31 | 19006 Escolas Conectadas | 0 | 0 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 46.36 | 2024-12-31
2305 | Comunicações para Inclusão e Transformação | 105 | Promover a inclusão digital e a conectividade significativa | 70027 | Inclusão Digital e Conectividade | Conectividade nas escolas e nas unidades de saúde | Escolas conectadas: inclusão e transformação digital - TO | Conectividade nas Escolas do Ensino Básico - TO - 1419 Escolas |  | Conexão de Escolas | Obra | MCOM | TO | - | 2023-08-11 | 2026-12-31 | 1419 Escolas Conectadas | 0 | 0 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 68.08 | 2024-12-31