## Sheet1
Cód. Programa | Enunciado do Programa | Cód. Objetivo Específico | Enunciado do Objetivo Específico | ID Governa | Eixo | Subeixo | Empreendimento | Nome de Divulgação | Descrição | Modalidade | Classificação | Órgão | UF | Municípios | Data de início | Data de conclusão | Meta | Valor total do empreendimento | Valor a executar no Novo PAC | Situação | Fase | Empreendimento paralisado? | Execução física (%) | Data de referência | Código da Ação Orçamentária | Plano Orçamentário -PO
3101 | Energia Elétrica | 11 | Expandir a capacidade instalada de geração de energia elétrica | 2755 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UHE Juruena | UHE Juruena | Usina Hidrelétrica, concedida no Leilão A-4 em 08/07/2021 | Hidrelétrica | Obra | MME | MT | Campos de Júlio | 2022-06-15 | 2025-02-15 | 49,998 MW | 334274240 | 167137120 | Em andamento | Obra em execução | Não | 99 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 11 | Expandir a capacidade instalada de geração de energia elétrica | 2756 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UTE GNA Porto do Açu III | UTE GNA Porto do Açu III | Usina Termelétrica a Gás Natural, concedida no Leilão A-6 em 20/12/2017. A mudança do ponto de conexão para a SE Campos 2, postergou sua entrada em operação para 01/01/2025. | Térmica a Gás | Obra | MME | RJ | São João da Barra | 2022-03-01 | 2025-08-15 | 1672,599 MW | 3432000000 | 1716000000 | Em andamento | Obra em execução | Não | 99.4 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 11 | Expandir a capacidade instalada de geração de energia elétrica | 2758 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UTE Novo Tempo Barcarena | UTE Novo Tempo Barcarena | Usina Termelétrica a Gás Natural, concedida no Leilão A-6 em 18/10/2019, alimentada com GNL. | Térmica a Gás | Obra | MME | PA | Barcarena | 2022-10-22 | 2025-07-23 | 629,367 MW | 1502150000 | 1126612500 | Em andamento | Obra em execução | Não | 89.29 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 11 | Expandir a capacidade instalada de geração de energia elétrica | 2759 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UTE PORTOCEM | UTE PORTOCEM | Usina Termelétrica a Gás Natural, concedida no Primeiro Leilão de Reserva Capacidade de Potência, realizado em 21 de dezembro de 2021 | Térmica a Gás | Obra | MME | PA | Barcarena | 2024-08-28 | 2026-08-02 | 1571,888 MW | 4225156350 | 4225156350 | Em andamento | Obra em execução | Não | 46.45 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 11 | Expandir a capacidade instalada de geração de energia elétrica | 2760 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UTE Suzano RRP1 | UTE Suzano RRP1 | Usina Termelétrica a Biomassa, concedida no Leilão A-4 em 08/07/2021. | Térmica Renovável | Obra | MME | MS | RIBAS DO RIO PARDO | 2022-03-15 | 2025-02-08 | 384 MW | 3914364150 | 978591037.5 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 11 | Expandir a capacidade instalada de geração de energia elétrica | 2855 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UTE Hibrido Forte São Joaquim | UTE Hibrido Forte São Joaquim | Usina Termelétrica - biocombustível - Leilão dos Sistemas Isolados de Roraima de 2019, | Térmica Renovável | Obra | MME | RR | Boa Vista | 2022-10-06 | 2025-04-15 | 56,952 MW | 537759883 | 268879941.5 | Paralisada | Paralisada | Sim | 62.2 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 11 | Expandir a capacidade instalada de geração de energia elétrica | 4213 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | Programa de Extensão da Vida Útil – LTO da Usina de Angra 1 | UTE Angra 1 (Modernização) | Obtenção da renovação da licença de Angra 1 e, por consequência, a sua operação estendida por mais vinte anos (Long Term Operation - LTO) até 2044. | Térmica Nuclear | Estudo / Projeto / Plano | MME | RJ | Angra dos Reis | 2023-01-01 | 2028-12-31 | 100 % do programa executado | 2010138969 | 1890348668 | Em andamento | em andamento | Não | 87.91 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 11 | Expandir a capacidade instalada de geração de energia elétrica | 119037 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UTE Cedro | UTE Cedro | Usina Térmica Renovável com 48 MW. | Térmica Renovável | Obra | MME | MS | Paranaíba | 2023-03-01 | 2025-12-21 | 48 MW | 103649087.3324 | 103649087.3324 | Em andamento | Obra em execução | Não | 9 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 11 | Expandir a capacidade instalada de geração de energia elétrica | 119038 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UTE Uruaçu Açúcar e Álcool | UTE Uruaçu Açúcar e Álcool | Usina Térmica Renovável com 25 MW. | Térmica Renovável | Obra | MME | GO | Uruaçu | 2023-04-12 | 2026-12-31 | 20 MW | 43187119.7218 | 43187119.7218 | Paralisada | Paralisada | Sim | 60 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 11 | Expandir a capacidade instalada de geração de energia elétrica | 119039 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UTE BIOENERGIA SÃO LUIZ | UTE BIOENERGIA SÃO LUIZ | Usina Térmica Renovável com 60 MW. | Térmica Renovável | Obra | MME | BA | Medeiros Neto | 2023-01-02 | 2027-04-05 | 60 MW | 129561359.1655 | 129561359.1655 | Em andamento | Obra em execução | Não | 61 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 11 | Expandir a capacidade instalada de geração de energia elétrica | 119040 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UTE São Luiz II | UTE São Luiz II | Usina Térmica Renovável com 36 MW. | Térmica Renovável | Obra | MME | SP | Ourinhos | 2023-04-04 | 2024-10-12 | 36 MW | 77736815.4993 | 77736815.4993 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 11 | Expandir a capacidade instalada de geração de energia elétrica | 119095 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UTE Barueri | UTE Barueri | Usina Térmica Renovável com 20 MW. | Térmica Renovável | Obra | MME | SP | Barueri | 2024-04-25 | 2026-12-26 | 20 MW | 43187119.7218 | 43187119.7218 | Em andamento | Obra em execução | Não | 35.6 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 11 | Expandir a capacidade instalada de geração de energia elétrica | 119096 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UTE Azulão | UTE Azulão | Usina Térmica a gás com 295,429 MW. | Térmica a Gás | Obra | MME | AM | Silves | 2024-08-26 | 2026-08-05 | 295,429 MW | 637936379.6152 | 637936379.6152 | Em andamento | Obra em execução | Não | 60.06 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 11 | Expandir a capacidade instalada de geração de energia elétrica | 119097 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UTE Trombudo | UTE Trombudo | Usina Térmica a gás com 28,023 MW. | Térmica a Gás | Obra | MME | SC | Trombudo Central | 2024-01-12 | 2026-07-01 | 28,023 MW | 60511632.7983 | 60511632.7983 | Em andamento | Obra em execução | Não | 60 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 11 | Expandir a capacidade instalada de geração de energia elétrica | 119098 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UTE Manaus I | UTE Manaus I | Usina Térmica a gás com 162,905 MW. | Térmica a Gás | Obra | MME | AM | Manaus | 2024-08-23 | 2026-12-31 | 162,905 MW | 351769886.9143 | 351769886.9143 | Em andamento | Obra em execução | Não | 47.88 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 11 | Expandir a capacidade instalada de geração de energia elétrica | 119099 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UTE Cidade do Livro | UTE Cidade do Livro | Usina Térmica Renovável com 80 MW. | Térmica Renovável | Obra | MME | SP | Lençóis Paulista | 2025-01-01 | 2026-08-19 | 80 MW | 172748478.8874 | 172748478.8874 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 11 | Expandir a capacidade instalada de geração de energia elétrica | 119100 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UTE Triângulo | UTE Triângulo | Usina Térmica Renovável com 40 MW. | Térmica Renovável | Obra | MME | MG | Tupaciguara | 2023-10-01 | 2024-06-11 | 40 MW | 86374239.4437 | 86374239.4437 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 11 | Expandir a capacidade instalada de geração de energia elétrica | 119101 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UTE IPIRANGA BIOENERGIA MOCOCA II | UTE IPIRANGA BIOENERGIA MOCOCA II | Usina Térmica Renovável com 25 MW. | Térmica Renovável | Obra | MME | SP | Mococa | 2024-01-12 | 2026-01-16 | 25 MW | 53983899.6523 | 53983899.6523 | Em andamento | Obra em execução | Não | 85 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 11 | Expandir a capacidade instalada de geração de energia elétrica | 119102 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UTE Azulão II | UTE Azulão II | Usina Térmica a gás com 295,429 MW. | Térmica a Gás | Obra | MME | AM | Silves | 2024-01-19 | 2026-12-31 | 295,429 MW | 637936379.6152 | 637936379.6152 | Em andamento | Obra em execução | Não | 50.6 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 11 | Expandir a capacidade instalada de geração de energia elétrica | 119103 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UTE Azulão IV | UTE Azulão IV | Usina Térmica a gás com 295,429 MW. | Térmica a Gás | Obra | MME | AM | Silves | 2024-01-19 | 2026-12-31 | 295,429 MW | 637936379.6152 | 637936379.6152 | Em andamento | Obra em execução | Não | 56.12 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 11 | Expandir a capacidade instalada de geração de energia elétrica | 121819 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UTE Asolo 2 | UTE Asolo 2 | UTE Asolo 2 | Térmica Renovável | Obra | MME | GO | Goiatuba | 2023-02-07 | 2025-06-27 | 40 MW | 86374239.4437 | 86374239.4437 | Em andamento | Obra em execução | Não | 96.5 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 11 | Expandir a capacidade instalada de geração de energia elétrica | 121820 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UTE Camil Cambaí | UTE Camil Cambaí | UTE Camil Cambaí | Térmica Renovável | Obra | MME | RS | Itaqui | 2024-05-03 | 2025-12-26 | 12,09 MW | 26106613.8719 | 26106613.8719 | Em andamento | Obra em execução | Não | 66 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 11 | Expandir a capacidade instalada de geração de energia elétrica | 121821 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UTE Cerradinho MS1 | UTE Cerradinho MS1 | UTE Cerradinho MS1 | Térmica Renovável | Obra | MME | MS | Maracaju | 2023-06-01 | 2025-04-21 | 39 MW | 84214883.4576 | 84214883.4576 | Em andamento | Obra em execução | Não | 100 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 11 | Expandir a capacidade instalada de geração de energia elétrica | 121822 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UTE Inpasa Sidrolândia | UTE Inpasa Sidrolândia | UTE Inpasa Sidrolândia | Térmica Renovável | Obra | MME | MS | Sidrolândia | 2024-03-08 | 2025-08-14 | 53,126 MW | 114717946.1171 | 114717946.1171 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 11 | Expandir a capacidade instalada de geração de energia elétrica | 121861 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UTE Uberaba 2 | UTE Uberaba 2 | UTE Uberaba 2 | Térmica Renovável | Obra | MME | MG | Uberaba | 2023-03-03 | 2024-09-06 | 50 MW | 107967799.3046 | 107967799.3046 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 11 | Expandir a capacidade instalada de geração de energia elétrica | 121862 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UTE Bazan | UTE Bazan | UTE Bazan | Térmica Renovável | Obra | MME | SP | Pontal | 2023-10-01 | 2025-03-09 | 75 MW | 161951698.9569 | 161951698.9569 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30
3101 | Energia Elétrica | 11 | Expandir a capacidade instalada de geração de energia elétrica | 121863 | Transição e Segurança Energética | Geração de Energia | UTE Codora | UTE Codora | UTE Codora | Térmica Renovável | Obra | MME | GO | Goianésia | 2023-02-15 | 2025-03-16 | 50 MW | 107967799.3046 | 107967799.3046 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30