## Sheet1
Cód. Programa | Enunciado do Programa | Cód. Objetivo Específico | Enunciado do Objetivo Específico | ID Governa | Eixo | Subeixo | Empreendimento | Nome de Divulgação | Descrição | Modalidade | Classificação | Órgão | UF | Municípios | Data de início | Data de conclusão | Meta | Valor total do empreendimento | Valor a executar no Novo PAC | Situação | Fase | Empreendimento paralisado? | Execução física (%) | Data de referência | Código da Ação Orçamentária | Plano Orçamentário -PO
6112 | Defesa Nacional | 236 | Fortalecer as capacidades militares da Aeronáutica para defender o espaço aéreo brasileiro. | 2194 | Inovação para a Indústria da Defesa | Inovação para a Indústria da Defesa | PROJETO F-39 GRIPEN | Aeronave FX-2 (F-39 GRIPEN) | O Programa F-39 traduz-se em uma perspectiva de reequipamento da frota de aeronaves militares de combate, que vai produzir caças de última geração. Será concretizado pela aquisição de aeronaves de caça multiemprego, a fim de ampliar sua capacidade no cumprimento das tarefas de Controle Aeroespacial, Interdição, Inteligência, Reconhecimento e Proteção da Força. | Pesquisa, Desenvolvimento e aquisição de equipamentos de grande porte da Aeronáutica | Equipamento | MD | SP | Gavião Peixoto | 2014-10-24 | 2028-10-24 | 18 Aeronaves Adquiridas | 0 | 7145400509.74 | Em andamento | em andamento | Não | 18.18 | 2025-04-30 | 14T0 | 0000
6112 | Defesa Nacional | 236 | Fortalecer as capacidades militares da Aeronáutica para defender o espaço aéreo brasileiro. | 2195 | Inovação para a Indústria da Defesa | Inovação para a Indústria da Defesa | PROJETO KC-X | Aeronave KC-X | Desenvolvimento de Cargueiro Tático de 10 a 20 toneladas, em sua versão de reabastecedor aéreo, por meio de atividades de pesquisa e desenvolvimento (incluindo atividades de gerenciamento, acompanhamento, fiscalização e recebimento contratual), formação e capacitação de recursos humanos dedicados a produtos de alta tecnologia, definição de requisitos operacionais, execução de ensaio e atuação em conjunto com as indústrias brasileiras da área de Defesa. | Pesquisa, Desenvolvimento e aquisição de equipamentos de grande porte da Aeronáutica | Obra | MD | SP | Gavião Peixoto | 2009-04-14 | 2026-12-30 | 1 Projeto desenvolvido | 5575747614.45 | 178700000 | Em andamento | Obra em execução | Não | 99.9 | 2025-04-30 | 123B | 0000
6112 | Defesa Nacional | 236 | Fortalecer as capacidades militares da Aeronáutica para defender o espaço aéreo brasileiro. | 2196 | Inovação para a Indústria da Defesa | Inovação para a Indústria da Defesa | PROJETO KC-390 | Aeronave KC-390 | Aquisição de 12 aeronaves tipo cargueiro para a realização de missões de transporte aéreo logístico em território nacional e/ou global (tropa e carga), reabastecimento em voo, evacuação aeromédica e combate a incêndio, bem como a adequação da infraestrutura das Bases Aéreas para suporte e operação destes vetores aéreos. | Pesquisa, Desenvolvimento e aquisição de equipamentos de grande porte da Aeronáutica | Equipamento | MD | SP | Gavião Peixoto | 2014-01-01 | 2035-09-19 | 7 Aeronave Adquirida | 13388132935 | 4182289731.2 | Em andamento | em andamento | Não | 22.22 | 2025-04-30 | 14XJ | 0000
6112 | Defesa Nacional | 236 | Fortalecer as capacidades militares da Aeronáutica para defender o espaço aéreo brasileiro. | 2197 | Inovação para a Indústria da Defesa | Inovação para a Indústria da Defesa | Helicópteros de Médio Porte (H-X BR) | Helicópteros HX-BR | Aquisição de 3 helicópteros de médio porte para as Forças Armadas, destinados à tarefa de sustentação ao combate, de interdição e a missões de treinamento, podendo ser utilizados também em ações humanitárias, de integração nacional e cívico-sociais. E, ainda, aquisições de armamentos específicos, suporte logístico, simuladores de voo e transferência de tecnologia. | Pesquisa, Desenvolvimento e aquisição de equipamentos de grande porte do Estado Maior | Equipamento | MD | MG | Itajubá | 2008-12-23 | 2027-05-17 | 3 Helicóptero Adquirido | 7521705744 | 338273687.38 | Em andamento | em andamento | Não | 40 | 2025-04-30 | 123J | 0002
6112 | Defesa Nacional | 236 | Fortalecer as capacidades militares da Aeronáutica para defender o espaço aéreo brasileiro. | 2198 | Inovação para a Indústria da Defesa | Inovação para a Indústria da Defesa | Helicópteros Leves TH-X | Helicópteros TH-X | Aquisição de helicópteros leves - Projeto TH-X, considerando as necessidades de aeronaves de asas rotativas leves para instrução. | Pesquisa, Desenvolvimento e aquisição de equipamentos de grande porte do Estado Maior | Equipamento | MD | MG | Itajubá | 2022-09-15 | 2028-08-08 | 26 Helicóptero Adquirido | 554783600 | 1465771644.99 | Em andamento | em andamento | Não | 3.7 | 2025-04-30 | 15W4 | 0000
6112 | Defesa Nacional | 236 | Fortalecer as capacidades militares da Aeronáutica para defender o espaço aéreo brasileiro. | 2734 | Inovação para a Indústria da Defesa | Inovação para a Indústria da Defesa | Programa Aeronave Estratégica de Transporte, Evacuação Aeromédica e Reabastecimento em Voo | Aeronave KC-30 (A330-200) | Conversão de 2 (duas) aeronaves A330-200 para evacuação médica e reabastecimento em voo. As aeronaves serão empregadas, ainda, nas missões de transporte aéreo logístico, transporte de ajuda humanitária, evacuação de não combatentes. | Pesquisa, Desenvolvimento e aquisição de equipamentos de grande porte da Aeronáutica | Obra | MD | DF | Brasília | 2023-01-02 | 2030-12-31 | 2 Aeronaves convertidas | 1431500000 | 1431500000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2025-04-30 | 162M | 0000
6112 | Defesa Nacional | 236 | Fortalecer as capacidades militares da Aeronáutica para defender o espaço aéreo brasileiro. | 123848 | Inovação para a Indústria da Defesa | Inovação para a Indústria da Defesa | PROJETO F-39 GRIPEN 2023 | 2 Aeronaves FX-2 (F-39 GRIPEN) | O Programa F-39 traduz-se em uma perspectiva de reequipamento da frota de aeronaves militares de combate, que vai produzir caças de última geração. Será concretizado pela aquisição de aeronaves de caça multiemprego, a fim de ampliar sua capacidade no cumprimento das tarefas de Controle Aeroespacial, Interdição, Inteligência, Reconhecimento e Proteção da Força. | Pesquisa, Desenvolvimento e aquisição de equipamentos de grande porte da Aeronáutica | Equipamento | MD | SP | Gavião Peixoto | 2014-10-24 | 2023-12-31 | 2 Aeronaves Adquiridas | 0 | 1208773298 | Concluído | Entregue | Não | 100 | 2025-04-30 | 14T0 | 0000
6112 | Defesa Nacional | 236 | Fortalecer as capacidades militares da Aeronáutica para defender o espaço aéreo brasileiro. | 123849 | Inovação para a Indústria da Defesa | Inovação para a Indústria da Defesa | PROJETO F-39 GRIPEN 2024 | 2 Aeronaves FX-2 (F-39 GRIPEN) | O Programa F-39 traduz-se em uma perspectiva de reequipamento da frota de aeronaves militares de combate, que vai produzir caças de última geração. Será concretizado pela aquisição de aeronaves de caça multiemprego, a fim de ampliar sua capacidade no cumprimento das tarefas de Controle Aeroespacial, Interdição, Inteligência, Reconhecimento e Proteção da Força. | Pesquisa, Desenvolvimento e aquisição de equipamentos de grande porte da Aeronáutica | Equipamento | MD | SP | Gavião Peixoto | 2014-10-24 | 2024-12-31 | 2 Aeronaves Adquiridas | 0 | 2114326192.26 | Concluído | Entregue | Não | 100 | 2025-04-30 | 14T0 | 0000
6112 | Defesa Nacional | 236 | Fortalecer as capacidades militares da Aeronáutica para defender o espaço aéreo brasileiro. | 123850 | Inovação para a Indústria da Defesa | Inovação para a Indústria da Defesa | PROJETO KC-390 2023 | Aeronave KC-390 | Aquisição de 1 aeronave tipo cargueiro para a realização de missões de transporte aéreo logístico em território nacional e/ou global (tropa e carga), reabastecimento em voo, evacuação aeromédica e combate a incêndio, bem como a adequação da infraestrutura das Bases Aéreas para suporte e operação destes vetores aéreos. | Pesquisa, Desenvolvimento e aquisição de equipamentos de grande porte da Aeronáutica | Equipamento | MD | SP | Gavião Peixoto | 2014-01-01 | 2023-12-31 | 1 Aeronave Adquirida | 0 | 467153300.35 | Concluído | Entregue | Não | 100 | 2025-04-30 | 14XJ | 0000
6112 | Defesa Nacional | 236 | Fortalecer as capacidades militares da Aeronáutica para defender o espaço aéreo brasileiro. | 123851 | Inovação para a Indústria da Defesa | Inovação para a Indústria da Defesa | PROJETO KC-390 2024 | Aeronave KC-390 | Aquisição de 1 aeronave tipo cargueiro para a realização de missões de transporte aéreo logístico em território nacional e/ou global (tropa e carga), reabastecimento em voo, evacuação aeromédica e combate a incêndio, bem como a adequação da infraestrutura das Bases Aéreas para suporte e operação destes vetores aéreos. | Pesquisa, Desenvolvimento e aquisição de equipamentos de grande porte da Aeronáutica | Equipamento | MD | SP | Gavião Peixoto | 2014-01-01 | 2024-12-31 | 1 Aeronave Adquirida | 0 | 703456968.45 | Concluído | Entregue | Não | 100 | 2025-04-30 | 14XJ | 0000
6112 | Defesa Nacional | 236 | Fortalecer as capacidades militares da Aeronáutica para defender o espaço aéreo brasileiro. | 123852 | Inovação para a Indústria da Defesa | Inovação para a Indústria da Defesa | Helicóptero de Médio Porte (H-X BR) 2023 | Helicóptero HX-BR | Aquisição de 1 helicóptero de médio porte para as Forças Armadas, destinados à tarefa de sustentação ao combate, de interdição e a missões de treinamento, podendo ser utilizados também em ações humanitárias, de integração nacional e cívico-sociais. E, ainda, aquisições de armamentos específicos, suporte logístico, simuladores de voo e transferência de tecnologia. | Pesquisa, Desenvolvimento e aquisição de equipamentos de grande porte do Estado Maior | Equipamento | MD | MG | Itajubá | 2008-12-23 | 2023-12-31 | 1 Helicóptero Adquirido | 0 | 318607863.04 | Concluído | Entregue | Não | 100 | 2025-04-30 | 123J | 0002
6112 | Defesa Nacional | 236 | Fortalecer as capacidades militares da Aeronáutica para defender o espaço aéreo brasileiro. | 123853 | Inovação para a Indústria da Defesa | Inovação para a Indústria da Defesa | Helicóptero de Médio Porte (H-X BR) 2024 | Helicóptero HX-BR | Aquisição de 1 helicóptero de médio porte para as Forças Armadas, destinados à tarefa de sustentação ao combate, de interdição e a missões de treinamento, podendo ser utilizados também em ações humanitárias, de integração nacional e cívico-sociais. E, ainda, aquisições de armamentos específicos, suporte logístico, simuladores de voo e transferência de tecnologia. | Pesquisa, Desenvolvimento e aquisição de equipamentos de grande porte do Estado Maior | Equipamento | MD | MG | Itajubá | 2008-12-23 | 2024-12-31 | 1 Helicóptero Adquirido | 0 | 272818449.58 | Concluído | Entregue | Não | 100 | 2025-04-30 | 123J | 0002
6112 | Defesa Nacional | 236 | Fortalecer as capacidades militares da Aeronáutica para defender o espaço aéreo brasileiro. | 123854 | Inovação para a Indústria da Defesa | Inovação para a Indústria da Defesa | Helicóptero Leves TH-X 2024 | Helicóptero TH-X | Aquisição de helicóptero leve - Projeto TH-X, considerando as necessidades de aeronaves de asas rotativas leves para instrução. | Pesquisa, Desenvolvimento e aquisição de equipamentos de grande porte do Estado Maior | Equipamento | MD | MG | Itajubá | 2022-09-15 | 2024-12-31 | 1 Helicóptero Adquirido | 0 | 36328355.01 | Concluído | Entregue | Não | 100 | 2025-04-30 | 15W4 | 0000