## Sheet1
Cód. Programa | Enunciado do Programa | Cód. Objetivo Específico | Enunciado do Objetivo Específico | ID Governa | Eixo | Subeixo | Empreendimento | Nome de Divulgação | Descrição | Modalidade | Classificação | Órgão | UF | Municípios | Data de início | Data de conclusão | Meta | Valor total do empreendimento | Valor a executar no Novo PAC | Situação | Fase | Empreendimento paralisado? | Execução física (%) | Data de referência | Código da Ação Orçamentária | Plano Orçamentário -PO
5122 | Saúde Indígena | 249 | Garantir o acesso à água para consumo humano em aldeias indígenas. | 40059 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Acesso à água na Aldeia NOVA VIDA em FEIJÓ - AC | Acesso à água na Aldeia NOVA VIDA em FEIJÓ - AC | Implantação de Sistema de Abastecimento de Águas em aldeias indígenas | Sistemas simplificados – Aldeias Indígenas | Obra | MS | AC | Feijó | 2024-03-27 | 2025-04-30 | 1 Sistema | 438669.37 | 438669.37 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30 | 21CJ | 0001
5122 | Saúde Indígena | 249 | Garantir o acesso à água para consumo humano em aldeias indígenas. | 40060 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Acesso à água na Aldeia SÃ FRANCISCO em FEIJÓ - AC | Acesso à água na Aldeia SÃ FRANCISCO em FEIJÓ - AC | Implantação de Sistema de Abastecimento de Águas em aldeias indígenas | Sistemas simplificados – Aldeias Indígenas | Obra | MS | AC | Feijó | 2024-03-27 | 2025-04-30 | 1 Sistema | 458022.89 | 458022.89 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30 | 21CJ | 0001
5122 | Saúde Indígena | 249 | Garantir o acesso à água para consumo humano em aldeias indígenas. | 40106 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Acesso à água na Aldeia BAIXA DAS PEDRAS em GLÓRIA - BA | Acesso à água na Aldeia BAIXA DAS PEDRAS em GLÓRIA - BA | Implantação de Sistema de Abastecimento de Águas em aldeias indígenas | Sistemas simplificados – Aldeias Indígenas | Obra | MS | BA | Glória | 2021-09-15 | 2025-12-31 | 1 Sistema | 437403.51 | 403216.03 | Paralisada | Paralisada | Sim | 8.74 | 2025-04-30 | 21CJ | 0000
5122 | Saúde Indígena | 249 | Garantir o acesso à água para consumo humano em aldeias indígenas. | 40107 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Acesso à água na Aldeia ITAPUÃ em ILHÉUS - BA | Acesso à água na Aldeia ITAPUÃ em ILHÉUS - BA | Implantação de Sistema de Abastecimento de Águas em aldeias indígenas | Sistemas simplificados – Aldeias Indígenas | Obra | MS | BA | Ilhéus | 2023-04-19 | 2024-04-19 | 1 Sistema | 570742.04 | 570742.04 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30 | 21CJ | 0000
5122 | Saúde Indígena | 249 | Garantir o acesso à água para consumo humano em aldeias indígenas. | 40108 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Acesso à água na Aldeia ÁGUAS DE OLIVENÇA em ILHÉUS - BA | Acesso à água na Aldeia ÁGUAS DE OLIVENÇA em ILHÉUS - BA | Implantação de Sistema de Abastecimento de Águas em aldeias indígenas | Sistemas simplificados – Aldeias Indígenas | Obra | MS | BA | Ilhéus | 2023-07-20 | 2024-09-20 | 1 Sistema | 653865.12 | 589437.69 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30 | 21CJ | 0000
5122 | Saúde Indígena | 249 | Garantir o acesso à água para consumo humano em aldeias indígenas. | 40109 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Acesso à água na Aldeia BOCA DA MATA em PORTO SEGURO - BA | Acesso à água na Aldeia BOCA DA MATA em PORTO SEGURO - BA | Implantação de Sistema de Abastecimento de Águas em aldeias indígenas | Sistemas simplificados – Aldeias Indígenas | Obra | MS | BA | Porto Seguro | 2024-01-31 | 2025-04-30 | 1 Sistema | 2052586.49 | 2052586.49 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30 | 21CJ | 0000
5122 | Saúde Indígena | 249 | Garantir o acesso à água para consumo humano em aldeias indígenas. | 40128 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Acesso à água na Aldeia PEQUI em ITAMARAJU - BA | Acesso à água na Aldeia PEQUI em ITAMARAJU - BA | Implantação de Sistema de Abastecimento de Águas em aldeias indígenas | Sistemas simplificados – Aldeias Indígenas | Obra | MS | BA | Itamaraju | 2023-08-31 | 2024-08-31 | 1 Sistema | 559115.79 | 559115.79 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30 | 21CJ | 0000
5122 | Saúde Indígena | 249 | Garantir o acesso à água para consumo humano em aldeias indígenas. | 40151 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Acesso à água na Aldeia CANELINHA em CANELINHA - SC | Acesso à água na Aldeia CANELINHA em CANELINHA - SC | Implantação de Sistema de Abastecimento de Águas em aldeias indígenas | Sistemas simplificados – Aldeias Indígenas | Obra | MS | SC | Canelinha | 2023-09-01 | 2023-12-31 | 1 Sistema | 207983.97 | 207983.97 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30 | 21CJ | 0000
5122 | Saúde Indígena | 249 | Garantir o acesso à água para consumo humano em aldeias indígenas. | 40152 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Acesso à água na Aldeia INTANHAÉM em BIGUAÇU - SC | Acesso à água na Aldeia INTANHAÉM em BIGUAÇU - SC | Implantação de Sistema de Abastecimento de Águas em aldeias indígenas | Sistemas simplificados – Aldeias Indígenas | Obra | MS | SC | Biguaçu | 2023-06-01 | 2025-04-30 | 1 Sistema | 573144.7 | 573144.7 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30 | 21CJ | 0000
5122 | Saúde Indígena | 249 | Garantir o acesso à água para consumo humano em aldeias indígenas. | 40166 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Melhorias sanitárias na Aldeia TOLDO CHIMBANGUE II em CHAPECÓ - SC | Melhorias sanitárias na Aldeia TOLDO CHIMBANGUE II em CHAPECÓ - SC | Implantação de melhorias sanitárias domiciliares em aldeias indígenas | Melhorias Sanitárias Domiciliares – Aldeias Indígenas | Obra | MS | SC | Chapecó | 2025-01-01 | 2025-10-31 | 1 Sistema | 918114.24 | 787191.48 | Em andamento | Em execução | Não | 12 | 2025-04-30 | 21CJ | 0000 / 0001
5122 | Saúde Indígena | 249 | Garantir o acesso à água para consumo humano em aldeias indígenas. | 40170 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Acesso à água na Aldeia NOVA MUNDURUKU em JUARA - MT | Acesso à água na Aldeia NOVA MUNDURUKU em JUARA - MT | Implantação de Sistema de Abastecimento de Águas em aldeias indígenas | Sistemas simplificados – Aldeias Indígenas | Obra | MS | MT | Juara | 2023-01-05 | 2024-12-31 | 1 Sistema | 856864.21 | 772434.63 | Paralisada | Paralisada | Sim | 0 | 2025-04-30 | 21CJ | 0000
5122 | Saúde Indígena | 249 | Garantir o acesso à água para consumo humano em aldeias indígenas. | 40171 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Acesso à água na Aldeia KOTIKO em ALTAMIRA - PA | Acesso à água na Aldeia KOTIKO em ALTAMIRA - PA | Implantação de Sistema de Abastecimento de Águas em aldeias indígenas | Sistemas simplificados – Aldeias Indígenas | Obra | MS | PA | Altamira | 2023-08-15 | 2025-08-16 | 1 Sistema | 592552.09 | 592552.09 | Paralisada | Paralisada | Sim | 0 | 2025-04-30 | 21CJ | 0000
5122 | Saúde Indígena | 249 | Garantir o acesso à água para consumo humano em aldeias indígenas. | 40172 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Acesso à água na Aldeia MAYROB em JUARA - MT | Acesso à água na Aldeia MAYROB em JUARA - MT | Implantação de Sistema de Abastecimento de Águas em aldeias indígenas | Sistemas simplificados – Aldeias Indígenas | Obra | MS | MT | Juara | 2023-01-05 | 2024-12-31 | 1 Sistema | 835351.1 | 753041.27 | Paralisada | Paralisada | Sim | 0 | 2025-04-30 | 21CJ | 0000
5122 | Saúde Indígena | 249 | Garantir o acesso à água para consumo humano em aldeias indígenas. | 40173 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Acesso à água na Aldeia TATAJERA em CUMARU DO NORTE - PA | Acesso à água na Aldeia TATAJERA em CUMARU DO NORTE - PA | Implantação de Sistema de Abastecimento de Águas em aldeias indígenas | Sistemas simplificados – Aldeias Indígenas | Obra | MS | PA | Cumaru do Norte | 2023-12-19 | 2025-04-30 | 1 Sistema | 1154583.37 | 1154583.37 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30 | 21CJ | 0001
5122 | Saúde Indígena | 249 | Garantir o acesso à água para consumo humano em aldeias indígenas. | 40191 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Acesso à água na Aldeia ESTIRÃO em ARAME - MA | Acesso à água na Aldeia ESTIRÃO em ARAME - MA | Implantação de Sistema de Abastecimento de Águas em aldeias indígenas | Sistemas simplificados – Aldeias Indígenas | Obra | MS | MA | Arame | 2024-01-10 | 2025-04-30 | 1 Sistema | 744692.79 | 744692.79 | Em andamento | Em execução | Não | 89.39 | 2025-04-30 | 21CJ | 0001
5122 | Saúde Indígena | 249 | Garantir o acesso à água para consumo humano em aldeias indígenas. | 40192 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Acesso à água na Aldeia NOVA PROVIDÊNCIA em ARAME - MA | Acesso à água na Aldeia NOVA PROVIDÊNCIA em ARAME - MA | Implantação de Sistema de Abastecimento de Águas em aldeias indígenas | Sistemas simplificados – Aldeias Indígenas | Obra | MS | MA | Arame | 2024-01-10 | 2025-04-30 | 1 Sistema | 462023.25 | 462023.25 | Em andamento | Em execução | Não | 89.39 | 2025-04-30 | 21CJ | 0001
5122 | Saúde Indígena | 249 | Garantir o acesso à água para consumo humano em aldeias indígenas. | 40194 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Acesso à água na Aldeia POTRERO GUASSU em PARANHOS - MS | Acesso à água na Aldeia POTRERO GUASSU em PARANHOS - MS | Implantação de Sistema de Abastecimento de Águas em aldeias indígenas | Sistemas simplificados – Aldeias Indígenas | Obra | MS | MS | Paranhos | 2024-04-19 | 2025-04-19 | 1 Sistema | 1683540.44 | 1683540.44 | Em andamento | Em execução | Não | 79.36 | 2025-04-30 | 21CJ | 0001
5122 | Saúde Indígena | 249 | Garantir o acesso à água para consumo humano em aldeias indígenas. | 40206 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Acesso à água na Aldeia BOM JARDIM em BARREIRINHA - AM | Acesso à água na Aldeia BOM JARDIM em BARREIRINHA - AM | Implantação de Sistema de Abastecimento de Águas em aldeias indígenas | Sistemas simplificados – Aldeias Indígenas | Obra | MS | AM | Barreirinha | 2024-10-31 | 2025-10-31 | 1 Sistema | 460051.94 | 460051.94 | Em andamento | Em execução | Não | 16.56 | 2025-04-30 | 21CJ | 0001
5122 | Saúde Indígena | 249 | Garantir o acesso à água para consumo humano em aldeias indígenas. | 40207 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Acesso à água na Aldeia LIVRAMENTO em BARREIRINHA - AM | Acesso à água na Aldeia LIVRAMENTO em BARREIRINHA - AM | Implantação de Sistema de Abastecimento de Águas em aldeias indígenas | Sistemas simplificados – Aldeias Indígenas | Obra | MS | AM | Barreirinha | 2024-10-31 | 2025-10-31 | 1 Sistema | 460051.93 | 460051.93 | Em andamento | Em execução | Não | 16.56 | 2025-04-30 | 21CJ | 0001
5122 | Saúde Indígena | 249 | Garantir o acesso à água para consumo humano em aldeias indígenas. | 40208 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Acesso à água na Aldeia SANTO ANTÔNIO em BARREIRINHA - AM | Acesso à água na Aldeia SANTO ANTÔNIO em BARREIRINHA - AM | Implantação de Sistema de Abastecimento de Águas em aldeias indígenas | Sistemas simplificados – Aldeias Indígenas | Obra | MS | AM | Barreirinha | 2024-10-31 | 2025-10-31 | 1 Sistema | 460051.93 | 460051.93 | Em andamento | Em execução | Não | 16.56 | 2025-04-30 | 21CJ | 0001
5122 | Saúde Indígena | 249 | Garantir o acesso à água para consumo humano em aldeias indígenas. | 40210 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Acesso à água na Aldeia FÉ EM DEUS em BARREIRINHA - AM | Acesso à água na Aldeia FÉ EM DEUS em BARREIRINHA - AM | Implantação de Sistema de Abastecimento de Águas em aldeias indígenas | Sistemas simplificados – Aldeias Indígenas | Obra | MS | AM | Barreirinha | 2023-08-21 | 2025-04-30 | 1 Sistema | 818915.37 | 738225.01 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30 | 21CJ | 0000
5122 | Saúde Indígena | 249 | Garantir o acesso à água para consumo humano em aldeias indígenas. | 40211 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Acesso à água na Aldeia SÃO RAIMUNDO em BARREIRINHA - AM | Acesso à água na Aldeia SÃO RAIMUNDO em BARREIRINHA - AM | Implantação de Sistema de Abastecimento de Águas em aldeias indígenas | Sistemas simplificados – Aldeias Indígenas | Obra | MS | AM | Barreirinha | 2024-10-31 | 2025-10-31 | 1 Sistema | 895104.91 | 895104.91 | Paralisada | Paralisada | Sim | 43.12 | 2025-04-30 | 21CJ | 0001
5122 | Saúde Indígena | 249 | Garantir o acesso à água para consumo humano em aldeias indígenas. | 40229 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Acesso à água na Aldeia SUCUPIRA em PESQUEIRA - PE | Acesso à água na Aldeia SUCUPIRA em PESQUEIRA - PE | Implantação de Sistema de Abastecimento de Águas em aldeias indígenas | Sistemas simplificados – Aldeias Indígenas | Obra | MS | PE | Pesqueira | 2024-01-31 | 2025-04-30 | 1 Sistema | 1629407.73 | 1629407.73 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30 | 21CJ | 0001
5122 | Saúde Indígena | 249 | Garantir o acesso à água para consumo humano em aldeias indígenas. | 40235 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Acesso à água na Aldeia CARANAÍ em HUMAITÁ - AM | Acesso à água na Aldeia CARANAÍ em HUMAITÁ - AM | Implantação de Sistema de Abastecimento de Águas em aldeias indígenas | Sistemas simplificados – Aldeias Indígenas | Obra | MS | AM | Humaitá | 2024-10-31 | 2025-10-31 | 1 Sistema | 157438.3 | 157438.3 | Paralisada | Paralisada | Sim | 3.57 | 2025-04-30 | 21CJ | 0001
5122 | Saúde Indígena | 249 | Garantir o acesso à água para consumo humano em aldeias indígenas. | 40238 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Acesso à água na Aldeia PAKYRI em MANICORÉ - AM | Acesso à água na Aldeia PAKYRI em MANICORÉ - AM | Implantação de Sistema de Abastecimento de Águas em aldeias indígenas | Sistemas simplificados – Aldeias Indígenas | Obra | MS | AM | Manicoré | 2024-10-01 | 2025-10-31 | 1 Sistema | 366928.38 | 325211.7 | Em andamento | Em execução | Não | 41.59 | 2025-04-30 | 21CJ | 0000 / 0001
5122 | Saúde Indígena | 249 | Garantir o acesso à água para consumo humano em aldeias indígenas. | 40239 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Acesso à água na Aldeia JOSÉ em RONDOLÂNDIA - MT | Acesso à água na Aldeia JOSÉ em RONDOLÂNDIA - MT | Implantação de Sistema de Abastecimento de Águas em aldeias indígenas | Sistemas simplificados – Aldeias Indígenas | Obra | MS | MT | Rondolândia | 2025-03-31 | 2026-12-31 | 1 Sistema | 275548.58 | 275548.58 | Paralisada | Paralisada | Sim | 0 | 2025-04-30 | 21CJ | 0001
5122 | Saúde Indígena | 249 | Garantir o acesso à água para consumo humano em aldeias indígenas. | 40241 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Acesso à água na Aldeia KAWARI em HUMAITÁ - AM | Acesso à água na Aldeia KAWARI em HUMAITÁ - AM | Implantação de Sistema de Abastecimento de Águas em aldeias indígenas | Sistemas simplificados – Aldeias Indígenas | Obra | MS | AM | Humaitá | 2024-10-31 | 2025-10-31 | 1 Sistema | 157438.3 | 157438.3 | Paralisada | Paralisada | Sim | 24.92 | 2025-04-30 | 21CJ | 0001
5122 | Saúde Indígena | 249 | Garantir o acesso à água para consumo humano em aldeias indígenas. | 40242 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Melhorias sanitárias na Aldeia MAFUÍ em MANICORÉ - AM | Melhorias sanitárias na Aldeia MAFUÍ em MANICORÉ - AM | Implantação de melhorias sanitárias domiciliares em aldeias indígenas | Melhorias Sanitárias Domiciliares – Aldeias Indígenas | Obra | MS | AM | Manicoré | 2024-10-31 | 2025-10-31 | 1 Sistema | 589834.31 | 464897.84 | Em andamento | Em execução | Não | 44.24 | 2025-04-30 | 21CJ | 0001
5122 | Saúde Indígena | 249 | Garantir o acesso à água para consumo humano em aldeias indígenas. | 40243 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Acesso à água na Aldeia MARMELO em HUMAITÁ - AM | Acesso à água na Aldeia MARMELO em HUMAITÁ - AM | Implantação de Sistema de Abastecimento de Águas em aldeias indígenas | Sistemas simplificados – Aldeias Indígenas | Obra | MS | AM | Humaitá | 2024-04-03 | 2025-04-30 | 1 Sistema | 1990475.37 | 1859623.37 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30 | 21CJ | 0001
5122 | Saúde Indígena | 249 | Garantir o acesso à água para consumo humano em aldeias indígenas. | 40246 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Acesso à água na Aldeia TABOCA em HUMAITÁ - AM | Acesso à água na Aldeia TABOCA em HUMAITÁ - AM | Implantação de Sistema de Abastecimento de Águas em aldeias indígenas | Sistemas simplificados – Aldeias Indígenas | Obra | MS | AM | Humaitá | 2024-10-31 | 2025-10-31 | 1 Sistema | 325019.85 | 325019.85 | Paralisada | Paralisada | Sim | 12.79 | 2025-04-30 | 21CJ | 0001
5122 | Saúde Indígena | 249 | Garantir o acesso à água para consumo humano em aldeias indígenas. | 40247 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Acesso à água na Aldeia TRAKWA em HUMAITÁ - AM | Acesso à água na Aldeia TRAKWA em HUMAITÁ - AM | Implantação de Sistema de Abastecimento de Águas em aldeias indígenas | Sistemas simplificados – Aldeias Indígenas | Obra | MS | AM | Humaitá | 2026-02-01 | 2026-12-31 | 1 Sistema | 115581.85 | 115581.85 | Em andamento | Em execução | Não | 99.35 | 2025-04-30 | 21CJ | 0001
5122 | Saúde Indígena | 249 | Garantir o acesso à água para consumo humano em aldeias indígenas. | 40252 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Acesso à água na Aldeia COQUEIRINHO em MARCAÇÃO - PB | Acesso à água na Aldeia COQUEIRINHO em MARCAÇÃO - PB | Implantação de Sistema de Abastecimento de Águas em aldeias indígenas | Sistemas simplificados – Aldeias Indígenas | Obra | MS | PB | Marcação | 2024-10-01 | 2025-10-31 | 1 Sistema | 880000 | 355636.46 | Em andamento | Em execução | Não | 31.57 | 2025-04-30 | 21CJ | 0001
5122 | Saúde Indígena | 249 | Garantir o acesso à água para consumo humano em aldeias indígenas. | 40253 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Acesso à água na Aldeia KUBENKOKRE em ALTAMIRA - PA | Acesso à água na Aldeia KUBENKOKRE em ALTAMIRA - PA | Implantação de Sistema de Abastecimento de Águas em aldeias indígenas | Sistemas simplificados – Aldeias Indígenas | Obra | MS | PA | Altamira | 2023-01-05 | 2024-12-31 | 1 Sistema | 2414442.39 | 2414442.39 | Em andamento | Em execução | Não | 11.82 | 2025-04-30 | 21CJ | 0001
5122 | Saúde Indígena | 249 | Garantir o acesso à água para consumo humano em aldeias indígenas. | 40254 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Acesso à água na Aldeia KRIMEJ em ALTAMIRA - PA | Acesso à água na Aldeia KRIMEJ em ALTAMIRA - PA | Implantação de Sistema de Abastecimento de Águas em aldeias indígenas | Sistemas simplificados – Aldeias Indígenas | Obra | MS | PA | Altamira | 2024-10-01 | 2025-10-31 | 1 Sistema | 700453.66 | 700453.66 | Em andamento | Em execução | Não | 36.37 | 2025-04-30 | 21CJ | 0001
5122 | Saúde Indígena | 249 | Garantir o acesso à água para consumo humano em aldeias indígenas. | 40255 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Acesso à água na Aldeia KAWATUM em ALTAMIRA - PA | Acesso à água na Aldeia KAWATUM em ALTAMIRA - PA | Implantação de Sistema de Abastecimento de Águas em aldeias indígenas | Sistemas simplificados – Aldeias Indígenas | Obra | MS | PA | Altamira | 2024-08-01 | 2025-04-30 | 1 Sistema | 677770.27 | 677770.27 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30 | 21CJ | 0001
5122 | Saúde Indígena | 249 | Garantir o acesso à água para consumo humano em aldeias indígenas. | 40260 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Acesso à água na Aldeia NOVA KARAPANATUBA em JACAREACANGA - PA | Acesso à água na Aldeia NOVA KARAPANATUBA em JACAREACANGA - PA | Implantação de Sistema de Abastecimento de Águas em aldeias indígenas | Sistemas simplificados – Aldeias Indígenas | Obra | MS | PA | Jacareacanga | 2023-09-12 | 2025-04-30 | 1 Sistema | 1574095.53 | 1418994.84 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30 | 21CJ | 0000
5122 | Saúde Indígena | 249 | Garantir o acesso à água para consumo humano em aldeias indígenas. | 40266 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Acesso à água na Aldeia LINHA 11 AMARAL em CACOAL - RO | Acesso à água na Aldeia LINHA 11 AMARAL em CACOAL - RO | Implantação de Sistema de Abastecimento de Águas em aldeias indígenas | Sistemas simplificados – Aldeias Indígenas | Obra | MS | RO | Cacoal | 2023-06-30 | 2025-04-30 | 1 Sistema | 534439.24 | 353387.94 | Em andamento | Em execução | Não | 13.07 | 2025-04-30 | 21CJ | 0001
5122 | Saúde Indígena | 249 | Garantir o acesso à água para consumo humano em aldeias indígenas. | 40269 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Acesso à água na Aldeia TAWANDÊ em VILHENA - RO | Acesso à água na Aldeia TAWANDÊ em VILHENA - RO | Implantação de Sistema de Abastecimento de Águas em aldeias indígenas | Sistemas simplificados – Aldeias Indígenas | Obra | MS | RO | Vilhena | 2023-06-30 | 2025-04-30 | 1 Sistema | 2490100 | 353387.94 | Em andamento | Em execução | Não | 13.07 | 2025-04-30 | 21CJ | 0001
5122 | Saúde Indígena | 249 | Garantir o acesso à água para consumo humano em aldeias indígenas. | 40270 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Acesso à água na Aldeia LINHA ALDEIA VELHA em JUINA - MT | Acesso à água na Aldeia LINHA ALDEIA VELHA em JUINA - MT | Implantação de Sistema de Abastecimento de Águas em aldeias indígenas | Sistemas simplificados – Aldeias Indígenas | Obra | MS | MT | Juína | 2023-06-30 | 2025-04-30 | 1 Sistema | 439507.14 | 353387.94 | Em andamento | Em execução | Não | 13.07 | 2025-04-30 | 21CJ | 0001
5122 | Saúde Indígena | 249 | Garantir o acesso à água para consumo humano em aldeias indígenas. | 40271 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Acesso à água na Aldeia NOVA em JUINA - MT | Acesso à água na Aldeia LINHA ALDEI NOVA em JUINA - MT | Implantação de Sistema de Abastecimento de Águas em aldeias indígenas | Sistemas simplificados – Aldeias Indígenas | Obra | MS | MT | Juína | 2023-06-30 | 2025-04-30 | 1 Sistema | 439507.15 | 353387.94 | Em andamento | Em execução | Não | 13.07 | 2025-04-30 | 21CJ | 0001
5122 | Saúde Indígena | 249 | Garantir o acesso à água para consumo humano em aldeias indígenas. | 40272 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Acesso à água na Aldeia SERINGA I em JUÍNA - MT | Acesso à água na Aldeia SERINGA I em JUÍNA - MT | Implantação de Sistema de Abastecimento de Águas em aldeias indígenas | Sistemas simplificados – Aldeias Indígenas | Obra | MS | MT | Juína | 2023-06-30 | 2025-04-30 | 1 Sistema | 439507.15 | 353387.94 | Em andamento | Em execução | Não | 13.07 | 2025-04-30 | 21CJ | 0001
5122 | Saúde Indígena | 249 | Garantir o acesso à água para consumo humano em aldeias indígenas. | 40273 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Acesso à água na Aldeia BOA ESPERANÇA em JUÍNA - MT | Acesso à água na Aldeia BOA ESPERANÇA em JUÍNA - MT | Implantação de Sistema de Abastecimento de Águas em aldeias indígenas | Sistemas simplificados – Aldeias Indígenas | Obra | MS | MT | Juína | 2023-06-30 | 2025-04-30 | 1 Sistema | 439507.15 | 369135.48 | Em andamento | Em execução | Não | 13.07 | 2025-04-30 | 21CJ | 0001
5122 | Saúde Indígena | 249 | Garantir o acesso à água para consumo humano em aldeias indígenas. | 40274 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Acesso à água na Aldeia LARANJAL em JUÍNA - MT | Acesso à água na Aldeia LARANJAL em JUÍNA - MT | Implantação de Sistema de Abastecimento de Águas em aldeias indígenas | Sistemas simplificados – Aldeias Indígenas | Obra | MS | MT | Juína | 2023-06-30 | 2025-04-30 | 1 Sistema | 439507.15 | 369135.48 | Em andamento | Em execução | Não | 13.07 | 2025-04-30 | 21CJ | 0001
5122 | Saúde Indígena | 249 | Garantir o acesso à água para consumo humano em aldeias indígenas. | 40275 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Acesso à água na Aldeia VINTE E UM em JUÍNA - MT | Acesso à água na Aldeia VINTE E UM em JUÍNA - MT | Implantação de Sistema de Abastecimento de Águas em aldeias indígenas | Sistemas simplificados – Aldeias Indígenas | Obra | MS | MT | Juína | 2023-06-30 | 2025-04-30 | 1 Sistema | 439507.15 | 353387.94 | Em andamento | Em execução | Não | 13.07 | 2025-04-30 | 21CJ | 0001
5122 | Saúde Indígena | 249 | Garantir o acesso à água para consumo humano em aldeias indígenas. | 40276 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Acesso à água na Aldeia SERRA DOURADA em JUÍNA - MT | Acesso à água na Aldeia SERRA DOURADA em JUÍNA - MT | Implantação de Sistema de Abastecimento de Águas em aldeias indígenas | Sistemas simplificados – Aldeias Indígenas | Obra | MS | MT | Juína | 2023-06-30 | 2025-04-30 | 1 Sistema | 439507.15 | 353387.94 | Em andamento | Em execução | Não | 13.07 | 2025-04-30 | 21CJ | 0001
5122 | Saúde Indígena | 249 | Garantir o acesso à água para consumo humano em aldeias indígenas. | 40277 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Acesso à água na Aldeia PONTA NOVA em ARIPUANÃ - MT | Acesso à água na Aldeia PONTE NOVA em ARIPUANÃ - MT | Implantação de Sistema de Abastecimento de Águas em aldeias indígenas | Sistemas simplificados – Aldeias Indígenas | Obra | MS | MT | Aripuanã | 2023-06-30 | 2025-04-30 | 1 Sistema | 1376486.64 | 353387.94 | Em andamento | Em execução | Não | 13.07 | 2025-04-30 | 21CJ | 0001
5122 | Saúde Indígena | 249 | Garantir o acesso à água para consumo humano em aldeias indígenas. | 40278 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Acesso à água na Aldeia FLOR DA SELVA em ARIPUANÃ - MT | Acesso à água na Aldeia FLOR DA SELVA em ARIPUANÃ - MT | Implantação de Sistema de Abastecimento de Águas em aldeias indígenas | Sistemas simplificados – Aldeias Indígenas | Obra | MS | MT | Aripuanã | 2023-06-30 | 2025-04-30 | 1 Sistema | 1376486.64 | 353387.94 | Em andamento | Em execução | Não | 13.07 | 2025-04-30 | 21CJ | 0001
5122 | Saúde Indígena | 249 | Garantir o acesso à água para consumo humano em aldeias indígenas. | 40287 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Acesso à água na Aldeia PYKAKITI em SÃO FELIX DO XINGU - PA | Acesso à água na Aldeia PYKAKITI em SÃO FELIX DO XINGU - PA | Implantação de Sistema de Abastecimento de Águas em aldeias indígenas | Sistemas simplificados – Aldeias Indígenas | Obra | MS | PA | São Félix do Xingu | 2023-02-07 | 2025-12-31 | 1 Sistema | 491465.12 | 491465.12 | Em andamento | Em execução | Não | 35.16 | 2025-04-30 | 21CJ | 0000
5122 | Saúde Indígena | 249 | Garantir o acesso à água para consumo humano em aldeias indígenas. | 40288 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Acesso à água na Aldeia YDJORE em OURILÂNDIA DO NORTE - PA | Acesso à água na Aldeia YDJORE em OURILÂNDIA DO NORTE - PA | Implantação de Sistema de Abastecimento de Águas em aldeias indígenas | Sistemas simplificados – Aldeias Indígenas | Obra | MS | PA | Ourilândia do Norte | 2023-02-12 | 2024-08-16 | 1 Sistema | 556748.77 | 556748.77 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30 | 21CJ | 0000
5122 | Saúde Indígena | 249 | Garantir o acesso à água para consumo humano em aldeias indígenas. | 40289 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Acesso à água na Aldeia BOA FÉ em BARREIRINHA - AM | Acesso à água na Aldeia BOA FÉ em BARREIRINHA - AM | Implantação de Sistema de Abastecimento de Águas em aldeias indígenas | Sistemas simplificados – Aldeias Indígenas | Obra | MS | AM | Barreirinha | 2023-04-20 | 2025-12-31 | 1 Sistema | 580191.4 | 580191.4 | Paralisada | Paralisada | Sim | 27.81 | 2025-04-30 | 21CJ | 0000
5122 | Saúde Indígena | 249 | Garantir o acesso à água para consumo humano em aldeias indígenas. | 40290 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Acesso à água na Aldeia SÃO LEOPOLDO em BENJAMIN CONSTANT - AM | Acesso à água na Aldeia SÃO LEOPOLDO em BENJAMIN CONSTANT - AM | Implantação de Sistema de Abastecimento de Águas em aldeias indígenas | Sistemas simplificados – Aldeias Indígenas | Obra | MS | AM | Benjamin Constant | 2023-09-01 | 2025-05-05 | 1 Sistema | 3048314.85 | 3048314.85 | Em andamento | Em execução | Não | 73.33 | 2025-04-30 | 21CJ | 0000
5122 | Saúde Indígena | 249 | Garantir o acesso à água para consumo humano em aldeias indígenas. | 40291 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Acesso à água na Aldeia CAMPO ALEGRE, VILA INDEPENDENTE em SÃO PAULO DE OLIVENÇA - AM | Acesso à água na Aldeia CAMPO ALEGRE, VILA INDEPENDENTE em SÃO PAULO DE OLIVENÇA - AM | Implantação de Sistema de Abastecimento de Águas em aldeias indígenas | Sistemas simplificados – Aldeias Indígenas | Obra | MS | AM | São Paulo de Olivença | 2023-04-01 | 2025-09-06 | 1 Sistema | 5519610.13 | 5519610.13 | Em andamento | Em execução | Não | 60.65 | 2025-04-30 | 21CJ | 0000
5122 | Saúde Indígena | 249 | Garantir o acesso à água para consumo humano em aldeias indígenas. | 40292 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Acesso à água na Aldeia PAIKUM em PARANATINGA - MT | Acesso à água na Aldeia PAIKUM em PARANATINGA - MT | Implantação de Sistema de Abastecimento de Águas em aldeias indígenas | Sistemas simplificados – Aldeias Indígenas | Obra | MS | MT | Paranatinga | 2023-01-12 | 2024-02-28 | 1 Sistema | 705142.74 | 705142.74 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30 | 21CJ | 0000
5122 | Saúde Indígena | 249 | Garantir o acesso à água para consumo humano em aldeias indígenas. | 40293 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Acesso à água na Aldeia UAPO em BARRA DO BUGRES - MT | Acesso à água na Aldeia UAPO em BARRA DO BUGRES - MT | Implantação de Sistema de Abastecimento de Águas em aldeias indígenas | Sistemas simplificados – Aldeias Indígenas | Obra | MS | MT | Barra do Bugres | 2023-02-16 | 2024-02-16 | 1 Sistema | 361894.59 | 326235.95 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30 | 21CJ | 0000
5122 | Saúde Indígena | 249 | Garantir o acesso à água para consumo humano em aldeias indígenas. | 40294 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Acesso à água na Aldeia WASSUSU BACURIZAL em NOVA LACERDA - MT | Acesso à água na Aldeia WASSUSU BACURIZAL em NOVA LACERDA - MT | Implantação de Sistema de Abastecimento de Águas em aldeias indígenas | Sistemas simplificados – Aldeias Indígenas | Obra | MS | MT | Nova Lacerda | 2023-02-16 | 2024-02-15 | 1 Sistema | 498162.9 | 449077.31 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30 | 21CJ | 0000
5122 | Saúde Indígena | 249 | Garantir o acesso à água para consumo humano em aldeias indígenas. | 40295 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Acesso à água na Aldeia CACHOERINHA I em TANGARÁ DA SERRA - MT | Acesso à água na Aldeia CACHOERINHA I em TANGARÁ DA SERRA - MT | Implantação de Sistema de Abastecimento de Águas em aldeias indígenas | Sistemas simplificados – Aldeias Indígenas | Obra | MS | MT | Tangará da Serra | 2023-02-16 | 2024-07-12 | 1 Sistema | 590806.75 | 532592.66 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30 | 21CJ | 0000
5122 | Saúde Indígena | 249 | Garantir o acesso à água para consumo humano em aldeias indígenas. | 40296 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Acesso à água na Aldeia KOLIDIKI em TANGARÁ DA SERRA - MT | Acesso à água na Aldeia KOLIDIKI em TANGARÁ DA SERRA - MT | Implantação de Sistema de Abastecimento de Águas em aldeias indígenas | Sistemas simplificados – Aldeias Indígenas | Obra | MS | MT | Tangará da Serra | 2023-01-12 | 2024-04-11 | 1 Sistema | 76786 | 69220.03 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30 | 21CJ | 0000
5122 | Saúde Indígena | 249 | Garantir o acesso à água para consumo humano em aldeias indígenas. | 40297 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Acesso à água na Aldeia IGU IA O em NOBRES - MT | Acesso à água na Aldeia IGU IA O em NOBRES - MT | Implantação de Sistema de Abastecimento de Águas em aldeias indígenas | Sistemas simplificados – Aldeias Indígenas | Obra | MS | MT | Nobres | 2023-02-16 | 2024-02-15 | 1 Sistema | 501674.5 | 452242.9 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30 | 21CJ | 0000
5122 | Saúde Indígena | 249 | Garantir o acesso à água para consumo humano em aldeias indígenas. | 40298 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Acesso à água na Aldeia CAMAPÃ em BOCA DO ACRE - AM | Acesso à água na Aldeia CAMAPÃ em BOCA DO ACRE - AM | Implantação de Sistema de Abastecimento de Águas em aldeias indígenas | Sistemas simplificados – Aldeias Indígenas | Obra | MS | AM | Boca do Acre | 2024-02-24 | 2025-04-30 | 1 Sistema | 1526744.41 | 1526744.41 | Em andamento | Em execução | Não | 69.38 | 2025-04-30 | 21CJ | 0000
5122 | Saúde Indígena | 249 | Garantir o acesso à água para consumo humano em aldeias indígenas. | 40299 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Acesso à água na Aldeia MANHÊ em BOCA DO ACRE - AM | Acesso à água na Aldeia MANHÊ em BOCA DO ACRE - AM | Implantação de Sistema de Abastecimento de Águas em aldeias indígenas | Sistemas simplificados – Aldeias Indígenas | Obra | MS | AM | Boca do Acre | 2023-10-31 | 2025-12-31 | 1 Sistema | 1480662.41 | 1480662.41 | Paralisada | Paralisada | Sim | 33.65 | 2025-04-30 | 21CJ | 0000
5122 | Saúde Indígena | 249 | Garantir o acesso à água para consumo humano em aldeias indígenas. | 40300 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Acesso à água na Aldeia KAWAPÚ em BOCA DO ACRE - AM | Acesso à água na Aldeia KAWAPÚ em BOCA DO ACRE - AM | Implantação de Sistema de Abastecimento de Águas em aldeias indígenas | Sistemas simplificados – Aldeias Indígenas | Obra | MS | AM | Boca do Acre | 2023-06-05 | 2024-06-10 | 1 Sistema | 511746.6 | 461322.56 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30 | 21CJ | 0000
5122 | Saúde Indígena | 249 | Garantir o acesso à água para consumo humano em aldeias indígenas. | 40301 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Acesso à água na Aldeia PASSARINHO em MIRANDA - MS | Acesso à água na Aldeia PASSARINHO em MIRANDA - MS | Implantação de Sistema de Abastecimento de Águas em aldeias indígenas | Sistemas simplificados – Aldeias Indígenas | Obra | MS | MS | Miranda | 2023-09-01 | 2025-12-31 | 1 Sistema | 761359.39 | 761359.39 | Em andamento | Em execução | Não | 90.56 | 2025-04-30 | 20YP | 0000
5122 | Saúde Indígena | 249 | Garantir o acesso à água para consumo humano em aldeias indígenas. | 40302 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Acesso à água na Aldeia PARAGUASSU em PARANHOS - MS | Acesso à água na Aldeia PARAGUASSU em PARANHOS - MS | Implantação de Sistema de Abastecimento de Águas em aldeias indígenas | Sistemas simplificados – Aldeias Indígenas | Obra | MS | MS | Paranhos | 2023-02-15 | 2025-12-31 | 1 Sistema | 1838741.35 | 1838741.35 | Em andamento | Em execução | Não | 69.08 | 2025-04-30 | 20YP | 0000
5122 | Saúde Indígena | 249 | Garantir o acesso à água para consumo humano em aldeias indígenas. | 40303 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Acesso à água na Aldeia TAQUAPERY em CORONEL SAPUCAIA - MS | Acesso à água na Aldeia TAQUAPERY em CORONEL SAPUCAIA - MS | Implantação de Sistema de Abastecimento de Águas em aldeias indígenas | Sistemas simplificados – Aldeias Indígenas | Obra | MS | MS | Coronel Sapucaia | 2023-01-03 | 2025-12-31 | 1 Sistema | 2266858.18 | 2266858.18 | Em andamento | Em execução | Não | 71.92 | 2025-04-30 | 20YP | 0000
5122 | Saúde Indígena | 249 | Garantir o acesso à água para consumo humano em aldeias indígenas. | 40304 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Acesso à água na Aldeia BABAÇU em MIRANDA - MS | Acesso à água na Aldeia BABAÇU em MIRANDA - MS | Implantação de Sistema de Abastecimento de Águas em aldeias indígenas | Sistemas simplificados – Aldeias Indígenas | Obra | MS | MS | Miranda | 2023-02-06 | 2025-12-31 | 1 Sistema | 1297671.6 | 1297671.6 | Em andamento | Em execução | Não | 84.24 | 2025-04-30 | 20YP | 0000
5122 | Saúde Indígena | 249 | Garantir o acesso à água para consumo humano em aldeias indígenas. | 40305 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Acesso à água na Aldeia ALDEINHA em CAMPINÁPOLIS - MT | Acesso à água na Aldeia ALDEINHA em CAMPINÁPOLIS - MT | Implantação de Sistema de Abastecimento de Águas em aldeias indígenas | Sistemas simplificados – Aldeias Indígenas | Obra | MS | MT | Campinápolis | 2022-08-01 | 2024-06-28 | 1 Sistema | 592574.6 | 592574.6 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30 | 21CJ | 0000
5122 | Saúde Indígena | 249 | Garantir o acesso à água para consumo humano em aldeias indígenas. | 40306 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Acesso à água na Aldeia ÁSIA em CAMPINÁPOLIS - MT | Acesso à água na Aldeia ÁSIA em CAMPINÁPOLIS - MT | Implantação de Sistema de Abastecimento de Águas em aldeias indígenas | Sistemas simplificados – Aldeias Indígenas | Obra | MS | MT | Campinápolis | 2023-03-01 | 2024-02-22 | 1 Sistema | 670771.09 | 604677.86 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30 | 21CJ | 0000
5122 | Saúde Indígena | 249 | Garantir o acesso à água para consumo humano em aldeias indígenas. | 40308 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Acesso à água na Aldeia CACHOEIRINHA em MIRANDA - MS | Acesso à água na Aldeia CACHOEIRINHA em MIRANDA/MS | Implantação de Sistema de Abastecimento de Águas em aldeias indígenas | Sistemas simplificados – Aldeias Indígenas | Obra | MS | MS | Miranda | 2022-12-30 | 2025-12-31 | 1 Sistema | 1355907.45 | 1355907.45 | Em andamento | Em execução | Não | 49.1 | 2025-04-30 | 20YP | 0000
5122 | Saúde Indígena | 249 | Garantir o acesso à água para consumo humano em aldeias indígenas. | 40331 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Acesso à água na Aldeia BREJÃO em NIOAQUE - MS | Acesso à água na Aldeia BREJÃO em NIOAQUE - MS | Implantação de Sistema de Abastecimento de Águas em aldeias indígenas | Sistemas simplificados – Aldeias Indígenas | Obra | MS | MS | Nioaque | 2024-10-31 | 2025-10-31 | 1 Sistema | 569220.05 | 569220.05 | Em andamento | Em execução | Não | 98.95 | 2025-04-30 | 21CJ | 0001
5122 | Saúde Indígena | 249 | Garantir o acesso à água para consumo humano em aldeias indígenas. | 40419 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Acesso à água na Aldeia ILHA SÃO FÉLIX em OROCÓ - PE | Acesso à água na Aldeia ILHA SÃO FÉLIX em OROCÓ - PE | Implantação de Sistema de Abastecimento de Águas em aldeias indígenas | Sistemas simplificados – Aldeias Indígenas | Obra | MS | PE | Orocó | 2024-01-31 | 2024-08-28 | 1 Sistema | 357000 | 357000 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30 | 21CJ | 0001
5122 | Saúde Indígena | 249 | Garantir o acesso à água para consumo humano em aldeias indígenas. | 40420 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Acesso à água na Aldeia ILHA DA TAPERA em OROCÓ - PE | Acesso à água na Aldeia ILHA DA TAPERA em OROCÓ - PE | Implantação de Sistema de Abastecimento de Águas em aldeias indígenas | Sistemas simplificados – Aldeias Indígenas | Obra | MS | PE | Orocó | 2024-01-31 | 2025-12-31 | 1 Sistema | 316213 | 316213 | Em andamento | Em execução | Não | 99.78 | 2025-04-30 | 21CJ | 0001
5122 | Saúde Indígena | 249 | Garantir o acesso à água para consumo humano em aldeias indígenas. | 40421 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Acesso à água na Aldeia CAPIM DE PLANTA em PESQUEIRA - PE | Acesso à água na Aldeia CAPIM DE PLANTA em PESQUEIRA - PE | Implantação de Sistema de Abastecimento de Águas em aldeias indígenas | Sistemas simplificados – Aldeias Indígenas | Obra | MS | PE | Pesqueira | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 1 Sistema | 826000 | 826000 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30 | 21CJ | 0001
5122 | Saúde Indígena | 249 | Garantir o acesso à água para consumo humano em aldeias indígenas. | 40422 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Acesso à água na Aldeia PRATA em CARNAÚBA DA PENHA - PE | Acesso à água na Aldeia PRATA em CARNAÚBA DA PENHA - PE | Implantação de Sistema de Abastecimento de Águas em aldeias indígenas | Sistemas simplificados – Aldeias Indígenas | Obra | MS | PE | Carnaubeira da Penha | 2024-02-15 | 2025-04-30 | 1 Sistema | 533000 | 533000 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30 | 21CJ | 0001
5122 | Saúde Indígena | 249 | Garantir o acesso à água para consumo humano em aldeias indígenas. | 40423 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Acesso à água na Aldeia PELADA em PESQUEIRA - PE | Acesso à água na Aldeia PELADA em PESQUEIRA - PE | Implantação de Sistema de Abastecimento de Águas em aldeias indígenas | Sistemas simplificados – Aldeias Indígenas | Obra | MS | PE | Pesqueira | 2025-01-01 | 2025-04-30 | 1 Sistema | 1083000 | 1083000 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30 | 21CJ | 0001
5122 | Saúde Indígena | 249 | Garantir o acesso à água para consumo humano em aldeias indígenas. | 40426 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Acesso à água na Aldeia MUNDO NOVO em MONSENHOR TABOSA - CE | Acesso à água na Aldeia MUNDO NOVO em MONSENHOR TABOSA - CE | Implantação de Sistema de Abastecimento de Águas em aldeias indígenas | Sistemas simplificados – Aldeias Indígenas | Obra | MS | CE | Monsenhor Tabosa | 2023-09-04 | 2024-08-18 | 1 Sistema | 179508.77 | 179508.77 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30 | 21CJ | 0000
5122 | Saúde Indígena | 249 | Garantir o acesso à água para consumo humano em aldeias indígenas. | 40427 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Acesso à água na Aldeia ITATY e YAKAPORÃ em PALHOÇA - SC | Acesso à água na Aldeia ITATY e YAKAPORÃ em PALHOÇA - SC | Implantação de Sistema de Abastecimento de Águas em aldeias indígenas | Sistemas simplificados – Aldeias Indígenas | Obra | MS | SC | Palhoça | 2023-12-11 | 2024-03-15 | 1 Sistema | 307449.4 | 307449.4 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30 | 21CJ | 0000
5122 | Saúde Indígena | 249 | Garantir o acesso à água para consumo humano em aldeias indígenas. | 40429 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Acesso à água na Aldeia AEROPORTO em IRAÍ - RS | Acesso à água na Aldeia AEROPORTO em IRAÍ - RS | Implantação de Sistema de Abastecimento de Águas em aldeias indígenas | Sistemas simplificados – Aldeias Indígenas | Obra | MS | RS | Iraí | 2024-05-27 | 2025-04-30 | 1 Sistema | 1734725.66 | 1729377.34 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30 | 21CJ | 0001
5122 | Saúde Indígena | 249 | Garantir o acesso à água para consumo humano em aldeias indígenas. | 40430 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Acesso à água na Aldeia PASSO DO INDIO em LAJEADO DO BUGRE - RS | Acesso à água na Aldeia PASSO DO INDIO em LAJEADO DO BUGRE - RS | Implantação de melhorias sanitárias domiciliares em aldeias indígenas | Sistemas simplificados – Aldeias Indígenas | Obra | MS | RS | Lajeado do Bugre | 2023-10-23 | 2024-06-20 | 1 Sistema | 150887.24 | 150887.24 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30 | 21CJ | 0000
5122 | Saúde Indígena | 249 | Garantir o acesso à água para consumo humano em aldeias indígenas. | 40431 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Acesso à água na Aldeia PAMORAMA em MANICORÉ - AM | Acesso à água na Aldeia PAMORAMA em MANICORÉ - AM | Implantação de Sistema de Abastecimento de Águas em aldeias indígenas | Sistemas simplificados – Aldeias Indígenas | Obra | MS | AM | Manicoré | 2023-08-15 | 2024-01-15 | 1 Sistema | 578436.32 | 578436.32 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30 | 21CJ | 0000
5122 | Saúde Indígena | 249 | Garantir o acesso à água para consumo humano em aldeias indígenas. | 40432 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Acesso à água na Aldeia SANTO ANTONIO em BORBA - AM | Acesso à água na Aldeia SANTO ANTONIO em BORBA - AM | Implantação de Sistema de Abastecimento de Águas em aldeias indígenas | Sistemas simplificados – Aldeias Indígenas | Obra | MS | AM | Borba | 2024-01-02 | 2024-12-31 | 1 Sistema | 378230.75 | 378230.75 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30 | 21CJ | 0000 / 0001
5122 | Saúde Indígena | 249 | Garantir o acesso à água para consumo humano em aldeias indígenas. | 40433 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Acesso à água na Aldeia CÓRREGO DO PEZINHO em CAMPANÁRIO - MG | Acesso à água na Aldeia CÓRREGO DO PEZINHO em CAMPANÁRIO - MG | Implantação de Sistema de Abastecimento de Águas em aldeias indígenas | Sistemas simplificados – Aldeias Indígenas | Obra | MS | MG | Campanário | 2022-10-14 | 2025-04-30 | 1 Sistema | 409694.6 | 378852.81 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30 | 21CJ | 0000
5122 | Saúde Indígena | 249 | Garantir o acesso à água para consumo humano em aldeias indígenas. | 40435 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Melhorias sanitárias na Aldeia BELA VISTA em MANICORÉ - AM | Melhorias sanitárias na Aldeia BELA VISTA em MANICORÉ - AM | Implantação de melhorias sanitárias domiciliares em aldeias indígenas | Melhorias Sanitárias Domiciliares – Aldeias Indígenas | Obra | MS | AM | Manicoré | 2024-01-26 | 2025-12-31 | 1 Sistema | 429726.9 | 429726.9 | Em andamento | Em execução | Não | 61.12 | 2025-04-30 | 21CJ | 0001
5122 | Saúde Indígena | 249 | Garantir o acesso à água para consumo humano em aldeias indígenas. | 40437 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Melhorias sanitárias na Aldeia VILA NOVA em HUMAITÁ - AM | Melhorias sanitárias na Aldeia VILA NOVA em HUMAITÁ - AM | Implantação de melhorias sanitárias domiciliares em aldeias indígenas | Melhorias Sanitárias Domiciliares – Aldeias Indígenas | Obra | MS | AM | Humaitá | 2024-01-26 | 2025-12-31 | 1 Sistema | 367730.04 | 367730.04 | Em andamento | Em execução | Não | 72.6 | 2025-04-30 | 21CJ | 0001
5122 | Saúde Indígena | 249 | Garantir o acesso à água para consumo humano em aldeias indígenas. | 40439 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Acesso à água na Aldeia LINHA 12 MAUÍRA em CACOAL - RO | Acesso à água na Aldeia LINHA 12 MAUÍRA em CACOAL - RO | Implantação de Sistema de Abastecimento de Águas em aldeias indígenas | Sistemas simplificados – Aldeias Indígenas | Obra | MS | RO | Cacoal | 2023-06-30 | 2025-04-30 | 1 Sistema | 437900 | 353387.94 | Em andamento | Em execução | Não | 13.07 | 2025-04-30 | 21CJ | 0001
5122 | Saúde Indígena | 249 | Garantir o acesso à água para consumo humano em aldeias indígenas. | 40440 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Acesso à água na Aldeia LINHA 12 CENTRAL em CACOAL - RO | Acesso à água na Aldeia LINHA 12 CENTRAL em CACOAL - RO | Implantação de Sistema de Abastecimento de Águas em aldeias indígenas | Sistemas simplificados – Aldeias Indígenas | Obra | MS | RO | Cacoal | 2023-06-30 | 2025-04-30 | 1 Sistema | 437900 | 353387.94 | Em andamento | Em execução | Não | 13.07 | 2025-04-30 | 21CJ | 0001
5122 | Saúde Indígena | 249 | Garantir o acesso à água para consumo humano em aldeias indígenas. | 40441 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Acesso à água na Aldeia LINHA 14 DE ABRIL em CACOAL - RO | Acesso à água na Aldeia LINHA 14 DE ABRIL em CACOAL - RO | Implantação de Sistema de Abastecimento de Águas em aldeias indígenas | Sistemas simplificados – Aldeias Indígenas | Obra | MS | RO | Cacoal | 2023-06-30 | 2025-04-30 | 1 Sistema | 437900 | 369135.48 | Em andamento | Em execução | Não | 13.07 | 2025-04-30 | 21CJ | 0001
5122 | Saúde Indígena | 249 | Garantir o acesso à água para consumo humano em aldeias indígenas. | 40442 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Acesso à água na Aldeia GAHERE em CACOAL - RO | Acesso à água na Aldeia GAHERE em CACOAL - RO | Implantação de Sistema de Abastecimento de Águas em aldeias indígenas | Sistemas simplificados – Aldeias Indígenas | Obra | MS | RO | Cacoal | 2023-06-30 | 2025-04-30 | 1 Sistema | 437900 | 369135.48 | Em andamento | Em execução | Não | 13.07 | 2025-04-30 | 21CJ | 0001
5122 | Saúde Indígena | 249 | Garantir o acesso à água para consumo humano em aldeias indígenas. | 40443 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Acesso à água na Aldeia PINGO DÁGUA em CACOAL - RO | Acesso à água na Aldeia PINGO DÁGUA em CACOAL - RO | Implantação de Sistema de Abastecimento de Águas em aldeias indígenas | Sistemas simplificados – Aldeias Indígenas | Obra | MS | RO | Cacoal | 2023-06-30 | 2025-04-30 | 1 Sistema | 437900 | 369135.48 | Em andamento | Em execução | Não | 13.07 | 2025-04-30 | 21CJ | 0001
5122 | Saúde Indígena | 249 | Garantir o acesso à água para consumo humano em aldeias indígenas. | 40444 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Melhorias sanitárias na Aldeia ACONÃ em TRAIPU - AL | Melhorias sanitárias na Aldeia ACONÃ em TRAIPU - AL | Implantação de melhorias sanitárias domiciliares em aldeias indígenas | Melhorias Sanitárias Domiciliares – Aldeias Indígenas | Obra | MS | AL | Traipu | 2023-05-25 | 2024-07-15 | 1 Sistema | 208896.16 | 208896.16 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30 | 21CJ | 0000
5122 | Saúde Indígena | 249 | Garantir o acesso à água para consumo humano em aldeias indígenas. | 40445 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Melhorias sanitárias na Aldeia FAZENDA TERRA NOVA em São Sebastião - AL | Melhorias sanitárias na Aldeia FAZENDA TERRA NOVA em São Sebastião - AL | Implantação de melhorias sanitárias domiciliares em aldeias indígenas | Melhorias Sanitárias Domiciliares – Aldeias Indígenas | Obra | MS | AL | São Sebastião | 2023-05-25 | 2024-07-15 | 1 Sistema | 208896.16 | 208896.16 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30 | 21CJ | 0000
5122 | Saúde Indígena | 249 | Garantir o acesso à água para consumo humano em aldeias indígenas. | 40446 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Melhorias sanitárias na Aldeia PLAKI-Ô em SÃO SEBASTIÃO - AL | Melhorias sanitárias na Aldeia PLAKI-Ô em SÃO SEBASTIÃO - AL | Implantação de melhorias sanitárias domiciliares em aldeias indígenas | Melhorias Sanitárias Domiciliares – Aldeias Indígenas | Obra | MS | AL | São Sebastião | 2023-05-25 | 2024-07-15 | 1 Sistema | 182784.14 | 104448.08 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30 | 21CJ | 0000
5122 | Saúde Indígena | 249 | Garantir o acesso à água para consumo humano em aldeias indígenas. | 40447 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Melhorias sanitárias na Aldeia TINGÚI BOTÓ em FEIRA GRANDE - AL | Melhorias sanitárias na Aldeia TINGÚI BOTÓ em FEIRA GRANDE - AL | Implantação de melhorias sanitárias domiciliares em aldeias indígenas | Melhorias Sanitárias Domiciliares – Aldeias Indígenas | Obra | MS | AL | Feira Grande | 2023-05-25 | 2024-07-15 | 1 Sistema | 208896.16 | 208896.16 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30 | 21CJ | 0000
5122 | Saúde Indígena | 249 | Garantir o acesso à água para consumo humano em aldeias indígenas. | 40448 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Acesso à água na Aldeia CARONHEIRA em CABROBÓ - PE | Acesso à água na Aldeia CARONHEIRA em CABROBÓ - PE | Implantação de Sistema de Abastecimento de Águas em aldeias indígenas | Sistemas simplificados – Aldeias Indígenas | Obra | MS | PE | Cabrobó | 2024-10-31 | 2025-04-30 | 1 Sistema | 338085.61 | 338085.61 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30 | 21CJ | 0001
5122 | Saúde Indígena | 249 | Garantir o acesso à água para consumo humano em aldeias indígenas. | 40449 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Acesso à água na Aldeia ILHA DO CALABOUÇO em CABROBÓ - PE | Acesso à água na Aldeia ILHA DO CALABOUÇO em CABROBÓ - PE | Implantação de Sistema de Abastecimento de Águas em aldeias indígenas | Sistemas simplificados – Aldeias Indígenas | Obra | MS | PE | Cabrobó | 2024-10-31 | 2025-04-30 | 1 Sistema | 366716.08 | 366716.08 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30 | 21CJ | 0001
5122 | Saúde Indígena | 249 | Garantir o acesso à água para consumo humano em aldeias indígenas. | 40450 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Acesso à água na Aldeia ILHA DAS VACAS em CABROBÓ - PE | Acesso à água na Aldeia ILHA DAS VACAS em CABROBÓ - PE | Implantação de Sistema de Abastecimento de Águas em aldeias indígenas | Sistemas simplificados – Aldeias Indígenas | Obra | MS | PE | Cabrobó | 2024-10-31 | 2025-04-30 | 1 Sistema | 357482.83 | 357482.83 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30 | 21CJ | 0001
5122 | Saúde Indígena | 249 | Garantir o acesso à água para consumo humano em aldeias indígenas. | 119542 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Acesso à água na Aldeia CASTANHAL em BARREIRINHA - AM | Acesso à água na aldeia Castanhal em Barreirinha - AM | Implantação de Sistema de Abastecimento de Águas em aldeias indígenas | Sistemas simplificados – Aldeias Indígenas | Obra | MS | AM | Barreirinha | 2024-01-31 | 2025-10-31 | 1 Sistema | 654720.73 | 654720.73 | Em andamento | Em execução | Não | 82 | 2025-04-30 | 21CJ | 0001
5122 | Saúde Indígena | 249 | Garantir o acesso à água para consumo humano em aldeias indígenas. | 119543 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Acesso à água na Aldeia BAIA DA ONÇAS em GUAJARÁ MIRIM - RO | Acesso à água na aldeia Baia da Onças em Guajará Mirim - RO | Implantação de Sistema de Abastecimento de Águas em aldeias indígenas | Sistemas simplificados – Aldeias Indígenas | Obra | MS | RO | Guajará-Mirim | 2024-05-15 | 2025-04-30 | 1 Sistema | 519901.14 | 519901.14 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30 | 21CJ | 0001
5122 | Saúde Indígena | 249 | Garantir o acesso à água para consumo humano em aldeias indígenas. | 119544 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Acesso à água nas Aldeias MANGUE ALTO, PANAN e PRAIA DE ALMOFALA em ITAREMA - CE | Acesso à água nas Aldeias MANGUE ALTO, PANAN e PRAIA DE ALMOFALA em ITAREMA - CE | Ampliação de Sistema de Abastecimento de Águas em aldeias indígenas | Sistemas simplificados – Aldeias Indígenas | Obra | MS | CE | Itarema | 2024-01-02 | 2024-12-31 | 1 Sistema | 255683.97 | 255683.97 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30 | 21CJ | 0001
5122 | Saúde Indígena | 249 | Garantir o acesso à água para consumo humano em aldeias indígenas. | 119545 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Acesso à água nas Aldeias LAMEIRÃO, SAQUINHO E CURRAL DO PEIXE em ITAREMA-CE | Acesso à água nas Aldeias LAMEIRÃO, SAQUINHO E CURRAL DO PEIXE em ITAREMA-CE | Ampliação de Sistema de Abastecimento de Águas em aldeias indígenas | Sistemas simplificados – Aldeias Indígenas | Obra | MS | CE | Itarema | 2024-01-29 | 2025-12-31 | 1 Sistema | 196559.86 | 196559.86 | Em andamento | Em execução | Não | 34.17 | 2025-04-30 | 21CJ | 0001
5122 | Saúde Indígena | 249 | Garantir o acesso à água para consumo humano em aldeias indígenas. | 119546 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Acesso à água na Aldeia MARANUWI em SANTA LUZIA - MA | Acesso à água na Aldeia MARANUWI em SANTA LUZIA - MA | Implantação de Sistema de Abastecimento de Águas em aldeias indígenas | Sistemas simplificados – Aldeias Indígenas | Obra | MS | MA | Santa Luzia | 2024-01-22 | 2025-04-30 | 1 Sistema | 539954.19 | 539954.19 | Em andamento | Em execução | Não | 84.31 | 2025-04-30 | 21CJ | 0001
5122 | Saúde Indígena | 249 | Garantir o acesso à água para consumo humano em aldeias indígenas. | 119547 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Acesso à água na Aldeia KRUWANHGON em SÃO FÉLIX DO XINGU - PA | Acesso à água na Aldeia KRUWANHGON em SÃO FÉLIX DO XINGU - PA | Implantação de Sistema de Abastecimento de Águas em aldeias indígenas | Sistemas simplificados – Aldeias Indígenas | Obra | MS | PA | São Félix do Xingu | 2023-12-19 | 2025-12-31 | 1 Sistema | 558496.05 | 558496.05 | Em andamento | Em execução | Não | 49.31 | 2025-04-30 | 21CJ | 0001
5122 | Saúde Indígena | 249 | Garantir o acesso à água para consumo humano em aldeias indígenas. | 119548 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Melhorias Sanitárias na Aldeia TRAIRA em HUMAITÁ - AM | Melhorias Sanitárias na Aldeia TRAIRA em HUMAITÁ - AM | Implantação de melhorias sanitárias domiciliares em aldeias indígenas | Melhorias Sanitárias Domiciliares – Aldeias Indígenas | Obra | MS | AM | Humaitá | 2024-01-25 | 2025-12-31 | 1 Sistema | 426533.05 | 426533.05 | Em andamento | Em execução | Não | 15.5 | 2025-04-30 | 21CJ | 0001
5122 | Saúde Indígena | 249 | Garantir o acesso à água para consumo humano em aldeias indígenas. | 123767 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Acesso à água na Aldeia MAMBIRA em CRATEUS - CE | Acesso à água na Aldeia MAMBIRA em CRATEUS - CE | Implantação de melhorias sanitárias domiciliares em aldeias indígenas | Sistemas simplificados – Aldeias Indígenas | Obra | MS | CE | Crateús | 2024-07-29 | 2025-07-11 | 1 Sistema | 319500 | 319500 | Em andamento | Em execução | Não | 66.5 | 2025-04-30 | 21CJ | 0001
5122 | Saúde Indígena | 249 | Garantir o acesso à água para consumo humano em aldeias indígenas. | 123768 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Melhorias sanitárias na Aldeia ÁGUA BRANCA em TAMARANA - PR | Melhorias sanitárias na Aldeia ÁGUA BRANCA em TAMARANA - PR | Implantação de melhorias sanitárias domiciliares em aldeias indígenas | Melhorias Sanitárias Domiciliares – Aldeias Indígenas | Obra | MS | PR | Tamarana | 2025-02-10 | 2025-08-10 | 1 Sistema | 2695577 | 2695577 | Não iniciado | Em contratação | Não | 0 | 2025-04-30 | 21CJ | 0001
5122 | Saúde Indígena | 249 | Garantir o acesso à água para consumo humano em aldeias indígenas. | 123769 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Acesso à água na Aldeia PRAIA DE FORA II em PALHOÇA - SC | Acesso à água na Aldeia PRAIA DE FORA II em PALHOÇA - SC | Implantação de melhorias sanitárias domiciliares em aldeias indígenas | Sistemas simplificados – Aldeias Indígenas | Obra | MS | SC | Palhoça | 2025-02-03 | 2025-04-03 | 1 Sistema | 106699.95 | 106699.95 | Não iniciado | Em contratação | Não | 0 | 2025-04-30 | 21CJ | 0001
5122 | Saúde Indígena | 249 | Garantir o acesso à água para consumo humano em aldeias indígenas. | 123770 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Acesso à água na Aldeia KATURAMA em BICAS - MG | Acesso à água na Aldeia KATURAMA em BICAS - MG | Implantação de melhorias sanitárias domiciliares em aldeias indígenas | Sistemas simplificados – Aldeias Indígenas | Obra | MS | MG | Bicas | 2025-02-10 | 2025-05-10 | 1 Sistema | 170566.43 | 170566.43 | Não iniciado | Em contratação | Não | 0 | 2025-04-30 | 21CJ | 0001
5122 | Saúde Indígena | 249 | Garantir o acesso à água para consumo humano em aldeias indígenas. | 123771 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Melhorias sanitárias na Aldeia PARANAPUA em SÃO VICENTE - SP | Melhorias sanitárias na Aldeia PARANAPUA em SÃO VICENTE - SP | Implantação de melhorias sanitárias domiciliares em aldeias indígenas | Melhorias Sanitárias Domiciliares – Aldeias Indígenas | Obra | MS | SP | São Vicente | 2025-02-10 | 2025-06-10 | 1 Sistema | 409000 | 409000 | Não iniciado | Em contratação | Não | 0 | 2025-04-30 | 21CJ | 0001
5122 | Saúde Indígena | 249 | Garantir o acesso à água para consumo humano em aldeias indígenas. | 123772 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Acesso à água na Aldeia SERRINHA em ALTA FLORESTA - RO | Acesso à água na Aldeia SERRINHA em ALTA FLORESTA - RO | Implantação de melhorias sanitárias domiciliares em aldeias indígenas | Sistemas simplificados – Aldeias Indígenas | Obra | MS | RO | Alta Floresta | 2024-09-06 | 2025-09-30 | 1 Sistema | 420732.65 | 420732.65 | Em andamento | Em execução | Não | 18.4 | 2025-04-30 | 21CJ | 0001
5122 | Saúde Indígena | 249 | Garantir o acesso à água para consumo humano em aldeias indígenas. | 124034 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Acesso à água em Aldeias Indígenas - Seleção | Acesso à água em Aldeias Indígenas - Seleção | Implantação de sistema de abastecimento de águas e melhorias sanitárias domiciliares em aldeias indígenas | Sistemas simplificados – Aldeias Indígenas | Obra | MS | RO, AC, AM, PA, AP, TO, MA, CE, PB, PE, BA, MG, SP, SC, RS, MS, MT, PR | - | 2023-01-01 | 2026-12-31 | 109 Sistema | 91216069.42 | 91216069.42 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2025-04-30 | 21CJ
5122 | Saúde Indígena | 249 | Garantir o acesso à água para consumo humano em aldeias indígenas. | 124035 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Acesso à água na Aldeia PAERAKAE em Pedra Brancado Amapari - AP | Acesso à água na Aldeia PAERAKAE em Pedra Brancado Amapari - AP | Ampliação de Sistema de Abastecimento de Águas em aldeias indígenas | Sistemas simplificados – Aldeias Indígenas | Obra | MS | AP | Pedra Brancado Amapari | 2023-11-14 | 2024-07-04 | 1 Sistema | 203509.34 | 203509.34 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30 | 21CJ
5122 | Saúde Indígena | 249 | Garantir o acesso à água para consumo humano em aldeias indígenas. | 124036 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Acesso à água na Aldeia KAWAPU em Porto Velho - RO | Acesso à água na Aldeia KAWAPU em Porto Velho - RO | Implantação de Sistema de Abastecimento de Águas em aldeias indígenas | Sistemas simplificados – Aldeias Indígenas | Obra | MS | RO | Porto Velho | 2023-06-05 | 2024-06-10 | 1 Sistema | 602723.35 | 602723.35 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30 | 21CJ
5122 | Saúde Indígena | 249 | Garantir o acesso à água para consumo humano em aldeias indígenas. | 124037 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Acesso à água na Aldeia CHAPARRAL em Boca do Acre - AM | Acesso à água na Aldeia CHAPARRAL em Boca do Acre - AM | Implantação de Sistema de Abastecimento de Águas em aldeias indígenas | Sistemas simplificados – Aldeias Indígenas | Obra | MS | AM | Boca do Acre | 2023-07-14 | 2026-07-14 | 1 Sistema | 2823793.76 | 2823793.76 | Em andamento | Em execução | Não | 50 | 2025-04-30 | 21CJ
5122 | Saúde Indígena | 249 | Garantir o acesso à água para consumo humano em aldeias indígenas. | 124039 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Acesso à água na Aldeia BARRAVELHA em Porto Seguro - BA | Acesso à água na Aldeia BARRAVELHA em Porto Seguro - BA | Implantação de Sistema de Abastecimento de Águas em aldeias indígenas | Sistemas simplificados – Aldeias Indígenas | Obra | MS | BA | Porto Seguro | 2022-12-28 | 2023-12-08 | 1 Sistema | 349097.44 | 349097.44 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30 | 21CJ
5122 | Saúde Indígena | 249 | Garantir o acesso à água para consumo humano em aldeias indígenas. | 124040 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Acesso à água na Aldeia TUXÁ-KYONAHÁ em Muquém de São Francisco - BA | Acesso à água na Aldeia TUXÁ-KYONAHÁ em Muquém de São Francisco - BA | Ampliação de Sistema de Abastecimento de Águas em aldeias indígenas | Sistemas simplificados – Aldeias Indígenas | Obra | MS | BA | Muquém de São Francisco | 2023-07-11 | 2024-12-21 | 1 Sistema | 292095.65 | 292095.65 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30 | 21CJ
5122 | Saúde Indígena | 249 | Garantir o acesso à água para consumo humano em aldeias indígenas. | 124041 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Acesso à água na Aldeia QUEIMADAS em Acaraú - CE | Acesso à água na Aldeia QUEIMADAS em Acaraú - CE | Ampliação de Sistema de Abastecimento de Águas em aldeias indígenas | Sistemas simplificados – Aldeias Indígenas | Obra | MS | CE | Acaraú | 2023-12-08 | 2024-10-15 | 1 Sistema | 333632.7 | 333632.7 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30 | 21CJ
5122 | Saúde Indígena | 249 | Garantir o acesso à água para consumo humano em aldeias indígenas. | 124042 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Acesso à água na Aldeia TAPERA em Itarema - CE | Acesso à água na Aldeia TAPERA em Itarema - CE | Ampliação de Sistema de Abastecimento de Águas em aldeias indígenas | Sistemas simplificados – Aldeias Indígenas | Obra | MS | CE | Itarema | 2023-12-05 | 2024-12-20 | 1 Sistema | 541968.17 | 541968.17 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30 | 21CJ
5122 | Saúde Indígena | 249 | Garantir o acesso à água para consumo humano em aldeias indígenas. | 124043 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Acesso à água na Aldeia PASSAGEM RASA em Itarema - CE | Acesso à água na Aldeia PASSAGEM RASA em Itarema - CE | Ampliação de Sistema de Abastecimento de Águas em aldeias indígenas | Sistemas simplificados – Aldeias Indígenas | Obra | MS | CE | Itarema | 2024-01-10 | 2024-12-04 | 1 Sistema | 142494.08 | 142494.08 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30 | 21CJ
5122 | Saúde Indígena | 249 | Garantir o acesso à água para consumo humano em aldeias indígenas. | 124044 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Acesso à água na Aldeia FORMOSO em Tangará da Serra - MT | Acesso à água na Aldeia FORMOSO em Tangará da Serra - MT | Implantação de Sistema de Abastecimento de Águas em aldeias indígenas | Sistemas simplificados – Aldeias Indígenas | Obra | MS | MT | Tangará da Serra | 2022-07-07 | 2024-02-28 | 1 Sistema | 457494.39 | 457494.39 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30 | 21CJ
5122 | Saúde Indígena | 249 | Garantir o acesso à água para consumo humano em aldeias indígenas. | 124045 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Acesso à água na Aldeia NOVA CANAÃ em Nova Canaã - MT | Acesso à água na Aldeia NOVA CANAÃ em Nova Canaã - MT | Implantação de Sistema de Abastecimento de Águas em aldeias indígenas | Sistemas simplificados – Aldeias Indígenas | Obra | MS | MT | Nova Canaã | 2022-07-07 | 2024-03-20 | 1 Sistema | 434724.4 | 434724.4 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30 | 21CJ
5122 | Saúde Indígena | 249 | Garantir o acesso à água para consumo humano em aldeias indígenas. | 124046 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Acesso à água na Aldeia CACHOEIRINHA I em Tangará da Serra - MT | Acesso à água na Aldeia CACHOEIRINHA I em Tangará da Serra - MT | Implantação de Sistema de Abastecimento de Águas em aldeias indígenas | Sistemas simplificados – Aldeias Indígenas | Obra | MS | MT | Tangará da Serra | 2023-02-23 | 2024-07-12 | 1 Sistema | 682102.37 | 682102.37 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30 | 21CJ
5122 | Saúde Indígena | 249 | Garantir o acesso à água para consumo humano em aldeias indígenas. | 124047 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Acesso à água na Aldeia ITANHÃEM em Biguaçu - SC | Acesso à água na Aldeia ITANHÃEM em Biguaçu - SC | Implantação de Sistema de Abastecimento de Águas em aldeias indígenas | Sistemas simplificados – Aldeias Indígenas | Obra | MS | SC | Biguaçú | 2023-03-01 | 2025-09-01 | 1 Sistema | 427644.12 | 427644.12 | Em andamento | Em execução | Não | 60 | 2025-04-30 | 21CJ
5122 | Saúde Indígena | 249 | Garantir o acesso à água para consumo humano em aldeias indígenas. | 124048 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Acesso à água na Aldeia ARIBARU em São José do Xingu - MT | Acesso à água na Aldeia ARIBARU em São José do Xingu - MT | Implantação de Sistema de Abastecimento de Águas em aldeias indígenas | Sistemas simplificados – Aldeias Indígenas | Obra | MS | MT | São José do Xingú | 2021-12-12 | 2025-08-30 | 1 Sistema | 618974.81 | 618974.81 | Em andamento | Em execução | Não | 40 | 2025-04-30 | 21CJ
5122 | Saúde Indígena | 249 | Garantir o acesso à água para consumo humano em aldeias indígenas. | 124049 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Acesso à água na Aldeia TATUÍ em Cuiabá - MT | Acesso à água na Aldeia TATUÍ em Cuiabá - MT | Implantação de Sistema de Abastecimento de Águas em aldeias indígenas | Sistemas simplificados – Aldeias Indígenas | Obra | MS | MT | Cuiabá | 2023-08-30 | 2025-08-30 | 1 Sistema | 1032643.13 | 1032643.13 | Em andamento | Em execução | Não | 20 | 2025-04-30 | 21CJ
5122 | Saúde Indígena | 249 | Garantir o acesso à água para consumo humano em aldeias indígenas. | 124050 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Acesso à água na Aldeia KEN-OPYRE em São Félix do Xingu - PA | Acesso à água na Aldeia KEN-OPYRE em São Félix do Xingu - PA | Implantação de Sistema de Abastecimento de Águas em aldeias indígenas | Sistemas simplificados – Aldeias Indígenas | Obra | MS | PA | São Félix do Xingu | 2023-02-07 | 2024-02-05 | 1 Sistema | 503501.23 | 503501.23 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30 | 21CJ
5122 | Saúde Indígena | 249 | Garantir o acesso à água para consumo humano em aldeias indígenas. | 124051 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Acesso à água na Aldeia KRIHNO-RE em São Félix do Xingu - PA | Acesso à água na Aldeia KRIHNO-RE em São Félix do Xingu - PA | Implantação de Sistema de Abastecimento de Águas em aldeias indígenas | Sistemas simplificados – Aldeias Indígenas | Obra | MS | PA | São Félix do Xingu | 2023-06-02 | 2024-07-22 | 1 Sistema | 545714.89 | 545714.89 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30 | 21CJ
5122 | Saúde Indígena | 249 | Garantir o acesso à água para consumo humano em aldeias indígenas. | 124052 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Acesso à água na Aldeia KRIMEXNY em São Félix do Xingu - PA | Acesso à água na Aldeia KRIMEXNY em São Félix do Xingu - PA | Implantação de Sistema de Abastecimento de Águas em aldeias indígenas | Sistemas simplificados – Aldeias Indígenas | Obra | MS | PA | São Félix do Xingu | 2023-02-08 | 2024-08-13 | 1 Sistema | 501058.53 | 501058.53 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30 | 21CJ
5122 | Saúde Indígena | 249 | Garantir o acesso à água para consumo humano em aldeias indígenas. | 124053 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Acesso à água na Aldeia NGOKONGOTI-RE em Cumaru do Norte - PA | Acesso à água na Aldeia NGOKONGOTI-RE em Cumaru do Norte - PA | Implantação de Sistema de Abastecimento de Águas em aldeias indígenas | Sistemas simplificados – Aldeias Indígenas | Obra | MS | PA | Cumaru do Norte | 2023-02-13 | 2025-04-30 | 1 Sistema | 328576.55 | 328576.55 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30 | 21CJ
5122 | Saúde Indígena | 249 | Garantir o acesso à água para consumo humano em aldeias indígenas. | 124054 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Acesso à água na Aldeia PANORAMA em Manicoré - AM | Acesso à água na Aldeia PANORAMA em Manicoré - AM | Implantação de Sistema de Abastecimento de Águas em aldeias indígenas | Sistemas simplificados – Aldeias Indígenas | Obra | MS | AM | Manicoré | 2023-07-07 | 2025-03-11 | 1 Sistema | 578436.32 | 578436.32 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30 | 21CJ
5122 | Saúde Indígena | 249 | Garantir o acesso à água para consumo humano em aldeias indígenas. | 124055 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Acesso à água na Aldeia MUÃ MIMAXTI em Itapecerica - MG | Acesso à água na Aldeia MUÃ MIMAXTI em Itapecerica - MG | Ampliação de Sistema de Abastecimento de Águas em aldeias indígenas | Sistemas simplificados – Aldeias Indígenas | Obra | MS | MG | Itapecirica | 2024-11-07 | 2025-11-07 | 1 Sistema | 167950 | 167950 | Em andamento | Em execução | Não | 60 | 2025-04-30 | 21CJ
5122 | Saúde Indígena | 249 | Garantir o acesso à água para consumo humano em aldeias indígenas. | 124056 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Acesso à água na Aldeia KATURÃMA em São Joaquim de Bicas - MG | Acesso à água na Aldeia KATURÃMA em São Joaquim de Bicas - MG | Ampliação de Sistema de Abastecimento de Águas em aldeias indígenas | Sistemas simplificados – Aldeias Indígenas | Obra | MS | MG | São Joaquim de Bicas | 2024-11-07 | 2025-11-07 | 1 Sistema | 170566.43 | 170566.43 | Em andamento | Em execução | Não | 50 | 2025-04-30 | 21CJ
5122 | Saúde Indígena | 249 | Garantir o acesso à água para consumo humano em aldeias indígenas. | 124057 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Acesso à água na Aldeia RIACHO FUNDO em Cabrobó - PE | Acesso à água na Aldeia RIACHO FUNDO em Cabrobó - PE | Implantação de Sistema de Abastecimento de Águas em aldeias indígenas | Sistemas simplificados – Aldeias Indígenas | Obra | MS | PE | Cabrobó | 2023-12-29 | 2025-04-30 | 1 Sistema | 343000 | 343000 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30 | 21CJ
5122 | Saúde Indígena | 249 | Garantir o acesso à água para consumo humano em aldeias indígenas. | 124058 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Acesso à água na Aldeia LÚCIOS em Belém de São Francisco - PE | Acesso à água na Aldeia LÚCIOS em Belém de São Francisco - PE | Implantação de Sistema de Abastecimento de Águas em aldeias indígenas | Sistemas simplificados – Aldeias Indígenas | Obra | MS | PE | Belém de São Francisco | 2024-01-05 | 2025-09-05 | 1 Sistema | 425000 | 425000 | Em andamento | Em execução | Não | 68 | 2025-04-30 | 21CJ
5122 | Saúde Indígena | 249 | Garantir o acesso à água para consumo humano em aldeias indígenas. | 124059 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Acesso à água na Aldeia FORMIGA em Belém de São Francisco - PE | Acesso à água na Aldeia FORMIGA em Belém de São Francisco - PE | Implantação de Sistema de Abastecimento de Águas em aldeias indígenas | Sistemas simplificados – Aldeias Indígenas | Obra | MS | PE | Belém de São Francisco | 2024-01-05 | 2025-09-05 | 1 Sistema | 435000 | 435000 | Em andamento | Em execução | Não | 79.7 | 2025-04-30 | 21CJ
5122 | Saúde Indígena | 249 | Garantir o acesso à água para consumo humano em aldeias indígenas. | 124060 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Acesso à água na Aldeia CANA BRAVA em Pesqueira - PE | Acesso à água na Aldeia CANA BRAVA em Pesqueira - PE | Implantação de Sistema de Abastecimento de Águas em aldeias indígenas | Sistemas simplificados – Aldeias Indígenas | Obra | MS | PE | Pesqueira | 2024-01-05 | 2025-09-05 | 1 Sistema | 437000 | 437000 | Em andamento | Em execução | Não | 68 | 2025-04-30 | 21CJ
5122 | Saúde Indígena | 249 | Garantir o acesso à água para consumo humano em aldeias indígenas. | 124061 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Acesso à água na Aldeia PEDRO PAY GAP em Ji-Paraná - RO | Acesso à água na Aldeia PEDRO PAY GAP em Ji-Paraná - RO | Ampliação de Sistema de Abastecimento de Águas em aldeias indígenas | Sistemas simplificados – Aldeias Indígenas | Obra | MS | RO | Ji-Paraná | 2023-07-14 | 2024-07-12 | 1 Sistema | 657847.27 | 657847.27 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30 | 21CJ
5122 | Saúde Indígena | 249 | Garantir o acesso à água para consumo humano em aldeias indígenas. | 124062 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Acesso à água na Aldeia JUMA em Canutama - AM | Acesso à água na Aldeia JUMA em Canutama - AM | Implantação de Sistema de Abastecimento de Águas em aldeias indígenas | Sistemas simplificados – Aldeias Indígenas | Obra | MS | AM | Canutama | 2025-01-03 | 2026-01-03 | 1 Sistema | 687197.47 | 687197.47 | Em andamento | Em execução | Não | 20 | 2025-04-30 | 21CJ
5122 | Saúde Indígena | 249 | Garantir o acesso à água para consumo humano em aldeias indígenas. | 124063 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Acesso à água na Aldeia SANTO ANDRÉ em Guajará Mirim - RO | Acesso à água na Aldeia SANTO ANDRÉ em Guajará Mirim - RO | Implantação de Sistema de Abastecimento de Águas em aldeias indígenas | Sistemas simplificados – Aldeias Indígenas | Obra | MS | RO | Guajará Mirim | 2024-01-09 | 2025-09-05 | 1 Sistema | 638978.73 | 638978.73 | Em andamento | Em execução | Não | 70 | 2025-04-30 | 21CJ
5122 | Saúde Indígena | 249 | Garantir o acesso à água para consumo humano em aldeias indígenas. | 124064 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Acesso à água na Aldeia RIO NEGRO OCAIA em Guajará Mirim - RO | Acesso à água na Aldeia RIO NEGRO OCAIA em Guajará Mirim - RO | Implantação de Sistema de Abastecimento de Águas em aldeias indígenas | Sistemas simplificados – Aldeias Indígenas | Obra | MS | RO | Guajará Mirim | 2024-01-09 | 2025-09-05 | 1 Sistema | 738797.88 | 738797.88 | Em andamento | Em execução | Não | 70 | 2025-04-30 | 21CJ
5122 | Saúde Indígena | 249 | Garantir o acesso à água para consumo humano em aldeias indígenas. | 124065 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Acesso à água na Aldeia BOM JESUS em Guajará Mirim - RO | Acesso à água na Aldeia BOM JESUS em Guajará Mirim - RO | Implantação de Sistema de Abastecimento de Águas em aldeias indígenas | Sistemas simplificados – Aldeias Indígenas | Obra | MS | RO | Guajará Mirim | 2024-01-09 | 2025-09-05 | 1 Sistema | 495036.14 | 495036.14 | Em andamento | Em execução | Não | 90 | 2025-04-30 | 21CJ
5122 | Saúde Indígena | 249 | Garantir o acesso à água para consumo humano em aldeias indígenas. | 124066 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Acesso à água na Aldeia PYKANY em Altamira - PA | Acesso à água na Aldeia PYKANY em Altamira - PA | Implantação de Sistema de Abastecimento de Águas em aldeias indígenas | Sistemas simplificados – Aldeias Indígenas | Obra | MS | PA | Altamira | 2023-06-15 | 2023-12-09 | 1 Sistema | 798234.54 | 798234.54 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30 | 21CJ
5122 | Saúde Indígena | 249 | Garantir o acesso à água para consumo humano em aldeias indígenas. | 124067 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Acesso à água na Aldeia PRAIADO MANGUE em Itaituba - PA | Acesso à água na Aldeia PRAIADO MANGUE em Itaituba - PA | Implantação de Sistema de Abastecimento de Águas em aldeias indígenas | Sistemas simplificados – Aldeias Indígenas | Obra | MS | PA | Itaituba | 2023-08-03 | 2024-06-14 | 1 Sistema | 507909.75 | 507909.75 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30 | 21CJ
5122 | Saúde Indígena | 249 | Garantir o acesso à água para consumo humano em aldeias indígenas. | 124068 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Acesso à água na Aldeia CAMPINAS em Campinápolis - MT | Acesso à água na Aldeia CAMPINAS em Campinápolis - MT | Implantação de Sistema de Abastecimento de Águas em aldeias indígenas | Sistemas simplificados – Aldeias Indígenas | Obra | MS | MT | Campinápolis | 2024-07-22 | 2025-04-11 | 1 Sistema | 582789.05 | 582789.05 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2025-04-30 | 21CJ
5122 | Saúde Indígena | 249 | Garantir o acesso à água para consumo humano em aldeias indígenas. | 124119 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Acesso à água nas Aldeias Yanomamis em Santa Isabel do Rio Negro e Barcelos - AM | Acesso à água nas Aldeias Yanomamis em Santa Isabel do Rio Negro e Barcelos - AM | Implantação de Tecnologias Sociais para acesso à água nas Aldeias Yanomamis em Santa Isabel do Rio Negro e Barcelos - AM | Cisternas | Obra | MDS | AM | Santa Isabel do Rio Negro; Barcelos | 2024-08-01 | 2026-12-31 | 30 Tecnologias | 5000000 | 5000000 | Em andamento | Em execução | Não | 20 | 2025-04-30 | 8948 | MP10