## Sheet1
Cód. Programa | Enunciado do Programa | Cód. Objetivo Específico | Enunciado do Objetivo Específico | ID Governa | Eixo | Subeixo | Empreendimento | Nome de Divulgação | Descrição | Modalidade | Classificação | Órgão | UF | Municípios | Data de início | Data de conclusão | Meta | Valor total do empreendimento | Valor a executar no Novo PAC | Situação | Fase | Empreendimento paralisado? | Execução física (%) | Data de referência | Código da Ação Orçamentária | Plano Orçamentário -PO
3101 | Energia Elétrica | 10 | Universalizar o acesso à energia elétrica - Programa Luz para Todos | 123604 | Transição e Segurança Energética | Luz para Todos | Programas de Universalização / Luz para Todos - Metas Excepcionais - Extensão de Rede - BA | Luz para Todos - Metas Excepcionais (BA) - 29.562 famílias |  | Rural / Extensão de Redes | Obra | MME | BA | Guanambi, Piritiba, Canavieiras, Euclides da Cunha, Caraíbas, São José do Jacuípe, Miguel Calmon, Bom Jesus da Lapa, Juazeiro, Candiba, Cotegipe, Medeiros Neto, Itanhém, Capela do Alto Alegre, Capim Grosso, Ribeira do Pombal, Valença, Riachão do Jacuípe, Serrinha, Caetité, Ribeirão do Largo, Itarantim, Itororó, Jacobina, Encruzilhada, Coribe, Curaçá, Tremedal, Vitória da Conquista, Mirangaba, São Félix do Coribe, Brumado, Pindaí, Itatim, Santa Rita de Cássia, Aracatu, Maracás, Angical, Barreiras, Sobradinho, Jussara, Uauá, Paulo Afonso, Boa Vista do Tupim, Ipirá, Wanderley, Santana, Conceição do Coité, Jequié, Monte Santo, Caravelas, Formosa do Rio Preto, Presidente Dutra, Anagé, Feira da Mata, Palmas de Monte Alto, Alcobaça, Macarani, Carinhanha, Santa Luzia, Boquira, Belmonte, Santaluz, Casa Nova, Teixeira de Freitas, Várzea Nova, Eunápolis, Serra do Ramalho, Morro do Chapéu, Brejolândia, Ibicoara, Cocos, Tapiramutá, Manoel Vitorino, Barra da Estiva, Apuarema, Santa Maria da Vitória, Santa Teresinha, Jacaraci, Sítio do Quinto, Nova Fátima, Tabocas do Brejo Velho, Livramento de Nossa Senhora, Presidente Jânio Quadros, Ourolândia, Barra do Choça, Senhor do Bonfim, Mundo Novo, Ituaçu, Tucano, Piatã, Riacho de Santana, Matina, Guaratinga, Poções, Macajuba, Remanso, Xique-Xique, Sebastião Laranjeiras, Caturama, Iuiú, Itiúba, Coronel João Sá, Jaguarari, Ibititá, Campo Formoso, Itaberaba, Chorrochó, João Dourado, Itambé, Baixa Grande, Iaçu, Lajedinho, Ruy Barbosa, São Gabriel, Cafarnaum, Belo Campo, Ibicuí, Ipupiara, Itapetinga, Boa Nova, Santa Brígida, Central, Lapão, Canudos, Caculé, Ibipeba, Lagoa Real, Pé de Serra, América Dourada, Cícero Dantas, Itaeté, Oliveira dos Brejinhos, Lençóis, Mucugê, Itapebi, Retirolândia, Crisópolis | 2024-07-15 | 2025-03-05 | 29562 unidades consumidoras | 1478100000 | 1478100000 | Instrumento formalizado | Instrumento formalizado | Não | 0 | 2024-12-31
3101 | Energia Elétrica | 10 | Universalizar o acesso à energia elétrica - Programa Luz para Todos | 123605 | Transição e Segurança Energética | Luz para Todos | Programas de Universalização / Luz para Todos - Metas Excepcionais - Extensão de Rede - CE | Luz para Todos - Metas Excepcionais (CE) - 2.756 famílias |  | Rural / Extensão de Redes | Obra | MME | CE | ABAIARA, ACARAPE, ACARAÚ, ACOPIARA, AIUABA, ALCÂNTARAS, ALTANEIRA, ALTO SANTO, AMONTADA, ANTONINA DO NORTE, APUIARÉS, AQUIRAZ, ARACATI, ARACOIABA, ARARENDÁ, ARARIPE, ARATUBA, ARNEIROZ, ASSARÉ, AURORA, BAIXIO, BANABUIÚ, BARBALHA, BARREIRA, BARRO, BARROQUINHA, BATURITÉ, BEBERIBE, BELA CRUZ, BOA VIAGEM, BREJO SANTO, CAMOCIM, CAMPOS SALES, Canindé, CAPISTRANO, CARIDADE, CARIRÉ, CARIRIAÇU, CARIÚS, CARNAUBAL, CASCAVEL, CATARINA, CATUNDA, CAUCAIA, CEDRO, CHAVAL, CHORÓ, CHOROZINHO, COREAÚ, CRATEÚS, CRATO, CROATÁ, CRUZ, DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO, ERERÉ, FARIAS BRITO, FORQUILHA, FORTIM, FRECHEIRINHA, GENERAL SAMPAIO, GRAÇA, GRANJA, GRANJEIRO, GROAÍRAS, GUAIÚBA, GUARACIABA DO NORTE, GUARAMIRANGA, HIDROLÂNDIA, HORIZONTE, IBARETAMA, IBIAPINA, IBICUITINGA, ICAPUÍ, ICÓ, IGUATU, INDEPENDÊNCIA, IPAPORANGA, IPAUMIRIM, IPU, IPUEIRAS, IRACEMA, IRAUÇUBA, ITAIÇABA, ITAPAJÉ, ITAPIPOCA, ITAPIÚNA, ITAREMA, ITATIRA, JAGUARETAMA, JAGUARIBARA, JAGUARIBE, JAGUARUANA, JARDIM, JATI, JIJOCA DE JERICOACOARA, JUAZEIRO DO NORTE, JUCÁS, LAVRAS DA MANGABEIRA, LIMOEIRO DO NORTE, MADALENA, MARANGUAPE, MARCO, MARTINÓPOLE, MASSAPÊ, MAURITI, MERUOCA, MILAGRES, MILHÃ, MIRAÍMA, MISSÃO VELHA, MOMBAÇA, MONSENHOR TABOSA, MORADA NOVA, MORAÚJO, MORRINHOS, MUCAMBO, MULUNGU, NOVA OLINDA, NOVA RUSSAS, NOVO ORIENTE, OCARA, ORÓS, PACOTI, PACUJÁ, PALHANO, PALMÁCIA, PARACURU, PARAIPABA, PARAMBU, PARAMOTI, PEDRA BRANCA, PENAFORTE, PENTECOSTE, PEREIRO, PINDORETAMA, PIQUET CARNEIRO, PIRES FERREIRA, PORANGA, PORTEIRAS, POTENGI, POTIRETAMA, QUITERIANÓPOLIS, QUIXADÁ, QUIXELÔ, QUIXERAMOBIM, QUIXERÉ, REDENÇÃO, RERIUTABA, RUSSAS, SABOEIRO, SALITRE, SANTA, QUITÉRIA, SANTANA DO ACARAÚ, SANTANA DO CARIRI, SÃO BENEDITO, SÃO GONÇALO DO AMARANTE, SÃO JOÃO DO JAGUARIBE, SÃO LUÍS DO CURU, SENADOR POMPEU, SENADOR SÁ, SOBRAL, SOLONÓPOLE, TABULEIRO DO NORTE, TAMBORIL, TARRAFAS, TAUÁ, TEJUÇUOCA, TIANGUÁ, TRAIRI, TURURU, UBAJARA, UMARI, UMIRIM, URUBURETAMA, URUOCA, VARJOTA, VÁRZEA ALEGRE, VIÇOSA DO CEARÁ | 2024-08-28 | 2025-03-05 | 2756 unidades consumidoras | 137800000 | 137800000 | Instrumento formalizado | Instrumento formalizado | Não | 0 | 2024-12-31
3101 | Energia Elétrica | 10 | Universalizar o acesso à energia elétrica - Programa Luz para Todos | 123606 | Transição e Segurança Energética | Luz para Todos | Programas de Universalização / Luz para Todos - Metas Excepcionais - Extensão de Rede - GO | Luz para Todos - Metas Excepcionais (GO) - 315 famílias |  | Rural / Extensão de Redes | Obra | MME | GO | CAVALCANTE, COLINAS DO SUL, MONTE ALEGRE DE GOIAS, PADRE BERNARDO, TERESINA DE GOIAS | 2024-04-01 | 2025-03-05 | 315 unidades consumidoras | 15750000 | 94500000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
3101 | Energia Elétrica | 10 | Universalizar o acesso à energia elétrica - Programa Luz para Todos | 123607 | Transição e Segurança Energética | Luz para Todos | Programas de Universalização / Luz para Todos - Metas Excepcionais - Extensão de Rede - MA | Luz para Todos - Metas Excepcionais (MA) - 9.634 famílias |  | Rural / Extensão de Redes | Obra | MME | MA | Apicum-Açu, Cururupu, Luis Domingues, Alcântara, Turiaçu, Cândido Mendes | 2024-07-15 | 2025-03-05 | 9634 unidades consumidoras | 481700000 | 481700000 | Instrumento formalizado | Instrumento formalizado | Não | 0 | 2024-12-31
3101 | Energia Elétrica | 10 | Universalizar o acesso à energia elétrica - Programa Luz para Todos | 123608 | Transição e Segurança Energética | Luz para Todos | Programas de Universalização / Luz para Todos - Metas Excepcionais - Extensão de Rede - MT | Luz para Todos - Metas Excepcionais (MT) - 596 famílias |  | Rural / Extensão de Redes | Obra | MME | MT | Barra do garças, Rondonópolis, Sinop, Novo mundo, Marcelândia, União do sul, Guarantã do norte, Cáceres, Comodoro, Tangará da serra, Metropolitana, Poconé, Barão de melgaço, Nova Brasilândia, Alto Araguaia, Itiquira, Alto garças, Santa Terezinha, Guiratinga, Primavera do leste, Nossa Senhora do Livramento, Colíder, Paranatinga | 2024-09-24 | 2025-03-05 | 596 unidades consumidoras | 29800000 | 29800000 | Instrumento formalizado | Instrumento formalizado | Não | 0 | 2024-12-31
3101 | Energia Elétrica | 10 | Universalizar o acesso à energia elétrica - Programa Luz para Todos | 123609 | Transição e Segurança Energética | Luz para Todos | Programas de Universalização / Luz para Todos - Metas Excepcionais - Extensão de Rede - PB | Luz para Todos - Metas Excepcionais (PB) - 120 famílias |  | Rural / Extensão de Redes | Obra | MME | PB | AGUA BRANCA, AGUIAR, ALAGOA GRANDE, ALAGOA NOVA, ALAGOINHA, ALCANTIL, ALGODAO DE JANDAIRA, ALHANDRA, AMPARO, APARECIDA, ARACAGI, ARARA, ARARUNA, AREIA, AREIA DE BARAUNAS, AREIAL, AREIAS ,AROEIRAS, ASSUNCAO, BAIA DA TRAICAO, BANANEIRAS, BARAUNA, BARRA DE SANTA ROSA, BARRA DE SANTANA, BARRA DE SAO MIGUEL, BELEM, BELEM DO BREJO DO CRUZ, BERNARDINO BATISTA, BOA VENTURA, BOA VISTA, BOM JESUS, BOM SUCESSO, BONITO DE SANTA FE, BOQUEIRAO, BORBOREMA, BREJO DAS FREIRAS, BREJO DO CRUZ, BREJO DOS SANTOS, CAAPORA, CABACEIRAS, CACHOEIRA DOS INDIOS, CACIMBA DE AREIA, CACIMBA DE DENTRO, CACIMBAS, CAICARA, CAJAZEIRAS, CAJAZEIRINHAS, CALDAS BRANDAO, CAMALAU, CAMPINA GRANDE, CAPIM, CARAUBAS, CARRAPATEIRA, CASSERENGUE, CATINGUEIRA, CATOLE DO ROCHA, CATURITE, CONCEICAO, CONDADO, CONDE, CONGO, COREMAS, COXIXOLA, CRUZ DO ESPIRITO SANTO, CUBATI, CUITE, CUITE DE MAMANGUAPE, CUITEGI, CURRAL DE CIMA, CURRAL VELHO, DAMIAO, DESTERRO, DIAMANTE, DONA INES, EMAS, ESPERANCA, FAGUNDES, FREI MARTINHO, GADO BRAVO, GALANTE, GUARABIRA, GURINHEM, GURJAO, IBIARA, IGARACY, IMACULADA, INGA, ITABAIANA, ITAPORANGA, ITAPOROROCA, ITATUBA, JACARAU, JERICO, JOAO PESSOA, JOCA CLAUDINO, JUAREZ TAVORA, JUAZEIRINHO, JUNCO DO SERIDO, JURU, LAGOA, LAGOA DE DENTRO, LAGOA SECA, LASTRO, LIVRAMENTO, LOC SILVESTRE TAVARES, LOGRADOURO, LUCENA, MAE D AGUA, MALTA, MAMANGUAPE, MANAIRA, MARCACAO, MARI, MASSARANDUBA, MATARACA, MATINHAS, MATO GROSSO, MATUREIA, MOGEIRO, MONTADAS, MONTE HOREBE, MONTEIRO, MULUNGU, NATUBA, NAZAREZINHO, NOVA FLORESTA, NOVA OLINDA, NOVA PALMEIRA, OLHO D AGUA ,OLIVEDOS ,OURO VELHO, PARARI ,PATOS, PAULISTA, PEDRA BRANCA, PEDRA LAVRADA, PEDRAS DE FOGO, PEDRO REGIS, PEREIROS, PIANCO, PICUI, PILAR, PILOES, PILOEZINHOS, PIRPIRITUBA, PITIMBU, POCINHOS, POCO DANTAS, POCO DE JOSE DE MOURA, POMBAL, PRATA, PRINCESA ISABEL, PUXINANA, QUEIMADAS, QUIXABA, REMIGIO, RIACHAO, RIACHAO , DO BACAMARTE, RIACHAO DO POCO, RIACHO DE SANTO ANTONIO, RIACHO DOS CAVALOS, RIO TINTO, SALGADO DE SAO FELIX, SANTA CECILIA, SANTA CRUZ, SANTA GERTRUDES, SANTA HELENA, SANTA INES, SANTA LUZIA, SANTA RITA, SANTA TERESINHA, SANTANA D GARROTES PITOMBEIRA, SANTANA DE MANGUEIRA, SANTANA DOS GARROTES, SANTO ANDRE, SAO BENTO, SAO DOMINGOS, SAO DOMINGOS DO CARIRI, SAO FRANCISCO, SAO GONCALO, SAO JOAO DO CARIRI, SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, SAO JOAO DO TIGRE, SAO JOSE DA LAGOA TAPADA, SAO JOSE DE CAIANA, SAO JOSE DE ESPINHARAS, SAO JOSE DE MARIMBAS, SAO JOSE DE PIRANHAS, SAO JOSE DE PRINCESA, SAO JOSE DO BONFIM, SAO JOSE DO SABUGI, SAO JOSE DOS CORDEIROS, SAO JOSE DOS RAMOS, SAO MAMEDE, SAO MIGUEL DE TAIPU, SAO SEBASTIAO, SAO SEBASTIAO DE LAGOA DE ROCA, SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO, SAO VICENTE DO SERIDO, SAPE, SERRA BRANCA, SERRA DA RAIZ, SERRA GRANDE, SERRA REDONDA, SERRARIA, SOBRADO, SOLANEA, SOLEDADE, SOSSEGO, SOUSA, SUME, TACIMA, TAPEROA, TAVARES, TEIXEIRA, TRIUNFO, UIRAUNA, UMBUZEIRO, VARZEA, VIEIROPOLIS, VISTA SERRANA, ZABELE | 2024-04-01 | 2025-03-05 | 120 unidades consumidoras | 6000000 | 6000000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
3101 | Energia Elétrica | 10 | Universalizar o acesso à energia elétrica - Programa Luz para Todos | 123610 | Transição e Segurança Energética | Luz para Todos | Programas de Universalização / Luz para Todos - Metas Excepcionais - Extensão de Rede - RJ | Luz para Todos - Metas Excepcionais (RJ) - 354 famílias |  | Rural / Extensão de Redes | Obra | MME | RJ | Angra dos Reis, Cachoeiras de Macacu, Mangaratiba, Paraty, Rio Bonito, Silva Jardim | 2024-09-24 | 2025-03-05 | 354 unidades consumidoras | 19170000 | 17700000 | Instrumento formalizado | Instrumento formalizado | Não | 0 | 2024-12-31
3101 | Energia Elétrica | 10 | Universalizar o acesso à energia elétrica - Programa Luz para Todos | 123611 | Transição e Segurança Energética | Luz para Todos | Programas de Universalização / Luz para Todos - Metas Excepcionais - Extensão de Rede - RJ | Luz para Todos - Metas Excepcionais (RJ) - 92 famílias |  | Rural / Extensão de Redes | Obra | MME | RJ | Angra dos Reis, Cachoeiras de Macacu, Mangaratiba, Paraty, Rio Bonito, Silva Jardim | 2024-09-24 | 2025-03-05 | 92 unidades consumidoras | 4600000 | 4600000 | Instrumento formalizado | Instrumento formalizado | Não | 0 | 2024-12-31
3101 | Energia Elétrica | 10 | Universalizar o acesso à energia elétrica - Programa Luz para Todos | 123970 | Transição e Segurança Energética | Luz para Todos | Programas de Universalização / Luz para Todos - Rural - AC (2024) | Luz para Todos (AC) - 464 famílias​ |  | Rural / Extensão de Redes | Obra | MME | AC | Feijó, Assis Brasil, Rodrigues Alves, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Cruzeiro do Sul, Sena Madureira, Mâncio Lima, Jordão, Tarauacá | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2086 unidades consumidoras | 56332800 | 56332800 | Concluído | Concluído | Não | 22.24 | 2024-12-31
3101 | Energia Elétrica | 10 | Universalizar o acesso à energia elétrica - Programa Luz para Todos | 123971 | Transição e Segurança Energética | Luz para Todos | Programas de Universalização / Luz para Todos - Rural - AC (2025) | Luz para Todos (AC) - 1.660 famílias |  | Rural / Extensão de Redes | Obra | MME | AC | Feijó, Assis Brasil, Rodrigues Alves, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Cruzeiro do Sul, Sena Madureira, Mâncio Lima, Jordão, Tarauacá | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 1660 unidades consumidoras | 58060800 | 58060800 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
3101 | Energia Elétrica | 10 | Universalizar o acesso à energia elétrica - Programa Luz para Todos | 123972 | Transição e Segurança Energética | Luz para Todos | Programas de Universalização / Luz para Todos - Rural - AM (2024) | Luz para Todos (AM) - 2.236 famílias​ |  | Rural / Extensão de Redes | Obra | MME | AM | Alvarães, Amaturá, Apuí, Atalaia do Norte, Autazes, Barreirinha, Benjamin Constant, Beruri, Boa Vista do Ramos, Boca do Acre, Borba, Caapiranga, Canutama, Careiro, Careiro da Várzea, Coari, Codajás, Fonte Boa, Guajará, Humaitá, Iranduba, Itacoatiara, Itapiranga, Jutaí, Lábrea, Manacapuru, Manaquiri, Manaus, Manicoré, Maués, Nhamundá, Nova Olinda do Norte, Novo Airão, Novo Aripuanã, Parintins, Pauini, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, Santa Isabel do Rio Negro, Santo Antônio do Içá, São Gabriel da Cachoeira, São Sebastião do Uatumã, Silves, Tabatinga, Tapauá, Tefé, Urucará | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 6720 unidades consumidoras | 181440000 | 181440000 | Concluído | Concluído | Não | 33.27 | 2024-12-31
3101 | Energia Elétrica | 10 | Universalizar o acesso à energia elétrica - Programa Luz para Todos | 123973 | Transição e Segurança Energética | Luz para Todos | Programas de Universalização / Luz para Todos - Rural - AM (2025) | Luz para Todos (AM) - 5.398 famílias​ |  | Rural / Extensão de Redes | Obra | MME | AM | Alvarães, Amaturá, Apuí, Atalaia do Norte, Autazes, Barreirinha, Benjamin Constant, Beruri, Boa Vista do Ramos, Boca do Acre, Borba, Caapiranga, Canutama, Careiro, Careiro da Várzea, Coari, Codajás, Fonte Boa, Guajará, Humaitá, Iranduba, Itacoatiara, Itapiranga, Jutaí, Lábrea, Manacapuru, Manaquiri, Manaus, Manicoré, Maués, Nhamundá, Nova Olinda do Norte, Novo Airão, Novo Aripuanã, Parintins, Pauini, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, Santa Isabel do Rio Negro, Santo Antônio do Içá, São Gabriel da Cachoeira, São Sebastião do Uatumã, Silves, Tabatinga, Tapauá, Tefé, Urucará | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 5398 unidades consumidoras | 151848000 | 151848000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
3101 | Energia Elétrica | 10 | Universalizar o acesso à energia elétrica - Programa Luz para Todos | 123974 | Transição e Segurança Energética | Luz para Todos | Programas de Universalização / Luz para Todos - Rural - AP (2024) | Luz para Todos (AP) - 94 famílias​ |  | Rural / Extensão de Redes | Obra | MME | AP | Amapá, Cutias, Ferreira Gomes, Itaubal, Laranjal do Jari, Macapá, Pedra Branca do Amapari, Porto Grande, Pracuúba, Santana, Serra do Navio, Tartarugalzinho | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2000 unidades consumidoras | 135000000 | 135000000 | Concluído | Concluído | Não | 4.7 | 2024-12-31
3101 | Energia Elétrica | 10 | Universalizar o acesso à energia elétrica - Programa Luz para Todos | 123975 | Transição e Segurança Energética | Luz para Todos | Programas de Universalização / Luz para Todos - Rural - AP (2025) | Luz para Todos (AP) - 1.920 famílias​ |  | Rural / Extensão de Redes | Obra | MME | AP | Amapá, Cutias, Ferreira Gomes, Itaubal, Laranjal do Jari, Macapá, Pedra Branca do Amapari, Porto Grande, Pracuúba, Santana, Serra do Navio, Tartarugalzinho | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 1920 unidades consumidoras | 156843000 | 156843000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
3101 | Energia Elétrica | 10 | Universalizar o acesso à energia elétrica - Programa Luz para Todos | 123976 | Transição e Segurança Energética | Luz para Todos | Programas de Universalização / Luz para Todos - Rural - BA (2024) | Luz para Todos (BA) - 3.910 famílias​ |  | Rural / Extensão de Redes | Obra | MME | BA | Guanambi, Piritiba, Canavieiras, Euclides da Cunha, Caraíbas, São José do Jacuípe, Miguel Calmon, Bom Jesus da Lapa, Juazeiro, Candiba, Cotegipe, Medeiros Neto, Itanhém, Capela do Alto Alegre, Capim Grosso, Ribeira do Pombal, Valença, Riachão do Jacuípe, Serrinha, Caetité, Ribeirão do Largo, Itarantim, Itororó, Jacobina, Encruzilhada, Coribe, Curaçá, Tremedal, Vitória da Conquista, Mirangaba, São Félix do Coribe, Brumado, Pindaí, Itatim, Santa Rita de Cássia, Aracatu, Maracás, Angical, Barreiras, Sobradinho, Jussara, Uauá, Paulo Afonso, Boa Vista do Tupim, Ipirá, Wanderley, Santana, Conceição do Coité, Jequié, Monte Santo, Caravelas, Formosa do Rio Preto, Presidente Dutra, Anagé, Feira da Mata, Palmas de Monte Alto, Alcobaça, Macarani, Carinhanha, Santa Luzia, Boquira, Belmonte, Santaluz, Casa Nova, Teixeira de Freitas, Várzea Nova, Eunápolis, Serra do Ramalho, Morro do Chapéu, Brejolândia, Ibicoara, Cocos, Tapiramutá, Manoel Vitorino, Barra da Estiva, Apuarema, Santa Maria da Vitória, Santa Terezinha, Jacaraci, Sítio do Quinto, Nova Fátima, Tabocas do Brejo Velho, Livramento de Nossa Senhora, Presidente Jânio Quadros, Ourolândia, Barra do Choça, Senhor do Bonfim, Mundo Novo, Ituaçu, Tucano, Piatã, Riacho de Santana, Matina, Guaratinga, Poções, Macajuba, Remanso, Xique-Xique, Sebastião Laranjeiras, Caturama, Iuiu, Itiúba, Coronel João Sá, Jaguarari, Ibititá, Campo Formoso, Itaberaba, Chorrochó, João Dourado, Itambé, Baixa Grande, Iaçu, Lajedinho, Ruy Barbosa, São Gabriel, Cafarnaum, Belo Campo, Ibicuí, Ipupiara, Itapetinga, Boa Nova, Santa Brígida, Central, Lapão, Canudos, Caculé, Ibipeba, Lagoa Real, Pé de Serra, América Dourada, Cícero Dantas, Itaeté, Oliveira dos Brejinhos, Lençóis, Mucugê, Itapebi, Retirolândia, Crisópolis | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 3877 unidades consumidoras | 0 | 0 | Concluído | Concluído | Não | 100.85 | 2024-12-31
3101 | Energia Elétrica | 10 | Universalizar o acesso à energia elétrica - Programa Luz para Todos | 123977 | Transição e Segurança Energética | Luz para Todos | Programas de Universalização / Luz para Todos - Rural - MA (2024) | Luz para Todos (MA) - 1.274 famílias​ |  | Rural / Extensão de Redes | Obra | MME | MA | Apicum-Açu, Cururupu, Luís Domingues, Alcântara, Turiaçu, Cândido Mendes | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2354 unidades consumidoras | 57166200 | 57166200 | Concluído | Concluído | Não | 54.12 | 2024-12-31
3101 | Energia Elétrica | 10 | Universalizar o acesso à energia elétrica - Programa Luz para Todos | 123978 | Transição e Segurança Energética | Luz para Todos | Programas de Universalização / Luz para Todos - Isolados Amazônia Legal - MT (2024) | Luz para Todos (MT) |  | Amazônia Legal / Sistemas Isolados | Obra | MME | MT | Barra do Garças, Rondonópolis, Sinop, Novo Mundo, Marcelândia, União do Sul, Guarantã do Norte, Cáceres, Comodoro, Tangará da Serra, Poconé, Barão de Melgaço, Nova Brasilândia, Alto Araguaia, Itiquira, Alto Garças, Santa Terezinha, Guiratinga, Primavera do Leste, Nossa Senhora do Livramento, Colíder, Paranatinga | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 770 unidades consumidoras | 34650000 | 34650000 | Concluído | Concluído | Não | 0 | 2024-12-31
3101 | Energia Elétrica | 10 | Universalizar o acesso à energia elétrica - Programa Luz para Todos | 123979 | Transição e Segurança Energética | Luz para Todos | Programas de Universalização / Luz para Todos - Isolados Amazônia Legal - MT (2025) | Luz para Todos (MT) - 1.300 famílias​ |  | Amazônia Legal / Sistemas Isolados | Obra | MME | MT | Barra do Garças, Rondonópolis, Sinop, Novo Mundo, Marcelândia, União do Sul, Guarantã do Norte, Cáceres, Comodoro, Tangará da Serra, Poconé, Barão de Melgaço, Nova Brasilândia, Alto Araguaia, Itiquira, Alto Garças, Santa Terezinha, Guiratinga, Primavera do Leste, Nossa Senhora do Livramento, Colíder, Paranatinga | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 1300 unidades consumidoras | 78000000 | 78000000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
3101 | Energia Elétrica | 10 | Universalizar o acesso à energia elétrica - Programa Luz para Todos | 123980 | Transição e Segurança Energética | Luz para Todos | Programas de Universalização / Luz para Todos - Isolados Amazônia Legal - MT (2026) | Luz para Todos (MT) - 1.705 famílias​ |  | Amazônia Legal / Sistemas Isolados | Obra | MME | MT | Barra do Garças, Rondonópolis, Sinop, Novo Mundo, Marcelândia, União do Sul, Guarantã do Norte, Cáceres, Comodoro, Tangará da Serra, Poconé, Barão de Melgaço, Nova Brasilândia, Alto Araguaia, Itiquira, Alto Garças, Santa Terezinha, Guiratinga, Primavera do Leste, Nossa Senhora do Livramento, Colíder, Paranatinga | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 1705 unidades consumidoras | 102300000 | 102300000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
3101 | Energia Elétrica | 10 | Universalizar o acesso à energia elétrica - Programa Luz para Todos | 123981 | Transição e Segurança Energética | Luz para Todos | Programas de Universalização / Luz para Todos - Rural - PA (2024) | Luz para Todos (PA) - 14.076 famílias​ |  | Rural / Extensão de Redes | Obra | MME | PA | Curralinho, Portel, Melgaço, Bagre, Oeiras do Pará, Abaetetuba, Abel Figueiredo, Água Azul do Norte, Barcarena, Brejo Grande do Araguaia, Breves, Bujaru, Chaves, Colares, Conceição do Araguaia, Cumaru do Norte, Eldorado do Carajás, Faro, Floresta do Araguaia, Goianésia do Pará, Igarapé-Açu, Igarapé-Miri, Ipixuna do Pará, Marapanim, Mocajuba, Nova Esperança do Piriá, Nova Timboteua, Novo Repartimento, Oriximiná, Ourém, Palestina do Pará, Pau D'Arco, Redenção, Rio Maria, Rondon do Pará, São Caetano de Odivelas, São Domingos do Araguaia, São Francisco do Pará, Tomé-Açu, Ulianópolis | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 10472 unidades consumidoras | 282730500 | 282730500 | Concluído | Concluído | Não | 134.42 | 2024-12-31
3101 | Energia Elétrica | 10 | Universalizar o acesso à energia elétrica - Programa Luz para Todos | 123982 | Transição e Segurança Energética | Luz para Todos | Programas de Universalização / Luz para Todos - Rural - PA (2025) | Luz para Todos (PA) - 10.472 famílias​ |  | Rural / Extensão de Redes | Obra | MME | PA | Curralinho, Portel, Melgaço, Bagre, Oeiras do Pará, Abaetetuba, Abel Figueiredo, Água Azul do Norte, Barcarena, Brejo Grande do Araguaia, Breves, Bujaru, Chaves, Colares, Conceição do Araguaia, Cumaru do Norte, Eldorado do Carajás, Faro, Floresta do Araguaia, Goianésia do Pará, Igarapé-Açu, Igarapé-Miri, Ipixuna do Pará, Marapanim, Mocajuba, Nova Esperança do Piriá, Nova Timboteua, Novo Repartimento, Oriximiná, Ourém, Palestina do Pará, Pau D'Arco, Redenção, Rio Maria, Rondon do Pará, São Caetano de Odivelas, São Domingos do Araguaia, São Francisco do Pará, Tomé-Açu, Ulianópolis | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 10472 unidades consumidoras | 282730500 | 282730500 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
3101 | Energia Elétrica | 10 | Universalizar o acesso à energia elétrica - Programa Luz para Todos | 123983 | Transição e Segurança Energética | Luz para Todos | Programas de Universalização / Luz para Todos - Rural - PA (2026+) | Luz para Todos (PA) - 27.000 famílias​ |  | Rural / Extensão de Redes | Obra | MME | PA | Curralinho, Portel, Melgaço, Bagre, Oeiras do Pará, Abaetetuba, Abel Figueiredo, Água Azul do Norte, Barcarena, Brejo Grande do Araguaia, Breves, Bujaru, Chaves, Colares, Conceição do Araguaia, Cumaru do Norte, Eldorado do Carajás, Faro, Floresta do Araguaia, Goianésia do Pará, Igarapé-Açu, Igarapé-Miri, Ipixuna do Pará, Marapanim, Mocajuba, Nova Esperança do Piriá, Nova Timboteua, Novo Repartimento, Oriximiná, Ourém, Palestina do Pará, Pau D'Arco, Redenção, Rio Maria, Rondon do Pará, São Caetano de Odivelas, São Domingos do Araguaia, São Francisco do Pará, Tomé-Açu, Ulianópolis | 2026-01-01 | 2027-12-31 | 27000 unidades consumidoras | 1061267500 | 1061267500 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
3101 | Energia Elétrica | 10 | Universalizar o acesso à energia elétrica - Programa Luz para Todos | 123984 | Transição e Segurança Energética | Luz para Todos | Programas de Universalização / Luz para Todos - Rural - PI (2024) | Luz para Todos (PI) - 23.728 famílias​ |  | Rural / Extensão de Redes | Obra | MME | PI | Alagoinha do Piauí, Alegrete do Piauí, Alto Longá, Altos, Alvorada do Gurguéia, Amarante, Angical do Piauí, Antônio Almeida, Aroazes, Aroeiras do Itaim, Avelino Lopes, Barras, Batalha, Bela Vista do Piauí, Beneditinos, Bertolínia, Bocaina, Bom Jesus, Bom Princípio do Piauí, Bonfim do Piauí, Brejo do Piauí, Buriti dos Lopes, Cabeceiras do Piauí, Cajazeiras do Piauí, Caldeirão Grande do Piauí, Campinas do Piauí, Campo Alegre do Fidalgo, Campo Maior, Canto do Buriti, Capitão Gervásio Oliveira, Caraúbas do Piauí, Caridade do Piauí, Castelo do Piauí, Caxingó, Cocal, Coivaras, Coronel José Dias, Corrente, Cristino Castro, Curimatá, Currais, Curralinhos, Dirceu Arcoverde, Dom Inocêncio, Domingos Mourão, Elesbão Veloso, Eliseu Martins, Esperantina, Flores do Piauí, Floriano, Francisco Macedo, Francisco Santos, Fronteiras, Hugo Napoleão, Ilha Grande, Inhuma, Itaueira, Jacobina do Piauí, Jatobá do Piauí, Jerumenha, João Costa, Joaquim Pires, Joca Marques, José de Freitas, Juazeiro do Piauí, Júlio Borges, Jurema, Lagoa de São Francisco, Lagoa do Barro do Piauí, Lagoa do Piauí, Lagoinha do Piauí, Landri Sales, Luís Correia, Madeiro, Massapê do Piauí, Miguel Alves, Miguel Leão, Milton Brandão, Monsenhor Gil, Monsenhor Hipólito, Morro Cabeça no Tempo, Morro do Chapéu do Piauí, Nazaré do Piauí, Nossa Senhora de Nazaré, Nossa Senhora dos Remédios, Nova Santa Rita, Novo Oriente do Piauí, Novo Santo Antônio, Oeiras, Olho D'Água do Piauí, Paes Landim, Pajeú do Piauí, Palmeirais, Parnaíba, Passagem Franca do Piauí, Pavussu, Pedro II, Pedro Laurentino, Piracuruca, Piripiri, Prata do Piauí, Redenção do Gurguéia, Ribeira do Piauí, Rio Grande do Piauí, Santa Filomena, Santa Rosa do Piauí, São Braz do Piauí, São Félix do Piauí, São Francisco do Piauí, São Gonçalo do Gurguéia, São João da Fronteira, São João da Serra, São João do Piauí, São José do Peixe, São Julião, São Miguel da Baixa Grande, São Miguel do Fidalgo, São Miguel do Tapuio, São Pedro do Piauí, São Raimundo Nonato, Sebastião Barros, Simplício Mendes, Tanque do Piauí, Teresina, União, Uruçuí, Valença do Piauí, Várzea Grande | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 7725 unidades consumidoras | 162225000 | 162225000 | Concluído | Concluído | Não | 71.26 | 2024-12-31
3101 | Energia Elétrica | 10 | Universalizar o acesso à energia elétrica - Programa Luz para Todos | 123985 | Transição e Segurança Energética | Luz para Todos | Programas de Universalização / Luz para Todos - Rural - PI (2025) | Luz para Todos (PI) - 23.728 famílias​ |  | Rural / Extensão de Redes | Obra | MME | PI | Alagoinha do Piauí, Alegrete do Piauí, Alto Longá, Altos, Alvorada do Gurguéia, Amarante, Angical do Piauí, Antônio Almeida, Aroazes, Aroeiras do Itaim, Avelino Lopes, Barras, Batalha, Bela Vista do Piauí, Beneditinos, Bertolínia, Bocaina, Bom Jesus, Bom Princípio do Piauí, Bonfim do Piauí, Brejo do Piauí, Buriti dos Lopes, Cabeceiras do Piauí, Cajazeiras do Piauí, Caldeirão Grande do Piauí, Campinas do Piauí, Campo Alegre do Fidalgo, Campo Maior, Canto do Buriti, Capitão Gervásio Oliveira, Caraúbas do Piauí, Caridade do Piauí, Castelo do Piauí, Caxingó, Cocal, Coivaras, Coronel José Dias, Corrente, Cristino Castro, Curimatá, Currais, Curralinhos, Dirceu Arcoverde, Dom Inocêncio, Domingos Mourão, Elesbão Veloso, Eliseu Martins, Esperantina, Flores do Piauí, Floriano, Francisco Macedo, Francisco Santos, Fronteiras, Hugo Napoleão, Ilha Grande, Inhuma, Itaueira, Jacobina do Piauí, Jatobá do Piauí, Jerumenha, João Costa, Joaquim Pires, Joca Marques, José de Freitas, Juazeiro do Piauí, Júlio Borges, Jurema, Lagoa de São Francisco, Lagoa do Barro do Piauí, Lagoa do Piauí, Lagoinha do Piauí, Landri Sales, Luís Correia, Madeiro, Massapê do Piauí, Miguel Alves, Miguel Leão, Milton Brandão, Monsenhor Gil, Monsenhor Hipólito, Morro Cabeça no Tempo, Morro do Chapéu do Piauí, Nazaré do Piauí, Nossa Senhora de Nazaré, Nossa Senhora dos Remédios, Nova Santa Rita, Novo Oriente do Piauí, Novo Santo Antônio, Oeiras, Olho D'Água do Piauí, Paes Landim, Pajeú do Piauí, Palmeirais, Parnaíba, Passagem Franca do Piauí, Pavussu, Pedro II, Pedro Laurentino, Piracuruca, Piripiri, Prata do Piauí, Redenção do Gurguéia, Ribeira do Piauí, Rio Grande do Piauí, Santa Filomena, Santa Rosa do Piauí, São Braz do Piauí, São Félix do Piauí, São Francisco do Piauí, São Gonçalo do Gurguéia, São João da Fronteira, São João da Serra, São João do Piauí, São José do Peixe, São Julião, São Miguel da Baixa Grande, São Miguel do Fidalgo, São Miguel do Tapuio, São Pedro do Piauí, São Raimundo Nonato, Sebastião Barros, Simplício Mendes, Tanque do Piauí, Teresina, União, Uruçuí, Valença do Piauí, Várzea Grande | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 6700 unidades consumidoras | 139037500 | 139037500 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
3101 | Energia Elétrica | 10 | Universalizar o acesso à energia elétrica - Programa Luz para Todos | 123986 | Transição e Segurança Energética | Luz para Todos | Programas de Universalização / Luz para Todos - Rural - PI (2026) | Luz para Todos (PI) - 23.728 famílias​ |  | Rural / Extensão de Redes | Obra | MME | PI | Alagoinha do Piauí, Alegrete do Piauí, Alto Longá, Altos, Alvorada do Gurguéia, Amarante, Angical do Piauí, Antônio Almeida, Aroazes, Aroeiras do Itaim, Avelino Lopes, Barras, Batalha, Bela Vista do Piauí, Beneditinos, Bertolínia, Bocaina, Bom Jesus, Bom Princípio do Piauí, Bonfim do Piauí, Brejo do Piauí, Buriti dos Lopes, Cabeceiras do Piauí, Cajazeiras do Piauí, Caldeirão Grande do Piauí, Campinas do Piauí, Campo Alegre do Fidalgo, Campo Maior, Canto do Buriti, Capitão Gervásio Oliveira, Caraúbas do Piauí, Caridade do Piauí, Castelo do Piauí, Caxingó, Cocal, Coivaras, Coronel José Dias, Corrente, Cristino Castro, Curimatá, Currais, Curralinhos, Dirceu Arcoverde, Dom Inocêncio, Domingos Mourão, Elesbão Veloso, Eliseu Martins, Esperantina, Flores do Piauí, Floriano, Francisco Macedo, Francisco Santos, Fronteiras, Hugo Napoleão, Ilha Grande, Inhuma, Itaueira, Jacobina do Piauí, Jatobá do Piauí, Jerumenha, João Costa, Joaquim Pires, Joca Marques, José de Freitas, Juazeiro do Piauí, Júlio Borges, Jurema, Lagoa de São Francisco, Lagoa do Barro do Piauí, Lagoa do Piauí, Lagoinha do Piauí, Landri Sales, Luís Correia, Madeiro, Massapê do Piauí, Miguel Alves, Miguel Leão, Milton Brandão, Monsenhor Gil, Monsenhor Hipólito, Morro Cabeça no Tempo, Morro do Chapéu do Piauí, Nazaré do Piauí, Nossa Senhora de Nazaré, Nossa Senhora dos Remédios, Nova Santa Rita, Novo Oriente do Piauí, Novo Santo Antônio, Oeiras, Olho D'Água do Piauí, Paes Landim, Pajeú do Piauí, Palmeirais, Parnaíba, Passagem Franca do Piauí, Pavussu, Pedro II, Pedro Laurentino, Piracuruca, Piripiri, Prata do Piauí, Redenção do Gurguéia, Ribeira do Piauí, Rio Grande do Piauí, Santa Filomena, Santa Rosa do Piauí, São Braz do Piauí, São Félix do Piauí, São Francisco do Piauí, São Gonçalo do Gurguéia, São João da Fronteira, São João da Serra, São João do Piauí, São José do Peixe, São Julião, São Miguel da Baixa Grande, São Miguel do Fidalgo, São Miguel do Tapuio, São Pedro do Piauí, São Raimundo Nonato, Sebastião Barros, Simplício Mendes, Tanque do Piauí, Teresina, União, Uruçuí, Valença do Piauí, Várzea Grande | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 4249 unidades consumidoras | 111230000 | 111230000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
3101 | Energia Elétrica | 10 | Universalizar o acesso à energia elétrica - Programa Luz para Todos | 123987 | Transição e Segurança Energética | Luz para Todos | Programas de Universalização / Luz para Todos - Rural - RO (2024) | Luz para Todos (RO) - 1.677 famílias​ |  | Rural / Extensão de Redes | Obra | MME | RO | Alta Floresta D'Oeste, Alto Paraíso, Alvorada D'Oeste, Ariquemes, Buritis, Cabixi, Cacaulândia, Cacoal, Campo Novo de Rondônia, Candeias do Jamari, Cerejeiras, Chupinguaia, Colorado do Oeste, Corumbiara, Costa Marques, Cujubim, Espigão D'Oeste, Governador Jorge Teixeira, Guajará-Mirim, Itapuã do Oeste, Jaru, Ji-Paraná, Machadinho D'Oeste, Ministro Andreazza, Mirante da Serra, Monte Negro, Nova Brasilândia D'Oeste, Nova Mamoré, Nova União, Novo Horizonte do Oeste, Ouro Preto do Oeste, Parecis, Pimenta Bueno, Porto Velho, Presidente Médici, Rio Crespo, Rolim de Moura, São Felipe D'Oeste, São Francisco do Guaporé, São Miguel do Guaporé, Seringueiras, Teixeirópolis, Theobroma, Urupá, Vale do Anari, Vale do Paraíso, Vilhena | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 3116 unidades consumidoras | 84132000 | 84132000 | Concluído | Concluído | Não | 53.82 | 2024-12-31
3101 | Energia Elétrica | 10 | Universalizar o acesso à energia elétrica - Programa Luz para Todos | 123988 | Transição e Segurança Energética | Luz para Todos | Programas de Universalização / Luz para Todos - Rural - RO (2025) | Luz para Todos (RO) - 2.727 famílias​ |  | Rural / Extensão de Redes | Obra | MME | RO | Alta Floresta D'Oeste, Alto Paraíso, Alvorada D'Oeste, Ariquemes, Buritis, Cabixi, Cacaulândia, Cacoal, Campo Novo de Rondônia, Candeias do Jamari, Cerejeiras, Chupinguaia, Colorado do Oeste, Corumbiara, Costa Marques, Cujubim, Espigão D'Oeste, Governador Jorge Teixeira, Guajará-Mirim, Itapuã do Oeste, Jaru, Ji-Paraná, Machadinho D'Oeste, Ministro Andreazza, Mirante da Serra, Monte Negro, Nova Brasilândia D'Oeste, Nova Mamoré, Nova União, Novo Horizonte do Oeste, Ouro Preto do Oeste, Parecis, Pimenta Bueno, Porto Velho, Presidente Médici, Rio Crespo, Rolim de Moura, São Felipe D'Oeste, São Francisco do Guaporé, São Miguel do Guaporé, Seringueiras, Teixeirópolis, Theobroma, Urupá, Vale do Anari, Vale do Paraíso, Vilhena | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2727 unidades consumidoras | 73615500 | 73615500 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
3101 | Energia Elétrica | 10 | Universalizar o acesso à energia elétrica - Programa Luz para Todos | 123989 | Transição e Segurança Energética | Luz para Todos | Programas de Universalização / Luz para Todos - Rural - RO (2026) | Luz para Todos (RO) - 1.534 famílias​ |  | Rural / Extensão de Redes | Obra | MME | RO | Alta Floresta D'Oeste, Alto Paraíso, Alvorada D'Oeste, Ariquemes, Buritis, Cabixi, Cacaulândia, Cacoal, Campo Novo de Rondônia, Candeias do Jamari, Cerejeiras, Chupinguaia, Colorado do Oeste, Corumbiara, Costa Marques, Cujubim, Espigão D'Oeste, Governador Jorge Teixeira, Guajará-Mirim, Itapuã do Oeste, Jaru, Ji-Paraná, Machadinho D'Oeste, Ministro Andreazza, Mirante da Serra, Monte Negro, Nova Brasilândia D'Oeste, Nova Mamoré, Nova União, Novo Horizonte do Oeste, Ouro Preto do Oeste, Parecis, Pimenta Bueno, Porto Velho, Presidente Médici, Rio Crespo, Rolim de Moura, São Felipe D'Oeste, São Francisco do Guaporé, São Miguel do Guaporé, Seringueiras, Teixeirópolis, Theobroma, Urupá, Vale do Anari, Vale do Paraíso, Vilhena | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 1534 unidades consumidoras | 52582500 | 52582500 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
3101 | Energia Elétrica | 10 | Universalizar o acesso à energia elétrica - Programa Luz para Todos | 123990 | Transição e Segurança Energética | Luz para Todos | Programas de Universalização / Luz para Todos - Rural - RR (2024) | Luz para Todos (RR) - 1.641 famílias​ |  | Rural / Extensão de Redes | Obra | MME | RR | Alto Alegre, Amajari, Boa Vista, Bonfim, Cantá, Caracaraí, Caroebe, Iracema, Mucajaí, Normandia, Pacaraima, Rorainópolis, São João Da Baliza, São Luiz, Uiramutã | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1773 unidades consumidoras | 47857500 | 47857500 | Concluído | Concluído | Não | 92.55 | 2024-12-31
3101 | Energia Elétrica | 10 | Universalizar o acesso à energia elétrica - Programa Luz para Todos | 123991 | Transição e Segurança Energética | Luz para Todos | Programas de Universalização / Luz para Todos - Rural - RR (2025) | Luz para Todos (RR) - 1.773 famílias​ |  | Rural / Extensão de Redes | Obra | MME | RR | Alto Alegre, Amajari, Boa Vista, Bonfim, Cantá, Caracaraí, Caroebe, Iracema, Mucajaí, Normandia, Pacaraima, Rorainópolis, São João Da Baliza, São Luiz, Uiramutã | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 1773 unidades consumidoras | 47857500 | 47857500 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
3101 | Energia Elétrica | 10 | Universalizar o acesso à energia elétrica - Programa Luz para Todos | 123992 | Transição e Segurança Energética | Luz para Todos | Programas de Universalização / Luz para Todos - Rural - RR (2026+) | Luz para Todos (RR) - 4.504 famílias​ |  | Rural / Extensão de Redes | Obra | MME | RR | Alto Alegre, Amajari, Boa Vista, Bonfim, Cantá, Caracaraí, Caroebe, Iracema, Mucajaí, Normandia, Pacaraima, Rorainópolis, São João Da Baliza, São Luiz, Uiramutã | 2026-01-01 | 2027-12-31 | 4504 unidades consumidoras | 95715000 | 95715000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
3101 | Energia Elétrica | 10 | Universalizar o acesso à energia elétrica - Programa Luz para Todos | 123993 | Transição e Segurança Energética | Luz para Todos | Programas de Universalização / Luz para Todos - Isolados Amazônia Legal - TO (2024) | Luz para Todos (TO) |  | Amazônia Legal / Sistemas Isolados | Obra | MME | TO | Aliança do Tocantins, Almas, Araguacema, Araguaçu, Arraias, Babaçulândia, Bernardo Sayão, Bom Jesus do Tocantins, Brejinho de Nazaré, Centenário, Conceição do Tocantins, Darcinópolis, Dianópolis, Dueré, Formoso do Araguaia, Goianorte, Goiatins, Guaraí, Itacajá, Itapiratins, Itaporã do Tocantins, Lagoa da Confusão, Lagoa do Tocantins, Lizarda, Mateiros, Miracema do Tocantins, Monte do Carmo, Nova Olinda, Novo Jardim, Paranã, Piraquê, Pium, Ponte Alta do Bom Jesus, Ponte Alta do Tocantins, Recursolândia, Rio Sono, Sandolândia, Santa Maria do Tocantins, Santa Rita do Tocantins, São Félix do Tocantins, São Valério, Taipas do Tocantins | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 450 unidades consumidoras | 20250000 | 20250000 | Concluído | Concluído | Não | 0 | 2024-12-31
3101 | Energia Elétrica | 10 | Universalizar o acesso à energia elétrica - Programa Luz para Todos | 123994 | Transição e Segurança Energética | Luz para Todos | Programas de Universalização / Luz para Todos - Isolados Amazônia Legal - TO (2025) | Luz para Todos (TO) - 532 famílias |  | Amazônia Legal / Sistemas Isolados | Obra | MME | TO | Aliança do Tocantins, Almas, Araguacema, Araguaçu, Arraias, Babaçulândia, Bernardo Sayão, Bom Jesus do Tocantins, Brejinho de Nazaré, Centenário, Conceição do Tocantins, Darcinópolis, Dianópolis, Dueré, Formoso do Araguaia, Goianorte, Goiatins, Guaraí, Itacajá, Itapiratins, Itaporã do Tocantins, Lagoa da Confusão, Lagoa do Tocantins, Lizarda, Mateiros, Miracema do Tocantins, Monte do Carmo, Nova Olinda, Novo Jardim, Paranã, Piraquê, Pium, Ponte Alta do Bom Jesus, Ponte Alta do Tocantins, Recursolândia, Rio Sono, Sandolândia, Santa Maria do Tocantins, Santa Rita do Tocantins, São Félix do Tocantins, São Valério, Taipas do Tocantins | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 532 unidades consumidoras | 20250000 | 20250000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
3101 | Energia Elétrica | 10 | Universalizar o acesso à energia elétrica - Programa Luz para Todos | 123995 | Transição e Segurança Energética | Luz para Todos | Programas de Universalização / Luz para Todos - Isolados Amazônia Legal - AC (2024) | Luz para Todos (AC) |  | Amazônia Legal / Sistemas Isolados | Obra | MME | AC | Feijó, Assis Brasil, Rodrigues Alves, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Cruzeiro do Sul, Sena Madureira, Mâncio Lima, Jordão, Tarauacá | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 2000 unidades consumidoras | 90000000 | 90000000 | Concluído | Concluído | Não | 0 | 2024-12-31
3101 | Energia Elétrica | 10 | Universalizar o acesso à energia elétrica - Programa Luz para Todos | 123996 | Transição e Segurança Energética | Luz para Todos | Programas de Universalização / Luz para Todos - Isolados Amazônia Legal - AC (2025) | Luz para Todos (AC) - 2.800 famílias​ |  | Amazônia Legal / Sistemas Isolados | Obra | MME | AC | Feijó, Assis Brasil, Rodrigues Alves, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Cruzeiro do Sul, Sena Madureira, Mâncio Lima, Jordão, Tarauacá | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2800 unidades consumidoras | 126000000 | 126000000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
3101 | Energia Elétrica | 10 | Universalizar o acesso à energia elétrica - Programa Luz para Todos | 123997 | Transição e Segurança Energética | Luz para Todos | Programas de Universalização / Luz para Todos - Isolados Amazônia Legal - AC (2026+) | Luz para Todos (AC) - 9.959 famílias​ |  | Amazônia Legal / Sistemas Isolados | Obra | MME | AC | Feijó, Assis Brasil, Rodrigues Alves, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Cruzeiro do Sul, Sena Madureira, Mâncio Lima, Jordão, Tarauacá | 2026-01-01 | 2027-12-31 | 9959 unidades consumidoras | 396135000 | 396135000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
3101 | Energia Elétrica | 10 | Universalizar o acesso à energia elétrica - Programa Luz para Todos | 123998 | Transição e Segurança Energética | Luz para Todos | Programas de Universalização / Luz para Todos - Isolados Amazônia Legal - AM (2024) | Luz para Todos (AM) - 1.265 famílias​ |  | Amazônia Legal / Sistemas Isolados | Obra | MME | AM | Alvarães, Amaturá, Apuí, Atalaia do Norte, Autazes, Barreirinha, Benjamin Constant, Beruri, Boa Vista do Ramos, Boca do Acre, Borba, Caapiranga, Canutama, Careiro, Careiro da Várzea, Coari, Codajás, Fonte Boa, Guajará, Humaitá, Iranduba, Itacoatiara, Itapiranga, Jutaí, Lábrea, Manacapuru, Manaquiri, Manaus, Manicoré, Maués, Nhamundá, Nova Olinda do Norte, Novo Airão, Novo Aripuanã, Parintins, Pauini, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, Santa Isabel do Rio Negro, Santo Antônio do Içá, São Gabriel da Cachoeira, São Sebastião do Uatumã, Silves, Tabatinga, Tapauá, Tefé, Urucará | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 4808 unidades consumidoras | 216360000 | 216360000 | Concluído | Concluído | Não | 26.31 | 2024-12-31
3101 | Energia Elétrica | 10 | Universalizar o acesso à energia elétrica - Programa Luz para Todos | 123999 | Transição e Segurança Energética | Luz para Todos | Programas de Universalização / Luz para Todos - Isolados Amazônia Legal - AM (2025) | Luz para Todos (AM) - 6.000 famílias​ |  | Amazônia Legal / Sistemas Isolados | Obra | MME | AM | Alvarães, Amaturá, Apuí, Atalaia do Norte, Autazes, Barreirinha, Benjamin Constant, Beruri, Boa Vista do Ramos, Boca do Acre, Borba, Caapiranga, Canutama, Careiro, Careiro da Várzea, Coari, Codajás, Fonte Boa, Guajará, Humaitá, Iranduba, Itacoatiara, Itapiranga, Jutaí, Lábrea, Manacapuru, Manaquiri, Manaus, Manicoré, Maués, Nhamundá, Nova Olinda do Norte, Novo Airão, Novo Aripuanã, Parintins, Pauini, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, Santa Isabel do Rio Negro, Santo Antônio do Içá, São Gabriel da Cachoeira, São Sebastião do Uatumã, Silves, Tabatinga, Tapauá, Tefé, Urucará | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 6000 unidades consumidoras | 250000000 | 250000000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
3101 | Energia Elétrica | 10 | Universalizar o acesso à energia elétrica - Programa Luz para Todos | 124000 | Transição e Segurança Energética | Luz para Todos | Programas de Universalização / Luz para Todos - Isolados Amazônia Legal - AM (2026+) | Luz para Todos (AM) - 19.666 famílias​ |  | Amazônia Legal / Sistemas Isolados | Obra | MME | AM | Alvarães, Amaturá, Apuí, Atalaia do Norte, Autazes, Barreirinha, Benjamin Constant, Beruri, Boa Vista do Ramos, Boca do Acre, Borba, Caapiranga, Canutama, Careiro, Careiro da Várzea, Coari, Codajás, Fonte Boa, Guajará, Humaitá, Iranduba, Itacoatiara, Itapiranga, Jutaí, Lábrea, Manacapuru, Manaquiri, Manaus, Manicoré, Maués, Nhamundá, Nova Olinda do Norte, Novo Airão, Novo Aripuanã, Parintins, Pauini, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, Santa Isabel do Rio Negro, Santo Antônio do Içá, São Gabriel da Cachoeira, São Sebastião do Uatumã, Silves, Tabatinga, Tapauá, Tefé, Urucará | 2026-01-01 | 2027-12-31 | 19666 unidades consumidoras | 954880000 | 954880000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
3101 | Energia Elétrica | 10 | Universalizar o acesso à energia elétrica - Programa Luz para Todos | 124001 | Transição e Segurança Energética | Luz para Todos | Programas de Universalização / Luz para Todos - Isolados Amazônia Legal - AP (2024) | Luz para Todos (AP) - 1630 famílias​ |  | Amazônia Legal / Sistemas Isolados | Obra | MME | AP | Amapá, Cutias, Ferreira Gomes, Itaubal, Laranjal do Jari, Macapá, Pedra Branca do Amapari, Porto Grande, Pracuúba, Santana, Serra do Navio, Tartarugalzinho | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1480 unidades consumidoras | 56079000 | 56079000 | Concluído | Concluído | Não | 110.14 | 2024-12-31
3101 | Energia Elétrica | 10 | Universalizar o acesso à energia elétrica - Programa Luz para Todos | 124002 | Transição e Segurança Energética | Luz para Todos | Programas de Universalização / Luz para Todos - Isolados Amazônia Legal - AP (2025) | Luz para Todos (AP) - 2.000 famílias​ |  | Amazônia Legal / Sistemas Isolados | Obra | MME | AP | Amapá, Cutias, Ferreira Gomes, Itaubal, Laranjal do Jari, Macapá, Pedra Branca do Amapari, Porto Grande, Pracuúba, Santana, Serra do Navio, Tartarugalzinho | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 2000 unidades consumidoras | 100000000 | 100000000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
3101 | Energia Elétrica | 10 | Universalizar o acesso à energia elétrica - Programa Luz para Todos | 124003 | Transição e Segurança Energética | Luz para Todos | Programas de Universalização / Luz para Todos - Isolados Amazônia Legal - AP (2026) | Luz para Todos (AP) - 2.758 famílias​ |  | Amazônia Legal / Sistemas Isolados | Obra | MME | AP | Amapá, Cutias, Ferreira Gomes, Itaubal, Laranjal do Jari, Macapá, Pedra Branca do Amapari, Porto Grande, Pracuúba, Santana, Serra do Navio, Tartarugalzinho | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 2758 unidades consumidoras | 165480000 | 165480000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
3101 | Energia Elétrica | 10 | Universalizar o acesso à energia elétrica - Programa Luz para Todos | 124004 | Transição e Segurança Energética | Luz para Todos | Programas de Universalização / Luz para Todos - Isolados Amazônia Legal - MA (2024) | Luz para Todos (MA) - 283 famílias​ |  | Amazônia Legal / Sistemas Isolados | Obra | MME | MA | Apicum-Açu, Cururupu, Luís Domingues, Alcântara, Turiaçu, Cândido Mendes | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1368 unidades consumidoras | 38325000 | 38325000 | Concluído | Concluído | Não | 20.69 | 2024-12-31
3101 | Energia Elétrica | 10 | Universalizar o acesso à energia elétrica - Programa Luz para Todos | 124005 | Transição e Segurança Energética | Luz para Todos | Programas de Universalização / Luz para Todos - Isolados Amazônia Legal - PA (2024) | Luz para Todos (PA) - 25.037 famílias​ |  | Amazônia Legal / Sistemas Isolados | Obra | MME | PA | Curralinho, Portel, Melgaço, Bagre, Oeiras do Pará, Abaetetuba, Abel Figueiredo, Água Azul do Norte, Barcarena, Brejo Grande do Araguaia, Breves, Bujaru, Chaves, Colares, Conceição do Araguaia, Cumaru do Norte, Eldorado do Carajás, Faro, Floresta do Araguaia, Goianésia do Pará, Igarapé-Açu, Igarapé-Miri, Ipixuna do Pará, Marapanim, Mocajuba, Nova Esperança do Piriá, Nova Timboteua, Novo Repartimento, Oriximiná, Ourém, Palestina do Pará, Pau D'Arco, Redenção, Rio Maria, Rondon do Pará, São Caetano de Odivelas, São Domingos do Araguaia, São Francisco do Pará, Tomé-Açu, Ulianópolis | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 20272 unidades consumidoras | 912240000 | 912240000 | Concluído | Concluído | Não | 123.51 | 2024-12-31
3101 | Energia Elétrica | 10 | Universalizar o acesso à energia elétrica - Programa Luz para Todos | 124006 | Transição e Segurança Energética | Luz para Todos | Programas de Universalização / Luz para Todos - Isolados Amazônia Legal - PA (2025) | Luz para Todos (PA) - 16.413 famílias​ |  | Amazônia Legal / Sistemas Isolados | Obra | MME | PA | Curralinho, Portel, Melgaço, Bagre, Oeiras do Pará, Abaetetuba, Abel Figueiredo, Água Azul do Norte, Barcarena, Brejo Grande do Araguaia, Breves, Bujaru, Chaves, Colares, Conceição do Araguaia, Cumaru do Norte, Eldorado do Carajás, Faro, Floresta do Araguaia, Goianésia do Pará, Igarapé-Açu, Igarapé-Miri, Ipixuna do Pará, Marapanim, Mocajuba, Nova Esperança do Piriá, Nova Timboteua, Novo Repartimento, Oriximiná, Ourém, Palestina do Pará, Pau D'Arco, Redenção, Rio Maria, Rondon do Pará, São Caetano de Odivelas, São Domingos do Araguaia, São Francisco do Pará, Tomé-Açu, Ulianópolis | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 16413 unidades consumidoras | 738585000 | 738585000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
3101 | Energia Elétrica | 10 | Universalizar o acesso à energia elétrica - Programa Luz para Todos | 124007 | Transição e Segurança Energética | Luz para Todos | Programas de Universalização / Luz para Todos - Isolados Amazônia Legal - PA (2026+) | Luz para Todos (PA) - 101.533 famílias​ |  | Amazônia Legal / Sistemas Isolados | Obra | MME | PA | Curralinho, Portel, Melgaço, Bagre, Oeiras do Pará, Abaetetuba, Abel Figueiredo, Água Azul do Norte, Barcarena, Brejo Grande do Araguaia, Breves, Bujaru, Chaves, Colares, Conceição do Araguaia, Cumaru do Norte, Eldorado do Carajás, Faro, Floresta do Araguaia, Goianésia do Pará, Igarapé-Açu, Igarapé-Miri, Ipixuna do Pará, Marapanim, Mocajuba, Nova Esperança do Piriá, Nova Timboteua, Novo Repartimento, Oriximiná, Ourém, Palestina do Pará, Pau D'Arco, Redenção, Rio Maria, Rondon do Pará, São Caetano de Odivelas, São Domingos do Araguaia, São Francisco do Pará, Tomé-Açu, Ulianópolis | 2026-01-01 | 2027-12-31 | 101533 unidades consumidoras | 4474170000 | 4474170000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
3101 | Energia Elétrica | 10 | Universalizar o acesso à energia elétrica - Programa Luz para Todos | 124008 | Transição e Segurança Energética | Luz para Todos | Programas de Universalização / Luz para Todos - Isolados Amazônia Legal - RO (2024) | Luz para Todos (RO) - 1.042 famílias​ |  | Amazônia Legal / Sistemas Isolados | Obra | MME | RO | Alta Floresta D'Oeste, Alto Paraíso, Alvorada D'Oeste, Ariquemes, Buritis, Cabixi, Cacaulândia, Cacoal, Campo Novo de Rondônia, Candeias do Jamari, Cerejeiras, Chupinguaia, Colorado do Oeste, Corumbiara, Costa Marques, Cujubim, Espigão D'Oeste, Governador Jorge Teixeira, Guajará-Mirim, Itapuã do Oeste, Jaru, Ji-Paraná, Machadinho D'Oeste, Ministro Andreazza, Mirante da Serra, Monte Negro, Nova Brasilândia D'Oeste, Nova Mamoré, Nova União, Novo Horizonte do Oeste, Ouro Preto do Oeste, Parecis, Pimenta Bueno, Porto Velho, Presidente Médici, Rio Crespo, Rolim de Moura, São Felipe D'Oeste, São Francisco do Guaporé, São Miguel do Guaporé, Seringueiras, Teixeirópolis, Theobroma, Urupá, Vale do Anari, Vale do Paraíso, Vilhena | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1205 unidades consumidoras | 54224000 | 54224000 | Concluído | Concluído | Não | 86.47 | 2024-12-31
3101 | Energia Elétrica | 10 | Universalizar o acesso à energia elétrica - Programa Luz para Todos | 124009 | Transição e Segurança Energética | Luz para Todos | Programas de Universalização / Luz para Todos - Isolados Amazônia Legal - RO (2025) | Luz para Todos (RO) - 665 famílias​ |  | Amazônia Legal / Sistemas Isolados | Obra | MME | RO | Alta Floresta D'Oeste, Alto Paraíso, Alvorada D'Oeste, Ariquemes, Buritis, Cabixi, Cacaulândia, Cacoal, Campo Novo de Rondônia, Candeias do Jamari, Cerejeiras, Chupinguaia, Colorado do Oeste, Corumbiara, Costa Marques, Cujubim, Espigão D'Oeste, Governador Jorge Teixeira, Guajará-Mirim, Itapuã do Oeste, Jaru, Ji-Paraná, Machadinho D'Oeste, Ministro Andreazza, Mirante da Serra, Monte Negro, Nova Brasilândia D'Oeste, Nova Mamoré, Nova União, Novo Horizonte do Oeste, Ouro Preto do Oeste, Parecis, Pimenta Bueno, Porto Velho, Presidente Médici, Rio Crespo, Rolim de Moura, São Felipe D'Oeste, São Francisco do Guaporé, São Miguel do Guaporé, Seringueiras, Teixeirópolis, Theobroma, Urupá, Vale do Anari, Vale do Paraíso, Vilhena | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 665 unidades consumidoras | 31500000 | 31500000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
3101 | Energia Elétrica | 10 | Universalizar o acesso à energia elétrica - Programa Luz para Todos | 124010 | Transição e Segurança Energética | Luz para Todos | Programas de Universalização / Luz para Todos - Isolados Amazônia Legal - RO (2026) | Luz para Todos (RO) - 563 famílias​ |  | Amazônia Legal / Sistemas Isolados | Obra | MME | RO | Alta Floresta D'Oeste, Alto Paraíso, Alvorada D'Oeste, Ariquemes, Buritis, Cabixi, Cacaulândia, Cacoal, Campo Novo de Rondônia, Candeias do Jamari, Cerejeiras, Chupinguaia, Colorado do Oeste, Corumbiara, Costa Marques, Cujubim, Espigão D'Oeste, Governador Jorge Teixeira, Guajará-Mirim, Itapuã do Oeste, Jaru, Ji-Paraná, Machadinho D'Oeste, Ministro Andreazza, Mirante da Serra, Monte Negro, Nova Brasilândia D'Oeste, Nova Mamoré, Nova União, Novo Horizonte do Oeste, Ouro Preto do Oeste, Parecis, Pimenta Bueno, Porto Velho, Presidente Médici, Rio Crespo, Rolim de Moura, São Felipe D'Oeste, São Francisco do Guaporé, São Miguel do Guaporé, Seringueiras, Teixeirópolis, Theobroma, Urupá, Vale do Anari, Vale do Paraíso, Vilhena | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 563 unidades consumidoras | 28150000 | 28150000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
3101 | Energia Elétrica | 10 | Universalizar o acesso à energia elétrica - Programa Luz para Todos | 124011 | Transição e Segurança Energética | Luz para Todos | Programas de Universalização / Luz para Todos - Isolados Amazônia Legal - RR (2024) | Luz para Todos (RR) - 45 famílias​ |  | Amazônia Legal / Sistemas Isolados | Obra | MME | RR | Alto Alegre, Amajari, Boa Vista, Bonfim, Cantá, Caracaraí, Caroebe, Iracema, Mucajaí, Normandia, Pacaraima, Rorainópolis, São João Da Baliza, São Luiz, Uiramutã | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1996 unidades consumidoras | 89820000 | 89820000 | Concluído | Concluído | Não | 2.25 | 2024-12-31
3101 | Energia Elétrica | 10 | Universalizar o acesso à energia elétrica - Programa Luz para Todos | 124012 | Transição e Segurança Energética | Luz para Todos | Programas de Universalização / Luz para Todos - Isolados Amazônia Legal - RR (2025) | Luz para Todos (RR) - 1.244 famílias​ |  | Amazônia Legal / Sistemas Isolados | Obra | MME | RR | Alto Alegre, Amajari, Boa Vista, Bonfim, Cantá, Caracaraí, Caroebe, Iracema, Mucajaí, Normandia, Pacaraima, Rorainópolis, São João Da Baliza, São Luiz, Uiramutã | 2025-01-01 | 2025-12-31 | 1244 unidades consumidoras | 55980000 | 55980000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
3101 | Energia Elétrica | 10 | Universalizar o acesso à energia elétrica - Programa Luz para Todos | 124013 | Transição e Segurança Energética | Luz para Todos | Programas de Universalização / Luz para Todos - Isolados Amazônia Legal - RR (2026+) | Luz para Todos (RR) - 4.042 famílias​ |  | Amazônia Legal / Sistemas Isolados | Obra | MME | RR | Alto Alegre, Amajari, Boa Vista, Bonfim, Cantá, Caracaraí, Caroebe, Iracema, Mucajaí, Normandia, Pacaraima, Rorainópolis, São João Da Baliza, São Luiz, Uiramutã | 2026-01-01 | 2027-12-31 | 4042 unidades consumidoras | 204435000 | 204435000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
3101 | Energia Elétrica | 10 | Universalizar o acesso à energia elétrica - Programa Luz para Todos | 2822 | Transição e Segurança Energética | Luz para Todos | Programas de Universalização / Luz para Todos - Rural - AC (2023) | Luz para Todos (AC) - 596 famílias​ | O Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Energia Elétrica - “LUZ PARA TODOS” foi instituído no ano 2003 com o propósito de universalizar o acesso à energia elétrica para as famílias residentes no meio rural do País. Os beneficiários do Programa com prioridade de atendimento são: I - famílias de baixa renda inscritas no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo federal; II - famílias beneficiárias de programas de Governo que tenham por objeto o desenvolvimento social e econômico; III - assentamentos rurais, comunidades indígenas, quilombolas e outras comunidades localizadas em reservas extrativistas; e IV - escolas, postos de saúde e poços de água comunitários. e que ainda não tinham acesso a esse serviço público. O Progama Luz para Todos é uma política pública de combate a extrema pobreza e instrumento de desenvolvimento e inclusão social. | Rural / Extensão de Redes | Obra | MME | AC | Feijó, Assis Brasil, Rodrigues Alves, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Cruzeiro do Sul, Sena Madureira, Mâncio Lima, Jordão, Tarauacá | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1591 unidades consumidoras | 37264552 | 37264552 | Concluído | Concluído | Não | 37.46 | 2024-12-31
3101 | Energia Elétrica | 10 | Universalizar o acesso à energia elétrica - Programa Luz para Todos | 2823 | Transição e Segurança Energética | Luz para Todos | Programas de Universalização / Luz para Todos - Rural - AM (2023) | Luz para Todos (AM) - 6.114 famílias​ | O Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Energia Elétrica - “LUZ PARA TODOS” foi instituído no ano 2003 com o propósito de universalizar o acesso à energia elétrica para as famílias residentes no meio rural do País. Os beneficiários do Programa com prioridade de atendimento são: I - famílias de baixa renda inscritas no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo federal; II - famílias beneficiárias de programas de Governo que tenham por objeto o desenvolvimento social e econômico; III - assentamentos rurais, comunidades indígenas, quilombolas e outras comunidades localizadas em reservas extrativistas; e IV - escolas, postos de saúde e poços de água comunitários. e que ainda não tinham acesso a esse serviço público. O Progama Luz para Todos é uma política pública de combate a extrema pobreza e instrumento de desenvolvimento e inclusão social. | Rural / Extensão de Redes | Obra | MME | AM | Alvarães, Amaturá, Apuí, Atalaia do Norte, Autazes, Barreirinha, Benjamin Constant, Beruri, Boa Vista do Ramos, Boca do Acre, Borba, Caapiranga, Canutama, Careiro, Careiro da Várzea, Coari, Codajás, Fonte Boa, Guajará, Humaitá, Iranduba, Itacoatiara, Itapiranga, Jutaí, Lábrea, Manacapuru, Manaquiri, Manaus, Manicoré, Maués, Nhamundá, Nova Olinda do Norte, Novo Airão, Novo Aripuanã, Parintins, Pauini, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, Santa Isabel do Rio Negro, Santo Antônio do Içá, São Gabriel da Cachoeira, São Sebastião do Uatumã, Silves, Tabatinga, Tapauá, Tefé, Urucará | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 4756 unidades consumidoras | 109007477 | 109007477 | Concluído | Concluído | Não | 128.55 | 2024-12-31
3101 | Energia Elétrica | 10 | Universalizar o acesso à energia elétrica - Programa Luz para Todos | 2824 | Transição e Segurança Energética | Luz para Todos | Programas de Universalização / Luz para Todos - Rural - AP (2023) | Luz para Todos (AP) - 619 famílias​ | O Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Energia Elétrica - “LUZ PARA TODOS” foi instituído no ano 2003 com o propósito de universalizar o acesso à energia elétrica para as famílias residentes no meio rural do País. Os beneficiários do Programa com prioridade de atendimento são: I - famílias de baixa renda inscritas no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo federal; II - famílias beneficiárias de programas de Governo que tenham por objeto o desenvolvimento social e econômico; III - assentamentos rurais, comunidades indígenas, quilombolas e outras comunidades localizadas em reservas extrativistas; e IV - escolas, postos de saúde e poços de água comunitários. e que ainda não tinham acesso a esse serviço público. O Progama Luz para Todos é uma política pública de combate a extrema pobreza e instrumento de desenvolvimento e inclusão social. | Rural / Extensão de Redes | Obra | MME | AP | Amapá, Cutias, Ferreira Gomes, Itaubal, Laranjal do Jari, Macapá, Pedra Branca do Amapari, Porto Grande, Pracuúba, Santana, Serra do Navio, Tartarugalzinho | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2587 unidades consumidoras | 55190523 | 55190523 | Concluído | Concluído | Não | 23.93 | 2024-12-31
3101 | Energia Elétrica | 10 | Universalizar o acesso à energia elétrica - Programa Luz para Todos | 2825 | Transição e Segurança Energética | Luz para Todos | Programas de Universalização / Luz para Todos - Rural - BA (2023) | Luz para Todos (BA) - 8.127 famílias​ | O Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Energia Elétrica - “LUZ PARA TODOS” foi instituído no ano 2003 com o propósito de universalizar o acesso à energia elétrica para as famílias residentes no meio rural do País. Os beneficiários do Programa com prioridade de atendimento são: I - famílias de baixa renda inscritas no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo federal; II - famílias beneficiárias de programas de Governo que tenham por objeto o desenvolvimento social e econômico; III - assentamentos rurais, comunidades indígenas, quilombolas e outras comunidades localizadas em reservas extrativistas; e IV - escolas, postos de saúde e poços de água comunitários. e que ainda não tinham acesso a esse serviço público. O Progama Luz para Todos é uma política pública de combate a extrema pobreza e instrumento de desenvolvimento e inclusão social. | Rural / Extensão de Redes | Obra | MME | BA | Guanambi, Piritiba, Canavieiras, Euclides da Cunha, Caraíbas, São José do Jacuípe, Miguel Calmon, Bom Jesus da Lapa, Juazeiro, Candiba, Cotegipe, Medeiros Neto, Itanhém, Capela do Alto Alegre, Capim Grosso, Ribeira do Pombal, Valença, Riachão do Jacuípe, Serrinha, Caetité, Ribeirão do Largo, Itarantim, Itororó, Jacobina, Encruzilhada, Coribe, Curaçá, Tremedal, Vitória da Conquista, Mirangaba, São Félix do Coribe, Brumado, Pindaí, Itatim, Santa Rita de Cássia, Aracatu, Maracás, Angical, Barreiras, Sobradinho, Jussara, Uauá, Paulo Afonso, Boa Vista do Tupim, Ipirá, Wanderley, Santana, Conceição do Coité, Jequié, Monte Santo, Caravelas, Formosa do Rio Preto, Presidente Dutra, Anagé, Feira da Mata, Palmas de Monte Alto, Alcobaça, Macarani, Carinhanha, Santa Luzia, Boquira, Belmonte, Santaluz, Casa Nova, Teixeira de Freitas, Várzea Nova, Eunápolis, Serra do Ramalho, Morro do Chapéu, Brejolândia, Ibicoara, Cocos, Tapiramutá, Manoel Vitorino, Barra da Estiva, Apuarema, Santa Maria da Vitória, Santa Terezinha, Jacaraci, Sítio do Quinto, Nova Fátima, Tabocas do Brejo Velho, Livramento de Nossa Senhora, Presidente Jânio Quadros, Ourolândia, Barra do Choça, Senhor do Bonfim, Mundo Novo, Ituaçu, Tucano, Piatã, Riacho de Santana, Matina, Guaratinga, Poções, Macajuba, Remanso, Xique-Xique, Sebastião Laranjeiras, Caturama, Iuiu, Itiúba, Coronel João Sá, Jaguarari, Ibititá, Campo Formoso, Itaberaba, Chorrochó, João Dourado, Itambé, Baixa Grande, Iaçu, Lajedinho, Ruy Barbosa, São Gabriel, Cafarnaum, Belo Campo, Ibicuí, Ipupiara, Itapetinga, Boa Nova, Santa Brígida, Central, Lapão, Canudos, Caculé, Ibipeba, Lagoa Real, Pé de Serra, América Dourada, Cícero Dantas, Itaeté, Oliveira dos Brejinhos, Lençóis, Mucugê, Itapebi, Retirolândia, Crisópolis | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 9048 unidades consumidoras | 181609071 | 181609071 | Concluído | Concluído | Não | 89.82 | 2024-12-31
3101 | Energia Elétrica | 10 | Universalizar o acesso à energia elétrica - Programa Luz para Todos | 2827 | Transição e Segurança Energética | Luz para Todos | Programas de Universalização / Luz para Todos - Rural - MA (2023) | Luz para Todos (MA) - 3.483 famílias​ | O Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Energia Elétrica - “LUZ PARA TODOS” foi instituído no ano 2003 com o propósito de universalizar o acesso à energia elétrica para as famílias residentes no meio rural do País. Os beneficiários do Programa com prioridade de atendimento são: I - famílias de baixa renda inscritas no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo federal; II - famílias beneficiárias de programas de Governo que tenham por objeto o desenvolvimento social e econômico; III - assentamentos rurais, comunidades indígenas, quilombolas e outras comunidades localizadas em reservas extrativistas; e IV - escolas, postos de saúde e poços de água comunitários. e que ainda não tinham acesso a esse serviço público. O Progama Luz para Todos é uma política pública de combate a extrema pobreza e instrumento de desenvolvimento e inclusão social. | Rural / Extensão de Redes | Obra | MME | MA | Apicum-Açu, Cururupu, Luís Domingues, Alcântara, Turiaçu, Cândido Mendes | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2277 unidades consumidoras | 21746498 | 21746498 | Concluído | Concluído | Não | 152.96 | 2024-12-31
3101 | Energia Elétrica | 10 | Universalizar o acesso à energia elétrica - Programa Luz para Todos | 2828 | Transição e Segurança Energética | Luz para Todos | Programas de Universalização / Luz para Todos - Isolados Amazônia Legal - MT (2023) | Luz para Todos (MT) - 200 famílias​ | O Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Energia Elétrica - “LUZ PARA TODOS” foi instituído no ano 2003 com o propósito de universalizar o acesso à energia elétrica para as famílias residentes no meio rural do País. Os beneficiários do Programa com prioridade de atendimento são: I - famílias de baixa renda inscritas no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo federal; II - famílias beneficiárias de programas de Governo que tenham por objeto o desenvolvimento social e econômico; III - assentamentos rurais, comunidades indígenas, quilombolas e outras comunidades localizadas em reservas extrativistas; e IV - escolas, postos de saúde e poços de água comunitários. e que ainda não tinham acesso a esse serviço público. O Programa Luz para Todos é uma política pública de combate a extrema pobreza e instrumento de desenvolvimento e inclusão social. | Amazônia Legal / Sistemas Isolados | Obra | MME | MT | Barra do Garças, Rondonópolis, Sinop, Novo Mundo, Marcelândia, União do Sul, Guarantã do Norte, Cáceres, Comodoro, Tangará da Serra, Poconé, Barão de Melgaço, Nova Brasilândia, Alto Araguaia, Itiquira, Alto Garças, Santa Terezinha, Guiratinga, Primavera do Leste, Nossa Senhora do Livramento, Colíder, Paranatinga | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 200 unidades consumidoras | 7380000 | 7380000 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2024-12-31
3101 | Energia Elétrica | 10 | Universalizar o acesso à energia elétrica - Programa Luz para Todos | 2829 | Transição e Segurança Energética | Luz para Todos | Programas de Universalização / Luz para Todos - Rural - PA (2023) | Luz para Todos (PA) - 12.344 famílias​ | O Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Energia Elétrica - “LUZ PARA TODOS” foi instituído no ano 2003 com o propósito de universalizar o acesso à energia elétrica para as famílias residentes no meio rural do País. Os beneficiários do Programa com prioridade de atendimento são: I - famílias de baixa renda inscritas no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo federal; II - famílias beneficiárias de programas de Governo que tenham por objeto o desenvolvimento social e econômico; III - assentamentos rurais, comunidades indígenas, quilombolas e outras comunidades localizadas em reservas extrativistas; e IV - escolas, postos de saúde e poços de água comunitários. e que ainda não tinham acesso a esse serviço público. O Progama Luz para Todos é uma política pública de combate a extrema pobreza e instrumento de desenvolvimento e inclusão social. | Rural / Extensão de Redes | Obra | MME | PA | Curralinho, Portel, Melgaço, Bagre, Oeiras do Pará, Abaetetuba, Abel Figueiredo, Água Azul do Norte, Barcarena, Brejo Grande do Araguaia, Breves, Bujaru, Chaves, Colares, Conceição do Araguaia, Cumaru do Norte, Eldorado do Carajás, Faro, Floresta do Araguaia, Goianésia do Pará, Igarapé-Açu, Igarapé-Miri, Ipixuna do Pará, Marapanim, Mocajuba, Nova Esperança do Piriá, Nova Timboteua, Novo Repartimento, Oriximiná, Ourém, Palestina do Pará, Pau D'Arco, Redenção, Rio Maria, Rondon do Pará, São Caetano de Odivelas, São Domingos do Araguaia, São Francisco do Pará, Tomé-Açu, Ulianópolis | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 7418 unidades consumidoras | 245272043 | 245272043 | Concluído | Concluído | Não | 166.41 | 2024-12-31
3101 | Energia Elétrica | 10 | Universalizar o acesso à energia elétrica - Programa Luz para Todos | 2830 | Transição e Segurança Energética | Luz para Todos | Programas de Universalização / Luz para Todos - Rural - PI (2023) | Luz para Todos (PI) - 23.728 famílias​ | O Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Energia Elétrica - “LUZ PARA TODOS” foi instituído no ano 2003 com o propósito de universalizar o acesso à energia elétrica para as famílias residentes no meio rural do País. Os beneficiários do Programa com prioridade de atendimento são: I - famílias de baixa renda inscritas no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo federal; II - famílias beneficiárias de programas de Governo que tenham por objeto o desenvolvimento social e econômico; III - assentamentos rurais, comunidades indígenas, quilombolas e outras comunidades localizadas em reservas extrativistas; e IV - escolas, postos de saúde e poços de água comunitários. e que ainda não tinham acesso a esse serviço público. O Programa Luz para Todos é uma política pública de combate a extrema pobreza e instrumento de desenvolvimento e inclusão social. | Rural / Extensão de Redes | Obra | MME | PI | Alagoinha do Piauí, Alegrete do Piauí, Alto Longá, Altos, Alvorada do Gurguéia, Amarante, Angical do Piauí, Antônio Almeida, Aroazes, Aroeiras do Itaim, Avelino Lopes, Barras, Batalha, Bela Vista do Piauí, Beneditinos, Bertolínia, Bocaina, Bom Jesus, Bom Princípio do Piauí, Bonfim do Piauí, Brejo do Piauí, Buriti dos Lopes, Cabeceiras do Piauí, Cajazeiras do Piauí, Caldeirão Grande do Piauí, Campinas do Piauí, Campo Alegre do Fidalgo, Campo Maior, Canto do Buriti, Capitão Gervásio Oliveira, Caraúbas do Piauí, Caridade do Piauí, Castelo do Piauí, Caxingó, Cocal, Coivaras, Coronel José Dias, Corrente, Cristino Castro, Curimatá, Currais, Curralinhos, Dirceu Arcoverde, Dom Inocêncio, Domingos Mourão, Elesbão Veloso, Eliseu Martins, Esperantina, Flores do Piauí, Floriano, Francisco Macedo, Francisco Santos, Fronteiras, Hugo Napoleão, Ilha Grande, Inhuma, Itaueira, Jacobina do Piauí, Jatobá do Piauí, Jerumenha, João Costa, Joaquim Pires, Joca Marques, José de Freitas, Juazeiro do Piauí, Júlio Borges, Jurema, Lagoa de São Francisco, Lagoa do Barro do Piauí, Lagoa do Piauí, Lagoinha do Piauí, Landri Sales, Luís Correia, Madeiro, Massapê do Piauí, Miguel Alves, Miguel Leão, Milton Brandão, Monsenhor Gil, Monsenhor Hipólito, Morro Cabeça no Tempo, Morro do Chapéu do Piauí, Nazaré do Piauí, Nossa Senhora de Nazaré, Nossa Senhora dos Remédios, Nova Santa Rita, Novo Oriente do Piauí, Novo Santo Antônio, Oeiras, Olho D'Água do Piauí, Paes Landim, Pajeú do Piauí, Palmeirais, Parnaíba, Passagem Franca do Piauí, Pavussu, Pedro II, Pedro Laurentino, Piracuruca, Piripiri, Prata do Piauí, Redenção do Gurguéia, Ribeira do Piauí, Rio Grande do Piauí, Santa Filomena, Santa Rosa do Piauí, São Braz do Piauí, São Félix do Piauí, São Francisco do Piauí, São Gonçalo do Gurguéia, São João da Fronteira, São João da Serra, São João do Piauí, São José do Peixe, São Julião, São Miguel da Baixa Grande, São Miguel do Fidalgo, São Miguel do Tapuio, São Pedro do Piauí, São Raimundo Nonato, Sebastião Barros, Simplício Mendes, Tanque do Piauí, Teresina, União, Uruçuí, Valença do Piauí, Várzea Grande | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 5054 unidades consumidoras | 100860874 | 100860874 | Concluído | Concluído | Não | 143.31 | 2024-12-31
3101 | Energia Elétrica | 10 | Universalizar o acesso à energia elétrica - Programa Luz para Todos | 2831 | Transição e Segurança Energética | Luz para Todos | Programas de Universalização / Luz para Todos - Rural - RO (2023) | Luz para Todos (RO) - 3.225 famílias​ | O Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Energia Elétrica - “LUZ PARA TODOS” foi instituído no ano 2003 com o propósito de universalizar o acesso à energia elétrica para as famílias residentes no meio rural do País. Os beneficiários do Programa com prioridade de atendimento são: I - famílias de baixa renda inscritas no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo federal; II - famílias beneficiárias de programas de Governo que tenham por objeto o desenvolvimento social e econômico; III - assentamentos rurais, comunidades indígenas, quilombolas e outras comunidades localizadas em reservas extrativistas; e IV - escolas, postos de saúde e poços de água comunitários. e que ainda não tinham acesso a esse serviço público. O Progama Luz para Todos é uma política pública de combate a extrema pobreza e instrumento de desenvolvimento e inclusão social. | Rural / Extensão de Redes | Obra | MME | RO | Alta Floresta D'Oeste, Alto Paraíso, Alvorada D'Oeste, Ariquemes, Buritis, Cabixi, Cacaulândia, Cacoal, Campo Novo de Rondônia, Candeias do Jamari, Cerejeiras, Chupinguaia, Colorado do Oeste, Corumbiara, Costa Marques, Cujubim, Espigão D'Oeste, Governador Jorge Teixeira, Guajará-Mirim, Itapuã do Oeste, Jaru, Ji-Paraná, Machadinho D'Oeste, Ministro Andreazza, Mirante da Serra, Monte Negro, Nova Brasilândia D'Oeste, Nova Mamoré, Nova União, Novo Horizonte do Oeste, Ouro Preto do Oeste, Parecis, Pimenta Bueno, Porto Velho, Presidente Médici, Rio Crespo, Rolim de Moura, São Felipe D'Oeste, São Francisco do Guaporé, São Miguel do Guaporé, Seringueiras, Teixeirópolis, Theobroma, Urupá, Vale do Anari, Vale do Paraíso, Vilhena | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 3100 unidades consumidoras | 62939102 | 62939102 | Concluído | Concluído | Não | 104.03 | 2024-12-31
3101 | Energia Elétrica | 10 | Universalizar o acesso à energia elétrica - Programa Luz para Todos | 2832 | Transição e Segurança Energética | Luz para Todos | Programas de Universalização / Luz para Todos - Rural - RR (2023) | Luz para Todos (RR) - 2.058 famílias​ | O Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Energia Elétrica - “LUZ PARA TODOS” foi instituído no ano 2003 com o propósito de universalizar o acesso à energia elétrica para as famílias residentes no meio rural do País. Os beneficiários do Programa com prioridade de atendimento são: I - famílias de baixa renda inscritas no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo federal; II - famílias beneficiárias de programas de Governo que tenham por objeto o desenvolvimento social e econômico; III - assentamentos rurais, comunidades indígenas, quilombolas e outras comunidades localizadas em reservas extrativistas; e IV - escolas, postos de saúde e poços de água comunitários. e que ainda não tinham acesso a esse serviço público. O Programa Luz para Todos é uma política pública de combate a extrema pobreza e instrumento de desenvolvimento e inclusão social. | Rural / Extensão de Redes | Obra | MME | RR | Alto Alegre, Amajari, Boa Vista, Bonfim, Cantá, Caracaraí, Caroebe, Iracema, Mucajaí, Normandia, Pacaraima, Rorainópolis, São João Da Baliza, São Luiz, Uiramutã | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2229 unidades consumidoras | 57306170 | 57306170 | Concluído | Concluído | Não | 92.33 | 2024-12-31
3101 | Energia Elétrica | 10 | Universalizar o acesso à energia elétrica - Programa Luz para Todos | 2833 | Transição e Segurança Energética | Luz para Todos | Programas de Universalização / Luz para Todos - Isolados Amazônia Legal - TO (2023) | Luz para Todos (TO) - 391 famílias​ | O Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Energia Elétrica - “LUZ PARA TODOS” foi instituído no ano 2003 com o propósito de universalizar o acesso à energia elétrica para as famílias residentes no meio rural do País. Os beneficiários do Programa com prioridade de atendimento são: I - famílias de baixa renda inscritas no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo federal; II - famílias beneficiárias de programas de Governo que tenham por objeto o desenvolvimento social e econômico; III - assentamentos rurais, comunidades indígenas, quilombolas e outras comunidades localizadas em reservas extrativistas; e IV - escolas, postos de saúde e poços de água comunitários. e que ainda não tinham acesso a esse serviço público. O Programa Luz para Todos é uma política pública de combate a extrema pobreza e instrumento de desenvolvimento e inclusão social. | Amazônia Legal / Sistemas Isolados | Obra | MME | TO | Aliança do Tocantins, Almas, Araguacema, Araguaçu, Arraias, Babaçulândia, Bernardo Sayão, Bom Jesus do Tocantins, Brejinho de Nazaré, Centenário, Conceição do Tocantins, Darcinópolis, Dianópolis, Dueré, Formoso do Araguaia, Goianorte, Goiatins, Guaraí, Itacajá, Itapiratins, Itaporã do Tocantins, Lagoa da Confusão, Lagoa do Tocantins, Lizarda, Mateiros, Miracema do Tocantins, Monte do Carmo, Nova Olinda, Novo Jardim, Paranã, Piraquê, Pium, Ponte Alta do Bom Jesus, Ponte Alta do Tocantins, Recursolândia, Rio Sono, Sandolândia, Santa Maria do Tocantins, Santa Rita do Tocantins, São Félix do Tocantins, São Valério, Taipas do Tocantins | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 309 unidades consumidoras | 8963096 | 8963096 | Concluído | Concluído | Não | 126.54 | 2024-12-31
3101 | Energia Elétrica | 10 | Universalizar o acesso à energia elétrica - Programa Luz para Todos | 3879 | Transição e Segurança Energética | Luz para Todos | Programas de Universalização / Luz para Todos - Isolados Amazônia Legal - AC (2023) | Luz para Todos (AC) - 681 famílias​ | O Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Energia Elétrica - “LUZ PARA TODOS” foi instituído no ano 2003 com o propósito de universalizar o acesso à energia elétrica para as famílias residentes no meio rural do País. Os beneficiários do Programa com prioridade de atendimento são: I - famílias de baixa renda inscritas no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo federal; II - famílias beneficiárias de programas de Governo que tenham por objeto o desenvolvimento social e econômico; III - assentamentos rurais, comunidades indígenas, quilombolas e outras comunidades localizadas em reservas extrativistas; e IV - escolas, postos de saúde e poços de água comunitários. e que ainda não tinham acesso a esse serviço público. O Programa Luz para Todos é uma política pública de combate a extrema pobreza e instrumento de desenvolvimento e inclusão social. | Amazônia Legal / Sistemas Isolados | Obra | MME | AC | Feijó, Assis Brasil, Rodrigues Alves, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter, Cruzeiro do Sul, Sena Madureira, Mâncio Lima, Jordão, Tarauacá | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1554 unidades consumidoras | 68276647 | 68276647 | Concluído | Concluído | Não | 43.82 | 2024-12-31
3101 | Energia Elétrica | 10 | Universalizar o acesso à energia elétrica - Programa Luz para Todos | 3887 | Transição e Segurança Energética | Luz para Todos | Programas de Universalização / Luz para Todos - Isolados Amazônia Legal - AM (2023) | Luz para Todos (AM) - 3.115 famílias​ | O Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Energia Elétrica - “LUZ PARA TODOS” foi instituído no ano 2003 com o propósito de universalizar o acesso à energia elétrica para as famílias residentes no meio rural do País. Os beneficiários do Programa com prioridade de atendimento são: I - famílias de baixa renda inscritas no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo federal; II - famílias beneficiárias de programas de Governo que tenham por objeto o desenvolvimento social e econômico; III - assentamentos rurais, comunidades indígenas, quilombolas e outras comunidades localizadas em reservas extrativistas; e IV - escolas, postos de saúde e poços de água comunitários. e que ainda não tinham acesso a esse serviço público. O Programa Luz para Todos é uma política pública de combate a extrema pobreza e instrumento de desenvolvimento e inclusão social. | Amazônia Legal / Sistemas Isolados | Obra | MME | AM | Alvarães, Amaturá, Apuí, Atalaia do Norte, Autazes, Barreirinha, Benjamin Constant, Beruri, Boa Vista do Ramos, Boca do Acre, Borba, Caapiranga, Canutama, Careiro, Careiro da Várzea, Coari, Codajás, Fonte Boa, Guajará, Humaitá, Iranduba, Itacoatiara, Itapiranga, Jutaí, Lábrea, Manacapuru, Manaquiri, Manaus, Manicoré, Maués, Nhamundá, Nova Olinda do Norte, Novo Airão, Novo Aripuanã, Parintins, Pauini, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, Santa Isabel do Rio Negro, Santo Antônio do Içá, São Gabriel da Cachoeira, São Sebastião do Uatumã, Silves, Tabatinga, Tapauá, Tefé, Urucará | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 2448 unidades consumidoras | 152171785 | 152171785 | Concluído | Concluído | Não | 127.25 | 2024-12-31
3101 | Energia Elétrica | 10 | Universalizar o acesso à energia elétrica - Programa Luz para Todos | 3888 | Transição e Segurança Energética | Luz para Todos | Programas de Universalização / Luz para Todos - Isolados Amazônia Legal - AP (2023) | Luz para Todos (AP) - 747 famílias​ | O Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Energia Elétrica - “LUZ PARA TODOS” foi instituído no ano 2003 com o propósito de universalizar o acesso à energia elétrica para as famílias residentes no meio rural do País. Os beneficiários do Programa com prioridade de atendimento são: I - famílias de baixa renda inscritas no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo federal; II - famílias beneficiárias de programas de Governo que tenham por objeto o desenvolvimento social e econômico; III - assentamentos rurais, comunidades indígenas, quilombolas e outras comunidades localizadas em reservas extrativistas; e IV - escolas, postos de saúde e poços de água comunitários. e que ainda não tinham acesso a esse serviço público. O Programa Luz para Todos é uma política pública de combate a extrema pobreza e instrumento de desenvolvimento e inclusão social. | Amazônia Legal / Sistemas Isolados | Obra | MME | AP | Amapá, Cutias, Ferreira Gomes, Itaubal, Laranjal do Jari, Macapá, Pedra Branca do Amapari, Porto Grande, Pracuúba, Santana, Serra do Navio, Tartarugalzinho | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 1039 unidades consumidoras | 10962300 | 10962300 | Concluído | Concluído | Não | 71.9 | 2024-12-31
3101 | Energia Elétrica | 10 | Universalizar o acesso à energia elétrica - Programa Luz para Todos | 3889 | Transição e Segurança Energética | Luz para Todos | Programas de Universalização / Luz para Todos - Isolados Amazônia Legal - MA (2023) | Luz para Todos (MA) - 1.313 famílias​ | O Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Energia Elétrica - “LUZ PARA TODOS” foi instituído no ano 2003 com o propósito de universalizar o acesso à energia elétrica para as famílias residentes no meio rural do País. Os beneficiários do Programa com prioridade de atendimento são: I - famílias de baixa renda inscritas no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo federal; II - famílias beneficiárias de programas de Governo que tenham por objeto o desenvolvimento social e econômico; III - assentamentos rurais, comunidades indígenas, quilombolas e outras comunidades localizadas em reservas extrativistas; e IV - escolas, postos de saúde e poços de água comunitários. e que ainda não tinham acesso a esse serviço público. O Programa Luz para Todos é uma política pública de combate a extrema pobreza e instrumento de desenvolvimento e inclusão social. | Amazônia Legal / Sistemas Isolados | Obra | MME | MA | Apicum-Açu, Cururupu, Luís Domingues, Alcântara, Turiaçu, Cândido Mendes | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 457 unidades consumidoras | 11068910 | 11068910 | Concluído | Concluído | Não | 287.31 | 2024-12-31
3101 | Energia Elétrica | 10 | Universalizar o acesso à energia elétrica - Programa Luz para Todos | 3890 | Transição e Segurança Energética | Luz para Todos | Programas de Universalização / Luz para Todos - Isolados Amazônia Legal - PA (2023) | Luz para Todos (PA) - 12.791 famílias​ | O Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Energia Elétrica - “LUZ PARA TODOS” foi instituído no ano 2003 com o propósito de universalizar o acesso à energia elétrica para as famílias residentes no meio rural do País. Os beneficiários do Programa com prioridade de atendimento são: I - famílias de baixa renda inscritas no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo federal; II - famílias beneficiárias de programas de Governo que tenham por objeto o desenvolvimento social e econômico; III - assentamentos rurais, comunidades indígenas, quilombolas e outras comunidades localizadas em reservas extrativistas; e IV - escolas, postos de saúde e poços de água comunitários. e que ainda não tinham acesso a esse serviço público. O Programa Luz para Todos é uma política pública de combate a extrema pobreza e instrumento de desenvolvimento e inclusão social. | Amazônia Legal / Sistemas Isolados | Obra | MME | PA | Curralinho, Portel, Melgaço, Bagre, Oeiras do Pará, Abaetetuba, Abel Figueiredo, Água Azul do Norte, Barcarena, Brejo Grande do Araguaia, Breves, Bujaru, Chaves, Colares, Conceição do Araguaia, Cumaru do Norte, Eldorado do Carajás, Faro, Floresta do Araguaia, Goianésia do Pará, Igarapé-Açu, Igarapé-Miri, Ipixuna do Pará, Marapanim, Mocajuba, Nova Esperança do Piriá, Nova Timboteua, Novo Repartimento, Oriximiná, Ourém, Palestina do Pará, Pau D'Arco, Redenção, Rio Maria, Rondon do Pará, São Caetano de Odivelas, São Domingos do Araguaia, São Francisco do Pará, Tomé-Açu, Ulianópolis | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 7155 unidades consumidoras | 416807156 | 416807156 | Concluído | Concluído | Não | 178.77 | 2024-12-31
3101 | Energia Elétrica | 10 | Universalizar o acesso à energia elétrica - Programa Luz para Todos | 3891 | Transição e Segurança Energética | Luz para Todos | Programas de Universalização / Luz para Todos - Isolados Amazônia Legal - RO (2023) | Luz para Todos (RO) - 225 famílias​ | O Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Energia Elétrica - “LUZ PARA TODOS” foi instituído no ano 2003 com o propósito de universalizar o acesso à energia elétrica para as famílias residentes no meio rural do País. Os beneficiários do Programa com prioridade de atendimento são: I - famílias de baixa renda inscritas no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo federal; II - famílias beneficiárias de programas de Governo que tenham por objeto o desenvolvimento social e econômico; III - assentamentos rurais, comunidades indígenas, quilombolas e outras comunidades localizadas em reservas extrativistas; e IV - escolas, postos de saúde e poços de água comunitários. e que ainda não tinham acesso a esse serviço público. O Programa Luz para Todos é uma política pública de combate a extrema pobreza e instrumento de desenvolvimento e inclusão social. | Amazônia Legal / Sistemas Isolados | Obra | MME | RO | Alta Floresta D'Oeste, Alto Paraíso, Alvorada D'Oeste, Ariquemes, Buritis, Cabixi, Cacaulândia, Cacoal, Campo Novo de Rondônia, Candeias do Jamari, Cerejeiras, Chupinguaia, Colorado do Oeste, Corumbiara, Costa Marques, Cujubim, Espigão D'Oeste, Governador Jorge Teixeira, Guajará-Mirim, Itapuã do Oeste, Jaru, Ji-Paraná, Machadinho D'Oeste, Ministro Andreazza, Mirante da Serra, Monte Negro, Nova Brasilândia D'Oeste, Nova Mamoré, Nova União, Novo Horizonte do Oeste, Ouro Preto do Oeste, Parecis, Pimenta Bueno, Porto Velho, Presidente Médici, Rio Crespo, Rolim de Moura, São Felipe D'Oeste, São Francisco do Guaporé, São Miguel do Guaporé, Seringueiras, Teixeirópolis, Theobroma, Urupá, Vale do Anari, Vale do Paraíso, Vilhena | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 260 unidades consumidoras | 20400824 | 20400824 | Concluído | Concluído | Não | 86.54 | 2024-12-31
3101 | Energia Elétrica | 10 | Universalizar o acesso à energia elétrica - Programa Luz para Todos | 3892 | Transição e Segurança Energética | Luz para Todos | Programas de Universalização / Luz para Todos - Isolados Amazônia Legal - RR (2023) | Luz para Todos (RR) - 88 famílias​ | O Programa Nacional de Universalização do Acesso e Uso da Energia Elétrica - “LUZ PARA TODOS” foi instituído no ano 2003 com o propósito de universalizar o acesso à energia elétrica para as famílias residentes no meio rural do País. Os beneficiários do Programa com prioridade de atendimento são: I - famílias de baixa renda inscritas no Cadastro Único de Programas Sociais do Governo federal; II - famílias beneficiárias de programas de Governo que tenham por objeto o desenvolvimento social e econômico; III - assentamentos rurais, comunidades indígenas, quilombolas e outras comunidades localizadas em reservas extrativistas; e IV - escolas, postos de saúde e poços de água comunitários. e que ainda não tinham acesso a esse serviço público. O Programa Luz para Todos é uma política pública de combate a extrema pobreza e instrumento de desenvolvimento e inclusão social. | Amazônia Legal / Sistemas Isolados | Obra | MME | RR | Alto Alegre, Amajari, Boa Vista, Bonfim, Cantá, Caracaraí, Caroebe, Iracema, Mucajaí, Normandia, Pacaraima, Rorainópolis, São João Da Baliza, São Luiz, Uiramutã | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 461 unidades consumidoras | 18834744 | 18834744 | Concluído | Concluído | Não | 19.09 | 2024-12-31