## Sheet1
Cód. Programa | Enunciado do Programa | Cód. Objetivo Específico | Enunciado do Objetivo Específico | ID Governa | Eixo | Subeixo | Empreendimento | Nome de Divulgação | Descrição | Modalidade | Classificação | Órgão | UF | Municípios | Data de início | Data de conclusão | Meta | Valor total do empreendimento | Valor a executar no Novo PAC | Situação | Fase | Empreendimento paralisado? | Execução física (%) | Data de referência | Código da Ação Orçamentária | Plano Orçamentário -PO
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 113 | Tornar o sistema portuário mais competitivo, seguro, sustentável, inclusivo e com acessibilidade. | 123653 | Transporte Eficiente e Sustentável | Portos | Construção de dolphins de proteção da Ponte Newton Navarro | Construção de dolphins de proteção da Ponte Newton Navarro |  | Infraestrutura aquaviária | Obra | MPOR | RN | Natal | 2025-08-30 | 2026-04-15 | 100 % | 47000000 | 47000000 | Não iniciado | Em licitação (CI) | Não | 0 | 2024-12-31
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 113 | Tornar o sistema portuário mais competitivo, seguro, sustentável, inclusivo e com acessibilidade. | 2317 | Transporte Eficiente e Sustentável | Portos | Instalação de sistema VTMIS | Porto do Itaqui: Implantação de Sistema de Tráfego Portuário VTMIS | O VTMIS é um sistema de controle de tráfego aquaviário de monitoramento ativo que interage diretamente com as embarcações , trafegando na sua área de atuação e é controlada pela Autoridade Marítima através de inspeções anuais e controle de demais atores atraves de fornecimento de informações. | Sistemas e Inovações Tecnológicas | Obra | MPOR | MA | São Luís, Alcântara | 2025-09-30 | 2027-04-30 | 100 % | 36385336.39 | 36385337.03 | Não iniciado | Em planejamento | Não | 0 | 2024-12-31
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 113 | Tornar o sistema portuário mais competitivo, seguro, sustentável, inclusivo e com acessibilidade. | 2339 | Transporte Eficiente e Sustentável | Portos | Implantação do LPS (pré-VTMIS) - Vila do Conde | Porto de Vila do Conde: Implantação de Sistema de Tráfego Portuário LPS | O VTMIS, que se constitui em uma ferramenta de auxílio eletrônico à navegação, com capacidade de prover monitoramento ativo do tráfego aquaviário em tempo real, tem como propósito: • prover segurança à navegação; • salvaguardar a vida humana no mar; • aumentar a eficiência do tráfego aquaviário; • auxiliar a prevenção da poluição hídrica; • proteger as comunidades e infraestruturas portuárias; • acompanhar as condições ambientais, meteorológicas e hidrológicas; • fazer cumprir padrões marítimos internacionais, na sua área de responsabilidade. | Sistemas e Inovações Tecnológicas | Obra | MPOR | PA | Barcarena | 2024-01-01 | 2026-12-31 | 100 % | 40000000 | 40000000 | Não iniciado | Em planejamento | Sim | 0 | 2024-12-31 | 11WH | 0
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 113 | Tornar o sistema portuário mais competitivo, seguro, sustentável, inclusivo e com acessibilidade. | 2406 | Transporte Eficiente e Sustentável | Portos | Implantação do Sistema de Gerenciamento e Informação do Tráfego de Embarcações (VTMIS) - Porto de Itaguaí / RJ | Porto de Itaguaí: Implantação de Sistema de Tráfego Portuário VTMIS | O VTMIS, que se constitui em uma ferramenta de auxílio eletrônico à navegação, com capacidade de prover monitoramento ativo do tráfego aquaviário em tempo real, tem como propósito: • prover segurança à navegação; • salvaguardar a vida humana no mar; • aumentar a eficiência do tráfego aquaviário; • auxiliar a prevenção da poluição hídrica; • proteger as comunidades e infraestruturas portuárias; • acompanhar as condições ambientais, meteorológicas e hidrológicas; • fazer cumprir padrões marítimos internacionais, na sua área de responsabilidade. | Sistemas e Inovações Tecnológicas | Obra | MPOR | RJ | Itaguaí | 2022-11-16 | 2025-06-16 | 100 % | 40000000 | 40000000 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 34 | 2024-12-31 | 14KJ | 0
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 113 | Tornar o sistema portuário mais competitivo, seguro, sustentável, inclusivo e com acessibilidade. | 2410 | Transporte Eficiente e Sustentável | Portos | Implantação do Sistema de Gerenciamento e Informação do Tráfego de Embarcações (VTMIS) - Portos do Rio de janeiro/Niterói | Porto do Rio de Janeiro: Implantação de Sistema de Tráfego Portuário VTMIS | O VTMIS, que se constitui em uma ferramenta de auxílio eletrônico à navegação, com capacidade de prover monitoramento ativo do tráfego aquaviário em tempo real, tem como propósito: • prover segurança à navegação; • salvaguardar a vida humana no mar; • aumentar a eficiência do tráfego aquaviário; • auxiliar a prevenção da poluição hídrica; • proteger as comunidades e infraestruturas portuárias; • acompanhar as condições ambientais, meteorológicas e hidrológicas; • fazer cumprir padrões marítimos internacionais, na sua área de responsabilidade. | Sistemas e Inovações Tecnológicas | Obra | MPOR | RJ | Rio de Janeiro, Niterói | 2022-11-16 | 2025-06-16 | 100 % | 50000000 | 50000000 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 34 | 2024-12-31
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 113 | Tornar o sistema portuário mais competitivo, seguro, sustentável, inclusivo e com acessibilidade. | 2434 | Transporte Eficiente e Sustentável | Portos | Melhoria e Recuperação das instalações elétricas (Energia Solar) - Natal / RN | Porto de Natal: Recuperação de Infraestrutura Elétrica | Melhorar e Recuperar as instalações elétricas (Subestações, Caixas de Tomadas e iluminação), promovendo a sutentabilidade ambiental do porto organizado visando a redução de custos das atividades e dos serviços do Porto de Natal | Sistemas e Inovações Tecnológicas | Obra | MPOR | RN | Natal | 2025-03-04 | 2026-03-04 | 100 % | 5000000 | 5000000 | Não iniciado | Obra em licitação | Não | 0 | 2024-12-31 | 00V4 | 0
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 113 | Tornar o sistema portuário mais competitivo, seguro, sustentável, inclusivo e com acessibilidade. | 2441 | Transporte Eficiente e Sustentável | Portos | Implantação do Sistema de Monitoramento de Tráfego (VTS) - Rio Grande do SUL / RS | Porto de Rio Grande: Implantação de Sistema de Tráfego Portuário VTS | Sistema de monitoramento do tráfego de embarcações na poligonal portuária de Rio Grande | Sistemas e Inovações Tecnológicas | Obra | MPOR | RS | Rio Grande | 2023-04-20 | 2028-04-20 | 55,6 km² | 16800000 | 16800000 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 35 | 2024-12-31
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 113 | Tornar o sistema portuário mais competitivo, seguro, sustentável, inclusivo e com acessibilidade. | 2446 | Transporte Eficiente e Sustentável | Portos | Implantação do Sistema de Monitoramento de Tráfego de Navios ( VTMIS) - Santos, Guarujá, Cubatão / SP | Porto de Santos: Implantação de Sistema de Tráfego Portuário VTMIS | Implantação do VTMIS no porto de Santos, composto por centro de controle, sensores e estações radar, para gestão e monitoramento ativo do tráfego aquaviário. Projeto básico concluído em 2022. | Sistemas e Inovações Tecnológicas | Obra | MPOR | SP | Santos, Guarujá, Cubatão | 2025-05-13 | 2026-11-07 | 100 % | 172000000 | 164478575.45 | Não iniciado | Obra em licitação | Não | 0 | 2024-12-31 | 14KJ | 0
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 113 | Tornar o sistema portuário mais competitivo, seguro, sustentável, inclusivo e com acessibilidade. | 3023 | Transporte Eficiente e Sustentável | Portos | Modernização do Sistema Porto Sem Papel (PSP 2.0) e implantação da Janela Única Aquaviária - JUA | Nacional: Modernização do Porto sem Papel | Promover a melhoria da experiência do usuário do Porto Sem Papel, apresentando maior qualidade das informações, padronizando e aperfeiçoando os processos do setor portuário, desburocratizando os procedimentos de tempo de atracação dos navios e consequentemente reduzindo custos das operações. | Estudos e Projetos | Estudo / Projeto / Plano | MPOR | AC, AL, AP, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MT, MS, MG, PA, PB, PR, PE, PI, RJ, RN, RS, RO, RR, SC, SP, SE, TO | - | 2024-01-01 | 2026-12-31 | 100 % | 72000000 | 72000000 | Em elaboração de estudo / projeto / concessão | Plano em elaboração | Não | 19 | 2024-12-31 | 218T | 0
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 113 | Tornar o sistema portuário mais competitivo, seguro, sustentável, inclusivo e com acessibilidade. | 3024 | Transporte Eficiente e Sustentável | Portos | Estudo das potencialidades dos portos brasileiros para descarbonização, infraestruturas verdes e corredores verdes | Nacional: Estudos para Desenvolvimento dos Portos | Levantar o potencial dos portos brasileiros em estabelecerem ações e iniciativas de descarbonização e adaptação de suas infraestruturas, bem como de participação no comércio global através de corredores verdes | Estudos e Projetos | Estudo / Projeto / Plano | MPOR | AC, AL, AP, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MT, MS, MG, PA, PB, PR, PE, PI, RJ, RN, RS, RO, RR, SC, SP, SE, TO | - | 2023-12-15 | 2026-12-31 | 100 % | 0 | 0 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31