## Sheet1
Cód. Programa | Enunciado do Programa | Cód. Objetivo Específico | Enunciado do Objetivo Específico | ID Governa | Eixo | Subeixo | Empreendimento | Nome de Divulgação | Descrição | Modalidade | Classificação | Órgão | UF | Municípios | Data de início | Data de conclusão | Meta | Valor total do empreendimento | Valor a executar no Novo PAC | Situação | Fase | Empreendimento paralisado? | Execução física (%) | Data de referência | Código da Ação Orçamentária | Plano Orçamentário -PO
3103 | Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 30 | Melhorar o aproveitamento da produção de gás natural nacional | 121874 | Transição e Segurança Energética | Petróleo e Gás | Planta de fertilizantes nitrogenados em Três Lagoas (MS) - UFN-III (PETROBRAS) | Planta de fertilizantes nitrogenados em Três Lagoas (MS) - UFN-III (PETROBRAS) |  | RTCPG - Refino, Transporte, Comercialização, Petroquímica e Gásquímica | Obra | MME | MS | Três Lagoas | 2025-01-01 | 2032-12-31 | 1200 kta | 0 | 0 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
3103 | Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 30 | Melhorar o aproveitamento da produção de gás natural nacional | 123637 | Transição e Segurança Energética | Petróleo e Gás | Reativação da ANSA | Reativação da Araucária Nitrogenados |  | RTCPG - Refino, Transporte, Comercialização, Petroquímica e Gásquímica | Obra | MME | PR | Araucária | 2024-06-06 | 2029-12-31 | 1 UFN | 900000000 | 900000000 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 5 | 2024-12-31
3103 | Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 30 | Melhorar o aproveitamento da produção de gás natural nacional | 123639 | Transição e Segurança Energética | Petróleo e Gás | Terminal de Regaseificação de Suape (TRS) | Terminal de Regaseificação Suape: terminal de regaseificação de GNL conectado à malha integrada. |  | RTCPG - Refino, Transporte, Comercialização, Petroquímica e Gásquímica | Obra | MME | PE | Ipojuca, Cabo de Santo Agostinho | 2023-01-09 | 2026-01-01 | 14.3 MMm³/d | 305000000 | 310320000 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 7.19 | 2024-12-31
3103 | Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 30 | Melhorar o aproveitamento da produção de gás natural nacional | 2618 | Transição e Segurança Energética | Petróleo e Gás | Interligação entre o Terminal de Regaseificação de Sergipe e o sistema de transporte da TAG | Terminal de Barra dos Coqueiros: Conexão da rede terrestre de gasodutos ao terminal de regaseificação no Porto de Sergipe​ | Instalação de um Ponto de Recebimento, um gasoduto de 25 km (com diâmetro de 24 polegadas) e um Ponto de Entrega para interligar a rede de transporte terrestre da TAG (gasoduto CATU-PILAR) ao Terminal de Regaseificação do Porto de Sergipe, em Barra dos Coqueiros (SE). | RTCPG - Refino, Transporte, Comercialização, Petroquímica e Gásquímica | Obra | MME | SE | Barra dos Coqueiros, Santo Amaro das Brotas, Rosário do Catete | 2023-01-01 | 2024-12-31 | 14 MMm³/d | 255303604 | 255303604 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31
3103 | Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 30 | Melhorar o aproveitamento da produção de gás natural nacional | 2619 | Transição e Segurança Energética | Petróleo e Gás | Ampliação da capacidade de transporte de gás natural do Rio de Janeiro (NTS) para a TBG, projeto denominado Corredor Pré-Sal Sul (Fase II) | Ampliação da capacidade de transporte de gás natural do Rio de Janeiro (NTS) para a TBG, projeto denominado Corredor Pré-Sal Sul (Fase II) | Construção de 4 Estações de Compressão (ECOMPs) e duplicação de 300 km de gasodutos, sendo 170km em São Paulo e 130km no RJ. | RTCPG - Refino, Transporte, Comercialização, Petroquímica e Gásquímica | Obra | MME | RJ, SP | Duque de Caxias, Japeri, Arapeí, Taubaté, Piracaia, Paulínia | 2028-08-30 | 2032-03-30 | 25 MMm³/d | 6905580000 | 7600000000 | Obra paralisada | Em planejamento | Sim | 2.9 | 2024-12-31
3103 | Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 30 | Melhorar o aproveitamento da produção de gás natural nacional | 2620 | Transição e Segurança Energética | Petróleo e Gás | Construção da Estação de Compressão de Japeri | Gasoduto Pré-Sal Sul: Expansão da estação de compressão (ECOMP) de gás natural de Japeri​ | Construção de Estação de Compressão (ECOMP) com capacidade de 25 MMm³/d, visando aumentar a possibilidade de transferência de gás do Rio (oriundo das Rota 2 e Rota 3) para SP e Sul, de 12,5 MMm³/d para 20 MMm³/d. | RTCPG - Refino, Transporte, Comercialização, Petroquímica e Gásquímica | Obra | MME | RJ | Japeri | 2024-02-05 | 2028-11-30 | 25 MMm³/d | 780000000 | 780000000 | Obra paralisada | Projeto Básico concluído | Sim | 18.9 | 2024-12-31
3103 | Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 30 | Melhorar o aproveitamento da produção de gás natural nacional | 2621 | Transição e Segurança Energética | Petróleo e Gás | Ampliação da Estação Redutora de Pressão (ERP) de Gás Natural de São José dos Campos, SP | ERP São José dos Campos: Construção de uma Estação Redutora de Pressão de gás natural em São José dos Campos​ | Ampliação da Estação Redutora de Pressão (ERP) São José dos Campos visando aumentar a capacidade de transferência para a região Metropolitana de SP, de 7 MMm³/d para 13 MMm³/d , em conjunto com projetos de Classe de Locação. | RTCPG - Refino, Transporte, Comercialização, Petroquímica e Gásquímica | Obra | MME | SP | São José dos Campos | 2024-07-01 | 2027-11-30 | 13 MMm³/d | 19000000 | 19000000 | Obra paralisada | Obra em andamento | Sim | 17.9 | 2024-12-31
3103 | Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 30 | Melhorar o aproveitamento da produção de gás natural nacional | 2623 | Transição e Segurança Energética | Petróleo e Gás | Construção de 30 km de gasoduto terrestre entre Bragança Paulista (SP) e Extrema (MG) | Construção de 30 km de gasoduto terrestre entre Bragança Paulista (SP) e Extrema (MG) | Gasoduto de aproximadamente 30 km, visando o atendimento do consumo industrial na cidade de Extrema/MG e outras expansões da GASMIG. | RTCPG - Refino, Transporte, Comercialização, Petroquímica e Gásquímica | Obra | MME | MG, SP | Bragança Paulista, Extrema | 2026-06-30 | 2029-01-30 | 30 km | 150880000 | 120000000 | Em elaboração de estudo / projeto / concessão | Projeto Executivo em execução | Não | 13.3 | 2024-12-31
3103 | Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 30 | Melhorar o aproveitamento da produção de gás natural nacional | 2624 | Transição e Segurança Energética | Petróleo e Gás | Gasoduto de transporte entre os municípios de Horizonte e Caucaia (CE) para recuperação da capacidade de atendimento da região metropolitana de Fortaleza | GASFOR II: conclusão de 1 gasoduto terrestre (também chamado de Gasoduto Horizonte)​ | Este projeto inclui serviços de construção e montagem de uma variante do Gasfor I para atendendimento a criterios de segurança dado o adensamento populacional de Fortaleza | RTCPG - Refino, Transporte, Comercialização, Petroquímica e Gásquímica | Obra | MME | CE | Horizonte, Pacajus, Guaiúba, Maranguape, Caucaia | 2021-10-29 | 2024-08-31 | 83 km | 469740000 | 469740000 | Concluído | Obra concluída | Não | 99.28 | 2024-12-31
3103 | Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 30 | Melhorar o aproveitamento da produção de gás natural nacional | 2626 | Transição e Segurança Energética | Petróleo e Gás | Gasoduto de transporte bidirecional para conectar o Porto do Açu aos GASDUC III em Macaé. | GASINF: Construção de 100 km de gasoduto ligando o Porto do Açu à malha de gasodutos de transporte terrestre de gás natural​ | Construção de um novo ramal, de aproximadamente 105 Km, que possibilitara a ligação do Porto do Açu, em Barra do São Joao/RJ, a malha da NTS pela interconexão localizada no Terminal de Cabiúnas. Esse novo ramal será bidirecional, com isso será possível tanto o fluxo de entrada do GNL do terminal na malha de transporte como consumo de gás nacional no porto do Açu, | RTCPG - Refino, Transporte, Comercialização, Petroquímica e Gásquímica | Obra | MME | RJ | São João da Barra, Macaé | 2022-10-02 | 2028-02-28 | 100 km | 1200000000 | 1200000000 | Obra paralisada | Projeto Básico em execução | Sim | 10.9 | 2024-12-31
3103 | Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 30 | Melhorar o aproveitamento da produção de gás natural nacional | 2632 | Transição e Segurança Energética | Petróleo e Gás | Estação de Compressão de Itajuípe | ECOMP: 1 nova estação de compressão de gás natural em Itajuípe​ | Este projeto consiste na implantação da Estação de Compressão Itajuípe, que tem a finalidade de comprimir e transferir o gás residual proveniente do Gasoduto Cacimbas-Catu (GASCAC). Este projeto aumenta a flexibilidade operacional, a capacidade do GD GASCAC e a confiabilidade de abastecimento para o sistema de ativos da TAG. | RTCPG - Refino, Transporte, Comercialização, Petroquímica e Gásquímica | Obra | MME | BA | Itajuípe | 2025-02-15 | 2028-01-31 | 25 MMm³/d | 731000000 | 731000000 | Em elaboração de estudo / projeto / concessão | Em planejamento | Não | 1.2 | 2024-12-31
3103 | Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 30 | Melhorar o aproveitamento da produção de gás natural nacional | 2642 | Transição e Segurança Energética | Petróleo e Gás | Construção de Ponto de Recebimento (PR) de gás natural processado na cidade de Macaé (RJ) | PR Macaé: Construção de um Ponto de Recebimento de gás natural em Macaé | Construção de um Ponto de Recebimento (PR) de gás natural na cidade de Macaé, no estado do Rio de Janeiro, para que o carregador possa injetar a produção de gás natural oriunda do campo de Pão de Açucar na malha de transporte. | RTCPG - Refino, Transporte, Comercialização, Petroquímica e Gásquímica | Obra | MME | RJ | Macaé | 2022-06-23 | 2028-03-30 | 16 MMm³/d | 45000000 | 45000000 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 12.8 | 2024-12-31
3103 | Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 30 | Melhorar o aproveitamento da produção de gás natural nacional | 2721 | Transição e Segurança Energética | Petróleo e Gás | Rota 3: Conclusão do projeto integrado rota 3 com a construção de unidade de processamento de gás natural e comissionamento do sistema​ | Rota 3: Conclusão do projeto integrado rota 3 com a construção de unidade de processamento de gás natural e comissionamento do sistema​ | "O Projeto Integrado Rota 3 (PIR3) consiste na implantação de infraestrutura de escoamento e processamento de Gás Natural do Pólo Pré-Sal da Bacia de Santos com capacidade de processamento aumentada em 21 MM m3/dia, totalizando 44 MM m3/d. (PIR3)O investimento na implantação de infraestrutura de escoamento e processamento de Gás Natural do Pólo Pré-Sal da Bacia de Santos com Capacidade de Processamento de 21 MM m3/dia A infraestrutura é composta por: (1) Gasoduto Rota 3, com 355 km de extensão que interligará o Polo Pré-Sal da Bacia de Santos (PPSBS) ao Polo GasLub; (2) Tratamento Complementar no TECAB; (3) UPGN Rota 3, contendo 2 módulos de processamento, com capacidade de processar 10,5 milhões de m³/d de gás natural. Serão gerados gás processado, GLP e C5+ (nafta); (4) Utilidades Rota 3 para atender ao projeto da Unidade de Processamento de Gás Natural (UPGN) Rota 3, tais como tratamento de água, tratamento de despejos industriais, geração de vapor e energia elétrica, linha de transmissão 345 kv, unidade de reuso da REDUC, flare, Interligações, emissário terrestre etc e (5) Dutos Norte Rota 3, composto por (i) um gasoduto de 16 polegadas de 11 km de extensão para gás natural não-processado, derivado do gasoduto GASDUC II, em Guapimirim, com capacidade máxima para a transferência de 7 milhões de m³/dia (gasoduto Guapimirim-COMPERJ I) e (ii) um duto de GLP de 10 polegadas com aproximadamente 50 km de extensão para a transferência de até 240 m³/h até o TECAM (duto de GLP) onde será interligado com os Terminais da Ilhas Comprida e Redonda localizadas na Baía de Guanabara." | Exploração e Produção | Obra | MME | RJ | Itaboraí, Cachoeiras de Macacu, Guapimirim, Magé, Duque de Caxias, Maricá, Macaé | 2018-01-01 | 2024-12-20 | 44 MM m3/d (gás) | 1550455212.03 | 1550455212.03 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31
3103 | Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 30 | Melhorar o aproveitamento da produção de gás natural nacional | 2771 | Transição e Segurança Energética | Petróleo e Gás | Perfuração de 3 poços exploratórios dentro da campanha exploratória da Petrobras na Margem Equatorial | Perfuração de 3 poços exploratórios dentro da campanha exploratória da Petrobras na Margem Equatorial | Perfuração de 3 poços localizados nas regiões geológicas da Bacia Sedimentar Potiguar (RN) em águas ultra profundas (maior que 1500m) no mar do estado do Rio Grande do Norte, dentro da área geográfica conhecida como Margem Equatorial, uma provável nova fronteira exploratória | Exploração e Produção | Obra | MME | RN | - | 2023-10-01 | 2026-12-31 | 3 poços | 2083301584 | 825241042.99 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 66.7 | 2024-12-31
3103 | Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 30 | Melhorar o aproveitamento da produção de gás natural nacional | 4084 | Transição e Segurança Energética | Petróleo e Gás | Revitalização do Projeto Integrado Parque das Baleias, na Bacia de Campos no estado do Espírito Santo. (FPSO MARIA QUITÉRIA) | Parque das Baleias: conclusão de unidade de produção de petróleo e gás natural​ | Implantação de 1 (um) módulo que envolve: um sistema de superfície composto por 1 plataforma de produção (FPSO MARIA QUITÉRIA) e o sistema de ancoragem associado a ela; um sistema de subsuperfície composto por 17 poços (10 produtores, 7 injetores) e um sistema submarino ligando os 17 poços ao FPSO. | Exploração e Produção | Obra | MME | ES | - | 2019-12-19 | 2025-01-01 | 131 M boepd (óleo + gás) | 7947552196.1 | 7947552196.1 | Concluído | Obra concluída | Não | 65.9 | 2024-12-31
3103 | Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 30 | Melhorar o aproveitamento da produção de gás natural nacional | 60002 | Transição e Segurança Energética | Petróleo e Gás | Gasoduto SEAP: 1 novo gasoduto marítimo para escoamento da produção de SEAP I e II​ - escoamento da produção marítima | Gasoduto SEAP: 1 novo gasoduto marítimo para escoamento da produção de SEAP I e II​ - escoamento da produção marítima |  | Exploração e Produção | Obra | MME | SE | - | 2024-06-01 | 2031-12-31 | 18 MM m3/d (gás) | 0 | 0 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
3103 | Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 30 | Melhorar o aproveitamento da produção de gás natural nacional | 60046 | Transição e Segurança Energética | Petróleo e Gás | Gasoduto Pré-Sal Sul: duplicação de 130 km de gasodutos no lado Sul do Estado do Rio de Janeiro​ | Gasoduto Pré-Sal Sul: duplicação de 130 km de gasodutos no lado Sul do Estado do Rio de Janeiro​ |  | RTCPG - Refino, Transporte, Comercialização, Petroquímica e Gásquímica | Obra | MME | RJ | Duque de Caxias, Japeri, Volta Redonda | 2028-08-30 | 2032-03-30 | 130 km | 0 | 0 | Obra paralisada | Em planejamento | Sim | 2.9 | 2024-12-31
3103 | Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 30 | Melhorar o aproveitamento da produção de gás natural nacional | 60047 | Transição e Segurança Energética | Petróleo e Gás | Gasoduto Pré-Sal Sul: Expansão da estação de compressão (ECOMP) de gás natural de Campos Elíseos​ | Gasoduto Pré-Sal Sul: Expansão da estação de compressão (ECOMP) de gás natural de Campos Elíseos​ |  | RTCPG - Refino, Transporte, Comercialização, Petroquímica e Gásquímica | Obra | MME | RJ | Duque de Caxias | 2028-08-30 | 2032-03-30 | 1 ECOMP | 0 | 0 | Obra paralisada | Em planejamento | Sim | 2.9 | 2024-12-31
3103 | Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 30 | Melhorar o aproveitamento da produção de gás natural nacional | 60048 | Transição e Segurança Energética | Petróleo e Gás | Gasoduto Pré-Sal Sul: duplicação de 170 km de gasodutos no lado Norte do Estado de São Paulo | Gasoduto Pré-Sal Sul: duplicação de 170 km de gasodutos no lado Norte do Estado de São Paulo |  | RTCPG - Refino, Transporte, Comercialização, Petroquímica e Gásquímica | Obra | MME | SP | Arapeí, Guaratinguetá, Taubaté | 2028-08-30 | 2032-03-30 | 170 km | 0 | 0 | Obra paralisada | Em planejamento | Sim | 2.9 | 2024-12-31
3103 | Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 30 | Melhorar o aproveitamento da produção de gás natural nacional | 60049 | Transição e Segurança Energética | Petróleo e Gás | Gasoduto Pré-Sal Sul: Expansão da estação de compressão (ECOMP) de gás natural de Arapeí | Gasoduto Pré-Sal Sul: Expansão da estação de compressão (ECOMP) de gás natural de Arapeí |  | RTCPG - Refino, Transporte, Comercialização, Petroquímica e Gásquímica | Obra | MME | SP | Arapeí | 2028-08-30 | 2032-03-30 | 1 ECOMP | 0 | 0 | Obra paralisada | Em planejamento | Sim | 2.9 | 2024-12-31
3103 | Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 30 | Melhorar o aproveitamento da produção de gás natural nacional | 60050 | Transição e Segurança Energética | Petróleo e Gás | Gasoduto Pré-Sal Sul: Expansão da estação de compressão (ECOMP) de gás natural de Taubaté | Gasoduto Pré-Sal Sul: Expansão da estação de compressão (ECOMP) de gás natural de Taubaté |  | RTCPG - Refino, Transporte, Comercialização, Petroquímica e Gásquímica | Obra | MME | SP | Taubaté | 2028-08-30 | 2032-03-30 | 1 ECOMP | 0 | 0 | Obra paralisada | Em planejamento | Sim | 2.9 | 2024-12-31
3103 | Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 30 | Melhorar o aproveitamento da produção de gás natural nacional | 60051 | Transição e Segurança Energética | Petróleo e Gás | Gasoduto Pré-Sal Sul: Expansão da estação de compressão (ECOMP) de gás natural de Piracaia | Gasoduto Pré-Sal Sul: Expansão da estação de compressão (ECOMP) de gás natural de Piracaia |  | RTCPG - Refino, Transporte, Comercialização, Petroquímica e Gásquímica | Obra | MME | SP | Piracaia | 2028-08-30 | 2032-03-30 | 1 ECOMP | 0 | 0 | Obra paralisada | Em planejamento | Sim | 2.9 | 2024-12-31
3103 | Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 30 | Melhorar o aproveitamento da produção de gás natural nacional | 60052 | Transição e Segurança Energética | Petróleo e Gás | Gasoduto Bragança Paulista (SP) – Extrema (MG): Construção de 30 km de gasoduto no estado de São Paulo​ | Gasoduto Bragança Paulista (SP) – Extrema (MG): Construção de 30 km de gasoduto no estado de São Paulo​ |  | RTCPG - Refino, Transporte, Comercialização, Petroquímica e Gásquímica | Obra | MME | SP | Bragança Paulista | 2026-06-30 | 2029-01-30 | 30 km | 0 | 0 | Em elaboração de estudo / projeto / concessão | Projeto Executivo em execução | Não | 13.3 | 2024-12-31
3103 | Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 30 | Melhorar o aproveitamento da produção de gás natural nacional | 60053 | Transição e Segurança Energética | Petróleo e Gás | Gasoduto Bragança Paulista (SP) – Extrema (MG): Construção de 100 m de gasoduto no estado de Minas Gerais​ | Gasoduto Bragança Paulista (SP) – Extrema (MG): Construção de 100 m de gasoduto no estado de Minas Gerais​ |  | RTCPG - Refino, Transporte, Comercialização, Petroquímica e Gásquímica | Obra | MME | MG | Extrema | 2026-06-30 | 2029-01-30 | 100 m | 0 | 0 | Em elaboração de estudo / projeto / concessão | Projeto Executivo em execução | Não | 13.3 | 2024-12-31