## Sheet1
Cód. Programa | Enunciado do Programa | Cód. Objetivo Específico | Enunciado do Objetivo Específico | ID Governa | Eixo | Subeixo | Empreendimento | Nome de Divulgação | Descrição | Modalidade | Classificação | Órgão | UF | Municípios | Data de início | Data de conclusão | Meta | Valor total do empreendimento | Valor a executar no Novo PAC | Situação | Fase | Empreendimento paralisado? | Execução física (%) | Data de referência | Código da Ação Orçamentária | Plano Orçamentário -PO
3103 | Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 31 | Aumentar as atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural | 123634 | Transição e Segurança Energética | Petróleo e Gás | Revitalização de Barracuda-Caratinga: otimização da produção de campo maduro de produção de petróleo e gás natural | Revitalização de Barracuda-Caratinga: otimização da produção de campo maduro de produção de petróleo e gás natural |  | Exploração e Produção | Obra | MME | RJ | - | 2021-09-10 | 2029-03-01 | 138 M boepd (óleo + gás) | 9000000000 | 9000000000 | Em elaboração de estudo / projeto / concessão | Projeto Básico em execução | Não | 5.3 | 2024-12-31
3103 | Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 31 | Aumentar as atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural | 123635 | Transição e Segurança Energética | Petróleo e Gás | Wahoo: desenvolvimento da produção pela interligação ao FPSO existente do campo de Frade | Wahoo: desenvolvimento da produção pela interligação ao FPSO existente do campo de Frade |  | Exploração e Produção | Obra | MME | RJ | - | 2025-01-01 | 2032-12-31 | 49 M boepd (óleo + gás) | 4491061600 | 3507848000 | Obra paralisada | Paralisada | Sim | 31 | 2024-12-31
3103 | Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 31 | Aumentar as atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural | 123638 | Transição e Segurança Energética | Petróleo e Gás | Construção de lote de 4 navios em estaleiros nacionais | Construção de lote de 4 navios em estaleiros nacionais |  | RTCPG - Refino, Transporte, Comercialização, Petroquímica e Gásquímica | Obra | MME | AC, AL, AP, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MT, MS, MG, PA, PB, PR, PE, PI, RJ, RN, RS, RO, RR, SC, SP, SE, TO | - | 2025-03-05 | 2029-12-31 | 4 Navios | 1000000000 | 1000000000 | Em elaboração de estudo / projeto / concessão | Projeto Básico em execução | Não | 0.1 | 2024-12-31
3103 | Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 31 | Aumentar as atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural | 2723 | Transição e Segurança Energética | Petróleo e Gás | Desenvolvimento e escoamento da produção de petróleo e gás natural (Bacia de Sergipe) | Desenvolvimento e escoamento da produção de petróleo e gás natural (Bacia de Sergipe) | Instalação de 2 novos módulos definitivos de produção de óleo e gás (SEAP-1; SEAP-2); três trechos de gasoduto marítimo (T1; T2 e T3) e mais um trecho terrestre de gasoduto até a Estação de Tratamento de Gás (ETG) na Bacia de Sergipe-Alagoas. | Exploração e Produção | Obra | MME | SE | - | 2024-06-01 | 2032-01-01 | 240 M bpd (óleo) | 60000746884 | 60000746883.83 | Em elaboração de estudo / projeto | Projeto Básico em elaboração | Não | 1.8 | 2024-12-31
3103 | Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 31 | Aumentar as atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural | 2960 | Transição e Segurança Energética | Petróleo e Gás | Desenvolvimento da Produção de Petróleo e Gás Natural (Excedente da Cessão Onerosa) | Desenvolvimento da Produção de Petróleo e Gás Natural (Excedente da Cessão Onerosa) | Instalação de 8 novos módulos definitivos de produção de óleo e gás na área de excedente da cessão onerosa (ECO) da Bacia de Santos. | Exploração e Produção | Obra | MME | RJ | - | 2021-02-23 | 2029-09-01 | 2228 M boepd (óleo + gás) | 223091488817 | 223091488817.25 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 36.3 | 2024-12-31
3103 | Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 31 | Aumentar as atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural | 2961 | Transição e Segurança Energética | Petróleo e Gás | Desenvolvimento da Produção de Petróleo e Gás Natural (Bacia de Campos) | Desenvolvimento da Produção de Petróleo e Gás Natural (Bacia de Campos) | Instalação de 3 novos módulos definitivos de revitalização da produção de óleo e gás em campos maduros na Bacia de Campos (Marlim Mod I, Marlim Mod II e Revit de Albacora) | Exploração e Produção | Obra | MME | RJ | - | 2019-09-02 | 2030-01-01 | 393 M boepd (óleo + gás) | 24244334008 | 14392316497.82 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 55.6 | 2024-12-31
3103 | Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 31 | Aumentar as atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural | 2962 | Transição e Segurança Energética | Petróleo e Gás | Desenvolvimento da Produção de Petróleo e Gás Natural (Bacia de Santos) | Desenvolvimento da Produção de Petróleo e Gás Natural (Bacia de Santos) | Instalação de 5 novos módulos definitivos de produção de óleo e gás na Bacia de Santos. | Exploração e Produção | Obra | MME | RJ | - | 2018-08-29 | 2025-12-31 | 1142 M boepd (óleo + gás) | 35281033873 | 14171773714.48 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 78.2 | 2024-12-31
3103 | Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 31 | Aumentar as atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural | 4553 | Transição e Segurança Energética | Petróleo e Gás | Investimentos no segmento de fertilizantes​ | Investimentos no segmento de fertilizantes​ |  | Estudos para investimentos em Petróleo e Gás Natural | Estudo / Projeto / Plano | MME | AC, AL, AP, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MT, MS, MG, PA, PB, PR, PE, PI, RJ, RN, RS, RO, RR, SC, SP, SE, TO | - | 2023-01-01 | 2024-12-31 | 1 ESTUDO | 33000000 | 33000000 | Concluído | EVTEA concluído | Não | 100 | 2024-12-31
3103 | Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 31 | Aumentar as atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural | 4598 | Transição e Segurança Energética | Petróleo e Gás | Descomissionamento Verde de plataformas​ | Descomissionamento Verde de plataformas​ |  | Estudos para investimentos em Petróleo e Gás Natural | Estudo / Projeto / Plano | MME | AC, AL, AP, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MT, MS, MG, PA, PB, PR, PE, PI, RJ, RN, RS, RO, RR, SC, SP, SE, TO | - | 2023-01-01 | 2024-12-31 | 1 ESTUDO | 62500000 | 62500000 | Concluído | EVTEA concluído | Não | 100 | 2024-12-31
3103 | Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 31 | Aumentar as atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural | 4599 | Transição e Segurança Energética | Petróleo e Gás | Renovação e aumento da frota Transpetro por meio da indústria naval brasileira | Renovação e aumento da frota Transpetro por meio da indústria naval brasileira |  | Estudos para investimentos em Petróleo e Gás Natural | Estudo / Projeto / Plano | MME | AC, AL, AP, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MT, MS, MG, PA, PB, PR, PE, PI, RJ, RN, RS, RO, RR, SC, SP, SE, TO | - | 2023-11-30 | 2024-12-31 | 1 ESTUDO | 787498768 | 787498768 | Concluído | EVTEA concluído | Não | 100 | 2024-12-31
3103 | Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 31 | Aumentar as atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural | 4600 | Transição e Segurança Energética | Petróleo e Gás | Estudos para investimentos em Fertilizantes, Petroquímica, Navios e Descomissionamento Verde de Plataformas​ | Investimentos no segmento de petroquímicos​ |  | Estudos para investimentos em Petróleo e Gás Natural | Estudo / Projeto / Plano | MME | AC, AL, AP, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MT, MS, MG, PA, PB, PR, PE, PI, RJ, RN, RS, RO, RR, SC, SP, SE, TO | - | 2023-11-30 | 2024-12-31 | 1 ESTUDO | 62500000 | 62500000 | Concluído | EVTEA concluído | Não | 100 | 2024-12-31
3103 | Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 31 | Aumentar as atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural | 60001 | Transição e Segurança Energética | Petróleo e Gás | SEAP - DP MÓDULO 2 - Produção: 1 nova unidade de produção de petróleo e gás natural​ | SEAP - DP MÓDULO 2 - Produção: 1 nova unidade de produção de petróleo e gás natural​ |  | Exploração e Produção | Obra | MME | SE | - | 2024-06-01 | 2030-05-01 | 19548000000000000 M boepd (óleo + gás) | 0 | 0 | Em elaboração de estudo / projeto | Projeto Básico em elaboração | Não | 2.9 | 2024-12-31
3103 | Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 31 | Aumentar as atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural | 60003 | Transição e Segurança Energética | Petróleo e Gás | Margem Equatorial - Bacia Potiguar: perfuração de 1 novo poço exploratório no bloco POT-M-762​ | Margem Equatorial - Bacia Potiguar: perfuração de 1 novo poço exploratório no bloco POT-M-762 |  | Exploração e Produção | Obra | MME | RN | - | 2024-02-26 | 2024-06-30 | 1 poço | 0 | 414303897.23 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31
3103 | Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 31 | Aumentar as atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural | 60004 | Transição e Segurança Energética | Petróleo e Gás | Margem Equatorial - Bacia Potiguar: perfuração de 1 novo poço exploratório no bloco POT-M-952​ | Margem Equatorial - Bacia Potiguar: perfuração de 1 novo poço exploratório no bloco POT-M-952 |  | Exploração e Produção | Obra | MME | RN | - | 2026-08-31 | 2026-12-31 | 1 poço | 0 | 0 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
3103 | Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 31 | Aumentar as atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural | 60005 | Transição e Segurança Energética | Petróleo e Gás | SÉPIA 2: conclusão de 1 unidade de produção de petróleo e gás natural​ | SÉPIA 2: conclusão de 1 unidade de produção de petróleo e gás natural​ |  | Exploração e Produção | Obra | MME | RJ | - | 2024-03-01 | 2029-09-01 | 28789999999999900 M boepd (óleo + gás) | 0 | 0 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 7.3 | 2024-12-31
3103 | Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 31 | Aumentar as atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural | 60006 | Transição e Segurança Energética | Petróleo e Gás | Búzios 11: conclusão de unidade de produção de petróleo e gás natural​ (FPSO P-83) | Búzios 11: conclusão de unidade de produção de petróleo e gás natural |  | Exploração e Produção | Obra | MME | RJ | - | 2022-09-23 | 2027-08-01 | 300.48 M boepd (óleo + gás) | 0 | 0 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 21.8 | 2024-12-31
3103 | Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 31 | Aumentar as atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural | 60007 | Transição e Segurança Energética | Petróleo e Gás | Búzios 10: conclusão de unidade de produção de petróleo e gás natural​ ​(FPSO P-82) | Búzios 10: conclusão de unidade de produção de petróleo e gás natural |  | Exploração e Produção | Obra | MME | RJ | - | 2022-10-03 | 2027-01-01 | 300.48 M boepd (óleo + gás) | 0 | 0 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 24.7 | 2024-12-31
3103 | Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 31 | Aumentar as atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural | 60008 | Transição e Segurança Energética | Petróleo e Gás | Búzios 9: conclusão de 1 unidade de produção de petróleo e gás natural (FPSO P-80)​ | Búzios 9: conclusão de 1 unidade de produção de petróleo e gás natural |  | Exploração e Produção | Obra | MME | RJ | - | 2022-08-02 | 2026-10-01 | 300.48 M boepd (óleo + gás) | 0 | 0 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 37.2 | 2024-12-31
3103 | Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 31 | Aumentar as atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural | 60009 | Transição e Segurança Energética | Petróleo e Gás | Búzios 8: conclusão de 1 unidade de produção de petróleo e gás natural (FPSO P-79) | Búzios 8: conclusão de 1 unidade de produção de petróleo e gás natural |  | Exploração e Produção | Obra | MME | RJ | - | 2021-05-26 | 2026-03-01 | 22528800000000000 M boepd (óleo + gás) | 0 | 0 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 54 | 2024-12-31
3103 | Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 31 | Aumentar as atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural | 60010 | Transição e Segurança Energética | Petróleo e Gás | Búzios 7: conclusão de unidade de produção de petróleo e gás natural​ (FPSO ALMIRANTE TAMANDARÉ) | Búzios 7: conclusão de unidade de produção de petróleo e gás natural​ |  | Exploração e Produção | Obra | MME | RJ | - | 2021-02-23 | 2025-02-01 | 300.48 M boepd (óleo + gás) | 0 | 0 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 80.4 | 2024-12-31
3103 | Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 31 | Aumentar as atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural | 60011 | Transição e Segurança Energética | Petróleo e Gás | Búzios 6: conclusão de unidade de produção de petróleo e gás natural​ (FPSO P-78) | Búzios 6: conclusão de unidade de produção de petróleo e gás natural |  | Exploração e Produção | Obra | MME | RJ | - | 2021-04-28 | 2025-10-01 | 22528800000000000 M boepd (óleo + gás) | 0 | 0 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 59.9 | 2024-12-31
3103 | Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 31 | Aumentar as atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural | 60012 | Transição e Segurança Energética | Petróleo e Gás | Marlim Mod II: otimização da produção de campos maduros de produção de petróleo e gás natural​ (FPSO ANNA NERY) | Marlim Mod II: otimização da produção de campos maduros de produção de petróleo e gás natural |  | Exploração e Produção | Obra | MME | RJ | - | 2019-09-25 | 2023-05-07 | 95.16 M boepd (óleo + gás) | 0 | 5458559492.55 | Concluído | Obra concluída | Não | 90.8 | 2024-12-31
3103 | Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 31 | Aumentar as atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural | 60013 | Transição e Segurança Energética | Petróleo e Gás | Revitalização de Albacora: otimização da produção de campo maduro de produção de petróleo e gás natural​ | Revitalização de Albacora: otimização da produção de campo maduro de produção de petróleo e gás natural​ |  | Exploração e Produção | Obra | MME | RJ | - | 2019-09-02 | 2030-01-01 | 17409399999999900 M boepd (óleo + gás) | 0 | 0 | Em elaboração de estudo / projeto | Projeto Básico em elaboração | Não | 2.6 | 2024-12-31
3103 | Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 31 | Aumentar as atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural | 60014 | Transição e Segurança Energética | Petróleo e Gás | Itapu: conclusão de 1 unidade de produção de petróleo e gás natural​ FPSO (P-71) | Itapu: conclusão de 1 unidade de produção de petróleo e gás natural |  | Exploração e Produção | Obra | MME | RJ | - | 2021-02-23 | 2023-12-21 | 187.74 M boepd (óleo + gás) | 0 | 4917682122.87 | Concluído | Obra concluída | Não | 92.3 | 2024-12-31
3103 | Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 31 | Aumentar as atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural | 60015 | Transição e Segurança Energética | Petróleo e Gás | Mero 2: conclusão de unidade de produção de petróleo e gás natural​ ​(FPSO SEPETIBA) | Mero 2: conclusão de unidade de produção de petróleo e gás natural |  | Exploração e Produção | Obra | MME | RJ | - | 2023-01-01 | 2024-08-30 | 25548000000000000 M boepd (óleo + gás) | 0 | 6938697359.56 | Concluído | Obra concluída | Não | 88.1 | 2024-12-31
3103 | Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 31 | Aumentar as atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural | 60016 | Transição e Segurança Energética | Petróleo e Gás | Mero 3: conclusão de unidade de produção de petróleo e gás natural​ (FPSO MARECHAL DUQUE DE CAXIAS) | Mero 3: conclusão de unidade de produção de petróleo e gás natural |  | Exploração e Produção | Obra | MME | RJ | - | 2020-10-01 | 2024-12-30 | 25548000000000000 M boepd (óleo + gás) | 0 | 4783092089.94 | Concluído | Obra concluída | Não | 74.6 | 2024-12-31
3103 | Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 31 | Aumentar as atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural | 60017 | Transição e Segurança Energética | Petróleo e Gás | Mero 4: conclusão de unidade de produção de petróleo e gás natural ​(FPSO ALEXANDRE DE GUSMÃO) | Mero 4: conclusão de unidade de produção de petróleo e gás natural |  | Exploração e Produção | Obra | MME | RJ | - | 2021-01-01 | 2025-12-31 | 25548000000000000 M boepd (óleo + gás) | 0 | 0 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 49.4 | 2024-12-31
3103 | Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 31 | Aumentar as atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural | 60054 | Transição e Segurança Energética | Petróleo e Gás | Margem Equatorial - Bacia Potiguar: perfuração de 1 novo poço exploratório no bloco BM-POT-17 | Margem Equatorial - Bacia Potiguar: perfuração de 1 novo poço exploratório no bloco BM-POT-17 |  | Exploração e Produção | Obra | MME | RN | - | 2023-10-01 | 2024-01-31 | 1 poço | 0 | 379912202.63 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31
3103 | Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 31 | Aumentar as atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural | 60055 | Transição e Segurança Energética | Petróleo e Gás | Atapu 2: conclusão de unidade de produção de petróleo e gás natural​ | Atapu 2: conclusão de unidade de produção de petróleo e gás natural​ |  | Exploração e Produção | Obra | MME | RJ | - | 2024-03-01 | 2029-07-01 | 28789999999999900 M boepd (óleo + gás) | 0 | 0 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 5 | 2024-12-31
3103 | Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 31 | Aumentar as atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural | 60056 | Transição e Segurança Energética | Petróleo e Gás | Búzios 5: conclusão de unidade de produção de petróleo e gás natural | Búzios 5: conclusão de unidade de produção de petróleo e gás natural |  | Exploração e Produção | Obra | MME | RJ | - | 2018-08-29 | 2023-05-31 | 187.74 M boepd (óleo + gás) | 0 | 4469788586.15 | Concluído | Obra concluída | Não | 86.7 | 2024-12-31
3103 | Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 31 | Aumentar as atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural | 60057 | Transição e Segurança Energética | Petróleo e Gás | Marlim Mod I: otimização da produção de campos maduros de produção de petróleo e gás natural | Marlim Mod I: otimização da produção de campos maduros de produção de petróleo e gás natural |  | Exploração e Produção | Obra | MME | RJ | - | 2019-09-25 | 2023-08-16 | 124.03 M boepd (óleo + gás) | 0 | 4393458017.63 | Concluído | Obra concluída | Não | 73.5 | 2024-12-31
3103 | Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 31 | Aumentar as atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural | 60058 | Transição e Segurança Energética | Petróleo e Gás | SEAP - DP MÓDULO 1 - Produção: 1 nova unidade de produção de petróleo e gás natural​ | SEAP - DP MÓDULO 1 - Produção: 1 nova unidade de produção de petróleo e gás natural​ |  | Exploração e Produção | Obra | MME | SE | - | 2024-06-01 | 2032-01-01 | 182.9 M boepd (óleo + gás) | 0 | 0 | Em elaboração de estudo / projeto | Projeto Básico em elaboração | Não | 2.5 | 2024-12-31
3103 | Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 31 | Aumentar as atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural | 119157 | Transição e Segurança Energética | Petróleo e Gás | Projeto de Desenvolvimento da Produção do Campo de Raia (BM-C-33) | Projeto de Desenvolvimento da Produção do Campo de Raia (BM-C-33) |  | Exploração e Produção | Obra | MME | RJ | - | 2023-12-01 | 2028-04-01 | 213 Mboepd | 43843719999 | 43843719999 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 32.7 | 2024-12-31
3103 | Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 31 | Aumentar as atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural | 119158 | Transição e Segurança Energética | Petróleo e Gás | Projeto de Desenvolvimento da Produção do Campo de Atlanta | Projeto de Desenvolvimento da Produção do Campo de Atlanta |  | Exploração e Produção | Obra | MME | RJ | - | 2022-02-21 | 2029-12-01 | 50 Mbpd | 6236000000 | 6236000000 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 97.5 | 2024-12-31