## Sheet1
Cód. Programa | Enunciado do Programa | Cód. Objetivo Específico | Enunciado do Objetivo Específico | ID Governa | Eixo | Subeixo | Empreendimento | Nome de Divulgação | Descrição | Modalidade | Classificação | Órgão | UF | Municípios | Data de início | Data de conclusão | Meta | Valor total do empreendimento | Valor a executar no Novo PAC | Situação | Fase | Empreendimento paralisado? | Execução física (%) | Data de referência | Código da Ação Orçamentária | Plano Orçamentário -PO
3103 | Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 36 | Ampliar as informações oficiais disponibilizadas à sociedade, das ações que promovem o incremento da sustentabilidade. | 2959 | Transição e Segurança Energética | Petróleo e Gás | Construção, ampliação, adequação e modernização de Refinarias e de logística dutoviária | Construção, ampliação, adequação e modernização de Refinarias e de logística dutoviária | Melhorias, construção e revitalização no oleoduto Paulínia - Brasília (OSBRA) nos estados de SP, MG e GO | RTCPG - Refino, Transporte, Comercialização, Petroquímica e Gásquímica | Obra | MME | GO, MG | Uberlândia, Senador Canedo | 2021-07-01 | 2025-04-01 | 2 tancagens | 147040000 | 151620000 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 60.6 | 2024-12-31
3103 | Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 36 | Ampliar as informações oficiais disponibilizadas à sociedade, das ações que promovem o incremento da sustentabilidade. | 4089 | Transição e Segurança Energética | Petróleo e Gás | Conclusão da Refinaria Abreu e Lima (Refinaria do Nordeste, RNEST) | Conclusão da Refinaria Abreu e Lima (Refinaria do Nordeste, RNEST) | Conclusão da Refinaria Abreu e Lima (Refinaria do Nordeste, RNEST), inclui um conjunto de 3 obras: Revamp do Trem 1; Conclusão da SNOx e Conclusão do Trem 2 | RTCPG - Refino, Transporte, Comercialização, Petroquímica e Gásquímica | Obra | MME | PE | Ipojuca | 2023-06-28 | 2028-12-31 | 260 M bpd (processados) | 8634857621.28 | 7284392627.8 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 34.5 | 2024-12-31
3103 | Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 36 | Ampliar as informações oficiais disponibilizadas à sociedade, das ações que promovem o incremento da sustentabilidade. | 4090 | Transição e Segurança Energética | Petróleo e Gás | Construção, ampliação, adequação e modernização de Refinarias e de logística dutoviária | Construção, ampliação, adequação e modernização de Refinarias e de logística dutoviária | Construção, ampliação, adequação e modernização de Refinarias (REPLAN e REVAP) e de logística dutoviária (OBATI e OSBRA) | RTCPG - Refino, Transporte, Comercialização, Petroquímica e Gásquímica | Obra | MME | SP | - | 2022-04-01 | 2031-07-01 | 145 M bpd (processados) | 5684895911.3804 | 5684895911.3804 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 33.15 | 2024-12-31
3103 | Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 36 | Ampliar as informações oficiais disponibilizadas à sociedade, das ações que promovem o incremento da sustentabilidade. | 60018 | Transição e Segurança Energética | Petróleo e Gás | RNEST: conclusão trem 1 da Refinaria Abreu e Lima (também chamada de Refinaria do Nordeste, RNEST)​ | RNEST: conclusão trem 1 da Refinaria Abreu e Lima (também chamada de Refinaria do Nordeste, RNEST)​ |  | RTCPG - Refino, Transporte, Comercialização, Petroquímica e Gásquímica | Obra | MME | PE | Ipojuca | 2023-06-28 | 2028-06-01 | 30 M bpd (processados) | 0 | 0 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 2 | 2024-12-31
3103 | Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 36 | Ampliar as informações oficiais disponibilizadas à sociedade, das ações que promovem o incremento da sustentabilidade. | 60019 | Transição e Segurança Energética | Petróleo e Gás | RNEST: conclusão da Refinaria Abreu e Lima (também chamada de Refinaria do Nordeste, RNEST) - Refinaria Abreu e Lima – SNOX​ | RNEST: conclusão da Refinaria Abreu e Lima (também chamada de Refinaria do Nordeste, RNEST) - Refinaria Abreu e Lima – SNOX​ |  | RTCPG - Refino, Transporte, Comercialização, Petroquímica e Gásquímica | Obra | MME | PE | Ipojuca | 2023-06-28 | 2024-12-20 | 1 Unidade | 0 | 1350464993.81 | Concluído | Obra concluída | Não | 98.6 | 2024-12-31
3103 | Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 36 | Ampliar as informações oficiais disponibilizadas à sociedade, das ações que promovem o incremento da sustentabilidade. | 60020 | Transição e Segurança Energética | Petróleo e Gás | REPLAN: construção e ampliação de unidades para aumento da capacidade de refino - Revamp do Coque da REPLAN​ | REPLAN: construção e ampliação de unidades para aumento da capacidade de refino - Revamp do Coque da REPLAN​ |  | RTCPG - Refino, Transporte, Comercialização, Petroquímica e Gásquímica | Obra | MME | SP | Paulínia | 2025-10-01 | 2029-01-01 | 1 Unidade | 0 | 0 | Em elaboração de estudo / projeto / concessão | Projeto Básico em execução | Não | 8.3 | 2024-12-31
3103 | Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 36 | Ampliar as informações oficiais disponibilizadas à sociedade, das ações que promovem o incremento da sustentabilidade. | 60021 | Transição e Segurança Energética | Petróleo e Gás | REVAP: Ampliação, reforma e adaptação de unidade para produção de Diesel S-10 - Revamp da U-272 D-Modif. p/ produção de S10​ | REVAP: Ampliação, reforma e adaptação de unidade para produção de Diesel S-10 - Revamp da U-272 D-Modif. p/ produção de S10​ |  | RTCPG - Refino, Transporte, Comercialização, Petroquímica e Gásquímica | Obra | MME | SP | São José dos Campos | 2022-07-01 | 2026-05-01 | 1 Unidade | 0 | 0 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 28.3 | 2024-12-31
3103 | Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 36 | Ampliar as informações oficiais disponibilizadas à sociedade, das ações que promovem o incremento da sustentabilidade. | 60022 | Transição e Segurança Energética | Petróleo e Gás | Oleoduto OBATI: Substituição integral do Oleoduto OBATI 14” entre Barueri - São Caetano do Sul​ | Oleoduto OBATI: Substituição integral do Oleoduto OBATI 14” entre Barueri - São Caetano do Sul​ |  | RTCPG - Refino, Transporte, Comercialização, Petroquímica e Gásquímica | Obra | MME | SP | Barueri, São Caetano do Sul | 2025-12-01 | 2031-07-01 | 40 km | 0 | 0 | Em elaboração de estudo / projeto / concessão | Em planejamento | Não | 5.2 | 2024-12-31
3103 | Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 36 | Ampliar as informações oficiais disponibilizadas à sociedade, das ações que promovem o incremento da sustentabilidade. | 60023 | Transição e Segurança Energética | Petróleo e Gás | Tancagem OSBRA Paulínia-Brasília: Construção de tancagem na cidade de Senador Canedo​ | Tancagem OSBRA Paulínia-Brasília: Construção de tancagem na cidade de Senador Canedo​ |  | RTCPG - Refino, Transporte, Comercialização, Petroquímica e Gásquímica | Obra | MME | GO | Senador Canedo | 2021-07-01 | 2025-03-01 | 1 tancagem | 0 | 0 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 60.3 | 2024-12-31
3103 | Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 36 | Ampliar as informações oficiais disponibilizadas à sociedade, das ações que promovem o incremento da sustentabilidade. | 60059 | Transição e Segurança Energética | Petróleo e Gás | RNEST: conclusão trem 2 da Refinaria Abreu e Lima (também chamada de Refinaria do Nordeste, RNEST)​ | RNEST: conclusão trem 2 da Refinaria Abreu e Lima (também chamada de Refinaria do Nordeste, RNEST)​ |  | RTCPG - Refino, Transporte, Comercialização, Petroquímica e Gásquímica | Obra | MME | PE | Ipojuca | 2025-01-01 | 2028-12-31 | 130 M bpd (processados) | 0 | 0 | Em elaboração de estudo / projeto | Projeto Executivo concluído | Não | 3 | 2024-12-31
3103 | Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 36 | Ampliar as informações oficiais disponibilizadas à sociedade, das ações que promovem o incremento da sustentabilidade. | 60060 | Transição e Segurança Energética | Petróleo e Gás | REPLAN: construção e ampliação de unidades para aumento da capacidade de refino - HDT IV de Médios da REPLAN​ | REPLAN: construção e ampliação de unidades para aumento da capacidade de refino - HDT IV de Médios da REPLAN​ |  | RTCPG - Refino, Transporte, Comercialização, Petroquímica e Gásquímica | Obra | MME | SP | Paulínia​ | 2022-04-01 | 2025-08-01 | 145 M bpd (processados) | 0 | 0 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 90.8 | 2024-12-31
3103 | Petróleo, Gás, Derivados e Biocombustíveis | 36 | Ampliar as informações oficiais disponibilizadas à sociedade, das ações que promovem o incremento da sustentabilidade. | 60061 | Transição e Segurança Energética | Petróleo e Gás | Tancagem OSBRA Paulínia-Brasília: Construção de tancagem na cidade de Uberlândia​ | Tancagem OSBRA Paulínia-Brasília: Construção de tancagem na cidade de Uberlândia​ |  | RTCPG - Refino, Transporte, Comercialização, Petroquímica e Gásquímica | Obra | MME | MG | Uberlândia | 2021-07-03 | 2025-04-01 | 1 tancagem | 0 | 0 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 60.8 | 2024-12-31