## Sheet1
Cód. Programa | Enunciado do Programa | Cód. Objetivo Específico | Enunciado do Objetivo Específico | ID Governa | Eixo | Subeixo | Empreendimento | Nome de Divulgação | Descrição | Modalidade | Classificação | Órgão | UF | Municípios | Data de início | Data de conclusão | Meta | Valor total do empreendimento | Valor a executar no Novo PAC | Situação | Fase | Empreendimento paralisado? | Execução física (%) | Data de referência | Código da Ação Orçamentária | Plano Orçamentário -PO
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 13 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Projetos e Obras de SES | Seleção - Esgotamento sanitário - Urbano | Processo seletivo para contratação de ações de esgotamento sanitário em áreas urbanas | Novas Seleções - Esgotamento sanitário | Seleção | MCID | AC, AL, AP, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MT, MS, MG, PA, PB, PR, PE, PI, RJ, RN, RS, RO, RR, SC, SP, SE, TO | - | 2025-01-01 | 2026-12-31 |  | 4000000000 | 4000000000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 887 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Ampliação do SES de Goiânia | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) | Ampliação do SES de Goiânia, que contará com ampliação e melhoria da ETE, interceptor, rede coletora e ligações domiciliares. | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | GO | Goiânia | 2014-04-08 | 2025-06-30 | 1 Empreendimento concluído | 98824480 | 24813560.15 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 90.02 | 2024-12-31 | 00TO | 0000
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 888 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Ampliação do SES da Zona Sul de Natal - rede coletora, estações elevatórias, emissários, ligações domiciliares e ETE | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) Zona Sul | Ampliação do SES da Zona Sul de Natal - População beneficiada: 148.005 habitantes. 45.000 ligações domiciliares. 288 km de redes coletoras. 35 estações elevatórias. 20 km de emissários. Ampliação da | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | RN | Natal | 2015-03-20 | 2025-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 210242478.93 | 131251173.11 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 22.03 | 2024-12-31 | 00TO | 0000
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 889 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Implantação do SES da Zona Norte - rede coletora, elevatórias, emissários, ligações domiciliares e ETE. | Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) Zona Norte | Implantação do SES da Zona Norte de Natal - ampliação das bacias BN e JN e implantação de mais 11 bacias, de AN a QN. 69.000 ligações domiciliares. 601 km de redes coletoras. 8,2 km de coletores tron | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | RN | Natal | 2015-03-20 | 2025-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 276059698 | 88201536.98 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 66.75 | 2024-12-31 | 00TO | 0000
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 890 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Implantação do SES - Bairro Valentina Figueiredo e adjacências (Bacias A, B e C), Praias do Seixas e Penha, Bairro José Américo, Colibris e Água Fria | Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) em diversos bairros | Implantação do SES na área do Bairro Valentina Figueiredo e Adjacências (Bacias A, B e C), Praias do Seixas e Penha, Bairro José Américo, Colibris e Água Fria - 9.821 ligações domiciliares, 493 ligaçõ | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | PB | João Pessoa | 2014-03-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 33421576.82 | 6045398.23 | Paralisado | paralisado | Sim | 78.74 | 2024-12-31 | 00TO | 0000
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 892 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Ampliação do SES na sede municipal | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) | Ampliação do SES na sede municipal, compreendendo implantação de 29,6 Km de rede coletora e 1.477 ligações domiciliares | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | MS | Corumbá | 2015-06-01 | 2024-05-27 | 1 Empreendimento concluído | 10863046.43 | 104430.28 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31 | 00TO | 0000
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 894 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Ampliação e adequação do SES nos bairros do Varjão, do Poste, Traviu, São José e Castanho | Ampliação e adequação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) nos bairros do Varjão, do Poste, Traviu, São José e Castanho | Ampliação e adequação do SES nos bairros do Varjão, do Poste, Traviu, São José e Castanho, compreendendo: 02 estações elevatórias, 14,5 km de rede coletora, 13,4 km de coletores, 910 ligações prediais | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | SP | Jundiaí | 2016-06-03 | 2026-07-31 | 1 Empreendimento concluído | 24117238.75 | 3186859.37 | Paralisado | paralisado | Sim | 2.49 | 2024-12-31 | 00TO | 0000
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 899 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Ampliação do SES na sede municipal - rede coletora em sub-bacias, ligações domiciliares, estação elevatória e ETE - 1ª etapa | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) e Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) 1ª etapa | Rede coletora de esgotos em 8 sub-bacias (61,6km), 5.923 ligações domiciliares, estação elevatória de esgoto, estação de tratamento de esgotos com lagoas (2.816 m³/dia) e DAFA - 1ª etapa | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | BA | Alagoinhas | 2008-06-26 | 2025-04-05 | 1 Empreendimento concluído | 10229700 | 371762.89 | Paralisado | paralisado | Sim | 98.94 | 2024-12-31 | 00TO | 0000
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 902 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Ampliação do SES da sede municipal - Bacia 2 | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) | Ampliação do SES da sede municipal - Bacia 2 - 23.054 m de Rede Coletora, 1 estação elevatória, 3.245m de emissário de recalque, 4.921m de coletores tronco e 3.504 ligações | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | RN | Mossoró | 2020-12-23 | 2025-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 10871188.33 | 3001492.81 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 10.21 | 2024-12-31 | 00TO | 0000
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 904 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Ampliação do SES na sede municipal | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) | Ampliação do SES de Santana do Livramento/RS - 12 estações elevatórias, rede coletora e 2 ETEs | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | RS | Sant'Ana do Livramento | 2013-10-17 | 2025-10-19 | 1 Empreendimento concluído | 17437321.38 | 10327300.5 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 28.68 | 2024-12-31 | 00TO | 0000
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 905 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Ampliação do SES na sede municipal - Despoluição da Baía de Todos os Santos | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) e despoluição da Baía de Todos os Santos | Ampliação do sistema de esgotamento sanitario de Simões Filho, integrante da bacia da Península do SES da Regiao Metropolitana de Salvador, contemplando implantação de 58.675 m de rede coletora, conve | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | BA | Simões Filho | 2009-09-01 | 2026-08-31 | 1 Empreendimento concluído | 21908646.94 | 5503263.28 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 52.3 | 2024-12-31 | 00TO | 0000
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 908 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Ampliação do SES no Bairro de Setúbal e parte dos Bairros de Boa Viagem e Imbiribeira | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) nos bairros Setúbal, Boa Viagem e Imbiribeira | - Implantação de 12 EE (destaques: EE1-10 Q=275,00 m³/h; EE1-8 Q=162,963 m³/h; EE1-9 Q=145,00 m³/h; EE1-7A Q=121,25 m3/h); - Emissários de recalque: 1.134m (d=150mm) + 1.792m (d=200mm) + 2.121m (d=300 | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | PE | Recife | 2012-02-16 | 2026-12-30 | 1 Empreendimento concluído | 70505868.59 | 25842248.95 | Paralisado | paralisado | Sim | 50.71 | 2024-12-31 | 00TO | 0000
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 911 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Implantação da ETE Novo Mundo e do Coletor Geral 3 - CG3 | Implantação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Novo Mundo | Execução de 5.626m de coletor geral em tubos de CA, sendo 821m de 600mm, 4.165m de 800mm e 640m de 1000mm. Implantacao de ETE, com remoção de DBO/DQO e nutrientes, para vazão media de inicio de plano | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | RS | Pelotas | 2012-05-22 | 2025-04-30 | 1 Empreendimento concluído | 15361246.41 | 673689.93 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 97.5 | 2024-12-31 | 00TO | 0000
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 915 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Sistema de Esgotamento Sanitário de São Luis - Ampliação das Bacias Anil, São Francisco e Vinhais e implantação da Bacia do Bacanga Margem Direita | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) Anil, São Francisco, Vinhais e Bacanga | Sistema de Esgotamento Sanitário de São Luis: 305,7 km de rede coletora e interceptora, 26.829 ligações prediais, 3.383 kits sanitários, 23 estações elevatórias e 11,9 km de emissários. | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | MA | São Luís | 2014-09-10 | 2025-06-30 | 1 Empreendimento concluído | 214454909.7 | 101776924.46 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 82.07 | 2024-12-31 | 00TO | 0000
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 918 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Implantação da 2° etapa da ETE da bacia do Ypê | Implantação da 2ª etapa da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) bacia do Ypê | Implantação da 2° etapara da ETE da bacia do Ypê – Lodo ativado com aeração prolongada de fluxo reversível com vazão média de 130 l/s | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | SP | Mogi Guaçu | 2016-04-27 | 2025-12-30 | 1 Empreendimento concluído | 15566283.1 | 9234855.17 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 62.69 | 2024-12-31 | 00TO | 0000
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 920 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Ampliação do SES na sede municipal | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) | Ampliação do SES de Leopoldina/MG -interceptores, rede coletora , elevatórias, ETEs e ligações domiciliares | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | MG | Leopoldina | 2013-10-11 | 2026-06-30 | 1 Empreendimento concluído | 33587066.39 | 23753348.02 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 17.77 | 2024-12-31 | 00TO | 0000
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 924 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Ampliação do SES | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) | Sistema constituido por: 1) Coletor Tronco da Gruta Margem Direita - extensao 1911m , DN 200, PVC e ferro fundido; 2) Coletor Tronco da Gruta Margem Esquerda - extensao 2615,75m, DN 300 e 400, PVC e f | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | SP | Americana | 2015-06-12 | 2025-07-31 | 1 Empreendimento concluído | 26594351.37 | 7183870.47 | Paralisado | paralisado | Sim | 87.13 | 2024-12-31 | 00TO | 0000
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 927 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Ampliação do SES na sede municipal - Bacia CE-6 - Esgotamento Sanitário em Fortaleza | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) | Ampliação do SES - Bacia CE-6 | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | CE | Fortaleza | 2010-01-05 | 2025-03-30 | 1 Empreendimento concluído | 13081080.66 | 234884.69 | Concluído | Obra concluída | Não | 93.98 | 2024-12-31 | 00TO | 0000
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 930 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Ampliação do sistema de esgotamento sanitário do município de Muriaé - MG | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) | Ampliação do sistema de esgotamento sanitário do município de Muriaé - MG com construção de 13 estações elevatórias, 32.235 metros de redes coletoras, de 7.138 metros de interceptores, 04 ETE, 4.381 l | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | MG | Muriaé | 2018-08-25 | 2026-10-30 | 1 Empreendimento concluído | 26975674.14 | 25472350.3 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 2.61 | 2024-12-31 | 00TO | 0000
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 935 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Implantação do tratamento secundário e terciário da ETE Colatina | Implantação Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) | Implantação do tratamento secundário e terciário da ETE Colatina - 240L/s - construção de 03 filtros biológicos, 03 decantadores secundários, adensador de lodo, elevatória de recirculação de lodo, de | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | ES | Colatina | 2024-06-17 | 2026-06-30 | 1 Empreendimento concluído | 10596070.33 | 0 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 1.27 | 2024-12-31 | 00TO | 0000
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 942 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Implantação do SES de Rio Banco - Cidade do Povo | Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) Cidade do Povo | Execução de 22.794m de rede coletora, 4 estações elevatórias, 9.127m de emissário e 1 ETE (1 módulo de 50 l/s). | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | AC | Rio Branco | 2015-06-05 | 2025-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 24422320.73 | 13538353.43 | Paralisado | paralisado | Sim | 28.49 | 2024-12-31 | 00TO | 0000
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 946 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Implantação do SES nos bairro Centro, Sete de Setembro e Santa Terezinha | Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) nos bairros Centro, Sete de Setembro e Santa Terezinha | Implantação da 1ª Etapa do Sistema de Esgotamento de Gaspar, compreendendo 4.805 (19.220 m) ligações prediais, 60.853 m de rede coletora, 13 estações elevatórias, 8.697 m de linhas de recalque e uma e | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | SC | Gaspar | 2024-09-10 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 36688240.93 | 36649189.93 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 0.24 | 2024-12-31 | 00TO | 0000
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 948 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Ampliação do SES São Leopoldo | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) | 99.416 metros de rede coletora, 02 estações elevatórias, 1983 m de linha de recalque, 01 estação de tratamento de tratamento de esgoto com capacidade para 100 l/s a nível terciário e 16.921 ligações p | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | RS | São Leopoldo | 2024-06-03 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 76443866 | 74942831.11 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 0.37 | 2024-12-31 | 00TO | 0000
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 949 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Ampliação do sistema de esgotamento sanitário da sede municipal - Subsistemas Jabotiana e ERQ Norte | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) | Ampliação de sistema de esgotos sanitários na cidade de Aracaju,2a. Etapa da Região Norte com os componentes: Rede Coletora: extensão total de 96.409 m; 21.957 Ligações Prediais; 13.289 ligações intr | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | SE | Aracaju | 2015-06-01 | 2025-12-30 | 1 Empreendimento concluído | 73351762.78 | 45567693.97 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 45.65 | 2024-12-31 | 00TO | 0000
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 951 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Sistema de Esgotamento Sanitário dos bairros São Felix , Morada Nova e Grota do Aeroporto | Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) dos bairros São Felix, Morada Nova e Grota do Aeroporto | Implantação da 1ª etapa do SES dos bairros de São Félix, Morada Nova e Grota do Aeroporto no município de Marabá com 01 estação de tratamento de esgoto( 1ª etapa), 110,8 km de rede coletora, 14 estaçõ | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | PA | Marabá | 2025-01-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 101465044.03 | 101363578.03 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31 | 00TO | 0000
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 953 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Implantação do SES na sede municipal | Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) | Implantação do SES em Formiga/MG - 01 ETE e 01 estação elevatória de esgoto | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | MG | Formiga | 2013-09-02 | 2025-06-30 | 1 Empreendimento concluído | 9746077.76 | 1392478.21 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 62.13 | 2024-12-31 | 00TO | 0000
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 955 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Ampliação do SES na sede municipal - Bacia 6 | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) | SPA Aprovada: Expansão do sistema de esgotamento Sanitário de Caicó-RN constando da expansão o sistema de esgotamento sanitário da Zona Norte com a implantação em parte da Bacia 6, compreendendo: rede | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | RN | Caicó | 2013-09-02 | 2025-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 24434433.38 | 3705689.78 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 72.03 | 2024-12-31 | 00TO | 0000
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 960 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Implantação do sistema de esgotamento sanitário da sede municipal | Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) | Implantação do SES de Irecê, composto de 131,68 km de rede coletora (18.941,6 m na Bacia A, 11.604,74 m na Bacia B, 27.836,83 m na Bacia C, 14.313,52 m na Bacia D, 22.418,80 m na Bacia E, 24.464,67 m | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | BA | Irecê | 2025-01-01 | 2026-12-30 | 1 Empreendimento concluído | 74664802.29 | 74664802.17 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31 | 00TO | 0000
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 962 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Ampliação do SES do município | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) | Ampliação do SES de Vitória da Conquista - bairros Simão, Campinhos e Vila Elisa - compreendendo 1.740 ligações intradomiciliares, 10.440 metros de ramais prediais, 36.404 m de rede coletora, 6 estaçõ | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | BA | Vitória da Conquista | 2025-01-01 | 2028-03-25 | 1 Empreendimento concluído | 17171563.32 | 17171563.19 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31 | 00TO | 0000
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 970 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Ampliação do SES da sede municipal | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) | Ampliação do SES Sarandi, parte das bacias 01 e 02 com execução de: 210 km de rede, 1 estação elevatória, 5,9 km de emissários, 1,7 km de linha de recalque, 10.941 ligações predias e 760 ligações intr | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | PR | Sarandi | 2018-04-09 | 2025-02-28 | 1 Empreendimento concluído | 20796840.77 | 477582.58 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 94.57 | 2024-12-31 | 00TO | 0000
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 971 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Ampliação do SES do município | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) | I. Coletores Troncos: CT 4 (D=600mm, extensao=678,94m), CT Delfino Cerqueira (D=300 mm, extensao=401,26m), CT Delfino Cerqueira - Trecho do Corrego (D=200 mm, extensao=561,00m), CT Secundario Pequia ( | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | SP | Carapicuíba | 2018-11-27 | 2026-05-31 | 1 Empreendimento concluído | 27960270.69 | 23848909.04 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 14.7 | 2024-12-31 | 00TO | 0000
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 972 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Ampliação do SES na sede municipal | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) | Ampliação do SES em Barbacena/MG - com execução de 2.336 m de rede coletora, 8.829 m de interceptores , 4 estações elevatórias de esgoto e 2 Estações de Tratamento de Esgoto 61,39 l/s (27,45 e 33,94 l | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | MG | Barbacena | 2013-11-04 | 2024-02-07 | 1 Empreendimento concluído | 7689626.21 | 1159128.73 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31 | 00TO | 0000
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 974 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Ampliação do SES de Olinda - Bacia do Janga | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) Bacia do Janga | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Olinda, na Bacia do Janga, compreendendo 25236 ligações domiciliares, 70 km de rede coletora, 2 estações elevatórias e 7,1 km de emissário | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | PE | Olinda | 2013-05-01 | 2026-12-30 | 1 Empreendimento concluído | 42999399.27 | 29294623.66 | Paralisado | paralisado | Sim | 31.71 | 2024-12-31 | 00TO | 0000
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 979 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Ampliação do SES dos Sistemas Anil, Vinhais e São Francisco | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) dos Sistemas Anil, Vinhais e São Francisco | Rede coletora: 55.127,09 m; EE: 11; emissário: 107m; construção de ETE: 02; ligações prediais: 3.212; subestações elétricas: 07; kits-sanitários: 99; TTS; canteiros: 07 | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | MA | São Luís | 2008-06-30 | 2025-06-30 | 1 Empreendimento concluído | 106822618.66 | 15530436.49 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 84.35 | 2024-12-31 | 00TO | 0000
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 980 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Ampliação do SES nas Bacias E, F, I, K e L - Bairros Bom Pastor, Cidade Nova, Felipe Camarão, Quintas, Planalto, Cidade Esperança | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) bairros Bom Pastor, Cidade Nova, Felipe Camarão e Cidade Esperança | A execução da obra será subdividida em três etapas objetivando o atendimento e toda a população alvo do projeto. - 1ª ETAPA: fará parte desta etapa a Rede Coletora da Bacia F, duas Estações Elevatória | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | RN | Natal | 2008-06-30 | 2025-12-30 | 1 Empreendimento concluído | 78017780.6 | 28261326.82 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 60.22 | 2024-12-31 | 00TO | 0000
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 981 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Ampliação da ETE da sede municipal de Itaúna - MG | Ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) | Ampliação da estação de tratamento de esgoto contendo: 02 reatores anaeróbio de fluxo ascendente, 02 filtros biológicos, 01 decantador secundário, desinfecção ultravioleta, elevatória de recirculação, | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | MG | Itaúna | 2015-06-02 | 2024-07-10 | 1 Empreendimento concluído | 14061020.82 | 2407405.65 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31 | 00TO | 0000
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 982 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Ampliação do SES de Anápolis | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) | Ampliação e melhoria do Sistema de Esgoto Sanitário de Anápolis: 30.565 ligações; 501,99 km de rede coletora; 15,50 Km de interceptor; 5 estações elevatórias de esgoto e reestruturação e modernização | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | GO | Anápolis | 2014-10-03 | 2026-02-27 | 1 Empreendimento concluído | 92053451.26 | 44855699.56 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 52.27 | 2024-12-31 | 00TO | 0000
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 983 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Implantação do sistema de esgotamento sanitário no Distrito de Taperuaba | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) Taperuaba | Implantação do sistema de esgotamento sanitário do distrito de Taperuaba, composto pela execução de 9.114,35 m de rede coletora; construção de 4 estações elevatórias; construção de uma (01) estação d | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | CE | Sobral | 2015-06-22 | 2025-05-31 | 1 Empreendimento concluído | 10002500 | 7728471.49 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 31.26 | 2024-12-31 | 00TO | 0000
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 984 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Implantação da 2a. etapa do sistema de esgotamento sanitário da sede municipal em Leopoldina - MG | Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) 2a etapa | Subsistema Jacareacanga (Vazão início de plano: 49,94 l/s; Vazão fim de plano: 52,31 l/s): : Projeto sócio-ambiental, rede de interceptores (4385 m - 1a licitação + 4952 m - 2a licitação = 9343 m), Tr | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | MG | Leopoldina | 2017-12-07 | 2025-12-30 | 1 Empreendimento concluído | 16500000 | 6121826.34 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 67.43 | 2024-12-31 | 00TO | 0000
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 986 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Ampliação do sistema de esgotamento sanitário em diversos bairros de Salvador | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) | Ampliação do sistema de esgotamento sanitário em diversos bairros de Salvador, realizando o adensamento do sistema em todas as bacias, compreendendo a execução de ligações intradomiciliares, ligações | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | BA | Salvador | 2018-09-05 | 2026-02-28 | 1 Empreendimento concluído | 19059210.19 | 12901776.51 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 25.61 | 2024-12-31 | 00TO | 0000
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 988 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Ampliação do SES na sede municipal | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) | Ampliação do SES na sede municipal contendo execução de 243,13 km de rede coletora e interceptores, 1 estação elevatória e linha de recalque do Prado e 18,9 mil ligações prediais. | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | GO | Senador Canedo | 2015-05-22 | 2026-06-30 | 1 Empreendimento concluído | 31183347.57 | 26178656.23 | Paralisado | paralisado | Sim | 8.16 | 2024-12-31 | 00TO | 0000
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 989 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Ampliação do SES - ETE Paraná | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) - Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Paraná | Ampliação do SES - ETE Paraná, compreendendo a implantação de 27,5 Km de rede coletora incluindo 8 Km de coletores tronco, construção de 9 estações elevatórias, uma ETE, 7 Km de emissário e 1.300 liga | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | MS | Três Lagoas | 2015-06-09 | 2025-04-29 | 1 Empreendimento concluído | 51889757.25 | 24174871.97 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 57.97 | 2024-12-31 | 00TO | 0000
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 990 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Implantação do SES da sede municipal - Interceptor na margem esquerdo do Rio Doce | Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) e Interceptor no Rio Doce | Ampliacao do sistema de esgotamento sanitario do lado norte de Colatina com execucao de 938m de coletor tronco, 5 elevatorias de recalque, 13037 m de emissarios de recalque e trabalho socioambiental. | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | ES | Colatina | 2013-09-10 | 2026-03-30 | 1 Empreendimento concluído | 10351848 | 5009012.18 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 39.93 | 2024-12-31 | 00TO | 0000
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 993 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Ampliação do SES Rolante - bacias AR01 e AR03 | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) | Ampliação do SES Rolante - bacias AR01 e AR03 - serão executados: rede coletora, elevatórias, linha de recalque, ligações prediais, ligações intradomiciliares | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | RS | Rolante | 2017-06-29 | 2025-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 13299434.37 | 7371255.25 | Paralisado | paralisado | Sim | 45.84 | 2024-12-31 | 00TO | 0000
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 994 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Ampliação do SES na sede municipal | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) | Ampliação do SES em Viçosa/MG com 364,14 m de Interceptores, 01 elevatória e 01 ETE | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | MG | Viçosa | 2013-10-30 | 2025-04-11 | 1 Empreendimento concluído | 13774713.02 | 3130842 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 67.35 | 2024-12-31 | 00TO | 0000
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 995 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Ampliação do SES - Subsistema Carneirinhos | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) Carneirinhos | Ampliação do SES de João Monlevade/MG - Subsistema Carneirinhos - Emissário, elevatórias e ETE | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | MG | João Monlevade | 2013-10-28 | 2025-08-29 | 1 Empreendimento concluído | 12344908.52 | 5487220.29 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 76.13 | 2024-12-31 | 00TO | 0000
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 996 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Ampliação do SES na sede municipal | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) | Ampliação do SES do município de Tauá - 35 km de rede coletora, 2.930 ligações prediais, 732 ligações intradomiciliares, 183 kits sanitários, 9 estações elevatórias e 4,7 km de linha de recalque | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | CE | Tauá | 2013-10-14 | 2025-06-30 | 1 Empreendimento concluído | 12808446.57 | 4083654.04 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 75.02 | 2024-12-31 | 00TO | 0000
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 997 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Ampliação do SES na sede municipal | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) | Ampliação do SES na sede municipal - Implantação de 125,2 Km de redes coletoras, incluindo coletor tronco (4,2Km), 6.418 ligações domiciliares, implantação de seis estações elevatórias, ampliação da E | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | MS | Dourados | 2015-06-09 | 2025-04-29 | 1 Empreendimento concluído | 25864168.03 | 21182528.11 | Paralisado | paralisado | Sim | 13.88 | 2024-12-31 | 00TO | 0000
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 998 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Ampliação do SES da sede municipal - 2ª Etapa (1ª fase) ETE Monjolinho | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) e Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Monjolinho | Ampliação do SES da sede municipal - 2ª Etapa (1ª fase) ETE Monjolinho, compreendendo implantação de 1 módulo de tratamento preliminar, 1 reator UASB, 1 floculador, 1 flotador, 1 casa de saturação, ce | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | SP | São Carlos | 2018-11-05 | 2025-06-30 | 1 Empreendimento concluído | 28810342.88 | 11018921.53 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 93.54 | 2024-12-31 | 00TO | 0000
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 999 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Ampliação do SES do município | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) | Objeto global: 2 estações elevatórias de esgoto, 2.302 metros de linha de recalque, 46.936 metros de rede coletora de esgoto, 25.440 metros de interceptores, 11.960 ligações prediais e 11.779 ligações | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | MG | Ribeirão das Neves | 2018-09-06 | 2025-06-30 | 1 Empreendimento concluído | 64566702.38 | 46627493.65 | Concluído | Obra concluída | Não | 27.17 | 2024-12-31 | 00TO | 0000
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 1001 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Implantação do SES na sede municipal | Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) | Implantação do SES de Jaru/RO: ETE - Lagoas de estabilização, 02 estações elevatórias e 2 LR, 101,2 km de rede coletora, 9.539 ligações prediais e ligacoes intradomiciliares e 210 m de emissário fina | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | RO | Jaru | 2013-04-30 | 2025-01-31 | 1 Empreendimento concluído | 44037528.38 | 26367002.61 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 34.4 | 2024-12-31 | 00TO | 0000
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 1002 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Ampliação do SES na sede municipal - ETEs São Francisco e Conquista, elevatórias de esgoto e rede coletora - Esgotamento Sanitário em Rio Branco | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) e ETEs São Francisco e Conquista | Ampliação da ETE São Francisco e implantação de rede coletora e estação elevatória das Bacias de Distribuição da ETE São Francisco , no Município de Rio Branco-AC: I - 43 km de rede coletora II- 14 es | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | AC | Rio Branco | 2008-07-03 | 2025-12-30 | 1 Empreendimento concluído | 32214000 | 4092015.34 | Paralisado | paralisado | Sim | 90.36 | 2024-12-31 | 00TO | 0000
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 1003 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Ampliação do SES em 7 Bacias da cidade | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) | Implantação de 76,7 km de rede coletora e interceptora em 7 sub-bacias, execução de 6 estações elevatórias, 18,9 km de emissário, 8.486 ligações prediais e 1 ETE com lagoas de estabilização. | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | CE | Camocim | 2016-05-11 | 2025-05-30 | 1 Empreendimento concluído | 55097788.17 | 6490612.72 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 84.36 | 2024-12-31 | 00TO | 0000
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 1005 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Ampliação do SES da sede municipal | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) | Ampliação do SES de Parnamirim - 429,8 km de rede coletora, 17 EE, 25,2 km de emissários, 44.093 ligações prediais. Ampliacao do Sistema de Esgotamento Sanitario – SES do Municipio de Parnamirim/RN da | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | RN | Parnamirim | 2018-06-15 | 2025-04-01 | 1 Empreendimento concluído | 184385067.9 | 57650906.4 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 66.25 | 2024-12-31 | 00TO | 0000
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 1006 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Ampliação do SES na sede municipal - rede, elevatória, emissário e tratamento | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) 2 | 961 metros de rede coletora de esgoto, ligações domiciliares (recurso próprio) , 11156 metros de interceptores, 5 estações elevatórias e 5 linha de recalque totalizando 1502 metros e 1 ETE 600 l/s | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | GO | Goiânia | 2009-02-04 | 2026-12-30 | 1 Empreendimento concluído | 39415450.32 | 7900384.77 | Paralisado | paralisado | Sim | 58.37 | 2024-12-31 | 00TO | 0000
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 1007 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Ampliação do sistema de esgotamento sanitário da sede municipal | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) | Ampliação do SES composto de: 01 ETE com vazão de 486 l/s com lagoas de estabilização, 472 km de Rede Coletora, 17,5 km de Coletores/Interceptores, 10 EEE, 26.779 Ligações domiciliares e 1,6 km de emi | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | RO | Ji-Paraná | 2017-03-15 | 2026-06-30 | 1 Empreendimento concluído | 179361049.56 | 140807073.58 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 37.14 | 2024-12-31 | 00TO | 0000
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 1008 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Ampliação do sistema de esgotamento sanitário da sede municipal | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) | Ampliação do sistema de esgotamento sanitário de Sete Lagoas/MG com a construção de uma Estação de tratamento de esgoto com vazão de 340 l/s e capacidade para atender 100% da sede municipal, construç | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | MG | Sete Lagoas | 2018-02-22 | 2025-06-30 | 1 Empreendimento concluído | 69535429.6 | 37487447.76 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 69.14 | 2024-12-31 | 00TO | 0000
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 1009 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Implantação de rede coletora nas Bacias 8.1 e 9 de Joinville | Implantação de rede coletora | Implantação de rede coletora nas Bacias 8.1 e 9 de Joinville - ampliação do atendimento aos bairros Guanabara, Fátima, Jarivatuba, Itaum, Petrópolis, João Costa, Parque Guarani, Boehmerwald, Itinga e | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | SC | Joinville | 2015-05-20 | 2026-12-30 | 1 Empreendimento concluído | 72850837.65 | 20856177.62 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 74.58 | 2024-12-31 | 00TO | 0000
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 1010 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Ampliação do SES na Zona Norte de Aracaju | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) Zona Norte | Ampliação do SES na Zona Norte - 1ª etapa com a execução de 130km de rede coletora, 09 estações elevatórias de esgoto, 12,1km de emissários, 02 estações de tratamento de esgoto e 35mil ligações predia | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | SE | Aracaju | 2015-04-23 | 2025-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 150000000 | 13005273.23 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 96.06 | 2024-12-31 | 00TO | 0000
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 1097 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Saneamento integrado na Poligonal 1 - bairros São Benedito, Consolação, Bonfim, Penha, Itararé, Gurigica e comunidades Jaburu, Floresta e Engenharia | Saneamento Integrado e urbanização nos bairros São Benedito, Consolação, Bonfim, Penha, Itararé e Gurigica | Saneamento integrado na Poligonal 1 (bairros São Benedito, Consolação, Bonfim, Penha, Itararé, Gurigica e comunidades Jaburu, Floresta e Engenharia): abastecimento de água (rede, ligações, 1 elevatóri | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | ES | Vitória | 2015-08-25 | 2025-06-30 | 1 Empreendimento concluído | 25682753.48 | 11370446.4 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 47.86 | 2024-12-31 | 00TM | 0000
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 1098 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Saneamento Integrado na Bacia do Rio Camaçari - Etapa 2 | Saneamento Integrado na Bacia Rio Camaçari - Etapa 2 | Saneamento Integrado na Bacia do Rio Camaçari – Etapa 2: 61 km de rede de esgotamento sanitário, 4 estações elevatórias, 7 km de emissários de recalque, 9 mil ligações prediais, 5 mil ligações intrado | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | BA | Camaçari | 2018-07-11 | 2026-08-14 | 1 Empreendimento concluído | 89700000 | 80728999.99 | Paralisado | paralisado | Sim | 6.01 | 2024-12-31 | 00TM | 0000
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 1101 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Saneamento Integrado no Bairro Shangrilá | Saneamento integrado no Bairro Shangrilá | Saneamento Integrado no Bairro Shangrilá - esgotamento sanitário (16 km de rede coletora, 3.438 ligações, 1 elevatória, 1 ETE), abastecimento de água (16 km de rede, 3.438 ligações domiciliares), 43. | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | RJ | Belford Roxo | 2016-03-30 | 2025-02-01 | 1 Empreendimento concluído | 42456167.52 | 4582651.96 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 69.3 | 2024-12-31 | 00TM | 0000
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 1102 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Saneamento integrado e urbanização - Orla do Aturiá - Erradicação de palafitas | Saneamento Integrado e urbanização na Orla do Aturiá | Construção de 17 Prédios com 16 apartamentos cada (272UH´s), e urbanização da área incluindo sistemas de abastecimento de água, esgotamento sanitário, pavimentação, drenagem e passeio, que irão atende | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | AP | Macapá | 2012-01-16 | 2024-07-30 | 1 Empreendimento concluído | 11315667.29 | 0 | Concluído | Obra concluída | Não | 99.85 | 2024-12-31 | 00TM | 0000
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 1106 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Implantação de bacias de detenção no córrego Ferrugem em Contagem e Belo Horizonte, | Implantação de bacias de detenção no córrego Ferrugem - Belo Horizonte e Contagem | Produção de 1.000 unidades habitacionais, atendimento de 9.500 famílias com abastecimento de água, pavimentação e proteção, contençao e estabilização de solo | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | MG | Belo Horizonte, Contagem | 2011-04-12 | 2026-09-30 | 1 Empreendimento concluído | 32379198.79 | 0 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 84.21 | 2024-12-31 | 00TM | 0000
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 1107 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Saneamento integrado e canalização do Ribeirão Ponte Grande | Sanemento integrado e urbanização do Ribeirão Ponte Grande | Terraplenagem, 200.350 m2 de pavimentação, 58100 de proteção, contenção e estabilização de solo, 34185m de rede de esgotamento sanitário, ETE. Meta 1: Condomínio MCMV 200 UHab, obras de pavimentação, | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | SC | Lages | 2013-04-17 | 2025-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 57171070.29 | 27331949.33 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 56.35 | 2024-12-31 | 00TM | 0000
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 1108 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Saneamento integrado na Bacia 01, 2ª Etapa - Bairros Abolição, Santo Antônio, Comunidade Estrada da Raiz e Santa Helena | Saneamento integrado nos bairros Abolição, Santo Antonio, Estrada da Raiz e Santa Helena | Saneamento Integrado na Bacia 01, 2ª Etapa - Bairros Abolição, Santo Antônio, Comunidade Estrada da Raiz e Santa Helena - Canalização de 1,2 km de córrego, 58 km de redes coletoras de esgoto, 4,4 km | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | RN | Mossoró | 2013-11-01 | 2025-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 41356741.94 | 9283645.8 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 71.74 | 2024-12-31 | 00TM | 0000
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 1110 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Saneamento integrado e urbanização UE 15 - Caixa dágua, Córrego do Abacaxi, Alto do Cajueiro e Vila do Tetra - Bacia do Beberibe | Saneamento Integrado e urbanização - Caixa d'Água, Córrego do Abacaxi, Alto do Cajueiro e Vila do Tetra - Bacia do Beberibe | Saneamento integrado e urbanização UE 15 - Caixa d água, Córrego do Abacaxi, Alto do Cajueiro e Vila do Tetra - Construção de 1392 UH, 30,2 km de abastecimento de água, 46 km de esgotamento sanitário, | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | PE | Olinda | 2008-04-28 | 2024-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 51989221 | 784.15 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 82.87 | 2024-12-31 | 00TM | 0000
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 1111 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Saneamento Integrado na Microbacia do Córrego Santa Lúcia | Saneamento Integrado na Microbacia do Córrego Santa Lúcia | Saneamento Integrado na Microbacia do Córrego Santa Lúcia - esgotamento sanitário (5,5 km de redes coletoras de esgoto, 4 km de interceptores, 486 ligações), abastecimento de água (3,6 km de rede de | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | SP | Campinas | 2017-06-28 | 2026-07-31 | 1 Empreendimento concluído | 37186110.6 | 15887531.03 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 40.37 | 2024-12-31 | 00TM | 0000
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 1112 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Saneamento integrado e urbanização nos Parques Alvorada I,II e III e Parque JK em Luziânia/GO | Saneamento Integrado e Urbanização dos Parques Alvorada I,II e III e Parque JK | Saneamento integrado e urbanização nos Parques Alvorada I,II e III e Parque JK - 4.946 ligações prediais, 84,5km de rede coletora, 2,4km de coletores tronco, ampliação de 01 Estação Elevatória, 950,00 | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | GO | Luziânia | 2018-05-04 | 2024-11-30 | 1 Empreendimento concluído | 58082585.92 | 50346714.71 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31 | 00TM | 0000
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 1114 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Saneamento integrado na Bacia do Rio Camaçari | Saneamento Integrado na Bacia do Rio Camaçari | Saneamento Integrado Bacia do Rio Camaçari - rede coletora, elevatória, ligações domiciliares, rede de distribuição, ligações domiciliares,de micro e macro drenagem, UH - PMCMV. 11,6 mil famílias benf | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | BA | Camaçari | 2012-01-31 | 2025-08-10 | 1 Empreendimento concluído | 143858900 | 0 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 46.25 | 2024-12-31 | 00TM | 0000
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 1115 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Saneamento integrado e urbanização na área urbana - municípios do Recife e Jaboatão dos Guararapes - Canal do Rio Jordão | Saneamento Integrado e urbanização Canal do Rio Jordão - Jaboatão dos Guararapes e Recife | Saneamento integrado e urbanização Canal do Jordão - Construção de 512 UH, abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem, pavimentação, revestimento do canal, iluminação e 06 equipamentos c | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | PE | Recife, Jaboatão dos Guararapes | 2008-04-18 | 2024-12-20 | 1 Empreendimento concluído | 30291557.52 | 0 | Concluído | Obra concluída | Não | 82.02 | 2024-12-31 | 00TM | 0000
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 1116 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Saneamento Integrado no Bairro Quintas do Picuaia | Saneamento Integrado no Bairro Quintas do Picuaia | Saneamento Integrado no Bairro Quintas do Picuaia - Execução de pavimentação em 17 ruas, 48.576 m3 de dragagem de canal ao longo de 4.400m de extensão, 1.900m de microdrenagem, 4.556,68m de rede cole | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | BA | Lauro de Freitas | 2013-08-12 | 2025-04-30 | 1 Empreendimento concluído | 12648352.31 | 508835.4 | Paralisado | paralisado | Sim | 87.94 | 2024-12-31 | 00TM | 0000
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 1119 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Saneamento integrado e urbanização UE 11, 12 e 13 - Bairros Azeitona, Peixinhos e Beberibe - Bacia do Beberibe | Saneamento Integrado e urbanização - Bairros Azeitona, Peixinhos e Beberibe - Bacia do Beberibe | Saneamento integrado e urbanização UE's 11, 12 e 13 - bairros Azeitona, Peixinhos e Beberibe - Construção de 832 pelo PMCMV, 47.206 m de abastecimento de água, 82.277 m de esgotamento sanitário, 24.0 | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | PE | Olinda | 2008-07-02 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 91698224.4 | 39021318.26 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 37.38 | 2024-12-31 | 00TM | 0000
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 1121 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Saneamento integrado nas bacias de esgotamento 1,3,6 e 7 no municípío de Jacareí, bacia do rio Paraíba do Sul | Saneamento integrado na bacia do Rio Paraíba do Sul | Saneamento integrado nos bairros São João (Bacia7), Jardim Jacinto e Jardim Emília (Bacia 6) - esgotamento sanitário (4,48 km de rede coletora, 882 ligações, 10 elevatórias, 1 ETE - ampliação, 19 km | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | SP | Jacareí | 2017-06-01 | 2025-03-14 | 1 Empreendimento concluído | 101425241.82 | 70254130.82 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 11.49 | 2024-12-31 | 00TM | 0000
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 1122 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Saneamento integrado do Complexo Anhanguera | Saneamento integrado do Complexo Anhanguera | Saneamento integrado do Complexo Anhanguera ETAPA 01 - Elaboração de Projetos Executivos da Etapa 02; ETAPA 02 - Saneamento Integrado Complexo Anhanguera - Setor Oeste Pavimentação Asfáltica, Drenag | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | GO | Valparaíso de Goiás | 2019-03-19 | 2028-03-15 | 1 Empreendimento concluído | 116624162.06 | 115197850.91 | Paralisado | paralisado | Sim | 0.98 | 2024-12-31 | 00TM | 0000
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 1127 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Saneamento integrado da região Araguari | Saneamento integrado da região Araguari | Saneamento integrado na região Araguari: esgotamento sanitário (1 elevatória, 19 km de rede, ampliação ETE, 1641 ligações, interceptores e linhas de recalque), 3 km de rede de microdrenagem, 62.750 m² | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | GO | Cidade Ocidental | 2018-12-21 | 2027-02-14 | 1 Empreendimento concluído | 20335183.12 | 18891926.38 | Paralisado | paralisado | Sim | 1.65 | 2024-12-31 | 00TM | 0000
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 1128 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Saneamento integrado e urbanização em área de risco - Jardim das Mangabeiras 1ª e 2ª etapas - Área de Risco | Saneamento Integrado e urbanização Jardim das Mangabeiras 1ª e 2ª etapas | Saneamento integrado e urbanização em área de risco - Jardim das Mangabeiras - Conjunto Cajazeiras VIII e Estrada da Paciência e Via Coletora 03 - Construção de 624UH, abastecimento de água, esgotamen | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | BA | Salvador | 2008-05-19 | 2024-12-18 | 1 Empreendimento concluído | 25578962.18 | 0 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31 | 00TM | 0000
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 1130 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Saneamento integrado e urbanização - Bairro Alto da Boa Vista | Saneamento integrado e urbanização no Bairro Alto da Boa Vista | 1,3 km de rede de abastecimento de água; 22,4km de rede de esgotos; 92,6 km2 de pavimentação; 17,5km de rede de drenagem; 1,5 km3 de contenção e estabilização do solo; 18,8km3 de recuperação ambiental | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | MG | Betim | 2008-05-26 | 2025-06-30 | 1 Empreendimento concluído | 20950828.5 | 0 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 67.05 | 2024-12-31 | 00TM | 0000
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 1134 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Saneamento integrado e urbanização - Comunidade Jardim Jader Barbalho | Saneamento integrado e urbanização Jardim Jader Barbalho | Saneamento integrado e urbanização - Comunidade Jardim Jader Barbalho - Construção de 306 UH, indenização de 67 benfeitorias, 16,9km de rede de abastecimento de água, 14,2km de rede coletora de esgoto | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | PA | Ananindeua | 2008-03-07 | 2025-09-16 | 1 Empreendimento concluído | 28906551.9 | 0 | Paralisado | paralisado | Sim | 59.43 | 2024-12-31 | 00TM | 0000
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 1135 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Saneamento integrado e urbanização no Sistema Billings - Eldorado / Complexo Caviuna | Saneamento integrado e urbanização no Sistema Billings - Eldorado / Complexo Caviuna | Saneamento integrado e urbanização Sistema Billings/Eldorado - Complexo Caviuna - Loteamento Iguassu e Sitío Joaninha Construção de 402 UH, 340 melhorias habitacionais, 6.780 m de rede de abasteciment | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | SP | Diadema | 2011-04-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 14728699.96 | 0 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 39.86 | 2024-12-31 | 00TM | 0000
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 1139 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Requalificação urbana do Ribeirão Arrudas - 2ª etapa | Requalificação urbana do Ribeirão Arrudas 2ª etapa - Belo Horizonte e Contagem | Complementação da obra do PAC 1 de Requalificação urbana do Ribeirão Arrudas, com implantação de galeria de drenagem urbana na Rua Costa Capanema numa extenção de 600m; revitalização da infraestrutura | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | MG | Belo Horizonte, Contagem | 2014-11-19 | 2025-10-30 | 1 Empreendimento concluído | 19144944.77 | 10975079.53 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 13.23 | 2024-12-31 | 00TM | 0000
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 1142 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Saneamento integrado da região Lunabel (bairros América do Sul, Alphaville Paiva e Lunabel 3C) | Saneamento Integrado da região Lunabel | Saneamento integrado na região Lunabel: esgotamento sanitário (1 elevatória, 39 km de rede, 2472 ligações, interceptores e linhas de recalque), 2,9 km de rede de microdrenagem, 78.945 m² de pavimentaç | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | GO | Novo Gama | 2022-01-01 | 2024-12-27 | 1 Empreendimento concluído | 26140690.24 | 25483355.27 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31 | 00TM | 0000
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 1143 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Saneamento integrado e urbanização - Bairros Tururu e Comunidade São Pedro | Saneamento Integrado e urbanização Bairros Tururu e Comunidade São Pedro | Saneamento integrado e urbanização - Bairros Tururu e Comunidade São Pedro - Construção de 152 UH, 10.616 m de esgotamento sanitário, 19.967 m² de pavimentação, 13.464m² de recuperação ambiental e 6 e | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | PE | Paulista | 2008-06-13 | 2026-02-20 | 1 Empreendimento concluído | 43328593.64 | 495941.2 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 80.24 | 2024-12-31 | 00TM | 0000
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 1144 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Saneamento integrado e urbanização - São Vicente de Paula, Santa Luzia e João Souza e Santa Luzia | Saneamento Integrado e urbanização nos bairros São Vicente de Paula, João Souza e Santa Luzia | Saneamento integrado e urbanização - Bairros de São Vicente de Paula, Santa Luzia e João Souza e Santa Luzia - Construção de 122 UH, 36791 m de abastecimento de água e 10.800 ligações domiciliares de | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | PI | Parnaíba | 2008-01-07 | 2025-07-30 | 1 Empreendimento concluído | 48385050.4 | 0 | Paralisado | paralisado | Sim | 82.95 | 2024-12-31 | 00TM | 0000
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 1145 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Saneamento integrado nos Bairros Placas e Ouricuri | Saneamento Integrado nos bairros Placas e Ouricuri | Saneamento Integrado nos bairros Placas e Ouricuri - 33 unidades habitacionais (MCMV), canalização de córregos, 1,0km de drenagem, 2.2km de rede de distribuição de água, 209 ligações domiciliares, 7, | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | AC | Rio Branco | 2012-03-22 | 2025-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 13950963.08 | 2668356.87 | Paralisado | paralisado | Sim | 65.13 | 2024-12-31 | 00TM | 0000
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 1160 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Saneamento integrado na bacia do rio Itanhém | Saneamento Integrado na bacia do Rio Itanhém | Saneamento integrado na bacia do rio Itanhém -12,1 km de redes pluviais de microdrenagem e 7,9km de redes pluviais de macrodrenagem; 128 km de rede coletora, 21.152 ligações domiciliares e intradomici | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | BA | Teixeira de Freitas | 2015-07-27 | 2027-06-30 | 1 Empreendimento concluído | 184375952.09 | 151358568.06 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 13.02 | 2024-12-31 | 00TM | 0000
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 1183 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Saneamento integrado da região Parque Santo Antônio | Saneamento Integrado no Parque Santo Antônio | Saneamento integrado na região Parque Santo Antônio: esgotamento sanitário (26 km de rede, 1442 ligações, interceptores), 3,9 km de rede de microdrenagem, 43.198 m² de pavimentação, 3 equipamentos com | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | GO | Santo Antônio do Descoberto | 2016-08-03 | 2025-12-17 | 1 Empreendimento concluído | 16900000 | 13999000.01 | Paralisado | paralisado | Sim | 1.34 | 2024-12-31 | 00TM | 0000
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 1184 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Saneamento integrado e urbanização UE 06, 08 e parte da 09 - Jardim Brasil, Maruim (Canal da Malária) - Bacia do Beberibe | Saneamento Integrado e urbanização Jardim Brasil e Maruim - Bacia do Beberibe | Saneamento integrado e urbanização UE 06, 08 e parte da 09 - Jardim Brasil, Maruim (Canal da Malária) - Construção de 479 UH, 13.472 m de abastecimento de água, 34.870 m de esgotamento sanitário, 21.0 | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | PE | Olinda | 2008-04-28 | 2024-12-13 | 1 Empreendimento concluído | 70222758.28 | 0 | Concluído | Obra concluída | Não | 93.65 | 2024-12-31 | 00TM | 0000
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 1185 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Saneamento integrado e urbanização - Bairro Nova Estação - erradicação de palafitas | Saneamento integrado: urbanização e erradicação de palafitas Nova Estação | Produção de 109UH, 42 melhorias habitacionais, 40 kits sanitários e implantação de infraestrutura com 5,7 km de rede coletora de esgotos, 0,8 km de drenagem pluvial, 22 km de rede de energia elétrica | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | AC | Rio Branco | 2008-02-27 | 2025-12-30 | 1 Empreendimento concluído | 30683435.96 | 1396568.73 | Paralisado | paralisado | Sim | 89.58 | 2024-12-31 | 00TM | 0000
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 1187 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Saneamento Integrado no Bairro Recanto da Aurora | Saneamento Integrado no Bairro Recanto da Aurora | 80 UH, terraplenagem, regularização fundiária, 338.4m de rede de abastecimento de água, 4175m de rede de esgotamento sanitário, 20386.12m2 de pavimentação, 1784m de rede de drenagem pluvial, rede de e | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | RS | Bento Gonçalves | 2012-05-16 | 2024-11-26 | 1 Empreendimento concluído | 5159279.84 | 0 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31 | 00TM | 0000
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 1189 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Saneamento Integrado no Jardim América II, III, IV, V e VI e Parque das Águas Bonitas - Águas Lindas/GO | Saneamento Integrado - Jardim América e Parque das Águas Bonitas | Saneamento Integrado no Jardim América II, III, IV, V e VI e Parque das Águas Bonitas – Águas Lindas: 105 km de rede coletora de esgoto, 7.839 ligações domiciliares de esgoto, 03 estações elevatórias | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | GO | Águas Lindas de Goiás | 2014-09-12 | 2026-09-30 | 1 Empreendimento concluído | 69470000 | 2638086.64 | Paralisado | paralisado | Sim | 92.77 | 2024-12-31 | 00TM | 0000
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 1191 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Saneamento Integrado e Urbanização nos bairros Universal e Canaã | Saneamento Integrado e Urbanização nos bairros Universal e Canaã | Saneamento Integrado e urbanização em Viana/ES - rede de distribuição de água, pavimentação, rede coletora de esgoto, ligações domiciliares de esgoto, 3 ETEs, rede de microdrenagem, muros de arrimo, | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | ES | Viana | 2014-02-14 | 2025-12-26 | 1 Empreendimento concluído | 26345287.46 | 9035379.11 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 72.5 | 2024-12-31 | 00TM | 0000
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 1192 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Saneamento Integrado nos bairros de Nossa Senhora da Apresentação e Lagoa Azul | Saneamento Integrado nos bairros Nossa Senhora da Apresentação e Lagoa Azul | Saneamento Integrado nos bairros de Nossa Senhora da Apresentação e Lagoa Azul - 13.300 ligações intradomiciliares de esgotamento sanitário e 86 kits sanitários; 33,0 km de rede de distribuição de ág | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | RN | Natal | 2016-05-13 | 2025-06-30 | 1 Empreendimento concluído | 136540000 | 4835327 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 87.87 | 2024-12-31 | 00TM | 0000
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 1193 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Saneamento integrado na bacia dos rios Imbassaí e Jacumirim | Saneamento Integrado na bacia dos Rios Imbassaí e Jacumirim | Saneamento integrado na bacia dos rios Imbassaí e Jacumirim -16 km de redes e galerias de concreto de águas pluviais; 109 km de rede coletora, 9034 ligações domiciliares e 4516 intradomiciliares, 4 el | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | BA | Dias d'Ávila | 2015-07-27 | 2025-07-15 | 1 Empreendimento concluído | 95997154.7 | 71985455.98 | Paralisado | paralisado | Sim | 22.85 | 2024-12-31 | 00TM | 0000
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 1194 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Saneamento integrado na área do Rio Cocó - complementação de urbanização | Saneamento Integrado Margens do Rio Cocó | Saneamento Integrado e urbanização na área do Rio Cocó - complementação de urbanização passeios, praças, arborização, quiosques, equipamentos comunitários, aquisição de terrenos, indenização de benfei | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | CE | Fortaleza | 2012-12-12 | 2025-12-30 | 1 Empreendimento concluído | 44785535.79 | 23529480.22 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 45.61 | 2024-12-31 | 00TM | 0000
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 1196 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Saneamento integrado e parque linear no Rio Itajaí Mirim no Bairro Cidade Nova | Saneamento integrado Bairro Cidade Nova | Área de intervenção: Bairro Cidade Nova, Itajaí/SC: - Etapa 01: Aquisição de Terreno, Macrodrenagem e Projeto Social; - Etapa 02: Esgotamento Sanitário (rede coletora de esgoto, estações elevatórias, | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | SC | Itajaí | 2013-11-19 | 2026-03-15 | 1 Empreendimento concluído | 30424522.39 | 18950472.83 | Paralisado | paralisado | Sim | 33.67 | 2024-12-31 | 00TM | 0000
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 1197 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Saneamento integrado no Jardim Brasil - complementação do Canal da Malária - Bacia do Beberibe | Saneamento Integrado no Jardim Brasil - complementação do Canal da Malária - Bacia do Beberibe | Saneamento integrado no Jardim Brasil - complementação do Canal da Malária - Bacia do Beberibe | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | PE | Olinda | 2013-11-01 | 2025-12-30 | 1 Empreendimento concluído | 76620000 | 38975899.34 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 41.94 | 2024-12-31 | 00TM | 0000
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 1199 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Saneamento integrado e urbanização - Bacia do Maranguapinho | Saneamento Integrado e urbanização Bacia do Maranguapinho - Fortaleza, Caucaia e Maracanaú | Construção de Barragem de amortecimento de cheias de concreto, concreto compactado a rolo - CCR e terra, com aproximadamente 3 km e um volume hidráulico armazenável de 9,4 milhões de m³ - Dragagem de | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | CE | Fortaleza, Caucaia, Maracanaú | 2009-03-09 | 2025-12-30 | 1 Empreendimento concluído | 201988076.46 | 35344301.99 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 89.88 | 2024-12-31 | 00TM | 0000
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 3089 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Implantação do SES - execução de rede coletora, emissário, ETE, estação elevatória e ligações prediais | Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) | 7.484 m de redes coletoras; 800 m de emissário; 1 Estação de Tratamento de Esgoto; 1 Estação Elevatória; 620 ligações. | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | RN | Macaíba | 2009-10-01 | 2024-12-27 | 1 Empreendimento concluído | 8988782 | 3254958.53 | Concluído | Obra concluída | Não | 99.99 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 3094 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Ampliação do SES na sede municipal - Despoluição da Baía de Todos os Santos | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) e despoluição da Baía de Todos os Santos | Ampliação do SES de santo amaro(13.782m de rede convencional; 3.494m de rede condominial; 29 m de ramais prediais; 5,8 mil ligações domiciliares | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | BA | Santo Amaro | 2008-06-04 | 2024-10-01 | 1 Empreendimento concluído | 9034785 | 3846693.26 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 3095 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Ampliação do SES - Bacias Trobogy, Cambunas e Águas Claras - Despoluição da Baía de Todos os Santos | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) nas Bacias Trobogy, Cambunas e Águas Claras e despoluição da Baía de Todos os Santos | Ampliação do SES de Salvador - bacias trobogy/cambunas/águas claras (97,90 km de rede coletora, 189,89 km rede condominial, 14,23km de interceptor, 132km ramal predial, 63,17km de ligações domiciliares, 6 elevatórias, 8,67km de linha de recalque e 1 chaminé | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | BA | Salvador | 2008-06-25 | 2027-07-31 | 1 Empreendimento concluído | 91771560.63 | 14614310.34 | Paralisado | paralisado | Sim | 82.63 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 3107 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Ampliação do SES - implantação da ETE Una, Bacia do Una | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) e implantação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Una | Execução de obras para implantação da Estação de Tratamento de Esgoto Una, contemplando Tratamento primário, Reator Anaeróbio, Tratamento físico-químico, desaguamento de lodo, tratamento e queima de biogás; Elevatória de Esgoto Bruto, Automação do sistema, eletrificação e drenagem | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | PA | Belém | 2008-06-24 | 2025-03-31 | 1 Empreendimento concluído | 42734700 | 3843334.18 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 87.47 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 3109 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Implantação do SES na sede municipal - Bacia 1 - rede coletora, estações elevatórias, ETE e ligações domiciliares | Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) e Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) | 92.345 m de rede coletora, 21.783 m de emissários, 4 estações Elevatórias, 1 estação de tratamento de esgotos (ETE) 75.550 m de ramais condominiais e 8.561 ligações prediais | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | RN | Parnamirim | 2008-06-30 | 2025-03-31 | 1 Empreendimento concluído | 36881142.14 | 6364501.99 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 97.73 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 3114 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Adequação do SES - obras na ETE do Córrego do Ipê | Adequação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) e Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do Córrego Ypê | Readequação da Estação de Tratamento de Esgoto do Córrego do Ypê | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | SP | Mogi Guaçu | 2008-04-15 | 2025-02-21 | 1 Empreendimento concluído | 4000000 | 1160323.36 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 96.94 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 3133 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Ampliação do SES na sede municipal | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) - Lauro de Freitas e Salvador | Implantação de 235 km de rede coletora, 15 km de linha de recalque, 25 estações elevatórias, 123.440 coletores prediais e 24.448 ligações prediais. | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | BA | Salvador, Lauro de Freitas | 2010-05-18 | 2026-09-30 | 1 Empreendimento concluído | 131141659.16 | 47605972.65 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 63.08 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 3141 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Implantação do SES na Bacia Santa Cruz | Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) na Bacia Santa Cruz | Implantação de sistema de esgotamento sanitário na bacia do rio Cação Vermelho e afluentes do Canal do Itá, nos bairros de Santa Cruz e Paciência, composto de 260.517 metros de rede coletora, 27.983 ligações prediais, 9.753 m de troncos, 4.656 metros de Interceptos e Estação de Tratamento de Esgoto | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | RJ | Rio de janeiro | 2011-07-27 | 2025-12-30 | 1 Empreendimento concluído | 207245579.9 | 18523583.9 | Concluído | Obra concluída | Não | 95.04 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 3146 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Ampliação do SES da Bacia do Arroio Luiz Rau e do Arroio Pampa- 2ª etapa | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) - Bacia do Arroio Luiz Rau e do Arrio Pampa | o empreendimento elevará em 58% a coleta e o tratamento de esgoto da cidade. Bacia Luiz Rau: 16 km de interceptores (Av. Nações Unidas e Av. Nicolau Becker) e parte de ETE de 590 L/s (336 L/s) - tratamento por macrofitas. Bacia do Pampa: 3.684 ligações de esgoto, 29.773 m de rede coletora, 10.986,0 de interceptor | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | RS | Novo Hamburgo | 2011-03-14 | 2026-06-30 | 1 Empreendimento concluído | 48113104.91 | 26237330 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 41.38 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 3148 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Implantação do SES nos Bairros Cordeiros e São Vicente - estações elevatórias, rede coletora de esgotos, ligações, emissários e ampliação da ETE | Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) nos Bairros Cordeiros e São Vicente | Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário nos Bairros Cordeiros e São Vicente - composto de 111 km de rede coletora, 10 elevatórias, 7,1 km de emissários, 13663 ligações prediais e ampliação da ETE de 130 l/s. | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | SC | Itajaí | 2012-01-02 | 2025-10-15 | 1 Empreendimento concluído | 53102625 | 18594063.93 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 80 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 3153 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Saneamento integrado na Bacia do Córrego do Nado - Sub-bacias Lareira e Maribondo | Saneamento integrado na Bacia do Córrego do Nado - Sub-bacias Lareira e Maribondo | Saneamento Integrado na Bacia do Córrego do Nado - sub-bacias Lareira e Maribondo. Manejo de águas pluviais: renaturalização das margens, implantação de bacia de detenção no córrego Lareira, 1,6 km de canalização do Córrego Maribondo , implantação de parque na Bacia do Lareira e implantação de 0,3 km de rede de microdrenagem. Esgotamento Sanitário: 2,7 km de rede coletora, 3,6 km de interceptores e 230 ligações domiciliares. Abastecimento de Água: implantação de 0,5 km de rede de distribuição de água e 40 ligações domiciliares no Córrego Lareira. Reassentamento de famílias: aquisição de 40 UH e indenização de 28 famílias. Pavimentação de 3.323 m2 de vias. | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | MG | Belo Horizonte | 2013-04-01 | 2025-01-31 | 1 Empreendimento concluído | 50208991.9 | 7333221.01 | Concluído | Obra concluída | Não | 97.92 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 3160 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Ampliação do SES de Cachoeirinha e Gravataí - ampliação e modernização da ETE Freeway | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) e da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Freeway - Cahoeirinha e Gravataí | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário integrado de Cachoeirinha/Gravataí - modernização e ampliação da ETE atendendo a legislação ambiental - execução de 2 módulos de ETE de 200 L/s cada módulo - lodos ativados seguido de tratamento terciário. | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | RS | Cachoeirinha, Gravataí | 2016-05-31 | 2025-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 39206887 | 20299042.65 | Paralisado | paralisado | Sim | 58 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 3164 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Implantação de SES na sede municipal | Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) | SES - Implantação de 68,9 km de rede coletora, 10,6 km de Coletores/Interceptores/Emissários, 7.089 ligações prediais, 15 EEE's e 01 ETE com capacidade de tratamento de 60L/s. | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | SC | Biguaçu | 2014-03-25 | 2028-12-30 | 1 Empreendimento concluído | 37337053.71 | 26852991.84 | Paralisado | paralisado | Sim | 28.08 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 3165 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Implantação do SES na sede municipal | Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) | Sistema de Esgotamento Sanitário do Rio do Sul, compreendendo: Estação de Tratamento 150 l/s - 01 un.; Estação Elevatória - 17un.; Coletor/Interceptor e Emissário - 8,9 km; Rede Coletora - 166 km; Ligações Prediais - 8923 un.; Aquisição de Terreno - 05 un.;Trabalho Sócio - Ambiental A presente proposta visa atender 85% do município com cobertura de esgoto | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | SC | Rio do Sul | 2014-03-25 | 2027-03-30 | 1 Empreendimento concluído | 70824613.69 | 33124389.32 | Paralisado | paralisado | Sim | 53.74 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 3171 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Ampliação do SES - Bacias 01,03 e 04 | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) | Ampliação do SES - Bacia 01, 03 e 04 - composto por estações elevatória, interceptores, estações de tratamento de esgoto, rede coletora, ligações domiiciliares e emissários. O índice cobertura passará de 27% para 90% | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | PB | Areia | 2013-05-07 | 2025-07-31 | 1 Empreendimento concluído | 16588544.11 | 8037644.71 | Paralisado | paralisado | Sim | 58.82 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 3177 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Implantação do SES na Bacia Boa Vista 1 - rede coletora, ETE, ligações domiciliares e intradomiciliares | Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) na Bacia Boa Vista | Implantação do SES na sede municipal - 223 ligações intradomiciliares, 1237 ligações prediais, 20,0 km de rede coletora (150 a 250 mm), 1 ETE Boa Vista (25 L/s - UASB + Filtro Biológico) - aumentando a coleta e o tratamento de 0 para 26% - 5.823 habitantes beneficiados e 1.897 famílias beneficiadas | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | RS | Carlos Barbosa | 2019-05-21 | 2024-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 16549454.75 | 15721982.01 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 3178 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Implantação do SES na Bacia LG 02 - rede coletora, estação elevatória, ETE, ligações domiciliares e intradomiciliares | Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) na Bacia LG 02 | Implantação do SES na sede municipal - 41 ligações intradomiciliares, 106 ligações prediais, 3.150 m de rede, 1 estação elevatória de esgoto, 1.010 m de emissário de recalque e 1 ETE - 77 L/s - UASB +Lagoa Facultativa + Disposição no Solo por escoamento Superficial + Leito de Secagem). | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | RS | Horizontina | 2020-06-01 | 2025-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 13491807.82 | 12817217.43 | Paralisado | paralisado | Sim | 19 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 3179 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Implantação do SES nas Bacias 1, 1A, 2, 3A e 4 - rede coletora, estações elevatórias, interceptores, ETE e ligações domiciliares | Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) nas Bacias 1, 1A, 2, 3A e 4 | Implantação do SES nas Bacias 1, 1A, 2, 3A e 4 - 1542 ligações prediais, 17,6 km de rede coletora - DN 150 a 250 mm, 5 estações elevatórias de esgoto, 5.825 m de linha de recalque, 1.526 m de interceptores (900 a 1000 mm) e 1 ETE - 64,4 L/s - UASB + Filtro Aerado + Decantador Físico-Químico + Desinfecção + Polimento Final em Wetlands + Centrígugação do lodo - aumentando a coleta e o tratamento de 0 para 18% - 5.457 habitantes beneficiados e 1.716 famílias beneficiadas. | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | RS | Imbé | 2014-04-24 | 2025-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 30885027.94 | 1219067.48 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 85 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 3181 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Implantação do SES nas Bacias 4A, 5A e Av. Paraguassu - rede coletora, estação elevatória de esgoto, ETE e ligações domiciliares | Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) Av. Paraguassu | Implantação do SES na sede municipal - 920 ligações prediais, 12.601 km de rede coletora DN 150 a 400 mm, 3 estações elevatória de esgoto (EBE 2.3, 5.1 e 4.1), 5.135 m de LR, implantação de mais um módulo na ETE 2 - 60 L/s - UASB + Filtro Aerado + decantação química + DEsinfecção + Leitos de Secagem + Bacias de Infiltração, aumentando a coleta e o tratamento de 0 para 20% - 2128 famílias beneficiadas - 6.529 habitantes beneficiados | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | RS | Xangri-lá | 2013-10-14 | 2025-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 19145940.55 | 14651179.4 | Paralisado | paralisado | Sim | 50 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 3192 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Implantação do SES nas Colônias Agrícolas Águas Claras, Bernardo Sayão, IAPI e SMPW | Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) - Colônias Agrícolas Águas Claras, Bernardo Sayão, IAPI e SMPW | Implantação do SES nas Colônias Agrícolas Águas Claras, Bernardo Sayão, IAPI e SMPW (setor 3) quadras 1, 3, 4 e 5, com a implantação de 252 Km de ramais condominiais, rede coletora e interceptores, 7 estações elevatórias e suas linhas de recalque | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | DF | Brasília | 2015-10-08 | 2033-12-30 | 1 Empreendimento concluído | 44516297.95 | 20661586.72 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 69 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 3193 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Ampliação do SES de Cristalina | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) | Ampliação do SES de Cristalina: ampliação da ETE (terceira lagoa - Maturação), 3 Estações elevatórias de esgoto, 101,5 KM de rede coletora e 4.146 ligações domiciliares. | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | GO | Cristalina | 2014-12-23 | 2026-07-31 | 1 Empreendimento concluído | 17352351.78 | 11442861.28 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 34.7 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 3202 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Ampliação do SES nas Vilas Jockey Club, Tomaz, Alegria, Medianeira e outras | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) nas Vilas Jockey Club, Tomaz, Alegria e Medianeira | Ampliação do SES Santa Maria: 59,4km de rede coletora, 5 estações elevatórias, 5,7 km de linha de recalque, melhoria de 01 módulo de 520 L/s e implantação de 1 módulo da estação de tratamento ( 520l/s), 5.191 ligações prediais nas Vilas Jockey Club, Tomaz, Alegria, Medianeira, Campestre Menino Deus, Tropical, Formosa, Santos, Parque Residencial Pinheiro Machado e Residencial Lopes, Parque Dom Antonio Reis - ETE tratamento por lodos ativados por aeração prolongada - beneficia 18.396 habitantes - amplia a cobertura de 49% para 53% | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | RS | Santa Maria | 2016-06-01 | 2025-09-30 | 1 Empreendimento concluído | 113234366.84 | 77937947.08 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 43.36 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 3204 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Ampliação do SES na Várzea do Tietê - coletores, interceptores, estações elevatórias e interligações | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) na Várzea do Tietê | Ampliação do SES Várzea do Tietê, Bacias: TL-05 - 0,4 km de coletores. TL-07 - 0,7km de coletores. TL-13 - 24,3 km de obras lineares. TL-15 - 26,9 km de obras lineares, TL-17 - 6,6 km de obras lineares. TL-19 - 2,8 km de obras lineares. TL-21 - 3,0 km de obras lineares. TL-23 - 1.1 km de obras lineares. há ainda estações elevatórias e 31, 6 km de interligações e coletores secundários espalhados pelas bacias. Beneficia os Distritos de Cangaíba, Ermelino Matarazzo, Vila Jacuí, Itaquera, São Miguel, Jardim Helena, Vila Curuçá e Itaim Paulista | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | SP | São Paulo | 2014-08-29 | 2027-10-31 | 1 Empreendimento concluído | 373795550 | 300223839.42 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 32.15 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 3209 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Ampliação do SES na sede municipal | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) 1 | O projeto prevê ampliação do SES na sede municipal através da implantação de 203 km de rede coletora de esgotos, 7 km de coletores tronco, 2 módulos de ETE (tratamento em nível terciário), 8 km de linhas de recalque, 3 estações elevatórias de esgoto, 15.000 novas ligações prediais, além de melhorias no Controle Operacional | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | TO | Araguaína | 2013-08-05 | 2024-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 86474331.95 | 3021792.72 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 3220 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Ampliação do SES da sede municipal | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) | Ampliação do SES na sede municipal - 2 estações elevatórias, 98.500 de redes coletoras, 2.700 m de coletores, ampliação de 1 ETE, implantação de 2 ETEs, 4.400 ligações prediais, eletrificação e aquisição de terreno | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | PR | União da Vitória | 2017-12-31 | 2025-06-30 | 1 Empreendimento concluído | 47908792 | 18600304.78 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 94 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 3221 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Ampliação do SES da sede municipal | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) | Ampliação do SES na sede municipal - 2 estações elevatórias, 63.691 m de redes coletoras, 10.195 m de coletores, ampliação de 2 ETEs, 3.688 ligações prediais, 182 travessias, eletrificação e aquisição de terreno | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | PR | Arapongas | 2017-12-31 | 2025-06-30 | 1 Empreendimento concluído | 45421911 | 14823811.73 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 88 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 3222 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Interligações na Freguesia do Ó, Guarapiranga, Interlagos, Ipiranga, Itaquera, Jardins, Mooca, Pirituba, Santana, Santo Amaro, São Miguel e Vila Maria | Interligações de rede em diversos bairros | Ampliação do SES ETE Barueri, ETE Parque Novo Mundo e ETE São Miguel - São Paulo - execução de 21,2km de interligações, beneficiando os polos Freguesia do O, Guarapiranga, Interlagos, Ipiranga, Itaquera, Jardins, Mooca, Pirituba, Santana, Santo Amaro, São Miguel e Vila Maria | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | SP | São Paulo | 2016-03-17 | 2025-12-30 | 1 Empreendimento concluído | 68148284.2 | 33612553.04 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 68.14 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 3223 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Ampliação do SES em Vila Prudente, São Lucas, Belém, Água Rasa, Tatuapé, Carrão, Saúde e Freguesia do Ó - Projeto Tietê - coletores e interligações | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) - Projeto Tietê | Ampliação dos SES ETE Parque Novo Mundo, ETE ABC e ETE Barueri na Região Central - projeto executivo, vinte coletores-tronco, inclusive secundários, e interligações, beneficiando os bairros Vila Prudente, Vila Ema, Belém, Água Rasa, Tatuapé, Carrão, Saúde e Freguesia do Ó | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | SP | São Paulo | 2016-06-08 | 2026-07-31 | 1 Empreendimento concluído | 162435750 | 126930722.12 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 75.33 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 3224 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Ampliação do SES Sarandi – redes coletoras na Vila Elizabeth – Lotes 1D e 2D | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) Sarandi | Ampliação do SES Sarandi – 15,1 km de redes coletoras , 1.489 ligações domiciliares e 1.100 ligações intradomiciliares na Vila Elizabeth – Lotes 1D e 2D | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | RS | Porto Alegre | 2017-01-31 | 2023-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 12662966.2 | 4929082.92 | Concluído | Obra concluída | Não | 64 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 3226 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Implantação do SES na Bacia Pinheiro Torto | Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) na Bacia Pinheiro Torto | Implantação de SES nas Bacia Pinheiro Torto - 39,7 km de rede coletora, 05 elevatórias, 7,3 km de linha de recalque,ampliação da ETE Araucárias (2 módulos de 150 L/s cada - lodos ativados), 3.972 ligações domiciliares e 1.199 ligações intradomiciliares - beneficia 18.266 habitantes - aumentando de 34% para 43% | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | RS | Passo Fundo | 2016-05-28 | 2025-06-30 | 1 Empreendimento concluído | 55137262.26 | 43868202.15 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 20.44 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 3237 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Ampliação da ETE Laboreaux e Implantação da ETE Pedreira na sede municipal | Ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Laboreaux e Implantação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Pedreira | Ampliação do SES, compreendendo a ampliação da ETE Laboreaux, implantação da ETE Pedreira, 350 m de coletor tronco e 01 elevatória | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | MG | Itabira | 2015-09-24 | 2025-08-29 | 1 Empreendimento concluído | 19316350 | 6618727.91 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 80.32 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 3249 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Ampliação do SES da sede municipal | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) | Complementação do sistema de esgotamento sanitário de Lagarto - SE com obras de coleta (rede coletora e ligações prediais), lançamento (estações elevatórias e emissários por recalque e gravidade), Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), com as seguintes características: 109.560 m de Rede Coletora. 20.518 Ligações Prediais. 5.685 m de Emissário. 07 Estações Elevatórias. 01 Estação de Tratamento de Esgoto. | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | SE | Lagarto | 2015-06-15 | 2025-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 91133500 | 35087535 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 73.4 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 3251 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Implantação do SES da sede municipal | Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) | Implantação do SES na sede municipal de Senhor do Bonfim, compreendendo 15.323 ligações intradomiciliares, 15.232 ligações prediais, 148,4 km de rede coletora, 12,3 km de coletores tronco, 5,2 km de interceptores, 1 estação elevatória, 2,1 km de linha de recalque e 1 estação de tratamento | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | BA | Senhor do Bonfim | 2018-09-13 | 2025-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 65666666.6667 | 58115000 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 92 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 3254 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Ampliação e Melhoria do SES da RM de Recife e do município de Goiana/PE | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) - RM de Recife e Goiana | Ampliação e recuperação do SES de São Lourenço da Mata: Implantação de ETE com capacidade instalada de 100 l/s; Implantação de 09 EEE's; Implantação de 230 km de ramais, redes coletoras, coletores tronco e emissários; Implantação de 12.305 novas ligações; Recuperação de 03 EEE's; Recuperação de 02 ETE's; Substituição de 4 km de redes coletoras. Recuperação do SES dos municípios de Olinda, Jaboatão dos Guararapes, Abreu e Lima e Camaragibe, através das seguintes intervenções: Substituição de aproximadamente 75 km de redes coletoras; Recuperação de 32 Estações Elevatórias de Esgoto; Recuperação de 19 Estações de Tratamento de Esgoto. | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | PE | Recife, Abreu e Lima, Araçoiaba, Cabo de Santo Agostinho, Goiana, Jaboatão dos Guararapes, Igarassu, Ipojuca, Ilha de Itamaracá, Itapissuma, Moreno, Olinda, São Lourenço da Mata, Camaragibe, Paulista | 2014-12-01 | 2024-12-30 | 1 Empreendimento concluído | 235669187.17 | 23613616.24 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 3258 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Ampliação do SES na sede municipal | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário do município de Paraíso do Tocantins | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | TO | Paraíso do Tocantins | 2014-09-30 | 2025-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 30376556.07 | 6986199.16 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 77.24 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 3259 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Ampliação do SES na sede municipal | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) | Implantação de 113 km de redes de esgoto, 15.771 novas ligações, 9,5 km de coletores/interceptores, 55 estações elevatórias de esgoto, 21,1 km de linhas de recalque e substituição de 28,4 km de redes de esgoto. Implantação das ETE's Central e Aeroporto, com capacidade de tratamento inicial de 300 l/s cada | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | RJ | Macaé | 2014-11-13 | 2028-09-30 | 1 Empreendimento concluído | 258632179.08 | 95809470.06 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 72.1 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 3260 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Ampliação do SES na sede municipal | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) | As intervenções serão feitas em uma única etapa e serão realizados investimentos nos Sistemas Leste e Oeste. No Sistema Oeste, será ampliada a ETE Sapo, que contará com investimentos em melhorias na remoção de lodo e construção de um novo módulo com capacidade de 120 l/s, constituído por gradeamento, desarenador, reatores UASB, filtros biológicos aerados, decantadores secundários, desinfecção e leito de secagem. A EE Sapo também será ampliada, atingindo a vazão de 600 l/s. No Sistema Leste, será implantada a ETE Laje, que contará com capacidade de tratamento de 130 l/s, utilizando a mesma tecnologia de tratamento do novo módulo da ETE Sapo. Também será implantada a EE Laje, com vazão de 100 l/s. Além disso, está prevista a implantação de 274 km de redes coletoras, 18,6 km de interceptores/emissários/coletores-tronco, 1,5 km de linha de recalque e 27 mil novas ligações domiciliares de esgoto. | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | GO | Rio Verde | 2015-09-01 | 2025-03-31 | 1 Empreendimento concluído | 136318797 | 7573286.16 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 98.23 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 3261 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário do município de Gurupi/TO | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) 1 | Ampliação do SES de Gurupi através das seguintes intervenções: (i) Ampliação e adequação da ETE Pouso do Meio que hoje possui capacidade de tratamento de 50 l/s através de reator anaeróbio seguido de lagoa facultativa, para capacidade de tratamento de 120 l/s por lodos ativados; (ii) Ampliação da rede coletora de esgoto das sub bacias Mutuca 01, 02 e 03 (81.877 m); (iii) 3.948 ligações domiciliares de esgoto; (iv) Implantação do coletor tronco Mutuca 01 (4.431 m), Estação Elevatória de Esgoto Mutuca 01 e Linha de recalque Mutuca 01 (3.825 m), com a finalidade de transportar o esgoto coletado nas sub bacias supracitadas. | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | TO | Gurupi | 2014-12-30 | 2024-12-30 | 1 Empreendimento concluído | 47531978.41 | 11420966.8 | Concluído | Obra concluída | Não | 90.25 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 3262 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário do município de Miracema do Tocantins/TO | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) 1 - Miracena do Tocantins | Implantação de 01 estação de tratamento de esgotos de 30 L/s, 01 estação elevatória de esgotos, 1.370 m de linha de recalque, 15.905 m de redes coletoras e 936 ligações domiciliares. | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | TO | Miracema do Tocantins | 2014-12-30 | 2024-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 8528887.24 | 2972207.77 | Concluído | Obra concluída | Não | 99.5 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 3263 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário do município de Dianópolis/TO | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) 1 | Implantação de 01 ETE de 30 L/s, 01 estação elevatória de esgotos, 950 m de linha de recalque, 12.484 m de redes coletoras e 567 ligações domiciliares. | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | TO | Dianópolis | 2014-12-31 | 2025-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 7693285.86 | 4712352.41 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 38.88 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 3267 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Ampliação do SES no município de Além Paraíba | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) | Ampliação do SES no município de Além Paraíba | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | MG | Além Paraíba | 2020-06-22 | 2026-08-31 | 1 Empreendimento concluído | 47899000 | 43568004.73 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 46 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 3269 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Ampliação do SES no município de Carmo da Cachoeira | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) | Ampliação do SES no município de Carmo da Cachoeira | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | MG | Carmo da Cachoeira | 2020-06-22 | 2024-12-01 | 1 Empreendimento concluído | 8417000 | 6238140.55 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 3270 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Ampliação do SES no município de Conceição do Pará | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário do município de Conceição do Pará | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | MG | Conceição do Pará | 2020-06-23 | 2025-06-30 | 1 Empreendimento concluído | 10317000 | 10298504.54 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 36.79 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 3271 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Ampliação do SES no município de Divino | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) | Ampliação do SES, compreendendo a implantação de 28.977 metros de redes coletoras, 1.783 ligações prediais (novas e remanejamento), 2.185 metros de interceptores, 4 estações elevatórias de esgoto, 2.297 metros de linha de recalque e uma Estação de Tratamento de Esgotos composta por reatores UASB e vazão média de 19,07 L/s. | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | MG | Divino | 2019-02-28 | 2024-07-05 | 1 Empreendimento concluído | 23332000 | 8896835.72 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 3272 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Ampliação do SES no município de Estrela do Sul | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) | Ampliação do SES no município de Estrela do Sul | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | MG | Estrela do Sul | 2019-05-31 | 2028-06-25 | 1 Empreendimento concluído | 8588000 | 5366397.72 | Paralisado | paralisado | Sim | 37.51 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 3274 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Ampliação do SES no município de Itamarandiba | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário do município de Itamarandiba | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | MG | Itamarandiba | 2018-06-11 | 2023-12-16 | 1 Empreendimento concluído | 8654500 | 1985704.04 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 3275 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Ampliação do SES no município de Mateus Leme | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário do município de Mateus Leme | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | MG | Mateus Leme | 2020-06-24 | 2025-02-28 | 1 Empreendimento concluído | 5709500 | 4610653.88 | Concluído | Obra concluída | Não | 87.14 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 3278 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Ampliação do SES no município de Sarzedo | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário do município de Sarzedo | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | MG | Sarzedo | 2020-05-22 | 2025-07-30 | 1 Empreendimento concluído | 39825900 | 23027554.42 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 82.02 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 3280 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Ampliação do SES no município de Amambaí | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) | Ampliação do SES no município de Amambaí | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | MS | Amambai | 2018-06-26 | 2025-10-31 | 1 Empreendimento concluído | 16002707.46 | 10439643.81 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 94.99 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 3281 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Ampliação do SES no município de Aquidauana | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) | Ampliação do SES no município de Aquidauana | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | MS | Aquidauana | 2018-06-26 | 2025-05-30 | 1 Empreendimento concluído | 10501501.4 | 5069949.75 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 94.4 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 3282 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Ampliação do SES no município de Chapadão do Sul | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) | Ampliação do SES no município de Chapadão do Sul | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | MS | Chapadão do Sul | 2018-06-26 | 2024-09-30 | 1 Empreendimento concluído | 12274503.94 | 5287166.58 | Concluído | Obra concluída | Não | 76.49 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 3283 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Ampliação do SES no município de Guia Lopes da Laguna | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) | Ampliação do SES no município de Guia Lopes da Laguna | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | MS | Guia Lopes da Laguna | 2018-06-26 | 2024-06-28 | 1 Empreendimento concluído | 11114631.92 | 2810393.15 | Concluído | Obra concluída | Não | 79.97 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 3284 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Ampliação do SES no município de Jardim | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) | Ampliação do SES no município de Jardim | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | MS | Jardim | 2018-06-26 | 2025-10-31 | 1 Empreendimento concluído | 8493517.56 | 4407013.93 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 81.64 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 3285 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Ampliação do SES no município de Maracajú | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) | Ampliação do SES no município de Maracajú | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | MS | Maracaju | 2018-06-26 | 2025-04-30 | 1 Empreendimento concluído | 10775403.6 | 4942292.04 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 92.15 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 3286 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Ampliação do SES no município de Naviraí | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) | Ampliação do SES no município de Naviraí | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | MS | Naviraí | 2018-06-26 | 2025-05-30 | 1 Empreendimento concluído | 22156897.17 | 17272759.52 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 94.55 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 3287 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Ampliação do SES no município de Nova Andradina | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) | Ampliação do SES no município de Nova Andradina | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | MS | Nova Andradina | 2018-06-26 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 17249824.42 | 8591822.45 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 61.24 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 3288 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Ampliação do SES no município de Paranaíba | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) | Ampliação do SES no município de Paranaíba | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | MS | Paranaíba | 2018-06-26 | 2026-02-28 | 1 Empreendimento concluído | 15294907.61 | 7741849.12 | Paralisado | paralisado | Sim | 58.43 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 3289 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Ampliação do SES no município de Sidrolândia | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) | Ampliação do SES no município de Sidrolândia | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | MS | Sidrolândia | 2018-06-30 | 2024-10-30 | 1 Empreendimento concluído | 21805050.29 | 6882532.29 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 3290 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Implantação de SES no município de Formosa do Oeste | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) | Implantação de SES no município de Formosa do Oeste | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | PR | Formosa do Oeste | 2019-05-08 | 2026-06-01 | 1 Empreendimento concluído | 22135000 | 21715244.27 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 2 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 3292 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Ampliação e melhoria do SES no município de Guaira | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) | Ampliação e melhoria do SES no município de Guaira | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | PR | Guaíra | 2020-04-01 | 2025-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 29056259.03 | 28943907.58 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 37.85 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 3293 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Ampliação do SES no município de Medianeira | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) | Ampliação do SES no município de Medianeira | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | PR | Medianeira | 2019-10-01 | 2025-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 27084156.08 | 26607373.42 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 13.64 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 3294 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Implantação de SES no município de Nova Santa Rosa | Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) | Implantação de SES no município de Nova Santa Rosa | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | PR | Nova Santa Rosa | 2019-11-23 | 2026-04-30 | 1 Empreendimento concluído | 21850000 | 21646828.81 | Paralisado | paralisado | Sim | 0.93 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 3295 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Implantação de SES no município de Saudade do Iguaçu | Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) | Implantação de SES no município de Saudade do Iguaçu | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | PR | Saudade do Iguaçu | 2020-02-01 | 2025-06-30 | 1 Empreendimento concluído | 13110000 | 12897602.54 | Paralisado | paralisado | Sim | 6.68 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 3296 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Implantação de SES no município de Vitorino | Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) | Implantação de SES no município de Vitorino | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | PR | Vitorino | 2020-03-01 | 2025-06-30 | 1 Empreendimento concluído | 15390000 | 5984511.25 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 78.09 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 3298 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Implantação de SES no município de São Luiz Gonzaga | Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) | Implantação de SES no município de São Luiz Gonzaga | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | RS | São Luiz Gonzaga | 2022-01-24 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 23585000 | 22406000 | Paralisado | paralisado | Sim | 57 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 3300 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Implantação de SES em diversos bairros | Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) em diversos bairros | Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário, contendo execução de 23,2 km de rede coletora, 940 ligações domiciliares, execução de 13,7 km de emissário para atender os bairros Santa fé, Vivenda, Maltoni, Espelho d'Água, Antenor Azzoni, São Jorge, Piermont, Recanto Florestal, São Pedro, Chácara Itamar e Champirra do Município de Jundiaí, Estado de São Paulo. | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | SP | Jundiaí | 2019-06-26 | 2024-09-30 | 1 Empreendimento concluído | 18353878.55 | 11986596.2 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 3304 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Ampliação do SES no município de Sorocaba | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) | Ampliação do SES da sede municipal, compreendendo implantação de redes coletoras, coletores tronco, estações elevatórias, ampliação e melhorias nas ETEs Pitico, Sorocaba II e UFSCAR | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | SP | Sorocaba | 2018-12-20 | 2025-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 81927397.16 | 43477915 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 51.79 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 3313 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Ampliação do SES em sub-bacias nos bairros Nossa Senhora das Graças, Dom Bosco, Vila Operária, São Judas e São João | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) nos bairros Nossa Senhora das Graças, Dom Bosco, Vila Operária, São Judas e São João | Ampliação do SES em Sub-bacias nos bairros Nossa Senhora das Graças (Sub-bacia 04), Dom Bosco (Sub-bacias 2A, 2B, 5 e 6A), Vila Operária (Sub-bacia 04), São Judas (Sub-bacia 06B) e São João ( Sub-bacias 07, 10 e 12) | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | SC | Itajaí | 2020-12-31 | 2026-10-01 | 1 Empreendimento concluído | 30290916.85 | 18457508.03 | Paralisado | paralisado | Sim | 39.68 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 3315 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Implantação do SES no Núcleo Jundiapeba | Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) no Núcleo Jundiapeba | Execução de 15,0 km de rede coletora, 1,8km de coletores-tronco, 2.066 ligações (projeto), estação elevatória (35 l/s) e linha de recalque, beneficiando o Núcleo Habitacional Jundiapeba. | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | SP | Mogi das Cruzes | 2019-11-04 | 2025-04-30 | 1 Empreendimento concluído | 11968756.83 | 10396100.24 | Paralisado | paralisado | Sim | 38.22 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 3323 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Ampliação do SES em diversos bairros da bacia Ribeirão Perová | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) da bacia Ribeirão Perová | Obra para implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário, compreendendo a execução de redes coletoras e estações elevatórias abrangendo os bairros Arujazinho IB, Jardim Via Dutra, Arujá Country Club, Jardim Real, Caputera, Arujazinho V, Arujazinho IV e Jardim Fazenda Rincão, todas na Bacia TL-18, e obras de rede coletora e ligações abrangendo os bairros Centro e Vila Riman, todos na Bacia TL-10 | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | SP | Arujá | 2020-11-09 | 2025-04-30 | 1 Empreendimento concluído | 61236953.87 | 32386674.04 | Paralisado | paralisado | Sim | 56.92 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 3324 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Substituição dos Coletores Tronco Vera Cruz e PInheiro Machado | Substituição dos Coletores Tronco Vera Cruz e PInheiro Machado | Substituição dos Coletores Tronco Vera Cruz e PInheiro Machado | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | SP | Avaré | 2020-04-01 | 2026-05-30 | 1 Empreendimento concluído | 5683411.44 | 4934695.26 | Paralisado | paralisado | Sim | 47.94 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 3325 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Ampliação do SES no Distrito de Jacaré | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) de Jacaré | Ampliação do SES no Distrito de Jacaré, compreendendo a implantação de 25km de Coletores Tronco e Emissário, Estação Elevatória de Esgotos Final e Nova Estação de Tratamento de Esgotos com capacidade de 213,67L/s | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | SP | Cabreúva | 2020-07-31 | 2025-06-30 | 1 Empreendimento concluído | 52752778.6 | 31788665.25 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 70.58 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 3327 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Implantação do SES em diversos bairros | Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) em diversos bairros | Ampliação do SES nos bairros Centro, Jardim Buenos Aires, Liliane, Parque Belém, Recanto Feliz, Casa Grande, Vassouras, Princesa Isabel e Rondônia | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | SP | Francisco Morato | 2020-12-03 | 2025-07-31 | 1 Empreendimento concluído | 50708380.71 | 18136312.86 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 94.03 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 3330 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Ampliação do SES na sede municipal | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) | Ampliação da ETE Itatiba e do sistema de afastamento no SES municipal | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | SP | Itatiba | 2018-12-10 | 2025-04-30 | 1 Empreendimento concluído | 46820576.52 | 17636537.2 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 82.5 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 3332 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Implantação de SES em diversos bairros | Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) em diversos bairros | Implantação de SES em Jardim Espada, Jardim Celeste, Vila São José, Jardim Sandra, Capuavinha, Odorico, Maria Eugência, Santana, Bariloche, Santo Antônio, Flor de Bragança, Santa Branca, São Gonçalo, Carpi, Barreiro, Suisso, Jardim Primavera e Vila Rosa | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | SP | Mairiporã | 2020-10-07 | 2026-02-28 | 1 Empreendimento concluído | 37695194.41 | 33566289.17 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 38.61 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 3335 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Implantação do SES nos Distrito de Abaitinga e Gaviões | Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) em Abaitinga e Gaviões | Implantação do SES nos Distrito de Abaitinga e Gaviões | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | SP | São Miguel Arcanjo | 2020-10-01 | 2027-01-30 | 1 Empreendimento concluído | 4103296.25 | 3463284.95 | Paralisado | paralisado | Sim | 17.3 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 3338 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Ampliação do SES na sede municipal e no Distrito de Engenheiro Passos | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) na sede municipal e no Distrito de Engenheiro Passos | Implantação da ETE Ipiranga (88 L/s – lodos ativados), ETE Surubi (73 L/s – lodos ativados) e ETE Campo Belo (10 L/s – Reator UASB + Biofiltros), substituição de 1,7 km de redes coletoras, implantação de 9,2 km de coletores tronco, implantação de 30 estações elevatórias, implantação de 12 km de linhas de recalque e implantação de 5.800 ligações prediais. | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | RJ | Resende | 2018-12-27 | 2024-12-13 | 1 Empreendimento concluído | 51383961 | 13895812.29 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 3339 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Implantação do SES no município de Confresa/MT | Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) | 32,7 km de redes coletoras, 03 estações elevatórias, 2,5 km de linha de recalque, 3,2 km de interceptor, 2.580 ligações prediais, 01 ETE (30 L/s – lagoas facultativas seguidas por lagoa de maturação), 8,5 km de emissário final com lançamento no Córrego Gameleira | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | MT | Confresa | 2016-05-01 | 2024-10-14 | 1 Empreendimento concluído | 17488813.08 | 14183005.23 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 3346 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Ampliação do SES na sede municipal | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) | Ampliação do SES, contemplando a implantação de 72.794,33 metros de rede coletora de esgoto e 4.500 ligações domiciliares. | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | MS | Costa Rica | 2019-11-14 | 2024-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 19988246.93 | 8650804 | Concluído | Obra concluída | Não | 56.79 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 3353 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Implantação do remanescente do SES das Vilas e Praias do Cumbuco | Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) Vilas e Praias do Cumbuco | Implantação do remanescente do SES das Vilas e Praias do Cumbuco no município de Caucaia/CE contemplando implantação/recuperação de 4,9 km de rede coletora, 7 estações elevatórias, 0,5 km de linhas de recalque, ETE do tipo compacta e 376 ligações prediais | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | CE | Caucaia | 2022-02-14 | 2025-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 21629319.74 | 21188623.77 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 4.68 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 3354 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Ampliação do SES na sede municipal de Fortaleza – Bacias do Cocó: CD-1, CD-2 e CD-3 (META 2) | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) Bacias do Cocó | Ampliação do SES de Fortaleza – Bacias do Cocó: CD-1, CD-2 e CD-3 (META 2), contemplando 161 km de rede coletora, 3 km de coletor tronco, 4 estações elevatórias, 4 km de linha de recalque, extravasor e 16.725 ligações prediais | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | CE | Fortaleza | 2022-02-14 | 2027-02-28 | 1 Empreendimento concluído | 74953628.21 | 64237487.84 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 21.88 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 3356 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Ampliação do SES na sede municipal | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) | Ampliação do SES na sede municipal | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | MG | Abaeté | 2018-12-27 | 2025-05-30 | 1 Empreendimento concluído | 27101600 | 17674982.78 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 63.08 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 3357 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Ampliação do SES na sede municipal | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) | Ampliação do SES na sede municipal | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | MG | Caldas | 2022-02-01 | 2026-09-30 | 1 Empreendimento concluído | 12571350 | 12228032.21 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 25.49 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 3358 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Ampliação do SES na sede municipal | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) | Ampliação do SES na sede municipal | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | MG | Cruzília | 2022-02-01 | 2025-05-30 | 1 Empreendimento concluído | 14915000 | 13622813.39 | Concluído | Obra concluída | Não | 85.62 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 3359 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Ampliação do SES na sede municipal | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) | Ampliação do SES na sede municipal | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | MG | Ipuiúna | 2022-02-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 15667400 | 15553102.91 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 33.34 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 3362 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Ampliação do SES na sede municipal | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) | Ampliação do SES na sede municipal | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | MG | Patos de Minas | 2018-01-08 | 2026-09-15 | 1 Empreendimento concluído | 20615000 | 8546590.9 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 58.6 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 3364 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Ampliação do SES na sede municipal | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário com a construção de 31.804 m de rede coletora de esgoto e 1.365 ligações domiciliares. | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | MS | Anastácio | 2020-06-02 | 2025-03-31 | 1 Empreendimento concluído | 6206968.26 | 2770155.48 | Concluído | Obra concluída | Não | 93.97 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 3366 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Ampliação do SES na sede municipal | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário contemplando a implantação de 20.815 m de rede coletora de esgoto, 1.239 ligações domiciliares de esgoto e duas estações elevatórias de esgoto bruto (Manoel Alves e Guarani) | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | MS | Aral Moreira | 2020-06-02 | 2025-03-31 | 1 Empreendimento concluído | 4673463.21 | 2022645.42 | Concluído | Obra concluída | Não | 98.44 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 3373 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Ampliação do SES na sede municipal | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) | Ampliação do SES, contemplando a implantação de 35.100 metros de rede coletora de esgoto, 2.073 ligações domiciliares, 4.358 m de linha de recalque e seis estações elevatórias de esgoto bruto. | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | MS | Itaporã | 2020-12-01 | 2025-07-31 | 1 Empreendimento concluído | 10566722.45 | 6860444.92 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 55.32 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 3374 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Ampliação do SES na sede municipal | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Ivinhema/MS, contemplando a implantação de 93.903 metros de rede coletora de esgoto, 6.771 ligações domiciliares, 3.854 metros de coletor tronco, 6.778 metros de emissário e quatro estações elevatórias de esgoto bruto. | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | MS | Ivinhema | 2021-02-01 | 2025-05-31 | 1 Empreendimento concluído | 21877461.87 | 2282820.28 | Paralisado | paralisado | Sim | 97.15 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 3375 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Implantação do SES na sede municipal | Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) | Ampliação do SES, contemplando a implantação de 56.957 m de rede coletora de esgoto, 2.461 ligações domiciliares, uma estação elevatória de esgoto bruto "EEEB-03" e complementação da Estação de Tratamento de Esgoto com capacidade de 20 l/s | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | MS | Mundo Novo | 2021-03-01 | 2025-03-31 | 1 Empreendimento concluído | 12135757.11 | 5163998.54 | Paralisado | paralisado | Sim | 89.97 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 3376 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Ampliação do SES na sede municipal | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) | Ampliação do SES, com a implantação de 35.604 m de rede coletora de esgoto, 1.431 ligações domiciliares e a ampliação da ETE com implantação de filtro biológico anaeróbico de 40 l/s e laboratório. | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | MS | Rio Brilhante | 2020-07-17 | 2025-02-28 | 1 Empreendimento concluído | 10393053.9 | 7322627.22 | Concluído | Obra concluída | Não | 65.03 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 3377 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Implantação do SES na sede municipal | Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) | Ampliação do SES, contemplando a implantação de 17.409,26 m de rede coletora de esgoto, 6.385 m de linha de recalque, 1.464 ligações domiciliares, ETE com capacidade de 10 l/s, composta de reator de fluxo ascendente, filtro biológico, decantador, emissário final, três estações elevatórias de esgoto (EEEB-002, EEEB 003, EEEB 004), melhoria da EEEB 001 e uma estação elevatória de Esgoto EEET. | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | MS | Rio Negro | 2021-01-02 | 2025-02-28 | 1 Empreendimento concluído | 8803754.22 | 1828906.56 | Concluído | Obra concluída | Não | 98.24 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 3385 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Ampliação e Melhorias do SES da Vila de Jericoacoara | Ampliação e melhorias do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) Vila de Jericoacoara | Ampliação e Melhorias do SES da Vila de Jericoacoara, município de Jijoca de Jericoacoara/CE, contemplando rede coletora, ligações, estação elevatória, linha de recalque e ETE | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | CE | Jijoca de Jericoacoara | 2022-01-25 | 2025-03-31 | 1 Empreendimento concluído | 26086266.56 | 25871032.38 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 49.72 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 3386 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Ampliação do SES na sede municipal | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) | ESGOTAMENTO SANITÁRIO - PORTO NACIONAL | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | TO | Porto Nacional | 2019-01-03 | 2026-03-30 | 1 Empreendimento concluído | 54599959.47 | 49055957.19 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 22.8 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 3388 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Ampliação do SES na sede municipal | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) | ESGOTAMENTO SANITÁRIO - URUGUAIANA | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | RS | Uruguaiana | 2020-01-01 | 2024-01-31 | 1 Empreendimento concluído | 47310000 | 3245404.65 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 3389 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Ampliação do SES na sede municipal | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) | ESGOTAMENTO SANITÁRIO - SANTA GERTRUDES | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | SP | Santa Gertrudes | 2021-05-21 | 2025-04-30 | 1 Empreendimento concluído | 4003928.54 | 2853335.33 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 54.2 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 3390 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Ampliação do SES na sede municipal | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) 2 | ESGOTAMENTO SANITÁRIO - DIANÓPOLIS | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | TO | Dianópolis | 2020-12-10 | 2026-06-30 | 1 Empreendimento concluído | 23577046.14 | 23298306.47 | Paralisado | paralisado | Sim | 2.07 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 3391 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Ampliação do SES na sede municipal | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) 2 | ESGOTAMENTO SANITÁRIO - GURUPI | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | TO | Gurupi | 2020-12-09 | 2024-11-30 | 1 Empreendimento concluído | 128630979.86 | 85764392.67 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 81.53 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 3393 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Ampliação do SES na sede municipal | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) | ESGOTAMENTO SANITÁRIO - AGUIARNÓPOLIS | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | TO | Aguiarnópolis | 2020-12-01 | 2025-03-30 | 1 Empreendimento concluído | 9914274.47 | 4964891.26 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 50.99 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 3394 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Ampliação do SES na sede municipal | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) | ESGOTAMENTO SANITÁRIO - PEIXE | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | TO | Peixe | 2020-01-01 | 2025-04-30 | 1 Empreendimento concluído | 7999417.98 | 6232501 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 22.1 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 3397 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Ampliação do SES na sede municipal | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário, contemplando a implantação de 14.513 m de rede coletora de esgoto, 725 ligações domiciliares, uma estação elevatória de esgoto Bruto São José, ampliação da Estação de Tratamento existente para 20 l/s. | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | MS | Brasilândia | 2021-06-01 | 2025-05-31 | 1 Empreendimento concluído | 8185479.26 | 7112240.28 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 91.28 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 3398 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Ampliação do SES na sede municipal | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) | Ampliação do SES na sede municipal | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | MS | Caarapó | 2021-04-20 | 2026-06-30 | 1 Empreendimento concluído | 16019395.65 | 11403582.31 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 40.75 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 3399 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Ampliação do SES na sede municipal | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Camapuã/MS, contemplando a implantação de 13768 m de rede coletora, 795 ligações domiciliares, 5 estações elevatórias de esgoto bruto, uma Estação de Tratamento de Esgoto de 20 l/s e 2.193 m de emissário de recalque. | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | MS | Camapuã | 2021-09-01 | 2025-09-30 | 1 Empreendimento concluído | 8745882.26 | 8617019.13 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 71.6 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 3400 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Ampliação do SES na sede municipal | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Caracol/MS, contemplando a implantação de 25.257 m de rede coletora de esgoto, 950 ligações domiciliares, uma estação elevatória de esgoto Bruto (Dom Aquino) e melhoria da Estação de Tratamento de Esgoto existente para ter a capacidade de 10 l/s. | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | MS | Caracol | 2021-10-01 | 2025-06-30 | 1 Empreendimento concluído | 7075146.9 | 3569633.46 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 58.12 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 3401 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Ampliação do SES na sede municipal | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) | Ampliação do SES, contemplando a implantação de 7.388 m de rede coletora e 303 ligações domiciliares. | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | MS | Ladário | 2021-06-01 | 2025-02-28 | 1 Empreendimento concluído | 3399589.81 | 3385225.82 | Concluído | Obra concluída | Não | 99.97 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 3402 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Implantação do SES na sede municipal | Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) | Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Laguna Carapã/MS, contemplando a implantação de 29.866 metros de rede coletora de esgoto, 1.160 ligações domiciliares, 3.300 m de coletor tronco, 1.841 m de linha de recalque e três estações elevatórias de esgoto "EEEB A, EEE B e EEE C". | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | MS | Laguna Carapã | 2020-08-20 | 2025-02-28 | 1 Empreendimento concluído | 6011479.01 | 3413228.01 | Concluído | Obra concluída | Não | 43.22 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 3403 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Ampliação do SES na sede municipal | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) | Ampliação do SES, contemplando a implantação de 24.879 m de rede coletora de esgoto, 1.200 ligações domiciliares, sete estações elevatórias de esgoto Bruto (Pedrossian I, Pedrossinan II, Fonseca I, Fonseca II, Rodoviária, Prefeitura, Cândido Ramirez), e Estação de Tratamento de Esgoto, com capacidade de 30 l/s. | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | MS | Miranda | 2022-01-01 | 2025-08-31 | 1 Empreendimento concluído | 12274783.85 | 10996351.53 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 34.23 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 3404 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Ampliação do SES na sede municipal | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) | Ampliação do SES, contemplando a implantação de 24.436 metros de rede coletora de esgoto, 905 ligações domiciliares, 4.849 metros de linha de recalque, quatro estações elevatórias de esgoto bruto "EEEB-001, EEEB-002, EEEB-003, EEEB-004", adequação da EEEB Klinger, melhoria da EEEB- Camisão e estação de tratamento de esgoto. Esta estação de tratamento será composta por reator anaeróbio de fluxo ascendente de 20 l/s, filtro biológico de 20 l/s, decantador secundário de 20 l/s, desarenador, estação elevatória de esgoto final, estação elevatória de lodo, laboratório, leito de secagem e emissário final. | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | MS | Nioaque | 2021-09-01 | 2025-05-31 | 1 Empreendimento concluído | 10645120.6 | 6317543.31 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 96.91 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 3406 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Ampliação do SES na sede municipal | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) | Ampliação do SES, contemplando a implantação de 17.206 m de rede coletora, 1.737 m de coletor, 1.126 m de linha de recalque, 959 ligações domiciliares, Estação Elevatória de Esgoto Bruto Final, EEEB, ETE existente e Estação de Tratamento de Esgoto de 10 l/s. | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | MS | Pedro Gomes | 2021-03-01 | 2026-05-31 | 1 Empreendimento concluído | 7861158.11 | 1060903.64 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 95.55 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 3408 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Implantação do SES na sede municipal | Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) | Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Selvíria/MS, contemplando a implantação de 17.355,31 metros de rede coletora de esgoto, 812 ligações domiciliares, estação de tratamento composta de desarenador, lagoa anaeróbia, lagoa facultativa, lagoa de maturação com capacidade de 5 l/s, laboratório e emissário final. | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | MS | Selvíria | 2022-01-01 | 2025-08-31 | 1 Empreendimento concluído | 9742296.61 | 7574573.23 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 93.99 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 3410 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Implantação do SES no distrito de Alter do Chão | Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) de Alter do Chão | Implantação do SES no distrito de Alter do Chão | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | PA | Santarém | 2022-06-23 | 2025-04-30 | 1 Empreendimento concluído | 49031908.1 | 48538747.44 | Paralisado | paralisado | Sim | 3.66 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 3414 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Implantação da ETE Vila Nova | Implantação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) | Implantação da ETE Vila Nova | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | SC | Joinville | 2022-06-20 | 2025-12-30 | 1 Empreendimento concluído | 25270352.02 | 25233203.53 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 76.58 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 3415 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Ampliação do SES na bacia do rio Banhados | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) na bacia do Rio Banhado | Ampliação do SES na bacia do rio Banhados | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | SC | São Bento do Sul | 2021-11-25 | 2025-10-24 | 1 Empreendimento concluído | 10707066.26 | 10630970.93 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 95.42 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 3416 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Ampliação do SES na sede municipal | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) | SES nos bairros: Roseira, Vale dos Celebrantes, Portão do Castanho, Jardim Tarantela e Bom Jardim | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | SP | Jundiaí | 2021-01-20 | 2026-01-31 | 1 Empreendimento concluído | 11350000 | 9386126.88 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 21.89 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 3422 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Ampliação do SES na sede municipal | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) 2 | 2º ciclo de investimentos da concessão compreendendo as seguintes obras e serviços: Elaboração de estudos e projetos; Serviços preliminares; 534.844 m de redes coletoras; 6 estações elevatórias; 12.484 m de linhas de recalque; 27.291 m de coletores tronco; 1.900 m de emissário final; 28.861 ligações prediais; Ampliação da ETE Lontra (+130 L/s, totalizando 250 L/s); Aquisição de 11 terrenos; 01 subestação rebaixadora de tensão Trabalho social; Gerenciamento do empreendimento; O empreendimento elevará o índice de atendimento de coleta no município de 36% para 78%. | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | TO | Araguaína | 2020-09-25 | 2025-04-30 | 1 Empreendimento concluído | 257384394.31 | 131713983.11 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 58 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 3424 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Ampliação do SES na sede municipal | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) | Ampliação do SES na sede municipal | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | TO | Guaraí | 2021-06-14 | 2025-12-30 | 1 Empreendimento concluído | 21986629 | 21228856.05 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 4 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 3426 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Ampliação do SES na sede municipal | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) 2 | Ampliação do SES na sede municipal | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | TO | Miracema do Tocantins | 2021-06-14 | 2025-12-30 | 1 Empreendimento concluído | 39626773.33 | 31281275.13 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 46.37 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 3428 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Ampliação do SES na sede municipal | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) de Colinas | Ampliação do SES na sede municipal | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | TO | Colinas do Tocantins | 2018-12-20 | 2024-12-30 | 1 Empreendimento concluído | 21469353.47 | 4500817.07 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 85.9 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 3432 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Ampliação do SES da sede municipal nos bairros de Dois Unidos, Linha do Tiro, Beberibe, Porto da Madeira e Fundão | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) - bairros Dois Unidos, Linha do Tiro, Beberibe, Porto da Madeira e Fundão | Ampliação do SES da sede municipal nos bairros de Dois Unidos, Linha do Tiro, Beberibe, Porto da Madeira e Fundão | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | PE | Recife | 2023-01-09 | 2025-08-29 | 1 Empreendimento concluído | 53274427.44 | 52858836.31 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 35.16 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 3436 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Ampliação da ETE Anhumas | Ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Anhumas | Implantação das obras de melhoria e de modernização da ETE Anhumas com a execução do Retrofit para atingir grau de tratamento de nível terciário. | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | SP | Campinas | 2023-04-01 | 2027-09-30 | 1 Empreendimento concluído | 119789734.47 | 119717974.87 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 3 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 3441 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário na sede municipal | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) | Execução de obras para a ampliação dos Sistemas de Esgotamento Sanitário do município de Castro, composto dos seguintes serviços:• Coletor Arapongas devido à desativação da EEE-04, com extensão de 757,80 metros e uma interligação em um PV existente com extensão de 7,00 metros;• Interceptor 05 Castroville projetado para receber as contribuições da nova EEE-04 Arapongas, com extensão de 1.609,90 metros; • Interceptor Pandorf previsto para a desativação de parte do Interceptor 03 existente, com 2.304,57 metros;• Coletor Bom Sucesso projetado para receber as contribuições do recalque da nova EEE-09 Lacustre, com 1.762,10 metros;• Novo Coletor Final foi projetado devido à desativação da Estação Elevatória Final existente, com 169,11 metros;• EEE-04 Arapongas projetada, localizada na Rua Darley José Borges da Costa, Bairro Jardim Arapongas, com conjunto moto-bombas (duas bombas submersíveis, sendo uma reserva) Q= 61,68 l/s;• LR - Execução de 1801,43 metros, iniciando na EEE04 e interligando no PV de transição que dá início ao Interceptor Castrovill;• EEE-09 Lacustre projetada, localizada na Rua Antônio Schendroski, no bairro Lacustre com conjunto moto-bombas (duas bombas submersíveis, sendo uma reserva) Q= 101,39 l/s;• LR - Execução de 167,10 metros, iniciando na EEE-09 Lacustre e interligando no PV projetado que dá início ao Coletor Tronco Bom Sucesso;• Nova EEE Final projetada, localizada na rua General Câmara, bairro Von Bock, com conjunto moto-bombas (duas bombas submersíveis, sendo uma reserva) Q= 216 l/s;• LR – Execução de 169,00 metros, iniciando na EEE Final até o sistema de entrada da ETE Iapó;• EEE Samambaia, localizada na rua Anísio Antunes Neto, Bairro Jd. Samambaia, com conjunto moto-bombas (duas bombas submersíveis, sendo uma reserva) Q=1,80l/s;• LR - Execução de 503,22 metros, iniciando na EEE Samambaia interligando ao PV de transição.• RCE (Rede Coletora de Esgoto): Extensão 2.000,00 metros no Jardim Samambaia;• LPE (Ligações Prediais de Esgoto): 85 ligações no Jardim Samambaia;• Ampliação da ETE Iapó será composto de unidades modulares de tratamento aeróbio, para tratamento de vazão afluente de 80 L/s:Reatores aeróbios;Decantadores secundários;Tanque de Aeração; Descarte do lodo ao adensamento. Emissário Final com extensão de 36,00 m em PVC DN400.• Implantação de tratamento de lodo ETL da ETE Iapó através de sistema mecanizado, contendo:Decanter centrífugo; Preparador automático de solução de polímero; Bomba helicoidal, dosadora de solução de polímero; Bomba helicoidal, para alimentação do decanter com lodo; Bomba eixo horizontal, para alimentação de água de serviço; Silo de cal com capacidade de 30 m³; Roscas transportadoras; Misturador de lodo e cal; Ponte rolante com talha e trolley elétrico. • Travessias;• Urbanização;• Instalações elétricas;• Trabalho Social;• Aquisição de terrenos / processos de legalização de áreas. | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | PR | Castro | 2023-11-01 | 2025-12-30 | 1 Empreendimento concluído | 42370000 | 42370000 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 33.49 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 3442 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário na sede municipal | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) | Execução de obras para a ampliação dos Sistemas de Esgotamento Sanitário do município de Centenário do Sul, composto dos seguintes serviços:• Ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) de Centenário do Sul, com capacidade de tratamento de 10 L/s para 20 L/s, com as seguintes unidades: • RALF• Filtro• Decantador• Leitos de Secagem• Interligações Hidráulicas;• Implantação de Estação Elevatória de Esgoto (EEE), com vazão de 69,88 m³/h, altura manométrica de 48,52 mca e potência de 25 cv, localizada no final da Rua Rolândia com Rua Londrina;• 1.896,80m de coletor de esgoto em PVC JEI DN 150, inclusive Poços de Visita;• 1.149,83m de linha de recalque em PEAD e PVC;• 36.186,30m de rede coletora de esgotos em PVC e PEAD, inclusive Poços de Visita;• 1.959 ligações prediais, inclusive dispositivo de inspeção e limpeza em tubulações em PVC DN 100; | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | PR | Centenário do Sul | 2022-04-04 | 2025-02-28 | 1 Empreendimento concluído | 10331598.47 | 1395412 | Concluído | Obra concluída | Não | 89.65 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 3443 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário na sede municipal | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) | Execução de obras para a ampliação dos Sistemas de Esgotamento Sanitário do município de Cornélio Procópio, compreendendo a ampliação de duas estações de tratamento de esgoto:• ETE Veado, com a execução de sistema de entrada, reator anaeróbio, 02 tanques de aeração, caixas divisores de fluxo, casa dos sopradores, 02 decantadores secundários, elevatórias de processo, adensador e desaguamento de lodo, leitos de drenagem, leitos de secagem, laboratório, guarita interligações hidráulicas, urbanização, desativação de unidades existente e instalações elétricas e de automação.• ETE São Luiz, com a execução de sistema de entrada, EEE de recuperação de nível, 02 tanques de aeração, caixas divisoras de fluxo, casa dos sopradores, 02 decantadores secundários, elevatórias de processo, leitos de secagem, leitos de drenagem, laboratório, guarita interligações hidráulicas, urbanização, desativação de unidades existente e instalações elétricas e de automação. | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | PR | Cornélio Procópio | 2023-03-20 | 2025-03-31 | 1 Empreendimento concluído | 38000000 | 38000000 | Concluído | Obra concluída | Não | 31.68 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 3444 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário na sede municipal | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) | Ampliação do sistema de esgotamento sanitário no município de Porto União em Santa Catarina, mediante a extensão de rede de coleta e de ligações prediais | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | SC | Porto União | 2022-06-30 | 2025-12-30 | 1 Empreendimento concluído | 23609400 | 23607774.02 | Concluído | Obra concluída | Não | 66.34 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 3446 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário para atender os bairros Boa Vista e Zona Industrial Tupy | Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) bairros Boa Vista e Zona Industrial Tupy | Implantação de sistema de esgotamento sanitário na Bacia 10 sub-bacias 1 e 2, contemplando a execução de 44,72 km de rede coletora, 3.282 ligações domiciliares, construção de 02 estações elevatórias de esgoto bruto, execução de 1,52 km de linha de recalque para atender os bairros Boa Vista e Zona Industrial Tupy | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | SC | Joinville | 2022-09-27 | 2024-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 25453015.93 | 11991201.01 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 99.96 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 3447 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário do município de Rio de Janeiro/RJ, 2ª tranche | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) | A proposta deste 2º ciclo prevê investimentos no sistema de esgotamento sanitário da Área de Planejamento 5 (AP-5) do município, compreendendo a execução das seguintes obras e serviços: Elaboração de estudos e projetos; Serviços preliminares; 340.810 m de redes coletoras; 26.439 m de coletores; 16741 m de linhas de recalque; 13 estações elevatórias; 1 estação de tratamento de esgoto - implantação (ETE Campo Grande 450 l/s) 2 estações de tratamento de esgoto - ampliação (ETE Bangu + 350 l/s e ETE Sepetiba + 35 l/s) 3 estações de tratamento de esgoto; 1 sistema de secagem solar de lodo (na ETE Bangu); 45.441 ligações prediais; 5.000 m de substituição de redes coletoras; 20 reabilitações de unidades operacionais (ETEs); Trabalho social; Aquisição de 80.360 m2 de terrenos; Gerenciamento da obra; Administração local da obra; Reserva de Contingência. | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | RJ | Rio de janeiro | 2022-01-01 | 2026-02-28 | 1 Empreendimento concluído | 712321887.63 | 325695257 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 56.87 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 3451 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário do município de Itapoá/SC | Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) | A concessionária Itapoá Saneamento LTDA previu as seguintes intervenções: Implantação de 54 km de redes coletoras do tipo separador absoluto; Execução de 6.075 ligações domiciliares; Implantação de 10 estações elevatórias de esgoto; Implantação de 7 km de linhas de recalque; Implantação da ETE Centro (60 L/s); Implantação de 1,2 km de emissário - corpo receptor Rio Sai Mirim. | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | SC | Itapoá | 2021-06-01 | 2024-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 42733261.07 | 42733261 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 28 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 3452 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário do município de Sumaré/SP | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) | Estão previstas as seguintes intervenções: SES Tijuco Preto: implantação de 4,9 km de redes coletoras; implantação de 01 Estação de Tratamento de Esgoto (ETE Tijuco Preto - 230 L/s) para atendimento de 110 mil habitantes - tecnologia de tratamento Nereda; instalação de 01 estação elevatória de esgotos no bairro São Judas; implantação de 10,8 km de interceptores/coletores; SES Jatobá-Quilombo: implantação de 01 Estação de Tratamento de Esgoto (ETE Quilombo - 470 L/s) para atendimento de 224 mil habitantes - tecnologia de tratamento Nereda; Bacia do Quilombo: implantação de 4,7 km de redes coletoras; instalação de 04 estações elevatórias de esgotos; implantação de 17,4 km de interceptores; Bacia do Jatobá: implantação de 4,9 km de redes coletoras; instalação de 07 estações elevatórias de esgotos; implantação de 24,2 km de interceptores. Além destas intervenções, estão previstas as seguintes obras pulverizadas nas 03 bacias: substituição de 4,3 km de redes coletoras; instalação de 3.630 ligações prediais; substituição de 610 ligações prediais; execução de 26 travessias. | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | SP | Sumaré | 2021-12-31 | 2025-11-30 | 1 Empreendimento concluído | 311380769.26 | 302034757.13 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 80.86 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 3454 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Ampliação do SES na sede municipal | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) | Ampliação do SES na sede municipal | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | PR | Campo Mourão | 2021-11-01 | 2025-03-31 | 1 Empreendimento concluído | 42275000 | 23160900.05 | Concluído | Obra concluída | Não | 65.73 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 3455 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Ampliação do SES na sede municipal | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) | Ampliação do SES na sede municipal | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | PR | Santo Antônio da Platina | 2024-02-01 | 2025-08-29 | 1 Empreendimento concluído | 41135000 | 41135000 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 23.67 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 3457 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Ampliação do SES na sede municipal | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) | Ampliação do SES na sede municipal | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | PR | Palmas | 2022-04-04 | 2025-07-31 | 1 Empreendimento concluído | 46979875 | 46979875 | Paralisado | paralisado | Sim | 0.52 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 4558 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | PROJETO PARA UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTOS DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO - CRUZEIRO DO SUL/AC | Universalização dos serviços de saneamento |  | Retomada, conclusão e novas obras | Estudo / Projeto / Plano | MCID | AC | Cruzeiro do Sul | 2025-01-01 | 2026-12-31 |  | 6000000 | 6000000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 4568 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | PROJETO DE DESENVOLVIMENTO DE SANEAMENTO DO ESTADO DO PARÁ | Saneamento básico - Pará |  | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | PA | Belém, Ananindeua, Salinópolis, Bragança, Santarém | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 800000000 | 800000000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 4592 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Concessão Comum dos Serviços de Esgotamento Sanitário do Município de Volta Redonda/RJ | Concessão de esgotamento sanitário |  | Estudos de Concessão - esgotamento sanitário | Concessão / PPP | CC-PR | RJ | Volta Redonda | 2020-10-06 | 2025-12-21 | 1 Estudo realizado | 3775680 | 3775680 | Em andamento | Estudos em elaboração | Não | 62 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 4593 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Concessão Comum dos Serviços de Esgotamento Sanitário e Abastecimento de Água do Município de São Gonçalo do Amarante/RN | Concessão de saneamento básico |  | Estudos de Concessão - esgotamento sanitário | Concessão / PPP | CC-PR | RN | São Gonçalo do Amarante | 2020-08-04 | 2025-12-21 | 1 Estudo realizado | 2841402 | 2841402 | Em andamento | Estudos em elaboração | Não | 60 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 4594 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Concessão Comum dos Serviços de Esgotamento Sanitário do Município de Porto Alegre/RS | Concessão de saneamento básico |  | Estudos de Concessão - esgotamento sanitário | Concessão / PPP | CC-PR | RS | Porto Alegre | 2019-12-05 | 2026-04-24 | 1 Estudo realizado | 4200000 | 4200000 | Em andamento | Estudos em elaboração | Sim | 85 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 4595 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | CONCESSÃO COMUM DOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE 93 MUNICÍPIOS DO ESTADO DA PARAÍBA | Concessão de saneamento básico - Paraíba |  | Estudos de Concessão - esgotamento sanitário | Concessão / PPP | CC-PR | PB | João Pessoa, Alagoinha, Alhandra, Araçagi, Areia, Baía da Traição, Bayeux, Belém, Borborema, Caaporã, Cabedelo, Caiçara, Caldas Brandão, Capim, Conde, Cruz do Espírito Santo, Cuité de Mamanguape, Cuitegi, Curral de Cima, Duas Estradas, Guarabira, Gurinhém, Ingá, Pitimbu, Itabaiana, Itapororoca, Itatuba, Jacaraú, Juarez Távora, Juripiranga, Lagoa de Dentro, Logradouro, Lucena, Mamanguape, Marcação, Mari, Mataraca, Mogeiro, Mulungu, Pedras de Fogo, Pedro Régis, Pilar, Pilões, Pilõezinhos, Pirpirituba, Riachão do Poço, Rio Tinto, Salgado de São Félix, Santa Rita, São José dos Ramos, São Miguel de Taipu, Sapé, Serra da Raiz, Sertãozinho, Sobrado, Aparecida, Belém do Brejo do Cruz, Bernardino Batista, Bom Jesus, Bom Sucesso, Bonito de Santa Fé, Brejo do Cruz, Brejo dos Santos, Cachoeira dos Índios, Cajazeiras, Carrapateira, Catolé do Rocha, Jericó, Joca Claudino, Lagoa, Lastro, Marizópolis, Mato Grosso, Monte Horebe, Nazarezinho, Paulista, Poço Dantas, Poço de José de Moura, Riacho dos Cavalos, Santa Cruz, Santa Helena, São Bento, São Domingos, São Francisco, São João do Rio do Peixe, São José da Lagoa Tapada, São José de Piranhas, São José do Brejo do Cruz, Sousa, Triunfo, Uiraúna, Vieirópolis, Vista Serrana | 2021-06-11 | 2026-01-05 | 1 Estudo realizado | 9100000 | 9100000 | Em andamento | Estudos em elaboração | Não | 77 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 4596 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | CONCESSÃO COMUM DOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO ESTADO DE SERGIPE | Concessão de saneamento básico - Aracajú e região |  | Estudos de Concessão - esgotamento sanitário | Concessão / PPP | CC-PR | SE | Amparo do São Francisco, Aquidabã, Aracaju, Arauá, Areia Branca, Barra dos Coqueiros, Boquim, Brejo Grande, Campo do Brito, Canhoba, Canindé de São Francisco, Carira, Cedro de São João, Cristinápolis, Cumbe, Divina Pastora, Feira Nova, Frei Paulo, Gararu, General Maynard, Gracho Cardoso, Ilha das Flores, Indiaroba, Itabaiana, Itabaianinha, Itabi, Itaporanga d'Ajuda, Japaratuba, Japoatã, Lagarto, Laranjeiras, Macambira, Malhada dos Bois, Malhador, Maruim, Moita Bonita, Monte Alegre de Sergipe, Muribeca, Neópolis, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora da Glória, Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora do Socorro, Pacatuba, Pedra Mole, Pedrinhas, Pinhão, Pirambu, Poço Redondo, Poço Verde, Porto da Folha, Propriá, Riachão do Dantas, Riachuelo, Ribeirópolis, Rosário do Catete, Salgado, Santa Luzia do Itanhy, Santa Rosa de Lima, Santana do São Francisco, Santo Amaro das Brotas, São Domingos, São Francisco, São Miguel do Aleixo, Simão Dias, Siriri, Telha, Tobias Barreto, Tomar do Geru, Umbaúba | 2021-12-14 | 2024-12-18 | 1 Estudo realizado | 8300000 | 8300000 | Concedido | Contrato assinado | Não | 100 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 4597 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | CONCESSÃO COMUM DOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO ESTADO DE RONDÔNIA | Concessão de saneamento básico - Porto Velho e região |  | Estudos de Concessão - esgotamento sanitário | Concessão / PPP | CC-PR | RO | Alta Floresta D'Oeste, Alto Alegre dos Parecis, Alto Paraíso, Alvorada D'Oeste, Cabixi, Cacaulândia, Cacoal, Campo Novo de Rondônia, Candeias do Jamari, Castanheiras, Cerejeiras, Chupinguaia, Colorado do Oeste, Corumbiara, Costa Marques, Cujubim, Espigão D'Oeste, Governador Jorge Teixeira, Guajará-Mirim, Itapuã do Oeste, Jaru, Ji-Paraná, Machadinho D'Oeste, Ministro Andreazza, Mirante da Serra, Monte Negro, Nova Brasilândia D'Oeste, Nova Mamoré, Nova União, Novo Horizonte do Oeste, Ouro Preto do Oeste, Parecis, Pimenteiras do Oeste, Porto Velho, Presidente Médici, Primavera de Rondônia, Rio Crespo, Santa Luzia D'Oeste, São Felipe D'Oeste, São Francisco do Guaporé, São Miguel do Guaporé, Seringueiras, Teixeirópolis, Theobroma, Urupá, Vale do Anari, Vale do Paraíso, Vilhena | 2021-12-28 | 2025-09-09 | 1 Estudo realizado | 8700000 | 8700000 | Em andamento | Estudos em elaboração | Não | 83.2 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 4684 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Concessão Comum dos Serviços de Esgotamento Sanitário do Estado de Goiás | Concessão de esgotamento sanitário - Goiás |  | Estudos de Concessão - esgotamento sanitário | Concessão / PPP | CC-PR | GO | - | 2023-08-23 | 2026-05-20 | 1 Estudo realizado | 14100000 | 14100000 | Em andamento | Estudos em elaboração | Não | 48.8 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 90112 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | CONCESSÃO COMUM DOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO ESTADO DO PARÁ | Concessão de abastecimento de água e esgotamento sanitário do Estado do Pará |  | Estudos de Concessão - esgotamento sanitário | Concessão / PPP | CC-PR | PA | Abaetetuba, Abel Figueiredo, Acará, Afuá, Água Azul do Norte, Alenquer, Almeirim, Altamira, Anajás, Ananindeua, Anapu, Augusto Corrêa, Aurora do Pará, Aveiro, Bagre, Baião, Bannach, Barcarena, Belém, Belterra, Benevides, Bom Jesus do Tocantins, Bonito, Bragança, Brasil Novo, Brejo Grande do Araguaia, Breu Branco, Breves, Bujaru, Cachoeira do Piriá, Cachoeira do Arari, Cametá, Canaã dos Carajás, Capanema, Capitão Poço, Castanhal, Chaves, Colares, Conceição do Araguaia, Concórdia do Pará, Cumaru do Norte, Curionópolis, Curralinho, Curuá, Curuçá, Dom Eliseu, Eldorado do Carajás, Faro, Floresta do Araguaia, Garrafão do Norte, Goianésia do Pará, Gurupá, Igarapé-Açu, Igarapé-Miri, Inhangapi, Ipixuna do Pará, Irituia, Itaituba, Itupiranga, Jacareacanga, Jacundá, Juruti, Limoeiro do Ajuru, Mãe do Rio, Magalhães Barata, Marabá, Maracanã, Marapanim, Marituba, Medicilândia, Melgaço, Mocajuba, Moju, Mojuí dos Campos, Monte Alegre, Muaná, Nova Esperança do Piriá, Nova Ipixuna, Nova Timboteua, Novo Progresso, Novo Repartimento, Óbidos, Oeiras do Pará, Oriximiná, Ourém, Ourilândia do Norte, Pacajá, Palestina do Pará, Paragominas, Parauapebas, Pau D'Arco, Peixe-Boi, Piçarra, Placas, Ponta de Pedras, Portel, Porto de Moz, Prainha, Primavera, Quatipuru, Redenção, Rio Maria, Rondon do Pará, Rurópolis, Salinópolis, Salvaterra, Santa Bárbara do Pará, Santa Cruz do Arari, Santa Izabel do Pará, Santa Luzia do Pará, Santa Maria das Barreiras, Santa Maria do Pará, Santana do Araguaia, Santarém, Santarém Novo, Santo Antônio do Tauá, São Caetano de Odivelas, São Domingos do Araguaia, São Domingos do Capim, São Félix do Xingu, São Francisco do Pará, São Geraldo do Araguaia, São João da Ponta, São João de Pirabas, São João do Araguaia, São Miguel do Guamá, São Sebastião da Boa Vista, Sapucaia, Senador José Porfírio, Soure, Tailândia, Terra Alta, Terra Santa, Tomé-Açu, Tracuateua, Trairão, Tucumã, Tucuruí, Ulianópolis, Uruará, Vigia, Viseu, Vitória do Xingu, Xinguara | 2022-12-23 | 2025-07-11 | 1 Estudo realizado | 10005240 | 6291732 | Em andamento | Em licitação / Leilão | Não | 88.2 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 90113 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | CONCESSÃO COMUM DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO ESTADO DE PERNAMBUCO | Concessão comum dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário do Estado de Pernambuco |  | Estudos de Concessão - esgotamento sanitário | Concessão / PPP | CC-PR | PE | Abreu e Lima, Afogados da Ingazeira, Afrânio, Agrestina, Água Preta, Águas Belas, Alagoinha, Aliança, Altinho, Amaraji, Angelim, Araçoiaba, Araripina, Arcoverde, Barra de Guabiraba, Barreiros, Belém de Maria, Belém do São Francisco, Belo Jardim, Betânia, Bezerros, Bodocó, Bom Conselho, Bom Jardim, Bonito, Brejão, Brejinho, Brejo da Madre de Deus, Buenos Aires, Buíque, Cabo de Santo Agostinho, Cabrobó, Cachoeirinha, Caetés, Calçado, Calumbi, Camaragibe, Camocim de São Félix, Camutanga, Canhotinho, Capoeiras, Carnaíba, Carnaubeira da Penha, Carpina, Caruaru, Casinhas, Catende, Cedro, Chã de Alegria, Chã Grande, Condado, Correntes, Cortês, Cumaru, Cupira, Custódia, Dormentes, Escada, Exu, Feira Nova, Fernando de Noronha, Ferreiros, Flores, Floresta, Frei Miguelinho, Gameleira, Garanhuns, Glória do Goitá, Goiana, Granito, Gravatá, Iati, Ibimirim, Ibirajuba, Igarassu, Iguaracy, Inajá, Ingazeira, Ipojuca, Ipubi, Itacuruba, Itaíba, Ilha de Itamaracá, Itambé, Itapetim, Itapissuma, Itaquitinga, Jaboatão dos Guararapes, Jaqueira, Jataúba, Jatobá, João Alfredo, Joaquim Nabuco, Jucati, Jupi, Jurema, Lagoa do Carro, Lagoa de Itaenga, Lagoa do Ouro, Lagoa dos Gatos, Lagoa Grande, Lajedo, Limoeiro, Macaparana, Machados, Manari, Maraial, Mirandiba, Moreno, Nazaré da Mata, Olinda, Orobó, Orocó, Ouricuri, Palmares, Palmeirina, Panelas, Paranatama, Parnamirim, Passira, Paudalho, Paulista, Pedra, Pesqueira, Petrolândia, Petrolina, Poção, Pombos, Primavera, Quipapá, Quixaba, Recife, Riacho das Almas, Ribeirão, Rio Formoso, Sairé, Salgadinho, Salgueiro, Saloá, Sanharó, Santa Cruz, Santa Cruz da Baixa Verde, Santa Cruz do Capibaribe, Santa Filomena, Santa Maria da Boa Vista, Santa Maria do Cambucá, Santa Terezinha, São Benedito do Sul, São Bento do Una, São Caitano, São João, São Joaquim do Monte, São José da Coroa Grande, São José do Belmonte, São José do Egito, São Lourenço da Mata, São Vicente Férrer, Serra Talhada, Serrita, Sertânia, Sirinhaém, Moreilândia, Solidão, Surubim, Tabira, Tacaimbó, Tacaratu, Tamandaré, Taquaritinga do Norte, Terezinha, Terra Nova, Timbaúba, Toritama, Tracunhaém, Trindade, Triunfo, Tupanatinga, Tuparetama, Venturosa, Verdejante, Vertente do Lério, Vertentes, Vicência, Vitória de Santo Antão, Xexéu | 2023-05-23 | 2025-07-02 | 1 Estudo realizado | 7791819.08 | 5467667.96 | Em andamento | Estudos em Consulta Pública | Não | 45.7 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 90114 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | CONCESSÃO COMUM DOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE | Concessão comum dos serviços de esgotamento sanitário do Estado do Rio Grande do Norte |  | Estudos de Concessão - esgotamento sanitário | Concessão / PPP | CC-PR | RN | Acari, Carnaubais, Luís Gomes, Porto do Mangue, Açu, Coronel Ezequiel, Macau, Riachuelo, Afonso Bezerra, Cruzeta, Martins, São Bento do Trairí, Angicos, Equador, Monte das Gameleiras, São Fernando, Antônio Martins, Florânia, Mossoró, São José do Campestre, Apodi, Ipueira, Natal, São José do Seridó, Bodó, Janduís, Parazinho, São Paulo do Potengi, Bom Jesus, Januário Cicco, Parnamirim, Serra Caiada, Caicó, Jardim de Angicos, Passagem, Serra do Mel, Caraúbas, Jardim de Piranhas, Pau dos Ferros, Tangará, Carnaúba dos Dantas, Lajes, Lajes Pintadas, Pedra Preta, Tenente Ananias, Lucrécia, Pendências, Tenente Laurentino Cruz, Tibau do Sul | 2024-01-17 | 2026-04-14 | 1 Estudo realizado | 9757244.18 | 9757244.18 | Em andamento | Estudos em elaboração | Não | 38.5 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 90115 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | CONCESSÃO COMUM DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO ESTADO DO MARANHÃO | Concessão comum dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário do Estado do Maranhão |  | Estudos de Concessão - esgotamento sanitário | Concessão / PPP | CC-PR | MA | Açailândia, Afonso Cunha, Água Doce do Maranhão, Alcântara, Aldeias Altas, Altamira do Maranhão, Alto Alegre do Maranhão, Alto Alegre do Pindaré, Alto Parnaíba, Amapá do Maranhão, Amarante do Maranhão, Anajatuba, Anapurus, Apicum-Açu, Araguanã, Araioses, Arame, Arari, Axixá, Bacabal, Bacabeira, Bacuri, Bacurituba, Balsas, Barão de Grajaú, Barra do Corda, Fortaleza dos Nogueiras, Fortuna, Godofredo Viana, Gonçalves Dias, Governador Archer, Governador Edison Lobão, Governador Eugênio Barros, Governador Luiz Rocha, Governador Newton Bello, Governador Nunes Freire, Graça Aranha, Grajaú, Guimarães, Humberto de Campos, Icatu, Igarapé do Meio, Igarapé Grande, Imperatriz, Itaipava do Grajaú, Itapecuru Mirim, Itinga do Maranhão, Jatobá, Jenipapo dos Vieiras, João Lisboa, Joselândia, Junco do Maranhão, Pirapemas, Poção de Pedras, Porto Franco, Porto Rico do Maranhão, Presidente Dutra, Presidente Juscelino, Presidente Médici, Presidente Sarney, Presidente Vargas, Primeira Cruz, Raposa, Riachão, Ribamar Fiquene, Rosário, Sambaíba, Santa Filomena do Maranhão, Santa Helena, Santa Inês, Santa Luzia, Santa Luzia do Paruá, Santa Quitéria do Maranhão, Santa Rita, Santana do Maranhão, Santo Amaro do Maranhão, Santo Antônio dos Lopes, São Benedito do Rio Preto, Barreirinhas, Bela Vista do Maranhão, Belágua, Benedito Leite, Bequimão, Bernardo do Mearim, Boa Vista do Gurupi, Bom Jardim, Bom Jesus das Selvas, Bom Lugar, Brejo, Brejo de Areia, Buriti, Buriti Bravo, Buriticupu, Buritirana, Cachoeira Grande, Cajapió, Cajari, Campestre do Maranhão, Cândido Mendes, Cantanhede, Capinzal do Norte, Carolina, Carutapera, Caxias, Lago da Pedra, Lago do Junco, Lago dos Rodrigues, Lago Verde, Lagoa do Mato, Lagoa Grande do Maranhão, Lajeado Novo, Lima Campos, Loreto, Luís Domingues, Magalhães de Almeida, Maracaçumé, Marajá do Sena, Maranhãozinho, Mata Roma, Matinha, Matões, Matões do Norte, Milagres do Maranhão, Mirador, Miranda do Norte, Mirinzal, Monção, Montes Altos, Morros, Nina Rodrigues, São Bento, São Bernardo, São Domingos do Azeitão, São Domingos do Maranhão, São Félix de Balsas, São Francisco do Brejão, São Francisco do Maranhão, São João Batista, São João do Carú, São João do Paraíso, São João do Soter, São João dos Patos, São José dos Basílios, São Luís, São Luís Gonzaga do Maranhão, São Mateus do Maranhão, São Pedro da Água Branca, São Pedro dos Crentes, São Raimundo das Mangabeiras, São Raimundo do Doca Bezerra, São Roberto, São Vicente Ferrer, Satubinha, Senador Alexandre Costa, Senador La Rocque, Serrano do Maranhão, Cedral, Central do Maranhão, Centro do Guilherme, Centro Novo do Maranhão, Chapadinha, Cidelândia, Codó, Coelho Neto, Colinas, Conceição do Lago-Açu, Coroatá, Cururupu, Davinópolis, Dom Pedro, Duque Bacelar, Esperantinópolis, Estreito, Feira Nova do Maranhão, Fernando Falcão, Formosa da Serra Negra, Nova Colinas, Nova Iorque, Nova Olinda do Maranhão, Olho d'Água das Cunhãs, Olinda Nova do Maranhão, Palmeirândia, Paraibano, Parnarama, Passagem Franca, Pastos Bons, Paulino Neves, Paulo Ramos, Pedreiras, Pedro do Rosário, Penalva, Peri Mirim, Peritoró, Pindaré-Mirim, Pinheiro, Pio XII, Sítio Novo, Sucupira do Norte, Sucupira do Riachão, Tasso Fragoso, Timbiras, Trizidela do Vale, Tufilândia, Tuntum, Turiaçu, Turilândia, Tutóia, Urbano Santos, Vargem Grande, Viana, Vila Nova dos Martírios, Vitória do Mearim, Vitorino Freire, Zé Doca | 2023-11-24 | 2027-03-15 | 1 Estudo realizado | 8718080 | 8718080 | Em andamento | Estudos em elaboração | Não | 39.5 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 119168 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Intervenções em sistema de esgotamento sanitário na área do Complexo do Ver-o-Peso - 1ª etapa | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário - SES - na área do Complexo do Ver-o-Peso - 1ª Etapa |  | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MCID | PA | Belém | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 16627047.71 | 16627047.71 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31 | 00TO | 0
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 119169 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Implantação do SES - Tanque Novo/BA | Implantação do SES - Tanque Novo/BA |  | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MIDR | BA | Tanque Novo | 2023-04-10 | 2024-12-06 | 1 Empreendimento concluído | 38598007.37 | 23374736.47 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2024-12-31 | 00T0, 00VH, 00UM | 0
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 119170 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Implantação do SES - Paramirim/BA | Implantação do SES - Paramirim/BA |  | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MIDR | BA | Paramirim | 2011-05-24 | 2025-02-28 | 1 Empreendimento concluído | 40855929.93 | 13221178.55 | Concluído | Concluído | Não | 99 | 2024-12-31 | 00T0, 00VH, 00UM | 0
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 119171 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Implantação do SES - Luzilândia/PI | Implantação do SES - Luzilândia/PI |  | Retomada, conclusão e novas obras | Obra | MIDR | PI | Luzilândia | 2021-04-12 | 2025-08-31 | 1 Empreendimento concluído | 31079678.32 | 10735067.82 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 90 | 2024-12-31 | 00T0, 21DL, 00UM | 0
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120640 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | 1ª Etapa Do Sistema De Esgotamento Sanitário De Porto De Galinhas No Município De Ipojuca /PE | 1ª Etapa Do Sistema de Esgotamento Sanitário de Porto de Galinhas |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | PE | Ipojuca | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 75064697.35 | 75064697.35 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120641 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Adequação da Estação De Tratamento De Esgotos Do Recanto Das Emas (Ete.Rce.001) | Adequação da Estação de Tratamento de Esgotos Do Recanto Das Emas (Ete.Rce.001) |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | DF | Brasília | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 194017024.33 | 194017024.33 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120642 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Adequação E Ampliação Do Sistema De Coleta De Esgoto, Construção De Rede Interceptora E Construção De Estação De Tratamento De Esgoto. | Adequação e Ampliação do Sistema de Coleta de Esgoto, Construção de Rede Interceptora e Construção de Estação de Tratamento de Esgoto |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | MG | Belo Oriente | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 15753375 | 15753375 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120643 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Afastamento E Tratamento De Efluente De Esgoto Das Bacias 09 E 13 Da Cidade De Pelotas - Etapa 1 | Afastamento e Tratamento de Efluente de Esgoto das Bacias 09 e 13 - Etapa 1 |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | RS | Pelotas | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 70000000 | 70000000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120644 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Afastamento E Tratamento De Efluente De Esgoto Das Bacias 10 E 11 Da Cidade De Pelotas - Etapa 1 | Afastamento e Tratamento de Efluente de Esgoto das Bacias 10 e 11 - Etapa 1 |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | RS | Pelotas | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 55637746.38 | 55637746.38 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120645 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Ampliação Da Capacidade De Tratamento Da Ete Eng. Gil Portugal - Etapa 1 | Ampliação da Capacidade de Tratamento da Ete Eng. Gil Portugal - Etapa 1 |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | RJ | Volta Redonda | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 130668574.64 | 130668574.64 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120646 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Ampliação Da Capacidade De Tratamento E Melhorias E Operacionais Da Estação De Tratamento De Esgotos De Ituiutaba/MG | Ampliação da Capacidade de Tratamento e Melhorias e Operacionais da Estação de Tratamento de Esgotos |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | MG | Ituiutaba | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 9350000 | 9350000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120647 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Ampliação da captação e Tratamento de esgoto - ETE | Ampliação da captação e Tratamento de Esgoto - ETE |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | MG | Nepomuceno | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 25000000 | 25000000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120648 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Ampliação Da Cobertura Da Rede De Esgoto Sanitário no Município De Lucas Do Rio Verde/MT | Ampliação da Cobertura da Rede de Esgoto Sanitário |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | MT | Lucas do Rio Verde | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 21138622.57 | 21138622.57 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120649 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Ampliação Da Coleta Dos Esgotos Sanitários Em Bairros De Caxias Do Sul, Para Tratamento na ETE Pena Branca. | Ampliação da Coleta Dos Esgotos Sanitários Em Bairros de Caxias Do Sul, Para Tratamento na ETE Pena Branca |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | RS | Caxias do Sul | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 12822135.27 | 12822135.27 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120650 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Ampliação Da Coleta Dos Esgotos Sanitários Gerados Em Bairros Do Município De Caxias Do Sul para Tratamento na Ete Tega. | Ampliação da Coleta dos Esgotos Sanitários Gerados para Tratamento na ETE Tega |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | RS | Caxias do Sul | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 10598637.29 | 10598637.29 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120651 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Ampliação Da Estação De Tratamento De Esgoto Do Município De Vermelho Novo/MG. | Ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto - ETE |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | MG | Vermelho Novo | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 4456607.48 | 4456607.48 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120652 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Ampliação Da Rede Coletora De Esgoto No Município De Forquilha/CE. | Ampliação da Rede Coletora de Esgoto |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | CE | Forquilha | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 1850295.88 | 1850295.88 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120653 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Ampliação Da Rede De Esgotamento Sanitário Em Água Boa- MT | Ampliação da Rede de Esgotamento Sanitário |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | MT | Água Boa | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 30025985.31 | 30025985.31 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120654 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Ampliação De Sistema Público De Esgotamento Sanitário No Município De Jardim Alegre-PR | Ampliação de Sistema Público de Esgotamento Sanitário - SES |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | PR | Jardim Alegre | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 7689565 | 7689565 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120655 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Ampliação Do Esgotamento Sanitário No Município De Araputanga- MT | Ampliação do Esgotamento Sanitário |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | MT | Araputanga | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 24000000 | 24000000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120656 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Ampliação Do Esgotamento Sanitário, Bacia III, Na Zona Urbana De Riacho Da Cruz/RN | Ampliação do Esgotamento Sanitário, Bacia III, na Zona Urbana |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | RN | Riacho da Cruz | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 5753328.48 | 5753328.48 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120657 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Ampliação Do Sistema De Coleta De Esgotamento Sanitário No Município De Marechal Cândido Rondon - Etapa 1 | Ampliação do Sistema de Coleta de Esgotamento Sanitário - Etapa 1 |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | PR | Marechal Cândido Rondon | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 39955420.24 | 39955420.24 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120658 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Ampliação Do Sistema De Esgotamento E Tratamento De Efluentes Para A Bacia Do Taquaral, No Município De Cerquilho/SP | Ampliação do Sistema de Esgotamento e Tratamento de Efluentes para a Bacia do Taquaral |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | SP | Cerquilho | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 14525958 | 14525958 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120659 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Ampliação Do Sistema De Esgotamento Sanitário Da Bacia Do Una - ETE Etapa 1, Bacias 4.1.4 e 4.1.5 | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário - SES da Bacia do Una - ETE Etapa 1, Bacias 414 e 415 |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | PA | Belém | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 359175051.11 | 359175051.11 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120660 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Ampliação Do Sistema De Esgotamento Sanitário Da Cidade De Boa Vista-PB | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário - SES |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | PB | Boa Vista | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 20884103.86 | 20884103.86 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120661 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Ampliação Do Sistema De Esgotamento Sanitário Da Cidade De Ewbank Da Câmara/MG | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário - SES |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | MG | Ewbank da Câmara | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 28860761.89 | 28860761.89 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120662 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Ampliação Do Sistema De Esgotamento Sanitário Da Cidade De Palma/MG | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário - SES |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | MG | Palma | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 12300398.87 | 12300398.87 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120663 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Ampliação Do Sistema De Esgotamento Sanitário Da Cidade Patos - Bacias 1 E 3. | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário - SES - Bacias 1 e 3 |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | PB | Patos | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 47482583.62 | 47482583.62 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120664 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Ampliação Do Sistema De Esgotamento Sanitário Da Sede Do Município De Ceará Mirim/Rn. | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário - SES |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | RN | Ceará-Mirim | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 40000000 | 40000000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120665 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Ampliação Do Sistema De Esgotamento Sanitário De Aquidauana/MS | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário - SES |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | MS | Aquidauana | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 17644472.28 | 17644472.28 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120666 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Ampliação Do Sistema De Esgotamento Sanitário De Breu Branco | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário - SES |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | PA | Breu Branco | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 4013046.24 | 4013046.24 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120667 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Ampliação Do Sistema De Esgotamento Sanitário De Coxim | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário - SES |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | MS | Coxim | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 29067584.44 | 29067584.44 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120668 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Ampliação Do Sistema De Esgotamento Sanitário De Deodápolis/MS | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário - SES |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | MS | Deodápolis | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 8500477.25 | 8500477.25 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120670 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Ampliação Do Sistema De Esgotamento Sanitário De Juiz De Fora /MG | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário - SES |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | MG | Juiz de Fora | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 28627000 | 28627000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120671 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Ampliação Do Sistema De Esgotamento Sanitário De Ribas Do Rio Pardo/MS | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário - SES |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | MS | RIBAS DO RIO PARDO | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 26882387.37 | 26882387.37 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120672 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Ampliação Do Sistema De Esgotamento Sanitário do Município De Japurá-PR | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário - SES |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | PR | Japurá | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 3035853.03 | 3035853.03 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120673 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Ampliação Do Sistema De Esgotamento Sanitário No Município De Senador Canedo/Goiás. | Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário - SES |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | GO | Senador Canedo | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 128326109 | 128326109 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120674 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Ampliação Do Sistema De Saneamento Básico Do Município De Várzea Alegre/CE | Ampliação do Sistema de Saneamento Básico |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | CE | Várzea Alegre | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 12380113.17 | 12380113.17 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120675 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Ampliação Dos Serviços De Coleta E Tratamento De Esgoto Sanitário - Etapa 1 | Ampliação dos Serviços de Coleta e Tratamento de Esgoto Sanitário - Etapa 1 |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | RJ | ITAPERUNA | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 103549638.74 | 103549638.74 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120676 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Ampliação Dos Serviços De Coleta E Tratamento De Esgoto Sanitário No Município De Irauçuba/CE | Ampliação dos Serviços de Coleta e Tratamento de Esgoto Sanitário |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | CE | Irauçuba | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 20374688.47 | 20374688.47 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120677 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Ampliação Dos Sistemas De Esgotamento Sanitário Na Sede Do Município De Caxias-Ma. | Ampliação dos Sistemas de Esgotamento Sanitário - SES |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | MA | Caxias | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 92000000 | 92000000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120678 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Ampliação e melhoria da rede de esgotamento sanitário em Ponto Belo-ES | Ampliação e melhoria da rede de esgotamento sanitário |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | ES | Ponto Belo | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 16960914.92 | 16960914.92 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120679 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Ampliação E Melhoria Do Sistema De Esgotamento Sanitário da Sede Do Município De Franciscópolis/MG. | Ampliação e Melhoria do Sistema de Esgotamento Sanitário - SES |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | MG | Franciscópolis | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 7125923.02 | 7125923.02 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120680 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Ampliação E Melhoria Do Sistema De Esgotamento Sanitário No Município De São Raimundo Nonato /PI. | Ampliação e Melhoria do Sistema de Esgotamento Sanitário - SES |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | PI | São Raimundo Nonato | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 19236744.9 | 19236744.9 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120681 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Ampliação E Melhorias Do Sistema De Esgotamento Sanitário Do Município De Quatis /PRimeira Fase | Ampliação e Melhorias do Sistema de Esgotamento Sanitário - SES - Primeira Fase |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | RJ | Quatis | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 13314522.46 | 13314522.46 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120682 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Ampliação E Modernização Do Sistema De Esgotamento Sanitário De Rondonopolis - Bacia A/C | Ampliação e Modernização do Sistema de Esgotamento Sanitário - SES - Bacia A/C |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | MT | Rondonópolis | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 28274211.46 | 28274211.46 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120683 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Ampliação Sistema De Esgotamento Sanitário (Ses) Canoinhas | Ampliação Sistema de Esgotamento Sanitário - SES |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | SC | Canoinhas | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 32900123.88 | 32900123.88 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120684 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | APLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO 2ª ETAPA PARARI PB | Apliação do Sistema de Esgotamento Sanitário - SES - 2ª etapa |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | PB | Parari | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 5607260 | 5607260 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120685 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Complementação Do Sistema De Esgotamento Sanitário Na Sede Do Município De Nova Olinda Do Maranhão-Ma. | Complementação do Sistema de Esgotamento Sanitário - SES |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | MA | Nova Olinda do Maranhão | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 45823933.77 | 45823933.77 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120686 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Conclusão Da Obra De Construção Do Sistema De Esgotamento Sanitário Da Sede Do Município De Inajá/PE. | Conclusão da Obra de Construção do Sistema de Esgotamento Sanitário - SES |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | PE | Inajá | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 5623991.9 | 5623991.9 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120687 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Conclusão Das Obras De Construção Do Sistema De Esgotamento Sanitário Da Sede De Cortês ? Pe | Conclusão das Obras de Construção do Sistema de Esgotamento Sanitário - SES |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | PE | Cortês | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 11313390.94 | 11313390.94 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120688 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Conclusão Do Sistema De Esgotamento Sanitário Dos Distritos No Município De Buíque/PE. | Conclusão do Sistema de Esgotamento Sanitário - SES |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | PE | Buíque | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 4206011.1 | 4206011.1 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120689 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Conclusão Geral Do Sistema De Esgotamento Sanitário Da Sede Do Município De Tavares - PB | Conclusão Geral do Sistema de Esgotamento Sanitário - SES |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | PB | Tavares | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 9850006.18 | 9850006.18 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120690 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Construção Da 2ª Etapa Do Sistema De Tratamento De Esgoto Da Sede Do Município De Conselheiro Pena. | Construção da 2ª Etapa do Sistema de Tratamento de Esgoto - SES |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | MG | Conselheiro Pena | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 8326491.3 | 8326491.3 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120691 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Construção Da 2a Fase De Obras Da ETE Central Brejo Alegre e Ampliação Do Sistema De Esgotamento Sanitário Da Cidade De Araguari/MG | Construção da 2ª Fase de Obras da ETE Central Brejo Alegre e Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário - SES |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | MG | Araguari | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 10480784.36 | 10480784.36 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120692 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Construção Da Estação De Tratamento De Esgoto Do Distrito Da Vila Costina. | Construção da Estação de Tratamento de Esgoto do Distrito da Vila Costina |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | MG | Pains | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 5788178.32 | 5788178.32 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120693 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Construção Das Obras: Emissário De Esgoto Bruto 1, 2 E 3, Duas Estações Elevatórias De Esgoto 1 E 2, Linha De Recalque 1 E 2, Estação De Tratamento De Esgoto ETE | Construção das Obras: Emissário de Esgoto Bruto 1, 2 e 3, Duas Estações Elevatórias de Esgoto 1 e 2, Linha de Recalque 1 e 2, Estação de Tratamento de Esgoto ETE |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | SP | Murutinga do Sul | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 4208889.64 | 4208889.64 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120694 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Construção Das Unidades De Coleta, Afastamento, Transporte, Tratamento E Disposição Final Dos Esgotos Sanitários Do Subsistema Jardim Do Vale - Guaratinguetá/SP | Construção das Unidades de Coleta, Afastamento, Transporte, Tratamento e Disposição Final dos Esgotos Sanitários do Subsistema Jardim do Vale |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | SP | Guaratinguetá | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 78911135 | 78911135 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120695 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Construção De Dafas Novos | Construção de Dafas Novos |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | SP | Jaboticabal | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 1075448.73 | 1075448.73 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120696 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Construção De Estação De Tratamento De Esgoto - Distrito De Santa Quitéria | Construção de Estação de Tratamento de Esgoto - Distrito de Santa Quitéria |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | MG | Santana do Manhuaçu | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 3000000 | 3000000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120697 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Construção De Estação De Tratamento De Esgoto No Município De São João Do Manhuaçu/MG | Construção de Estação de Tratamento de Esgoto - ETE |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | MG | São João do Manhuaçu | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 14283488.61 | 14283488.61 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120698 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Construção De Rede De Esgotamento Sanitário No Município De Berizal (Mg). | Construção de Rede de Esgotamento Sanitário |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | MG | Berizal | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 9611144.36 | 9611144.36 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120699 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Construção De Sistema De Esgotamento Sanitário Lot. Nossa Senhora Do Carmo | Construção de Sistema de Esgotamento Sanitário - SES |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | PE | Camocim de São Félix | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 2519280.15 | 2519280.15 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120700 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Construção De Sistema De Esgotamento Sanitáriodos Bairros Cancian, São Domingos, Sagrado Coração e áreas lindeiras | Construção de Sistema de Esgotamento Sanitário - SES - Bairros Cancian, São Domingos, Sagrado Coração e áreas lindeiras |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | SP | Capivari | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 15760944.6 | 15760944.6 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120701 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Construção De Sistema De Esgoto Sanitário No Município De Abatiá - Estado Do Paraná | Construção de Sistema de Esgoto Sanitário - SES |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | PR | Abatiá | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 20000000 | 20000000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120702 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Construção De Um Sistema De Esgotamento Sanitário No Município De Cruzeta/Rn | Construção de Um Sistema de Esgotamento Sanitário - SES |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | RN | Cruzeta | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 15609671.94 | 15609671.94 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120703 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Construção De Uma Elevatória De Esgoto Bruto Para A Bacia Do Ribeirão Bocaina No Município De Passos/MG. | Construção de Uma Elevatória de Esgoto Bruto para a Bacia do Ribeirão Bocaina |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | MG | Passos | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 5819655.71 | 5819655.71 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120704 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Construção De Uma Estação Elevatória De Esgoto | Construção de Uma Estação Elevatória de Esgoto |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | SP | Sorocaba | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 1000000 | 1000000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120705 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Construção De Uma Lagoa De Polimento/MAturação na ETE da Cidade De Pimenta/MG. | Construção de Uma Lagoa de Polimento/Maturação na ETE |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | MG | Pimenta | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 885232.29 | 885232.29 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120706 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Construção Do Sistema De Esgotamento Sanitário Do Município De Faina-Go. | Construção do Sistema de Esgotamento Sanitário - SES |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | GO | Faina | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 11461417.75 | 11461417.75 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120707 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Construção Do Sistema De Esgotamento Sanitário Do Município De General Sampaio/CE | Construção do Sistema de Esgotamento Sanitário - SES |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | CE | General Sampaio | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 28112612.02 | 28112612.02 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120708 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Construção Do Sistema De Esgotamento Sanitário Do Município De Ipaporanga/CE | Construção do Sistema de Esgotamento Sanitário - SES |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | CE | Ipaporanga | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 8017301.87 | 8017301.87 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120709 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Continuação do Sistema De Esgoto Sanitário Na Cidade De Ponte Preta nas Bacias B1, B2, B3 | Continuação do Sistema de Esgoto Sanitário - Bacias B1, B2, B3 |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | RS | Ponte Preta | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 2890000 | 2890000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120710 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Esgotamento Sanitário | Esgotamento Sanitário |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | PR | Alvorada do Sul | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 26190633.2 | 26190633.2 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120711 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Esgotamento Sanitário No Municipio De Desterro De Entre Rios/MG | Esgotamento Sanitário |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | MG | Desterro de Entre Rios | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 22196512.85 | 22196512.85 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120712 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Esgotamento Sanitario No Municipio De Dom Viçoso | Esgotamento Sanitário |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | MG | Dom Viçoso | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 2854266.43 | 2854266.43 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120713 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Esgotamento Sanitário No Município De Mozarlândia /GO | Esgotamento Sanitário |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | GO | Mozarlândia | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 32843790.21 | 32843790.21 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120714 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Esgotamento Sanitário Setores 10, 11 E 12 E Jardim Paraiso. | Esgotamento Sanitário Setores 10, 11 e 12 e Jardim Paraiso |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | GO | Águas Lindas de Goiás | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 45036500 | 45036500 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120715 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Estação De Tratamento De Esgoto Matadouro | Estação de Tratamento de Esgoto - ETE Matadouro |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | SP | Monte Azul Paulista | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 6690799.86 | 6690799.86 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120716 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Estação De Tratamento De Esgoto No Município De Conceição Da Aparecida /MG | Estação de Tratamento de Esgoto - ETE |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | MG | Conceição da Aparecida | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 10000000 | 10000000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120717 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Estação De Tratamento De Esgotos - Ete Potecas Etapa Complementar | Estação de Tratamento de Esgotos - ETE Potecas Etapa Complementar |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | SC | Florianópolis, São José | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 58645422.38 | 58645422.38 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120718 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Etapa Final Do Esgotamento Sanitário Da Sede Municipal Do Município De Jequiá Da Praia, Estado De Alagoas. | Etapa Final do Esgotamento Sanitário |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | AL | Jequiá da Praia | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 18765896.23 | 18765896.23 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120719 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Execução Da Ampliação Da Estação De Tratamento De Esgoto Cidade Nova Em Itajaí/Sc. | Execução da Ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | SC | Itajaí | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 242142380.51 | 242142380.51 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120720 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Execução da Construção de uma Estação Elevatória de Esgoto e SES de Quixeramobim /CE | Execução da Construção de uma Estação Elevatória de Esgoto e Sistema de Esgotamento Sanitário - SES |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | CE | Quixeramobim | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 1000834.5 | 1000834.5 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120721 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Execução Das Obras De Ampliação Do Sistema De Esgotamento Sanitário Da Sede Do Município De Crateús - Bairro Venâncios | Execução das Obras de Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário - Bairro Venâncios |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | CE | Crateús | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 39457604.31 | 39457604.31 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120722 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Execução Das Obras De Expansão Do Sistema De Esgotamento Sanitário (Bacia 3.3 E 7), Município De Belo Jardim /PE | Execução das Obras de Expansão do Sistema de Esgotamento Sanitário (Bacia 33 e 7) |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | PE | Belo Jardim | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 55264680 | 55264680 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120723 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Execução Das Obras De Implantação Do Sistema De Esgotamento Sanitário Do Município De Mombaça | Execução das Obras de Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | CE | Mombaça | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 115587023.48 | 115587023.48 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120724 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Execução De Bacia De Esgotamento Sanitário - Ses Santos Dumont | Execução de Bacia de Esgotamento Sanitário - SES Santos Dumont |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | RS | São Leopoldo | 2025-01-01 | 2027-03-31 | 1 Empreendimento concluído | 75687613.14 | 75687613.14 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120725 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Execução De Bacia De Esgotamento Sanitário Arroio Da Manteiga - Etapa 1 | Execução de Bacia de Esgotamento Sanitário Arroio da Manteiga - Etapa 1 |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | RS | São Leopoldo | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 123872414.82 | 123872414.82 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120726 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Execução De Emissário Terrestre Para Interligação Dos Sistemas De Esgotamento Sanitário De Içara/Sc E Criciúma/Sc. | Execução de Emissário Terrestre Para Interligação dos Sistemas de Esgotamento Sanitário - SES |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | SC | Içara | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 8212818.37 | 8212818.37 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120727 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Execução De Melhoria Da Estação De Tratamento De Esgoto Da Localidade De Acioli, Município De João Neiva/Es. | Execução de Melhoria da Estação de Tratamento de Esgoto da Localidade de Acioli |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | ES | João Neiva | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 530764.15 | 530764.15 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120728 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Execução De Obra De Esgotamento Sanitário No Ses Navegantes, Subbacia Arroio Da Areia 1 (Aa1) | Execução de Obra de Esgotamento Sanitário no Ses Navegantes, Subbacia Arroio da Areia 1 (Aa1) |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | RS | Porto Alegre | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 58209584.28 | 58209584.28 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120729 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Execução De Obras De Esgotamento Sanitário Em Farol /PR | Execução de Obras de Esgotamento Sanitário |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | PR | Farol | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 40000000 | 40000000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120730 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Execução De Obras E Serviços Relativos À Execução De Ligações Intradomiciliares E Melhorias Habitacionais No Âmbito Do Programa Tá Ligado | Execução de Obras e Serviços Relativos À Execução de Ligações Intradomiciliares e Melhorias Habitacionais no Âmbito do Programa Tá Ligado |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | PE | Recife | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 13246725.24 | 13246725.24 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120731 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Execução De Obras Para Implantação De Coletor Tronco Do Rio Ipiranga (Tl 43), Coletores Tronco Morumbi 1 E 2, estação Elevatória e Linha de Recalque | Execução de Obras Para Implantação de Coletor Tronco do Rio Ipiranga (Tl 43), Coletores Tronco Morumbi 1 e 2, estação Elevatória e Linha de Recalque |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | SP | Mogi das Cruzes | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 13572778.46 | 13572778.46 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120732 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Execucao De Obras Para Melhorias E Adequacao Do Sistema De Esgotamento Sanitario De Quatituba Distrito De Itueta Mg | Execucao de Obras Para Melhorias e Adequacao do Sistema de Esgotamento Sanitario de Quatituba |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | MG | Itueta | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 5313844.15 | 5313844.15 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120733 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Execução Do Projeto De Implantação Do Sistema De Esgotamento Sanitário Do Loteamento Distrito Industrial Marcio Antônio Nunes Garcia. | Execução do Projeto de Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário do Loteamento Distrito Industrial Marcio Antônio Nunes Garcia |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | MG | Itamarandiba | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 4383485 | 4383485 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120734 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Execução Do Sistema Complementar De Esgotamento Sanitário De Acaraú/CE | Execução do Sistema Complementar de Esgotamento Sanitário |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | CE | Acaraú | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 108631292.87 | 108631292.87 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120735 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Execução Do Sistema De Esgotamento Sanitário De Baixio, No Município De Baixio /CE. | Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário de Baixio |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | CE | Baixio | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 38769882.8 | 38769882.8 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120736 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Execução Do Sistema De Esgotamento Sanitário De Piquet Carneiro, No Município De Piquet Carneiro /CE. | Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário de Piquet Carneiro |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | CE | Piquet Carneiro | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 82823315.46 | 82823315.46 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120737 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Execução Do Sistema De Esgotamento Sanitário De Tamboril, No Município De Tamboril /CE. | Execução do Sistema de Esgotamento Sanitário de Tamboril |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | CE | Tamboril | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 119913029.91 | 119913029.91 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120738 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Execução Do Sistema De Esgotamento Santiário Das Bacias 11 E 14, No Município De Quixadá, Estado Do Ceará. | Execução do Sistema de Esgotamento Santiário das Bacias 11 e 14 |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | CE | Quixadá | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 25887369.8 | 25887369.8 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120739 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Execução Do Sistema De Esgotos Sanitários No Bairro Três Rios Do Norte No Município De Jaraguá Do Sul/Sc | Execução do Sistema de Esgotos Sanitários no Bairro Três Rios do Norte |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | SC | Jaraguá do Sul | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 24266002.64 | 24266002.64 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120740 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Implantação Da Estação Elevatória De Esgoto (Eee) Final E 1ª Etapa Da Estação De Tratamento De Esgoto (Ete) Santa Maria | Implantação da Estação Elevatória de Esgoto (Eee) Final e 1ª Etapa da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Santa Maria |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | GO | Novo Gama | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 76891648.66 | 76891648.66 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120741 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Implantação Da Rede Coletora, Estações Elevatórias E Emissários Que Complementam O Sistema De Esgotamento Sanitário - Etapa 1 | Implantação da Rede Coletora, Estações Elevatórias e Emissários que Complementam o Sistema de Esgotamento Sanitário - Etapa 1 |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | RN | Parnamirim | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 146013931.65 | 146013931.65 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120742 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Implantação Da Rede De Esgotamento Sanitário De Valença Do Piauí/Pi. | Implantação da Rede de Esgotamento Sanitário |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | PI | Valença do Piauí | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 500000 | 500000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120743 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Implantação Da Rede Interceptora De Esgoto | Implantação da Rede Interceptora de Esgoto |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | MG | Pratápolis | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 7253975.82 | 7253975.82 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120744 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Implantação Da Segunda Etapa de Ampliação Da Estação De Tratamento De Esgoto do Município De Tijucas-SC | Implantação da Segunda Etapa de Ampliação da Estação de Tratamento de Esgoto |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | SC | Tijucas | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 6822836.06 | 6822836.06 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120745 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Implantação Das Obras Do Sistema De Esgotamento Sanitário Da Sub-Bacia De Itapeba 2, No 1º Distrito Do Município De Maricá/RJ - Etapa 1 | Implantação das Obras do Sistema de Esgotamento Sanitário da Sub-Bacia de Itapeba 2, no 1º Distrito - Etapa 1 |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | RJ | Maricá | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 42113933.97 | 42113933.97 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120746 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Implantação De Elevatória E Interceptores De Esgotamento Sanitário, Dos Bairros Areia Preta e Vila Tanque, até ETE Carneirinhos. | Implantação de Elevatória e Interceptores de Esgotamento Sanitário, dos Bairros Areia Preta e Vila Tanque, até ETE Carneirinhos |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | MG | João Monlevade | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 1766000 | 1766000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120747 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Implantação De Emissários, Ebes E Redes De Esgotamento Sanitário No Ses Navegantes, Sub Bacia Humaitá (Saneamento Integrado Com As Obras De Macrodrenagem Do Polder 5) | Implantação de Emissários, Ebes e Redes de Esgotamento Sanitário no Ses Navegantes, Sub Bacia Humaitá (Saneamento Integrado Com As Obras de Macrodrenagem do Polder 5) |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | RS | Porto Alegre | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 60605211.55 | 60605211.55 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120748 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Implantação De Esgotamento Sanitário | Implantação de Esgotamento Sanitário |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | PR | Munhoz de Melo | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 10001000 | 10001000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120749 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Implantação De Esgotamento Sanitário Em Enéas Marques | Implantação de Esgotamento Sanitário |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | PR | Enéas Marques | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 10490860.44 | 10490860.44 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120750 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Implantação de Esgotamento Sanitário Na Bacia Do Rio Atibaia, No Município De Campinas, Minimizando Os Impactos na Represa De Salto Grande | Implantação de Esgotamento Sanitário na Bacia do Rio Atibaia, minimizando os Impactos na Represa de Salto Grande |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | SP | Campinas | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 154547279 | 154547279 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120751 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Implantação De Esgotamento Sanitário No Município | Implantação de Esgotamento Sanitário |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | PI | Agricolândia | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 8098172.67 | 8098172.67 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120752 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Implantação De Esgotamento Sanitário No Município | Implantação de Esgotamento Sanitário |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | PI | Nova Santa Rita | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 10523601.2 | 10523601.2 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120753 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Implantação De Esgotamento Sanitário No Município | Implantação de Esgotamento Sanitário |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | PI | Brejo do Piauí | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 7036858.71 | 7036858.71 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120754 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Implantação De Esgotamento Sanitário No Município | Implantação de Esgotamento Sanitário |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | PI | Padre Marcos | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 9585668.15 | 9585668.15 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120755 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Implantação De Esgotamento Sanitário No Município | Implantação de Esgotamento Sanitário |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | PI | Demerval Lobão | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 11204124.65 | 11204124.65 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120756 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Implantação De Esgotamento Sanitário No Município | Implantação de Esgotamento Sanitário |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | PI | Elesbão Veloso | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 14123330.12 | 14123330.12 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120757 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Implantação De Esgotamento Sanitário No Município | Implantação de Esgotamento Sanitário |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | PI | Campinas do Piauí | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 7585745.08 | 7585745.08 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120758 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Implantação De Esgotamento Sanitário No Município | Implantação de Esgotamento Sanitário |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | PI | Patos do Piauí | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 9126326.23 | 9126326.23 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120759 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Implantação De Esgotamento Sanitário No Município | Implantação de Esgotamento Sanitário |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | PI | Santo Antônio dos Milagres | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 7918928.5 | 7918928.5 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120760 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Implantação De Esgotamento Sanitário No Município | Implantação de Esgotamento Sanitário |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | PI | Eliseu Martins | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 10261132.87 | 10261132.87 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120761 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Implantação De Esgotamento Sanitário No Município | Implantação de Esgotamento Sanitário |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | PI | Santo Inácio do Piauí | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 8110505.86 | 8110505.86 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120762 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Implantação De Esgotamento Sanitário No Município | Implantação de Esgotamento Sanitário |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | PI | Amarante | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 18421423.33 | 18421423.33 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120763 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Implantação De Esgotamento Sanitário No Município | Implantação de Esgotamento Sanitário |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | PI | Simplício Mendes | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 6652411.44 | 6652411.44 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120764 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Implantação De Esgotamento Sanitário No Município | Implantação de Esgotamento Sanitário |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | PI | Lagoa do Barro do Piauí | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 6324809.2 | 6324809.2 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120765 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Implantação De Esgotamento Sanitário No Município | Implantação de Esgotamento Sanitário |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | PI | Caridade do Piauí | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 9498171.52 | 9498171.52 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120766 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Implantação De Esgotamento Sanitário No Município | Implantação de Esgotamento Sanitário |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | PI | Conceição do Canindé | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 8701702.19 | 8701702.19 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120767 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Implantação De Esgotamento Sanitário No Município | Implantação de Esgotamento Sanitário |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | PI | Várzea Branca | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 9284670.87 | 9284670.87 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120768 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Implantação De Esgotamento Sanitário No Município | Implantação de Esgotamento Sanitário |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | PI | São José do Piauí | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 5603197.77 | 5603197.77 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120770 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Implantação de estação de tratamento de esgotos sanitários para os Bairros Nova Esperança, 28 De Agosto, Icuí-Guajará, na Cidade De Ananindeua ? Pará. | Implantação de estação de tratamento de esgotos sanitários para os Bairros Nova Esperança, 28 de Agosto, Icuí-Guajará |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | PA | Ananindeua | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 25065958.4 | 25065958.4 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120771 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Implantação De Melhorias Sanitárias Domiciliares No Município De Canutama (Am) | Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | AM | Canutama | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 21240770.04 | 21240770.04 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120772 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Implantação De Melhorias Sanitárias Domiciliares No Município De Lábrea (Am) | Implantação de Melhorias Sanitárias Domiciliares |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | AM | Lábrea | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 57226303.68 | 57226303.68 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120773 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Implantação De Melhorias Sanitárias Nos Núcleos Urbanos (Vila Lagoinha) | Implantação de Melhorias Sanitárias Nos Núcleos Urbanos (Vila Lagoinha) |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | AC | Cruzeiro do Sul | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 2495000 | 2495000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120774 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Implantação De Nova Estação De Tratamento De Esgotos Na Sede Do Município De Brejinho/Rn | Implantação de Nova Estação de Tratamento de Esgotos na Sede |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | RN | Brejinho | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 4131878.5 | 4131878.5 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120775 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Implantação De Novo Sistema De Esgotamento Sanitário Na Cidade De Paulo De Frontin-RJ | Implantação de Novo Sistema de Esgotamento Sanitário |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | RJ | Engenheiro Paulo de Frontin | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 12632723.62 | 12632723.62 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120776 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Implantação De Rede Coletora De Esgoto E Estação De Tratamento De Efluentes De Jardins Filtrantes No Conjunto Habitacional Beira Rio. | Implantação de Rede Coletora de Esgoto e Estação de Tratamento de Efluentes de Jardins Filtrantes no Conjunto Habitacional Beira Rio |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | AC | Cruzeiro do Sul | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 1860080.46 | 1860080.46 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120777 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Implantação De Rede Coletora, Estações Elevatórias E Estação De Tratamento De Esgoto, Na Área 1 - Etapa 1 | Implantação de Rede Coletora, Estações Elevatórias e Estação de Tratamento de Esgoto, na Área 1 - Etapa 1 |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | RJ | Mendes | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 29217403.35 | 29217403.35 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120778 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Implantação De Rede De Esgotamento Sanitário Do Município De Barro Duro/Pi. | Implantação de Rede de Esgotamento Sanitário |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | PI | Barro Duro | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 438726.33 | 438726.33 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120779 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Implantação De Rede De Esgotamento Sanitário No Município De Santa Luzia D'Oeste | Implantação de Rede de Esgotamento Sanitário |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | RO | Santa Luzia D'Oeste | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 13000000 | 13000000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120780 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Implantação De Rede De Esgoto Sanitário E Central De Capacitação E Tratamento. | Implantação de Rede de Esgoto Sanitário e Central de Capacitação e Tratamento |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | PR | Guaporema | 2025-01-01 | 2028-09-08 | 1 Empreendimento concluído | 8000000 | 8000000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120781 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Implantação De Rede Interceptora | Implantação de Rede Interceptora |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | MG | Entre Rios de Minas | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 4017953.95 | 4017953.95 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120783 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Implantação De Sistema De Esgotamento Sanitario - Etapa 1 | Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitario - SES - Etapa 1 |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | PA | Abaetetuba | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 40830724.1 | 40830724.1 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120784 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Implantação De Sistema De Esgotamento Sanitário (1 Etapa) no Município De Ingá-PB | Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário - SES (1ª Etapa) |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | PB | Ingá | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 5630458.51 | 5630458.51 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120785 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Implantação De Sistema De Esgotamento Sanitário De Iapu/MG | Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário - SES |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | MG | Iapu | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 6146402.39 | 6146402.39 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120786 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Implantação De Sistema De Esgotamento Sanitario E Implantação Da Estação Elevatória De Esgoto. | Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitario - SES e Implantação da Estação Elevatória de Esgoto |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | MT | Nova Canaã do Norte | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 27888277.31 | 27888277.31 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120787 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Implantação De Sistema De Esgotamento Sanitário Junto A Avenida Caetano Branco No Município De Luzerna/Sc | Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário - SES junto a Avenida Caetano Branco |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | SC | Luzerna | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 1251526.41 | 1251526.41 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120788 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Implantação De Sistema De Esgotamento Sanitário Na Cidade De Campos De Júlio | Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário - SES |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | MT | Campos de Júlio | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 25946652.2 | 25946652.2 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120789 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Implantação De Sistema De Esgotamento Sanitário Na Sede Do Município De Bom Sucesso/PR | Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário - SES |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | PR | Bom Sucesso | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 11409060.79 | 11409060.79 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120790 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Implantação De Sistema De Esgotamento Sanitário Na Sede Do Município De Ubaporanga | Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário - SES |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | MG | Ubaporanga | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 25887158.08 | 25887158.08 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120791 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Implantação De Sistema De Esgotamento Sanitário Na Sede Urbana Do Distrito De Penha Do Capim | Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário - SES no Distrito de Penha do Capim |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | MG | Aimorés | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 5143085 | 5143085 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120792 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Implantação De Sistema De Esgotamento Sanitário No Município De Anajá /PA | Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário - SES |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | PA | Anajás | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 4317539.2 | 4317539.2 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120793 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Implantação De Sistema De Esgotamento Sanitário No Município De Belterra /PA | Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário - SES |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | PA | Belterra | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 30223342.71 | 30223342.71 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120794 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Implantação De Sistema De Esgotamento Sanitário No Município De Cícero Dantas, Estado Da Bahia | Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário - SES |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | BA | Cícero Dantas | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 96921279.31 | 96921279.31 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120795 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Implantação De Sistema De Esgotamento Sanitário No Município De Cocal /PI | Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário - SES |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | PI | Cocal | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 11011100 | 11011100 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120796 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Implantação De Sistema De Esgotamento Sanitário No Município De Esperantina /PI | Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário - SES |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | PI | Esperantina | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 11011100 | 11011100 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120797 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Implantação De Sistema De Esgotamento Sanitário No Município De Inhambupe, Estado Da Bahia | Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário - SES |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | BA | Inhambupe | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 82827908.65 | 82827908.65 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120798 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Implantação De Sistema De Esgotamento Sanitário No Município De Livramento De Nossa Senhora, Estado Da Bahia | Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário - SES |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | BA | Livramento de Nossa Senhora | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 132833256.35 | 132833256.35 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120799 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Implantação De Sistema De Esgotamento Sanitário No Município De Miguel Alves /PI | Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário - SES |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | PI | Miguel Alves | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 11011100 | 11011100 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120800 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Implantação De Sistema De Esgotamento Sanitário No Município De São Sebastião Do Alto-RJ | Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário - SES |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | RJ | São Sebastião do Alto | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 15001000 | 15001000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120801 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Implantação De Sistema De Esgotamento Sanitário No Perímetro Urbano Do Município De Vargem/Sc | Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário - SES |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | SC | Vargem | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 2500000 | 2500000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120802 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Implantação De Sistema De Esgotamento Sanitário No Setor Nova Friburgo, Municipio De Cidade Ocidental. | Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário - SES - Setor Nova Friburgo |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | GO | Cidade Ocidental | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 12804675.4 | 12804675.4 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120803 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Implantação De Sistema De Esgotamento Sanitário Para O Município De Caseara - TO | Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário - SES |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | TO | Caseara | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 11999542.95 | 11999542.95 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120804 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Implantação De Sistema De Esgotamento Sanitário Para O Município De Conceição Do Tocantins - TO | Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário - SES |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | TO | Conceição do Tocantins | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 12163174.34 | 12163174.34 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120805 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Implantação De Sistema De Esgotamento Sanitário Para O Município De Couto Magalhães - TO | Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário - SES |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | TO | Couto Magalhães | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 10801620.17 | 10801620.17 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120806 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Implantação De Sistema De Esgotamento Sanitário Para O Município De Lagoa Do Tocantins - TO | Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário - SES |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | TO | Lagoa do Tocantins | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 10470193.04 | 10470193.04 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120807 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Implantação De Sistema De Esgotamento Sanitário Para O Município De Marianópolis - To. | Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário - SES |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | TO | Marianópolis do Tocantins | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 9804741.18 | 9804741.18 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120808 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Implantação De Sistema De Esgotamento Sanitário Para O Município De Muricilândia - To. | Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário - SES |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | TO | Muricilândia | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 9372186.11 | 9372186.11 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120809 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Implantação De Sistema De Esgotamento Sanitário Para O Município De Pau D'Darco - To. | Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário - SES |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | TO | Pau D'Arco | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 10403922.6 | 10403922.6 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120810 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Implantação De Sistema De Esgotamento Sanitário Para O Município De Santa Terezinha Do Tocantins - To. | Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário - SES |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | TO | Santa Terezinha do Tocantins | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 7203789.22 | 7203789.22 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120811 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Implantação De Sistema De Esgotamento Sanitário Para O Município De São Bento - To. | Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário - SES |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | TO | São Bento do Tocantins | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 9528646.19 | 9528646.19 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120812 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Implantação De Sistema De Esgotamento Sanitário Para O Município De Tocantínia - To. | Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário - SES |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | TO | Tocantínia | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 12604801.09 | 12604801.09 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120813 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Implantação De Sistema De Esgotamento Sanitario Povoado Peri-Peri, Situado No Município De Boca Da Mata - Al | Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitario - SES Povoado Peri-Peri |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | AL | Boca da Mata | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 25254639.47 | 25254639.47 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120814 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Implantação De Sistema De Esgoto Sanitário | Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário - SES |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | PR | Cafezal do Sul | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 14560907.75 | 14560907.75 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120815 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Implantação De Sistema De Tratamento De Esgoto - Ete | Implantação de Sistema de Tratamento de Esgoto - ETE |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | RO | Alto Alegre dos Parecis | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 30000000 | 30000000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120816 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Implantação De Uma Estação De Tratamento De Esgoto - Ete No Município De Itapagipe/MG. | Implantação de Uma Estação de Tratamento de Esgoto - ETE |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | MG | Itapagipe | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 8500000 | 8500000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120817 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Implantação Do Acesso E Melhoria Da Qualidade Dos Serviços De Coleta | Implantação do Acesso e Melhoria da Qualidade dos Serviços de Coleta |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | MT | Paranaíta | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 16199156.8 | 16199156.8 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120818 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Implantação Do Saneamento Integrado Do Bairro Santa Luzia/DF | Implantação do Saneamento Integrado do Bairro Santa Luzia |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | DF | Brasília | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 24220877.19 | 24220877.19 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120819 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Implantação Do Ses (Sistema De Esgotamento Sanitário) Pampa - Etapa 1 | Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário - SES Pampa - Etapa 1 |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | RS | Novo Hamburgo | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 141561166.24 | 141561166.24 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120820 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Implantação Do Sistema De Afastamento (Coletor Tronco) Do Córregodo Tijuco Preto No Município De Rio Das Pedras/SP. | Implantação do Sistema de Afastamento (Coletor Tronco) do Córregodo Tijuco Preto |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | SP | Rio das Pedras | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 5895009.22 | 5895009.22 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120821 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Implantação Do Sistema De Afastamento, Tratamento E Disposição Final De Esgotos Do Distrito De Botelho | Implantação do Sistema de Afastamento, Tratamento e Disposição Final de Esgotos do Distrito de Botelho |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | SP | Santa Adélia | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 1804198.55 | 1804198.55 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120822 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Implantação Do Sistema De Coleta, Afastamento E Tratamento De Efluentes Dos Bairros Estância Lagoa Dourada E Broa Do Município De Brotas - SP | Implantação do Sistema de Coleta, Afastamento e Tratamento de Efluentes dos Bairros Estância Lagoa Dourada e Broa |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | SP | Brotas | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 16458516.42 | 16458516.42 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120823 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Implantação Do Sistema De Esgotamento Sanitário Completo (Ses) | Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário Completo (SES) |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | RO | Cacoal | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 19191320.54 | 19191320.54 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120824 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Implantação Do Sistema De Esgotamento Sanitário Da Cidade De Colorado Do Oeste | Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário - SES |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | RO | Colorado do Oeste | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 166849245.57 | 166849245.57 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120825 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Implantação Do Sistema De Esgotamento Sanitário Da Cidade De Ouro Preto Do Oeste | Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário - SES |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | RO | Ouro Preto do Oeste | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 154893578.6 | 154893578.6 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120826 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Implantação Do Sistema De Esgotamento Sanitário Da Cidade De Taperoá - PB | Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário - SES |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | PB | Taperoá | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 24322995.87 | 24322995.87 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120827 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Implantação Do Sistema De Esgotamento Sanitário Da Cidade Do Congo - PB | Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário - SES |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | PB | Congo | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 13826323.44 | 13826323.44 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120828 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Implantação Do Sistema De Esgotamento Sanitário Da Sede Do Município De Aracruz, Espírito Santo | Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário - SES |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | ES | Aracruz | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 43580230.89 | 43580230.89 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120829 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Implantação Do Sistema De Esgotamento Sanitário Da Sede Do Município De Monjolos/MG | Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário - SES |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | MG | Monjolos | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 3746086.22 | 3746086.22 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120831 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Implantação Do Sistema De Esgotamento Sanitário De Caldas Do Jorro, No Município De Tucano, Estado Da Bahia | Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário - SES de Caldas do Jorro |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | BA | Tucano | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 95274100.12 | 95274100.12 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120832 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Implantação Do Sistema De Esgotamento Sanitário De Golandi No Municipio De Nísia Floresta/RN | Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário - SES de Golandi |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | RN | Nísia Floresta | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 3000000 | 3000000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120833 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Implantação Do Sistema De Esgotamento Sanitário De Itabaiana - 2ª Etapa | Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário - SES - 2ª Etapa |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | SE | Itabaiana | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 201373793.75 | 201373793.75 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120835 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Implantação Do Sistema De Esgotamento Sanitário De Prudêncio Thomas | Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário - SES |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | MS | Rio Brilhante | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 13545796.59 | 13545796.59 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120836 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Implantação Do Sistema De Esgotamento Sanitário De Quebra Coco | Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário - SES |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | MS | Sidrolândia | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 8171036 | 8171036 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120837 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Implantação Do Sistema De Esgotamento Sanitário De São Manoel Do Paraná/PR | Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário - SES |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | PR | São Manoel do Paraná | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 6500000 | 6500000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120838 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Implantação Do Sistema De Esgotamento Sanitário De Sonora/MS | Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário - SES |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | MS | Sonora | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 1690230.77 | 1690230.77 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120839 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DE VISTA ALEGRE, DISTRITO DE MARACAJU/MS | Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário - SES de Vista Alegre |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | MS | Maracaju | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 9539099.87 | 9539099.87 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120840 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Implantação Do Sistema De Esgotamento Sanitário Do Bairro Honório Bicalho - Nova Lima/MG | Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário - SES do Bairro Honório Bicalho |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | MG | Nova Lima | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 50000000 | 50000000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120841 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Implantação Do Sistema De Esgotamento Sanitário Do Bairro Santa Mônica E Adjacências No Município De Guarapari/Es | Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário - SES do Bairro Santa Mônica e Adjacências |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | ES | Guarapari | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 151449653.3 | 151449653.3 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120842 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Implantação Do Sistema De Esgotamento Sanitário Do Município De Crucilândia/MG | Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário - SES |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | MG | Crucilândia | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 15055466.94 | 15055466.94 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120843 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Implantação Do Sistema De Esgotamento Sanitário Do Município De Nossa Senhora Das Graças/PR. | Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário - SES |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | PR | Nossa Senhora das Graças | 2025-01-01 | 2028-09-08 | 1 Empreendimento concluído | 11824984 | 11824984 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120844 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Implantação Do Sistema De Esgotamento Sanitario Do Municipio De Piancó. | Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário - SES |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | PB | Piancó | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 42086189.16 | 42086189.16 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120845 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Implantação Do Sistema De Esgotamento Sanitário Do Município De Piracema/MG | Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário - SES |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | MG | Piracema | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 16586798.92 | 16586798.92 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120846 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Implantação Do Sistema De Esgotamento Sanitário Do Município De Ribeirão Vermelho - Estado De Minas Gerais | Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário - SES |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | MG | Ribeirão Vermelho | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 13268805.63 | 13268805.63 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120847 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Implantação Do Sistema De Esgotamento Sanitário Do Município De São Domingos Do Cariri. | Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário - SES |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | PB | São Domingos do Cariri | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 9345653.67 | 9345653.67 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120848 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Implantação Do Sistema De Esgotamento Sanitário Municipal - SES de Morro Da Fumaça/SC | Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário - SES |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | SC | Morro da Fumaça | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 70526931.4 | 70526931.4 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120849 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Implantação Do Sistema De Esgotamento Sanitário Na Sede Do Município De Amontada/CE. | Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário - SES |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | CE | Amontada | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 22439152.46 | 22439152.46 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120850 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Implantação Do Sistema De Esgotamento Sanitário Na Sede Do Município De Central De Minas | Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário - SES |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | MG | Central de Minas | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 7198462.23 | 7198462.23 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120851 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Implantação Do Sistema De Esgotamento Sanitário Na Sede Do Município De São José Da Lagoa Tapada/PB | Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário - SES |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | PB | São José da Lagoa Tapada | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 7728510.26 | 7728510.26 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120852 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Implantação Do Sistema De Esgotamento Sanitário No Bairro Castro | Implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário - SES no Bairro Castro |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | RS | Bagé | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 6382021.36 | 6382021.36 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120853 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Implantação Do Sistema De Esgotamento Sanitário No Município De Barrocas, Estado Da Bahia. | Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário - SES |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | BA | Barrocas | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 55226904.66 | 55226904.66 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120854 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Implantação Do Sistema De Esgotamento Sanitário No Município De Batalha /PI. | Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário - SES |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | PI | Batalha | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 30000000 | 30000000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120855 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Implantação Do Sistema De Esgotamento Sanitário No Município De Brejolândia, Estado Da Bahia | Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário - SES |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | BA | Brejolândia | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 18993884.62 | 18993884.62 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120856 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Implantação Do Sistema De Esgotamento Sanitário No Município De Caetité - Etapa 1 | Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário - SES - Etapa 1 |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | BA | Caetité | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 131178286.74 | 131178286.74 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120857 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Implantação Do Sistema De Esgotamento Sanitário No Município De Itamarati De Minas/MG | Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário - SES |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | MG | Itamarati de Minas | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 10911691.57 | 10911691.57 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120858 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Implantação Do Sistema De Esgotamento Sanitário No Município De Nazaré, Estado Da Bahia. | Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário - SES |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | BA | Nazaré | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 128946323.82 | 128946323.82 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120859 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Implantação Do Sistema De Esgotamento Sanitário No Município De Nova Fátima-Pr | Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário - SES |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | PR | Nova Fátima | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 30663499 | 30663499 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120860 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO MUNICIPIO DE PAULISTA-PB | Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário - SES |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | PB | Paulista | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 26587000 | 26587000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120861 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Implantação Do Sistema De Esgotamento Sanitário No Município De Rio Real, Estado Da Bahia | Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário - SES |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | BA | Rio Real | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 174529117.11 | 174529117.11 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120862 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Implantação Do Sistema De Esgotamento Sanitário No Município De Santa Bárbara Do Monte Verde/MG | Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário - SES |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | MG | Santa Bárbara do Monte Verde | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 18253159 | 18253159 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120863 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Implantação Do Sistema De Esgotamento Sanitário Para Atender O Município De Sertaneja-PR | Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário - SES |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | PR | Sertaneja | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 4860127.86 | 4860127.86 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120864 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Implantação Do Sistema De Esgotamento Sanitário Urbano Do Município De Três Barras - SC. | Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário - SES |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | SC | Três Barras | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 74222135.11 | 74222135.11 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120865 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Implantação Do Sistema De Esgoto Sanitário Da Cidade De Uiraúna Paraíba. | Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário - SES |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | PB | Uiraúna | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 32786546.74 | 32786546.74 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120866 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Implantação Do Sistema De Tratamento De Esgoto De Três Pontas/MG | Implantação do Sistema de Tratamento de Esgoto |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | MG | Três Pontas | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 44754490.98 | 44754490.98 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120867 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Implantação Sistema De Esgotamento Sanitário No Município De Iaçu, Estado Da Bahia | Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário - SES |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | BA | Iaçu | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 69655011.4 | 69655011.4 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120868 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Implantação, Ampliação E Melhorias No Sistema De Coleta De Esgoto Sanitário No Município De Ouro/SC | Implantação, Ampliação e Melhorias no Sistema de Coleta de Esgoto Sanitário |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | SC | Ouro | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 8174944.68 | 8174944.68 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120869 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Implantação, Ampliação Ou Melhorias Em Sistemas De Esgotamento Sanitário Em Áreas Urbanas Do Municipio De Bela Vista | Implantação, Ampliação Ou Melhorias Em Sistemas de Esgotamento Sanitário em Áreas Urbanas |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | MS | Bela Vista | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 3500000 | 3500000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120870 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Implementação De Esgotamento Sanitário | Implementação de Esgotamento Sanitário |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | GO | Jandaia | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 9486541.55 | 9486541.55 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120871 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Implementação De Sistema De Esgotamento Sanitário Do Bairro Japuíba Em Angra Dos Reis/RJ | Implementação de Sistema de Esgotamento Sanitário do Bairro Japuíba |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | RJ | Angra dos Reis | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 225300000 | 225300000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120872 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Instalação De Sistema De Esgoto, Coleta E Tratamento No Município De Itaguaçu-Es. | Instalação de Sistema de Esgoto, Coleta e Tratamento |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | ES | Itaguaçu | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 1467288.69 | 1467288.69 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120873 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Instalação Esgotamento Sanitário Maratá | Instalação Esgotamento Sanitário |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | RS | Maratá | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 3300000 | 3300000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120874 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Nova Ete Araraquara | Nova Estação de Tratamento de Esgoto - ETE |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | SP | Araraquara | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 137761338.71 | 137761338.71 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120875 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | O Sistema De Esgotamento Sanitário na Sede Do Município De Silveirânia/MG | Sistema de Esgotamento Sanitário - SES |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | MG | Silveirânia | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 18542421.56 | 18542421.56 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120876 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Obra De Ampliação Do Sistema De Esgotamento Sanitário Do Município De Jaru - RO | Obra de Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário - SES |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | RO | Jaru | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 38842368.55 | 38842368.55 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120877 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Obra De Ampliação E Melhorias Do Sistema De Esgotamento Sanitário Da Cidade De Guajará-Mirim | Obra de Ampliação e Melhorias do Sistema de Esgotamento Sanitário - SES |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | RO | Guajará-Mirim | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 226767812.35 | 226767812.35 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120878 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Obras De Ampliação Da Ete Camanducaia | Obras de Ampliação da ETE Camanducaia |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | SP | Jaguariúna | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 54322398.26 | 54322398.26 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120879 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Obras De Esgotamento Sanitário De Nova Cantu /PR | Obras de Esgotamento Sanitário |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | PR | Nova Cantu | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 50000000 | 50000000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120880 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Obras De Expansão Do Sistema De Esgotamento Sanitário, No Município De Bezerros/PE | Obras de Expansão do Sistema de Esgotamento Sanitário |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | PE | Bezerros | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 68571360 | 68571360 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120881 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Obras De Melhorias E Ampliação Do Sistema De Esgotamento Sanitário Do Município De Pitangueiras/SP. | Obras de Melhorias e Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário - SES |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | SP | Pitangueiras | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 4093129.63 | 4093129.63 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120882 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Obras E Serviços De Adequação E Ampliação Do Ses Caruaru - 1ª Etapa | Obras e Serviços de Adequação e Ampliação do Ses Caruaru - 1ª Etapa |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | PE | Caruaru | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 299700000 | 299700000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120883 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Projeto De Esgotamento Sanitário Em Comendador Levy Gasparian/RJ. | Projeto de Esgotamento Sanitário |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | RJ | Comendador Levy Gasparian | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 25486200.6 | 25486200.6 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120884 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Projeto Para Execuções Das Redes De Coleta, Ramal De Coleta, Interceptor, Linhas De Recalque E Elevatórias Das Sub-Bacias B1, B3 E B4, Localizadas No Município De Capinzal. | Projeto para Execuções das Redes de Coleta, Ramal de Coleta, Interceptor, Linhas de Recalque e Elevatórias das Sub-Bacias B1, B3 e B4 |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | SC | Capinzal | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 7113685.34 | 7113685.34 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120885 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Projeto Saneamento e Cidadania no município de Bezerros-PB | Projeto Saneamento e Cidadania |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | PE | Bezerros | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 15140887.1 | 15140887.1 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120886 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Reabilitação De Unidades Operacionais E Melhoria Na Rede De Coleta De Esgoto | Reabilitação de Unidades Operacionais e Melhoria na Rede de Coleta de Esgoto |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | PI | Bom Jesus | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 1354134.51 | 1354134.51 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120887 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Readequação Da Estação De Tratamento De Esgotos (ETE) | Readequação da Estação de Tratamento de Esgotos (ETE) |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | RO | Cacoal | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 79015852.8 | 79015852.8 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120888 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Rede Coletora De Esgoto E Construção Da Estação De Tratamento De Esgoto - Ete, No Conjunto Cidade Alta, Calafate, Lotes A E B | Rede Coletora de Esgoto e Construção da Estação de Tratamento de Esgoto - ETE, no Conjunto Cidade Alta, Calafate, Lotes A e B |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | AC | Rio Branco | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 1095800.51 | 1095800.51 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120889 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Rede De Coleta De Esgoto E Construção Da Ete, No Conjunto João Donato, Irineu Serrra, Lotes A E B | Rede de Coleta de Esgoto e Construção da Ete, no Conjunto João Donato, Irineu Serrra, Lotes A e B |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | AC | Rio Branco | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 1107128.23 | 1107128.23 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120890 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Rede De Coleta, Ligações Domiciliares, Elevatórias e Estação De Tratamento De Esgoto da Praia De Morro Dos Conventos. | Rede de Coleta, Ligações Domiciliares, Elevatórias e Estação de Tratamento de Esgoto da Praia de Morro dos Conventos |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | SC | Araranguá | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 9208415.29 | 9208415.29 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120891 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Rede De Esgotamento Sanitário Da Microbacia Dos Bairros Goianiense, Setor Aeroporto, Dona Sofia, São Lucas, Santa Mônica E Novo Horizonte - Etapa 1 | Rede de Esgotamento Sanitário da Microbacia dos Bairros Goianiense, Setor Aeroporto, Dona Sofia, São Lucas, Santa Mônica e Novo Horizonte - Etapa 1 |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | GO | Catalão | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 8000000 | 8000000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120892 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Redes De Esgoto, Drenagem Pluvial e Pavimentação em diversar localiades do município de Quissamã-RJ | Redes de Esgoto, Drenagem Pluvial e Pavimentação |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | RJ | Quissamã | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 15606792.38 | 15606792.38 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120893 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Reestruturação E Ampliação Dos Sistemas Ete Conquista E Ete São Francisco Em Rio Branco - Etapa 1 | Reestruturação e Ampliação dos Sistemas Ete Conquista e ETE São Francisco - Etapa 1 |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | AC | Rio Branco | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 42453254.72 | 42453254.72 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120894 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Reforma, Adequação e Ampliação Do Sistema De Esgotamento Sanitário da Sub Bacia 4 Da Maramabaia e Guanabara - Etapa 1 | Reforma, Adequação e Ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário da Sub Bacia 4 da Maramabaia e Guanabara - Etapa 1 |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | PA | Belém | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 13919641.6 | 13919641.6 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120895 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Ses Cordeiro Bacia 41-A | Sistema de Esgotamento Sanitário - SES Cordeiro Bacia 41-A |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | PE | Recife | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 17666190.32 | 17666190.32 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120896 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Sistema De Coleta Do Esgoto Sanitário - Rede Coetora | Sistema de Coleta do Esgoto Sanitário - Rede Coletora |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | RS | Pinhal | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 3326989.27 | 3326989.27 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120897 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Sistema De Coleta E Tratamento De Esgoto Para A Sede Do Município De Brunópolis-Sc. | Sistema de Coleta e Tratamento de Esgoto |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | SC | Brunópolis | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 5066310.75 | 5066310.75 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120898 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Sistema De Esgotamento Sanitário | Sistema de Esgotamento Sanitário - SES |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | MG | Senhora de Oliveira | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 22163208.8 | 22163208.8 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120899 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Sistema De Esgotamento Sanitário - Etapa 1 | Sistema de Esgotamento Sanitário - SES - Etapa 1 |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | MT | Cáceres | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 68634864.59 | 68634864.59 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120900 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Sistema De Esgotamento Sanitário - Rodeiro/MG. | Sistema de Esgotamento Sanitário - SES |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | MG | Rodeiro | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 12764599.58 | 12764599.58 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120901 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Sistema De Esgotamento Sanitário - Sede Rede Interceptora E Tratamento De Esgoto Sanitário | Sistema de Esgotamento Sanitário - SES - Sede Rede Interceptora e Tratamento de Esgoto Sanitário |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | MG | Pocrane | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 8832109.96 | 8832109.96 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120902 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Sistema De Esgotamento Sanitário - SES | Sistema de Esgotamento Sanitário - SES |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | MA | Barreirinhas | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 48925000 | 48925000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120903 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Sistema De Esgotamento Sanitário - SES | Sistema de Esgotamento Sanitário - SES |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | MA | São Luís | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 297825000 | 297825000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120904 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Sistema De Esgotamento Sanitário - SES | Sistema de Esgotamento Sanitário - SES |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | MA | ITAPECURU MIRIM | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 34707975 | 34707975 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120905 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Sistema De Esgotamento Sanitário (Ses) Daniela | Sistema de Esgotamento Sanitário - SES Daniela |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | SC | Florianópolis | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 15600000 | 15600000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120906 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Sistema De Esgotamento Sanitário (Ses) Pinhalzinho | Sistema de Esgotamento Sanitário - SES |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | SC | Pinhalzinho | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 44747740.77 | 44747740.77 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120907 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Sistema De Esgotamento Sanitário /PItangueiras | Sistema de Esgotamento Sanitário - SES |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | PR | Pitangueiras | 2025-01-01 | 2028-09-15 | 1 Empreendimento concluído | 6424175.71 | 6424175.71 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120908 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Sistema De Esgotamento Sanitário Apodi | Sistema de Esgotamento Sanitário - SES |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | RN | Apodi | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 51994580 | 51994580 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120909 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Sistema De Esgotamento Sanitário Da Cidade De Sabinópolis | Sistema de Esgotamento Sanitário - SES |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | MG | Sabinópolis | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 8169057.03 | 8169057.03 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120912 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Sistema de Esgotamento Sanitário de Cahoeira Alta-GO | Sistema de Esgotamento Sanitário - SES |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | GO | Cachoeira Alta | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 12561579.84 | 12561579.84 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120913 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Sistema De Esgotamento Sanitário De Fundão E Bairro Floresta | Sistema de Esgotamento Sanitário - SES - Bairro Floresta |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | ES | Fundão | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 38783907.27 | 38783907.27 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120914 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Sistema De Esgotamento Sanitário Do Municipio De Junco Do Seridó-PB | Sistema de Esgotamento Sanitário - SES |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | PB | Junco do Seridó | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 27634200 | 27634200 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120915 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Sistema De Esgotamento Sanitário Do Municipio De Varzea-PB | Sistema de Esgotamento Sanitário - SES |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | PB | Várzea | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 13522200 | 13522200 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120916 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Sistema De Esgotamento Sanitário em Apuí-AM | Sistema de Esgotamento Sanitário - SES |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | AM | Apuí | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 28547601.97 | 28547601.97 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120917 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Sistema De Esgotamento Sanitário Em Perdigão/MG | Sistema de Esgotamento Sanitário - SES |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | MG | Perdigão | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 18657833.49 | 18657833.49 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120918 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Sistema De Esgotamento Sanitário Florianópolis - Distrito Pântano Do Sul | Sistema de Esgotamento Sanitário - SES - Distrito Pântano do Sul |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | SC | Florianópolis | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 58701874.17 | 58701874.17 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120919 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Sistema De Esgotamento Sanitário Municipio De Sao Jose Da Safira | Sistema de Esgotamento Sanitário - SES |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | MG | São José da Safira | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 4027059.45 | 4027059.45 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120920 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Sistema De Esgotamento Sanitário Na Área Urbana Do Município De Curralinho Da Região De Integração Marajó, No Estado Do Pará | Sistema de Esgotamento Sanitário - SES - Região de Integração Marajó |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | PA | Curralinho | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 5289562.3 | 5289562.3 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120921 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Sistema De Esgotamento Sanitário Na Área Urbana Do Município De Gurupá da região de Integração Marajó | Sistema de Esgotamento Sanitário - SES - Região de Integração Marajó |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | PA | Gurupá | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 4584759.3 | 4584759.3 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120922 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Sistema De Esgotamento Sanitário Na Área Urbana Do Município De Muaná Da Região De Integração Marajó | Sistema de Esgotamento Sanitário - SES - Região de Integração Marajó |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | PA | Muaná | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 6798335.5 | 6798335.5 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120923 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Sistema De Esgotamento Sanitário Na Área Urbana Do Município De Portel Da Região De Integração Marajó - Etapa 1 | Sistema de Esgotamento Sanitário - SES - Região de Integração Marajó - Etapa 1 |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | PA | Portel | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 14943084.75 | 14943084.75 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120924 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Sistema De Esgotamento Sanitário Na Área Urbana Do Município De Santa Cruz Do Arari Da Região De Integração Marajó | Sistema de Esgotamento Sanitário - SES - Região de Integração Marajó |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | PA | Santa Cruz do Arari | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 1919613.3 | 1919613.3 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120925 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Sistema De Esgotamento Sanitário Na Área Urbana Do Município De Soure Da Região De Integração Marajó | Sistema de Esgotamento Sanitário - SES - Região de Integração Marajó |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | PA | Soure | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 9598066.5 | 9598066.5 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120926 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Sistema De Esgotamento Sanitário na Sede Do Município De Alfredo Vasconcelos/MG | Sistema de Esgotamento Sanitário - SES |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | MG | Alfredo Vasconcelos | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 16129376.86 | 16129376.86 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120927 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Sistema De Esgotamento Sanitário No Bairro Renato Parente, Município De Sobral/CE. | Sistema de Esgotamento Sanitário - SES no Bairro Renato Parente |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | CE | Sobral | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 47845177.19 | 47845177.19 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120928 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Sistema De Esgotamento Sanitário no município de Cachoeira do Arari da região De Integração Marajó | Sistema de Esgotamento Sanitário - SES - Região de Integração Marajó |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | PA | Cachoeira do Arari | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 3327447.2 | 3327447.2 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120929 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Sistema De Esgotamento Sanitário No Municipio De Curuçá /Pará | Sistema de Esgotamento Sanitário - SES |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | PA | Curuçá | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 8555000 | 8555000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120930 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Sistema De Esgotamento Sanitário No Município De Oeiras Do Pará /PA | Sistema de Esgotamento Sanitário - SES |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | PA | Oeiras do Pará | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 5516231.6 | 5516231.6 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120931 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Sistema De Esgotamento Sanitário No Município De Piçarra/PA | Sistema de Esgotamento Sanitário - SES |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | PA | Piçarra | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 7430000 | 7430000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120932 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Sistema De Esgotamento Sanitário No Município De Santa Izabel Do Pará - Etapa 1 | Sistema de Esgotamento Sanitário - SES - Etapa 1 |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | PA | Santa Izabel do Pará | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 76051537.98 | 76051537.98 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120933 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO PARA DIVERSOS DISTRITOS DO MUNICÍPIO DE ABRE CAMPO /MG | Sistema de Esgotamento Sanitário - SES |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | MG | Abre Campo | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 8351342.18 | 8351342.18 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120934 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Sistema De Esgotamento Sanitario Para O Bairro Vila Nova No Municipio De São Francisco | Sistema de Esgotamento Sanitario - SES - Bairro Vila Nova |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | PA | São Francisco do Pará | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 6448000 | 6448000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120935 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Sistema De Esgotamento Sanitário Urbano Do Município De Irineópolis/Sc - Etapa 01 | Sistema de Esgotamento Sanitário - SES - Etapa 1 |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | SC | Irineópolis | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 18544725.57 | 18544725.57 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120936 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Sistema De Esgotamento Sanitário Urbano No Município De Maracajá | Sistema de Esgotamento Sanitário - SES |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | SC | Maracajá | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 50000000 | 50000000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120938 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Substituição Do Emissário De Esgoto Da Margem Esquerda Do Rio Mogi Guaçu | Substituição do Emissário de Esgoto da Margem Esquerda do Rio Mogi Guaçu |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | SP | Mogi Guaçu | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 7986952.5 | 7986952.5 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2322 | Saneamento Básico | 409 | Ampliar o acesso da população aos serviços adequados de esgotamento sanitário no meio urbano | 120939 | Cidades Sustentáveis e Resilientes | Esgotamento sanitário | Universalização Do Tratamento De Esgoto Do 3º Distrito Taboas do Município De Rio Das Flôres. | Universalização do Tratamento de Esgoto do 3º Distrito Taboas |  | Seleção - Esgotamento sanitário | Obra | MCID | RJ | Rio das Flores | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 10000000 | 10000000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31