## Sheet1
Cód. Programa | Enunciado do Programa | Cód. Objetivo Específico | Enunciado do Objetivo Específico | ID Governa | Eixo | Subeixo | Empreendimento | Nome de Divulgação | Descrição | Modalidade | Classificação | Órgão | UF | Municípios | Data de início | Data de conclusão | Meta | Valor total do empreendimento | Valor a executar no Novo PAC | Situação | Fase | Empreendimento paralisado? | Execução física (%) | Data de referência | Código da Ação Orçamentária | Plano Orçamentário -PO
5118 | Atenção Especializada à Saúde | 473 | Ampliar a oferta de Serviços de Reabilitação às Pessoas com Deficiência, no âmbito da Atenção Especializada do SUS, com vista a redução das desigualdades regionais e dos vazios assistenciais. | 80192 | Saúde | Atenção Especializada | Construção de Centro Especializado em Reabilitação (CER) | Centro Especializado em Reabilitação (CER) |  | Centros Especializados de Saúde | Obra | MS | MG | Almenara | 2023-10-10 | 2027-09-19 | 1 CER III | 7301000 | 7301000 | Em Obras | Ordem de serviço emitida | Não | 0 | 2024-12-31 | 8535 | 0
5118 | Atenção Especializada à Saúde | 473 | Ampliar a oferta de Serviços de Reabilitação às Pessoas com Deficiência, no âmbito da Atenção Especializada do SUS, com vista a redução das desigualdades regionais e dos vazios assistenciais. | 80193 | Saúde | Atenção Especializada | Construção de Centro Especializado em Reabilitação (CER) | Centro Especializado em Reabilitação (CER) |  | Centros Especializados de Saúde | Obra | MS | PA | Dom Eliseu | 2023-10-10 | 2027-09-19 | 1 CER II | 6069000 | 6069000 | Em ação preparatória | Etapa VISA | Não | 0 | 2024-12-31 | 8535 | 0
5118 | Atenção Especializada à Saúde | 473 | Ampliar a oferta de Serviços de Reabilitação às Pessoas com Deficiência, no âmbito da Atenção Especializada do SUS, com vista a redução das desigualdades regionais e dos vazios assistenciais. | 80194 | Saúde | Atenção Especializada | Construção de Centro Especializado em Reabilitação (CER) | Centro Especializado em Reabilitação (CER) |  | Centros Especializados de Saúde | Obra | MS | SP | Tatuí | 2023-10-10 | 2027-09-19 | 1 CER II | 6416000 | 6416000 | Em ação preparatória | Não iniciada | Não | 0 | 2024-12-31 | 8535 | 0
5118 | Atenção Especializada à Saúde | 473 | Ampliar a oferta de Serviços de Reabilitação às Pessoas com Deficiência, no âmbito da Atenção Especializada do SUS, com vista a redução das desigualdades regionais e dos vazios assistenciais. | 80195 | Saúde | Atenção Especializada | Construção de Centro Especializado em Reabilitação (CER) | Centro Especializado em Reabilitação (CER) |  | Centros Especializados de Saúde | Obra | MS | GO | Aparecida de Goiânia | 2023-10-10 | 2027-09-19 | 1 CER IV | 7730000 | 7730000 | Em ação preparatória | Não iniciada | Não | 0 | 2024-12-31 | 8535 | 0
5118 | Atenção Especializada à Saúde | 473 | Ampliar a oferta de Serviços de Reabilitação às Pessoas com Deficiência, no âmbito da Atenção Especializada do SUS, com vista a redução das desigualdades regionais e dos vazios assistenciais. | 80196 | Saúde | Atenção Especializada | Construção de Centro Especializado em Reabilitação (CER) | Centro Especializado em Reabilitação (CER) |  | Centros Especializados de Saúde | Obra | MS | PA | Salvaterra | 2023-12-27 | 2027-12-06 | 1 CER II | 6069000 | 6069000 | Em Obras | Ordem de serviço emitida | Não | 0 | 2024-12-31 | 8535 | 0
5118 | Atenção Especializada à Saúde | 473 | Ampliar a oferta de Serviços de Reabilitação às Pessoas com Deficiência, no âmbito da Atenção Especializada do SUS, com vista a redução das desigualdades regionais e dos vazios assistenciais. | 80197 | Saúde | Atenção Especializada | Construção de Oficina Ortopédica | Oficina Ortopédica |  | Centros Especializados de Saúde | Obra | MS | PR | Pato Branco | 2023-12-27 | 2027-12-06 | 1 Oficina Ortopédica | 1132000 | 1132000 | Em ação preparatória | Não iniciada | Não | 0 | 2024-12-31 | 8535 | 0
5118 | Atenção Especializada à Saúde | 473 | Ampliar a oferta de Serviços de Reabilitação às Pessoas com Deficiência, no âmbito da Atenção Especializada do SUS, com vista a redução das desigualdades regionais e dos vazios assistenciais. | 80198 | Saúde | Atenção Especializada | Construção de Centro Especializado em Reabilitação (CER) | Centro Especializado em Reabilitação (CER) |  | Centros Especializados de Saúde | Obra | MS | PB | Mamanguape | 2023-10-25 | 2027-10-04 | 1 CER II | 5716000 | 5716000 | Em ação preparatória | Etapa VISA | Não | 0 | 2024-12-31 | 8535 | 0
5118 | Atenção Especializada à Saúde | 473 | Ampliar a oferta de Serviços de Reabilitação às Pessoas com Deficiência, no âmbito da Atenção Especializada do SUS, com vista a redução das desigualdades regionais e dos vazios assistenciais. | 80199 | Saúde | Atenção Especializada | Construção de Centro Especializado em Reabilitação (CER) | Centro Especializado em Reabilitação (CER) |  | Centros Especializados de Saúde | Obra | MS | PB | Itabaiana | 2023-10-25 | 2027-10-04 | 1 CER III | 6479000 | 6479000 | Em ação preparatória | Etapa VISA | Não | 0 | 2024-12-31 | 8535 | 0
5118 | Atenção Especializada à Saúde | 473 | Ampliar a oferta de Serviços de Reabilitação às Pessoas com Deficiência, no âmbito da Atenção Especializada do SUS, com vista a redução das desigualdades regionais e dos vazios assistenciais. | 80200 | Saúde | Atenção Especializada | Construção de Centro Especializado em Reabilitação (CER) | Centro Especializado em Reabilitação (CER) |  | Centros Especializados de Saúde | Obra | MS | PB | Esperança | 2023-10-25 | 2027-10-04 | 1 CER II | 5716000 | 5716000 | Em ação preparatória | Etapa VISA | Não | 0 | 2024-12-31 | 8535 | 0
5118 | Atenção Especializada à Saúde | 473 | Ampliar a oferta de Serviços de Reabilitação às Pessoas com Deficiência, no âmbito da Atenção Especializada do SUS, com vista a redução das desigualdades regionais e dos vazios assistenciais. | 80201 | Saúde | Atenção Especializada | Construção de Centro Especializado em Reabilitação (CER) | Centro Especializado em Reabilitação (CER) |  | Centros Especializados de Saúde | Obra | MS | PI | Corrente | 2023-09-13 | 2027-08-23 | 1 CER III | 5716000 | 5716000 | Em Obras | Ordem de serviço emitida | Não | 0 | 2024-12-31 | 8535 | 0
5118 | Atenção Especializada à Saúde | 473 | Ampliar a oferta de Serviços de Reabilitação às Pessoas com Deficiência, no âmbito da Atenção Especializada do SUS, com vista a redução das desigualdades regionais e dos vazios assistenciais. | 80202 | Saúde | Atenção Especializada | Construção de Centro Especializado em Reabilitação (CER) | Centro Especializado em Reabilitação (CER) |  | Centros Especializados de Saúde | Obra | MS | RS | Santa Rosa | 2023-10-10 | 2027-09-19 | 1 CER III | 5484000 | 5484000 | Em ação preparatória | Não iniciada | Não | 0 | 2024-12-31 | 8535 | 0
5118 | Atenção Especializada à Saúde | 473 | Ampliar a oferta de Serviços de Reabilitação às Pessoas com Deficiência, no âmbito da Atenção Especializada do SUS, com vista a redução das desigualdades regionais e dos vazios assistenciais. | 80216 | Saúde | Atenção Especializada | Construção de Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) | Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) |  | Centros Especializados de Saúde | Obra | MS | PA | Oriximiná | 2024-01-01 | 2025-12-31 | 1 Centro Especializado | 1988000 | 1988000 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 76 | 2024-12-31 | 8535 | 0
5118 | Atenção Especializada à Saúde | 473 | Ampliar a oferta de Serviços de Reabilitação às Pessoas com Deficiência, no âmbito da Atenção Especializada do SUS, com vista a redução das desigualdades regionais e dos vazios assistenciais. | 80243 | Saúde | Atenção Especializada | Construção de Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) | Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) |  | Centros Especializados de Saúde | Obra | MS | MT | Rondonópolis | 2023-12-28 | 2026-06-15 | 1 Centro Especializado | 2018000 | 2018000 | Em ação preparatória | Não iniciada | Não | 0 | 2024-12-31 | 8535 | 0
5118 | Atenção Especializada à Saúde | 473 | Ampliar a oferta de Serviços de Reabilitação às Pessoas com Deficiência, no âmbito da Atenção Especializada do SUS, com vista a redução das desigualdades regionais e dos vazios assistenciais. | 117939 | Saúde | Atenção Especializada | Centros Especializados em Reabilitação (CER) - Itabaiana/SE | Centro Especializado em Reabilitação (CER) |  | Seleção - Centros Especializados para pessoas com deficiência - CER | Obra | MS | SE | Itabaiana | 2024-04-30 | 2027-12-31 | 1 Unidade | 6790000 | 6790000 | Em ação preparatória | Não iniciada | Não | 0 | 2024-12-31 | 8535 | 0
5118 | Atenção Especializada à Saúde | 473 | Ampliar a oferta de Serviços de Reabilitação às Pessoas com Deficiência, no âmbito da Atenção Especializada do SUS, com vista a redução das desigualdades regionais e dos vazios assistenciais. | 117940 | Saúde | Atenção Especializada | Centros Especializados em Reabilitação (CER) - Juína/MT | Centro Especializado em Reabilitação (CER) |  | Seleção - Centros Especializados para pessoas com deficiência - CER | Obra | MS | MT | Juína | 2024-04-30 | 2027-12-31 | 1 Unidade | 6532000 | 6532000 | Em ação preparatória | Não iniciada | Não | 0 | 2024-12-31 | 8535 | 0
5118 | Atenção Especializada à Saúde | 473 | Ampliar a oferta de Serviços de Reabilitação às Pessoas com Deficiência, no âmbito da Atenção Especializada do SUS, com vista a redução das desigualdades regionais e dos vazios assistenciais. | 117941 | Saúde | Atenção Especializada | Centros Especializados em Reabilitação (CER) - Bacabal/MA | Centro Especializado em Reabilitação (CER) |  | Seleção - Centros Especializados para pessoas com deficiência - CER | Obra | MS | MA | Bacabal | 2024-05-28 | 2027-12-31 | 1 Unidade | 6764000 | 6764000 | Em ação preparatória | Não iniciada | Não | 0 | 2024-12-31 | 8535 | 0
5118 | Atenção Especializada à Saúde | 473 | Ampliar a oferta de Serviços de Reabilitação às Pessoas com Deficiência, no âmbito da Atenção Especializada do SUS, com vista a redução das desigualdades regionais e dos vazios assistenciais. | 117942 | Saúde | Atenção Especializada | Centros Especializados em Reabilitação (CER) - Campo Maior/PI | Centro Especializado em Reabilitação (CER) |  | Seleção - Centros Especializados para pessoas com deficiência - CER | Obra | MS | PI | Campo Maior | 2024-06-10 | 2027-12-31 | 1 Unidade | 7489000 | 7489000 | Em ação preparatória | Etapa VISA | Não | 0 | 2024-12-31 | 8535 | 0
5118 | Atenção Especializada à Saúde | 473 | Ampliar a oferta de Serviços de Reabilitação às Pessoas com Deficiência, no âmbito da Atenção Especializada do SUS, com vista a redução das desigualdades regionais e dos vazios assistenciais. | 117943 | Saúde | Atenção Especializada | Centros Especializados em Reabilitação (CER) - Chapecó/SC | Centro Especializado em Reabilitação (CER) |  | Seleção - Centros Especializados para pessoas com deficiência - CER | Obra | MS | SC | Chapecó | 2024-04-30 | 2027-12-31 | 1 Unidade | 8510000 | 8510000 | Em ação preparatória | Não iniciada | Não | 0 | 2024-12-31 | 8535 | 0
5118 | Atenção Especializada à Saúde | 473 | Ampliar a oferta de Serviços de Reabilitação às Pessoas com Deficiência, no âmbito da Atenção Especializada do SUS, com vista a redução das desigualdades regionais e dos vazios assistenciais. | 117944 | Saúde | Atenção Especializada | Centros Especializados em Reabilitação (CER) - Divinópolis/MG | Centro Especializado em Reabilitação (CER) |  | Seleção - Centros Especializados para pessoas com deficiência - CER | Obra | MS | MG | Divinópolis | 2024-04-30 | 2027-12-31 | 1 Unidade | 8274000 | 8274000 | Em ação preparatória | Documentação incompleta | Não | 0 | 2024-12-31 | 8535 | 0
5118 | Atenção Especializada à Saúde | 473 | Ampliar a oferta de Serviços de Reabilitação às Pessoas com Deficiência, no âmbito da Atenção Especializada do SUS, com vista a redução das desigualdades regionais e dos vazios assistenciais. | 117945 | Saúde | Atenção Especializada | Centros Especializados em Reabilitação (CER) - Farroupilha/RS | Centro Especializado em Reabilitação (CER) |  | Seleção - Centros Especializados para pessoas com deficiência - CER | Obra | MS | RS | Farroupilha | 2024-06-18 | 2027-12-31 | 1 Unidade | 7688000 | 7688000 | Em ação preparatória | Etapa VISA | Não | 0 | 2024-12-31 | 8535 | 0
5118 | Atenção Especializada à Saúde | 473 | Ampliar a oferta de Serviços de Reabilitação às Pessoas com Deficiência, no âmbito da Atenção Especializada do SUS, com vista a redução das desigualdades regionais e dos vazios assistenciais. | 117946 | Saúde | Atenção Especializada | Centros Especializados em Reabilitação (CER) - Paulo Afonso/BA | Centro Especializado em Reabilitação (CER) |  | Seleção - Centros Especializados para pessoas com deficiência - CER | Obra | MS | BA | Paulo Afonso | 2024-06-10 | 2027-12-31 | 1 Unidade | 7489000 | 7489000 | Em ação preparatória | Não iniciada | Não | 0 | 2024-12-31 | 8535 | 0
5118 | Atenção Especializada à Saúde | 473 | Ampliar a oferta de Serviços de Reabilitação às Pessoas com Deficiência, no âmbito da Atenção Especializada do SUS, com vista a redução das desigualdades regionais e dos vazios assistenciais. | 117947 | Saúde | Atenção Especializada | Centros Especializados em Reabilitação (CER) - Campos dos Goytacazes/RJ | Centro Especializado em Reabilitação (CER) |  | Seleção - Centros Especializados para pessoas com deficiência - CER | Obra | MS | RJ | Campos dos Goytacazes | 2024-04-30 | 2027-12-31 | 1 Unidade | 7503000 | 7503000 | Em ação preparatória | Não iniciada | Não | 0 | 2024-12-31 | 8535 | 0
5118 | Atenção Especializada à Saúde | 473 | Ampliar a oferta de Serviços de Reabilitação às Pessoas com Deficiência, no âmbito da Atenção Especializada do SUS, com vista a redução das desigualdades regionais e dos vazios assistenciais. | 117948 | Saúde | Atenção Especializada | Centros Especializados em Reabilitação (CER) - Pombal/PB | Centro Especializado em Reabilitação (CER) |  | Seleção - Centros Especializados para pessoas com deficiência - CER | Obra | MS | PB | Pombal | 2024-04-30 | 2027-12-31 | 1 Unidade | 5968000 | 5968000 | Em ação preparatória | Não iniciada | Não | 0 | 2024-12-31 | 8535 | 0
5118 | Atenção Especializada à Saúde | 473 | Ampliar a oferta de Serviços de Reabilitação às Pessoas com Deficiência, no âmbito da Atenção Especializada do SUS, com vista a redução das desigualdades regionais e dos vazios assistenciais. | 117949 | Saúde | Atenção Especializada | Centros Especializados em Reabilitação (CER) - Itumbiara/GO | Centro Especializado em Reabilitação (CER) |  | Seleção - Centros Especializados para pessoas com deficiência - CER | Obra | MS | GO | Itumbiara | 2024-05-28 | 2027-12-31 | 1 Unidade | 6532000 | 6532000 | Em ação preparatória | Não iniciada | Não | 0 | 2024-12-31 | 8535 | 0
5118 | Atenção Especializada à Saúde | 473 | Ampliar a oferta de Serviços de Reabilitação às Pessoas com Deficiência, no âmbito da Atenção Especializada do SUS, com vista a redução das desigualdades regionais e dos vazios assistenciais. | 117950 | Saúde | Atenção Especializada | Centros Especializados em Reabilitação (CER) - São Francisco do Guaporé/RO | Centro Especializado em Reabilitação (CER) |  | Seleção - Centros Especializados para pessoas com deficiência - CER | Obra | MS | RO | São Francisco do Guaporé | 2024-05-08 | 2027-12-31 | 1 Unidade | 6546000 | 6546000 | Em ação preparatória | Não iniciada | Não | 0 | 2024-12-31 | 8535 | 0
5118 | Atenção Especializada à Saúde | 473 | Ampliar a oferta de Serviços de Reabilitação às Pessoas com Deficiência, no âmbito da Atenção Especializada do SUS, com vista a redução das desigualdades regionais e dos vazios assistenciais. | 117951 | Saúde | Atenção Especializada | Centros Especializados em Reabilitação (CER) - São José dos Campos/SP | Centro Especializado em Reabilitação (CER) |  | Seleção - Centros Especializados para pessoas com deficiência - CER | Obra | MS | SP | São José dos Campos | 2024-05-28 | 2027-12-31 | 1 Unidade | 7503000 | 7503000 | Em Obras | Ordem de serviço emitida | Não | 0 | 2024-12-31 | 8535 | 0
5118 | Atenção Especializada à Saúde | 473 | Ampliar a oferta de Serviços de Reabilitação às Pessoas com Deficiência, no âmbito da Atenção Especializada do SUS, com vista a redução das desigualdades regionais e dos vazios assistenciais. | 117952 | Saúde | Atenção Especializada | Centros Especializados em Reabilitação (CER) - Tomé-Açu/PA | Centro Especializado em Reabilitação (CER) |  | Seleção - Centros Especializados para pessoas com deficiência - CER | Obra | MS | PA | Tomé-Açu | 2024-06-26 | 2027-12-31 | 1 Unidade | 6789000 | 6789000 | Em Obras | Ordem de serviço emitida | Não | 0 | 2024-12-31 | 8535 | 0
5118 | Atenção Especializada à Saúde | 473 | Ampliar a oferta de Serviços de Reabilitação às Pessoas com Deficiência, no âmbito da Atenção Especializada do SUS, com vista a redução das desigualdades regionais e dos vazios assistenciais. | 117953 | Saúde | Atenção Especializada | Centros Especializados em Reabilitação (CER) - São Miguel dos Campos/AL | Centro Especializado em Reabilitação (CER) |  | Seleção - Centros Especializados para pessoas com deficiência - CER | Obra | MS | AL | São Miguel dos Campos | 2024-04-30 | 2027-12-31 | 1 Unidade | 7489000 | 7489000 | Em ação preparatória | Etapa VISA | Não | 0 | 2024-12-31 | 8535 | 0
5118 | Atenção Especializada à Saúde | 473 | Ampliar a oferta de Serviços de Reabilitação às Pessoas com Deficiência, no âmbito da Atenção Especializada do SUS, com vista a redução das desigualdades regionais e dos vazios assistenciais. | 117954 | Saúde | Atenção Especializada | Centros Especializados em Reabilitação (CER) - Canindé/CE | Centro Especializado em Reabilitação (CER) |  | Seleção - Centros Especializados para pessoas com deficiência - CER | Obra | MS | CE | Canindé | 2024-05-28 | 2027-12-31 | 1 Unidade | 7489000 | 7489000 | Em ação preparatória | Não iniciada | Não | 0 | 2024-12-31 | 8535 | 0
5118 | Atenção Especializada à Saúde | 473 | Ampliar a oferta de Serviços de Reabilitação às Pessoas com Deficiência, no âmbito da Atenção Especializada do SUS, com vista a redução das desigualdades regionais e dos vazios assistenciais. | 117955 | Saúde | Atenção Especializada | Centros Especializados em Reabilitação (CER) - Coari/AM | Centro Especializado em Reabilitação (CER) |  | Seleção - Centros Especializados para pessoas com deficiência - CER | Obra | MS | AM | Coari | 2024-04-30 | 2027-12-31 | 1 Unidade | 6789000 | 6789000 | Em ação preparatória | Etapa VISA | Não | 0 | 2024-12-31 | 8535 | 0
5118 | Atenção Especializada à Saúde | 473 | Ampliar a oferta de Serviços de Reabilitação às Pessoas com Deficiência, no âmbito da Atenção Especializada do SUS, com vista a redução das desigualdades regionais e dos vazios assistenciais. | 117956 | Saúde | Atenção Especializada | Centros Especializados em Reabilitação (CER) - Caruaru/PE | Centro Especializado em Reabilitação (CER) |  | Seleção - Centros Especializados para pessoas com deficiência - CER | Obra | MS | PE | Caruaru | 2024-05-28 | 2027-12-31 | 1 Unidade | 7489000 | 7489000 | Em ação preparatória | Não iniciada | Não | 0 | 2024-12-31 | 8535 | 0
5118 | Atenção Especializada à Saúde | 473 | Ampliar a oferta de Serviços de Reabilitação às Pessoas com Deficiência, no âmbito da Atenção Especializada do SUS, com vista a redução das desigualdades regionais e dos vazios assistenciais. | 117957 | Saúde | Atenção Especializada | Centros Especializados em Reabilitação (CER) - Açu/RN | Centro Especializado em Reabilitação (CER) |  | Seleção - Centros Especializados para pessoas com deficiência - CER | Obra | MS | RN | Açu | 2024-06-10 | 2027-12-31 | 1 Unidade | 7489000 | 7489000 | Em ação preparatória | Etapa VISA | Não | 0 | 2024-12-31 | 8535 | 0
5118 | Atenção Especializada à Saúde | 473 | Ampliar a oferta de Serviços de Reabilitação às Pessoas com Deficiência, no âmbito da Atenção Especializada do SUS, com vista a redução das desigualdades regionais e dos vazios assistenciais. | 117958 | Saúde | Atenção Especializada | Centros Especializados em Reabilitação (CER) - Cascavel/PR | Centro Especializado em Reabilitação (CER) |  | Seleção - Centros Especializados para pessoas com deficiência - CER | Obra | MS | PR | Cascavel | 2024-05-08 | 2027-12-31 | 1 Unidade | 8510000 | 8510000 | Em ação preparatória | Não iniciada | Não | 0 | 2024-12-31 | 8535 | 0
5118 | Atenção Especializada à Saúde | 473 | Ampliar a oferta de Serviços de Reabilitação às Pessoas com Deficiência, no âmbito da Atenção Especializada do SUS, com vista a redução das desigualdades regionais e dos vazios assistenciais. | 117989 | Saúde | Atenção Especializada | Oficinas Ortopédicas - Rondonópolis/MT | Oficina Ortopédica |  | Seleção - Oficinas Ortopédicas | Obra | MS | MT | Rondonópolis | 2024-05-28 | 2027-12-31 | 1 Unidade | 1180000 | 1180000 | Em ação preparatória | Não iniciada | Não | 0 | 2024-12-31 | 8535 | 0
5118 | Atenção Especializada à Saúde | 473 | Ampliar a oferta de Serviços de Reabilitação às Pessoas com Deficiência, no âmbito da Atenção Especializada do SUS, com vista a redução das desigualdades regionais e dos vazios assistenciais. | 117990 | Saúde | Atenção Especializada | Oficinas Ortopédicas - Bragança/PA | Oficina Ortopédica |  | Seleção - Oficinas Ortopédicas | Obra | MS | PA | Bragança | 2024-05-28 | 2027-12-31 | 1 Unidade | 1184000 | 1184000 | Em ação preparatória | Não iniciada | Não | 0 | 2024-12-31 | 8535 | 0
5118 | Atenção Especializada à Saúde | 473 | Ampliar a oferta de Serviços de Reabilitação às Pessoas com Deficiência, no âmbito da Atenção Especializada do SUS, com vista a redução das desigualdades regionais e dos vazios assistenciais. | 117991 | Saúde | Atenção Especializada | Oficinas Ortopédicas - Araçatuba/SP | Oficina Ortopédica |  | Seleção - Oficinas Ortopédicas | Obra | MS | SP | Araçatuba | 2024-05-28 | 2027-12-31 | 1 Unidade | 1192000 | 1192000 | Em ação preparatória | Não iniciada | Não | 0 | 2024-12-31 | 8535 | 0
5118 | Atenção Especializada à Saúde | 473 | Ampliar a oferta de Serviços de Reabilitação às Pessoas com Deficiência, no âmbito da Atenção Especializada do SUS, com vista a redução das desigualdades regionais e dos vazios assistenciais. | 117992 | Saúde | Atenção Especializada | Oficinas Ortopédicas - Boa Vista/RR | Oficina Ortopédica |  | Seleção - Oficinas Ortopédicas | Obra | MS | RR | Boa Vista | 2024-05-28 | 2027-12-31 | 1 Unidade | 1184000 | 1184000 | Em ação preparatória | Etapa VISA | Não | 0 | 2024-12-31 | 8535 | 0
5118 | Atenção Especializada à Saúde | 473 | Ampliar a oferta de Serviços de Reabilitação às Pessoas com Deficiência, no âmbito da Atenção Especializada do SUS, com vista a redução das desigualdades regionais e dos vazios assistenciais. | 117993 | Saúde | Atenção Especializada | Oficinas Ortopédicas - Russas/CE | Oficina Ortopédica |  | Seleção - Oficinas Ortopédicas | Obra | MS | CE | Russas | 2024-05-28 | 2027-12-31 | 1 Unidade | 1079000 | 1079000 | Em ação preparatória | Não iniciada | Não | 0 | 2024-12-31 | 8535 | 0
5118 | Atenção Especializada à Saúde | 473 | Ampliar a oferta de Serviços de Reabilitação às Pessoas com Deficiência, no âmbito da Atenção Especializada do SUS, com vista a redução das desigualdades regionais e dos vazios assistenciais. | 117994 | Saúde | Atenção Especializada | Oficinas Ortopédicas - Feira de Santana/BA | Oficina Ortopédica |  | Seleção - Oficinas Ortopédicas | Obra | MS | BA | Feira de Santana | 2024-05-28 | 2027-12-31 | 1 Unidade | 1079000 | 1079000 | Em ação preparatória | Não iniciada | Não | 0 | 2024-12-31 | 8535 | 0
5118 | Atenção Especializada à Saúde | 473 | Ampliar a oferta de Serviços de Reabilitação às Pessoas com Deficiência, no âmbito da Atenção Especializada do SUS, com vista a redução das desigualdades regionais e dos vazios assistenciais. | 117995 | Saúde | Atenção Especializada | Oficinas Ortopédicas - Iguatu/CE | Oficina Ortopédica |  | Seleção - Oficinas Ortopédicas | Obra | MS | CE | Iguatu | 2024-04-30 | 2027-12-31 | 1 Unidade | 1079000 | 1079000 | Em ação preparatória | Não iniciada | Não | 0 | 2024-12-31 | 8535 | 0
5118 | Atenção Especializada à Saúde | 473 | Ampliar a oferta de Serviços de Reabilitação às Pessoas com Deficiência, no âmbito da Atenção Especializada do SUS, com vista a redução das desigualdades regionais e dos vazios assistenciais. | 117996 | Saúde | Atenção Especializada | Oficinas Ortopédicas - Limoeiro/PE | Oficina Ortopédica |  | Seleção - Oficinas Ortopédicas | Obra | MS | PE | Limoeiro | 2024-05-28 | 2027-12-31 | 1 Unidade | 1079000 | 1079000 | Em ação preparatória | Não iniciada | Não | 0 | 2024-12-31 | 8535 | 0
5118 | Atenção Especializada à Saúde | 473 | Ampliar a oferta de Serviços de Reabilitação às Pessoas com Deficiência, no âmbito da Atenção Especializada do SUS, com vista a redução das desigualdades regionais e dos vazios assistenciais. | 117997 | Saúde | Atenção Especializada | Oficinas Ortopédicas - Campo Mourão/PR | Oficina Ortopédica |  | Seleção - Oficinas Ortopédicas | Obra | MS | PR | Campo Mourão | 2024-04-30 | 2027-12-31 | 1 Unidade | 1226000 | 1226000 | Em ação preparatória | Não iniciada | Não | 0 | 2024-12-31 | 8535 | 0
5118 | Atenção Especializada à Saúde | 473 | Ampliar a oferta de Serviços de Reabilitação às Pessoas com Deficiência, no âmbito da Atenção Especializada do SUS, com vista a redução das desigualdades regionais e dos vazios assistenciais. | 117998 | Saúde | Atenção Especializada | Oficinas Ortopédicas - Ponta Porã/MS | Oficina Ortopédica |  | Seleção - Oficinas Ortopédicas | Obra | MS | MS | Ponta Porã | 2024-04-30 | 2027-12-31 | 1 Unidade | 1180000 | 1180000 | Em ação preparatória | Etapa VISA | Não | 0 | 2024-12-31 | 8535 | 0
5118 | Atenção Especializada à Saúde | 473 | Ampliar a oferta de Serviços de Reabilitação às Pessoas com Deficiência, no âmbito da Atenção Especializada do SUS, com vista a redução das desigualdades regionais e dos vazios assistenciais. | 117999 | Saúde | Atenção Especializada | Oficinas Ortopédicas - Afogados da Ingazeira/PE | Oficina Ortopédica |  | Seleção - Oficinas Ortopédicas | Obra | MS | PE | Afogados da Ingazeira | 2024-05-28 | 2027-12-31 | 1 Unidade | 1079000 | 1079000 | Em ação preparatória | Documentação incompleta | Não | 0 | 2024-12-31 | 8535 | 0
5118 | Atenção Especializada à Saúde | 473 | Ampliar a oferta de Serviços de Reabilitação às Pessoas com Deficiência, no âmbito da Atenção Especializada do SUS, com vista a redução das desigualdades regionais e dos vazios assistenciais. | 118000 | Saúde | Atenção Especializada | Oficinas Ortopédicas - Embu das Artes/SP | Oficina Ortopédica |  | Seleção - Oficinas Ortopédicas | Obra | MS | SP | Embu das Artes | 2024-05-28 | 2027-12-31 | 1 Unidade | 1192000 | 1192000 | Em ação preparatória | Etapa VISA | Não | 0 | 2024-12-31 | 8535 | 0
5118 | Atenção Especializada à Saúde | 473 | Ampliar a oferta de Serviços de Reabilitação às Pessoas com Deficiência, no âmbito da Atenção Especializada do SUS, com vista a redução das desigualdades regionais e dos vazios assistenciais. | 118001 | Saúde | Atenção Especializada | Oficinas Ortopédicas - Santana/AP | Oficina Ortopédica |  | Seleção - Oficinas Ortopédicas | Obra | MS | AP | Santana | 2024-05-28 | 2027-12-31 | 1 Unidade | 1184000 | 1184000 | Em ação preparatória | Não iniciada | Não | 0 | 2024-12-31 | 8535 | 0
5118 | Atenção Especializada à Saúde | 473 | Ampliar a oferta de Serviços de Reabilitação às Pessoas com Deficiência, no âmbito da Atenção Especializada do SUS, com vista a redução das desigualdades regionais e dos vazios assistenciais. | 118002 | Saúde | Atenção Especializada | Oficinas Ortopédicas - Propriá/SE | Oficina Ortopédica |  | Seleção - Oficinas Ortopédicas | Obra | MS | SE | Propriá | 2024-05-28 | 2027-12-31 | 1 Unidade | 1079000 | 1079000 | Em ação preparatória | Não iniciada | Não | 0 | 2024-12-31 | 8535 | 0
5118 | Atenção Especializada à Saúde | 473 | Ampliar a oferta de Serviços de Reabilitação às Pessoas com Deficiência, no âmbito da Atenção Especializada do SUS, com vista a redução das desigualdades regionais e dos vazios assistenciais. | 118003 | Saúde | Atenção Especializada | Oficinas Ortopédicas - Parauapebas/PA | Oficina Ortopédica |  | Seleção - Oficinas Ortopédicas | Obra | MS | PA | Parauapebas | 2024-05-28 | 2027-12-31 | 1 Unidade | 1184000 | 1184000 | Em ação preparatória | Não iniciada | Não | 0 | 2024-12-31 | 8535 | 0
5118 | Atenção Especializada à Saúde | 473 | Ampliar a oferta de Serviços de Reabilitação às Pessoas com Deficiência, no âmbito da Atenção Especializada do SUS, com vista a redução das desigualdades regionais e dos vazios assistenciais. | 118004 | Saúde | Atenção Especializada | Oficinas Ortopédicas - Balsas/MA | Oficina Ortopédica |  | Seleção - Oficinas Ortopédicas | Obra | MS | MA | Balsas | 2024-06-10 | 2027-12-31 | 1 Unidade | 1079000 | 1079000 | Em ação preparatória | Não iniciada | Não | 0 | 2024-12-31 | 8535 | 0
5118 | Atenção Especializada à Saúde | 473 | Ampliar a oferta de Serviços de Reabilitação às Pessoas com Deficiência, no âmbito da Atenção Especializada do SUS, com vista a redução das desigualdades regionais e dos vazios assistenciais. | 118005 | Saúde | Atenção Especializada | Oficinas Ortopédicas - Palmas/TO | Oficina Ortopédica |  | Seleção - Oficinas Ortopédicas | Obra | MS | TO | Palmas | 2024-05-28 | 2027-12-31 | 1 Unidade | 1184000 | 1184000 | Em ação preparatória | Etapa VISA | Não | 0 | 2024-12-31 | 8535 | 0
5118 | Atenção Especializada à Saúde | 473 | Ampliar a oferta de Serviços de Reabilitação às Pessoas com Deficiência, no âmbito da Atenção Especializada do SUS, com vista a redução das desigualdades regionais e dos vazios assistenciais. | 118006 | Saúde | Atenção Especializada | Oficinas Ortopédicas - Oliveira/MG | Oficina Ortopédica |  | Seleção - Oficinas Ortopédicas | Obra | MS | MG | Oliveira | 2024-05-28 | 2027-12-31 | 1 Unidade | 1192000 | 1192000 | Em ação preparatória | Não iniciada | Não | 0 | 2024-12-31 | 8535 | 0
5118 | Atenção Especializada à Saúde | 473 | Ampliar a oferta de Serviços de Reabilitação às Pessoas com Deficiência, no âmbito da Atenção Especializada do SUS, com vista a redução das desigualdades regionais e dos vazios assistenciais. | 118007 | Saúde | Atenção Especializada | Oficinas Ortopédicas - Barra do Piraí/RJ | Oficina Ortopédica |  | Seleção - Oficinas Ortopédicas | Obra | MS | RJ | Barra do Piraí | 2024-07-04 | 2027-12-31 | 1 Unidade | 1192000 | 1192000 | Em ação preparatória | Não iniciada | Não | 0 | 2024-12-31 | 8535 | 0
5118 | Atenção Especializada à Saúde | 473 | Ampliar a oferta de Serviços de Reabilitação às Pessoas com Deficiência, no âmbito da Atenção Especializada do SUS, com vista a redução das desigualdades regionais e dos vazios assistenciais. | 118008 | Saúde | Atenção Especializada | Oficinas Ortopédicas - Parintins/AM | Oficina Ortopédica |  | Seleção - Oficinas Ortopédicas | Obra | MS | AM | Parintins | 2024-05-28 | 2027-12-31 | 1 Unidade | 1184000 | 1184000 | Em ação preparatória | Não iniciada | Não | 0 | 2024-12-31 | 8535 | 0