## Sheet1
Cód. Programa | Enunciado do Programa | Cód. Objetivo Específico | Enunciado do Objetivo Específico | ID Governa | Eixo | Subeixo | Empreendimento | Nome de Divulgação | Descrição | Modalidade | Classificação | Órgão | UF | Municípios | Data de início | Data de conclusão | Meta | Valor total do empreendimento | Valor a executar no Novo PAC | Situação | Fase | Empreendimento paralisado? | Execução física (%) | Data de referência | Código da Ação Orçamentária | Plano Orçamentário -PO
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 108 | Ofertar vias em condições adequadas para a navegação. | 2253 | Transporte Eficiente e Sustentável | Hidrovias | Dragagem do Rio Parnaíba (HN-400) | Dragagem do Rio Parnaíba | Desobstrução do Leito (através de escavação mecânica), visando a manutenção da profundidade (em pontos críticos) na Hidrovia do Parnaíba nos Municípios de Araioses/MA e Ilha Grande/PI. | Dragagem | Obra | MPOR | MA, PI | Ilha Grande, Araioses | 2022-12-22 | 2024-12-26 | 100 % | 7304847 | 4584773 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2025-04-30 | 219Z | 0
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 108 | Ofertar vias em condições adequadas para a navegação. | 2314 | Transporte Eficiente e Sustentável | Hidrovias | Derrocagem do Canal de Nova Avanhandava (HN-913) | Derrocagem do Canal de Nova Avanhandava | Execução das obras de derrocamento para ampliação do canal de navegação à jusante de Nova Avanhandava. | Derrocamento | Obra | MPOR | SP | Birigui, Buritama, Brejo Alegre | 2023-04-17 | 2026-06-30 | 100 % | 435220906.81 | 375967114.01 | Em andamento | Obra em execução | Não | 23 | 2025-04-30 | 00TV | 0
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 108 | Ofertar vias em condições adequadas para a navegação. | 2315 | Transporte Eficiente e Sustentável | Hidrovias | Derrocagem do Pedral do Lourenço (HN-200) | Derrocagem do Pedral do Lourenço | Realização da Derrocagem de Santa Teresinha do Tauri até Ilha do Bogéia (km 350 a 393). (Obra + Supervisão) | Derrocamento | Obra | MPOR | PA | Itupiranga | 2016-06-16 | 2027-06-30 | 100 % | 1030960574.35 | 1020445138.08 | Em andamento | Projeto em elaboração (CI) | Não | 2.71 | 2025-04-30 | 123M | 0
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 108 | Ofertar vias em condições adequadas para a navegação. | 2316 | Transporte Eficiente e Sustentável | Hidrovias | Desobstrução/Destocamento - Parnaíba (HN-400) | Desobstrução e Destocamento do Rio Parnaíba | Execução dos serviços de Desobstrução do Leito, com manutenção da profundidade (através de dragagem simples de areia em fundo de leito móvel) na Hidrovia do Rio Parnaíba (Região do Delta) | Dragagem | Obra | MPOR | PI | Ilha Grande | 2024-11-23 | 2024-11-23 | 100 % | 1500000 | 1500000 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2025-04-30 | 219Z | 0
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 108 | Ofertar vias em condições adequadas para a navegação. | 2321 | Transporte Eficiente e Sustentável | Hidrovias | Estudos e Projetos Hidroviários | Estudos e Projetos Hidroviários | Desenvolver estudos, projetos e atualizar o planejamento da carteira de longo prazo do setor, visando compor opções concertas, objetivas de maiores imapctos sociais, econômicos e ambientais para as revisões de PAC futuras, tanto para empreendimentos públicos como de parcerias. | PMH, Estudos e Levantamentos Hidrográficos | Estudo / Projeto / Plano | MPOR | RO, PE, AP, AL, TO, SE, BA, MG, MA, PI, MS, MT, AC, AM, RR, PA, SP, PR, SC, RS, GO | - | 2025-01-31 | 2026-05-31 | 60 % | 59000000 | 49000000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2025-04-30 | 21GV | 0
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 108 | Ofertar vias em condições adequadas para a navegação. | 2325 | Transporte Eficiente e Sustentável | Hidrovias | Dragagem do Rio Madeira e Travessia no Trecho de Humaitá/AM (HN-117) (Dragagem e Supervisão) | Dragagem do Rio Madeira | Execução de Dragagem de Passos Críticos na Hidrovia do Madeira, nos Estados do Amazonas e Rondônia. (Dragagem e Supervisão) | Dragagem | Obra | MPOR | AM, RO | Porto Velho, Humaitá | 2021-06-17 | 2026-06-17 | 100 % | 156858349 | 85397265 | Em andamento | Obra em execução | Não | 92.8 | 2025-04-30 | 219Z | 0
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 108 | Ofertar vias em condições adequadas para a navegação. | 2330 | Transporte Eficiente e Sustentável | Hidrovias | Dragagem e Sinalização Náutica da Lagoa Mirim | Dragagem e Sinalização Náutica da Lagoa Mirim | Execução dos Serviços de dragagem e sinalização náutica da Lagoa Mirim | Dragagem | Obra | MPOR | RS | Pelotas, Rio Grande, Santa Vitória do Palmar | 2024-06-28 | 2026-06-28 | 100 % | 32500000 | 32499999 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2025-04-30 | 162D | 0
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 108 | Ofertar vias em condições adequadas para a navegação. | 2331 | Transporte Eficiente e Sustentável | Hidrovias | Dragagem PADMA Paraguai - Tramo Norte | Dragagem do Rio Paraguai | Execução dos serviços de Dragagem, Desobstrução e Sinalização na Hidrovia do Rio Paraguai | Dragagem | Obra | MPOR | MT, MS | Corumbá, Cáceres | 2023-03-20 | 2028-02-22 | 100 % | 99363441 | 95682131.32 | Em andamento | Obra em execução | Não | 33 | 2025-04-30 | 219Z | 0
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 108 | Ofertar vias em condições adequadas para a navegação. | 2332 | Transporte Eficiente e Sustentável | Hidrovias | Dragagem PADMA São Francisco | Dragagem do Rio São Francisco | Execução dos Serviços de Dragagem na Hidrovia do Rio São Francisco | Dragagem | Obra | MPOR | BA | Bom Jesus da Lapa, Juazeiro | 2024-12-15 | 2027-12-15 | 100 % | 220000000 | 220000000 | Em elaboração de estudo ou projeto | Em planejamento | Não | 0 | 2025-04-30
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 108 | Ofertar vias em condições adequadas para a navegação. | 2334 | Transporte Eficiente e Sustentável | Hidrovias | Eclusa Amarópolis/RS - Modernização | Eclusa Amarópolis/RS - Modernização | Elaboração de projetos executivos diversos e execução das obras de reformas, recuperações e modernizações na Barragem de Amarópolis, na hidrovia do Rio Jacuí, no estado do Rio Grande do Sul. | Eclusa - Modernização | Obra | MPOR | RS | General Câmara | 2024-08-12 | 2027-12-30 | 100 % | 160000000 | 159999999.99 | Em contratação | Obra em contratação | Não | 0.39 | 2025-04-30
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 108 | Ofertar vias em condições adequadas para a navegação. | 2335 | Transporte Eficiente e Sustentável | Hidrovias | Eclusa Anel de Dom Marco/RS - Modernização | Eclusa Anel de Dom Marco/RS - Modernização | Execução de obras de reformas, recuperações e/ou modernizações na barragem do Anel de Dom Marco, na Hidrovia do Rio Jacuí, no estado do Rio Grande do Sul. | Eclusa - Modernização | Obra | MPOR | RS | Rio Pardo | 2025-12-20 | 2029-07-10 | 100 % | 87200000 | 87200000 | Em elaboração de estudo ou projeto | Em planejamento | Não | 0 | 2025-04-30 | 219Z | 0
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 108 | Ofertar vias em condições adequadas para a navegação. | 2336 | Transporte Eficiente e Sustentável | Hidrovias | Eclusa Bom Retiro do Sul/RS - Modernização | Eclusa Bom Retiro do Sul/RS - Modernização | Elaboração de projetos executivos diversos e execução das obras de reformas, recuperações e modernizações na Eclusa de Bom Retiro do Sul, na hidrovia do Rio Taquari, no estado do Rio Grande do Sul. | Eclusa - Modernização | Obra | MPOR | RS | Bom Retiro do Sul | 2024-12-20 | 2028-07-25 | 100 % | 84590816.22 | 84522163.07 | Em elaboração de estudo ou projeto | Em planejamento | Não | 0 | 2025-04-30 | 219Z | 0
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 108 | Ofertar vias em condições adequadas para a navegação. | 2402 | Transporte Eficiente e Sustentável | Hidrovias | "Crema" da Eclusa de Sobradinho | "Crema" da Eclusa de Sobradinho | Execução dos Serviços de Operação, Manutenção e consolidação/revisão técnica de documentação da Eclusa de Sobradinho/BA, localizada na Hidrovia do Rio Tocantins | Eclusa - Operação e Manutenção | Obra | MPOR | BA | Sobradinho | 2021-12-27 | 2026-12-26 | 100 % | 31983911.43 | 27504321.02 | Em andamento | Obra em execução | Não | 46.06 | 2025-04-30 | 20LO | 0
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 108 | Ofertar vias em condições adequadas para a navegação. | 2403 | Transporte Eficiente e Sustentável | Hidrovias | "Crema" da Eclusa de Tucuruí | "Crema" da Eclusa de Tucuruí | Execução dos Serviços de Operação, Manutenção e consolidação/revisão técnica de documentação da Eclusa de Tucuruí/PA, localizada na Hidrovia do Rio Tocantins | Eclusa - Operação e Manutenção | Obra | MPOR | PA | Tucuruí, Barcarena, Marabá | 2022-02-01 | 2027-01-13 | 100 % | 40918857.19 | 32578416.2 | Em andamento | Obra em execução | Não | 63.1 | 2025-04-30
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 108 | Ofertar vias em condições adequadas para a navegação. | 2404 | Transporte Eficiente e Sustentável | Hidrovias | "Crema" das Eclusas de Jupiá e Três Irmãos | "Crema" das Eclusas de Jupiá e Três Irmãos | Execução dos Serviços de Operação, Manutenção e assistência das Eclusas de Jupiá/MS e Três Irmãos/SP, localizada na Hidrovia dos Rios Paraná e Tietê | Eclusa - Operação e Manutenção | Obra | MPOR | MS, SP | Pereira Barreto, Três Lagoas | 2022-09-15 | 2027-09-15 | 100 % | 55684423.96 | 55684423.96 | Em andamento | Obra em execução | Não | 33.73 | 2025-04-30 | 20LO | 0
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 108 | Ofertar vias em condições adequadas para a navegação. | 2405 | Transporte Eficiente e Sustentável | Hidrovias | "Crema" das Eclusas do Sul | "Crema" das Eclusas do Sul | Execução dos Serviços de Operação, Manutenção das barragens e eclusas de Amarópolis, Anel de Dom Marco, Bom Retiro do Sul e Fandango, localizadas na Hidrovia dos Rios Jacuí e Taquari | Eclusa - Operação e Manutenção | Obra | MPOR | RS | Cachoeira do Sul, General Câmara, Rio Pardo, Bom Retiro do Sul | 2021-11-24 | 2026-11-23 | 100 % | 37644685.18 | 30195684.87 | Em andamento | Obra em execução | Não | 53.63 | 2025-04-30 | 20LO | 0
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 108 | Ofertar vias em condições adequadas para a navegação. | 2414 | Transporte Eficiente e Sustentável | Hidrovias | Estudo - Plano de Monitoramento Hidroviário - Paraguai - Lotes I, II, III e IV. | PMH do Paraguai | Levantamento de dados e monitoramento hidroviário do Rio Paraguai | PMH, Estudos e Levantamentos Hidrográficos | Estudo / Projeto / Plano | MPOR | MT, MS | Bela Vista, Cáceres | 2022-10-05 | 2027-09-28 | 100 % | 39952953.6 | 39853375.6 | Em andamento | Plano em elaboração | Não | 24.04 | 2025-04-30 | 219Z | 0
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 108 | Ofertar vias em condições adequadas para a navegação. | 2416 | Transporte Eficiente e Sustentável | Hidrovias | Estudo - Plano de Monitoramento Hidroviário do Rio Madeira - Lotes I, II e III (HN-117). | PMH do Rio Madeira | Execução dos serviços de levantamento de dados e monitoramento hidroviário do Rio Madeira | PMH, Estudos e Levantamentos Hidrográficos | Estudo / Projeto / Plano | MPOR | AM, RO | Porto Velho, Humaitá | 2021-02-01 | 2026-01-05 | 100 % | 41181257.7 | 34141576 | Em andamento | Plano em elaboração | Não | 49.54 | 2025-04-30 | 219Z | 0
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 108 | Ofertar vias em condições adequadas para a navegação. | 2417 | Transporte Eficiente e Sustentável | Hidrovias | Estudo - Plano de Monitoramento Hidroviário do Rio São Francisco - Lote 1, 2 e 3 (HN-500) | PMH do Rio São Francisco | Levantamento de dados e monitoramento hidroviário do rio são francisco - lote 01, em trecho situado entre ponte ferroviária da fiol/ba e vila itaquatiara/ba. lote 2, em trecho situado entre vila itaquatiara/ba e juazeiro/ba, Lote 3 trecho de Bom Jesus da Lapa/BA e Três Marias/MG . | PMH, Estudos e Levantamentos Hidrográficos | Estudo / Projeto / Plano | MPOR | BA, MG | Bom Jesus da Lapa, Juazeiro, Três Marias | 2021-09-01 | 2026-08-30 | 100 % | 12031085 | 10900000 | Em andamento | Plano em elaboração | Não | 26.53 | 2025-04-30 | 219Z | 0
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 108 | Ofertar vias em condições adequadas para a navegação. | 2418 | Transporte Eficiente e Sustentável | Hidrovias | Estudo - Plano de Monitoramento Hidroviário do Rio Tapajós (HN-106). | PMH do Rio Tapajós | Levantamento de dados e monitoramento hidroviário do rio Tapajós, em trecho situado entre Santarém/PA e Itaituba/PA. | PMH, Estudos e Levantamentos Hidrográficos | Estudo / Projeto / Plano | MPOR | PA | Santarém, Itaituba | 2021-01-12 | 2026-01-11 | 100 % | 10707658.48 | 6665568 | Em andamento | Plano em elaboração | Não | 71.7 | 2025-04-30 | 219Z | 0
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 108 | Ofertar vias em condições adequadas para a navegação. | 2419 | Transporte Eficiente e Sustentável | Hidrovias | Estudo - Plano de Monitoramento Hidroviário do Rio Tocantins - Lote 1 e 2 (HN-200) | PMH do Rio Tocantins | Levantamento de dados e monitoramento hidroviário do Rio Tocantins, em trecho situado entre os municípios de Cametá/PA e Tucuruí/PA (Lote 01), e entre a Ilha de Bogea e o município de Imperatriz/MA (Lote 2). | PMH, Estudos e Levantamentos Hidrográficos | Estudo / Projeto / Plano | MPOR | PA | Cametá, Tucuruí | 2021-07-07 | 2026-07-19 | 100 % | 13305190.09 | 12105056 | Em andamento | Plano em elaboração | Não | 40.61 | 2025-04-30 | 219Z | 0
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 108 | Ofertar vias em condições adequadas para a navegação. | 2454 | Transporte Eficiente e Sustentável | Hidrovias | Sinalização - Madeira (HN-117) | Sinalização do Rio Madeira | Execução dos serviços de implantação e manutenção da sinalização na Hidrovia do Rio Madeira | Sinalização | Obra | MPOR | AM, RO | Humaitá, Manicoré, Novo Aripuanã, Apuí, Borba, Nova Olinda do Norte, Porto Velho | 2025-01-17 | 2027-01-17 | 100 % | 33000000 | 33000000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2025-04-30
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 108 | Ofertar vias em condições adequadas para a navegação. | 2455 | Transporte Eficiente e Sustentável | Hidrovias | Sinalização do Rio Paraná - Lotes A e B (Trechos I, II, III e IV) - Manutenção e Conservação do Balizamento Fixo e Flutuante existente | Sinalização do Rio Paraná | Serviço engenharia - Execução dos serviços de Manutenção e Conservação do Balizamento Fixo e Flutuante existente na Hidrovia do Rio Paraná, Lote A (Trechos I e II) e Lote B (Trechos III e IV) | Sinalização | Obra | MPOR | GO, PR, SP | Foz do Iguaçu, Presidente Epitácio, São Simão | 2021-11-05 | 2026-11-05 | 100 % | 67678299.95 | 60961783.24 | Em andamento | Obra em execução | Não | 14 | 2025-04-30 | 219Z | 0
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 108 | Ofertar vias em condições adequadas para a navegação. | 2970 | Transporte Eficiente e Sustentável | Hidrovias | Sinalização - Tocantins (HN-200) | Sinalização do Rio Tocantins | Execução dos serviços de implantação e manutenção da sinalização na Hidrovia do Rio Tocantins | Sinalização | Obra | MPOR | PA, TO | Belém, Miracema do Tocantins | 2021-11-05 | 2026-11-05 | 100 % | 39000000 | 39000000.01 | Em elaboração de estudo ou projeto | Em planejamento | Não | 0 | 2025-04-30
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 108 | Ofertar vias em condições adequadas para a navegação. | 2971 | Transporte Eficiente e Sustentável | Hidrovias | Sinalização - Paraná (HN-900) -Implantação | Sinalização do Rio Paraná | Execução dos serviços de implantação e manutenção da sinalização na Hidrovia do Rio Paraná | Sinalização | Obra | MPOR | GO, MG, PR, SP | Foz do Iguaçu, Santa Vitória, São Simão, Ouroeste, Iturama | 2025-01-31 | 2027-06-30 | 100 % | 34000000 | 33999999.99 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2025-04-30
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 108 | Ofertar vias em condições adequadas para a navegação. | 2979 | Transporte Eficiente e Sustentável | Hidrovias | Levantamento Hidrográfico do Rio São Francisco | Levantamento Hidrográfico do Rio São Francisco | Serviço de levantamento hidrográfico do Rio São Francisco no trecho de Sobradinho/BA a Paulo Afonso/BA | Estudos e Projetos | Obra | MPOR | BA | Juazeiro, Paulo Afonso | 2024-10-31 | 2025-10-31 | 100 % | 479623 | 479622 | Em elaboração de estudo ou projeto | Em planejamento | Não | 0 | 2025-04-30 | 219Z | 0
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 108 | Ofertar vias em condições adequadas para a navegação. | 3033 | Transporte Eficiente e Sustentável | Hidrovias | Institucionalização dos fóruns de representação dos agentes que atuam na navegação interior (CONAHIDRO ) | Institucionalização dos fóruns de navegação interior | Institucionalização dos fóruns de representação dos agentes que atuam na navegação (CONAHIDRO) | Institucional | Estudo / Projeto / Plano | MPOR | AC, AL, AP, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MT, MS, MG, PA, PB, PR, PE, PI, RJ, RN, RS, RO, RR, SC, SP, SE, TO | - | 2024-12-09 | 2026-12-09 | 100 % | 0 | 0 | Em andamento | Plano em elaboração | Não | 0 | 2025-04-30
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 108 | Ofertar vias em condições adequadas para a navegação. | 4225 | Transporte Eficiente e Sustentável | Hidrovias | Estudos para Concessões Hidroviárias (Madeira, Paraguai, Lagoa Mirim e Tocantins) | Estudos para Concessões Hidroviárias (Madeira, Paraguai, Lagoa Mirim e Tocantins) | Estudos para parcerias com setor privado (4 estudos) | Estudos para Concessões Hidroviárias | Estudo / Projeto / Plano | MPOR | GO, RO, AM, PA, TO, MA, RS, MS, MT | - | 2024-10-31 | 2026-04-25 | 100 % | 6500000 | 6500000 | Em andamento | Plano em elaboração | Não | 0 | 2025-04-30
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 108 | Ofertar vias em condições adequadas para a navegação. | 4229 | Transporte Eficiente e Sustentável | Hidrovias | PMH - Hidrovia da Lagoa Mirim | PMH da Lagoa Mirim | Levantamento de dados e monitoramento hidroviário da Lagoa Mirin, Canal de São Gonçalo e Rio Jaguarão (Lote 1), Rio Jacuí, nos trechos entre Porto Alegre e Foz do Rio Vacacaia, Rio Taquari trecho entre Triunfo e Arroio do Meio (Lote 2), Rio Uruguai trecho São Borja e fronteira (Lote 3) | PMH, Estudos e Levantamentos Hidrográficos | Estudo / Projeto / Plano | MPOR | RS | Porto Alegre, Triunfo, Arroio do Meio, São Borja | 2024-06-30 | 2029-06-05 | 100 % | 5000000 | 5000000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2025-04-30 | 219Z | 0
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 108 | Ofertar vias em condições adequadas para a navegação. | 4255 | Transporte Eficiente e Sustentável | Hidrovias | Estudo para concessão/parceria da Ferrovia Teresina - Luís Correia | Estudos para concessão de sistema de transporte multimodal do Piauí | Estudo para concessão/parceria de sistema de transporte multimodal para transporte de carga até o Porto de Luís Correia. | Estudos e Projetos | Estudo / Projeto / Plano | MPOR | PI | - | 2024-06-13 | 2026-12-31 | 100 % | 0 | 0 | Em andamento | Plano em elaboração | Não | 0 | 2025-04-30
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 108 | Ofertar vias em condições adequadas para a navegação. | 123654 | Transporte Eficiente e Sustentável | Hidrovias | Dragagem do Rio Solimões (HN-132) | Dragagem do Rio Solimões (HN-132) |  | Dragagem | Obra | MPOR | AM | - | 2025-01-01 | 2026-12-31 |  | 0 | 0 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2025-04-30
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 108 | Ofertar vias em condições adequadas para a navegação. | 124022 | Água Para Todos | Revitalização de bacias hidrográficas | Estudos e projeto de sinalização da navegação no Lago de Furnas | Estudos e projeto de sinalização da navegação no Lago de Furnas | Estudo e projeto para implantação da sinalização náutica no Lago de Furnas - garantir a segurança da navegação e fomentar o turismo náutico, com geração de emprego e renda para as comunidades ao redor do Lago de Furnas e reduzindo acidentes. | Revitalização de bacias hidrográficas - Área de Influência de Furnas | Estudo / Projeto | MPOR | MG | - | 2025-10-01 | 2027-06-30 | 1 Estudo realizado | 3000000 | 3000000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2025-04-30