## Sheet1
Cód. Programa | Enunciado do Programa | Cód. Objetivo Específico | Enunciado do Objetivo Específico | ID Governa | Eixo | Subeixo | Empreendimento | Nome de Divulgação | Descrição | Modalidade | Classificação | Órgão | UF | Municípios | Data de início | Data de conclusão | Meta | Valor total do empreendimento | Valor a executar no Novo PAC | Situação | Fase | Empreendimento paralisado? | Execução física (%) | Data de referência | Código da Ação Orçamentária | Plano Orçamentário -PO
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 123662 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-116/CE - Adequação Pacajus – Boqueirão do Cesário | Adequação da BR-116/CE Pacajus – Boqueirão do Cesário |  | Duplicação/Adequação | Obra | MT | CE | Beberibe, Cascavel, Chorozinho, Morada Nova, Ocara, Pacajus, Russas | 2024-03-22 | 2030-12-31 | 38,6 km | 777000000 | 777000000 | Não iniciado | Em planejamento | Não | 0 | 2024-12-31 | 13X6 | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 123663 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Pavimentação da BR-319/AM (Manaus - PortoVelho) - Lote C (km198 - km 250) | Pavimentação da BR-319/AM(Manaus - PortoVelho) - Lote C (km198 - km 250) |  | Construção | Obra | MT | AM | Borba, Beruri | 2022-08-01 | 2027-03-31 | 52 km | 1 | 0 | Em elaboração de Projeto | Projeto em Execução (CI) | Não | 0 | 2024-12-31
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 1983 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-317/AC - CONTORNO RODOVIÁRIO DE BRASILÉIA | Construção do Contorno de Brasiléia - BR-317/AC | CONTORNO RODOVIÁRIO DE BRASILÉIA NA BR 317/AC | Construção | Obra | MT | AC | Brasiléia | 2025-06-30 | 2026-06-30 | 10,2 km | 68753946.34 | 48753946.34 | Não iniciado | Obra em licitação | Não | 0 | 2024-12-31 | 7S97 | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 1984 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-364/AC - CONSTRUCAO DE PONTE SOBRE O RIO JURUA COM ACESSO A RODRIGUES ALVES - LOTES 01A E 01B | Construção da Ponte sobre o Rio Juruá com Acesso a Rodrigues Alves - BR-364/AC | CONSTRUCAO DE PONTE SOBRE O RIO JURUA COM ACESSO A RODRIGUES ALVES - LOTES 01A E 01B - NA BR-364/AC | OAE - Obras de Arte Especiais | Obra | MT | AC | Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves | 2027-03-31 | 2029-03-31 | 1 Unidade | 124200000 | 88769081.64 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31 | 7V83 | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 1986 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-101/AL - São Miguel dos Campos – Teotônio Vilela (78 km) - Duplicação dos Lotes 4 e 5 | Duplicação da BR-101/AL - 2 lotes | LOTE 4/5 - ADEQUACAO DE TRECHO RODOVIARIO - DIVISA AL/PE - DIVISA AL/SE - NA BR-101/AL | Duplicação/Adequação | Obra | MT | AL | Campo Alegre, Jequiá da Praia, São Miguel dos Campos, Teotônio Vilela | 2017-03-10 | 2026-01-31 | 78 km | 634030114.34 | 186935131.41 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 83 | 2024-12-31 | 7624 | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 1987 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-416/AL - Pavimentação Colônia Leopoldina - Ibateguara | Construção da BR-416/AL -Colônia Leopoldina – Ibateguara | CONSTRUCAO DE TRECHO RODOVIARIO - COLONIA LEOPOLDINA - IBATEGUARA - NA BR-416/AL | Construção | Obra | MT | AL | Colônia Leopoldina, Ibateguara | 2021-11-11 | 2025-01-31 | 27,4 km | 137876884.68 | 122054290.55 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 90 | 2024-12-31 | 7U07 | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 1989 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-156/AP - CONSTRUCAO DE TRECHO RODOVIARIO - FERREIRA GOMES - OIAPOQUE (FRONTEIRA COM A GUIANA FRANCESA) | Construção da BR-156/AP - Calçoene - Oiapoque | CONSTRUCAO DE TRECHO RODOVIARIO - FERREIRA GOMES - OIAPOQUE (FRONTEIRA COM A GUIANA FRANCESA) - NA BR-156/AP | Construção | Obra | MT | AP | Calçoene, Oiapoque | 2023-12-21 | 2027-12-31 | 110 km | 537489198.8 | 502059678.58 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 5 | 2024-12-31 | 1418 | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 1991 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-235/407/BA - ADEQUAÇÃO DA TRAVESSIA URBANA DE JUAZEIRO | Adequação da travessia urbana de Juazeiro - BR-235/407/BA | ADEQUAÇÃO DE TRAVESSIA URBANA DE JUAZEIRO NAS BRS 235/407/BA | Duplicação/Adequação | Obra | MT | BA | Juazeiro | 2023-05-15 | 2026-12-31 | 9 km | 209853427.48 | 209853427.48 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 32.2 | 2024-12-31 | 14LV | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 1992 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-116/BA - LOTE 5 - ADEQUAÇÃO - DIV. PE/BA (IBÓ) - FEIRA DE SANTANA | Duplicação da BR-116/BA - 02 lotes | LOTE 5 - ADEQUACAO DE TRECHO RODOVIARIO - DIVISA PE/BA (IBO) - FEIRA DE SANTANA - NA BR-116/BA | Duplicação/Adequação | Obra | MT | BA | Feira de Santana, Lamarão, Santa Bárbara, Serrinha | 2014-10-21 | 2027-12-31 | 53,2 km | 389435270.29 | 334992783.83 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 5 | 2024-12-31 | 13X7 | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 1993 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-116/BA - LOTE 6 - ADEQUAÇÃO - DIV. PE/BA (IBÓ) - FEIRA DE SANTANA | BR-116/BA - Lote 6 - Adequação - Div. PE/BA (Ibó) - Feira de Santana | LOTE 6 - ADEQUACAO DE TRECHO RODOVIARIO - DIVISA PE/BA (IBO) - FEIRA DE SANTANA - NA BR-116/BA | Duplicação/Adequação | Obra | MT | BA | Feira de Santana, Lamarão, Santa Bárbara, Serrinha | 2014-10-23 | 2024-06-30 | 34,3 km | 554647231.56 | 213043631.77 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31 | 13X7 | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 1994 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-101/BA - LOTES 1 E 2 - ADEQUAÇÃO - DIV. SE/BA - ENTR. BR-324/BA | Duplicação da BR-101/BA - 04 lotes | LOTES 1 E 2 - ADEQUACAO DE TRECHO RODOVIARIO - DIVISA SE/BA - ENTRONCAMENTO BR-324 - NA BR-101/BA | Duplicação/Adequação | Obra | MT | BA | Alagoinhas, Aramari, Conceição do Jacuípe, Coração de Maria, Entre Rios, Esplanada, Jandaíra, Pedrão, Rio Real, Teodoro Sampaio | 2014-10-08 | 2026-12-31 | 11 km | 561322516.11 | 190784828.59 | Não iniciado | Obra em licitação | Não | 87 | 2024-12-31 | 105S | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 1996 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-101/BA - LOTE 3 - ADEQUAÇÃO - DIV. SE/BA - ENTR. BR-324/BA | BR-101/BA - Lote 3 - Adequação - Div. SE/BA - Entr. BR-324/BA | LOTE 3 - ADEQUACAO DE TRECHO RODOVIARIO - DIVISA SE/BA - ENTRONCAMENTO BR-324 - NA BR-101/BA | Duplicação/Adequação | Obra | MT | BA | Alagoinhas, Aramari, Conceição do Jacuípe, Coração de Maria, Entre Rios, Esplanada, Jandaíra, Pedrão, Rio Real, Teodoro Sampaio | 2014-10-23 | 2028-12-31 | 41 km | 282132861.94 | 240608161.43 | Não iniciado | Projeto Executivo em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 105S | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 1997 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-101/BA - LOTE 4 - ADEQUAÇÃO - DIV. SE/BA - ENTR. BR-324/BA | BR-101/BA - Lote 4 - Adequação - Div. SE/BA - Entr. BR-324/BA | LOTE 4 - ADEQUACAO DE TRECHO RODOVIARIO - DIVISA SE/BA - ENTRONCAMENTO BR-324 - NA BR-101/BA | Duplicação/Adequação | Obra | MT | BA | Alagoinhas, Aramari, Conceição do Jacuípe, Coração de Maria, Entre Rios, Esplanada, Jandaíra, Pedrão, Rio Real, Teodoro Sampaio | 2014-10-22 | 2027-12-31 | 40,8 km | 291552332.27 | 107712256.58 | Paralisado | paralisado | Sim | 65.1 | 2024-12-31 | 105S | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 1999 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-367/BA - ADEQUAÇÃO - ENTR. BA-001 (SANTA CRUZ DE CABRÁLIA) - ENTR. BA-001(B) (P/TRANCOSO) | Adequação da BR-367/BA | ADEQUACAO DE TRECHO RODOVIARIO - ENTR BA-001 (SANTA CRUZ DE CABRALIA) - ENTR BA-001(B) (P/TRANCOSO) - NA BR-367/BA | Planejamento, Estudos e Projetos | Estudo / Projeto | MT | BA | Porto Seguro, Santa Cruz Cabrália | 2027-04-30 | 2029-04-30 | 31,4 km | 0 | 0 | Não iniciado | Em planejamento | Não | 0 | 2024-12-31 | 20UC | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 2000 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-101/BA - ADEQUAÇÃO - km 503 - km 509 (ITABUNA) | Adequação da BR-101/BA - km 503 - km 509/Itabuna | ADEQUACAO DE TRECHO RODOVIARIO - KM 503 - KM 509 (ITABUNA) - NA BR-101/BA | Planejamento, Estudos e Projetos | Estudo / Projeto | MT | BA | Itabuna | 2025-12-31 | 2026-12-31 | 6 km | 0 | 0 | Não iniciado | Em planejamento | Não | 0 | 2024-12-31 | 20UA | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 2001 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-116/BA - CONTORNO OESTE DE FEIRA DE SANTANA | Construção do contorno de Feira de Santana - BR-116/BA | LOTE 6 - CONTORNO RODOVIÁRIO DE FEIRA DE SANTANA NA BR 116/BA | Construção | Obra | MT | BA | Feira de Santana | 2014-10-23 | 2024-06-30 | 6 km | 562339223.91 | 220735624.12 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31 | 7XJ7 | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 2002 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-324/BA - CONTORNO NORTE/LESTE DE FEIRA DE SANTANA - | Construção do contorno de Feira de Santana - BR-324/BA | CONTORNO RODOVIÁRIO DE FEIRA DE SANTANA NA BR 324/BA | Construção | Obra | MT | BA | Feira de Santana | 2024-12-31 | 2026-12-31 | 7,2 km | 55969200 | 55969200 | Não iniciado | Obra em licitação | Não | 0 | 2024-12-31 | 7XM0 | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 2003 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-235/BA - LOTE 10 - CONSTRUÇÃO - DIV. PI/BA - DIV. BA/SE | Construção da BR-235/BA | LOTE 10 - CONSTRUCAO DE TRECHO RODOVIARIO - DIVISA PI/BA - DIVISA BA/SE - NA BR-235/BA | Construção | Obra | MT | BA | Campo Alegre de Lourdes, Remanso | 2017-05-31 | 2027-01-30 | 76 km | 187020875.44 | 128427890.5 | Paralisado | paralisado | Sim | 73 | 2024-12-31 | 7F51 | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 2004 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Construção da BR 030/BA (Cocos - Carinhanha) | Construção da BR 030/BA - Cocos - Carinhanha | CONSTRUCAO DE TRECHO RODOVIARIO - ENTRONCAMENTO BR-135/BA-594 (COCOS) - ACESSO A CARIRANHA - NA BR-030/BA | Construção | Obra | MT | BA | Carinhanha, Cocos, Feira da Mata | 2022-12-12 | 2025-04-30 | 88,2 km | 276061899.07 | 276061899.07 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 90 | 2024-12-31 | 7V19 | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 2006 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-030/BA - LOTE 3 - CONSTRUÇÃO - MARAÚ - ENTR. BR-101/BA | Construção da BR-030/BA (Maraú – Entr. BR-101/BA) | LOTE 3 - CONSTRUCAO DE TRECHO RODOVIARIO - MARAU - ENTRONCAMENTO BR-101 - NA BR-030/BA | Construção | Obra | MT | BA | Maraú | 2024-10-14 | 2027-12-31 | 52,9 km | 270327732.51 | 270311518.26 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 10 | 2024-12-31 | 7XJ4 | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 2007 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Construção da BR-135/BA (Cocos – Div. BA/MG) | Construção da BR-135/BA - Cocos – Div. BA/MG | LOTE 5 - CONSTRUCAO DE TRECHO RODOVIARIO - SAO DESIDERIO - DIVISA BA/MG - NA BR-135/BA | Construção | Obra | MT | BA | Cocos | 2014-08-21 | 2025-12-31 | 22,9 km | 138256372.86 | 51730863.39 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 97.8 | 2024-12-31 | 1C09 | 0001
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 2008 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-222/CE – Adequação Caucaia – Acesso Pecém | Adequação da BR-222/CE - Caucaia – Acesso Pecém | ADEQUACAO DE TRECHO RODOVIARIO - CAUCAIA - ENTRONCAMENTO ACESSO AO PORTO DE PECEM (DUPLICAÇÃO COM RESTAURAÇÃO) - NA BR-222/CE | Duplicação/Adequação | Obra | MT | CE | Caucaia | 2015-12-02 | 2025-03-31 | 24,3 km | 258769221.58 | 154835253.74 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 95 | 2024-12-31 | 10L3 | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 2009 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-116/CE - Adequação Pacajus – Boqueirão do Cesário | Adequação da BR-116/CE Pacajus – Boqueirão do Cesário | Adequação de Trecho Rodoviário - Pacajus – Chorozinho - Timbaúba dos Marinheiros (KM 53,4 – KM 75,5) - Na BR-116/CE - Lote 1 | Duplicação/Adequação | Obra | MT | CE | Beberibe, Cascavel, Chorozinho, Morada Nova, Ocara, Pacajus, Russas | 2024-03-22 | 2030-12-31 | 22,1 km | 711621700 | 711621700 | Em elaboração de Projeto | Projeto em Execução (CI) | Não | 0 | 2024-12-31 | 13X6 | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 2010 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-447/ES - Construção e Adequação - Acesso Capuaba | Construção da BR-447/ES - Acesso a Capuaba | CONSTRUCAO DE ACESSO RODOVIARIO AO TERMINAL PORTUARIO DE CAPUABA - NA BR-447/ES | Construção | Obra | MT | ES | Vila Velha | 2015-01-07 | 2026-12-31 | 4,3 km | 249089319.9 | 139482550.38 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 62.5 | 2024-12-31 | 7U06 | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 2011 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-101/ES - Construção - Contorno de Serra (Mestre Álvaro) | Construção do Contorno de Serra - Mestre Álvaro - BR-101/ES | CONTORNO RODOVIÁRIO DE MESTRE ÁLVARO NA BR 101/ES | Construção | Obra | MT | ES | Serra | 2017-07-24 | 2024-08-31 | 19,7 km | 514475590.34 | 159968250.78 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31 | 7S51 | 0000, EBES, EBPM,ECOM
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 2012 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-259/ES - Construção - Acesso Guandu | Construção da BR-259/ES - Acesso Guandu | CONSTRUCAO DE TREVO DE ACESSO A BAIXO GUANDU NA BR-259/ES | Construção | Obra | MT | ES | Baixo Guandu | 2023-01-06 | 2024-08-31 | 1 Unidade | 5259328 | 2815157.15 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31 | 7XW5 | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 2014 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-070/GO – Construção - km 65 - km 187 | Construção da BR-070/GO | CONSTRUÇÃO DE TRECHO RODOVIARIO - KM 65 - KM 187 - NA BR-070/GO - NO ESTADO DE GOIAS | Construção | Obra | MT | GO | Cocalzinho de Goiás, Itaberaí, Itaguari, Jaraguá, Pirenópolis, São Francisco de Goiás | 2024-06-14 | 2028-12-31 | 72,2 km | 366465000 | 366465000 | Em elaboração de Projeto | Projeto em Execução (CI) | Não | 0 | 2024-12-31 | 20UC , 7XM3 | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 2017 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-080/GO – Construção – Uruaçu - Div. GO/TO | Construção da BR-080/GO | CONSTRUCAO DE TRECHO RODOVIARIO - URUACU - DIVISA GO/MT - PAVIMENTAÇÃO - NA BR-080/GO | Construção | Obra | MT | GO | Alto Horizonte, Amaralina, Bonópolis, Mara Rosa, Nova Iguaçu de Goiás, Pilar de Goiás, São Miguel do Araguaia, Uruaçu | 2020-10-14 | 2027-12-31 | 70 km | 115219842.31 | 115219842.32 | Em Obras | Obra em Andamento (CI) | Não | 5 | 2024-12-31 | 7E79 | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 2018 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-080/GO – Construção - Ponte sobre o Rio Araguaia | Construção da Ponte sobre o Rio Araguaia - BR-080/GO | LOTE 02 - CONSTRUCAO DE TRECHO RODOVIARIO - URUACU - DIVISA GO/MT - CONSTRUÇÃO DA PONTE DE LUIS ALVES - NA BR-080/GO | Construção | Obra | MT | GO | São Miguel do Araguaia | 2016-11-01 | 2025-08-31 | 4,1 km | 198781593.34 | 80339972.8 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 88 | 2024-12-31 | 7E79 | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 2019 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-010/MA – Travessia Urbana de Imperatriz | Adequação da Travessia Urbana de Imperatriz - BR-010/MA | ADEQUAÇÃO DE TRAVESSIA URBANA DE IMPERATRIZ NA BR 010/MA | Duplicação/Adequação | Obra | MT | MA | Imperatriz | 2014-09-16 | 2028-12-31 | 14,4 km | 314096814.46 | 200990919.39 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 32 | 2024-12-31 | 13X5 | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 2020 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-226/MA - Pavimentação Timon – Baú | Construção da BR-226/MA | ADEQUACAO DE TRECHO RODOVIARIO - DIVISA PI/MA - DIVISA MA/TO - PAVIMENTAÇÃO ENTRE TIMON E BAÚ (INCLUI CONTORNO DE TIMON)- NA BR-226/MA | Construção | Obra | MT | MA | Caxias, Matões, Timon | 2023-03-04 | 2025-07-31 | 100 km | 271572898.08 | 271572898.08 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 90 | 2024-12-31 | 7V00 | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 2021 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-135/MA – Adequação com Duplicação Estiva – Miranda do Norte – Lote 2 | Duplicação da BR-135/MA -Estiva – Miranda do Norte - (02 lotes) | LOTE 02 - ADEQUACAO DE TRECHO RODOVIARIO - TRECHO ESTIVA - ENTRONCAMENTO BR-222 (MIRANDA DO NORTE) - NA BR-135/MA | Duplicação/Adequação | Obra | MT | MA | Bacabeira, Itapecuru Mirim, Miranda do Norte, Santa Rita | 2017-09-06 | 2027-12-31 | 44,3 km | 189763806.22 | 136449746.77 | Paralisado | paralisado | Sim | 33.8 | 2024-12-31 | 7W84 | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 2022 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-135/MA – Adequação com Duplicação Estiva – Miranda do Norte – Lote 3 | BR-135/MA – Adequação com Duplicação Estiva – Miranda do Norte – Lote 3 | LOTE 03 - ADEQUACAO DE TRECHO RODOVIARIO - TRECHO ESTIVA - ENTRONCAMENTO BR-222 (MIRANDA DO NORTE) - NA BR-135/MA | Duplicação/Adequação | Obra | MT | MA | Bacabeira, Itapecuru Mirim, Miranda do Norte, Santa Rita | 2024-10-31 | 2027-12-31 | 32,3 km | 182413444.77 | 182413444.76 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 5 | 2024-12-31 | 7W84 | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 2023 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-365/MG – Adequação Travessia Urbana Uberlândia | Adequação da Travessia Urbana de Uberlândia - BR-365/MG | ADEQUACAO DE TRAVESSIA URBANA DE UBERLÂNDIA - NA BR-365/MG | Duplicação/Adequação | Obra | MT | MG | Uberlândia | 2016-01-07 | 2027-12-31 | 18,1 km | 69733341.58 | 45600000 | Paralisado | paralisado | Sim | 86 | 2024-12-31 | 1K23 | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 2024 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-381/MG - Duplicação - Gov. Valadares – Belo Horizonte Lote 3.1 | Duplicação da BR 381/MG - Gov. Valadares – Belo Horizont - 2 lotes | LOTE 3.1 - ADEQUACAO DE TRECHO RODOVIARIO - ENTRONCAMENTO BR-116/259/451 (GOVERNADOR VALADARES) - ENTRONCAMENTO MG-020 - NA BR-381/MG | Duplicação/Adequação | Obra | MT | MG | Antônio Dias, Barão de Cocais, Bela Vista de Minas, Belo Horizonte, Belo Oriente, Bom Jesus do Amparo, Caeté, Coronel Fabriciano, Governador Valadares, Ipatinga, Jaguaraçu, João Monlevade, Naque, Nova Era, Nova União, Periquito, Sabará, Santa Luzia, Santana do Paraíso, São Gonçalo do Rio Abaixo, Timóteo | 2016-08-17 | 2024-12-31 | 28,6 km | 527477021.23 | 105970005.75 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31 | 10IX | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 2025 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-381/MG - Duplicação - Gov. Valadares – Belo Horizonte Lote 7 | BR-381/MG - Duplicação - Gov. Valadares – Belo Horizonte - Lote 7 | LOTE 7 - ADEQUACAO DE TRECHO RODOVIARIO - ENTRONCAMENTO BR-116/259/451 (GOVERNADOR VALADARES) - ENTRONCAMENTO MG-020 - NA BR-381/MG | Duplicação/Adequação | Obra | MT | MG | Antônio Dias, Barão de Cocais, Bela Vista de Minas, Belo Horizonte, Belo Oriente, Bom Jesus do Amparo, Caeté, Coronel Fabriciano, Governador Valadares, Ipatinga, Jaguaraçu, João Monlevade, Naque, Nova Era, Nova União, Periquito, Sabará, Santa Luzia, Santana do Paraíso, São Gonçalo do Rio Abaixo, Timóteo | 2013-11-20 | 2023-07-27 | 37,5 km | 722421833.44 | 8561484.14 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31 | 10IX | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 2026 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-367/MG – Pavimentação - Salto da Divisa – Almenara | Construção da BR-367 - Salto da Divisa – Almenara | CONSTRUCAO DE TRECHO RODOVIARIO - DIVISA BA/MG (SALTO DA DIVISA) - ENTRONCAMENTO MG-406 (ALMENARA) - NA BR-367/MG | Construção | Obra | MT | MG | Almenara, Jacinto, Salto da Divisa, Santa Maria do Salto | 2022-03-10 | 2027-04-08 | 61,6 km | 409522492.13 | 409522492.13 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 5 | 2024-12-31 | 13XG | 0001
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 2028 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-135/MG – Construção - Div BA/MG - Manga – Itacarambi | Construção da BR-135/MG | CONSTRUCAO DE TRECHO RODOVIARIO - ITACARAMBI - MANGA - NA BR-135/MG - NO ESTADO DE MINAS GERAIS | Construção | Obra | MT | BA, MG | Cocos, Itacarambi, Juvenília, Manga, Montalvânia, São João das Missões | 2024-01-06 | 2028-12-31 | 57,4 km | 302758635.02 | 302476295.39 | Em elaboração de Projeto | Projeto em Execução (CI) | Não | 0 | 2024-12-31 | 10IW | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 2029 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-265/MG – Construção - Alpinópolis – Jacuí | Construção da BR-265/MG (Alpinópolis – Jacuí) | CONSTRUCAO DE TRECHO RODOVIARIO - JACUI - ALPINOPOLIS - NA BR-265/MG | Construção | Obra | MT | MG | Alpinópolis, Bom Jesus da Penha, Jacuí | 2023-06-13 | 2026-07-31 | 10 km | 87334861.68 | 87334861.68 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 40 | 2024-12-31 | 7XJ0 | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 2030 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-267/MS - ACESSO À NOVA PONTE SOBRE RIO PARAGUAI EM PORTO MURTINHO | Adequação e Construção do acesso à Nova ponte sobre o rio Paraguai em Porto Murtinho - BR-267/MS | ADEQUACAO DE TRECHO RODOVIARIO - BATAGUASSU - PORTO MURTINHO - ACESSO À NOVA PONTE SOBRE RIO PARAGUAI EM PORTO MURTINHO - NA BR-267/MS | Duplicação/Adequação | Obra | MT | MS | Porto Murtinho | 2024-01-10 | 2027-11-18 | 13 km | 551343999.44 | 551343999.44 | Em Obras | Obra em Andamento (CI) | Não | 5 | 2024-12-31 | 7XG6 | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 2031 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-262/158/MS - CONTORNO DE TRÊS LAGOAS | Construção do Contorno de Três Lagoas - BR-158/262/MS | CONTORNO RODOVIÁRIO DE TRÊS LAGOAS NAS BRS 262/158/MS | Construção | Obra | MT | MS | Três Lagoas | 2021-01-20 | 2026-06-30 | 26,5 km | 229355310.94 | 229355310.94 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 40 | 2024-12-31 | 7X34 | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 2033 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-419/MS - LOTE 4 - CONSTRUCAO RIO VERDE DE MATO GROSSO –AQUIDAUANA | Construção da BR-419/MS (Rio Verde do Mato Grosso – Aquidauana) (lote 4) | LOTE 4 - CONSTRUCAO DE TRECHO RODOVIARIO - ENTRONCAMENTO BR-163 (RIO VERDE DE MATO GROSSO) - ENTRONCAMENTO BR-262 (AQUIDAUANA) - NA BR-419/MS | Construção | Obra | MT | MS | Aquidauana | 2021-08-20 | 2025-12-31 | 54,7 km | 308345170.82 | 308345170.82 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 40 | 2024-12-31 | 7S57 | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 2035 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-070/MT - CONTORNO RODOVIÁRIO DE BARRA DO GARÇAS | Construção do contorno de Barra do Garças - BR-070/MT | CONTORNO RODOVIÁRIO DE BARRA DO GARÇAS NA BR 070/MT | Construção | Obra | MT | GO, MT | Aragarças, Barra do Garças, Pontal do Araguaia | 2017-01-06 | 2023-11-30 | 9,9 km | 143711009.14 | 86036947.69 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31 | 7S80 | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 2036 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-070/163/364/MT - CONTORNO RODOVIÁRIO DE CUIABÁ | Construção do contorno de Cuiabá - BR-070/163/364/MT | CONTORNO RODOVIÁRIO DE CUIABÁ NAS BRS 070/163/364/MT | Construção | Obra | MT | MT | Cuiabá, Várzea Grande | 2012-11-15 | 2028-12-31 | 52,7 km | 603556178.38 | 530556178.38 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 15 | 2024-12-31 | 12KY | EIND
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 2037 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-158/MT - CONSTRUCAO DIVISA PA/MT - RIBEIRAO CASCALHEIRA | Construção da BR-158/MT (02 lotes) | LOTE A - CONSTRUCAO DE TRECHO RODOVIARIO - DIVISA PA/MT - RIBEIRAO CASCALHEIRA - NA BR-158/MT | Construção | Obra | MT | MT | Alto Boa Vista, Bom Jesus do Araguaia, Canabrava do Norte, São Félix do Araguaia, Serra Nova Dourada | 2024-01-31 | 2028-12-31 | 94 km | 357895204.72 | 355739005.42 | Em Obras | Obra em Andamento (CI) | Não | 5 | 2024-12-31 | 11VA | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 2038 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-158/MT - CONSTRUCAO DIVISA PA/MT - RIBEIRAO CASCALHEIRA | BR-158/MT - Construção divisa PA/MT - Ribeirão Cascalheira | LOTE B - CONSTRUCAO DE TRECHO RODOVIARIO - DIVISA PA/MT - RIBEIRAO CASCALHEIRA - NA BR-158/MT | Construção | Obra | MT | MT | Alto Boa Vista, Bom Jesus do Araguaia, Canabrava do Norte, São Félix do Araguaia, Serra Nova Dourada | 2022-05-23 | 2028-12-31 | 101 km | 413549083.95 | 412892588.51 | Em Obras | Obra em Andamento (CI) | Não | 5 | 2024-12-31 | 11VA | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 2039 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-242/MT - Construção da BR-242/MT (Gaucha do Norte - Santiago do Norte) | Construção da BR-242/MT - Gaucha do Norte - Santiago do Norte | CONSTRUCAO DE TRECHO RODOVIARIO - ENTRONCAMENTO BR-163/MT (SORRISO) - ENTRONCAMENTO BR-158/MT (RIBEIRAO CASCALHEIRA) - NA BR-242/MT - NO ESTADO DE MATO GROSSO | Construção | Obra | MT | MT | Canarana, Gaúcha do Norte, Nova Ubiratã, Paranatinga, Querência, Sorriso | 2016-11-01 | 2028-12-31 | 88,9 km | 447112596.35 | 446503268.46 | Não iniciado | Projeto Executivo em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 10KK | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 2040 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-316/PA - ADEQUACAO DE TRECHO RODOVIARIO - CASTANHAL - SANTA MARIA DO PARA - TREVO DE SALINOPOLIS - DIVISA PA/MA | Adequação da BR-316/PA | ADEQUACAO DE TRECHO RODOVIARIO - CASTANHAL - SANTA MARIA DO PARA - TREVO DE SALINOPOLIS - DIVISA PA/MA - NA BR-316/PA | Duplicação/Adequação | Obra | MT | PA | Bragança, Capanema, Castanhal, Igarapé-Açu, Nova Timboteua, Peixe-Boi, Santa Izabel do Pará, Santa Maria do Pará, São Francisco do Pará, Tracuateua | 2021-06-09 | 2026-12-31 | 45 km | 278680369.06 | 278680369.06 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 30 | 2024-12-31 | 7W07 | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 2041 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-230/PA - CONSTRUCAO DE TRECHO RODOVIARIO - MEDICILÂNDIA - RURÓPOLIS | Construção da BR-230/PA - Medicilândia-Rurópolis | CONSTRUCAO DE TRECHO RODOVIARIO - MEDICILÂNDIA - RURÓPOLIS - NA BR-230/PA - NO ESTADO DO PARA | Construção | Obra | MT | PA | Altamira, Anapu, Brasil Novo, Brejo Grande do Araguaia, Itupiranga, Marabá, Medicilândia, Novo Repartimento, Pacajá, Palestina do Pará, Placas, Rurópolis, São Domingos do Araguaia, São João do Araguaia, Uruará, Vitória do Xingu | 2012-12-28 | 2027-12-31 | 84,4 km | 93313028.43 | 93313028.43 | Não iniciado | Projeto Executivo em execução | Não | 10 | 2024-12-31 | 110I | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 2042 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-163/PA - LOTE 1.7 - CONSTRUCAO DE TRECHO RODOVIARIO - DIVISA MT/PA - SANTAREM (RURÓPOLIS) | Construção da BR-163/PA | LOTE 1.7 - CONSTRUCAO DE TRECHO RODOVIARIO - DIVISA MT/PA - SANTAREM (RURÓPOLIS - 30) - NA BR-163/PA | Construção | Obra | MT | PA | Belterra, Itaituba, Placas, Rurópolis | 2026-07-31 | 2027-12-31 | 30 km | 482984264.38 | 213703525.18 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31 | 1490 | 0001
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 2044 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-230/PA - PONTE RIO XINGU - CONSTRUCAO DE TRECHO RODOVIARIO - DIVISA PA/TO - ALTAMIRA | Construção da Ponte sobre Rio Xingu - BR-230/PA | PONTE RIO XINGU - CONSTRUCAO DE TRECHO RODOVIARIO - DIVISA PA/TO - ALTAMIRA - NA BR-230/PA | OAE - Obras de Arte Especiais | Obra | MT | PA | Altamira, Anapu, Brejo Grande do Araguaia, Itupiranga, Marabá, Novo Repartimento, Pacajá, Palestina do Pará, São Domingos do Araguaia, São João do Araguaia, Vitória do Xingu | 2021-08-16 | 2026-12-31 | 1 Unidade | 424250737.5 | 423314254.42 | Em Obras | Obra em Andamento (CI) | Não | 22 | 2024-12-31 | 161U | 161U - 0000 10KR - 0000, 0001, 0002
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 2045 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-230/PA - LOTE 2 - CONSTRUCAO DE TRECHO RODOVIARIO - DIVISA PA/TO - ALTAMIRA | Construção da BR-230/PA (Novo Repartimento - Pacajá) | LOTE 2 - CONSTRUCAO DE TRECHO RODOVIARIO - DIVISA PA/TO - ALTAMIRA - NA BR-230/PA | Construção | Obra | MT | PA | Brejo Grande do Araguaia, Marabá, Palestina do Pará, São Domingos do Araguaia, São João do Araguaia | 2010-05-07 | 2024-07-14 | 105 km | 284523384.33 | 201226881.04 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31 | 10KR | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 2046 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-422/PA - CONSTRUCAO DE TRECHO RODOVIARIO - NOVO REPARTIMENTO - TUCURUI | Construção da BR-422/PA | CONSTRUCAO DE TRECHO RODOVIARIO - NOVO REPARTIMENTO - TUCURUI - NA BR-422/PA | Construção | Obra | MT | PA | Novo Repartimento, Tucuruí | 2022-06-07 | 2026-06-24 | 59,3 km | 242920213.28 | 239480959.95 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 67 | 2024-12-31 | 7S61 | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 2047 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-308/PA - CONSTRUCAO DE TRECHO RODOVIARIO - VISEU - BRAGANCA | Construção da BR-308/PA | CONSTRUCAO DE TRECHO RODOVIARIO - VISEU - BRAGANCA - NA BR-308/PA | Construção | Obra | MT | PA | Augusto Corrêa, Bragança, Viseu | 2024-01-07 | 2026-01-10 | 115,6 km | 608136096.64 | 608136096.64 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 8.3 | 2024-12-31 | 7S62 | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 2048 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-230/PB - Adequação Campina Grande - Patos | Duplicação da BR-230/PB (Campina Grande - Farinha) | ADEQUACAO DE TRECHO RODOVIARIO - ENTRONCAMENTO BR-104/408/PB-095 (CAMPINA GRANDE) - ENTRONCAMENTO BR-110/361 (PATOS) (CAMPINA GRANDE - FARINHA - VIADUTOS CAMPINA GRANDE) - NA BR-230/PB | Duplicação/Adequação | Obra | MT | PB | Campina Grande | 2018-01-02 | 2028-12-31 | 31,6 km | 591439793.95 | 583445537.81 | Em Obras | Obra em Andamento (CI) | Não | 20 | 2024-12-31 | 13YE | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 2049 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-230/PB - Adequação Cabedelo – Oitizeiro | Adequação da BR-230/PB (Cabedelo – Oitizeiro) | ADEQUACAO DE TRECHO RODOVIARIO - KM 0 (CABEDELO) - KM 28 (OITIZEIRO) - ACESSO PORTO DE CABEDELO - NA BR-230/PB | Duplicação/Adequação | Obra | MT | PB | Cabedelo, João Pessoa | 2023-12-09 | 2025-12-31 | 26 km | 272519975.35 | 213502741.15 | Em Obras | Obra em Andamento (CI) | Não | 15 | 2024-12-31 | 7T98 | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 2050 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-407/PE e BR-428/PE - ADEQUAÇÃO DE TRAVESSIA URBANA DE PETROLINA | Adequação da Travessia Urbana de Petrolina - BR-407/428/PE | ADEQUAÇÃO DE TRAVESSIA URBANA DE PETROLINA NAS BRS 407/428/PE | Duplicação/Adequação | Obra | MT | PE | Petrolina | 2022-10-13 | 2025-06-30 | 11,3 km | 204974673.91 | 204974673.91 | Em Obras | Obra em Andamento (CI) | Não | 45 | 2024-12-31 | 7X42 | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 2053 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-423/PE-DUPLICAÇÃO DE TRECHO RODOVIARIO - ENTRONCAMENTO BR-232 (SAO CAETANO) - LAJEDO | Duplicação da BR-423/PE - São Caetano - Lajedo | DUPLICAÇÃO DE TRECHO RODOVIARIO - ENTRONCAMENTO BR-232 (SAO CAETANO) - LAJEDO | Duplicação/Adequação | Obra | MT | PE | Cachoeirinha, Calçado, Garanhuns, Jucati, Jupi, Lajedo, São João | 2021-10-26 | 2026-09-30 | 41,8 km | 260541882.39 | 260541882.39 | Em Obras | Obra em Andamento (CI) | Não | 5 | 2024-12-31 | 14X0 | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 2054 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-104/PE - ADEQUACAO DE TRECHO RODOVIARIO - ENTRONCAMENTO PE-160 - ENTRONCAMENTO PE-149 (KM 19,8 AO 71,2) | Adequação da BR-104/PE | ADEQUACAO DE TRECHO RODOVIARIO - ENTRONCAMENTO PE-160 - ENTRONCAMENTO PE-149 (KM 19,8 AO 71,2) - NA BR-104/PE | Duplicação/Adequação | Obra | MT | PE | Taquaritinga do Norte, Toritama | 2008-08-07 | 2025-06-30 | 51,4 km | 352452864.17 | 154041798 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 85 | 2024-12-31 | 7M88 | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 2055 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-316/PI – Duplicação Teresina - Demerval Lobão | Duplicação da BR-316/PI (Teresina - Demerval Lobão) | LOTE 1 - ADEQUACAO DE TRECHO RODOVIARIO - FIM DAS OBRAS DE DUPLICACAO - ESTADIO MUNICIPAL (DEMERVAL LOBAO) - NA BR-316/PI | Duplicação/Adequação | Obra | MT | PI | Demerval Lobão, Teresina | 2020-07-01 | 2024-06-30 | 20,2 km | 94160108.85 | 48162202.19 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31 | 7X75 | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 2056 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-343/PI – Construção - Teresina - Parnaíba | Adequação da Ladeira do Uruguai na BR BR-343/PI | ADEQUACAO DE TRECHO RODOVIARIO - TERESINA - PARNAIBA - NA BR-343/PI | Duplicação/Adequação | Obra | MT | PI | Altos, Brasileira, Buriti dos Lopes, Campo Maior, Capitão de Campos, Caraúbas do Piauí, Caxingó, Cocal, Cocal de Telha, Nossa Senhora de Nazaré, Parnaíba, Piracuruca, Piripiri, São José do Divino, Teresina | 2022-06-13 | 2024-09-30 | 1 km | 45000000 | 45000000 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31 | 7W95 | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 2058 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-235/PI – Construção - Div. PI/MA - Div. PI/BA | Construção da BR-235/PI | CONSTRUCAO DE TRECHO RODOVIARIO - DIVISA BA/PI - DIVISA PI/MA - NA BR-235/PI | Construção | Obra | MT | PI | Bom Jesus, Guaribas, Santa Luz | 2007-12-31 | 2025-10-29 | 150,7 km | 302104171.05 | 230456235 | Paralisado | paralisado | Sim | 61 | 2024-12-31 | 7N22 | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 2059 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-163/PR - ADEQUACAO DE TRECHO RODOVIARIO - CASCAVEL - MARECHAL CANDIDO RONDON | Duplicação da BR-163/PR (Cascavel – Marechal Rondon) | ADEQUACAO DE TRECHO RODOVIARIO - CASCAVEL - MARECHAL CANDIDO RONDON - NA BR-163/PR | Duplicação/Adequação | Obra | MT | PR | Cascavel, Guaíra, Marechal Cândido Rondon, Mercedes, Quatro Pontes, Terra Roxa, Toledo | 2014-07-10 | 2024-02-29 | 57,9 km | 475007261.57 | 101687229.58 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31 | 12JL | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 2060 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-163/PR - ADEQUACAO DE TRECHO RODOVIARIO - ENTRONCAMENTO BR-277 (ACESSO CASCAVEL) - MARMELANDIA | Duplicação da BR-163/PR (Acesso Cascavel – Marmelândia) | ADEQUACAO DE TRECHO RODOVIARIO - ENTRONCAMENTO BR-277 (ACESSO CASCAVEL) - MARMELANDIA - NA BR-163/PR | Duplicação/Adequação | Obra | MT | PR | Cascavel | 2014-01-10 | 2027-12-31 | 74,9 km | 733083185.61 | 194068407 | Paralisado | paralisado | Sim | 75.7 | 2024-12-31 | 7U22 | 0000, EBAN, EBMP
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 2061 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-277/PR CONSTRUCAO DA SEGUNDA PONTE SOBRE O RIO PARANA (BINACIONAL) E ACESSOS | Construção da Segunda Ponte sobre o Rio Paraná (Binacional) e Acessos - BR-277/PR | CONSTRUCAO DA SEGUNDA PONTE SOBRE O RIO PARANA (BINACIONAL) E ACESSOS- NA BR-277/PR | OAE - Obras de Arte Especiais | Obra | MT | PR | Foz do Iguaçu, Capitão Leônidas Marques, Cascavel, Lindoeste, Realeza, Santa Lúcia, Santa Tereza do Oeste | 2019-10-05 | 2025-12-31 | 1 Unidade | 448663562.64 | 17539406.71 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 90 | 2024-12-31 | 110O | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 2062 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-376/PR - CONTORNO RODOVIÁRIO SUL DE MARINGÁ (PAIÇANDU - SARANDI - MARIALVA) | Construção do contorno sul de Maringá - BR-376/PR | CONTORNO RODOVIÁRIO SUL DE MARINGÁ (PAIÇANDU - SARANDI - MARIALVA) NA BR-376/PR | Construção | Obra | MT | PR | Marialva, Maringá, Paiçandu, Sarandi | 2022-01-06 | 2027-12-31 | 13,2 km | 295253857.23 | 295253857.23 | Não iniciado | Projeto Executivo em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 7M91 , 7V25 | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 2063 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-469/PR - CONTORNO RODOVIÁRIO DE FOZ DO IGUAÇU (ACESSO BR 277/PR À NOVA PONTE BRASIL - PARAGUAI) | Construção do Contorno de Foz do Iguaçu - BR-469/PR (Acesso BR-277 à Nova Ponte Brasil - Paraguai) | CONTORNO RODOVIÁRIO DE FOZ DO IGUAÇU NA BR 469/PR (ACESSO BR 277/PR À SEGUNDA PONTE BRASIL - PARAGUAI) E DUPLICAÇÃO DA RODOVIA DAS CATARATAS | Construção | Obra | MT | PR | Foz do Iguaçu | 2020-03-11 | 2025-06-30 | 8,7 km | 289048198.4 | 289048198.4 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 10 | 2024-12-31
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 2066 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-304/RN – Construção - Reta Tabajara (4 viadutos e marginais) | Duplicação da BR-304/RN - Reta Tabajara | ADEQUACAO DE TRECHO RODOVIARIO - ENTRONCAMENTO BR-226 - ENTRONCAMENTO BR-101 (RETA TABAJARA) - NA BR-304/RN | Duplicação/Adequação | Obra | MT | RN | Macaíba, Parnamirim | 2016-01-21 | 2027-12-31 | 41 km | 400531387.71 | 267374935.9 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 46 | 2024-12-31 | 7S75 | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 2067 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-406/RN – Construção -Tunel em Y | Construção do Tunel em Y - BR-406/RN | CONSTRUÇÃO DE OAE TÚNEL EM Y) NATAL - SÃO GONÇALO DO AMARANTE - NA BR-406/RN | OAE - Obras de Arte Especiais | Obra | MT | RN | Natal, São Gonçalo do Amarante | 2025-12-31 | 2027-12-31 | 1 Unidade | 84904929 | 84904929 | Não iniciado | Em planejamento | Não | 0 | 2024-12-31 | 7W67 | 0000, 0001, EBAN
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 2068 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-319/RO - ADEQUAÇÃO URBANA NA BR 319/RO (IMPLANTAÇÃO DE OAE NO TREVO DO ROQUE) | Adequação da Travessia Urbana de Porto Velho na BR 319/RO (Trevo do Roque) | BR-319/RO - ADEQUAÇÃO URBANA NA BR 319/RO (IMPLANTAÇÃO DE OAE NO TREVO DO ROQUE) | Planejamento, Estudos e Projetos | Estudo / Projeto | MT | RO | Porto Velho | 2024-01-08 | 2025-08-31 | 6,5 km | 0 | 0 | Em elaboração | Projeto Executivo em execução | Não | 5 | 2024-12-31 | 20UC | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 2070 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-425/RO - CONSTRUCAO DE PONTES (RIO ARARAS E RIO RIBEIRÃO) | Construção de pontes na BR-425/RO (rio Araras e rio Ribeirão) | CONSTRUCAO DE PONTES NA BR-425/RO (RIO ARARAS E RIO RIBEIRÃO) | OAE - Obras de Arte Especiais | Obra | MT | RO | Guajará-Mirim, Nova Mamoré | 2021-02-02 | 2024-04-30 | 2 Unidades | 57312620.47 | 57312620.47 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31 | 7X64 | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 2071 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | ADEQUAÇÃO DE TRAVESSIA URBANA DE JARU - NA BR-364/RO | Adequação da Travessia Urbana de Jaru e Duplicação da Ponte sobre o Rio Jaru na BR-364/RO | ADEQUAÇÃO DE TRAVESSIA URBANA DE JARU - NA BR-364/RO | Duplicação/Adequação | Obra | MT | RO | Jaru | 2020-02-10 | 2025-12-31 | 7,4 km | 68747536.19 | 68747536.19 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 80 | 2024-12-31 | 7XX3, 7XA3 | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 2072 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-364/RO - ADEQUAÇÃO DE TRAVESSIA URBANA DE JI PARANÁ | Adequação da Travessia Urbana de Ji-Paraná na BR-364/RO | ADEQUAÇÃO DE TRAVESSIA URBANA DE JI PARANÁ NA BR 364/RO | Duplicação/Adequação | Obra | MT | RO | Ji-Paraná | 2021-01-25 | 2025-07-25 | 6,1 km | 67051082.66 | 67051082.66 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 55.9 | 2024-12-31 | 7P87 , 7XM7 | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 2074 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-401/RR - CONSTRUCAO DE TRECHO RODOVIARIO - BONFIM - NORMANDIA | Construção da BR-401/RR (Bonfim – Normandia) | CONSTRUCAO DE TRECHO RODOVIARIO - BONFIM - NORMANDIA - NA BR-401/RR | Construção | Obra | MT | RR | Bonfim, Normandia | 2025-03-31 | 2030-12-31 | 70,5 km | 410227584 | 410227584 | Não iniciado | Projeto Executivo em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 7V99 | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 2076 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-472/RS - ADEQUAÇÃO DA PONTE SOBRE RIO IBICUÍ | Construção da ponte sobre rio Ibicuí - BR-472/RS | ADEQUAÇÃO DA PONTE SOBRE RIO IBICUÍ NA BR-472/RS | OAE - Obras de Arte Especiais | Obra | MT | RS | São Borja | 2025-09-30 | 2027-05-31 | 1 Unidade | 162114966.65 | 162114966.65 | Não iniciado | Em planejamento | Não | 0 | 2024-12-31 | 7XI8 | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 2077 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-285/RS - ADEQUAÇÃO DE TRAVESSIA URBANA DE IJUÍ | Adequação da travessia urbana de Ijuí - BR-285/RS | ADEQUAÇÃO DE TRAVESSIA URBANA DE IJUÍ NA BR 285/RS | Planejamento, Estudos e Projetos | Estudo / Projeto | MT | RS | Ijuí | 2023-12-31 | 2024-12-31 | 10,24 km | 0 | 0 | Concluído | Projeto Executivo concluído | Não | 100 | 2024-12-31 | 20UC | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 2079 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-290/RS - LOTE 1 - ADEQUACAO DE TRECHO RODOVIARIO - ENTR. BR-116 (P/GUAIBA) - ENTR. BR-471 (PANTANO GRANDE) | Duplicação da BR-290/RS (04 lotes) | LOTE 1 - ADEQUACAO DE TRECHO RODOVIARIO - ENTRONCAMENTO BR-116 (P/GUAIBA) - ENTRONCAMENTO BR-471 (PANTANO GRANDE) - NA BR-290/RS | Duplicação/Adequação | Obra | MT | RS | Arroio dos Ratos, Butiá, Eldorado do Sul, Minas do Leão, Pantano Grande, Rio Pardo, São Jerônimo | 2014-03-13 | 2027-10-21 | 29,7 km | 193230649.95 | 162391598.41 | Paralisado | paralisado | Sim | 6.1 | 2024-12-31 | 123U | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 2080 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-290/RS - LOTE 2 - ADEQUACAO DE TRECHO RODOVIARIO - ENTR. BR-116 (P/GUAIBA) - ENTR. BR-471 (PANTANO GRANDE) | BR-290/RS - Lote 2 - Adequação de trecho rodoviário - Entr. BR-116 (P/ Guaíba) - Entr. BR-471 (Pantano Grande) | LOTE 2 - ADEQUACAO DE TRECHO RODOVIARIO - ENTRONCAMENTO BR-116 (P/GUAIBA) - ENTRONCAMENTO BR-471 (PANTANO GRANDE) - NA BR-290/RS | Duplicação/Adequação | Obra | MT | RS | Arroio dos Ratos, Butiá, Eldorado do Sul, Minas do Leão, Pantano Grande, Rio Pardo, São Jerônimo | 2014-03-13 | 2027-10-21 | 30,1 km | 245115169.85 | 220816521.59 | Paralisado | paralisado | Sim | 10 | 2024-12-31 | 123U | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 2081 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-290/RS - LOTE 3 - ADEQUACAO DE TRECHO RODOVIARIO - ENTR. BR-116 (P/GUAIBA) - ENTR. BR-471 (PANTANO GRANDE) | BR-290/RS - Lote 3 - Adequação de trecho rodoviário - Entr. BR-116 (P/ Guaíba) - Entr. BR-471 (Pantano Grande) | LOTE 3 - ADEQUACAO DE TRECHO RODOVIARIO - ENTRONCAMENTO BR-116 (P/GUAIBA) - ENTRONCAMENTO BR-471 (PANTANO GRANDE) - NA BR-290/RS | Duplicação/Adequação | Obra | MT | RS | Arroio dos Ratos, Butiá, Eldorado do Sul, Minas do Leão, Pantano Grande, Rio Pardo, São Jerônimo | 2014-03-13 | 2026-08-18 | 27 km | 294522880.29 | 278867857.18 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 18 | 2024-12-31 | 123U | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 2082 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-290/RS - LOTE 4 - ADEQUACAO DE TRECHO RODOVIARIO - ENTR. BR-116 (P/GUAIBA) - ENTR. BR-471 (PANTANO GRANDE) | BR-290/RS - Lote 4 - Adequação de trecho rodoviário - Entr. BR-116 (P/ Guaíba) - Entr. BR-471 (Pantano Grande) | LOTE 4 - ADEQUACAO DE TRECHO RODOVIARIO - ENTRONCAMENTO BR-116 (P/GUAIBA) - ENTRONCAMENTO BR-471 (PANTANO GRANDE) - NA BR-290/RS | Duplicação/Adequação | Obra | MT | RS | Arroio dos Ratos, Butiá, Eldorado do Sul, Minas do Leão, Pantano Grande, Rio Pardo, São Jerônimo | 2014-03-13 | 2025-10-31 | 28,7 km | 304640491.93 | 228130018.48 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 49 | 2024-12-31 | 123U | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 2083 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-116/RS - ADEQUACAO DE TRECHO RODOVIARIO - PORTO ALEGRE - NOVO HAMBURGO | Adequação da BR-116/RS (Porto Alegre - Novo Hamburgo) | ADEQUACAO DE TRECHO RODOVIARIO - PORTO ALEGRE - NOVO HAMBURGO - NA BR-116/RS | Duplicação/Adequação | Obra | MT | RS | Canoas, Esteio, Novo Hamburgo, Porto Alegre, São Leopoldo, Sapucaia do Sul | 2020-04-22 | 2026-06-24 | 37,9 km | 638495093.71 | 558301019.2 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 48 | 2024-12-31 | 7XI6 | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 2084 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-116/RS - LOTES 1 E 2 - ADEQUACAO DE TRECHO RODOVIARIO - PORTO ALEGRE - PELOTAS | Duplicação da BR-116/RS (Porto Alegre – Pelotas) (10 lotes) | LOTES 1 E 2 - ADEQUACAO DE TRECHO RODOVIARIO - PORTO ALEGRE - PELOTAS - NA BR-116/RS | Duplicação/Adequação | Obra | MT | RS | Arambaré, Barra do Ribeiro, Camaquã, Cristal, Eldorado do Sul, Guaíba, Pelotas, Porto Alegre, São Lourenço do Sul, Sentinela do Sul, Tapes, Turuçu | 2018-12-19 | 2027-05-31 | 50,8 km | 299618975.52 | 188435686.42 | Paralisado | paralisado | Sim | 80 | 2024-12-31 | 7L04 | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 2085 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-116/RS - LOTE 3 E 4 - ADEQUACAO DE TRECHO RODOVIARIO - PORTO ALEGRE - PELOTAS | BR-116/RS - Lote 3 E 4 - Adequação de trecho rodoviário - Porto Alegre - Pelotas | LOTE 3 - ADEQUACAO DE TRECHO RODOVIARIO - PORTO ALEGRE - PELOTAS - NA BR-116/RS | Duplicação/Adequação | Obra | MT | RS | Arambaré, Barra do Ribeiro, Camaquã, Cristal, Eldorado do Sul, Guaíba, Pelotas, Porto Alegre, São Lourenço do Sul, Sentinela do Sul, Tapes, Turuçu | 2018-12-31 | 2026-05-31 | 45,9 km | 16826645.42 | 1673098.59 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 95 | 2024-12-31 | 7L04 | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 2086 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-116/RS - LOTE 5 - ADEQUACAO DE TRECHO RODOVIARIO - PORTO ALEGRE - PELOTAS | BR-116/RS - Lote 5 - Adequação de trecho rodoviário - Porto Alegre - Pelotas | LOTE 5 - ADEQUACAO DE TRECHO RODOVIARIO - PORTO ALEGRE - PELOTAS - NA BR-116/RS | Duplicação/Adequação | Obra | MT | RS | Arambaré, Barra do Ribeiro, Camaquã, Cristal, Eldorado do Sul, Guaíba, Pelotas, Porto Alegre, São Lourenço do Sul, Sentinela do Sul, Tapes, Turuçu | 2022-03-21 | 2025-12-31 | 25,1 km | 262646040.48 | 230701620.89 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 70 | 2024-12-31 | 7L04 | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 2087 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-116/RS - LOTE 6 - ADEQUACAO DE TRECHO RODOVIARIO - PORTO ALEGRE - PELOTAS | BR-116/RS - Lote 6 - Adequação de trecho rodoviário - Porto Alegre - Pelotas | LOTE 6 - ADEQUACAO DE TRECHO RODOVIARIO - PORTO ALEGRE - PELOTAS - NA BR-116/RS | Duplicação/Adequação | Obra | MT | RS | Arambaré, Barra do Ribeiro, Camaquã, Cristal, Eldorado do Sul, Guaíba, Pelotas, Porto Alegre, São Lourenço do Sul, Sentinela do Sul, Tapes, Turuçu | 2023-11-27 | 2026-11-30 | 26 km | 163077871.4 | 163077871.41 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 76 | 2024-12-31 | 7L04 | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 2088 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-116/RS - LOTE 7 - ADEQUACAO DE TRECHO RODOVIARIO - PORTO ALEGRE - PELOTAS | BR-116/RS - Lote 7 - Adequação de trecho rodoviário - Porto Alegre - Pelotas | LOTE 7 - ADEQUACAO DE TRECHO RODOVIARIO - PORTO ALEGRE - PELOTAS - NA BR-116/RS | Duplicação/Adequação | Obra | MT | RS | Arambaré, Barra do Ribeiro, Camaquã, Cristal, Eldorado do Sul, Guaíba, Pelotas, Porto Alegre, São Lourenço do Sul, Sentinela do Sul, Tapes, Turuçu | 2012-07-26 | 2025-06-30 | 21,6 km | 215513059.6 | 42463415.06 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 93 | 2024-12-31 | 7L04 | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 2090 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-285/RS - CONSTRUÇÃO DE TRECHO RODOVIARIO - SAO JOSE DOS AUSENTES - DIVISA RS/SC | Construção da BR-285/RS | CONSTRUÇÃO DE TRECHO RODOVIARIO - SAO JOSE DOS AUSENTES - DIVISA RS/SC - NA BR-285/RS | Construção | Obra | MT | RS, SC | Passo Fundo, São José dos Ausentes, Timbé do Sul | 2021-07-15 | 2026-12-31 | 8,8 km | 136376053.82 | 133208598.53 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 5 | 2024-12-31 | 7X78 | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 2091 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-116/290/RS - CONSTRUCAO DE ACESSOS À SEGUNDA PONTE SOBRE O RIO GUAIBA | Construção de acessos à 2ª ponte sobre o rio Guaíba - BR-116/290/RS | CONSTRUCAO DE ACESSOS À SEGUNDA PONTE SOBRE O RIO GUAIBA - NA BR-116/290/RS | OAE - Obras de Arte Especiais | Obra | MT | RS | Porto Alegre | 2014-03-31 | 2027-12-31 | 1 Unidade | 866764738.39 | 157680582 | Paralisado | paralisado | Sim | 30 | 2024-12-31 | 14PC | 0000, 0001, ECON
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 2092 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-392/RS - CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO URUGUAI (BRASIL - ARGENTINA) NO MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER | Construção da Ponte Sobre o rio Uruguai em Porto Xavier - BR-392/RS | CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO URUGUAI (BRASIL - ARGENTINA) NO MUNICÍPIO DE PORTO XAVIER NA BR 392/RS | OAE - Obras de Arte Especiais | Obra | MT | RS | Porto Xavier | 2024-12-31 | 2028-06-30 | 1 Unidade | 246641576.92 | 246641576.92 | Não iniciado | Em planejamento | Não | 0 | 2024-12-31 | 7X96 | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 2093 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-101/SC - TRAVESSIA URBANA DE ARARANGUÁ | Adequação da Travessia Urbana de Araranguá - BR-101/SC | TRAVESSIA URBANA DE ARARANGUÁ NA BR 101/SC | Duplicação/Adequação | Obra | MT | SC | Araranguá | 2025-09-30 | 2026-12-31 | 8 km | 104500000 | 104500000 | Não iniciado | Projeto Executivo em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 7XW7 | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 2094 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-282/SC - ADEQUAÇÃO DE TRAVESSIA URBANA DE MARAVILHA | Adequação da travessia urbana de Maravilha - BR-282/SC | ADEQUAÇÃO DE TRAVESSIA URBANA DE MARAVILHA NA BR 282/SC | Duplicação/Adequação | Obra | MT | SC | Maravilha | 2024-12-23 | 2028-07-31 | 6 km | 67600000 | 83772367.31 | Não iniciado | Projeto Básico em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 7XW6 | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 2095 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-282/SC - ADEQUACAO DE TRECHO RODOVIARIO - FLORIANOPOLIS - SAO MIGUEL DO OESTE | Adequação da BR-282/SC | ADEQUACAO DE TRECHO RODOVIARIO - FLORIANOPOLIS - SAO MIGUEL DO OESTE - NA BR-282/SC | Duplicação/Adequação | Obra | MT | SC | Águas Mornas, Alfredo Wagner, Bocaina do Sul, Bom Retiro, Campos Novos, Catanduvas, Chapecó, Cordilheira Alta, Cunha Porã, Descanso, Erval Velho, Faxinal dos Guedes, Florianópolis, Herval d'Oeste, Iraceminha, Irani, Joaçaba, Lages, Maravilha, Nova Erechim, Nova Itaberaba, Palhoça, Passos Maia, Pinhalzinho, Ponte Serrada, Rancho Queimado, Santo Amaro da Imperatriz, São José, São José do Cerrito, São Miguel do Oeste, Saudades, Vargeão, Vargem, Vargem Bonita, Xanxerê, Xaxim | 2026-03-31 | 2028-07-31 | 48,4 km | 232385448.15 | 151874154.56 | Não iniciado | Projeto Executivo em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 7XJ5 | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 2097 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-470/SC - LOTE 1 - ADEQUACAO DE TRECHO RODOVIARIO - NAVEGANTES - RIO DO SUL | Duplicação da BR-470/SC (Navegantes – Rio do Sul) (04 lotes) | LOTE 1 - ADEQUACAO DE TRECHO RODOVIARIO - NAVEGANTES - RIO DO SUL - NA BR-470/SC | Duplicação/Adequação | Obra | MT | SC | Apiúna, Ascurra, Blumenau, Gaspar, Ibirama, Ilhota, Indaial, Lontras, Navegantes, Rio do Sul, Rodeio | 2014-03-17 | 2025-07-30 | 18,6 km | 385789984.66 | 102954979.89 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 93 | 2024-12-31 | 7530 | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 2098 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-470/SC - LOTE 2 - ADEQUACAO DE TRECHO RODOVIARIO - NAVEGANTES - RIO DO SUL | BR-470/SC - Lote 2 - Adequação de trecho rodoviário - Navegantes - Rio do Sul | LOTE 2 - ADEQUACAO DE TRECHO RODOVIARIO - NAVEGANTES - RIO DO SUL - NA BR-470/SC | Duplicação/Adequação | Obra | MT | SC | Apiúna, Ascurra, Blumenau, Gaspar, Ibirama, Ilhota, Indaial, Lontras, Navegantes, Rio do Sul, Rodeio | 2014-06-13 | 2025-07-31 | 36 km | 544975685.09 | 96118540.99 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 95 | 2024-12-31 | 7530 | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 2099 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-470/SC - LOTE 3 - ADEQUACAO DE TRECHO RODOVIARIO - NAVEGANTES - RIO DO SUL | BR-470/SC - Lote 3 - Adequação de trecho rodoviário - Navegantes - Rio do Sul | LOTE 3 - ADEQUACAO DE TRECHO RODOVIARIO - NAVEGANTES - RIO DO SUL - NA BR-470/SC | Duplicação/Adequação | Obra | MT | SC | Apiúna, Ascurra, Blumenau, Gaspar, Ibirama, Ilhota, Indaial, Lontras, Navegantes, Rio do Sul, Rodeio | 2013-07-30 | 2026-06-30 | 12,9 km | 274853628.39 | 187066405.92 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 41 | 2024-12-31 | 7530 | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 2100 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-470/SC - LOTE 4 - ADEQUACAO DE TRECHO RODOVIARIO - NAVEGANTES - RIO DO SUL | BR-470/SC - Lote 4 - Adequação de trecho rodoviário - Navegantes - Rio do Sul | LOTE 4 - ADEQUACAO DE TRECHO RODOVIARIO - NAVEGANTES - RIO DO SUL - NA BR-470/SC | Duplicação/Adequação | Obra | MT | SC | Apiúna, Ascurra, Blumenau, Gaspar, Ibirama, Ilhota, Indaial, Lontras, Navegantes, Rio do Sul, Rodeio | 2013-07-30 | 2026-12-31 | 15,4 km | 329805748.69 | 225408945.75 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 40 | 2024-12-31 | 7530 | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 2101 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-280/SC - LOTE 1 - ADEQUACAO DE TRECHO RODOVIARIO - SAO FRANCISCO DO SUL - JARAGUA DO SUL | Duplicação da BR-280/SC (São Francisco do Sul – Jaraguá do Sul) (03 lotes) | LOTE 1 - ADEQUACAO DE TRECHO RODOVIARIO - SAO FRANCISCO DO SUL - JARAGUA DO SUL - NA BR-280/SC | Duplicação/Adequação | Obra | MT | SC | Araquari, Balneário Barra do Sul, Guaramirim, Jaraguá do Sul, Joinville, São Francisco do Sul, Schroeder | 2018-11-04 | 2030-07-31 | 36 km | 450550884.65 | 338165932.11 | Paralisado | paralisado | Sim | 7.2 | 2024-12-31 | 10JQ | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 2102 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-280/SC - LOTE 2.1 - ADEQUACAO DE TRECHO RODOVIARIO - SAO FRANCISCO DO SUL - JARAGUA DO SUL | BR-280/SC - Lote 2.1 - Adequação de trecho rodoviário - São Francisco do Sul - Jaraguá do Sul | LOTE 2.1 - ADEQUACAO DE TRECHO RODOVIARIO - SAO FRANCISCO DO SUL - JARAGUA DO SUL - NA BR-280/SC | Duplicação/Adequação | Obra | MT | SC | Araquari, Balneário Barra do Sul, Guaramirim, Jaraguá do Sul, Joinville, São Francisco do Sul, Schroeder | 2024-03-17 | 2025-12-31 | 14,1 km | 250950448.51 | 111692323.47 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 51 | 2024-12-31 | 10JQ | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 2103 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-280/SC - LOTE 2.2 - ADEQUACAO DE TRECHO RODOVIARIO - SAO FRANCISCO DO SUL - JARAGUA DO SUL | BR-280/SC - Lote 2.2 - Adequação de trecho rodoviário - São Francisco do Sul - Jaraguá do Sul | LOTE 2.2 - ADEQUACAO DE TRECHO RODOVIARIO - SAO FRANCISCO DO SUL - JARAGUA DO SUL - NA BR-280/SC | Duplicação/Adequação | Obra | MT | SC | Araquari, Balneário Barra do Sul, Guaramirim, Jaraguá do Sul, Joinville, São Francisco do Sul, Schroeder | 2014-03-17 | 2026-12-31 | 23,8 km | 1002668277.6 | 566122974.13 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 28 | 2024-12-31 | 10JQ | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 2104 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-163/SC - ADEQUACAO DE TRECHO RODOVIARIO - SAO MIGUEL DO OESTE - DIVISA SC/PR | Adequação da BR-163/SC | ADEQUACAO DE TRECHO RODOVIARIO - SAO MIGUEL DO OESTE - DIVISA SC/PR - NA BR-163/SC | Duplicação/Adequação | Obra | MT | PR, SC | Barracão, Dionísio Cerqueira, Guaraciaba, Guarujá do Sul, São José do Cedro, São Miguel do Oeste | 2019-06-08 | 2025-07-30 | 47,6 km | 320494658.66 | 196589771.38 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 95 | 2024-12-31 | 12KF | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 2105 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-285/SC - CONSTRUCAO DE TRECHO RODOVIARIO - TIMBE DO SUL - DIVISA SC/RS | Construção da BR-285/SC | CONSTRUCAO DE TRECHO RODOVIARIO - TIMBE DO SUL - DIVISA SC/RS - NA BR-285/SC | Construção | Obra | MT | SC | Timbé do Sul | 2013-11-29 | 2026-03-31 | 22 km | 194470224.28 | 29956854.05 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 97 | 2024-12-31 | 7N85 | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 2106 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-101/SE - ADEQUACAO DE TRECHO RODOVIARIO - DIVISA BA/SE - ENTRONCAMENTO BR-235 e CONTORNOS | Duplicação e Construção de Contornos na BR-101/SE | BR-101/SE - ADEQUACAO DE TRECHO RODOVIARIO - DIVISA BA/SE - ENTRONCAMENTO BR-235 e CONTORNOS | Duplicação/Adequação | Obra | MT | SE | Cristinápolis, Estância, Itaporanga d'Ajuda, Nossa Senhora do Socorro, Santa Luzia do Itanhy, São Cristóvão, Umbaúba | 2025-07-31 | 2027-12-31 | 53,1 km | 676000000 | 675784540.82 | Não iniciado | Em planejamento | Não | 0 | 2024-12-31 | 110R | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 2109 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-153/TO - CONSTRUÇÃO DE OAE SOBRE RIO ARAGUAIA EM XAMBIOÁ | Construção da ponte sobre rio Araguaia na BR 153/TO (Xambioá) | CONSTRUÇÃO DE OAE SOBRE RIO ARAGUAIA EM XAMBIOÁ NA BR 153/TO | OAE - Obras de Arte Especiais | Obra | MT | PA, TO | Xambioá, São Geraldo do Araguaia | 2017-09-14 | 2025-07-31 | 1 Unidade | 227068703.27 | 227068703.27 | Em Obras | Obra em Andamento (CI) | Não | 87 | 2024-12-31 | 7L92 | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 2110 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-010/TO - CONSTRUCAO - ENTR. TO-020 (APARECIDA DO RIO NEGRO) - DIVISA TO/MA (GOIATINS) | Construção da BR-010/TO (Entr. TO-020 - Div. TO/MA/Goiantins) | CONSTRUCAO DE TRECHO RODOVIARIO - ENTRONCAMENTO TO-020 (APARECIDA DO RIO NEGRO) - DIVISA TO/MA (GOIATINS) - NA BR-010/TO | Planejamento, Estudos e Projetos | Estudo / Projeto | MT | TO | Aparecida do Rio Negro, Barra do Ouro, Bom Jesus do Tocantins, Goiatins, Itacajá, Pedro Afonso, Rio Sono, Santa Maria do Tocantins | 2025-07-30 | 2026-12-31 | 325,7 km | 0 | 0 | Não iniciado | Em planejamento | Não | 0 | 2024-12-31 | 20UC | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 2111 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-242/TO - Construção - Lote 5 | Construção da BR-242/TO | CONSTRUCAO DE TRECHO RODOVIARIO - PEIXE - PARANA - TAGUATINGA - NA BR-242/TO | Construção | Obra | MT | TO | Arraias, Paranã, Peixe, Taguatinga | 2014-12-02 | 2025-12-31 | 8 km | 108586958.02 | 36387828 | Paralisado | paralisado | Sim | 10 | 2024-12-31 | 5E15 | 0000, 0001
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 2114 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-316/AL - Adequação Pilar - Palmeira dos Índios | Adequação da BR-316/AL (Pilar – Palmeira dos Índios) | ADEQUAÇÃO DA BR-316 (SATUBA - PALMEIRA DOS INDIOS) | Planejamento, Estudos e Projetos | Estudo / Projeto | MT | AL | Atalaia, Belém, Maceió, Maribondo, Palmeira dos Índios, Pilar, Rio Largo, Satuba, Tanque d'Arca | 2024-04-04 | 2026-07-21 | 103,5 km | 0 | 0 | Em elaboração | Projeto Executivo em execução | Não | 5 | 2024-12-31 | 20UC | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 2141 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | ELIMINAÇÃO DE PONTOS CRÍTICOS NA BR-463 ENTRE O KM 0 E 7,4 COM EXTENSÃO TOTAL DE 7,4 km - TRAVESSIA URBANA DE DOURADOS | Adequação da travessia urbana de Dourados | ELIMINAÇÃO DE PONTOS CRÍTICOS NA BR-463 ENTRE O KM 0 E 7,4 COM EXTENSÃO TOTAL DE 7,4 km - TRAVESSIA URBANA DE DOURADOS | Duplicação/Adequação | Obra | MT | MS | Dourados | 2021-08-23 | 2025-12-31 | 5,5 km | 61701791.43 | 52121062.55 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 72 | 2024-12-31 | 219Z | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 2491 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-156/AP - PAVIMENTAÇÃO COM MELHORIAS LOTE ÚNICO (KM 210,18 AO KM 271,28) | Construção da BR-156/AP (Lote 4) | Prestação dos serviços remanescentes do CT nº 0353/2020, ref. à Elaboração de Estudos e Projetos Básico e Executivo de Eng. visando a Exec. das Obras de Pavimentação com Melhorias na Rod.BR-156/AP, no Estado do Amapá, lote único (km 210,18 ao KM 271,28). | Construção | Obra | MT | AP | Macapá, Mazagão, Santana | 2020-12-20 | 2027-12-31 | 61,1 km | 171815038.87 | 41278978.98 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 5 | 2024-12-31 | 13YK | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 2493 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-156/AP - IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DO LOTE 01 A 03, INCLUI ADEQUAÇÃO DA TRAVESSIA URBANA DO LARANJAL DO JARI | Construção da BR-156/AP (Lotes 1 a 3) | Elaboração de Estudos e Projetos Básico e Executivo de Engenharia visando a Execução das Obras de Implantação e Pavimentação do Lote 01 (km 27,0 a km 87,10), do Lote 02 (km 87,10 a 149,12) e do Lote 3 (km 149,12 a 210,18) da Rodovia BR-156/AP, incluindo Adequação de Capacidade e Melhoramentos na Travessia Urbana do Laranjal do Jari. | Construção | Obra | MT | AP | Laranjal do Jari, Mazagão | 2024-11-25 | 2028-03-19 | 183,2 km | 387158981.31 | 387158981.3 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 5 | 2024-12-31 | 13YK | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 2494 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-437/CE/RN - Implantação da pavimentação, Adequação de Capacidade, Melhoria da segurança | Adequação da BR-437/CE | Elaboração de Estudos e Projetos Básicos e Executivos de Engenharia para Implantação, Pavimentação, Adequação de Capacidade, Melhoria da Segurança e Eliminação de Segmentos Críticos da Rodovia BR-437/CE/RN. | Planejamento, Estudos e Projetos | Estudo / Projeto | MT | CE, RN | Governador Dix-Sept Rosado, Limoeiro do Norte, Quixeré, Tabuleiro do Norte | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 48,5 km | 0 | 0 | Concluído | Projeto Executivo concluído | Não | 100 | 2024-12-31 | 20UC | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 2495 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-153/RS - Pavimentação, Adequação de Capacidade, Melhoria da Segurança e Eliminação de Segmentos Críticos | Construção da BR-153/RS | Elaboração de Estudos e Projetos Básicos e Executivos de Engenharia para Pavimentação, Adequação de Capacidade, Melhoria da Segurança e Eliminação de Segmentos Críticos da Rodovia BR-153/RS. | Planejamento, Estudos e Projetos | Estudo / Projeto | MT | RS | Erechim, Gaurama, Marcelino Ramos, Severiano de Almeida, Três Arroios | 2023-01-01 | 2025-02-28 | 68,4 km | 0 | 0 | Em elaboração | Projeto Executivo em execução | Não | 48.9 | 2024-12-31 | 20UC | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 2496 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-448/RS - Implantação em pista dupla do prolongamento da rodovia até o entroncamento com a ERS-240 | Construção do prolongamento da BR-448/RS | Elaboração de estudos e projetos básicos e executivos de engenharia para obras de implantação em pista dupla do prolongamento da rodovia BR-448/RS até o entroncamento com a ERS-240, totalizando 18,70 km de extensão. | Planejamento, Estudos e Projetos | Estudo / Projeto | MT | RS | Canoas, Esteio, Porto Alegre, Sapucaia do Sul | 2023-01-01 | 2026-12-30 | 18,7 km | 0 | 0 | Em elaboração | Projeto Básico em execução | Não | 50 | 2024-12-31 | 20UC | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 2498 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-365/MG - Estudos e Projetos de Obras de Adequação de Capacidade, Melhoria de Segurança e Eliminação de Segmentos Críticos - Lote Único. | Adequação da BR-365/MG | Elaboração de Estudos e Projetos Básicos e Executivos de Engenharia Visando a realização de Obras de Adequação de Capacidade, Melhoria de Segurança e Eliminação de Segmentos Críticos da BR-365/MG, Lote Único. | Planejamento, Estudos e Projetos | Estudo / Projeto | MT | MG | Araguari, Estrela do Sul, Guimarânia, Indianópolis, João Pinheiro, Lagoa Formosa, Monte Carmelo, Nova Ponte, Patos de Minas, Patrocínio, Presidente Olegário, Romaria, São Gonçalo do Abaeté, Uberlândia, Varjão de Minas | 2022-01-01 | 2025-12-31 | 327,5 km | 0 | 0 | Em elaboração | Projeto Executivo em execução | Não | 60 | 2024-12-31 | 20UC | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 2502 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Construção da BR-235/TO (Pedro Afonso - Entr BR-153) | Construção da BR-235/TO/MA (Div. MA/TO - Pedro Afonso) | Elaboração de Estudos e Projetos Básico e Executivo de Engenharia visando a execução das obras de Implantação, Pavimentação, Adequação de Capacidade com Melhoria da Segurança e Eliminação de Segmentos Críticos da BR-235/TO/MA, Lote "C" de Projeto, Subtrecho: ENTR TO-010(A) ENTR BR-153/TO-336(B) / Acesso ao Antigo Porto de Balsas (Tupirama); Segmento: km 158,80 ao km 205,70 / km 0,00 ao km 1,90 e Extensão: 48,80 km. | Construção | Obra | MT | MA, TO | Balsas, Bom Jesus do Tocantins, Centenário, Lizarda, Pedro Afonso, Tupirama | 2025-09-30 | 2027-09-30 | 48,8 km | 135481000 | 135481000 | Não iniciado | Projeto Básico em execução | Não | 0 | 2024-12-31
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 2503 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-230/MA - Adequação, Melhoria das Segurança Lote 01: Barão de Grajaú - São Domingos do Azeitão | Adequação da BR-230/MA | Elaboração de Estudos e Projetos Básicos e Executivos de Engenharia para Adequação de Capacidade, Restauração, Melhoria da Segurança e Eliminação de Pontos Críticos na Rodovia BR-230/MA, incluindo contornos e tratamentos de travessias urbanas da região, subtrecho: Entr. BR-343 (Div. PI/MA) (Barão de Grajaú) - Entr. MA-371 (São Domingos do Azeitão), segmento: km 0,00 a km 214,90 e Extensão (implantada): 214,90 km, Lote 01. | Planejamento, Estudos e Projetos | Estudo / Projeto | MT | MA, PI | Balsas, Barão de Grajaú, Floriano, Fortaleza dos Nogueiras, Loreto, Paraibano, Pastos Bons, Sambaíba, São Domingos do Azeitão, São Félix de Balsas, São João dos Patos, São Raimundo das Mangabeiras, Sucupira do Riachão | 2021-01-22 | 2025-06-30 | 214,9 km | 0 | 0 | Em elaboração | Projeto Executivo em execução | Não | 50 | 2024-12-31 | 20UC | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 2504 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-235/MA - Implantação da pavimentação, Adequação de Capacidade, Melhoria da Segurança | Construção da BR-235/MA | Elaboração de Estudos e Projetos Básico e Executivo de Engenharia visando a execução das obras de Implantação, Pavimentação, Adequação de Capacidade com Melhoria da Segurança e Eliminação de Segmentos Críticos da BR-235/TO/MA, Lote ¿A¿ de Projeto - Lote 1, Subtrecho: DIV PI/MA (Alto Parnaíba) RIO DAS BALSAS, Segmento: km 0,00 ao km 45,00 e Extensão: 45,00 km e Lote 2, Subtrecho: RIO DAS BALSAS - DIV. MA/TO; Segmento: km 45,00 ao km 110,50 e Extensão: 65,50 km. | Planejamento, Estudos e Projetos | Estudo / Projeto | MT | MA | Alto Parnaíba, Balsas | 2022-01-09 | 2025-10-28 | 110 km | 0 | 0 | Em elaboração | Projeto Executivo em execução | Não | 20 | 2024-12-31 | 20UC | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 2505 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Construção da BR-235/TO/MA (Div. MA/TO - Pedro Afonso) | Construção da BR-235/TO (Pedro Afonso - Entr BR-153) | Elaboração de Estudos e Projetos Básico e Executivo de Engenharia visando a execução das obras de Implantação, Pavimentação, Adequação de Capacidade com Melhoria da Segurança e Eliminação de Segmentos Críticos da BR-235/TO/MA, Lote B de Projeto, Subtrecho: DIV. MA/TO INÍCIO DA PAVIMENTAÇÃO, Segmento: km 0,00 ao km 78,20 e Extensão: 78,20 km e Subtrecho: INÍCIO DA PAVIMENTAÇÃO ENTR TO-010 (A), Segmento: km 78,20 ao km 158,80 e Extensão: 80,60 km. | Planejamento, Estudos e Projetos | Estudo / Projeto | MT | MA, TO | Balsas, Bom Jesus do Tocantins, Centenário, Lizarda, Pedro Afonso, Tupirama | 2025-03-31 | 2027-03-31 | 80,6 km | 0 | 0 | Não iniciado | Projeto Executivo em licitação | Não | 0 | 2024-12-31 | 20UC | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 2506 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-230/MA - Adequação, Melhoria das Segurança Lote 02: São Domingos do Azeitão - Balsas | BR-230/MA - Adequação, Melhoria das Segurança Lote 02: São Domingos do Azeitão - Balsas | Elaboração de Estudos e Projetos Básicos e Executivos de Engenharia para Adequação de Capacidade, Restauração, Melhoria da Segurança e Eliminação de Pontos Críticos na Rodovia BR-230/MA, incluindo contornos e tratamentos de travessias urbanas da região, subtrecho: Entr. MA-371 (São Domingos do Azeitão) - Entr. BR-324/330/MA 006 (B) (Balsas), segmento: km 214,90 a km 405,10 e extensão (implantada): 190,20 km, Lote 02. | Planejamento, Estudos e Projetos | Estudo / Projeto | MT | MA, PI | Balsas, Barão de Grajaú, Floriano, Fortaleza dos Nogueiras, Loreto, Paraibano, Pastos Bons, Sambaíba, São Domingos do Azeitão, São Félix de Balsas, São João dos Patos, São Raimundo das Mangabeiras, Sucupira do Riachão | 2023-01-30 | 2025-01-18 | 190,2 km | 0 | 0 | Em elaboração | Projeto Executivo em execução | Não | 50 | 2024-12-31 | 20UC | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 2507 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-010/GO – Construção - Entr. GO-118 - Div. GO/TO | Construção da BR-010/GO (Entr. GO-118 - Div. GO/TO) | Elaboração de Projetos Básico e Executivo de Engenharia para Implantação e Pavimentação com Adequação de Capacidade e Melhoria da Segurança na BR-010/GO/TO, no Segmento A: Subtrecho Entr. GO-118 Div. GO/TO (Rio Paranã) (km 272,70 ao km 305,00). | Planejamento, Estudos e Projetos | Estudo / Projeto | MT | GO | Monte Alegre de Goiás | 2020-07-24 | 2025-12-31 | 32,3 km | 0 | 0 | Em elaboração | Projeto Executivo em execução | Não | 25 | 2024-12-31 | 20UC | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 2508 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-316/MA - Duplicação e ampliação de capacidade | Duplicação da BR-316/MA (Teresina – Caxias) | Elaboração de estudos e projetos básicos e execut de engenharia visando a realiz. das obras de adeq. de capacid, (duplic) e de restaur/reabilit com melhorias de segur com elimin de pontos críticos, inclusive segmentos planej da rodovia federal BR-316/MA | Duplicação/Adequação | Obra | MT | MA, PA | Alto Alegre do Maranhão, Araguanã, Bacabal, Bela Vista do Maranhão, Boa Vista do Gurupi, Bom Jardim, Bom Lugar, Cachoeira do Piriá, Caxias, Codó, Governador Newton Bello, Governador Nunes Freire, Igarapé do Meio, Junco do Maranhão, Lago Verde, Maracaçumé, Maranhãozinho, Monção, Nova Olinda do Maranhão, Olho d'Água das Cunhãs, Peritoró, Pindaré-Mirim, Pio XII, Presidente Médici, Santa Inês, Santa Luzia do Paruá, São Luís Gonzaga do Maranhão, Satubinha, Timon, Zé Doca | 2024-12-31 | 2029-12-31 | 65 km | 505277500 | 466760397.97 | Não iniciado | Projeto Executivo em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 163G, SEM AÇÃO 2025 | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 2509 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-020/GO - Adequação de Capacidade, Duplicação, Restauração e Eliminação de Pontos Críticos | Adequação da BR-020/GO | Elaboração de estudos e projetos básicos e executivos de engenharia para adequação de capacidade, duplicação, restauração, implantação, melhorias de segurança e eliminação de pontos críticos da BR-020/GO/BA. | Planejamento, Estudos e Projetos | Estudo / Projeto | MT | BA, GO | Alvorada do Norte, Correntina, Flores de Goiás, Formosa, Guarani de Goiás, Posse, Simolândia, Vila Boa | 2022-07-11 | 2026-02-28 | 252,4 km | 0 | 0 | Em elaboração | Projeto Executivo em execução | Não | 50 | 2024-12-31 | 20UC | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 2510 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-230/222/155/PA - ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE COM IMPLANTAÇÃO, DUPLICAÇÃO, RESTAURAÇÃO, MELHORIAS - COMPLEXO RODOVIÁRIO DO PERÍMETRO URBANO DE MARABÁ/PA | Adequação do Perímetro Urbano de Marabá/PA - BR-155/222/230/PA | Elaboração de Estudos, Projetos Básicos e Executivos de Engenharia para Adequação de Capacidade com Implantação, Duplicação, Restauração, Melhorias de Segurança e Eliminação de Pontos Críticos da BR-230/PA, BR-222/PA e BR-155/PA - Complexo Rodoviário do Perímetro Urbano de Marabá - PA. | Planejamento, Estudos e Projetos | Estudo / Projeto | MT | PA | Marabá | 2021-01-02 | 2026-05-03 | 42,6 km | 0 | 0 | Em elaboração | Projeto Executivo em execução | Não | 7.7 | 2024-12-31 | 20UC | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 2511 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-222/MA – Restauração | Restauração da BR-222/MA | Elaboração de Estudos e Projetos Básicos e Executivos de Engenharia para Alteamento, Restauração e Eliminação de Pontos Críticos da Rodovia BR-222/MA, Lote Único. | Planejamento, Estudos e Projetos | Estudo / Projeto | MT | MA, PI | Açailândia, Anapurus, Arari, Bela Vista do Maranhão, Bom Jesus das Selvas, Brejo, Buriticupu, Chapadinha, Igarapé do Meio, Itapecuru Mirim, Mata Roma, Matias Olímpio, Miranda do Norte, Monção, Pindaré-Mirim, Presidente Vargas, Santa Inês, Santa Luzia, Vargem Grande, Vitória do Mearim | 2023-01-01 | 2024-12-03 | 157,2 km | 0 | 0 | Concluído | Projeto Executivo concluído | Não | 100 | 2024-12-31 | 20UC | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 2512 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-020/BA - LOTES 4 E 5 - ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE - DIV. GO/BA - LUIZ EDUARDO MAGALHÃES | Adequação da BR-020/BA (Div. GO/BA – Luís Eduardo Magalhães) (2 Lotes) | Elaboração de estudos e projetos básicos e executivos de engenharia para adequação de capacidade, duplicação, restauração, implantação, melhorias de segurança e eliminação de pontos críticos da BR-020/GO/BA (Empresa B ¿ Lotes 4 e 5). | Planejamento, Estudos e Projetos | Estudo / Projeto | MT | BA | Correntina, Luís Eduardo Magalhães, São Desidério | 2022-11-16 | 2025-07-09 | 209,5 km | 0 | 0 | Em elaboração | Projeto Executivo em execução | Não | 5 | 2024-12-31 | 20UC | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 2516 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-230/AM - Melhoramento da Segurança Viária e da Adequação da Capacidade da Travessia Urbana do município de Lábrea/AM | Adequação da travessia urbana de Lábrea - BR-230/AM | Elaboração dos Projetos Básico e Executivo de Engenharia para a Execução da Obra de Melhoramento da Segurança Viária e da Adequação da Capacidade da Travessia Urbana do município de Lábrea/AM, na rodovia BR-230/AM. | Planejamento, Estudos e Projetos | Estudo / Projeto | MT | AM | Lábrea | 2023-01-01 | 2025-03-31 | 2,3 km | 0 | 0 | Em elaboração | Projeto Executivo em execução | Não | 50 | 2024-12-31 | 20UC | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 2517 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-122/BA - LOTE 01 - ADEQUAÇÃO DA CAPACIDADE E CONSTRUÇÃO DE SEGMENTOS | Adequação da BR-122/BA (Entr. BR-324 – Ourolândia) | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO E EXECUTIVOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DA CAPACIDADE E SEGURANÇA, RESTAURAÇÃO, CONSTRUÇÃO DE SEGMENTOS DA RODOVIA BR-122, LOTES 01 E 2 - KM 37,0 AO KM 136,0 E KM 157,0 AO KM 203,0 | Planejamento, Estudos e Projetos | Estudo / Projeto | MT | BA | Campo Formoso, Juazeiro, Mirangaba, Ourolândia | 2023-01-01 | 2025-03-30 | 145 km | 0 | 0 | Em elaboração | Projeto Executivo em execução | Não | 50 | 2024-12-31 | 20UC | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 2518 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-285/RS - AMPLIAÇÃO DE CAPACIDADE, DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO PROLONGAMENTO DA DUPLICAÇÃO DA BR-285/RS, EM PASSO FUNDO | Duplicação da BR-285/RS (Passo Fundo) | ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE ENGENHARIA PARA MELHORAMENTOS FÍSICOS E DE SEGURANÇA DE TRÁFEGO COM AMPLIAÇÃO DE CAPACIDADE, INCLUINDO DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO SEGMENTO DENOMINADO "PROLONGAMENTO DA DUPLICAÇÃO DA BR-285/RS, EM PASSO FUNDO" | Planejamento, Estudos e Projetos | Estudo / Projeto | MT | RS | Passo Fundo | 2023-01-01 | 2025-06-30 | 11,4 km | 0 | 0 | Em elaboração | Projeto Executivo em execução | Não | 15 | 2024-12-31 | 20UC | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 2519 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-174/MT - IMPLANTAÇÃO PORTO SANTO ANTÔNIO DAS LENDAS DIVISA MT/AM | Construção da BR-174/MT | Serviços de Elaboração de Estudos, Projetos Básicos e Projetos Executivos de Engenharia para a Execução de Obras de Implantação, Pavimentação e Obra de Arte Especiais na Rodovia BR-174/MT, Trecho: Porto Santo Antônio das Lendas - Divisa MT/AM, Subtrecho: Porto Santo Antônio das Lendas - Entr. BR-070(A), Segmento: km 0,0 - km 71,0 (Estaqueamento EVTEA Lote 25 - PP-940/2014), Extensão total: 71,00 km, Código do SNV: 174BMT0010 (2020-04A), Lote: Único | Planejamento, Estudos e Projetos | Estudo / Projeto | MT | MT | Cáceres | 2023-01-01 | 2026-12-31 | 71 km | 0 | 0 | Em elaboração | Projeto Executivo em execução | Não | 5 | 2024-12-31 | 20UC | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 2520 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-259/ES – Adequação João Neiva – Colatina - Aimorés | Duplicação da BR-259/ES (João Neiva – Colatina – Aimorés) | Elaboração dos Projetos Básico e Executivo de Engenharia para adequação de capacidade com duplicação de rodovia e restauração da pista existente da BR-259/ES, do km 0 (João Neiva/ES) ao km 106,3 (Div. ES/MG) | Planejamento, Estudos e Projetos | Estudo / Projeto | MT | ES, MG | Aimorés, Baixo Guandu, Colatina, João Neiva | 2023-01-06 | 2025-05-25 | 106,3 km | 0 | 0 | Em elaboração | Projeto Executivo em execução | Não | 50 | 2024-12-31 | 20UC | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 2521 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-316/PI - Duplicação – Demerval Lobão - Monsenhor Gil | Duplicação da BR-316/PI - Demerval Lobão-Monsenhor Gil | OBRAS DE DUPL, COM IMPLANT. DE CONTORNO, DE VIAS LATERAIS E OBRAS DE ARTES ESPECIAIS, INCLUINDO RESTAUR. DA PISTA EXISTENTE DA RODOVIA BR-316/PI, REFERENT AO TRECHO | Duplicação/Adequação | Obra | MT | PI | Demerval Lobão, Teresina | 2025-05-31 | 2027-05-31 | 20,1 km | 171483410 | 171483410 | Não iniciado | Projeto Executivo em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 163E | 0
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 2526 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-116/RS - Construção Ponte Fronteira Brasil-Uruguai - Jaguarão | Construção da Ponte Fronteira Brasil-Uruguai (Jaguarão - BR-116/RS) | BR-116-RS - Construção Ponte Fronteira Brasil-Uruguai - Jaguarão | OAE - Obras de Arte Especiais | Obra | MT | RS | Jaguarão | 2024-07-31 | 2028-04-03 | 1 Unidade | 157751499.44 | 157751499.44 | Em elaboração de Projeto | Projeto em Execução (CI) | Não | 0 | 2024-12-31 | 112N | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 2529 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-364/MG – Construção - Gurinhatã – Div GO/MG | Construção da BR-364/MG (Gurinhatã – Div. GO/MG) | BR-364-MG - Construção - Gurinhatã - Div MG-GO | Planejamento, Estudos e Projetos | Estudo / Projeto | MT | MG | Santa Vitória | 2023-03-30 | 2025-03-31 | 12,2 km | 0 | 0 | Em elaboração | Projeto Executivo em execução | Não | 50 | 2024-12-31 | 20UC | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 2531 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-080/DF- Adequação de Taguatinga - Div DF-GO | Adequação da BR-080/DF | BR-080-DF- Adequação de Taguatinga - Div DF-GO | Duplicação/Adequação | Obra | MT | DF, GO | Brasília, Padre Bernardo | 2024-06-14 | 2027-12-31 | 40,3 km | 368565627.99 | 368565627.99 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 5 | 2024-12-31 | 7XT1 | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 2534 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-153/GO – Construção - Anel Viário de Goiânia | Construção do Contorno de Goiânia - BR-153/GO | BR 153 - CONTORNO LESTE DE GOIÂNIA (ANEL VIÁRIO) EXT. 45 KM | Planejamento, Estudos e Projetos | Estudo / Projeto | MT | GO | Aparecida de Goiânia, Goiânia | 2023-01-01 | 2025-02-28 | 45 km | 0 | 0 | Em elaboração | Anteprojeto em execução | Não | 50 | 2024-12-31 | 20UC | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 2535 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-262/MG – Adequação - João Monlevade – Div. ES/MG | Adequação de capacidade da BR--262/MG (João Monlevade - Div. MG/ES) | BR-262 OBRAS DE AMPLIAÇÃO E MELHORIAS (TRECHO DE JOÃO MONLEVADE AO ESPÍRITO SANTO) | Planejamento, Estudos e Projetos | Estudo / Projeto | MT | MG | Abre Campo, Bela Vista de Minas, João Monlevade, Manhuaçu, Martins Soares, Matipó, Reduto, Rio Casca, Rio Piracicaba, Santo Antônio do Grama, São Domingos do Prata | 2025-06-30 | 2027-12-31 | 210 km | 0 | 0 | Não iniciado | Em planejamento | Não | 0 | 2024-12-31 | 20UC | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 2536 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-352/MG – Construção - Div. GO/MG – Patos de Minas | Construção da BR-352/MG (Coromandel – Patos de Minas) | PAVIMENTAÇÃO DA BR 352 (TRECHOS NÃO PAVIMENTADOS DE PATOS DE MINAS A GOIÂNIA) | Planejamento, Estudos e Projetos | Estudo / Projeto | MT | GO, MG | Abadia dos Dourados, Coromandel, Davinópolis, Patos de Minas | 2025-12-31 | 2027-12-31 | 98 km | 0 | 0 | Não iniciado | Em planejamento | Não | 0 | 2024-12-31 | 20UC | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 2539 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-101/BA - DUPLICAÇÃO EUNÁPOLIS - MUCURI/ITABATÃ | Duplicação da BR-101/BA (Eunápolis - Mucuri/Itabatã) | DUPLICAÇÃO DA BR 101 TRECHO EUNÁPOLIS X MUCURI/ITABATÃ | Planejamento, Estudos e Projetos | Estudo / Projeto | MT | BA, ES | Alcobaça, Caravelas, Eunápolis, Ibirapuã, Itabela, Itamaraju, Mucuri, Nova Viçosa, Pedro Canário, Porto Seguro, Prado, Teixeira de Freitas, Vereda | 2025-01-01 | 2028-07-31 | 221 km | 0 | 0 | Não iniciado | Em planejamento | Não | 0 | 2024-12-31 | 20UC | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 2543 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-080/MT - PAVIMENTAÇÃO | Construção da BR-080/MT | PAVIMENTAÇÃO DA BR-080/MT | Planejamento, Estudos e Projetos | Estudo / Projeto | MT | GO, MT | Cocalinho, Ribeirão Cascalheira, São Miguel do Araguaia | 2023-01-01 | 2025-06-30 | 200 km | 0 | 0 | Em elaboração | Projeto Executivo em execução | Não | 50 | 2024-12-31 | 20UC | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 2544 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-222/PA Duplicação entre Marabá e Dom Eliseu (ENTRONCAMENTO COM BR-010) | Duplicação da BR-222/PA | DUPLICAÇÃO DA BR 222 ENTRE MARABÁ E DOM ELISEU (ENTRONCAMENTO COM BR-010) | Planejamento, Estudos e Projetos | Estudo / Projeto | MT | PA | Abel Figueiredo, Bom Jesus do Tocantins, Dom Eliseu, Marabá, Rondon do Pará | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 260 km | 0 | 0 | Não iniciado | Em planejamento | Não | 0 | 2024-12-31 | 20UC | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 2545 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-242/BA - DUPLICAÇÃO - BARREIRAS – LUÍS EDUARDO MAGALHÃES | Duplicação da BR-242/BA (Barreiras – Luís Eduardo Magalhães) | DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO DA BR-242, BARREIRAS – LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. | Duplicação/Adequação | Obra | MT | BA | Barreiras, Luís Eduardo Magalhães | 2026-03-30 | 2028-12-31 | 30 km | 250000000 | 250000000 | Não iniciado | Projeto Executivo em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 163F | 0
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 2547 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-230/PB - Adequação com Duplicação Farinha - Cajazeiras | Adequação da BR-230/PB (Patos – Cajazeiras) | DUPLICAÇÃO DA BR-230 (TRECHO FARINHA A CAJAZEIRAS) | Planejamento, Estudos e Projetos | Estudo / Projeto | MT | PB | Aparecida, Assunção, Cajazeiras, Condado, Juazeirinho, Junco do Seridó, Malta, Marizópolis, Olivedos, Patos, Pocinhos, Pombal, Quixaba, Santa Luzia, São Bentinho, São Domingos, São João do Rio do Peixe, São José de Espinharas, São Mamede, Soledade, Sousa, Tenório | 2025-07-31 | 2027-02-28 | 176 km | 0 | 0 | Não iniciado | Em planejamento | Não | 0 | 2024-12-31 | 20UC | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 2548 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-242/BA - ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE - MUQUÉM DO SÃO FRANCISCO – DISTRITO DE JAVI – (BA-172) E IBOTIRAMA (BA-161) | Adequação de capacidade da BR-242/BA (Muquém do São Francisco - Ibotirama) | CONSTRUÇÃO DA INTERSEÇÃO BR.242 - MUQUÉM DO SÃO FRANCISCO – DISTRITO DE JAVI – (BA.172) E BA.161 - IBOTIRAMA | Planejamento, Estudos e Projetos | Estudo / Projeto | MT | BA | Ibotirama, Muquém do São Francisco | 2025-01-28 | 2027-12-30 | 47 km | 0 | 0 | Não iniciado | Projeto Executivo em contratação | Não | 0 | 2024-12-31 | 20UC | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 2552 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-407/PE - DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO | Duplicação da BR-407/PE | BR 407 - DUPLICAÇÃO E RESTAURAÇÃO | Planejamento, Estudos e Projetos | Estudo / Projeto | MT | PE, PI | Acauã, Afrânio, Petrolina | 2024-01-31 | 2026-12-31 | 166 km | 0 | 0 | Não iniciado | Em planejamento | Não | 0 | 2024-12-31 | 20UC | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 2553 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-262/ES - Duplicação - Viana – Div ES/MG | Duplicação da BR-262/ES | DUPLICAÇÃO DA BR-262 | Planejamento, Estudos e Projetos | Estudo / Projeto | MT | ES | Brejetuba, Conceição do Castelo, Domingos Martins, Ibatiba, Irupi, Iúna, Marechal Floriano, Muniz Freire, Venda Nova do Imigrante, Viana | 2023-01-06 | 2026-12-31 | 196 km | 0 | 0 | Em elaboração | Projeto Executivo em execução | Não | 20 | 2024-12-31 | 20UC | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 2555 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-424/PE - Implantação, Pavimentação e Restauração. | Construção da BR-424/PE | BR 424 - IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E RESTAURAÇÃO. | Planejamento, Estudos e Projetos | Estudo / Projeto | MT | PE | Arcoverde, Caetés, Garanhuns, Pedra, Venturosa | 2025-07-31 | 2027-07-31 | 168,1 km | 0 | 0 | Não iniciado | Em planejamento | Não | 0 | 2024-12-31 | 20UC | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 2557 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-163/PR - IMPLANTAÇÃO DO CONTORNO DE GUAÍRA (LESTE) | Construção do Contorno Leste de Guaíra - BR-163/PR | BR-163 IMPLANTAÇÃO DO CONTORNO DE GUAÍRA (LESTE) | Construção | Obra | MT | PR | Guaíra | 2025-01-03 | 2026-12-31 | 4,7 km | 100000000 | 85000000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31 | 163I | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 2558 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-363/PE - Implantação, Pavimentação e Restauração | Construção da BR-363/PE (Fernado de Noronha) | BR 363 - IMPLANTAÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E RESTAURAÇÃO. | Planejamento, Estudos e Projetos | Estudo / Projeto | MT | PE | Fernando de Noronha | 2024-01-31 | 2026-12-31 | 13,6 km | 0 | 0 | Não iniciado | Em planejamento | Não | 0 | 2024-12-31 | 20UC | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 2563 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-232/PE - Restauração, Duplicação e Triplicação | Duplicação da BR-232/PE | BR 232 - RESTAURAÇÃO, DUPLICAÇÃO E TRIPLICAÇÃO | Planejamento, Estudos e Projetos | Estudo / Projeto | MT | PE | Bezerros, Caruaru, Chã Grande, Gravatá, Jaboatão dos Guararapes, Moreno, Pombos, Recife, Sairé, Vitória de Santo Antão | 2025-01-31 | 2026-12-31 | 130 km | 0 | 0 | Não iniciado | Em planejamento | Não | 0 | 2024-12-31 | 20UC | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 2566 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-343/PI – Construção – Contorno de Teresina | Construção do Contorno de Teresina - BR-343/PI | BR-343/PI CONTORNO RODOVIÁRIO DE TERESINA (LOTE IV) | Construção | Obra | MT | PI | Teresina | 2019-05-16 | 2027-12-31 | 9,7 km | 212892934.37 | 212892934.37 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 20 | 2024-12-31 | 7W95 | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 2568 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-476/PR - AMPLIAÇÃO DE CAPACIDADE ENTRE CURITIBA E ADRIANÓPOLIS | Adequação da BR-476/PR | AMPLIAÇÃO DE CAPACIDADE DO TRECHO DA BR-476 ENTRE CURITIBA E ADRIANÓPOLIS | Planejamento, Estudos e Projetos | Estudo / Projeto | MT | PR | Adrianópolis, Bocaiúva do Sul, Cerro Azul, Colombo, Rio Branco do Sul, Tunas do Paraná | 2025-12-31 | 2027-12-31 | 139 km | 0 | 0 | Não iniciado | Em planejamento | Não | 0 | 2024-12-31 | 20UC | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 2572 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-163/PR - AMPLIAÇÃO DE CAPACIDADE ENTRE MARMELÂNDIA E BARRACÃO | Adequação da BR-163/PR | AMPLIAÇÃO DE CAPACIDADE DO TRECHO DA BR 163 ENTRE MARMELÂNDIA E BARRACÃO | Planejamento, Estudos e Projetos | Estudo / Projeto | MT | PR | Barracão, Bom Jesus do Sul, Capanema, Pérola d'Oeste, Planalto, Pranchita, Realeza, Santo Antônio do Sudoeste | 2025-12-31 | 2027-12-31 | 123,7 km | 0 | 0 | Não iniciado | Em planejamento | Não | 0 | 2024-12-31 | 20UC | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 2573 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-235/SE - DUPLICAÇÃO ARACAJU/SE - ITABAINA/SE | Duplicação da BR-235/SE | DUPLICAÇÃO DA BR-235 - ARACAJU/SE - ITABAINA/SE | Planejamento, Estudos e Projetos | Estudo / Projeto | MT | SE | Aracaju, Areia Branca, Itabaiana, Laranjeiras, Nossa Senhora do Socorro | 2025-02-28 | 2026-06-30 | 55,4 km | 0 | 0 | Não iniciado | Projeto Executivo em licitação | Não | 0 | 2024-12-31 | 20UC | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 2575 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-153/PR - IMPLANTAÇÃO TRECHO ALTO DO AMPARO - IMBITUVA | Construção da BR-153/PR | IMPLANTAÇÃO DA BR-153/PR - TRECHO ALTO DO AMPARO - IMBITUVA | Planejamento, Estudos e Projetos | Estudo / Projeto | MT | PR | Imbituva, Ipiranga | 2025-12-31 | 2027-12-31 | 50,5 km | 0 | 0 | Não iniciado | Em planejamento | Não | 0 | 2024-12-31 | 20UC | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 2577 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-408/PE - Conservação, Restauração e Duplicação | Duplicação da BR-408/PE | BR 408 - RESTAURAÇÃO E DUPLICAÇÃO. | Planejamento, Estudos e Projetos | Estudo / Projeto | MT | PE | Carpina, Jaboatão dos Guararapes, Paudalho, Recife, São Lourenço da Mata | 2025-07-31 | 2027-07-31 | 64 km | 0 | 0 | Não iniciado | Em planejamento | Não | 0 | 2024-12-31 | 20UC | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 2586 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-101/AL - Adequação lote 06 | Duplicação da BR-101/AL (lote 6) | LOTE 6 - ADEQUACAO DE TRECHO RODOVIARIO - DIVISA AL/PE - DIVISA AL/SE - NA BR-101/AL | Duplicação/Adequação | Obra | MT | AL | Igreja Nova, Junqueiro, Olho d'Água Grande, Porto Real do Colégio, São Brás, São Sebastião, Teotônio Vilela | 2024-10-14 | 2026-06-19 | 6 km | 170059667.03 | 170059667.04 | Em elaboração de Projeto | Projeto em Execução (CI) | Não | 0 | 2024-12-31 | 7624 | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 2589 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-104/AL - Adequação com Duplicação Messias - São José da Laje | Adequação da BR-104/AL (Messias – São José da Laje) | ADEQUAÇÃO E DUPLICAÇÃO DA BR-104 (MESSIAS - SÃO JOSÉ DA LAJE) | Duplicação/Adequação | Obra | MT | AL | Branquinha, Messias, Murici, São José da Laje, União dos Palmares | 2026-03-31 | 2028-06-30 | 65,5 km | 575000000 | 575000000 | Não iniciado | Projeto Executivo em execução | Não | 0 | 2024-12-31
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 2590 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-316/424/AL - Arco Metropolitano de Maceió - Duplicação da BR-424 | Duplicação do Arco Metropolitano de Maceió - BR-316/424/AL | ARCO METROPOLITANO – DUPLICAÇÃO DA BR-316/AL E DA BR-424/AL | Duplicação/Adequação | Obra | MT | AL | Coqueiro Seco, Maceió, Marechal Deodoro, Santa Luzia do Norte, Satuba | 2024-12-11 | 2028-12-31 | 44 km | 340479300 | 340479300 | Não iniciado | Projeto Executivo em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 163V , 161N | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 2928 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Construção da BR-135/BA (Correntina – Jaborandi) | Construção da BR-135/BA (Correntina – Jaborandi) | BR-135/BA - LOTE 3 - CONSTRUCAO DE TRECHO RODOVIARIO - CORRENTINA - JABORANDI E REMANESCENTES DE 8 KM DO LOTE 1 | Construção | Obra | MT | BA | Coribe, Correntina, Jaborandi | 2025-07-31 | 2028-12-31 | 38 km | 237066526.26 | 237066526.25 | Não iniciado | Projeto Executivo em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 1C09 | 0001
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 2930 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Duplicação da BR-304/RN - Mossoró - Entr. RN-016 19,2 km | Duplicação da BR-304/RN - Mossoró - Entr. RN-016 | Duplicação da BR-304/RN - Mossoró - Entr. RN-016 (Oeste 19,2 km) | Duplicação/Adequação | Obra | MT | RN | Mossoró | 2025-12-31 | 2026-12-31 | 19,2 km | 146000000.01 | 146000000.01 | Não iniciado | Projeto Executivo em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 161S | 0
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 2935 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-487/PR - Construção - Serra dos Dourados – Cruzeiro do Oeste | Construção da BR-487/PR (Serra dos Dourados – Cruzeiro do Oeste) | BR-487/PR - Lote 2A Construção - Serra dos Dourados – Cruzeiro do Oeste | Construção | Obra | MT | PR | Cruzeiro do Oeste, Maria Helena, Umuarama | 2023-04-17 | 2027-12-31 | 37,4 km | 195864795.66 | 195864795.66 | Em elaboração de Projeto | Projeto em Execução (CI) | Não | 0 | 2024-12-31 | 7K23 | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 2940 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-425/RO - Construção da Ponte Guajará - Mirim | Construção da ponte internacional de Guajará-mirim - BR-425/RO - BR-425/RO | BR-425/RO - Construção da Ponte Guajará - Mirim | OAE - Obras de Arte Especiais | Obra | MT | RO | Guajará-Mirim | 2024-06-30 | 2027-12-31 | 1 Unidade | 300000000 | 300000000 | Não iniciado | Em licitação (CI) | Não | 0 | 2024-12-31 | 7XZ8 | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 2943 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-482/ES - Construção do Contorno de Cachoeiro do Itapemirim | Construção do Contorno de Cachoeiro do Itapemirim – BR-482/ES | BR-482/ES - Construção do Contorno de Cachoeiro do Itapemirim | Planejamento, Estudos e Projetos | Estudo / Projeto | MT | ES | Cachoeiro de Itapemirim | 2025-12-31 | 2027-12-31 | 5 km | 0 | 0 | Não iniciado | Em planejamento | Não | 0 | 2024-12-31 | 20UC | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 2947 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-343/PI – Duplicação Teresina - Altos | Duplicação da BR-343/PI (Teresina – Altos) | ADEQUACAO DE TRECHO RODOVIARIO - TERESINA - PARNAIBA - NA BR-343/PI | Duplicação/Adequação | Obra | MT | PI | Altos, Teresina | 2025-05-31 | 2027-05-31 | 29,1 km | 174600000 | 174600000 | Não iniciado | Projeto Executivo em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 7W95 | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 3003 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-101/AL - Adequação lote 02 | Duplicação da BR-101/AL (Novo Lino - Joaquim Gomes) | LOTE 2 - ADEQUACAO DE TRECHO RODOVIARIO - DIVISA AL/PE - DIVISA AL/SE - NA BR-101/AL | Duplicação/Adequação | Obra | MT | AL | Colônia Leopoldina, Joaquim Gomes, Matriz de Camaragibe, Novo Lino | 2024-08-31 | 2026-04-30 | 10 km | 119041766.92 | 119041766.91 | Em elaboração de Projeto | Projeto em Execução (CI) | Não | 0 | 2024-12-31 | 7624 | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 3005 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-101/AL - Adequação lote 07 | Duplicação da BR-101/AL e acesso a Porto Real do Colégio | LOTE 7 - ADEQUACAO DE TRECHO RODOVIARIO - DIVISA AL/PE - DIVISA AL/SE - NA BR-101/AL | Duplicação/Adequação | Obra | MT | AL | Igreja Nova, Junqueiro, Olho d'Água Grande, Porto Real do Colégio, São Brás, São Sebastião, Teotônio Vilela | 2023-10-03 | 2024-10-31 | 1,2 km | 27846649.74 | 27846649.74 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31 | 7624 | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 3027 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-251/MG – Adequação de Capacidade Montes Claros – Francisco de Sá | Adequação da BR-251/MG (Montes Claros – Francisco de Sá) | BR-251/MG – Adequação de Capacidade Montes Claros – Francisco de Sá | Planejamento, Estudos e Projetos | Estudo / Projeto | MT | MG | Francisco Sá, Montes Claros | 2025-11-30 | 2027-11-30 | 80 km | 0 | 0 | Não iniciado | Em planejamento | Não | 0 | 2024-12-31 | 20UC | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 3029 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Estudos e Projetos Rodoviários | Estudos e Projetos Rodoviários | Estudos e Projetos Rodoviários | Planejamento, Estudos e Projetos | Estudo / Projeto | MT | AC, AL, AP, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MT, MS, MG, PA, PB, PR, PE, PI, RJ, RN, RS, RO, RR, SC, SP, SE, TO | - | 2023-01-01 | 2026-12-31 | 12000 km | 1914587478.34 | 1914587478.34 | Em elaboração | Projeto Executivo em execução | Não | 25 | 2024-12-31 | 20UC | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 3030 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-020/GO-Adequação Travessia Urbana de Formosa​ | Adequação da travessia urbana de Formosa - BR-020/GO | ADEQUACAO DE TRECHO RODOVIARIO - DIVISA DF/GO - DIVISA GO/BA - NA BR-020/GO | Duplicação/Adequação | Obra | MT | GO | Formosa | 2024-06-30 | 2026-03-31 | 12 km | 150250000 | 150250000 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 5 | 2024-12-31 | 7R82 | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 3084 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-101/392/RS - Construção e ligação à seco entre São José do Norte e Rio Grande/RS | Construção de ponte entre São José do Norte e Rio Grande - BR-101/392/RS | CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA RODOVIÁRIA DAS RODOVIAS BR-101/RS E BR-392/RS, INCLUINDO UMA LIGAÇÃO À SECO ENTRE SÃO JOSÉ DO NORTE E RIO GRANDE/RS. | Planejamento, Estudos e Projetos | Estudo / Projeto | MT | RS | Rio Grande, São José do Norte | 2025-07-30 | 2026-12-31 | 4,5 km | 0 | 0 | Não iniciado | Em planejamento | Não | 0 | 2024-12-31 | 20UC | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 3085 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-101/SE - LOTE 2 - ADEQUACAO DE TRECHO RODOVIARIO - PEDRA BRANCA - DIVISA SE/AL | Duplicaçao da BR-101/SE | ADEQUACAO DE TRECHO RODOVIARIO - PEDRA BRANCA - DIVISA SE/AL - NA BR-101/SE | Duplicação/Adequação | Obra | MT | SE | Capela, Japaratuba, Maruim, Rosário do Catete | 2021-08-23 | 2025-12-31 | 77 km | 318395013.17 | 318395013.17 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 44 | 2024-12-31 | 110Q | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 3870 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-010/MA - Duplicação e Adequação e Capacidade | Duplicação da BR-010/MA | BR-010/M A - Adequação de Capacidade, Duplicação e Restauração - Fim da Travessia Urbana de Imperatriz – Entr. MA-125 (P/ Cidelândia) – Açailândia | Duplicação/Adequação | Obra | MT | MA | Açailândia, Imperatriz | 2025-10-30 | 2028-12-31 | 81 km | 629653500 | 629653500 | Não iniciado | Projeto Executivo em execução | Não | 0 | 2024-12-31
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 3871 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-230/361/PB - Alça Oeste de Patos | Construção da Alça Oeste de Patos - BR-230/361/PB | BR-230/361/PB - Construção da Alça Oeste de Patos | Planejamento, Estudos e Projetos | Estudo / Projeto | MT | PB | Patos | 2024-01-04 | 2025-06-30 | 8,8 km | 0 | 0 | Em elaboração | Projeto Executivo em execução | Não | 20 | 2024-12-31 | 20UC | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 3872 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-101/408/PE - Variante Arco Metropolitano de Recife | Construção da variante do contorno de Recife BR-101/408/PE | BR-101/408/PE - Variante Arco Metropolitano de Recife | Planejamento, Estudos e Projetos | Estudo / Projeto | MT | PE | Recife | 2023-01-01 | 2025-12-31 | 95 km | 0 | 0 | Em elaboração | Projeto Básico em execução | Não | 50 | 2024-12-31 | 20UC | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 3893 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-020/BA - Construção Campo Alegre de Lourdes – Div BA/PI | Construção da BR-020/BA (Campo Alegre de Lourdes – Div BA/PI) | BR-020/BA - Construção Campo Alegre de Lurdes – Div BA/PI | Construção | Obra | MT | BA | Campo Alegre de Lourdes | 2024-01-03 | 2025-12-31 | 11,8 km | 62100000 | 62100000 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 5 | 2024-12-31 | 7V18 | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 3894 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-230/MA – Construção Contorno de Balsas | Construção do contorno de Balsas - BR-230/MA | BR-230/MA – Construção Contorno de Balsas | Planejamento, Estudos e Projetos | Estudo / Projeto | MT | MA | Balsas | 2021-01-22 | 2025-01-18 | 10,5 km | 0 | 0 | Em elaboração | Projeto Executivo em execução | Não | 50 | 2024-12-31 | 20UC | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 3951 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-158/PR - Pavimentação Campo Mourão - Roncador | Construção da BR-158/PR (02 lotes) | BR-158/PR - Pavimentação Campo Mourão - Roncador | Planejamento, Estudos e Projetos | Estudo / Projeto | MT | PR | Campo Mourão, Roncador | 2025-12-31 | 2027-12-31 | 64 km | 0 | 0 | Não iniciado | Em planejamento | Não | 0 | 2024-12-31 | 20UC | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 3952 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-158/PR - Pavimentação Roncador - Palmital | BR-158/PR - Pavimentação Roncador - Palmital | BR-158/PR - Pavimentação Roncador - Palmital | Planejamento, Estudos e Projetos | Estudo / Projeto | MT | PR | Roncador, Palmital | 2025-12-31 | 2027-12-31 | 46,5 km | 0 | 0 | Não iniciado | Em planejamento | Não | 0 | 2024-12-31 | 20UC | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 3954 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-110/316/PE - Construção Petrolândia - Inajá | Construção da BR-110/316 | BR-110/316/PE - Construção Petrolândia - Inajá | Planejamento, Estudos e Projetos | Estudo / Projeto | MT | PE | Inajá, Petrolândia | 2021-04-15 | 2025-12-31 | 95,6 km | 0 | 0 | Em elaboração | Projeto Executivo em execução | Não | 50 | 2024-12-31 | 20UC | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 4109 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-070/MT - DUPLICAÇÃO TREVO DO LARGATO A LIVRAMENTO E TRAV. URBANA DE CÁCERES - ADEQUAÇÃO DA SERRA DO MANGANAL | Adequação da BR-070/MT | BR-070/MT - DUPLICAÇÃO TREVO DO LAGARTO A LIVRAMENTO E TRAV. URBANA DE CÁCERES | Planejamento, Estudos e Projetos | Estudo / Projeto | MT | MT | Cáceres, Várzea Grande | 2023-01-01 | 2025-07-22 | 20,7 km | 0 | 0 | Em elaboração | Projeto Executivo em execução | Não | 50 | 2024-12-31 | 20UC | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 4110 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-116/CE - Adequação com duplicação Boqueirão do Cesário – Tabuleiro do Norte | Duplicação da BR-116/CE (Boqueirão do Cesário – Tabuleiro do Norte) | BR-116/CE - Adequação com duplicação Boqueirão do Cesário – Tabuleiro do Norte | Duplicação/Adequação | Obra | MT | CE | Beberibe, Tabuleiro do Norte | 2024-03-31 | 2029-12-31 | 100 km | 622000000 | 622000000 | Não iniciado | Em planejamento | Não | 0 | 2024-12-31
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 4111 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-402/MA - Implantação da pavimentação, Adequação de Capacidade, Melhoria da Segurança | Construção da BR-402/MA | BR-402/MA - Implantação da pavimentação, Adequação de Capacidade, Melhoria da Segurança | Planejamento, Estudos e Projetos | Estudo / Projeto | MT | MA | Icatu, Morros, Presidente Juscelino, Rosário, Santana do Maranhão | 2023-03-24 | 2026-07-18 | 360,2 km | 0 | 0 | Em elaboração | Projeto Executivo em execução | Não | 20 | 2024-12-31 | 20UC | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 4112 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-415/BA - Contorno de Ilheús | Construção do Contorno de Ilhéus - BR-415/BA | BR-415/BA - Contorno de Ilheús | Planejamento, Estudos e Projetos | Estudo / Projeto | MT | BA | Ilhéus | 2024-09-16 | 2025-01-31 | 6 km | 0 | 0 | Em elaboração | Projeto Básico em execução | Não | 5 | 2024-12-31 | 20UC | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 4114 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-419/MS - Construção - Rio Verde do Mato Grosso – Aquidauana - Lotes 2 e 3​ | Construção da BR-419/MS (Rio Verde do Mato Grosso – Aquidauana) (2 lotes) | BR-419/MS - Construção - Rio Verde do Mato Grosso – Aquidauana - Lotes 2 e 3​ | Planejamento, Estudos e Projetos | Estudo / Projeto | MT | MS | Aquidauana, Rio Verde de Mato Grosso | 2025-01-31 | 2027-01-31 | 125 km | 0 | 0 | Não iniciado | Projeto Executivo em licitação | Não | 0 | 2024-12-31 | 20UC | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 4115 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-330/PI - Construção - Entr. BR 235/PI - Ribeiro Gonçalves (Entr. PI-392 - Entr. PI-397) | Construção da BR-330/PI - Div PI/MA - Entr. PI-392 | Construção da BR-330/PI - Entr. PI-392 - Entr. PI-397 | Construção | Obra | MT | PI | Ribeiro Gonçalves | 2025-01-31 | 2027-01-31 | 54 km | 263000000 | 263000000 | Não iniciado | Projeto Executivo concluído | Não | 0 | 2024-12-31 | 163K | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 4118 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-343/PI - Duplicação Altos - Piripiri | Duplicação da BR-343/PI (Altos – Piripiri) | DUPLICAÇÃO DE TRECHO RODOVIÁRIO - ALTOS - ENTR. BR 222/PI (PIRIPIRI) - NA BR 343/PI | Planejamento, Estudos e Projetos | Estudo / Projeto | MT | PI | Altos, Piripiri | 2025-01-31 | 2026-12-31 | 123 km | 0 | 0 | Não iniciado | Projeto Básico em licitação | Não | 0 | 2024-12-31 | 20UC | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 4119 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-020/CE - Adequação de capacidade e Melhoria da segurança entre Caucaia e Div. CE/PI | Adequação da BR-020/CE | BR-020/CE - Adequação de capacidade e Melhoria da segurança entre Caucaia e Div. CE/PI | Planejamento, Estudos e Projetos | Estudo / Projeto | MT | CE | Caucaia, Sobral | 2025-12-31 | 2027-12-31 | 406,6 km | 0 | 0 | Não iniciado | Em planejamento | Não | 0 | 2024-12-31 | 20UC | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 4120 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-030/BA - Construção Cocos – Div BA/GO | Construção da BR-030/BA - Div. GO/BA - Cocos | BR-030/BA - Construção Cocos – Div BA/GO | Construção | Obra | MT | BA | Cocos | 2024-03-31 | 2029-12-31 | 30 km | 150000000 | 150000000 | Em elaboração de Projeto | Projeto em Execução (CI) | Não | 0 | 2024-12-31 | 163J | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 4121 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-104/PB - Adequação Campina Grande - Divisa RN - Norte | Adequação da BR-104/PB | BR-104/PB - Adequação Campina Grande - Divisa RN | Planejamento, Estudos e Projetos | Estudo / Projeto | MT | PB | Barra de Santa Rosa, Campina Grande, Cuité, Jaçanã, Lagoa Seca, Nova Floresta, São Sebastião de Lagoa de Roça | 2024-01-04 | 2027-01-28 | 123 km | 0 | 0 | Em elaboração | Projeto Executivo em execução | Não | 5 | 2024-12-31 | 20UC | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 4123 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-104/PB - Adequação Campina Grande - Divisa PB/PE - Sul | BR-104/PB - Adequação Campina Grande - Divisa PB/PE - Sul | BR-104/PB - Adequação Campina Grande - Divisa PB/PE - SUL | Planejamento, Estudos e Projetos | Estudo / Projeto | MT | PB | Campina Grande | 2023-01-30 | 2026-12-31 | 75 km | 0 | 0 | Em elaboração | Projeto Básico em execução | Não | 60 | 2024-12-31 | 20UC | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 4125 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-267/MS - Adequação Porto Murtinho - Alto do Caracol | Adequação da BR-267/MS | BR-267/MS - Adequação Porto Murtinho - Alto do Caracol | Planejamento, Estudos e Projetos | Estudo / Projeto | MT | MS | Caracol, Porto Murtinho | 2023-01-06 | 2024-09-02 | 101,1 km | 0 | 0 | Concluído | Projeto Executivo concluído | Não | 100 | 2024-12-31 | 7XG6 | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 4126 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-356/RJ - Adequação Divisa RJ/MG - Nova São João da Barra | BR-356/RJ - Adequação Divisa RJ/MG - Nova São João da Barra | BR-356/RJ - Adequação Divisa RJ/MG - Nova São João da Barra | Planejamento, Estudos e Projetos | Estudo / Projeto | MT | RJ | Itaperuna, São João da Barra | 2023-01-30 | 2026-12-31 | 220 km | 0 | 0 | Em elaboração | Projeto Executivo em execução | Não | 5 | 2024-12-31 | 20UC | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 4237 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-364/RO - Adequação de Trecho Rodoviário – Cacoal – Porto Velho | BR-364/RO - Adequação de Trecho Rodoviário – Cacoal – Porto Velho | BR-364/RO - Adequação de Trecho Rodoviário – Cacoal – Porto Velho | Planejamento, Estudos e Projetos | Estudo / Projeto | MT | RO | Cacoal, Porto Velho | 2023-01-30 | 2025-12-31 | 500 km | 0 | 0 | Em elaboração | Projeto Executivo em execução | Não | 5 | 2024-12-31 | 20UC | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 4238 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-392/RS - Implantação Santa Maria - Santo Ângelo | Construção da BR-392/RS | BR-392/RS - Implantação Santa Maria - Santo ângelo | Planejamento, Estudos e Projetos | Estudo / Projeto | MT | RS | Pelotas, Rio Grande, Santa Maria, Santana da Boa Vista, Santo Ângelo, São Sepé, Toropi | 2024-01-08 | 2026-12-31 | 225 km | 0 | 0 | Não iniciado | Em planejamento | Não | 0 | 2024-12-31 | 20UC | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 4239 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-437/RN - Implantação Entr. BR-405 - Div. RN/CE | Construção da BR-437/RN (Entr. BR-405/RN – Div. RN/CE) | BR-437/RN - Implantação Entr. BR-405 - Div. RN/CE | Planejamento, Estudos e Projetos | Estudo / Projeto | MT | RN | Baraúna, Governador Dix-Sept Rosado, Mossoró | 2023-01-01 | 2023-12-31 | 80,5 km | 0 | 0 | Concluído | Projeto Executivo concluído | Não | 100 | 2024-12-31 | 20UC | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 4240 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-104/RN - Implantação e Adequação de Capacidade | Construção da BR-104/RN | BR-104/RN - Implantação e Adequação de Capacidade | Planejamento, Estudos e Projetos | Estudo / Projeto | MT | RN | Afonso Bezerra, Lajes, Pedro Avelino | 2024-01-15 | 2026-04-30 | 207,1 km | 0 | 0 | Em elaboração | Projeto Executivo em execução | Não | 20 | 2024-12-31 | 20UC | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 4242 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-174/AM - Adequação com restauração da pista existente – Manaus – Pres. Figueiredo | Adequação da BR-174/AM (Manaus - Presidente Figueiredo) | BR-174/AM - Adequação com restauração da pista existente – Manuas – Pres. Figueiredo | Planejamento, Estudos e Projetos | Estudo / Projeto | MT | AM | Manaus, Presidente Figueiredo | 2024-01-15 | 2027-04-24 | 126 km | 0 | 0 | Em elaboração | Projeto Executivo em execução | Não | 5 | 2024-12-31 | 20UC | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 4244 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-432/RR – Construção OAE (16 pontes) | Construção de Pontes na BR-432/RR(16 Pontes) | BR-432/RR – Construção OAE (16 pontes) | OAE - Obras de Arte Especiais | Obra | MT | RR | Cantá | 2024-03-19 | 2027-12-31 | 16 Unidades | 210000000 | 210000000 | Em elaboração de Projeto | Projeto em Execução (CI) | Não | 0 | 2024-12-31 | 7242 | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 4245 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-210/RR – Construção OAE (5 pontes) | Construção de Pontes na BR-210/RR (5 Pontes) | BR-210/RR – Construção OAE (5 pontes) | OAE - Obras de Arte Especiais | Obra | MT | RR | Caroebe, São João da Baliza, São Luiz | 2024-03-31 | 2026-12-31 | 5 Unidades | 55000000 | 55000000 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 21 | 2024-12-31 | 15ZV | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 4246 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-135/316/MA - Duplicação com Adequação de trecho Rodoviário - Miranda do Norte - Caxias | Duplicação da BR-135/316/MA (Miranda do Norte – Caxias) | BR - 135/316/MA - Duplicação com Adequação de trecho Rodoviário - Miranda do Norte - Caxias | Planejamento, Estudos e Projetos | Estudo / Projeto | MT | MA | Caxias, Miranda do Norte | 2015-11-16 | 2027-01-28 | 227,1 km | 0 | 0 | Não iniciado | Em planejamento | Não | 0 | 2024-12-31 | 20UC | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 4247 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-010/TO – Pavimentação Paranã – Divisa TO/GO | Construção da BR-010/TO (Div. TO/GO - Paranã) | BR-010/TO – Pavimentação Paranã – Divisa TO/GO | Construção | Obra | MT | TO | Paranã | 2020-07-24 | 2025-12-31 | 93,8 km | 493324970 | 493324970 | Não iniciado | Projeto Executivo em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 15ZW | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 4250 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-210/AP - CONSTRUÇÃO DO TRECHO ENTRE PORTO GRANDE E SERRA DO NAVIO (PERIMETRAL NORTE) | Construção da BR-210/AP | PAVIMENTAÇÃO DA BR 210 (PERIMETRAL NORTE) | Planejamento, Estudos e Projetos | Estudo / Projeto | MT | AP | Porto Grande, Serra do Navio | 2025-01-01 | 2027-01-28 | 86,8 km | 0 | 0 | Não iniciado | Em planejamento | Não | 0 | 2024-12-31 | 20UC | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 4361 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-304/RN - Duplicação entr. BR-226 – Mossoró – Div RN/CE​ | Adequação da BR-304/RN -Div. RN/CE – Mossoró - Entr. BR-226 | BR-304/RN - Duplicação entr. BR-226 – Mossoró – Div SE/CE​ | Planejamento, Estudos e Projetos | Estudo / Projeto | MT | CE, RN | Aracati, Mossoró, Tibau | 2023-01-09 | 2025-12-31 | 280,1 km | 0 | 0 | Em elaboração | Projeto Executivo em execução | Não | 10 | 2024-12-31 | 20UC | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 4630 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Duplicação da BR-304/RN - Entr. ENTR RN-120(B) - ENTR BR-226 31,4​ km | Duplicação da BR-304/RN - Entr. RN-120(B) - Entr BR-226 |  | Duplicação/Adequação | Obra | MT | RN | Natal | 2025-12-31 | 2026-12-31 | 31,4 km | 239000000.01 | 239000000.01 | Não iniciado | Projeto Executivo em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 161S | 0
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 4631 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Duplicação da BR-316/PI - Monsenhor Gil - Estaca Zero | Duplicação da BR-316/PI - Monsenhor Gil - Estaca Zero |  | Planejamento, Estudos e Projetos | Estudo / Projeto | MT | PI | Demerval Lobão, Monsenhor Gil, Teresina | 2025-05-31 | 2026-05-31 | 22,5 km | 0 | 0 | Não iniciado | Em planejamento | Não | 0 | 2024-12-31 | 20UC | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 4632 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-330/PI - Construção - Entr. BR 235/PI - Ribeiro Gonçalves (Entr. PI-392 - Entr. PI-397) | Construção da BR-330/PI - Entr. PI-392 - Entr. PI-397 |  | Planejamento, Estudos e Projetos | Estudo / Projeto | MT | PI | Ribeiro Gonçalves | 2015-11-16 | 2023-12-31 | 123 km | 0 | 0 | Concluído | Projeto Executivo concluído | Não | 100 | 2024-12-31 | 20UC | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 4634 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Anel Rodoviário de Belo Horizonte BRs/040/262/381 | Adequação do Anel Rodoviário de Belo Horizonte BRs/040/262/381 |  | Planejamento, Estudos e Projetos | Estudo / Projeto | MT | MG | Belo Horizonte, Betim, Contagem | 2021-08-07 | 2025-09-30 | 11,4 km | 0 | 0 | Em elaboração | Projeto Executivo em execução | Não | 50 | 2024-12-31 | 20UC | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 4635 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Adequação do Anel Rodoviário de Fortaleza - BR-020/CE | Adequação do Anel Rodoviário de Fortaleza - BR-020/CE |  | Duplicação/Adequação | Obra | MT | CE | Fortaleza | 2024-01-01 | 2026-12-31 | 32 km | 84000000 | 84000000 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 62 | 2024-12-31
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 4636 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Duplicação da BR-242 - Santo Antonio - Nazaré das Farinhas | Duplicação da BR-242 - Santo Antônio - Nazaré das Farinhas |  | Duplicação/Adequação | Obra | MT | BA | Carinhanha, Cocos, Feira da Mata | 2024-01-01 | 2026-12-31 | 77 km | 302400000 | 302400000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 4637 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Construção da BR-242 - Castro Alves -Santo Antonio | Construção da BR-242 - Castro Alves -Santo Antonio |  | Construção | Obra | MT | BA | Carinhanha, Cocos, Feira da Mata | 2024-01-06 | 2026-12-31 | 77 km | 0 | 0 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 4668 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | DUPLICAÇÃO DA BR-423/PE - Lajedo - Garanhuns | Duplicação da BR-423/PE - Lajedo - Garanhuns |  | Planejamento, Estudos e Projetos | Estudo / Projeto | MT | PE | Cachoeirinha, Calçado, Garanhuns, Jucati, Jupi, Lajedo, São João | 2025-07-31 | 2027-07-31 | 33,8 km | 0 | 0 | Não iniciado | Em planejamento | Não | 0 | 2024-12-31 | 14X0 | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 100002 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-116/RS - LOTE 8/9 - ADEQUACAO DE TRECHO RODOVIARIO - PORTO ALEGRE - PELOTAS | BR-116/RS - Lote 8/9 - Adequação de trecho rodoviário - Porto Alegre - Pelotas |  | Duplicação/Adequação | Obra | MT | RS | Arambaré, Barra do Ribeiro, Camaquã, Cristal, Eldorado do Sul, Guaíba, Pelotas, Porto Alegre, São Lourenço do Sul, Sentinela do Sul, Tapes, Turuçu | 2023-01-09 | 2026-08-15 | 41,7 km | 101.8 | 101.8 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 81 | 2024-12-31 | 7L04 | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 100003 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | BR-116/RS - LOTE 10 - ADEQUACAO DE TRECHO RODOVIARIO - PORTO ALEGRE - PELOTAS | BR-116/RS - Lote 10 - Adequação de trecho rodoviário - Porto Alegre - Pelotas |  | Duplicação/Adequação | Obra | MT | RS | Arambaré, Barra do Ribeiro, Camaquã, Cristal, Eldorado do Sul, Guaíba, Pelotas, Porto Alegre, São Lourenço do Sul, Sentinela do Sul, Tapes, Turuçu | 2021-03-22 | 2025-06-30 | 0,81 km | 85.9 | 85.9 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 60 | 2024-12-31 | 7L04 | 0000
3106 | Transporte Rodoviário | 146 | Adequar e ampliar a malha pavimentada rodoviária federal com recursos públicos | 100007 | Transporte Eficiente e Sustentável | Rodovias | Estudo de viabilidade para implantação e pavimentação da BR-101/PR | Implantação e pavimentação da BR 101/PR |  | Planejamento, Estudos e Projetos | Estudo / Projeto | MT | PR, SP | Serra Negra, Guaraqueçaba, Antonina, Morretes, Paranaguá, Guaratuba | 2025-01-31 | 2025-12-31 | 1 Unidade | 0 | 0 | Não iniciado | Em planejamento | Não | 0 | 2024-12-31 | 20UC | 0000