## Sheet1
Cód. Programa | Enunciado do Programa | Cód. Objetivo Específico | Enunciado do Objetivo Específico | ID Governa | Eixo | Subeixo | Empreendimento | Nome de Divulgação | Descrição | Modalidade | Classificação | Órgão | UF | Municípios | Data de início | Data de conclusão | Meta | Valor total do empreendimento | Valor a executar no Novo PAC | Situação | Fase | Empreendimento paralisado? | Execução física (%) | Data de referência | Código da Ação Orçamentária | Plano Orçamentário -PO
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 122002 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Novo Hospital Universitário do Cariri - UFCA | Novo Hospital Universitário do Cariri - UFCA |  | Retomada, conclusão e novas obras em Hospitais Universitários Federais | Obra | MEC | CE | Juazeiro do Norte | 2026-01-07 | 2028-12-22 | 1 Unidade | 200000000 | 200000000 | Em ação preparatória | Projeto Executivo em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 8535 | 0016
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 122003 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Reforma e Ampliação do Hospital Universitário de Rio Grande - FURG | Reforma e Ampliação do Hospital Universitário de Rio Grande - FURG |  | Retomada, conclusão e novas obras em Hospitais Universitários Federais | Obra | MEC | RS | Rio Grande | 2025-01-02 | 2031-05-30 | 1 Unidade | 52000000 | 50000000 | Em Obras | OS emitida | Não | 0 | 2024-12-31 | 8585 | 000I
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 122004 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Centro de Convivência Estudantil do Campus Rondon do Pará | Centro de Convivência Estudantil do Campus Rondon do Pará - |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | PA | Rondon do Pará | 2024-11-01 | 2026-03-01 | 1 Empreendimento concluído | 2513610.1 | 1500000 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 6.68 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 122005 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Estruturas Acadêmicas - Bloco Modular 3 da Unidade Tapajós do Campus Santarém | Estruturas Acadêmicas - Bloco Modular 3 da Unidade Tapajós do Campus Santarém - UFOPA |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | PA | Santarém | 2024-01-01 | 2026-06-01 | 1 Empreendimento concluído | 30000000 | 30000000 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 44.84 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 122007 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Estruturas Acadêmicas do Campus João Monlevade - UFOP | Estruturas Acadêmicas do Campus João Monlevade - UFOP |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | MG | João Molevade | 2025-02-01 | 2026-02-01 | 1 Empreendimento concluído | 3000000 | 3000000 | Em Obras | Ordem de serviço emitida | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 122008 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Estruturas Acadêmicas do Campus Juazeiro do Norte - UFCA | Estruturas Acadêmicas do Campus Juazeiro do Norte - UFCA |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | CE | Juazeiro do Norte | 2024-11-01 | 2025-06-01 | 1 Empreendimento concluído | 5500000 | 5500000 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 122009 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Laboratório de Sementes do Campus Murupú - UFRR | Laboratório de Sementes do Campus Murupú - UFRR |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | RR | Boa Vista | 2024-07-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 1200000 | 1200000 | Em ação preparatória | Obra Paralisada | Sim | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 122010 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Infraestrutura e urbanização - Etapa 1 - Campus Janaúba | Infraestrutura e urbanização - Etapa 1 - Campus Janaúba |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | MG | Janaúba | 2024-11-01 | 2026-03-01 | 1 Empreendimento concluído | 1000000 | 1000000 | Em Obras | Ordem de serviço emitida | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 122011 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Infraestrutura e Urbanização - Etapa 1 - do Campus Unaí | Infraestrutura e Urbanização - Etapa 1 - do Campus Unaí - UFVJM |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | MG | Unaí | 2024-11-01 | 2026-03-01 | 1 Empreendimento concluído | 1000000 | 1000000 | Em licitação | Obra em contratação | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 122012 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Infraestrutura e Urbanização - Fase II - Faculdade de Odontologia do Campus Sede - UNIFAL | Infraestrutura e Urbanização - Fase II - Faculdade de Odontologia do Campus Sede - UNIFAL |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | MG | Alfenas | 2024-07-01 | 2025-06-01 | 1 Empreendimento concluído | 2342780 | 2342780 | Em Obras | Ordem de serviço emitida | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 122013 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Instalações Prediais complementares - Adequação e Climatização do PCIP do Campus São Cristóvão - UFS | Instalações Prediais complementares - Adequação e Climatização do PCIP do Campus São Cristóvão - UFS |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | SE | São Cristóvão | 2024-07-01 | 2026-06-01 | 1 Empreendimento concluído | 3900000 | 3900000 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 122014 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Instalações Prediais complementares - Auditório do Campus Crato - UFCA | Instalações Prediais complementares - Auditório do Campus Crato - UFCA |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | CE | Crato | 2024-06-01 | 2025-06-01 | 1 Empreendimento concluído | 3000000 | 3000000 | Em licitação | Obra em contratação | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 122015 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Instalações Prediais Complementares - Complexo Laboratorial e Hospital Veterinário - UFT | Instalações Prediais Complementares - Complexo Laboratorial e Hospital Veterinário - UFT |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | TO | Gurupí | 2024-07-01 | 2026-06-01 | 1 Empreendimento concluído | 8000000 | 8000000 | Em licitação | Obra em contratação | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 122016 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Instalações Prediais complementares - Museu do Homem Sergipano - UFS | Instalações Prediais complementares - Museu do Homem Sergipano - UFS |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | SE | Aracaju | 2024-07-01 | 2026-06-01 | 1 Empreendimento concluído | 3009042.63 | 3009042 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 10.05 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 122017 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Instalações Prediais Complementares do Campus Paricarana - UFRR | Instalações Prediais Complementares do Campus Paricarana - UFRR |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | RR | Boa Vista | 2024-07-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 1200000 | 1200000 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 122018 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Instalações prediais da Faculdade de Educação a Distância | Instalações prediais da Faculdade de Educação a Distância - UFGD |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | MS | Dourados | 2025-01-01 | 2026-06-06 | 1 Empreendimento concluído | 7400000 | 7400000 | Em licitação | Obra Paralisada | Sim | 10.17 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 122019 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Laboratórios do Campus Cachoeira do Sul - UFSM | Laboratórios do Campus Cachoeira do Sul - UFSM |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | RS | Cachoeira do Sul | 2024-07-01 | 2026-06-01 | 1 Empreendimento concluído | 5000000 | 5000000 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 122020 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Laboratórios para Fitossanidade do Campus Sede - UFRPE | Laboratórios para Fitossanidade do Campus Sede - UFRPE |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | PE | Recife | 2024-11-01 | 2025-11-01 | 1 Empreendimento concluído | 10000000 | 10000000 | Em licitação | Obra em contratação | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 122021 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Moradia Estudantil - Univ. Benfica - Nº 2142 do Campus Sede - UFC | Moradia Estudantil - Univ. Benfica - Nº 2142 do Campus Sede - UFC |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | CE | Fortaleza | 2024-01-01 | 2025-06-01 | 1 Empreendimento concluído | 3777338.03 | 3777328 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 4.47 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 122022 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Moradia Estudantil do Campus Diamantina - UFVJM | Moradia Estudantil do Campus Diamantina - UFVJM |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | MG | Diamantina | 2024-06-01 | 2025-06-01 | 1 Empreendimento concluído | 20411716.43 | 5300000 | Em ação preparatória | Obra Paralisada | Sim | 35.89 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 122023 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Salas de Aula - Ala 2 do Campus Tocantinópolis - UFNT | Salas de Aula - Ala 2 do Campus Tocantinópolis - UFNT |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | TO | Tocantinópolis | 2024-10-01 | 2026-01-01 | 1 Empreendimento concluído | 7000000 | 7000000 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 3.21 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 122024 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Construção do Núcleo Pedagógico do Campus Paulo Freire- UFSB | Salas de Aula do Campus Paulo Freire - UFSB |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | BA | Teixeira de Freitas | 2017-12-22 | 2025-04-01 | 1 Empreendimento concluído | 28325454.04 | 1792142.81 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 72.09 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 122025 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Estruturas Acadêmicas do Núcleo Pedagógico NUPED do Campus Sosígenes - UFSB | Salas de Aula do Campus Sosígenes Costa - UFSB |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | BA | Itabuna | 2024-06-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 38351123.13 | 15900000 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 44 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 122026 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Laboratórios do Campus Bom Jesus - UFPI | Laboratórios do Campus Bom Jesus - UFPI |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | PI | Bom Jesus | 2024-06-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 1650000 | 1650000 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 122027 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Restaurante Universitário do Campus São Gabriel - Unipampa | Restaurante Universitário do Campus São Gabriel - Unipampa |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | RS | São Gabriel | 2024-07-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 700000 | 700000 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 122031 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Instalações Prediais - Auditório do Campus Goiabeiras - UFES | Instalações Prediais Complementares - Auditório do Campus Goiabeiras - UFES |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | ES | Vitória | 2024-07-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 5000000 | 5000000 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 122032 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Estruturas acadêmicas do Instituto de Sustentabilidade do Campus Ariquemes - UNIR | Estruturas acadêmicas do Instituto de Sustentabilidade do Campus Ariquemes - UNIR |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | RO | Ariquemes | 2024-07-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 3600000 | 3600000 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 30001 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Alojamento Estudantil do ITA - Fase I - Novo H8 | Moradia Estudantil do Campus Sede - ITA |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | SP | São José dos Campos | 2019-06-03 | 2024-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 102556793.22 | 16500587 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 30002 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Construção Unidade Tamandauatehy - Santo André/SP.Bloco Anexo - I | Salas de Aulas da Campus Santo André Unidade Tamandauatehy - UFABC |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | SP | Santo André | 2014-11-18 | 2025-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 84840312.08 | 13938929 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 99.23 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 30003 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Construção do Restaurante Universitário de Garanhuns | Restaurante Universitário do Campus Garanhus- UFAPE |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | PE | Garanhuns | 2021-07-28 | 2024-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 3621397.15 | 472896.91 | Concluído | Obra concluída | Não | 99.98 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 30004 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Construção do Refeitório e Biblioteca do Campus Crateús/Universidade Federal do Ceará | Biblioteca e Refeitório do Campus Crateús - UFC |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | CE | Crateús | 2024-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 5907111.58 | 5907111.58 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 24 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 30006 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Urbanização, Combate a Incêndio e Acessibilidade/Crato/Universidade Federal do Cariri | Infraestrutura e Urbanização Campus Crato - UFCA |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | CE | Crato | 2022-09-05 | 2024-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 6283686.27 | 1886908.55 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 30007 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Laboratórios de Práticas da Saúde - Bloco B - prédio da medicina | Laboratórios Campus I Catalão - UFCAT |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | GO | Catalão | 2022-08-08 | 2025-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 12626946.66 | 5955527 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 86.81 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 30008 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Construção da 1ª Etapa Restaurante Universitário e Centro Convivência Campus Passo Fundo/ Universidade Federal da Fronteira Sul | Restaurante Universitário - Etapa 1 do Campus Passo Fundo - UFFS |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | RS | Passo Fundo | 2024-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 1461643.45 | 1294975.72 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 36.72 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 30009 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Obras de Reforma da Edificação Unidade Vila Bretas | Salas de Aulas da Unidade Vila Bretas do Campus Governador Valdares - UFJF |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | MG | Governador Valadares | 2024-10-01 | 2026-06-01 | 1 Empreendimento concluído | 13635052 | 13635052 | Em licitação | Obra Paralisada | Sim | 73.15 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 30010 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Construção de Prédios - Farmácia E Nutrição - Campus Governador Valdares(GV). | Estruturas Acadêmicas das Faculdades de Farmácia e Nutrição do Campus Governador Valadares - UFJF |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | MG | Governador Valadares | 2019-01-21 | 2025-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 3000000 | 3000000 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 73.2 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 30011 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Complementação do Prédio da Biblioteca Central - Fundação Universidade Federal do Maranhão - São Luís /MA | Biblioteca do Campus São Luís - UFMA |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | MA | São Luís | 2023-01-10 | 2025-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 9275234.91 | 1587941.24 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 88 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 30012 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Escola de Belas Artes - Anexo Administrativo e da Gravura/Universidade Federal de Minas Gerais - Belo Horizonte /MG. | Estruturas Acadêmicas Escola de Belas Artes Campus Sede - UFMG |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | MG | Belo Horizonte | 2022-02-11 | 2024-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 24414612.29 | 1500000 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 30013 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Reforma Alfândega - Cpan III /Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - Campo Grande /MS. | Infraestrutura CEPAN III - UFMS |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | MS | Campo Grande | 2024-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 1175627 | 1175627 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 37 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 30014 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Reforma Setor 1 Acessibilidade Aginova - Universidade Federal de Mato Grosso do Sul | Infraestrutura e Urbanização - Setor Aginova do Campus Sede - UFMS |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | MS | Campo Grande | 2024-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 497749.86 | 497749.86 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 71.02 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 30015 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Reforma do Setor de Acessibilidade Unidade Psicologia/ Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul - Campo Grande /MS | Infraestrutura e Urbanização - Unidade de Psicologia do Campus Sede - UFMS |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | MS | Campo Grande | 2024-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 285558.38 | 70502.51 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 41.36 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 30017 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Bloco a do Núcleo de Salas de Aula no Campus Tapajós - Universidade Federal do Oeste do Pará - Santarém /PA | Salas de Aula da Unidade Tapajós do Campus Santarém - UFOPA |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | PA | Santarém | 2023-01-13 | 2024-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 5656926.89 | 3607702 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 30018 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Conclusão da Edificação do Complexo Esportivo - Universidade Federal do Recôncavo da Bahia - Amargosa /BA. | Complexo Esportivo e/ou Culturais Campus Sede - UFRB |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | BA | Amargosa | 2016-04-28 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 2945492.56 | 2000000 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 19.14 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 30019 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Sede do Centro de Ciências da Saúde em Santo Antonio Jesus/BA. Universidade Federal do Recôncavo da Bahia - Santo Antônio de Jesus /BA | Salas de Aulas Campus Santo Antônio de Jesus - UFRB |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | BA | Santo Antônio de Jesus | 2023-03-21 | 2025-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 6593113.83 | 1800000 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 75.76 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 30020 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Laboratório de Manuseio de Coleções em Meio Líquido/Universidade Federal do Rio de Janeiro - Rio de Janeiro /RJ | Laboratórios do Museu Nacional - Módulos Anexos - UFRJ |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | RJ | Rio de janeiro | 2024-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 2625000 | 2625000 | Em Obras | Ordem de serviço emitida | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 30021 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Construção dos Módulos Laboratoriais Anexos - Museu Nacional/ Universidade Federal do Rio de Janeiro - Rio de Janeiro /RJ | Laboratórios do Museu Nacional - UFRJ |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | RJ | Rio de janeiro | 2024-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 2515491 | 2515491 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 94.76 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 30023 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Construção Subestação Abrigada - Universidade Federal Sul da Bahia - Teixeira de Freitas. | Infraestrutura e Urbanização Campus Teixeira de Freitas - UFSB |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | BA | Teixeira de Freitas | 2023-06-14 | 2024-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 2451842.57 | 2421317 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 30024 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Infra do Núcleo Pedagógico - Núcleo de Vivência e de Gestão Acadêmica - Campus Jorge Amado - Universidade Federal do Sul da Bahia. | Estruturas Acadêmicas - UFSB |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | BA | Ilhéus | 2017-09-25 | 2023-02-09 | 1 Empreendimento concluído | 46640940.33 | 2015867.49 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 30026 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Construção do Edifício do DEMEC - Universidade Federal de São Carlos | Estruturas Acadêmicas - Edifício DEMEC do Campus Sede São Carlos - UFSCar |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | SP | São Carlos | 2022-02-11 | 2025-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 2008532.39 | 2008532.39 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 71.9 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 30027 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Reforma do Teatro Bloco 5Rsm Teatro e Cinema / Universidade Federal de Uberlândia/MG | Complexo Esportivo e/ou Culturais do Campus Sede Uberlândia - UFU |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | MG | Uberlândia | 2024-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 1183819.5 | 964098.3 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 81.63 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 30028 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Construção Fase I do Prédio Faculdade de Odontologia - Universidade Federal de Alfenas | Infraestrutura e Urbanização - Fase I - Faculdade de Odontologia do Campus Sede - UNIFAL |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | MG | Alfenas | 2021-06-07 | 2025-12-01 | 1 Empreendimento concluído | 6973537.06 | 6973537 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 90.64 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 30029 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Reforma do Museu da Memória e Patrimônio(MMP)/Universidade Federal de Alfenas. | Instalações Prediais complementares do Campus Sede - UNIFAL |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | MG | Alfenas | 2024-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 1494047.26 | 1357919.26 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 12.35 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 30030 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Edifício Acadêmico e Administrativ da Eppen - Campus Osasco/Universidade Federal de São Paulo /SP | Estruturas Acadêmicas do Campus Osasco - UNIFESP |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | SP | Osasco | 2016-07-18 | 2025-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 101718395.71 | 6000000 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 84.17 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 30031 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Construção Edifício Acesso e Utilidades José Alencar | Salas de Aulas do Campus Diadema - UNIFESP |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | SP | Diadema | 2016-10-17 | 2024-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 38859021.75 | 2659980.22 | Concluído | Obra concluída | Não | 99.91 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 30032 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Estruturas Acadêmicas do Campus Santana do Araguaia - Unifesspa | Estruturas Acadêmicas do Campus Santana do Araguaia - Unifesspa |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | PA | Santana do Araguaia | 2022-11-25 | 2025-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 7516995.9 | 1773350 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 97.56 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 30033 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Blocos Anexos - Campus dos Malês/ Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira - São Francisco do Conde /BA | Salas de Aula do Campus dos Malês - Anexos - UNILAB |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | BA | São Francisco do Conde | 2015-07-29 | 2025-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 9984041.06 | 7022980.92 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 78.94 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 30034 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Conclusão do Bloco V e Reservatório UNIPAMPA/Fundação Universidade Federal do Pampa - Bagé /RS | Estruturas Acadêmicas do Campus Bagé - Unipampa |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | RS | Bagé | 2021-01-26 | 2025-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 6786483.75 | 1276390.89 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 98.01 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 30035 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Construção do Prédio Acadêmico III Fase 3 - Campus Itaqui/Fundação Universidade Federal do Pampa - Itaqui /RS | Salas de Aula - Fase 1 - do Campus Itaqui - Unipampa |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | RS | Itaqui | 2019-08-13 | 2024-08-15 | 1 Empreendimento concluído | 4173893.75 | 366654.98 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 30037 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Bloco de Laboratórios multiusuários Câmpus Crateús | Laboratórios do Campus Crateús - UFC |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | CE | Crateús | 2024-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 4390280.88 | 4390280.88 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 7.19 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 30038 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Conclusão do Bloco Didático de Sobral | Salas de Aulas Campus Sobral- UFC |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | CE | Sobral | 2024-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 10665589.33 | 10468851.14 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 31.23 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 30039 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Conclusão Residência Univ. Benfica - Nº 1655 | Moradia Estudantil Campus Sede - UFC |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | CE | Fortaleza | 2024-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 2554117.43 | 2292217.32 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 36.49 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 30040 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Reforma da Superintêndência de Tecnologia da Informação | Instalações Prediais complementares do Campus Sede - UFC |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | CE | Fortaleza | 2024-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 3706291.42 | 3706291.42 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 61.98 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 30041 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Construção do Bloco da Central Analítica - 2º Etapa - Campus do Pici | Estruturas Acadêmicas do Campus Pici - UFC |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | CE | Fortaleza | 2024-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 1159875.92 | 1159875.92 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 38.71 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 119845 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Biblioteca do Campus Fronteira do Alto Acre - UFAC | Biblioteca do Campus Fronteira do Alto Acre - UFAC |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | AC | Brasiléia | 2025-05-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 3000000 | 3000000 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 119846 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Equipamentos e mobiliários do Campus Fronteira do Alto Acre - UFAC | Equipamentos e mobiliários do Campus Fronteira do Alto Acre - UFAC |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Equipamento | MEC | AC | Brasiléia | 2025-05-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 5000000 | 5000000 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 119847 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Infraestrutura e urbanização do Campus Fronteira do Alto Acre - UFAC | Infraestrutura e urbanização do Campus Fronteira do Alto Acre - UFAC |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | AC | Brasiléia | 2025-05-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 15000000 | 15000000 | Em licitação | Obra em contratação | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 119848 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Laboratórios do Campus Fronteira do Alto Acre - UFAC | Laboratórios do Campus Fronteira do Alto Acre - UFAC |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | AC | Brasiléia | 2025-05-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 4000000 | 4000000 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 119849 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Restaurante Universitário do Campus Fronteira do Alto Acre - UFAC | Restaurante Universitário do Campus Fronteira do Alto Acre - UFAC |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | AC | Brasiléia | 2025-05-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 5000000 | 5000000 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 119850 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Salas de Aula do Campus Fronteira do Alto Acre - UFAC | Salas de Aula do Campus Fronteira do Alto Acre - UFAC |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | AC | Brasiléia | 2025-05-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 8000000 | 8000000 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 119851 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Estruturas Acadêmicas do Campus Arapiraca - UFAL | Estruturas Acadêmicas do Campus Arapiraca - UFAL |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | AL | Arapiraca | 2024-06-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 9000000 | 9000000 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 119852 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Restaurante Universitário do Campus Aristóteles Calazans Simões - UFAL | Restaurante Universitário do Campus Aristóteles Calazans Simões - UFAL |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | AL | Maceió | 2024-06-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 4000000 | 4000000 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 119853 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Estruturas Acadêmicas do Campus Penedo - UFAL | Estruturas Acadêmicas do Campus Penedo - UFAL |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | AL | Penedo | 2024-06-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 7000000 | 7000000 | Em licitação | Obra Paralisada | Sim | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 119854 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Salas de Aula do Curso de de Engenharias e Ciências Agrárias do Campus Delza Gitaí/Rio Largo - UFAL | Salas de Aula do Campus Delza Gitaí/Rio Largo - UFAL |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | AL | Rio Largo | 2024-06-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 5000000 | 5000000 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 119855 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Restaurante Universitário do Campus do Polo Alto Solimões - UFAM | Restaurante Universitário do Campus do Polo Alto Solimões - UFAM |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | AM | Benjamin Constant | 2024-06-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 3300000 | 3300000 | Em licitação | Obra em contratação | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 119856 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Restaurante Universitário do Instituto de Saúde e Biotecnologia - ISB - do Campus Coari - UFAM | Restaurante Universitário do Campus Coari - UFAM |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | AM | Coari | 2024-06-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 2900000 | 2900000 | Em licitação | Obra em contratação | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 119857 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Estruturas Acadêmicas da Faculdade de Educação Física e Fisioterapia (FEFF) do Campus Manaus/ Setor Sul- UFAM | Salas de Aula do Campus Manaus - UFAM |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | AM | Manaus | 2024-06-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 8795924.06 | 7400000 | Em ação preparatória | Obra Paralisada | Sim | 1.2 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 119858 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Estruturas Acadêmicas da Faculdade de Estudos Sociais (FES) do Campus Manaus /Setor Norte - UFAM | Salas de Aula do Campus Manaus /Setor Norte - UFAM |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | AM | Manaus | 2024-06-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 7419248.22 | 7400000 | Em licitação | Obra Paralisada | Sim | 45.12 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 119859 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Estruturas Acadêmicas da Faculdade de Odontologia (FAO) do Campus Manaus /Setor Sul - UFAM | Salas de Aula do Campus Manaus /Setor Sul - UFAM |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | AM | Manaus | 2024-06-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 16404651.6 | 14800000 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 47.89 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 119860 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Estruturas Acadêmicas do Instituto de Ciências Sociais Educação e Zootecnia do Campus Parintins - UFAM | Salas de Aula do Campus Parintins - UFAM |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | AM | Parintins | 2024-06-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 10753679.28 | 10700000 | Em licitação | Obra Paralisada | Sim | 70.43 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 119861 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Novo Campus de São Gabriel da Cachoeira | Novo Campus de São Gabriel da Cachoeira |  | Expansão da Rede Federal de Universidades | Obra | MEC | AM | São Gabriel Da Cachoeira | 2025-01-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 50000000 | 50000000 | Em ação preparatória | Dominialidade em regularização | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 119862 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Salas de Aula do Campus Calçoene - UNIFAP | Salas de Aula do Campus Calçoene - UNIFAP |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | AP | Calçoene | 2024-06-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 4200000 | 4200000 | Em ação preparatória | Obra Paralisada | Sim | 56.56 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 119863 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Estruturas Acadêmicas do Campus Marco Zero do Equador - UNIFAP | Estruturas Acadêmicas do Campus Marco Zero do Equador - UNIFAP |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | AP | Macapá | 2024-06-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 2800000 | 2800000 | Em ação preparatória | Obra Paralisada | Sim | 63.22 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 119864 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Salas de Aula do Centro de Educação - Etapa 2 - do Campus Marco Zero do Equador - UNIFAP | Salas de Aula do Campus Marco Zero do Equador - UNIFAP |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | AP | Macapá | 2024-06-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 6095273.2 | 3500000 | Em ação preparatória | Obra Paralisada | Sim | 99.09 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 119865 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Salas de Aula do Campus Mazagão - UNIFAP | Salas de Aula do Campus Mazagão - UNIFAP |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | AP | Mazagão | 2024-06-01 | 2024-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 1100000 | 1100000 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 119866 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Salas de Aula do Campus Oiapoque - UNIFAP | Salas de Aula do Campus Oiapoque - UNIFAP |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | AP | Oiapoque | 2024-06-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 6533788.1 | 3800000 | Em ação preparatória | Obra Paralisada | Sim | 9.93 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 119867 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Salas de Aula do Campus Santana - UNIFAP | Salas de Aula do Campus Santana - UNIFAP |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | AP | Santana | 2024-06-01 | 2024-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 1100000 | 1100000 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 119868 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Salas de Aula do Campus Tartarugalzinho - UNIFAP | Salas de Aula do Campus Tartarugalzinho - UNIFAP |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | AP | Tartarugalzinho | 2024-06-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 4200000 | 4200000 | Em ação preparatória | Obra Paralisada | Sim | 81.43 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 119869 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Laboratórios do Centro de Formação de Professores (CFP) do Campus Amargosa - UFRB | Salas de Aula do Campus Amargosa - UFRB |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | BA | Amargosa | 2024-06-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 14000000 | 14000000 | Em ação preparatória | Obra Paralisada | Sim | 15.63 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 119870 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Estruturas Acadêmicas do Campus Barra - UFOB | Estruturas Acadêmicas do Campus Barra - UFOB |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | BA | Barra | 2024-06-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 3800000 | 3800000 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 119871 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Instalações Prediais complementares do Campus Barra - UFOB | Instalações Prediais complementares do Campus Barra - UFOB |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | BA | Barra | 2024-06-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 1100000 | 1100000 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 119872 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Estruturas Acadêmicas do Campus Barreiras - UFOB | Estruturas Acadêmicas do Campus Barreiras - UFOB |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | BA | Barreiras | 2024-06-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 1500000 | 1500000 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 119873 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Laboratórios do Campus Barreiras - UFOB | Laboratórios do Campus Barreiras - UFOB |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | BA | Barreiras | 2024-06-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 3800000 | 3800000 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 119874 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Estruturas Acadêmicas do Campus Bom Jesus da Lapa - UFOB | Estruturas Acadêmicas do Campus Bom Jesus da Lapa - UFOB |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | BA | Bom Jesus da Lapa | 2024-06-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 3800000 | 3800000 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 119875 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Instalações Prediais complementares do Campus Bom Jesus da Lapa - UFOB | Instalações Prediais complementares do Campus Bom Jesus da Lapa - UFOB |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | BA | Bom Jesus da Lapa | 2024-06-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 1100000 | 1100000 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 119876 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Estruturas Acadêmicas do Centro de Artes, Humanidades e Letras (CAHL) do Campus Cachoeira - UFRB | Salas de Aula do Campus Cachoeira - UFRB |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | BA | Cachoeira | 2024-06-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 10000000 | 10000000 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 119877 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Laboratórios do Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas (CETEC) do Campus Cruz das Almas - UFRB | Laboratórios do Campus Cruz das Almas - UFRB |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | BA | Cruz das Almas | 2024-06-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 1000000 | 1000000 | Em licitação | Obra em contratação | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 119879 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Restaurante Universitário do Campus Jorge Amado - UFSB | Restaurante Universitário do Campus Jorge Amado - UFSB |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | BA | Itabuna | 2024-06-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento | 933334 | 933334 | Em licitação | Obra em contratação | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 119880 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Novo Campus de Jequié | Novo Campus de Jequié |  | Expansão da Rede Federal de Universidades | Obra | MEC | BA | Jequié | 2025-01-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 50000000 | 50000000 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 119881 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Estruturas Acadêmicas de Biotecnologia e Produção do Campus Luís Eduardo Magalhães - UFOB | Estruturas Acadêmicas do Campus Luís Eduardo Magalhães - UFOB |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | BA | Luís Eduardo Magalhães | 2024-06-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 4960000 | 4960000 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 119882 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Restaurante Universitário do Campus Sosígenes Costa - UFSB | Restaurante Universitário do Campus Sosígenes Costa - UFSB |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | BA | Porto Seguro | 2024-06-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 933333 | 933333 | Em licitação | Obra em contratação | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 119883 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Biblioteca da de Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas do Campus Ondina - UFBA | Biblioteca do Campus Ondina - UFBA |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | BA | Salvador | 2024-06-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 5000000 | 5000000 | Em licitação | Obra Paralisada | Sim | 57 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 119884 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Estruturas Acadêmicas da Escola de Música do Campus Ondina - UFBA | Salas de Aula da Escola de Música do Campus Ondina - UFBA |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | BA | Salvador | 2024-06-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 16000000 | 16000000 | Em licitação | Obra Paralisada | Sim | 53.39 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 119885 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Salas de Aula da Física e Química do Campus Ondina - UFBA | Salas de Aula da Física e Química do Campus Ondina - UFBA |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | BA | Salvador | 2024-06-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 15000000 | 15000000 | Em licitação | Obra Paralisada | Sim | 49.18 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 119886 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Salas de Aula da Medicina Veterinária do Campus Ondina - UFBA | Salas de Aula da Medicina Veterinária do Campus Ondina - UFBA |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | BA | Salvador | 2024-06-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 6000000 | 6000000 | Em licitação | Obra Paralisada | Sim | 64.91 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 119887 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Salas de Aula das Ciências Humanas do Campus Ondina - UFBA | Salas de Aula das Ciências Humanas do Campus Ondina - UFBA |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | BA | Salvador | 2024-06-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 8000000 | 8000000 | Em licitação | Obra Paralisada | Sim | 79.09 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 119888 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Estruturas Acadêmicas do Campus Santa Maria da Vitória - UFOB | Estruturas Acadêmicas do Campus Santa Maria da Vitória - UFOB |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | BA | Santa Maria da Vitória | 2024-06-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 4960000 | 4960000 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 119889 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Construção dos Blocos Anexos de Salas de Aulas - Etapa 2 - Campus Malês - UNILAB | Salas de Aulas do Campus dos Malês - UNILAB |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | BA | São Francisco do Conde | 2024-07-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 4700000 | 4700000 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 82.34 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 119890 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Estruturas Acadêmicas do Campus dos Malês - UNILAB | Estruturas Acadêmicas do Campus dos Malês- UNILAB |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | BA | São Francisco do Conde | 2024-06-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 2300000 | 2300000 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 119891 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Infraestrutura e urbanização do Campus dos Malês - UNILAB | Infraestrutura e urbanização do Campus dos Malês - UNILAB |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | BA | São Francisco do Conde | 2024-06-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 2000000 | 2000000 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 119892 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Restaurante Universitário do Campus Malês - UNILAB | Restaurante Universitário do Campus Malês - UNILAB |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | BA | São Francisco do Conde | 2024-06-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 3800000 | 3800000 | Em licitação | Obra em contratação | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 119893 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Estruturas Acadêmicas do Campus Senhor do Bonfim - UNIVASF | Salas de Aula do Campus Senhor do Bonfim - UNIVASF |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | BA | Senhor do Bonfim | 2024-06-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 10962483.51 | 9500000 | Em licitação | Obra em contratação | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 119894 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Laboratórios do Campus Paulo Freire - UFSB | Laboratórios do Campus Paulo Freire - UFSB |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | BA | Teixeira de Freitas | 2024-06-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 8900000 | 8900000 | Em licitação | Obra em contratação | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 119895 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Restaurante Universitário do Campus Paulo Freire - UFSB | Restaurante Universitário do Campus Paulo Freire - UFSB |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | BA | Teixeira de Freitas | 2024-06-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 933333 | 933333 | Em licitação | Obra em contratação | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 119896 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Estruturas Acadêmicas do Campus Barbalha - UFCA | Salas de Aula do Campus Barbalha - UFCA |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | CE | Barbalha | 2024-06-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 3500000 | 3500000 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 119897 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Novo Campus de Baturité | Novo Campus de Baturité |  | Expansão da Rede Federal de Universidades | Obra | MEC | CE | Baturité | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 50000000 | 50000000 | Concluído | Entregue | Não | 100 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 119898 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Estruturas Acadêmicas do Campus Brejo Santo - UFCA | Salas de Aula do Campus Brejo Santo - UFCA |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | CE | Brejo Santo | 2024-06-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 3500000 | 3500000 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 119899 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Estruturas Acadêmicas do Curso de Odontologia do Campus Crateús - UFC | Salas de Aula do Campus Crateús - UFC |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | CE | Crateús | 2024-06-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 15000000 | 15000000 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 119900 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Instalações prediais complementares - Hospital Veterinário e Auditório do Campus Crato - UFCA | Instalações Prediais complementares do Campus Crato - UFCA |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | CE | Crato | 2024-06-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 8000000.45 | 8000000.45 | Em licitação | Obra em contratação | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 119901 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Estruturas Acadêmicas do Bloco Labomar do Campus Iracema - UFC | Salas de Aula do Campus Iracema - UFC |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | CE | Fortaleza | 2024-06-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 40000000 | 40000000 | Em licitação | Obra em contratação | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 119902 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Novo Prédio do Hospital Walter Cantídio do Campus Porangabuçu - UFC | Instalações Prediais complementares do Campus Porangabuçu - UFC |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | CE | Fortaleza | 2024-06-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 80000000 | 80000000 | Em licitação | Obra em contratação | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 119903 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Estruturas Acadêmicas do Campus Icó - UFCA | Salas de Aula do Campus Icó - UFCA |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | CE | Icó | 2024-06-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 4000000 | 4000000 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 119904 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Complexo Esportivo do Campus Itapajé - UFC | Complexo Esportivo e/ou Culturais do Campus Itapajé - UFC |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | CE | Itapajé | 2024-06-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 2000000 | 2000000 | Em Obras | Ordem de serviço emitida | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 119905 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Biblioteca do Campus Juazeiro do Norte - UFCA | Biblioteca do Campus Juazeiro - UFCA |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | CE | Juazeiro do Norte | 2024-06-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 11000000 | 11000000 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 119906 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Restaurante Universitário do Campus Juazeiro do Norte - UFCA | Restaurante Universitário do Campus Juazeiro do Norte - UFCA |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | CE | Juazeiro do Norte | 2024-06-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 3500000 | 3500000 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 119907 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Estruturas Acadêmicas do Campus Quixadá - UFC | Salas de Aula do Campus Quixadá - UFC |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | CE | Quixadá | 2024-06-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 6000000 | 6000000 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 119908 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Complexo Esportivo e/ou Culturais do Campus das Auroras - UNILAB | Complexo Esportivo e/ou Culturais do Campus das Auroras - UNILAB |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | CE | Redenção | 2024-06-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 5000000 | 5000000 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 119909 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Estruturas Acadêmicas do Campus das Auroras - UNILAB | Estruturas Acadêmicas do Campus das Auroras - UNILAB |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | CE | Redenção | 2024-06-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 4900000 | 4900000 | Em Obras | Ordem de serviço emitida | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 119910 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Infraestrutura e urbanização do Campus das Auroras - UNILAB | Infraestrutura e urbanização do Campus das Auroras - UNILAB |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | CE | Redenção | 2024-06-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 10272956.82 | 4200000 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 71.17 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 119911 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Moradia Estudantil do Campus das Auroras - UNILAB | Moradia Estudantil do Campus das Auroras - UNILAB |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | CE | Redenção | 2024-06-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 1100000 | 1100000 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 99.31 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 119912 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Estruturas Acadêmicas do Curso de Medicina do Campus Russas - UFC | Salas de Aula do Russas - UFC |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | CE | Russas | 2024-06-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 10700000 | 10700000 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 119913 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Biblioteca do Campus Sobral - UFC | Biblioteca do Campus Sobral - UFC |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | CE | Sobral | 2024-06-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 3600000 | 3600000 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 119914 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Complexo Esportivo e/ou Culturais do Campus Sobral - UFC | Complexo Esportivo e/ou Culturais do Campus Sobral - UFC |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | CE | Sobral | 2024-06-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 2000000 | 2000000 | Em Obras | Ordem de serviço emitida | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 119915 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Estruturas Acadêmicas da da Faculdade de Agronomia e Medicina Veterinária do Campus Darcy Ribeiro - UNB | Salas de Aula do Campus Darcy Ribeiro - UnB |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | DF | Brasília | 2024-07-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 23385002.61 | 11900000 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 27.73 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 119916 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Instalações predias complementares - Auditório do Campus Darcy Ribeiro - UNB | Auditório do Campus Darcy Ribeiro - UnB |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | DF | Brasília | 2024-07-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 47000000 | 47000000 | Em licitação | Obra em contratação | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 119917 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Estruturas Acadêmicas do Campus de Alegre - UFES | Estruturas Acadêmicas do Campus de Alegre - UFES |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | ES | Alegre | 2024-07-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 10000000 | 10000000 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 119918 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Estruturas Acadêmicas do Curso de Medicina do Campus São Mateus - UFES | Estruturas Acadêmicas do Campus de São Mateus - UFES |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | ES | São Mateus | 2024-07-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 5000000 | 5000000 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 119919 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Estruturas Acadêmicas do Curso de Engenharia Ambiental do Campus Goiabeiras - UFES | Salas de Aula do Campus Goiabeiras - UFES |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | ES | Vitória | 2024-07-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 8000000 | 8000000 | Em ação preparatória | Obra Paralisada | Sim | 6.82 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 119920 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Estruturas Acadêmicas do do Centro de Ciências da Saúde do Campus Maruípe - UFES | Estruturas Acadêmicas do Campus Maruípe - UFES |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | ES | Vitória | 2024-07-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 5000000 | 5000000 | Em licitação | Obra Paralisada | Sim | 14.64 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 119922 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Restaurante Universitário do Campus de Aparecida de Goiânia- UFG | Restaurante Universitário do Campus de Aparecida de Goiânia - UFG |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | GO | Aparecida de Goiânia | 2024-07-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 8500000 | 8500000 | Em Obras | Ordem de serviço emitida | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 119923 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Estruturas Acadêmicas do Centro de Formação de Professores do Campus I Catalão - UFCAT | Salas de Aula do Campus I Catalão - UFCAT |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | GO | Catalão | 2024-07-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 18000000 | 18000000 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 119924 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Estruturas Acadêmicas do Centro de Tecnologia de Formação em Engenharia do Campus II Catalão - UFCAT | Salas de Aula do Campus II Catalão - UFCAT |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | GO | Catalão | 2024-07-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 2000000 | 2000000 | Em licitação | Obra em contratação | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 119925 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Laboratórios do Curso de Educação Física do Campus I Catalão - UFCAT | Laboratórios Campus I Catalão - UFCAT |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | GO | Catalão | 2024-07-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 3000000 | 3000000 | Em licitação | Obra em contratação | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 119926 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Novo Campus da Cidade Ocidental | Novo Campus da Cidade Ocidental |  | Expansão da Rede Federal de Universidades | Obra | MEC | GO | Cidade Ocidental | 2025-01-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 50000000 | 50000000 | Em ação preparatória | Dominialidade em regularização | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 119927 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Moradia Estudantil Indígena do Campus Samambaia - UFG | Moradia Estudantil do Campus Samambaia - UFG |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | GO | Goiânia | 2024-07-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 17899933.63 | 15000000 | Em Obras | Ordem de serviço emitida | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 119928 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Estruturas Acadêmicas do Campus Sede Goiás - UFG | Salas de Aula do Campus Sede Goiás - UFG |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | GO | Goiás | 2024-07-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 8500000 | 8500000 | Em Obras | Ordem de serviço emitida | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 119929 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Complexo Esportivo do Campus Riachuelo/Jatobá - UFJ | Complexo Esportivo e/ou Culturais do Campus Riachuelo/Jatobá - UFJ |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | GO | Jataí | 2024-07-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 2900000 | 2900000 | Em Obras | Ordem de serviço emitida | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 119930 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Instalações prediais complementares - Clínica do Serviço de Psicologia Aplicada do Campus Riachuelo/Jatobá - UFJ | Instalações Prediais complementares do Campus Riachuelo/Jatobá - UFJ |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | GO | Jataí | 2024-07-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 3600000 | 3600000 | Em Obras | Ordem de serviço emitida | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 119931 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Moradia Estudantil do Campus Riachuelo/Jatobá - UFJ | Moradia Estudantil do Campus Riachuelo/Jatobá - UFJ |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | GO | Jataí | 2024-07-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 15000000 | 15000000 | Em Obras | Ordem de serviço emitida | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 119932 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Estruturas Acadêmicas do Campus Bacabal - UFMA | Estruturas Acadêmicas do Campus Bacabal - UFMA |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | MA | Bacabal | 2024-07-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 2400000 | 2400000 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 119933 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Estruturas Acadêmicas do Campus Chapadinha - UFMA | Estruturas Acadêmicas do Campus Chapadinha - UFMA |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | MA | Chapadinha | 2024-07-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 2400000 | 2400000 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 119934 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Estruturas Acadêmicas do Campus de Codó - UFMA | Estruturas Acadêmicas do Campus de Codó - UFMA |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | MA | Codó | 2024-07-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 2400000 | 2400000 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 119935 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Estruturas Acadêmicas do Campus de Grajaú - UFMA | Estruturas Acadêmicas do Campus de Grajaú - UFMA |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | MA | Grajaú | 2024-07-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 2400000 | 2400000 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 119936 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Salas de Aula do Campus Imperatriz - UFMA | Estruturas Acadêmicas do Campus Imperatriz - UFMA |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | MA | Imperatriz | 2024-07-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 7000000 | 7000000 | Em ação preparatória | Obra Paralisada | Sim | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 119937 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Estruturas Acadêmicas do Campus de Pinheiro - UFMA | Estruturas Acadêmicas do Campus de Pinheiro - UFMA |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | MA | Pinheiro | 2024-07-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 2400000 | 2400000 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 119938 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Estruturas Acadêmicas do Campus de São Bernardo - UFMA | Estruturas Acadêmicas do Campus de São Bernardo - UFMA |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | MA | São Bernardo | 2024-07-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 2400000 | 2400000 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 119939 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Estruturas Acadêmicas do Centro de Ciências Biológicas da Saúde do Campus São Luís - UFMA | Estruturas Acadêmicas do Campus São Luís - UFMA |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | MA | São Luís | 2024-07-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 7600000 | 7600000 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 119940 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Infraestrutura e urbanização - Subestação elétrica do Campus São Luís - UFMA | Infraestrutura e urbanização do Campus São Luís - UFMA |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | MA | São Luís | 2024-07-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 9000000 | 9000000 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 119941 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Estruturas Acadêmicas - Fase II - Faculdade de Odontologia do Campus Sede - UNIFAL-MG | Estruturas Acadêmicas - Fase II - Faculdade de Odontologia do Campus Sede - UNIFAL |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | MG | Alfenas | 2024-06-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 19183863 | 19183863 | Em Obras | Ordem de serviço emitida | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 119942 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Complexo Esportivo e/ou Culturais do Campus Sede Pampulha - UFMG | Complexo Esportivo e/ou Culturais do Campus Sede Pampulha - UFMG |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | MG | Belo Horizonte | 2024-06-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 25000000 | 25000000 | Em ação preparatória | Obra Paralisada | Sim | 30 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 119943 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Salas de Aula do Campus Sede Pampulha - UFMG | Salas de Aula do Campus Sede Pampulha - UFMG |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | MG | Belo Horizonte | 2024-06-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 8200000 | 8200000 | Em licitação | Obra em contratação | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 119944 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Salas de Aula do Campus da Saúde - UFMG | Salas de Aula do Campus da Saúde - UFMG |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | MG | Belo Horizonte | 2024-06-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 15000000 | 15000000 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 119945 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Complexo Esportivo e/ou Culturais do Campus Sede Pampulha - UFMG | Complexo Esportivo e/ou Culturais do Campus Sede Pampulha - UFMG |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | MG | Belo Horizonte | 2024-06-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 2000000 | 2000000 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 119946 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Complexo Esportivo e/ou Culturais do Campus Centro Oeste - UFSJ | Complexo Esportivo e/ou Culturais do Campus Centro Oeste - UFSJ |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | MG | Divinópolis | 2024-06-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 966667 | 966667 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 119947 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Instalações Prediais complementares do Campus Centro Oeste - UFSJ | Instalações Prediais complementares do Campus Centro Oeste - UFSJ |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | MG | Divinópolis | 2024-06-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 1500000 | 1500000 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 119948 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Restaurante Universitário do Campus Alto Centro Oeste- UFSJ | Restaurante Universitário do Campus Centro Oeste - UFSJ |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | MG | Divinópolis | 2024-06-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 825000 | 825000 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 119949 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Estruturas Acadêmicas do Campus Avançado de Governador Valadares - UFJF | Estruturas Acadêmicas do Campus Avançado de Governador Valadares - UFJF |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | MG | Governador Valadares | 2024-06-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 141513927.79 | 63364948 | Em ação preparatória | Obra Paralisada | Sim | 27 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 119950 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Novo Campus de Ipatinga | Novo Campus de Ipatinga |  | Expansão da Rede Federal de Universidades | Obra | MEC | MG | Ipatinga | 2025-01-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 50000000 | 50000000 | Em ação preparatória | Dominialidade em regularização | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 119951 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Laboratórios do Campus José Rodrigues Seabra - UNIFEI | Laboratórios do Campus José Rodrigues Seabra - UNIFEI |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | MG | Itajubá | 2024-06-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 6500000 | 6500000 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 119952 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Estruturas Acadêmicas do Campus Pontal - UFU | Estruturas Acadêmicas do Campus Pontal - UFU |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | MG | Ituiutaba | 2024-06-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 25645962.44 | 7000000 | Em ação preparatória | Obra Paralisada | Sim | 72 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 119953 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Estruturas Acadêmicas do Campus Iturama - UFTM | Estruturas Acadêmicas do Canpus Iturama - UFTM |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | MG | Iturama | 2024-06-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 12000000 | 12000000 | Em licitação | Obra em contratação | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 119954 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Restaurante Universitário do Campus Janaúba - UFVJM | Restaurante Universitário do Campus Janaúba - UFVJM |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | MG | Janaúba | 2024-06-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 1500000 | 1500000 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 119955 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Laboratórios do Campus Sede - Juiz de Fora - UFJF | Laboratórios do Campus Sede - Juiz de Fora - UFJF |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | MG | Juiz de Fora | 2024-06-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 6000000 | 6000000 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 119956 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Instalações Prediais complementares do Campus Sede - UFLA | Instalações Prediais complementares do Campus Sede - UFLA |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | MG | Lavras | 2024-06-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 15000000 | 15000000 | Em licitação | Obra em contratação | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 119957 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Biblioteca do Campus Alto Paraopeba - CAP - UFSJ | Biblioteca do Campus Alto Paraopeba - CAP - UFSJ |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | MG | Ouro Branco | 2024-06-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 1200000 | 1200000 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 119958 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Complexo Esportivo e/ou Culturais do Campus Alto Paraopeba - UFSJ | Complexo Esportivo e/ou Culturais do Campus Alto Paraopeba - UFSJ |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | MG | Ouro Branco | 2024-06-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 966667 | 966666 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 119959 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Instalações Prediais complementares do Campus Alto Paraopeba - UFSJ | Instalações Prediais complementares do Campus Alto Paraopeba - UFSJ |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | MG | Ouro Branco | 2024-06-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 1500000 | 1500000 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 119960 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Restaurante Universitário do Campus Alto Paraopeba - UFSJ | Restaurante Universitário do Campus Alto Paraopeba -UFSJ |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | MG | Ouro Branco | 2024-06-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 825000 | 825000 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 119961 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Estruturas Acadêmicas do Morro do Cruzeiro do Campus Sede - UFOP | Estruturas Acadêmicas do Morro do Cruzeiro do Campus Sede - UFOP |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | MG | Ouro Preto | 2024-06-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 27600000 | 27600000 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 119963 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Instalações Prediais complementares do Campus Dom Bosco - UFSJ | Instalações Prediais complementares do Campus Dom Bosco - UFSJ |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | MG | São João Del Rei | 2024-06-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 1500000 | 1500000 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 119964 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Restaurante Universitário do Campus Dom Bosco - UFSJ | Restaurante Universitário do Campus Dom Bosco - UFSJ |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | MG | São João Del Rei | 2024-06-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 825000 | 825000 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 119965 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Salas de Aula do Campus Santo Antônio - UFSJ | Salas de Aula do Campus Santo Antônio - UFSJ |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | MG | São João Del Rei | 2024-06-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 4500000 | 4500000 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 119966 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Complexo Esportivo e/ou Culturais do Campus Santo Antônio - UFSJ | Complexo Esportivo e/ou Culturais do Campus Santo Antônio - UFSJ |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | MG | São João Del Rei | 2024-06-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 2700000 | 2700000 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 119967 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Biblioteca do Campus Paraíso - UFLA | Biblioteca do Campus Paraíso - UFLA |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | MG | São Sebastião do Paraíso | 2024-06-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 3000000 | 3000000 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 44 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 119968 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Salas de Aula do Campus Paraíso - UFLA | Salas de Aula do Campus Paraíso - UFLA |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | MG | São Sebastião do Paraíso | 2024-06-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 24000000 | 24000000 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 18.95 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 119969 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Complexo Esportivo e/ou Culturais do Campus Sete Lagoas - UFSJ | Complexo Esportivo e/ou Culturais do Campus Sete Lagoas - UFSJ |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | MG | Sete Lagoas | 2024-06-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 966667 | 966667 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 119970 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Instalações Prediais complementares do Campus Sete Lagoas - UFSJ | Instalações Prediais complementares do Campus Sete Lagoas - UFSJ |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | MG | Sete Lagoas | 2024-06-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 3100000 | 3100000 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 119971 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Restaurante Universitário do Campus Sete Lagoas - UFSJ | Restaurante Universitário do Campus Sete Lagoas - UFSJ |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | MG | Sete Lagoas | 2024-06-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 825000 | 825000 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 119972 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Salas de Aula da Fazenda Jequitibá do Campus Sete Lagoas - UFSJ | Salas de Aula da Fazenda Jequitibá do Campus Sete Lagoas - UFSJ |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | MG | Sete Lagoas | 2024-06-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 3100000 | 3100000 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 119973 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Salas de Aula do Campus do Mucuri - UFVJM | Salas de Aula do Campus do Mucuri - UFVJM |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | MG | Teófilo Otoni | 2024-06-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 7500000 | 7500000 | Em ação preparatória | Obra Paralisada | Sim | 6 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 119974 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Estruturas Acadêmicas do Campus Sede - UFTM | Estruturas Acadêmicas do Campus Sede - UFTM |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | MG | Uberaba | 2024-06-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 18000000 | 18000000 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 119975 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Instalações Prediais complementares do Campus Glória - UFU | Instalações Prediais complementares do Campus Glória - UFU |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | MG | Uberlândia | 2024-06-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 2000000 | 2000000 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 119976 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Salas de Aula do Campus Umuarama - UFU | Salas de Aula do Campus Umuarama - UFU |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | MG | Uberlândia | 2024-06-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 24000000 | 24000000 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 119977 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Instalações Prediais complementares do Campus Unaí - UFVJM | Instalações Prediais complementares do Campus Unaí - UFVJM |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | MG | Unaí | 2024-06-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 1200000 | 1200000 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 119978 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Restaurante Universitário do Campus Unaí - UFVJM | Restaurante Universitário do Campus Unaí - UFVJM |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | MG | Unaí | 2024-06-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 1500000 | 1500000 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 119979 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Complexo Esportivo e/ou Culturais do Campus Sede Viçosa - UFV | Complexo Esportivo e/ou Culturais do Campus Sede Viçosa - UFV |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | MG | Viçosa | 2024-06-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 20000000 | 20000000 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 2 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 119980 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Salas de Aula do Campus Sede Viçosa - UFV | Salas de Aula do Campus Sede Viçosa - UFV |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | MG | Viçosa | 2024-06-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 12000000 | 12000000 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 50 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 119981 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Complexo Esportivo e/ou Culturais do Campus de Aquidauna - CPAQ - UFMS | Complexo Esportivo e/ou Culturais do Campus de Aquidauna - CPAQ - UFMS |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | MS | Aquidauana | 2024-06-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 1000000 | 1000000 | Em licitação | Obra em contratação | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 119982 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Estruturas Acadêmicas - Edifício da Faculdade de Direito - UFMS | Estruturas Acadêmicas - Edifício da Faculdade de Direito - UFMS |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | MS | Campo Grande | 2024-06-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 6937955.22 | 5800000 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 4.3 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 119983 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Estruturas Acadêmicas do Campus Sede - UFMS | Estruturas Acadêmicas do Campus Sede - UFMS |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | MS | Campo Grande | 2024-06-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 6900000 | 6900000 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 15.97 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 119984 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Complexo Esportivo do Campus de Chapadão do Sul- UFMS | Complexo Esportivo do Campus de Chapadão do Sul- UFMS |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | MS | Chapadão do Sul | 2024-06-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 1000000 | 1000000 | Em licitação | Obra em contratação | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 119985 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Complexo Esportivo e/ou Culturais do Campus de Coxim - CPCX - UFMS | Complexo Esportivo e/ou Culturais do Campus de Coxim - CPCX - UFMS |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | MS | Coxim | 2024-06-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 1000000 | 1000000 | Em licitação | Obra em contratação | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 119986 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Salas de Aula do Campus Dourados - UFGD | Salas de Aula do Campus Dourados - UFGD |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | MS | Dourados | 2024-06-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 10600000 | 10600000 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 119987 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Complexo Esportivo e/ou Culturais do Campus de Navirai - CPNV - UFMS | Complexo Esportivo e/ou Culturais do Campus de Navirai - CPNV - UFMS |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | MS | Naviraí | 2024-06-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 1000000 | 1000000 | Em licitação | Obra em contratação | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 119988 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Complexo Esportivo e/ou Culturais do Campus de Nova Andradina - CPNA - UFMS | Complexo Esportivo e/ou Culturais do Campus de Nova Andradina - CPNA - UFMS |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | MS | Nova Andradina | 2024-06-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 1000000 | 1000000 | Em licitação | Obra em contratação | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 119989 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Complexo Esportivo e/ou Culturais do Campus de Paranaiba - CPAR - UFMS | Complexo Esportivo e/ou Culturais do Campus de Paranaiba - CPAR - UFMS |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | MS | Paranaíba | 2024-06-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 1000000 | 1000000 | Em licitação | Obra em contratação | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 119990 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Complexo Esportivo e/ou Culturais do Campus de Ponta Porã - CPPP - UFMS | Complexo Esportivo e/ou Culturais do Campus de Ponta Porã - CPPP - UFMS |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | MS | Ponta Porã | 2024-06-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 1000000 | 1000000 | Em licitação | Obra em contratação | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 119991 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Complexo Esportivo e/ou Culturais do Campus de Três Lagoas - CPTL - UFMS | Complexo Esportivo e/ou Culturais do Campus de Três Lagoas - CPTL - UFMS |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | MS | Três Lagoas | 2024-06-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 1000000 | 1000000 | Em licitação | Obra em contratação | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 119992 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Complexo Cultural do Campus Cuiabá - UFMT | Complexo Esportivo e/ou Culturais do Campus Cuiabá - UFMT |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | MT | Cuiabá | 2024-06-01 | 2026-06-01 | 1 Empreendimento concluído | 7225362.62 | 3000000 | Em licitação | Obra Paralisada | Sim | 82.89 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 119993 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Salas de Aula do Campus Cuiabá - UFMT | Salas de Aula do Campus Cuiabá - UFMT |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | MT | Cuiabá | 2024-06-01 | 2026-06-01 | 1 Empreendimento concluído | 3985309.45 | 2500000 | Em licitação | Obra Paralisada | Sim | 46.23 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 119994 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Salas de Aula do Campus Rondonópolis - UFR | Salas de Aula do Campus Rondonópolis - UFR |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | MT | Rondonópolis | 2024-06-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 8500000 | 8500000 | Em licitação | Obra em contratação | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 119995 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Instalações Prediais Complementares - Auditório do Campus Rondonópolis - UFR | Auditório do Campus Rondonópolis - UFR |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | MT | Rondonópolis | 2024-06-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 5200000 | 5200000 | Em Obras | Ordem de serviço emitida | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 119996 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Restaurante Universitário do Campus Rondonópolis - UFR | Restaurante Universitário do Campus Rondonópolis - UFR |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | MT | Rondonópolis | 2024-06-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 2150000 | 2150000 | Em licitação | Obra em contratação | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 119997 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Biblioteca do Campus SINOP - UFMT | Biblioteca do Campus SINOP - UFMT |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | MT | Sinop | 2024-06-01 | 2026-06-01 | 1 Empreendimento concluído | 2475955.2 | 1500000 | Em ação preparatória | Obra Paralisada | Sim | 71.26 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 119998 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Salas de Aula das Engenharias Agrícola e Ambiental do Campus SINOP - UFMT | Salas de Aula das Engenharias Agrícola e Ambiental do Campus SINOP - UFMT |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | MT | Sinop | 2024-06-01 | 2026-06-01 | 1 Empreendimento concluído | 1316113.85 | 1300000 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 36.16 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 119999 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Salas de Aula de Ciências Farmacêuticas do Campus SINOP - UFMT | Salas de Aula de Ciências Farmacêuticas do Campus SINOP - UFMT |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | MT | Sinop | 2024-06-01 | 2026-06-01 | 1 Empreendimento concluído | 2140830.59 | 2000000 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 4.9 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 120000 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Salas de Aula do Campus Várzea Grande - UFMT | Salas de Aula do Campus Várzea Grande - UFMT |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | MT | Várzea Grande | 2024-06-01 | 2026-06-01 | 1 Empreendimento concluído | 4800000 | 4800000 | Em ação preparatória | Obra Paralisada | Sim | 50.88 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 120001 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Salas de Aula do Curso de Medicina do Campus de Altamira - UFPA | Salas de Aula do Campus de Altamira - UFPA |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | PA | Altamira | 2024-06-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 7900000 | 7900000 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 120002 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Laboratórios do Campus de Ananindeua - UFPA | Laboratórios do Campus de Ananindeua - UFPA |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | PA | Ananindeua | 2024-06-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 9400000 | 9400000 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 120003 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Estruturas Acadêmicas do Instituto de Ciências Exatas e Naturais do Campus Sede Belém - UFPA | Salas de Aula do Campus Sede Belém - UFPA |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | PA | Belém | 2024-06-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 5400000 | 5400000 | Em Obras | Ordem de serviço emitida | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 120004 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Restaurante Universitário - Setor de Sáude do Campus de Belém - UFPA | Restaurante Universitário - Setor de Sáude do Campus de Belém - UFPA |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | PA | Belém | 2024-06-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 3400000 | 3400000 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 120005 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Restaurante Universitário do Campus Setorial Básico - UFPA | Restaurante Universitário do Campus Setorial Básico - UFPA |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | PA | Belém | 2024-06-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 1600000 | 1600000 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 120006 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Estruturas Acadêmicas do Campus Sede Belém - CQMAA- UFRA | Estruturas Acadêmicas do Campus Sede Belém - CQMAA- UFRA |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | PA | Belém | 2024-06-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 2000000 | 2000000 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 17.11 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 120007 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Estruturas Acadêmicas do Campus Sede Belém - CAPP - UFRA | Estruturas Acadêmicas do Campus Sede Belém - CAPP - UFRA |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | PA | Belém | 2024-06-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 3700000 | 3700000 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 4.51 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 120008 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Salas de Aula do Instituto de Ciências Humanas do Campus Marabá - Unifesspa | Salas de Aula do Instituto de Ciências Humanas do Campus Marabá - Unifesspa |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | PA | Marabá | 2024-06-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 4000000 | 4000000 | Em licitação | Obra em contratação | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 120009 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Salas de Aula do Instituto de Geociências e Engenharias do Campus Marabá - Unifesspa | Salas de Aula do Instituto de Geociências e Engenharias do Campus Marabá - Unifesspa |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | PA | Marabá | 2024-06-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 21324643.27 | 5000000 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 6.99 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 120010 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Salas de Aula do Campus Óbidos - UFOPA | Salas de Aula do Campus Óbidos - UFOPA |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | PA | Óbidos | 2024-06-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 4300000 | 4300000 | Em licitação | Obra em contratação | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 120011 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Salas de Aula do Campus Oriximiná - UFOPA | Salas de Aula do Campus Oriximiná - UFOPA |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | PA | Oriximiná | 2024-06-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 4307702 | 4307702 | Em licitação | Obra em contratação | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 120012 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Estruturas Acadêmicas do Campus Paraupebas - UFRA | Estruturas Acadêmicas do Campus Paraupebas - UFRA |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | PA | Parauapebas | 2024-06-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 5000000 | 5000000 | Em licitação | Obra em contratação | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 120013 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Novo Campus de Rurópolis | Novo Campus de Rurópolis |  | Expansão da Rede Federal de Universidades | Obra | MEC | PA | Rurópolis | 2025-01-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 50000000 | 50000000 | Em ação preparatória | Dominialidade em regularização | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 120014 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Laboratórios do Campus Salinópolis - UFPA | Laboratórios do Campus Salinópolis - UFPA |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | PA | Salinópolis | 2024-06-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 6400000 | 6400000 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 120015 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Estruturas Acadêmicas do Campus São Félix do Xingu - Unifesspa | Estruturas Acadêmicas do Campus São Félix do Xingu - Unifesspa |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | PA | São Félix do Xingu | 2024-06-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 4000000 | 4000000 | Em licitação | Obra em contratação | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 120016 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Instalações Prediais complementares - Hospital Veterinário do Campus Xinguara - UNIFESSPA | Instalações Prediais complementares do Campus Xinguara - Unifesspa |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | PA | Xinguara | 2024-06-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 5500000 | 5500000 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 120017 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Salas de Aula do Campus Cajazeiras - UFCG | Salas de Aula do Campus Cajazeiras - UFCG |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | PB | Cajazeiras | 2024-06-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 5000000 | 5000000 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 120018 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Complexo Esportivo do Campus Campina Grande - UFCG | Complexo Esportivo e/ou Culturais do Campus Campina Grande - UFCG |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | PB | Campina Grande | 2024-06-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 28000000 | 28000000 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 120019 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Estruturas Acadêmicas do Campus I - UFPB | Estruturas Acadêmicas do Campus I - UFPB |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | PB | João Pessoa | 2024-06-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 5000000 | 5000000 | Em licitação | Obra Paralisada | Sim | 55.01 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 120020 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Instalações Prediais complementares do Campus I - UFPB | Instalações Prediais complementares do Campus I - UFPB |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | PB | João Pessoa | 2024-06-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 3200000 | 3200000 | Em licitação | Obra Paralisada | Sim | 28.37 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 120021 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Laboratórios do Campus I - UFPB | Laboratórios do Campus I - UFPB |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | PB | João Pessoa | 2024-06-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 1000000 | 1000000 | Em licitação | Obra em contratação | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 120022 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Salas de Aula do Campus I - UFPB | Salas de Aula do Campus I - UFPB |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | PB | João Pessoa | 2024-06-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 4900000 | 4900000 | Em licitação | Obra Paralisada | Sim | 75.67 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 120023 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Estruturas Acadêmica - Etapa 2 - Campus Cabo de Santo Agostinho - UFRPE | Estruturas Acadêmicas - Fase 2 - Campus Cabo de Santo Agostinho - UFRPE |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | PE | Cabo de Santo Agostinho | 2024-06-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 59500000 | 59500000 | Em Obras | Ordem de serviço emitida | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 120024 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Estruturas Acadêmicas do Campus Garanhuns - UFAPE | Estruturas Acadêmicas do Campus Garanhuns - UFAPE |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | PE | Garanhuns | 2024-06-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 4500000 | 4500000 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 120025 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Instalações Prediais complementares do Campus Garanhuns - UFAPE | Instalações Prediais complementares do Campus Garanhuns - UFAPE |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | PE | Garanhuns | 2024-06-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 1900000 | 1900000 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 120026 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Salas de Aula do Campus Garanhuns - UFAPE | Salas de Aula do Campus Garanhuns - UFAPE |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | PE | Garanhuns | 2024-06-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 12900000 | 12900000 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 120027 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Estruturas Acadêmicas do Departamento de Música do Campus Joaquim Amazonas - UFPE | Salas de Aula do Campus Joaquim Amazonas - UFPE |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | PE | Recife | 2024-06-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 20000000 | 20000000 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 120028 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Estruturas Acadêmicas do Campus Salgueiro - UNIVASF | Salas de Aula do Campus Salgueiro - UNIVASF |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | PE | Salgueiro | 2024-06-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 16000000 | 16000000 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 120029 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Novo Campus de Sertânia | Novo Campus de Sertânia |  | Expansão da Rede Federal de Universidades | Obra | MEC | PE | Sertânia | 2025-01-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 50000000 | 50000000 | Em ação preparatória | Dominialidade em regularização | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 120030 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Estruturas Acadêmicas do Campus Vitória de Santo Antão - UFPE | Salas de Aula do Campus Vitória de Santo Antão - UFPE |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | PE | Vitória de Santo Antão | 2024-06-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 20000000 | 20000000 | Em licitação | Obra em contratação | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 120032 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Estruturas Acadêmicas do Campus Sede - UFDPAR | Salas de Aula do Campus Sede - UFDPAR |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | PI | Parnaíba | 2024-06-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 23300000 | 23300000 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 120033 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Salas de Aula do Campus Senador Elvídio Nunes de Barros - UFPI | Salas de Aula do Campus Senador Elvídio Nunes de Barros - UFPI |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | PI | Picos | 2024-06-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 4100000 | 4100000 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 120034 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Biblioteca do Campus Ministro Petrônio Portella - UFPI | Biblioteca do Campus Ministro Petrônio Portella - UFPI |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | PI | Teresina | 2024-06-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 2200000 | 2200000 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 120035 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Instalações Prediais complementares - Almoxarifado do Departamento de Química do Campus Ministro Petrônio Portella - UFPI | Instalações Prediais complementares do Campus Ministro Petrônio Portella - UFPI |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | PI | Teresina | 2024-06-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 2300000 | 2300000 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 120036 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Instalações Prediais complementares - Refeitório Setorial do Campus Ministro Petrônio Portella - UFPI | Instalações Prediais complementares - Refeitório Setorial do Campus Ministro Petrônio Portella - UFPI |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | PI | Teresina | 2024-06-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 3200000 | 3200000 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 120037 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Instalações Prediais complementares - Serviço Escola de Psicologia do Campus Ministro Petrônio Portella - UFPI | Salas de Aula do Campus Ministro Petrônio Portella - UFPI |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | PI | Teresina | 2024-06-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 2500000 | 2500000 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 120038 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Estruturas Acadêmicas do Campus Apucarana - UTFPR | Salas de Aula do Campus Apucarana - UTFPR |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | PR | Apucarana | 2024-06-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 5500000 | 5500000 | Em licitação | Obra em contratação | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 120039 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Estruturas Acadêmicas do Campo Mourão - UTFPR | Estruturas Acadêmicas do Campo Mourão - UTFPR |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | PR | Campo Mourão | 2024-06-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 2000000 | 2000000 | Em licitação | Obra em contratação | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 120040 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Salas de Aula do Campus Cornélio Procópio - UTFPR | Salas de Aula do Campus Cornélio Procópio - UTFPR |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | PR | Cornélio Procópio | 2024-06-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 5500000 | 5500000 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 120041 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Estruturas Acadêmicas do Curso de Química do Centro Politécnico do Campus Sede - UFPR | Salas de Aula do Centro Politécnico do Campus Sede - UFPR |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | PR | Curitiba | 2024-06-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 12000000 | 12000000 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 120042 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Laboratórios do Campus Curitiba - UTFPR | Laboratórios do Campus Curitiba - UTFPR |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | PR | Curitiba | 2024-06-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 1000000 | 1000000 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 120043 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Estruturas Acadêmicas do Campus Dois Vizinhos - UTFPR | Estruturas Acadêmicas do Campus Dois Vizinhos - UTFPR |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | PR | Dois Vizinhos | 2024-06-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 3000000 | 3000000 | Em licitação | Obra em contratação | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 120044 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Complexo Acadêmico Niemeyer - UNILA - Retomada das obras das 6 unidades do Complexo | Estruturas Acadêmicas do Campus Niemeyer- UNILA |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | PR | Foz do Iguaçu | 2024-06-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 752000000 | 752000000 | Em ação preparatória | Projeto em elaboração | Sim | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 120045 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Moradia Estudantil Indígena do Campus Integração - UNILA | Moradia Estudantil do Campus Integração - UNILA |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | PR | Foz do Iguaçu | 2024-06-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 10000000 | 10000000 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 120046 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Estruturas Acadêmicas do Curso de Agronomia do Campus Francisco Beltrão - UTFPR | Salas de Aula do Campus Francisco Beltrão - UTFPR |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | PR | Francisco Beltrão | 2024-06-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 5500000 | 5500000 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 120047 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Estruturas Acadêmicas do Campus Guarapuava - UTFPR | Salas de Aula do Campus Guarapuava - UTFPR |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | PR | Guarapuava | 2024-06-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 4000000 | 4000000 | Em licitação | Obra em contratação | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 120048 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Estruturas Acadêmicas do Campus Jandaia do Sul - UFPR | Salas de Aula do Campus Jandaia do Sul - UFPR |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | PR | Jandaia do Sul | 2024-06-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 12000000 | 12000000 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 120049 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Estruturas Acadêmicas do Centro de Pedagogia da Alternância do Campus Laranjeiras do Sul - UFFS | Salas de Aula do Campus Laranjeiras do Sul - UFFS |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | PR | Laranjeiras do Sul | 2024-06-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 5000000 | 5000000 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 120050 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Estruturas Acadêmica do Campus Londrina - UTFPR | Salas de Aula do Campus Londrina - UTFPR |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | PR | Londrina | 2024-06-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 1000000 | 1000000 | Em licitação | Obra em contratação | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 120051 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Complexo Esportivo no Setor Litoral - UFPR | Complexo Esportivo e/ou Culturais no Setor Litoral - UFPR |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | PR | Matinhos | 2024-06-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 2000000 | 2000000 | Em licitação | Obra em contratação | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 120052 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Estruturas Acadêmica do Curso de Engenharia Elétrica do Campus Medianeira - UTFPR | Salas de Aula do Campus Medianeira - UTFPR |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | PR | Medianeira | 2024-06-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 2000000 | 2000000 | Em licitação | Obra em contratação | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 120053 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Estruturas Acadêmicas do Campus Pato Branco - UTFPR | Estruturas Acadêmicas do Campus Pato Branco - UTFPR |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | PR | Pato Branco | 2024-06-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 7000000 | 7000000 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 120054 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Estruturas Acadêmicas do Campus Ponta Grossa - UTFPR | Salas de Aula do Campus Ponta Grossa - UTFPR |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | PR | Ponta Grossa | 2024-06-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 4500000 | 4500000 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 120055 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Estruturas Acadêmica do Centro de Estudos do Mar (CEM) do Campus Pontal do Paraná - UFPR | Salas de Aula do Campus Pontal do Paraná - UFPR |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | PR | Pontal do Paraná | 2024-06-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 16000000 | 16000000 | Em licitação | Obra em contratação | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 120056 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Instalações Prediais complementares - Centro de Referência em Controle de Qualidade de Alimentos da Agricultura Familiar do Campus Realeza - UFFS | Instalações Prediais complementares do Campus Realeza - UFFS |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | PR | Realeza | 2024-06-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 9000000 | 9000000 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 120057 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Biblioteca do Campus Santa Helena - UTFPR | Biblioteca do Campus Santa Helena - UTFPR |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | PR | Santa Helena | 2024-06-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 1000000 | 1000000 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 120058 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Biblioteca do Campus Toledo - UTFPR | Biblioteca do Campus Toledo - UTFPR |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | PR | Toledo | 2024-06-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 5500000 | 5500000 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 120059 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Complexo Esportivo e Cultural do Campus de Angra dos Reis - UFF | Complexo Esportivo e/ou Culturais do Campus de Angra dos Reis - UFF |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | RJ | Angra dos Reis | 2024-06-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 1000000 | 1000000 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 120060 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Complexo Esportivo e Cultural do Campus Campos dos Goytacazes - UFF | Complexo Esportivo e/ou Culturais do Campus de Campos dos Goytacazes - UFF |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | RJ | Campos dos Goytacazes | 2024-06-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 1000000 | 1000000 | Em licitação | Obra em contratação | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 120061 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Salas de Aula do Campus Praia Vermelha - UFF | Salas de Aula do Campus Praia Vermelha - UFF |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | RJ | Niterói | 2024-06-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 75007643.94 | 20000000 | Em ação preparatória | Obra Paralisada | Sim | 58.88 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 120062 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Estruturas Acadêmicas do Campus Rio das Ostras - UFF | Estruturas Acadêmicas do Campus Rio das Ostras - UFF |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | RJ | Rio das Ostras | 2024-06-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 4500000 | 4500000 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 120063 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Moradia Estudantil - Etapa 1 do Campus Sede Fundão - UFRJ | Moradia Estudantil do Campus Sede Fundão - UFRJ |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | RJ | Rio de janeiro | 2024-06-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 10000000 | 10000000 | Em ação preparatória | Obra Paralisada | Sim | 62.5 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 120064 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Moradia Estudantil - Etapa 2 do Campus Sede Fundão - UFRJ | Moradia Estudantil Etapa II do Campus Sede Fundão - UFRJ |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | RJ | Rio de janeiro | 2024-06-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 44000000 | 44000000 | Em ação preparatória | Obra Paralisada | Sim | 50.9 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 120065 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Infraestrutura e urbanização do Novo Centro de Ciências Humanas e Sociais (CCH) do Campus Sede - UNIRIO | Infraestrutura e urbanização do Campus Sede - UNIRIO |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | RJ | Rio de janeiro | 2024-06-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 6800000 | 6800000 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 1.53 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 120066 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Restaurante Universitário do Campus Sede UNIRIO | Restaurante Universitário do Campus Sede UNIRIO |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | RJ | Rio de janeiro | 2024-06-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 970000 | 970000 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 120067 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Salas de Aula do Centro de Ciências Humanas e Sociais do Campus Sede UNIRIO | Salas de Aula do Campus Sede UNIRIO |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | RJ | Rio de janeiro | 2024-06-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 15000000 | 15000000 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 84.54 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 120068 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Complexo Esportivo e Cultural do Campus de Santo Antônio de Pádua - UFF | Complexo Esportivo e/ou Culturais do Campus de Santo Antônio de Pádua - UFF |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | RJ | Santo Antônio de Pádua | 2024-06-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 1000000 | 1000000 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 120069 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Estruturas Acadêmicas do Campus Sede Seropédica - UFRRJ | Salas de Aula do Campus Sede Seropédica - UFRRJ |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | RJ | Seropédica | 2024-06-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 21000000 | 21000000 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 120070 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Moradia Estudantil do Campus Sede Seropédica - UFRRJ | Moradia Estudantil do Campus Sede Seropédica - UFRRJ |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | RJ | Seropédica | 2024-06-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 5000000 | 5000000 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 120071 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Restaurante Universitário - Etapa 3 - do Campus Sede Seropédica - UFRRJ | Restaurante Universitário do Campus Sede Seropédica - UFRRJ |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | RJ | Seropédica | 2024-06-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 500000 | 500000 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 120072 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Estruturas Acadêmicas do Campus Aterrado Volta Redonda - UFF | Estruturas Acadêmicas do Campus Aterrado Volta Redonda - UFF |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | RJ | Volta Redonda | 2024-06-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 4500000 | 4500000 | Em licitação | Obra em contratação | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 120073 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Moradia Estudantil do Campus de Volta Redonda - UFF | Moradia Estudantil do Campus de Volta Redonda - UFF |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | RJ | Volta Redonda | 2024-06-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 5500000 | 5500000 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 120074 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Moradia Estudantil do Campus Angicos - UFERSA | Moradia Estudantil do Campus Angicos - UFERSA |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | RN | Angicos | 2024-06-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 3500000 | 3500000 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 120075 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Estruturas Acadêmicas do Campus Angicos - UFERSA | Salas de Aula do Campus Angicos - UFERSA |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | RN | Angicos | 2024-06-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 1800000 | 1800000 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 120076 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Complexo Esportivo do Campus de Caicó - CERES - UFRN | Complexo Esportivo e/ou Culturais do Campus de Caicó - CERES - UFRN |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | RN | Caicó | 2024-06-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 6500000 | 6500000 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 120077 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Infraestrutura e urbanização da Escola Multicampi de Ciências Médicas do Campus Caicó - UFRN | Infraestrutura e urbanização do Campus do CERES - UFRN |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | RN | Caicó | 2024-06-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 3000000 | 3000000 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 120078 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Instalações prediais complementares - Refeitório do Campus de Caicó - CERES - UFRN | Instalações prediais complementares do Campus de Caicó - CERES - UFRN |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | RN | Caicó | 2024-06-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 3500000 | 3500000 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 120079 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Estruturas Acadêmicas do Campus Caraúbas - UFERSA | Estruturas Acadêmicas do Campus Caraúbas - UFERSA |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | RN | Caraúbas | 2024-06-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 1800000 | 1800000 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 120080 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Complexo Esportivo do Campus de Currais Novos - FELCS - UFRN | Complexo Esportivo e/ou Culturais do Campus de Currais Novos - FELCS - UFRN |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | RN | Currais Novos | 2024-06-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 6500000 | 6500000 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 120081 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Complexo Esportivo do Campus de Macaíba - EAJ - UFRN | Complexo Esportivo e/ou Culturais do Campus de Macaíba - EAJ - UFRN |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | RN | Macaíba | 2024-06-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 6500000 | 6500000 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 120082 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Estruturas Acadêmicas do Campus Mossoró-Leste - UFERSA | Estruturas Acadêmicas do Campus Mossoró-Leste - UFERSA |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | RN | Mossoró | 2024-07-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 3900000 | 3900000 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 120083 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Instalações predias complementares - Centro de Inovação Tecnológica e Empreendedorismo do Semi-Árido do Campus Mossoró - UFERSA | Instalações Prediais complementares do Campus Mossoró - UFERSA |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | RN | Mossoró | 2024-07-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 7300000 | 7300000 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 120084 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Instalações predias complementares - Instituto de Popularização de Ciênicas do Semi árido (IMSA) do Campus Mossoró - UFERSA | Instalações Prediais complementares do Campus Mossoró - IMSA- UFERSA |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | RN | Mossoró | 2024-07-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 2500000 | 2500000 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 120085 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Salas de aula do Campus Mossoró-Leste - UFERSA | Salas de Aula do Campus Mossoró-Leste - UFERSA |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | RN | Mossoró | 2024-07-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 3900000 | 3900000 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 120086 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Instalações predias complementares - Teatro do DEART do Campus Central - UFRN | Instalações Prediais complementares do Campus Central - Natal - UFRN |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | RN | Natal | 2024-07-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 5900000 | 5900000 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 120088 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Complexo Esportivo do Campus de Santa Cruz - FACISA - UFRN | Complexo Esportivo e/ou Culturais do Campus de Santa Crus - FACISA - UFRN |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | RN | Santa Cruz | 2024-07-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 6500000 | 6500000 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 120089 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Estruturas Acadêmicas para cursos de Psicologia e Terapia Ocupacional - FACISA - UFRN | Estruturas Acadêmicas do Campus de Santa Cruz - FACISA - UFRN |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | RN | Santa Cruz | 2024-07-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 5600000 | 5600000 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 120091 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Complexo Cultural do Campus José Ribeiro Filho - UNIR | Complexo Esportivo e/ou Culturais do Campus José Ribeiro Filho - UNIR |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | RO | Porto Velho | 2024-07-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 1400000 | 1400000 | Em licitação | Obra em contratação | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 120092 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Salas de Aula do curso de Enfermagem Campus José Ribeiro Filho - UNIR | Salas de Aula do Campus José Ribeiro Filho - UNIR |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | RO | Porto Velho | 2024-07-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 7000000 | 7000000 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 120093 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Instalações prediais complementares - Clínica Veterinária do Campus Rolim de Moura - UNIR | Instalações Prediais complementares do Campus Rolim de Moura - UNIR |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | RO | Rolim de Moura | 2024-07-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 3475976.27 | 700000 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 78.35 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 120094 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Instalações prediais complementares - Fazenda Experimental do Campus Rolim de Moura - UNIR | Instalações Prediais complementares do Campus Rolim de Moura - Fazenda Experimental - UNIR |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | RO | Rolim de Moura | 2024-07-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 1800000 | 1800000 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 120095 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Restaurante Universitário do Campus Rolim de Moura - UNIR | Restaurante Universitário do Campus Rolim de Moura - UNIR |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | RO | Rolim de Moura | 2024-07-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 1800000 | 1800000 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 120098 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Salas de Aula do Anexo de Libras do Campus de Paricarana - UFRR | Salas de Aula do Campus de Paricanara - UFRR |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | RR | Boa Vista | 2024-07-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 2500000 | 2500000 | Em licitação | Obra Paralisada | Sim | 32.3 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 120099 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Salas de Aula do Campus Murupú - UFRR | Salas de Aula do Campus Murupú - UFRR |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | RR | Boa Vista | 2024-07-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 3500000 | 3500000 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 120100 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Restaurante Universitário do Campus Alegrete - Unipampa | Restaurante Universitário do Campus Alegrete - Unipampa |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | RS | Alegrete | 2024-07-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 700000 | 700000 | Em licitação | Obra em contratação | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 120102 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Estruturas Acadêmicas do Campus Bagé - Unipampa | Estruturas Acadêmicas do Campus Bagé - Unipampa |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | RS | Bagé | 2024-07-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 3500000 | 3500000 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 120103 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Restaurante Universitário do Campus Bagé - Unipampa | Restaurante Universitário do Campus Bagé - Unipampa |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | RS | Bagé | 2024-07-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 700000 | 700000 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 120104 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Estruturas Acadêmicas do curso de Música do Campus Bagé - Unipampa | Salas de Aula do Campus Bagé - Unipampa |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | RS | Bagé | 2024-07-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 600000 | 600000 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 120105 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Restaurante Universitário do Campus Caçapava do Sul - Unipampa | Restaurante Universitário do Campus Caçapava do Sul - Unipampa |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | RS | Caçapava do Sul | 2024-07-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 700000 | 700000 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 120107 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Novo Campus de Caxias do Sul | Novo Campus de Caxias do Sul |  | Expansão da Rede Federal de Universidades | Obra | MEC | RS | Caxias do Sul | 2025-01-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 50000000 | 50000000 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 120108 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Salas de Aula do Campus Cerro Largo - UFFS | Salas de Aula do Campus Cerro Largo - UFFS |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | RS | Cerro Largo | 2024-07-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 1800000 | 1800000 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 120109 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Salas de Aula do Campus Dom Pedrito - Unipampa | Salas de Aula do Campus Dom Pedrito - Unipampa |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | RS | Dom Pedrito | 2024-07-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 6000000 | 6000000 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 120112 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Salas de Aula do Campus Erechim - UFFS | Salas de Aula do Campus Erechim - UFFS |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | RS | Erechim | 2024-07-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 2500000 | 2500000 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 120113 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Estruturas Acadêmicas - Etapa 2 - do Campus Itaqui - Unipampa | Salas de Aula - Fase 2 - do Campus Itaqui - Unipampa |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | RS | Itaqui | 2024-07-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 1800000 | 1800000 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 120116 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Instalações prediais complementares - Cozinha Escola do Campus Jaguarão - Unipampa | Restaurante Universitário do Campus Jaguarão- Unipampa |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | RS | Jaguarão | 2024-07-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 600000 | 600000 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 120118 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Instalações Prediais complementares - Pavilhão equoterapia do Campus Palmeira das Missões - UFSM | Instalações Prediais complementares do Campus Palmeira das Missões - UFSM |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | RS | Palmeira das Missões | 2024-07-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 500000 | 500000 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 120119 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Restaurante Universitário - Etapa 2 do Campus Passo Fundo - UFFS | Restaurante Universitário - Etapa 2 do Campus Passo Fundo - UFFS |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | RS | Passo Fundo | 2024-07-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 3000000 | 3000000 | Em ação preparatória | Em planejamento | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 120120 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Instalações Prediais complementares - Hospital Veterinário no Campus Capão do Leão - UFPel | Instalações Prediais complementares do Campus Capão do Leão - UFPel |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | RS | Pelotas | 2024-07-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 8000000 | 8000000 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 120121 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Instalações Prediais complementares - Curso de Odontologia do Campus Ângelo - UFPel | Instalações Prediais complementares do Campus Ângelo - UFPel |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | RS | Pelotas | 2024-07-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 8000000 | 8000000 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 120122 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Instalações Prediais complementares - Escola Superior de Educação Física (ESEF) do Campus Norte - UFPel | Instalações Prediais complementares do Campus Norte - UFPel |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | RS | Pelotas | 2024-07-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 5000000 | 5000000 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 120123 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Instalações Prediais complementares - Clínica da Família do Campus Sede - UFCSPA | Instalações Prediais complementares do Campus Sede - UFCSPA |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | RS | Porto Alegre | 2024-07-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 6500000 | 6500000 | Em licitação | Obra em contratação | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 120124 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Estruturas Acadêmicas do Campus Sede - UFCSPA | Salas de Aula do Campus Sede - UFCSPA |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | RS | Porto Alegre | 2024-07-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 13800000 | 13800000 | Em licitação | Obra em contratação | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 120125 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Salas de Aula da Faculdade de Direito do Campus Sede Centro - UFRGS | Salas de Aula da Faculdade de Direito - Campus Sede Centro - UFRGS |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | RS | Porto Alegre | 2024-07-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 2500000 | 2500000 | Em licitação | Obra Paralisada | Sim | 12.24 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 120126 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Infraestrutura e urbanização da Faculdade de Educação do Campus Sede - UFRGS | Infraestrutura e urbanização do Campus Sede - UFRGS |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | RS | Porto Alegre | 2024-07-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 15000000 | 15000000 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 120127 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Instalações Predias Complementares - Centro Tecnológico em Saúde do Campus Sede Centro - HCPA - UFRGS | Estruturas Acadêmicas do Campus Sede Centro - HCPA - UFRGS |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | RS | Porto Alegre | 2024-07-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 20000000 | 20000000 | Em Obras | Ordem de serviço emitida | Não | 0 | 2024-12-31 | 21D8 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 120128 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Instalações Prediais complementares do Campus Sede do Rio Grande - FURG | Instalações Prediais complementares do Campus Sede do Rio Grande - FURG |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | RS | Rio Grande | 2024-07-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 3500000 | 3500000 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 120130 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Complexo Esportivo do Campus Sede Santa Maria - UFSM | Instalações Prediais complementares do Campus Sede Santa Maria - Complexo de Raquetes - UFSM |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | RS | Santa Maria | 2024-07-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 2000000 | 2000000 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 120131 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Instalações Prediais complementares - Parque de Exposições Multifeira do Campus Sede Santa Maria - Multifeira - UFSM | Instalações Prediais complementares do Campus Sede Santa Maria - Multifeira - UFSM |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | RS | Santa Maria | 2024-07-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 2500000 | 2500000 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 120132 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Instalações Prediais complementares - Parque de Inovação do Campus Sede Santa Maria - Parque de Inovação -UFSM | Instalações Prediais complementares do Campus Sede Santa Maria - Parque de Inovação -UFSM |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | RS | Santa Maria | 2024-07-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 1500000 | 1500000 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 120133 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Moradia Estudantil - Casa do Estudante do Campus Sede Santa Maria - UFSM | Moradia Estudantil - Casa do Estudante do Campus Sede Santa Maria - UFSM |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | RS | Santa Maria | 2024-07-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 2000000 | 2000000 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 120134 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Moradia Estudantil Acessível do Campus Sede Santa Maria - UFSM | Moradia Estudantil do Campus Sede Santa Maria - UFSM |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | RS | Santa Maria | 2024-07-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 3000000 | 3000000 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 120135 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Salas de Aula do Curso de Comunicação do Campus Sede Santa Maria - UFSM | Salas de Aula da Comunicação do Campus Sede Santa Maria - UFSM |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | RS | Santa Maria | 2024-07-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 2000000 | 2000000 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 120136 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Salas de Aula do Curso de Sistemas de Informação do Campus Sede Santa Maria - UFSM | Salas de Aula do Curso de Sistemas de Informação do Campus Sede Santa Maria - UFSM |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | RS | Santa Maria | 2024-07-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 1000000 | 1000000 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 120137 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Restaurante Universitário do Campus Santa Vitória do Palmar - FURG | Restaurante Universitário do Campus Santa Vitória do Palmar - FURG |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | RS | Santa Vitória do Palmar | 2024-07-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 5000000 | 5000000 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 120138 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Estruturas Acadêmicas do Campus Santana do Livramento - Unipampa | Estruturas Acadêmicas do Campus Santana do Livramento - Unipampa |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | RS | Sant'Ana do Livramento | 2024-07-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 700000 | 700000 | Em licitação | Obra em contratação | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 120139 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Restaurante Universitário do Campus Santo Antônio da Patrulha - FURG | Restaurante Universitário do Campus Santo Antônio da Patrulha - FURG |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | RS | Santo Antônio da Patrulha | 2024-07-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 5000000 | 5000000 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 120140 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Restaurante Universitário do Campus São Borja- Unipampa | Restaurante Universitário do Campus São Borja - Unipampa |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | RS | São Borja | 2024-07-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 700000 | 700000 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 120144 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Restaurante Universitário do Campus São Lourenço do Sul - FURG | Restaurante Universitário do Campus São Lourenço do Sul - FURG |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | RS | São Lourenço do Sul | 2024-07-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 5000000 | 5000000 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 120145 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Moradia Estudantil do Campus São Lourenço do Sul - FURG | Moradia Estudantil do Campus São Lourenço do Sul - FURG |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | RS | São Lourenço do Sul | 2024-07-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 3700000 | 3700000 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 120146 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Estruturas Acadêmicas do Campus Uruguaiana - Unipampa | Estruturas Acadêmicas do Campus Uruguaiana - Unipampa |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | RS | Uruguaiana | 2024-07-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 2500000 | 2500000 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 120147 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Infraestrutura e urbanização do Campus Uruguaiana - Unipampa | Infraestrutura e urbanização do Campus Uruguaiana - Unipampa |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | RS | Uruguaiana | 2024-07-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 1000000 | 1000000 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 120149 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Compra do Prédio para o Campus Blumenau - UFSC | Aquisição de prédio para atividades acadêmicas - UFSC |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | SC | Blumenau | 2024-07-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 40000000 | 40000000 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 120150 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Moradia Estudantil do Campus Sede Chapecó - UFFS | Moradia Estudantil do Campus Sede Chapecó - UFFS |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | SC | Chapecó | 2024-07-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 2500000 | 2500000 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 120151 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Restaurante Universitário do Campus Sede - UFSC | Restaurante Universitário do Campus Sede - UFSC |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | SC | Florianópolis | 2024-07-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 19000000 | 19000000 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 120152 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Novo Campus de Estância | Novo Campus de Estância |  | Expansão da Rede Federal de Universidades | Obra | MEC | SE | Estância | 2025-01-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 50000000 | 50000000 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 120153 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Estruturas Acadêmicas do Campus do Sertão - UFS | Estruturas Acadêmicas do Campus do Sertão - UFS |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | SE | Nossa Senhora da Glória | 2024-07-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 2500000 | 2500000 | Em licitação | Obra em contratação | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 120154 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Laboratórios do Campus do Sertão - UFS | Laboratórios do Campus do Sertão - UFS |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | SE | Nossa Senhora da Glória | 2025-01-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 11158607.32 | 7500000 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 77.1 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 120155 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Complexo Esportivo e/ou Culturais do Campus São Cristóvão - UFS | Complexo Esportivo e/ou Culturais do Campus São Cristóvão - UFS |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | SE | São Cristóvão | 2024-07-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 3500000 | 3500000 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 120157 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Instalações Prediais complementares do Campus São Cristóvão - UFS | Instalações Prediais complementares do Campus São Cristóvão - UFS |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | SE | São Cristóvão | 2024-07-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 650000 | 650000 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 120158 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Salas de Aula da Ecologia do Campus São Cristóvão - UFS | Salas de Aula da Ecologia do Campus São Cristóvão - UFS |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | SE | São Cristóvão | 2024-07-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 3500000 | 3500000 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 3.6 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 120159 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Salas de Aula das Ciências Florestais e Agronômicas do Campus São Cristóvão - UFS | Salas de Aula das Ciências Florestais e Agronômicas do Campus São Cristóvão - UFS |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | SE | São Cristóvão | 2024-07-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 5525525.9 | 950000 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 72.32 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 120160 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Infraestrutura elétrica e urbanização do Campus Lagoa do Sino - UFSCar | Infraestrutura elétrica e urbanização do Campus Lagoa do Sino - UFSCar |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | SP | Buri | 2024-07-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 1000000 | 1000000 | Em Obras | Ordem de serviço emitida | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 120161 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Estruturas Acadêmicas do Campus Lagoa do Sino - UFSCar | Estruturas Acadêmicas do Campus Lagoa do Sino - UFSCar |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | SP | Buri | 2024-07-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 11000000 | 11000000 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 120162 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Infraestrutura e urbanização do Campus Lagoa do Sino - UFSCar | Infraestrutura e urbanização do Campus Lagoa do Sino - UFSCar |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | SP | Buri | 2024-07-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 1000000 | 1000000 | Em Obras | Ordem de serviço emitida | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 120163 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Infraestrutura e urbanização do Campus Santo André - UFABC | Infraestrutura e urbanização do Campus Santo André - UFABC |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | SP | Santo André | 2024-07-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 22000000 | 22000000 | Em licitação | Obra em contratação | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 120164 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Complexo Esportivo do Campus Baixada Santista - UNIFESP | Complexo Esportivo e/ou Culturais do Campus Baixada Santista - UNIFESP |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | SP | Santos | 2024-07-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 25000000 | 25000000 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 120165 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Instalações Prediais complementares do Campus São Bernardo do Campo - UFABC | Instalações Prediais complementares do Campus São Bernardo do Campo - UFABC |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | SP | São Bernardo do Campo | 2024-07-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 22000000 | 22000000 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 18.98 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 120166 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Estruturas Acadêmicas do CIVISA do Campus Sede São Carlos - UFSCar | Instalações Prediais complementares do Campus Sede São Carlos - UFSCar |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | SP | São Carlos | 2024-07-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 4200000 | 4200000 | Em Obras | Ordem de serviço emitida | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 120167 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Salas de Aula das Artes e Comunicação do Campus Sede - UFSCar | Salas de Aula das Artes e Comunicação do Campus Sede - UFSCar |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | SP | São Carlos | 2024-07-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 14000000 | 14000000 | Em ação preparatória | Obra Paralisada | Sim | 25.57 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 120168 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Salas de Aulas das LIBRAS do Campus Sede - UFSCar | Salas de Aulas das LIBRAS do Campus Sede - UFSCar |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | SP | São Carlos | 2024-07-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 4000000 | 4000000 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 120169 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Salas de Aula da Medicina do Campus Sede São Carlos - UFSCar | Salas de Aula da Medicina do Campus Sede São Carlos - UFSCar |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | SP | São Carlos | 2024-07-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 4000000 | 4000000 | Em ação preparatória | Obra Paralisada | Sim | 27.06 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 120170 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Novo Campus de São José do Rio Preto | Novo Campus de São José do Rio Preto |  | Expansão da Rede Federal de Universidades | Obra | MEC | SP | São José do Rio Preto | 2025-01-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 50000000 | 50000000 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 120171 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Estruturas Acadêmicas do Campus Zona Leste - UNIFESP | Estruturas Acadêmicas do Campus Zona Leste - UNIFESP |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | SP | São Paulo | 2024-07-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 110000000 | 110000000 | Em Obras | Ordem de serviço emitida | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 120172 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Restaurante Universitário do Campus Sorocaba - UFSCar | Restaurante Universitário do Campus Sorocaba - UFSCar |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | SP | Sorocaba | 2024-07-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 5000000 | 5000000 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 120173 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Salas de Aula - Ala 1 Centro de Ciências Agrárias do Campus Araguaína - UFNT | Salas de Aula - Ala 1 do Campus Araguaína - UFNT |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | TO | Araguaína | 2024-07-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 6000000 | 6000000 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 46 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 120174 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Salas de Aula - Ala 2 do Campus Araguaína - UFNT | Salas de Aula - Ala 2 do Campus Araguaína - UFNT |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | TO | Araguaína | 2024-07-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 7000000 | 7000000 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 15.53 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 120175 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Complexo Esportivo do Campus de Palmas - UFT | Complexo Esportivo e/ou Culturais do Campus de Palmas - UFT |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | TO | Palmas | 2024-07-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 6300000 | 6300000 | Em licitação | Obra em contratação | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0
5113 | Educação Superior: Qualidade, Democracia, Equidade e Sustentabilidade | 351 | Promover a consolidação e a expansão da infraestrutura física das universidades federais, considerando a acessibilidade e sustentabilidade | 120176 | Educação, Ciência e Tecnologia | Educação Superior | Estruturas Acadêmicas do Campus de Palmas - UFT | Estruturas Acadêmicas do Campus de Palmas - UFT |  | Consolidação e Reestruturação das Universidades Federais | Obra | MEC | TO | Palmas | 2024-07-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 3000000 | 3000000 | Em licitação | Obra em contratação | Não | 0 | 2024-12-31 | 15R3 | 0