## Sheet1
Cód. Programa | Enunciado do Programa | Cód. Objetivo Específico | Enunciado do Objetivo Específico | ID Governa | Eixo | Subeixo | Empreendimento | Nome de Divulgação | Descrição | Modalidade | Classificação | Órgão | UF | Municípios | Data de início | Data de conclusão | Meta | Valor total do empreendimento | Valor a executar no Novo PAC | Situação | Fase | Empreendimento paralisado? | Execução física (%) | Data de referência | Código da Ação Orçamentária | Plano Orçamentário -PO
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 2854 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração do antigo Diamantina Tênis Club | Restauração do antigo Diamantina Tênis Club | Em sua restauração, o Diamantina Tênis Clube passará por revisão estrutural, requalificação de suas instalações elétricas, hidrossanitárias, mecânicas, telefônica e do projeto de prevenção e combate a incêndio, implantação de um projeto paisagístico, e por pavimentação. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | MG | Diamantina | 2024-01-08 | 2025-08-02 | 1 Projeto Integrado | 8773427.82 | 11139360.57 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 10.91 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 2859 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração do sobrado da Antiga Intendência (antiga prefeitura) | Restauração do sobrado da Antiga Intendência (antiga prefeitura) | 1. Porão: será feita a remoção dos forros, para possibilitar a apreensão da malha de barrotes sob o piso no nível superior. Na área externa, pátio noroeste, foi proposta uma área de permanência, com bancos, cujo acesso ao nível do Centro de Artesanato se dará por escadaria e rampa acessível. 2. 1º Pavimento: Remover-se-ão as divisórias de madeira, assim como acréscimos que interferem na leitura espacial de elementos arquitetônicos, como rodatetos do forro em saia-e-camisa. Elementos de acabamento comuns no período colonial, como tabuados e forros de madeira, serão mantidos, assim como respeitaremos a composição estrutural em gaiola de madeira e paredes de pau-a-pique. 3. 2º Pavimento: retomar o caráter austero da construção histórica, através da remoção de divisórias; por outro lado, previu-se completa adequação do anexo para receber atividades subsidiárias ao Memorial. O acesso se fará pela circulação vertical no anexo, cuja escadaria estará associada à plataforma vertical. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | MG | Diamantina | 2024-07-01 | 2025-06-06 | 1 Projeto Integrado | 3584717.56 | 3664623.35 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 20.42 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 2860 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração da Igreja Matriz Nossa Senhora do Pilar | Restauração da Igreja Matriz Nossa Senhora do Pilar | Execução do Projeto de Restauração Arquitetônica atendendo também Projeto Estrutural, Drenagem e Paisagismo. Execução do Projeto de Restauração dos Bens Integrados. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | MG | São João Del Rei | 2023-11-30 | 2026-05-29 | 1 Projeto Integrado | 10878373.98 | 9653461 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 5 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 2861 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração da Igreja de Santa Rita | Restauração da Igreja de Santa Rita | Consta no projeto de restauração projeto de iluminação cênica e projeto de elétrica para a iluminação cênica, requalificação do adro e da escadaria da Igreja. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | MG | Serro | 2024-04-26 | 2025-06-03 | 1 Projeto Integrado | 5325960.04 | 6214236.61 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 15.72 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 2862 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração da Sede da Prefeitura Municipal | Restauração da Sede da Prefeitura Municipal | A Sede da Prefeitura Municipal está localizada em um ponto estratégico, o Mirante da Ladeira José do Prado Franco, que oferece uma vista panorâmica da cidade baixa, destacando-se como um ícone da paisagem urbana | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | SE | São Cristóvão | 2023-11-30 | 2025-08-02 | 1 Projeto Integrado | 1871964.12 | 1880806 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 10 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 2863 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração do Mosteiro de São Bento e anexo I e II | Restauração do Mosteiro de São Bento e anexo I e II | A edificação passará por restauração dos bens integrados da capela abacial e da sacristia do mosteiro de São Bento de Olinda: Desinfestação e imunização; Consolidação e reforço de suportes; Pintura; Reforma do forro, sanefas, cimalhas, retábulo da Sacristia, arcazes com painéis, repositórios tocheiros e mobiliário. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | PE | Olinda | 2023-11-30 | 2026-05-29 | 1 Projeto Integrado | 16404947.62 | 16957604.46 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 9 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 2864 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração da Igreja Matriz de Santo Antônio - Bens Integrados | Restauração da Igreja Matriz de Santo Antônio - Bens Integrados | Reparo e restauração dos elementos artíticos da igreja. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | PE | Recife | 2023-11-30 | 2025-10-01 | 1 Projeto Integrado | 4548880.45 | 5836547.29 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 12 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 2865 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração da Antiga Casa de Câmara e Cadeia | Restauração da Antiga Casa de Câmara e Cadeia | Substituição da estrutura e telhamento da cobertura, e a substituição de revestimento em argamassa nas fachadas e pavimento térreo por uma argamassa de restauro com eficácia comprovada. Adaptação da edificação para acessibilidade (como a instalação de um elevador e a construção de sanitários acessíveis). A adaptação de espaços para o uso (como a subdivisão do Gabinete do Presidente da Câmara ou da Sala de Reunião | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | BA | Maragogipe | 2024-01-31 | 2026-03-30 | 1 Projeto Integrado | 15101911.14 | 19040265.93 | Em licitação | Em licitação | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 2867 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração do Mercado Público Etapa 03 | Restauração do Mercado Público Etapa 03 | Instalação da cobertura, elevadores, instalações hidrossanitárias e elétricas para finalização da última etapa do Mercado Público. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | RS | Porto Alegre | 2023-11-30 | 2025-11-30 | 1 Projeto Integrado | 4702069.01 | 16055054.44 | Em licitação | Em licitação | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 2868 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração do Sobrado do Balcão Corrido | Restauração do Sobrado do Balcão Corrido | Restauração da fachada principal (piso superior) que possui entalhamento em volutas e motivos florais. A varanda feita de cinco portas em arco abatido, com vedação em folhas lisas. Restauro dos quartos do piso superior e telhado. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | SE | São Cristóvão | 2023-11-30 | 2025-08-02 | 1 Projeto Integrado | 1717758.87 | 6350704.54 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 10 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 2871 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração do Museu da República | Restauração do Museu da República | Adequação e modernização das instalações elétricas, telefonia, lógica, luminotécnica, infrestrutura para sistema de segurança e SPDA do Edifício Anexo | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | RJ | Rio de janeiro | 2024-01-31 | 2026-09-26 | 1 Projeto Integrado | 1069026 | 97184 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 2872 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Requalificação do Largo da Igreja do Carmo | Requalificação do Largo da Igreja do Carmo | Finalização da requalificação do Largo para a implantação do cabo subterrâneo. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | AL | Marechal Deodoro | 2024-01-31 | 2026-03-30 | 1 Projeto Integrado | 1051236 | 55803 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 2873 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração do Teatro Apolo | Restauração do Teatro Apolo | A edificação passará por revisão estrutural, requalificação de suas instalações elétricas e hidrossanitárias, implantação de um projeto paisagístico, reforma da cobertura, pisos, revestimentos, paredes e esquadrias. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | CE | Sobral | 2023-11-30 | 2025-03-03 | 1 Projeto Integrado | 427066 | 427066 | Em ação preparatória | Obra Paralisada | Sim | 65.33 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 2874 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração do Palácio Gustavo Capanema - Centro Lúcio Costa | Restauração do Palácio Gustavo Capanema - Centro Lúcio Costa | Inclui as adaptações arquitetônicas necessárias a reorganização dos fluxos, a instalação de ar-condicionado, aos novos usos propostos, bem como reorganização dos usos e adequação as normas atuais. Será feita a restauração de todos os revestimentos e elementos arquitetônicos originais ainda presentes nas áreas sociais e a substituição de revestimentos não originais ou sem condições de recuperação por revestimentos compatíveis com os materiais originais e que contribuam para a leitura integral da obra. Além disso, será feita a adequação das áreas de sanitários e copas para atender as novas demandas de público e a legislação vigente. Na Sala Gilberto Freyre, as áreas de apoio serão reformuladas e o auditório será restaurado. Na Sala Sidney Miller, todas as áreas serão reformuladas para adequação as normas atuais de acessibilidade e segurança contra incêndio. Nas áreas de serviço do térreo e sobrelojas, os espaços serão reformulados para melhor atender as necessidades dos funcionários do edifício. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | RJ | Rio de janeiro | 2018-12-27 | 2024-12-31 | 1 Projeto Integrado | 94963404.19 | 15954672.84 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 84 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 2875 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração da antiga Casa do Barão de Vassouras (c. 1850) - Casa do Patrimônio | Restauração da antiga Casa do Barão de Vassouras (c. 1850) - Casa do Patrimônio | Recuperar a volumetria original da Casa, seu jardim interno e suas áreas anexas, Cavalariça e Senzala, habilitando-os em condições de segurança, habitabilidade e higiene. O projeto arquitetônico e estrutural deve propor um novo engradamento e suportes para a cobertura e as calhas deverão ser reconstruídas com nova largura e profundidade que atendam aos novos índices pluviométricos dos últimos 10 anos. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | RJ | Vassouras | 2020-10-08 | 2025-08-02 | 1 Projeto Integrado | 10923193.15 | 33805 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 87.7 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 2876 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração do Antigo do Forum da Casa do Barão do Ribeirão e Biblioteca Maurico Lacerda | Restauração do Antigo do Forum da Casa do Barão do Ribeirão e Biblioteca Maurico Lacerda | As intervenções propostas priorizam a segurança física do bem tombado, às regras de acessibilidade e a criação de espaço específico para depósito de documentos e biblioteca histórica. Será feito novas instalações prediais como esgoto e águas pluviais, água potável, gás combustível, instalações elétricas; rede de dados, telefonia e CFTV, instalações de prevenção e combate a incêndio, sonorização, luminotécnica, sonorização do salão multiuso e ar-condicionado. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | RJ | Vassouras | 2018-12-27 | 2025-06-03 | 1 Projeto Integrado | 6125091.43 | 610394 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 70 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 2891 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Requalificação urbanística do entorno do Sítio Arqueológico de São Miguel Arcanjo | Requalificação urbanística do entorno do Sítio Arqueológico de São Miguel Arcanjo | Urbanização das ruas nº. 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 15, 16, 17, 21, 26, 28, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 e 47, pertencendo no Sítio Arqueológico de São Miguel das Missões. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | RS | São Miguel das Missões | 2023-01-19 | 2024-12-31 | 1 Projeto Integrado | 2625645.16 | 2625645.16 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 2892 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração do Abrigo Sagrado Coração de Jesus | Restauração do Abrigo Sagrado Coração de Jesus | Projeto paisagístico, projeto arquitetônico, projeto de instalações hidráulicas, sanitárias, elétricas, luminotécnicas e iluminação especial de fachada, projeto de climatização e de prevenção e combate a incêndio. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | CE | Sobral | 2019-06-06 | 2024-12-20 | 1 Projeto Integrado | 2926808.29 | 230440 | Em ação preparatória | Obra Paralisada | Sim | 45.9 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 2893 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração do Museu Dom José | Restauração do Museu Dom José | Projeto museológico e museográfico; projeto arquitetônico; projeto paisagístico; projeto de instalações hidráulicas, sanitárias, elétricas, luminotécnica, rede estruturada (automação) e iluminação especial de fachada; e projeto de sonorização | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | CE | Sobral | 2019-06-17 | 2025-03-03 | 1 Projeto Integrado | 2035905.39 | 292039 | Em ação preparatória | Obra Paralisada | Sim | 61.19 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 2894 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração do casarão do ILA - Instituto Luiz de Albuquerque | Restauração do casarão do ILA - Instituto Luiz de Albuquerque | A edificação passará por revisão de madeiramento e substituição de peças danificadas, restauração de esquadrias, reforma de pisos, requalificação das instalações elétricas e hidráulicas, instalação de paredes drywall, ampliação de piso tátil para PCD, e implantação de sistema de preservação e combate a incêndio | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | MS | Corumbá | 2020-10-10 | 2025-11-30 | 1 Projeto Integrado | 3249080.6 | 18585 | Em ação preparatória | Obra Paralisada | Sim | 35 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 2895 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração do antigo Conventinho - Casa das Artes | Restauração do antigo Conventinho - Casa das Artes | A edificação passará por consolidação estrutural dos dois blocos e reconstituição da coberta. Além de reconstituição, restauração e execução de forro em madeira, do piso e do tabuado corrido; consolidação e reconstituição de piso em granilite e ladrilho hidráulico; reconstituição e restauração do piso em tijoleira industrial, dos vãos e das esquadrias originais, da fachada, original, voltada para a Praça Antenor Navarro, do Claustro, com a demolição do corredor localizado na fachada de fundo da igreja, restabelecendo a configuração original do Claustro, e da varanda original do primeiro pavimento, voltada para o anfiteatro. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | PB | João Pessoa | 2022-04-22 | 2024-02-01 | 1 Projeto Integrado | 3137821.54 | 892897 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 2898 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Revitalização do Antigo Porto do Capim - Requalificação das Vias de Acesso a Arena de Eventos e Cultura | Revitalização do Antigo Porto do Capim - Requalificação das Vias de Acesso a Arena de Eventos e Cultura | Revitalização do Antigo Porto do Capim para pavimentação, terraplenagem, drenagem, restauração de praças, restauração de monumentos e iluminação pública na área. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | PB | João Pessoa | 2014-09-03 | 2026-07-28 | 1 Projeto Integrado | 5059053.8 | 4059054 | Em Obras | paralisado | Sim | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 2899 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Revitalização do Antigo Porto do Capim - Implantação do Parque Ecológico do Rio Sanhauá | Revitalização do Antigo Porto do Capim - Implantação do Parque Ecológico do Rio Sanhauá | Projeto Arquitetônico para a revitaização do Antigo Porto do Capim | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | PB | João Pessoa | 2019-03-19 | 2026-11-30 | 1 Projeto Integrado | 9511392 | 9511392 | Em ação preparatória | Não iniciada | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 2900 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração da Antiga Casa dos Contos e Residência do Capitão-mór - Centro de Documentação e Sede do IPHAN na Paraíba | Restauração da Antiga Casa dos Contos e Residência do Capitão-mór - Centro de Documentação e Sede do IPHAN na Paraíba | A edificação passará por reforma da arquitetura; requalificação das instalações elétricas e hidrossanitárias; reforma de pisos, cobertura, revestimentos e pinturas; impermeabilização; restauração de esquadrias; implementação de elevadores e ar condicionado; e reforma das escadas. No último pavimento será executado um pergolado em concreto. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | PB | João Pessoa | 2015-02-25 | 2026-02-28 | 1 Unidade | 2760000 | 74250 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 2901 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Revitalização do Antigo Porto do Capim - Restauração da Antiga Alfândega - Museu da Cidade | Revitalização do Antigo Porto do Capim - Restauração da Antiga Alfândega - Museu da Cidade | A ação contribuirá para a revitalização do antigo Porto, incentivando a requalificação de usos do restante das edificações da área. O uso proposto associa-se de forma plenamente interativa com os usos propostos para as outras duas edificações que sofrerão intervenção. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | PB | João Pessoa | 2015-04-02 | 2026-05-04 | 1 Projeto Integrado | 200000 | 200000 | Em ação preparatória | Plano em elaboração | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 2902 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauro dos imóveis da Vila de Paranapiacaba | Restauro dos imóveis da Vila de Paranapiacaba | A restauração das edificações da Vila Martin Smith consiste na manutenção e recuperação das volumetrias originais dos edifícios, da integridade dos elementos construtivos presentes nas fachadas, da integridade funcional dos elementos internos ao edifício; na atualização tecnológica de sub-sistemas do edifício; na recomposição da relação do edifício com o entorno imediato; e na reconstituição das características cromáticas das superfícies das edificações | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | SP | Santo André | 2014-07-20 | 2026-05-29 | 1 Projeto Integrado | 10377073.53 | 23527662 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 2903 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Requalificação das Praças do Centro Histórico | Requalificação das Praças do Centro Histórico | Acessibilidade dos passeios públicos e às edificações com funções culturais e de relevância histórica aos portadores de necessidades especiais; Geometrização da rede viária; Mobiliário urbano e equipamentos de apoio turístico; Comunicação Visual; Sistema de combate a incêndio; Sistema de sonorização e acústica; Sistema de segurança e monitoramento com câmeras; Sistema de rede estruturada; Sistema de climatização onde se fizer necessário; Iluminação de realce e destaque das fachadas e iluminação dos espaços públicos; | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | RN | Natal | 2014-12-31 | 2025-03-01 | 1 Projeto Integrado | 9949982.52 | 4011955 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 60 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 2904 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Etapa final da obra do Antigo Grande Hotel | Etapa final da obra do Antigo Grande Hotel | A intervenção busca qualificar a edificação, respeitando os valores históricos e culturais, provendo a infraestrutura necessária para o funcionamento a contento do hotel-escola e o curso de hotelaria da UFPEL, bem como ao atendimento de toda e qualquer legislação municipal que trate sobre o uso das edificações e quanto à prevenção e combate contra incêndio. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | RS | Pelotas | 2019-11-18 | 2025-06-03 | 1 Projeto Integrado | 8741500 | 0 | Em ação preparatória | Obra Paralisada | Sim | 31 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 2905 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração do imóvel da R. 14 de Julho - Teatro Tablado - UFMA | Restauração do imóvel da R. 14 de Julho - Teatro Tablado - UFMA | Na proposta apresentada houve a necessidade da introdução de entrepisos e prevê-se a retirada da estrutura de concreto existente, propondo uma nova estrutura, que além de atender melhor a proposta apresentada, dará uma maior segurança ao prédio, proporcionando sustentabilidade para as paredes existentes das fachadas, que estão comprometidas. Também deverão ser feitos reparos devido umidade descendente, proveniente de problemas causados por infiltração de águas pluviais, que causa o aparecimento de manchas e pó branco acumulado sobre a superfície. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | MA | São Luís | 2018-08-27 | 2024-12-12 | 1 Projeto Integrado | 3216198.18 | 569322.4 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 2906 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração do Casarão de Bem Bem - Escola de Música | Restauração do Casarão de Bem Bem - Escola de Música | O projeto é formado por três etapas: Edificação principal (edificação tombada), blocos de transição e integração, e salão de estudos da Orquestra | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | MT | Cuiabá | 2015-07-27 | 2026-09-26 | 1 Projeto Integrado | 4696588.72 | 0 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 2907 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração do Casarão R. Sete de Setembro - Casa do Patrimônio | Restauração do Casarão R. Sete de Setembro - Casa do Patrimônio | O projeto prevê uma nova disposição no layout e a devida reforma das áreas danificadas da alvenaria, esquadrias, pisos, forros e estruturas complementares, como rede elétrica, telefonia, lógica e aparelhos hidrossanitários | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | MT | Cuiabá | 2014-12-23 | 2025-11-30 | 1 Projeto Integrado | 2500000 | 74250 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 2908 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | COP 30 - Reforma do Complexo Ver-o-Peso | COP 30 - Reforma do Complexo Ver-o-Peso | A Feira Ver-o-Peso está localizada na cidade de Belém, às margens da Baía do Guajará, e tem suas origens no século XVII, tendo sido estabelecida durante o período colonial. Ao longo dos anos, a feira se tornou um ponto de encontro e comércio de produtos típicos da região amazônica, como peixes, frutas, ervas medicinais, artesanato, temperos e muitos outros itens. A feira é conhecida pela variedade de produtos que oferece e pela autenticidade da cultura paraense presente em suas barracas e bancas. É também um espaço onde turistas e moradores locais podem vivenciar a diversidade de sabores, aromas e cores da Amazônia. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | PA | Belém | 2024-04-17 | 2025-10-17 | 1 Projeto Integrado | 60193610.35 | 50193610.35 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 72.33 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 2910 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração do Sistema de Fortificações da Ilha de Santa Catarina - Fortaleza de Santa Cruz de Anhatomirim | Restauração do Sistema de Fortificações da Ilha de Santa Catarina - Fortaleza de Santa Cruz de Anhatomirim | Restauração da Fortaleza | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | SC | Florianópolis | 2024-01-31 | 2026-11-25 | 1 Projeto Integrado | 16680682 | 8417003 | Em licitação | Em licitação | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 2911 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Conservação e revitalização do Forte São Pedro do Boldró | Conservação e revitalização do Forte São Pedro do Boldró | O Forte São Pedro do Boldró é um sistema de fortificações do século XVIII e um ponto de observação que proporciona vistas estonteantes da costa norte da ilha. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | PE | Fernando de Noronha | 2024-01-31 | 2025-11-30 | 1 Projeto Integrado | 9156478.97 | 8036898 | Em licitação | Em licitação | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 2912 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Conservação e revitalização do Forte Santo Antônio | Conservação e revitalização do Forte Santo Antônio | Ela foi construída em formato trapezoidal e cercada por oito canhões e dois edifícios, embora apenas arcos e paredes solitárias tenham sobrevivido. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | PE | Fernando de Noronha | 2024-01-31 | 2025-11-30 | 1 Projeto Integrado | 8713555.75 | 7777436 | Em licitação | Em licitação | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 2913 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração do Cine Teatro Duarte Coelho | Restauração do Cine Teatro Duarte Coelho | A restauração do Cine Teatro Duarte Coelho compreende intervenções no prédio principal, mantendo o conceito do projeto original e adequando o edifício às necessidades programáticas contemporâneas, com ampliação de sua área contemplando o programa: Camarins acessíveis; depósito; café; bomboniere; sanitários públicos; construção de um volume com 2 salas de atividades. Em etapa posterior às obras civis, serão adquiridos os equipamentos de climatização, de som e projeção, além de alguns elementos de vestimenta cênica e equipamentos de iluminação, integrantes do projeto de cenotécnica. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | PE | Olinda | 2024-01-31 | 2026-09-26 | 1 Projeto Integrado | 7660155 | 7660155 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 2914 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração de Casarão da Rua da Estrela 585 - Implantação do Polo Digital | Restauração de Casarão da Rua da Estrela 585 - Implantação do Polo Digital | Intervenção e restauração do casarões localizados na Rua do Giz para uso dos Imóveis do Pólo Tecnológico. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | MA | São Luís | 2024-10-16 | 2026-11-25 | 1 Projeto Integrado | 8139105.66 | 9137833 | Em ação preparatória | Projeto Concluído | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 2915 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração do Palácio das Lágrimas - UFMA - Palácio da Ciência | Restauração do Palácio das Lágrimas - UFMA - Palácio da Ciência | Restaurar o Palácio das Lágrimas da Universidade Federal do Maranhão, também conhecido como Palácio da Ciência | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | MA | São Luís | 2024-01-31 | 2025-08-02 | 1 Projeto Integrado | 6290077.14 | 3032775 | Em ação preparatória | Obra Paralisada | Sim | 5 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 2916 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração da antiga sede dos Correios | Restauração da antiga sede dos Correios | Restauração da antiga sede dos Correios destinada para o acervo existente. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | RS | Porto Alegre | 2024-01-31 | 2025-11-30 | 1 Projeto Integrado | 6619967.58 | 8111923 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 2917 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração do Antigo Presídio - Casa do Artesão | Restauração do Antigo Presídio - Casa do Artesão | Restauração do Antigo Presídio - Casa do Artesão. O prédio será totalmente restaurado, parte externa, interna, estrutural, revestimentos, cobertura e piso. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | MS | Corumbá | 2024-01-31 | 2026-05-29 | 1 Projeto Integrado | 2116687.41 | 3124677 | Em ação preparatória | Projeto Concluído | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 2918 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração do Museu de Arte Sacra de São Cristóvão - Elementos Artísticos | Restauração do Museu de Arte Sacra de São Cristóvão - Elementos Artísticos | Restauração de elementos artísticos (Retábulo com Mesa da Capela Mor, Retábulo Lateral com Mesa – lado da Epístola, Retábulo com Mesa – Lado do Evangelho, Arco Cruzeiro na Nave-Capela, Forro com Cimalha na Capela Mor, Forro da Nave Central, Portas decoradas da Capela Mor e da Nave Central); | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | SE | São Cristóvão | 2024-01-31 | 2026-09-26 | 1 Projeto Integrado | 2037078 | 2037078 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 2919 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração do Museu Jaguaribano | Restauração do Museu Jaguaribano | Restauração do Museu, além de organizar e equipar devidamente as funções auxiliares do museu, em especial, a reserva técnica e os sistemas de vigilância/segurança e de combate a incêndios. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | CE | Aracati | 2024-01-31 | 2026-08-02 | 1 Projeto Integrado | 1144701 | 1144700 | Em ação preparatória | Plano em elaboração | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 2920 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração do Casarão do Arquivo Arquidiocesano | Restauração do Casarão do Arquivo Arquidiocesano | Serão feitos o restauro e o resgate dos elementos arquitetônicos de caráter histórico. Internamente serão mantidas as divisões existentes, tendo sido elaboradas apenas pequenas adaptações para o novo uso. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | RN | Natal | 2024-01-31 | 2025-06-03 | 1 Projeto Integrado | 1007496 | 1007496 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 5 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 2925 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Reforma e recuperação de acervos da Biblioteca Nacional - RJ | Reforma e recuperação de acervos da Biblioteca Nacional - RJ | Adequação física do Edifício Anexo da FBN, para atender às normas de preservação de acervos patrimoniais e capacitá-lo através da absorção de tecnologia de tratamento e transferência da informação. | Reforma e recuperação de acervos da Biblioteca Nacional - RJ | Obra | MinC | RJ | Rio de janeiro | 2024-10-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimentos | 18000000 | 18000000 | Em ação preparatória | Em elaboração de estudo / projeto / concessão | Não | 0 | 2024-12-31 | 211F | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 2926 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Museu da Democracia - Brasília/DF | Museu da Democracia - Brasília/DF | Construção do Museu da Democracia em Brasília/DF. Conjunto edificado de 6.000 m². | Museu da Democracia - Brasília/DF | Obra | MinC | DF | Brasília | 2024-09-30 | 2026-12-31 | 1 Empreendimentos | 40000000 | 40000000 | Em ação preparatória | Não iniciada | Não | 0 | 2024-12-31 | 163A | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4022 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Requalificação do Mercado São José | Requalificação do Mercado São José | O Mercado Público de São José é um importante equipamento público. Exerce importante função social quanto ao abastecimento de alimentos da população, sendo o edifício pré-fabricado em ferro mais antigo do Brasil. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | PE | Recife | 2024-01-31 | 2026-01-29 | 1 Projeto Integrado | 19683475.35 | 25608429 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 15 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4031 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração do entorno da Igreja de São José do Ribamar | Restauração do entorno da Igreja de São José do Ribamar | A área definida está inserida na Zona de Preservação Histórica e Cultural - ZEPH 10 - Santo Antônio e São José, na qual encontram-se vários edifícios tombados a nível municipal (DPPC/PCR), estadual (FUNDARPE) e Federal (IPHAN). Adaptações do entorno da Igreja para a acessibilidade universal visando potencializar o traçado histórico existente, melhorar a mobilidade da população através da conexão entre os pátios e largos existentes, promover a integração entre os diversos tipos de comércio e garantir a acessibilidade dos Portados de Necessidades Especiais (PNE). | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | PE | Recife | 2024-01-31 | 2026-01-29 | 1 Projeto Integrado | 3600000 | 2564015 | Em ação preparatória | Projeto Concluído | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4032 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração do Casarão Hermann Lundgren | Restauração do Casarão Hermann Lundgren | A proposta de intervenção expõe que serão edificadas conexões cobertas entre os Anexos e o Casarão, implantação de uma espaço paisagístico externo, edificação de um mezanino no Anexo I, revisão e reparo das coberturas dos edifícios, instalação de divisórias para adaptação dos espaços, edificação de uma parede de vedação vertical no Anexo II e substituição do telhado em duas águas do Anexo I por uma Laje impermeabilizada. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | PE | Olinda | 2024-01-31 | 2026-08-27 | 1 Projeto Integrado | 7781172 | 7781172 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4033 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Requalificação do Largo e Adro da Igreja de Nossa Senhora do Monte | Requalificação do Largo e Adro da Igreja de Nossa Senhora do Monte | Provavelmente uma das primeira igrejas construídas na Vila de Olinda e o mais antigo santuário dedicado a nossa Senhora do Monte de Pernambuco é utilizada para acesso à Igreja e ao Mosteiro pela comunidade local, por turístas e visitantes apesar de não oferecer infraestrutura necessária. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | PE | Olinda | 2024-01-31 | 2026-05-29 | 1 Projeto Integrado | 2439403.06 | 3761352 | Em ação preparatória | Projeto Concluído | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4041 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração do Sobrado da Secretaria de Cultura | Restauração do Sobrado da Secretaria de Cultura | Os projetos técnicos deverão contemplar todos os serviços e etapas necessários para a perfeita restauração do bem. Deverá ser realizado projeto de restauração arquitetônica incluindo levantamento cadastral e diagnóstico, projeto estrutural, projeto de instalações elétricas e eletrônicas, instalações hidros sanitárias e de prevenção e combate a incêndio e pânico. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | MG | Diamantina | 2024-01-08 | 2025-06-17 | 1 Projeto Integrado | 2677567.94 | 2607543 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 18.47 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4045 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | iphan ¦ Restauração da Chácara do Barão do Serro | Restauração da Chácara do Barão do Serro | Atualmente a edificação está vazia, sendo aberta para visitação em dias úteis. Será restaurada todo seu conjunto arquitetônico, como pavimento e o porão da chácara. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | MG | Serro | 2023-11-30 | 2025-12-30 | 1 Projeto Integrado | 2065244.81 | 1827412 | Em ação preparatória | Projeto Concluído | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4047 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração do Casarão do Museu da Imagem e Memória | Restauração do Casarão do Museu da Imagem e Memória | O Museu da Imagem e Memória, também conhecido como Museu da Ladeira. Sua restauração ocupará todos os espaços da instituição e utilizará modernos recursos de instalações elétricas e entre outros. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | MG | Congonhas | 2024-01-31 | 2026-05-29 | 1 Projeto Integrado | 2515654.64 | 2639072.88 | Em ação preparatória | Projeto Concluído | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4050 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração do Complexo Ferroviário - Etapa 1 | Restauração do Complexo Ferroviário - Etapa 1 | O Complexo Ferroviário de São João Del Rei é constituído por um conjunto de edificações, instalações, equipamentos e mobiliário, dispostos ao longo da linha férrea, em trecho do ramal ferroviário que interliga as cidades de São João Del Rei e Tiradentes. A proposta de intervenção visa adotar a edificação de projetos completos de restauração para a recuperação e reativação integral do Bem. O complexo está em mau estado de conservação, com espaços e edifícios fechadas ao publico e sem uso, necessitando de urgente intervenção para devolvê-la a sociedade. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | MG | São João Del Rei | 2024-01-31 | 2026-05-29 | 1 Projeto Integrado | 2833369 | 2833369 | Em ação preparatória | Projeto Concluído | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4052 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração do Sobrado da Rua Direita nº 61/65 | Restauração do Sobrado da Rua Direita nº 61/65 | O projeto de restauração pretende reconstruir as alvenarias de vedação do imóvel que se encontra parcialmente inexistentes refazendo a tipologia original das esquadrias da fachada posterior e restaurando as esquadrias da fachada principal. A edificação passará por reforma da cobertura, forro, revisão do assoalho, revisão da estrutura de madeira, reconstrução das instalações elétricas e hidráulicas, assentamento de pedras no piso e reconstrução do anexo nos fundos com a mesma tipologia do volume principal. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | MG | Mariana | 2024-01-31 | 2025-11-30 | 1 Projeto Integrado | 1152974 | 1152974 | Em licitação | Em licitação | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4053 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Requalificação urbanística do entorno da Capela do Padre Faria | Requalificação urbanística do entorno da Capela do Padre Faria | O entorno da Capela precisará passar por uma reforma para ser utilizado como praça ou espaço público, com áreas verdes, bancos, iluminação adequada e caminhos para pedestres. Isso criaria um local convidativo para as pessoas se reunirem, relaxarem e apreciarem o ambiente ao redor da capela. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | MG | Ouro Preto | 2024-01-31 | 2025-08-02 | 1 Projeto Integrado | 451564.05 | 451564.05 | Em ação preparatória | Projeto Concluído | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4054 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração da Antiga Casa de Câmara e Cadeia | Restauração da Antiga Casa de Câmara e Cadeia | Trata-se de um sobrado com características do período colonial, que passou por algumas modificações ao longo do tempo chegando a ter elementos do ecletismo em sua fachada. A proposta de intervenção visa à restauração da antiga Casa de Câmara e Cadeia de São Cristóvão, estando incluídos o projeto de Restauração Arquitetônica e Projetos Complementares. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | SE | São Cristóvão | 2024-01-31 | 2026-01-29 | 1 Projeto Integrado | 2000000 | 8204103 | Em ação preparatória | Projeto Concluído | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4055 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração do Casarão do Museu do Ouro e anexo | Restauração do Casarão do Museu do Ouro e anexo | O Casarão do Museu do Ouro é uma edificação antiga de valor histórico e arquitetônico, provavelmente datando de períodos coloniais ou imperiais. Ele possui relevância cultural e social, sendo um símbolo da história do município e da região. O Anexo é uma estrutura complementar adjacente ao casarão principal, que pode conter espaços expositivos, atividades culturais, administrativas ou educacionais relacionadas ao Museu do Ouro. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | MG | Sabará | 2024-01-31 | 2026-10-01 | 1 Projeto Integrado | 1162827 | 1162827 | Em ação preparatória | Plano em elaboração | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4056 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração dos prédios da Estação Ferroviária e Capelinha e requalificação urbanística de sua esplanada | Restauração dos prédios da Estação Ferroviária e Capelinha e requalificação urbanística de sua esplanada | A intervenção inicia a partir da capela, com a recuperação da sua volumetria a partir da retirada das edificações que estavam geminadas a ela devido a um processo de ocupação desordenada da área. Dessa maneira deu-se destaque à edificação, que está implantada de forma solta no terreno a exemplo das demais edificações de destaque na área da Esplanada, como a Estação Ferroviária, o Centro Cultural e o antigo Terminal Rodoviário, valorizando sua espacialidade e volumetria singela, porém de forte apelo simbólico. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | SE | São Cristóvão | 2024-01-31 | 2026-03-30 | 1 Projeto Integrado | 4723998.46 | 3693924 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4059 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração do Sistema de Fortificações da Ilha de Santa Catarina - Fortaleza Marcehal Moura | Restauração do Sistema de Fortificações da Ilha de Santa Catarina - Fortaleza Marcehal Moura | A restauração da Fortaleza de Fortaleza Marcehal Moura permitirá preservar a arquitetura e suas estruturas, incluirá sinalização indicativa e interpretativa do Sistema Defensivo de Santa Catarina, tornando como referência as diretrizes e exemplos do guia de Sinalização do Patrimônio Mundial no Brasil - Unesco. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | SC | Florianópolis | 2024-01-31 | 2026-02-28 | 1 Projeto Integrado | 3126901 | 3126901 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4060 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração do Sistema de Fortificações da Ilha de Santa Catarina - Fortaleza de Santa Bárbara | Restauração do Sistema de Fortificações da Ilha de Santa Catarina - Fortaleza de Santa Bárbara | A restauração da Fortaleza de Santa Bárbara permitirá preservar a arquitetura e suas estruturas, incluirá sinalização indicativa e interpretativa do Sistema Defensivo de Santa Catarina, tornando como referência as diretrizes e exemplos do guia de Sinalização do Patrimônio Mundial no Brasil - Unesco. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | SC | Florianópolis | 2024-01-31 | 2026-04-29 | 1 Projeto Integrado | 2675997 | 2675997 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4061 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração do Sistema de Fortificações da Ilha de Santa Catarina - Fortaleza de Nossa Senhora de Araçatuba | Restauração do Sistema de Fortificações da Ilha de Santa Catarina - Fortaleza de Nossa Senhora de Araçatuba | A restauração da Fortaleza de Nossa Senhora de Araçatuba permitirá preservar a arquitetura e suas estruturas, incluirá sinalização indicativa e interpretativa do Sistema Defensivo de Santa Catarina, tornando como referência as diretrizes e exemplos do guia de Sinalização do Patrimônio Mundial no Brasil - Unesco. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | SC | Florianópolis | 2024-01-31 | 2026-08-27 | 1 Projeto Integrado | 608731 | 608731 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4062 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração da Antiga subestação de energia | Restauração da Antiga subestação de energia | A proposta de intervenção busca manter quase que totalmente os aspectos da edificação. De maneira geral, não existem problemas estruturais e as fachadas estão em boas condições, apresentando alguns problemas pontuais ocasionados pela falta de conservação e manutenção, e um mais grave nos fundos da edificação principalmente pela falta de ventilação. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | SC | Laguna | 2024-01-31 | 2025-06-03 | 1 Projeto Integrado | 1966992 | 1966992 | Em licitação | Em licitação | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4063 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Implantação do Museu da Cidade (Casa 6) | Implantação do Museu da Cidade (Casa 6) | O projeto atende a um rico e variado programa de necessidades, visando à adequação e requalificação das instalações a um novo uso proposto. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | RS | Pelotas | 2024-01-31 | 2026-09-26 | 1 Projeto Integrado | 13744512 | 13744512 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4064 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração da Antiga Inspetoria Veterinária | Restauração da Antiga Inspetoria Veterinária | Povoada no começo do século XIX e ponto de passagem para o Uruguai, a cidade gaúcha de Jaguarão, na metade sul do estado, está a exatos 380 quilômetros de distância das capitais Porto Alegre e Montevideu. Tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), a cidade possui um conjunto de bens culturais de forte importância para a história do Rio Grande do Sul e do Brasil. O Edifício da antiga Inspetoria Veterinária encontra-se abandonado, gerando riscos aos transeuntes. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | RS | Jaguarão | 2024-01-31 | 2026-05-29 | 1 Projeto Integrado | 3245395.86 | 2947083 | Em ação preparatória | Projeto Concluído | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4065 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração do Sobrado da Rua Portugal nº 303 | Restauração do Sobrado da Rua Portugal nº 303 | A proposta de intervenção consiste na restauração e conservação arquitetônica dos bens, interrompendo o processo de degradação apresentaço. Prevendo a adequação do imóvel ao seu uso e dotando o imóvel das condições de acessibilidade necessárias ao uso público das edificações. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | MA | São Luís | 2024-10-16 | 2026-04-29 | 1 Projeto Integrado | 12530555.46 | 13250665 | Em ação preparatória | Projeto Concluído | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4067 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração do Casarão do Museu Casa da Hera e anexos | Restauração do Casarão do Museu Casa da Hera e anexos | Consta no projeto de intervenção, execução de obras de instalações prediais (elétrica, cabeamento estrutural, infraestrutura para sistema de segurança e SPDA), assim como reforma dos anexos existentes (senzala e áreas de serviço), de modo a adequar as áreas técnicas, administrativas, de apoio e de serviços. Instalação de novo anexo, que abrangerá as áreas da reserva técnica, de conservação de indumentária, sala multiuso, banheiros públicos, loja e café. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | RJ | Vassouras | 2024-01-31 | 2026-11-25 | 1 Projeto Integrado | 23712680.32 | 5124887 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4068 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração dos sete chafarizes do Centro Histórico (1842 a 1872) | Restauração dos sete chafarizes do Centro Histórico (1842 a 1872) | Dentre os elementos desse conjunto, estão os 7 objetos: o Chafariz Monumental, Chafariz Dom Pedro II, Chafariz da Câmara e 4 frades, todos localizados na Praça Barão de Campo Belo e seu entorno. No projeto é previsto restauro dos elementos históricos, assim como a recuperação de pisos, paredes, esquadrias, pinturas, forros, telhados e fachadas históricos; a reorganização dos espaços internos; bem como a adaptação dos ambientes às normas de acessibilidade dos dias atuais. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | RJ | Vassouras | 2024-01-31 | 2025-09-01 | 1 Projeto Integrado | 880268 | 880268 | Em ação preparatória | Projeto Concluído | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4069 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração do Antigo Mercadão e Requalificação da Praça Uruguai | Restauração do Antigo Mercadão e Requalificação da Praça Uruguai | A proposta de intervenção consiste na obra de restauração do Antigo Mercadão e a requalificação da Praça Uruguai, localizado na Rua 13 de Junho entre as Ruas Ladário e Tiradentes, Centro, Corumbá/MS. O Mercado Municipal e a Praça Uruguai, faz parte da memória da cultural de Corumbá, lembrando o local como ponto de encontro de famílias e comerciantes. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | MS | Corumbá | 2024-01-31 | 2026-05-29 | 1 Projeto Integrado | 4723383 | 4723383 | Em ação preparatória | Projeto Concluído | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4070 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Requalificação urbanística da Rua Monsenhor Ignácio Gióia, Cel. Domingues de Castro e Rua Cônego Costa Bueno | Requalificação urbanística da Rua Monsenhor Ignácio Gióia, Cel. Domingues de Castro e Rua Cônego Costa Bueno | O estudo visa apresentar as diretrizes para adequação da rede de energia elétrica do centro histórico de São Luiz do Paraitinga que, atualmente, se apresenta no formato de rede aérea fixadas em postes de concreto. A proposta de intervenção prevê a susbtuição deste tipos de rede, implementando-se uma com tecnologia subterrânea, onde os condutores serão disposto em eletrodutos enterrados. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | SP | São Luiz do Paraitinga | 2024-01-31 | 2026-11-30 | 1 Projeto Integrado | 4088010 | 4088010 | Em ação preparatória | Não iniciada | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4100 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração do Museu de Arte Sacra de São Cristóvão - Obra | Restauração do Museu de Arte Sacra de São Cristóvão - Obra | A restauração deste patrimônio visa a reconstituição de elementos artísticos (Retábulo com Mesa da Capela Mor, Retábulo Lateral com Mesa – lado da Epístola, Retábulo com Mesa – Lado do Evangelho, Arco Cruzeiro na Nave-Capela, Forro com Cimalha na Capela Mor, Forro da Nave Central, Portas decoradas da Capela Mor e da Nave Central) e a realização de tratamentos e imunização. Busca-se a manutenção e conservação, pois o processo de degradação de seus elementos artísticos e integrados justifica a intervenção restaurativa com a intenção de impedir o processo acelerado de degradação, recuperando parte artística do conjunto que compõe o Museu de Arte. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | SE | São Cristóvão | 2024-01-31 | 2026-09-26 | 1 Projeto Integrado | 3348768 | 3348768 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4101 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração do entorno do Conjunto do Carmo | Restauração do entorno do Conjunto do Carmo | Os logradouros apresentam bom estado de conservação, entretanto, as intervenções pretendidas têm como objetivo a requalificação desses espaços com vistas a torna-los acessíveis, reordenados e visualmente livres dos elementos poluidores - letreiros, postes e fios, barracas e outras instalações. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | PE | Recife | 2024-01-31 | 2026-05-29 | 1 Projeto Integrado | 4300000 | 3740522 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4102 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Requalificação urbanística dos eixos Quatro Vinténs/Lucas e Matriz - Matozinhos | Requalificação urbanística dos eixos Quatro Vinténs/Lucas e Matriz - Matozinhos | Requalificação urbanística da margem dos córregos quatro Vinténs e Lucas e do Eixo Matriz - Matozinhos, o primeiro trecho localizado as margens das ruas Adelardo Miranda e Pelourinho. A área de intervenção é de 18200m² visando a requalificação paisagística e arquitetonica do conjunto urbano. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | MG | Serro | 2024-01-31 | 2026-11-30 | 1 Projeto Integrado | 13000000 | 6541151 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4103 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Requalificação da Antiga Prefeitura | Requalificação da Antiga Prefeitura | A proposta de intervenção ressalta a necessidade de requalificação da Antiga Prefeitura com projeto arquitetônico, luminotécnico e paisagístico, reconfiguração das instalações elétricas, projeto de condicionamento de ar, restauração das esquadrias, acabamentos e pinturas, reforma das instalações hidrossanitárias e de telecomunições. e revisão da estrutura. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | MG | Mariana | 2024-01-31 | 2026-11-25 | 1 Projeto Integrado | 17125434 | 17125434 | Em ação preparatória | Projeto Concluído | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4105 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração da Igreja de São Francisco de Assis | Restauração da Igreja de São Francisco de Assis | Diante do contexto histórico do edfício, a proposta de intervenção ressalta a necessidade de elaboração de projetos de restauração arquitetônica como a revitalização de pisos, revestimentos, pintura e reforma dos sanitários. Restauro do sitema estrutural,sistema de drenagem de águas pluviais, sistema elétrico, elaboração de projeto paisagístico, restauração dos bens integrados e impermeabilizações em pontos específicos do edifíco. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | MG | Ouro Preto | 2024-01-31 | 2026-11-15 | 1 Projeto Integrado | 6438945 | 6438945 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4108 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração da Capela Pombo | Restauração da Capela Pombo | A Capela Pombo, edificação religiosa particular atrelada a uma casa senhorial, está situada no centro Histórico de Belém, possui essa denominação por ter sido construída em 1780 por Ambrósio Henriques da Silva Pombo, senhor de engenho, nomeado tesoureiro geral das rendas reais em 1788 e primeiro Barão de Jaguarari. Também é conhecida como Senhor dos Passos por ter abrigado desde 1830 a imagem de Nosso Senhor do Passos. Essa capela prestou grandes serviços a vida religiosa da cidade, pois embora privativa, era cedida às famílias amigas do proprietário para a realizações de diversas celebrações, tais como batizados, casamentos terços e etc. Com o passar dos anos, incorporou-se a vida da cidade como um lugar de oração, abrindo regularmente até o ano de 2012. O imóvel está implantado nos alinhamentos frontal e laterais do lote e apresenta características arquitetônicas do Tardo-Barroco, no qual os elementos constituintes da fachada, tais como frisos, volutas, e elementos fitomorfos se projetam minimamente, de modo que a mesma se desenvolve num único plano. Nessa fachada existem dois vãos, a porta - único acesso à capela - com verga em arco abatido e esquadria em madeira almofadada e uma janela na parte correspondente ao mezanino, com verga de ponto rebaixado, também conhecido como verga alteada ou canga de boi, com parapeito composto por balaústres em alto-relevo e esquadria em tabuas de madeira com bandeira vasada. A platibanda é arrematada por cimalhas e apresenta um frontão encimado por arco quebrado rematado lateralmente por expressivas volutas. A cobertura apresenta duas inclinações com água furtada junto ao frontão, é revestida com telhas cerâmicas tipo capa-canal sobre estrutura de madeira. Internamente, a capela ainda apresenta a compartimentação original, a nave possui um coro com piso tabuado em madeira e guarda corpo em balaustrada do mesmo material, as paredes são decoradas em estuque com elementos do tardo barroco, sendo que na parede dos fundos encontra-se adossado o retábulo do altar entre duas portas que dão acesso a sacristia. O forro é de madeira do tipo saia camisa, o piso é de tijoleira e a cobertura é de telhas de barro tipo capa-canal sobre estrutura de madeira. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | PA | Belém | 2024-01-31 | 2026-03-30 | 1 Projeto Integrado | 2544452.97 | 1088454 | Em ação preparatória | Projeto Concluído | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4439 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração do Mercado e requalificação da Feira - Bembé do Mercado | Restauração do Mercado e requalificação da Feira - Bembé do Mercado | No desenvolvimento da presente proposta arquitetônica, as fachadas - elementos marcantes do partido atual da edificação Art-Deco - foram preservadas. O restante da edificação existente sofreu intervenções, incluindo a demolição de algumas das paredes internas, para viabilizar o novo programa de necessidades | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | BA | Santo Amaro | 2024-07-01 | 2026-11-25 | 1 Projeto Integrado | 33105794 | 33105794 | Em ação preparatória | Projeto Concluído | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4440 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração de 3 casas da RFFSA para o MAO - Museu de Artes e Ofícios | Restauração de 3 casas da RFFSA para o MAO - Museu de Artes e Ofícios | A demolição dos muros e anexos propiciou a criação de um generoso pátio, que além de integrar e conectar todas as edificações, gera um espaço agradável para a convivência. Entretanto, para conseguir manter as casas preservadas, considerando que são todas bastante compartimentadas, o que dificulta o ambiente de sala de aula, foi proposta a construção de um edifício anexo. O novo edifício anexo abrigará os laboratórios e as salas de aula que necessitam dos maiores vãos livres. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | MG | Belo Horizonte | 2024-01-31 | 2026-09-26 | 1 Projeto Integrado | 3635690 | 3635690 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4441 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Serviços de Manutenção da Casa do Conde de Santa Marinha - Casa do Patrimônio | Serviços de Manutenção da Casa do Conde de Santa Marinha - Casa do Patrimônio | Revalorizado há menos de uma década como centro cultural da cidade, o Complexo do Conde de Santa Marinha – que envolve a Casa do Conde e seus Galpões Anexos – está situado no Conjunto Arquitetônico da Praça da Estação, área de Belo Horizonte tombada como patrimônio histórico e artístico da cidade pelo poder público municipal e estadual, tanto pelo seu valor artístico-arquitetônico como pelos significados da região para a história da cidade. Construído pelo Português Antônio Teixeira Rodrigues (1850-1900) – o Conde de Santa Marinha – o Complexo constituiu-se inicialmente como um conjunto de galpões destinado a abrigar o “Grande Empório Central” (1897), empresa que abrangia diversos tipos de serviços, tais como serraria, oficina de cantaria, fundição, ferraria, carpintaria e até mesmo armazém com torrefação de café. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | MG | Belo Horizonte | 2024-01-31 | 2025-08-02 | 1 Projeto Integrado | 848160 | 848160 | Em licitação | Em licitação | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4442 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração da Antiga Câmara de Vereadores | Restauração da Antiga Câmara de Vereadores | O prédio da Antiga Câmara do Vereadores de Congonhas foi construído na segunda metade do século XX. Consta na restauração da edificação: projeto arquitetônico, paisagístico, elétrico, hidrossanitário, projeto de climatização artificial e de sonorização | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | MG | Congonhas | 2024-01-31 | 2026-01-29 | 1 Projeto Integrado | 2439373.38 | 2439374.38 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4443 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração da Igreja das Dores | Restauração da Igreja das Dores | Um nicho pequeno e antigo havia onde foi construída a Capela das Dores, originando o terceiro bairro da Vila Distinta e Real de Sobral. A capela não se sabe quando foi construída, mas sabe-se que existia em 1818. Sua torre única e lateral não segue a regra neoclássica de seus elementos de fachada pois foi concluída após 1924 como atestam fotografias da época. A planta caracteriza-se por uma nave central de maior proporção e uma nave lateral de menor proporção. No mesmo alinhamento da nave central encontra-se o altar, que se separa desta por um grande arco. Nos fundos do altar encontra-se uma pequena sacristia com banheiro. O acesso ao coro se dá por uma escadaria na torre única da igreja. Essa torre única e lateral não segue a regra neoclássica de seus elementos de fachada. O grau de ornamentação da Igreja das Dores e pequeno tanto internamente quanto externamente | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | CE | Sobral | 2024-01-31 | 2024-12-23 | 1 Projeto Integrado | 2095860.15 | 2080056 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4445 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Requalificação da Praça Dom Joaquim e do adro da Igreja de Nossa Senhora do Rosário | Requalificação da Praça Dom Joaquim e do adro da Igreja de Nossa Senhora do Rosário | A Igreja de Nossa Senhora do Rosário é uma construção histórica de valor arquitetônico e cultural. A requalificação da praça deve ser planejada de forma a respeitar e preservar a integridade do patrimônio, garantindo a harmonia entre a praça e a igreja, evitando intervenções que comprometam sua estética e autenticidade. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | MG | Diamantina | 2024-01-31 | 2026-07-28 | 1 Projeto Integrado | 2115535.23 | 1904851 | Em ação preparatória | Projeto Concluído | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4446 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Recuperação do sobrado à R. de Nazaré, 135 - Anexo do Museu de Gastronomia | Recuperação do sobrado à R. de Nazaré, 135 - Anexo do Museu de Gastronomia | O imóvel é um sobrado colonial do século XIX de partido em “C”. Sua fachada possui cinco vãos de porta no pavimento térreo, dos quais dois encontram-se vedados com alvenaria de tijolos furados até a altura 2,10m, assim com cinco janelas existentes nos dois pavimentos superiores. As esquadrias são em madeira, com todas as portas relhadas. Todas as bandeiras do térreo são de madeira com grade de ferro e as janelas possuem folha dupla, as internas que formam a gelosia em veneziana e caixas e pilares encontram-se apodrecidas. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | MA | São Luís | 2024-07-01 | 2026-05-29 | 1 Projeto Integrado | 4671533.49 | 3963629 | Em ação preparatória | Projeto Concluído | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4447 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração da Igreja de Santana | Restauração da Igreja de Santana | A Igreja de Santana é uma igreja católica construída no século XVII, que representa um marco arquitetônico e cultural na cidade de São Luís. Ela é um exemplo notável da arquitetura religiosa colonial e está situada no centro histórico da cidade, que é considerado Patrimônio Mundial da UNESCO. A igreja é dedicada a Santana, mãe de Maria, e é um local de grande significado religioso para a comunidade local. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | MA | São Luís | 2024-10-02 | 2026-03-30 | 1 Projeto Integrado | 5404167.08 | 3907565 | Em ação preparatória | Projeto Concluído | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4448 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração da Igreja de São João | Restauração da Igreja de São João | A Igreja de São João é uma igreja católica localizada em São Luís, no estado do Maranhão, Brasil. Como se trata de uma igreja histórica, ela provavelmente possui características arquitetônicas distintas, valiosas obras de arte sacra e pode ser parte integrante do patrimônio cultural da cidade. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | MA | São Luís | 2024-10-16 | 2026-01-29 | 1 Projeto Integrado | 5330492.78 | 3587074 | Em ação preparatória | Projeto Concluído | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4449 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração da Igreja de N.S do Carmo | Restauração da Igreja de N.S do Carmo | A Igreja de Nossa Senhora do Carmo é um importante patrimônio histórico e cultural localizado na cidade de Diamantina, no estado de Minas Gerais, Brasil. Ela é uma igreja católica construída em estilo barroco e possui elementos arquitetônicos e artísticos notáveis, como altares talhados em madeira, pinturas sacras e azulejos portugueses. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | MG | Diamantina | 2024-01-31 | 2026-05-29 | 1 Projeto Integrado | 8500000 | 7042814 | Em ação preparatória | Projeto Concluído | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4450 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração da Igreja do Carmo | Restauração da Igreja do Carmo | A Igreja do Carmo é um importante patrimônio histórico e cultural localizado na cidade de São Luís, no estado do Maranhão, Brasil. Ela é uma igreja católica construída em estilo colonial e possui elementos arquitetônicos e artísticos notáveis, característicos do período de sua construção. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | MA | São Luís | 2024-07-01 | 2026-01-29 | 1 Projeto Integrado | 3485647.47 | 1403179 | Em ação preparatória | Projeto Concluído | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4451 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração do Casarão do antigo Hotel Roberto - Secretaria de Educação | Restauração do Casarão do antigo Hotel Roberto - Secretaria de Educação | O Casarão do antigo Hotel Roberto é um importante patrimônio histórico localizado na cidade de Diamantina, no estado de Minas Gerais, Brasil. Ele pode ter sido construído em um estilo arquitetônico característico de sua época, e pode ter desempenhado um papel significativo na história da cidade, como um antigo hotel ou edifício de importância social e cultural. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | MG | Diamantina | 2024-04-25 | 2025-05-31 | 1 Projeto Integrado | 2632330.07 | 2840217 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 6.78 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4452 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração do Sobrado à Rua do Giz esquina com Rua 14 de Julho - Escola de Música da UEMA | Restauração do Sobrado à Rua do Giz esquina com Rua 14 de Julho - Escola de Música da UEMA | O Sobrado à Rua do Giz esquina com Rua 14 de Julho é um importante patrimônio histórico localizado em São Luís, no estado do Maranhão, Brasil. Como um sobrado histórico, ele provavelmente possui características arquitetônicas distintas, como fachada colonial, janelas e portas de época e outros elementos que refletem a arquitetura e estilo da época de sua construção. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | MA | São Luís | 2024-10-16 | 2026-05-29 | 1 Projeto Integrado | 4821341.9 | 2703130 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4453 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração da Capela de N.S. Rainha dos Anjos/Arquiconfraria de São Francisco | Restauração da Capela de N.S. Rainha dos Anjos/Arquiconfraria de São Francisco | A Capela de Nossa Senhora Rainha dos Anjos, também conhecida como Capela da Arquiconfraria de São Francisco, é um importante patrimônio histórico e religioso localizado na cidade de Mariana, em Minas Gerais, Brasil. Essa capela pode possuir características arquitetônicas e artísticas relevantes, típicas do período em que foi construída, e desempenhou um papel significativo na história da cidade e da devoção religiosa local. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | MG | Mariana | 2024-01-31 | 2026-05-29 | 1 Projeto Integrado | 2184290 | 2184290 | Em ação preparatória | Projeto Concluído | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4454 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração do Sobrado da Baronesa de São Bento - COTEATRO | Restauração do Sobrado da Baronesa de São Bento - COTEATRO | O Solar da Baronesa de São Bento, abriga atualmente o Centro de Artes Cênicas do Maranhão CACEM, situa-se no centro histórico de São Luís do Maranhão e é um exemplar da arquitetura civil, tombado isoladamente pelo Governo Estadual. Inicialmente de uso residencial, teve diversos usos institucionais como colégio regular e Escola de Música e, desde a década de 1990 abriga o Centro de Artes Cênicas do Maranhão – CACEM. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | MA | São Luís | 2024-10-02 | 2026-03-30 | 1 Projeto Integrado | 9041965.54 | 1963923 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4455 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração da Capela de Nossa Senhora da Boa Morte e do Centro Cultural do ICHS/UFOP | Restauração da Capela de Nossa Senhora da Boa Morte e do Centro Cultural do ICHS/UFOP | O Seminário Menor, também conhecido como Seminário de Nossa Senhora da Boa Morte, é a casa de instrução mais antiga de Minas Gerais. Sua criação deveu-se a preocupação do primeiro Bispo de Mariana, D. Frei Manuel da Cruz, com a carência de um estabelecimento para o ensino de humanidades em sua diocese. O conjunto de edificações do Seminário da Boa Morte veio substituir, após as necessárias obras de adaptação e ampliação, o imóvel de propriedade particular conhecido como Chácara da Intendência, adquirido pelo Bispo de Mariana, para instalação do referido estabelecimento, cuja criação foi autorizada por D. João V, em ordem régia de 12 de setembro de 1748. A Provisão de sua fundação traz a data de 20 de dezembro de 1750. Uma vez adquirido o imóvel pelo Bispado, iniciaram-se provavelmente as obras de adaptação e ampliação ou mesmo de construção de partes novas da antiga "morada de casas", de modo a permitir o imediato funcionamento do Seminário. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | MG | Mariana | 2024-01-31 | 2025-11-30 | 1 Projeto Integrado | 4470012 | 4470012 | Em licitação | Em licitação | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4456 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração do Sobrado da Praça Antônio Lobo - Casa do Estudante - UEMA | Restauração do Sobrado da Praça Antônio Lobo - Casa do Estudante - UEMA | O Sobrado da Praça Antônio Lobo, também conhecido como Casa do Estudante da Universidade Estadual do Maranhão (UEMA), é um importante patrimônio histórico e cultural localizado em São Luís, no estado do Maranhão, Brasil. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | MA | São Luís | 2024-10-17 | 2025-08-02 | 1 Projeto Integrado | 3390110.4 | 1757934 | Em licitação | Em licitação | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4457 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração da Capela de Santo Antônio | Restauração da Capela de Santo Antônio | A Capela de Santo Antônio é um importante patrimônio histórico e religioso localizado na cidade de Mariana, em Minas Gerais, Brasil. Ela é uma capela católica construída em estilo barroco e pode possuir elementos arquitetônicos e artísticos distintos, representativos da época em que foi construída. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | MG | Mariana | 2024-01-31 | 2024-04-23 | 1 Projeto Integrado | 1059031 | 1059031 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4458 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração da Capela N.S. Piedade | Restauração da Capela N.S. Piedade |  | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | MG | Ouro Preto | 2024-01-31 | 2026-01-29 | 1 Projeto Integrado | 3268200 | 3268200 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4459 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração de Casa Capitular - Museu de Arte Sacra | Restauração de Casa Capitular - Museu de Arte Sacra |  | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | MG | Mariana | 2024-01-31 | 2026-11-25 | 1 Projeto Integrado | 2810074.34 | 2093887 | Em ação preparatória | Projeto Concluído | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4460 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração da Capela de Santana | Restauração da Capela de Santana |  | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | MG | Ouro Preto | 2024-01-31 | 2026-07-28 | 1 Projeto Integrado | 3066142 | 3066142 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4461 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração da Igreja de Santana | Restauração da Igreja de Santana |  | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | MG | Mariana | 2024-01-31 | 2025-10-01 | 1 Projeto Integrado | 1560357.35 | 4050715 | Em licitação | Em licitação | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4463 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração da Capela de São Sebastião | Restauração da Capela de São Sebastião |  | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | MG | Ouro Preto | 2024-01-31 | 2026-07-28 | 1 Projeto Integrado | 2820871 | 2820871 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4464 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração da Igreja de São Caetano | Restauração da Igreja de São Caetano |  | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | MG | Mariana | 2024-01-31 | 2026-05-29 | 1 Projeto Integrado | 5707010 | 5707010 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4465 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração da Igreja de Bom Jesus de Matozinhos - Elementos Artísticos | Restauração da Igreja de Bom Jesus de Matozinhos - Elementos Artísticos |  | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | MG | Ouro Preto | 2024-01-31 | 2025-06-03 | 1 Projeto Integrado | 3780126 | 3780126 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4466 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração da Igreja Matriz de Bom Jesus do Monte - Elementos Artísticos | Restauração da Igreja Matriz de Bom Jesus do Monte - Elementos Artísticos |  | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | MG | Mariana | 2024-01-31 | 2026-03-30 | 1 Projeto Integrado | 2663939 | 2663939 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4467 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração da Igreja de Bom Jesus de Matozinhos | Restauração da Igreja de Bom Jesus de Matozinhos |  | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | MG | Ouro Preto | 2024-07-19 | 2025-10-02 | 1 Projeto Integrado | 3717787.46 | 7036785 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 12 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4468 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração da Igreja Matriz de Bom Jesus do Monte | Restauração da Igreja Matriz de Bom Jesus do Monte |  | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | MG | Mariana | 2023-09-29 | 2025-11-30 | 1 Projeto Integrado | 3124514 | 3124514 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 12 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4469 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração da Igreja de Nossa Senhora das Mercês e Misericórdia | Restauração da Igreja de Nossa Senhora das Mercês e Misericórdia |  | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | MG | Ouro Preto | 2024-01-31 | 2026-07-28 | 1 Projeto Integrado | 4190425 | 4190425 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4470 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição - Elementos Artísticos | Restauração da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição - Elementos Artísticos |  | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | MG | Mariana | 2024-01-31 | 2026-09-26 | 1 Projeto Integrado | 0 | 1910754 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4471 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração da Igreja São Francisco de Paula | Restauração da Igreja São Francisco de Paula |  | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | MG | Ouro Preto | 2024-01-31 | 2026-05-29 | 1 Projeto Integrado | 7461000 | 7461000 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4472 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração da Igreja Nossa Senhora das Mercês | Restauração da Igreja Nossa Senhora das Mercês |  | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | MG | Mariana | 2024-01-31 | 2026-11-25 | 1 Projeto Integrado | 2833133.89 | 1760388 | Em ação preparatória | Projeto Concluído | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4473 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração da Igreja de S. Francisco e requalificação do Largo S. Francisco | Restauração da Igreja de S. Francisco e requalificação do Largo S. Francisco |  | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | MG | Sabará | 2024-01-31 | 2026-11-25 | 1 Projeto Integrado | 3730644.43 | 1412264 | Em ação preparatória | Projeto Concluído | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4474 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Implantação do Mercado Municipal | Implantação do Mercado Municipal |  | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | MG | Serro | 2024-01-31 | 2026-11-25 | 1 Projeto Integrado | 3034857.54 | 2698225 | Em ação preparatória | Projeto Concluído | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4475 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração da Igreja de N. S. do Carmo | Restauração da Igreja de N. S. do Carmo |  | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | MG | São João Del Rei | 2024-01-31 | 2026-08-27 | 1 Projeto Integrado | 10896779 | 10896779 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4476 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Pintura das Igrejas de N. Sra. Carmo e Bom Jesus de Matozinhos e manutenção de adros | Pintura das Igrejas de N. Sra. Carmo e Bom Jesus de Matozinhos e manutenção de adros |  | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | MG | Serro | 2024-01-31 | 2026-05-29 | 1 Projeto Integrado | 1153357 | 1153356 | Em ação preparatória | Projeto Concluído | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4477 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração da Igreja de São Francisco de Assis | Restauração da Igreja de São Francisco de Assis |  | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | MG | São João Del Rei | 2023-11-30 | 2026-05-29 | 1 Projeto Integrado | 4508773.95 | 7791965 | Em licitação | Em licitação | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4478 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração da Igreja de Nossa Senhora do Rosário, requalificação urbanistica de seu Adro, Praça Frontal e entorno | Restauração da Igreja de Nossa Senhora do Rosário, requalificação urbanistica de seu Adro, Praça Frontal e entorno |  | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | MG | Serro | 2019-10-02 | 2026-11-25 | 1 Projeto Integrado | 5746922 | 5746922 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4479 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração da Igreja de São Gonçalo Garcia | Restauração da Igreja de São Gonçalo Garcia |  | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | MG | São João Del Rei | 2019-03-13 | 2025-11-30 | 1 Projeto Integrado | 4342633.39 | 4178718 | Em licitação | Em licitação | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4480 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição e seus elementos artisticos | Restauração da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição e seus elementos artisticos |  | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | MG | Serro | 2024-06-17 | 2025-11-30 | 1 Projeto Integrado | 6354500.96 | 5841810 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 8.64 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4481 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração da Igreja Senhor do Bonfim | Restauração da Igreja Senhor do Bonfim |  | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | MG | São João Del Rei | 2023-02-08 | 2025-11-30 | 1 Projeto Integrado | 2782771.88 | 2427380 | Em licitação | Em licitação | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4482 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração da Igreja Senhor dos Montes | Restauração da Igreja Senhor dos Montes |  | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | MG | São João Del Rei | 2021-12-13 | 2026-11-25 | 1 Projeto Integrado | 3154386 | 3154386 | Em ação preparatória | Projeto Concluído | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4483 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Requalificação urbanística do adro e escadaria da Igreja de Santa Rita e Praça Doutor João Pinheiro | Requalificação urbanística do adro e escadaria da Igreja de Santa Rita e Praça Doutor João Pinheiro |  | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | MG | Serro | 2024-06-28 | 2025-08-02 | 1 Projeto Integrado | 849054.25 | 467282 | Em ação preparatória | Projeto Concluído | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4484 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração da Igreja N. S. do Rosário - Elementos artísticos | Restauração da Igreja N. S. do Rosário - Elementos artísticos |  | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | MG | São João Del Rei | 2024-06-28 | 2026-11-25 | 1 Projeto Integrado | 1641406 | 1641406 | Em ação preparatória | Projeto Concluído | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4485 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração do Casarão da Comissão Mista | Restauração do Casarão da Comissão Mista |  | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | MS | Corumbá | 2024-06-28 | 2026-05-29 | 1 Projeto Integrado | 2633147 | 2633147 | Em ação preparatória | Projeto Concluído | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4486 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração da Igreja N. S. do Rosário - Obra | Restauração da Igreja N. S. do Rosário - Obra |  | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | MG | São João Del Rei | 2024-06-28 | 2025-11-30 | 1 Projeto Integrado | 4275541 | 4275541 | Em licitação | Em licitação | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4487 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração do Prédio da Antiga Prefeitura | Restauração do Prédio da Antiga Prefeitura |  | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | MS | Corumbá | 2024-06-28 | 2026-11-25 | 1 Projeto Integrado | 4565876.39 | 3395194 | Em ação preparatória | Projeto Concluído | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4488 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restaurção do Complexo Ferroviário - Etapa 2, 3 e 4 | Restauração do Complexo Ferroviário - Etapa 2, 3 e 4 |  | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | MG | São João Del Rei | 2024-06-28 | 2026-11-25 | 1 Projeto Integrado | 9928997 | 9928997 | Em ação preparatória | Projeto Concluído | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4489 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração do Prédio do Antigo Hotel Internacional | Restauração do Prédio do Antigo Hotel Internacional |  | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | MS | Corumbá | 2024-06-28 | 2026-05-29 | 1 Projeto Integrado | 3943609 | 3943609 | Em ação preparatória | Projeto Concluído | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4490 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração da Igreja Senhor dos Passos | Restauração da Igreja Senhor dos Passos |  | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | MT | Cuiabá | 2024-06-28 | 2026-03-30 | 1 Projeto Integrado | 2688004 | 2690692 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4491 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração do Museu da Republica e seu Jardim Histórico | Restauração do Museu da República e seu Jardim Histórico |  | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | RJ | Rio de janeiro | 2024-06-28 | 2026-02-28 | 1 Projeto Integrado | 968044 | 968044 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4492 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração da Antiga Enfermaria Militar - Centro de Interpretação do Pampa - Unipampa | Restauração da Antiga Enfermaria Militar - Centro de Interpretação do Pampa - Unipampa |  | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | RS | Jaguarão | 2024-06-28 | 2026-12-15 | 1 Projeto Integrado | 11537800 | 11537800 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4493 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração da Azulejaria do Adro do Conjunto Franciscano | Restauração da Azulejaria do Adro do Conjunto Franciscano |  | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | PB | João Pessoa | 2024-06-28 | 2025-04-04 | 1 Projeto Integrado | 0 | 3595916 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 80 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4494 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Revitalização do Antigo Porto do Capim - Restauração da Antiga Fábrica de Gelo - Centro de Apoio a Eventos e Visitantes | Revitalização do Antigo Porto do Capim - Restauração da Antiga Fábrica de Gelo - Centro de Apoio a Eventos e Visitantes |  | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | PB | João Pessoa | 2024-06-28 | 2026-11-30 | 1 Projeto Integrado | 793088 | 793088 | Em ação preparatória | Não iniciada | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4495 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Requalificação da Praça Dr. Alcides Marques e Largo Bandeiras | Requalificação da Praça Dr. Alcides Marques e Largo Bandeiras |  | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | RS | Jaguarão | 2024-06-28 | 2026-09-26 | 1 Projeto Integrado | 15731891 | 15731891 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4496 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Revitalização do Antigo Porto do Capim - Restauração da Antiga Superintendência da Alfândega - Centro de Cultura Popular | Revitalização do Antigo Porto do Capim - Restauração da Antiga Superintendência da Alfândega - Centro de Cultura Popular |  | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | PB | João Pessoa | 2024-06-28 | 2026-11-30 | 1 Projeto Integrado | 982767 | 982767 | Em ação preparatória | Plano em elaboração | Sim | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4497 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Requalificação Arquitetônica do Clube Ivituruy | Requalificação Arquitetônica do Clube Ivituruy |  | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | MG | Serro | 2024-04-26 | 2025-05-27 | 1 Projeto Integrado | 4459704.19 | 4586769 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 15 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4498 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração do Museu de Comunicação Social Hipólito José da Costa | Restauração do Museu de Comunicação Social Hipólito José da Costa |  | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | RS | Porto Alegre | 2024-06-28 | 2026-12-15 | 1 Projeto Integrado | 10736605 | 10736605 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4499 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração da Igreja de São Pedro | Restauração da Igreja de São Pedro |  | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | PE | Olinda | 2024-06-28 | 2026-01-29 | 1 Projeto Integrado | 997425.62 | 2618992 | Em ação preparatória | Projeto Concluído | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4500 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração do Complexo Ferroviário | Restauração do Complexo Ferroviário |  | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | SE | Aracaju | 2024-06-28 | 2026-05-29 | 1 Projeto Integrado | 4962117 | 4962117 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4501 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Obra de Cobertura da Igreja São José do Ribamar | Obra de Cobertura da Igreja São José do Ribamar |  | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | PE | Recife | 2024-06-28 | 2025-10-31 | 1 Projeto Integrado | 6500000 | 1387012 | Em ação preparatória | Projeto Concluído | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4502 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração do Convênio de São Francisco | Restauração do Convênio de São Francisco |  | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | SE | São Cristóvão | 2024-06-28 | 2026-09-26 | 1 Projeto Integrado | 2252088 | 2252088 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4503 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração da Igreja de São Benedito e requalificação do entorno | Restauração da Igreja de São Benedito e requalificação do entorno |  | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | PR | Antonina | 2024-06-28 | 2025-08-02 | 1 Projeto Integrado | 2788172.92 | 2257856 | Em licitação | Em licitação | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4504 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração da Capela de São João | Restauração da Capela de São João |  | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | MG | Ouro Preto | 2024-06-28 | 2026-07-28 | 1 Projeto Integrado | 2044110 | 2135926.19 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4505 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição - Obra | Restauração da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição - Obra |  | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | MG | Mariana | 2024-06-28 | 2026-05-29 | 1 Projeto Integrado | 2221075 | 2221075 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 40 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4679 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Reconstrução de imóvel incendiado na região do Hospital Velho (R. Dr. Marun, 313) | Reconstrução de imóvel incendiado na região do Hospital Velho (R. Dr. Marun, 313) |  | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | SP | Santo André | 2024-06-28 | 2025-06-03 | 1 Projeto Integrado | 1461629 | 1461629 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 9 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4681 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Retomada e conclusão de obra - CEU das Artes | Retomada e conclusão de obra - CEUs da Cultura |  | Retomada e conclusão de obras - CEU das Artes | Obra | MinC | AC, AL, AP, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MT, MS, MG, PA, PB, PR, PE, PI, RJ, RN, RS, RO, RR, SC, SP, SE, TO | - | 2024-01-01 | 2026-12-31 |  | 3929147 | 3929147 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110241 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração da imaginária e peças sacras da Igreja do Rosário, do Senhor do Bom Jesus de Matozinhos e da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição | Restauração da imaginária e peças sacras da Igreja do Rosário, do Senhor do Bom Jesus de Matozinhos e da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição |  | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | MG | Congonhas | 2018-09-01 | 2024-06-27 | 1 Projeto Integrado | 119212.85 | 0 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110242 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Requalificação do Teatro Dom Silvério Gomes Pimenta (Edificio Romaria) | Requalificação do Teatro Dom Silvério Gomes Pimenta (Edificio Romaria) |  | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | MG | Congonhas | 2018-12-27 | 2024-06-27 | 1 Projeto Integrado | 19254510.16 | 0 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110243 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Implantação do Parque da Romaria | Implantação do Parque da Romaria |  | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | MG | Congonhas | 2022-01-24 | 2025-01-07 | 1 Projeto Integrado | 7277690.68 | 0 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 95 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110244 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração da Antiga Sede da Associação Recreativa Lyra da Serra (Cine Lyra) - Cinema | Restauração da Antiga Sede da Associação Recreativa Lyra da Serra (Cine Lyra) - Cinema |  | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | SP | Santo André | 2024-06-28 | 2024-12-31 | 1 Projeto Integrado | 1383169.05 | 0 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110245 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração da Igreja N. Sra. do Amparo | Restauração da Igreja N. Sra. do Amparo |  | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | SE | São Cristóvão | 2024-06-28 | 2025-06-03 | 1 Projeto Integrado | 1175813.15 | 0 | Em ação preparatória | Obra Paralisada | Sim | 50 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110246 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Mariana/MG | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico |  | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | MG | Mariana | 2024-06-28 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 200000 | 200000 | Em ação preparatória | Plano de Trabalho em elaboração | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110247 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Campo Grande/MS | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico |  | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | MS | Campo Grande | 2024-06-28 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 800000 | 800000 | Em ação preparatória | Plano de Trabalho em elaboração | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110248 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Sobral/CE | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico |  | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | CE | Sobral | 2024-10-16 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 100000 | 100000 | Em ação preparatória | Plano de Trabalho em elaboração | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110249 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Igarassu/PE | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico |  | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | PE | Igarassu | 2024-06-28 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 100000 | 100000 | Em ação preparatória | Plano de Trabalho em elaboração | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110250 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Ouro Branco/MG | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico |  | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | MG | Ouro Branco | 2024-06-28 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 300000 | 252204.83 | Em ação preparatória | Plano de Trabalho em elaboração | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110251 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Óbidos/PA | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico |  | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | PA | Óbidos | 2024-06-28 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 300000 | 282667 | Em ação preparatória | Plano de Trabalho em elaboração | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110252 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Jundiaí/SP | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico |  | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | SP | Jundiaí | 2024-06-28 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 370000 | 370000 | Em ação preparatória | Plano de Trabalho em elaboração | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110253 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Campinas do Piauí/PI | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico |  | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | PI | Campinas do Piauí | 2024-06-28 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 220000 | 220000 | Em ação preparatória | Plano de Trabalho em elaboração | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110254 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Belém/PA | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico |  | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | PA | Belém | 2024-06-28 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 257844 | 257844.47 | Em ação preparatória | Plano de Trabalho em elaboração | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110255 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Ubatuba/SP | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico |  | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | SP | Ubatuba | 2024-06-28 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 859121.14 | 737738.8 | Em ação preparatória | Plano de Trabalho em elaboração | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110256 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Piranga/MG | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico |  | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | MG | Piranga | 2024-06-28 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 300000 | 300000 | Em ação preparatória | Plano de Trabalho em elaboração | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110257 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Pitangui/MG | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico |  | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | MG | Pitangui | 2024-06-28 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 121127 | 121126.95 | Em ação preparatória | Plano de Trabalho em elaboração | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110258 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Juiz de Fora/MG | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico |  | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | MG | Juiz de Fora | 2024-12-23 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 400000 | 400000 | Em ação preparatória | Plano de Trabalho em elaboração | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110259 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Santa Tereza/RS | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico |  | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | RS | Santa Tereza | 2024-06-28 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 202334.07 | 125000 | Em ação preparatória | Plano de Trabalho em elaboração | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110260 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Fortaleza/CE | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico |  | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | CE | Fortaleza | 2024-10-21 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 350000 | 156000 | Em ação preparatória | Plano de Trabalho em elaboração | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110261 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Jaboatão dos Guararapes/PE | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico |  | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | PE | Jaboatão dos Guararapes | 2024-06-28 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 150000 | 117000 | Em ação preparatória | Plano de Trabalho em elaboração | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110262 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Lapa/PR | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico |  | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | PR | Lapa | 2024-06-28 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 375000 | 300000 | Em ação preparatória | Plano de Trabalho em elaboração | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110263 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Ouro Preto/MG | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico |  | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | MG | Ouro Preto | 2024-06-28 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 180000 | 131748.23 | Em ação preparatória | Plano de Trabalho em elaboração | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110264 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - São Miguel das Missões/RS | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico |  | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | RS | São Miguel das Missões | 2024-06-28 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 300000 | 300000 | Em ação preparatória | Plano de Trabalho em elaboração | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110265 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Macapá/AP | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico |  | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | AP | Macapá | 2024-12-19 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 660623 | 660622.54 | Em ação preparatória | Plano de Trabalho em elaboração | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110266 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Lavras/MG | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico |  | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | MG | Lavras | 2024-07-01 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 300000 | 281652.732 | Em ação preparatória | Plano de Trabalho em elaboração | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110267 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Mariana/MG | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico |  | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | MG | Mariana | 2024-05-02 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 200000 | 200000 | Em ação preparatória | Plano de Trabalho em elaboração | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110268 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Vila Bela da Santíssima Trindade/MT | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico |  | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | MT | Vila Bela da Santíssima Trindade | 2024-06-28 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 323241 | 215352 | Em ação preparatória | Plano de Trabalho em elaboração | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110269 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Recife/PE | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico |  | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | PE | Recife | 2024-06-28 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 800000 | 778410 | Em ação preparatória | Projeto Executivo em licitação | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110270 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Sirinhaém/PE | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico |  | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | PE | Sirinhaém | 2024-06-28 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 800000 | 800000 | Em ação preparatória | Plano de Trabalho em elaboração | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110271 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Nova Iguaçu/RJ | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico |  | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | RJ | Nova Iguaçu | 2024-06-28 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 1010222.47 | 800000 | Em ação preparatória | Plano de Trabalho em elaboração | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110272 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Manaus/AM | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico |  | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | AM | Manaus | 2024-11-19 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 600000 | 566247.35 | Em ação preparatória | Plano de Trabalho em elaboração | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110273 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Manaus/AM | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico |  | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | AM | Manaus | 2024-10-23 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 350000 | 326000 | Em ação preparatória | Plano de Trabalho em elaboração | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110274 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Irani/SC | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico |  | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | SC | Irani | 2024-06-28 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 125000 | 100000 | Em ação preparatória | Plano de Trabalho em elaboração | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110275 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Jaguarão/RS | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico |  | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | RS | Jaguarão | 2024-06-28 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 200000 | 177883.578 | Em ação preparatória | Plano de Trabalho em elaboração | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110276 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Goiás/GO | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico |  | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | GO | Goiás | 2024-06-03 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 800000 | 800000 | Em ação preparatória | Plano de Trabalho em elaboração | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110277 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Belém/PA | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico |  | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | PA | Belém | 2024-06-28 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 800000 | 800000 | Em ação preparatória | Projeto Executivo em licitação | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110278 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Itaparica/BA | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico |  | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | BA | Itaparica | 2024-10-14 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 125000 | 60000 | Em ação preparatória | Plano de Trabalho em elaboração | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110279 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Ascurra/SC | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico |  | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | SC | Ascurra | 2024-06-28 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 73922 | 73922.0472 | Em ação preparatória | Projeto Executivo em licitação | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110280 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Belém/PA | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico |  | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | PA | Belém | 2024-06-28 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 600652.5 | 480521.83 | Em ação preparatória | Plano de Trabalho em elaboração | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110281 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Salvador/BA | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico |  | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | BA | Salvador | 2024-12-09 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 1000000 | 800000 | Em ação preparatória | Plano de Trabalho em elaboração | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110282 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Laranjeiras/SE | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico |  | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | SE | Laranjeiras | 2024-06-28 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 250000 | 248521.33 | Em ação preparatória | Plano de Trabalho em elaboração | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110283 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Olinda/PE | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico |  | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | PE | Olinda | 2024-06-28 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 491625 | 491625.09 | Em ação preparatória | Plano de Trabalho em elaboração | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110284 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Campinas/SP | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico |  | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | SP | Campinas | 2024-06-28 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 800000 | 800000 | Em ação preparatória | Plano de Trabalho em elaboração | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110285 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Recife/PE | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico |  | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | PE | Recife | 2024-06-28 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 460000 | 453710.92 | Em ação preparatória | Plano de Trabalho em elaboração | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110286 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Cabedelo/PB | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico |  | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | PB | Cabedelo | 2024-06-28 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 295834.31 | 180000 | Em ação preparatória | Plano de Trabalho em elaboração | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110287 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Maceió/AL | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico |  | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | AL | Maceió | 2024-10-22 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 550000 | 536248.2 | Em ação preparatória | Plano de Trabalho em elaboração | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110288 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Caicó/RN | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico |  | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | RN | Caicó | 2024-06-28 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 250000 | 205195 | Em ação preparatória | Plano de Trabalho em elaboração | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110289 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Goiânia/GO | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico |  | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | GO | Goiânia | 2024-06-03 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 700000 | 572465.99 | Em ação preparatória | Plano de Trabalho em elaboração | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110290 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Pinheiral/RJ | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico |  | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | RJ | Pinheiral | 2024-06-28 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 375000 | 300000 | Em ação preparatória | Plano de Trabalho em elaboração | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110291 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Laranjeiras/SE | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico |  | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | SE | Laranjeiras | 2024-06-28 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 250000 | 223769.51 | Em ação preparatória | Plano de Trabalho em elaboração | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110292 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Campo Largo/PR | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico |  | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | PR | Campo Largo | 2024-06-28 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 500000 | 400000 | Em ação preparatória | Plano de Trabalho em elaboração | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110293 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Salvador/BA | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico |  | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | BA | Salvador | 2024-11-08 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 1000000 | 800000 | Em ação preparatória | Plano de Trabalho em elaboração | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110294 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - General Câmara/RS | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico |  | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | RS | General Câmara | 2024-06-28 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 300000 | 300000 | Em ação preparatória | Plano de Trabalho em elaboração | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110295 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Barbalha/CE | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico |  | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | CE | Barbalha | 2024-12-31 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 370000 | 358864.9297 | Em ação preparatória | Plano de Trabalho em elaboração | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110296 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Campos dos Goytacazes/RJ | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico |  | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | RJ | Campos dos Goytacazes | 2024-06-28 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 890200.35 | 890200.35 | Em ação preparatória | Plano de Trabalho em elaboração | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110297 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Oeiras/PI | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico |  | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | PI | Oeiras | 2024-06-28 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 800000 | 800900 | Em ação preparatória | Projeto Executivo em licitação | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110298 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Ingá/PB | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico |  | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | PB | Ingá | 2024-06-28 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 450000 | 449515.57 | Em ação preparatória | Plano de Trabalho em elaboração | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110299 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - São Luís/MA | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico |  | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | MA | São Luís | 2024-10-08 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 750000 | 289320.372 | Em ação preparatória | Plano de Trabalho em elaboração | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110300 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - São Luís/MA | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico |  | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | MA | São Luís | 2024-10-11 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 625000 | 439902.32 | Em ação preparatória | Plano de Trabalho em elaboração | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110301 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - São Luís/MA | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico |  | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | MA | São Luís | 2024-10-03 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 500000 | 400000 | Em ação preparatória | Projeto Executivo em licitação | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110302 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Guaraqueçaba/PR | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico |  | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | PR | Guaraqueçaba | 2024-10-08 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 450000 | 450000 | Em ação preparatória | Plano de Trabalho em elaboração | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110303 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Rio Branco/AC | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico |  | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | AC | Rio Branco | 2024-11-11 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 241377.29 | 241377.29 | Em ação preparatória | Plano de Trabalho em elaboração | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110304 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Salvador/BA | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico |  | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | BA | Salvador | 2024-05-06 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 800000 | 800000 | Em ação preparatória | Plano de Trabalho em elaboração | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110305 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Guaratinguetá/SP | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico |  | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | SP | Guaratinguetá | 2024-06-28 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 187500 | 151500 | Em ação preparatória | Plano de Trabalho em elaboração | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110306 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Natividade/TO | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico |  | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | TO | Natividade | 2024-06-28 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 390000 | 390000 | Em ação preparatória | Projeto Executivo em licitação | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110307 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Diamantina/MG | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico |  | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | MG | Diamantina | 2024-06-28 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 200000 | 200000 | Em ação preparatória | Plano de Trabalho em elaboração | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110308 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Porto Nacional/TO | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico |  | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | TO | Porto Nacional | 2024-06-28 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 170000 | 170000 | Em ação preparatória | Projeto Executivo em licitação | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110309 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Tiradentes/MG | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico |  | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | MG | Tiradentes | 2024-06-28 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 650000 | 623705.59 | Em ação preparatória | Plano de Trabalho em elaboração | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110310 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - São João del Rei/MG | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico |  | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | MG | São João Del Rei | 2024-06-28 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 350000 | 280000 | Em ação preparatória | Plano de Trabalho em elaboração | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110311 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Viçosa do Ceará/CE | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico |  | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | CE | Viçosa do Ceará | 2024-10-07 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 800000 | 800000 | Em ação preparatória | Plano de Trabalho em elaboração | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110312 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Brasília/DF | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico |  | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | DF | Brasília | 2024-10-10 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 200000 | 200000 | Em ação preparatória | Plano de Trabalho em elaboração | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110313 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Cachoeira/BA | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico |  | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | BA | Cachoeira | 2024-10-17 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 200000 | 166809.114 | Em ação preparatória | Plano de Trabalho em elaboração | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110314 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Angra dos Reis/RJ | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico |  | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | RJ | Angra dos Reis | 2024-06-28 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 450056.76 | 450056.76 | Em ação preparatória | Plano de Trabalho em elaboração | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110315 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Extremoz/RN | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico |  | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | RN | Extremoz | 2024-06-28 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 400000 | 350715.992 | Em ação preparatória | Plano de Trabalho em elaboração | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110316 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Serro/MG | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico |  | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | MG | Serro | 2024-06-28 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 200000 | 200000 | Em ação preparatória | Plano de Trabalho em elaboração | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110317 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Floriano/PI | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico |  | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | PI | Floriano | 2024-06-28 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 120000 | 120000 | Em ação preparatória | Plano de Trabalho em elaboração | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110318 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Cachoeira/BA | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico |  | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | BA | Cachoeira | 2024-10-16 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 300000 | 300000 | Em ação preparatória | Plano de Trabalho em elaboração | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110319 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Salvador/BA | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico |  | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | BA | Salvador | 2024-04-30 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 800000 | 800000 | Em ação preparatória | Projeto Executivo em licitação | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110320 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Salvador/BA | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico |  | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | BA | Salvador | 2024-10-03 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 250000 | 250000 | Em ação preparatória | Plano de Trabalho em elaboração | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110321 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Piranhas/AL | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico |  | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | AL | Piranhas | 2024-05-31 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 100000 | 100000 | Em ação preparatória | Plano de Trabalho em elaboração | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110322 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - João Pessoa/PB | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico |  | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | PB | João Pessoa | 2024-06-28 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 120000 | 120000 | Em ação preparatória | Plano de Trabalho em elaboração | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110323 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Salvador/BA | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico |  | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | BA | Salvador | 2024-12-09 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 187500 | 120000 | Em ação preparatória | Plano de Trabalho em elaboração | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110324 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Cachoeira/BA | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico |  | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | BA | Cachoeira | 2024-12-12 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 800000 | 800000 | Em ação preparatória | Plano de Trabalho em elaboração | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110325 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Rio de Janeiro/RJ | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico |  | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | RJ | Rio de janeiro | 2024-06-28 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 400000 | 255035.25 | Em ação preparatória | Plano de Trabalho em elaboração | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110326 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Porto Velho/RO | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico |  | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | RO | Porto Velho | 2024-06-28 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 800000 | 800000 | Em ação preparatória | Plano de Trabalho em elaboração | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110327 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Itaiópolis/SC | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico |  | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | SC | Itaiópolis | 2024-06-28 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 250000 | 220041.38 | Em ação preparatória | Projeto Executivo em licitação | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110328 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Macapá/AP | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico |  | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | AP | Macapá | 2024-05-07 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 250000 | 200000 | Em ação preparatória | Plano de Trabalho em elaboração | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110329 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Rio Grande/RS | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico |  | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | RS | Rio Grande | 2024-06-28 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 230000 | 180657.97 | Em ação preparatória | Plano de Trabalho em elaboração | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110330 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Cataguases/MG | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico |  | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | MG | Cataguases | 2024-07-25 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 360600 | 360600 | Em ação preparatória | Plano de Trabalho em elaboração | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110331 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Ouro Preto/MG | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico |  | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | MG | Ouro Preto | 2024-06-28 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 180000 | 200000 | Em ação preparatória | Plano de Trabalho em elaboração | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110332 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Brasília/DF | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico |  | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | DF | Brasília | 2024-04-30 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 500000 | 500000 | Em ação preparatória | Plano de Trabalho em elaboração | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110333 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Salvador/BA | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico |  | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | BA | Salvador | 2024-12-30 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 350000 | 311883.06 | Em ação preparatória | Plano de Trabalho em elaboração | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110334 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - São Vicente/SP | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico |  | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | SP | São Vicente | 2024-06-28 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 100000 | 88150 | Em ação preparatória | Plano de Trabalho em elaboração | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110335 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Salvador/BA | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico |  | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | BA | Salvador | 2024-12-09 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 187500 | 125000 | Em ação preparatória | Plano de Trabalho em elaboração | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110336 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Natal/RN | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico |  | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | RN | Natal | 2024-06-28 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 400000 | 371000 | Em ação preparatória | Plano de Trabalho em elaboração | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110337 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Brasília/DF | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico |  | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | DF | Brasília | 2024-07-15 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 744685.12 | 800000 | Em ação preparatória | Projeto em execução | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110338 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Parnaíba/PI | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico |  | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | PI | Parnaíba | 2024-06-28 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 300000 | 300400 | Em ação preparatória | Projeto Executivo em licitação | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110339 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Cabo Frio/RJ | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico |  | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | RJ | Cabo Frio | 2024-06-28 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 312500 | 232818.68 | Em ação preparatória | Plano de Trabalho em elaboração | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110340 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Cotia/SP | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico |  | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | SP | Cotia | 2024-06-28 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 135000 | 65770 | Em ação preparatória | Plano de Trabalho em elaboração | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110341 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Registro/SP | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico |  | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | SP | Registro | 2024-06-28 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 800000 | 800000 | Em ação preparatória | Plano de Trabalho em elaboração | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110342 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Santo Amaro/BA | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico |  | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | BA | Santo Amaro | 2024-06-28 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 312500 | 250000 | Em ação preparatória | Plano de Trabalho em elaboração | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110343 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Divina Pastora/SE | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico |  | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | SE | Divina Pastora | 2024-06-28 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 200000 | 198165.86 | Em ação preparatória | Plano de Trabalho em elaboração | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110344 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Belo Horizonte/MG | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico |  | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | MG | Belo Horizonte | 2024-06-28 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 350000 | 350000 | Em ação preparatória | Plano de Trabalho em elaboração | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110345 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Alcântara/MA | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico |  | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | MA | Alcântara | 2024-10-08 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 342630.04 | 229592.95 | Em ação preparatória | Plano de Trabalho em elaboração | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110346 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Cáceres/MT | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico |  | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | MT | Cáceres | 2024-06-28 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 200000 | 109159 | Em ação preparatória | Plano de Trabalho em elaboração | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110347 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - União dos Palmares/AL | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico |  | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | AL | União dos Palmares | 2024-05-06 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 800000 | 800000 | Em ação preparatória | Plano de Trabalho em elaboração | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110348 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Manaus/AM | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico |  | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | AM | Manaus | 2024-11-19 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 750000 | 739097.03 | Em ação preparatória | Plano de Trabalho em elaboração | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110349 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Mangaratiba/RJ | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico |  | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | RJ | Mangaratiba | 2024-06-28 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 800000 | 800000 | Em ação preparatória | Plano de Trabalho em elaboração | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110350 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Chapada dos Guimarães/MT | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico |  | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | MT | Chapada dos Guimarães | 2024-06-28 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 495193.21 | 480000 | Em ação preparatória | Plano de Trabalho em elaboração | Não | 0 | 2024-12-31 | 5538 | 0000