## Sheet1
Cód. Programa | Enunciado do Programa | Cód. Objetivo Específico | Enunciado do Objetivo Específico | ID Governa | Eixo | Subeixo | Empreendimento | Nome de Divulgação | Descrição | Modalidade | Classificação | Órgão | UF | Municípios | Data de início | Data de conclusão | Meta | Valor total do empreendimento | Valor a executar no Novo PAC | Situação | Fase | Empreendimento paralisado? | Execução física (%) | Data de referência | Código da Ação Orçamentária | Plano Orçamentário -PO
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 2854 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração do antigo Diamantina Tênis Club | Restauração do antigo Diamantina Tênis Club | Em sua restauração, o Diamantina Tênis Clube passará por revisão estrutural, requalificação de suas instalações elétricas, hidrossanitárias, mecânicas, telefônica e do projeto de prevenção e combate a incêndio, implantação de um projeto paisagístico, e por pavimentação. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | MG | Diamantina | 2024-01-08 | 2025-08-02 | 1 Projeto Integrado | 8773427.82 | 11139360.57 | Em execução | Obra em andamento | Não | 25 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 2859 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração do sobrado da Antiga Intendência (antiga prefeitura) | Restauração do sobrado da Antiga Intendência (antiga prefeitura) | 1. Porão: será feita a remoção dos forros, para possibilitar a apreensão da malha de barrotes sob o piso no nível superior. Na área externa, pátio noroeste, foi proposta uma área de permanência, com bancos, cujo acesso ao nível do Centro de Artesanato se dará por escadaria e rampa acessível. 2. 1º Pavimento: Remover-se-ão as divisórias de madeira, assim como acréscimos que interferem na leitura espacial de elementos arquitetônicos, como rodatetos do forro em saia-e-camisa. Elementos de acabamento comuns no período colonial, como tabuados e forros de madeira, serão mantidos, assim como respeitaremos a composição estrutural em gaiola de madeira e paredes de pau-a-pique. 3. 2º Pavimento: retomar o caráter austero da construção histórica, através da remoção de divisórias; por outro lado, previu-se completa adequação do anexo para receber atividades subsidiárias ao Memorial. O acesso se fará pela circulação vertical no anexo, cuja escadaria estará associada à plataforma vertical. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | MG | Diamantina | 2024-07-01 | 2025-06-06 | 1 Projeto Integrado | 3584717.56 | 3664623.35 | Em execução | Obra em andamento | Não | 42 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 2860 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração da Igreja Matriz Nossa Senhora do Pilar | Restauração da Igreja Matriz Nossa Senhora do Pilar | Execução do Projeto de Restauração Arquitetônica atendendo também Projeto Estrutural, Drenagem e Paisagismo. Execução do Projeto de Restauração dos Bens Integrados. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | MG | São João del Rei | 2023-11-30 | 2026-05-29 | 1 Projeto Integrado | 10878373.98 | 9653461 | Em execução | Obra em andamento | Não | 7 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 2861 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração da Igreja de Santa Rita | Restauração da Igreja de Santa Rita | Consta no projeto de restauração projeto de iluminação cênica e projeto de elétrica para a iluminação cênica, requalificação do adro e da escadaria da Igreja. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | MG | Serro | 2024-04-26 | 2025-06-03 | 1 Projeto Integrado | 5325960.04 | 6214236.61 | Em execução | Obra em andamento | Não | 15.72 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 2862 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração da Sede da Prefeitura Municipal | Restauração da Sede da Prefeitura Municipal | A Sede da Prefeitura Municipal está localizada em um ponto estratégico, o Mirante da Ladeira José do Prado Franco, que oferece uma vista panorâmica da cidade baixa, destacando-se como um ícone da paisagem urbana | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | SE | São Cristóvão | 2023-11-30 | 2025-08-02 | 1 Projeto Integrado | 1871964.12 | 1880806 | Em execução | Obra em andamento | Não | 10 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 2863 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração do Mosteiro de São Bento e anexo I e II | Restauração do Mosteiro de São Bento e anexo I e II | A edificação passará por restauração dos bens integrados da capela abacial e da sacristia do mosteiro de São Bento de Olinda: Desinfestação e imunização; Consolidação e reforço de suportes; Pintura; Reforma do forro, sanefas, cimalhas, retábulo da Sacristia, arcazes com painéis, repositórios tocheiros e mobiliário. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | PE | Olinda | 2023-11-30 | 2026-05-29 | 1 Projeto Integrado | 16404947.62 | 16957604.46 | Em execução | Obra em andamento | Não | 16 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 2864 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração da Igreja Matriz de Santo Antônio - Bens Integrados | Restauração da Igreja Matriz de Santo Antônio - Bens Integrados | Reparo e restauração dos elementos artíticos da igreja. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | PE | Recife | 2023-11-30 | 2025-10-01 | 1 Projeto Integrado | 4548880.45 | 5836547.29 | Em execução | Obra em andamento | Não | 29 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 2865 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração da Antiga Casa de Câmara e Cadeia | Restauração da Antiga Casa de Câmara e Cadeia | Substituição da estrutura e telhamento da cobertura, e a substituição de revestimento em argamassa nas fachadas e pavimento térreo por uma argamassa de restauro com eficácia comprovada. Adaptação da edificação para acessibilidade (como a instalação de um elevador e a construção de sanitários acessíveis). A adaptação de espaços para o uso (como a subdivisão do Gabinete do Presidente da Câmara ou da Sala de Reunião | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | BA | Maragogipe | 2024-01-31 | 2026-03-30 | 1 Projeto Integrado | 15101911.14 | 19040265.93 | Em contratação | Em contratação | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 2867 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração do Mercado Público Etapa 03 | Restauração do Mercado Público Etapa 03 | Instalação da cobertura, elevadores, instalações hidrossanitárias e elétricas para finalização da última etapa do Mercado Público. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | RS | Porto Alegre | 2023-11-30 | 2025-11-30 | 1 Projeto Integrado | 4702069.01 | 16055054.44 | Em contratação | Em contratação | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 2868 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração do Sobrado do Balcão Corrido | Restauração do Sobrado do Balcão Corrido | Restauração da fachada principal (piso superior) que possui entalhamento em volutas e motivos florais. A varanda feita de cinco portas em arco abatido, com vedação em folhas lisas. Restauro dos quartos do piso superior e telhado. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | SE | São Cristóvão | 2023-11-30 | 2025-08-02 | 1 Projeto Integrado | 1717758.87 | 6350704.54 | Em execução | Obra em andamento | Não | 20 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 2871 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração do Museu da República | Restauração do Museu da República | Adequação e modernização das instalações elétricas, telefonia, lógica, luminotécnica, infrestrutura para sistema de segurança e SPDA do Edifício Anexo | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | RJ | Rio de Janeiro | 2024-01-31 | 2026-09-26 | 1 Projeto Integrado | 1069026 | 97184 | Em ação preparatória | Projeto Concluído | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 2872 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Requalificação do Largo da Igreja do Carmo | Requalificação do Largo da Igreja do Carmo | Finalização da requalificação do Largo para a implantação do cabo subterrâneo. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | AL | Marechal Deodoro | 2024-01-31 | 2026-03-30 | 1 Projeto Integrado | 1051236 | 55803 | Em ação preparatória | Projeto em elaboração | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 2873 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração do Teatro Apolo | Restauração do Teatro Apolo | A edificação passará por revisão estrutural, requalificação de suas instalações elétricas e hidrossanitárias, implantação de um projeto paisagístico, reforma da cobertura, pisos, revestimentos, paredes e esquadrias. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | CE | Sobral | 2023-11-30 | 2025-03-03 | 1 Projeto Integrado | 427066 | 427066 | Paralisada | Obra em execução | Sim | 65.33 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 2874 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração do Palácio Gustavo Capanema - Centro Lúcio Costa | Restauração do Palácio Gustavo Capanema - Centro Lúcio Costa | Inclui as adaptações arquitetônicas necessárias a reorganização dos fluxos, a instalação de ar-condicionado, aos novos usos propostos, bem como reorganização dos usos e adequação as normas atuais. Será feita a restauração de todos os revestimentos e elementos arquitetônicos originais ainda presentes nas áreas sociais e a substituição de revestimentos não originais ou sem condições de recuperação por revestimentos compatíveis com os materiais originais e que contribuam para a leitura integral da obra. Além disso, será feita a adequação das áreas de sanitários e copas para atender as novas demandas de público e a legislação vigente. Na Sala Gilberto Freyre, as áreas de apoio serão reformuladas e o auditório será restaurado. Na Sala Sidney Miller, todas as áreas serão reformuladas para adequação as normas atuais de acessibilidade e segurança contra incêndio. Nas áreas de serviço do térreo e sobrelojas, os espaços serão reformulados para melhor atender as necessidades dos funcionários do edifício. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | RJ | Rio de Janeiro | 2018-12-27 | 2024-12-31 | 1 Projeto Integrado | 94963404.19 | 15954672.84 | Em execução | Obra em andamento | Não | 90 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 2875 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração da antiga Casa do Barão de Vassouras (c. 1850) - Casa do Patrimônio | Restauração da antiga Casa do Barão de Vassouras (c. 1850) - Casa do Patrimônio | Recuperar a volumetria original da Casa, seu jardim interno e suas áreas anexas, Cavalariça e Senzala, habilitando-os em condições de segurança, habitabilidade e higiene. O projeto arquitetônico e estrutural deve propor um novo engradamento e suportes para a cobertura e as calhas deverão ser reconstruídas com nova largura e profundidade que atendam aos novos índices pluviométricos dos últimos 10 anos. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | RJ | Vassouras | 2020-10-08 | 2025-08-02 | 1 Projeto Integrado | 10923193.15 | 33805 | Em execução | Obra em andamento | Não | 87.7 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 2876 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração do Antigo do Forum da Casa do Barão do Ribeirão e Biblioteca Maurico Lacerda | Restauração do Antigo do Forum da Casa do Barão do Ribeirão e Biblioteca Maurico Lacerda | As intervenções propostas priorizam a segurança física do bem tombado, às regras de acessibilidade e a criação de espaço específico para depósito de documentos e biblioteca histórica. Será feito novas instalações prediais como esgoto e águas pluviais, água potável, gás combustível, instalações elétricas; rede de dados, telefonia e CFTV, instalações de prevenção e combate a incêndio, sonorização, luminotécnica, sonorização do salão multiuso e ar-condicionado. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | RJ | Vassouras | 2018-12-27 | 2025-06-03 | 1 Projeto Integrado | 6125091.43 | 610394 | Em contratação | Em contratação | Não | 70 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 2891 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Requalificação urbanística do entorno do Sítio Arqueológico de São Miguel Arcanjo | Requalificação urbanística do entorno do Sítio Arqueológico de São Miguel Arcanjo | Urbanização das ruas nº. 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 15, 16, 17, 21, 26, 28, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 e 47, pertencendo no Sítio Arqueológico de São Miguel das Missões. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | RS | São Miguel das Missões | 2023-01-19 | 2024-12-31 | 1 Projeto Integrado | 2625645.16 | 2625645.16 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 2892 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração do Abrigo Sagrado Coração de Jesus | Restauração do Abrigo Sagrado Coração de Jesus | Projeto paisagístico, projeto arquitetônico, projeto de instalações hidráulicas, sanitárias, elétricas, luminotécnicas e iluminação especial de fachada, projeto de climatização e de prevenção e combate a incêndio. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | CE | Sobral | 2019-06-06 | 2024-12-20 | 1 Projeto Integrado | 2926808.29 | 230440 | Paralisada | Obra em execução | Sim | 49 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 2893 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração do Museu Dom José | Restauração do Museu Dom José | Projeto museológico e museográfico; projeto arquitetônico; projeto paisagístico; projeto de instalações hidráulicas, sanitárias, elétricas, luminotécnica, rede estruturada (automação) e iluminação especial de fachada; e projeto de sonorização | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | CE | Sobral | 2019-06-17 | 2025-03-03 | 1 Projeto Integrado | 2035905.39 | 292039 | Paralisada | Obra em execução | Sim | 61.19 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 2894 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração do casarão do ILA - Instituto Luiz de Albuquerque | Restauração do casarão do ILA - Instituto Luiz de Albuquerque | A edificação passará por revisão de madeiramento e substituição de peças danificadas, restauração de esquadrias, reforma de pisos, requalificação das instalações elétricas e hidráulicas, instalação de paredes drywall, ampliação de piso tátil para PCD, e implantação de sistema de preservação e combate a incêndio | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | MS | Corumbá | 2020-10-10 | 2025-11-30 | 1 Projeto Integrado | 3249080.6 | 18585 | Paralisada | Obra em execução | Sim | 35 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 2895 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração do antigo Conventinho - Casa das Artes | Restauração do antigo Conventinho - Casa das Artes | A edificação passará por consolidação estrutural dos dois blocos e reconstituição da coberta. Além de reconstituição, restauração e execução de forro em madeira, do piso e do tabuado corrido; consolidação e reconstituição de piso em granilite e ladrilho hidráulico; reconstituição e restauração do piso em tijoleira industrial, dos vãos e das esquadrias originais, da fachada, original, voltada para a Praça Antenor Navarro, do Claustro, com a demolição do corredor localizado na fachada de fundo da igreja, restabelecendo a configuração original do Claustro, e da varanda original do primeiro pavimento, voltada para o anfiteatro. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | PB | João Pessoa | 2022-04-22 | 2024-02-01 | 1 Projeto Integrado | 3137821.54 | 892897 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 2898 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Revitalização do Antigo Porto do Capim - Requalificação das Vias de Acesso a Arena de Eventos e Cultura | Revitalização do Antigo Porto do Capim - Requalificação das Vias de Acesso a Arena de Eventos e Cultura | Revitalização do Antigo Porto do Capim para pavimentação, terraplenagem, drenagem, restauração de praças, restauração de monumentos e iluminação pública na área. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | PB | João Pessoa | 2014-09-03 | 2026-07-28 | 1 Projeto Integrado | 5059053.8 | 4059054 | Paralisada | Obra em execução | Sim | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 2899 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Revitalização do Antigo Porto do Capim - Implantação do Parque Ecológico do Rio Sanhauá | Revitalização do Antigo Porto do Capim - Implantação do Parque Ecológico do Rio Sanhauá | Projeto Arquitetônico para a revitaização do Antigo Porto do Capim | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | PB | João Pessoa | 2019-03-19 | 2026-11-30 | 1 Projeto Integrado | 9511392 | 9511392 | Em ação preparatória | Plano de Trabalho em elaboração | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 2900 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração da Antiga Casa dos Contos e Residência do Capitão-mór - Centro de Documentação e Sede do IPHAN na Paraíba | Restauração da Antiga Casa dos Contos e Residência do Capitão-mór - Centro de Documentação e Sede do IPHAN na Paraíba | A edificação passará por reforma da arquitetura; requalificação das instalações elétricas e hidrossanitárias; reforma de pisos, cobertura, revestimentos e pinturas; impermeabilização; restauração de esquadrias; implementação de elevadores e ar condicionado; e reforma das escadas. No último pavimento será executado um pergolado em concreto. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | PB | João Pessoa | 2015-02-25 | 2026-02-28 | 1 Unidade | 2760000 | 74250 | Em contratação | Em contratação | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 2901 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Revitalização do Antigo Porto do Capim - Restauração da Antiga Alfândega - Museu da Cidade | Revitalização do Antigo Porto do Capim - Restauração da Antiga Alfândega - Museu da Cidade | A ação contribuirá para a revitalização do antigo Porto, incentivando a requalificação de usos do restante das edificações da área. O uso proposto associa-se de forma plenamente interativa com os usos propostos para as outras duas edificações que sofrerão intervenção. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | PB | João Pessoa | 2015-04-02 | 2026-05-04 | 1 Projeto Integrado | 200000 | 200000 | Em ação preparatória | Projeto Concluído | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 2902 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauro dos imóveis da Vila de Paranapiacaba | Restauro dos imóveis da Vila de Paranapiacaba | A restauração das edificações da Vila Martin Smith consiste na manutenção e recuperação das volumetrias originais dos edifícios, da integridade dos elementos construtivos presentes nas fachadas, da integridade funcional dos elementos internos ao edifício; na atualização tecnológica de sub-sistemas do edifício; na recomposição da relação do edifício com o entorno imediato; e na reconstituição das características cromáticas das superfícies das edificações | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | SP | Santo André | 2014-07-20 | 2026-05-29 | 1 Projeto Integrado | 10377073.53 | 23527662 | Em ação preparatória | Projeto Concluído | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 2903 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Requalificação das Praças do Centro Histórico | Requalificação das Praças do Centro Histórico | Acessibilidade dos passeios públicos e às edificações com funções culturais e de relevância histórica aos portadores de necessidades especiais; Geometrização da rede viária; Mobiliário urbano e equipamentos de apoio turístico; Comunicação Visual; Sistema de combate a incêndio; Sistema de sonorização e acústica; Sistema de segurança e monitoramento com câmeras; Sistema de rede estruturada; Sistema de climatização onde se fizer necessário; Iluminação de realce e destaque das fachadas e iluminação dos espaços públicos; | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | RN | Natal | 2014-12-31 | 2025-03-01 | 1 Projeto Integrado | 9949982.52 | 4011955 | Em execução | Obra em andamento | Não | 60 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 2904 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Etapa final da obra do Antigo Grande Hotel | Etapa final da obra do Antigo Grande Hotel | A intervenção busca qualificar a edificação, respeitando os valores históricos e culturais, provendo a infraestrutura necessária para o funcionamento a contento do hotel-escola e o curso de hotelaria da UFPEL, bem como ao atendimento de toda e qualquer legislação municipal que trate sobre o uso das edificações e quanto à prevenção e combate contra incêndio. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | RS | Pelotas | 2019-11-18 | 2025-06-03 | 1 Projeto Integrado | 8741500 | 0 | Paralisada | Obra em execução | Sim | 40 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 2905 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração do imóvel da R. 14 de Julho - Teatro Tablado - UFMA | Restauração do imóvel da R. 14 de Julho - Teatro Tablado - UFMA | Na proposta apresentada houve a necessidade da introdução de entrepisos e prevê-se a retirada da estrutura de concreto existente, propondo uma nova estrutura, que além de atender melhor a proposta apresentada, dará uma maior segurança ao prédio, proporcionando sustentabilidade para as paredes existentes das fachadas, que estão comprometidas. Também deverão ser feitos reparos devido umidade descendente, proveniente de problemas causados por infiltração de águas pluviais, que causa o aparecimento de manchas e pó branco acumulado sobre a superfície. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | MA | São Luís | 2018-08-27 | 2024-12-12 | 1 Projeto Integrado | 3216198.18 | 569322.4 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 2906 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração do Casarão de Bem Bem - Escola de Música | Restauração do Casarão de Bem Bem - Escola de Música | O projeto é formado por três etapas: Edificação principal (edificação tombada), blocos de transição e integração, e salão de estudos da Orquestra | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | MT | Cuiabá | 2015-07-27 | 2026-09-26 | 1 Projeto Integrado | 4696588.72 | 0 | Em ação preparatória | Projeto Concluído | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 2907 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração do Casarão R. Sete de Setembro - Casa do Patrimônio | Restauração do Casarão R. Sete de Setembro - Casa do Patrimônio | O projeto prevê uma nova disposição no layout e a devida reforma das áreas danificadas da alvenaria, esquadrias, pisos, forros e estruturas complementares, como rede elétrica, telefonia, lógica e aparelhos hidrossanitários | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | MT | Cuiabá | 2014-12-23 | 2025-11-30 | 1 Projeto Integrado | 2500000 | 74250 | Em contratação | Em contratação | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 2908 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | COP 30 - Reforma do Complexo Ver-o-Peso | COP 30 - Reforma do Complexo Ver-o-Peso | A Feira Ver-o-Peso está localizada na cidade de Belém, às margens da Baía do Guajará, e tem suas origens no século XVII, tendo sido estabelecida durante o período colonial. Ao longo dos anos, a feira se tornou um ponto de encontro e comércio de produtos típicos da região amazônica, como peixes, frutas, ervas medicinais, artesanato, temperos e muitos outros itens. A feira é conhecida pela variedade de produtos que oferece e pela autenticidade da cultura paraense presente em suas barracas e bancas. É também um espaço onde turistas e moradores locais podem vivenciar a diversidade de sabores, aromas e cores da Amazônia. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | PA | Belém | 2024-04-17 | 2025-10-17 | 1 Projeto Integrado | 60193610.35 | 50193610.35 | Em execução | Obra em andamento | Não | 72.33 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 2910 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração do Sistema de Fortificações da Ilha de Santa Catarina - Fortaleza de Santa Cruz de Anhatomirim | Restauração do Sistema de Fortificações da Ilha de Santa Catarina - Fortaleza de Santa Cruz de Anhatomirim | Restauração da Fortaleza | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | SC | Florianópolis | 2024-01-31 | 2026-11-25 | 1 Projeto Integrado | 16680682 | 8417003 | Em contratação | Em contratação | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 2911 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Conservação e revitalização do Forte São Pedro do Boldró | Conservação e revitalização do Forte São Pedro do Boldró | O Forte São Pedro do Boldró é um sistema de fortificações do século XVIII e um ponto de observação que proporciona vistas estonteantes da costa norte da ilha. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | PE | Fernando de Noronha | 2024-01-31 | 2025-11-30 | 1 Projeto Integrado | 9156478.97 | 8036898 | Em contratação | Em contratação | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 2912 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Conservação e revitalização do Forte Santo Antônio | Conservação e revitalização do Forte Santo Antônio | Ela foi construída em formato trapezoidal e cercada por oito canhões e dois edifícios, embora apenas arcos e paredes solitárias tenham sobrevivido. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | PE | Fernando de Noronha | 2024-01-31 | 2025-11-30 | 1 Projeto Integrado | 8713555.75 | 7777436 | Em contratação | Em contratação | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 2913 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração do Cine Teatro Duarte Coelho | Restauração do Cine Teatro Duarte Coelho | A restauração do Cine Teatro Duarte Coelho compreende intervenções no prédio principal, mantendo o conceito do projeto original e adequando o edifício às necessidades programáticas contemporâneas, com ampliação de sua área contemplando o programa: Camarins acessíveis; depósito; café; bomboniere; sanitários públicos; construção de um volume com 2 salas de atividades. Em etapa posterior às obras civis, serão adquiridos os equipamentos de climatização, de som e projeção, além de alguns elementos de vestimenta cênica e equipamentos de iluminação, integrantes do projeto de cenotécnica. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | PE | Olinda | 2024-01-31 | 2026-09-26 | 1 Projeto Integrado | 7660155 | 7660155 | Em contratação | Em contratação | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 2914 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração de Casarão da Rua da Estrela 585 - Implantação do Polo Digital | Restauração de Casarão da Rua da Estrela 585 - Implantação do Polo Digital | Intervenção e restauração do casarões localizados na Rua do Giz para uso dos Imóveis do Pólo Tecnológico. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | MA | São Luís | 2024-10-16 | 2026-11-25 | 1 Projeto Integrado | 8139105.66 | 9137833 | Em ação preparatória | Projeto Concluído | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 2915 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração do Palácio das Lágrimas - UFMA - Palácio da Ciência | Restauração do Palácio das Lágrimas - UFMA - Palácio da Ciência | Restaurar o Palácio das Lágrimas da Universidade Federal do Maranhão, também conhecido como Palácio da Ciência | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | MA | São Luís | 2024-01-31 | 2025-08-02 | 1 Projeto Integrado | 6290077.14 | 3032775 | Em execução | Obra em andamento | Sim | 12 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 2916 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração da antiga sede dos Correios | Restauração da antiga sede dos Correios | Restauração da antiga sede dos Correios destinada para o acervo existente. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | RS | Porto Alegre | 2024-01-31 | 2025-11-30 | 1 Projeto Integrado | 6619967.58 | 8111923 | Em execução | Obra em andamento | Não | 5 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 2917 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração do Antigo Presídio - Casa do Artesão | Restauração do Antigo Presídio - Casa do Artesão | Restauração do Antigo Presídio - Casa do Artesão. O prédio será totalmente restaurado, parte externa, interna, estrutural, revestimentos, cobertura e piso. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | MS | Corumbá | 2024-01-31 | 2026-05-29 | 1 Projeto Integrado | 2116687.41 | 3124677 | Em ação preparatória | Projeto Concluído | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 2918 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração do Museu de Arte Sacra de São Cristóvão - Elementos Artísticos | Restauração do Museu de Arte Sacra de São Cristóvão - Elementos Artísticos | Restauração de elementos artísticos (Retábulo com Mesa da Capela Mor, Retábulo Lateral com Mesa – lado da Epístola, Retábulo com Mesa – Lado do Evangelho, Arco Cruzeiro na Nave-Capela, Forro com Cimalha na Capela Mor, Forro da Nave Central, Portas decoradas da Capela Mor e da Nave Central); | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | SE | São Cristóvão | 2024-01-31 | 2026-09-26 | 1 Projeto Integrado | 2037078 | 2037078 | Em ação preparatória | Projeto em elaboração | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 2919 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração do Museu Jaguaribano | Restauração do Museu Jaguaribano | Restauração do Museu, além de organizar e equipar devidamente as funções auxiliares do museu, em especial, a reserva técnica e os sistemas de vigilância/segurança e de combate a incêndios. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | CE | Aracati | 2024-01-31 | 2026-08-02 | 1 Projeto Integrado | 1144701 | 1144700 | Em ação preparatória | Plano de Trabalho em elaboração | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 2920 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração do Casarão do Arquivo Arquidiocesano | Restauração do Casarão do Arquivo Arquidiocesano | Serão feitos o restauro e o resgate dos elementos arquitetônicos de caráter histórico. Internamente serão mantidas as divisões existentes, tendo sido elaboradas apenas pequenas adaptações para o novo uso. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | RN | Natal | 2024-01-31 | 2025-06-03 | 1 Projeto Integrado | 1007496 | 1007496 | Em execução | Obra em andamento | Não | 15 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 2925 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Reforma e recuperação de acervos da Biblioteca Nacional - RJ | Reforma e recuperação de acervos da Biblioteca Nacional - RJ | Adequação física do Edifício Anexo da FBN, para atender às normas de preservação de acervos patrimoniais e capacitá-lo através da absorção de tecnologia de tratamento e transferência da informação. | Reforma e recuperação de acervos da Biblioteca Nacional - RJ | Obra | MinC | RJ | Rio de Janeiro | 2024-10-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimentos | 18000000 | 18000000 | Em execução | Obra em andamento | Não | 33 | 2025-04-30 | 211F | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 2926 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Museu da Democracia - Brasília/DF | Museu da Democracia - Brasília/DF | Construção do Museu da Democracia em Brasília/DF. Conjunto edificado de 6.000 m². | Museu da Democracia - Brasília/DF | Obra | MinC | DF | Brasília | 2024-09-30 | 2026-12-31 | 1 Empreendimentos | 40000000 | 40000000 | Em ação preparatória | Não iniciado | Não | 0 | 2025-04-30 | 163A | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4022 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Requalificação do Mercado São José | Requalificação do Mercado São José | O Mercado Público de São José é um importante equipamento público. Exerce importante função social quanto ao abastecimento de alimentos da população, sendo o edifício pré-fabricado em ferro mais antigo do Brasil. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | PE | Recife | 2024-01-31 | 2026-01-29 | 1 Projeto Integrado | 19683475.35 | 25608429 | Em execução | Obra em andamento | Não | 15 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4031 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração do entorno da Igreja de São José do Ribamar | Restauração do entorno da Igreja de São José do Ribamar | A área definida está inserida na Zona de Preservação Histórica e Cultural - ZEPH 10 - Santo Antônio e São José, na qual encontram-se vários edifícios tombados a nível municipal (DPPC/PCR), estadual (FUNDARPE) e Federal (IPHAN). Adaptações do entorno da Igreja para a acessibilidade universal visando potencializar o traçado histórico existente, melhorar a mobilidade da população através da conexão entre os pátios e largos existentes, promover a integração entre os diversos tipos de comércio e garantir a acessibilidade dos Portados de Necessidades Especiais (PNE). | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | PE | Recife | 2024-01-31 | 2026-01-29 | 1 Projeto Integrado | 3600000 | 2564015 | Em ação preparatória | Projeto Concluído | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4032 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração do Casarão Hermann Lundgren | Restauração do Casarão Hermann Lundgren | A proposta de intervenção expõe que serão edificadas conexões cobertas entre os Anexos e o Casarão, implantação de uma espaço paisagístico externo, edificação de um mezanino no Anexo I, revisão e reparo das coberturas dos edifícios, instalação de divisórias para adaptação dos espaços, edificação de uma parede de vedação vertical no Anexo II e substituição do telhado em duas águas do Anexo I por uma Laje impermeabilizada. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | PE | Olinda | 2024-01-31 | 2026-08-27 | 1 Projeto Integrado | 7781172 | 7781172 | Em contratação | Em contratação | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4033 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Requalificação do Largo e Adro da Igreja de Nossa Senhora do Monte | Requalificação do Largo e Adro da Igreja de Nossa Senhora do Monte | Provavelmente uma das primeira igrejas construídas na Vila de Olinda e o mais antigo santuário dedicado a nossa Senhora do Monte de Pernambuco é utilizada para acesso à Igreja e ao Mosteiro pela comunidade local, por turístas e visitantes apesar de não oferecer infraestrutura necessária. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | PE | Olinda | 2024-01-31 | 2026-05-29 | 1 Projeto Integrado | 2439403.06 | 3761352 | Em ação preparatória | Projeto Concluído | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4041 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração do Sobrado da Secretaria de Cultura | Restauração do Sobrado da Secretaria de Cultura | Os projetos técnicos deverão contemplar todos os serviços e etapas necessários para a perfeita restauração do bem. Deverá ser realizado projeto de restauração arquitetônica incluindo levantamento cadastral e diagnóstico, projeto estrutural, projeto de instalações elétricas e eletrônicas, instalações hidros sanitárias e de prevenção e combate a incêndio e pânico. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | MG | Diamantina | 2024-01-08 | 2025-06-17 | 1 Projeto Integrado | 2677567.94 | 2607543 | Em execução | Obra em andamento | Não | 18.47 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4045 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | iphan ¦ Restauração da Chácara do Barão do Serro | Restauração da Chácara do Barão do Serro | Atualmente a edificação está vazia, sendo aberta para visitação em dias úteis. Será restaurada todo seu conjunto arquitetônico, como pavimento e o porão da chácara. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | MG | Serro | 2023-11-30 | 2025-12-30 | 1 Projeto Integrado | 2065244.81 | 1827412 | Em ação preparatória | Projeto Concluído | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4047 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração do Casarão do Museu da Imagem e Memória | Restauração do Casarão do Museu da Imagem e Memória | O Museu da Imagem e Memória, também conhecido como Museu da Ladeira. Sua restauração ocupará todos os espaços da instituição e utilizará modernos recursos de instalações elétricas e entre outros. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | MG | Congonhas | 2024-01-31 | 2026-05-29 | 1 Projeto Integrado | 2515654.64 | 2410377 | Em ação preparatória | Projeto Concluído | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4050 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração do Complexo Ferroviário - Etapa 1 | Restauração do Complexo Ferroviário - Etapa 1 | O Complexo Ferroviário de São João Del Rei é constituído por um conjunto de edificações, instalações, equipamentos e mobiliário, dispostos ao longo da linha férrea, em trecho do ramal ferroviário que interliga as cidades de São João Del Rei e Tiradentes. A proposta de intervenção visa adotar a edificação de projetos completos de restauração para a recuperação e reativação integral do Bem. O complexo está em mau estado de conservação, com espaços e edifícios fechadas ao publico e sem uso, necessitando de urgente intervenção para devolvê-la a sociedade. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | MG | São João del Rei | 2024-01-31 | 2026-05-29 | 1 Projeto Integrado | 2833369 | 2833369 | Em ação preparatória | Projeto Concluído | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4052 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração do Sobrado da Rua Direita nº 61/65 | Restauração do Sobrado da Rua Direita nº 61/65 | O projeto de restauração pretende reconstruir as alvenarias de vedação do imóvel que se encontra parcialmente inexistentes refazendo a tipologia original das esquadrias da fachada posterior e restaurando as esquadrias da fachada principal. A edificação passará por reforma da cobertura, forro, revisão do assoalho, revisão da estrutura de madeira, reconstrução das instalações elétricas e hidráulicas, assentamento de pedras no piso e reconstrução do anexo nos fundos com a mesma tipologia do volume principal. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | MG | Mariana | 2024-01-31 | 2025-11-30 | 1 Projeto Integrado | 1152974 | 1152974 | Em ação preparatória | Projeto em elaboração | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4053 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Requalificação urbanística do entorno da Capela do Padre Faria | Requalificação urbanística do entorno da Capela do Padre Faria | O entorno da Capela precisará passar por uma reforma para ser utilizado como praça ou espaço público, com áreas verdes, bancos, iluminação adequada e caminhos para pedestres. Isso criaria um local convidativo para as pessoas se reunirem, relaxarem e apreciarem o ambiente ao redor da capela. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | MG | Ouro Preto | 2024-01-31 | 2025-08-02 | 1 Projeto Integrado | 451564.05 | 263008 | Em contratação | Em contratação | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4054 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração da Antiga Casa de Câmara e Cadeia | Restauração da Antiga Casa de Câmara e Cadeia | Trata-se de um sobrado com características do período colonial, que passou por algumas modificações ao longo do tempo chegando a ter elementos do ecletismo em sua fachada. A proposta de intervenção visa à restauração da antiga Casa de Câmara e Cadeia de São Cristóvão, estando incluídos o projeto de Restauração Arquitetônica e Projetos Complementares. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | SE | São Cristóvão | 2024-01-31 | 2026-01-29 | 1 Projeto Integrado | 2000000 | 8204103 | Em ação preparatória | Projeto Concluído | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4055 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração do Casarão do Museu do Ouro e anexo | Restauração do Casarão do Museu do Ouro e anexo | O Casarão do Museu do Ouro é uma edificação antiga de valor histórico e arquitetônico, provavelmente datando de períodos coloniais ou imperiais. Ele possui relevância cultural e social, sendo um símbolo da história do município e da região. O Anexo é uma estrutura complementar adjacente ao casarão principal, que pode conter espaços expositivos, atividades culturais, administrativas ou educacionais relacionadas ao Museu do Ouro. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | MG | Sabará | 2024-01-31 | 2026-10-01 | 1 Projeto Integrado | 1162827 | 1162827 | Em ação preparatória | Projeto em elaboração | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4056 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração dos prédios da Estação Ferroviária e Capelinha e requalificação urbanística de sua esplanada | Restauração dos prédios da Estação Ferroviária e Capelinha e requalificação urbanística de sua esplanada | A intervenção inicia a partir da capela, com a recuperação da sua volumetria a partir da retirada das edificações que estavam geminadas a ela devido a um processo de ocupação desordenada da área. Dessa maneira deu-se destaque à edificação, que está implantada de forma solta no terreno a exemplo das demais edificações de destaque na área da Esplanada, como a Estação Ferroviária, o Centro Cultural e o antigo Terminal Rodoviário, valorizando sua espacialidade e volumetria singela, porém de forte apelo simbólico. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | SE | São Cristóvão | 2024-01-31 | 2026-03-30 | 1 Projeto Integrado | 4723998.46 | 3693924 | Em contratação | Em contratação | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4059 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração do Sistema de Fortificações da Ilha de Santa Catarina - Fortaleza Marcehal Moura | Restauração do Sistema de Fortificações da Ilha de Santa Catarina - Fortaleza Marcehal Moura | A restauração da Fortaleza de Fortaleza Marcehal Moura permitirá preservar a arquitetura e suas estruturas, incluirá sinalização indicativa e interpretativa do Sistema Defensivo de Santa Catarina, tornando como referência as diretrizes e exemplos do guia de Sinalização do Patrimônio Mundial no Brasil - Unesco. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | SC | Florianópolis | 2024-01-31 | 2026-02-28 | 1 Projeto Integrado | 3126901 | 3126901 | Em contratação | Em contratação | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4060 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração do Sistema de Fortificações da Ilha de Santa Catarina - Fortaleza de Santa Bárbara | Restauração do Sistema de Fortificações da Ilha de Santa Catarina - Fortaleza de Santa Bárbara | A restauração da Fortaleza de Santa Bárbara permitirá preservar a arquitetura e suas estruturas, incluirá sinalização indicativa e interpretativa do Sistema Defensivo de Santa Catarina, tornando como referência as diretrizes e exemplos do guia de Sinalização do Patrimônio Mundial no Brasil - Unesco. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | SC | Florianópolis | 2024-01-31 | 2026-04-29 | 1 Projeto Integrado | 2675997 | 2675997 | Em ação preparatória | Projeto em elaboração | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4061 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração do Sistema de Fortificações da Ilha de Santa Catarina - Fortaleza de Nossa Senhora de Araçatuba | Restauração do Sistema de Fortificações da Ilha de Santa Catarina - Fortaleza de Nossa Senhora de Araçatuba | A restauração da Fortaleza de Nossa Senhora de Araçatuba permitirá preservar a arquitetura e suas estruturas, incluirá sinalização indicativa e interpretativa do Sistema Defensivo de Santa Catarina, tornando como referência as diretrizes e exemplos do guia de Sinalização do Patrimônio Mundial no Brasil - Unesco. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | SC | Florianópolis | 2024-01-31 | 2026-08-27 | 1 Projeto Integrado | 608731 | 608731 | Em ação preparatória | Projeto Concluído | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4062 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração da Antiga subestação de energia | Restauração da Antiga subestação de energia | A proposta de intervenção busca manter quase que totalmente os aspectos da edificação. De maneira geral, não existem problemas estruturais e as fachadas estão em boas condições, apresentando alguns problemas pontuais ocasionados pela falta de conservação e manutenção, e um mais grave nos fundos da edificação principalmente pela falta de ventilação. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | SC | Laguna | 2024-01-31 | 2025-06-03 | 1 Projeto Integrado | 1966992 | 1966992 | Em execução | Obra em andamento | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4063 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Implantação do Museu da Cidade (Casa 6) | Implantação do Museu da Cidade (Casa 6) | O projeto atende a um rico e variado programa de necessidades, visando à adequação e requalificação das instalações a um novo uso proposto. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | RS | Pelotas | 2024-01-31 | 2026-09-26 | 1 Projeto Integrado | 13744512 | 13744512 | Em ação preparatória | Projeto Concluído | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4064 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração da Antiga Inspetoria Veterinária | Restauração da Antiga Inspetoria Veterinária | Povoada no começo do século XIX e ponto de passagem para o Uruguai, a cidade gaúcha de Jaguarão, na metade sul do estado, está a exatos 380 quilômetros de distância das capitais Porto Alegre e Montevideu. Tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), a cidade possui um conjunto de bens culturais de forte importância para a história do Rio Grande do Sul e do Brasil. O Edifício da antiga Inspetoria Veterinária encontra-se abandonado, gerando riscos aos transeuntes. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | RS | Jaguarão | 2024-01-31 | 2026-05-29 | 1 Projeto Integrado | 3245395.86 | 2947083 | Em ação preparatória | Projeto Concluído | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4065 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração do Sobrado da Rua Portugal nº 303 | Restauração do Sobrado da Rua Portugal nº 303 | A proposta de intervenção consiste na restauração e conservação arquitetônica dos bens, interrompendo o processo de degradação apresentaço. Prevendo a adequação do imóvel ao seu uso e dotando o imóvel das condições de acessibilidade necessárias ao uso público das edificações. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | MA | São Luís | 2024-10-16 | 2026-04-29 | 1 Projeto Integrado | 12530555.46 | 13250665 | Em contratação | Em contratação | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4067 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração do Casarão do Museu Casa da Hera e anexos | Restauração do Casarão do Museu Casa da Hera e anexos | Consta no projeto de intervenção, execução de obras de instalações prediais (elétrica, cabeamento estrutural, infraestrutura para sistema de segurança e SPDA), assim como reforma dos anexos existentes (senzala e áreas de serviço), de modo a adequar as áreas técnicas, administrativas, de apoio e de serviços. Instalação de novo anexo, que abrangerá as áreas da reserva técnica, de conservação de indumentária, sala multiuso, banheiros públicos, loja e café. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | RJ | Vassouras | 2024-01-31 | 2026-11-25 | 1 Projeto Integrado | 23712680.32 | 5124887 | Em contratação | Em contratação | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4068 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração dos sete chafarizes do Centro Histórico (1842 a 1872) | Restauração dos sete chafarizes do Centro Histórico (1842 a 1872) | Dentre os elementos desse conjunto, estão os 7 objetos: o Chafariz Monumental, Chafariz Dom Pedro II, Chafariz da Câmara e 4 frades, todos localizados na Praça Barão de Campo Belo e seu entorno. No projeto é previsto restauro dos elementos históricos, assim como a recuperação de pisos, paredes, esquadrias, pinturas, forros, telhados e fachadas históricos; a reorganização dos espaços internos; bem como a adaptação dos ambientes às normas de acessibilidade dos dias atuais. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | RJ | Vassouras | 2024-01-31 | 2025-09-01 | 1 Projeto Integrado | 880268 | 880268 | Em contratação | Em contratação | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4069 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração do Antigo Mercadão e Requalificação da Praça Uruguai | Restauração do Antigo Mercadão e Requalificação da Praça Uruguai | A proposta de intervenção consiste na obra de restauração do Antigo Mercadão e a requalificação da Praça Uruguai, localizado na Rua 13 de Junho entre as Ruas Ladário e Tiradentes, Centro, Corumbá/MS. O Mercado Municipal e a Praça Uruguai, faz parte da memória da cultural de Corumbá, lembrando o local como ponto de encontro de famílias e comerciantes. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | MS | Corumbá | 2024-01-31 | 2026-05-29 | 1 Projeto Integrado | 4723383 | 4723383 | Em ação preparatória | Projeto Concluído | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4070 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Requalificação urbanística da Rua Monsenhor Ignácio Gióia, Cel. Domingues de Castro e Rua Cônego Costa Bueno | Requalificação urbanística da Rua Monsenhor Ignácio Gióia, Cel. Domingues de Castro e Rua Cônego Costa Bueno | O estudo visa apresentar as diretrizes para adequação da rede de energia elétrica do centro histórico de São Luiz do Paraitinga que, atualmente, se apresenta no formato de rede aérea fixadas em postes de concreto. A proposta de intervenção prevê a susbtuição deste tipos de rede, implementando-se uma com tecnologia subterrânea, onde os condutores serão disposto em eletrodutos enterrados. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | SP | São Luiz do Paraitinga | 2024-01-31 | 2026-11-30 | 1 Projeto Integrado | 4088010 | 4088010 | Em ação preparatória | Plano de Trabalho em elaboração | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4100 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração do Museu de Arte Sacra de São Cristóvão - Obra | Restauração do Museu de Arte Sacra de São Cristóvão - Obra | A restauração deste patrimônio visa a reconstituição de elementos artísticos (Retábulo com Mesa da Capela Mor, Retábulo Lateral com Mesa – lado da Epístola, Retábulo com Mesa – Lado do Evangelho, Arco Cruzeiro na Nave-Capela, Forro com Cimalha na Capela Mor, Forro da Nave Central, Portas decoradas da Capela Mor e da Nave Central) e a realização de tratamentos e imunização. Busca-se a manutenção e conservação, pois o processo de degradação de seus elementos artísticos e integrados justifica a intervenção restaurativa com a intenção de impedir o processo acelerado de degradação, recuperando parte artística do conjunto que compõe o Museu de Arte. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | SE | São Cristóvão | 2024-01-31 | 2026-09-26 | 1 Projeto Integrado | 3348768 | 3348768 | Em ação preparatória | Projeto em elaboração | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4101 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração do entorno do Conjunto do Carmo | Restauração do entorno do Conjunto do Carmo | Os logradouros apresentam bom estado de conservação, entretanto, as intervenções pretendidas têm como objetivo a requalificação desses espaços com vistas a torna-los acessíveis, reordenados e visualmente livres dos elementos poluidores - letreiros, postes e fios, barracas e outras instalações. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | PE | Recife | 2024-01-31 | 2026-05-29 | 1 Projeto Integrado | 4300000 | 3740522 | Em ação preparatória | Projeto Concluído | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4102 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Requalificação urbanística dos eixos Quatro Vinténs/Lucas e Matriz - Matozinhos | Requalificação urbanística dos eixos Quatro Vinténs/Lucas e Matriz - Matozinhos | Requalificação urbanística da margem dos córregos quatro Vinténs e Lucas e do Eixo Matriz - Matozinhos, o primeiro trecho localizado as margens das ruas Adelardo Miranda e Pelourinho. A área de intervenção é de 18200m² visando a requalificação paisagística e arquitetonica do conjunto urbano. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | MG | Serro | 2024-01-31 | 2026-11-30 | 1 Projeto Integrado | 13000000 | 6541151 | Em ação preparatória | Projeto Concluído | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4103 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Requalificação da Antiga Prefeitura | Requalificação da Antiga Prefeitura | A proposta de intervenção ressalta a necessidade de requalificação da Antiga Prefeitura com projeto arquitetônico, luminotécnico e paisagístico, reconfiguração das instalações elétricas, projeto de condicionamento de ar, restauração das esquadrias, acabamentos e pinturas, reforma das instalações hidrossanitárias e de telecomunições. e revisão da estrutura. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | MG | Mariana | 2024-01-31 | 2026-11-25 | 1 Projeto Integrado | 17125434 | 17125434 | Em contratação | Em contratação | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4105 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração da Igreja de São Francisco de Assis | Restauração da Igreja de São Francisco de Assis | Diante do contexto histórico do edfício, a proposta de intervenção ressalta a necessidade de elaboração de projetos de restauração arquitetônica como a revitalização de pisos, revestimentos, pintura e reforma dos sanitários. Restauro do sitema estrutural,sistema de drenagem de águas pluviais, sistema elétrico, elaboração de projeto paisagístico, restauração dos bens integrados e impermeabilizações em pontos específicos do edifíco. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | MG | Ouro Preto | 2024-01-31 | 2026-11-15 | 1 Projeto Integrado | 6438945 | 6438945 | Em ação preparatória | Projeto Concluído | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4108 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração da Capela Pombo | Restauração da Capela Pombo | A Capela Pombo, edificação religiosa particular atrelada a uma casa senhorial, está situada no centro Histórico de Belém, possui essa denominação por ter sido construída em 1780 por Ambrósio Henriques da Silva Pombo, senhor de engenho, nomeado tesoureiro geral das rendas reais em 1788 e primeiro Barão de Jaguarari. Também é conhecida como Senhor dos Passos por ter abrigado desde 1830 a imagem de Nosso Senhor do Passos. Essa capela prestou grandes serviços a vida religiosa da cidade, pois embora privativa, era cedida às famílias amigas do proprietário para a realizações de diversas celebrações, tais como batizados, casamentos terços e etc. Com o passar dos anos, incorporou-se a vida da cidade como um lugar de oração, abrindo regularmente até o ano de 2012. O imóvel está implantado nos alinhamentos frontal e laterais do lote e apresenta características arquitetônicas do Tardo-Barroco, no qual os elementos constituintes da fachada, tais como frisos, volutas, e elementos fitomorfos se projetam minimamente, de modo que a mesma se desenvolve num único plano. Nessa fachada existem dois vãos, a porta - único acesso à capela - com verga em arco abatido e esquadria em madeira almofadada e uma janela na parte correspondente ao mezanino, com verga de ponto rebaixado, também conhecido como verga alteada ou canga de boi, com parapeito composto por balaústres em alto-relevo e esquadria em tabuas de madeira com bandeira vasada. A platibanda é arrematada por cimalhas e apresenta um frontão encimado por arco quebrado rematado lateralmente por expressivas volutas. A cobertura apresenta duas inclinações com água furtada junto ao frontão, é revestida com telhas cerâmicas tipo capa-canal sobre estrutura de madeira. Internamente, a capela ainda apresenta a compartimentação original, a nave possui um coro com piso tabuado em madeira e guarda corpo em balaustrada do mesmo material, as paredes são decoradas em estuque com elementos do tardo barroco, sendo que na parede dos fundos encontra-se adossado o retábulo do altar entre duas portas que dão acesso a sacristia. O forro é de madeira do tipo saia camisa, o piso é de tijoleira e a cobertura é de telhas de barro tipo capa-canal sobre estrutura de madeira. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | PA | Belém | 2024-01-31 | 2026-03-30 | 1 Projeto Integrado | 2544452.97 | 1088454 | Em contratação | Em contratação | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4439 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração do Mercado e requalificação da Feira - Bembé do Mercado | Restauração do Mercado e requalificação da Feira - Bembé do Mercado | No desenvolvimento da presente proposta arquitetônica, as fachadas - elementos marcantes do partido atual da edificação Art-Deco - foram preservadas. O restante da edificação existente sofreu intervenções, incluindo a demolição de algumas das paredes internas, para viabilizar o novo programa de necessidades | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | BA | Santo Amaro | 2024-07-01 | 2026-11-25 | 1 Projeto Integrado | 33105794 | 33105794 | Em ação preparatória | Projeto Concluído | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4440 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração de 3 casas da RFFSA para o MAO - Museu de Artes e Ofícios | Restauração de 3 casas da RFFSA para o MAO - Museu de Artes e Ofícios | A demolição dos muros e anexos propiciou a criação de um generoso pátio, que além de integrar e conectar todas as edificações, gera um espaço agradável para a convivência. Entretanto, para conseguir manter as casas preservadas, considerando que são todas bastante compartimentadas, o que dificulta o ambiente de sala de aula, foi proposta a construção de um edifício anexo. O novo edifício anexo abrigará os laboratórios e as salas de aula que necessitam dos maiores vãos livres. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | MG | Belo Horizonte | 2024-01-31 | 2026-09-26 | 1 Projeto Integrado | 3635690 | 3635690 | Em ação preparatória | Projeto em elaboração | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4441 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Serviços de Manutenção da Casa do Conde de Santa Marinha - Casa do Patrimônio | Serviços de Manutenção da Casa do Conde de Santa Marinha - Casa do Patrimônio | Revalorizado há menos de uma década como centro cultural da cidade, o Complexo do Conde de Santa Marinha – que envolve a Casa do Conde e seus Galpões Anexos – está situado no Conjunto Arquitetônico da Praça da Estação, área de Belo Horizonte tombada como patrimônio histórico e artístico da cidade pelo poder público municipal e estadual, tanto pelo seu valor artístico-arquitetônico como pelos significados da região para a história da cidade. Construído pelo Português Antônio Teixeira Rodrigues (1850-1900) – o Conde de Santa Marinha – o Complexo constituiu-se inicialmente como um conjunto de galpões destinado a abrigar o “Grande Empório Central” (1897), empresa que abrangia diversos tipos de serviços, tais como serraria, oficina de cantaria, fundição, ferraria, carpintaria e até mesmo armazém com torrefação de café. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | MG | Belo Horizonte | 2024-01-31 | 2025-08-02 | 1 Projeto Integrado | 848160 | 848160 | Em contratação | Em contratação | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4442 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração da Antiga Câmara de Vereadores | Restauração da Antiga Câmara de Vereadores | O prédio da Antiga Câmara do Vereadores de Congonhas foi construído na segunda metade do século XX. Consta na restauração da edificação: projeto arquitetônico, paisagístico, elétrico, hidrossanitário, projeto de climatização artificial e de sonorização | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | MG | Congonhas | 2024-01-31 | 2026-01-29 | 1 Projeto Integrado | 2439373.38 | 1664814 | Em ação preparatória | Projeto Concluído | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4443 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração da Igreja das Dores | Restauração da Igreja das Dores | Um nicho pequeno e antigo havia onde foi construída a Capela das Dores, originando o terceiro bairro da Vila Distinta e Real de Sobral. A capela não se sabe quando foi construída, mas sabe-se que existia em 1818. Sua torre única e lateral não segue a regra neoclássica de seus elementos de fachada pois foi concluída após 1924 como atestam fotografias da época. A planta caracteriza-se por uma nave central de maior proporção e uma nave lateral de menor proporção. No mesmo alinhamento da nave central encontra-se o altar, que se separa desta por um grande arco. Nos fundos do altar encontra-se uma pequena sacristia com banheiro. O acesso ao coro se dá por uma escadaria na torre única da igreja. Essa torre única e lateral não segue a regra neoclássica de seus elementos de fachada. O grau de ornamentação da Igreja das Dores e pequeno tanto internamente quanto externamente | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | CE | Sobral | 2024-01-31 | 2024-12-23 | 1 Projeto Integrado | 2095860.15 | 2080056 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4445 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Requalificação da Praça Dom Joaquim e do adro da Igreja de Nossa Senhora do Rosário | Requalificação da Praça Dom Joaquim e do adro da Igreja de Nossa Senhora do Rosário | A Igreja de Nossa Senhora do Rosário é uma construção histórica de valor arquitetônico e cultural. A requalificação da praça deve ser planejada de forma a respeitar e preservar a integridade do patrimônio, garantindo a harmonia entre a praça e a igreja, evitando intervenções que comprometam sua estética e autenticidade. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | MG | Diamantina | 2024-01-31 | 2026-07-28 | 1 Projeto Integrado | 2115535.23 | 1904851 | Em ação preparatória | Projeto Concluído | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4446 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Recuperação do sobrado à R. de Nazaré, 135 - Anexo do Museu de Gastronomia | Recuperação do sobrado à R. de Nazaré, 135 - Anexo do Museu de Gastronomia | O imóvel é um sobrado colonial do século XIX de partido em “C”. Sua fachada possui cinco vãos de porta no pavimento térreo, dos quais dois encontram-se vedados com alvenaria de tijolos furados até a altura 2,10m, assim com cinco janelas existentes nos dois pavimentos superiores. As esquadrias são em madeira, com todas as portas relhadas. Todas as bandeiras do térreo são de madeira com grade de ferro e as janelas possuem folha dupla, as internas que formam a gelosia em veneziana e caixas e pilares encontram-se apodrecidas. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | MA | São Luís | 2024-07-01 | 2026-05-29 | 1 Projeto Integrado | 4671533.49 | 3963629 | Em ação preparatória | Projeto Concluído | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4447 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração da Igreja de Santana | Restauração da Igreja de Santana | A Igreja de Santana é uma igreja católica construída no século XVII, que representa um marco arquitetônico e cultural na cidade de São Luís. Ela é um exemplo notável da arquitetura religiosa colonial e está situada no centro histórico da cidade, que é considerado Patrimônio Mundial da UNESCO. A igreja é dedicada a Santana, mãe de Maria, e é um local de grande significado religioso para a comunidade local. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | MA | São Luís | 2024-10-02 | 2026-03-30 | 1 Projeto Integrado | 5404167.08 | 3907565 | Em ação preparatória | Projeto Concluído | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4448 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração da Igreja de São João | Restauração da Igreja de São João | A Igreja de São João é uma igreja católica localizada em São Luís, no estado do Maranhão, Brasil. Como se trata de uma igreja histórica, ela provavelmente possui características arquitetônicas distintas, valiosas obras de arte sacra e pode ser parte integrante do patrimônio cultural da cidade. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | MA | São Luís | 2024-10-16 | 2026-01-29 | 1 Projeto Integrado | 5330492.78 | 3587074 | Em contratação | Em contratação | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4449 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração da Igreja de N.S do Carmo | Restauração da Igreja de N.S do Carmo | A Igreja de Nossa Senhora do Carmo é um importante patrimônio histórico e cultural localizado na cidade de Diamantina, no estado de Minas Gerais, Brasil. Ela é uma igreja católica construída em estilo barroco e possui elementos arquitetônicos e artísticos notáveis, como altares talhados em madeira, pinturas sacras e azulejos portugueses. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | MG | Diamantina | 2024-01-31 | 2026-05-29 | 1 Projeto Integrado | 8500000 | 7042814 | Em ação preparatória | Projeto Concluído | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4450 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração da Igreja do Carmo | Restauração da Igreja do Carmo | A Igreja do Carmo é um importante patrimônio histórico e cultural localizado na cidade de São Luís, no estado do Maranhão, Brasil. Ela é uma igreja católica construída em estilo colonial e possui elementos arquitetônicos e artísticos notáveis, característicos do período de sua construção. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | MA | São Luís | 2024-07-01 | 2026-01-29 | 1 Projeto Integrado | 3485647.47 | 1403179 | Em contratação | Em contratação | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4451 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração do Casarão do antigo Hotel Roberto - Secretaria de Educação | Restauração do Casarão do antigo Hotel Roberto - Secretaria de Educação | O Casarão do antigo Hotel Roberto é um importante patrimônio histórico localizado na cidade de Diamantina, no estado de Minas Gerais, Brasil. Ele pode ter sido construído em um estilo arquitetônico característico de sua época, e pode ter desempenhado um papel significativo na história da cidade, como um antigo hotel ou edifício de importância social e cultural. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | MG | Diamantina | 2024-04-25 | 2025-05-31 | 1 Projeto Integrado | 2632330.07 | 2840217 | Em execução | Obra em andamento | Não | 40 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4452 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração do Sobrado à Rua do Giz esquina com Rua 14 de Julho - Escola de Música da UEMA | Restauração do Sobrado à Rua do Giz esquina com Rua 14 de Julho - Escola de Música da UEMA | O Sobrado à Rua do Giz esquina com Rua 14 de Julho é um importante patrimônio histórico localizado em São Luís, no estado do Maranhão, Brasil. Como um sobrado histórico, ele provavelmente possui características arquitetônicas distintas, como fachada colonial, janelas e portas de época e outros elementos que refletem a arquitetura e estilo da época de sua construção. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | MA | São Luís | 2024-10-16 | 2026-05-29 | 1 Projeto Integrado | 4821341.9 | 2703130 | Em contratação | Em contratação | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4453 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração da Capela de N.S. Rainha dos Anjos/Arquiconfraria de São Francisco | Restauração da Capela de N.S. Rainha dos Anjos/Arquiconfraria de São Francisco | A Capela de Nossa Senhora Rainha dos Anjos, também conhecida como Capela da Arquiconfraria de São Francisco, é um importante patrimônio histórico e religioso localizado na cidade de Mariana, em Minas Gerais, Brasil. Essa capela pode possuir características arquitetônicas e artísticas relevantes, típicas do período em que foi construída, e desempenhou um papel significativo na história da cidade e da devoção religiosa local. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | MG | Mariana | 2024-01-31 | 2026-05-29 | 1 Projeto Integrado | 2184290 | 2184290 | Em ação preparatória | Projeto Concluído | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4454 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração do Sobrado da Baronesa de São Bento - COTEATRO | Restauração do Sobrado da Baronesa de São Bento - COTEATRO | O Solar da Baronesa de São Bento, abriga atualmente o Centro de Artes Cênicas do Maranhão CACEM, situa-se no centro histórico de São Luís do Maranhão e é um exemplar da arquitetura civil, tombado isoladamente pelo Governo Estadual. Inicialmente de uso residencial, teve diversos usos institucionais como colégio regular e Escola de Música e, desde a década de 1990 abriga o Centro de Artes Cênicas do Maranhão – CACEM. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | MA | São Luís | 2024-10-02 | 2026-03-30 | 1 Projeto Integrado | 9041965.54 | 1963923 | Em ação preparatória | Projeto em elaboração | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4455 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração da Capela de Nossa Senhora da Boa Morte e do Centro Cultural do ICHS/UFOP | Restauração da Capela de Nossa Senhora da Boa Morte e do Centro Cultural do ICHS/UFOP | O Seminário Menor, também conhecido como Seminário de Nossa Senhora da Boa Morte, é a casa de instrução mais antiga de Minas Gerais. Sua criação deveu-se a preocupação do primeiro Bispo de Mariana, D. Frei Manuel da Cruz, com a carência de um estabelecimento para o ensino de humanidades em sua diocese. O conjunto de edificações do Seminário da Boa Morte veio substituir, após as necessárias obras de adaptação e ampliação, o imóvel de propriedade particular conhecido como Chácara da Intendência, adquirido pelo Bispo de Mariana, para instalação do referido estabelecimento, cuja criação foi autorizada por D. João V, em ordem régia de 12 de setembro de 1748. A Provisão de sua fundação traz a data de 20 de dezembro de 1750. Uma vez adquirido o imóvel pelo Bispado, iniciaram-se provavelmente as obras de adaptação e ampliação ou mesmo de construção de partes novas da antiga "morada de casas", de modo a permitir o imediato funcionamento do Seminário. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | MG | Mariana | 2024-01-31 | 2025-11-30 | 1 Projeto Integrado | 4470012 | 4470012 | Em ação preparatória | Projeto Concluído | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4456 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração do Sobrado da Praça Antônio Lobo - Casa do Estudante - UEMA | Restauração do Sobrado da Praça Antônio Lobo - Casa do Estudante - UEMA | O Sobrado da Praça Antônio Lobo, também conhecido como Casa do Estudante da Universidade Estadual do Maranhão (UEMA), é um importante patrimônio histórico e cultural localizado em São Luís, no estado do Maranhão, Brasil. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | MA | São Luís | 2024-10-17 | 2025-08-02 | 1 Projeto Integrado | 3390110.4 | 1757934 | Em contratação | Em contratação | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4457 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração da Capela de Santo Antônio | Restauração da Capela de Santo Antônio | A Capela de Santo Antônio é um importante patrimônio histórico e religioso localizado na cidade de Mariana, em Minas Gerais, Brasil. Ela é uma capela católica construída em estilo barroco e pode possuir elementos arquitetônicos e artísticos distintos, representativos da época em que foi construída. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | MG | Mariana | 2024-01-31 | 2024-04-23 | 1 Projeto Integrado | 1059031 | 1059031 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4458 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração da Capela N.S. Piedade | Restauração da Capela N.S. Piedade |  | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | MG | Ouro Preto | 2024-01-31 | 2026-01-29 | 1 Projeto Integrado | 3268200 | 3268200 | Em ação preparatória | Projeto em elaboração | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4459 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração de Casa Capitular - Museu de Arte Sacra | Restauração de Casa Capitular - Museu de Arte Sacra | A Casa Capitular é provavelmente uma edificação de estilo colonial, com características arquitetônicas típicas da época em que foi construída. O edifício pode possuir uma fachada elegante, com detalhes em pedra, portais, janelas e elementos decorativos que refletem a história e a cultura da região. O Museu de Arte Sacra, instalado na Casa Capitular, abriga uma coleção de obras de arte religiosa, como pinturas, esculturas, imagens sacras, paramentos e objetos litúrgicos, que fazem parte da história da igreja católica na cidade de Mariana. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | MG | Mariana | 2024-01-31 | 2026-11-25 | 1 Projeto Integrado | 2810074.34 | 2093887 | Em ação preparatória | Projeto Concluído | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4460 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração da Capela de Santana | Restauração da Capela de Santana | A Capela de Santana é uma pequena igreja de estilo colonial, construída no século XVIII. Ela possui uma arquitetura simples, com uma fachada ornamentada e uma única torre sineira. Seu interior é ricamente decorado com altares, imagens sacras, pinturas e elementos artísticos típicos do período colonial brasileiro. A capela possui grande relevância histórica e religiosa, sendo considerada um símbolo da fé e da cultura da região. Sua localização privilegiada proporciona uma vista panorâmica da cidade de Ouro Preto, tornando-a um ponto turístico bastante visitado por turistas e fiéis. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | MG | Ouro Preto | 2024-01-31 | 2026-07-28 | 1 Projeto Integrado | 3066142 | 3066142 | Em ação preparatória | Projeto em elaboração | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4461 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração da Igreja de Santana | Restauração da Igreja de Santana | A Igreja de Santana é conhecida por sua arquitetura barroca, com fachada esculpida em pedra e elementos decorativos ricos em detalhes. Seu interior pode abrigar pinturas sacras, esculturas e altares talhados em madeira, além de elementos que remetem à religiosidade e à cultura da época em que foi construída. Sua localização, em uma cidade histórica como Mariana, pode torná-la um ponto turístico e de interesse cultural significativo. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | MG | Mariana | 2024-01-31 | 2025-10-01 | 1 Projeto Integrado | 1560357.35 | 4050715 | Em contratação | Em contratação | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4463 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração da Capela de São Sebastião | Restauração da Capela de São Sebastião | A Capela de São Sebastião pode possuir características arquitetônicas típicas do estilo barroco, com uma fachada esculpida em pedra, janelas decoradas, torres laterais e elementos ornamentais que refletem o período colonial brasileiro. Seu interior pode abrigar pinturas sacras, esculturas, altares e outros elementos artísticos que enriquecem o espaço sagrado e representam a riqueza cultural da época. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | MG | Ouro Preto | 2024-01-31 | 2026-07-28 | 1 Projeto Integrado | 2820871 | 2820871 | Em ação preparatória | Projeto em elaboração | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4464 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração da Igreja de São Caetano | Restauração da Igreja de São Caetano | A Igreja de São Caetano é uma construção religiosa histórica e emblemática localizada em Mariana, Minas Gerais. A igreja pode possuir características barrocas, rococós ou neoclássicas, refletindo o estilo arquitetônico da época em que foi construída. Sua fachada, interior e elementos decorativos são geralmente ricos em detalhes, com alta importância artística e cultural. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | MG | Mariana | 2024-01-31 | 2026-05-29 | 1 Projeto Integrado | 5707010 | 5707010 | Em ação preparatória | Projeto Concluído | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4465 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração da Igreja de Bom Jesus de Matozinhos - Elementos Artísticos | Restauração da Igreja de Bom Jesus de Matozinhos - Elementos Artísticos | A Igreja de Bom Jesus de Matozinhos possui uma arquitetura grandiosa, com fachada esculpida em pedra sabão e detalhes em talha dourada, representando uma combinação única de estilos barroco e rococó. Seu interior é ricamente decorado, contendo pinturas sacras, esculturas, relevos e altares ornamentados, que expressam a maestria artística de Aleijadinho e seus colaboradores. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | MG | Ouro Preto | 2024-01-31 | 2025-06-03 | 1 Projeto Integrado | 3780126 | 3780126 | Em ação preparatória | Projeto Concluído | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4466 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração da Igreja Matriz de Bom Jesus do Monte - Elementos Artísticos | Restauração da Igreja Matriz de Bom Jesus do Monte - Elementos Artísticos | A Igreja Matriz de Bom Jesus do Monte é um significativo patrimônio histórico e artístico localizado em Mariana, Minas Gerais, Brasil. Essa igreja possui uma relevância cultural e religiosa para a cidade, sendo um exemplo notável da arquitetura barroca mineira. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | MG | Mariana | 2024-01-31 | 2026-03-30 | 1 Projeto Integrado | 2663939 | 2663939 | Em ação preparatória | Projeto Concluído | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4467 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração da Igreja de Bom Jesus de Matozinhos | Restauração da Igreja de Bom Jesus de Matozinhos | A restauração da Igreja de Bom Jesus de Matozinhos visa preservar e recuperar a beleza e o valor histórico e artístico dessa magnífica construção. A igreja é conhecida por sua fachada ricamente esculpida em pedra-sabão, que apresenta detalhes intricados e talha dourada, típica do barroco mineiro. Seu interior abriga uma série de elementos artísticos, como esculturas de anjos, altares, pinturas sacras e elementos arquitetônicos elaborados. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | MG | Ouro Preto | 2024-07-19 | 2025-10-02 | 1 Projeto Integrado | 3717787.46 | 7036785 | Em execução | Obra em andamento | Não | 12 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4468 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração da Igreja Matriz de Bom Jesus do Monte | Restauração da Igreja Matriz de Bom Jesus do Monte | A restauração da Igreja Matriz de Bom Jesus do Monte tem como objetivo preservar e recuperar a beleza e o valor histórico e artístico dessa edificação. A igreja pode possuir uma fachada ornamentada, com detalhes esculpidos em pedra ou madeira, elementos decorativos em talha dourada e vitrais coloridos. Seu interior abriga pinturas sacras, altares trabalhados, esculturas e outros elementos artísticos que enriquecem o ambiente religioso. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | MG | Mariana | 2023-09-29 | 2025-11-30 | 1 Projeto Integrado | 3124514 | 3124514 | Em execução | Obra em andamento | Não | 12 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4469 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração da Igreja de Nossa Senhora das Mercês e Misericórdia | Restauração da Igreja de Nossa Senhora das Mercês e Misericórdia | A restauração da Igreja Matriz de Bom Jesus do Monte tem como objetivo preservar e recuperar a beleza e o valor histórico e artístico dessa edificação. A igreja pode possuir uma fachada ornamentada, com detalhes esculpidos em pedra ou madeira, elementos decorativos em talha dourada e vitrais coloridos. Seu interior abriga pinturas sacras, altares trabalhados, esculturas e outros elementos artísticos que enriquecem o ambiente religioso. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | MG | Ouro Preto | 2024-01-31 | 2026-07-28 | 1 Projeto Integrado | 4190425 | 4190425 | Em ação preparatória | Projeto Concluído | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4470 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição - Elementos Artísticos | Restauração da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição - Elementos Artísticos | A Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição é um dos principais patrimônios históricos e religiosos de Mariana, Minas Gerais, Brasil. Ela é uma representante do estilo barroco e possui uma rica arquitetura e elementos artísticos que refletem a beleza e a importância cultural da região. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | MG | Mariana | 2024-01-31 | 2026-09-26 | 1 Projeto Integrado | 0 | 1910754 | Em execução | Obra em andamento | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4471 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração da Igreja São Francisco de Paula | Restauração da Igreja São Francisco de Paula | A restauração da Igreja São Francisco de Paula tem como objetivo preservar e recuperar essa significativa igreja, tanto em sua estrutura arquitetônica como em seus elementos artísticos. A igreja pode possuir uma fachada sóbria e elegante, com linhas retas e detalhes neoclássicos. Seu interior pode conter pinturas sacras, altares, esculturas e outros elementos artísticos representativos do estilo neoclássico. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | MG | Ouro Preto | 2024-01-31 | 2026-05-29 | 1 Projeto Integrado | 7461000 | 7461000 | Em ação preparatória | Projeto em elaboração | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4472 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração da Igreja Nossa Senhora das Mercês | Restauração da Igreja Nossa Senhora das Mercês | A restauração da Igreja de Nossa Senhora das Mercês tem como objetivo preservar e recuperar tanto sua estrutura arquitetônica quanto seus elementos artísticos. A igreja pode apresentar uma fachada elaborada, com detalhes esculpidos em pedra-sabão, madeira ou outros materiais. Seu interior pode abrigar pinturas sacras, altares trabalhados, esculturas e outros elementos artísticos que enriquecem o ambiente religioso | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | MG | Mariana | 2024-01-31 | 2026-11-25 | 1 Projeto Integrado | 2833133.89 | 1760388 | Em execução | Obra em andamento | Não | 15 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4473 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração da Igreja de S. Francisco e requalificação do Largo S. Francisco | Restauração da Igreja de S. Francisco e requalificação do Largo S. Francisco | A restauração da Igreja de São Francisco tem como objetivo preservar e recuperar a estrutura arquitetônica e os elementos artísticos da igreja. Esses elementos podem incluir esculturas sacras, altares, pinturas, vitrais e outras obras de arte religiosa que adornam o interior da igreja. Além disso, a requalificação do Lago São Francisco tem como objetivo melhorar e revitalizar essa área de lazer, tornando-a mais atraente e adequada para uso da comunidade. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | MG | Sabará | 2024-01-31 | 2026-11-25 | 1 Projeto Integrado | 3730644.43 | 1411264 | Em ação preparatória | Projeto Concluído | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4474 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Implantação do Mercado Municipal | Implantação do Mercado Municipal | O Mercado Municipal em Serro será projetado para atender às necessidades da população local e dos turistas, promovendo a comercialização de produtos típicos da região e fomentando a cultura local. A infraestrutura do mercado será planejada de forma a abrigar diferentes tipos de comércio. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | MG | Serro | 2024-01-31 | 2026-11-25 | 1 Projeto Integrado | 3034857.54 | 2698225 | Em ação preparatória | Projeto Concluído | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4475 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração da Igreja de N. S. do Carmo | Restauração da Igreja de N. S. do Carmo | A Igreja de Nossa Senhora do Carmo pode possuir uma fachada imponente, com detalhes em pedra-sabão, entalhes, relevos e elementos decorativos típicos do estilo barroco. Seu interior pode abrigar pinturas sacras, esculturas em madeira ou pedra, altares trabalhados e outros elementos artísticos de valor histórico e religioso. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | MG | São João del Rei | 2024-01-31 | 2026-08-27 | 1 Projeto Integrado | 10896779 | 10896779 | Em ação preparatória | Projeto Concluído | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4476 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Pintura das Igrejas de N. Sra. Carmo e Bom Jesus de Matozinhos e manutenção de adros | Pintura das Igrejas de N. Sra. Carmo e Bom Jesus de Matozinhos e manutenção de adros | A pintura das igrejas de Nossa Senhora do Carmo e Bom Jesus de Matozinhos envolve a aplicação de tinta nas fachadas e estruturas externas desses templos religiosos. A escolha das cores e técnicas de pintura deve respeitar a autenticidade histórica e arquitetônica das igrejas, de forma a preservar sua aparência original ou características tradicionais da região. A manutenção dos adros (espaços externos em frente às igrejas) consiste em cuidar e conservar essas áreas, incluindo os jardins, calçadas, elementos decorativos e mobiliário urbano presentes nesses espaços. A manutenção pode abranger a limpeza, reparos, restauração de elementos danificados e ações de paisagismo. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | MG | Serro | 2024-01-31 | 2026-05-29 | 1 Projeto Integrado | 1153357 | 1153356 | Em ação preparatória | Projeto Concluído | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4477 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração da Igreja de São Francisco de Assis | Restauração da Igreja de São Francisco de Assis | A igreja é um dos mais significativos exemplares da arquitetura barroca brasileira e possui um rico acervo artístico e cultural. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | MG | São João del Rei | 2023-11-30 | 2026-05-29 | 1 Projeto Integrado | 4508773.95 | 7791965 | Em contratação | Em contratação | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4478 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração da Igreja de Nossa Senhora do Rosário, requalificação urbanistica de seu Adro, Praça Frontal e entorno | Restauração da Igreja de Nossa Senhora do Rosário, requalificação urbanistica de seu Adro, Praça Frontal e entorno | A Igreja de Nossa Senhora do Rosário é um marco histórico e religioso de grande relevância para a identidade local. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | MG | Serro | 2019-10-02 | 2026-11-25 | 1 Projeto Integrado | 5746922 | 5746922 | Em ação preparatória | Projeto Concluído | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4479 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração da Igreja de São Gonçalo Garcia | Restauração da Igreja de São Gonçalo Garcia | A igreja é um exemplo notável da arquitetura colonial brasileira e possui um rico acervo artístico e cultural. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | MG | São João del Rei | 2019-03-13 | 2025-11-30 | 1 Projeto Integrado | 4342633.39 | 4178718 | Em contratação | Em contratação | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4480 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição e seus elementos artisticos | Restauração da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição e seus elementos artisticos | A igreja é um dos principais exemplares da arquitetura colonial brasileira e possui um rico acervo artístico e cultural. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | MG | Serro | 2024-06-17 | 2025-11-30 | 1 Projeto Integrado | 6354500.96 | 5841810 | Em execução | Obra em andamento | Não | 8.64 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4481 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração da Igreja Senhor do Bonfim | Restauração da Igreja Senhor do Bonfim | A igreja é um exemplar significativo da arquitetura colonial brasileira e possui um rico acervo artístico e cultural. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | MG | São João del Rei | 2023-02-08 | 2025-11-30 | 1 Projeto Integrado | 2782771.88 | 2427380 | Em contratação | Em contratação | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4482 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração da Igreja Senhor dos Montes | Restauração da Igreja Senhor dos Montes | A igreja é um exemplar significativo da arquitetura colonial brasileira e possui um rico acervo artístico e cultural. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | MG | São João del Rei | 2021-12-13 | 2026-11-25 | 1 Projeto Integrado | 3154386 | 3154386 | Em ação preparatória | Projeto Concluído | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4483 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Requalificação urbanística do adro e escadaria da Igreja de Santa Rita e Praça Doutor João Pinheiro | Requalificação urbanística do adro e escadaria da Igreja de Santa Rita e Praça Doutor João Pinheiro | O projeto de requalificação será desenvolvido com respeito à arquitetura histórica da igreja e da praça, buscando preservar suas características originais e elementos tradicionais. A requalificação incluirá a implementação de calçadas acessíveis e rampas, garantindo que o espaço seja acessível a todas as pessoas, independentemente de suas habilidades físicas. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | MG | Serro | 2024-06-28 | 2025-08-02 | 1 Projeto Integrado | 849054.25 | 467282 | Em contratação | Em contratação | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4484 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração da Igreja N. S. do Rosário - Elementos artísticos | Restauração da Igreja N. S. do Rosário - Elementos artísticos | A igreja é um exemplar significativo da arquitetura colonial brasileira e possui um rico acervo artístico e cultural. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | MG | São João del Rei | 2024-06-28 | 2026-11-25 | 1 Projeto Integrado | 1641406 | 1641406 | Em ação preparatória | Projeto Concluído | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4485 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração do Casarão da Comissão Mista | Restauração do Casarão da Comissão Mista | O Casarão da Comissão Mista é um exemplar significativo da arquitetura colonial brasileira e possui um valor histórico e cultural importante para a região. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | MS | Corumbá | 2024-06-28 | 2026-05-29 | 1 Projeto Integrado | 2633147 | 2633147 | Em ação preparatória | Projeto Concluído | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4486 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração da Igreja N. S. do Rosário - Obra | Restauração da Igreja N. S. do Rosário - Obra | A igreja é um exemplar significativo da arquitetura colonial brasileira e possui um rico acervo artístico e cultural. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | MG | São João del Rei | 2024-06-28 | 2025-11-30 | 1 Projeto Integrado | 4275541 | 4275541 | Em contratação | Em contratação | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4487 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração do Prédio da Antiga Prefeitura | Restauração do Prédio da Antiga Prefeitura | O prédio da antiga prefeitura é um exemplar significativo da arquitetura local e possui um valor histórico e cultural relevante para a região. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | MS | Corumbá | 2024-06-28 | 2026-11-25 | 1 Projeto Integrado | 4565876.39 | 3395194 | Em ação preparatória | Projeto Concluído | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4488 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restaurção do Complexo Ferroviário - Etapa 2, 3 e 4 | Restauração do Complexo Ferroviário - Etapa 2, 3 e 4 | O complexo ferroviário de São João del Rei é um conjunto de edificações, estruturas e vias que fazem parte da história da ferrovia na região e possui um valor significativo para a identidade local. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | MG | São João del Rei | 2024-06-28 | 2026-11-25 | 1 Projeto Integrado | 9928997 | 9928997 | Em ação preparatória | Projeto Concluído | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4489 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração do Prédio do Antigo Hotel Internacional | Restauração do Prédio do Antigo Hotel Internacional | A maioria dos imóveis remanescentes que hoje compõem o patrimônio ambiental urbano de Corumbá são frutos da “reconstrução” da cidade, pós Guerra do Paraguai (década de1870 a 1920), e foram construídos primeiramente na região próxima ao rio por conta das atividades portuárias, e depois, estendidos para cima da encosta ribeirinha para abrigar as grandes casas comerciais do final do século e as atividades necessárias para atender o grande fluxo de pessoas e mercadorias que a cidade apresentava. O desenvolvimento da arquitetura da cidade nesta época, portanto, foi principalmente sob patrocínio e influência do comércio e, por conta da maneira com que esta atividade se desenvolvia no município, proporcionando contato e relações com as mais diversas pessoas e culturas advindas de outras regiões do país e nações; sofreu as mais variadas influências, resultando em um produto arquitetônico, fruto de um grande mosaico cultural, em sua maioria de características vinculadas ao estilo eclético. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | MS | Corumbá | 2024-06-28 | 2026-05-29 | 1 Projeto Integrado | 3943609 | 3943609 | Em ação preparatória | Projeto Concluído | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4490 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração da Igreja Senhor dos Passos | Restauração da Igreja Senhor dos Passos | A igreja é um exemplar significativo da arquitetura colonial brasileira e possui um rico acervo artístico e cultural. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | MT | Cuiabá | 2024-06-28 | 2026-03-30 | 1 Projeto Integrado | 2688004 | 2688004 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4491 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração do Museu da Republica e seu Jardim Histórico | Restauração do Museu da República e seu Jardim Histórico | O Museu da República é um espaço que guarda memórias e documentos relacionados à história política do Brasil, enquanto o Jardim Histórico é uma área verde que complementa o conjunto arquitetônico. A Subestação Secundária faz parte da infraestrutura do local. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | RJ | Rio de Janeiro | 2024-06-28 | 2026-02-28 | 1 Projeto Integrado | 968044 | 968044 | Em ação preparatória | Projeto em elaboração | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4492 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração da Antiga Enfermaria Militar - Centro de Interpretação do Pampa - Unipampa | Restauração da Antiga Enfermaria Militar - Centro de Interpretação do Pampa - Unipampa | O projeto será desenvolvido com base em princípios de conservação e preservação do patrimônio, seguindo normas técnicas e respeitando as características históricas do local. O Centro de Interpretação do Pampa terá como foco a educação, cultura e turismo, proporcionando uma experiência enriquecedora para os visitantes e contribuindo para o conhecimento e valorização do patrimônio cultural da região do Pampa em Jaguarão. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | RS | Jaguarão | 2024-06-28 | 2026-12-15 | 1 Projeto Integrado | 11537800 | 11537800 | Em ação preparatória | Projeto em elaboração | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4493 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração da Azulejaria do Adro do Conjunto Franciscano | Restauração da Azulejaria do Adro do Conjunto Franciscano | A restauração da azulejaria do adro do Conjunto Franciscano em João Pessoa é um projeto destinado à preservação e recuperação dos azulejos históricos que revestem as paredes e pisos do adro, espaço externo que circunda a igreja e os demais edifícios do conjunto. A azulejaria é um patrimônio cultural importante, possuindo valor artístico e histórico, e faz parte do acervo arquitetônico da igreja e seu entorno. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | PB | João Pessoa | 2024-06-28 | 2025-04-04 | 1 Projeto Integrado | 0 | 3595916 | Em execução | Obra em andamento | Não | 80 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4494 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Revitalização do Antigo Porto do Capim - Restauração da Antiga Fábrica de Gelo - Centro de Apoio a Eventos e Visitantes | Revitalização do Antigo Porto do Capim - Restauração da Antiga Fábrica de Gelo - Centro de Apoio a Eventos e Visitantes | A revitalização do Antigo Porto do Capim e a restauração da Antiga Fábrica de Gelo têm como objetivo transformar essa área histórica em um Centro de Apoio a Eventos e Visitantes em João Pessoa. O projeto visa recuperar e preservar esse importante patrimônio histórico e cultural da cidade, ao mesmo tempo em que proporciona um novo uso para a comunidade e os visitantes. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | PB | João Pessoa | 2024-06-28 | 2026-11-30 | 1 Projeto Integrado | 793088 | 793088 | Em ação preparatória | Plano de Trabalho em elaboração | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4495 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Requalificação da Praça Dr. Alcides Marques e Largo Bandeiras | Requalificação da Praça Dr. Alcides Marques e Largo Bandeiras |  | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | RS | Jaguarão | 2024-06-28 | 2026-09-26 | 1 Projeto Integrado | 15731891 | 15731891 | Em ação preparatória | Projeto Concluído | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4496 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Revitalização do Antigo Porto do Capim - Restauração da Antiga Superintendência da Alfândega - Centro de Cultura Popular | Revitalização do Antigo Porto do Capim - Restauração da Antiga Superintendência da Alfândega - Centro de Cultura Popular | O Antigo Porto do Capim é uma área histórica localizada às margens do Rio Sanhauá, em João Pessoa, Paraíba, Brasil. Essa região desempenhou um papel importante na história da cidade, sendo um ponto estratégico para o comércio e a navegação fluvial em tempos passados. A Antiga Superintendência da Alfândega é um edifício histórico localizado no Antigo Porto do Capim. Construído em estilo arquitetônico relevante à época, possivelmente remetendo ao período colonial ou imperial, esse prédio abrigava antigamente órgãos responsáveis pelo controle aduaneiro e de fiscalização de mercadorias que entravam e saíam da cidade. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | PB | João Pessoa | 2024-06-28 | 2026-11-30 | 1 Projeto Integrado | 982767 | 982767 | Em ação preparatória | Projeto Concluído | Sim | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4497 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Requalificação Arquitetônica do Clube Ivituruy | Requalificação Arquitetônica do Clube Ivituruy | A Requalificação Arquitetônica do Clube Ivituruy refere-se a um projeto de revitalização e transformação do espaço físico do clube localizado em Serro, Minas Gerais. O Clube Ivituruy é uma instituição histórica e cultural na região, mas ao longo dos anos, pode ter enfrentado desgastes e inadequações em suas estruturas. Portanto, a requalificação arquitetônica tem como objetivo revitalizar e renovar o espaço para torná-lo mais funcional, atraente e acessível para a comunidade local. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | MG | Serro | 2024-04-26 | 2025-05-27 | 1 Projeto Integrado | 4459704.19 | 4586769 | Em execução | Obra em andamento | Não | 19 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4498 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração do Museu de Comunicação Social Hipólito José da Costa | Restauração do Museu de Comunicação Social Hipólito José da Costa | A etapa final da restauração do Museu de Comunicação Social Hipólito José da Costa em Porto Alegre é um projeto destinado a concluir a revitalização e preservação deste importante museu, que tem um papel fundamental na preservação da história da comunicação e da imprensa no Brasil. O museu está localizado em um edifício histórico, que pode possuir valor arquitetônico e cultural significativo para a cidade. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | RS | Porto Alegre | 2024-06-28 | 2026-12-15 | 1 Projeto Integrado | 10736605 | 10736605 | Em ação preparatória | Projeto Concluído | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4499 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração da Igreja de São Pedro | Restauração da Igreja de São Pedro | A restauração da Igreja de São Pedro em Olinda é um projeto destinado a preservar e recuperar esse importante patrimônio histórico e religioso localizado na cidade de Olinda, em Pernambuco, Brasil. A igreja é um exemplar significativo da arquitetura religiosa colonial brasileira e possui um valor cultural, artístico e histórico para a região. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | PE | Olinda | 2024-06-28 | 2026-01-29 | 1 Projeto Integrado | 997425.62 | 2618992 | Em ação preparatória | Projeto Concluído | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4500 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração do Complexo Ferroviário | Restauração do Complexo Ferroviário | A restauração do prédio principal do Complexo Ferroviário em Aracaju é um projeto destinado a preservar e recuperar o edifício histórico que faz parte desse importante patrimônio cultural da cidade de Aracaju, Sergipe, Brasil. O prédio principal é uma das estruturas mais emblemáticas do complexo, sendo um testemunho da história ferroviária da região. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | SE | Aracaju | 2024-06-28 | 2026-05-29 | 1 Projeto Integrado | 4962117 | 4962117 | Em ação preparatória | Projeto em elaboração | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4501 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Obra de Cobertura da Igreja São José do Ribamar | Obra de Cobertura da Igreja São José do Ribamar | A obra de cobertura da Igreja São José do Ribamar em Recife é um projeto destinado a implementar uma nova cobertura para esse importante patrimônio religioso e cultural da cidade de Recife, Pernambuco, Brasil. A igreja é uma construção histórica que possui relevância arquitetônica e cultural para a região. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | PE | Recife | 2024-06-28 | 2025-10-31 | 1 Projeto Integrado | 6500000 | 1387012 | Em ação preparatória | Projeto Concluído | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4502 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração do Convênio de São Francisco | Restauração do Convênio de São Francisco | A restauração da Igreja e Convento de São Francisco em São Cristóvão é um projeto destinado a preservar e revitalizar esse importante patrimônio histórico e cultural do estado de Sergipe. A igreja e o convento são exemplos notáveis da arquitetura religiosa colonial brasileira e possuem um valor cultural e artístico significativo. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | SE | São Cristóvão | 2024-06-28 | 2026-09-26 | 1 Projeto Integrado | 2252088 | 2252088 | Em ação preparatória | Projeto em elaboração | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4503 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração da Igreja de São Benedito e requalificação do entorno | Restauração da Igreja de São Benedito e requalificação do entorno | A restauração da Igreja de São Benedito e a requalificação do entorno em Antonina, Paraná, é um projeto destinado a preservar e revitalizar esse importante patrimônio religioso e cultural da cidade, bem como melhorar as condições do ambiente urbano ao redor da igreja. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | PR | Antonina | 2024-06-28 | 2025-08-02 | 1 Projeto Integrado | 2788172.92 | 2257856 | Em execução | Obra em andamento | Não | 3.4 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4504 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração da Capela de São João | Restauração da Capela de São João |  | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | MG | Ouro Preto | 2024-06-28 | 2026-07-28 | 1 Projeto Integrado | 2044110 | 2044110 | Em ação preparatória | Projeto Concluído | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4505 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição - Obra | Restauração da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição - Obra |  | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | MG | Mariana | 2024-06-28 | 2026-05-29 | 1 Projeto Integrado | 2221075 | 2221075 | Em execução | Obra em andamento | Não | 40 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4679 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Reconstrução de imóvel incendiado na região do Hospital Velho (R. Dr. Marun, 313) | Reconstrução de imóvel incendiado na região do Hospital Velho (R. Dr. Marun, 313) | O incêndio pode ter causado danos consideráveis à estrutura do imóvel, como queima de elementos construtivos, comprometimento de instalações elétricas e hidráulicas, destruição de acabamentos e revestimentos, entre outros. A reconstrução busca corrigir todos esses danos para que o imóvel possa ser utilizado novamente. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | SP | Santo André | 2024-06-28 | 2025-06-03 | 1 Projeto Integrado | 1461629 | 1461629 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 4681 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Retomada e conclusão de obra - CEU das Artes | Retomada e conclusão de obra - CEUs da Cultura | Retomada e conclusão de obras: Pracinhas da Cultura | Retomada e conclusão de obras - CEU das Artes | Obra | MinC | AC, AL, AP, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MT, MS, MG, PA, PB, PR, PE, PI, RJ, RN, RS, RO, RR, SC, SP, SE, TO | - | 2024-01-01 | 2026-12-31 |  | 3929147 | 3929147 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2025-04-30
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110241 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração da imaginária e peças sacras da Igreja do Rosário, do Senhor do Bom Jesus de Matozinhos e da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição | Restauração da imaginária e peças sacras da Igreja do Rosário, do Senhor do Bom Jesus de Matozinhos e da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição | Restauração das imagens, esculturas e pinturas que representam figuras sagradas e as peças sacras como cálices, candelabros, relicários, crucifixos, ostensórios, entre outros das históricas Igrejas. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | MG | Congonhas | 2018-09-01 | 2024-06-27 | 1 Projeto Integrado | 119212.85 | 0 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110242 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Requalificação do Teatro Dom Silvério Gomes Pimenta (Edificio Romaria) | Requalificação do Teatro Dom Silvério Gomes Pimenta (Edificio Romaria) | Construção do Teatro com fachada original, elementos decorativos, como molduras, frisos e ornamentos, além da estrutura interna do prédio, garantindo sua estabilidade e segurança. Os interiores do teatro, incluindo vestíbulos, salões, áreas de estar, iluminação, som, projeção e sistemas de ventilação, serão atualizados e modernizados para atender aos padrões contemporâneos, garantindo assim a capacidade de realizar uma variedade de produções teatrais e eventos. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | MG | Congonhas | 2018-12-27 | 2024-06-27 | 1 Projeto Integrado | 19254510.16 | 0 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110243 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Implantação do Parque da Romaria | Implantação do Parque da Romaria | A proposta de uso e ocupação do Parque compreende a preservação ambiental conjugada com equipamentos de baixo impacto ambiental. O traçado das trilhas será desenvolvido com o mínimo de intervenções no terreno natural, respeitando os critérios de acessibilidade. Criação de um orquidário, destinado à preservação e exposição, além do laboratório de semeadura que auxiliará na reprodução das espécies e consequentemente contribuirá na reversão de determinados processos de extinção, e um borboletário inicialmente funcionando como um jardim de atração. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | MG | Congonhas | 2022-01-24 | 2025-01-07 | 1 Projeto Integrado | 7277690.68 | 0 | Em execução | Obra em andamento | Não | 95 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110244 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração da Antiga Sede da Associação Recreativa Lyra da Serra (Cine Lyra) - Cinema | Restauração da Antiga Sede da Associação Recreativa Lyra da Serra (Cine Lyra) - Cinema | Os edifícios (A)Antigo Clube Lyra , (A1)Brinquedoteca e (B)Espaço Educacional passarão pela restauração e adaptação para novos usos. No Edifício A, haverá espaços multiuso como salas de exposição e projeção, com revisões na estrutura e instalações. No A1, as características originais serão restauradas, incluindo estruturas de ventilação e reconstrução do passeio. O Edifício B terá suas divisórias internas removidas, áreas readequadas e novo piso de concreto, com instalação de aberturas para melhor iluminação e ventilação. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | SP | Santo André | 2024-06-28 | 2024-12-31 | 1 Projeto Integrado | 1383169.05 | 0 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110245 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Iphan ¦ Restauração da Igreja N. Sra. do Amparo | Restauração da Igreja N. Sra. do Amparo | A proposta de intervenção, partindo do aspecto atual e do estado de conservação da edificação, propõe uma intervenção restaurativa sugerindo algumas soluções a serem adotadas para garantir a integridade física e a preservação dos valores artísticos e históricos, assim como, promoverem condições mínimas para o uso a que se destina. | Retomada, conclusão e novas obras do Patrimônio Histórico | Obra | MinC | SE | São Cristóvão | 2024-06-28 | 2025-06-03 | 1 Projeto Integrado | 1175813.15 | 0 | Paralisada | Obra em execução | Sim | 50 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110246 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Mariana/MG | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico | Elaboração de Projetos de Restauração para a Igreja de Nossa Senhora do Rosário do Distrito de Santa Rita Durão em Mariana MG. | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | MG | Mariana | 2024-06-28 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 200000 | 200000 | Em ação preparatória | Plano de Trabalho em elaboração | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110247 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Campo Grande/MS | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico | Reabilitação do Complexo Ferroviário de Campo Grande/MS (Área da Esplanada Ferroviária ? parque e requalificação urbanística; Plataforma Cultural, Armazém Cultural, antiga estação; antiga casa do engenheiro chefe, sede do Instituto Histórico e Geográfico de MS; conjunto da rotunda ? oficinas, depósitos e galpões). | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | MS | Campo Grande | 2024-06-28 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 800000 | 800000 | Em elaboração de estudo ou projeto | Projeto em elaboração | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110248 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Sobral/CE | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico | O objeto da proposta é um projeto de socialização do conjunto de sítios arqueológicos da Pedra da Andorinha. A área em questão está localizada na Unidade de Proteção Integral Refúgio de Vida Silvestre (REVIS) Pedra da Andorinha, no município de Sobral-CE e abriga dois sítios arqueológicos mapeados pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN): Pedra Andorinha I e Pedra Andorinha II. Esses sítios são caracterizados como unicomponencial, ou seja, contêm vestígios culturais atribuíveis a uma única cultura ou período temporal bem definido. A REVIS Pedra da Andorinha, situada no distrito de Taperuaba, a cerca de 70 quilômetros da sede municipal de Sobral, no estado do Ceará, é uma Unidade de Conservação Municipal criada pelo Decreto N° 1252 de 18 de Agosto de 2010 e está sob a gestão da Agência Municipal do Meio Ambiente de Sobral. O propósito da REVIS é preservar o habitat natural de diversas espécies, incluindo as andorinhas, e de conservar o característico Bioma Caatinga predominante na região semiárida. O Sítio Arqueológico Pedra da Andorinha II (Código IPHAN CE 2312908BAST00031) é classificado como um abrigo sob rocha com alta densidade material, preservação superior a 75% e pinturas rupestres vermelhas bem conservadas, destacando-se como um sítio de grande relevância. Entretanto, devido à irregularidade do terreno, o acesso às pinturas apresenta riscos, requerendo a construção de passarelas com parapeitos para garantir a segurança dos visitantes. Os principais fatores de degradação incluem a erosão causada pelo vento e a presença de urina de animais.Por outro lado, o Sítio Arqueológico Pedra da Andorinha II (Código IPHAN CE 2312908BAST00040) está relativamente bem preservado, mas enfrenta desafios decorrentes das intempéries naturais, como deslocamento de rochas e queimadas irregulares que afetam as pinturas rupestres. Este sítio, com exposição a céu aberto, alta densidade material e integridade superior a 75%, sofre principalmente com a erosão pluvial como fator de degradação. No entanto, um incêndio de grandes proporções na reserva em setembro de 2023 afetou o entorno da área dos sítios, acelerando o deslocamento das rochas que abrigam as pinturas. Isso destaca a vulnerabilidade atual do local e a necessidade urgente de medidas preventivas e de restauração para evitar danos futuros.Nos últimos anos, essa reserva desempenhou um papel fundamental ao garantir as condições necessárias para a sobrevivência e reprodução de várias espécies de animais selvagens, bem como na salvaguarda da rica flora que caracteriza essa área. Um refúgio natural para as andorinhas migratórias durante o verão, quando buscam um local adequado para seu processo reprodutivo e desejam evitar possíveis predadores, essas aves de pequeno porte encontram na REVIS um refúgio seguro.A elaboração de um projeto técnico em nível executivo voltado para socializar e tornar acessível os sítios arqueológicos da Pedra da Andorinha e agregar ao turismo ecológico, o turismo arqueológico. Este projeto visa proporcionar a infraestrutura adequada para visitantes, turistas e pesquisadores, incluindo a construção de passarelas e parapeitos que garantam a segurança e preservação das pinturas rupestres, bem como instalações de apoio, como áreas sombreadas com bancos, visando o conforto dos visitantes, e sinalização informativa do sítio. | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | CE | Sobral | 2024-10-16 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 100000 | 100000 | Em elaboração de estudo ou projeto | Projeto em elaboração | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110249 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Igarassu/PE | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico | O presente documento tem por objetivo descrever os serviços para produção de projeto executivo e execução de obras nas Ruínas da Igreja da Misericórdia de Igarassu ? PE. O Projeto para as ditas ações foi aprovado pelo Instituto Histórico e Artístico Nacional ? IPHAN, através do Parecer Técnico Nº 2382581, constante no Processo Nº 01471.000079/2016-61. As especificações aqui contidas são baseadas nos seguintes documentos:- Caderno de Encargos, produto gerado pelo ?Projeto para Consolidação das Ruínas da Igreja de Nossa Senhora da Misericórdia, em Igarassu (PE), e para o Tratamento Paisagístico do Entorno Imediato? da 5ª Superintendência Regional do IPHAN (Contrato Nº 14/2009);- Ofício Nº 24/2020/ETI-PE/IPHAN-PE e NOTA TÉCNICA nº 24/2020/ETI-PE/IPHAN-PE constantes no Processo IPHAN/PE n° 01498.000861/2020-68.Ações a serem executadas Os serviços a serem orçados para produção de projeto executivo e realização de obra compreendem os seguintes itens:1. Erradicação de vegetação incrustada na alvenaria, inclusive raízesPara a remoção da vegetação e raízes deverá ser aplicado herbicida tipo Tordon. A substância deverá ser diluída em água na proporção de 50%. As aplicações devem ser repetidas até a secagem total das plantas, só depois se procedendo à sua remoção, tentando-se extraí-las em sua totalidade. Em todas as operações deverão ser realizadas utilizando-se exclusivamente ferramentas manuais e equipamentos de proteção individual nas condições de manuseio indicadas pelo fabricante.Após a remoção, o vazio na alvenaria deverá ser preenchido (conforme item nº 2). Na eventualidade de que a remoção de parte de uma raiz ofereça demasiado risco à integridade da alvenaria, deve ser considerada a possibilidade da sua permanência, mesmo incrustada, uma vez que tenha a garantia de que a mesma esteja totalmente seca.2. Preenchimento de fissuras e lacunas A técnica que deverá ser empregada para o preenchimento de vazios, fendas ou trincas presentes na alvenaria consiste na introdução de pequenas pedras e argamassa adequada, por meio de pressão, de forma que estes vazios fiquem totalmente preenchidos. A argamassa recomendada para este fim deverá ser composta de cal hidratada; metacaulim e areia lavada e peneirada no traço (1:0,5:3). A quantidade de metacaulim não deve exceder o especificado.Antes porém, do preenchimento, faz-se necessária a limpeza e remoção de todo material orgânico presente no interior das fissuras e lacunas. As áreas a serem preenchidas além de limpas também deverão estar umedecidas. Ao adquirir cal hidratada para o preparo de argamassas, deve-se certificar de que o produto atenda às exigências definidas pela Norma Brasileira NBR 7175 CH-III.3. Corte e remoção de vegetação de grande porte inclusive raízes As árvores de médio ou de grande porte, cujas copas estejam situadas a uma distância inferior a 5 (cinco) metros da Ruína deverão ser removidas. Caso seja necessário, deverá ser providenciada licença junto à Prefeitura para remoção das árvores. Somente deverão ser removidas as árvores que são prejudiciais à preservação das Ruínas. Os serviços de capina, destocamento e remoção de troncos e raízes deverão ser executados manualmente.4. Escoramento ProvisórioEsta modalidade de escoramento deverá ser executada em toda a extensão das Ruínas, no mesmo padrão do sistema executado pelo Iphan/PE para o escoramento do trecho do paredão correspondente à capela mor (?Consolidação das ruínas da Igreja de Misericórdia em Igarassu/PE?, Processo IPHAN-PE Nº 01498.000438/2010-96). A continuidade do escoramento constitui-se numa medida preventiva de apoio visando assegurar a estabilidade do conjunto desde o período do inicial da intervenção até a instalação da estrutura de consolidação definitiva. Cuidados especiais devem ser tomados, principalmente quanto às peças do escoramento que entram em contato com a alvenaria histórica, no sentido de evitar que as pedras sejam danificadas.A estrutura de escoramento provisório será confeccionada com contrafortes de barrotes 3" x 3" e tábuas 12" x 1" de madeira, devidamente serrados e deverão ter qualidade compatível com o uso. A estrutura deverá ter vida útil de, no mínimo, 5 (cinco) anos.5. Proteção da linha de topo das alvenariasPara a proteção deverá se utilizar lona de textura resistente e impermeável à líquidos, a fim de evitar a penetração de água no alto das alvenarias durante as chuvas. É imperativo que o material permita a passagem de gases e vapores, de modo a permitir o ?respiro? da estrutura e impedir o crescimento de fungos, a presença de insetos diversos e demais elementos que danifiquem o monumento. | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | PE | Igarassu | 2024-06-28 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 100000 | 100000 | Em elaboração de estudo ou projeto | Projeto em elaboração | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110250 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Ouro Branco/MG | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico | Projeto de Restauração e Intervenção no Patrimônio EdificadoIgreja Santo Antônio de Itatiaia - Lote 1 Quadra 3 - Ouro Branco - MG | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | MG | Ouro Branco | 2024-06-28 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 300000 | 252204.83 | Em ação preparatória | Plano de Trabalho em elaboração | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110251 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Óbidos/PA | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico | Projeto de Restauração do Forte de Óbidos (Forte Pauxis), no Município de Óbidos, Estado do Pará. | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | PA | Óbidos | 2024-06-28 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 300000 | 282667 | Em elaboração de estudo ou projeto | Projeto em elaboração | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110252 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Jundiaí/SP | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico | Contratação de projetos de engenharia para o Espaço Expressa | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | SP | Jundiaí | 2024-06-28 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 370000 | 370000 | Em elaboração de estudo ou projeto | Projeto em elaboração | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110253 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Campinas do Piauí/PI | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico | Revitalização da antiga Fábrica de Manteiga e Queijo das Fazendas Nacionais no município Campinas Do Piauí-PI. | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | PI | Campinas do Piauí | 2024-06-28 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 220000 | 220000 | Em elaboração de estudo ou projeto | Projeto em elaboração | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110254 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Belém/PA | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico | Projeto de restauração e reabilitação da antiga sede da Academia Paraense de Letras, edificação construída em atribuindo-lhe uma nova função para funcionamento do Museu da Consciência Negra, enaltecendo a trajetória histórica e cultural dos povos africanos e afro-brasileiros. | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | PA | Belém | 2024-06-28 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 257844 | 257844.47 | Em ação preparatória | Plano de Trabalho em elaboração | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110255 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Ubatuba/SP | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico | projeto de restauração da parte estrutural do Sobradão do Porto da cidade de Ubatuba | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | SP | Ubatuba | 2024-06-28 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 859121.14 | 737738.8 | Em elaboração de estudo ou projeto | Projeto em elaboração | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110256 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Piranga/MG | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico | Projetos de restauração e conservação dos elementos artísticos e integrados do Conjunto arquitetônico e paisagístico do Santuário do Senhor Bom Jesus de Matozinhos. | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | MG | Piranga | 2024-06-28 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 300000 | 300000 | Em elaboração de estudo ou projeto | Projeto em elaboração | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110257 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Pitangui/MG | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico | Projetos para estruturação e ações de conservação na edificação da antiga Casa de Câmara e Cadeia para implantação do Museu Histórico de Pitangui, em Pitangui ? MG. | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | MG | Pitangui | 2024-06-28 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 121127 | 121126.95 | Em elaboração de estudo ou projeto | Projeto em elaboração | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110258 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Juiz de Fora/MG | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico | Mariano Procópio Ferreira Lage obteve a permissão do Imperador Dom Pedro II para a construção da rodovia União e Indústria, que foi projetada com a mais avançada técnica da época, permitindo o tráfego durante todo o ano entre Juiz de Fora e a cidade do Rio de Janeiro. Quando finalizada em 1861, a União e Indústria proporcionou um significativo impulso, abrindo novos horizontes comerciais, industriais e sociais para a região. Em 1861, ano de inauguração da estrada, foi construída a Villa Ferreira Lage nas terras da propriedade de Mariano Procópio, na localidade hoje conhecida como bairro Mariano Procópio, destinada a abrigar sua família. O local escolhido por Mariano Procópio para a construção da chácara de sua família era cercado por um parque e jardins, que, de acordo com alguns historiadores, foram projetados por Auguste Marie Francisque Glaziou. Ele mandou construir a Villa para abrigar Dom Pedro II, que inauguraria a rota. Com a morte de Mariano Procópio em 1872, o terreno foi herdado por seus dois filhos, Frederico e Alfredo Ferreira Lage. A vila e a parte superior do terreno foram herdadas por Alfredo, que revelou a intenção de abrigar ali um acervo que vinha colecionando desde a juventude. Ele dedicou-se durante toda a sua vida a reunir objetos de arte, mobiliário e pinturas. Com o aumento gradual de sua coleção, graças à aquisição de peças em leilões no Brasil e principalmente no exterior - além de doações de figuras importantes como Duque de Caxias, Afonso Arinos, Rodolfo Bernardelli e Amélia Machado Cavalcanti de Albuquerque (esposa do Visconde de Cavalcanti) - Alfredo viu-se obrigado a ampliar o castelo original, iniciando a construção de um prédio anexo. Em 1915, a Villa foi transformada em um museu particular, em memória ao pai.Em 1921, em homenagem ao centenário de nascimento de Mariano Procópio, seu filho, abriu o museu no prédio anexo. Ao seu redor, encontra-se um espetacular parque natural com uma área aproximada de 78.000 m². Esse parque exalta a riqueza natural do Brasil, abrigando diversas espécies da flora e fauna nativas, como jabuticabais, palmeiras, e outras. O naturalista suíço Jean Louis Rodolphe Agassiz, que colaborou com o museu e era especialista em geologia e paleontologia, o descreveu como o ?Paraíso dos Trópicos? Esse parque oferece diversos caminhos que servem para a prática de exercícios físicos e passeios. O local conta com um lago na parte central, com cinco ilhotas. Essas pequenas ilhas também abrigam micos, gansos, patos, marrecos e cisnes e outros animais, além de diferentes tipos de peixes.Em 1936, Alfredo Ferreira Lage realizou a doação de todo o conjunto, incluindo o museu, ao município de Juiz de Fora. Atualmente, o Museu Mariano Procópio abriga um acervo de aproximadamente 50 mil objetos de imenso valor histórico, artístico e científico. O Museu esteve fechado por aproximadamente quinze anos, e o parque durante a pandemia do Covid 19. Com o fim da pandemia, o parque foi reaberto. Em setembro de 2022 a grande galeria Maria Amália do prédio Mariano Procópio foi reaberta, com uma exposição comemorativa do bicentenário da Independência do Brasil. Em março de 2023 o prédio foi totalmente aberto, recebendo no segundo pavimento uma exposição com as coleções de Alfredo Ferreira Lage. A Villa Ferreira Lage foi reaberta em maio de 2023, com grande parte do mobiliário original da casa. Assim se completou a reabertura de todas as áreas expositivas do Museu e do Parque. As principais intervenções ocorridas no complexo foram a recuperação das calhas dos telhados das edificações, reforma elétrica no Museu e no Parque, troca da película protetora do lanternim da Galeria Maria Amália, e pintura de todas as salas de todas as edificações. As intervenções realizadas permitiram que o parque e o museu fossem reabertos ao público, mas importantes intervenções ainda precisam ser feitas.A presente proposta visa a realização de projetos para intervenções que ainda necessitam de projetos arquitetônicos, como a restauração da fachada do Prédio Mariano Procópio, a acessibilidade para pessoas com deficiência visual, auditiva ou surdez, física ou mobilidade reduzida, intelectual, paralisa cerebral e idosos; a drenagem e a recomposição do calçamento do entorno das edificações e acessos às edificações, a restauração do potão de entrada do parque e o restauro dos bens móveis integrados ao complexo. Estas devem ser prioridade para que não se percam devido à ação de agentes degradantes, sobretudo devido à urgência na preservação da edificação e do patrimônio museológico e humano que nela se encontram instalados e que a cerca e do pleno acesso de todos. Além da importância histórica e artística, com seu rico acervo, o Parque e o Museu Mariano Procópio recebem mais de dez mil pessoas por semana, e são referência turística da cidade. | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | MG | Juiz de Fora | 2024-12-23 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 400000 | 400000 | Em ação preparatória | Plano de Trabalho em elaboração | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110259 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Santa Tereza/RS | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico | Contratação de empresa especializada para elaboração do projeto Arquitetônico de Restauro e os devidos projetos complementares para o bem patrimonial tombado pelo IPHAN, BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL E INSTALAÇÃO DE MUSEU MUNICIPAL localizado na Rua Antônio Tramontina, nº 102, de propriedade da Prefeitura Municipal de Santa Tereza. | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | RS | Santa Tereza | 2024-06-28 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 202334.07 | 125000 | Em elaboração de estudo ou projeto | Projeto em elaboração | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110260 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Fortaleza/CE | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico | O objeto desta proposta é a revisão e ampliação de projeto existente de restauro do Theatro José de Alencar, localizado no Centro de Fortaleza (CE). O edifício do Theatro José de Alencar situa-se na face sul da Praça José de Alencar. O imóvel foi construído entre 1908 e 1910 e é tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), por meio do processo nº 650-T-62, Livro do Tombo das Belas Artes, Fls. 87, Inscrição nº 479, de 10 de agosto de 1964. Possui as elevações voltadas para a rua General Sampaio (à leste) e a rua Liberato Barroso (ao norte).A construção do teatro deveu-se à iniciativa do então presidente da província, Thomaz Accioly, que, em 1904, promulgou a lei nº 768, a qual determinava a implantação do equipamento na capital cearense a fim de atender às aspirações da população. As obras, no entanto, só se iniciaram dois anos depois. Assim, foi encomendada à firma Walter MacFarlane & Co, de Glasgow, por intermédio de Boris Fréres, de Paris, a estrutura de ferro da ala de espetáculos.Há uma autoria coletiva do equipamento, desde o partido geral e foyer, dedicados a Bernardo José de Mello. A composição em ferro, sobretudo da área da plateia, tem origem na empresa Saracen Foundry, de Walter MacFarlane & Co. A fachada metálica não se tem ao certo a autoria, mas acredita-se numa obra coletiva entre profissionais de arquitetura e engenharia da época. Herculano Ramos tem a autoria da caixa do teatro. A sua composição permeável, iluminada e ventilada dialoga com as intempéries locais e expressa a concepção original e vinculada ao modismo dos jardins como parte desses monumentos de uso coletivo entre os fins do século XIX e início do século XX.O conjunto possui um área construída de 3.800m² e foi elaborado em duas edificações que se comunicam entre si, separadas por um átrio. Os dois blocos apresentam divisões claramente definidas por funções específicas, ao modo italiano. A primeira edificação, voltada para a rua, é em alvenaria de tijolos em linguagem eclética e abriga usos sociais, a exemplo dos banheiros, administração, acesso, hall, bilheteria e os salões. Possui paredes e forros com pinturas artísticas e decorativas. É composta por dois pavimentos. A segunda edificação em estrutura de ferro, fabricada na Escócia, possui linguagem Art Nouveau, além da comunicação com o revivalismo em voga, e corresponde à sala de espetáculos.A concepção original de teatro-jardim não foi efetivada desde o início. Seja pela construção de paredes laterais em alvenaria de tijolos justapostas à estrutura metálica, seja pela construção monolítica em linguagem eclética que se coloca à frente (e na fachada) do corpo metálico da plateia. Apenas entre os anos de 1973 e 1974 a edificação pôde receber o seu logradouro com a demolição do Centro de Saúde que constava em sua lateral direita, para abrigar, enfim, um jardim. Nesse período, é executado o primeiro projeto do escritório do paisagista Roberto Burle Marx no teatro, datado de 1973 e inaugurado em 1975. Porém, o projeto de 1989/1990 é o que vigora até os dias atuais, com origem do mesmo profissional e executado paralelamente à grande obra de restauro ocorrida nesse mesmo período.Desde sua inauguração, o Theatro José de Alencar desempenha significativos papéis na vida cultural cearense. Além da destacada importância patrimonial e histórica, o equipamento oferece uma ativa e diversificada pauta de atividades culturais e artísticas. Funcionando como um Centro Cultural com mais de 12 mil metros quadrados, o TJA é um lugar de encontro, referência artística e turística no Ceará. Possui grande valor arquitetônico, sendo considerado um dos mais belos Teatros Monumentos do Brasil. O teatro se destaca como um complexo cultural que congrega aspectos importantes para a cultura cearense: seu valor patrimonial histórico e artístico reconhecido por sua arquitetura única e por seu valor simbólico para o Ceará enquanto palco da história e do desenvolvimento cultural de nosso povo; sua atuação enquanto espaço múltiplo, democrático e diverso para a fruição, difusão e formação cultural cearense e, finalmente, suas instalações físicas localizadas estrategicamente na região central de Fortaleza. Sendo assim, cria um habitat cultural próprio e desenvolve os setores da economia cultural e criativa enquanto lugar único de Fortaleza, mas com projeção de alcance estadual, regional e nacional, com capacidade de articulação de indivíduos e organizações visando a atuação em rede.O equipamento oferece uma programação democrática, ativa e diversificada de atividades culturais e formativas, preservando sua estrutura patrimonial, cumprindo sua função de articulador do Sistema Estadual de Teatros e sendo reconhecido local e nacionalmente como um dos mais importantes espaços cênicos do país. O Theatro é um equipamento público da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará (SECULT/CE), gerido pelo Instituto Dragão do Mar (IDM). | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | CE | Fortaleza | 2024-10-21 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 350000 | 156000 | Em elaboração de estudo ou projeto | Projeto em elaboração | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110261 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Jaboatão dos Guararapes/PE | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico | Restaurar a fachada e azulejos da nave da Igreja de Nossa Senhora dos Prazeres no município de Jaboatão dos Guararapes/PE. | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | PE | Jaboatão dos Guararapes | 2024-06-28 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 150000 | 117000 | Em ação preparatória | Plano de Trabalho em elaboração | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110262 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Lapa/PR | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico | Restauro do "Theatro São João" - Lapa Paraná. | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | PR | Lapa | 2024-06-28 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 375000 | 300000 | Em ação preparatória | Plano de Trabalho em elaboração | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110263 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Ouro Preto/MG | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico | Elaboração de projetos Arquitetônico e de Engenharia, sendo eles de Levantamento e Proposta de Adequação, com objetivo de obter diagnóstico completo a aprofundado das condições arquitetônicas e estruturais da Igreja Nossa Senhora do Rosário, tratando das possíveis patologias e danos levantados por meio de projetos executivos de modo a garantir a preservação desta edificação que possui enorme valor histórico dentro da cidade de Ouro Preto. | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | MG | Ouro Preto | 2024-06-28 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 180000 | 131748.23 | Em ação preparatória | Plano de Trabalho em elaboração | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110264 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - São Miguel das Missões/RS | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico | QUALIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DE APOIO AO SÍTIO HISTÓRICO E ARQUEOLÓGICO DE SÃO MIGUEL ARCANJO: CENTRO DE ATENDIMENTO AO TURISTA, GUARITA DE ACESSO E CASA DE PASSAGEM GUARANI. | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | RS | São Miguel das Missões | 2024-06-28 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 300000 | 300000 | Em elaboração de estudo ou projeto | Projeto em elaboração | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110265 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Macapá/AP | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico | RESTAURAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO DO AMAPÁ JOAQUIM CAETANO DA SILVA | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | AP | Macapá | 2024-12-19 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 660623 | 660622.54 | Em ação preparatória | Plano de Trabalho em elaboração | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110266 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Lavras/MG | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico | Restauração integral da Igreja Nossa Senhora do Rosário | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | MG | Lavras | 2024-07-01 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 300000 | 281652.732 | Em ação preparatória | Plano de Trabalho em elaboração | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110267 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Mariana/MG | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico | Projeto de Restauração dos Três Sinos do Santuário de Nossa Senhora do Carmo em Mariana-MG, os únicos sinos da Igreja. A Igreja de Nossa Senhora do Carmo teve sua construção iniciada em 1762 e concluída em 1835 e foi tombada pelo IPHAN com todo seu acervo no Processo 75-T-1938 do Livro do Tombo Belas Artes Inscrito Inscr. nº 266, de 08/08/1939. Em 1999, sofreu um incêndio que destruiu completamente o teto e os altares laterais da igreja. A estrutura do teto foi reconstruída e os sinos permaneceram, mas tiveram sua qualidade afetada pelo incêndio. Além disso, sofreram deteriorização nos sinos seguintes e estão mudos devido a diversas trincas e rachaduras desde 2019. O toque dos sinos de Minas Gerais, por sua vez, foi registrado pelo IPHAN no Livro de Registro de Formas de Expressão: Inscr. nº 18, de 12/03/2009. | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | MG | Mariana | 2024-05-02 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 200000 | 200000 | Em contratação | Projeto Executivo em contratação | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110268 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Vila Bela da Santíssima Trindade/MT | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico | Esta proposta consiste na elaboração do Projeto Colaborativo de Conservação dos Bens Culturais de Vila Bela da Santíssima Trindade-MT, cujo objetivo principal é dar suporte técnico e financeiro para a elaboração dos projetos de arquitetura e complementares para a preservação do patrimônio edificado vilabelense. Deverão ser realizadas as atividades projetuais, seus respectivos estudos e levantamentos necessários, respeitando os valores dos bens e as legislações vigentes, garantindo, principalmente, a participação comunitária nas tomadas de decisão. Considerando a falta de continuidade da gestão dos bens de Vila Bela, que depende de recurso e financiamento de programas estaduais e federais; considerando a falta de manutenção preventiva dos bens e de disponibilidade de corpo técnico especializado. Considerando, também, o rico patrimônio cultural na região - a paisagem natural, as manifestações populares e a diversidade de referências culturais. Considerando as ameaças ao patrimônio natural e arqueológico da região, impostas pela violenta atividade agropecuária e mineradora que se instala atualmente no município.Esta proposta busca fornecer meios de transformação da realidade do município, que historicamente é definido como ?abandonado?, ?isolado? - mas que resiste e documenta os processos de ocupação do território colonial brasileiro.Dessa forma, os objetivos específicos da proposta são:Incluir a preservação do patrimônio vilabelense nas políticas nacionais de preservação do patrimônio cultural, visibilizando as referências culturais matogrossenses enquanto formadoras da cultura e identidade brasileiras;Oportunizar a fruição cultural dos detentores e comunidades tradicionais nos bens acautelados pelo IPHAN em Vila Bela;Impedir a progressão dos danos nos bens imóveis tombados e garantir a permanência dos bens tombados;Dar suporte ao município em sanar a suas pendências com o Processo Judicial em relação à gestão dos bens de Vila Bela;Estruturar bens imóveis tombados enquanto equipamentos públicos para complementar o conjunto de atrativos para a atividade turística no município.De maneira detalhada, esta proposta buscará desenvolver os seguintes serviços técnicos especializados de arquitetura e engenharia:1 - PROJETO EXECUTIVO DE REFORMA E CONSERVAÇÃO DO PALÁCIO DOS CAPITÃES GENERAIS: Projeto executivo de arquitetura (proposta de intervenção) e Projetos complementares (Projeto executivo de Instalações hidrossanitárias; Projeto executivo de instalações elétricas e eletrônicas - luminotécnico, SPDA, telefonia e rede lógica, circuito fechado de TV; Projeto de instalações mecânicas - instalações de ar-condicionado; Projeto executivo de acessibilidade; Atualização do projeto de Prevenção e Combate a Incêndios)2 - PROJETO PARTICIPATIVO DE ADEQUAÇÃO DO MUSEU HISTÓRICO E ARQUEOLÓGICO JOAQUIM MARCELO PROFETA DA CRUZ: Projeto executivo de arquitetura (Projeto executivo de restauração de bens móveis e integrados; Projeto museográfico; Projeto executivo de comunicação visual e sinalização)3 - PROJETO EXECUTIVO DE CONSERVAÇÃO DAS RUÍNAS DA MATRIZ DE VILA BELA: Projeto executivo de arquitetura (proposta de intervenção) e Projetos Complementares (Plano de gestão patrimonial participativa; Projeto executivo de comunicação visual e sinalização; Projeto executivo de acessibilidade; Projeto executivo de drenagem de águas pluviais; Projeto executivo de instalações elétricas e eletrônicas -luminotécnico, SPDA, circuito fechado de TV).4 - PROJETO DE ADEQUAÇÃO DAS ÁREAS DE ENTORNO: Projeto executivo de arquitetura (proposta de requalificação dos espaços públicos - Inventário patrimonial; Projeto executivo de paisagismo das praças e áreas de entorno; Projeto executivo dos sanitários públicos) e Projetos Complementares (Projeto executivo de instalações hidrossanitárias; Projeto executivo de drenagem). | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | MT | Vila Bela da Santíssima Trindade | 2024-06-28 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 323241 | 215352 | Em ação preparatória | Plano de Trabalho em elaboração | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110269 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Recife/PE | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico | Elaboração de projeto executivo de Preservação do Teatro de Santa Isabel no Recife/PE. | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | PE | Recife | 2024-06-28 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 800000 | 778410 | Em elaboração de estudo ou projeto | Projeto em elaboração | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110270 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Sirinhaém/PE | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico | Elaboração de projeto de engenharia para resturação do Convento de Santo Antônio, municipio de Sirinhaém-PE. | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | PE | Sirinhaém | 2024-06-28 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 800000 | 800000 | Em ação preparatória | Plano de Trabalho em elaboração | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110271 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Nova Iguaçu/RJ | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico | Proposta para o desenvolvimento de um projeto que percorre os aspectos arquitetônicos, estruturais, arqueológicos e complementares, juntamente com as obras relacionadas ao complexo arquitetônico da Fazenda São Bernardino; que se insere no campo do projeto de arquitetura, mas também alcança as escalas do paisagismo e do urbanismo.Operamos nas características físicas e através da matéria queremos que o projeto se perpetue no afeto dos cidadãos e resgate as memórias coletivas, assim constituindo mudanças cartográficas no município. A construção da identidade coletiva é um processo intrincado que abraça a cultura compartilhada, a história em comum, os valores e normas coletivas, os símbolos representativos do grupo e a consciência de pertencimento. Esses elementos são fundamentais na moldagem da identidade de um grupo e sua conexão com os membros e o território em que estão inseridos.Ao longo dos anos, a Fazenda São Bernardino tornou-se um marco visual, embora a história que a permeia muitas vezes tenha permanecido desconhecida para a maioria da população. A Baixada Fluminense é uma região de rica, suas raízes remontam aos povos originários, muito antes da chegada dos colonizadores europeus, e se estendem por séculos de evolução, desde os primórdios da colonização e exploração da cana-de-açúcar no século XVII até o surgimento das primeiras vilas no século XIX e o florescimento da produção de laranja no século XX. Contudo, infelizmente, o conhecimento e a apreciação dessa história muitas vezes são limitados a exposições eventuais, sem a existência de um espaço permanente dedicado à preservação e ao estudo dessas ricas memórias e origens.O território é uma parte fundamental na criação da memória coletiva e no desenvolvimento de um sentimento de pertencer, pois é o palco onde eventos históricos e culturais ocorrem e onde as pessoas desenvolvem uma conexão profunda com seu lugar, é uma parte essencial na criação da memória. A narrativa desempenha um papel fundamental na construção da identidade coletiva, uma vez que o compartilhamento de experiências históricas comuns e eventos significativos cria um senso de continuidade e pertencimento.A revitalização do espaço e a criação de um memorial à cultura afro-brasileira visa não apenas a contemplação, mas também a compreensão profunda de parte significativa das dinâmicas sociais, culturais, econômicas, resgatar saberes ancestrais e pluralidade que é a raiz do povo brasileiro. | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | RJ | Nova Iguaçu | 2024-06-28 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 1010222.47 | 800000 | Em ação preparatória | Plano de Trabalho em elaboração | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110272 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Manaus/AM | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico | Projeto de Arquitetura e Engenharia para a Implantação do Centro das Tradições Amazonenses | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | AM | Manaus | 2024-11-19 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 600000 | 566247.35 | Em elaboração de estudo ou projeto | Projeto em elaboração | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110273 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Manaus/AM | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico | REFORMA DO MUSEU DO PORTO E CASA VERMELHA. | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | AM | Manaus | 2024-10-23 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 350000 | 326000 | Em ação preparatória | Plano de Trabalho em elaboração | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110274 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Irani/SC | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico | AMPLIAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO SITIO HISTÓRICO DO CONTESTADO | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | SC | Irani | 2024-06-28 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 125000 | 100000 | Em elaboração de estudo ou projeto | Projeto em elaboração | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110275 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Jaguarão/RS | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico | Elaboração de Projeto Executivo e Planilha Orçamentária para a requalificação do Clube 24 de Agosto de Jaguarão | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | RS | Jaguarão | 2024-06-28 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 200000 | 177883.578 | Em elaboração de estudo ou projeto | Projeto em elaboração | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110276 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Goiás/GO | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico | Elaboração de Projetos Arquitetônicos e Complementares para viabilizar Restauração e Musealização do Palácio Conde dos Arcos, na Cidade de Goiás/GO.O objeto trata-se da captação de recursos para viabilizar contratação especializada da elaboração dos seguintes projetos: 1- Levantamento cadastral do edifício, incluindo pesquisa histórica, análise tipológica e construtiva, mapeamento de danos, registro fotográfico e diagnóstico; 2- Projeto Arquitetônico Executivo de Restauração e Acessibilidade; 3- Projeto Executivo de Reforço Estrutural Completo, incluindo Laudo Estrutural, 4- Projeto de Pesquisa e Diretrizes Arqueológicas, não interventivo; 5- Projeto Executivo de Paisagismo e Pavimentação; 6- Projeto Executivo de Museografia e Expografia; 7- Projeto Executivo de Instalações Hidrossanitárias; 8- Projeto Executivo de Drenagem Pluvial; 9- Projeto Executivo de Instalações Elétricas; 10- Projeto Executivo de Instalações Mecânicas; 11- Projeto Executivo de SPDA; 12- Projeto Executivo de Cabeamento/Rede Estruturada; 13- Projeto Executivo de CFTV; 14- Projeto Executivo de Ventilação, Climatização e Exaustão; 15- Projeto de Gerenciamento de Resíduos Sólidos; 16- Projeto Executivo de Sinalização e Iluminação Artística; 17- Projeto Executivo de Adequação e Acessibilidade; 18- Projeto Executivo de Prevenção e Combate à Incêndio.A edificação trata-se de um importante exemplar arquitetônico, testemunho de memória, identidade e de valor arquitetônico expressivo no conjunto tombado do centro histórico de Goiás, Patrimônio Mundial da Humanidade. Construído em 1755, em um terreno de aproximadamente 3.000 m², possui proteção isolada pelo IPHAN, desde a década de 1950. Há vestígios da passagem de D. Marcos de Noronha - o Conde dos Arcos - pelo palácio, pois existe no jardim o brasão do Conde dos Arcos, daí o nome do edifício. Sofreu, ao longo dos anos, diversas reformas e acréscimos, mas que não alteraram substancialmente suas feições e nem sanaram todos os problemas estruturais existentes no Bem. | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | GO | Goiás | 2024-06-03 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 800000 | 800000 | Em elaboração de estudo ou projeto | Projeto em elaboração | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110277 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Belém/PA | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico | Restauro e requalificação dos imóveis que compõe o Conjunto Arquitetônico da Ladeira do Castelo, classificados como bens de preservação arquitetônica parcial, localizados na Rua da Ladeira do Castelo, primeira rua de Belém, com vistas a dar uso a esse conjunto de edificações que encontram-se abandonado e em processo de degradação. | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | PA | Belém | 2024-06-28 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 800000 | 800000 | Em elaboração de estudo ou projeto | Projeto em elaboração | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110278 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Itaparica/BA | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico | Elaboração de projeto de arquitetura e engenharia para construção de edificação para suporte as atividades voltadas ao bem registrado. | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | BA | Itaparica | 2024-10-14 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 125000 | 60000 | Em ação preparatória | Plano de Trabalho em elaboração | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110279 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Ascurra/SC | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico | Contratação de empresa especializada em elaboração de Projeto para a recuperação estrutural (restauro de patrimonio) bens tombados como históricos, do Patrimonio Histório do Municipio de Ascurra Santa Catarina denominado "Casa Buzzi" que trata de tombamento individual por seu valor histórico e artístico, referente ao processo (tombo) n. 1.548-T-07 em esfera federal submetida a aprovação do IPHAN de Santa Catarina. | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | SC | Ascurra | 2024-06-28 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 73922 | 73922.0472 | Em contratação | Projeto Executivo em contratação | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110280 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Belém/PA | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico | Projeto restaurativo da edificação histórica, inserida em um conjunto de tombamento, com intervenções adaptativas necessárias para torná-la utilizável de acordo com os padrões atuais, adotando materiais e técnicas contemporâneas e, sempre que possível, norteadas pelo conceito de reversibilidade das intervenções, visando dar uso e funcionalidade a edificação que se encontra abandonada, com vistas a devolvê-lo a sociedade voltado a disseminação e compreensão do conhecimento do patrimônio cultural da cidade de Belém. | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | PA | Belém | 2024-06-28 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 600652.5 | 480521.83 | Em elaboração de estudo ou projeto | Projeto em elaboração | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110281 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Salvador/BA | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico | Contratação de empresa especializada na execução de projetos arquitetônicos, restauração e projeto complementares, visando a posterior execução das obras de Requalificação do Complexo Arquitetônico da Faculdade de Medicina da Bahia. As ações resultantes destes projetos potencializarão a vivência e a apropriação do Complexo da Faculdade de Medicina, promovendo assim uma inclusão social mais efetiva e ampliando o acesso à cultura. | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | BA | Salvador | 2024-12-09 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 1000000 | 800000 | Em ação preparatória | Plano de Trabalho em elaboração | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110282 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Laranjeiras/SE | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico | Centro de Tradições, Laranjeiras, SE. | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | SE | Laranjeiras | 2024-06-28 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 250000 | 248521.33 | Em elaboração de estudo ou projeto | Projeto em elaboração | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110283 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Olinda/PE | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico | Contratação de projetos de arquitetura e seus complementares, incluindo museológico/museográfico e respectivos orçamentos, para restauração e requalificação dos imóveis do conjunto dos Chalés do Carmo de Olinda/PE. | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | PE | Olinda | 2024-06-28 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 491625 | 491625.09 | Em ação preparatória | Plano de Trabalho em elaboração | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110284 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Campinas/SP | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico | Projeto para Restauro e Requalificação do Palácio dos Azulejos | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | SP | Campinas | 2024-06-28 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 800000 | 800000 | Em elaboração de estudo ou projeto | Projeto em elaboração | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110285 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Recife/PE | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico | Contratação dos projetos de arquitetura, paisagismo, engenharia, expográfico/museográfico e de comunicação visual para a implantação do ?Memorial Ilê Obá Ogunté?, no Terreiro Obá Ogunté, Sítio de Pai Adão, bem tombado, localizado na cidade do Recife, Estado de Pernambuco. Tais projetos visam a requalificação do bem incluindo melhoria dos espaços existentes, da habitabilidade das residências, implantação de jardins sagrados e construção de novas estruturas. | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | PE | Recife | 2024-06-28 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 460000 | 453710.92 | Em ação preparatória | Plano de Trabalho em elaboração | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110286 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Cabedelo/PB | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico | Proposta de intervenção para preservação e valorização da Fortaleza de Santa Catarina | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | PB | Cabedelo | 2024-06-28 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 295834.31 | 180000 | Em ação preparatória | Plano de Trabalho em elaboração | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110287 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Maceió/AL | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico | Requalificação da Praça Sinimbu e dos Equipamentos Culturais do seu Entorno do Município de Maceió/AL ? Casa Jorge de Lima, Escola Técnica de Artes, Espaço Cultural Salomão de Barros Lima, Museu Théo Brandão de Antropologia e Folclore e Pinacoteca Universitária ? por meio da criação do Complexo Cultural Théo Brandão. Compromete-se, portanto, com a salvaguarda deste território que ajudou e ajuda a escrever e a contar a história de Alagoas e de seu povo, dos seus saberes e fazeres.A Praça Sinimbu, uma das mais tradicionais de Maceió, apesar de objeto de revitalização (relativamente) recente, ainda não cumpre exitosamente a função do espaço público, a saber, propiciar a circulação e interação dos diferentes grupos que conformam a cidade. Já os equipamentos culturais supracitados, mesmo ocupando papel fundamental para a preservação e a valorização da cultura do Estado de Alagoas, da região e do país, encontram-se carentes de ações de infraestrutura que possibilitem a plena consecução das suas finalidades e o alcance de todo o seu potencial.Das edificações destinadas a práticas culturais, encontram-se abertas para recepção do público a Escola Técnica de Artes, o Espaço Cultural Salomão de Barros Lima e a Pinacoteca Universitária. Por outro lado, a Casa Jorge de Lima (embora também recentemente restaurada) ainda não reabriu para atendimento ao público. E, por sua vez, o Museu Théo Brandão de Antropologia e Folclore, instituição museológica sob a responsabilidade da Universidade Federal de Alagoas, às vésperas de completar 50 anos de fundação encontra-se impossibilitado de ?reabrir suas portas? para recepção do público e visita ao acervo, em razão da urgência de restauro do prédio histórico que o abriga e da ampliação de sua estrutura mediante a construção de um prédio anexo (Anexo ao Museu Théo Brandão).O Museu Théo Brandão ocupa tamanho lugar de destaque no corpo social de Alagoas que detém o epíteto de ?Casa da Gente Alagoana?, abrigando riquíssima coleção de arte popular brasileira, sobretudo nordestina e em especial alagoana, e os seguintes bens acautelados pelo Iphan: ações de matrizes tradicionais de forró, escritos sobre capoeira, literatura de cordel/xilogravura em abundância (cerca de quatro mil cordéis e trezentas xilogravuras) e Mamulengo. Este projeto busca, portanto, não apenas a difusão dos bens patrimoniais sob a guarda dos equipamentos culturais constitutivos da proposta, mas sim tornar o Complexo Cultural Théo Brandão um espaço vivo de fomento e produção da cultura, do qual as populações tradicionais se sintam pertencentes e no qual reconheçam os seus saberes e fazeres como práticas culturais, mantendo o legado cultural pulsante. ?A cultura é a expressão maior da diversidade entre povos e raças, regiões e territórios. Em cada canto de território há uma manifestação de cultura como produto da herança histórica? (VIEIRA, M. M. F., VIEIRA, E. F., & KNOPP, G. DA C.).Assim, para a criação do Complexo Cultural Théo Brandão faz-se necessária: i) a adequação dos projetos arquitetônico e de engenharia do Museu Théo Brandão, além da elaboração dos projetos complementares (de climatização, de redes, elétrico, estrutural e fundações, hidrossanitário e expográfico) do Museu Théo Brandão para subsequente restauro do prédio histórico; ii) a elaboração do projeto de engenharia do Anexo ao Museu Théo Brandão, bem como dos projetos complementares deste novo prédio (de climatização, de redes, elétrico, estrutural e fundações, expográfico, além de hidrossanitário) ? cuja aquisição de terreno também precisa ser realizada ? para posterior construção desta nova instalação; e, iii) a elaboração de projeto de engenharia de trânsito (piso tátil e faixas elevadas interligando os equipamentos culturais, sinalização turística acessível e reativação de linhas do transporte coletivo urbano) para a requalificação da Praça Sinimbu e entorno. | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | AL | Maceió | 2024-10-22 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 550000 | 536248.2 | Em elaboração de estudo ou projeto | Projeto em elaboração | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110288 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Caicó/RN | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico | O Castelo de Engady foi Construído entre junho de 1973 e maio de 1974, localizado nos arredores da cidade de Caicó pelo Monsenhor Antenor Salvino de Araújo. Sua concepção, foi fruto de um sonho religioso, apaixonado pelo universo de castelos, fortalezas e cidadelas. Embebido por suas viagens pela Europa e com o desejo de construir uma casa de campo, aliou os dois anseios e fez nascer o Castelo de Engady. O objetivo inicial do religioso foi tornar a edificação um local de recolhimento, estudos, meditação e oração.Sua decoração inicialmente foi composta por quadros de representação clássica com emblemas, estandartes, espadas, lanças, carrancas, correntões, peças bíblicas e religiosas, objetos de boiadeiros e vestígios da vida bucólica.O mobiliário foi adquirido nas fazendas, propriedades e sítios da região. As peças chegaram ali por meio de compra, troca ou oferta. Seu acervo era composto de velhas arcas, velhos armários, baús, bancos, oratórios, pilões, rústicas camas, cadeiras, tripeças e largadas peças de engenho, de casas de farinha e de vapores de algodão.O castelo sediou em 1984 Mosteiro das Clarissas e posteriormente o Corpo de Bombeiros de Caicó temporariamente. Em 2006 imóvel foi adquirido pelo Governo do Estado, para ser administrado pela Fundação José Augusto (FJA).O objeto desta proposta é o Restauro do Castelo de Engady localizado na cidade de Caicó, no Seridó do Rio Grande do Norte, que é um marco arquitetônico na história do município. A cidade de Caicó é a região do Seridó que possui maior destaque, bastante reconhecida pelo pólo cultural, econômico, e histórico, e passou a ser considerada pelo IPHAN como uma das nove cidades históricas do estado do Rio Grande do Norte. Além disso a Festa de Santana, que é realizada na cidade, ganhou o reconhecimento de Patrimônio Cultural Imaterial do Brasil, reconhecido pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). Esse reconhecimento não é apenas uma honra para a cidade, mas também um testemunho da riqueza cultural e da devoção que envolvem esse festejo, que movimenta o setor cultural, econômico e histórico.Este projeto visa restaurar e reestruturar o castelo histórico de grande relevância no potencial cultural, turístico e econômico, garantindo sua sustentabilidade ao longo prazo e relevância cultural a nível nacional. Atualmente o Castelo de Engady encontra-se em estado acelerado de arruinamento, o referido projeto tem uma necessidade urgente para preservar este monumento. O projeto de restauro e intervenção do Castelo garantirá a autenticidade do bem, como patrimônio cultural e histórico, que foi construído na década de 1970, mantendo seus elementos originais e características arquitetônicas que sobressaem o estilo medieval.Os principais objetivos dessa proposta são: a) A preservação do patrimônio cultural, mantendo seus elementos originais e características arquitetônicas, promovendo arte e cultura.b) Reestruturação e Restauração: Restauração arquitetônica, implantação de instalações elétricas, hidráulicas, de combate a incêndio.c) Segurança e Acessibilidade: Tornar todos os espaços do Castelo acessíveis de modo que a visitação permita o acesso de todos, incluindo rampas e plataformas.d) Utilização Sustentável e Cultural: Destinar espaços que possam ser utilizados para eventos, oficinas culturais, exposições e apresentações.e) Modernização Sustentável: Integrar tecnologia de energia renovável.Desta forma, a criação de um Centro Cultural no Castelo de Engady propicia o fomento de políticas públicas que contribuem para o desenvolvimento da educação e da cultura da Região do Seridó, ressaltando os potenciais históricos, arquitetônicos, artísticos, religiosos e turísticos daquele território. | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | RN | Caicó | 2024-06-28 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 250000 | 205195 | Em ação preparatória | Plano de Trabalho em elaboração | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110289 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Goiânia/GO | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico | Elaboração de Projetos Arquitetônicos e Complementares para viabilizar as obras de restauração do Teatro Goiânia, pertencente ao Acervo Arquitetônico e Urbanístico Art Déco de Goiânia.O Objeto inclui a elaboração dos seguintes projetos: Levantamento Cadastral, Mapeamento de Danos e Diagnóstico de Patologias, Laudo Estrutural, Projeto Executivo de Restauração Arquitetônica e Complementares: 1- Maquete Eletrônica, 2 - Diagnóstico e Intervenção nos bens integrados, 3- Estrutural, 4- Águas pluviais e Drenagem, 5- Hidraulico, 6- Elétrico, 7- Luminotécnico Interno e Externo para destaque dos bens integrados e destaque do monumento, 8- Cenográfico, 9 - Sonorização, 10 - Climatização, 11 - CFTV, 12- Cabeamento Estruturado, 13 - SPDA, 14 - Acessibilidade, 15- Arqueologia, 16 - Memorial Descritivo e 17 - Planilha Orçamentária Geral e Cronograma de Desembolso Financeiro | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | GO | Goiânia | 2024-06-03 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 700000 | 572465.99 | Em elaboração de estudo ou projeto | Projeto em elaboração | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110290 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Pinheiral/RJ | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico | Trata-se de projeto arquitetônico visando a preservação do Parque das Ruínas da Fazenda São José dos Pinheiros ? Ruínas do Casarão, localizada na cidade de Pinheiral. A cidade de Pinheiral, na região sul fluminense, tem na fazenda de café São José dos Pinheiros uma de suas origens. Localizada no Vale do Paraíba, a fazenda chegou a ter 2 mil pessoas escravizadas, uma das maiores propriedades da região nos tempos do Brasil Colônia. O casarão da família, considerado um palácio, hoje encontra-se em ruínas: é atualmente o Parque das Ruínas da Fazenda São José dos Pinheiros ? Ruínas do Casarão - e precisam ser preservadas. O jongo, patrimônio imaterial do país, tombado pelo IPHAN desde 2005., tem no Parque das Ruínas um de seus alicerces. Uma das demandas históricas e urgentes da comunidade local é a preservação de um bem acautelado em nível federal.O jongo de Pinheiral é uma tradição que vem sendo passada de geração para geração desde os tempos da escravidão.Também conhecido como caxambu, batuque, tambor ou tambú, o jongo é uma expressão de origem africana que se manifesta no Brasil principalmente na região Sudeste e conta com três elementos essenciais: o canto, a dança e a percussão. Nas rodas de jongo, homens e mulheres dançam e cantam os chamados ?pontos?, misturando metáforas e dialetos da língua banto, ao som de tambores, fabricados em sua maioria de maneira artesanal. Em Pinheiral, a tradição é de dois tambores: o grande e o candongueiro. O contratempo entre os dois é feito com um pedaço de pau chamado de macuco. A proposta apresentada busca garantir a preservação de um bem acautelado pelo IPHAN, através da realização de projeto de arquitetura voltado para sua proteção. Além de resguardar a integridade física do bem, busca-se a sua visibilidade e promoção, fortalecendo a memória coletiva e os laços comunitários em torno de um marco histórico de grande importância para o país. | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | RJ | Pinheiral | 2024-06-28 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 375000 | 300000 | Em ação preparatória | Plano de Trabalho em elaboração | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110291 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Laranjeiras/SE | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico | Igreja Nossa Senhora da Conceição dos Homens Pardos | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | SE | Laranjeiras | 2024-06-28 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 250000 | 223769.51 | Em elaboração de estudo ou projeto | Projeto em elaboração | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110292 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Campo Largo/PR | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico | Com essa proposta, objetiva-se Restaurar o Museu do Mate, o Moinho do Mate e o barbaquá, conjunto tombado que se encontra em precário estado de conservação, no âmbito de uma ampla proposta de recuperação da área intitulada Parque Histórico do Mate, a ser realizada por meio de projeto e gestão compartilhados entre indígenas Kaingang (que ali habitam) e o Estado do Paraná. Com isso, busca-se a reabertura do Parque para o uso público garantindo a preservação cultural, ambiental e condições de moradia para as famílias indígenas. Para tanto, busca-se restaurar e preservar os bens acautelados para que possam fortalecer a memória coletiva e os laços comunitários, não só dos povos indígenas como também da população de Campo Largo; a construção de elementos que subsidiam a organização territorial da área a partir da compatibilização dos usos histórico-culturais e residenciais dos indígenas; bem como considerando as vivências indígenas e o cotidiano dos povos originários, buscando garantir as condições de moradia digna garantidas constitucionalmente. | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | PR | Campo Largo | 2024-06-28 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 500000 | 400000 | Em ação preparatória | Plano de Trabalho em elaboração | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110293 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Salvador/BA | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico | Projetos de recuperação de casarões para habitação social noCentro Histórico de Salvador. | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | BA | Salvador | 2024-11-08 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 1000000 | 800000 | Em elaboração de estudo ou projeto | Projeto em elaboração | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110294 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - General Câmara/RS | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico | Projeto restauro Casa de Cultura de Santo Amaro do Sul | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | RS | General Câmara | 2024-06-28 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 300000 | 300000 | Em elaboração de estudo ou projeto | Projeto em elaboração | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110295 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Barbalha/CE | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico | Construção da edificação do museu da festa do pau da bandeira, na cidade de Barbalha-ce. | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | CE | Barbalha | 2024-12-31 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 370000 | 358864.9297 | Em ação preparatória | Plano de Trabalho em elaboração | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110296 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Campos dos Goytacazes/RJ | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico | Contratação de projeto de restauração, arquitetura, paisagístico e complementares, e execução de obras com previsão de novas estruturas anexas, para o bem tombado Solar de Santo Antônio no município de Campos dos Goytacazes/RJ. | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | RJ | Campos dos Goytacazes | 2024-06-28 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 890200.35 | 800000 | Em elaboração de estudo ou projeto | Projeto em elaboração | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110297 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Oeiras/PI | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico | REQUALIFICAÇÃO E CONSERVAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE OEIRAS-PI | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | PI | Oeiras | 2024-06-28 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 800000 | 800000 | Em contratação | Projeto Executivo em contratação | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110298 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Ingá/PB | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico | Construção do Centro de Preservação e conservação do Sítio Arqueológico Itacoatiaras do Rio Ingá/PB. | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | PB | Ingá | 2024-06-28 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 450000 | 449515.57 | Em ação preparatória | Plano de Trabalho em elaboração | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110299 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - São Luís/MA | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico | Patrimônio Histórico MUSEU CASA DE NHOZINHO | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | MA | São Luís | 2024-10-08 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 750000 | 289320.372 | Em ação preparatória | Plano de Trabalho em elaboração | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110300 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - São Luís/MA | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico | MUSEU HISTÓRICO E ARTÍSTICO DO MARANHÃO | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | MA | São Luís | 2024-10-11 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 625000 | 439902.32 | Em ação preparatória | Plano de Trabalho em elaboração | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110301 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - São Luís/MA | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico | CENTRO DE CRIATIVIDADE ODYLO COSTA FILHO | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | MA | São Luís | 2024-10-03 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 500000 | 400000 | Em ação preparatória | Plano de Trabalho em elaboração | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110302 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Guaraqueçaba/PR | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico | Recuperação do Patrimônio histórico. | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | PR | Guaraqueçaba | 2024-10-08 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 450000 | 450000 | Em ação preparatória | Plano de Trabalho em elaboração | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110303 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Rio Branco/AC | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico | Elaboração de Projetos para a construção de um observatório/mirante no sítio arqueológico Geoglifo Jacó Sá, em Rio Branco-AC. | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | AC | Rio Branco | 2024-11-11 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 241377.29 | 241377.29 | Em elaboração de estudo ou projeto | Projeto em elaboração | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110304 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Salvador/BA | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico | Compreende um conjunto de 21 imóveis contíguos localizados à Rua do Julião, Caminho Novo do Taboão e Rua do Pilar, na regioão denominada Pilar, trecho do bairro do Comércio que integra o Conjunto Arquitetônico, Paisagístico e Urbanístico do Centro Histórico de Salvador, tombado pelo IPHAN em 1984 e reconhecido como Patrimônio Mundial em 1985 pela Unesco. Adicionalmente, a Rua do Julião se configura como a divisa de outra poligonal tombada pelo IPHAN em 2009, a do Conjunto Arquitetônico, Urbanístico e Paisagístico da Cidade Baixa.O conjunto edificado está implantado na parte baixa da encosta da Falha de Salvador, importante elemento da geografia do Centro Histórico que delimita e faz a transição entre a Cidade Alta e a Cidade Baixa, onde está localizado o bairro do Comércio. As edificações encontram-se em estado de conservação bastante precário, configurando uma ambiência urbana degradada pela falta de uso e pela presença de ruínas, sendo que a maior parte dos imóveis mantêm apenas a fachada, algumas delas estabilizadas por meio de escoramento.Diferentemente de outras localidades do bairro do Comércio, o Pilar se mantém como espaço de moradia para uma população de 462 pessoas, predominantemente formada por trabalhadores que habitam casarões e edificações precárias implantadas na encosta da Falha. No Plano Diretor municipal (Lei 9.069/2016) a comunidade do Pilar está demarcada como Zona Especial de Interesse Social (ZEIS), destinando-se à regularização fundiária e a promoção da moradia para famílias de baixa renda. A condição do Pilar como local de moradia estabelece uma oportunidade de intervenção que pode conciliar de forma sustentável a conservação do patrimônio tombado com o atendimento ao direito de moradia assegurado à população residente, assim como à demanda habitacional de outras comunidades no entorno. Por sua vez, com o aproveitamento das edificações centenárias, o Pilar pode se tornar o lugar de novos usos, conciliando a conservação do patrimônio arquitetônico com novas funcionalidades urbanas, gerando oportunidades de trabalho e de renda.O Projeto de Habitação no Pilar, orientado à Habitação de Interesse Social, faz parte de um planejamento municipal que pretende ser instrumento de construção de um novo Pilar, mediante a proposição de medidas de incentivo ao desenvolvimento dos setores culturais, educacionais e econômicos, assim como de soluções urbanísticas que promovam a reabilitação e a sustentabilidade econômica e sociocultural do território, a melhoria da qualidade do ambiente e o atendimento às necessidades habitacionais, inclusive no que se refere à produção de novas moradias.Desta maneira, pretende-se que as pessoas que habitam e trabalham no Pilar tenham uma boa qualidade vida, que venham novos moradores, e que atividades comerciais e culturais possam oferecer oportunidades de trabalho e de renda para atender à cidade e aos seus visitantes. | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | BA | Salvador | 2024-05-06 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 800000 | 800000 | Em ação preparatória | Plano de Trabalho em elaboração | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110305 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Guaratinguetá/SP | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico | O presente projeto tem como objetivo apresentar a proposta de restauração da Casa onde habitou o ex Conselheiro da Monarquia e também ex Presidente da República, Rodrigues Alves. Localizada no centro do município de Guaratinguetá, a casa foi construída na segunda metade do século XIX, sendo erguida em taipa e pau-a-pique.A residência foi reconhecida como patrimônio material pelo Iphan, assim como pelo Condephaat, respectivamente. O espaço abriga o Museu Histórico e Pedagógico Conselheiro Rodrigues Alves, instituído por Decreto assinado pelo então presidente Jânio Quadros.Trata-se de um espaço relevante para o município pela sua própria constituição arquitetônica, bem como os usos durante os vários períodos, bem como por ser um espaço de memória.Diante do Plano Museológico que norteia a concepção e as atividades realizadas no museu, trata-se de um espaço de memória da cidade, sendo Rodrigues Alves o Patrono do museu, tendo sua memória apresentada, bem como de outros sujeitos históricos que também colaboraram para a construção das cidade.Além disso, o museu encontra-se localizado estrategicamente próximo a uma região de rota turística que contempla a Estação ferroviária (ano), o Mercado Municipal, O Museus Conselheiro Rodrigues Alves com termino na Matriz de Santo Antônio, fundada em 1930, local onde formou-se um povoado e deu-se a origem ao povoado de Guaratinguetá.O projeto tem como objetivo a pintura externa do museu, o restauro das janelas e portas de madeira, reparos nos telhados, restauro do piso interno, alteração do projeto elétrico, assim como também obras de acessibilidade. Além disso, por se tratar de um espaço museal, o projeto também prevê adequações na reserva técnica com objetivo de fazer o controle da umidade do espaço, como forma de garantir a melhor preservação dos documentos. | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | SP | Guaratinguetá | 2024-06-28 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 187500 | 150000 | Em ação preparatória | Plano de Trabalho em elaboração | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110306 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Natividade/TO | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico | PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO URBANA DO CENTRO HISTÓRICO DE NATIVIDADE - TO | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | TO | Natividade | 2024-06-28 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 390000 | 390000 | Em contratação | Projeto Executivo em contratação | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110307 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Diamantina/MG | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico | Visando garantir a continuidade do ofício dos Sineiros e do Toque dos Sinos, bens culturais registrados em 2009 pelo Iphan, com processo de revalidação em andamento e em vias de conclusão, o objeto da presente proposta é a contratação de projeto de intervenção para os sinos de Diamantina, que irá abarcar a pesquisa histórica do bem, diagnóstico completo, levantamento físico, análises estéticas e iconográficas, proposta de intervenção, manual de conservação, uso e operação para os sinos existentes nas Igrejas localizadas no sítio histórico de Diamantina. Tendo em vista que os sinos são bens móveis inventariados pelo Iphan, será utilizado como base para a produção dos documentos, o Manual Para Elaboração de Projetos de Intervenções em Bens Culturais Móveis Integrados à Arquitetura. Considerando a paisagem sonora de Diamantina e a implementação de uma das metas do plano de Salvaguarda, a proposta abarca a contratação de projeto de intervenção para todos os sinos existentes dentro do perímetro de tombamento do Iphan, sendo contempladas oito Igrejas, perfazendo um total de 23 sinos. As Igrejas contempladas serão: 1 - Catedral Metropolitana de Diamantina; 2 - Igreja de São Francisco de Assis; 3 - Ig. de Nossa Senhora das Mercês; 4 - Ig. de Nossa Senhora do Carmo; 5 - Ig. de Nossa Senhora do Rosário; 6 - Ig do Nosso Senhor do Bonfim,7- Ig. de Nossa Senhora do Amparo; 8 - Ig. de Nossa Senhora da Luz. | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | MG | Diamantina | 2024-06-28 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 200000 | 200000 | Em contratação | Projeto Executivo em contratação | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110308 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Porto Nacional/TO | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico | As edificações contempladas pela presente proposta correspondem ao museu, arquivo (anexo ao museu) e casa da cultura. Se situam em uma das mais importantes ruas do Centro Histórico de Porto Nacional, denominada Rua Padre Antônio, mais popularmente conhecida como Rua da Cadeia.O museu histórico e cultural funciona na antiga casa de câmara e cadeia da cidade de Porto Nacional, construída em 1922. Funcionou como Câmara Municipal até 1969, com sala das Audiências Judiciárias e a Administração Municipal. Construído em dois pavimentos, se destaca entre as construções do Centro Histórico, sendo considerada uma das edificações de maior relevância histórica.O museu foi fundado em 1980, com o objetivo de abrigar e conservar os bens de natureza material e imaterial portadores de referências à ação, à identidade, à memória histórica e cultural da sociedade de Porto Nacional. O acervo foi formado por peças de valor histórico, antropológico, literário, etnocultural adquiridos por coleta, empréstimos, doações e legado. Os bens culturais do núcleo inicial foram doados pela Diocese de Porto Nacional e famílias tradicionais. Os universitários dos vários segmentos contribuem para formação do acervo e resgate da memória através de pesquisas. O acervo é também composto por coleções de fotografias que retratam as expedições de Oswaldo Cruz entre 1910 a 1913, mobiliário, livros, filmes em VHS, CDs de cantores e compositores regionais, arte sacra, artesanato indígena, armas e utensílios domésticos.É um bem bastante visitado, com cerca de 1.100 visitantes por ano, atendendo escolas, professores, pesquisadores, turistas e a sociedade como um todo.A área conta com uma edificação anexa à esquerda, térrea, onde hoje funciona o arquivo municipal.Apresenta uma área externa aos fundos que se conecta a um terreno vazio, com frente para a rua Cel. Pinheiro, que é utilizado como espaço de manifestações musicais, artísticas e culturais, e comportava a tradicional Feira do Cabaçaco, que atualmente não acontece mais em decorrência do esvaziamento do Centro Histórico e o enfraquecimento das iniciativas culturais locais.Como parte integrante deste polo cultural, a casa de cultura, situada em frente ao museu (do outro lado da rua), que já comportou atividades artísticas, mas que hoje está sem uso, será incorporada na proposta buscando potencializar a ocupação artístico-cultural da cidade.O edifício que abriga o Museu Histórico e Cultural de Porto Nacional corresponde ao único exemplar pertencente ao Centro Histórico de Porto Nacional com tipologia arquitetônica de sobrado, construído com as técnicas construtivas tradicionais da região, com paredes feitas de adobe (blocos de terra crua prensada). | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | TO | Porto Nacional | 2024-06-28 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 170000 | 170000 | Em contratação | Projeto Executivo em contratação | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110309 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Tiradentes/MG | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico | Conservação e restauração do chafariz de São José e aqueduto - Chafariz de São José, de 1749, em Tiradentes, Minas Gerais, com o Bosque Mãe d'Água e Serra de São José . | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | MG | Tiradentes | 2024-06-28 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 650000 | 623705.59 | Em ação preparatória | Plano de Trabalho em elaboração | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110310 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - São João del Rei/MG | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico | Restauração da Casa do Embaixador Gastão da Cunha e Implantação do Centro Cultural Comarca do Rio das Mortes.O imóvel é tombado à nível municipal e está inserido no perímetro de proteção do IPHAN em São João del Rei. | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | MG | São João del Rei | 2024-06-28 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 350000 | 280000 | Em ação preparatória | Plano de Trabalho em elaboração | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110311 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Viçosa do Ceará/CE | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico | RESTAURAÇÃO DE EDIFICAÇÕES E USOS CULTURAIS | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | CE | Viçosa do Ceará | 2024-10-07 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 800000 | 800000 | Em elaboração de estudo ou projeto | Projeto em elaboração | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110312 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Brasília/DF | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico | Contratação de empresa especializada em restauro de bens patrimoniais, preferencialmente com expertise em edificações em madeira, para confecção dos projetos arquitetônicos (Acessibilidade, mobiliario urbano, iluminação externa,luminotécnico...) de engenharia (hidrossanitário, elétrico, PCI, SPDA, redes e telefones e drenagem...) para revitalização do espaço. | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | DF | Brasília | 2024-10-10 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 200000 | 200000 | Em ação preparatória | Plano de Trabalho em elaboração | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110313 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Cachoeira/BA | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico | Projeto Casa do Samba de Roda de Dona Dalva (A presente proposta possui o objetivo de viabilizar a elaboração de projetoarquitetônico e execução de obra para a construção da Casa de Samba de Roda de Dona Dalva em um terreno inserido no Conjunto Arquitetônico e Paisagístico de Cachoeira, tombado pelo Iphan em 1971. Além da sua inserçao do Conjunto Arquitetônico, a proposta trata também de práticas do Samba de Roda do Recôncavo da Bahia, registrado através do decreto Decreto nº 3.551, que instituiu o Registro de Bens Culturais de Natureza Imaterial) | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | BA | Cachoeira | 2024-10-17 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 200000 | 166809.114 | Em elaboração de estudo ou projeto | Projeto em elaboração | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110314 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Angra dos Reis/RJ | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico | Elaborar um projeto arquitetônico e complementar para a preservação, promoção e valorização do Convento São Bernardino de Sena, em Angra dos Reis, seguindo um processo estruturado que leve em consideração tanto a importância histórica e cultural do local quanto as necessidades da comunidade ao seu redor, em uma colaboração contínua com a comunidade para garantir que o projeto seja bem-sucedido e atenda às expectativas de todos os envolvidos. | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | RJ | Angra dos Reis | 2024-06-28 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 450056.76 | 450056.76 | Em elaboração de estudo ou projeto | Projeto em elaboração | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110315 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Extremoz/RN | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico | Propor uma intervenção arquitetônica de restauro alusivo na área arqueológica da antiga igreja de São Miguel Arcanjo e do convento Jesuíta em Extremoz/RN. Cuja intervenção de restauro alusivo está associada aos aspectos interpretativos e à CONDIÇÃO REVELATIVA, isto é, associar preceitos arqueológicos e arquitetônicos de forma que atuem como tradutores dos fragmentos, garantindo assim, a FACILITAÇÃO DA LEITURA dos vestígios arqueológicos e a evocação alusiva da unidade formal, sem propor sua reconstrução. Além disso o projeto possui como estágio inicial, as ações de conservação e contenção das paredes para primeiras prospecções e estudos para início da execução da proposta, dada a urgência em manutenção e a importância das pesquisas para auxiliar nos processos projetuais de restauração. Alicerçado em um respeito filológico ao monumento, a etapa de diagnóstico se dá em conjunto ao processo projetual executivo e o trabalho interdisciplinar entre profissionais especializados na área para que os resultados da pesquisa sejam trabalhados no projeto. Ao reconhecer que o que se tem hoje são fragmentos e vestígios do que um dia era um dos mais importantes monumentos para a história do Rio Grande do Norte. E que além disso, seu processo de arruinamento se origina a partir de uma atividade destruidora antrópica e natural, estamos deixando claro seu valor de antiguidade, que não se origina de um momento presente, mas de um acúmulo de séculos. É esse valor que ressignifica a importância da valorização do que já está degradado, a partir o respeito à decomposição da matéria, a pátina. Outro fator importante de ser mencionado se trata do valor de uso das ruínas, uma vez que o edifício perdeu toda sua possibilidade de uso quanto a movimentação de pessoas em seu espaço e realizações de atividades comuns à finalidade do templo. Apesar disso, e do estado de inércia, as pessoas reconhecem o valor paisagístico e cultural do bem. Periodicamente acontecem eventos, feiras culturais, espetáculos do Auto de São Miguel Arcanjo ou da Paixão de Cristo, além da constante visitação de turistas. A área que o monumento está situado, por se tratar do ?marco zero? da cidade é um local com uma malha urbana sem planejamento prévio. É uma área de uso majoritariamente residencial, estando algumas residências ainda com traços históricos, apesar de grande parte já estar desfigurada. Além de possuir alguns equipamentos públicos importantes para o poder executivo e do município.O objetivo é rever o uso de toda área do entorno e devolver a população o monumento e permitir que futuras pesquisas arqueológicas. O desmembramento da estrutura com os fragmentos despertará uma sensação de continuidade com o material histórico. Outra forma é a transparência que permita despertar a interpretação dos visitantes. | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | RN | Extremoz | 2024-06-28 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 400000 | 350715.992 | Em elaboração de estudo ou projeto | Projeto em elaboração | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110316 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Serro/MG | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico | Visando garantir a continuidade do ofício dos Sineiros e do Toque dos Sinos, bens culturais registrados em 2009 pelo Iphan, com processo de revalidação em andamento e em vias de conclusão, o objeto da presente proposta é a contratação de projeto de intervenção para os sinos de Serro, que irá abarcar a pesquisa histórica do bem, diagnóstico completo, levantamento físico, análises estéticas e iconográficas, proposta de intervenção, manual de conservação, uso e operação para os sinos existentes nas Igrejas localizadas no sítio histórico de Serro. Tendo em vista que os sinos são bens móveis inventariados pelo Iphan, será utilizado como base para a produção dos documentos, o Manual Para Elaboração de Projetos de Intervenções em Bens Culturais Móveis Integrados à Arquitetura. Considerando a paisagem sonora de Serro e a implementação de uma das metas do plano de Salvaguarda, a proposta abarca a contratação de projeto de intervenção para todos os sinos existentes dentro do perímetro de tombamento do Iphan, sendo contempladas oito Igrejas, perfazendo um total de 15 sinos. As Igrejas contempladas serão: 1 ? Ig. Matriz de Nossa Senhora da Conceição; 2- Ig. Bom Jesus do Matozinhos; 3 ? Ig. de Santa Rita; 4 ? Igreja de Nossa Senhora do Carmo; 5 ? Ig. de Nossa Senhora do Rosário; 6 ? Capela São Miguel ,7- Capela de Santa Tereza 8 ? Capela de Santo Antônio | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | MG | Serro | 2024-06-28 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 200000 | 200000 | Em contratação | Projeto Executivo em contratação | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110317 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Floriano/PI | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico | Estabelecimento das Fazendas Nacionais do Piauí: Estabelecimento Rural São Pedro de Alcântara, no Município de Floriano. | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | PI | Floriano | 2024-06-28 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 120000 | 120000 | Em elaboração de estudo ou projeto | Projeto em elaboração | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110318 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Cachoeira/BA | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico | Revitalização do Terreiro Aganjú Didé Ici Mimó (O Terreiro Ici Mimó, caracterizado como um tipo de candomblé rural e de uma ordenação comunitária, apresenta uma prática religiosa que gira em tomo de dois alicerces essenciais para a sua existência: o ambiente natural e o espaço construído. Ou seja, trata-se de um universo religioso que não fica restrito as estruturas residenciais e ritualísticas de paredes que circundam casa e templo. Muito pelo contrário, está inserido num território paisagístico revestido de um cenário ecológico e cultural, no qual o sagrado se reveste de saberes e práticas que dialogam com os aspectos da natureza e da criação humana. Essa interação entre os elementos materiais e imateriais, configura um ecossistema que preserva os bens naturais da região em consonância com diferentes componentes da construção cultural que só tem sentido dentro da localidade. Nesse sentido, o Terreiro Ici Mimó apresenta um contexto natural onde se preserva uma extensa área remanescente de mata atlântica, com densidade de grandes árvores. O conjunto dessa área vegetal, com sua flora e fauna, configura um patrimônio ambiental e paisagístico de primeira ordem, que complementa e enriquece o valor histórico e etnográfico do terreiro. Trata-se de um reservatório etnobotânico de riqueza inigualável que garante ao Ici Mimó, não apenas o acesso à água e às folhas essenciais à liturgia do candomblé, mas a preservação de conhecimentos e saberes etnobotânicos associados às práticas rituais, saberes que no meio urbano estão já quase extintos. Nesse sentido, O terreiro Ici Mimó possui elementos simbólicos construídos e naturais. Entre os construídos observa-se:1. Casa de Exu, local onde são realizados os rituais desse orixá2. Casa de Candola, construção atualmente destinada a hospedagem dos filhos de santo do terreiro.3. Duas cozinhas, a primeira dedicada a preparação dos alimentos votivos dos orixás e a segunda utilizada para atender as necessidades da comunidade terreiro.4. Edifício central de dois blocos geminados, térreo, onde estão localizadoa:4.1 O barracão; um salão do terreiro onde são realizadas as obrigações e as festas de caráter público;4.2 Dois quartos reservados para a hospedagem das filhas de santo da casa.4.3 O sabají - local de acesso privado onde são realizados certos rituais, sendo uma espécie de antessala que antecede a entrada do altar principal do terreiro.4.4 Um quarto destinado a permanência das ebômes do terreiro.4.5 Dois quartos dos Orixás.4.6 Um quarto dos abiãs. Entre os elementos simbólicos naturais, observa-se: 1. Três fontes de água, sendo relacionadas às Orixás Iemanjá, Oxum e Nanã.2. Centenas de árvores seculares e sagradas dedicadas à Orixás e ancestrais, por exemplo, o Dendezeiro (Igi Òpè) dedicado a Ogúm; a jaqueira (Apáòká) que é um assentamento de Exu; e a mangueira (Òrò Òyìnbó) destinada a Ogúm e Iroko.3. Uma quantidade significativa de folhas e demais elementos sagrados4. Um poço de água dedicado ao Orixá Xangô5. Inúmeros assentamentos dedicados à Orixás espalhados por toda extensão terreno. | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | BA | Cachoeira | 2024-10-16 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 300000 | 300000 | Em elaboração de estudo ou projeto | Projeto em elaboração | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110319 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Salvador/BA | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico | Elaboração de projeto executivo de restauração e modernização das instalações da Casa Berquó e seu entorno paisagístico. | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | BA | Salvador | 2024-04-30 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 800000 | 800000 | Em contratação | Projeto Executivo em contratação | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110320 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Salvador/BA | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico | Contratação de projeto para a realização de intervenções de conservação, manutenção e melhoramentos no Ilê Axé Iyá Nassô Oká (Terreiro da Casa Branca) ? Execução de ações do seu Plano de Manutenção e Salvaguarda | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | BA | Salvador | 2024-10-03 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 250000 | 250000 | Em elaboração de estudo ou projeto | Projeto em elaboração | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110321 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Piranhas/AL | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico | MODERNIZAÇÃO DAS EXPOSIÇÕES DO MUSEU DO SERTÃO MARÍLIA RODRIGUES | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | AL | Piranhas | 2024-05-31 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 100000 | 100000 | Em elaboração de estudo ou projeto | Projeto em elaboração | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110322 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - João Pessoa/PB | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico | A Igreja São Frei Pedro Gonçalves do estado da Paraíba é uma das 3 igrejas construídas no nordeste do séc. XIX dedicada ao Santo. Embora não exista tantos registros históricos, os dados arqueológicos revelados a partir das evidências antigas da estrutura da igreja, ajudaram a construir informações que mostram os vestígios de uma edificação antiga que foi sobreposta pelos materiais construtivos da igreja que vemos nos dias de hoje.Na história, a igreja foi originalmente representada em dados cartográficos do séc. XVII de autoria do capitão - piloto Manuel Francisco Granjeiro,e em sua estrutura primária a edificação é uma capela de nave única com fachada voltada para o poente, situada no alto de um monte.Construída segundo os moldes das cidades coloniais, a Igreja situada na cidade baixa é o primeiro expressivo símbolo arquitetônico que comunica o forte aspecto devocional trazido pelos fundadores da cidade da Parahyba.Sempre se fazendo imponente na paisagem da cidade, a igreja de São Frei Pedro Gonçalves é reconhecida como patrimônio histórico e acredita-se ter sido originalmente construída por irmandades de pescadores e marinheiros, estando portanto a representatividade ao Santo católico associada à atividade dos povos de cidades costeiras. Considerado o protetor dos homens do mar, este culto ao Santo foi popular nos períodos do séc. XVI ao XVIII e a cultura de devoção se estendeu desde a Galiza na Espanha, aos mares de Portugal, perpassando também para suas colônias. Como monumento histórico de meados do séc. XVII a igreja sofreu demolições e a construção que vemos nos dias de hoje é a construção do séc. XIX. Instalada no alto da colina do antigo Porto do Varadouro, no Centro Histórico de João Pessoa, a igreja está inserida nas poligonais de tombamento dos principais órgãos de preservação do patrimônio histórico, como o IPHAEP-PB e o IPHAN. Sendo portanto alvo das leis que buscam resguardar e preservar os importantes monumentos da cidade, a igreja passou por ações de preservação que buscaram promover melhorias no prédio e que também resultaram em ações interventivas que acabaram por revelar dados importantes acerca da própria história construtiva da igreja. Através das ações de restauro promovidas nos anos de 1997 a 2001 foram realizados trabalhos de prospecção arquitetônica no piso que comprovaram os alicerces de pedra e cal da antiga igreja construída em cantaria no séc.XVII e posteriormente demolida. É provável que mesmo antes dela houvesse uma outra, ainda mais simplória, erguida nos anos iniciais de ocupação portuguesa, tal como em outras cidades, como Recife. A Igreja de São Frei Pedro Gonçalves, componente de um conjunto com o convento, foi ocupada pelos franciscanos após a restauração da Província Franciscana de Santo Antônio do Brasil. Em estilo eclético, predominando elementos neoclássicos, destaca-se pela ornamentada frontaria com cinco portadas, colunas jônicas, e um frontão clássico com as iniciais "S. F. P. G." representando São Frei Pedro Gonçalves. A torre, em quatro níveis, exibe janelões, balaustrada e culmina em um coruchéu cônico. A fachada lateral, voltada para a Rua Padre Antônio Pereira, segue a estilística da frontaria, com seis janelões neoclássicos e um óculo quadrilobado no plano superior. Internamente, a igreja, resultado de reformas ao longo do tempo, revela três seções divididas por arcadas, tribunas com guarda-corpo em madeira, e um retábulo neoclássico no fundo, destacando São Pedro Gonçalves. As dependências internas da igreja acompanham o estilo adotado externamente. A espacialidade interna é composta por três seções divididas por duas arcadas e que delimitam duas galerias laterais e, centralmente, a nave. Possui aspecto simples devido à pouca quantidade de elementos ornamentais, além dos frisos que salientam os diferentes níveis das bases de colunas e cornijas superiores. Acima das arcadas abrem-se tribunas com guarda corpo em madeira, provavelmente instalados durante a última reforma da igreja, ocorrida no começo dos anos 2000. Dentre os símbolos de expressiva qualidade artística, destaca-se a escultura lavrada em pedra calcária sendo a representação de Nossa Senhora da Conceição. A imagem em tamanho natural foi, segundo a tradição oral, resgatada de um naufrágio ocorrido na costa paraibana. Sua caracterização estilística aponta ser um artefato originário do século XVII, por sua aparência clássica. Também tem relevância a escultura de São Pedro Gonçalves, com uma espada e livro, é do século XVIII e destaca aspectos que traduzem a sua figura, enquanto personagem histórica e simbólica, uma vez que é atrelado à devoção popular dos primeiros ocupantes da região imediata na qual se encontra a igreja a ele dedicada.Em resumo, trata-se de notável monumento histórico e arquitetônico, com uma rica estilística eclética e elementos neoclássicos, mantendo tanto sua importância tanto estética e paisagística quanto histórica e arqueológica. | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | PB | João Pessoa | 2024-06-28 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 120000 | 120000 | Em elaboração de estudo ou projeto | Projeto em elaboração | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110323 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Salvador/BA | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico | Contratação de empresa especializada na execução de projetos arquitetônicos, restauração e projeto complementares, visando a posterior execução das obras de Restauração do telhado do Convento de Santa Clara do Desterro. As ações resultantes destes projetos potencializarão a vivência e a apropriação do Complexo do Convento, promovendo assim uma inclusão social mais efetiva e ampliando o acesso à cultura. | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | BA | Salvador | 2024-12-09 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 187500 | 120000 | Em ação preparatória | Plano de Trabalho em elaboração | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110324 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Cachoeira/BA | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico | Reforma e requalificação do Quarteirão 7 de Setembro, abrangendo a Praça Teixeira de Freitas e Beco do Cinema, fiação subterrânea só sistema de iluminação pública da área histórica, requalificação das calçadas e jardins. | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | BA | Cachoeira | 2024-12-12 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 800000 | 800000 | Em ação preparatória | Plano de Trabalho em elaboração | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110325 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Rio de Janeiro/RJ | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico | Reforma da Casa da Fazenda Capão do Bisto, com reparos importantes, de urgência, destacando a necessidade de recuperação do telhado, revisão estrutural da edificação como um todo, recuperação do acabamento e revestimentos de maneira geral. | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | RJ | Rio de Janeiro | 2024-06-28 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 400000 | 255035.25 | Em ação preparatória | Plano de Trabalho em elaboração | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110326 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Porto Velho/RO | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico | REQUALIFICAÇÃO DO PALÁCIO PRESIDENTE VARGAS: Uma proposta para o Museu Estadual de Rondônia - MERO | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | RO | Porto Velho | 2024-06-28 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 800000 | 800000 | Em ação preparatória | Plano de Trabalho em elaboração | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110327 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Itaiópolis/SC | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico | 1. PROJETO DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS ACIMA DE 400M21.1 Projeto básico de drenagem;1.2 projeto executivo; 1.3 determinação quanto a todas as características das obras e serviços: tais características serão dadas através de memoriais descritivos do projeto, com a descrição das características de materiais e procedimentos executivos a serem utilizados na obra, através de especificações técnicas;1.4 planejamento geral da obra; 1.5 planilha de quantidades, de preços unitários e orçamento geral de obra;2. PROJETO DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO ? PPCI2.1 Estudo preliminar.2.2 Anteprojeto.2.3 Projeto básico.2.4 Projeto executivo.2.5 Planilha de quantidades, de preços unitários e orçamento geral de obra;3. PROJETO DE RESTAURO DE BENS INTEGRADOS ? PINTURAS MURALReboco Interno, Paredes, Cobertura e Forro da Igreja:3.1 Levantamento As Built Arquitetônico; 3.2 Confecção de Mapeamento de Danos, apontando as patologias encontradas; 3. Especificação de método de desinfestação de xilófago; 3.3 Especificação de método da consolidação do madeiramento; 3.4 Especificação de método de consolidação do forro de estuque;3.5 Especificação de método de tratamento de fissuramento, trinca e rachadura da alvenaria, reboco e pintura externa e interna; 3.6 Prospecções do suporte (02 - dois) ? rebocos ? para análise laboratorial ? a cargo da contratante; 3.7 Prospecções estratigráficas internas (02 - duas) ? Cromia para verificação de pinturas anteriores; 3.8 Documentação gráfica e fotográfica; 3.9 Relatório; 3.10 Projeto Colorimétrico para a pintura das paredes internas;3.11 Planilha de quantidades, de preços unitários e orçamento geral de obra; | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | SC | Itaiópolis | 2024-06-28 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 250000 | 220041.38 | Em contratação | Projeto Executivo em contratação | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110328 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Macapá/AP | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico | Atualização do Projeto de Criação do Parque do Solstício de Calçoene, focado no Sítio Arqueológico AP-CA-18 (Rêgo Grande 1) ?Stonehenge da Amazônia", município de Calçoene, Estado do Amapá. | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | AP | Macapá | 2024-05-07 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 250000 | 200000 | Em ação preparatória | Plano de Trabalho em elaboração | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110329 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Rio Grande/RS | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico | A proposta aqui apresentada tem por finalidade buscar financiamento com o intuito de realizar o projeto técnico arquitetônico, de engenharia e complementares para dar início à recuperação do edifício do Centro Municipal de Cultura Inah Emil Martensen, protegido e inventariado em forma de lei municipal na cidade do Rio Grande e que abriga o acervo arqueológico da Prefeitura Municipal do Rio Grande | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | RS | Rio Grande | 2024-06-28 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 230000 | 180657.97 | Em elaboração de estudo ou projeto | Projeto em elaboração | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110330 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Cataguases/MG | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico | Elaboração de projetos executivos de restauro e complementares baseado em análises e levantamentos da história e relevância cultural e arquitetônica da edificação para a história da arquitetura moderna brasileira, respeitando e valorizando suas características originais e diretrizes, decretos e portarias referentes aos procedimentos para realização de intervenções em bens edificados tombados.O edifício do Colégio Cataguases foi transferido ao governo do Estado de Minas Gerais na década de 1970, quando passou a abrigar a Escola Estadual Manoel Inácio Peixoto Localizado na Chácara Granjaria, construído no período de 1945-1949, projeto de Oscar Niemeyer, paisagismo de Burle Marx, escultura de Jan Zach, mobiliário de Joaquim Tenreiro, painel interno de Cândido Portinari e painel externo de Paulo Werneck.Tombamento Federal - Nº Processo:134 2-T-94. | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | MG | Cataguases | 2024-07-25 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 360600 | 360600 | Em elaboração de estudo ou projeto | Projeto em elaboração | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110331 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Ouro Preto/MG | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico | O toque dos sinos, que se trata de uma forma de expressão sonora produzida pela percussão dos sinos das igrejas católicas em Minas Gerais e apresentam diversas funções sociais para as comunidades ouro-pretanas, porém, em levantamento realizado pela Prefeitura Municipal de Ouro Preto, os seguintes objetos apresentam em estado avançado de degradação deixando de cumprir suas reais funções: 1. Sino relógio da Igreja de Santa Efigênia 2. Sino da Igreja de Nossa Senhora das Mercês e Misericórdia3. Sino da Igreja de São José4. Sino do Santuário de Nossa Senhora da Conceição5. Sino da Igreja de São Francisco de Assis6. Sinos da Igreja de São Francisco de Paula7. Sino da Basílica de Nossa Senhora do Carmo8. Sino da Igreja de Nossa Senhora do Rosário9. Sino da Capela de Sant?Ana | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | MG | Ouro Preto | 2024-06-28 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 180000 | 200000 | Em contratação | Projeto Executivo em contratação | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110332 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Brasília/DF | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico | Contratação de empresa especializada em restauro de bens patrimoniais, preferencialmente com expertise em edificações em madeira, para confecção dos projetos arquitetônicos (Acessibilidade, mobiliário urbano, iluminação externa, luminotécnico) de engenharia (hidrossanitário, elétrico, PCI, SPDA, redes e telefones e drenagem...) para revitalização do espaço. | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | DF | Brasília | 2024-04-30 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 500000 | 500000 | Em ação preparatória | Plano de Trabalho em elaboração | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110333 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Salvador/BA | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico | Contratação de empresa especializada para a concepção e execução de projetos de arquitetura, de engenharia e complementares, como subsídio para execução das obras civis que visam a Revitalização do Conjunto Arquitetônico do Ilê Maroialaji ? Terreiro do Alaketu e entorno imediato. As ações resultantes destes projetos evidenciarão as vulnerabilidades do Bem e definirão o que deverá ser feito para conservá-lo. Além de salvaguardar a memória e garantir assim o seu papel na sociedade, com a transmissão às futuras gerações do valor excepcional deste bem cultural, histórico e religioso. | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | BA | Salvador | 2024-12-30 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 350000 | 311883.06 | Em ação preparatória | Plano de Trabalho em elaboração | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110334 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - São Vicente/SP | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico | Porto das Naus - Sítio Histórico da Colonização Brasileira, remanescente da 1º Vila Colonial de São Vicente | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | SP | São Vicente | 2024-06-28 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 100000 | 88150 | Em ação preparatória | Plano de Trabalho em elaboração | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110335 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Salvador/BA | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico | O Memorial Mãe Menininha do Gantois, localizado à Rua Mãe Menininha do Gantois, 23 ? Alto do Gantois ? Bairro da Federação, Salvador/Bahia, Cep.: 40.215-150, é o espaço museal do Ilé Iyá Omi Axé Iyamasé ? Terreiro do Gantois, cujo patrimônio cultural de matriz africana é Área de Proteção Cultural e Paisagística pela Prefeitura Municipal de Salvador, através da lei nº 3.590 de 16/12/1985 (SALVADOR, 2004), e tombado pelo IPHAN como Patrimônio Histórico e Etnográfico do Brasil, pela portaria nº 683 de 17/12/2002, com inscrição no livro de Tombo em 2005. Como parte integrante desse complexo patrimonial e imaterial do Gantois, o Memorial é representado civilmente pela Associação de São Jorge Ebé Oxossi, organismo jurídico sem fins lucrativos que regula e administra a parte social, estrutural e civil do Terreiro do Gantois, a partir de seus pressupostos estatutários.O Terreiro do Gantois data de 1849, fundado pelo casal de negros libertos Maria Júlia e Francisco Nazareth de Etra. Está localizado numa área alta e, suas cercanias, em estrutura do Terreiro, refletem a sua simbologia. Com isso, é vivido enquanto comunidade cuja ocupação na territorialidade se deu a partir do templo religioso. Assim, as construções têm usos religiosos e sociais. Há ainda o espaço dos festejos no barracão, os assentamentos das divindades, além dos compartimentos domésticos e da área externa que engloba o entorno, tendo na natureza a parte fundamental dessa estrutura e expressão do divino, sendo o Memorial a grande pérola museal que se localiza dentro desse ambiente sagrado e que delimita o antigo aposento da Iyalorixá. Nesse sentido, criado em 1992, o Memorial, diante do fato de ser uma instituição dentro de um espaço sagrado do candomblé, mantém o arquétipo original desde sua inauguração, sem ter passado por reformas, fato que demanda uma emergente requalificação predial, com adequação para acessibilidade e constituição de condições de conservação de acervo, para atender aos novos tempos de patrimonialização de conteúdos tradicionais negros, cujas coleções variam entre inúmeras peças de mobiliário, vestuário, adereços, objetos rituais e pessoais, louças, fotos e documentos que retratam a memorável Iyalorixá Mãe Menininha do Gantois, cuja existência é parte da história e da identidade cultural do candomblé da Bahia. O Memorial é reconhecido pelo IPAC/BA, pelo IPHAN, Icomos, Ibermuseus, com plano museológico instituído e certificação de Ponto de Memória pelo IBRAM | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | BA | Salvador | 2024-12-09 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 187500 | 125000 | Em elaboração de estudo ou projeto | Projeto em elaboração | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110336 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Natal/RN | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico | Projeto de restauração do edifício Paris para futura implantação do Centro Cultural de Fazeres Paris em Natal.O "Centro Cultural de Fazeres Paris em Natal" estabelece uma visão ambiciosa e abrangente para a preservação, promoção e revitalização do rico patrimônio cultural e arquitetônico da cidade. Aqui estão os principais objetivos deste projeto:Preservação e Valorização do Patrimônio Cultural:Restaurar e preservar o Edifício Aureliano (antiga loja Paris Natal) como uma das edificações de destaque do Centro Histórico de Natal e um marco exemplar de patrimônio arquitetônico e cultural da cidade, com destaque para a fachada, garantindo sua manutenção para as futuras gerações.Acesso Universal e Funcionalidade:Implementar medidas que assegurem que o espaço seja acessível a todos os visitantes, atendendo às regulamentações de acessibilidade e adaptando-o para acomodar os diversos usos planejados.Estímulo à Economia Criativa:Estabelecer o Centro como um hub de apoio e capacitação para empreendedores que atuam na economia criativa, englobando áreas como arquitetura, publicidade, moda, tecnologia e artesanato, com foco em catalisar o crescimento desses setores, fornecendo recursos, orientação e espaço para inovação.Resgate e Preservação dos Fazeres Tradicionais:Reconhecer e preservar os fazeres tradicionais que compõem a rica herança cultural do Centro Histórico de Natal, incluindo o apoio para artesãos, relojoeiros, sapateiros e outros ofícios ameaçados de desaparecimento.Interiorização de Treinamentos, Capacitação e Turismo:Aproveitar a localização estratégica próxima à estação de passageiros da linha férrea para facilitar a interiorização de treinamentos e capacitações, beneficiando empreendedores de áreas circunvizinhas e promovendo o desenvolvimento regional. Um exemplo notável é a oportunidade de interiorização do turismo através da linha férrea, que liga à Região Metropolitana de Natal.Incubação de Novos Negócios e Inovação:Oferecer espaços de incubadoras para o desenvolvimento e testes de novos empreendimentos, incentivando a inovação e promovendo a criação de empreendimentos promissores.Espaços de Trabalho e Treinamento:Além das incubadoras, disponibilizar salas de treinamento, espaços de co-working e um auditório para palestras e eventos relacionados à economia criativa e aos fazeres tradicionais, promovendo a colaboração e a aprendizagem.Promoção Cultural e Turística:Realizar atividades culturais e turísticas que celebram a história e a cultura de Natal, incluindo uma praça de eventos, uma lanchonete que oferece iguarias locais, como a "ginga com tapioca", e lojas que exibem e vendem produtos de artesãos locais. Além disso, atrair o público para visitar a edificação e o centro histórico, promovendo a riqueza cultural da cidade.Além disso, o projeto busca atender a vários Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), incluindo o ODS 4 (Educação de Qualidade), ODS 8 (Trabalho Decente e Crescimento Econômico), ODS 9 (Indústria, Inovação e Infraestrutura) e o ODS 11 (Cidades e Comunidades Sustentáveis). Esses objetivos refinados refletem com mais precisão a missão e a abrangência do "Centro Cultural de Fazeres Paris em Natal", garantindo que o projeto seja completo e bem definido em seus objetivos e propósitos. A expectativa é que, ao alcançar esses objetivos, o projeto proporcione a preservação e promoção do patrimônio cultural de Natal, a revitalização do centro histórico e um estímulo significativo à economia local e ao orgulho da comunidade. Além disso, ele contribuirá para o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável estabelecidos pela ONU. | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | RN | Natal | 2024-06-28 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 400000 | 371000 | Em ação preparatória | Plano de Trabalho em elaboração | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110337 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Brasília/DF | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico | Contratação de projetos executivos de arquitetura e de projetos complementares para a revitalização e adequações nas instalações necessárias nas edificações dos espaços culturais que compõem o Centro Cultural Três Poderes ? CC3P, em Brasília/DF. | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | DF | Brasília | 2024-07-15 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 744685.12 | 800000 | Em elaboração de estudo ou projeto | Projeto em elaboração | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110338 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Parnaíba/PI | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico | REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA DE PARNAÍBA - PI | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | PI | Parnaíba | 2024-06-28 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 300000 | 300000 | Em contratação | Projeto Executivo em contratação | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110339 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Cabo Frio/RJ | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico | Contratação de projeto executivo de restauração para a Capela e Cemitério da Ordem Terceira de São Francisco da Penitência, bem tombado federal em Cabo Frio/RJ. | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | RJ | Cabo Frio | 2024-06-28 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 312500 | 232818.68 | Em elaboração de estudo ou projeto | Projeto em elaboração | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110340 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Cotia/SP | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico | Elaboração de projeto executivo de arquitetura, engenharia e restauros para recuperação da casa do patrimônio Sítio do Padre Inácio. | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | SP | Cotia | 2024-06-28 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 135000 | 55770 | Em ação preparatória | Plano de Trabalho em elaboração | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110341 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Registro/SP | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico | Elaboração de projetos de engenharia, arquitetura e complementares para Revitalizacao do Parque Beira Rio, entorno do KKKK. | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | SP | Registro | 2024-06-28 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 800000 | 800000 | Em elaboração de estudo ou projeto | Projeto em elaboração | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110342 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Santo Amaro/BA | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico | Contratação de empresa especializada na execução de projetos arquitetônicos, restauração e projeto complementares, visando a posterior execução das obras de Restauração do Solar do Conde de Subaé para A Requalificação do Centro Cultural da Casa do Samba, destinado as manifestações culturais ligadas ao Samba. As ações resultantes destes projetos potencializarão a vivência com acultura do Samba do recôncavo, promovendo assim uma inclusão social mais efetiva e ampliando o acesso à cultura. | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | BA | Santo Amaro | 2024-06-28 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 312500 | 250000 | Em ação preparatória | Plano de Trabalho em elaboração | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110343 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Divina Pastora/SE | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico | RESTAURAÇÃO NA PARÓQUIA SANTUÁRIO NOSSA SENHORA DIVINA PASTORA | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | SE | Divina Pastora | 2024-06-28 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 200000 | 198165.86 | Em elaboração de estudo ou projeto | Projeto em elaboração | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110344 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Belo Horizonte/MG | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico | Contratação de projeto para restauração da Praça Dino Barbieri, projetada por Roberto Burle Marx, localizada na Avenida Otacílio Negrão de Lima, 3.000, Pampulha, Belo Horizonte. A Praça Dino Barbieri foi concebida originalmente como parte integrante dos jardins da Igreja de São Francisco de Assis. O projeto sofreu modificações desde a sua implantação. Historicamente, a implantação dos jardins da Praça São Francisco pode ser verificada parcialmente. Embora a edificação tenha passado por reformas para adaptação de seu espaço ao longo da história, é necessária nova intervenção de restauro de forma a reverter as descaracterizações mais impactantes e harmonizar os jardins da Praça aos canteiros que ladeiam a Igreja de São Francisco de Assis.A Praça faz parte da Zona Núcleo do Conjunto Moderno da Pampulha, inscrito na Lista do Patrimônio Mundial da UNESCO em 2016, e sua restauração está formalmente registrada como compromisso do governo brasileiro frente a este organismo internacional. | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | MG | Belo Horizonte | 2024-06-28 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 350000 | 350000 | Em ação preparatória | Plano de Trabalho em elaboração | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110345 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Alcântara/MA | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico | Requalificação da Rua da Amargura e implantação do Museu do Percurso em Alcântara, MA | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | MA | Alcântara | 2024-10-08 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 342630.04 | 229592.95 | Em elaboração de estudo ou projeto | Projeto em elaboração | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110346 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Cáceres/MT | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico | Revitalização e Ocupação da edificação histórica Esporte Clube Humaitá, no intuito de aproximar a população com sua herança patrimonial, bem como a circulação do turismo para o fortalecimento da economia local. | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | MT | Cáceres | 2024-06-28 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 200000 | 109159 | Em ação preparatória | Plano de Trabalho em elaboração | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110347 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - União dos Palmares/AL | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico | Serra da Barriga ? Centro de Culturas AfricanasA Serra da Barriga é bem protegido pelo IPHAN e reconhecida enquanto Patrimônio Cultural do Mercosul. Neste há a definição de uma poligonal de proteção ambiental ao bem, onde situa-se o terreno desapropriado de 41.836,90 m² e de propriedade da Prefeitura. | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | AL | União dos Palmares | 2024-05-06 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 800000 | 800000 | Em ação preparatória | Plano de Trabalho em elaboração | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110348 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Manaus/AM | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico | Projetos de Engenharia, Arquitetura e Complementares para Restauração da Cúpula, Cobertura e Forro do Salão Nobre, Recuperação das Esquadrias, Pintura Externa e Iluminação Monumental da Área Externa do Teatro Amazonas | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | AM | Manaus | 2024-11-19 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 750000 | 739097.03 | Em elaboração de estudo ou projeto | Projeto em elaboração | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110349 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Mangaratiba/RJ | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico | Propom-se Na UNIDADE DE CONSERVAÇÃO - Parque Natural Municipal do Sahy a criação do CEMAS- Centro de Memória Arqueológica e Ambiental do Sahy surge como um possibilidade de preservação e conhecimento, um espaço de convergência para a troca de experiências e saberes. Comprometido com o diálogo e a integração de diferentes grupos culturais e religiosos, o Centro se estabelece como um polo fomentador de ações educativas, culturais e socioambientais.Neste cenário, atraveés de parcerias com instituições publicas e privadas o Centro disponibilizará uma Reserva Técnica especializada, composta por arqueólogos, historiadores, engenheiros ambientais, antropólogos e topógrafos, todos dedicados à análise e à correção dos processos de prospecção e levantamento do sítio arqueológico do Sahy. Este trabalho é essencial para o resgate e a valorização da identidade histórica das Ruínas do Sahy, uma testemunha silenciosa do período sombrio da escravidão e do tráfico ilegal de africanos que marcaram profundamente a região da Costa Verde nos séculos XVIII e XIX.O projeto arquitetônico do Centro de Memória será meticulosamente planejada para atender às necessidades de nossos visitantes e colaboradores. Com uma recepção acolhedora, dois banheiros com acessibilidade, lojinhas de artesanato local e seis salas multifuncionais, o espaço será equipado para hospedar uma variedade de atividades. Entre elas, destacam-se apresentações culturais, como rodas de samba, capoeira, oficinas sobre uso de materiais biodegradáveis, ervas medicinais, debates, estudos e palestras sobre conscientização ambiental e patrimonial, além de projeções interativas que trazem à vida as histórias das Ruínas do Sahy.A Sala de Auditório será um convite à reflexão e ao engajamento, onde serão promovidos debates e estudos voltados à sensibilização e mobilização em prol do Meio Ambiente e do Patrimônio Histórico. Já a Sala de Reserva Técnica e Memória do Parque Arqueológico e Ambiental do Sahy destinara-se a preservar e prospectar a riqueza histórica do local, contando com uma equipe técnica altamente qualificada.A administração do Centro, ficará responsavel pela gestão de documentos e com a implementação de ações corretivas e preventivas. A Sala de Segurança, por sua vez, é o núcleo de vigilância patrimonial, garantindo a integridade do local e a segurança de visitantes e colaboradores.Em uma homenagem às tradições locais, as lojinhas de artesanato e produtos da terra oferecerão peças únicas produzidas pelas comunidades remanescentes da Restinga da Marambaia, das Fazendas Santa Justina e Santa Isabel e pelos caiçaras, oferecendo aos visitantes a oportunidade de levar consigo um pedaço da cultura e da história local.O Hall de Exposição permanente terá como função à imersão na história, com uma maquete detalhada que reproduz, em escala, as complexas e grandiosas construções que outrora se erguiam na área hoje protegida pela legislação ambiental.Neste contexto de resgate e valorização, o Centro de Memória Arqueológica e Ambiental do Sahy não é apenas um espaço físico, mas um movimento em direção à educação patrimonial e ambiental, à conscientização sobre a importância da conservação e ao reconhecimento da nossa herança cultural. O local se apresenta como um portal através do qual a comunidade pode engajar-se com a história viva, compreendendo o impacto do passado no presente e no futuro.O Centro de Memória Arqueológica e Ambiental do Sahy é, portanto, mais do que um espaço de exposição: é um campo fértil para a educação, um ponto de encontro para a comunidade e um lar para a memória coletiva que precisa ser preservada e celebrada, nessa missão essencial de proteger e divulgar nosso patrimônio, garantindo que a riqueza de nossa história seja compartilhada e honrada por muitas gerações. Através deste Centro, será reenteirado o compromisso com a preservação da memória, da cultura e do meio ambiente, elementos fundamentais para a identidade e o desenvolvimento sustentável de Mangaratiba e da Região da Costa Verde. | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | RJ | Mangaratiba | 2024-06-28 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 800000 | 800000 | Em ação preparatória | Plano de Trabalho em elaboração | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 110350 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico - Chapada dos Guimarães/MT | Projetos de Engenharia - Patrimônio Histórico | Projeto de restauração da arquitetura da Igreja Sé de Sant?Ana do Sacramento, tombada nos termos do Decreto ? Lei n.º 25, de 30/11/37, inscrita no Livro de Tombo das Belas Artes da SPHAN em 18/01/1957, às fls.N.º 82, inscrição n.º 437. | Seleção - Projetos de Restauros do Patrimônio Histórico | Estudo / Projeto / Plano | MinC | MT | Chapada dos Guimarães | 2024-06-28 | 2025-12-01 | 1 Projeto | 495193.21 | 480000 | Em elaboração de estudo ou projeto | Projeto em elaboração | Não | 0 | 2025-04-30 | 5538 | 0000
5125 | Direito à Cultura | 511 | Preservar e difundir a diversidade de memórias e patrimônios culturais brasileiros | 119191 | Infraestrutura Social e Inclusiva | Cultura | ID Agregado ¦ Gestão das ações do PAC Patrimônio Cultural | Gestão das ações do PAC Patrimônio Cultural |  | Patrimônio Cultural | Financeira | MinC | AC, AL, AP, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MT, MS, MG, PA, PB, PR, PE, PI, RJ, RN, RS, RO, RR, SC, SP, SE, TO | - | 2024-05-28 | 2026-12-31 |  | 18136263 | 0 | Em andamento | em andamento | Não | 0 | 2025-04-30