## Sheet1
Cód. Programa | Enunciado do Programa | Cód. Objetivo Específico | Enunciado do Objetivo Específico | ID Governa | Eixo | Subeixo | Empreendimento | Nome de Divulgação | Descrição | Modalidade | Classificação | Órgão | UF | Municípios | Data de início | Data de conclusão | Meta | Valor total do empreendimento | Valor a executar no Novo PAC | Situação | Fase | Empreendimento paralisado? | Execução física (%) | Data de referência | Código da Ação Orçamentária | Plano Orçamentário -PO
3104 | Aviação Civil | 162 | Ampliar o número de usuários do transporte aéreo. | 2235 | Transporte Eficiente e Sustentável | Aeroportos | Aeroporto de Santos Dumont | Aeroporto Santos Dumont-RJ: Investimento em Sistema de Segurança de Pista | Implantação e regularização de RESA com uso de EMAS sobre plataforma para a PPP principal | Novas obras | Obra | MPOR | RJ | Rio de janeiro | 2024-12-19 | 2026-04-20 | 1 Obra concluída | 170000000 | 170000000 | Em elaboração de estudo / projeto / concessão | Projeto Básico em contratação | Não | 0 | 2024-12-31 | 1S54 | 0000
3104 | Aviação Civil | 162 | Ampliar o número de usuários do transporte aéreo. | 2260 | Transporte Eficiente e Sustentável | Aeroportos | Concessão - Aeroporto de Aracaju | Investimentos no Aeroporto de Aracaju-SE | 5ª Rodada de Concessão | Investimentos das Concessões Existentes | Obra | MPOR | SE | Aracaju | 2020-10-09 | 2023-06-09 | 100 % | 173852371.18 | 72771087 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31
3104 | Aviação Civil | 162 | Ampliar o número de usuários do transporte aéreo. | 2261 | Transporte Eficiente e Sustentável | Aeroportos | Concessão - Aeroporto de Bacacheri/PR | Investimentos no Aeroporto de Bacacheri-PR | 6ª Rodada de Concessão | Investimentos das Concessões Existentes | Obra | MPOR | PR | Curitiba | 2022-11-29 | 2024-11-29 | 100 % | 37395034.6 | 17369373.92 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31
3104 | Aviação Civil | 162 | Ampliar o número de usuários do transporte aéreo. | 2263 | Transporte Eficiente e Sustentável | Aeroportos | Concessão - Aeroporto de Belém | Investimentos no Aeroporto de Belém-PA | 7ª Rodada de Concessão | Investimentos das Concessões Existentes | Obra | MPOR | PA | Belém | 2023-05-05 | 2026-05-05 | 100 % | 741014576.12 | 513466342.82 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 0 | 2024-12-31
3104 | Aviação Civil | 162 | Ampliar o número de usuários do transporte aéreo. | 2264 | Transporte Eficiente e Sustentável | Aeroportos | Concessão - Aeroporto de Boa Vista/RR | Investimentos no Aeroporto de Boa Vista-RR | 6ª Rodada de Concessão | Investimentos das Concessões Existentes | Obra | MPOR | RR | Boa Vista | 2022-10-22 | 2024-10-22 | 100 % | 143674737.09 | 76396594.08 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31
3104 | Aviação Civil | 162 | Ampliar o número de usuários do transporte aéreo. | 2266 | Transporte Eficiente e Sustentável | Aeroportos | Concessão - Aeroporto de Campo Grande | Investimentos no Aeroporto de Campo Grande-MS | 7ª Rodada de Concessão | Investimentos das Concessões Existentes | Obra | MPOR | MS | Campo Grande | 2023-06-05 | 2026-06-05 | 100 % | 377649628.85 | 213424368.99 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 0 | 2024-12-31
3104 | Aviação Civil | 162 | Ampliar o número de usuários do transporte aéreo. | 2269 | Transporte Eficiente e Sustentável | Aeroportos | Concessão - Aeroporto de Cuiabá | Investimentos no Aeroporto de Cuiabá-MT | 5ª Rodada de Concessão | Investimentos das Concessões Existentes | Obra | MPOR | MT | Cuiabá | 2020-10-04 | 2023-12-31 | 100 % | 372103305.87 | 218507569 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31
3104 | Aviação Civil | 162 | Ampliar o número de usuários do transporte aéreo. | 2270 | Transporte Eficiente e Sustentável | Aeroportos | Concessão - Aeroporto de Curitiba/PR | Investimentos no Aeroporto de Curitiba-PR | 6ª Rodada de Concessão | Investimentos das Concessões Existentes | Obra | MPOR | PR | Curitiba | 2022-11-29 | 2024-11-29 | 100 % | 751283176.01 | 533844521.47 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31
3104 | Aviação Civil | 162 | Ampliar o número de usuários do transporte aéreo. | 2272 | Transporte Eficiente e Sustentável | Aeroportos | Concessão - Aeroporto de Goiânia/GO | Investimentos no Aeroporto de Goiânia-GO | 6ª Rodada de Concessão | Investimentos das Concessões Existentes | Obra | MPOR | GO | Goiânia | 2022-11-24 | 2024-11-24 | 100 % | 513635003.15 | 226775620.69 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31
3104 | Aviação Civil | 162 | Ampliar o número de usuários do transporte aéreo. | 2274 | Transporte Eficiente e Sustentável | Aeroportos | Concessão - Aeroporto de João Pessoa | Investimentos no Aeroporto de João Pessoa-PB | 5ª Rodada de Concessão | Investimentos das Concessões Existentes | Obra | MPOR | PB | João Pessoa | 2020-10-09 | 2023-06-09 | 100 % | 166944894.67 | 75238328 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31
3104 | Aviação Civil | 162 | Ampliar o número de usuários do transporte aéreo. | 2279 | Transporte Eficiente e Sustentável | Aeroportos | Concessão - Aeroporto de Macapá | Investimentos no Aeroporto de Macapá-AP | 7ª Rodada de Concessão | Investimentos das Concessões Existentes | Obra | MPOR | AP | Macapá | 2023-05-05 | 2026-05-05 | 100 % | 133641550.4 | 63818934.44 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 0 | 2024-12-31
3104 | Aviação Civil | 162 | Ampliar o número de usuários do transporte aéreo. | 2280 | Transporte Eficiente e Sustentável | Aeroportos | Concessão - Aeroporto de Maceió | Investimentos no Aeroporto de Maceió-AL | 5ª Rodada de Concessão | Investimentos das Concessões Existentes | Obra | MPOR | AL | Maceió | 2020-10-09 | 2023-06-09 | 100 % | 338225891.8 | 121510506 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31
3104 | Aviação Civil | 162 | Ampliar o número de usuários do transporte aéreo. | 2281 | Transporte Eficiente e Sustentável | Aeroportos | Concessão - Aeroporto de Manaus/AM | Investimentos no Aeroporto de Manaus-AM | 6ª Rodada de Concessão | Investimentos das Concessões Existentes | Obra | MPOR | AM | Manaus | 2022-10-22 | 2024-10-22 | 100 % | 535139007.26 | 181116361.77 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31
3104 | Aviação Civil | 162 | Ampliar o número de usuários do transporte aéreo. | 2285 | Transporte Eficiente e Sustentável | Aeroportos | Concessão - Aeroporto de Palmas/TO | Investimentos no Aeroporto de Palmas-TO | 6ª Rodada de Concessão | Investimentos das Concessões Existentes | Obra | MPOR | TO | Palmas | 2022-10-22 | 2024-11-24 | 100 % | 142025432.1 | 70237203.69 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31
3104 | Aviação Civil | 162 | Ampliar o número de usuários do transporte aéreo. | 2290 | Transporte Eficiente e Sustentável | Aeroportos | Concessão - Aeroporto de Porto Velho/RO | Investimentos no Aeroporto de Porto Velho-RO | 6ª Rodada de Concessão | Investimentos das Concessões Existentes | Obra | MPOR | RO | Porto Velho | 2022-10-22 | 2024-10-22 | 100 % | 203970404.93 | 122494530.67 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31
3104 | Aviação Civil | 162 | Ampliar o número de usuários do transporte aéreo. | 2291 | Transporte Eficiente e Sustentável | Aeroportos | Concessão - Aeroporto de Recife | Investimentos no Aeroporto de Recife-PE | 5ª Rodada de Concessão | Investimentos das Concessões Existentes | Obra | MPOR | PE | Recife | 2020-10-09 | 2023-12-09 | 100 % | 620173145.62 | 286937987 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31
3104 | Aviação Civil | 162 | Ampliar o número de usuários do transporte aéreo. | 2292 | Transporte Eficiente e Sustentável | Aeroportos | Concessão - Aeroporto de Rio Branco/AC | Investimentos no Aeroporto de Rio Branco-AC | 6ª Rodada de Concessão | Investimentos das Concessões Existentes | Obra | MPOR | AC | Rio Branco | 2022-10-22 | 2024-10-22 | 100 % | 119294058.5 | 51947659.71 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31
3104 | Aviação Civil | 162 | Ampliar o número de usuários do transporte aéreo. | 2293 | Transporte Eficiente e Sustentável | Aeroportos | Concessão - Aeroporto Jacarepaguá / RJ | Investimentos no Aeroporto de Jacarepaguá, Rio de Janeiro -RJ | 7ª Rodada de Concessão | Investimentos das Concessões Existentes | Obra | MPOR | RJ | Rio de janeiro | 2023-05-24 | 2026-05-24 | 100 % | 228190078.38 | 163468322.41 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 0 | 2024-12-31
3104 | Aviação Civil | 162 | Ampliar o número de usuários do transporte aéreo. | 2296 | Transporte Eficiente e Sustentável | Aeroportos | Concessão - Aeroporto de São Luis/MA | Investimentos no Aeroporto de São Luis-MA | 6ª Rodada de Concessão | Investimentos das Concessões Existentes | Obra | MPOR | MA | São Luís | 2022-11-24 | 2024-11-24 | 100 % | 278752410.23 | 157527526.18 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31
3104 | Aviação Civil | 162 | Ampliar o número de usuários do transporte aéreo. | 2297 | Transporte Eficiente e Sustentável | Aeroportos | Concessão - Aeroporto Campo de Marte / SP | Investimentos no Aeroporto de Campo de Marte, São Paulo-SP | 7ª Rodada de Concessão | Investimentos das Concessões Existentes | Obra | MPOR | SP | São Paulo | 2023-05-24 | 2026-05-24 | 100 % | 323823280.27 | 277488892.45 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 0 | 2024-12-31
3104 | Aviação Civil | 162 | Ampliar o número de usuários do transporte aéreo. | 2298 | Transporte Eficiente e Sustentável | Aeroportos | Concessão - Aeroporto de Congonhas / SP | Investimentos no Aeroporto de Congonhas, São Paulo-SP | 7ª Rodada de Concessão | Investimentos das Concessões Existentes | Obra | MPOR | SP | São Paulo | 2023-06-05 | 2028-06-05 | 100 % | 3353287921.64 | 2621278473.14 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 0 | 2024-12-31
3104 | Aviação Civil | 162 | Ampliar o número de usuários do transporte aéreo. | 2302 | Transporte Eficiente e Sustentável | Aeroportos | Concessão - Aeroporto de Teresina/PI | Investimentos no Aeroporto de Teresina-PI | 6ª Rodada de Concessão | Investimentos das Concessões Existentes | Obra | MPOR | PI | Teresina | 2022-11-24 | 2024-11-24 | 100 % | 212288911.58 | 128272045.71 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31
3104 | Aviação Civil | 162 | Ampliar o número de usuários do transporte aéreo. | 2306 | Transporte Eficiente e Sustentável | Aeroportos | Concessão - Aeroporto de Vitória | Investimentos no Aeroporto de Vitória-ES | 5ª Rodada de Concessão | Investimentos das Concessões Existentes | Obra | MPOR | ES | Vitória | 2020-10-03 | 2021-12-03 | 100 % | 266499225.17 | 55330009.67 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31