## Sheet1
Cód. Programa | Enunciado do Programa | Cód. Objetivo Específico | Enunciado do Objetivo Específico | ID Governa | Eixo | Subeixo | Empreendimento | Nome de Divulgação | Descrição | Modalidade | Classificação | Órgão | UF | Municípios | Data de início | Data de conclusão | Meta | Valor total do empreendimento | Valor a executar no Novo PAC | Situação | Fase | Empreendimento paralisado? | Execução física (%) | Data de referência | Código da Ação Orçamentária | Plano Orçamentário -PO
3901 | Transporte Ferroviário | 175 | Promover e ampliar a sustentabilidade da produção agropecuária e da pecuária familiar | 1978 | Transporte Eficiente e Sustentável | Ferrovias | Ferrovia de Intergração Oeste-Leste (FIOL - Trecho 2) Caetité a Barreiras | Construção da Ferrovia de Integração Oeste-Leste - FIOL 2 | Empreedimento ferroviário em execução pela INFRA S.A. entre os municípios de Caetité/BA e Barreiras/BA com 485 km de extensão. | Construção | Obra | MT | BA | Barreiras, Bom Jesus da Lapa, Caetité, Coribe, Correntina, Guanambi, Jaborandi, Palmas de Monte Alto, Riacho De Santana, Santa Maria Da Vitória, São Desidério, São Félix Do Coribe, Serra Do Ramalho | 2011-01-19 | 2027-12-31 | 485 km | 3125000000 | 1953000000 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 69.75 | 2024-12-31 | 124G | 0000
3901 | Transporte Ferroviário | 175 | Promover e ampliar a sustentabilidade da produção agropecuária e da pecuária familiar | 1981 | Transporte Eficiente e Sustentável | Ferrovias | Estudos, projetos e planejamento de infraestrutura de transporte ferroviário de cargas e passageiros | Estudos, Projetos e Planejamento - Cargas e Passageiros -Nacional | Desenvolver estudos, projetos e atualizar o planejamento da carteira de longo prazo do setor de trasnporte ferroviário de cargas, visando compor opções concertas, objetivas de maiores imapctos sociais, econômicos e ambientais para as revisões de PAC futuras, tanto para empreendimentos públicos como de parcerias. | Planejamento, Estudos e Projetos | Estudo / Projeto | MT | PA, PI, TO, MA, CE, RN, PB, PE, BA, MG, ES, RJ, SP, PR, RS, MS, MT, SC, GO, DF | - | 2023-08-30 | 2026-12-31 | 6 estudos, projetos ou planos | 176468561 | 176468561 | Em elaboração | EVTEA em execução | Não | 5 | 2024-12-31 | 20UC | 0000
3901 | Transporte Ferroviário | 175 | Promover e ampliar a sustentabilidade da produção agropecuária e da pecuária familiar | 3004 | Transporte Eficiente e Sustentável | Ferrovias | Nova Transnordestina (Salgueiro - Suape) | Construção da Transnordestina Salgueiro-Suape | Empreendimento ferroviário compreendendo o trecho Salgueiro/PE-Suape/PE 544 km | Construção | Obra | MT | PE | Arcoverde, Belém de Maria, Cachoeirinha, Custódia, Pesqueira, Ribeirão, São José do Belmonte, Serra Talhada | 2025-11-30 | 2029-04-30 | 544 km | 4969000000 | 450000000 | Não iniciado | Projeto Executivo em execução | Não | 38 | 2024-12-31 | 161K | 0000
3901 | Transporte Ferroviário | 175 | Promover e ampliar a sustentabilidade da produção agropecuária e da pecuária familiar | 3032 | Transporte Eficiente e Sustentável | Ferrovias | Trem Intercidades São Paulo - Campinas | Trem de Passageiros Intercidades -SP-Campinas | Construção do Eixo Norte do Trem Intercidades (TIC), que ligará a capital paulista à Campinas. | Estudos para Novas Concessões | Concessão / PPP - Estudos | MT | SP | Caieiras, Campinas, Campo Limpo Paulista, Francisco Morato, Franco da Rocha, Jundiaí, Louveira, São Paulo, Valinhos, Várzea Paulista, Vinhedo | 2023-01-01 | 2024-02-29 | 1 Estudo, projeto ou plano | 0 | 0 | Concluído | Concedida | Não | 100 | 2024-12-31
3901 | Transporte Ferroviário | 175 | Promover e ampliar a sustentabilidade da produção agropecuária e da pecuária familiar | 4253 | Transporte Eficiente e Sustentável | Ferrovias | Manutenção e Gestão dos Ativos Ferroviários | Manutenção, Gestão e Ativos Ferroviários - Nacional | Manutenção e gestão e ativos ferroviários | Manutenção | Obra | MT | AC, AL, AP, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MT, MS, MG, PA, PB, PR, PE, PI, RJ, RN, RS, RO, RR, SC, SP, SE, TO | - | 2008-01-01 | 2026-12-31 | 100 % | 64634000 | 64634000 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 65 | 2024-12-31 | 869V | 0000
3901 | Transporte Ferroviário | 175 | Promover e ampliar a sustentabilidade da produção agropecuária e da pecuária familiar | 4254 | Transporte Eficiente e Sustentável | Ferrovias | Passivo Ambiental e Desapropriação - Ferrovias | Passivo Ambiental e Desapropriação - Nacional | Passivo Ambiental e Desapropiação | Passivo Ambiental e Desapropriação | Obra | MT | AC, AL, AP, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MT, MS, MG, PA, PB, PR, PE, PI, RJ, RN, RS, RO, RR, SC, SP, SE, TO | - | 2025-06-30 | 2026-12-31 | 100 % | 56811162 | 56811162 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31 | 14MM | 0000
3901 | Transporte Ferroviário | 175 | Promover e ampliar a sustentabilidade da produção agropecuária e da pecuária familiar | 4256 | Transporte Eficiente e Sustentável | Ferrovias | Estudo para concessão/parceria da Malha Sul | Malha Sul | Estudo para concessão/parceria da Malha Sul | Estudos para Novas Concessões | Concessão / PPP - Estudos | MT | SP, PR, SC, RS | Cruz Alta, Curitiba, Estrela, Guarapuava, Itapetininga, Lages, Londrina, Maringá, Ourinhos, Paranaguá, Ponta Grossa, Porto Alegre, Presidente Epitácio, Presidente Prudente, Rio Grande, Santa Maria, Sant'Ana do Livramento, São Francisco do Sul, Uruguaiana | 2024-04-01 | 2027-03-31 | 1 Estudo, projeto ou plano | 5000000 | 5000000 | Em andamento | Estudos em elaboração | Não | 25 | 2024-12-31
3901 | Transporte Ferroviário | 175 | Promover e ampliar a sustentabilidade da produção agropecuária e da pecuária familiar | 4257 | Transporte Eficiente e Sustentável | Ferrovias | Estudo para concessão/parceria da Malha Centro-Leste | EFs - 025/101/116/430 (Campo Formoso-Salvador-Corinto) - Malha Centro-Leste | Estudo para concessão/parceria da Malha Centro-Leste (FCA) | Estudos para Novas Concessões | Concessão / PPP - Estudos | MT | BA, MG | Anápolis, Angra dos Reis, Aracaju, Barra Mansa, Belo Horizonte, Brasília, Brumado, Campos dos Goytacazes, Corinto, Goiânia, Ibiá, Itaboraí, Juazeiro, Lavras, Monte Azul, Montes Claros, Nova Boa Vista, Ouro verde de Goiás, Patrocínio, petrolina, Poços de Caldas, Recreio, Ribeirão Preto, Roncador, Salvador, Três Rios, Uberlândia, Vitória | 2024-04-01 | 2027-01-31 | 1 Estudo, projeto ou plano | 5000000 | 5000000 | Em andamento | Estudos em elaboração | Não | 25 | 2024-12-31
3901 | Transporte Ferroviário | 175 | Promover e ampliar a sustentabilidade da produção agropecuária e da pecuária familiar | 4258 | Transporte Eficiente e Sustentável | Ferrovias | Estudo para concessão/parceria da Malha Oeste | Malha Oeste | Estudo para concessão/parceria da Malha Oeste | Estudos para Novas Concessões | Concessão / PPP - Estudos | MT | SP, MS | Botucatu, Campo Grande, Corumbá, Mairinque, Três Lagoas | 2021-02-01 | 2026-02-28 | 1 Estudo, projeto ou plano | 5000000 | 5000000 | Em andamento | Estudos em elaboração | Não | 60 | 2024-12-31
3901 | Transporte Ferroviário | 175 | Promover e ampliar a sustentabilidade da produção agropecuária e da pecuária familiar | 4383 | Transporte Eficiente e Sustentável | Ferrovias | Extensão da Malha Norte | Extensão da Malha Norte* | Acompanhamento concessão existente | Investimentos das Concessões Existentes | Concessão / PPP - Obra | MT | MT | Cuiabá, Lucas do Rio Verde, Rondonópolis | 2021-09-20 | 2066-09-20 | 700 km | 9000000000 | 9000000000 | Em andamento | Concessão em andamento | Não | 10 | 2024-12-31
3901 | Transporte Ferroviário | 175 | Promover e ampliar a sustentabilidade da produção agropecuária e da pecuária familiar | 4427 | Transporte Eficiente e Sustentável | Ferrovias | Transnordestina Salgueiro-Suape - EF-232 | EF-232 - Transnordestina (Salgueiro-Suape) | Estudo do empreendimento ferroviário compreendendo o trecho Salgueiro/PE-Suape/PE 544 km | Estudos para Novas Concessões | Concessão / PPP - Estudos | MT | PE | Recife, Salgueiro | 2025-12-01 | 2028-12-31 | 1 Estudo, projeto ou plano | 20000000 | 35000000 | Não iniciado | Em planejamento | Não | 0 | 2024-12-31
3901 | Transporte Ferroviário | 175 | Promover e ampliar a sustentabilidade da produção agropecuária e da pecuária familiar | 4557 | Transporte Eficiente e Sustentável | Ferrovias | Estrada de Ferro Paraná Oeste (Nova Ferroeste) | Nova Ferroeste |  | Estudos para Novas Concessões | Concessão / PPP - Estudos | MT | PR, SC, MS | Campo Bonito, Candói, Cantagalo, Cascavel, Goioxim, Guaraniaçu, Guarapuava, Ibema, Laranjeiras do Sul, Marquinho, Nova Laranjeiras | 2023-09-30 | 2026-10-31 | 1 Estudo, projeto ou plano | 5000000 | 5000000 | Em andamento | Estudos em elaboração | Não | 50 | 2024-12-31
3901 | Transporte Ferroviário | 175 | Promover e ampliar a sustentabilidade da produção agropecuária e da pecuária familiar | 95001 | Transporte Eficiente e Sustentável | Ferrovias | Malha Nordeste (antiga) - FTL | Malha Nordeste |  | Investimentos das Concessões Existentes | Concessão / PPP - Obra | MT | MA, PI, CE, RN, PB, PE, AL | Cabo de Santo Agostinho, Caucaia, Fortaleza, João Pessoa, Macau, Maceió, Missão Velha, Natal, Recife, São Gonçalo do Amarante, São Luiz, Teresina | 1997-01-24 | 2027-01-24 | 500 km | 111307829 | 111307829 | Em andamento | Concessão em andamento | Não | 65 | 2024-12-31