## Sheet1
Cód. Programa | Enunciado do Programa | Cód. Objetivo Específico | Enunciado do Objetivo Específico | ID Governa | Eixo | Subeixo | Empreendimento | Nome de Divulgação | Descrição | Modalidade | Classificação | Órgão | UF | Municípios | Data de início | Data de conclusão | Meta | Valor total do empreendimento | Valor a executar no Novo PAC | Situação | Fase | Empreendimento paralisado? | Execução física (%) | Data de referência | Código da Ação Orçamentária | Plano Orçamentário -PO
5122 | Saúde Indígena | 186 | Reduzir a mortalidade infantil indígena por causas evitáveis | 3873 | Saúde | Atenção Primária | ID Agregado - Construções e Ampliações de UBSIs | Novas Construções e Ampliações de UBS Indígenas | Ampliação de 50 UBSIs já existentes em comunidades indígenas do Brasil. Construção de 80 novas UBSI em territórios indígenas | Novas Seleções - Atenção Primária | Seleção | MS | AC, AL, AP, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MT, MS, MG, PA, PB, PR, PE, PI, RJ, RN, RS, RO, RR, SC, SP, SE, TO | - | 2026-01-01 | 2027-12-31 | 1 Empreendimentos | 108639231.01 | 108639231.01 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
5122 | Saúde Indígena | 186 | Reduzir a mortalidade infantil indígena por causas evitáveis | 80001 | Saúde | Atenção Primária | UBSI - Tingui Botó | Construção de UBS Indígena - Tingui Botó |  | Unidades Básicas de Saúde Indígena - UBSI | Obra | MS | AL | Feira Grande | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento | 1100000 | 1100000 | Em ação preparatória | Em planejamento | Não | 0 | 2024-12-31
5122 | Saúde Indígena | 186 | Reduzir a mortalidade infantil indígena por causas evitáveis | 80002 | Saúde | Atenção Primária | UBSI - Jardim do Amor | Construção de UBS Indígena - Jardim do Amor |  | Unidades Básicas de Saúde Indígena - UBSI | Obra | MS | CE | Caucaia | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento | 1171193.96 | 1171193.96 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 5 | 2024-12-31
5122 | Saúde Indígena | 186 | Reduzir a mortalidade infantil indígena por causas evitáveis | 80003 | Saúde | Atenção Primária | UBSI - Kolidiki | Construção de UBS Indígena - Kolidiki |  | Unidades Básicas de Saúde Indígena - UBSI | Obra | MS | MT | Tangará da Serra | 2025-06-01 | 2026-06-01 | 1 Empreendimento | 1690000 | 1690000 | Em ação preparatória | Em planejamento | Não | 0 | 2024-12-31
5122 | Saúde Indígena | 186 | Reduzir a mortalidade infantil indígena por causas evitáveis | 80004 | Saúde | Atenção Primária | UBSI - Acará Mirim | Construção de UBS Indígena - Acará Mirim |  | Unidades Básicas de Saúde Indígena - UBSI | Obra | MS | PA | Tomé-Açu | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento | 1100000 | 1100000 | Em ação preparatória | Em planejamento | Não | 0 | 2024-12-31
5122 | Saúde Indígena | 186 | Reduzir a mortalidade infantil indígena por causas evitáveis | 80005 | Saúde | Atenção Primária | UBSI - Akrãtikatejê | Construção de UBS Indígena - Akrãtikatejê |  | Unidades Básicas de Saúde Indígena - UBSI | Obra | MS | PA | Bom Jesus do Tocantins | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento | 1100000 | 1100000 | Em ação preparatória | Em planejamento | Não | 0 | 2024-12-31
5122 | Saúde Indígena | 186 | Reduzir a mortalidade infantil indígena por causas evitáveis | 80006 | Saúde | Atenção Primária | UBSI - Areal | Construção de UBS Indígena - Areal |  | Unidades Básicas de Saúde Indígena - UBSI | Obra | MS | PA | Santa Maria do Pará | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento | 1100000 | 1100000 | Em ação preparatória | Em planejamento | Não | 0 | 2024-12-31
5122 | Saúde Indígena | 186 | Reduzir a mortalidade infantil indígena por causas evitáveis | 80007 | Saúde | Atenção Primária | UBSI - Kanai | Construção de UBS Indígena - Kanai |  | Unidades Básicas de Saúde Indígena - UBSI | Obra | MS | PA | Canaã dos Carajás | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento | 1100000 | 1100000 | Em ação preparatória | Em planejamento | Não | 0 | 2024-12-31
5122 | Saúde Indígena | 186 | Reduzir a mortalidade infantil indígena por causas evitáveis | 80008 | Saúde | Atenção Primária | UBSI - Linha Limeira Fazenda São José | Construção de UBS Indígena - Linha Limeira Fazenda São José |  | Unidades Básicas de Saúde Indígena - UBSI | Obra | MS | SC | Ipuaçu | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento | 1100000 | 1100000 | Em ação preparatória | Em planejamento | Não | 0 | 2024-12-31
5122 | Saúde Indígena | 186 | Reduzir a mortalidade infantil indígena por causas evitáveis | 80009 | Saúde | Atenção Primária | UBSI - Lomba Kaingang | Construção de UBS Indígena - Lomba Kaingang |  | Unidades Básicas de Saúde Indígena - UBSI | Obra | MS | RS | Porto Alegre | 2024-02-06 | 2025-06-29 | 1 Empreendimento | 506767.27 | 506767.27 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 38.4 | 2024-12-31
5122 | Saúde Indígena | 186 | Reduzir a mortalidade infantil indígena por causas evitáveis | 80010 | Saúde | Atenção Primária | UBSI - Pavão | Construção de UBS Indígena - Pavão |  | Unidades Básicas de Saúde Indígena - UBSI | Obra | MS | SC | José Boiteux | 2023-06-01 | 2024-12-01 | 1 Empreendimento | 648843.03 | 648843.03 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 58.42 | 2024-12-31
5122 | Saúde Indígena | 186 | Reduzir a mortalidade infantil indígena por causas evitáveis | 80011 | Saúde | Atenção Primária | UBSI - Tekoa Marngatu | Construção de UBS Indígena - Tekoa Marngatu |  | Unidades Básicas de Saúde Indígena - UBSI | Obra | MS | SC | Imaruí | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento | 1100000 | 1100000 | Em ação preparatória | Em planejamento | Não | 0 | 2024-12-31
5122 | Saúde Indígena | 186 | Reduzir a mortalidade infantil indígena por causas evitáveis | 80012 | Saúde | Atenção Primária | UBSI - Sibirino | Construção de UBS Indígena - Sibirino |  | Unidades Básicas de Saúde Indígena - UBSI | Obra | MS | MA | Itaipava do Grajaú | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento | 990551.28 | 990551.28 | Em ação preparatória | Em planejamento | Não | 0 | 2024-12-31
5122 | Saúde Indígena | 186 | Reduzir a mortalidade infantil indígena por causas evitáveis | 80013 | Saúde | Atenção Primária | UBSI - Ypu | Construção de UBS Indígena - Ypu |  | Unidades Básicas de Saúde Indígena - UBSI | Obra | MS | MA | Grajaú | 2024-01-10 | 2026-01-10 | 1 Empreendimento | 994779.05 | 994779.05 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 69.05 | 2024-12-31
5122 | Saúde Indígena | 186 | Reduzir a mortalidade infantil indígena por causas evitáveis | 80014 | Saúde | Atenção Primária | UBSI - Cerrito | Ampliação de UBS Indígena - Cerrito |  | Unidades Básicas de Saúde Indígena - UBSI | Obra | MS | MS | Eldorado | 2023-02-05 | 2025-02-28 | 1 Empreendimento | 575527.84 | 575527.84 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 94.04 | 2024-12-31
5122 | Saúde Indígena | 186 | Reduzir a mortalidade infantil indígena por causas evitáveis | 80015 | Saúde | Atenção Primária | UBSI - Barreiro Preto | Construção de UBS Indígena - Barreiro Preto |  | Unidades Básicas de Saúde Indígena - UBSI | Obra | MS | MG | São João das Missões | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento | 1784945.68 | 1784945.68 | Em licitação | Contrato assinado | Não | 0 | 2024-12-31
5122 | Saúde Indígena | 186 | Reduzir a mortalidade infantil indígena por causas evitáveis | 80016 | Saúde | Atenção Primária | UBSI - Sabonete | Construção de UBS Indígena - Sabonete |  | Unidades Básicas de Saúde Indígena - UBSI | Obra | MS | PE | Cabrobó | 2024-05-08 | 2025-07-05 | 1 Empreendimento | 774035.94 | 774035.94 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 44.45 | 2024-12-31
5122 | Saúde Indígena | 186 | Reduzir a mortalidade infantil indígena por causas evitáveis | 80017 | Saúde | Atenção Primária | UBSI - Cândidos | Construção de UBS Indígena - Cândidos |  | Unidades Básicas de Saúde Indígena - UBSI | Obra | MS | PB | Marcação | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento | 1100000 | 1100000 | Em ação preparatória | Em planejamento | Não | 0 | 2024-12-31
5122 | Saúde Indígena | 186 | Reduzir a mortalidade infantil indígena por causas evitáveis | 80018 | Saúde | Atenção Primária | UBSI - Carneira | Construção de UBS Indígena - Carneira |  | Unidades Básicas de Saúde Indígena - UBSI | Obra | MS | PB | Marcação | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento | 1100000 | 1100000 | Em ação preparatória | Em planejamento | Não | 0 | 2024-12-31
5122 | Saúde Indígena | 186 | Reduzir a mortalidade infantil indígena por causas evitáveis | 80019 | Saúde | Atenção Primária | UBSI - Cumaru | Construção de UBS Indígena - Cumaru |  | Unidades Básicas de Saúde Indígena - UBSI | Obra | MS | PB | Baía da Traição | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento | 1100000 | 1100000 | Em ação preparatória | Em planejamento | Não | 0 | 2024-12-31
5122 | Saúde Indígena | 186 | Reduzir a mortalidade infantil indígena por causas evitáveis | 80020 | Saúde | Atenção Primária | UBSI - Estiva Velha | Construção de UBS Indígena - Estiva Velha |  | Unidades Básicas de Saúde Indígena - UBSI | Obra | MS | PB | Marcação | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento | 1100000 | 1100000 | Em ação preparatória | Em planejamento | Não | 0 | 2024-12-31
5122 | Saúde Indígena | 186 | Reduzir a mortalidade infantil indígena por causas evitáveis | 80021 | Saúde | Atenção Primária | UBSI - Jacaré de São Domingos | Construção de UBS Indígena - Jacaré de São Domingos |  | Unidades Básicas de Saúde Indígena - UBSI | Obra | MS | PB | Rio Tinto | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento | 1100000 | 1100000 | Em ação preparatória | Em planejamento | Não | 0 | 2024-12-31
5122 | Saúde Indígena | 186 | Reduzir a mortalidade infantil indígena por causas evitáveis | 80022 | Saúde | Atenção Primária | UBSI - Lagoa Grande | Construção de UBS Indígena - Lagoa Grande |  | Unidades Básicas de Saúde Indígena - UBSI | Obra | MS | PB | Marcação | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento | 383964.52 | 319498.38 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 52.72 | 2024-12-31
5122 | Saúde Indígena | 186 | Reduzir a mortalidade infantil indígena por causas evitáveis | 80023 | Saúde | Atenção Primária | UBSI - Laranjeiras | Construção de UBS Indígena - Laranjeiras |  | Unidades Básicas de Saúde Indígena - UBSI | Obra | MS | PB | Baía da Traição | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento | 1100000 | 1100000 | Em ação preparatória | Em planejamento | Não | 0 | 2024-12-31
5122 | Saúde Indígena | 186 | Reduzir a mortalidade infantil indígena por causas evitáveis | 80024 | Saúde | Atenção Primária | UBSI - São Francisco | Construção de UBS Indígena - São Francisco |  | Unidades Básicas de Saúde Indígena - UBSI | Obra | MS | PB | Baía da Traição | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento | 1100000 | 1100000 | Em ação preparatória | Em planejamento | Não | 0 | 2024-12-31
5122 | Saúde Indígena | 186 | Reduzir a mortalidade infantil indígena por causas evitáveis | 80025 | Saúde | Atenção Primária | UBSI - Tracoeira | Construção de UBS Indígena - Tracoeira |  | Unidades Básicas de Saúde Indígena - UBSI | Obra | MS | PB | Baía da Traição | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento | 1100000 | 1100000 | Em ação preparatória | Em planejamento | Não | 0 | 2024-12-31
5122 | Saúde Indígena | 186 | Reduzir a mortalidade infantil indígena por causas evitáveis | 80026 | Saúde | Atenção Primária | UBSI - Ybykuara | Construção de UBS Indígena - Ybykuara |  | Unidades Básicas de Saúde Indígena - UBSI | Obra | MS | PB | Marcação | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento | 1100000 | 1100000 | Em ação preparatória | Em planejamento | Não | 0 | 2024-12-31
5122 | Saúde Indígena | 186 | Reduzir a mortalidade infantil indígena por causas evitáveis | 80027 | Saúde | Atenção Primária | UBSI - São Marcos | Ampliação de UBS Indígena - São Marcos |  | Unidades Básicas de Saúde Indígena - UBSI | Obra | MS | MT | Barra do Garças | 2024-02-01 | 2025-02-01 | 1 Empreendimento | 480279.66 | 480279.66 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 93.19 | 2024-12-31
5122 | Saúde Indígena | 186 | Reduzir a mortalidade infantil indígena por causas evitáveis | 80028 | Saúde | Atenção Primária | UBSI - Sobradinho | Construção de UBS Indígena - Sobradinho |  | Unidades Básicas de Saúde Indígena - UBSI | Obra | MS | MT | Feliz Natal | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento | 672000 | 672000 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 44.05 | 2024-12-31
5122 | Saúde Indígena | 186 | Reduzir a mortalidade infantil indígena por causas evitáveis | 80029 | Saúde | Atenção Primária | UBSI - Caieiras Velha | Construção de UBS Indígena - Caieiras Velha |  | Unidades Básicas de Saúde Indígena - UBSI | Obra | MS | ES | Aracruz | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento | 1473770.64 | 1473770.64 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 93.16 | 2024-12-31
5122 | Saúde Indígena | 186 | Reduzir a mortalidade infantil indígena por causas evitáveis | 80030 | Saúde | Atenção Primária | UBSI - Fazenda Canto | Construção de UBS Indígena - Fazenda Canto |  | Unidades Básicas de Saúde Indígena - UBSI | Obra | MS | AL | Palmeira dos Índios | 2023-01-01 | 2024-03-22 | 1 Empreendimento | 855673.63 | 0 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31
5122 | Saúde Indígena | 186 | Reduzir a mortalidade infantil indígena por causas evitáveis | 80031 | Saúde | Atenção Primária | UBSI - Kunamã | Construção de UBS Indígena - Kunamã |  | Unidades Básicas de Saúde Indígena - UBSI | Obra | MS | AP | Oiapoque | 2023-02-06 | 2024-08-31 | 1 Empreendimento | 1595317.15 | 0 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31
5122 | Saúde Indígena | 186 | Reduzir a mortalidade infantil indígena por causas evitáveis | 80032 | Saúde | Atenção Primária | UBSI - Mariry | Construção de UBS Indígena - Mariry |  | Unidades Básicas de Saúde Indígena - UBSI | Obra | MS | AP | Pedra Branca do Amapari | 2024-07-26 | 2025-07-26 | 1 Empreendimento | 1385232.77 | 1385232.77 | Em ação preparatória | Em planejamento | Não | 0 | 2024-12-31
5122 | Saúde Indígena | 186 | Reduzir a mortalidade infantil indígena por causas evitáveis | 80033 | Saúde | Atenção Primária | UBSI - Carretão | Construção de UBS Indígena - Carretão |  | Unidades Básicas de Saúde Indígena - UBSI | Obra | MS | GO | Rubiataba | 2024-08-12 | 2025-04-12 | 1 Empreendimento | 1097682.09 | 1097682.09 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 26.26 | 2024-12-31
5122 | Saúde Indígena | 186 | Reduzir a mortalidade infantil indígena por causas evitáveis | 80034 | Saúde | Atenção Primária | UBSI - Kithaulu | Construção de UBS Indígena - Kithaulu |  | Unidades Básicas de Saúde Indígena - UBSI | Obra | MS | MT | Comodoro | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento | 1100000 | 1100000 | Em ação preparatória | Em planejamento | Não | 0 | 2024-12-31
5122 | Saúde Indígena | 186 | Reduzir a mortalidade infantil indígena por causas evitáveis | 80035 | Saúde | Atenção Primária | UBSI - Camaré João Maxixe | Construção de UBS Indígena - Camaré João Maxixe |  | Unidades Básicas de Saúde Indígena - UBSI | Obra | MS | MT | Comodoro | 2026-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento | 1100000 | 1100000 | Em ação preparatória | Em planejamento | Não | 0 | 2024-12-31
5122 | Saúde Indígena | 186 | Reduzir a mortalidade infantil indígena por causas evitáveis | 80036 | Saúde | Atenção Primária | UBSI - Santa Maria | Construção de UBS Indígena - Santa Maria |  | Unidades Básicas de Saúde Indígena - UBSI | Obra | MS | RR | Normandia | 2023-03-22 | 2023-12-31 | 1 Empreendimento | 535120.85 | 0 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31
5122 | Saúde Indígena | 186 | Reduzir a mortalidade infantil indígena por causas evitáveis | 80037 | Saúde | Atenção Primária | UBSI - Vida Nova (Amajari/LRR) | Construção de UBS Indígena - Vida Nova |  | Unidades Básicas de Saúde Indígena - UBSI | Obra | MS | RR | Amajari | 2022-12-26 | 2024-07-01 | 1 Empreendimento | 574177.27 | 574177.27 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31
5122 | Saúde Indígena | 186 | Reduzir a mortalidade infantil indígena por causas evitáveis | 80038 | Saúde | Atenção Primária | UBSI - Gato (MRSA) | Construção de UBS Indígena - Gato |  | Unidades Básicas de Saúde Indígena - UBSI | Obra | MS | AM | Jutaí | 2023-12-29 | 2025-01-01 | 1 Empreendimento | 768645.69 | 768645.69 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 23 | 2024-12-31
5122 | Saúde Indígena | 186 | Reduzir a mortalidade infantil indígena por causas evitáveis | 80039 | Saúde | Atenção Primária | UBSI - Boa Esperança | Construção de UBS Indígena - Boa Esperança |  | Unidades Básicas de Saúde Indígena - UBSI | Obra | MS | ES | Aracruz | 2022-06-06 | 2024-12-23 | 1 Empreendimento | 1295886.47 | 187786.56 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31
5122 | Saúde Indígena | 186 | Reduzir a mortalidade infantil indígena por causas evitáveis | 80040 | Saúde | Atenção Primária | UBSI - Nossa Senhora de Guadalupe | Construção de UBS Indígena - Nossa Senhora de Guadalupe |  | Unidades Básicas de Saúde Indígena - UBSI | Obra | MS | MT | Barra do Garças | 2023-01-01 | 2024-12-31 | 1 Empreendimento | 1355344.19 | 1355344.19 | Em Obras | Obra em andamento | Sim | 18.81 | 2024-12-31
5122 | Saúde Indígena | 186 | Reduzir a mortalidade infantil indígena por causas evitáveis | 80041 | Saúde | Atenção Primária | UBSI - Cabeceira | Construção de UBS Indígena - Cabeceira |  | Unidades Básicas de Saúde Indígena - UBSI | Obra | MS | MS | Nioaque | 2021-01-11 | 2025-07-11 | 1 Empreendimento | 514926.52 | 49774.42 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 86.09 | 2024-12-31
5122 | Saúde Indígena | 186 | Reduzir a mortalidade infantil indígena por causas evitáveis | 80042 | Saúde | Atenção Primária | UBSI - Murutinga | Construção de UBS Indígena - Murutinga |  | Unidades Básicas de Saúde Indígena - UBSI | Obra | MS | AM | Autazes | 2024-01-15 | 2025-02-10 | 1 Empreendimento | 1457600.23 | 1457600.23 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 46.35 | 2024-12-31
5122 | Saúde Indígena | 186 | Reduzir a mortalidade infantil indígena por causas evitáveis | 80043 | Saúde | Atenção Primária | UBSI - Baixa das Pedras | Construção de UBS Indígena - Baixa das Pedras |  | Unidades Básicas de Saúde Indígena - UBSI | Obra | MS | BA | Glória | 2023-10-30 | 2024-10-16 | 1 Empreendimento | 535402.47 | 535402.47 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 95.56 | 2024-12-31
5122 | Saúde Indígena | 186 | Reduzir a mortalidade infantil indígena por causas evitáveis | 80044 | Saúde | Atenção Primária | UBSI - Fontoura | Construção de UBS Indígena - Fontoura |  | Unidades Básicas de Saúde Indígena - UBSI | Obra | MS | TO | Lagoa da Confusão | 2023-12-18 | 2024-11-21 | 1 Empreendimento | 1415569.73 | 1415569.73 | Em Obras | Obra em andamento | Sim | 53.69 | 2024-12-31
5122 | Saúde Indígena | 186 | Reduzir a mortalidade infantil indígena por causas evitáveis | 80045 | Saúde | Atenção Primária | UBSI - Mariazinha | Construção de UBS Indígena - Mariazinha |  | Unidades Básicas de Saúde Indígena - UBSI | Obra | MS | TO | Tocantinópolis | 2023-12-04 | 2025-03-04 | 1 Empreendimento | 1124401.73 | 1124401.73 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 91.24 | 2024-12-31
5122 | Saúde Indígena | 186 | Reduzir a mortalidade infantil indígena por causas evitáveis | 80046 | Saúde | Atenção Primária | UBSI - Vila Vitória | Construção de UBS Indígena - Vila Vitória |  | Unidades Básicas de Saúde Indígena - UBSI | Obra | MS | CE | Crateús | 2023-06-22 | 2025-06-08 | 1 Empreendimento | 1247968.77 | 1247968.77 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 60.57 | 2024-12-31
5122 | Saúde Indígena | 186 | Reduzir a mortalidade infantil indígena por causas evitáveis | 80047 | Saúde | Atenção Primária | UBSI - Monguba | Construção de UBS Indígena - Monguba |  | Unidades Básicas de Saúde Indígena - UBSI | Obra | MS | CE | Pacatuba | 2024-01-29 | 2025-01-12 | 1 Empreendimento | 1457443.35 | 1457443.35 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 64.04 | 2024-12-31
5122 | Saúde Indígena | 186 | Reduzir a mortalidade infantil indígena por causas evitáveis | 80048 | Saúde | Atenção Primária | UBSI - Buriti | Construção de UBS Indígena - Buriti |  | Unidades Básicas de Saúde Indígena - UBSI | Obra | MS | CE | Itapipoca | 2024-01-29 | 2025-01-12 | 1 Empreendimento | 1178308.27 | 1178308.27 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 79.7 | 2024-12-31
5122 | Saúde Indígena | 186 | Reduzir a mortalidade infantil indígena por causas evitáveis | 80049 | Saúde | Atenção Primária | UBSI - Nova Viana | Construção de UBS Indígena - Nova Viana |  | Unidades Básicas de Saúde Indígena - UBSI | Obra | MS | MA | Amarante do Maranhão | 2022-02-02 | 2023-09-11 | 1 Empreendimento | 866032.1 | 49507.18 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31
5122 | Saúde Indígena | 186 | Reduzir a mortalidade infantil indígena por causas evitáveis | 80050 | Saúde | Atenção Primária | UBSI - Jenipapo dos Ribeiros | Construção de UBS Indígena - Jenipapo dos Ribeiros |  | Unidades Básicas de Saúde Indígena - UBSI | Obra | MS | MA | Bom Jesus das Selvas | 2023-08-10 | 2025-02-10 | 1 Empreendimento | 967812.5 | 967812.5 | Em Obras | Obra em andamento | Sim | 92.24 | 2024-12-31
5122 | Saúde Indígena | 186 | Reduzir a mortalidade infantil indígena por causas evitáveis | 80051 | Saúde | Atenção Primária | UBSI - Lagoinha | Construção de UBS Indígena - Lagoinha |  | Unidades Básicas de Saúde Indígena - UBSI | Obra | MS | MS | Sidrolândia | 2023-01-01 | 2025-07-11 | 1 Empreendimento | 507140.9 | 44298.75 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 88.31 | 2024-12-31
5122 | Saúde Indígena | 186 | Reduzir a mortalidade infantil indígena por causas evitáveis | 80052 | Saúde | Atenção Primária | UBSI - Santa Izabel do Morro | Construção de UBS Indígena - Santa Izabel do Morro |  | Unidades Básicas de Saúde Indígena - UBSI | Obra | MS | TO | Lagoa da Confusão | 2023-06-28 | 2024-12-09 | 1 Empreendimento | 945742.75 | 945742.75 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 83.19 | 2024-12-31
5122 | Saúde Indígena | 186 | Reduzir a mortalidade infantil indígena por causas evitáveis | 80053 | Saúde | Atenção Primária | UBSI - Ararandewa | Construção de UBS Indígena - Ararandewa |  | Unidades Básicas de Saúde Indígena - UBSI | Obra | MS | PA | Goianésia do Pará | 2023-01-01 | 2024-01-24 | 1 Empreendimento | 718779.13 | 718779.13 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31
5122 | Saúde Indígena | 186 | Reduzir a mortalidade infantil indígena por causas evitáveis | 80054 | Saúde | Atenção Primária | UBSI - São Miguel | Ampliação de UBS Indígena - São Miguel |  | Unidades Básicas de Saúde Indígena - UBSI | Obra | MS | PB | Baía da Traição | 2024-01-22 | 2025-01-22 | 1 Empreendimento | 252629.89 | 252629.89 | Em Obras | Obra em andamento | Sim | 90 | 2024-12-31
5122 | Saúde Indígena | 186 | Reduzir a mortalidade infantil indígena por causas evitáveis | 80056 | Saúde | Atenção Primária | UBSI - Mata da Cafurna | Construção de UBS Indígena - Mata da Cafurna |  | Unidades Básicas de Saúde Indígena - UBSI | Obra | MS | AL | Palmeira dos Índios | 2023-01-01 | 2024-04-04 | 1 Empreendimento | 862496.24 | 862496.24 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31
5122 | Saúde Indígena | 186 | Reduzir a mortalidade infantil indígena por causas evitáveis | 80057 | Saúde | Atenção Primária | UBSI - Ilha de São Pedro | Construção de UBS Indígena - Ilha de São Pedro |  | Unidades Básicas de Saúde Indígena - UBSI | Obra | MS | SE | Porto da Folha | 2024-04-03 | 2024-05-28 | 1 Empreendimento | 857114.12 | 857114.12 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31
5122 | Saúde Indígena | 186 | Reduzir a mortalidade infantil indígena por causas evitáveis | 80217 | Saúde | Atenção Primária | UBSI - Espirito Santo | Construção de UBS Indígena - Espirito Santo |  | Unidades Básicas de Saúde Indígena - UBSI | Obra | MS | AP | Oiapoque | 2024-04-24 | 2025-05-24 | 1 Empreendimento | 2178413.67 | 2178413.67 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 12.14 | 2024-12-31
5122 | Saúde Indígena | 186 | Reduzir a mortalidade infantil indígena por causas evitáveis | 80220 | Saúde | Atenção Primária | UBSI - Praia de Almofala | Construção de UBS Indígena - Almofala |  | Unidades Básicas de Saúde Indígena - UBSI | Obra | MS | CE | Itarema | 2024-01-29 | 2025-01-12 | 1 Empreendimento | 1158439.53 | 1158439.53 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 79.81 | 2024-12-31
5122 | Saúde Indígena | 186 | Reduzir a mortalidade infantil indígena por causas evitáveis | 80222 | Saúde | Atenção Primária | UBSI - Gameleira | Construção de UBS Indígena - Gameleira |  | Unidades Básicas de Saúde Indígena - UBSI | Obra | MS | CE | São Benedito | 2024-05-13 | 2025-05-13 | 1 Empreendimento | 1193598.93 | 1193598.93 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 4.97 | 2024-12-31
5122 | Saúde Indígena | 186 | Reduzir a mortalidade infantil indígena por causas evitáveis | 80223 | Saúde | Atenção Primária | UBSI - Capoeira | Construção de UBS Indígena - Capoeira |  | Unidades Básicas de Saúde Indígena - UBSI | Obra | MS | CE | Caucaia | 2024-01-29 | 2025-01-12 | 1 Empreendimento | 1165228.93 | 1165228.93 | Em Obras | Obra em andamento | Sim | 6.6 | 2024-12-31
5122 | Saúde Indígena | 186 | Reduzir a mortalidade infantil indígena por causas evitáveis | 80224 | Saúde | Atenção Primária | UBSI - Kriny | Construção de UBS Indígena - Kriny |  | Unidades Básicas de Saúde Indígena - UBSI | Obra | MS | PA | Bannach | 2022-11-30 | 2024-04-23 | 1 Empreendimento | 731462.56 | 90024.99 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31
5122 | Saúde Indígena | 186 | Reduzir a mortalidade infantil indígena por causas evitáveis | 80225 | Saúde | Atenção Primária | UBSI - Truarú da Cabeceira | Construção de UBS Indígena - Truarú da Cabeceira |  | Unidades Básicas de Saúde Indígena - UBSI | Obra | MS | RR | Boa Vista | 2023-12-21 | 2024-12-21 | 1 Empreendimento | 468578.62 | 468578.62 | Em Obras | Obra em andamento | Sim | 33.35 | 2024-12-31
5122 | Saúde Indígena | 186 | Reduzir a mortalidade infantil indígena por causas evitáveis | 80226 | Saúde | Atenção Primária | UBSI - Mangueira | Construção de UBS Indígena - Mangueira |  | Unidades Básicas de Saúde Indígena - UBSI | Obra | MS | RR | Boa Vista | 2023-12-21 | 2024-07-22 | 1 Empreendimento | 545000 | 545000 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31
5122 | Saúde Indígena | 186 | Reduzir a mortalidade infantil indígena por causas evitáveis | 80227 | Saúde | Atenção Primária | UBSI - São Jorge | Construção de UBS Indígena - São Jorge |  | Unidades Básicas de Saúde Indígena - UBSI | Obra | MS | RR | Pacaraima | 2023-12-21 | 2024-06-28 | 1 Empreendimento | 600000 | 600000 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31
5122 | Saúde Indígena | 186 | Reduzir a mortalidade infantil indígena por causas evitáveis | 80228 | Saúde | Atenção Primária | UBSI - São Pedro | Construção de UBS Indígena - São Pedro |  | Unidades Básicas de Saúde Indígena - UBSI | Obra | MS | RR | Normandia | 2024-01-22 | 2025-01-22 | 1 Empreendimento | 549715.41 | 549715.41 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 5 | 2024-12-31
5122 | Saúde Indígena | 186 | Reduzir a mortalidade infantil indígena por causas evitáveis | 80229 | Saúde | Atenção Primária | UBSI - Milho | Construção de UBS Indígena - Milho |  | Unidades Básicas de Saúde Indígena - UBSI | Obra | MS | RR | Boa Vista | 2024-01-22 | 2025-01-22 | 1 Empreendimento | 456496.19 | 456496.19 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 5 | 2024-12-31
5122 | Saúde Indígena | 186 | Reduzir a mortalidade infantil indígena por causas evitáveis | 80230 | Saúde | Atenção Primária | UBSI - Nova Esperança | Construção de UBS Indígena - Nova Esperança |  | Unidades Básicas de Saúde Indígena - UBSI | Obra | MS | RR | Pacaraima | 2025-01-05 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento | 495000 | 495000 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 33.4 | 2024-12-31
5122 | Saúde Indígena | 186 | Reduzir a mortalidade infantil indígena por causas evitáveis | 80235 | Saúde | Atenção Primária | UBSI - Pau apixuna | Construção de UBS Indígena - Pau Apixuna |  | Unidades Básicas de Saúde Indígena - UBSI | Obra | MS | AM | Juruá | 2024-06-04 | 2025-06-04 | 1 Empreendimento | 779890.86 | 779890.86 | Em ação preparatória | Em planejamento | Sim | 0 | 2024-12-31
5122 | Saúde Indígena | 186 | Reduzir a mortalidade infantil indígena por causas evitáveis | 80236 | Saúde | Atenção Primária | UBSI - Couro Dantas | Construção de UBS Indígena - Couro Dantas |  | Unidades Básicas de Saúde Indígena - UBSI | Obra | MS | PE | Pesqueira | 2024-06-05 | 2025-05-09 | 1 Empreendimento | 1103999.64 | 1103999.64 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 59.31 | 2024-12-31
5122 | Saúde Indígena | 186 | Reduzir a mortalidade infantil indígena por causas evitáveis | 80239 | Saúde | Atenção Primária | UBSI - Ilha Grande | Construção de UBS Indígena - Ilha Grande |  | Unidades Básicas de Saúde Indígena - UBSI | Obra | MS | MT | Querência | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento | 402000.16 | 402000.16 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 77.17 | 2024-12-31
5122 | Saúde Indígena | 186 | Reduzir a mortalidade infantil indígena por causas evitáveis | 80240 | Saúde | Atenção Primária | UBSI - Moikarako | Construção de UBS Indígena - Moikarako |  | Unidades Básicas de Saúde Indígena - UBSI | Obra | MS | PA | São Félix do Xingu | 2024-03-12 | 2024-08-29 | 1 Empreendimento | 593094.93 | 593094.93 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31
5122 | Saúde Indígena | 186 | Reduzir a mortalidade infantil indígena por causas evitáveis | 80244 | Saúde | Atenção Primária | UBSI - Umburana | Construção de UBS Indígena - Umburana |  | Unidades Básicas de Saúde Indígena - UBSI | Obra | MS | CE | Poranga | 2024-07-15 | 2025-04-11 | 1 Empreendimento | 1120220.34 | 1120220.34 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 54.53 | 2024-12-31
5122 | Saúde Indígena | 186 | Reduzir a mortalidade infantil indígena por causas evitáveis | 80245 | Saúde | Atenção Primária | UBSI - Perigara | Construção de UBS Indígena - Perigara |  | Unidades Básicas de Saúde Indígena - UBSI | Obra | MS | MT | Barão de Melgaço | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Empreendimento | 1450000 | 1450000 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 5 | 2024-12-31
5122 | Saúde Indígena | 186 | Reduzir a mortalidade infantil indígena por causas evitáveis | 119553 | Saúde | Atenção Primária | UBSI - Horto | Construção de UBSI - Horto |  | Unidades Básicas de Saúde Indígena - UBSI | Obra | MS | CE | Maracanaú | 2024-08-16 | 2025-05-13 | 1 Empreendimento | 1218892 | 1218892 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 46.83 | 2024-12-31
5122 | Saúde Indígena | 186 | Reduzir a mortalidade infantil indígena por causas evitáveis | 119557 | Saúde | Atenção Primária | UBSI - Japuara | Construção de UBSI - Japuara |  | Unidades Básicas de Saúde Indígena - UBSI | Obra | MS | CE | Caucaia | 2024-08-26 | 2025-08-23 | 1 Empreendimento | 1363123.49 | 1363123.49 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 57.47 | 2024-12-31
5122 | Saúde Indígena | 186 | Reduzir a mortalidade infantil indígena por causas evitáveis | 119558 | Saúde | Atenção Primária | UBSI - Lagoa dos Tapeba | Ampliação de UBSI - Lagoa dos Tapebas |  | Unidades Básicas de Saúde Indígena - UBSI | Obra | MS | CE | Caucaia | 2024-06-10 | 2025-06-04 | 1 Empreendimento | 644577.7 | 644577.7 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 49.25 | 2024-12-31
5122 | Saúde Indígena | 186 | Reduzir a mortalidade infantil indígena por causas evitáveis | 119559 | Saúde | Atenção Primária | UBSI - Cachoeira | Construção de UBSI - Cachoeira |  | Unidades Básicas de Saúde Indígena - UBSI | Obra | MS | TO | Goiatins | 2024-05-07 | 2025-06-04 | 1 Empreendimento | 1307452.03 | 1307452.03 | Em Obras | Obra em andamento | Sim | 39.88 | 2024-12-31
5122 | Saúde Indígena | 186 | Reduzir a mortalidade infantil indígena por causas evitáveis | 119560 | Saúde | Atenção Primária | UBSI - Pedra Branca | Construção de UBSI - Pedra Branca |  | Unidades Básicas de Saúde Indígena - UBSI | Obra | MS | TO | Goiatins | 2024-05-07 | 2025-04-26 | 1 Empreendimento | 1315480.25 | 1315480.25 | Em Obras | Obra em andamento | Sim | 53.34 | 2024-12-31