## Sheet1
Cód. Programa | Enunciado do Programa | Cód. Objetivo Específico | Enunciado do Objetivo Específico | ID Governa | Eixo | Subeixo | Empreendimento | Nome de Divulgação | Descrição | Modalidade | Classificação | Órgão | UF | Municípios | Data de início | Data de conclusão | Meta | Valor total do empreendimento | Valor a executar no Novo PAC | Situação | Fase | Empreendimento paralisado? | Execução física (%) | Data de referência | Código da Ação Orçamentária | Plano Orçamentário -PO
5118 | Atenção Especializada à Saúde | 453 | Ampliar a oferta de serviços para o tratamento do câncer alta complexidade. | 50001 | Saúde | Atenção Especializada | PER SUS - Obra e Equipamentos - Santa Casa de Misericórdia de Anápolis/GO | PER SUS - Santa Casa de Misericórdia de Anápolis/GO |  | Radioterapia - Soluções de Radioterapia - PERSUS I | Obra | MS | GO | Anápolis | 2022-06-01 | 2025-02-28 | 1 Solução de Radioterapia | 13267941.08 | 5862482.8121 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 99 | 2024-12-31 | 8535 | 0
5118 | Atenção Especializada à Saúde | 453 | Ampliar a oferta de serviços para o tratamento do câncer alta complexidade. | 50002 | Saúde | Atenção Especializada | PER SUS - Obra e Equipamentos - Hospital Norte Paranaense - Arapongas/PR | PER SUS - Hospital Norte Paranaense - Arapongas/PR |  | Radioterapia - Soluções de Radioterapia - PERSUS I | Obra | MS | PR | Arapongas | 2022-12-19 | 2025-05-30 | 1 Solução de Radioterapia | 14541044.6 | 8659603.1866 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 97 | 2024-12-31 | 8535 | 0
5118 | Atenção Especializada à Saúde | 453 | Ampliar a oferta de serviços para o tratamento do câncer alta complexidade. | 50003 | Saúde | Atenção Especializada | PER SUS - Obra e Equipamentos - Hospital Estadual de Bauru/SP | PER SUS - Hospital Estadual de Bauru/SP |  | Radioterapia - Soluções de Radioterapia - PERSUS I | Obra | MS | SP | Bauru | 2022-08-19 | 2025-02-28 | 1 Solução de Radioterapia | 10953431.51 | 2917090.9121 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 99 | 2024-12-31 | 8535 | 0
5118 | Atenção Especializada à Saúde | 453 | Ampliar a oferta de serviços para o tratamento do câncer alta complexidade. | 50004 | Saúde | Atenção Especializada | PER SUS - Obra e Equipamentos - Hospital Geral de Roraima | PER SUS - Hospital Geral de Roraima |  | Radioterapia - Soluções de Radioterapia - PERSUS I | Obra | MS | RR | Boa Vista | 2023-06-17 | 2025-08-30 | 1 Solução de Radioterapia | 16680843.94 | 20073897.9121 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 63 | 2024-12-31 | 8535 | 0
5118 | Atenção Especializada à Saúde | 453 | Ampliar a oferta de serviços para o tratamento do câncer alta complexidade. | 50005 | Saúde | Atenção Especializada | PER SUS - Obra e Equipamentos - Hospital Angelina Caron - Campina Grande do Sul/PR | PER SUS - Hospital Angelina Caron - Campina Grande do Sul/PR |  | Radioterapia - Soluções de Radioterapia - PERSUS I | Obra | MS | PR | Campina Grande do Sul | 2023-05-08 | 2025-06-30 | 1 Solução de Radioterapia | 13137975.57 | 13526938.9121 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 93 | 2024-12-31 | 8535 | 0
5118 | Atenção Especializada à Saúde | 453 | Ampliar a oferta de serviços para o tratamento do câncer alta complexidade. | 50006 | Saúde | Atenção Especializada | PER SUS - Obra e Equipamentos - Hospital Regional de Mato Grosso Sul – Campo Grande/MS | PER SUS - Hospital Regional de Mato Grosso Sul – Campo Grande/MS |  | Radioterapia - Soluções de Radioterapia - PERSUS I | Obra | MS | MS | Campo Grande | 2023-08-21 | 2025-12-30 | 1 Solução de Radioterapia | 16115539 | 13875930.9121 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 56 | 2024-12-31 | 8535 | 0
5118 | Atenção Especializada à Saúde | 453 | Ampliar a oferta de serviços para o tratamento do câncer alta complexidade. | 50007 | Saúde | Atenção Especializada | PER SUS - Obra e Equipamentos - Hospital Maternidade São José - Colatina/ES | PER SUS - Hospital Maternidade São José - Colatina/ES |  | Radioterapia - Soluções de Radioterapia - PERSUS I | Obra | MS | ES | Colatina | 2022-09-12 | 2025-04-30 | 1 Solução de Radioterapia | 15784307.47 | 6715827.3051 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 99 | 2024-12-31 | 8535 | 0
5118 | Atenção Especializada à Saúde | 453 | Ampliar a oferta de serviços para o tratamento do câncer alta complexidade. | 50008 | Saúde | Atenção Especializada | PER SUS - Obra e Equipamentos - Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza/CE | PER SUS - Santa Casa de Misericórdia de Fortaleza/CE |  | Radioterapia - Soluções de Radioterapia - PERSUS I | Obra | MS | CE | Fortaleza | 2022-08-29 | 2025-02-28 | 1 Solução de Radioterapia | 13465475.45 | 5312819.0989 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 99 | 2024-12-31 | 8535 | 0
5118 | Atenção Especializada à Saúde | 453 | Ampliar a oferta de serviços para o tratamento do câncer alta complexidade. | 50009 | Saúde | Atenção Especializada | PER SUS - Obra e Equipamentos - Santa Casa de Misericórdia de Guaratinguetá/SP | PER SUS - Santa Casa de Misericórdia de Guaratinguetá/SP |  | Radioterapia - Soluções de Radioterapia - PERSUS I | Obra | MS | SP | Guaratinguetá | 2022-10-31 | 2025-04-30 | 1 Solução de Radioterapia | 13012678.4 | 5451034.1866 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 99 | 2024-12-31 | 8535 | 0
5118 | Atenção Especializada à Saúde | 453 | Ampliar a oferta de serviços para o tratamento do câncer alta complexidade. | 50010 | Saúde | Atenção Especializada | PER SUS - Obra e Equipamentos - Hospital Nossa Senhora das Dores - Itabira/MG | PER SUS - Hospital Nossa Senhora das Dores - Itabira/MG |  | Radioterapia - Soluções de Radioterapia - PERSUS I | Obra | MS | MG | Itabira | 2022-10-20 | 2025-04-30 | 1 Solução de Radioterapia | 13701138.6 | 5459603.1866 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 99 | 2024-12-31 | 8535 | 0
5118 | Atenção Especializada à Saúde | 453 | Ampliar a oferta de serviços para o tratamento do câncer alta complexidade. | 50011 | Saúde | Atenção Especializada | PER SUS - Obra e Equipamentos - Santa Casa de Misericórdia de Itapeva/SP | PER SUS - Santa Casa de Misericórdia de Itapeva/SP |  | Radioterapia - Soluções de Radioterapia - PERSUS I | Obra | MS | SP | Itapeva | 2022-08-15 | 2025-02-28 | 1 Solução de Radioterapia | 14691708.55 | 5459603.1866 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 99 | 2024-12-31 | 8535 | 0
5118 | Atenção Especializada à Saúde | 453 | Ampliar a oferta de serviços para o tratamento do câncer alta complexidade. | 50012 | Saúde | Atenção Especializada | PER SUS - Obra e Equipamentos - Hospital Rio Doce - Linhares/ES | PER SUS - Hospital Rio Doce - Linhares/ES |  | Radioterapia - Soluções de Radioterapia - PERSUS I | Obra | MS | ES | Linhares | 2022-08-17 | 2025-04-30 | 1 Solução de Radioterapia | 15107011.51 | 14605442.3196 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 99 | 2024-12-31 | 8535 | 0
5118 | Atenção Especializada à Saúde | 453 | Ampliar a oferta de serviços para o tratamento do câncer alta complexidade. | 50013 | Saúde | Atenção Especializada | PER SUS - Obra e Equipamentos - Hospital das Clínicas Dr. Alberto Lima - Macapá /AP | PER SUS - Hospital das Clínicas Dr. Alberto Lima - Macapá /AP |  | Radioterapia - Soluções de Radioterapia - PERSUS I | Obra | MS | AP | Macapá | 2023-04-05 | 2025-05-30 | 1 Solução de Radioterapia | 16850044.81 | 16165403.5534 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 99 | 2024-12-31 | 8535 | 0
5118 | Atenção Especializada à Saúde | 453 | Ampliar a oferta de serviços para o tratamento do câncer alta complexidade. | 50014 | Saúde | Atenção Especializada | PER SUS - Obra e Equipamentos - Santa Casa de Misericórdia de Marília/SP | PER SUS - Santa Casa de Misericórdia de Marília/SP |  | Radioterapia - Soluções de Radioterapia - PERSUS I | Obra | MS | SP | Marília | 2022-08-29 | 2025-02-14 | 1 Solução de Radioterapia | 12038762.33 | 5451034.1866 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2024-12-31 | 8535 | 0
5118 | Atenção Especializada à Saúde | 453 | Ampliar a oferta de serviços para o tratamento do câncer alta complexidade. | 50015 | Saúde | Atenção Especializada | PER SUS - Obra e Equipamentos - Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília/SP | PER SUS - Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Marília/SP |  | Radioterapia - Soluções de Radioterapia - PERSUS I | Obra | MS | SP | Marília | 2022-07-12 | 2025-03-30 | 1 Solução de Radioterapia | 7687185.87 | 5320920.6989 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 99 | 2024-12-31 | 8535 | 0
5118 | Atenção Especializada à Saúde | 453 | Ampliar a oferta de serviços para o tratamento do câncer alta complexidade. | 50016 | Saúde | Atenção Especializada | PER SUS - Obra e Equipamentos - Hospital Regional do Vale da Ribeira - Pariquera-Açu/SP | PER SUS - Hospital Regional do Vale da Ribeira - Pariquera-Açu/SP |  | Radioterapia - Soluções de Radioterapia - PERSUS I | Obra | MS | SP | Pariquera-Açu | 2022-08-15 | 2025-06-30 | 1 Solução de Radioterapia | 14051501.21 | 6117090.9121 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 92 | 2024-12-31 | 8535 | 0
5118 | Atenção Especializada à Saúde | 453 | Ampliar a oferta de serviços para o tratamento do câncer alta complexidade. | 50017 | Saúde | Atenção Especializada | PER SUS - Obra e Equipamentos - SPMIP/Hospital e Maternidade Marques Bastos – Parnaíba/PI | PER SUS - SPMIP/Hospital e Maternidade Marques Bastos – Parnaíba/PI |  | Radioterapia - Soluções de Radioterapia - PERSUS I | Obra | MS | PI | Parnaíba | 2022-09-05 | 2025-03-30 | 1 Solução de Radioterapia | 14263885.82 | 13522253.1866 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 99 | 2024-12-31 | 8535 | 0
5118 | Atenção Especializada à Saúde | 453 | Ampliar a oferta de serviços para o tratamento do câncer alta complexidade. | 50018 | Saúde | Atenção Especializada | PER SUS - Obra e Equipamentos - Hospital Dom Thomás - Petrolina/PE | PER SUS - Hospital Dom Thomás - Petrolina/PE |  | Radioterapia - Soluções de Radioterapia - PERSUS I | Obra | MS | PE | Petrolina | 2022-12-05 | 2025-06-30 | 1 Solução de Radioterapia | 12358357.17 | 12344653.3697 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 97 | 2024-12-31 | 8535 | 0
5118 | Atenção Especializada à Saúde | 453 | Ampliar a oferta de serviços para o tratamento do câncer alta complexidade. | 50019 | Saúde | Atenção Especializada | PER SUS - Equipamentos - Hospital Grupo Hospitalar Conceição - Porto Alegre/RS | PER SUS - Hospital Grupo Hospitalar Conceição - Porto Alegre/RS |  | Radioterapia - Soluções de Radioterapia - PERSUS I | Obra | MS | RS | Porto Alegre | 2024-04-30 | 2025-02-28 | 1 Solução de Radioterapia | 3263815.5 | 5459603.1866 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 99 | 2024-12-31 | 8535 | 0
5118 | Atenção Especializada à Saúde | 453 | Ampliar a oferta de serviços para o tratamento do câncer alta complexidade. | 50020 | Saúde | Atenção Especializada | PER SUS - Obra e Equipamentos - Hospital Regional de Presidente Prudente/SP | PER SUS - Hospital Regional de Presidente Prudente/SP |  | Radioterapia - Soluções de Radioterapia - PERSUS I | Obra | MS | SP | Presidente Prudente | 2023-08-14 | 2025-05-30 | 1 Solução de Radioterapia | 13297487.42 | 6117090.9121 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 99 | 2024-12-31 | 8535 | 0
5118 | Atenção Especializada à Saúde | 453 | Ampliar a oferta de serviços para o tratamento do câncer alta complexidade. | 50021 | Saúde | Atenção Especializada | PER SUS - Obra e Equipamentos - Hospital Regional Darcy Vargas - Rio Bonito/RJ | PER SUS - Hospital Regional Darcy Vargas - Rio Bonito/RJ |  | Radioterapia - Soluções de Radioterapia - PERSUS I | Obra | MS | RJ | Rio Bonito | 2023-01-02 | 2025-06-30 | 1 Solução de Radioterapia | 15210505.24 | 5459603.1866 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 97 | 2024-12-31 | 8535 | 0
5118 | Atenção Especializada à Saúde | 453 | Ampliar a oferta de serviços para o tratamento do câncer alta complexidade. | 50022 | Saúde | Atenção Especializada | PER SUS - Equipamentos - Hospital Universitário Clementino Fraga Filho no Rio de Janeiro/RJ | PER SUS - Hospital Universitário Clementino Fraga Filho no Rio de Janeiro/RJ |  | Radioterapia - Soluções de Radioterapia - PERSUS I | Obra | MS | RJ | Rio de janeiro | 2024-03-01 | 2025-06-30 | 1 Solução de Radioterapia | 3447641.8 | 6117090.9121 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 75 | 2024-12-31 | 8535 | 0
5118 | Atenção Especializada à Saúde | 453 | Ampliar a oferta de serviços para o tratamento do câncer alta complexidade. | 50023 | Saúde | Atenção Especializada | PER SUS - Equipamentos - Hospital Universitário Clementino Fraga Filho no Rio de Janeiro/RJ | PER SUS - Hospital Universitário Clementino Fraga Filho no Rio de Janeiro/RJ |  | Radioterapia - Soluções de Radioterapia - PERSUS I | Obra | MS | RJ | Rio de janeiro | 2024-03-01 | 2025-06-30 | 1 Solução de Radioterapia | 3633643.28 | 6117090.9121 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 75 | 2024-12-31 | 8535 | 0
5118 | Atenção Especializada à Saúde | 453 | Ampliar a oferta de serviços para o tratamento do câncer alta complexidade. | 50024 | Saúde | Atenção Especializada | PER SUS - Obra e Equipamentos - Hospital Geral Tarquínio Lopes Filho - São Luís/MA | PER SUS - Hospital Geral Tarquínio Lopes Filho - São Luís/MA |  | Radioterapia - Soluções de Radioterapia - PERSUS I | Obra | MS | MA | São Luís | 2023-02-06 | 2025-03-30 | 1 Solução de Radioterapia | 15221405.86 | 5748002.3776 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 99 | 2024-12-31 | 8535 | 0
5118 | Atenção Especializada à Saúde | 453 | Ampliar a oferta de serviços para o tratamento do câncer alta complexidade. | 50025 | Saúde | Atenção Especializada | PER SUS - Obra e Equipamentos - Hospital Santo Antônio da Fund. de Saúde Comunitária - Sinop/MT | PER SUS - Hospital Santo Antônio da Fund. de Saúde Comunitária - Sinop/MT |  | Radioterapia - Soluções de Radioterapia - PERSUS I | Obra | MS | MT | Sinop | 2023-08-28 | 2025-05-30 | 1 Solução de Radioterapia | 17022224.3 | 14832989.1622 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 99 | 2024-12-31 | 8535 | 0
5118 | Atenção Especializada à Saúde | 453 | Ampliar a oferta de serviços para o tratamento do câncer alta complexidade. | 50026 | Saúde | Atenção Especializada | PER SUS - Obra e Equipamentos - Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí – Teresina/PI | PER SUS - Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí – Teresina/PI |  | Radioterapia - Soluções de Radioterapia - PERSUS I | Obra | MS | PI | Teresina | 2023-01-03 | 2025-03-30 | 1 Solução de Radioterapia | 12630287.63 | 13163395.9711 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 99 | 2024-12-31 | 8535 | 0
5118 | Atenção Especializada à Saúde | 453 | Ampliar a oferta de serviços para o tratamento do câncer alta complexidade. | 50027 | Saúde | Atenção Especializada | PER SUS - Obra e Equipamentos - Hospital São José - Teresópolis/RJ | PER SUS - Hospital São José - Teresópolis/RJ |  | Radioterapia - Soluções de Radioterapia - PERSUS I | Obra | MS | RJ | Teresópolis | 2022-08-22 | 2025-06-30 | 1 Solução de Radioterapia | 14249355.52 | 5459603.1866 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 99 | 2024-12-31 | 8535 | 0
5118 | Atenção Especializada à Saúde | 453 | Ampliar a oferta de serviços para o tratamento do câncer alta complexidade. | 50028 | Saúde | Atenção Especializada | PER SUS - Obra e Equipamentos - Hospital Geral de Vitória da Conquista/BA | PER SUS - Hospital Geral de Vitória da Conquista/BA |  | Radioterapia - Soluções de Radioterapia - PERSUS I | Obra | MS | BA | Vitória da Conquista | 2023-09-18 | 2025-06-30 | 1 Solução de Radioterapia | 15182242.7 | 13035622.0852 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 94 | 2024-12-31 | 8535 | 0
5118 | Atenção Especializada à Saúde | 453 | Ampliar a oferta de serviços para o tratamento do câncer alta complexidade. | 80106 | Saúde | Atenção Especializada | Equipamentos para Expansão da Radioterapia no SUS | Expansão da Radioterapia no SUS |  | Radioterapia - Expansão da Radioterapia no SUS | Equipamento | MS | BA | Salvador | 2023-12-06 | 2025-05-29 | 1 Equipamentos adquiridos | 8673095 | 8673095 | Em licitação | Em licitação | Não | 0 | 2024-12-31 | 8535 | 0007
5118 | Atenção Especializada à Saúde | 453 | Ampliar a oferta de serviços para o tratamento do câncer alta complexidade. | 80107 | Saúde | Atenção Especializada | Equipamentos para Expansão da Radioterapia no SUS | Expansão da Radioterapia no SUS |  | Radioterapia - Expansão da Radioterapia no SUS | Equipamento | MS | CE | Barbalha | 2023-12-06 | 2025-05-29 | 1 Equipamentos adquiridos | 8823709 | 8823709 | Contratado | Equipamento em aquisição | Não | 80 | 2024-12-31 | 8535 | 0007
5118 | Atenção Especializada à Saúde | 453 | Ampliar a oferta de serviços para o tratamento do câncer alta complexidade. | 80108 | Saúde | Atenção Especializada | Equipamentos para Expansão da Radioterapia no SUS | Expansão da Radioterapia no SUS |  | Radioterapia - Expansão da Radioterapia no SUS | Equipamento | MS | CE | Fortaleza | 2023-12-06 | 2025-05-29 | 1 Equipamentos adquiridos | 8744495 | 8744495 | Contratado | Equipamento em aquisição | Não | 80 | 2024-12-31 | 8535 | 0007
5118 | Atenção Especializada à Saúde | 453 | Ampliar a oferta de serviços para o tratamento do câncer alta complexidade. | 80109 | Saúde | Atenção Especializada | Equipamentos para Expansão da Radioterapia no SUS | Expansão da Radioterapia no SUS |  | Radioterapia - Expansão da Radioterapia no SUS | Equipamento | MS | DF | Brasília | 2023-12-21 | 2025-06-13 | 1 Equipamentos adquiridos | 9500000 | 9500000 | Contratado | Equipamento em aquisição | Não | 50 | 2024-12-31 | 8535 | 0007
5118 | Atenção Especializada à Saúde | 453 | Ampliar a oferta de serviços para o tratamento do câncer alta complexidade. | 80110 | Saúde | Atenção Especializada | Equipamentos para Expansão da Radioterapia no SUS | Expansão da Radioterapia no SUS |  | Radioterapia - Expansão da Radioterapia no SUS | Equipamento | MS | ES | Cachoeiro de Itapemirim | 2023-12-19 | 2025-06-11 | 1 Unidade | 8855324 | 8855324 | Contratado | Equipamento em aquisição | Não | 50 | 2024-12-31 | 8535 | 7
5118 | Atenção Especializada à Saúde | 453 | Ampliar a oferta de serviços para o tratamento do câncer alta complexidade. | 80111 | Saúde | Atenção Especializada | Equipamentos para Expansão da Radioterapia no SUS | Expansão da Radioterapia no SUS |  | Radioterapia - Expansão da Radioterapia no SUS | Equipamento | MS | PI | Teresina | 2023-12-06 | 2025-05-29 | 1 Unidade | 15519124 | 15519124 | Contratado | Equipamento em aquisição | Não | 50 | 2024-12-31 | 8535 | 7
5118 | Atenção Especializada à Saúde | 453 | Ampliar a oferta de serviços para o tratamento do câncer alta complexidade. | 80112 | Saúde | Atenção Especializada | Equipamentos para Expansão da Radioterapia no SUS | Expansão da Radioterapia no SUS |  | Radioterapia - Expansão da Radioterapia no SUS | Equipamento | MS | PR | Curitiba | 2023-12-21 | 2025-12-24 | 1 Unidade | 14632696 | 14632696 | Contratado | Equipamento em aquisição | Não | 80 | 2024-12-31 | 8535 | 7
5118 | Atenção Especializada à Saúde | 453 | Ampliar a oferta de serviços para o tratamento do câncer alta complexidade. | 80113 | Saúde | Atenção Especializada | Equipamentos para Expansão da Radioterapia no SUS | Expansão da Radioterapia no SUS |  | Radioterapia - Expansão da Radioterapia no SUS | Equipamento | MS | PR | Londrina | 2023-12-04 | 2025-05-27 | 1 Unidade | 9817902 | 9817902 | Em licitação | Em licitação | Não | 0 | 2024-12-31 | 8535 | 7
5118 | Atenção Especializada à Saúde | 453 | Ampliar a oferta de serviços para o tratamento do câncer alta complexidade. | 80114 | Saúde | Atenção Especializada | Equipamentos para Expansão da Radioterapia no SUS | Expansão da Radioterapia no SUS |  | Radioterapia - Expansão da Radioterapia no SUS | Equipamento | MS | RS | Ijuí | 2023-12-11 | 2025-06-03 | 1 Unidade | 10000000 | 10000000 | Em ação preparatória | Em planejamento | Não | 0 | 2024-12-31 | 8535 | 7
5118 | Atenção Especializada à Saúde | 453 | Ampliar a oferta de serviços para o tratamento do câncer alta complexidade. | 80115 | Saúde | Atenção Especializada | Equipamentos para Expansão da Radioterapia no SUS | Expansão da Radioterapia no SUS |  | Radioterapia - Expansão da Radioterapia no SUS | Equipamento | MS | RS | Passo Fundo | 2023-12-12 | 2026-12-31 | 1 Unidade | 8826551 | 8826551 | Contratado | Equipamento em aquisição | Não | 80 | 2024-12-31 | 8535 | 7
5118 | Atenção Especializada à Saúde | 453 | Ampliar a oferta de serviços para o tratamento do câncer alta complexidade. | 80116 | Saúde | Atenção Especializada | Equipamentos para Expansão da Radioterapia no SUS | Expansão da Radioterapia no SUS |  | Radioterapia - Expansão da Radioterapia no SUS | Equipamento | MS | SC | Blumenau | 2023-12-12 | 2025-12-27 | 1 Unidade | 8673095 | 8673095 | Contratado | Equipamento em aquisição | Não | 80 | 2024-12-31 | 8535 | 7
5118 | Atenção Especializada à Saúde | 453 | Ampliar a oferta de serviços para o tratamento do câncer alta complexidade. | 80117 | Saúde | Atenção Especializada | Equipamentos para Expansão da Radioterapia no SUS | Expansão da Radioterapia no SUS |  | Radioterapia - Expansão da Radioterapia no SUS | Equipamento | MS | SP | Jaú | 2023-12-28 | 2025-06-20 | 1 Unidade | 8489623 | 8489623 | Em licitação | Em licitação | Não | 0 | 2024-12-31 | 8535 | 7
5118 | Atenção Especializada à Saúde | 453 | Ampliar a oferta de serviços para o tratamento do câncer alta complexidade. | 80118 | Saúde | Atenção Especializada | Equipamentos para Expansão da Radioterapia no SUS | Expansão da Radioterapia no SUS |  | Radioterapia - Expansão da Radioterapia no SUS | Equipamento | MS | CE | Sobral | 2023-12-29 | 2025-06-21 | 1 Unidade | 7328027 | 7328027 | Contratado | Equipamento em aquisição | Não | 50 | 2024-12-31 | 8535 | 7
5118 | Atenção Especializada à Saúde | 453 | Ampliar a oferta de serviços para o tratamento do câncer alta complexidade. | 80119 | Saúde | Atenção Especializada | Equipamentos para Expansão da Radioterapia no SUS | Expansão da Radioterapia no SUS |  | Radioterapia - Expansão da Radioterapia no SUS | Equipamento | MS | SP | Jales | 2023-12-29 | 2025-06-21 | 1 Unidade | 7266418 | 7266418 | Em licitação | Em licitação | Não | 0 | 2024-12-31 | 8535 | 7
5118 | Atenção Especializada à Saúde | 453 | Ampliar a oferta de serviços para o tratamento do câncer alta complexidade. | 80120 | Saúde | Atenção Especializada | Equipamentos para Expansão da Radioterapia no SUS | Expansão da Radioterapia no SUS |  | Radioterapia - Expansão da Radioterapia no SUS | Equipamento | MS | SP | Santos | 2024-10-09 | 2026-04-02 | 1 Unidade | 7015893 | 7015893 | Em licitação | Em licitação | Não | 0 | 2024-12-31 | 8535 | 7
5118 | Atenção Especializada à Saúde | 453 | Ampliar a oferta de serviços para o tratamento do câncer alta complexidade. | 80121 | Saúde | Atenção Especializada | Equipamentos para Expansão da Radioterapia no SUS | Expansão da Radioterapia no SUS |  | Radioterapia - Expansão da Radioterapia no SUS | Equipamento | MS | SP | São Paulo | 2023-12-28 | 2025-06-20 | 1 Unidade | 8508094 | 8508094 | Em ação preparatória | Em planejamento | Não | 0 | 2024-12-31 | 8535 | 7
5118 | Atenção Especializada à Saúde | 453 | Ampliar a oferta de serviços para o tratamento do câncer alta complexidade. | 80122 | Saúde | Atenção Especializada | Equipamentos para Expansão da Radioterapia no SUS | Expansão da Radioterapia no SUS |  | Radioterapia - Expansão da Radioterapia no SUS | Equipamento | MS | RN | Natal | 2023-12-27 | 2025-06-19 | 1 Unidade | 10500000 | 10500000 | Em licitação | Em licitação | Não | 0 | 2024-12-31 | 8535 | 7
5118 | Atenção Especializada à Saúde | 453 | Ampliar a oferta de serviços para o tratamento do câncer alta complexidade. | 80123 | Saúde | Atenção Especializada | Equipamentos para Expansão da Radioterapia no SUS | Expansão da Radioterapia no SUS |  | Radioterapia - Expansão da Radioterapia no SUS | Equipamento | MS | SP | Jundiaí | 2023-12-28 | 2025-06-20 | 1 Unidade | 8480920 | 8480920 | Contratado | Equipamento em aquisição | Não | 80 | 2024-12-31 | 8535 | 7
5118 | Atenção Especializada à Saúde | 453 | Ampliar a oferta de serviços para o tratamento do câncer alta complexidade. | 80124 | Saúde | Atenção Especializada | Equipamentos para Expansão da Radioterapia no SUS | Expansão da Radioterapia no SUS |  | Radioterapia - Expansão da Radioterapia no SUS | Equipamento | MS | MG | Passos | 2023-12-28 | 2025-06-20 | 1 Unidade | 8488912 | 8488912 | Em ação preparatória | Em planejamento | Não | 0 | 2024-12-31 | 8535 | 7
5118 | Atenção Especializada à Saúde | 453 | Ampliar a oferta de serviços para o tratamento do câncer alta complexidade. | 80125 | Saúde | Atenção Especializada | Equipamentos para Expansão da Radioterapia no SUS | Expansão da Radioterapia no SUS |  | Radioterapia - Expansão da Radioterapia no SUS | Equipamento | MS | RJ | Rio de janeiro | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Unidade | 7085531 | 7085531 | Em ação preparatória | Em planejamento | Não | 0 | 2024-12-31 | 8535 | 7
5118 | Atenção Especializada à Saúde | 453 | Ampliar a oferta de serviços para o tratamento do câncer alta complexidade. | 80126 | Saúde | Atenção Especializada | Equipamentos para Expansão da Radioterapia no SUS | Expansão da Radioterapia no SUS |  | Radioterapia - Expansão da Radioterapia no SUS | Equipamento | MS | SP | Marília | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Unidade | 8355325 | 8355325 | Em ação preparatória | Em planejamento | Não | 0 | 2024-12-31 | 8535 | 7
5118 | Atenção Especializada à Saúde | 453 | Ampliar a oferta de serviços para o tratamento do câncer alta complexidade. | 80127 | Saúde | Atenção Especializada | Equipamentos para Expansão da Radioterapia no SUS | Expansão da Radioterapia no SUS |  | Radioterapia - Expansão da Radioterapia no SUS | Equipamento | MS | SP | Campinas | 2023-12-28 | 2025-06-20 | 1 Unidade | 8872374 | 8872374 | Em licitação | Em licitação | Não | 0 | 2024-12-31 | 8535 | 7
5118 | Atenção Especializada à Saúde | 453 | Ampliar a oferta de serviços para o tratamento do câncer alta complexidade. | 80128 | Saúde | Atenção Especializada | Equipamentos para Expansão da Radioterapia no SUS | Expansão da Radioterapia no SUS |  | Radioterapia - Expansão da Radioterapia no SUS | Equipamento | MS | SP | São Paulo | 2023-12-28 | 2025-06-20 | 1 Unidade | 7350802 | 7350802 | Contratado | Equipamento em aquisição | Não | 80 | 2024-12-31 | 8535 | 7
5118 | Atenção Especializada à Saúde | 453 | Ampliar a oferta de serviços para o tratamento do câncer alta complexidade. | 80129 | Saúde | Atenção Especializada | Equipamentos para Expansão da Radioterapia no SUS | Expansão da Radioterapia no SUS |  | Radioterapia - Expansão da Radioterapia no SUS | Equipamento | MS | RS | Lajeado | 2023-12-28 | 2026-12-31 | 1 Unidade | 8822643 | 8822643 | Contratado | Equipamento em aquisição | Não | 80 | 2024-12-31 | 8535 | 7
5118 | Atenção Especializada à Saúde | 453 | Ampliar a oferta de serviços para o tratamento do câncer alta complexidade. | 80130 | Saúde | Atenção Especializada | Equipamentos para Expansão da Radioterapia no SUS | Expansão da Radioterapia no SUS |  | Radioterapia - Expansão da Radioterapia no SUS | Equipamento | MS | PE | Recife | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Unidade | 7252110 | 7252110 | Em ação preparatória | Em planejamento | Não | 0 | 2024-12-31 | 8535 | 7
5118 | Atenção Especializada à Saúde | 453 | Ampliar a oferta de serviços para o tratamento do câncer alta complexidade. | 80131 | Saúde | Atenção Especializada | Equipamentos para Expansão da Radioterapia no SUS | Expansão da Radioterapia no SUS |  | Radioterapia - Expansão da Radioterapia no SUS | Equipamento | MS | SP | Ribeirão Preto | 2023-12-28 | 2025-06-20 | 1 Unidade | 6963626 | 6963626 | Contratado | Equipamento em aquisição | Não | 80 | 2024-12-31 | 8535 | 7
5118 | Atenção Especializada à Saúde | 453 | Ampliar a oferta de serviços para o tratamento do câncer alta complexidade. | 80132 | Saúde | Atenção Especializada | Equipamentos para Expansão da Radioterapia no SUS | Expansão da Radioterapia no SUS |  | Radioterapia - Expansão da Radioterapia no SUS | Equipamento | MS | CE | Fortaleza | 2023-12-29 | 2025-06-21 | 1 Unidade | 7187873 | 7187873 | Contratado | Equipamento em aquisição | Não | 80 | 2024-12-31 | 8535 | 7
5118 | Atenção Especializada à Saúde | 453 | Ampliar a oferta de serviços para o tratamento do câncer alta complexidade. | 80133 | Saúde | Atenção Especializada | Equipamentos para Expansão da Radioterapia no SUS | Expansão da Radioterapia no SUS |  | Radioterapia - Expansão da Radioterapia no SUS | Equipamento | MS | SC | Jaraguá do Sul | 2023-12-31 | 2025-06-23 | 1 Unidade | 9830000 | 9830000 | Em ação preparatória | Em planejamento | Não | 0 | 2024-12-31 | 8535 | 7
5118 | Atenção Especializada à Saúde | 453 | Ampliar a oferta de serviços para o tratamento do câncer alta complexidade. | 80134 | Saúde | Atenção Especializada | Equipamentos para Expansão da Radioterapia no SUS | Expansão da Radioterapia no SUS |  | Radioterapia - Expansão da Radioterapia no SUS | Equipamento | MS | MG | Divinópolis | 2023-12-29 | 2025-06-21 | 1 Unidade | 7255322 | 7255322 | Em ação preparatória | Em planejamento | Não | 0 | 2024-12-31 | 8535 | 7
5118 | Atenção Especializada à Saúde | 453 | Ampliar a oferta de serviços para o tratamento do câncer alta complexidade. | 80135 | Saúde | Atenção Especializada | Equipamentos para Expansão da Radioterapia no SUS | Expansão da Radioterapia no SUS |  | Radioterapia - Expansão da Radioterapia no SUS | Equipamento | MS | PB | Campina Grande | 2024-04-15 | 2025-10-07 | 1 Unidade | 8800087 | 8800087 | Em licitação | Em licitação | Não | 0 | 2024-12-31 | 8535 | 7
5118 | Atenção Especializada à Saúde | 453 | Ampliar a oferta de serviços para o tratamento do câncer alta complexidade. | 80136 | Saúde | Atenção Especializada | Equipamentos para Expansão da Radioterapia no SUS | Expansão da Radioterapia no SUS |  | Radioterapia - Expansão da Radioterapia no SUS | Equipamento | MS | BA | Itabuna | 2024-02-22 | 2025-08-15 | 1 Unidade | 8881788 | 8881788 | Em licitação | Em licitação | Não | 0 | 2024-12-31 | 8535 | 7
5118 | Atenção Especializada à Saúde | 453 | Ampliar a oferta de serviços para o tratamento do câncer alta complexidade. | 80137 | Saúde | Atenção Especializada | Equipamentos para Expansão da Radioterapia no SUS | Expansão da Radioterapia no SUS |  | Radioterapia - Expansão da Radioterapia no SUS | Equipamento | MS | SP | Piracicaba | 2023-12-30 | 2025-06-22 | 1 Unidade | 8872374 | 8872374 | Contratado | Equipamento em aquisição | Não | 80 | 2024-12-31 | 8535 | 7
5118 | Atenção Especializada à Saúde | 453 | Ampliar a oferta de serviços para o tratamento do câncer alta complexidade. | 80138 | Saúde | Atenção Especializada | Equipamentos para Expansão da Radioterapia no SUS | Expansão da Radioterapia no SUS |  | Radioterapia - Expansão da Radioterapia no SUS | Equipamento | MS | SP | Limeira | 2025-01-01 | 2026-12-31 | 1 Unidade | 8629047 | 8629047 | Em ação preparatória | Em planejamento | Não | 0 | 2024-12-31 | 8535 | 7
5118 | Atenção Especializada à Saúde | 453 | Ampliar a oferta de serviços para o tratamento do câncer alta complexidade. | 80139 | Saúde | Atenção Especializada | Equipamentos para Expansão da Radioterapia no SUS | Expansão da Radioterapia no SUS |  | Radioterapia - Expansão da Radioterapia no SUS | Equipamento | MS | SP | São Paulo | 2023-12-06 | 2025-05-29 | 1 Unidade | 8535269 | 8535269 | Em ação preparatória | Em planejamento | Não | 0 | 2024-12-31 | 8535 | 7
5118 | Atenção Especializada à Saúde | 453 | Ampliar a oferta de serviços para o tratamento do câncer alta complexidade. | 80140 | Saúde | Atenção Especializada | Equipamentos para Expansão da Radioterapia no SUS | Expansão da Radioterapia no SUS |  | Radioterapia - Expansão da Radioterapia no SUS | Equipamento | MS | SP | São Paulo | 2023-12-19 | 2025-11-06 | 1 Unidade | 10788018 | 10788018 | Contratado | Equipamento em aquisição | Não | 80 | 2024-12-31 | 8535 | 7
5118 | Atenção Especializada à Saúde | 453 | Ampliar a oferta de serviços para o tratamento do câncer alta complexidade. | 80210 | Saúde | Atenção Especializada | PER SUS - Obra e Equipamentos - Hospital das Clinicas da Universidade Federal de Goiás/GO | PER SUS - Hospital das Clinicas da Universidade Federal de Goiás/GO |  | Radioterapia - Soluções de Radioterapia - PERSUS I | Obra | MS | GO | Goiânia | 2023-12-22 | 2025-03-30 | 1 Solução de Radioterapia | 14572794.65 | 6690544.8421 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 99 | 2024-12-31 | 8535 | 0
5118 | Atenção Especializada à Saúde | 453 | Ampliar a oferta de serviços para o tratamento do câncer alta complexidade. | 80211 | Saúde | Atenção Especializada | PER SUS - Obra e Equipamentos - Hospital São Francisco de Assis - Jacareí/SP | PER SUS - Hospital São Francisco de Assis - Jacareí/SP |  | Radioterapia - Soluções de Radioterapia - PERSUS I | Obra | MS | SP | Jacareí | 2023-12-28 | 2024-04-09 | 1 Solução de Radioterapia | 9858742.52 | 8503189.6021 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2024-12-31 | 8535 | 0
5118 | Atenção Especializada à Saúde | 453 | Ampliar a oferta de serviços para o tratamento do câncer alta complexidade. | 80212 | Saúde | Atenção Especializada | PER SUS - Obra e Equipamentos - Hospital Federal do Andaraí/RJ | PER SUS - Hospital Federal do Andaraí/RJ |  | Radioterapia - Soluções de Radioterapia - PERSUS I | Obra | MS | RJ | Rio de janeiro | 2022-08-22 | 2024-11-07 | 1 Solução de Radioterapia | 13371138.02 | 6329806.0321 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2024-12-31 | 8535 | 0
5118 | Atenção Especializada à Saúde | 453 | Ampliar a oferta de serviços para o tratamento do câncer alta complexidade. | 80213 | Saúde | Atenção Especializada | PER SUS - Obra e Equipamentos - Hospital Universitário de Santa Maria/RS | PER SUS - Hospital Universitário de Santa Maria/RS |  | Radioterapia - Soluções de Radioterapia - PERSUS I | Obra | MS | RS | Santa Maria | 2022-09-06 | 2024-01-10 | 1 Solução de Radioterapia | 7379186.75 | 6967367.8621 | Concluído | Concluído | Não | 100 | 2024-12-31 | 8535 | 0
5118 | Atenção Especializada à Saúde | 453 | Ampliar a oferta de serviços para o tratamento do câncer alta complexidade. | 80214 | Saúde | Atenção Especializada | PER SUS - Obra e Equipamentos - Hospital São Paulo - Escola Paulista de Medicina - São Paulo/SP | PER SUS - Hospital São Paulo - Escola Paulista de Medicina - São Paulo/SP |  | Radioterapia - Soluções de Radioterapia - PERSUS I | Obra | MS | SP | São Paulo | 2022-05-19 | 2025-02-28 | 1 Solução de Radioterapia | 6708487.62 | 6126971.3921 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 99 | 2024-12-31 | 8535 | 0
5118 | Atenção Especializada à Saúde | 453 | Ampliar a oferta de serviços para o tratamento do câncer alta complexidade. | 80215 | Saúde | Atenção Especializada | PER SUS - Obra e Equipamentos - Hospital Municipal de Teixeira de Freitas/BA | PER SUS - Hospital Municipal de Teixeira de Freitas/BA |  | Radioterapia - Soluções de Radioterapia - PERSUS I | Obra | MS | BA | Teixeira de Freitas | 2023-05-22 | 2025-03-30 | 1 Solução de Radioterapia | 13029588.73 | 10404332.0821 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 99 | 2024-12-31 | 8535 | 0
5118 | Atenção Especializada à Saúde | 453 | Ampliar a oferta de serviços para o tratamento do câncer alta complexidade. | 119549 | Saúde | Atenção Especializada | ID Agregado - PER SUS - Obra e Equipamentos - Contrato nº 134/2013 (VARIAN) | Radioterapia - Soluções de Radioterapia - PERSUS I |  | Radioterapia - Soluções de Radioterapia - PERSUS I | Equipamento | MS | AC, AL, AP, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MT, MS, MG, PA, PB, PR, PE, PI, RJ, RN, RS, RO, RR, SC, SP, SE, TO | - | 2024-01-01 | 2025-12-31 | 1 Solução de Radioterapia | 101637395.92 | 101637395.92 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 72 | 2024-12-31 | 8535 | 0