## Sheet1
Cód. Programa | Enunciado do Programa | Cód. Objetivo Específico | Enunciado do Objetivo Específico | ID Governa | Eixo | Subeixo | Empreendimento | Nome de Divulgação | Descrição | Modalidade | Classificação | Órgão | UF | Municípios | Data de início | Data de conclusão | Meta | Valor total do empreendimento | Valor a executar no Novo PAC | Situação | Fase | Empreendimento paralisado? | Execução física (%) | Data de referência | Código da Ação Orçamentária | Plano Orçamentário -PO
3107 | Transição Energética | 52 | Descarbonizar a matriz de transportes, via biocombustíveis | 2780 | Transição e Segurança Energética | Combustíveis de baixo carbono | Implantação de biorrefino em refinaria de Mataripe | Implantação de biorrefino em refinaria de Mataripe | Implantação de um sistema agro-sócio-industrial integrado, capaz de produzir 20 mil barris por dia (M bpd) de biocombustíveis (SAF e HVO) em uma Biorefinaria flexível na utilização de matérias primas (diferentes proporções de óleos vegetais, de diversas culturas e gordura animal). | Biorefino - 100% renovável | Obra | MME | BA | São Francisco do Conde | 2024-05-31 | 2027-01-31 | 20 M bpd (Biocombustíveis) | 14963857429.74 | 14963857429.74 | Em elaboração de estudo / projeto / concessão | Em planejamento | Não | 2.17 | 2024-12-31
3107 | Transição Energética | 52 | Descarbonizar a matriz de transportes, via biocombustíveis | 2786 | Transição e Segurança Energética | Combustíveis de baixo carbono | Unidade de Produção de Biometano - Piracicaba | Planta de Biometano de biomassa vegetal | Unidade de Produção de Biometano da ordem de R$ 345 milhões, situada em Piracicaba/SP. | Biometano | Obra | MME | SP | Piracicaba | 2022-04-27 | 2024-11-18 | 26000000 Nm³/a | 280000000 | 280000000 | Concluído | Obra concluída | Não | 97.97 | 2024-12-31
3107 | Transição Energética | 52 | Descarbonizar a matriz de transportes, via biocombustíveis | 2787 | Transição e Segurança Energética | Combustíveis de baixo carbono | Construção de Unidade de Produção de Etanol de 2a Geração (E2G) - Caarapó | Usina de Etanol | Investimento privado do grupo Raízen, da ordem de R$ 1,4 bilhão, situado em Caarapó/MS. Também chamado de bioetanol, etanol verde ou etanol celulósico, o E2G é um biocombustível avançado, feito a partir dos resíduos restantes do processo de fabricação do etanol comum (o etanol de primeira geração, E1G) e do açúcar. | Etanol de Segunda Geração | Obra | MME | MS | Caarapó | 2023-04-18 | 2027-05-30 | 75000000 l/a | 1380010000 | 1380010000 | Em elaboração de estudo / projeto / concessão | Em planejamento | Não | 10.8 | 2024-12-31
3107 | Transição Energética | 52 | Descarbonizar a matriz de transportes, via biocombustíveis | 2788 | Transição e Segurança Energética | Combustíveis de baixo carbono | Unidade de Captura e Estocagem de Carbono (gás carbônico - CCS) em reservatório subterrâneo | Armazenamento de gás carbônico no subsolo​ | Implantação de uma BECCS. Uma planta que produz energia, a partir de biomassa (matéria orgânica de origem vegetal ou animal), ou bioenergia, que gera gás carbônico acoplada a outra planta industrial específica, para capturar e armazenar o gás carbônico, com segurança, nos reservatórios geológicos salinos da Bacia dos Parecis. | Captura Direta de Gás Carbônico | Obra | MME | MT | Lucas do Rio Verde | 2023-07-01 | 2026-06-28 | 30 anos de Captura de CO2 | 350000000 | 350000000 | Em elaboração de estudo / projeto / concessão | Projeto Básico em execução | Não | 27.6 | 2024-12-31
3107 | Transição Energética | 52 | Descarbonizar a matriz de transportes, via biocombustíveis | 2789 | Transição e Segurança Energética | Combustíveis de baixo carbono | Construção de Unidade de Produção de Etanol 2a Geração - Guariba | Usina de Etanol | Investimento privado do grupo Raízen, da ordem de R$ 1,1 bilhão, situado em Guariba/SP. Também chamado de bioetanol, etanol verde ou etanol celulósico, o E2G é um biocombustível avançado, feito a partir dos resíduos restantes do processo de fabricação do etanol comum (o etanol de primeira geração, E1G) e do açúcar. | Etanol de Segunda Geração | Obra | MME | SP | Guariba | 2022-02-01 | 2023-12-31 | 75000000 l/a | 796000000 | 796000000 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31
3107 | Transição Energética | 52 | Descarbonizar a matriz de transportes, via biocombustíveis | 2790 | Transição e Segurança Energética | Combustíveis de baixo carbono | Construção de Unidade de Produção de Etanol de 2a Geração (E2G) - Barra Bonita | Usina de Etanol | Investimento privado do grupo Raízen, da ordem de R$ 1,3 bilhão, situado em Barra Bonita/SP. Também chamado de bioetanol, etanol verde ou etanol celulósico, o E2G é um biocombustível avançado, feito a partir dos resíduos restantes do processo de fabricação do etanol comum (o etanol de primeira geração, E1G) e do açúcar. | Etanol de Segunda Geração | Obra | MME | SP | Barra Bonita | 2022-07-25 | 2025-03-30 | 75000000 l/a | 949760000 | 949760000 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 97.9 | 2024-12-31
3107 | Transição Energética | 52 | Descarbonizar a matriz de transportes, via biocombustíveis | 2791 | Transição e Segurança Energética | Combustíveis de baixo carbono | Construção de Unidade de Produção de Etanol de 2ª Geração (E2G) - Valparaíso | Usina de Etanol | Investimento privado do grupo Raízen, da ordem de R$ 1,2 bilhão, situado em ValParaíso/SP. Também chamado de bioetanol, etanol verde ou etanol celulósico, o E2G é um biocombustível avançado, feito a partir dos resíduos restantes do processo de fabricação do etanol comum (o etanol de primeira geração, E1G) e do açúcar. | Etanol de Segunda Geração | Obra | MME | SP | Valparaíso | 2022-06-23 | 2025-03-30 | 75000000 l/a | 858350000 | 858350000 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 96.94 | 2024-12-31
3107 | Transição Energética | 52 | Descarbonizar a matriz de transportes, via biocombustíveis | 2792 | Transição e Segurança Energética | Combustíveis de baixo carbono | Construção de Unidade de Produção de Etanol de 2ª Geração (E2G) - Morro Agudo | Usina de Etanol | Investimento privado do grupo Raízen, da ordem de R$ 1,3 bilhão, situado em Morro Agudo/SP. Também chamado de bioetanol, etanol verde ou etanol celulósico, o E2G é um biocombustível avançado, feito a partir dos resíduos restantes do processo de fabricação do etanol comum (o etanol de primeira geração, E1G) e do açúcar. | Etanol de Segunda Geração | Obra | MME | SP | Morro Agudo | 2022-11-10 | 2025-04-01 | 75000000 l/a | 1380000000 | 1380000000 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 36.9 | 2024-12-31
3107 | Transição Energética | 52 | Descarbonizar a matriz de transportes, via biocombustíveis | 2793 | Transição e Segurança Energética | Combustíveis de baixo carbono | Construção de Unidade de Produção de Etanol de 2ª Geração (E2G) - Andradina | Usina de Etanol | Investimento privado do grupo Raízen, da ordem de R$ 1,4 bilhão, situado em Andradina/SP. Também chamado de bioetanol, etanol verde ou etanol celulósico, o E2G é um biocombustível avançado, feito a partir dos resíduos restantes do processo de fabricação do etanol comum (o etanol de primeira geração, E1G) e do açúcar. | Etanol de Segunda Geração | Obra | MME | SP | Andradina | 2024-07-30 | 2025-04-01 | 75000000 l/a | 1380000000 | 1380000000 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 31.6 | 2024-12-31
3107 | Transição Energética | 52 | Descarbonizar a matriz de transportes, via biocombustíveis | 2794 | Transição e Segurança Energética | Combustíveis de baixo carbono | Construção de Unidade de Produção de Etanol de 2ª Geração (E2G) - Tarumã | Usina de Etanol | Investimento privado do grupo Raízen, da ordem de R$ 1,4 bilhão, situado em Tarumã/SP. Também chamado de bioetanol, etanol verde ou etanol celulósico, o E2G é um biocombustível avançado, feito a partir dos resíduos restantes do processo de fabricação do etanol comum (o etanol de primeira geração, E1G) e do açúcar. | Etanol de Segunda Geração | Obra | MME | SP | Tarumã | 2023-04-18 | 2028-05-30 | 75000000 l/a | 1380000000 | 1380000000 | Em elaboração de estudo / projeto / concessão | Em planejamento | Não | 3 | 2024-12-31
3107 | Transição Energética | 52 | Descarbonizar a matriz de transportes, via biocombustíveis | 2795 | Transição e Segurança Energética | Combustíveis de baixo carbono | Construção de Unidade de Produção de Etanol de 2ª Geração (E2G) - Sertãozinho | Usina de Etanol | Investimento privado do grupo Raízen, da ordem de R$ 1,4 bilhão, situado em Sertãozinho/SP. Também chamado de bioetanol, etanol verde ou etanol celulósico, o E2G é um biocombustível avançado, feito a partir dos resíduos restantes do processo de fabricação do etanol comum (o etanol de primeira geração, E1G) e do açúcar. | Etanol de Segunda Geração | Obra | MME | SP | Sertãozinho | 2024-07-06 | 2028-01-02 | 75000000 l/a | 1380000000 | 1380000000 | Em elaboração de estudo / projeto / concessão | Em planejamento | Não | 0.64 | 2024-12-31
3107 | Transição Energética | 52 | Descarbonizar a matriz de transportes, via biocombustíveis | 4096 | Transição e Segurança Energética | Combustíveis de baixo carbono | Produção de derivados totalmente renováveis​ - Planta dedicada de BioQAV | Produção de derivados totalmente renováveis​ - Planta dedicada de BioQAV | Implantação de Biorrefino na Petrobras | Biorefino - 100% renovável | Obra | MME | SP | Cubatão​ | 2023-01-01 | 2029-08-01 | 1 Planta dedicada de BIOQAv | 4015381184.24 | 4015381184.24 | Em elaboração de estudo / projeto / concessão | Projeto Básico em execução | Não | 6.2 | 2024-12-31
3107 | Transição Energética | 52 | Descarbonizar a matriz de transportes, via biocombustíveis | 4098 | Transição e Segurança Energética | Combustíveis de baixo carbono | Modernização, adequação e ampliação para co-processamento nas plantas de refino da Petrobras | Modernização, adequação e ampliação para co-processamento nas plantas de refino da Petrobras | Obras em 4 refinarias distintas (RPBC; REPAR; REDUQ e REPLAN), para implantar unidades de processamento e co-processamento de óleo vegetal e gordura animal, logística e armazenamento, revitalização/ampliação de unidades e linhas de fluxo | Co-Processamento – Fóssil+Renovável | Obra | MME | PR | Araucária | 2020-01-01 | 2023-12-30 | 9300 m³/d | 100000000 | 2129720 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31
3107 | Transição Energética | 52 | Descarbonizar a matriz de transportes, via biocombustíveis | 4602 | Transição e Segurança Energética | Combustíveis de baixo carbono | Estudos em projetos de Hidrogênio Verde​ | Projetos de Hidrogênio Verde​ |  | Estudos para transição energética | Estudo / Projeto / Plano | MME | AC, AL, AP, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MT, MS, MG, PA, PB, PR, PE, PI, RJ, RN, RS, RO, RR, SC, SP, SE, TO | - | 2023-11-30 | 2024-12-31 | 1 ESTUDO | 500000000 | 500000000 | Em elaboração de estudo / projeto / concessão | EVTEA em execução | Não | 18 | 2024-12-31
3107 | Transição Energética | 52 | Descarbonizar a matriz de transportes, via biocombustíveis | 60024 | Transição e Segurança Energética | Combustíveis de baixo carbono | RPBC: Coprocessamento de óleo vegetal na HDT-2 via P-105D -- Produção de combustíveis com percentual renovável​ - Coprocessamento de óleo vegetal nas HDT-2 via P-105D | Co-processamento |  | Co-Processamento – Fóssil+Renovável | Obra | MME | SP | Cubatão​ | 2020-01-01 | 2023-12-15 | 1400 m3/d | 0 | 11280110 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31
3107 | Transição Energética | 52 | Descarbonizar a matriz de transportes, via biocombustíveis | 60025 | Transição e Segurança Energética | Combustíveis de baixo carbono | REPLAN : Coprocessamento de óleo vegetal nas HDT´s -- HI-20-10 -- Produção de combustíveis com percentual renovável​ | Co-processamento |  | Co-Processamento – Fóssil+Renovável | Obra | MME | SP | Paulínia | 2020-01-01 | 2023-12-30 | 700 m3/d | 0 | 4584170 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31
3107 | Transição Energética | 52 | Descarbonizar a matriz de transportes, via biocombustíveis | 60026 | Transição e Segurança Energética | Combustíveis de baixo carbono | REDUC: Coprocessamento de óleo vegetal nas HDT's -- Infraestrutura para Coprocessamento de Óleo Vegetal nas HDT's da REDUC | Co-processamento |  | Co-Processamento – Fóssil+Renovável | Obra | MME | RJ | Duque de Caxias​ | 2020-01-01 | 2023-12-30 | 900 m3/d | 0 | 4336000 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31
3107 | Transição Energética | 52 | Descarbonizar a matriz de transportes, via biocombustíveis | 60064 | Transição e Segurança Energética | Combustíveis de baixo carbono | REPAR: Coprocessamento de óleo vegetal na U-2313 - Hidroprocessamento de Carga Vegetal | Co-processamento |  | Co-Processamento – Fóssil+Renovável | Obra | MME | PR | Araucária​ | 2020-01-01 | 2023-12-30 | 6300 m3/d | 0 | 620000 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31