## Sheet1
Cód. Programa | Enunciado do Programa | Cód. Objetivo Específico | Enunciado do Objetivo Específico | ID Governa | Eixo | Subeixo | Empreendimento | Nome de Divulgação | Descrição | Modalidade | Classificação | Órgão | UF | Municípios | Data de início | Data de conclusão | Meta | Valor total do empreendimento | Valor a executar no Novo PAC | Situação | Fase | Empreendimento paralisado? | Execução física (%) | Data de referência | Código da Ação Orçamentária | Plano Orçamentário -PO
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 54 | Preservar, conservar e recuperar bacias hidrográficas, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade | 123710 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Sistema de Dessalinização no Município em Caiçara do Norte | Sistema de Dessalinização no Município em Caiçara do Norte |  | Sistemas de dessalinização | Obra | MIDR | RN | Caiçara do Norte | 2025-01-01 | 2025-03-30 | 1 Sistema | 294690.38 | 294690.38 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 1 | 2024-12-31 | 00TA | 0000
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 54 | Preservar, conservar e recuperar bacias hidrográficas, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade | 123711 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Sistema de Dessalinização no Município em Governador Dix Sept Rosado | Sistema de Dessalinização no Município em Governador Dix Sept Rosado |  | Sistemas de dessalinização | Obra | MIDR | RN | Governador Dix Sept Rosado | 2025-01-01 | 2025-03-30 | 1 Sistema | 294690.38 | 294690.38 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 1 | 2024-12-31 | 00TA | 0000
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 54 | Preservar, conservar e recuperar bacias hidrográficas, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade | 123712 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Sistema de Dessalinização no Município em Umarizal | Sistema de Dessalinização no Município em Umarizal |  | Sistemas de dessalinização | Obra | MIDR | RN | Umarizal | 2025-01-01 | 2025-03-30 | 1 Sistema | 294690.38 | 294690.38 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 1 | 2024-12-31 | 00TA | 0000
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 54 | Preservar, conservar e recuperar bacias hidrográficas, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade | 123713 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Sistemas de Dessalinização no Estado de Alagoas | Sistemas de Dessalinização no Estado de Alagoas |  | Sistemas de dessalinização | Obra | MIDR | AL | - | 2023-01-01 | 2026-12-31 | 20 Sistema | 11000000 | 11000000 | Não iniciado | Em planejamento | Não | 0 | 2024-12-31 | 00TA | 0000
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 54 | Preservar, conservar e recuperar bacias hidrográficas, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade | 123714 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Sistemas de Dessalinização no Estado da Bahia | Sistemas de Dessalinização no Estado da Bahia |  | Sistemas de dessalinização | Obra | MIDR | BA | - | 2023-01-01 | 2026-12-31 | 16 Sistema | 13750000 | 13750000 | Não iniciado | Em planejamento | Não | 0 | 2024-12-31 | 00TA | 0000
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 54 | Preservar, conservar e recuperar bacias hidrográficas, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade | 123715 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Sistemas de Dessalinização no Estado do Ceará | Sistemas de Dessalinização no Estado do Ceará |  | Sistemas de dessalinização | Obra | MIDR | CE | - | 2023-01-01 | 2026-12-31 | 17 Sistema | 10000000 | 10000000 | Não iniciado | Em planejamento | Não | 0 | 2024-12-31 | 00TA | 0000
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 54 | Preservar, conservar e recuperar bacias hidrográficas, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade | 123716 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Sistemas de Dessalinização no Estado de Minas Gerais | Sistemas de Dessalinização no Estado de Minas Gerais |  | Sistemas de dessalinização | Obra | MIDR | MG | - | 2023-01-01 | 2026-12-31 | 23 Sistema | 12000000 | 12000000 | Não iniciado | Em planejamento | Não | 0 | 2024-12-31 | 00TA | 0000
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 54 | Preservar, conservar e recuperar bacias hidrográficas, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade | 123717 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Sistemas de Dessalinização no Estado da Paraíba | Sistemas de Dessalinização no Estado da Paraíba |  | Sistemas de dessalinização | Obra | MIDR | PB | - | 2023-01-01 | 2026-12-31 | 20 Sistema | 11000000 | 11000000 | Não iniciado | Em planejamento | Não | 0 | 2024-12-31 | 00TA | 0000
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 54 | Preservar, conservar e recuperar bacias hidrográficas, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade | 123718 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Sistemas de Dessalinização no Estado do Piauí | Sistemas de Dessalinização no Estado do Piauí |  | Sistemas de dessalinização | Obra | MIDR | PI | - | 2023-01-01 | 2026-12-31 | 14 Sistema | 10000000 | 10000000 | Não iniciado | Em planejamento | Não | 0 | 2024-12-31 | 00TA | 0000
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 54 | Preservar, conservar e recuperar bacias hidrográficas, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade | 123719 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Sistemas de Dessalinização no Estado de Sergipe | Sistemas de Dessalinização no Estado de Sergipe |  | Sistemas de dessalinização | Obra | MIDR | SE | - | 2023-01-01 | 2026-12-31 | 11 Sistema | 9009687.99 | 9009687.99 | Não iniciado | Em planejamento | Não | 0 | 2024-12-31 | 00TA | 0000
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 54 | Preservar, conservar e recuperar bacias hidrográficas, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade | 123720 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Sistemas de Dessalinização no Estado do Rio Grande do Norte | Sistemas de Dessalinização no Estado do Rio Grande do Norte |  | Sistemas de dessalinização | Obra | MIDR | RN | - | 2023-01-01 | 2026-12-31 | 42 Sistema | 31764355.271 | 31764355.271 | Não iniciado | Em planejamento | Não | 0 | 2024-12-31 | 00TA | 0000
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 54 | Preservar, conservar e recuperar bacias hidrográficas, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade | 123721 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Sistemas de Dessalinização em Assentamentos do INCRA | Sistemas de Dessalinização em Assentamentos do INCRA |  | Sistemas de dessalinização | Obra | MIDR | AC, AL, AP, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MT, MS, MG, PA, PB, PR, PE, PI, RJ, RN, RS, RO, RR, SC, SP, SE, TO | - | 2023-01-01 | 2026-12-31 | 10 Sistema | 5900000 | 5900000 | Não iniciado | Em planejamento | Não | 0 | 2024-12-31 | 00TA | 0000
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 54 | Preservar, conservar e recuperar bacias hidrográficas, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade | 123722 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Sistemas de Dessalinização na Área de Atuação da CODEVASF | Sistemas de Dessalinização na Área de Atuação da CODEVASF |  | Sistemas de dessalinização | Obra | MIDR | AC, AL, AP, AM, BA, CE, DF, ES, GO, MA, MT, MS, MG, PA, PB, PR, PE, PI, RJ, RN, RS, RO, RR, SC, SP, SE, TO | - | 2023-01-01 | 2026-12-31 | 40 Sistema | 9000000 | 9000000 | Não iniciado | Em planejamento | Não | 0 | 2024-12-31 | 00TA | 0000
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 54 | Preservar, conservar e recuperar bacias hidrográficas, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade | 4519 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Sistemas de dessalinização - Novos empreendimentos | Sistemas de dessalinização - Novos empreendimentos |  | Sistemas de dessalinização | Seleção | MIDR | BA, CE, MA, MG, PB, PE, PI, RN | - | 2023-01-01 | 2026-12-31 |  | 0 | 0 | Não iniciado | Em planejamento | Não | 0 | 2024-12-31
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 54 | Preservar, conservar e recuperar bacias hidrográficas, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade | 4521 | Água Para Todos | Revitalização de bacias hidrográficas | Revitalização de bacias hidrográficas dos rios São Francisco e Parnaíba - Novos empreendimentos | Revitalização de bacias hidrográficas dos rios São Francisco e Parnaíba - Novos empreendimentos |  | Revitalização de bacias hidrográficas - São Francisco e Parnaíba | Seleção | MIDR | AL, BA, CE, DF, MA, MG, PE, PI, SE | - | 2023-01-01 | 2030-12-31 |  | 1867913569 | 2126754003.02 | Não iniciado | Em planejamento | Não | 0 | 2024-12-31 | 00TA | 0
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 54 | Preservar, conservar e recuperar bacias hidrográficas, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade | 40348 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Sistema de Dessalinização no Município de Canudos - BA | Sistema de Dessalinização no Município de Canudos - BA |  | Sistemas de dessalinização | Obra | MIDR | BA | Canudos | 2023-09-01 | 2024-12-31 | 2 Sistemas | 1036516.6755 | 743099.28 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31 | 00TA | 0000
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 54 | Preservar, conservar e recuperar bacias hidrográficas, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade | 40349 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Sistema de Dessalinização no Município de Mirante - BA | Sistema de Dessalinização no Município de Mirante - BA |  | Sistemas de dessalinização | Obra | MIDR | BA | Mirante | 2023-09-01 | 2024-04-30 | 1 Sistema | 531315.983 | 483014.53 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31 | 00TA | 0000
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 54 | Preservar, conservar e recuperar bacias hidrográficas, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade | 40350 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Sistema de Dessalinização no Município de Espinosa - MG | Sistema de Dessalinização no Município de Espinosa - MG |  | Sistemas de dessalinização | Obra | MIDR | MG | Espinosa | 2024-01-01 | 2024-10-30 | 5 Sistemas | 10657085.296 | 2049439.48 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31 | 00TA | 0000
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 54 | Preservar, conservar e recuperar bacias hidrográficas, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade | 40351 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Sistema de Dessalinização no Município de Itacarambi - MG | Sistema de Dessalinização no Município de Itacarambi - MG |  | Sistemas de dessalinização | Obra | MIDR | MG | Itacarambi | 2023-07-01 | 2024-07-31 | 1 Sistema | 2131417.08 | 409887.9 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31 | 00TA | 0000
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 54 | Preservar, conservar e recuperar bacias hidrográficas, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade | 40352 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Sistema de Dessalinização no Município de Manga - MG | Sistema de Dessalinização no Município de Manga - MG |  | Sistemas de dessalinização | Obra | MIDR | MG | Manga | 2024-01-01 | 2024-10-30 | 7 Sistemas | 14919919.404 | 2869215.27 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31 | 00TA | 0000
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 54 | Preservar, conservar e recuperar bacias hidrográficas, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade | 40353 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Sistemas de Dessalinização no Município de Matias Cardoso - MG | Sistemas de Dessalinização no Município de Matias Cardoso - MG |  | Sistemas de dessalinização | Obra | MIDR | MG | Matias Cardoso | 2024-02-01 | 2024-07-31 | 7 Sistemas | 14919919.404 | 2869215.27 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31 | 00TA | 0000
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 54 | Preservar, conservar e recuperar bacias hidrográficas, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade | 40354 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Sistema de Dessalinização no Município de Monte Azul - MG | Sistema de Dessalinização no Município de Monte Azul - MG |  | Sistemas de dessalinização | Obra | MIDR | MG | Monte Azul | 2023-02-01 | 2024-07-31 | 1 Sistema | 2131417.08 | 409887.9 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31 | 00TA | 0000
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 54 | Preservar, conservar e recuperar bacias hidrográficas, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade | 40355 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Sistemas de Dessalinização no Município de Pai Pedro - MG | Sistemas de Dessalinização no Município de Pai Pedro - MG |  | Sistemas de dessalinização | Obra | MIDR | MG | Pai Pedro | 2024-04-15 | 2024-07-31 | 3 Sistemas | 6394251.188 | 1229663.69 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31 | 00TA | 0000
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 54 | Preservar, conservar e recuperar bacias hidrográficas, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade | 40356 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Sistema de Dessalinização no Município de Riacho dos Machados-MG | Sistema de Dessalinização no Município de Riacho dos Machados-MG |  | Sistemas de dessalinização | Obra | MIDR | MG | Riacho dos Machados | 2023-04-01 | 2024-07-31 | 1 Sistema | 2131417.08 | 409887.9 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31 | 00TA | 0000
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 54 | Preservar, conservar e recuperar bacias hidrográficas, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade | 40357 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Sistemas de Dessalinização no Município de Verdelândia - MG | Sistemas de Dessalinização no Município de Verdelândia - MG |  | Sistemas de dessalinização | Obra | MIDR | MG | Verdelândia | 2023-07-01 | 2024-07-31 | 2 Sistemas | 4262834.108 | 819775.79 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31 | 00TA | 0000
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 54 | Preservar, conservar e recuperar bacias hidrográficas, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade | 40358 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Sistema de Dessalinização no Município de Iatí-PE | Sistema de Dessalinização no Município de Iatí-PE |  | Sistemas de dessalinização | Obra | MIDR | PE | Iati | 2024-01-01 | 2025-03-15 | 1 Sistema | 1106769.3792 | 244169.03 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 92 | 2024-12-31 | 00TA | 0000
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 54 | Preservar, conservar e recuperar bacias hidrográficas, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade | 40359 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Sistema de Dessalinização no Município de Casserengue - PB | Sistema de Dessalinização no Município de Casserengue - PB |  | Sistemas de dessalinização | Obra | MIDR | PB | Casserengue | 2023-01-01 | 2024-07-31 | 1 Sistema | 254581.65 | 254581.65 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31 | 00TA | 0000
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 54 | Preservar, conservar e recuperar bacias hidrográficas, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade | 40360 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Sistema de Dessalinização no Município de Campina Grande - PB | Sistema de Dessalinização no Município de Campina Grande - PB |  | Sistemas de dessalinização | Obra | MIDR | PB | Campina Grande | 2023-01-01 | 2024-07-31 | 1 Sistema | 254581.65 | 254581.65 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31 | 00TA | 0000
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 54 | Preservar, conservar e recuperar bacias hidrográficas, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade | 40361 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Sistema de Dessalinização no Município de Alcantil - PB | Sistema de Dessalinização no Município de Alcantil - PB |  | Sistemas de dessalinização | Obra | MIDR | PB | Alcantil | 2023-01-01 | 2024-07-31 | 1 Sistema | 254581.65 | 254581.65 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31 | 00TA | 0000
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 54 | Preservar, conservar e recuperar bacias hidrográficas, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade | 40362 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Sistema de Dessalinização no Município de Damião - PB | Sistema de Dessalinização no Município de Damião - PB |  | Sistemas de dessalinização | Obra | MIDR | PB | Damião | 2023-01-01 | 2024-07-31 | 1 Sistema | 254581.65 | 254581.65 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31 | 00TA | 0000
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 54 | Preservar, conservar e recuperar bacias hidrográficas, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade | 40363 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Sistemas de Dessalinização no Município de Caldeirão Grande do Piauí - PI | Sistemas de Dessalinização no Município de Caldeirão Grande do Piauí - PI |  | Sistemas de dessalinização | Obra | MIDR | PI | Caldeirão Grande do Piauí | 2023-06-01 | 2024-07-31 | 3 Sistemas | 3526096.704 | 678095.52 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31 | 00TA | 0000
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 54 | Preservar, conservar e recuperar bacias hidrográficas, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade | 40364 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Sistema de Dessalinização no Município de Lagoa do Barro do Piauí - PI | Sistema de Dessalinização no Município de Lagoa do Barro do Piauí - PI |  | Sistemas de dessalinização | Obra | MIDR | PI | Lagoa do Barro do Piauí | 2024-05-01 | 2024-07-31 | 1 Sistema | 1175365.568 | 226031.84 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31 | 00TA | 0000
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 54 | Preservar, conservar e recuperar bacias hidrográficas, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade | 40365 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Sistemas de Dessalinização no Município de Queimada Nova-PI | Sistemas de Dessalinização no Município de Queimada Nova-PI |  | Sistemas de dessalinização | Obra | MIDR | PI | Queimada Nova | 2024-01-01 | 2024-10-30 | 2 Sistemas | 2350731.136 | 452063.68 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31 | 00TA | 0000
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 54 | Preservar, conservar e recuperar bacias hidrográficas, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade | 40366 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Sistemas de Dessalinização no Município de São Julião- PI | Sistemas de Dessalinização no Município de São Julião- PI |  | Sistemas de dessalinização | Obra | MIDR | PI | São Julião | 2024-05-10 | 2024-07-31 | 2 Sistemas | 2350731.136 | 452063.68 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31 | 00TA | 0000
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 54 | Preservar, conservar e recuperar bacias hidrográficas, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade | 40367 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Sistema de Dessalinização no Município de Areia Branca - RN | Sistema de Dessalinização no Município de Areia Branca - RN |  | Sistemas de dessalinização | Obra | MIDR | RN | Areia Branca | 2024-01-01 | 2025-03-30 | 2 Sistemas | 573144.7 | 573144.7 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 50 | 2024-12-31 | 00TA | 0000
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 54 | Preservar, conservar e recuperar bacias hidrográficas, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade | 40368 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Sistema de Dessalinização no Município de Bom Jesus - RN | Sistema de Dessalinização no Município de Bom Jesus - RN |  | Sistemas de dessalinização | Obra | MIDR | RN | Bom Jesus | 2023-10-01 | 2024-07-31 | 1 Sistema | 294690.38 | 286572.35 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31 | 00TA | 0000
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 54 | Preservar, conservar e recuperar bacias hidrográficas, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade | 40369 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Sistema de Dessalinização no Município de Galinhos - RN | Sistema de Dessalinização no Município de Galinhos - RN |  | Sistemas de dessalinização | Obra | MIDR | RN | Galinhos | 2023-10-01 | 2024-07-31 | 1 Sistema | 294690.38 | 286935.82 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31 | 00TA | 0000
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 54 | Preservar, conservar e recuperar bacias hidrográficas, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade | 40370 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Sistema de Dessalinização no Município de Guamaré - RN | Sistema de Dessalinização no Município de Guamaré - RN |  | Sistemas de dessalinização | Obra | MIDR | RN | Guamaré | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 2 Sistemas | 378275.5 | 378275.5 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31 | 00TA | 0000
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 54 | Preservar, conservar e recuperar bacias hidrográficas, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade | 40371 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Sistemas de Dessalinização no Município de João Câmara - RN | Sistemas de Dessalinização no Município de João Câmara - RN |  | Sistemas de dessalinização | Obra | MIDR | RN | João Câmara | 2023-03-01 | 2024-07-31 | 2 Sistemas | 573144.7 | 573144.7 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31 | 00TA | 0000
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 54 | Preservar, conservar e recuperar bacias hidrográficas, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade | 40372 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Sistema de Dessalinização no Município de Lajes - RN | Sistema de Dessalinização no Município de Lajes - RN |  | Sistemas de dessalinização | Obra | MIDR | RN | Lajes | 2024-01-01 | 2024-10-30 | 2 Sistemas | 768013.828 | 573144.7 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31 | 00TA | 0000
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 54 | Preservar, conservar e recuperar bacias hidrográficas, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade | 40373 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Sistemas de Dessalinização no Município de Mossoró - RN | Sistemas de Dessalinização no Município de Mossoró - RN |  | Sistemas de dessalinização | Obra | MIDR | RN | Mossoró | 2024-01-01 | 2024-10-30 | 3 Sistemas | 1074646.3125 | 859717.05 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31 | 00TA | 0000
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 54 | Preservar, conservar e recuperar bacias hidrográficas, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade | 40374 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Sistema de Dessalinização no Município de Pau dos Ferros - RN | Sistema de Dessalinização no Município de Pau dos Ferros - RN |  | Sistemas de dessalinização | Obra | MIDR | RN | Pau dos Ferros | 2023-10-01 | 2024-07-31 | 1 Sistema | 294690.38 | 286572.35 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31 | 00TA | 0000
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 54 | Preservar, conservar e recuperar bacias hidrográficas, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade | 40375 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Sistema de Dessalinização no Município de Poço Branco - RN | Sistema de Dessalinização no Município de Poço Branco - RN |  | Sistemas de dessalinização | Obra | MIDR | RN | Poço Branco | 2023-11-01 | 2024-07-31 | 1 Sistema | 286572.35 | 286572.35 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31 | 00TA | 0000
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 54 | Preservar, conservar e recuperar bacias hidrográficas, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade | 40376 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Sistemas de Dessalinização no Município de Santa Cruz - RN | Sistemas de Dessalinização no Município de Santa Cruz - RN |  | Sistemas de dessalinização | Obra | MIDR | RN | Santa Cruz | 2023-03-01 | 2024-07-31 | 2 Sistemas | 573144.7 | 573144.7 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31 | 00TA | 0000
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 54 | Preservar, conservar e recuperar bacias hidrográficas, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade | 40377 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Sistema de Dessalinização no Município de São Paulo do Potengi - RN | Sistema de Dessalinização no Município de São Paulo do Potengi - RN |  | Sistemas de dessalinização | Obra | MIDR | RN | São Paulo do Potengi | 2023-10-01 | 2024-07-31 | 1 Sistema | 294690.38 | 286572.35 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31 | 00TA | 0000
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 54 | Preservar, conservar e recuperar bacias hidrográficas, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade | 40378 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Sistema de Dessalinização no Município de Senador Elói de Souza - RN | Sistema de Dessalinização no Município de Senador Elói de Souza - RN |  | Sistemas de dessalinização | Obra | MIDR | RN | Senador Elói de Souza | 2023-05-01 | 2024-07-31 | 1 Sistema | 294690.38 | 286572.35 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31 | 00TA | 0000
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 54 | Preservar, conservar e recuperar bacias hidrográficas, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade | 40379 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Sistemas de Dessalinização no Município de Angicos - RN | Sistemas de Dessalinização no Município de Angicos - RN |  | Sistemas de dessalinização | Obra | MIDR | RN | Angicos | 2024-05-01 | 2024-07-31 | 2 Sistemas | 601801.94 | 601801.94 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31 | 00TA | 0000
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 54 | Preservar, conservar e recuperar bacias hidrográficas, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade | 40380 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Sistema de Dessalinização no Município de Itaú - RN | Sistema de Dessalinização no Município de Itaú - RN |  | Sistemas de dessalinização | Obra | MIDR | RN | Itaú | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 1 Sistema | 294690.385 | 200600.65 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31 | 00TA | 0000
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 54 | Preservar, conservar e recuperar bacias hidrográficas, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade | 40381 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Sistema de Dessalinização no Município de Lagoa de Velhos - RN | Sistema de Dessalinização no Município de Lagoa de Velhos - RN |  | Sistemas de dessalinização | Obra | MIDR | RN | Lagoa de Velhos | 2024-02-01 | 2024-07-31 | 1 Sistema | 294690.38 | 286572.35 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31 | 00TA | 0000
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 54 | Preservar, conservar e recuperar bacias hidrográficas, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade | 40382 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Sistema de Dessalinização no Município de Lucrécia - RN | Sistema de Dessalinização no Município de Lucrécia - RN |  | Sistemas de dessalinização | Obra | MIDR | RN | Lucrécia | 2024-01-01 | 2024-10-30 | 2 Sistemas | 859717.05 | 573144.7 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31 | 00TA | 0000
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 54 | Preservar, conservar e recuperar bacias hidrográficas, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade | 40383 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Sistema de Dessalinização no Município de Paraú - RN | Sistema de Dessalinização no Município de Paraú - RN |  | Sistemas de dessalinização | Obra | MIDR | RN | Paraú | 2024-02-01 | 2024-07-31 | 1 Sistema | 114628.94 | 114628.94 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31 | 00TA | 0000
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 54 | Preservar, conservar e recuperar bacias hidrográficas, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade | 40384 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Sistema de Dessalinização no Município de Pureza - RN | Sistema de Dessalinização no Município de Pureza - RN |  | Sistemas de dessalinização | Obra | MIDR | RN | Pureza | 2024-02-01 | 2024-07-31 | 1 Sistema | 286572.35 | 286572.35 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31 | 00TA | 0000
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 54 | Preservar, conservar e recuperar bacias hidrográficas, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade | 40385 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Sistema de Dessalinização no Município de São Bento do Trairí - RN | Sistema de Dessalinização no Município de São Bento do Trairí - RN |  | Sistemas de dessalinização | Obra | MIDR | RN | São Bento do Trairí | 2024-01-01 | 2024-10-30 | 1 Sistema | 495291.025 | 286572.35 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31 | 00TA | 0000
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 54 | Preservar, conservar e recuperar bacias hidrográficas, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade | 40386 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Sistema de Dessalinização no Município de São Miguel do Gostoso - RN | Sistema de Dessalinização no Município de São Miguel do Gostoso - RN |  | Sistemas de dessalinização | Obra | MIDR | RN | São Miguel do Gostoso | 2024-01-01 | 2024-07-31 | 1 Sistema | 304159.6011 | 39330.06 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31 | 00TA | 0000
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 54 | Preservar, conservar e recuperar bacias hidrográficas, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade | 40387 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Sistema de Dessalinização no Município de Uauá - BA | Sistema de Dessalinização no Município de Uauá - BA |  | Sistemas de dessalinização | Obra | MIDR | BA | Uauá | 2024-01-01 | 2024-10-10 | 1 Sistema | 743099.28 | 371549.64 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31 | 00TA | 0000
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 54 | Preservar, conservar e recuperar bacias hidrográficas, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade | 40388 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Sistema de Dessalinização no Município de Caraíbas - BA | Sistema de Dessalinização no Município de Caraíbas - BA |  | Sistemas de dessalinização | Obra | MIDR | BA | Caraíbas | 2023-01-01 | 2024-12-31 | 1 Sistema | 371549.64 | 371549.64 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31 | 00TA | 0000
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 54 | Preservar, conservar e recuperar bacias hidrográficas, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade | 40389 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Sistemas de Dessalinização no Município de Manari - PE | Sistemas de Dessalinização no Município de Manari - PE |  | Sistemas de dessalinização | Obra | MIDR | PE | Manari | 2024-01-01 | 2025-03-15 | 8 Sistemas | 8985420.304 | 1953352.24 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 90 | 2024-12-31 | 00TA | 0000
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 54 | Preservar, conservar e recuperar bacias hidrográficas, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade | 40390 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Sistemas de Dessalinização no Município de Aracoiaba - CE | Sistemas de Dessalinização no Município de Aracoiaba - CE |  | Sistemas de dessalinização | Obra | MIDR | CE | Aracoiaba | 2024-06-10 | 2024-07-10 | 2 Sistemas | 1007748 | 503874 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31 | 00TA | 0000
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 54 | Preservar, conservar e recuperar bacias hidrográficas, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade | 40391 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Sistema de Dessalinização no Município de Morada Nova - CE | Sistema de Dessalinização no Município de Morada Nova - CE |  | Sistemas de dessalinização | Obra | MIDR | CE | Morada Nova | 2024-01-01 | 2024-07-10 | 1 Sistema | 503874 | 251937 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31 | 00TA | 0000
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 54 | Preservar, conservar e recuperar bacias hidrográficas, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade | 40392 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Sistema de Dessalinização no Município de Barreira - CE | Sistema de Dessalinização no Município de Barreira - CE |  | Sistemas de dessalinização | Obra | MIDR | CE | Barreira | 2024-04-30 | 2024-07-10 | 1 Sistema | 503874 | 251937 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31 | 00TA | 0000
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 54 | Preservar, conservar e recuperar bacias hidrográficas, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade | 40393 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Sistema de Dessalinização no Município de Mamonas - MG | Sistema de Dessalinização no Município de Mamonas - MG |  | Sistemas de dessalinização | Obra | MIDR | MG | Mamonas | 2024-02-01 | 2024-07-31 | 1 Sistema | 2131417.08 | 409887.9 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31 | 00TA | 0000
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 54 | Preservar, conservar e recuperar bacias hidrográficas, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade | 40394 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Sistema de Dessalinização no Município de São João das Missões - MG | Sistema de Dessalinização no Município de São João das Missões - MG |  | Sistemas de dessalinização | Obra | MIDR | MG | São João das Missões | 2024-07-10 | 2024-07-31 | 1 Sistema | 2131417.08 | 409887.9 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31 | 00TA | 0000
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 54 | Preservar, conservar e recuperar bacias hidrográficas, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade | 40395 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Sistemas de Dessalinização no Município de Itaíba - PE | Sistemas de Dessalinização no Município de Itaíba - PE |  | Sistemas de dessalinização | Obra | MIDR | PE | Itaíba | 2024-01-01 | 2025-03-15 | 18 Sistemas | 21513733.2333 | 4395042.54 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 95 | 2024-12-31 | 00TA | 0000
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 54 | Preservar, conservar e recuperar bacias hidrográficas, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade | 40396 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Sistemas de Dessalinização no Município de São José dos Cordeiros - PB | Sistemas de Dessalinização no Município de São José dos Cordeiros - PB |  | Sistemas de dessalinização | Obra | MIDR | PB | São José dos Cordeiros | 2024-05-09 | 2024-07-31 | 2 Sistemas | 72517.588 | 65925.08 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31 | 00TA | 0000
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 54 | Preservar, conservar e recuperar bacias hidrográficas, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade | 40397 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Sistema de Dessalinização no Município de Tenório - PB | Sistema de Dessalinização no Município de Tenório - PB |  | Sistemas de dessalinização | Obra | MIDR | PB | Tenório | 2024-01-01 | 2024-07-31 | 1 Sistema | 225149.672 | 204681.52 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31 | 00TA | 0000
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 54 | Preservar, conservar e recuperar bacias hidrográficas, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade | 40398 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Sistemas de Dessalinização no Município de Várzea - PB | Sistemas de Dessalinização no Município de Várzea - PB |  | Sistemas de dessalinização | Obra | MIDR | PB | Várzea | 2024-01-01 | 2024-07-31 | 2 Sistemas | 739893.748 | 672630.68 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31 | 00TA | 0000
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 54 | Preservar, conservar e recuperar bacias hidrográficas, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade | 40399 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Sistema de Dessalinização no Município de Carnaubais - RN | Sistema de Dessalinização no Município de Carnaubais - RN |  | Sistemas de dessalinização | Obra | MIDR | RN | Carnaubais | 2025-03-01 | 2025-12-30 | 1 Sistema | 559115.79 | 559115.79 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31 | 00TA | 0000
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 54 | Preservar, conservar e recuperar bacias hidrográficas, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade | 40400 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Sistemas de Dessalinização no Município de Touros - RN | Sistemas de Dessalinização no Município de Touros - RN |  | Sistemas de dessalinização | Obra | MIDR | RN | Touros | 2025-01-01 | 2025-01-30 | 3 Sistemas | 1427130.303 | 859717.05 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 66 | 2024-12-31 | 00TA | 0000
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 54 | Preservar, conservar e recuperar bacias hidrográficas, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade | 40401 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Sistema de Dessalinização no Município de Jandaíra - RN | Sistema de Dessalinização no Município de Jandaíra - RN |  | Sistemas de dessalinização | Obra | MIDR | RN | Jandaíra | 2025-03-01 | 2025-12-30 | 1 Sistema | 705142.74 | 705142.74 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31 | 00TA | 0000
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 54 | Preservar, conservar e recuperar bacias hidrográficas, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade | 40402 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Sistemas de Dessalinização no Município de São Tomé - RN | Sistemas de Dessalinização no Município de São Tomé - RN |  | Sistemas de dessalinização | Obra | MIDR | RN | São Tomé | 2025-03-01 | 2025-12-30 | 2 Sistemas | 573144.7 | 573144.7 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31 | 00TA | 0000
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 54 | Preservar, conservar e recuperar bacias hidrográficas, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade | 40403 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Sistema de Dessalinização no Município de Pedro Avelino - RN | Sistema de Dessalinização no Município de Pedro Avelino - RN |  | Sistemas de dessalinização | Obra | MIDR | RN | Pedro Avelino | 2025-01-01 | 2025-12-30 | 3 Sistemas | 859717.05 | 859717.05 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31 | 00TA | 0000
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 54 | Preservar, conservar e recuperar bacias hidrográficas, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade | 40404 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Sistemas de Dessalinização no Município de Araçuaí - MG | Sistemas de Dessalinização no Município de Araçuaí - MG |  | Sistemas de dessalinização | Obra | MIDR | MG | Araçuaí | 2025-01-01 | 2025-12-30 | 2 Sistemas | 4262834.108 | 819775.79 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31 | 00TA | 0000
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 54 | Preservar, conservar e recuperar bacias hidrográficas, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade | 40405 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Sistema de Dessalinização no Município de Coronel Murta - MG | Sistema de Dessalinização no Município de Coronel Murta - MG |  | Sistemas de dessalinização | Obra | MIDR | MG | Coronel Murta | 2024-01-01 | 2024-10-30 | 1 Sistema | 2131417.08 | 409887.9 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31 | 00TA | 0000
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 54 | Preservar, conservar e recuperar bacias hidrográficas, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade | 40406 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Sistemas de Dessalinização no Município de Monte Santo - BA | Sistemas de Dessalinização no Município de Monte Santo - BA |  | Sistemas de dessalinização | Obra | MIDR | BA | Monte Santo | 2025-03-01 | 2026-12-31 | 2 Sistemas | 743099.28 | 743099.28 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31 | 00TA | 0000
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 54 | Preservar, conservar e recuperar bacias hidrográficas, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade | 40407 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Sistemas de Dessalinização no Município de Pedro Alexandre - BA | Sistemas de Dessalinização no Município de Pedro Alexandre - BA |  | Sistemas de dessalinização | Obra | MIDR | BA | Pedro Alexandre | 2025-03-01 | 2026-12-31 | 4 Sistemas | 1486198.56 | 1486198.56 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31 | 00TA | 0000
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 54 | Preservar, conservar e recuperar bacias hidrográficas, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade | 40408 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Sistema de Dessalinização no Município de Quijingue - BA | Sistema de Dessalinização no Município de Quijingue - BA |  | Sistemas de dessalinização | Obra | MIDR | BA | Quijingue | 2025-03-01 | 2026-12-31 | 1 Sistema | 371549.64 | 371549.64 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31 | 00TA | 0000
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 54 | Preservar, conservar e recuperar bacias hidrográficas, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade | 40409 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Sistema de Dessalinização no Município de Riacho de Santana - BA | Sistema de Dessalinização no Município de Riacho de Santana - BA |  | Sistemas de dessalinização | Obra | MIDR | BA | Riacho de Santana | 2025-03-01 | 2026-12-31 | 1 Sistema | 371549.64 | 371549.64 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31 | 00TA | 0000
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 54 | Preservar, conservar e recuperar bacias hidrográficas, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade | 40410 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Sistema de Dessalinização no Município de Urandi - BA | Sistema de Dessalinização no Município de Urandi - BA |  | Sistemas de dessalinização | Obra | MIDR | BA | Urandi | 2025-03-01 | 2026-12-31 | 1 Sistema | 371549.64 | 371549.64 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31 | 00TA | 0000
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 54 | Preservar, conservar e recuperar bacias hidrográficas, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade | 40411 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Sistemas de Dessalinização no Município de Quixadá - CE | Sistemas de Dessalinização no Município de Quixadá - CE |  | Sistemas de dessalinização | Obra | MIDR | CE | Quixadá | 2024-08-10 | 2024-12-31 | 3 Sistemas | 1511622 | 755811 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31 | 00TA | 0000
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 54 | Preservar, conservar e recuperar bacias hidrográficas, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade | 40412 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Sistema de Dessalinização no Município de Chorozinho - CE | Sistema de Dessalinização no Município de Chorozinho - CE |  | Sistemas de dessalinização | Obra | MIDR | CE | Chorozinho | 2024-01-01 | 2024-04-30 | 1 Sistema | 503874 | 251937 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31 | 00TA | 0000
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 54 | Preservar, conservar e recuperar bacias hidrográficas, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade | 40413 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Sistemas de Dessalinização no Município de Apuiarés - CE | Sistemas de Dessalinização no Município de Apuiarés - CE |  | Sistemas de dessalinização | Obra | MIDR | CE | Apuiarés | 2024-08-10 | 2024-12-31 | 2 Sistemas | 1007748 | 503874 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31 | 00TA | 0000
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 54 | Preservar, conservar e recuperar bacias hidrográficas, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade | 40414 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Sistema de Dessalinização no Município de Quixeramobim - CE | Sistema de Dessalinização no Município de Quixeramobim - CE |  | Sistemas de dessalinização | Obra | MIDR | CE | Quixeramobim | 2024-06-10 | 2024-12-31 | 1 Sistema | 503874 | 251937 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31 | 00TA | 0000
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 54 | Preservar, conservar e recuperar bacias hidrográficas, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade | 40415 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Sistema de Dessalinização no Município de Solonópole - CE | Sistema de Dessalinização no Município de Solonópole - CE |  | Sistemas de dessalinização | Obra | MIDR | CE | Solonópole | 2024-11-01 | 2024-12-31 | 1 Sistema | 503874 | 251937 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31 | 00TA | 0000
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 54 | Preservar, conservar e recuperar bacias hidrográficas, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade | 40416 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Sistema de Dessalinização no Município de Tejuçuoca - CE | Sistema de Dessalinização no Município de Tejuçuoca - CE |  | Sistemas de dessalinização | Obra | MIDR | CE | Tejuçuoca | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 1 Sistema | 244169.03 | 244169.03 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31 | 00TA | 0000
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 54 | Preservar, conservar e recuperar bacias hidrográficas, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade | 40451 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Sistema de Dessalinização no Município de Pindaí - BA | Sistema de Dessalinização no Município de Pindaí - BA |  | Sistemas de dessalinização | Obra | MIDR | BA | Pindaí | 2024-02-02 | 2025-01-30 | 1 Sistema | 250000 | 250000 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 98 | 2024-12-31 | 00TA | 0000
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 54 | Preservar, conservar e recuperar bacias hidrográficas, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade | 40452 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Sistema de Dessalinização no Município de Cerro Corá - RN | Sistema de Dessalinização no Município de Cerro Corá - RN |  | Sistemas de dessalinização | Obra | MIDR | RN | Cerro Corá | 2024-01-01 | 2025-01-30 | 1 Sistema | 569813.3962 | 278069.92 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 99 | 2024-12-31 | 00TA | 0000
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 54 | Preservar, conservar e recuperar bacias hidrográficas, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade | 40453 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Sistema de Dessalinização no Município de Rafael Godeiro - RN | Sistema de Dessalinização no Município de Rafael Godeiro - RN |  | Sistemas de dessalinização | Obra | MIDR | RN | Rafael Godeiro | 2024-01-01 | 2024-12-31 | 1 Sistema | 544099.04 | 249408.66 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31 | 00TA | 0000
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 54 | Preservar, conservar e recuperar bacias hidrográficas, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade | 119644 | Água Para Todos | Revitalização de bacias hidrográficas | Expansão e modernização da rede de estações meteorológicas automáticas - São Francisco e Parnaíba | Expansão e modernização da rede de estações meteorológicas |  | Revitalização de bacias hidrográficas - São Francisco e Parnaíba | Obra | MAPA | AL, BA, CE, DF, MA, MG, PE, PI, SE | - | 2025-04-30 | 2027-12-31 | 130 Estações implantadas | 26221000 | 26221000 | Não iniciado | Obra em contratação | Não | 0 | 2024-12-31
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 54 | Preservar, conservar e recuperar bacias hidrográficas, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade | 119645 | Água Para Todos | Revitalização de bacias hidrográficas | Esgotamento Sanitário em XIQUE-XIQUE-BA | Retomada do SES em Xique-Xique - BA |  | Revitalização de bacias hidrográficas - São Francisco e Parnaíba | Obra | MIDR | BA | Xique-Xique | 2025-06-30 | 2028-01-31 | 1 Empreendimento concluído | 72136605.286 | 65637980.22 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31 | 00TA | 0
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 54 | Preservar, conservar e recuperar bacias hidrográficas, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade | 119646 | Água Para Todos | Revitalização de bacias hidrográficas | Esgotamento Sanitário em ARARIPINA-PE | Estudos e projetos para retomada do SES em Araripina - PE |  | Revitalização de bacias hidrográficas - São Francisco e Parnaíba | Estudo / Projeto | MIDR | PE | Araripina | 2025-05-31 | 2027-01-31 | 1 Estudo realizado | 23836064.86 | 2751500 | Não iniciado | Projeto Executivo - em licitação | Não | 0 | 2024-12-31 | 00TA | 0
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 54 | Preservar, conservar e recuperar bacias hidrográficas, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade | 119647 | Água Para Todos | Revitalização de bacias hidrográficas | Esgotamento Sanitário em OURICURI (2ª ETAPA)-PE | Estudos e projetos para retomada do SES em Ouricuri (2ª Etapa) - PE |  | Revitalização de bacias hidrográficas - São Francisco e Parnaíba | Estudo / Projeto | MIDR | PE | Ouricuri | 2025-05-31 | 2027-01-31 | 1 Estudo realizado | 32994821.37 | 2547638.08 | Não iniciado | Projeto Executivo - em licitação | Não | 0 | 2024-12-31 | 00TA | 0
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 54 | Preservar, conservar e recuperar bacias hidrográficas, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade | 119648 | Água Para Todos | Revitalização de bacias hidrográficas | Esgotamento Sanitário em COELHO NETO -MA | Estudos e projetos para retomada do SES em Coelho Neto - MA |  | Revitalização de bacias hidrográficas - São Francisco e Parnaíba | Estudo / Projeto / Plano | MIDR | MA | Coelho Neto | 2025-05-31 | 2027-01-31 | 1 Estudo realizado | 10156356.81 | 2452500 | Não iniciado | Projeto Executivo em licitação | Não | 0 | 2024-12-31 | 00TA | 0
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 54 | Preservar, conservar e recuperar bacias hidrográficas, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade | 119649 | Água Para Todos | Revitalização de bacias hidrográficas | Esgotamento Sanitário em REMANSO-BA | Estudos e projetos para retomada do SES em Remanso - BA |  | Revitalização de bacias hidrográficas - São Francisco e Parnaíba | Estudo / Projeto / Plano | MIDR | BA | Remanso | 2025-05-31 | 2027-01-31 | 1 Estudo realizado | 8097770.57 | 1560741.35 | Não iniciado | Projeto Executivo em licitação | Não | 0 | 2024-12-31 | 00TA | 0
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 54 | Preservar, conservar e recuperar bacias hidrográficas, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade | 119650 | Água Para Todos | Revitalização de bacias hidrográficas | Esgotamento Sanitário em IBIMIRIM-PE | Retomada do SES em Ibimirim - PE |  | Revitalização de bacias hidrográficas - São Francisco e Parnaíba | Obra | MIDR | PE | Ibimirim | 2026-03-30 | 2028-11-29 | 1 Empreendimento concluído | 32047478.58 | 26647376.2 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31 | 00TA | 0
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 54 | Preservar, conservar e recuperar bacias hidrográficas, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade | 119651 | Água Para Todos | Revitalização de bacias hidrográficas | Esgotamento Sanitário em SÃO FÉLIX DO CORIBE-BA | Retomada do SES em São Félix do Coribe - BA |  | Revitalização de bacias hidrográficas - São Francisco e Parnaíba | Obra | MIDR | BA | São Félix do Coribe | 2025-06-30 | 2028-02-18 | 1 Empreendimento concluído | 27325905.448 | 25421023.51 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31 | 00TA | 0
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 54 | Preservar, conservar e recuperar bacias hidrográficas, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade | 119652 | Água Para Todos | Revitalização de bacias hidrográficas | Esgotamento Sanitário em AFOGADOS DA INGAZEIRA-PE | Retomada do SES em Afogados da Ingazeira - PE |  | Revitalização de bacias hidrográficas - São Francisco e Parnaíba | Obra | MIDR | PE | Afogados da Ingazeira | 2026-03-30 | 2025-12-30 | 1 Empreendimento concluído | 57453235.694 | 25000000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31 | 00TA | 0
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 54 | Preservar, conservar e recuperar bacias hidrográficas, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade | 119653 | Água Para Todos | Revitalização de bacias hidrográficas | Esgotamento Sanitário em CANARANA-BA | Retomada do SES em Canarana - BA |  | Revitalização de bacias hidrográficas - São Francisco e Parnaíba | Obra | MIDR | BA | Canarana | 2026-03-30 | 2028-11-29 | 1 Empreendimento concluído | 30016344.6 | 23999387.25 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31 | 00TA | 0
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 54 | Preservar, conservar e recuperar bacias hidrográficas, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade | 119654 | Água Para Todos | Revitalização de bacias hidrográficas | Esgotamento Sanitário em PARATINGA-BA | Retomada do SES em Paratinga - BA |  | Revitalização de bacias hidrográficas - São Francisco e Parnaíba | Obra | MIDR | BA | Paratinga | 2025-06-30 | 2028-02-21 | 1 Empreendimento concluído | 33305517.97 | 22355952.6 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31 | 00TA | 0
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 54 | Preservar, conservar e recuperar bacias hidrográficas, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade | 119655 | Água Para Todos | Revitalização de bacias hidrográficas | Esgotamento Sanitário em AQUIDABÃ-SE | Estudos e projetos para retomada do SES em Aquidabã - SE |  | Revitalização de bacias hidrográficas - São Francisco e Parnaíba | Estudo / Projeto / Plano | MIDR | SE | Aquidabã | 2025-09-30 | 2026-12-31 | 1 Estudo realizado | 6637146.54 | 1075000.15 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31 | 00TA | 0
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 54 | Preservar, conservar e recuperar bacias hidrográficas, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade | 119656 | Água Para Todos | Revitalização de bacias hidrográficas | Esgotamento Sanitário em ARAIOSES-MA | Estudos e projetos para retomada do SES em Araioses - MA |  | Revitalização de bacias hidrográficas - São Francisco e Parnaíba | Estudo / Projeto / Plano | MIDR | MA | Araioses | 2025-05-31 | 2027-01-31 | 1 Estudo realizado | 10954844.7 | 921375 | Não iniciado | Projeto Executivo em licitação | Não | 0 | 2024-12-31 | 00TA | 1
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 54 | Preservar, conservar e recuperar bacias hidrográficas, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade | 119657 | Água Para Todos | Revitalização de bacias hidrográficas | Esgotamento Sanitário em CENTRAL-BA | Estudos e projetos para retomada do SES em Central - BA |  | Revitalização de bacias hidrográficas - São Francisco e Parnaíba | Estudo / Projeto / Plano | MIDR | BA | Central | 2025-05-31 | 2027-01-31 | 1 Estudo realizado | 6534180.05 | 909569.8 | Não iniciado | Projeto Executivo em licitação | Não | 0 | 2024-12-31 | 00TA | 1
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 54 | Preservar, conservar e recuperar bacias hidrográficas, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade | 119658 | Água Para Todos | Revitalização de bacias hidrográficas | Esgotamento Sanitário em PETROLÂNDIA-PE | Retomada do SES em Petrolândia - PE |  | Revitalização de bacias hidrográficas - São Francisco e Parnaíba | Obra | MIDR | PE | Petrolândia | 2026-03-30 | 2028-11-29 | 1 Empreendimento concluído | 32405032.5906 | 18000000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 54 | Preservar, conservar e recuperar bacias hidrográficas, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade | 119659 | Água Para Todos | Revitalização de bacias hidrográficas | Esgotamento Sanitário em BELÉM DO SÃO FRANCISCO-PE | Retomada do SES em Belém de São Francisco - PE |  | Revitalização de bacias hidrográficas - São Francisco e Parnaíba | Obra | MIDR | PE | Belém de São Francisco | 2026-03-30 | 2028-11-29 | 1 Empreendimento concluído | 16719356.02 | 13927200 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 54 | Preservar, conservar e recuperar bacias hidrográficas, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade | 119660 | Água Para Todos | Revitalização de bacias hidrográficas | Esgotamento Sanitário em MALHADA-BA | Retomada do SES em Malhada - BA |  | Revitalização de bacias hidrográficas - São Francisco e Parnaíba | Obra | MIDR | BA | Malhada | 2025-06-30 | 2028-03-01 | 1 Empreendimento concluído | 15125806.066 | 13040194.32 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 54 | Preservar, conservar e recuperar bacias hidrográficas, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade | 119661 | Água Para Todos | Revitalização de bacias hidrográficas | Esgotamento Sanitário em BURITIZEIRO-MG | Retomada do SES em Buritizeiro - MG |  | Revitalização de bacias hidrográficas - São Francisco e Parnaíba | Obra | MIDR | MG | Buritizeiro | 2026-03-30 | 2028-11-29 | 1 Empreendimento concluído | 42496343.25 | 12500000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 54 | Preservar, conservar e recuperar bacias hidrográficas, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade | 119662 | Água Para Todos | Revitalização de bacias hidrográficas | Esgotamento Sanitário em CANHOBA-SE | Retomada do SES em Canhoba - SE |  | Revitalização de bacias hidrográficas - São Francisco e Parnaíba | Obra | MIDR | SE | Canhoba | 2025-09-30 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 12654120.44 | 12338877.25 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 54 | Preservar, conservar e recuperar bacias hidrográficas, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade | 119663 | Água Para Todos | Revitalização de bacias hidrográficas | Esgotamento Sanitário em IGUARACY-PE | Retomada do SES em Iguaracy - PE |  | Revitalização de bacias hidrográficas - São Francisco e Parnaíba | Obra | MIDR | PE | Iguaraci | 2026-03-30 | 2028-11-29 | 1 Empreendimento concluído | 13360950.55 | 11791696.2 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 54 | Preservar, conservar e recuperar bacias hidrográficas, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade | 119664 | Água Para Todos | Revitalização de bacias hidrográficas | Esgotamento Sanitário em MORPARA-BA | Retomada do SES em Morpará - BA |  | Revitalização de bacias hidrográficas - São Francisco e Parnaíba | Obra | MIDR | BA | Morpará | 2025-06-30 | 2028-03-01 | 1 Empreendimento concluído | 15549130.97 | 11046442 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 54 | Preservar, conservar e recuperar bacias hidrográficas, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade | 119665 | Água Para Todos | Revitalização de bacias hidrográficas | Esgotamento Sanitário em CEDRO DE SÃO JOÃO-SE | Retomada do SES em Cedro de São João - SE |  | Revitalização de bacias hidrográficas - São Francisco e Parnaíba | Obra | MIDR | SE | Cedro de São João | 2025-09-30 | 2027-12-31 | 1 Empreendimento concluído | 16138109.964 | 10308307.08 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 54 | Preservar, conservar e recuperar bacias hidrográficas, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade | 119666 | Água Para Todos | Revitalização de bacias hidrográficas | Esgotamento Sanitário em LAPÃO-BA | Retomada do SES em Lapão - BA |  | Revitalização de bacias hidrográficas - São Francisco e Parnaíba | Obra | MIDR | BA | Lapão | 2026-03-30 | 2027-07-31 | 1 Empreendimento concluído | 21491192.54 | 8184392.54 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 54 | Preservar, conservar e recuperar bacias hidrográficas, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade | 119667 | Água Para Todos | Revitalização de bacias hidrográficas | Esgotamento Sanitário em TABIRA-PE | Retomada do SES em Tabira - PE |  | Revitalização de bacias hidrográficas - São Francisco e Parnaíba | Obra | MIDR | PE | Tabira | 2025-09-30 | 2026-08-31 | 1 Empreendimento concluído | 25197252.15 | 7987300 | Não iniciado | Em planejamento | Não | 0 | 2024-12-31
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 54 | Preservar, conservar e recuperar bacias hidrográficas, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade | 119668 | Água Para Todos | Revitalização de bacias hidrográficas | Esgotamento Sanitário em CALUMBI-PE | Retomada do SES em Calumbi - PE |  | Revitalização de bacias hidrográficas - São Francisco e Parnaíba | Obra | MIDR | PE | Calumbi | 2026-03-30 | 2027-07-31 | 1 Empreendimento concluído | 9085827.53 | 7497476.2 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 54 | Preservar, conservar e recuperar bacias hidrográficas, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade | 119669 | Água Para Todos | Revitalização de bacias hidrográficas | Esgotamento Sanitário em SANTA QUITÉRIA-MA | Retomada do SES em Santa Quitéria do Maranhão - MA |  | Revitalização de bacias hidrográficas - São Francisco e Parnaíba | Obra | MIDR | MA | Santa Quitéria do Maranhão | 2026-03-30 | 2027-07-31 | 1 Empreendimento concluído | 18205909.33 | 6300000 | Não iniciado | Obra em licitação | Não | 0 | 2024-12-31
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 54 | Preservar, conservar e recuperar bacias hidrográficas, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade | 119670 | Água Para Todos | Revitalização de bacias hidrográficas | Esgotamento Sanitário em BUÍQUE-PE | Retomada do SES em Buíque - PE |  | Revitalização de bacias hidrográficas - São Francisco e Parnaíba | Obra | MIDR | PE | Buíque | 2026-03-30 | 2027-07-31 | 1 Empreendimento concluído | 20873408.8752 | 5993000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 54 | Preservar, conservar e recuperar bacias hidrográficas, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade | 119671 | Água Para Todos | Revitalização de bacias hidrográficas | Esgotamento Sanitário em TRINDADE-PE | Retomada do SES em Trindade - PE |  | Revitalização de bacias hidrográficas - São Francisco e Parnaíba | Obra | MIDR | PE | Trindade | 2025-09-30 | 2026-08-31 | 1 Empreendimento concluído | 23292928.1541 | 5841521.76 | Não iniciado | Em planejamento | Não | 0 | 2024-12-31
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 54 | Preservar, conservar e recuperar bacias hidrográficas, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade | 119672 | Água Para Todos | Revitalização de bacias hidrográficas | Esgotamento Sanitário em EXU -PE | Retomada do SES em Exu - PE |  | Revitalização de bacias hidrográficas - São Francisco e Parnaíba | Obra | MIDR | PE | Exu | 2025-09-30 | 2026-08-31 | 1 Empreendimento concluído | 15407441.1161 | 5107761.34 | Não iniciado | Em planejamento | Não | 0 | 2024-12-31
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 54 | Preservar, conservar e recuperar bacias hidrográficas, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade | 119673 | Água Para Todos | Revitalização de bacias hidrográficas | Esgotamento Sanitário em SENTO SÉ-BA | Retomada do SES em Sento Sé - BA |  | Revitalização de bacias hidrográficas - São Francisco e Parnaíba | Obra | MIDR | BA | Sento Sé | 2026-03-30 | 2027-07-31 | 1 Empreendimento concluído | 24712579.43 | 5071083.9 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 54 | Preservar, conservar e recuperar bacias hidrográficas, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade | 119674 | Água Para Todos | Revitalização de bacias hidrográficas | Esgotamento Sanitário em SANTA TEREZINHA-PE | Retomada do SES em Santa Terezinha - PE |  | Revitalização de bacias hidrográficas - São Francisco e Parnaíba | Obra | MIDR | PE | Santa Terezinha | 2025-09-30 | 2026-08-31 | 1 Empreendimento concluído | 10191538.45 | 4356010.07 | Não iniciado | Em planejamento | Não | 0 | 2024-12-31
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 54 | Preservar, conservar e recuperar bacias hidrográficas, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade | 119675 | Água Para Todos | Revitalização de bacias hidrográficas | Esgotamento Sanitário em BODOCÓ-PE | Retomada do SES em Bodocó - PE |  | Revitalização de bacias hidrográficas - São Francisco e Parnaíba | Obra | MIDR | PE | Bodocó | 2025-09-30 | 2026-08-31 | 1 Empreendimento concluído | 15705840.6498 | 4219288.67 | Não iniciado | Em planejamento | Não | 0 | 2024-12-31
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 54 | Preservar, conservar e recuperar bacias hidrográficas, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade | 119676 | Água Para Todos | Revitalização de bacias hidrográficas | Esgotamento Sanitário em GARARU-SE | Retomada do SES em Gararu - SE |  | Revitalização de bacias hidrográficas - São Francisco e Parnaíba | Obra | MIDR | SE | Gararu | 2025-09-30 | 2026-08-31 | 1 Empreendimento concluído | 13307427 | 3600000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 54 | Preservar, conservar e recuperar bacias hidrográficas, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade | 119677 | Água Para Todos | Revitalização de bacias hidrográficas | Esgotamento Sanitário em MALHADA DOS BOIS-SE | Retomada do SES em Malhada dos Bois - SE |  | Revitalização de bacias hidrográficas - São Francisco e Parnaíba | Obra | MIDR | SE | Malhada dos Bois | 2025-09-30 | 2026-08-31 | 1 Empreendimento concluído | 8980017.08 | 3500000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 54 | Preservar, conservar e recuperar bacias hidrográficas, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade | 119678 | Água Para Todos | Revitalização de bacias hidrográficas | Esgotamento Sanitário em MACURURÉ-BA | Retomada do SES em Macururé - BA |  | Revitalização de bacias hidrográficas - São Francisco e Parnaíba | Obra | MIDR | BA | Macururé | 2025-06-30 | 2026-10-31 | 1 Empreendimento concluído | 10552254.15 | 2668978 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 54 | Preservar, conservar e recuperar bacias hidrográficas, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade | 119679 | Água Para Todos | Revitalização de bacias hidrográficas | Esgotamento Sanitário em PARNARAMA-MA | Retomada do SES em Parnarama - MA |  | Revitalização de bacias hidrográficas - São Francisco e Parnaíba | Obra | MIDR | MA | Parnarama | 2026-03-30 | 2027-07-31 | 1 Empreendimento concluído | 13183554.83 | 2600000 | Não iniciado | Obra em licitação | Não | 0 | 2024-12-31
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 54 | Preservar, conservar e recuperar bacias hidrográficas, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade | 119680 | Água Para Todos | Revitalização de bacias hidrográficas | Esgotamento Sanitário em MOREILÂNDIA-PE | Retomada do SES em Moreilândia - PE |  | Revitalização de bacias hidrográficas - São Francisco e Parnaíba | Obra | MIDR | PE | Moreilândia | 2025-09-30 | 2026-08-31 | 1 Empreendimento concluído | 7046693.49 | 2541381.74 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 54 | Preservar, conservar e recuperar bacias hidrográficas, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade | 119681 | Água Para Todos | Revitalização de bacias hidrográficas | Esgotamento Sanitário em SERTÂNIA-PE | Retomada do SES em Sertânia - PE |  | Revitalização de bacias hidrográficas - São Francisco e Parnaíba | Obra | MIDR | PE | Sertânia | 2026-03-30 | 2027-07-31 | 1 Empreendimento concluído | 6303845.9 | 2158716.2 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 54 | Preservar, conservar e recuperar bacias hidrográficas, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade | 119682 | Água Para Todos | Revitalização de bacias hidrográficas | Esgotamento Sanitário em CANAPI-AL | Retomada do SES em Canapi - AL |  | Revitalização de bacias hidrográficas - São Francisco e Parnaíba | Obra | MIDR | AL | Canapi | 2025-06-30 | 2026-10-31 | 1 Empreendimento concluído | 13212612.51 | 950000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 54 | Preservar, conservar e recuperar bacias hidrográficas, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade | 119683 | Água Para Todos | Revitalização de bacias hidrográficas | Projeto de barragem no rio Urucuia | Estudos e Projeto de Barragem no Rio Urucuia |  | Revitalização de bacias hidrográficas - São Francisco e Parnaíba | Estudo / Projeto / Plano | MIDR | MG | Buritis, Arinos | 2025-06-30 | 2027-01-29 | 3203 milhões de m³ | 10000000 | 10000000 | Não iniciado | Estudos em licitação | Não | 0 | 2024-12-31
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 54 | Preservar, conservar e recuperar bacias hidrográficas, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade | 119684 | Água Para Todos | Revitalização de bacias hidrográficas | Projeto de barragem no rio Paracatu | Estudos e Projeto de Barragem no Rio Paracatu |  | Revitalização de bacias hidrográficas - São Francisco e Parnaíba | Estudo / Projeto / Plano | MIDR | MG | Paracatu, João Pinheiro | 2025-06-30 | 2027-01-29 | 1556 milhões de m³ | 10000000 | 10000000 | Não iniciado | Estudos em licitação | Não | 0 | 2024-12-31
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 54 | Preservar, conservar e recuperar bacias hidrográficas, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade | 119685 | Água Para Todos | Revitalização de bacias hidrográficas | Projeto de barragem no rio do Sono | Estudos e Projeto de Barragem no Rio do Sono |  | Revitalização de bacias hidrográficas - São Francisco e Parnaíba | Estudo / Projeto / Plano | MIDR | MG | Pirapora, Patos de Minas | 2025-06-30 | 2027-01-29 | 2067 milhões de m³ | 10000000 | 10000000 | Não iniciado | Estudos em licitação | Não | 0 | 2024-12-31
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 54 | Preservar, conservar e recuperar bacias hidrográficas, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade | 119686 | Água Para Todos | Revitalização de bacias hidrográficas | Projeto de barragem no rio da Caatinga | Estudos e Projeto de Barragem no Rio Caatinga |  | Revitalização de bacias hidrográficas - São Francisco e Parnaíba | Estudo / Projeto / Plano | MIDR | MG | Brasilândia de Minas, João Pinheiro | 2025-06-30 | 2027-01-29 | 2555 milhões de m³ | 10000000 | 10000000 | Não iniciado | Estudos em licitação | Não | 0 | 2024-12-31
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 54 | Preservar, conservar e recuperar bacias hidrográficas, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade | 119687 | Água Para Todos | Revitalização de bacias hidrográficas | Projeto de barragem no rio das Velhas | Estudos e Projeto de Barragem no Rio das Velhas |  | Revitalização de bacias hidrográficas - São Francisco e Parnaíba | Estudo / Projeto / Plano | MIDR | MG | Curvelo, Gouveia, Inimutaba, Monjolos, Presidente Juscelino, Santana de Pirapama, Santo Hipólito | 2025-06-30 | 2027-01-29 | 4402 milhões de m³ | 10000000 | 10000000 | Não iniciado | Estudos em licitação | Não | 0 | 2024-12-31
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 54 | Preservar, conservar e recuperar bacias hidrográficas, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade | 119688 | Água Para Todos | Revitalização de bacias hidrográficas | Recuperação hidroambiental do Rio Samburá | Revitalização hidroambiental no rio Samburá e do Ribeirão dos Patos |  | Revitalização de bacias hidrográficas - São Francisco e Parnaíba | Obra | MIDR | MG | Medeiros, Doresópolis, São Roque de Minas, Bambuí | 2025-05-31 | 2027-12-31 | 2492 hectares | 24189088 | 24189088.22 | Não iniciado | Obra em licitação | Não | 0 | 2024-12-31
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 54 | Preservar, conservar e recuperar bacias hidrográficas, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade | 119689 | Água Para Todos | Revitalização de bacias hidrográficas | Recuperação hidroambiental do Alto Riachão | Revitalização hidroambiental no Alto Rio Riachão |  | Revitalização de bacias hidrográficas - São Francisco e Parnaíba | Obra | MIDR | MG | Montes Claros, Bocaiúva, Brasília de Minas, Coração de Jesus, Francisco Sá, São João da Ponte | 2025-05-31 | 2027-12-31 | 944 hectares | 2749356 | 2749356 | Não iniciado | Obra em licitação | Não | 0 | 2024-12-31
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 54 | Preservar, conservar e recuperar bacias hidrográficas, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade | 119690 | Água Para Todos | Revitalização de bacias hidrográficas | Recuperação hidroambiental do Rio das Pedras | Revitalização hidroambiental no rio das Pedras |  | Revitalização de bacias hidrográficas - São Francisco e Parnaíba | Obra | MIDR | MG | Montes Claros, Bocaiúva, Brasília de Minas, Coração de Jesus, Francisco Sá, São João da Ponte | 2025-05-31 | 2027-12-31 | 1081 hectares | 5668348 | 5668348.44 | Não iniciado | Obra em licitação | Não | 0 | 2024-12-31
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 54 | Preservar, conservar e recuperar bacias hidrográficas, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade | 119691 | Água Para Todos | Revitalização de bacias hidrográficas | Recuperação hidroambiental em ARINOS-MG | Revitalização Hidroambiental no Alto Rio São Miguel, rio Bebedouro e rio Piratinga |  | Revitalização de bacias hidrográficas - São Francisco e Parnaíba | Obra | MIDR | MG | Arinos | 2025-05-31 | 2027-12-31 | 10885 hectares | 68135705 | 68135705.38 | Não iniciado | Obra em licitação | Não | 0 | 2024-12-31
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 54 | Preservar, conservar e recuperar bacias hidrográficas, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade | 119692 | Água Para Todos | Revitalização de bacias hidrográficas | Recuperação hidroambiental em SÃO ROQUE DE MINAS-MG (Serra da Canastra) | Recuperação viária no Parque Nacional da Serra da Canastra |  | Revitalização de bacias hidrográficas - São Francisco e Parnaíba | Obra | MIDR | MG | São Roque de Minas | 2025-04-30 | 2026-12-04 | 1 Empreendimento concluído | 56792357.56 | 47131867.74 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 15 | 2024-12-31
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 54 | Preservar, conservar e recuperar bacias hidrográficas, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade | 119698 | Água Para Todos | Revitalização de bacias hidrográficas | Detalhamento do Projeto de Recuperação Ambiental de APP hídricas em áreas críticas das Bacias dos Rios São Francisco e Parnaíba | Estudos para recuperação ambiental de APPs hídricas nas bacias do São Francisco e Parnaíba |  | Revitalização de bacias hidrográficas - São Francisco e Parnaíba | Estudo / Projeto / Plano | MMA | AL, BA, MG, PE, PI, SE | Barreiras do Piauí, Gilbués, Barreiras do Piauí, Itabirito, Nova Lima, Ouro Preto, Raposos, Rio Acima | 2025-04-30 | 2025-06-30 | 1 Estudo realizado | 3000000 | 3000000 | Em elaboração de estudo / projeto | Estudo em execução | Não | 0 | 2024-12-31
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 54 | Preservar, conservar e recuperar bacias hidrográficas, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade | 119701 | Água Para Todos | Revitalização de bacias hidrográficas | Implantação de 200 Unidades Demonstrativas de Recuperação de Nascentes com Espécies Florestais de Interesse Econômico e Conversão de Voçorocas e Áreas Degradadas em Nascentes | Unidades demonstrativas de recuperação de nascentes e voçorocas |  | Revitalização de bacias hidrográficas - Área de Influência de Furnas | Obra | MIDR | MG, SP, DF, GO, MS | - | 2025-06-30 | 2028-12-31 | 171 hectares | 39628538 | 39628537.78 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 54 | Preservar, conservar e recuperar bacias hidrográficas, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade | 119823 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Sistema de Dessalinização no Município de Acopiara- CE | Sistema de Dessalinização no Município de Acopiara - CE |  | Sistemas de dessalinização | Obra | MIDR | CE | Acopiara | 2024-10-01 | 2024-12-31 | 3 Sistemas | 647000 | 647000 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31 | 00TA | 0000
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 54 | Preservar, conservar e recuperar bacias hidrográficas, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade | 119824 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Sistema de Dessalinização no Município de Ocara- CE | Sistema de Dessalinização no Município de Ocara - CE |  | Sistemas de dessalinização | Obra | MIDR | CE | Ocara | 2024-01-01 | 2024-04-30 | 1 Sistema | 898937 | 647000 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31 | 00TA | 0000
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 54 | Preservar, conservar e recuperar bacias hidrográficas, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade | 119825 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Sistema de Dessalinização no Município de Catuti - MG | Sistema de Dessalinização no Município de Catuti - MG |  | Sistemas de dessalinização | Obra | MIDR | MG | Catuti | 2024-01-01 | 2024-07-31 | 1 Sistema | 2368529.18 | 647000 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31 | 00TA | 0000
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 54 | Preservar, conservar e recuperar bacias hidrográficas, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade | 119826 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Sistema de Dessalinização no Município de Janaúba - MG | Sistema de Dessalinização no Município de Janaúba - MG |  | Sistemas de dessalinização | Obra | MIDR | MG | Janaúba | 2024-04-15 | 2024-07-31 | 5 Sistemas | 9254645.9 | 647000 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31 | 00TA | 0000
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 54 | Preservar, conservar e recuperar bacias hidrográficas, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade | 119827 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Sistema de Dessalinização no Município de Josenópolis - MG | Sistema de Dessalinização no Município de Josenópolis - MG |  | Sistemas de dessalinização | Obra | MIDR | MG | Josenópolis | 2024-01-01 | 2024-10-30 | 1 Sistema | 2368529.18 | 647000 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31 | 00TA | 0000
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 54 | Preservar, conservar e recuperar bacias hidrográficas, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade | 119828 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Sistema de Dessalinização no Município de Rubelita - MG | Sistema de Dessalinização no Município de Rubelita - MG |  | Sistemas de dessalinização | Obra | MIDR | MG | Rubelita | 2024-01-01 | 2024-10-30 | 1 Sistema | 2368529.18 | 647000 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31 | 00TA | 0000
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 54 | Preservar, conservar e recuperar bacias hidrográficas, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade | 119829 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Sistema de Dessalinização no Município de Salinas - MG | Sistema de Dessalinização no Município de Salinas - MG |  | Sistemas de dessalinização | Obra | MIDR | MG | Salinas | 2024-07-10 | 2024-07-31 | 1 Sistema | 2368529.18 | 647000 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31 | 00TA | 0000
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 54 | Preservar, conservar e recuperar bacias hidrográficas, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade | 119830 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Sistema de Dessalinização no Município de São João do Paraíso | Sistema de Dessalinização no Município de São João do Paraíso |  | Sistemas de dessalinização | Obra | MIDR | MG | São João do Paraíso | 2024-07-10 | 2024-07-31 | 1 Sistema | 4090058.36 | 647000 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31 | 00TA | 0000
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 54 | Preservar, conservar e recuperar bacias hidrográficas, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade | 119831 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Sistema de Dessalinização no Município de Varzelândia | Sistema de Dessalinização no Município de Varzelândia |  | Sistemas de dessalinização | Obra | MIDR | MG | Varzelândia | 2024-07-10 | 2024-07-31 | 1 Sistema | 3054207.74 | 647000 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31 | 00TA | 0000
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 54 | Preservar, conservar e recuperar bacias hidrográficas, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade | 119832 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Sistema de Dessalinização no Município de Miravânia | Sistema de Dessalinização no Município de Miravânia |  | Sistemas de dessalinização | Obra | MIDR | MG | Miravânia | 2024-07-01 | 2024-07-31 | 3 Sistemas | 5811587.54 | 647000 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31 | 00TA | 0000
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 54 | Preservar, conservar e recuperar bacias hidrográficas, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade | 119833 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Sistema de Dessalinização no Município de Águas Belas | Sistema de Dessalinização no Município de Águas Belas |  | Sistemas de dessalinização | Obra | MIDR | PE | Águas Belas | 2024-01-01 | 2025-03-15 | 4 Sistemas | 1526008.508 | 647000 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 90 | 2024-12-31 | 00TA | 0000
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 54 | Preservar, conservar e recuperar bacias hidrográficas, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade | 119834 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Sistema de Dessalinização no Município de Betânia do Piauí | Sistema de Dessalinização no Município de Betânia do Piauí |  | Sistemas de dessalinização | Obra | MIDR | PI | Betânia do Piauí | 2024-01-01 | 2024-10-30 | 2 Sistemas | 2545667.456 | 647000 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31 | 00TA | 0000
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 54 | Preservar, conservar e recuperar bacias hidrográficas, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade | 119835 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Sistema de Dessalinização no Município de Acauã | Sistema de Dessalinização no Município de Acauã |  | Sistemas de dessalinização | Obra | MIDR | PI | Acauã | 2024-05-10 | 2024-07-31 | 3 Sistemas | 3495001.184 | 647000 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31 | 00TA | 0000
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 54 | Preservar, conservar e recuperar bacias hidrográficas, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade | 119836 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Sistema de Dessalinização no Município de Campo Alegre do Fidalgo | Sistema de Dessalinização no Município de Campo Alegre do Fidalgo |  | Sistemas de dessalinização | Obra | MIDR | PI | Campo Alegre do Fidalgo | 2024-06-04 | 2024-07-31 | 2 Sistemas | 2545667.456 | 647000 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31 | 00TA | 0000
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 54 | Preservar, conservar e recuperar bacias hidrográficas, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade | 119837 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Sistema de Dessalinização no Município de Afonso Bezerra | Sistema de Dessalinização no Município de Afonso Bezerra |  | Sistemas de dessalinização | Obra | MIDR | RN | Afonso Bezerra | 2024-01-01 | 2025-01-30 | 1 Sistema | 938743.4762 | 647000 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31 | 00TA | 0000
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 54 | Preservar, conservar e recuperar bacias hidrográficas, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade | 119838 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Sistema de Dessalinização no Município de Ipanguaçu | Sistema de Dessalinização no Município de Ipanguaçu |  | Sistemas de dessalinização | Obra | MIDR | RN | Ipanguaçu | 2024-02-01 | 2024-07-31 | 1 Sistema | 941690.38 | 647000 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31 | 00TA | 0000
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 54 | Preservar, conservar e recuperar bacias hidrográficas, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade | 119839 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Sistema de Dessalinização no Município de Ielmo Marinho | Sistema de Dessalinização no Município de Ielmo Marinho |  | Sistemas de dessalinização | Obra | MIDR | RN | Ielmo Marinho | 2024-01-01 | 2025-03-30 | 1 Sistema | 941690.38 | 647000 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31 | 00TA | 0000
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 54 | Preservar, conservar e recuperar bacias hidrográficas, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade | 119840 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Sistema de Dessalinização no Município de Pilões | Sistema de Dessalinização no Município de Pilões |  | Sistemas de dessalinização | Obra | MIDR | RN | Pilões | 2024-01-01 | 2024-10-30 | 1 Sistema | 941690.38 | 647000 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31 | 00TA | 0000
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 54 | Preservar, conservar e recuperar bacias hidrográficas, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade | 119841 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Sistema de Dessalinização no Município de Riachuelo | Sistema de Dessalinização no Município de Riachuelo |  | Sistemas de dessalinização | Obra | MIDR | RN | Riachuelo | 2024-01-01 | 2024-10-30 | 1 Sistema | 941690.38 | 647000 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31 | 00TA | 0000
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 54 | Preservar, conservar e recuperar bacias hidrográficas, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade | 119842 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Sistema de Dessalinização no Município de Triunfo Potiguar | Sistema de Dessalinização no Município de Triunfo Potiguar |  | Sistemas de dessalinização | Obra | MIDR | RN | Triunfo Potiguar | 2024-06-10 | 2024-07-31 | 1 Sistema | 941690.38 | 647000 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31 | 00TA | 0000
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 54 | Preservar, conservar e recuperar bacias hidrográficas, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade | 119843 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Sistema de Dessalinização no Município de Maravilha | Sistema de Dessalinização no Município de Maravilha |  | Sistemas de dessalinização | Obra | MIDR | AL | Maravilha | 2023-10-10 | 2024-01-10 | 1 Sistema | 941690.38 | 647000 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31 | 00TA | 0000
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 54 | Preservar, conservar e recuperar bacias hidrográficas, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade | 119844 | Água Para Todos | Água para quem mais precisa | Sistema de Dessalinização no Município de Timon | Sistema de Dessalinização no Município de Timon |  | Sistemas de dessalinização | Obra | MIDR | MA | Timon | 2024-01-12 | 2024-04-01 | 1 Sistema | 647000 | 647000 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31 | 00TA | 0000
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 54 | Preservar, conservar e recuperar bacias hidrográficas, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade | 121678 | Água Para Todos | Revitalização de bacias hidrográficas | Revitalização de Bacias Hidrográficas na área de influência dos reservatórios das Usinas Hidroelétricas de Furnas - Novos empreendimentos | Revitalização de Bacias Hidrográficas na área de influência dos reservatórios das Usinas Hidroelétricas de Furnas - Novos empreendimentos |  | Revitalização de bacias hidrográficas - Área de Influência de Furnas | Seleção | MIDR | MG, SP, PR, GO, DF, RJ | - | 2023-01-01 | 2026-12-31 |  | 1550213980 | 1550213980.19 | Não iniciado | Em planejamento | Não | 0 | 2024-12-31
2321 | Recursos Hídricos: Água em Quantidade e Qualidade para sempre | 54 | Preservar, conservar e recuperar bacias hidrográficas, especialmente aquelas em situação de vulnerabilidade | 121679 | Água Para Todos | Revitalização de bacias hidrográficas | Expansão e modernização da rede de estações meteorológicas automáticas - Área de influência de Furnas | Expansão e modernização da rede de estações meteorológicas automáticas |  | Revitalização de bacias hidrográficas - Área de Influência de Furnas | Obra | MAPA | MG, SP, PR, GO, DF, RJ | - | 2025-04-30 | 2027-09-03 | 114 Estações implantadas | 23153000 | 23153000 | Não iniciado | Obra em licitação | Não | 0 | 2024-12-31