## Sheet1
Cód. Programa | Enunciado do Programa | Cód. Objetivo Específico | Enunciado do Objetivo Específico | ID Governa | Eixo | Subeixo | Empreendimento | Nome de Divulgação | Descrição | Modalidade | Classificação | Órgão | UF | Municípios | Data de início | Data de conclusão | Meta | Valor total do empreendimento | Valor a executar no Novo PAC | Situação | Fase | Empreendimento paralisado? | Execução física (%) | Data de referência | Código da Ação Orçamentária | Plano Orçamentário -PO
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 75 | Aumentar a disponibilidade de instalações portuárias (IP4) nos municípios localizados às margens dos rios navegáveis. | 2366 | Transporte Eficiente e Sustentável | Hidrovias | IP4 de Barcelos/AM - Construção (Projeto/Obra) | IP4 de Barcelos/AM - Construção | Elaboração do Projeto Básico e Executivo de Engenharia e a Execução das Obras de Construção da Instalação Portuária Pública de Pequeno Porte - IP4 no Município de Barcelos no Estado do Amazonas. | IP4 - Construção | Obra | MPOR | AM | Barcelos | 2020-08-13 | 2024-04-23 | 100 % | 21324581 | 16472607.97 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31 | 127G | 0
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 75 | Aumentar a disponibilidade de instalações portuárias (IP4) nos municípios localizados às margens dos rios navegáveis. | 2367 | Transporte Eficiente e Sustentável | Hidrovias | IP4 de Borba/AM - Recuperação | IP4 de Borba/AM - Recuperação | Execução das obras complementares de recuperação, reforço da superestrutura do terminal e do muro | IP4 - Recuperação | Obra | MPOR | AM | Borba | 2024-10-11 | 2025-05-30 | 100 % | 5000000 | 5000000 | Em elaboração de estudo / projeto | Em planejamento | Não | 0 | 2024-12-31 | 219Z | 0
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 75 | Aumentar a disponibilidade de instalações portuárias (IP4) nos municípios localizados às margens dos rios navegáveis. | 2368 | Transporte Eficiente e Sustentável | Hidrovias | IP4 de Caburé/MA (Barreirinhas) - Recuperação | IP4 de Caburé/MA - Recuperação | Execução das obras complementares de recuperação das estruturas da IP4 de Caburé/MA | IP4 - Recuperação | Obra | MPOR | MA | Barreirinhas | 2025-06-30 | 2026-06-30 | 100 % | 800000 | 800000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31 | 219Z | 0
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 75 | Aumentar a disponibilidade de instalações portuárias (IP4) nos municípios localizados às margens dos rios navegáveis. | 2369 | Transporte Eficiente e Sustentável | Hidrovias | IP4 de Cai N'Água/RO - Recuperação | IP4 de Cai N'Água/RO - Recuperação | Execução das obras complementares de recuperação das estruturas navais da IP4 de Cai N'Água/RO. | IP4 - Recuperação | Obra | MPOR | RO | Porto Velho | 2024-09-12 | 2025-04-30 | 100 % | 7441129.37 | 7441129.37 | Em elaboração de estudo / projeto | Em planejamento | Não | 0 | 2024-12-31 | 219Z | 0
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 75 | Aumentar a disponibilidade de instalações portuárias (IP4) nos municípios localizados às margens dos rios navegáveis. | 2370 | Transporte Eficiente e Sustentável | Hidrovias | IP4 de Canutama/AM - Recuperação | IP4 de Canutama/AM - Recuperação | Execução das obras complementares de recuperação do berço do flutuante intermediário da IP4 de Canutama/AM | IP4 - Recuperação | Obra | MPOR | AM | Canutama | 2024-04-02 | 2025-01-26 | 100 % | 5000000 | 5000000 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 5.02 | 2024-12-31 | 219Z | 0
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 75 | Aumentar a disponibilidade de instalações portuárias (IP4) nos municípios localizados às margens dos rios navegáveis. | 2371 | Transporte Eficiente e Sustentável | Hidrovias | IP4 de Careiro da Várzea/AM - Recuperação | IP4 de Careiro da Várzea/AM e IP4 de Tefé/AM - Recuperação | Execução das obras complementares de reforma e ampliação do cais da IP4 de Careiro | IP4 - Recuperação | Obra | MPOR | AM | Careiro da Várzea | 2024-09-21 | 2025-04-30 | 100 % | 3000000 | 3000000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31 | 219Z | 0
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 75 | Aumentar a disponibilidade de instalações portuárias (IP4) nos municípios localizados às margens dos rios navegáveis. | 2372 | Transporte Eficiente e Sustentável | Hidrovias | IP4 de Eirunepé/AM - Recuperação | IP4 de Eirunepé/AM - Recuperação | Execução das obras complementares de recuperação estrutural do muro da IP4 de Eirunepé/AM | IP4 - Recuperação | Obra | MPOR | AM | Eirunepé | 2025-03-20 | 2026-03-20 | 100 % | 2000000 | 2000000 | Em elaboração de estudo / projeto | Em planejamento | Não | 0 | 2024-12-31 | 219Z | 0
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 75 | Aumentar a disponibilidade de instalações portuárias (IP4) nos municípios localizados às margens dos rios navegáveis. | 2373 | Transporte Eficiente e Sustentável | Hidrovias | IP4 de Envira/AM Construção | IP4 de Envira/AM - Construção | Elaboração de Projeto Básico, Projeto Executivo e a construção de instalação Portuária Pública de Pequeno Porte (IP4) no Estado do Amazonas para o Município de Envira | IP4 - Construção | Obra | MPOR | AM | Envira | 2017-02-01 | 2024-02-19 | 100 % | 42767537.85 | 9899055.15 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31 | 127G | 0
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 75 | Aumentar a disponibilidade de instalações portuárias (IP4) nos municípios localizados às margens dos rios navegáveis. | 2374 | Transporte Eficiente e Sustentável | Hidrovias | IP4 de Fonte Boa/AM - Recuperação | IP4 de Fonte Boa/AM - Recuperação | Execução das obras complementares de reforma das instalações do retroporto e recuperação das estruturas navais da IP4 de Fonte Boa/AM. | IP4 - Recuperação | Obra | MPOR | AM | Fonte Boa | 2025-03-07 | 2025-09-22 | 100 % | 4429150.63 | 188074.6 | Em elaboração de estudo / projeto | Em planejamento | Não | 0 | 2024-12-31 | 219Z | 0
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 75 | Aumentar a disponibilidade de instalações portuárias (IP4) nos municípios localizados às margens dos rios navegáveis. | 2375 | Transporte Eficiente e Sustentável | Hidrovias | IP4 de Humaitá/AM - Recuperação | IP4 de Humaitá/AM - Recuperação | Execução das obras complementares de recuperação das estruturas navais (Berço de apoio) da IP4 de Humaitá/AM | IP4 - Recuperação | Obra | MPOR | AM | Humaitá | 2024-01-15 | 2024-11-27 | 100 % | 7441129.37 | 7441129.37 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 60.18 | 2024-12-31 | 219Z | 0
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 75 | Aumentar a disponibilidade de instalações portuárias (IP4) nos municípios localizados às margens dos rios navegáveis. | 2376 | Transporte Eficiente e Sustentável | Hidrovias | IP4 de Itacoatiara/AM - Recuperação | IP4 de Itacoatiara/AM - Recuperação | Execução das obras complementares de recuperação das estruturas navais da IP4 de Itacoatiara/AM | IP4 - Recuperação | Obra | MPOR | AM | Itacoatiara | 2024-04-02 | 2024-12-10 | 100 % | 7441129.37 | 7441129.37 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 29.01 | 2024-12-31 | 219Z | 0
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 75 | Aumentar a disponibilidade de instalações portuárias (IP4) nos municípios localizados às margens dos rios navegáveis. | 2377 | Transporte Eficiente e Sustentável | Hidrovias | IP4 de Juruti/PA e Oriximiná/PA - Construção | IP4 de Juruti/PA e Oriximiná/PA - Construção | Elaboração de Projeto Básico e Projeto Executivo e Construção de Instalações Portuárias Públicas de Pequeno Porte IP4 nos Municípios de Juruti/PA e Oriximiná/PA. | IP4 - Construção | Obra | MPOR | PA | Juruti, Oriximiná | 2020-10-06 | 2024-04-30 | 100 % | 8543959.4 | 4779205.8 | Concluído | Obra concluída | Não | 100 | 2024-12-31 | 127G | 0
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 75 | Aumentar a disponibilidade de instalações portuárias (IP4) nos municípios localizados às margens dos rios navegáveis. | 2379 | Transporte Eficiente e Sustentável | Hidrovias | IP4 de Lábrea/AM - Construção | IP4 de Lábrea/AM - Construção | Elaboração de projetos básicos e executivos de Engenharia e execução da obra de construção da IP4, no município de Lábrea/AM. | IP4 - Construção | Obra | MPOR | AM | Lábrea | 2024-10-27 | 2027-10-27 | 100 % | 45000000 | 45000000 | Em elaboração de estudo / projeto | Em planejamento | Não | 0 | 2024-12-31 | 127G | 0
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 75 | Aumentar a disponibilidade de instalações portuárias (IP4) nos municípios localizados às margens dos rios navegáveis. | 2380 | Transporte Eficiente e Sustentável | Hidrovias | IP4 de Manicoré/AM - Recuperação | IP4 de Manicoré/AM - Recuperação | Prestação de serviços de execução das obras de reforço geotécnico e recuperação do sistema de fundeio da IP4 no município de Manicoré/AM. | IP4 - Recuperação | Obra | MPOR | AM | Manicoré | 2024-10-31 | 2025-10-31 | 100 % | 20557393.8 | 20554578.08 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31 | 219Z | 0
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 75 | Aumentar a disponibilidade de instalações portuárias (IP4) nos municípios localizados às margens dos rios navegáveis. | 2381 | Transporte Eficiente e Sustentável | Hidrovias | IP4 de Santa Isabel do Rio Negro/AM - Recuperação | IP4 de Santa Isabel do Rio Negro/AM - Recuperação | Execução das obras complementares de recuperação do berço intermediário da IP4 de Santa Isabel do Rio Negro/AM | IP4 - Recuperação | Obra | MPOR | AM | Santa Isabel do Rio Negro | 2024-12-27 | 2025-07-31 | 100 % | 5000000 | 5000000 | Em elaboração de estudo / projeto | Em planejamento | Não | 0 | 2024-12-31 | 219Z | 0
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 75 | Aumentar a disponibilidade de instalações portuárias (IP4) nos municípios localizados às margens dos rios navegáveis. | 2382 | Transporte Eficiente e Sustentável | Hidrovias | IP4 de Santana/AP - Construção | IP4 de Santana/AP - Construção | Elaboração dos Projetos Básico e Executivo de Engenharia e a Execução das Obras de Construção da Instalação Portuária Pública de Pequeno Porte - IP4 - no Município de Santana, no Estado do Amapá | IP4 - Construção | Obra | MPOR | AP | Santana | 2022-09-01 | 2024-08-20 | 100 % | 25442588.76 | 25442588.76 | Em Obras | Obra em andamento | Não | 42.33 | 2024-12-31 | 127G | 0
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 75 | Aumentar a disponibilidade de instalações portuárias (IP4) nos municípios localizados às margens dos rios navegáveis. | 2384 | Transporte Eficiente e Sustentável | Hidrovias | IP4 de São G. Cachoeira/AM - Construção/ Obras Remanescentes | IP4 de São G. Cachoeira/AM - Obras Remanescentes | Elaboração de projetos básicos e executivos de Engenharia e execução da obra de construção da IP4, no município de São Gabriel da Cachoeira/AM. | IP4 - Construção | Obra | MPOR | AM | São Gabriel Da Cachoeira | 2024-10-22 | 2027-10-15 | 100 % | 20000000 | 20000000 | Em elaboração de estudo / projeto | Em planejamento | Não | 0 | 2024-12-31 | 127G | 0
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 75 | Aumentar a disponibilidade de instalações portuárias (IP4) nos municípios localizados às margens dos rios navegáveis. | 2385 | Transporte Eficiente e Sustentável | Hidrovias | IP4 de São Paulo de Olivença/AM - Construção | IP4 de São Paulo de Olivença/AM - Construção | Execução da obra de construção da IP4, no município de São Paulo de Olivença/AM. | IP4 - Construção | Obra | MPOR | AM | São Paulo de Olivença | 2024-10-27 | 2027-09-25 | 100 % | 25000000 | 25000000 | Em elaboração de estudo / projeto | Em planejamento | Não | 0 | 2024-12-31 | 127G | 0
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 75 | Aumentar a disponibilidade de instalações portuárias (IP4) nos municípios localizados às margens dos rios navegáveis. | 4616 | Transporte Eficiente e Sustentável | Hidrovias | Estudos Para para Terminal Hidroviário de Mazagão-AP | Estudos para Terminal Hidroviário de Mazagão-AP |  | Estudos e Projetos | Estudo / Projeto / Plano | MPOR | AP | Mazagão | 2025-01-31 | 2027-12-31 | 100 % | 2000000 | 2000000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 75 | Aumentar a disponibilidade de instalações portuárias (IP4) nos municípios localizados às margens dos rios navegáveis. | 4617 | Transporte Eficiente e Sustentável | Hidrovias | Estudos Para para Terminal Hidroviário de Calçoene-AP | Estudos para Terminal Hidroviário de Calçoene-AP |  | Estudos e Projetos | Estudo / Projeto / Plano | MPOR | AP | Calçoene | 2025-01-31 | 2027-12-31 | 100 % | 2000000 | 2000000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 75 | Aumentar a disponibilidade de instalações portuárias (IP4) nos municípios localizados às margens dos rios navegáveis. | 4618 | Transporte Eficiente e Sustentável | Hidrovias | Estudos Para para Terminal Hidroviário de Oiapoque-AP | Estudos para Terminal Hidroviário de Oiapoque-AP |  | Estudos e Projetos | Estudo / Projeto / Plano | MPOR | AP | Oiapoque | 2025-01-31 | 2027-12-31 | 100 % | 2000000 | 2000000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 75 | Aumentar a disponibilidade de instalações portuárias (IP4) nos municípios localizados às margens dos rios navegáveis. | 4619 | Transporte Eficiente e Sustentável | Hidrovias | Estudos Para para Terminal Hidroviário de Laranjal do Jari-AP | Estudos para Terminal Hidroviário de Laranjal do Jari-AP |  | Estudos e Projetos | Estudo / Projeto / Plano | MPOR | AP | Laranjal do Jari | 2025-01-31 | 2027-12-31 | 100 % | 2000000 | 2000000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 75 | Aumentar a disponibilidade de instalações portuárias (IP4) nos municípios localizados às margens dos rios navegáveis. | 4620 | Transporte Eficiente e Sustentável | Hidrovias | Estudos Para para Terminal Hidroviário de Amapá-AP | Estudos para Terminal Hidroviário de Amapá-AP |  | Estudos e Projetos | Estudo / Projeto / Plano | MPOR | AP | Amapá | 2025-01-31 | 2027-12-31 | 100 % | 2000000 | 2000000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 75 | Aumentar a disponibilidade de instalações portuárias (IP4) nos municípios localizados às margens dos rios navegáveis. | 4621 | Transporte Eficiente e Sustentável | Hidrovias | Estudos Para para Terminal Hidroviário de Macapá-AP | Estudos para Terminal Hidroviário de Macapá-AP |  | Estudos e Projetos | Estudo / Projeto / Plano | MPOR | AP | Macapá | 2025-01-31 | 2027-12-31 | 100 % | 2000000 | 2000000 | Não iniciado | Não iniciado | Não | 0 | 2024-12-31
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 75 | Aumentar a disponibilidade de instalações portuárias (IP4) nos municípios localizados às margens dos rios navegáveis. | 4622 | Transporte Eficiente e Sustentável | Hidrovias | Ampliação do Terminal Hidroviário de São Raimundo | Ampliação do Terminal Hidroviário de São Raimundo |  | IP4 - Construção | Obra | MPOR | AM | Manaus | 2025-03-01 | 2026-12-31 | 100 % | 205034296.02 | 205034296.02 | Em elaboração de estudo / projeto | Em planejamento | Não | 0 | 2024-12-31 | 1C93 e 14MZ | 0
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 75 | Aumentar a disponibilidade de instalações portuárias (IP4) nos municípios localizados às margens dos rios navegáveis. | 4623 | Transporte Eficiente e Sustentável | Hidrovias | Ampliação do Terminal Hidroviário Manaus Moderna | Ampliação do Terminal Hidroviário Manaus Moderna |  | IP4 - Construção | Obra | MPOR | AM | Manaus | 2025-03-01 | 2026-12-31 | 100 % | 520000000 | 520000000 | Em elaboração de estudo / projeto | Em planejamento | Não | 0 | 2024-12-31 | 13LO | 0
3105 | Portos e Transporte Aquaviário | 75 | Aumentar a disponibilidade de instalações portuárias (IP4) nos municípios localizados às margens dos rios navegáveis. | 4670 | Transporte Eficiente e Sustentável | Hidrovias | IP4 de Tefé/AM - Recuperação | IP4 de Tefé/AM - Recuperação |  | IP4 - Recuperação | Obra | MPOR | AM | Tefé | 2024-11-14 | 2025-11-14 | 100 % | 500000 | 500000 | Em elaboração de estudo / projeto | Em planejamento | Não | 0 | 2024-12-31 | 219Z | 0